## Orçamento
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CENTRO DE PLANEJAMENTO OSCAR NIEMEYER
ORÇAMENTO ESTIMATIVO
OBJETO: | RECONSTRUÇÃO DOS GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS DO INSTITUTO CENTRAL DE CIÊNCIAS - ICC - Parte interna
ENDEREÇO: | Campus Darcy Ribeiro
DATA: | Março 2018
REF. CUSTO INSUMOS: | SINAPI FEVEREIRO/2018; SBC -JANEIRO/2018; AGETOP NOVEMBRO/2017; ORSE JANEIRO/2018; SETOP JULHO/2017 - COM DESONERAÇÃO
BDI: | 26.93% | Para obras de construção civil, reforma e/ou ampliação
| 20.93% | Para fornecimento de materiais e equipamentos em obras de construção, reforma e/ou ampliação
Conforme Resolução nº 0013/2016 do Decanato de Administração
#REF!
02.00.000 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [10 empty] | 0
Código | Referên. | Descrição | Quant. | Unidade | Custo Unit. | Custo Total | BDI | Preço Total
02.01.000 |  | CANTEIRO DE OBRAS
02.01.100 |  | Construções Provisórias
02.01.101 | SINAPI 10775 | Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritório sem divisórias internas e com sanitário | 4 | mês | 505 | 2020 | 543.99 | 2563.99
02.01.200 |  | Ligações Provisórias
02.01.201 | SCO-RJ AD 19.20.0100 | Instalação e ligação provisória de obra de água e esgoto à rede pública | 1 | unidade | 1172.56 | 1172.56 | 315.77 | 1488.33
02.01.202 | SINAPI 41598 | Entrada Provisoria De Energia Eletrica Aerea Trifasica 40a Em Poste Madeira | 1 | unidade | 1357.39 | 1357.39 | 365.55 | 1722.94
02.01.400 |  | Proteção e sinalização
02.01.401 | SINAPI 85424 MOD | Isolamento De Obra Com Tela Tapume E Estrutura De Madeira Pontaleteada | 45.8 | m | 19.48 | 892.18 | 240.26 | 1132.44
| SINAPI 74220/1 | Tapume De Chapa De Madeira Compensada, E= 6mm, Com Pintura A Cal E Reaproveitamento De 2x | 250 | m2 | 47.04 | 11760 | 3166.97 | 14926.97
02.01.404 | SINAPI 74209/1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | 3.915 | m2 | 346.62 | 1357.02 | 365.45 | 1722.47
SUBTOTAIS (02.01.000) | [5 empty] | 18559.15 | 4997.99 | 23557.14
02.02.000 |  | DEMOLIÇÃO
02.02.100 |  | Convencional
02.02.120 | 022749 SBC | Retirada Corrimao e Guarda-Corpo Metalico | 962.94 | m | 3.76 | 3620.65 | 975.04 | 4595.69
02.02.300 | CM 01 | Retirada de fita anti-derrapante | 336.8655 | m | 1.05 | 353.71 | 95.25 | 448.96
02.02.330 | SINAPI 72897 | Carga e Descarga manual de entulho em Caminhão Basculante 6m³ | 48 | m3 | 16.93 | 812.64 | 218.84 | 1031.48
| SINAPI 97914 | Transporte com caminhão basculante de 6m3, em via pavimentada urbana, DMT 30 km | 1440 | m3 x km | 1.51 | 2174.4 | 585.57 | 2759.97
SUBTOTAIS (02.03.000) | [5 empty] | 6961.4 | 1874.7 | 8836.1
TOTAIS (02.00.000) | [5 empty] | 25520.55 | 6872.69 | 32393.24 | 25520.55 | 6872.69 | 32393.24
03.00.000 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | [10 empty] | 0
Código | Referên. | Descrição | Quant. | Unidade | Custo Unit. | Custo Total | BDI | Preço Total
03.02.000 |  | ESTRUTURAS DE CONCRETO
03.02.180 |  | Escadas
03.02.184 | SINAPI 73806/001 | Limpeza de Superfície com Jato de Alta Pressão de Ar e Água | 381.36 | m2 | 1.35 | 514.84 | 138.65 | 653.49
| SINAPI 84656 | Tratamento Em Concreto Com Estuque E Lixamento | 3.6608 | m2 | 27.96 | 102.36 | 27.57 | 129.93
| SINAPI 88411 | Aplicação Manual de Fundo Selador de Base Acrílica (Uma demão) | 381.36 | m2 | 2.08 | 793.23 | 213.62 | 1006.85
| SINAPI 84677 | Verniz Sintetico Brilhante Em Concreto Ou Tijolo, Duas Demaos | 381.36 | m2 | 9.95 | 3794.53 | 1021.87 | 4816.4
SUBTOTAIS (03.02.000) | [5 empty] | 5204.96 | 1401.71 | 6606.67
TOTAIS (03.00.000) | [5 empty] | 5204.96 | 1401.71 | 6606.67 | 5204.96 | 1401.71 | 6606.67
04.00.000 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO | [10 empty] | 0
Código | Referên. | Descrição | Quant. | Unidade | Custo Unit. | Custo Total | BDI | Preço Total
04.01.000 |  | ARQUITETURA
04.01.300 |  | Vidros
04.01.301 | SINAPI 84959 MOD 1 | Vidro laminado liso, espessura total 8mm - Apenas Instalação | 561.1725 | m2 | 30.46 | 17093.31 | 4603.23 | 21696.54
| SINAPI 34391 | Vidro laminado liso, espessura total 8mm - Apenas Material | 561.1725 | m2 | 446.74 | 250698.2 | 52471.13 | 303169.33
04.01.700 |  | Acabamentos e arremates
04.01.710 | 02228 ORSE | Fita antiderrapante safety-walk "3m" l=5cm ou similar | 1684.3276 | m | 7.03 | 11840.82 | 3188.73 | 15029.55
04.01.800 |  | Equipamentos e acessórios
04.01.801 | CM 01 | Corrimão em Perfil Tubular Ø 40 mm duplo dos guarda-corpos internos | 636.68 | m | 89.84 | 57199.33 | 15403.78 | 72603.11
| CM 02 | Corrimão em Perfil Tubular Ø 40 mm duplo fixado nas paredes das escadas | 278.22 | m | 88.61 | 24653.07 | 6639.07 | 31292.14
| CM 03 | Corrimão em Perfil Tubular Ø 40 mm simples fixado no guarda-corpo de concreto da sobreloja do ICC (BLOCO A e B) | 1352.55 | m | 63.49 | 85873.4 | 23125.71 | 108999.11
04.01.803 | CM 04 | Guarda-Corpo Interno Das Escadas do Bloco A Sul (Montantes com conexões) - 6 ESCADAS APOIADAS | 123.54 | m | 59.02 | 7291.33 | 1963.56 | 9254.89
| CM 04 | Guarda-Corpo Interno Das Escadas do Bloco A Norte (Montantes com conexões) - 6 ESCADAS APOIADAS | 120.12 | m | 59.02 | 7089.48 | 1909.2 | 8998.68
| CM 05 | Guarda-Corpo Interno Das Escadas Bloco B Sul (Montantes com conexões) - 6 ESCADAS EM BALANÇO | 84.78 | m | 94.57 | 8017.64 | 2159.15 | 10176.79
| CM 05 | Guarda-Corpo Interno Das Escadas Bloco B Norte - 3 ESCADAS EM BALANÇO | 44.19 | m | 94.57 | 4179.05 | 1125.42 | 5304.47
| CM 06 | Adaptação do Guarda-Corpo das Escadas do Bloco B Norte (Complementação do Corrimão) - 4 ESCADAS EM BALANÇO | 139.24 | m | 47.63 | 6632 | 1786 | 8418
| CM 07 | Guarda-Corpo Interno Das Rampas e Mezaninos das Entradas Sul e Norte | 259.85 | m | 63.98 | 16625.2 | 4477.17 | 21102.37
SUBTOTAIS (04.01.000) | [5 empty] | 497192.83 | 118852.15 | 616044.98
TOTAIS (04.00.000) | [5 empty] | 497192.83 | 118852.15 | 616044.98 | 497192.83 | 118852.15 | 616044.98
09.00.000 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [10 empty] | 0
Código | Referên. | Descrição | Quant. | Unidade | Custo Unit. | Custo Total | BDI | Preço Total
09.02.000 |  | LIMPEZA DE OBRAS
09.02.001 | SETOP LIM-PER-010 | Limpeza permanente da obra | 4 | mês | 1446.5 | 5786 | 1558.17 | 7344.17
SUBTOTAIS (09.02.000) | [5 empty] | 5786 | 1558.17 | 7344.17 | 5786 | 1558.17 | 7344.17
10.00.000 | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS | [10 empty] | 0
Código | Referên. | Descrição | Quant. | Unidade | Custo Unit. | Custo Total | BDI | Preço Total
10.01.000 |  | PESSOAL
10.01.109 | SINAPI 93572 | Encarregado Geral Com Encargos Complementares | 4 | mês | 3008.34 | 12033.36 | 3240.58 | 15273.94
10.01.201 | SINAPI 90777 | Engenheiro Civil De Obra Junior Com Encargos Complementares | 176 | h | 70.33 | 12378.08 | 3333.42 | 15711.5
SUBTOTAIS (10.01.000) | [5 empty] | 24411.44 | 6574 | 30985.44
TOTAIS (10.00.000) | [5 empty] | 24411.44 | 6574 | 30985.44 | 24411.44 | 6574 | 30985.44
4.469%
11.00.000 |  | CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS | [5 empty] | 558115.8247
12.00.000 |  | BDI | [5 empty] | 135258.72
13.00.000 |  | PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS (CUSTO TOTAL + BDI) | [5 empty] | 693374.5

## Composições
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CENTRO DE PLANEJAMENTO OSCAR NIEMEYER
COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS
OBJETO: | RECONSTRUÇÃO DOS GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS DO INSTITUTO CENTRAL DE CIÊNCIAS - ICC - Parte interna
ENDEREÇO: | Campus Darcy Ribeiro
DATA: | Março 2018
REF. CUSTO INSUMOS: | SINAPI FEVEREIRO/2018; SBC -JANEIRO/2018; AGETOP NOVEMBRO/2017; ORSE JANEIRO/2018; SETOP JULHO/2017 - COM DESONERAÇÃO
BDI: | 0.2693 | Para obras de construção civil, reforma e/ou ampliação
| 0.2093 | Para fornecimento de materiais e equipamentos em obras de construção, reforma e/ou ampliação
Conforme Resolução nº 0013/2016 do Decanato de Administração
02.00.000 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | QUANT/ COEFIC. | UNIDADE | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
02.01.101 | SINAPI 10775 | Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritório sem divisórias internas e com sanitário | 4 | mês | 505 | 2020
10775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | 1 | MES | 505 | 505
|  | CUSTO (mão-de-obra): |  |  |  | 0
|  | CUSTO (material): |  |  |  | 505
|  | CUSTO TOTAL UNIT.: |  |  |  | 505
|  | QUANTIDADE: |  |  |  | 4
|  | CUSTO TOTAL: |  |  |  | 2020
|  | BDI (26,93%) |  |  |  | 543.99
|  | PREÇO TOTAL |  |  |  | 2563.99
CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | QUANT | UNIDADE | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
02.01.201 | SCO-RJ AD 19.20.0100 | Instalação e ligação provisória de obra de água e esgoto à rede pública | 1 | unidade | 1172.56 | 4690.24
779 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" | 2 | UN | 3.85 | 7.7
1419 | SINAPI | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | 1 | UN | 10.88 | 10.88
12772 | SINAPI | HIDROMETRO MULTIJATO, VAZAO MAXIMA DE 20,0 M3/H, DE 1 1/2" | 1 | UN | 660.27 | 660.27
3883 | SINAPI | LUVA ROSCAVEL, PVC, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | 1 | UN | 0.79 | 0.79
3904 | SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 1 | UN | 0.49 | 0.49
36365 | SINAPI | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362) | 4.5 | M | 16.48 | 74.16
4210 | SINAPI | NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | 1 | UN | 0.58 | 0.58
3729 | SINAPI | KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2", COMPLETO | 1 | UN | 30.25 | 30.25
6020 | SINAPI | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 " (REF 1509) | 1 | UN | 14.01 | 14.01
9856 | SINAPI | TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | 6 | M | 5.67 | 34.02
9892 | SINAPI | UNIAO PVC, ROSCAVEL 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | 1 | UN | 5 | 5
88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4 | H | 17.89 | 71.56
88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4 | H | 17.92 | 71.68
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4 | H | 13.15 | 52.6
73965/9 | SINAPI | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. | 0.85 | M3 | 131.5 | 111.77
96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | 0.85 | M3 | 31.54 | 26.8
|  | CUSTO (mão-de-obra): |  |  |  | 195.84
|  | CUSTO (material): |  |  |  | 976.72
|  | CUSTO TOTAL UNIT.: |  |  |  | 1172.56
|  | QUANTIDADE: |  |  |  | 4
|  | CUSTO TOTAL: |  |  |  | 4690.24
|  | BDI (26,93%) |  |  |  | 1263.08
|  | PREÇO TOTAL |  |  |  | 5953.32
CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | QUANT | UNIDADE | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
02.01.202 | SINAPI 41598 | Entrada Provisoria De Energia Eletrica Aerea Trifasica 40a Em Poste Madeira | 1 | unidade | 1357.39 | 1357.39
406 | SINAPI | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) | 0.13 | UN | 58.56 | 7.61
420 | SINAPI | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS | 2 | UN | 19.38 | 38.76
857 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | 3 | M | 6.88 | 20.64
937 | SINAPI | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | 27 | M | 4.46 | 120.42
1062 | SINAPI | CAIXA INTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | 1 | UN | 181.74 | 181.74
1096 | SINAPI | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES | 2 | UN | 64.3 | 128.6
1539 | SINAPI | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2 | 8 | UN | 3.82 | 30.56
1892 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | 4 | UN | 0.92 | 3.68
2392 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | 1 | UN | 73.84 | 73.84
2685 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | 8 | M | 4.73 | 37.84
2731 | SINAPI | MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 12 M, D = 20 A 24 CM (PARA POSTE) | 7.96 | M | 50.23 | 399.83
3379 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | 1 | UN | 32.73 | 32.73
4346 | SINAPI | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | 2 | UN | 5.85 | 11.7
11267 | SINAPI | ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, ESPESSURA = 2,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM | 2 | UN | 5.72 | 11.44
12034 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | 2 | UN | 2.62 | 5.24
39176 | SINAPI | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | 2 | UN | 0.79 | 1.58
39210 | SINAPI | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | 2 | UN | 0.59 | 1.18
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 8 | H | 18.1 | 144.8
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 8 | H | 13.15 | 105.2
|  | CUSTO (mão-de-obra): |  |  |  | 250
|  | CUSTO (material): |  |  |  | 1107.39
|  | CUSTO TOTAL UNIT.: |  |  |  | 1357.39
|  | QUANTIDADE: |  |  |  | 1
|  | CUSTO TOTAL: |  |  |  | 1357.39
|  | BDI (26,93%) |  |  |  | 365.55
|  | PREÇO TOTAL |  |  |  | 1722.94
CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | QUANT | UNIDADE | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
02.01.401 | SINAPI 85424 MOD | Isolamento De Obra Com Tela Tapume E Estrutura De Madeira Pontaleteada | 45.8 | M | 19.48 | 892.18
4491 | SINAPI | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | 0.06 | M | 5.2 | 0.31
4509 | SINAPI | PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA | 0.2 | M | 2.67 | 0.53
5061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | 0.01 | KG | 8.67 | 0.08
37524 | SINAPI | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | 1.1 | M | 2.79 | 3.06
88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.53 | H | 14.47 | 7.66
88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.44 | H | 17.82 | 7.84
|  | CUSTO (mão-de-obra): |  |  |  | 15.5
|  | CUSTO (material): |  |  |  | 3.98
|  | CUSTO TOTAL UNIT.: |  |  |  | 19.48
|  | QUANTIDADE: |  |  |  | 45.8
|  | CUSTO TOTAL: |  |  |  | 892.18
|  | BDI (26,93%) |  |  |  | 240.26
|  | PREÇO TOTAL |  |  |  | 1132.44
CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | QUANT | UNIDADE | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
02.01.401 | SINAPI 74220/1 | Tapume De Chapa De Madeira Compensada, E= 6mm, Com Pintura A Cal E Reaproveitamento De 2x | 250 | m2 | 47.04 | 11760
1106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | 0.6 | KG | 0.65 | 0.39
1351 | SINAPI | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 6 MM | 0.22727 | UN | 20.94 | 4.75
4491 | SINAPI | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | 1.58 | M | 5.2 | 8.21
5061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | 0.15 | KG | 8.67 | 1.3
5333 | SINAPI | OLEO DE LINHACA | 0.022 | L | 13.95 | 0.3
88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.8 | H | 17.82 | 14.25
88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.3 | H | 17.85 | 5.35
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.95 | H | 13.15 | 12.49
|  | CUSTO (mão-de-obra): |  |  |  | 32.09
|  | CUSTO (material): |  |  |  | 14.95
|  | CUSTO TOTAL UNIT.: |  |  |  | 47.04
|  | QUANTIDADE: |  |  |  | 250
|  | CUSTO TOTAL: |  |  |  | 11760
|  | BDI (26,93%) |  |  |  | 3166.97
|  | PREÇO TOTAL |  |  |  | 14926.97
CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | QUANT | UNIDADE | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
02.01.404 | SINAPI 74209/1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | 3.915 | m2 | 346.62 | 1357.02
4417 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | 1 | M | 3.05 | 3.05
4491 | SINAPI | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | 4 | M | 5.2 | 20.8
4813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | 1 | M2 | 275 | 275
5075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | 0.11 | KG | 8.82 | 0.97
88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | H | 17.82 | 17.82
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2 | H | 13.15 | 26.3
94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | 0.01 | M3 | 268.71 | 2.68
|  | CUSTO (mão-de-obra): |  |  |  | 44.12
|  | CUSTO (material): |  |  |  | 302.5
|  | CUSTO TOTAL UNIT.: |  |  |  | 346.62
|  | QUANTIDADE: |  |  |  | 3.915
|  | CUSTO TOTAL: |  |  |  | 1357.02
|  | BDI (26,93%) |  |  |  | 365.45
|  | PREÇO TOTAL |  |  |  | 1722.47
CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | QUANT | UNIDADE | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
02.02.120 | 022749 SBC | Retirada Corrimao e Guarda-Corpo Metalico | 962.94 | m | 3.76 | 3620.65
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.286 | H | 13.15 | 3.76
|  | CUSTO (mão-de-obra): |  |  |  | 3.76
|  | CUSTO (material): |  |  |  | 0
|  | CUSTO TOTAL UNIT.: |  |  |  | 3.76
|  | QUANTIDADE: |  |  |  | 962.94
|  | CUSTO TOTAL: |  |  |  | 3620.65
|  | BDI (26,93%) |  |  |  | 975.04
|  | PREÇO TOTAL |  |  |  | 4595.69
CUSTO TOTAL:
CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | QUANT | UNIDADE | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
02.02.300 | CM 01 | Retirada de fita anti-derrapante | 336.8655 | 0 | 1.05 | 353.71
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.08 | H | 13.15 | 1.05
|  | CUSTO (mão-de-obra): |  |  |  | 1.05
|  | CUSTO (material): |  |  |  | 0
|  | CUSTO TOTAL UNIT.: |  |  |  | 1.05
|  | QUANTIDADE: |  |  |  | 336.8655
|  | CUSTO TOTAL: |  |  |  | 353.71
|  | BDI (26,93%) |  |  |  | 95.25
|  | PREÇO TOTAL |  |  |  | 448.96
CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | QUANT | UNIDADE | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
02.02.330 | SINAPI 72897 | Carga e Descarga manual de entulho em Caminhão Basculante 6m³ | 48 | m3 | 16.93 | 812.64
5961 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 0.25 | CHI | 30.93 | 7.73
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.7 | H | 13.15 | 9.2
|  | CUSTO (mão-de-obra): |  |  |  | 9.2
|  | CUSTO (material): |  |  |  | 7.73
|  | CUSTO TOTAL UNIT.: |  |  |  | 16.93
|  | QUANTIDADE: |  |  |  | 48
|  | CUSTO TOTAL: |  |  |  | 812.64
|  | BDI (26,93%) |  |  |  | 218.84
|  | PREÇO TOTAL |  |  |  | 1031.48
CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | QUANT | UNIDADE | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
02.02.330 | SINAPI 97914 | Transporte com caminhão basculante de 6m3, em via pavimentada urbana, DMT 30 km | 1440 | m3 x km | 1.51 | 585.57
67826 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 0.01042 | CHP | 138.88 | 1.44
67827 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 0.0026 | CHI | 30.18 | 0.07
|  | CUSTO (mão-de-obra): |  |  |  | 0
|  | CUSTO (material): |  |  |  | 1.51
|  | CUSTO TOTAL UNIT.: |  |  |  | 1.51
|  | QUANTIDADE: |  |  |  | 1440
|  | CUSTO TOTAL: |  |  |  | 2174.4
|  | BDI (26,93%) |  |  |  | 585.57
|  | PREÇO TOTAL |  |  |  | 2759.97
CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | QUANT | UNIDADE | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
03.02.184 | SINAPI 73806/001 | Limpeza de Superfície com Jato de Alta Pressão de Ar e Água | 381.36 | m2 | 1.35 | 514.84
746 | SINAPI | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H | 2.5e-05 | UN | 1749.5 | 0.04
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.1 | H | 13.15 | 1.31
|  | CUSTO (mão-de-obra): |  |  |  | 1.31
|  | CUSTO (material): |  |  |  | 0.04
|  | CUSTO TOTAL UNIT.: |  |  |  | 1.35
|  | QUANTIDADE: |  |  |  | 381.36
|  | CUSTO TOTAL: |  |  |  | 514.84
|  | BDI (26,93%) |  |  |  | 138.65
|  | PREÇO TOTAL |  |  |  | 653.49
CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | QUANT | UNIDADE | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
03.02.184 | SINAPI 84656 | Tratamento Em Concreto Com Estuque E Lixamento | 3.6608 | m2 | 27.96 | 102.36
1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | 0.15 | KG | 0.39 | 0.05
1380 | SINAPI | CIMENTO BRANCO | 0.15 | KG | 2.33 | 0.34
3768 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | 0.17 | UN | 2.93 | 0.49
11849 | SINAPI | COLA BRANCA BASE PVA | 0.1 | L | 15.3 | 1.53
26019 | SINAPI | DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8 " (228,6 X 6,4 X 22,2 MM) | 0.04 | UN | 26.52 | 1.06
88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | H | 17.92 | 17.92
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.5 | H | 13.15 | 6.57
|  | CUSTO (mão-de-obra): |  |  |  | 24.49
|  | CUSTO (material): |  |  |  | 3.47
|  | CUSTO TOTAL UNIT.: |  |  |  | 27.96
|  | QUANTIDADE: |  |  |  | 3.6608
|  | CUSTO TOTAL: |  |  |  | 102.36
|  | BDI (26,93%) |  |  |  | 27.57
|  | PREÇO TOTAL |  |  |  | 129.93
CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | QUANT | UNIDADE | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
03.02.184 | SINAPI 88411 | Aplicação Manual de Fundo Selador de Base Acrílica (Uma demão) | 381.36 | m2 | 2.08 | 793.23
6085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS | 0.16 | L | 6.92 | 1.1
88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.047 | H | 17.85 | 0.83
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.012 | H | 13.15 | 0.15
|  | CUSTO (mão-de-obra): |  |  |  | 0.98
|  | CUSTO (material): |  |  |  | 1.1
|  | CUSTO TOTAL UNIT.: |  |  |  | 2.08
|  | QUANTIDADE: |  |  |  | 381.36
|  | CUSTO TOTAL: |  |  |  | 793.23
|  | BDI (26,93%) |  |  |  | 213.62
|  | PREÇO TOTAL |  |  |  | 1006.85
CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | QUANT | UNIDADE | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
03.02.184 | SINAPI 84677 | Verniz Sintetico Brilhante Em Concreto Ou Tijolo, Duas Demaos | 381.36 | m2 | 9.95 | 3794.53
3767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | 0.5 | UN | 0.7 | 0.35
10481 | SINAPI | VERNIZ SINTETICO BRILHANTE PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO (BASE SOLVENTE) | 0.1514 | L | 23.15 | 3.5
88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.25 | H | 17.85 | 4.46
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.125 | H | 13.15 | 1.64
|  | CUSTO (mão-de-obra): |  |  |  | 6.1
|  | CUSTO (material): |  |  |  | 3.85
|  | CUSTO TOTAL UNIT.: |  |  |  | 9.95
|  | QUANTIDADE: |  |  |  | 381.36
|  | CUSTO TOTAL: |  |  |  | 3794.53
|  | BDI (26,93%) |  |  |  | 1021.87
|  | PREÇO TOTAL |  |  |  | 4816.4
04.00.000 |  | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO
CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | QUANT | UNIDADE | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
04.01.301 | SINAPI 84959 MOD 1 | Vidro laminado liso, espessura total 8mm - Apenas Instalação | 561.1725 | m2 | 30.46 | 17093.31
10498 | SINAPI | MASSA PARA VIDRO | 2 | KG | 5.93 | 11.86
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.2 | H | 13.15 | 2.63
88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | H | 15.97 | 15.97
|  | CUSTO (mão-de-obra): |  |  |  | 18.6
|  | CUSTO (material): |  |  |  | 11.86
|  | CUSTO TOTAL UNIT.: |  |  |  | 30.46
|  | QUANTIDADE: |  |  |  | 561.1725
|  | CUSTO TOTAL: |  |  |  | 17093.31
|  | BDI (26,93%) |  |  |  | 4603.23
|  | PREÇO TOTAL |  |  |  | 21696.54
CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | QUANT | UNIDADE | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
04.01.301 | SINAPI 34391 | Vidro laminado liso, espessura total 8mm - Apenas Material | 561.1725 | m2 | 446.74 | 250698.2
34391 | SINAPI | VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO | 1 | M2 | 446.74 | 446.74
|  | CUSTO (mão-de-obra): |  |  |  | 0
|  | CUSTO (material): |  |  |  | 446.74
|  | CUSTO TOTAL UNIT.: |  |  |  | 446.74
|  | QUANTIDADE: |  |  |  | 561.1725
|  | CUSTO TOTAL: |  |  |  | 250698.2
|  | BDI (26,93%) |  |  |  | 67513.03
|  | PREÇO TOTAL |  |  |  | 318211.23
CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | QUANT | UNIDADE | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
04.01.710 | 02228 ORSE | Fita antiderrapante safety-walk "3m" l=5cm ou similar | 1684.3276 | m | 7.03 | 11840.82
976 | SINAPI | Fita antiderrapante safety-walk "3m" l=5cm ou similar | 1 | M | 5.98 | 5.98
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.08 | H | 13.15 | 1.05
|  | CUSTO (mão-de-obra): |  |  |  | 1.05
|  | CUSTO (material): |  |  |  | 5.98
|  | CUSTO TOTAL UNIT.: |  |  |  | 7.03
|  | QUANTIDADE: |  |  |  | 1684.3276
|  | CUSTO TOTAL: |  |  |  | 11840.82
|  | BDI (26,93%) |  |  |  | 3188.73
|  | PREÇO TOTAL |  |  |  | 15029.55
CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | QUANT | UNIDADE | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
04.01.801 | CM 01 | Corrimão em Perfil Tubular Ø 40 mm duplo dos guarda-corpos internos | 636.68 | m | 89.84 | 57199.33
21012 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | 2.2 | M | 26.01 | 57.22
546 | SINAPI | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSAO) | 0.047 | KG | 4.76 | 0.22
546 | SINAPI | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSAO) | 0.0096 | KG | 4.76 | 0.04
10997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | 0.4 | KG | 21.47 | 8.58
26020 | SINAPI | DISCO DE LIXA PARA METAL, DIAMETRO = 180 MM, GRAO 120 | 0.87 | UN | 6.91 | 6.01
38413 | SINAPI | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | 0.0043 | UN | 514.96 | 2.21 | Acilindro
95468 | SINAPI | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | 0.27646 | M2 | 31.08 | 8.59 | 0.27646
88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.2 | H | 17.82 | 3.56
88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.2 | H | 17.07 | 3.41
|  | CUSTO (mão-de-obra): |  |  |  | 6.97
|  | CUSTO (material): |  |  |  | 82.87
|  | CUSTO TOTAL UNIT.: |  |  |  | 89.84
|  | QUANTIDADE: |  |  |  | 636.68
|  | CUSTO TOTAL: |  |  |  | 57199.33
|  | BDI (26,93%) |  |  |  | 15403.78
|  | PREÇO TOTAL |  |  |  | 72603.11
CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | QUANT | UNIDADE | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
04.01.801 | CM 02 | Corrimão em Perfil Tubular Ø 40 mm duplo fixado nas paredes das escadas | 278.22 | m | 88.61 | 24653.07
21012 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | 2.2 | M | 26.01 | 57.22
1323 | SINAPI | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 18, E = 1,20 MM (9,60 KG/M2) | 0.46 | KG | 5.57 | 2.56
1323 | SINAPI | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 18, E = 1,20 MM (9,60 KG/M2) | 0.4128 | KG | 5.57 | 2.29
11964 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | 2 | UN | 1.38 | 2.76
26020 | SINAPI | DISCO DE LIXA PARA METAL, DIAMETRO = 180 MM, GRAO 120 | 0.87 | UN | 6.91 | 6.01
38413 | SINAPI | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | 0.0043 | UN | 514.96 | 2.21
95468 | SINAPI | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | 0.27646 | M2 | 31.08 | 8.59 | 0.27646
88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.2 | H | 17.82 | 3.56
88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.2 | H | 17.07 | 3.41
|  | CUSTO (mão-de-obra): |  |  |  | 6.97
|  | CUSTO (material): |  |  |  | 81.64
|  | CUSTO TOTAL UNIT.: |  |  |  | 88.61
|  | QUANTIDADE: |  |  |  | 278.22
|  | CUSTO TOTAL: |  |  |  | 24653.07
|  | BDI (26,93%) |  |  |  | 6639.07
|  | PREÇO TOTAL |  |  |  | 31292.14
CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | QUANT | UNIDADE | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
04.01.801 | CM 03 | Corrimão em Perfil Tubular Ø 40 mm simples fixado no guarda-corpo de concreto da sobreloja do ICC (BLOCO A e B) | 1352.55 | m | 63.49 | 85873.4
21012 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | 1.1 | M | 26.01 | 28.61
546 | SINAPI | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSAO) | 0.45 | KG | 4.76 | 2.14
546 | SINAPI | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSAO) | 0.114 | KG | 4.76 | 0.54
11964 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | 3 | UN | 1.38 | 4.14
10997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | 0.4 | KG | 21.47 | 8.58
26020 | SINAPI | DISCO DE LIXA PARA METAL, DIAMETRO = 180 MM, GRAO 120 | 0.87 | UN | 6.91 | 6.01
38413 | SINAPI | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | 0.0043 | UN | 514.96 | 2.21
95468 | SINAPI | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | 0.13823 | M2 | 31.08 | 4.29 | 0.13823
88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.2 | H | 17.82 | 3.56
88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.2 | H | 17.07 | 3.41
|  | CUSTO (mão-de-obra): |  |  |  | 6.97
|  | CUSTO (material): |  |  |  | 56.52
|  | CUSTO TOTAL UNIT.: |  |  |  | 63.49
|  | QUANTIDADE: |  |  |  | 1352.55
|  | CUSTO TOTAL: |  |  |  | 85873.4
|  | BDI (26,93%) |  |  |  | 23125.71
|  | PREÇO TOTAL |  |  |  | 108999.11
CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | QUANT | UNIDADE | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
04.01.803 | CM 04 | Guarda-Corpo Interno Das Escadas do Bloco A Sul (Montantes com conexões) - 6 ESCADAS APOIADAS | 123.54 | m | 59.02 | 7291.33
546 | SINAPI | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSAO) | 3.124 | KG | 4.76 | 14.87
585 | SINAPI | CANTONEIRA "U" ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E = 3/32 " | 0.816 | KG | 16.23 | 13.24
567 | SINAPI | CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1" X 1/8" (L X E) , 1,20KG/M | 0.052 | M | 6.27 | 0.32
1319 | SINAPI | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 ", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2) | 0.128 | KG | 4.93 | 0.63
11962 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" | 8 | UN | 0.13 | 1.04
11964 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | 2 | UN | 1.38 | 2.76
10997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | 0.4 | KG | 21.47 | 8.58
26020 | SINAPI | DISCO DE LIXA PARA METAL, DIAMETRO = 180 MM, GRAO 120 | 0.87 | UN | 6.91 | 6.01
38413 | SINAPI | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | 0.0043 | UN | 514.96 | 2.21
95468 | SINAPI | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | 0.077 | M2 | 31.08 | 2.39 | 0.077
88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.2 | H | 17.82 | 3.56
88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.2 | H | 17.07 | 3.41
|  | CUSTO (mão-de-obra): |  |  |  | 6.97
|  | CUSTO (material): |  |  |  | 52.05
|  | CUSTO TOTAL UNIT.: |  |  |  | 59.02
|  | QUANTIDADE: |  |  |  | 123.54
|  | CUSTO TOTAL: |  |  |  | 7291.33
|  | BDI (26,93%) |  |  |  | 1963.56
|  | PREÇO TOTAL |  |  |  | 9254.89
CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | QUANT | UNIDADE | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
04.01.803 | CM 05 | Guarda-Corpo Interno Das Escadas Bloco B Sul (Montantes com conexões) - 6 ESCADAS EM BALANÇO | 84.78 | m | 94.57 | 8017.64
546 | SINAPI | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSAO) | 3.124 | KG | 4.76 | 14.87
585 | SINAPI | CANTONEIRA "U" ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E = 3/32 " | 0.816 | KG | 16.23 | 13.24
567 | SINAPI | CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1" X 1/8" (L X E) , 1,20KG/M | 0.052 | M | 6.27 | 0.32
1319 | SINAPI | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 ", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2) | 6 | KG | 4.93 | 29.58
11962 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" | 2 | UN | 0.13 | 0.26
11964 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | 2.53 | UN | 1.38 | 3.49
559 | SINAPI | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 2" X 1/4" (L X E), 2,53 KG/M | 0.234 | M | 12.04 | 2.81
40598 | SINAPI | PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM | 0.4 | KG | 4.89 | 1.95
10997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | 0.87 | KG | 21.47 | 18.67
26020 | SINAPI | DISCO DE LIXA PARA METAL, DIAMETRO = 180 MM, GRAO 120 | 0.0043 | UN | 6.91 | 0.02
95468 | SINAPI | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | 0.077 | M2 | 31.08 | 2.39 | 0.077
88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.2 | H | 17.82 | 3.56
88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.2 | H | 17.07 | 3.41
|  | CUSTO (mão-de-obra): |  |  |  | 6.97
|  | CUSTO (material): |  |  |  | 87.6
|  | CUSTO TOTAL UNIT.: |  |  |  | 94.57
|  | QUANTIDADE: |  |  |  | 84.78
|  | CUSTO TOTAL: |  |  |  | 8017.64
|  | BDI (26,93%) |  |  |  | 2159.15
|  | PREÇO TOTAL |  |  |  | 10176.79
CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | QUANT | UNIDADE | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
04.01.803 | CM 06 | Adaptação do Guarda-Corpo das Escadas do Bloco B Norte (Complementação do Corrimão) - 4 ESCADAS EM BALANÇO | 139.24 | m | 47.63 | 6632
21012 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | 1.1 | M | 26.01 | 28.61
546 | SINAPI | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSAO) | 0.0235 | KG | 4.76 | 0.11
546 | SINAPI | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSAO) | 0.0049 | KG | 4.76 | 0.02
10997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | 0.2 | KG | 21.47 | 4.29
26020 | SINAPI | DISCO DE LIXA PARA METAL, DIAMETRO = 180 MM, GRAO 120 | 0.67 | UN | 6.91 | 4.62
38413 | SINAPI | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | 0.0043 | UN | 514.96 | 2.21
95468 | SINAPI | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | 0.13823 | M2 | 31.08 | 4.29 | 0.13823
88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.1 | H | 17.82 | 1.78
88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.1 | H | 17.07 | 1.7
|  | CUSTO (mão-de-obra): |  |  |  | 3.48
|  | CUSTO (material): |  |  |  | 44.15
|  | CUSTO TOTAL UNIT.: |  |  |  | 47.63
|  | QUANTIDADE: |  |  |  | 139.24
|  | CUSTO TOTAL: |  |  |  | 6632
|  | BDI (26,93%) |  |  |  | 1786
|  | PREÇO TOTAL |  |  |  | 8418
CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | QUANT | UNIDADE | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
04.01.803 | CM 07 | Guarda-Corpo Interno Das Rampas e Mezaninos das Entradas Sul e Norte | 259.85 | m | 63.98 | 16625.2
546 | SINAPI | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSAO) | 3.124 | KG | 4.76 | 14.87
585 | SINAPI | CANTONEIRA "U" ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E = 3/32 " | 0.816 | KG | 16.23 | 13.24
567 | SINAPI | CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1" X 1/8" (L X E) , 1,20KG/M | 0.104 | M | 6.27 | 0.65
11962 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" | 6 | UN | 0.13 | 0.78
11964 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | 6 | UN | 1.38 | 8.28
10997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | 0.4 | KG | 21.47 | 8.58
26020 | SINAPI | DISCO DE LIXA PARA METAL, DIAMETRO = 180 MM, GRAO 120 | 0.87 | UN | 6.91 | 6.01
38413 | SINAPI | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | 0.0043 | UN | 514.96 | 2.21
95468 | SINAPI | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | 0.077 | M2 | 31.08 | 2.39 | 0.077
88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.2 | H | 17.82 | 3.56
88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.2 | H | 17.07 | 3.41
|  | CUSTO (mão-de-obra): |  |  |  | 6.97
|  | CUSTO (material): |  |  |  | 57.01
|  | CUSTO TOTAL UNIT.: |  |  |  | 63.98
|  | QUANTIDADE: |  |  |  | 259.85
|  | CUSTO TOTAL: |  |  |  | 16625.2
|  | BDI (26,93%) |  |  |  | 4477.17
|  | PREÇO TOTAL |  |  |  | 21102.37
09.00.000 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | QUANT | UNIDADE | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
09.02.001 | SETOP LIM-PER-010 | Limpeza permanente da obra | 4 | mês | 1446.5 | 5786
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 110 | H | 13.15 | 1446.5
|  | CUSTO (mão-de-obra): |  |  |  | 1446.5
|  | CUSTO (material): |  |  |  | 0
|  | CUSTO TOTAL UNIT.: |  |  |  | 1446.5
|  | QUANTIDADE: |  |  |  | 4
|  | CUSTO TOTAL: |  |  |  | 5786
|  | BDI (26,93%) |  |  |  | 1558.17
|  | PREÇO TOTAL |  |  |  | 7344.17
10.00.000 |  | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS
CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | QUANT | UNIDADE | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
10.01.109 | SINAPI 93572 | Encarregado Geral Com Encargos Complementares | 4 | mês | 3008.34 | 12033.36
40818 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | 1 | MES | 2367.92 | 2367.92
40861 | SINAPI | TRANSPORTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | 1 | MES | 205.81 | 205.81
40862 | SINAPI | ALIMENTACAO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | 1 | MES | 322.75 | 322.75
40863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | 1 | MES | 69.24 | 69.24
40864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | 1 | MES | 3.94 | 3.94
93557 | SINAPI | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | 0.05 | MES | 158.05 | 7.9
95422 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | 1 | MES | 30.78 | 30.78
|  | CUSTO (mão-de-obra): |  |  |  | 0
|  | CUSTO (material): |  |  |  | 3008.34
|  | CUSTO TOTAL UNIT.: |  |  |  | 3008.34
|  | QUANTIDADE: |  |  |  | 4
|  | CUSTO TOTAL: |  |  |  | 12033.36
|  | BDI (26,93%) |  |  |  | 3240.58
|  | PREÇO TOTAL |  |  |  | 15273.94
CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | QUANT | UNIDADE | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
10.01.201 | SINAPI 90777 | Engenheiro Civil De Obra Junior Com Encargos Complementares | 176 | h | 70.33 | 12378.08
2706 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR | 1 | H | 69.08 | 69.08
37372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | 1 | H | 0.37 | 0.37
37373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | 1 | H | 0.02 | 0.02
88237 | SINAPI | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 0.05 | H | 0.8 | 0.04
95402 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 1 | H | 0.82 | 0.82
|  | CUSTO (mão-de-obra): |  |  |  | 0.86
|  | CUSTO (material): |  |  |  | 69.47
|  | CUSTO TOTAL UNIT.: |  |  |  | 70.33
|  | QUANTIDADE: |  |  |  | 176
|  | CUSTO TOTAL: |  |  |  | 12378.08
|  | BDI (26,93%) |  |  |  | 3333.42
|  | PREÇO TOTAL |  |  |  | 15711.5

## CFF
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CENTRO DE PLANEJAMENTO OSCAR NIEMEYER
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: | Adequação de guarda-corpos e corrimãos da biblioteca central
ENDEREÇO: | Biblioteca Central, Campus Darcy Ribeiro da UnB
DATA: | Abril/2018
ETAPA | DESCRIÇÃO DA ETAPA | PERCENTUAL DA ETAPA | CUSTO DA ETAPA | PREÇO DA ETAPA | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
02.00.000 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4.672% | 25520.55 | 32393.24 | 16196.62 | 16196.62
[5 empty] | 50% | 50%
03.00.000 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURA | 0.9528% | 5204.96 | 6606.67 | 3303.34 | 3303.33
[5 empty] | 50% | 50%
04.00.000 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO | 88.85% | 497192.83 | 616044.98 |  | 205348.33 | 205348.33 | 205348.32
[6 empty] | 33.33% | 33.33% | 33.33%
09.00.000 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1.059% | 5786 | 7344.17 | 1836.05 | 1836.04 | 1836.04 | 1836.04
[5 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
10.00.000 | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS | 4.469% | 24411.44 | 30985.44 | 997.73 | 10603.22 | 9692.25 | 9692.24
[5 empty] | 3.22% | 34.22% | 31.28% | 31.28%
A | PREÇO MENSAL |  | 558115.78 | 693374.5 | 22333.74 | 237287.54 | 216876.62 | 216876.6
B | % MENSAL |  |  |  | 3.221% | 34.22% | 31.28% | 31.28%
0

## BDI
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CENTRO DE PLANEJAMENTO OSCAR NIEMEYER
COMPOSIÇÃO DE BDI
OBJETO: | Construção do entreposto de resíduos do alojamento de animais do núcleo de medicina tropical
ENDEREÇO: | Campus Darcy Ribeiro, Asa Norte
DATA: | Abril/2018
Fórmula de cálculo:
BDI NORMAL - OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, REFORMA E/OU AMPLIAÇÕES
| CÓDIGO | ITEM | VALOR ADOTADO
| A | Administração central | 4%
| B | Despesas financeiras | 1.23%
| C | Seguros e garantias | 0.8%
| D | ISS (PMNF) | 1%
|  | PIS | 0.65%
|  | COFINS | 3%
|  | Total D | 4.65% |  | 19
| E | Lucro | 7.4% |  | 20
| R | Risco | 1.27% |  | 21
| T | CPRB | 4.5%
| RESULTADO BDI NORMAL |  | 26.93%
BDI DIFERENCIADO - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
| CÓDIGO | ITEM | VALOR ADOTADO
| A | Administração central | 3.45%
| B | Despesas financeiras | 0.85%
| C | Seguros e garantias | 0.48%
| D | ISS (PMNF) | 0%
|  | PIS | 0.65%
|  | COFINS | 3%
|  | Total D | 3.65%
| E | Lucro | 5.11%
| R | Risco | 0.85%
| T | CPRB | 4.5%
| RESULTADO BDI NORMAL |  | 20.93%
0
𝐵𝐷𝐼=((1+𝐶+𝑅+𝐴)∗(1+𝐵)∗(1+𝐸))/([1−(𝐷+𝑇)])−1

## Encargos
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CENTRO DE PLANEJAMENTO OSCAR NIEMEYER
ENCARGOS SOCIAIS
OBJETO: | Construção do entreposto de resíduos do alojamento de animais do núcleo de medicina tropical
ENDEREÇO: | Campus Darcy Ribeiro, Asa Norte
DATA: | Abril/2018
Todos os custos de mão-de-obra utilizados nesse orçamento têm como referência o SINAPI. Os encargos sociais, portanto, são calculados de acordo com a metodologia dessa tabela, disponível em: http://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-encargos-sociais-sem-desoneracao/SINAPI_Encargos_Sociais_A_PARTIR_DE_AGOSTO_2017.pdf
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTAS | MENSALISTAS
| A. | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
| A.1 | INSS | 0% | 0%
| A.2 | SESI | 1.5% | 1.5%
| A.3 | SENAI | 1% | 1%
| A.4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
| A.5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
| A.6 | Salário educação | 2.5% | 2.5%
| A.7 | Seguro contra acidentes de trabalho | 3% | 3%
| A.8 | FGTS | 8% | 8%
| A.9 | SECONCI | 1% | 1%
| TOTAL A |  | 17.8% | 17.8%
| B. | ENCARGOS TRABALHISTAS
| B.1 | Repouso semanal remunerado | 17.77% | Não incide
| B.2 | Feriados | 3.41% | Não incide
| B.3 | Auxílio enfermidade | 0.9% | 0.7%
| B.4 | 13o salário | 10.72% | 8.33%
| B.5 | Licença paternidade | 0.06% | 0.05%
| B.6 | Faltas justificadas | 0.71% | 0.56%
| B.7 | Dias de chuvas | 1.42% | Não incide
| B.8 | Auxílio acidente de trabalho | 0.11% | 0.08%
| B.9 | Férias gozadas | 8.12% | 6.31%
| B.10 | Salário maternidade | 0.03% | 0.02%
| TOTAL B |  | 43.25% | 16.05%
| C. | ENCARGOS INDENIZATÓRIOS
| C.1 | Aviso prévio indenizado | 5.19% | 4.04%
| C.2 | Aviso prévio trabalhado | 0.12% | 0.1%
| C.3 | Férias indenizadas | 5.24% | 4.08%
| C.4 | Depósito rescisão sem justa causa | 4.98% | 3.88%
| C.5 | Indenização adicional | 0.44% | 0.34%
| TOTAL C |  | 15.97% | 12.44%
| D. | INCIDÊNCIAS CUMULATIVAS
| D.1 | Reincidência do grupo A sobre o grupo B | 7.7% | 2.86%
| D.2 | Reincidência do grupo A sobre aviso prévio trabalhado e reincidência do FGTS sobre aviso prévio trabalhado | 0.44% | 0.34%
| TOTAL D |  | 8.14% | 3.2%
| (A+B+C+D) | TOTAL | 85.16% | 49.49%
0

## Pesq Merc (Form) (hidden)
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CENTRO DE PLANEJAMENTO OSCAR NIEMEYER
PESQUISAS DE MERCADO
OBJETO: | XXXXXXX
ENDEREÇO: | XXXXXXX
DATA: | Janeiro/2018
RESUMO DAS PESQUISAS DE MERCADO |  |  |  | 0
P. M. 1 |  | Veda porta automático (unidade)
|  | Pontofrio | 135.95
|  | Casas Bahia | 135.95
|  | Extra | 135.95
|  | Submarino | 139.99
|  | Média | 136.96
P. M. 2 |  | Fechadura das portas P01 e P03 (unidade)
|  | Submarino | 189.81
|  | Americanas.com | 189.81
|  | Shoptime | 189.81
|  | Média | 189.81
P. M. 3 |  | Lousa verde panorâmica (unidade)
|  | Lousatec | 1800
|  | Média | 1800
OBSERVAÇÃO: Foram também solicitados orçamentos às fornecedoras Linearica, Maqmóveis e Quadrimark, que não deram resposta
P. M. 4 |  | Luminária circular de embutir, incluindo lâmpadas (unidade)
|  | Itaim Iluminação (SP) | 176.26
|  | Guarini Representações (SC) | 185.64
|  | Média | 180.95
OBSERVAÇÃO: Foram também solicitados orçamentos às fornecedoras Archote Iluminação, Casarão Lustres, RPC Representações e Tuasco Arquitetura, que não deram resposta
P. M. 5 |  | Luminária tipo balizador, inclusive lâmpada (unidade)
|  | Itaim Iluminação (SP) | 95.21
|  | Guarini Representações (SC) | 78.24
|  | Média | 86.725
OBSERVAÇÃO: Foram também solicitados orçamentos às fornecedoras Archote Iluminação, Casarão Lustres, RPC Representações e Tuasco Arquitetura, que não deram resposta
P. M. 6 |  | Cabo SVGA DB-15 (cada metro)
|  | Cirilo Cabos | 6.196
|  | JC Cabos | 10
|  | Miranda30 | 6.6333
|  | Média | 7.6098
P. M. 7 |  | Cabo de Vídeo RCA com blindagem metálica (cada metro)
|  | Americanas.com | 11.358
|  | Submarino | 11.358
|  | Shoptime | 11.358
|  | Média | 11.358
P. M. 8 |  | Tomada de ar com filtro (unidade)
|  | RETEC Isolamentos | 823.94
|  | Média | 823.94
OBSERVAÇÃO: Foram também solicitados orçamentos às fornecedoras Dopazo Engenharia e J.R. Ehlke, que não deram resposta
P. M. 9 |  | Difusor retangular de 1 via (571x264) (unidade)
|  | RETEC Isolamentos | 156.13
|  | Média | 156.13
OBSERVAÇÃO: Foram também solicitados orçamentos às fornecedoras Dopazo Engenharia e J.R. Ehlke, que não deram resposta
P. M. 10 |  | Difusor retangular de 1 via (471x208) (unidade)
|  | RETEC Isolamentos | 119.14
|  | Média | 119.14
OBSERVAÇÃO: Foram também solicitados orçamentos às fornecedoras Dopazo Engenharia e J.R. Ehlke, que não deram resposta
P. M. 11 |  | Difusor de longo alcance (unidade)
|  | RETEC Isolamentos | 185.6
|  | Média | 185.6
OBSERVAÇÃO: Foram também solicitados orçamentos às fornecedoras Dopazo Engenharia e J.R. Ehlke, que não deram resposta
P. M. 12 |  | Difusor de jato helicoidal (unidade)
|  | RETEC Isolamentos | 305.57
|  | Média | 305.57
OBSERVAÇÃO: Foram também solicitados orçamentos às fornecedoras Dopazo Engenharia e J.R. Ehlke, que não deram resposta
P. M. 13 |  | Grelha de ventilação GR-1
|  | RETEC Isolamentos | 370.58
|  | Média | 370.58
OBSERVAÇÃO: Foram também solicitados orçamentos às fornecedoras Dopazo Engenharia e J.R. Ehlke, que não deram resposta
P. M. 14 |  | Grelha de ventilação GR-2
|  | RETEC Isolamentos | 222.49
|  | Média | 222.49
OBSERVAÇÃO: Foram também solicitados orçamentos às fornecedoras Dopazo Engenharia e J.R. Ehlke, que não deram resposta

## InsumosSinapi (hidden)
PRECOS DE INSUMOS
MES DE COLETA: 02/2018
LOCALIDADE: 4495 - BRASILIA
ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 85,16 MENSALISTA 49,49
CODIGO | DESCRICAO DO INSUMO | UNIDADE | ORIGEM DO PRECO | PRECO MEDIANO R$
4757 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ASFALTADOR | H | C | 13.33
12075 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAIXA P/ MEDICAO DE DEMANDA E ENERGIA REATIVA EM CHAPA 18 ESTAMPADA , PADRAO DE CONCESSIONARIA LOCAL | UN | CR | 744.62
2404 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! DIVISORIA COLMEIA CEGA COM MONTANTE E RODAPE DE ALUMINIO ANODIZADO SIMPLES (SEM COLOCACAO) | M2 | AS | 85
2720 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESCAVADEIRA DRAGA DE ARRASTE, CAP. 3/4 JC 140HP (INCL MANUTENCAO/OPERACAO) | H | AS | 164.64
2719 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS DE 99 HP, PESO OPERACIONAL DE *16* T E CAPACIDADE DE 0,85 A 1,00 M3 (LOCACAO COM OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO) | H | AS | 139.5
13382 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! LUMINARIA FECHADA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO ABL 50/F OU EQUIV, P/ LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 400W | UN | AS | 174.26
20198 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MADEIRA DE 1A. QUALIDADE (MADEIRA BRANCA), SERRADA E NAO APARELHADA, PARA FORMAS DE CONCRETO ARMADO | M3 | C | 1200
4126 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TERMINAL DE PORCELANA (MUFLA) UNIPOLAR, USO EXTERNO, TENSAO 3,6/6 KV, PARA CABO DE 10/16 MM2, COM ISOLAMENTO EPR | UN | AS | 167.11
38605 | ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL | UN | CR | 56.86
11270 | ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 24 MM | UN | AS | 1.5
412 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE *230* X *7,6* MM | UN | CR | 1.02
414 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 100 X 2,5 MM | UN | CR | 0.06
410 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 150 X *3,6* MM | UN | CR | 0.15
411 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM | UN | C | 0.2
408 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM | UN | CR | 0.99
39131 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E CUNHA DE FIXACAO | UN | CR | 1.99
394 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | CR | 2.01
39130 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E CUNHA DE FIXACAO | UN | CR | 1.81
395 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | CR | 1.94
39127 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E CUNHA DE FIXACAO | UN | CR | 0.95
392 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | CR | 0.98
39129 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO | UN | CR | 1.12
393 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | C | 1.17
39133 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E CUNHA DE FIXACAO | UN | CR | 2.61
397 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | CR | 2.88
39132 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E CUNHA DE FIXACAO | UN | CR | 2.09
396 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | CR | 2.24
39135 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3 1/2" E CUNHA DE FIXACAO | UN | CR | 4.18
39128 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO | UN | CR | 1.04
400 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | CR | 1.02
39125 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/8" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | CR | 1.04
39134 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E CUNHA DE FIXACAO | UN | CR | 3.48
398 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | CR | 3.21
39126 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4" E CUNHA DE FIXACAO | UN | CR | 4.7
399 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | CR | 4.14
39158 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO ECONOMICA (GOTA), COM 8" | UN | CR | 11.12
39141 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/2" | UN | CR | 0.8
39140 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4" | UN | CR | 0.73
39137 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1/2" | UN | CR | 0.42
39139 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1" | UN | CR | 0.6
39143 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2 1/2" | UN | CR | 1.66
39142 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2" | UN | CR | 1.19
39138 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4" | UN | CR | 0.44
39136 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/8" | UN | CR | 0.29
39144 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3" | UN | CR | 1.94
39145 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 4" | UN | CR | 3.19
12615 | ABRACADEIRA PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | UN | AS | 2.43
11927 | ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 2" A 2 1/2" | UN | AS | 4.47
11928 | ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 3" A 3 3/4" | UN | AS | 5.13
11929 | ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 4" A 4 3/4" | UN | AS | 7.93
36801 | ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, 1/2 " OU 3/4 " | UN | CR | 20.77
36246 | ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M | M | AS | 2.37
37600 | ACESSORIO DE LIGACAO NAO ELETRICO PARA CARGAS EXPLOSIVAS, TUBO DE 6 M | UN | AS | 47.99
37599 | ACESSORIO INICIADOR NAO ELETRICO, TUBO DE 6 M, TEMPO DE RETARDO DE *160* MS | UN | AS | 44.66
1 | ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) | KG | C | 36
3 | ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | L | CR | 5.41
26 | ACO CA-25, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | CR | 4.37
20 | ACO CA-25, 12,5 MM, VERGALHAO | KG | C | 4.4
21 | ACO CA-25, 16,0 MM, VERGALHAO | KG | CR | 4.4
24 | ACO CA-25, 20,0 MM, VERGALHAO | KG | CR | 4.4
25 | ACO CA-25, 25,0 MM, VERGALHAO | KG | CR | 4.4
34341 | ACO CA-25, 32,0 MM, VERGALHAO | KG | CR | 4.14
22 | ACO CA-25, 6,3 MM, VERGALHAO | KG | CR | 4.71
23 | ACO CA-25, 8,0 MM, VERGALHAO | KG | CR | 4.67
34439 | ACO CA-50, 10,0 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | CR | 4.89
34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | CR | 4.35
34441 | ACO CA-50, 12,5 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | CR | 4.64
31 | ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO | KG | CR | 4.14
34443 | ACO CA-50, 16 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | CR | 4.64
27 | ACO CA-50, 16,0 MM, VERGALHAO | KG | C | 4.14
34446 | ACO CA-50, 20 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | CR | 4.64
29 | ACO CA-50, 20,0 MM, VERGALHAO | KG | CR | 3.87
28 | ACO CA-50, 25,0 MM, VERGALHAO | KG | CR | 4.47
34449 | ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | CR | 5.11
32 | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | KG | CR | 4.55
33 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | KG | CR | 5.11
34343 | ACO CA-60, VERGALHAO, 9,5 MM | KG | CR | 4.92
34452 | ACO CA-60, 4,2 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | CR | 4.52
36 | ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO | KG | CR | 4.31
34456 | ACO CA-60, 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | CR | 4.52
39 | ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO | KG | CR | 4.31
34457 | ACO CA-60, 6,0 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | CR | 4.85
40 | ACO CA-60, 6,0 MM, VERGALHAO | KG | CR | 4.41
34460 | ACO CA-60, 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | CR | 4.96
42 | ACO CA-60, 7,0 MM, VERGALHAO | KG | CR | 4.48
38 | ACO CA-60, 8,0 MM, VERGALHAO | KG | CR | 4.99
34344 | ACO-FIO PARA PROTENSAO, CP-150 RB L, 8 MM | KG | CR | 6.77
20063 | ACOPLAMENTO DE CONDUTOR PLUVIAL, EM PVC, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | UN | AS | 2.42
40410 | ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 50 MM (2") | UN | AS | 16.17
40411 | ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 65 MM (2 1/2") | UN | AS | 17.55
40412 | ACOPLAMENTO RIGIDO EMFERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 80 MM (3") | UN | AS | 19.69
38838 | ADAPTADOR DE COBRE PARA TUBULACAO PEX, DN 16 X 15 MM | UN | AS | 7.45
38839 | ADAPTADOR DE COBRE PARA TUBULACAO PEX, DN 20 X 22 MM | UN | AS | 8.77
55 | ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 1/2", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179) | UN | AS | 3.12
61 | ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179) | UN | AS | 2.95
62 | ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 32 MM X 1", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179) | UN | AS | 6.11
77 | ADAPTADOR PVC PARA SIFAO METALICO, SOLDAVEL, COM ANEL BORRACHA (JE), 40 MM X 1 1/2" | UN | CR | 3.62
76 | ADAPTADOR PVC PARA SIFAO, ROSCAVEL, 40 MM X 1 1/4" | UN | CR | 0.7
67 | ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 7.9
71 | ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 13.89
73 | ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 3/4", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 9.99
103 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 110 MM X 4", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 34.54
107 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 0.66
65 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | UN | C | 0.74
108 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 1.46
110 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 3.46
109 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 2.64
111 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 6
112 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 3.25
113 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 8.27
104 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 75 MM X 2 1/2", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 14.27
102 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 85 MM X 3", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 21.44
95 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | UN | CR | 9.06
96 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA | UN | CR | 11.73
97 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA | UN | CR | 14.77
98 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA | UN | CR | 23.96
99 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | UN | CR | 27.63
100 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 60 MM X 2", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 33.59
75 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 110 MM X 4", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 252.02
114 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 9.94
68 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 13.33
86 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 19.75
66 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 22.65
69 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 60 MM X 2", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 33.59
83 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 130.73
74 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 85 MM X 3", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 176.1
106 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 110 MM X 4", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 360.01
87 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 14.9
88 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 17.92
89 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 26.46
90 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 30.34
81 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 60 MM X 2", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 45.03
82 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 175.23
105 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 85 MM X 3", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 236.04
60 | ADAPTADOR PVC, COM REGISTRO, PARA PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 4.05
72 | ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | UN | CR | 23.37
70 | ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1 1/4", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 23.68
85 | ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 2", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 34.04
84 | ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, PARA VALVULA PIA OU LAVATORIO, 40 MM | UN | CR | 1.29
37997 | ADAPTADOR, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 2.89
37998 | ADAPTADOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 2.99
10899 | ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 44.41
10900 | ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 34.76
46 | ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 75 / DE 85 MM | UN | AS | 20
51 | ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO, JE, DN 100 / DE 110 MM | UN | AS | 45.43
12863 | ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO, JE, DN 50 / DE 60 MM | UN | AS | 13.07
50 | ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO, JE, DN 75 / DE 85 MM | UN | AS | 28.78
47 | ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 100 / DE 110 MM | UN | AS | 23.91
48 | ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM | UN | AS | 9.33
52 | ADAPTADOR, PVC PBA, PONTA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM | UN | AS | 4.65
43 | ADAPTADOR, PVC PBA, PONTA/ROSCA, JE, DN 75 / DE 85 MM | UN | AS | 12.26
4791 | ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO | KG | CR | 22.28
157 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI PARA INJECAO EM TRINCAS, BICOMPONENTE, BAIXA VISCOSIDADE | KG | CR | 92.79
156 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO | KG | CR | 41.41
131 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) | KG | CR | 39.76
39719 | ADESIVO LIQUIDO A BASE DE RESINAS PARA COLAGEM DE ESPUMA DE ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL | L | CR | 65.06
21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | UN | CR | 13.94
119 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR | UN | C | 5.5
20080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | UN | CR | 15.77
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | CR | 49.68
3410 | ADESIVO/COLA PARA EPS (ISOPOR) E OUTROS MATERIAIS | KG | AS | 23.43
124 | ADITIVO ACELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS | L | CR | 10.33
7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | L | AS | 8.61
7325 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO | KG | CR | 4.78
123 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO | L | C | 4.59
127 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRAPIDA | L | CR | 10.78
133 | ADITIVO LIQUIDO INCORPORADOR DE AR PARA CONCRETO E ARGAMASSA | L | CR | 4.63
37538 | ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO | 18L | CR | 114.92
132 | ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA PARA CONCRETO | L | CR | 5.09
13408 | ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE DE PEGA NORMAL PARA CONCRETO (TAMBOR 200 KG) | 200KG | CR | 1810.37
37476 | ADUELA/GALERIA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR 1.50 X 1.50 M (L X A), C = 1.00 M, E = 20 CM | UN | CR | 1466.83
37478 | ADUELA/GALERIA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR 2.00 X 2.00 M (L X A), C = 1.00 M, E = 20 CM | UN | CR | 2075.18
37477 | ADUELA/GALERIA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR 2.50 X 2.50 M (L X A), C = 1.00 M, E = 20 CM | UN | CR | 2539.28
37479 | ADUELA/GALERIA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR 3.00 X 3.00 M (L X A), C = 1.00 M, E = 20 CM | UN | CR | 3175.09
4319 | AFASTADOR PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90 OU KALHETAO | UN | CR | 1.15
40553 | AGREGADO RECICLADO (RCD), CLASSE A, CINZA, TIPO RACHAO RECICLADO | M3 | AS | 30
13003 | AGUA SANITARIA | L | C | 2.67
6114 | AJUDANTE DE ARMADOR | H | CR | 9.99
40912 | AJUDANTE DE ARMADOR (MENSALISTA) | MES | CR | 1779.05
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | CR | 9.99
40919 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 1696.75
25958 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA | H | CR | 4.51
40984 | AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (MENSALISTA) | MES | CR | 804.09
248 | AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL | H | CR | 9.4
41086 | AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (MENSALISTA) | MES | CR | 1671.2
6127 | AJUDANTE DE PEDREIRO | H | CR | 9.7
34466 | AJUDANTE DE PINTOR | H | CR | 10.03
41083 | AJUDANTE DE PINTOR (MENSALISTA) | MES | CR | 1783.17
252 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | H | CR | 9.46
40909 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 1682.82
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | H | CR | 9.4
41085 | AJUDANTE ESPECIALIZADO (MENSALISTA) | MES | CR | 1671.2
427 | ALCA PREFORMADA DE CONTRA POSTE, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO 3/16", COMPRIMENTO *860* MM | UN | AS | 4.66
417 | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO DE ALUMINIO DIAMETRO 16 A 25 MM | UN | AS | 2.2
11273 | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) | UN | AS | 6.82
11272 | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) | UN | AS | 4.11
11275 | ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 4 (CAA 6/1) | UN | AS | 1.65
11274 | ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 6 (CAA 6/1) | UN | AS | 1.26
38470 | ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6 " COM ISOLAMENTO | UN | C | 28.42
38547 | ALICATE DE CRIMPAR RJ11, RJ12 E RJ45 | UN | CR | 77.55
38469 | ALICATE DE PRESSAO PARA SOLDA DE CHAPA 18 " | UN | CR | 83.39
38467 | ALICATE DE PRESSAO 11 " PARA SOLDA, TIPO C | UN | CR | 46.92
38468 | ALICATE DE PRESSAO 11 " PARA SOLDA, TIPO U | UN | CR | 51.63
38471 | ALICATE PARA ANEIS DE PISTAO, CAPACIDADE 50 A 100 MM | UN | CR | 67.05
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | C | 1.71
40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MES | C | 322.75
10658 | ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS | UN | AS | 6452.3
253 | ALMOXARIFE | H | C | 18.92
40809 | ALMOXARIFE (MENSALISTA) | MES | CR | 3361.13
583 | ALUMINIO ANODIZADO | KG | AS | 20.01
299 | ANEL BORRACHA DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1.63
298 | ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1.64
295 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 40 MM (NBR 5688) | UN | CR | 0.98
296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | UN | CR | 1.01
297 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) | UN | CR | 1.43
301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | C | 1.8
300 | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 7.56
20084 | ANEL BORRACHA, DN 40 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 0.98
20085 | ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 0.9
311 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 100 MM (NBR 7665) | UN | CR | 5.85
318 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 150 MM (NBR 7665) | UN | CR | 10.25
319 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 200 MM (NBR 7665) | UN | CR | 19.36
320 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 250 MM (NBR 7665) | UN | CR | 61.55
314 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 300 MM (NBR 7665) | UN | CR | 94.54
303 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362) | UN | CR | 2.45
304 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 125 MM (NBR 7362) | UN | CR | 3.74
305 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) | UN | CR | 6.39
306 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362) | UN | CR | 7.69
307 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 250 MM (NBR 7362) | UN | CR | 15.18
309 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 350 MM (NBR 7362) | UN | CR | 31.1
310 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 400 MM (NBR 7362) | UN | CR | 39.45
328 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 100 MM, PARA REDE AGUA | UN | CR | 4.7
325 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA | UN | CR | 1.82
20326 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 60 MM, PARA REDE AGUA | UN | CR | 4.89
329 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 75 MM, PARA REDE AGUA | UN | CR | 6.01
308 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO, PVC REDE COLETOR ESGOTO, DN 300 MM (NBR 7362) | UN | CR | 20.27
39642 | ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 1 1/2" | UN | CR | 1.23
39641 | ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 1 1/4" | UN | CR | 0.85
39643 | ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 2" | UN | CR | 3.42
39644 | ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 3" | UN | CR | 4.41
39645 | ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 4" | UN | CR | 5.7
12548 | ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = *1,10* M, H = 0,30 M | UN | CR | 73.36
13113 | ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,10 M | UN | CR | 30.06
13114 | ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,15 M | UN | CR | 36.6
12530 | ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,30 M | UN | CR | 44.6
12531 | ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,40 M | UN | CR | 49.88
12532 | ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,50 M | UN | CR | 61
12533 | ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,80 M, H = 0,30 M | UN | CR | 72.77
12544 | ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,80 M, H = 0,50 M | UN | CR | 88.89
12546 | ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 1,00 M, H = 0,40 M | UN | CR | 92.02
12547 | ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 1,00 M, H = 0,50 M | UN | CR | 107.01
12551 | ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 1,20 M, H = 0,50 M | UN | CR | 116.52
12563 | ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 1,50 M, H = 0,50 M | UN | CR | 183.02
12565 | ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 2,00 M, H = 0,50 M | UN | CR | 288.01
12567 | ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 2,50 M, H = 0,50 M | UN | CR | 374.77
12568 | ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 3,00 M, H = 0,50 M | UN | CR | 618.8
11789 | ANEL DE DISTRIBUICAO EM ACO GALVANIZADO PARA FIO FE-160 | UN | AS | 0.62
20975 | ANEL DE EXPANSAO EM COBRE, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA EMPATACAO MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL | UN | CR | 6.96
20976 | ANEL DE EXPANSAO EM COBRE, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA EMPATACAO MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL | UN | CR | 10.52
40340 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 300 MM | UN | CR | 47.66
40341 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 400 MM | UN | CR | 56.44
40342 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 500 MM | UN | CR | 71.55
40343 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 600 MM | UN | CR | 87.78
40344 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *18* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 700 MM | UN | CR | 92.82
40345 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 800 MM | UN | CR | 115.88
40346 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 900 MM | UN | CR | 109.02
40347 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *21* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 1000 MM | UN | CR | 134.79
38840 | ANEL DESLIZANTE / TRADICIONAL, METALICO, PARA TUBO PEX, DN 16 MM | UN | AS | 2.09
38841 | ANEL DESLIZANTE / TRADICIONAL, METALICO, PARA TUBO PEX, DN 20 MM | UN | AS | 2.31
38842 | ANEL DESLIZANTE / TRADICIONAL, METALICO, PARA TUBO PEX, DN 25 MM | UN | AS | 4.57
38843 | ANEL DESLIZANTE / TRADICIONAL, METALICO, PARA TUBO PEX, DN 32 MM | UN | AS | 7.14
13761 | APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO | UN | AS | 2350
12888 | APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO, 60 X 45 X 7,6 CM, COM FRETAGEM DE ACO DE 4 MM INTERCALADAS COM ELASTOMERO DE 11 MM E REVESTIMENTO FINAL COM ELASTOMERO DE 6 MM | DM3 | AS | 100.24
12889 | APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE SIMPLES/ NAO FRETADO, 100 X 100 CM, ESPESSURA 6,3 MM | DM3 | AS | 65.46
4814 | APARELHO SINALIZADOR LUMINOSO COM LED, PARA SAIDA GARAGEM, COM 2 LENTES EM POLICARBONATO, BIVOLT (INCLUI SUPORTE DE FIXACAO) | UN | AS | 111.87
25967 | APOIO DO PORTA DENTE PARA FRESADORA DE ASFALTO | UN | AS | 1229.86
6122 | APONTADOR OU APROPRIADOR | H | CR | 17.86
40810 | APONTADOR OU APROPRIADOR (MENSALISTA) | MES | CR | 3175.42
21100 | AQUECEDOR DE AGUA A GAS GLP/GN COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 50 A 80 L | UN | AS | 2521.15
11816 | AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 100 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V | UN | AS | 2688.28
11814 | AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 500 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V | UN | AS | 5851.71
14186 | AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 500 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, TRIFASICO, TENSAO NOMINAL 220/380/400 V, POTENCIA 24 KW | UN | AS | 7347.61
14185 | AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 700 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V | UN | AS | 9518.02
11811 | AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO HORIZONTAL, RESERVATORIO DE 200 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V | UN | AS | 3639.33
26038 | AQUECEDOR DE OLEO BPF (FLUIDO) TERMICO, CAPACIDADE DE 300.000 KCAL/H | UN | AS | 178304.23
34482 | AQUECEDOR SOLAR CAPACIDADE DO RESERVATORIO 800 L, INCLUI 8 PLACAS COLETORAS DE 1,42 M2 | UN | AS | 5087.77
34469 | AQUECEDOR SOLAR CAPACIDADE DO RESERVATORIO 1000 L, INCLUI 10 PLACAS COLETORAS DE 1,42 M2 | UN | AS | 7870.15
34472 | AQUECEDOR SOLAR CAPACIDADE DO RESERVATORIO 200 L, INCLUI 2 PLACAS COLETORAS DE 1,42 M2 | UN | AS | 2421.4
34476 | AQUECEDOR SOLAR CAPACIDADE DO RESERVATORIO 400L, INCLUI 4 PLACAS COLETORAS DE 1,42 M2 | UN | AS | 4104.61
34477 | AQUECEDOR SOLAR CAPACIDADE DO RESERVATORIO 600 L, INCLUI 6 PLACAS COLETORAS DE 1,42 M2 | UN | AS | 5447.62
39847 | AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 12000 BTU/H | UN | AS | 1347.74
39844 | AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 18000 BTU/H | UN | AS | 1989
39845 | AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 7000 BTU/H | UN | AS | 1151.21
39846 | AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 9000 BTU/H | UN | AS | 1215.24
39838 | AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT PISO-TETO 18000 BTU/H | UN | AS | 3368.23
39839 | AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT PISO-TETO 24000 BTU/H | UN | AS | 3519.04
39840 | AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT PISO-TETO 30000 BTU/H | UN | AS | 4484.51
39841 | AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT PISO-TETO 36000 BTU/H | UN | AS | 4768.47
39842 | AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT PISO-TETO 48000 BTU/H | UN | AS | 6057.74
39843 | AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT PISO-TETO 60000 BTU/H | UN | AS | 6687.06
39580 | AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO INVERTER 30 TR | UN | AS | 57819.8
39577 | AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 10 TR | UN | AS | 24884.38
39578 | AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 15 TR | UN | AS | 30087.72
39579 | AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 20 TR | UN | AS | 37400.96
39557 | AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT CASSETE (TETO) 4 VIAS 24000 BTU/H | UN | AS | 5370.49
39558 | AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT CASSETE (TETO) 4 VIAS 30000 BTU/H | UN | AS | 5405.37
39559 | AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT CASSETE (TETO) 4 VIAS 36000 BTU/H | UN | AS | 5609.32
39560 | AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT CASSETE (TETO) 4 VIAS 48000 BTU/H | UN | AS | 6450.45
39561 | AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT CASSETE (TETO) 4 VIAS 60000 BTU/H | UN | AS | 7491.32
39556 | AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT CASSETE (TETO) 4 VIAS 18000 BTU/H | UN | AS | 4947.12
39555 | AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 12000 BTU/H | UN | AS | 1551.2
39548 | AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 18000 BTU/H | UN | AS | 2243.71
39554 | AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 24000 BTU/H | UN | AS | 2784.99
39550 | AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 7000 BTU/H | UN | AS | 1086.08
39551 | AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 9000 BTU/H | UN | AS | 1360.06
39826 | AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT PISO-TETO 24000 BTU/H | UN | AS | 3680.49
10700 | ARADO REVERSIVEL COM 3 DISCOS DE 26" X 6MM REBOCAVEL | UN | AS | 10541.85
346 | ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 ( 45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M | KG | CR | 11.21
3312 | ARAME DE AMARRACAO PARA GABIAO GALVANIZADO, DIAMETRO 2,2 MM | KG | AS | 17.17
339 | ARAME FARPADO GALVANIZADO 14 BWG, CLASSE 250 | M | CR | 0.54
340 | ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250 | M | CR | 0.75
338 | ARAME FARPADO 16 BWG (0,047 KG/M) | KG | CR | 14.11
334 | ARAME GALVANIZADO 8 BWG, D = 4,19MM (0,101 KG/M) | KG | CR | 10.14
335 | ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 KG/M) | KG | CR | 9.29
342 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, 2,76 MM (0,048 KG/M) | KG | CR | 10.5
333 | ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | C | 10.75
343 | ARAME GALVANIZADO 14 BWG, 2,10MM (0,0272 KG/M) | M | CR | 0.29
344 | ARAME GALVANIZADO 16 BWG, 1,65MM (0,0166 KG/M) | KG | CR | 11.62
345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) | KG | CR | 14.21
341 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M) | M | CR | 0.14
11107 | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, 5,16 MM (0,157 KG/M) | KG | CR | 9.23
3313 | ARAME PROTEGIDO COM PVC PARA GABIAO, DIAMETRO 2,2 MM | KG | AS | 22.1
34562 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, 1,60 MM (0,016 KG/M) | KG | CR | 9.21
337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | C | 8.9
369 | AREIA AMARELA, AREIA BARRADA OU ARENOSO (RETIRADA NO AREAL, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 61
366 | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | C | 99.4
367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | C | 75
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | C | 97.5
368 | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 56.25
11075 | AREIA PARA LEITO FILTRANTE (0,42 A 1,68 MM) - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 1228.12
11076 | AREIA PRETA PARA EMBOCO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 93.75
1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | KG | C | 0.38
34353 | ARGAMASSA COLANTE AC-II | KG | CR | 0.76
37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII | KG | CR | 1.16
37596 | ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII E | KG | CR | 1.72
371 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS | KG | CR | 0.34
37553 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE | KG | CR | 1.29
37552 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO | KG | CR | 1.64
36880 | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA, CORES CLARAS | KG | CR | 1.28
34355 | ARGAMASSA PISO SOBRE PISO | KG | CR | 1.05
130 | ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE | KG | CR | 3.71
135 | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA) | KG | CR | 4.77
36886 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO | KG | CR | 0.4
374 | ARGAMASSA PRONTA PARA REVESTIMENTO INTERNO EM PAREDES | KG | CR | 0.29
38546 | ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, INCLUI BOMBEAMENTO | M3 | CR | 319.17
34549 | ARGILA EXPANDIDA, GRANULOMETRIA 2215 | M3 | CR | 183
6081 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M3 | CR | 25.92
6077 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 14.94
6079 | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 8.54
1091 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR | UN | AS | 18.58
1094 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | UN | AS | 12.99
1095 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 2 ESTRIBOS, E 2 ISOLADORES | UN | AS | 27.61
1092 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR | UN | AS | 21.37
1093 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES | UN | AS | 49.9
1090 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 3 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR | UN | AS | 35.73
1096 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES | UN | AS | 64.3
1097 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR | UN | AS | 54.58
378 | ARMADOR | H | C | 13.33
40911 | ARMADOR (MENSALISTA) | MES | CR | 2367.92
33939 | ARQUITETO JUNIOR | H | CR | 65.28
40815 | ARQUITETO JUNIOR (MENSALISTA) | MES | CR | 11597.25
34760 | ARQUITETO PAISAGISTA | H | CR | 65.28
40935 | ARQUITETO PAISAGISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 11597.25
33952 | ARQUITETO PLENO | H | CR | 74.91
40816 | ARQUITETO PLENO (MENSALISTA) | MES | CR | 13308.15
33953 | ARQUITETO SENIOR | H | CR | 88.76
40817 | ARQUITETO SENIOR (MENSALISTA) | MES | CR | 15766.79
13348 | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | UN | AS | 0.65
39211 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 1.06
39212 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 1.18
39208 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 0.32
39210 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 0.59
39214 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 2.19
39213 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 1.54
39209 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 0.38
39207 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 0.59
39215 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 3.98
39216 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 5.56
379 | ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM | UN | AS | 0.57
11267 | ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, ESPESSURA = 2,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM | UN | AS | 5.72
41901 | ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | KG | AS | 3.13
510 | ASFALTO MODIFICADO TIPO I - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 25-40) | KG | CR | 8.32
516 | ASFALTO MODIFICADO TIPO II - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 20-35) | KG | CR | 8.87
509 | ASFALTO MODIFICADO TIPO III - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 15-25) | KG | C | 9.06
40331 | ASSENTADOR DE TUBOS | H | CR | 16.64
40930 | ASSENTADOR DE TUBOS (MENSALISTA) | MES | CR | 2960.42
11761 | ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO | UN | CR | 47.01
377 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | UN | C | 22.09
7588 | AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V | UN | C | 37.95
34392 | AUXILIAR DE ALMOXARIFE | H | CR | 14.2
40908 | AUXILIAR DE ALMOXARIFE (MENSALISTA) | MES | CR | 2525.27
34551 | AUXILIAR DE AZULEJISTA | H | CR | 9.09
41078 | AUXILIAR DE AZULEJISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 1617.69
6117 | AUXILIAR DE CARPINTEIRO | H | CR | 9.99
2359 | AUXILIAR DE DESENHISTA | H | CR | 18.79
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | CR | 9.99
40927 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA) | MES | CR | 1779.05
2350 | AUXILIAR DE ESCRITORIO | H | CR | 12.25
40812 | AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA) | MES | CR | 2179.01
245 | AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E CONCRETO | H | CR | 7.18
41090 | AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (MENSALISTA) | MES | CR | 1279.72
251 | AUXILIAR DE MECANICO | H | CR | 7.07
40975 | AUXILIAR DE MECANICO (MENSALISTA) | MES | CR | 1256.46
41072 | AUXILIAR DE PEDREIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 1723.82
6121 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | H | CR | 8.55
41071 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (MENSALISTA) | MES | CR | 1522.55
244 | AUXILIAR DE TOPOGRAFO | H | CR | 9.99
41093 | AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA) | MES | CR | 1779.05
532 | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA | H | CR | 22.29
40931 | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA) | MES | CR | 3962.41
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | CR | 29.55
41069 | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 2153.13
4760 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA | H | CR | 12.1
10422 | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA | UN | CR | 315.74
10420 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA | UN | C | 118.42
10421 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA COR | UN | CR | 158.48
36520 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, SEM ASSENTO | UN | CR | 589.98
36519 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA USO ESPECIFICO (HOSPITAIS, CLINICAS), COM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, COM ASSENTO | UN | CR | 823.72
11784 | BACIA SANITARIA TURCA DE LOUCA BRANCA | UN | CR | 443.11
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | CR | 7.53
4815 | BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS | UN | CR | 4.17
541 | BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM | UN | C | 121.53
542 | BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 150 X *60* CM | UN | CR | 152.34
540 | BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 200 X *60* CM | UN | CR | 343.29
38364 | BANCADA/ BANCA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, COM CUBA INOX, FORMATO *120 X 60* CM, E= *2* CM | UN | CR | 426.62
11692 | BANCADA/ BANCA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, E= *3* CM | M2 | CR | 192.45
1746 | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M | UN | C | 169.9
1748 | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,40* M | UN | CR | 225.92
1749 | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,80* M | UN | CR | 327.32
37412 | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M | UN | CR | 166.07
1745 | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, SEM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,60* M | UN | CR | 197.48
1750 | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 2 CUBAS, COM VALVULAS, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 2,00* M | UN | CR | 461.5
11687 | BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO) | M | CR | 735.31
11689 | BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 70 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO) | M | CR | 921.3
11693 | BANCADA/TAMPO LISO (SEM CUBA) EM MARMORE SINTETICO | M2 | CR | 134.75
36215 | BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM | UN | CR | 681.87
38381 | BANDEJA DE PINTURA PARA ROLO 23 CM | UN | CR | 6.91
39621 | BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA LADO OPOSTO, COR CINZA | PAR | CR | 1253.14
39624 | BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA | PAR | CR | 1268.09
39615 | BARRA ANTIPANICO SIMPLES, CEGA LADO OPOSTO, COR CINZA | UN | CR | 437.18
39620 | BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA | UN | CR | 668.34
39623 | BARRA ANTIPANICO SIMPLES, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA | UN | CR | 647.17
36214 | BARRA DE APOIO ANGULAR, 60 CM, EM ACO INOX POLIDO, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | CR | 219.71
36207 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | CR | 302.02
36209 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | CR | 346.61
36210 | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | CR | 375.03
36212 | BARRA DE APOIO LAVATORIO DE CANTO, EM ACO INOX POLIDO, DIAMETRO MINIMO 3 CM. | UN | CR | 369.72
36211 | BARRA DE APOIO LAVATORIO, EM ACO INOX POLIDO, *40 X 50* CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | CR | 347.75
36204 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | CR | 132.97
36205 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | CR | 147.67
36081 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | C | 157.46
36206 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | CR | 164.96
36218 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | AS | 112.35
36220 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | AS | 128.83
36080 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | AS | 139.35
36223 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | AS | 145.92
546 | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSAO) | KG | C | 4.76
557 | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 1 1/2" X 1/2" (L X E), 3,79 KG/M | M | CR | 18.27
552 | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 1 1/2" X 1/4" (L X E), 1,89 KG/M | M | CR | 8.99
555 | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 1" X 1/4" (L X E), 1,2265 KG/M | M | CR | 5.51
565 | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 1" X 3/16" (L X E), 1,73 KG/M | M | CR | 8.42
549 | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 2" X 1/2" (L X E), 5,06 KG/M | M | CR | 24.08
559 | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 2" X 1/4" (L X E), 2,53 KG/M | M | CR | 12.04
551 | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 2" X 1" (L X E), 10,12 KG/M | M | CR | 47.05
547 | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 2" X 3/8" (L X E), 3,79KG/M | M | CR | 18.04
560 | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 2" X 5/16" (L X E), 3,162 KG/M | M | CR | 15.24
566 | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 3/4" X 1/8" (L X E), 0,47 KG/M | M | CR | 2.44
563 | BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 3/8" X 1 1/2" (L X E), 2,84 KG/M | M | CR | 13.69
38127 | BASE DE MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO | UN | CR | 363.85
38060 | BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" | UN | AS | 55.94
10956 | BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 2" | UN | AS | 58.11
39380 | BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO | UN | AS | 9.06
13374 | BASE UNIPOLAR PARA FUSIVEL NH1, CORRENTE NOMINAL DE 250 A, SEM CAPA | UN | AS | 79.41
37597 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA160 HP, PESO DO MARTELO ATE 3 TONELADAS | UN | AS | 290000
183 | BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3 CM, L= *13 CM, *60 CM A 120* CM X *210 CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | JG | C | 144.45
184 | BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *13* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | JG | CR | 95.47
195 | BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *7* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | JG | CR | 117.34
194 | BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *7* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | JG | CR | 63.79
20001 | BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *15* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | JG | CR | 116.93
181 | BATENTE/ PORTAL/ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *15* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | JG | CR | 158.2
39837 | BATENTE/PORTAL/ADUELA/MARCO, EM MDF/PVC WOOD/POLIESTIRENO OU MADEIRA LAMINADA, L = *9,0* CM COM GUARNICAO REGULAVEL 2 FACES = *35* MM, PRIMER | JG | CR | 164.21
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | UN | C | 2999.9
10537 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 5 CV, SEM CARREGADOR | UN | CR | 4091.05
13891 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTENCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR | UN | CR | 3752.41
25975 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A GASOLINA POTENCIA 10 HP, COM CARREGADOR | UN | CR | 16321.48
36396 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | UN | CR | 3432.08
36397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | UN | CR | 12202.98
36398 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 10 CV, COM CARREGADOR | UN | CR | 14831.7
647 | BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO | H | CR | 15.12
40920 | BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (MENSALISTA) | MES | CR | 2687.41
7266 | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM | MIL | C | 480
7270 | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 4 FUROS, DE 9 X 9 X 19 CM | UN | CR | 0.45
7269 | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 6 FUROS, DE 9 X 9 X 19 CM | UN | CR | 0.32
7271 | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM | UN | CR | 0.48
7268 | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 29 CM | UN | CR | 0.68
7267 | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA VEDACAO), 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM | UN | CR | 0.33
38783 | BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA HORIZONTAL, 11,5 X 19 X 19 CM - 4,5 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 0.6
37593 | BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 1.56
37594 | BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 19 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 1.92
37592 | BLOCO CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 9 X 19 X 39 CM - 4,5 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 1.17
34556 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 2.09
37873 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 2.28
34564 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 2.62
34565 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 16 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 3.02
38590 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 1.75
34566 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 1.64
34567 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 1.84
38591 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 1.99
34568 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 2.4
34569 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 2.46
34570 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 2.63
25070 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 2.01
34571 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 2.05
34573 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 2.16
37107 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39, FCK 16 MPA - NBR 6136/2007 | UN | CR | 3.19
34576 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 2.99
34577 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 3.19
34578 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 3.54
34579 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 16 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 4.53
25067 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 2.62
34580 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 2.84
25071 | BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 9 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 1.37
38395 | BLOCO DE ESPUMA MULTIUSO *23 X 13 X 8* CM | UN | CR | 5.77
34583 | BLOCO DE GESSO COMPACTO, BRANCO, E = 10 CM, *67 X 50* CM | M2 | CR | 51.7
34584 | BLOCO DE GESSO VAZADO BRANCO, E = *7* CM, *67 X 50* CM | M2 | CR | 28.94
709 | BLOCO DE POLIETILENO ALTA DENSIDADE, *27* X *30* X *100* CM, ACOMPANHADOS PLACAS TERMINAIS E LONGARINAS, PARA FUNDO DE FILTRO | M2 | AS | 434.47
716 | BLOCO DE VIDRO INCOLOR XADREZ, DE *20 X 20 X 10* CM | UN | CR | 12.94
715 | BLOCO DE VIDRO INCOLOR, CANELADO, DE *19 X 19 X 8* CM | UN | C | 12.8
718 | BLOCO DE VIDRO/ELEMENTO VAZADO INCOLOR, VENEZIANA, DE *20 X 20 X 6* CM | UN | CR | 19.07
11981 | BLOCO DE VIDRO/ELEMENTO VAZADO, INCOLOR, VENEZIANA, *20 X 10 X 8* CM | UN | CR | 13.07
10610 | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO - 14 X 19 X 29 CM - 4,0 MPA - NBR 15270 | UN | CR | 1.29
34585 | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 3,0 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 1.32
34586 | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 1.33
38603 | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 34 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 1.54
34588 | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 1.71
34590 | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 19 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 1.85
34591 | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 19 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 2.31
37103 | BLOCO VEDACAO CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 1.71
34555 | BLOCO VEDACAO CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 2.14
34599 | BLOCO VEDACAO CONCRETO APARENTE 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 1.53
674 | BLOCO VEDACAO CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 10 X 30 X 60 CM (E X A X C) | M2 | AS | 48.03
34600 | BLOCO VEDACAO CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 15 X 30 X 60 CM (E X A X C) | M2 | AS | 78.05
652 | BLOCO VEDACAO CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 20 X 30 X 60 CM | M2 | AS | 99.4
34592 | BLOCO VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 29 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 1.46
651 | BLOCO VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 1.67
654 | BLOCO VEDACAO CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 2.15
650 | BLOCO VEDACAO CONCRETO 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | C | 1.42
40517 | BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO BLOCO PISOGRAMA/CONCREGRAMA 2 FUROS, *35 CM X 15* CM, E = *6* CM, COR NATURAL | M2 | CR | 45.4
40520 | BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO BLOCO PISOGRAMA/CONCREGRAMA 2 FUROS, *35 CM X 15* CM, E = *8* CM, COR NATURAL | M2 | CR | 47.56
40515 | BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA/PAVI-GRADE/GRAMEIRO, *60 CM X 45* CM, E = *7* CM, COR NATURAL | M2 | CR | 57.42
40516 | BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA/PAVI-GRADE/GRAMEIRO, *60 CM X 45* CM, E = *9* CM, COR NATURAL | M2 | CR | 68.38
40525 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/UNISTEIN/PAVIS, *22 CM X *11 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | CR | 48.64
40529 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/UNISTEIN/PAVIS, *22 CM X *11 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 50 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | CR | 53.4
695 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RAQUETE, *22 CM X 13,5* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | CR | 36.68
40524 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | CR | 48.64
36156 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO | M2 | CR | 42.16
36155 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | CR | 37.35
36154 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO | M2 | CR | 49.62
36196 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | CR | 42.16
679 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO, 25 CM X 25 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | CR | 50.27
711 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO, 25 CM X 25 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | CR | 38.37
712 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | CR | 40
36191 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | UN | CR | 2.79
36169 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - ONDA/16 FACES/UNISTEIN/PAVIS, *22 CM X 11* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO | M2 | CR | 40.86
36172 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - ONDA/16 FACES/UNISTEIN/PAVIS, *22 CM X 11* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | CR | 35.67
36174 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - ONDA/16 FACES/UNISTEIN/PAVIS, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO | M2 | CR | 46.83
36170 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - ONDA/16 FACES/UNISTEIN/PAVIS, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | C | 40
12614 | BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | UN | AS | 11.31
6140 | BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM) | UN | CR | 2.48
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | CR | 122.02
735 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 3 X 107 MM + 1 X 100 MM, HM/Q: 10 M / 5,3 M3/H A 70 M / 1,8 M3/H | UN | CR | 1558.47
736 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1 1/4", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H | UN | CR | 1310.39
729 | BOMBA CENTRIFUGA COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 0,33 HP, BOCAIS 1" X 3/4", DIAMETRO DO ROTOR 99 MM, HM/Q = 4 MCA / 8,5 M3/H A 18 MCA / 0,90 M3/H | UN | C | 534
39925 | BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR *173* MM, HM/Q = *30* MCA / *90* M3/H A *45* MCA / *55* M3/H | UN | CR | 7716.25
731 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,49 HP BOCAIS 1" X 3/4", DIAMETRO DO ROTOR 110 MM, HM/Q: 6 M / 8,3 M3/H A 20 M / 1,2 M3/H | UN | CR | 519.71
10575 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,50 CV DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 3/4" X 3/4", MONOESTAGIO, DIAMETRO DOS ROTORES 114 MM, HM/Q: 2 M / 2,99 M3/H A 24 M / 0,71 M3/H | UN | CR | 811.05
733 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,74HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/4" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 120 MM, HM/Q: 8 M / 7,70 M3/H A 24 M / 2,80 M3/H | UN | CR | 888
732 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 0,99HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 145 MM, HM/Q: 14 M / 8,4 M3/H A 40 M / 0,60 M3/H | UN | CR | 876.06
737 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 14,8 HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2 1/2" X 2", DIAMETRO DO ROTOR 195 MM, HM/Q: 62 M / 55,5 M3/H A 80 M / 31,50 M3/H | UN | CR | 4912.71
738 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2" X 1 1/2", DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H | UN | CR | 2277.99
740 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 9,86 DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 4 X 146 MM, HM/Q: 85 M / 14,9 M3/H A 140 M / 4,2 M3/H | UN | CR | 4621.57
734 | BOMBA CENTRIFUGA, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 117 MM, HM/Q: 10 M / 21,9 M3/H A 24 M / 6,1 M3/H | UN | CR | 939.14
39008 | BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H | UN | CR | 36569.69
39009 | BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H | UN | CR | 39179.89
10587 | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, MONOFASICA, POTENCIA 0,49 HP, 13 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 1,90 M3/H A 85 M / 0,60 M3/H | UN | CR | 2528.07
759 | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, 20 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 5,40 M3/H A 164 M / 0,80 M3/H | UN | CR | 3634.87
761 | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 15 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 18 M / 18,10 M3/H A 121 M / 2,90 M3/H | UN | CR | 6161.41
750 | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 29 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 8,10 M3/H A 201 M / 3,2 M3/H | UN | CR | 5849.76
755 | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 27,12 HP, 7 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, HM/Q = 13,9 M / 90 M3/H A 44,0 M / 25,0 M3/H | UN | CR | 24004.6
749 | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 3,45 HP, 5 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 68,5 M / 6,12 M3/H A 39,5 M / 14,04 M3/H | UN | CR | 8828.45
756 | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 32 HP, 9 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, HM/Q = 114,0 M / 13,9 M3/H A 57,0 M / 25,0 M3/H | UN | CR | 26180.23
757 | BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 6 HP, DIAMETRO DO ROTOR 127 MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 7 M / 66,90 M3/H A 26 M / 2,88 M3/H | UN | CR | 11887.5
10588 | BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 0,98 HP, DIAMETRO DO ROTOR 142 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 32 M3/H A 8 M / 16 M3/H | UN | CR | 2624.46
10592 | BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 0,99 HP, DIAMETRO ROTOR 98 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 28,90 M3/H A 14 M / 7 M3/H | UN | C | 3170
10589 | BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 26,8 M3/H A 28 M / 4,6 M3/H | UN | CR | 4258.69
760 | BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 13 HP, DIAMETRO DO ROTOR 170 MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 11 M / 68,40 M3/H A 72 M / 3,6 M3/H | UN | CR | 23775
751 | BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 2,96 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE DUAS POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 38,8 M3/H A 28 M / 5 M3/H | UN | CR | 3744.56
754 | BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 3,75 HP, DIAMETRO DO ROTOR 90 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 5 M / 61,2 M3/H A 25,5 M / 3,6 M3/H | UN | CR | 5943.75
14013 | BOMBA TRIPLEX COM MOTOR A DIESEL, NACIONAL, DIAMETRO DE SUCCAO DE 2 1/2'' | UN | CR | 132752.16
39917 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE *100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV | UN | CR | 56173.69
5081 | BORBOLETA EM LATAO FUNDIDO CROMADO, PARA TRAVAR JANELA TIPO GUILHOTINA | PAR | CR | 16.97
38167 | BORBOLETA EM ZAMAC CROMADO, PARA TRAVAR JANELA TIPO GUILHOTINA | PAR | CR | 14.62
36145 | BOTA DE PVC PRETA, CANO MEDIO, SEM FORRO | PAR | CR | 28.65
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | CR | 47.76
11685 | BRACO / CANO PARA CHUVEIRO ELETRICO, EM ALUMINIO, 30 CM X 1/2 " | UN | CR | 13.88
11679 | BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 ", PARA CHUVEIRO ELETRICO | UN | CR | 7.2
11680 | BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 ", PARA CHUVEIRO SIMPLES | UN | CR | 5.93
2512 | BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV | UN | AS | 17.42
4374 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 | UN | CR | 0.4
7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | CR | 0.67
7584 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA | UN | CR | 1.02
11945 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 | UN | CR | 0.06
11946 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S5 | UN | CR | 0.07
4375 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 | UN | C | 0.11
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | CR | 0.22
4376 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 | UN | CR | 0.21
7583 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | CR | 0.46
4350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN | AS | 0.36
39886 | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 X 15 MM | UN | AS | 2.31
39887 | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 X 22 MM | UN | AS | 3.47
39888 | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 35 X 28 MM | UN | AS | 7.95
39890 | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 42 X 35 MM | UN | AS | 13.57
39891 | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 54 X 42 MM | UN | AS | 19.14
39892 | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 66 X 54 MM | UN | AS | 59.66
790 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1 1/4" | UN | CR | 11.54
766 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1/2" | UN | CR | 11.54
791 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1" | UN | CR | 11.54
767 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 3/4" | UN | CR | 11.54
768 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1/2" | UN | CR | 9.06
789 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1" | UN | CR | 8.87
769 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 3/4" | UN | CR | 9.06
770 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" | UN | CR | 3.2
12394 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 3/8" | UN | CR | 3.2
764 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" | UN | C | 5.58
765 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" | UN | CR | 5.58
787 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2" | UN | CR | 24.92
774 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/4" | UN | CR | 24.92
773 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1" | UN | CR | 24.92
775 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" | UN | CR | 24.92
788 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" | UN | CR | 15.49
772 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/4" | UN | CR | 15.49
771 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" | UN | CR | 15.49
779 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" | UN | CR | 3.85
776 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1 1/2" | UN | CR | 36.74
777 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1 1/4" | UN | CR | 35.72
780 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" | UN | CR | 35.9
778 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2" | UN | CR | 36.74
781 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2 1/2" | UN | CR | 67.89
786 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2" | UN | CR | 67.89
782 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 3" | UN | CR | 67.89
783 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5" X 4" | UN | CR | 185.8
785 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" X 4" | UN | CR | 196.32
784 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" X 5" | UN | CR | 210.6
831 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 110 X 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 48.43
828 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 0.35
829 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 0.68
812 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | C | 1.44
819 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2.55
818 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 4.78
823 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 75 X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 11.8
830 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 85 X 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 9.52
826 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 110 X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 28.35
827 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 110 X 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 23.91
832 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 32 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1.52
833 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2.23
834 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2.47
825 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2.64
813 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 3.23
820 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 3.53
816 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 6.05
814 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 7.54
815 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 7.74
822 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 8.95
821 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 10.71
817 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 85 X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 14.64
20086 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 2.01
39191 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2" X 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 12.42
39190 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2" X 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 12.98
39189 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2" X 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 13.73
39186 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4" X 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 12.29
39188 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4" X 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 10.11
39187 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4" X 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 10.6
39184 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1" X 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 3.98
39185 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1" X 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 3.63
39198 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2" X 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 40.76
39197 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2" X 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 42.58
39196 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2" X 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 43.91
39199 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2" X 2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 39.22
39195 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2" X 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 22.64
39194 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2" X 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 24.23
39193 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2" X 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 26.55
39192 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2" X 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 27.62
39920 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4" X 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 3.34
39201 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3" X 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 48.73
39200 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3" X 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 49.12
39203 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3" X 2 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 39.66
39202 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3" X 2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 46.59
39205 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4" X 2 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 77.74
39204 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 79.62
39206 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4" X 3", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 75.53
797 | BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL 1 1/2" X 1" | UN | CR | 5.29
798 | BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL 3/4" X 1/2" | UN | CR | 0.77
796 | BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL, 1 1/2" X 3/4" | UN | CR | 5.21
799 | BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL, 1" X 1/2" | UN | CR | 2.39
792 | BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL, 1" X 3/4" | UN | C | 2.27
804 | BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 2" X 1 1/2 " | UN | CR | 7.9
793 | BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2" X1 1/4 " | UN | CR | 3.9
801 | BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4" X 3/4 " | UN | CR | 2.64
794 | BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4" X 1 " | UN | CR | 2.77
802 | BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 2" X 1 " | UN | CR | 8.34
803 | BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 2" X 1 1/4 " | UN | CR | 8.69
38001 | BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 X 15 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 0.47
38002 | BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 28 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 0.88
38003 | BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 35 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 10.58
38004 | BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 14.15
36327 | BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 25 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 1.21
38992 | BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 32 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 1.94
38993 | BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 40 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 5.53
38418 | BUCHA DE REDUCAO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 3
39178 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 1.34
39177 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 1.21
39174 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 0.6
39176 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 0.79
39180 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 3.65
39179 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 3.23
39175 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 0.74
39217 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 0.57
39181 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 4.89
39182 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 6.88
12616 | CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | UN | AS | 3.36
1049 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2" | UN | CR | 5.76
1099 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/4" | UN | CR | 4.4
39678 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1/2" | UN | CR | 1.77
1050 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1" | UN | CR | 3.01
1101 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2 1/2" | UN | CR | 18.99
1100 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2" | UN | CR | 9.8
39679 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3 1/2" | UN | CR | 37.86
1098 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3/4" | UN | CR | 2.35
1102 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3" | UN | CR | 28.33
1051 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 4" | UN | CR | 41.17
37399 | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO | UN | CR | 15.51
42014 | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), COM ALMA DE ACO CABO INDEPENDENTE 6 X 25 F (COLETADO CAIXA) | KG | CR | 19.61
42012 | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F (COLETADO CAIXA) | KG | CR | 14.91
42013 | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F (COLETADO CAIXA) | KG | CR | 8.03
25004 | CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG | KG | AS | 19.26
25002 | CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG | KG | AS | 19.42
37409 | CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2/0 AWG | KG | AS | 19.1
841 | CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG | KG | AS | 19.73
25005 | CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG | KG | AS | 21.63
25003 | CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG | KG | AS | 23.11
37410 | CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 2/0 AWG | KG | AS | 21.63
842 | CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG | KG | AS | 24.33
862 | CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 4.32
866 | CABO DE COBRE NU 120 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 53.14
892 | CABO DE COBRE NU 150 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 67.58
857 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | M | C | 6.88
37404 | CABO DE COBRE NU 185 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 81.26
868 | CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 10.62
870 | CABO DE COBRE NU 300 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 140.03
863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 14.68
867 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 20.44
891 | CABO DE COBRE NU 500 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 235.18
864 | CABO DE COBRE NU 70 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 28.8
865 | CABO DE COBRE NU 95 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 40.57
1006 | CABO DE COBRE RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC, ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, DIAMETRO 120 MM2 | M | CR | 55.84
948 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 10 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | AS | 24.13
947 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 16 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | AS | 24.55
911 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 16 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | AS | 35.7
925 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 25 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | AS | 33
954 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 25MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | AS | 36.46
901 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 35 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 12/20 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | AS | 39.02
926 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 35 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | AS | 41.23
912 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 35 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | AS | 41.49
955 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 50 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 12/20 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | AS | 49.52
946 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 50 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | AS | 55.67
953 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 50 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | AS | 50.66
902 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 70 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 12/20 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | AS | 61.59
927 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 70 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | AS | 59.7
913 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 70 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | AS | 66.63
903 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 95 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 12/20 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | AS | 75.41
945 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 95 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | AS | 79.77
914 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 95 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | AS | 81.72
993 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | CR | 1.2
1020 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 | M | CR | 5.23
1017 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2 | M | CR | 57.53
999 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2 | M | CR | 71.29
995 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | M | CR | 8.03
1000 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 185 MM2 | M | CR | 87.38
1022 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | CR | 1.67
1015 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 240 MM2 | M | CR | 115.07
996 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 | M | CR | 12.22
1001 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 300 MM2 | M | CR | 144
1019 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 | M | CR | 16.85
1021 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M | CR | 2.39
39249 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 400 MM2 | M | CR | 187.85
1018 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2 | M | CR | 24.02
39250 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 500 MM2 | M | CR | 241.31
994 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M | CR | 3.26
977 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2 | M | CR | 33.27
998 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2 | M | CR | 44.2
39251 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 0,5 MM2 | M | CR | 0.32
1011 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 0,75 MM2 | M | CR | 0.44
39252 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,0 MM2 | M | CR | 0.53
1013 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | CR | 0.7
980 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | M | CR | 4.8
39237 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 120 MM2 | M | CR | 56.93
39238 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 150 MM2 | M | CR | 71.08
979 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 | M | C | 7.4
39239 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 185 MM2 | M | CR | 86.5
1014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | CR | 1.12
39240 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 240 MM2 | M | CR | 114.33
39232 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2 | M | CR | 11.87
39233 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2 | M | CR | 16.32
981 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M | CR | 2
39234 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2 | M | CR | 23.95
982 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M | CR | 2.81
39235 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2 | M | CR | 33.69
39236 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2 | M | CR | 44.16
876 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2 | M | CR | 114.01
877 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2 | M | CR | 134.03
882 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 185 MM2 | M | CR | 146.05
878 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 240 MM2 | M | CR | 181.57
879 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 300 MM2 | M | CR | 214.01
880 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 400 MM2 | M | CR | 251.81
873 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2 | M | CR | 76.56
881 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 500 MM2 | M | CR | 344.18
874 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2 | M | CR | 90.86
875 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2 | M | CR | 108.41
983 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | CR | 0.68
985 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | M | CR | 5.09
990 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 150 MM2 | M | CR | 69.69
39241 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 | M | CR | 7.96
1005 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 185 MM2 | M | CR | 85.54
984 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | CR | 1.75
991 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 240 MM2 | M | CR | 113.03
986 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2 | M | CR | 12.17
1024 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 300 MM2 | M | CR | 139.89
987 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2 | M | CR | 16.54
1003 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M | CR | 2.57
992 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 400 MM2 | M | CR | 180.99
1007 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2 | M | CR | 23.47
39242 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 500 MM2 | M | CR | 224.25
1008 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M | CR | 2.92
988 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2 | M | CR | 32.42
989 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2 | M | CR | 43.91
39598 | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E | M | CR | 1.69
39599 | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 | M | CR | 2.55
34602 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | M | AS | 2.27
34603 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 10,0 MM2 | M | AS | 10.93
34607 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2 | M | AS | 4.87
34609 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 6,0 MM2 | M | AS | 7.31
34618 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | M | AS | 3.01
34620 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 10,0 MM2 | M | AS | 15.09
34621 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 4,0 MM2 | M | AS | 7
34622 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 6,0 MM2 | M | AS | 9.92
34624 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | M | AS | 3.85
34626 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 10,0 MM2 | M | AS | 20.74
34627 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 4,0 MM2 | M | AS | 8.93
34629 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 6,0 MM2 | M | AS | 13.08
39257 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | M | CR | 3.06
39261 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 10 MM2 | M | CR | 16.34
39268 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 120 MM2 | M | CR | 188.5
39262 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 16 MM2 | M | CR | 25.54
39258 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 | M | CR | 4.54
39263 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 25 MM2 | M | CR | 39.52
39264 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 35 MM2 | M | CR | 53.51
39259 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2 | M | CR | 6.92
39265 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 50 MM2 | M | CR | 78.83
39260 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2 | M | CR | 9.85
39266 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 70 MM2 | M | CR | 110.62
39267 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 95 MM2 | M | CR | 145
11901 | CABO TELEFONICO CCI 50, 1 PAR, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | M | C | 0.59
11902 | CABO TELEFONICO CCI 50, 2 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | M | CR | 1.03
11903 | CABO TELEFONICO CCI 50, 3 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | M | CR | 1.59
11904 | CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | M | CR | 2.02
11905 | CABO TELEFONICO CCI 50, 5 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | M | CR | 2.72
11906 | CABO TELEFONICO CCI 50, 6 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | M | CR | 3.13
11919 | CABO TELEFONICO CI 50, 10 PARES, USO INTERNO | M | CR | 6.14
11920 | CABO TELEFONICO CI 50, 20 PARES, USO INTERNO | M | CR | 11.9
11924 | CABO TELEFONICO CI 50, 200 PARES, USO INTERNO | M | CR | 115.78
11921 | CABO TELEFONICO CI 50, 30 PARES, USO INTERNO | M | CR | 16.21
11922 | CABO TELEFONICO CI 50, 50 PARES, USO INTERNO | M | CR | 28.78
11923 | CABO TELEFONICO CI 50, 75 PARES, USO INTERNO | M | CR | 47
11916 | CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 10 PARES, USO EXTERNO | M | CR | 7.97
11914 | CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 100 PARES, USO EXTERNO | M | CR | 57.91
11917 | CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 20 PARES, USO EXTERNO | M | CR | 13.88
11918 | CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 30 PARES, USO EXTERNO | M | CR | 18.83
37734 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 38611.88
42251 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 12 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 43846.15
37733 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 28951.04
37735 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 8 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 34886.01
2354 | CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO | H | CR | 14.55
41758 | CADEADO EM ACO INOX, LARGURA DE *50* MM, COM HASTE EM ACO TEMPERADO, SEM MOLA - CHAVES INCLUIDAS | UN | CR | 117.84
5090 | CADEADO SIMPLES/COMUM, EM LATAO MACICO CROMADO, LARGURA DE 25 MM, HASTE DE ACO TEMPERADO, CEMENTADO (NAO LONGA), INCLUI 2 CHAVES | UN | C | 13.5
5085 | CADEADO SIMPLES, EM LATAO MACICO CROMADO, LARGURA DE 35 MM, HASTE DE ACO TEMPERADO, CEMENTADO (NAO LONGA), INCLUI 2 CHAVES | UN | CR | 15.05
38374 | CADEIRA SUSPENSA MANUAL / BALANCIM INDIVIDUAL (NBR 14751) | UN | CR | 718.34
20212 | CAIBRO DE MADEIRA APARELHADA *6 X 8* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | C | 8.81
4430 | CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 5.8
4400 | CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 8* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 7.33
4496 | CAIBRO DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 5 X 5 CM NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | CR | 2.16
11871 | CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO, PARA 500 LITROS, COM TAMPA | UN | AS | 195.3
34636 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA | UN | C | 317.5
34639 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS, COM TAMPA | UN | CR | 644.84
34640 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA | UN | CR | 724.32
34637 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA | UN | CR | 182.29
34638 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 750 LITROS, COM TAMPA | UN | CR | 312.6
11868 | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1000 LITROS, COM TAMPA | UN | AS | 268.41
37106 | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 10000 LITROS, COM TAMPA | UN | AS | 2592.56
11869 | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1500 LITROS, COM TAMPA | UN | AS | 435.49
37104 | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 2000 LITROS, COM TAMPA | UN | AS | 561.38
37105 | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA | UN | AS | 1250.28
11638 | CAIXA DE CONCRETO PRE-MOLDADO PARA AR-CONDICIONADO DE JANELA, DE *80 X 54 X 76,5* CM (L X A X P) | UN | AS | 99.87
1030 | CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE | UN | C | 28.5
11694 | CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE EMBUTIR COMPLETA, COM ESPELHO PLASTICO, CAPACIDADE 6 A 10 L, ACESSORIOS INCLUSOS | UN | CR | 629.99
35277 | CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA | UN | CR | 419.15
10521 | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | UN | CR | 190.43
10885 | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | UN | CR | 240.87
20962 | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | UN | C | 199.5
20963 | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | UN | CR | 243.7
2555 | CAIXA DE LUZ "3 X 3" EM ACO ESMALTADA | UN | CR | 1.8
2556 | CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA | UN | CR | 1.67
2557 | CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA | UN | CR | 3.52
39810 | CAIXA DE PASSAGEM DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, DIMENSOES *120 X 120 X 75* MM | UN | CR | 12.24
39811 | CAIXA DE PASSAGEM DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, DIMENSOES *150 X 150 X 75* MM | UN | CR | 15.5
39812 | CAIXA DE PASSAGEM DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, DIMENSOES *200 X 200 X 90* MM | UN | CR | 23.64
20254 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X 10 CM | UN | CR | 19.42
39771 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM | UN | CR | 32.16
20255 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 25 X 25 X 10 CM | UN | CR | 53.14
39772 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM | UN | CR | 63.7
20253 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 35 X 35 X 12 CM | UN | CR | 111.06
39773 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM | UN | CR | 115.36
39774 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 50 X 50 X 15 CM | UN | CR | 149.89
39775 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 60 X 60 X 20 CM | UN | CR | 262.51
39776 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 70 X 70 X 20 CM | UN | CR | 323.09
39777 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 80 X 80 X 20 CM | UN | CR | 387.71
11250 | CAIXA DE PASSAGEM N 2, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 20 X 20 X 12 CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | UN | CR | 57.58
39766 | CAIXA DE PASSAGEM N 2, DE SOBREPOR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | UN | CR | 70.27
11251 | CAIXA DE PASSAGEM N 3, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 40 X 40 X 12 CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | UN | CR | 121.16
39767 | CAIXA DE PASSAGEM N 3, DE SOBREPOR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | UN | CR | 159.52
11253 | CAIXA DE PASSAGEM N 4, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 60 X 60 X 12 CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | UN | CR | 238.28
11254 | CAIXA DE PASSAGEM N 4, DE SOBREPOR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 60 X 60 X *12* CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | UN | CR | 256
11255 | CAIXA DE PASSAGEM N 5, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 80 X 80 X 12 CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | UN | CR | 387.71
11256 | CAIXA DE PASSAGEM N 5, DE SOBREPOR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | UN | CR | 443.66
14055 | CAIXA DE PASSAGEM N 6, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 120 X 120 X 12 CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | UN | CR | 787.05
39768 | CAIXA DE PASSAGEM N 6, DE SOBREPOR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 120 X 120 X *12* CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | UN | CR | 839.8
11247 | CAIXA DE PASSAGEM N 7, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 150 X 150 X 15 CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | UN | CR | 1127.54
39769 | CAIXA DE PASSAGEM N 7, DE SOBREPOR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 150 X 150 X *15* CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | UN | CR | 1366.92
11249 | CAIXA DE PASSAGEM N 8, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 200 X 200 X 20 CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | UN | CR | 3685.52
39770 | CAIXA DE PASSAGEM N 8, DE SOBREPOR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 200 X 200 X *20* CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | UN | CR | 4792.28
10569 | CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES | UN | CR | 3.5
1872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | CR | 1.32
1873 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | CR | 2.62
39693 | CAIXA DE PROTECAO EXTERNA PARA MEDIDOR HOROSAZONAL, DE BAIXA TENSAO, COM MODULO, EM CHAPA DE ACO (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 2103.17
39692 | CAIXA DE PROTECAO PARA TRANSFORMADOR CORRENTE, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 354.03
39681 | CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR BIFASICO, EM CHAPA DE ACO 20 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 199.91
39680 | CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR MONOFASICO, EM CHAPA DE ACO 20 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 102.98
39682 | CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, EM CHAPA DE ACO 20 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 201.93
39685 | CAIXA EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 171.31
39687 | CAIXA EXTERNA DE MEDICAO PARA 4 MEDIDORES MONOFASICOS, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 322.93
3280 | CAIXA GORDURA DUPLA, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60* CM | UN | CR | 116.35
11881 | CAIXA GORDURA, SIMPLES, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 40 CM | UN | CR | 54.03
34641 | CAIXA INSPECAO EM CONCRETO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM | UN | CR | 43.57
34643 | CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM | UN | CR | 13.56
3278 | CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 40* CM | UN | CR | 61
3279 | CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60* CM, H= 60* CM | UN | CR | 100.66
1062 | CAIXA INTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | C | 181.74
39686 | CAIXA INTERNA DE MEDICAO PARA 4 MEDIDORES MONOFASICOS, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 310
39683 | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR MONOFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 63.04
1871 | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | CR | 2.36
12001 | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | CR | 3.41
11882 | CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO | UN | CR | 61
39689 | CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO H, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 6 MEDIDORES (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 4038.66
39688 | CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO K, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 2 MEDIDORES (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 583.58
1068 | CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO L, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 4 MEDIDORES (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 2437.33
39690 | CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO M, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 8 MEDIDORES (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 5482.49
39691 | CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO N, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 12 MEDIDORES (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 6128.67
39808 | CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO (TERMOPLASTICO), COM DISJUNTOR | UN | CR | 45.17
39809 | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO (TERMOPLASTICO), COM DISJUNTOR | UN | CR | 124.7
11713 | CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM COM TAMPA CEGA QUADRADA BRANCA | UN | CR | 29.44
11716 | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | UN | CR | 12.57
5103 | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | UN | CR | 12.75
11712 | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688) | UN | C | 29.69
11717 | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | UN | CR | 32.26
11714 | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA | UN | CR | 40.14
11715 | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM TAMPA CEGA QUADRADA BRANCA | UN | CR | 46.18
11880 | CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA E PORTA TAMPA QUADRADA BRANCA | UN | CR | 83.02
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | C | 0.65
11161 | CAL HIDRATADA PARA PINTURA | KG | CR | 1.08
1107 | CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453) | KG | CR | 0.74
4758 | CALAFETADOR / CALAFATE | H | CR | 12.47
41080 | CALAFETADOR / CALAFATE (MENSALISTA) | MES | CR | 2218.44
25963 | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | KG | CR | 0.11
4759 | CALCETEIRO | H | CR | 13.79
41068 | CALCETEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 2180.7
1108 | CALHA MOLDURA AMERICANA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM | M | CR | 18.3
1117 | CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 40 CM | M | CR | 21.25
1118 | CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM | M | CR | 27.32
1110 | CALHA PLATIBANDA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 45 CM | M | CR | 27.32
12618 | CALHA PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PREDIAL | UN | AS | 26.99
40871 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM (COLETADO CAIXA) | M | CR | 57.83
40869 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM (COLETADO CAIXA) | M | CR | 18.2
40870 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM (COLETADO CAIXA) | M | CR | 28.91
1109 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM | M | CR | 18.21
1119 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 28, CORTE 25 CM | M | CR | 13.66
13115 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D = 20 CM, PARA AGUA PLUVIAL | M | CR | 15.76
10541 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D = 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL | M | CR | 18.3
10543 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D = 50 CM, PARA AGUA PLUVIAL | M | CR | 35.51
10544 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D = 60 CM, PARA AGUA PLUVIAL | M | CR | 42.71
10545 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D = 80 CM, PARA AGUA PLUVIAL | M | CR | 65.51
10542 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D= 40 CM, PARA AGUA PLUVIAL | M | CR | 25.22
38365 | CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA | M2 | CR | 1.48
37745 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7925 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 221748
37754 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 231572.27
37748 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9710 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 235747.59
37761 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 195082.09
37757 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10600 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 275 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 271571.11
37759 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10780 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 275 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 272623.73
37766 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56M, POTENCIA 186 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 272623.71
37752 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 247220.94
37760 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 260343.37
37765 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 8250 KG, CARGA UTIL MAXIMA 5110 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,30 M, POTENCIA 162 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 181749.16
37746 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 9000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 5940 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,69 M, POTENCIA 177 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 199257.4
37750 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 9600 KG, CARGA UTIL MAXIMA 6110 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,70 M, POTENCIA 156 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 198555.68
37753 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 9600 KG, CARGA UTIL MAXIMA 6200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,10 M, POTENCIA 156 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 197853.94
37756 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 9700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 6360 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,30 M, POTENCIA 160 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 195082.09
37755 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 22000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15350 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,17 M, POTENCIA 238 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 283500.6
37758 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15378 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 319990.79
37747 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 287921.52
37767 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15940 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,60 M, POTENCIA 286 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 303850.9
37751 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16190 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,60 M, POTENCIA 286 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 303850.9
37749 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16360 KG, CABINE ESTENDIDA, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 275 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 300342.23
13617 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS | UN | CR | 42970.42
1159 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 | UN | CR | 140902.14
12114 | CAMPAINHA ALTA POTENCIA 110V / 220V, DIAMETRO 150 MM | UN | CR | 116.94
38106 | CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V (APENAS MODULO) | UN | CR | 15.89
38085 | CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 18.77
38599 | CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 2.69
38596 | CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 1.84
38600 | CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 3.17
38597 | CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 2.25
659 | CANALETA CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 1.09
660 | CANALETA CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 1.6
658 | CANALETA CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 0.88
38548 | CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 1.01
34647 | CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 29 CM, 4,0 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 1.74
34649 | CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 1.79
34652 | CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 39 CM, 4,0 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 2.45
34655 | CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 2.37
40607 | CANOPLA ACABAMENTO CROMADO PARA INSTALACAO DE SPRINKLER, SOB FORRO, 15 MM | UN | CR | 4.08
585 | CANTONEIRA "U" ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E = 3/32 " | KG | AS | 16.23
4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | AS | 3.32
587 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 1" X 3/4 ", E = 1/8 " | KG | AS | 17.4
590 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 2 1/2" X 1/2 ", E = 3/16 " | KG | AS | 16.81
592 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E = 1/8 ", 25,40 X 3,17 MM (0,408 KG/M) | KG | AS | 17.4
586 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E = 3 /16 " | M | AS | 10.23
591 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 1/2 ", E = 3/16 " | KG | AS | 16.23
588 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 1/4 ", E = 3/16 " | M | AS | 16.18
589 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 2 ", E = 1/4 " | M | AS | 27.35
584 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 2 ", E = 1/8 " | M | AS | 17.28
4912 | CANTONEIRA DE ACO 3 " X 3 " X 1/4 " | KG | AS | 3.86
574 | CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1 1/2" X 1/4" (L X E), 3,40 KG/M | M | CR | 16.93
567 | CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1" X 1/8" (L X E) , 1,20KG/M | M | CR | 6.27
568 | CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 2" X 3/8" (L X E), 6,9 KG/M | M | CR | 37.98
569 | CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 3/4" X 1/8" (L X E) | KG | CR | 5.28
1165 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | CR | 10.7
1164 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | CR | 8.66
1162 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | CR | 3.01
12395 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/4" | UN | CR | 2.92
1170 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | CR | 5.68
1169 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | CR | 27.87
1166 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | CR | 15.45
1163 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | CR | 3.89
12396 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/8" | UN | CR | 2.92
1168 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | CR | 39.74
1167 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | UN | CR | 66.47
36331 | CAP PPR DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 0.93
36346 | CAP PPR DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 1.61
1210 | CAP PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 6.11
1203 | CAP PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 4.67
1197 | CAP PVC, ROSCAVEL, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 0.72
1202 | CAP PVC, ROSCAVEL, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1.95
1188 | CAP PVC, ROSCAVEL, 2 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 15.47
1211 | CAP PVC, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 8.56
1198 | CAP PVC, ROSCAVEL, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1.11
1199 | CAP PVC, ROSCAVEL, 3", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 23.96
20088 | CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 8.65
20089 | CAP PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 43.09
20087 | CAP PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 5.84
1200 | CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 4.54
12909 | CAP PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 2.01
12910 | CAP PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 3.44
1184 | CAP PVC, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 41.12
1191 | CAP PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 0.66
1185 | CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 0.71
1189 | CAP PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1.02
1193 | CAP PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2.01
1194 | CAP PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 3.73
1195 | CAP PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 5.7
1204 | CAP PVC, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 10.53
1205 | CAP PVC, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 23.74
1207 | CAP, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 23.2
1206 | CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 5.57
1183 | CAP, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 12.45
26047 | CAP, PVC, JE, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO | UN | AS | 100.02
26048 | CAP, PVC, JE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO | UN | AS | 149.03
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | UN | CR | 12.93
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | UN | C | 9.95
1631 | CAPACITOR TRIFASICO, POTENCIA 2,5 KVAR, TENSAO 220 V, FORNECIDO COM CAPA PROTETORA, RESISTOR INTERNO A UNIDADE CAPACITIVA | UN | AS | 115.77
1633 | CAPACITOR TRIFASICO, POTENCIA 5 KVAR, TENSAO 220 V, FORNECIDO COM CAPA PROTETORA, RESISTOR INTERNO A UNIDADE CAPACITIVA | UN | AS | 196.69
10818 | CAPIM BRAQUIARIA DECUMBENS/ BRAQUIARINHA, VC *70*% MINIMO | KG | CR | 21.35
39359 | CARENAGEM /TAMPA, EM PLASTICO, COR BRANCA, UTILIZADO EM KIT CHASSI METALICO PARA INSTALACAO HIDRAULICA DE CUBA SIMPLES SEM MAQUINA DE LAVAR ROUPA, LARGURA *355* MM X ALTURA *670* MM (COM FUROS E DEMAIS ENCAIXES) | UN | AS | 23.58
39360 | CARENAGEM /TAMPA, EM PLASTICO, COR BRANCA, UTILIZADO EM KIT CHASSI METALICO PARA INSTALACAO HIDRAULICA DE TANQUE COM MAQUINA DE LAVAR ROUPA, LARGURA *360* MM X ALTURA *470* MM (COM FUROS E DEMAIS ENCAIXES) | UN | AS | 21.43
10710 | CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6 A 7 MM (INSTALADO) | M2 | AS | 67.42
10709 | CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 9 A 10 MM (INSTALADO) | M2 | AS | 82.83
39636 | CARPETE DE NYLON EM PLACAS 50 X 50 CM PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6,5 MM (INSTALADO) | M2 | AS | 84.58
10708 | CARPETE DE POLIESTER EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 4 A 5 MM (INSTALADO) | M2 | AS | 26.1
39635 | CARPETE DE POLIPROPILENO EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL MEDIO, E = 5 A 6 MM (INSTALADO) | M2 | AS | 44.43
40913 | CARPINTEIRO AUXILIAR (MENSALISTA) | MES | CR | 1456.15
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | H | CR | 13.12
40915 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (MENSALISTA) | MES | CR | 2333.25
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | H | C | 13.33
40914 | CARPINTEIRO DE FORMAS (MENSALISTA) | MES | CR | 2367.92
5091 | CARRANCA PARA JANELA VENEZIANA DE ABRIR, EM LATAO CROMADO, SIMPLES, PARA APARAFUSAR NA PAREDE | UN | CR | 13.18
14615 | CARRINHO COM 2 PNEUS PARA TRANSPORTAR TUBO CONCRETO, ALTURA ATE 1,0 M E DIAMETRO ATE 1000MM, COM ESTRUTURA EM PERFIL OU TUBO METALICO | UN | CR | 4151.87
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | C | 98.75
37727 | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,25 X 4,10 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 9000
37728 | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 5,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 12209.79
37729 | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 13216.78
37730 | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 14223.77
37731 | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 15230.76
37732 | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 17370.62
42250 | CARVAO ANTRACITO PARA FILTRO, GRAO VARIANDO DE 0,8 ATE 1,1 MM, COEFICIENTE DE UNIFORMIDADE MENOR QUE 1,7 MM | T | CR | 2144.92
42256 | CARVAO ANTRACITO PARA FILTRO, GRAO VARIANDO DE 0,8 ATE 1,1 MM, COEFICIENTE DE UNIFORMIDADE MENOR QUE 1,7 MM (DISTRIBUIDOR) | KG | CR | 4.5
4743 | CASCALHO DE CAVA | M3 | CR | 37.2
4744 | CASCALHO DE RIO | M3 | CR | 48.62
4745 | CASCALHO LAVADO | M3 | CR | 65.14
36496 | CAVALETE PARA TALHA COM ESTRUTURA EM TUBO METALICO ALTURA MINIMA 3,2 M EQUIPADO COM RODAS DE BORRACHA PARA MOVIMENTACAO DE TUBOS DE CONCRETO NA CENTRAL DE PREMOLDADOS COM CAPACIDADE DE CARGA DE 3 TONELADAS | UN | CR | 10541.52
10630 | CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 49000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | UN | CR | 282833.81
37762 | CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | UN | CR | 242569.33
37763 | CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | UN | CR | 245515.47
41992 | CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *80000* KG, POTENCIA *380* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | UN | C | 279102.03
13215 | CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | UN | CR | 342248.58
4235 | CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR | H | CR | 7.55
40976 | CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR (MENSALISTA) | MES | CR | 1343.42
39013 | CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA), PARA ACO ATE 20 MM | UN | AS | 1.07
41967 | CERA LIQUIDA | L | CR | 7.86
12760 | CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 4 (E = 6 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO) | M2 | CR | 987.96
12759 | CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO) | M2 | CR | 658.63
40424 | CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E =4,75 MM (37,29 KG/M2) | KG | CR | 4.39
1325 | CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 20, E = 0,90 MM (7,20 KG/M2) | KG | CR | 5.35
1327 | CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 24, E = 0,60 MM (4,80 KG/M2) | KG | CR | 4.79
1328 | CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 26, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2) | KG | CR | 5.01
1321 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 KG/M2) | KG | CR | 5.37
1318 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2) | KG | CR | 5.16
1322 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 16, E = 1,50 MM (12,00 KG/M2) | KG | CR | 5.7
1323 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 18, E = 1,20 MM (9,60 KG/M2) | KG | CR | 5.57
1319 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 ", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2) | KG | CR | 4.93
11026 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) | KG | CR | 6.6
11027 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2) | KG | CR | 7
11046 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2) | KG | CR | 6.81
11047 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 19, E = 1,11 MM (8,88 KG/M2) | KG | CR | 5.14
39630 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 20, E = 0,95 MM (7,60 KG/M2) | M2 | CR | 47.79
11049 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2) | KG | C | 6.34
39632 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,65 MM (5,20 KG/M2) | M2 | CR | 33.34
11051 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2) | KG | CR | 6.81
11061 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 30, E = 0,35 MM (2,80 KG/M2) | KG | CR | 4.76
1336 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1 " (25,40 MM) 199,18 KG/M2 | M2 | CR | 1275.08
1333 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2 | KG | CR | 4.95
1330 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2 | KG | CR | 5.08
10957 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/4 " (19,05 MM) 149,39 KG/M2 | KG | CR | 6.34
1332 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | KG | CR | 5.28
1334 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8 " (15,88 MM) 124,49 KG/M2 | KG | CR | 5.85
1335 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 7/8 " (22,23 MM) 174,28 KG/M2 | KG | CR | 5.93
40425 | CHAPA DE ACO GROSSA, SAE 1020, BITOLA 1/4", E = 6,35 MM (49,85 KG/M2) | KG | CR | 4.42
1337 | CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4 " (6,30 MM) 54,53 KG/M2 | KG | CR | 6.25
11122 | CHAPA DE ALUMINIO, E = 3 MM, L = 1000 MM - 8,10 KG/M2 (LIGA 1200 - H14) | KG | AS | 15.1
11123 | CHAPA DE ALUMINIO, E = 4 MM, L = 1000 MM - 10,8 KG/M2 (LIGA 1200 - H14) | KG | AS | 15.1
11125 | CHAPA DE ALUMINIO, E = 5 MM, L = 1060 MM - 13,5 KG/M2 (LIGA 1200 - H14) | KG | AS | 15.1
39416 | CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C) | M2 | CR | 22.75
39417 | CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | CR | 23.85
39414 | CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE AO FOGO (RF), COR ROSA, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C) | M2 | CR | 21.37
39415 | CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE AO FOGO (RF), COR ROSA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | CR | 22.64
39412 | CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C) | M2 | CR | 16.09
39413 | CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | CR | 15.93
1338 | CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM | M2 | C | 20.79
1340 | CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM | M2 | CR | 24.03
1341 | CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM | M2 | CR | 23.15
1364 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 10 MM | M2 | CR | 24.06
1361 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 12 MM | UN | CR | 100.33
1362 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 15 MM | M2 | CR | 33.49
11131 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 20 MM | M2 | CR | 42.86
11132 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 25 MM | M2 | CR | 50.67
1363 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 6 MM | M2 | C | 17.04
11130 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* M, E = 8 MM | M2 | CR | 21.58
11134 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 10 MM, DE *1,60 X 2,20* M | M2 | C | 32.95
11135 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 12 MM, DE *1,60 X 2,20* M | M2 | CR | 40.16
11136 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 15 MM, DE *1,60 X 2,20* M | M2 | CR | 43.45
34743 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 18 MM, DE *1,60 X 2,20* M | M2 | CR | 55.31
11137 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 20 MM, DE *1,60 X 2,20* M | M2 | CR | 61.68
34745 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 25 MM, DE *1,60 X 2,20* M | M2 | CR | 70.29
34746 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 4 MM, DE *1,60 X 2,20* M | M2 | CR | 18.1
1360 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 6 MM, DE *1,60 X 2,20* M | M2 | CR | 22.36
1346 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 10 MM | M2 | CR | 20.06
1345 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM | M2 | CR | 32.5
1344 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 6 MM | UN | CR | 34.95
1342 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 m, E = 14 MM | UN | CR | 61.78
1347 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 M, E = 12 MM | M2 | C | 23.97
1349 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 M, E = 20 MM | UN | CR | 88.12
1350 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM | UN | C | 33.02
1357 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 12 MM | UN | CR | 42.06
1355 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 14 MM | M2 | CR | 19.35
1358 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM | M2 | CR | 22.42
1359 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 20 MM | UN | CR | 64.98
1351 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 6 MM | UN | CR | 20.94
34659 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 19.58
34514 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 21.69
34660 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 27.52
34661 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 39.53
34667 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 14.31
34668 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 18.71
34741 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 20.58
34664 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 22.46
34665 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 27.88
34666 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 42.12
34669 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 15.44
34670 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 18.89
34671 | CHAPA DE MDF CRU, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 15.76
34672 | CHAPA DE MDF CRU, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 16.62
34673 | CHAPA DE MDF CRU, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 20.28
34674 | CHAPA DE MDF CRU, E = 20 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 26.97
34675 | CHAPA DE MDF CRU, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 32.88
34676 | CHAPA DE MDF CRU, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 9.46
34677 | CHAPA DE MDF CRU, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 12.72
40623 | CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM | PAR | CR | 27.86
11584 | CHAPA RIGIDA DE FIBRAS DE MADEIRA PRENSADA A QUENTE, LISA, DE *1,22 X 2,44* M, E = 2,5 MM | UN | CR | 65.01
11112 | CHAPA/BOBINA ALUMINIO, E = 0,5 MM, L = 300 MM - 0,41 KG/M (LIGA 1200 - H14) | KG | AS | 15.1
11115 | CHAPA/BOBINA ALUMINIO, E = 0,8 MM, L = 1000 MM - 2,16 KG/M (LIGA 1200 - H14) | M | AS | 6.99
11113 | CHAPA/BOBINA ALUMINIO, E = 0,8 MM, L = 500 MM - 1,08 KG/M (LIGA 1200 - H14) | KG | AS | 15.1
11114 | CHAPA/BOBINA ALUMINIO, E = 0,8 MM, L = 600 MM - 1,30 KG/M (LIGA 1200 - H14) | M | AS | 11.61
12083 | CHAVE BLINDADA TRIPOLAR PARA MOTORES, DO TIPO FACA, COM PORTA FUSIVEL DO TIPO CARTUCHO, CORRENTE NOMINAL DE 100 A, TENSAO NOMINAL DE 250 V | UN | AS | 561.29
12081 | CHAVE BLINDADA TRIPOLAR PARA MOTORES, DO TIPO FACA, COM PORTA FUSIVEL DO TIPO CARTUCHO, CORRENTE NOMINAL DE 30 A, TENSAO NOMINAL DE 250 V | UN | AS | 189.81
12082 | CHAVE BLINDADA TRIPOLAR PARA MOTORES, DO TIPO FACA, COM PORTA FUSIVEL DO TIPO CARTUCHO, CORRENTE NOMINAL DE 60 A, TENSAO NOMINAL DE 250 V | UN | AS | 298.31
13354 | CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFASICA, COM CAIXA TERMOPLASTICA, COM FUSIVEL DE 25 A, PARA MOTOR COM POTENCIA DE 7,5 CV E TENSAO DE 380 V | UN | AS | 445.53
14057 | CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFASICA, COM CAIXA TERMOPLASTICA, COM FUSIVEL DE 35 A, PARA MOTOR COM POTENCIA DE 5 CV E TENSAO DE 220 V | UN | AS | 248.75
14058 | CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFASICA, COM CAIXA TERMOPLASTICA, COM FUSIVEL DE 63 A, PARA MOTOR COM POTENCIA DE 10 CV E TENSAO DE 220 V | UN | AS | 392.39
20971 | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 9.65
5047 | CHAVE FUSIVEL PARA REDES DE DISTRIBUICAO, TENSAO DE 15,0 KV, CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL DE 100 A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA DE 7,10 KA, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO ASSIMETRICA 10,00 KA | UN | AS | 267.34
13369 | CHAVE SECCIONADORA-FUSIVEL BLINDADA TRIPOLAR, ABERTURA COM CARGA, PARA FUSIVEL NH00, CORRENTE NOMINAL DE 160 A, TENSAO DE 500 V | UN | AS | 289.99
13370 | CHAVE SECCIONADORA-FUSIVEL BLINDADA TRIPOLAR, ABERTURA COM CARGA, PARA FUSIVEL NH01, CORRENTE NOMINAL DE 250 A, TENSAO DE 500 V | UN | AS | 402
13279 | CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA | KG | AS | 11.95
11977 | CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | UN | AS | 6.19
11975 | CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA | UN | AS | 13.57
39746 | CHUMBADOR DE ACO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA | UN | AS | 151.05
11976 | CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | UN | AS | 0.69
1368 | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) | UN | C | 49.9
1367 | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO CROMADO, COM CANO, 4 TEMPERATURAS (110/220 V) | UN | CR | 161.41
7608 | CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 '' PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA | UN | CR | 5.1
41900 | CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 30/45 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | KG | AS | 2.07
41899 | CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | T | AS | 1964.62
1380 | CIMENTO BRANCO | KG | CR | 2.33
1375 | CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRAPIDA PARA TAMPONAMENTOS | KG | CR | 9.66
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | CR | 0.39
10511 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (SACO DE 50 KG) | 50KG | C | 19.9
13284 | CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-32 | KG | CR | 0.33
25974 | CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB-32 | KG | CR | 1.33
1382 | CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 | 50KG | CR | 19.17
34753 | CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32 | KG | CR | 0.38
420 | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS | UN | AS | 19.38
12327 | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO | UN | AS | 23.08
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | UN | CR | 47.76
12329 | COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA | KG | CR | 63.1
1339 | COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO | KG | CR | 20.84
11849 | COLA BRANCA BASE PVA | L | CR | 15.3
37418 | COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 1/2" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 12.41
37419 | COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 3/4" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 12.75
1427 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 18.34
1402 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 32 MM X 1/2" OU 32 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 9.68
1420 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 40 MM X 1/2" OU 40 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 10.04
1419 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 10.88
1414 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 12.21
1413 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 14.78
1412 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 85 MM X 1/2" OU 85 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 15.33
1411 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 27.86
1406 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 18.52
1407 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 23.07
1404 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, DE 85 MM X 1/2" OU 85 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 24.46
11281 | COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), COM MOTOR GASOLINA DE 4 TEMPOS, PESO ENTRE 55 E 65 KG, FORCA DE IMPACTO DE 1.000 A 1.500 KGF, FREQUENCIA DE 600 A 700 GOLPES POR MINUTO, VELOCIDADE DE TRABALHO ENTRE 10 E 15 M/MIN, POTENCIA ENTRE 2,00 E 3,00 HP | UN | C | 9000
40699 | COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA NAO REVERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA DE 4 TEMPOS, PESO ENTRE 80 E 120 KG, FORCA CENTRIFUGA ENTRE 1300 E 2000 KGF, LARGURA DE TRABALHO ENTRE 400 E 500 MM, FREQUENCIA DE VIBRACAO ENTRE 4800 E 6000 RPM, VELOCIDADEDE TRABALHO ENTRE 20 E 30 M/MIN, POTENCIA ENTRE 5,0 E 6,0 HP | UN | CR | 5041.55
40701 | COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, COM MOTOR A DIESEL, PESO ENTRE 700 E 820 KG, FORCA CENTRIFUGA ENTRE 6.200 E 10.000 KGF, LARGURA DE TRABALHO ENTRE 650 E 720 MM, FREQUENCIA DE VIBRACAO ENTRE 3.000 E 3.500 RPM, VELOCIDADE DE TRABALHOENTRE 25 E 30 M/MIN, POTENCIA ENTRE 13,0 E 15,0 HP | UN | CR | 89141.53
1442 | COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA DE 4 TEMPOS, PESO ENTRE 125 E 150 KG, FORCA CENTRIFUGA ENTRE 2500 E 2800 KGF, LARGURA DE TRABALHO ENTRE 400 E 450 MM, FREQUENCIA DE VIBRACAO ENTRE 4.300 E 4.500 RPM, VELOCIDADE DE TRABALHO ENTRE 15 E 20 M/MIN, POTENCIA ENTRE 5,5 E 6,0 HP | UN | CR | 7555.43
13457 | COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA DE 4 TEMPOS, PESO ENTRE 150 E 175 KG, FORCA CENTRIFUGA ENTRE 2800 E 3100 KGF, LARGURA DE TRABALHO ENTRE 450 E 520 MM, FREQUENCIA DE VIBRACAO ENTRE 4.000 E 4.300 RPM, VELOCIDADE DE TRABALHO ENTRE 15 E 20 M/MIN, POTENCIA ENTRE 6,0 E 7,0 HP | UN | CR | 6521.73
40700 | COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA DE 4 TEMPOS, PESO ENTRE 160 E 265 KG, FORCA CENTRIFUGA ENTRE 2750 E 4000 KGF, LARGURA DE TRABALHO ENTRE 430 E 550 MM, FREQUENCIA DE VIBRACAO ENTRE 4000 E 5500 RPM, VELOCIDADE DETRABALHO ENTRE 20 E 25 M/MIN, POTENCIA ENTRE 7,5 E 9,0 HP | UN | CR | 11736.07
13458 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | UN | CR | 11152.17
36524 | COMPRESSOR DE AR ESTACIONARIO, VAZAO 620 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 109 PSI, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 127 CV | UN | AS | 71134.19
36526 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 400 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 110 CV | UN | AS | 57322.82
36523 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 748 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 210 CV | UN | AS | 122720.43
36527 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 860 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 250 CV | UN | AS | 133299.67
13803 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO *89* PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV | UN | AS | 48200
38642 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 152 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 31,5 KW | UN | AS | 31035.58
36522 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV | UN | AS | 36094.01
36525 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 81 CV | UN | AS | 48338.31
41991 | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V (COLETADO CAIXA) | UN | AS | 1786.17
34348 | CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM | M | CR | 24.21
34347 | CONCERTINA SIMPLES EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM | M | CR | 12.5
11146 | CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C15, ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823) | M3 | CR | 255.78
11147 | CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C20, ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823) | M3 | CR | 265.26
34872 | CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C25, ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823) | M3 | CR | 274.73
34491 | CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C30, ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823) | M3 | CR | 280.29
34770 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 30/45 - AQUISICAO POSTO USINA | T | AS | 228.87
1518 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA | T | AS | 247
41965 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, PARA BINDER, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA | T | AS | 239.29
34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 232.1
1524 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | C | 270
38404 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 284.97
39849 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 284.36
38464 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0, SLUMP = 220 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 344.25
34493 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 241.1
1527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 281.36
38405 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 302.07
38408 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 314.11
34494 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 251.81
1525 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 290.84
38406 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 317.38
38409 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 338.58
34495 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 262.56
11145 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 301.26
34496 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 274.26
34479 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 312.63
34481 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C45, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 351.47
34483 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C50, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 416.84
34485 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C60, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 535.26
34497 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C80, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 738.94
14041 | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C10, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953) | M3 | CR | 231.59
1523 | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953) | M3 | CR | 233.8
14052 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 7.95
14054 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 10.34
14053 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 8.07
2558 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 6.08
2560 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 10.7
2559 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | C | 8.56
2592 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 141.9
2566 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 14.28
2589 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 18.98
2591 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 6.92
2590 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 11.64
2567 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 27.84
2565 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 6.93
2568 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 77.31
2594 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 128.8
2587 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 21.95
2588 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 17.43
2569 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 6.72
2570 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 11.26
2571 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 33.43
2593 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 7.16
2572 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 98.87
2595 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 154.26
2576 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 26.29
2575 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 19.77
2573 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 8.21
2586 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 13.3
2577 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 35.63
2574 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 8.26
2578 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 111.24
2585 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 152.66
12008 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO TB, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 81.9
2582 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 24.39
2597 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 20.9
2579 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 9.95
2581 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 12.73
2596 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 37.66
2580 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 10.91
2583 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 91.61
2584 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 152.5
12010 | CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | UN | CR | 5.54
39329 | CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1" | UN | CR | 5.8
39330 | CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 1/2" | UN | CR | 6.1
39332 | CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 1" | UN | CR | 6.82
39331 | CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 3/4" | UN | CR | 5.43
39333 | CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 1/2" | UN | CR | 5.29
39335 | CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 1" | UN | CR | 6.12
39334 | CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 3/4" | UN | CR | 4.87
12016 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | UN | CR | 6.11
12015 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1" | UN | CR | 7.11
12020 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | UN | CR | 6.11
12019 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1" | UN | CR | 7.11
39336 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", SEM TAMPA, DE 1/2" | UN | CR | 6.1
39338 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", SEM TAMPA, DE 1" | UN | CR | 6.82
39337 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", SEM TAMPA, DE 3/4" | UN | CR | 5.43
39341 | CONDULETE EM PVC, TIPO "T", SEM TAMPA, DE 1" | UN | CR | 8.89
39340 | CONDULETE EM PVC, TIPO "T", SEM TAMPA, DE 3/4" | UN | CR | 6.53
12025 | CONDULETE EM PVC, TIPO "TB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | UN | CR | 6.74
39342 | CONDULETE EM PVC, TIPO "TB", SEM TAMPA, DE 1" | UN | CR | 8.89
39343 | CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 1/2" | UN | CR | 7.51
39345 | CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 1" | UN | CR | 10.16
39344 | CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 3/4" | UN | CR | 7.26
12623 | CONDUTOR PLUVIAL, PVC, CIRCULAR, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | M | AS | 7.03
34498 | CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071) | UN | CR | 106.9
13244 | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM | UN | C | 45
38998 | CONECTOR / ADAPTADOR FEMEA, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 6.8
38999 | CONECTOR / ADAPTADOR FEMEA, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 11.25
38996 | CONECTOR / ADAPTADOR MACHO, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 9.83
38997 | CONECTOR / ADAPTADOR MACHO, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 15.9
39862 | CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15 MM X 1/2" | UN | AS | 5.42
39863 | CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 1/2" | UN | AS | 5.49
39864 | CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 3/4" | UN | AS | 6.82
39865 | CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 28 MM X 1/2" | UN | AS | 9.61
2517 | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 15.19
2522 | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1 1/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 9.82
2548 | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 6.04
2516 | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 7.88
2518 | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 2 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 72.32
2521 | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 30.78
2515 | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 6.56
2519 | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 3", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 87.21
2520 | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 160.51
1602 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1 1/2", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 37 A 40 MM | UN | CR | 24.35
1601 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1 1/4", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 31 A 34 MM | UN | CR | 21.7
1598 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1/2", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 12,5 A 15 MM | UN | CR | 6.42
1600 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM | UN | CR | 9.48
1603 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 2", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 47,5 A 50 MM | UN | CR | 36.77
1599 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/4", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 17,5 A 20 MM | UN | CR | 7.45
1597 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM | UN | CR | 6.04
39600 | CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 5 E | UN | CR | 14.41
39601 | CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6 | UN | CR | 25.06
39602 | CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 5 E | UN | CR | 1.65
39603 | CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 6 | UN | CR | 2.82
11821 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25 MM2 | UN | CR | 4.96
1562 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2 | UN | CR | 8.12
1563 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 70 MM2 | UN | CR | 10.9
11856 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2 | UN | C | 3.25
11857 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 120 MM2 | UN | CR | 17.1
11858 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 MM2 | UN | CR | 21.23
1539 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2 | UN | CR | 3.82
11859 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 185 MM2 | UN | CR | 28.88
1550 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 25 MM2 | UN | CR | 4.03
11854 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2 | UN | CR | 5.03
11862 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2 | UN | CR | 7.06
11863 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 6 MM2 | UN | CR | 2.85
11855 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2 | UN | CR | 10.54
11864 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2 | UN | CR | 15.93
2527 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 5.44
2526 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 3.48
2487 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 1.19
2483 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 2.48
2528 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 13.68
2489 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 6.02
2488 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 1.39
2484 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 19.87
2485 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 31.15
38005 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 8.69
38006 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 10.66
38428 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 9.99
38007 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM X 1", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 16.32
38008 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM X 1 1/4", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 65.75
38009 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM X 1 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 80.36
39279 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 16 MM X 1/2", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 10.48
38845 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 16 MM X 3/4", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 15.17
39280 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 20 MM X 1/2", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 13.59
39281 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 20 MM X 3/4", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 17.89
38849 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 25 MM X 1/2", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 15.33
39282 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 25 MM X 3/4", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 18.32
38852 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 32 MM X 3/4", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 24.93
38844 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 1/2", PARA TUBO PEX | UN | AS | 7.66
38846 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 1/2", PARA TUBO PEX | UN | AS | 8.38
38847 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 3/4", PARA TUBO PEX | UN | AS | 10.31
38850 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 1", PARA TUBO PEX | UN | AS | 14.33
38848 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 3/4", PARA TUBO PEX | UN | AS | 11.98
38851 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 MM X 1", PARA TUBO PEX | UN | AS | 21.78
38860 | CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2" | UN | AS | 6.15
38861 | CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 16 MM X 3/4" | UN | AS | 8.28
38862 | CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2" | UN | AS | 6.98
38863 | CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4" | UN | AS | 8.02
38865 | CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 25 MM X 1/2" | UN | AS | 10.89
38864 | CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 25 MM X 1" | UN | AS | 16.65
38866 | CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4" | UN | AS | 11.72
38868 | CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 32 MM X 1" | UN | AS | 19.54
38853 | CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, PARA TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2" | UN | AS | 6.31
38854 | CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, PARA TUBO PEX, DN 16 MM X 3/4" | UN | AS | 8.63
38855 | CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, PARA TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2" | UN | AS | 6.4
38856 | CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, PARA TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4" | UN | AS | 10.28
38857 | CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, PARA TUBO PEX, DN 25 MM X 1" | UN | AS | 13.6
38858 | CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, PARA TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4" | UN | AS | 12.36
38859 | CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, PARA TUBO PEX, DN 32 MM X 1" | UN | AS | 20.02
1607 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | CJ | CR | 0.17
11467 | CONJUNTO DE FECHADURA DE SOBREPOR EM FERRO PINTADO, SEM MACANETA, COM CHAVE GRANDE (SEM CILINDRO) - TIPO CAIXAO - COMPLETA | UN | CR | 14.89
38169 | CONJUNTO DE FERRAGENS PIVO, PARA PORTA PIVOTANTE DE ATE 100 KG, REGULAVEL COM ESFERA , CROMADO - SUPERIOR E INFERIOR - COMPLETO | CJ | CR | 53.35
6142 | CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | UN | CR | 5.39
11686 | CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA EM PLASTICO BRANCO COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2 '' X 20 CM) | UN | CR | 7.48
37598 | CONJUNTO MONTADO ESTOPIM COM ESPOLETA COMUM NUMERO 8, COM CABECA ACENDEDORA, 1,5 M | UN | AS | 17.44
25398 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UN | AS | 3952.8
25399 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | UN | AS | 2399.7
10667 | CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X *6,00* M, PADRAO SIMPLES, SEM REVESTIMENTO E SEM DIVISORIAS INTERNOS E SEM SANITARIO, PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS | UN | AS | 9846
1613 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *110* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | AS | 1161.92
1626 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *185* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | AS | 1737.79
1625 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *22* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | AS | 121.38
1622 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *265* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | AS | 3921.48
1620 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *38* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | AS | 255.68
1629 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *500* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | AS | 9543.95
1627 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | AS | 488.73
1623 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 12 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | AS | 98.99
1619 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 25 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | AS | 136.16
1630 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 250 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, PARA ACIONAMENTO DE CAPACITORES | UN | AS | 2998.05
1616 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 300 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | AS | 4611.06
1614 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 32 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | AS | 210.74
1617 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 400 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | AS | 5504.6
1621 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 45 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | AS | 376.9
1624 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 630 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | AS | 13530.58
1615 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 75 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | AS | 707.77
1612 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 9 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | AS | 93.22
1618 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 95 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | AS | 972.58
14211 | CONTRA-PORCA SEXTAVADA, DIAMETRO NOMINAL 1 3/8", ALTURA 35 MM | UN | AS | 25.86
40934 | COORDENADOR / GERENTE DE OBRA (MENSALISTA) | MES | CR | 26434.04
34500 | COORDENADOR/GERENTE DE OBRA | H | CR | 148.81
5328 | CORANTE LIQUIDO PARA TINTA PVA, BISNAGA 50 ML | UN | CR | 3.2
38200 | CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA | 100M | CR | 424.69
39269 | CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 0,5 MM2 | M | CR | 0.67
11889 | CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 0,75 MM2 | M | CR | 0.94
39270 | CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 1,0 MM2 | M | CR | 1.12
11890 | CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | M | CR | 1.46
11891 | CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2 | M | CR | 2.41
11892 | CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 4 MM2 | M | CR | 3.71
37601 | CORDEL DETONANTE, NP 05 G/M | M | AS | 3.87
1634 | CORDEL DETONANTE, NP 10 G/M | M | AS | 4
5086 | CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, ESPESSURA DO ELO = 1/2" (12,5 MM) | KG | CR | 22.09
11280 | CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO | UN | CR | 6900.59
40519 | CORTADEIRA HIDRAULICA DE VERGALHAO, PARA ACO DE DIAMETRO ATE 50 MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 5,5 HP A 7,5 HP | UN | CR | 56886.15
39869 | COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15MM X 1/2" | UN | AS | 5.38
39870 | COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM X 1/2" | UN | AS | 8.23
39871 | COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM X 3/4" | UN | AS | 9.22
12722 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 104 MM | UN | AS | 308.74
12714 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM | UN | AS | 2.01
12715 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM | UN | AS | 4.55
12716 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM | UN | AS | 7.81
12717 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM | UN | AS | 15.36
12718 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM | UN | AS | 23.57
12719 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM | UN | AS | 37.42
12720 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM | UN | AS | 130.29
12721 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 79 MM | UN | AS | 124.94
3468 | COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1" | UN | CR | 23.67
3465 | COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 3/4" | UN | CR | 23.66
12403 | COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1" | UN | CR | 16.86
3463 | COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" | UN | CR | 9.85
3464 | COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" | UN | CR | 9.85
3466 | COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" | UN | CR | 60.1
3467 | COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" | UN | CR | 33.94
3462 | COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" | UN | CR | 6.5
3446 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | CR | 20.01
3445 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | CR | 16.33
3441 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | CR | 4.61
3444 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | CR | 10.05
12402 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | CR | 56.25
3447 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | CR | 29.1
3442 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | CR | 6.89
3448 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | CR | 82.23
3449 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | UN | CR | 144.09
37438 | COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 125 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 136.21
37439 | COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 890.55
37435 | COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 16
37436 | COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 40 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 18.89
37437 | COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 27.32
3473 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2" | UN | CR | 22.62
3474 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4" | UN | CR | 18.65
3450 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2" | UN | CR | 5.4
3443 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1" | UN | CR | 11.6
3453 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2" | UN | CR | 66.04
3452 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2" | UN | CR | 32.59
3451 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" | UN | CR | 6.46
3454 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3" | UN | CR | 100.44
3458 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | CR | 18.13
3457 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | CR | 13.61
3455 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | CR | 3.86
3472 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | CR | 8.68
3470 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | CR | 50.64
3471 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | CR | 27.82
3456 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | CR | 5.78
3459 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | CR | 71.42
3469 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | UN | CR | 135.83
3460 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5" | UN | CR | 198.2
3461 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" | UN | CR | 506.6
37433 | COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 125 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 136.21
37430 | COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 20 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 17.07
37434 | COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 1270.05
37431 | COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 23.15
37432 | COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 42.71
37413 | COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 MM X 1/2" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 2.84
37414 | COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 MM X 3/4" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 3.23
37415 | COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 32 MM X 1" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 5.87
37416 | COTOVELO/JOELHO 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 X 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 2.66
37417 | COTOVELO/JOELHO 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 32 X 32 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 3.82
3112 | CREMONA COM CASTANHA BIPARTIDA, COM VARA DE 1.20 M, EM LATAO CROMADO, PARA PORTAS E JANELAS - COMPLETA | CJ | CR | 44.62
3113 | CREMONA COM CASTANHA BIPARTIDA, COM VARA DE 1.50 M, EM LATAO CROMADO, PARA PORTAS E JANELAS - COMPLETA | CJ | CR | 51.41
3114 | CREMONA LATAO CROMADO, COM CASTANHA BIPARTIDA E PRESILHAS, MEDIDAS APROXIMADAS DE 113 X 40 X 35 MM (NAO INCL VARA FERRO) | UN | CR | 23.22
34519 | CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM | UN | AS | 71.82
10510 | CRUZETA DE EUCALIPTO TRATADO, OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *2,4* M, SECAO *9 X 11,5* CM | UN | AS | 65.62
1649 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | CR | 42.77
1653 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | CR | 33.5
1647 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | CR | 11.99
1648 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | CR | 23.03
1651 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | CR | 106.85
1650 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | CR | 59.06
1654 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | CR | 16.46
1652 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | CR | 153.36
1727 | CRUZETA DE REDUCAO PVC PBA, JE, BBBB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM (NBR 5647) | UN | AS | 63.48
12920 | CRUZETA PVC PBA, JE, BBBB, DN 100 / DE 110 MM (NBR 5647) | UN | AS | 83.88
1725 | CRUZETA PVC PBA, JE, BBBB, DN 50 / DE 60 MM (NBR 5647) | UN | AS | 18.31
12943 | CRUZETA PVC PBA, JE, BBBB, DN 75 / DE 85 MM (NBR 5647) | UN | AS | 45.19
1747 | CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 ", DE *56 X 33 X 12* CM | UN | CR | 135.52
1744 | CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *40 X 34 X 12* CM | UN | CR | 93.87
1743 | CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM | UN | CR | 123.27
7241 | CUMEEIRA ALUMINIO ONDULADA, COMPRIMENTO = *1,12* M, E = 0,8 MM | M2 | AS | 35.14
39640 | CUMEEIRA ARTICULADA (ABA INFERIOR) PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 4 MM, ABA *330* MM, COMPRIMENTO 500 MM (SEM AMIANTO) | UN | CR | 5.23
11013 | CUMEEIRA ARTICULADA (ABA INTERNA INFERIOR OU EXTERNA SUPERIOR) PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, 1 ABA, E = 6 MM (SEM AMIANTO) | UN | CR | 10.76
11017 | CUMEEIRA ARTICULADA (ABA SUPERIOR) PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 4 MM, ABA *330* MM, COMPRIMENTO 500 MM (SEM AMIANTO) | UN | CR | 4.59
20236 | CUMEEIRA ARTICULADA (PAR) PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 350 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) | UN | CR | 20.23
7215 | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, E = 6 MM, COMPRIMENTO 608 MM (SEM AMIANTO) | UN | CR | 17.32
7216 | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, E = 6 MM, DE 1050 X 935 MM (SEM AMIANTO) | UN | CR | 72.41
20235 | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 300 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) | UN | CR | 36.61
7181 | CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M | UN | AS | 2.69
40866 | CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO, PARA 2 AGUAS DE TELHADO, COR CINZA, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M (COLETADO CAIXA) | UN | CR | 7.77
7214 | CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 280 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) | UN | CR | 24.81
7219 | CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) | UN | CR | 25.68
37972 | CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 3.11
37973 | CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 4.98
37971 | CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL,15 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 1.87
20094 | CURVA CURTA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 10.66
20095 | CURVA CURTA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 18.06
1954 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 80.61
1926 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | C | 1.42
1927 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 1.72
1923 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 2.8
1929 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 3.54
1930 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 7.36
1924 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 12.47
1922 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 25.29
1953 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 30.21
1962 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 87.99
1955 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 1.49
1956 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 2.15
1957 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 4.35
1958 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 7.9
1959 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 8.71
1925 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 20.14
1960 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 34.77
1961 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 41.74
38426 | CURVA DE PVC, 45 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 18.23
38427 | CURVA DE PVC, 45 GRAUS, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 37.41
38425 | CURVA DE PVC, 45 GRAUS, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 9.5
38423 | CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 31.21
38424 | CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 46.77
38421 | CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 17.73
38422 | CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 19.96
39866 | CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM | UN | AS | 7.12
39867 | CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM | UN | AS | 15.84
39868 | CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM | UN | AS | 28.54
37999 | CURVA DE TRANSPOSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM | UN | CR | 2.98
38000 | CURVA DE TRANSPOSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM | UN | CR | 3.95
38129 | CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2.01
38025 | CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 3.29
38026 | CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 8.52
1858 | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 20.41
1844 | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 87.5
1837 | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 250 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 317.06
1860 | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 300 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 624.39
1862 | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 400 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 1003.18
1863 | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 19.61
1865 | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 88.11
1866 | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 241.06
1853 | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 250 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 356.37
1867 | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 300 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 788.94
1868 | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 350 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 1138.46
1859 | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 400 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 1490
1836 | CURVA LONGA, PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 192.75
36355 | CURVA PPR 90 GRAUS, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 3.76
36356 | CURVA PPR 90 GRAUS, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 6.32
1932 | CURVA PVC CURTA 90 G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 6.88
1933 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 3.03
1951 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 13.89
1966 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 14.73
1952 | CURVA PVC LEVE, 90 GRAUS, COM PONTA E BOLSA LISA, DN 150 MM | UN | CR | 90.58
20104 | CURVA PVC LEVE, 90 GRAUS, COM PONTA E BOLSA LISA, DN 250 MM | UN | CR | 344.28
20105 | CURVA PVC LEVE, 90 GRAUS, COM PONTA E BOLSA LISA, DN 300 MM | UN | CR | 536.26
1965 | CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 27.04
10765 | CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 6.84
10767 | CURVA PVC LONGA 45G, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 18.82
1970 | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 33.86
1967 | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 3.13
1968 | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 6.78
1969 | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 21.18
1839 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 50.13
1835 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 12.28
1823 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 28.67
1827 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 51.58
1831 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 12.76
1825 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 28.62
1828 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 58.44
1845 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 13.97
1824 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 32.61
1941 | CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 12.83
1940 | CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 12.78
1937 | CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2.07
1939 | CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 4.74
1942 | CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 24.29
1938 | CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2.6
20097 | CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (PARA PE-DE-COLUNA) | UN | CR | 28.02
20098 | CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (PARA PE-DE-COLUNA) | UN | CR | 202.05
20096 | CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (PARA PE-DE-COLUNA) | UN | CR | 16.15
1964 | CURVA PVC, 45 GRAUS, CURTA, PB, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 20.6
1880 | CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 1.81
39274 | CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 1.4
2628 | CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4") | UN | AS | 234.19
2622 | CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 15 MM (1/2") | UN | AS | 5.56
2623 | CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | UN | AS | 6.69
2624 | CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") | UN | AS | 10.64
2625 | CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4") | UN | AS | 22.47
2626 | CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") | UN | AS | 32.92
2630 | CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2") | UN | AS | 50.08
2627 | CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2") | UN | AS | 88.21
2629 | CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 80 MM (3") | UN | AS | 119.31
12033 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 5.79
40408 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 3.8
40409 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 1.34
39276 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 3.43
39277 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 9.26
12034 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 2.62
39879 | CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM | UN | AS | 2
39880 | CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM | UN | AS | 4.43
39881 | CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM | UN | AS | 7.12
39882 | CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM | UN | AS | 18.75
39883 | CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM | UN | AS | 29.95
39884 | CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM | UN | AS | 44.48
39885 | CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM | UN | AS | 105.72
1777 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/2" | UN | CR | 46.11
1819 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/4" | UN | CR | 33.55
1775 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1/2" | UN | CR | 10.03
1776 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1" | UN | CR | 27.29
1778 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2 1/2" | UN | CR | 111.62
1818 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2" | UN | CR | 74.09
1820 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4" | UN | CR | 14.49
1779 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3" | UN | CR | 162.33
1780 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4" | UN | CR | 334.65
1783 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2" | UN | CR | 35.38
1782 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4" | UN | CR | 27.97
1817 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2" | UN | CR | 8.33
1781 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1" | UN | CR | 18.22
1784 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2" | UN | CR | 99.91
1810 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2" | UN | CR | 55.42
1811 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" | UN | CR | 11.99
1812 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3" | UN | CR | 139.9
40379 | CURVA 45 GRAUS EM ACO PRETO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 15 MM (1/2") | UN | AS | 7.87
40381 | CURVA 45 GRAUS EM ACO PRETO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 20 MM (3/4") | UN | AS | 10.5
40423 | CURVA 45 GRAUS EM ACO PRETO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 25 MM (1") | UN | AS | 14.9
40384 | CURVA 45 GRAUS EM ACO PRETO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 32 MM (1 1/4") | UN | AS | 22.78
40386 | CURVA 45 GRAUS EM ACO PRETO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 40 MM (1 1/2") | UN | AS | 33.27
40388 | CURVA 45 GRAUS EM ACO PRETO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 50 MM (2") | UN | AS | 47.3
40389 | CURVA 45 GRAUS EM ACO PRETO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 65 MM (2 1/2") | UN | AS | 94.51
40391 | CURVA 45 GRAUS EM ACO PRETO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 80 MM (3") | UN | AS | 245.31
40414 | CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 50 MM (2") | UN | AS | 14.15
40416 | CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2") | UN | AS | 19.57
40418 | CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3") | UN | AS | 23.34
2615 | CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4") | UN | AS | 155.56
2635 | CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 15 MM (1/2") | UN | AS | 4.64
2609 | CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | UN | AS | 5.22
2634 | CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") | UN | AS | 6.86
2611 | CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") | UN | AS | 19.34
2612 | CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2") | UN | AS | 28.13
2613 | CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2") | UN | AS | 67.9
2614 | CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 80 MM (3") | UN | AS | 94.42
34359 | CURVA 90 GRAUS DE BARRA CHATA EM ALUMINIO 3/4 " X 1/4 " X 300 MM | UN | AS | 5.16
1789 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/2" | UN | CR | 44.26
1788 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/4" | UN | CR | 35.47
1786 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1/2" | UN | CR | 8.81
1787 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1" | UN | CR | 21.09
1791 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2 1/2" | UN | CR | 127.91
1790 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2" | UN | CR | 73.7
1813 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4" | UN | CR | 13.98
1792 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3" | UN | CR | 172.65
1793 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4" | UN | CR | 348.88
1809 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2" | UN | CR | 41.49
1814 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4" | UN | CR | 34.08
1803 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2" | UN | CR | 8.61
1805 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1" | UN | CR | 19.78
1821 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2" | UN | CR | 116.86
1806 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2" | UN | CR | 69.56
1804 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" | UN | CR | 12.26
1807 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3" | UN | CR | 167.13
1808 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 4" | UN | CR | 335.07
1797 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1 1/2" | UN | CR | 50.25
1796 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1 1/4" | UN | CR | 38.55
1794 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1/2" | UN | CR | 9.2
1816 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1" | UN | CR | 20.75
1815 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 2 1/2" | UN | CR | 159.34
1798 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 2" | UN | CR | 71.3
1795 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 3/4" | UN | CR | 12.75
1799 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 3" | UN | CR | 207.52
1800 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 4" | UN | CR | 396.2
1802 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 6" | UN | CR | 991.05
40378 | CURVA 90 GRAUS EM ACO PRETO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 15 MM (1/2") | UN | AS | 7.87
40380 | CURVA 90 GRAUS EM ACO PRETO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 20 MM (3/4") | UN | AS | 10.5
40382 | CURVA 90 GRAUS EM ACO PRETO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 25 MM (1") | UN | AS | 14.9
40383 | CURVA 90 GRAUS EM ACO PRETO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 32 MM (1 1/4") | UN | AS | 22.78
40385 | CURVA 90 GRAUS EM ACO PRETO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 40 MM (1 1/2") | UN | AS | 33.27
40387 | CURVA 90 GRAUS EM ACO PRETO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 50 MM (2") | UN | AS | 51.69
40422 | CURVA 90 GRAUS EM ACO PRETO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 65 MM (2 1/2") | UN | AS | 101.53
40390 | CURVA 90 GRAUS EM ACO PRETO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 80 MM (3") | UN | AS | 213.83
40413 | CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 50 MM (2") | UN | AS | 15.38
40415 | CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2") | UN | AS | 21.91
40417 | CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3") | UN | AS | 25.85
39271 | CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 1.16
39273 | CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 1.98
39272 | CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 1.43
1875 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 3.16
1874 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 2.61
1870 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | C | 1.51
1884 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 2.31
1887 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 13.13
1876 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 5.14
1879 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 1.53
1877 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 13.14
1878 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 26.41
2621 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4") | UN | AS | 165.46
2616 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 15 MM (1/2") | UN | AS | 4.68
2633 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | UN | AS | 5.29
2617 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") | UN | AS | 7.2
2618 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4") | UN | AS | 16.39
2632 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") | UN | AS | 19.99
2631 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2") | UN | AS | 29.35
2619 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2") | UN | AS | 74.31
2620 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 80 MM (3") | UN | AS | 97.56
25968 | DENTE PARA FRESADORA | UN | AS | 27.8
38369 | DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA 12 X *25* CM, DENTES 8 X 8 MM, CABO FECHADO DE MADEIRA | UN | CR | 9.88
38370 | DESEMPENADEIRA DE ACO LISA 12 X *25* CM COM CABO FECHADO DE MADEIRA | UN | CR | 9.88
38372 | DESEMPENADEIRA PLASTICA LISA *14 X 27* CM | UN | CR | 13.99
2357 | DESENHISTA COPISTA | H | CR | 19.01
40806 | DESENHISTA COPISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 3380.08
2355 | DESENHISTA DETALHISTA | H | C | 23.14
40805 | DESENHISTA DETALHISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 4110.97
2358 | DESENHISTA PROJETISTA | H | CR | 34.58
40807 | DESENHISTA PROJETISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 6145.08
40808 | DESENHISTA TECNICO AUXILIAR (MENSALISTA) | MES | CR | 3338.24
39397 | DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL | L | CR | 12.05
2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 5.7
6 | DETERGENTE AMONIACO (AMONIA DILUIDA) | L | CR | 3.79
5330 | DILUENTE EPOXI | L | CR | 27.15
26017 | DISCO DE BORRACHA PARA LIXADEIRA RIGIDO 7 " COM ARRUELA CENTRAL | UN | CR | 34.57
25931 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7 " | UN | CR | 109.89
38140 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM | UN | C | 26.65
13887 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ") | UN | CR | 630.95
26018 | DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 19,05 MM) | UN | CR | 28.09
26019 | DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8 " (228,6 X 6,4 X 22,2 MM) | UN | CR | 26.52
26020 | DISCO DE LIXA PARA METAL, DIAMETRO = 180 MM, GRAO 120 | UN | CR | 6.91
34544 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 400 A / ICC - 25 KA | UN | CR | 1405.77
34729 | DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 100 ATE 250A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA | UN | CR | 1105.85
34734 | DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 300 ATE 400A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA | UN | CR | 1712.22
34738 | DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 450 ATE 600A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA | UN | CR | 4000.27
2391 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A | UN | CR | 325.35
2374 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | UN | CR | 369.1
2377 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | UN | CR | 518
2393 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A / 600 V, TIPO FXD | UN | CR | 867.46
34705 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 250 A/ICC - 25 KA | UN | CR | 758.72
34707 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 350 A/ICC - 25 KA | UN | CR | 1405.92
2378 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 300 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA | UN | CR | 1191.57
2379 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA | UN | CR | 1191.57
2376 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 600 A / 600 V, TIPO LXD / ICC - 40 KA | UN | CR | 1962.51
2394 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 800 A / 600 V, TIPO LMXD | UN | CR | 4195.48
34686 | DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40 ATE 50A | UN | CR | 12.59
34616 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | UN | CR | 48.68
34623 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A | UN | CR | 47.94
34628 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 63 A | UN | CR | 68.66
34653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | UN | CR | 8.49
34688 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 63 A | UN | CR | 15.39
34709 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | UN | CR | 59.65
34714 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A | UN | CR | 71.24
2388 | DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 415 V | UN | CR | 59.2
34606 | DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 ATE 100A, TENSAO MAXIMA 415 V | UN | CR | 90.81
34689 | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR DE 60 ATE 70A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | UN | CR | 28.91
2370 | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | UN | C | 11
2386 | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | UN | CR | 18.45
2392 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | UN | CR | 73.84
2373 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | UN | CR | 104.03
39465 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UN | CR | 63.55
39466 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | UN | CR | 71.5
39467 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | CR | 91.45
39468 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) | UN | CR | 162.56
39469 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UN | CR | 66.22
39470 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | UN | CR | 81.36
39471 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | CR | 97.77
39472 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) | UN | CR | 169.88
39473 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UN | CR | 109.74
39474 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | UN | CR | 116.99
39475 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | CR | 132.74
39476 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) | UN | CR | 249.88
39477 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UN | CR | 122.43
39478 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | UN | CR | 126.22
39479 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | CR | 148.72
39480 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) | UN | CR | 306.87
39459 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC | UN | CR | 260.46
39445 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | CR | 130.77
39446 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | UN | CR | 133.1
39447 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | UN | CR | 142.34
39448 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC | UN | CR | 242.71
39450 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | CR | 148.08
39451 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | UN | CR | 161.51
39452 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | UN | CR | 162.48
39523 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC | UN | CR | 271.9
39449 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC | UN | CR | 301.11
39455 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | CR | 149
39456 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | UN | CR | 149.11
39457 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | UN | CR | 162.55
39458 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC | UN | CR | 303.33
39464 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC | UN | CR | 487.78
39460 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | CR | 185
39461 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | UN | CR | 216.78
39462 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | UN | CR | 208.92
39463 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC | UN | CR | 484
26039 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 176 CV | UN | AS | 219233.16
2401 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M | UN | AS | 50426.05
38870 | DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 2 SAIDAS, DN 1" X 1/2", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX | UN | AS | 35.84
38869 | DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 2 SAIDAS, DN 3/4" X 1/2", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX | UN | AS | 31.62
38872 | DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 3 SAIDAS, DN 1" X 1/2", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX | UN | AS | 48.96
38871 | DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 3 SAIDAS, DN 3/4" X 1/2", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX | UN | AS | 39.38
39283 | DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 2 SAIDAS, DN 32 X 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 122.68
39284 | DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 2 SAIDAS, DN 32 X 20 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 132.94
39285 | DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 2 SAIDAS, DN 32 X 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 134.86
39286 | DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 3 SAIDAS, DN 32 X 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 131.92
39287 | DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 3 SAIDAS, DN 32 X 20 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 154.9
39288 | DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 3 SAIDAS, DN 32 X 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 165.31
2414 | DIVISORIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL C/ MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ACO GALV PINTADO - COLOCADA | M2 | AS | 95.92
2413 | DIVISORIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL C/ MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALV PINTADO - COLOCADA | M2 | AS | 92.28
2405 | DIVISORIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA | M2 | AS | 107.41
13361 | DIVISORIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA | M2 | AS | 89.85
11987 | DIVISORIA (N2) PAINEL/VIDRO - PAINEL VERMICULITA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO ANOD NATURAL - COLOCADA | M2 | AS | 240.42
2416 | DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ACO GALV PINTADO - COLOCADA | M2 | AS | 106.37
2412 | DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA | M2 | AS | 102.72
2411 | DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALV PINTADO - COLOCADA | M2 | AS | 89.85
2406 | DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA | M2 | AS | 87.42
10571 | DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL VERMICULITA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ALUMINIO ANOD NATURAL - COLOCADA | M2 | AS | 213.71
11985 | DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL VERMICULITA E=35MM - MONTANTE/RODAPE PERFIL DUPLO ACO GALV PINTADO - COLOCADA | M2 | AS | 206.42
2410 | DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ACO GALV PINTADO - COLOCADA | M2 | AS | 91.07
2417 | DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA | M2 | AS | 97.14
2415 | DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALV PINTADO - COLOCADA | M2 | AS | 77.71
13360 | DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO ANOD NAT - COLOCADA | M2 | AS | 77.71
11983 | DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL VERMICULITA E=35MM - MONTANTE/RODAPE PERFIS SIMPLES ACO GALV PINTADO - COLOCADA | M2 | AS | 189.42
11986 | DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL VERMICULITA E=35MM - PERFIS SIMPLES ALUMINIO ANOD NATURAL - COLOCADA | M2 | AS | 230.71
25976 | DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM | M2 | CR | 340.44
10629 | DIVISORIA EM MARMORE, COM DUAS FACES POLIDAS, BRANCO COMUM, E= *3,0* CM | M2 | CR | 243.88
10698 | DIVISORIA, PLACA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E = *3 CM | M2 | AS | 154.95
40521 | DOBRADEIRA ELETROMECANICA DE VERGALHAO, PARA ACO DE DIAMETRO ATE 1 1/2 "Â, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 3 HP ATE 5 HP | UN | CR | 60290.17
2432 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | CR | 19.03
2418 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | C | 8.83
2433 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS | UN | CR | 6.45
2420 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | CR | 11.07
2421 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 4" X 3", E= 2,2 A 3,0 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | CR | 24.16
11447 | DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | CR | 21.88
2429 | DOBRADICA EM LATAO, 4" X 3", E= 2,2 A 3,0 MM, COM ANEL, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | CR | 55.39
11449 | DOBRADICA TIPO PIANO EM ACO/FERRO, 1'' X 3 M, GALVANIZADO, COM PARAFUSOS | UN | CR | 59.67
11451 | DOBRADICA TIPO VAI-E-VEM EM ACO/FERRO, TAMANHO 3'', GALVANIZADO, COM PARAFUSOS | UN | CR | 58.67
11116 | DOMOS INDIVIDUAL EM ACRILICO BRANCO *95 X 95* CM, SEM INSTALACAO | UN | AS | 506.48
38411 | DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE *26* LITROS | UN | CR | 993.89
1370 | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " | UN | CR | 67.95
38189 | DUCHA METALICA DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR | UN | CR | 178.52
38190 | DUCHA METALICA DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL | UN | CR | 401.45
36516 | DUMPER COM CAPACIDADE DE CARGA DE 1700 KG, PARTIDA ELETRICA, MOTOR DIESEL COM POTENCIA DE 16 CV | UN | AS | 63100.45
34777 | ELEMENTO VAZADO CERAMICO 25 X 18 X 7 CM | UN | CR | 1.41
7273 | ELEMENTO VAZADO CERAMICO 7 X 20 X 20 CM | UN | CR | 2.32
7272 | ELEMENTO VAZADO CERAMICO 9 X 20 X 20 CM | UN | CR | 3.24
10605 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *10 X 10 X 10* CM | UN | CR | 1.55
10604 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *20 X 10 X 7* CM | UN | CR | 3.1
672 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *20 X 20 X 6,5* CM | UN | CR | 3.13
668 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *29 X 29 X 6* CM | UN | CR | 4.93
10578 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *33 X 33 X 10* CM | UN | CR | 8.61
666 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *40 X 40 X 7* CM | UN | CR | 8.54
665 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM | UN | CR | 16.01
10577 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 25 FUROS *50 X 50 X 5* CM | UN | CR | 12.53
10583 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *39 X 22 X 15* CM | UN | CR | 7.02
10579 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *39 X 29 X 10* CM | UN | CR | 11.46
10582 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *40 X 10 X 10* CM | UN | CR | 4.01
2436 | ELETRICISTA | H | C | 13.33
40918 | ELETRICISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 2367.92
40923 | ELETRICISTA DE MANUTENCAO INDUSTRIAL (MENSALISTA) | MES | CR | 3050.71
2439 | ELETRICISTA INDUSTRIAL | H | CR | 17.16
10998 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | AS | 22.5
11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | AS | 20.61
10999 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | AS | 19.81
10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | AS | 21.47
2685 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | M | CR | 4.73
2680 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA | M | CR | 6.92
2684 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA | M | CR | 6.29
2673 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA | M | C | 2.43
2681 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA | M | CR | 11.3
2682 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 ", SEM LUVA | M | CR | 16.49
2686 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3 ", SEM LUVA | M | CR | 20.69
2674 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | M | CR | 3.02
2683 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4 ", SEM LUVA | M | CR | 32.6
2676 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 20 MM | M | CR | 1.41
2678 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM | M | CR | 1.77
2679 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM | M | CR | 2.73
12070 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 40 MM | M | CR | 3.79
2675 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 50 MM | M | CR | 4.93
12067 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 60 MM | M | CR | 6.69
21129 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1/2", PAREDE DE 0,90 MM | M | AS | 9.12
21136 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM | M | AS | 14.01
21128 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM | M | AS | 10.84
21132 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, PESADO, DIAMETRO 4", PAREDE DE 2,25 MM | M | AS | 117.73
21130 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/2", PAREDE DE 1,20 MM | M | AS | 27.38
21135 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/4", PAREDE DE 1,20 MM | M | AS | 26.95
21131 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 2 1/2", PAREDE DE 1,52 MM | M | AS | 67.02
21134 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 2", PAREDE DE 1,20 MM | M | AS | 39.35
21133 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 3", PAREDE DE 1,52 MM | M | AS | 78.66
40401 | ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM | M | AS | 1.44
40402 | ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 40 MM | M | AS | 1.85
40400 | ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 25 MM | M | AS | 0.98
2504 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO | M | AS | 12.03
2501 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (1"), TIPO SEALTUBO | M | AS | 15.77
2502 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 40 MM (1 1/4"), TIPO SEALTUBO | M | AS | 23.8
2503 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 50 MM( 1 1/2"), TIPO SEALTUBO | M | AS | 30.63
2500 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 60 MM (2"), TIPO SEALTUBO | M | AS | 40.8
2505 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 75 MM (2 1/2"), TIPO SEALTUBO | M | AS | 63.58
12056 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1 1/2" | M | AS | 25.69
12057 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1 1/4" | M | AS | 21.82
12059 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1/2" | M | AS | 7.65
12058 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1" | M | AS | 13.6
12060 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 2 1/2" | M | AS | 56.7
12061 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 2" | M | AS | 34.62
12062 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 3" | M | AS | 63.84
21137 | ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 15 MM (3/8"), TIPO COPEX | M | AS | 11.09
2687 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 16 MM | M | CR | 1.23
2689 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM | M | CR | 1.47
2688 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | M | CR | 1.59
2690 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM | M | CR | 2.72
39243 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS | M | CR | 1.79
39244 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS | M | CR | 2.42
39245 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS | M | CR | 4.66
39254 | ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1/2", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410) | M | CR | 6.98
39255 | ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410) | M | CR | 12.91
39253 | ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410) | M | CR | 8.89
2446 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | AS | 3.6
2442 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | AS | 5.04
39246 | ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | AS | 2.5
39247 | ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | AS | 2.18
39248 | ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | AS | 7.03
2438 | ELETROTECNICO | H | CR | 20.44
40922 | ELETROTECNICO (MENSALISTA) | MES | CR | 3632.63
36486 | ELEVADOR DE CARGA A CABO, CABINE SEMI FECHADA 2,0 X 1,5 X 2,0 M, CAPACIDADE DE CARGA 1000 KG, TORRE 2,38 X 2,21 X 15 M, GUINCHO DE EMBREAGEM, FREIO DE SEGURANCA, LIMITADOR DE VELOCIDADE E CANCELA | UN | AS | 32144.24
37777 | ELEVADOR DE CREMALHEIRA CABINE FECHADA 1,5 X 2,5 X 2,35 M (UMA POR TORRE), CAPACIDADE DE CARGA 1200 KG (15 PESSOAS), TORRE 24 M (16 MODULOS), FREIO DE SEGURANCA, LIMITADOR DE CARGA | UN | AS | 151334.5
12624 | EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | UN | AS | 6.75
10638 | EMPILHADEIRA SOBRE PNEUS COM TORRE DE TRES ESTAGIOS, 4,70M DE ELEVACAO, C/ DESLOCADOR LATERAL DOS GARFOS, MOTOR GLP 4.3L, CAPACIDADE NOMINAL DE CARGA DE 6T | UN | CR | 320964.28
10635 | EMPILHADEIRA SOBRE PNEUS COM TORRE DE TRES ESTAGIOS, 4,80M DE ELEVACAO, C/ DESLOCADOR LATERAL DOS GARFOS, MOTOR GLP 2.2L, CAPACIDADE NOMINAL DE CARGA DE 3T | UN | CR | 110941.57
10634 | EMPILHADEIRA SOBRE PNEUS COM TORRE DE TRES ESTAGIOS, 4,80M DE ELEVACAO, C/ DESLOCADOR LATERAL DOS GARFOS, MOTOR GLP 2.4L, CAPACIDADE NOMINAL DE CARGA DE 2,5T | UN | C | 95000
10636 | EMPILHADEIRA SOBRE PNEUS COM TORRE DE TRES ESTAGIOS, 4,80M DE ELEVACAO, C/ DESLOCADOR LATERAL DOS GARFOS, MOTOR GLP 4.3L, CAPACIDADE NOMINAL DE CARGA DE 4T | UN | CR | 209213.26
10637 | EMPILHADEIRA SOBRE PNEUS COM TORRE DE TRES ESTAGIOS, 4,80M DE ELEVACAO, C/ DESLOCADOR LATERAL DOS GARFOS, MOTOR GLP 4.3L, CAPACIDADE NOMINAL DE CARGA DE 5T | UN | CR | 218839.28
517 | EMULSAO ASFALTICA ANIONICA | L | CR | 8.1
41904 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RL-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | T | AS | 1543.45
41902 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RM-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | KG | AS | 1.52
41905 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | KG | AS | 1.44
41903 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | KG | AS | 1.74
37534 | EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1" X 12", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL | KG | AS | 12.25
37535 | EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1" X 24", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL | KG | AS | 12.25
37533 | EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1" X 8", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL | KG | AS | 12.25
37537 | EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2 1/2" X 24", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL | KG | AS | 9.27
37536 | EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2 1/4" X 24", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL | KG | AS | 9.27
37532 | EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2" X 24", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL | KG | AS | 9.27
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | C | 13.33
40928 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA) | MES | CR | 2367.92
4083 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS | H | C | 13.33
40818 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | MES | CR | 2367.92
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KW/H | AS | 0.44
14250 | ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS | KW/H | AS | 0.45
11683 | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM | UN | CR | 19.69
11684 | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM | UN | CR | 21.56
6141 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM | UN | CR | 3.11
11681 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM | UN | CR | 3.95
2706 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR | H | C | 69.08
40811 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | MES | CR | 12270.43
2707 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | H | CR | 87
40813 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) | MES | CR | 15454.03
2708 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR | H | CR | 114.28
40814 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA) | MES | CR | 20300.89
34779 | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR | H | CR | 69.08
40936 | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (MENSALISTA) | MES | CR | 12270.43
34780 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO | H | CR | 87.28
40937 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO (MENSALISTA) | MES | CR | 15505.82
34782 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR | H | CR | 114.28
40938 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR (MENSALISTA) | MES | CR | 20300.89
34783 | ENGENHEIRO ELETRICISTA | H | CR | 79.76
40939 | ENGENHEIRO ELETRICISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 14169.82
34785 | ENGENHEIRO SANITARISTA | H | CR | 69.06
40940 | ENGENHEIRO SANITARISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 12268.36
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | UN | CR | 24.46
37774 | EQUIPAMENTO DE LIMPEZA COMBINADO (VACUO/ALTA PRESSAO) 95% VACUO, TANQUE 7000 L, BOMBA 140 KGF/CM2 66 L/MIN COM MOTOR INDEPENDENTE A DIESEL DE 60 CV (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 134097.39
38630 | EQUIPAMENTO PARA DEMARCACAO DE FAIXAS DE TRAFEGO A FRIO, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO DE PBT MINIMO DE 9 T E DISTANCIA MINIMA ENTRE EIXOS DE 4,3 M, CAPACIDADE PARA 800 L DE TINTA (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 921093.75
38629 | EQUIPAMENTO PARA DEMARCACAO DE FAIXAS DE TRAFEGO A QUENTE, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO DE PBT MINIMO DE 17 T E DISTANCIA MINIMA ENTRE EIXOS DE 5,2 M, CAPACIDADE PARA 1.000 KG DE MATERIAL TERMOPLASTICO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO E NEM COMPRESSOR DE AR) | UN | AS | 1371093.75
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | CR | 183.85
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | CR | 520.68
40635 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP | UN | AS | 481305.97
36483 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS CACAMBA 0,40 A 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21,19 T, POTENCIA LIQUIDA 173 HP | UN | AS | 436140.31
14525 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP | UN | AS | 456664.56
36482 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTENCIA LIQUIDA 110 HP | UN | AS | 391653.46
36408 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,4 A 1,70 M3, PESO OPERACIONAL 23,2 T, POTENCIA BRUTA 183 HP | UN | AS | 467952.9
2723 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,62M3, PESO OPERACIONAL 12,61T, POTENCIA LIQUIDA 95HP | UN | AS | 359174.37
36481 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 A 1,30 M3, PESO OPERACIONAL 22,18 T, POTENCIA LIQUIDA 170 HP | UN | AS | 428443.71
10685 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP | UN | AS | 410485
40636 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAPACIDADE DA CACAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 155 HP, EQUIPADA COM CLAMSHELL | UN | AS | 463347.25
4111 | ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M | UN | CR | 30.71
26021 | ESCOVA CIRCULAR EM ACO LATONADO, 6 X 1 " (DIAMETRO X ESPESSURA), FURO DE 1 1/4 ", FIO ONDULADO *0,30* MM | UN | CR | 63.85
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | UN | C | 7.37
37554 | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 119.07
37555 | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 144.84
10902 | ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 13 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 36.34
20965 | ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 16 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 36.68
20966 | ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 19 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 39.49
10903 | ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X 13 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 59.86
20967 | ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X 16 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 59.86
20968 | ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X 19 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 65.66
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | C | 499.48
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | AS | 0.16
39315 | ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS | UN | AS | 0.25
39016 | ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO PINO EM PLASTICO, PARA VERGALHAO ATE 10 MM, PARA APOIO DE ARMADURA | UN | AS | 0.26
40432 | ESPACADOR / SEPARADOR DE BARRA , METALICO, TIPO CARAMBOLA, PARA TIRANTES, 25 X 84 MM | UN | AS | 2
39481 | ESPACADOR OU DISTANCIADOR, EM PLASTICO, TIPO APOIO DE CORDOALHA (CARANGUEJO), PARA ARMADURA NEGATIVA E PROTENSAO, COBRIMENTO 50 MM | UN | AS | 1.25
40433 | ESPACADOR/SEPARADOR DE CORDOALHA TIPO DISCO 12 FUROS DE 14 MM, PARA TIRANTES | UN | AS | 1.11
20219 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, REBOCAVEL, TANQUE DE 2500 L, PNEUMATICO, COM MOTOR A GASOLINA 3,4HP | UN | AS | 65000
36484 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO | UN | AS | 137983.16
38367 | ESPATULA DE ACO INOX COM CABO DE MADEIRA, LARGURA 8 CM | UN | CR | 9.87
38368 | ESPATULA DE PLASTICO LISA, LARGURA 10 CM | UN | CR | 5.44
38091 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | CR | 2.09
38095 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | CR | 4.43
38092 | ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | CR | 1.98
38093 | ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | CR | 2.05
38096 | ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | CR | 4.76
38094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | CR | 2.51
38097 | ESPELHO / PLACA DE 4 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | CR | 5.1
38098 | ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | CR | 5.1
11186 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | M2 | CR | 267.55
11558 | ESPELHO, RETO OU CURVO, EM LATAO CROMADO, ESPESSURA ATE 6 MM, LARGURA *40*MM, ALTURA *180*MM - PARA FECHADURA DE EMBUTIR | PAR | CR | 9.67
11557 | ESPELHO, RETO OU CURVO, EM LATAO CROMADO, ESPESSURA MINIMA 6 MM, LARGURA *43*MM, ALTURA *230*MM - PARA FECHADURA DE EMBUTIR | PAR | CR | 24.5
2759 | ESPOLETA SIMPLES N 8. | UN | AS | 4.43
38124 | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | UN | C | 24.18
38380 | ESQUADRO DE ACO 12 " (300 MM), CABO DE ALUMINIO | UN | CR | 15.69
20059 | ESQUADRO INTERNO OU EXTERNO PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | UN | AS | 9.57
38538 | ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO ARMADO, PARA CARGA DE 25 T, SECAO QUADRADA DE *16 X 16*, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO) | M | AS | 36.9
38539 | ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO ARMADO, PARA CARGA DE 50 T, SECAO QUADRADA, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO) | M | AS | 50.17
38540 | ESTACA PRE-MOLDADA VAZADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, PARA CARGA DE 100 T, SECAO CIRCULAR, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO) | M | AS | 128.59
42006 | ESTICADOR FORJADO PARA CABO DE ACO DE DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), TIPO GANCHO X OLHAL (DIN 1480) (COLETADO CAIXA) | UN | AS | 9.85
42007 | ESTICADOR FORJADO PARA CABO DE ACO DE DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), TIPO GANCHO X OLHAL (DIN 1480) (COLETADO CAIXA) | UN | AS | 6.93
38384 | ESTILETE DE METAL, LAMINA 18 MM | UN | CR | 14.1
13 | ESTOPA | KG | CR | 11.34
2762 | ESTOPIM SIMPLES | M | AS | 5.53
21142 | ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO | UN | CR | 21.21
12865 | ESTUCADOR | H | CR | 11.75
41074 | ESTUCADOR (MENSALISTA) | MES | CR | 2088.97
4223 | ETANOL | L | C | 3.52
37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | C | 0.37
40863 | EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MES | C | 69.24
38475 | EXTENSAO DE SOLDA 201 ACETILENO, E = *1,5 A 2,5* MM | UN | CR | 21.42
38474 | EXTENSAO DE SOLDA 201 GLP, E = *2,5 A 4,0* MM | UN | CR | 26.48
10886 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | UN | CR | 157.5
10888 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 4 KG, CLASSE BC | UN | CR | 498.46
10889 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC | UN | CR | 540
10890 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 12 KG, CLASSE BC | UN | CR | 249.23
10891 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | UN | CR | 152.3
10892 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC | UN | C | 180
20977 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 8 KG, CLASSE BC | UN | CR | 214.61
3073 | EXTREMIDADE PVC PBA, BF, JE, DN 100/ DE 110 MM (NBR 10351) | UN | AS | 112.86
3068 | EXTREMIDADE PVC PBA, BF, JE, DN 50 / DE 60 MM (NBR 10351) | UN | AS | 53.13
3074 | EXTREMIDADE PVC PBA, BF, JE, DN 75/ DE 85 MM (NBR 10351) | UN | AS | 89.83
3076 | EXTREMIDADE PVC PBA, PF, JE, DN 100 / DE 110 MM (NBR 10351) | UN | AS | 101.16
3072 | EXTREMIDADE PVC PBA, PF, JE, DN 50/ DE 60 MM (NBR 10351) | UN | AS | 44.89
3075 | EXTREMIDADE PVC PBA, PF, JE, DN 75 / DE 85 MM (NBR 10351) | UN | AS | 80.97
10780 | EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, COM BUCHA LATAO, 1/2" | UN | AS | 4.88
10781 | EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, COM BUCHA LATAO, 3/4" | UN | AS | 6.06
20106 | EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, SEM BUCHA LATAO, 1/2" | UN | AS | 2.87
20107 | EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, SEM BUCHA LATAO, 3/4" | UN | AS | 3.08
20108 | EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, LONGA, SEM BUCHA LATAO, 1/2" | UN | AS | 2.75
20109 | EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, LONGA, SEM BUCHA LATAO, 3/4" | UN | AS | 4.34
34795 | FAIXA / FILETE / LISTELO EM CERAMICA, DECORADA, *8 X 30* CM (L X C) | M2 | CR | 155.73
34796 | FAIXA / FILETE / LISTELO EM CERAMICA, LISO OU CORDAO, BRANCO, *2 X 30* CM (L X C) | M | CR | 6.83
11474 | FECHADURA AUXILIAR DE EMBUTIR PARA PORTA DE ARMARIO DE MADEIRA, CROMADA, CHAVE TIPO GORGES, CAIXA COM LINGUETA, CHAPA TESTA E CONTRA CHAPA | UN | CR | 32.3
11470 | FECHADURA AUXILIAR DE EMBUTIR PARA PORTA DE ARMARIO, CROMADA, CAIXA COM CILINDRO REDONDO, CHAPA TESTA E LINGUETA | UN | CR | 21.16
11480 | FECHADURA AUXILIAR SEGURANCA, DE EMBUTIR, REFORCADA, MAQUINA DE 40 A 55 MM, COM CILINDRO, CROMADA, PARA PORTA EXTERNA - COMPLETA | CJ | CR | 52.83
38154 | FECHADURA AUXILIAR TRAVA DE SEGURANCA SIMPLES, CROMADA, MAQUINA *40* MM, INCLUI CHAVE TETRA E ROSETA REDONDA - COMPLETA | CJ | CR | 33.07
11482 | FECHADURA BICO DE PAPAGAIO, MAQUINA *45* MM, CROMADA, COM CHAVE TIPO GORGES BIPARTIDA, PARA PORTA DE CORRER INTERNA - COMPLETA | CJ | CR | 47.98
3084 | FECHADURA BICO DE PAPAGAIO, MAQUINA *45* MM, CROMADA, COM CILINDRO, PARA PORTA DE CORRER EXTERNA - COMPLETA | CJ | CR | 61.69
3103 | FECHADURA C/ CILINDRO LATAO CROMADO P/ PORTA VIDRO TP AROUCA 2171-L OU EQUIV | UN | CR | 55.14
11481 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, CHAVE TIPO TRANQUETA, MAQUINA 40 MM, SEM MACANETA, SEM ESPELHO (SOMENTE MAQUINA) - NIVEL SEGURANCA MEDIO | UN | CR | 16.64
3097 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, TIPO TRANQUETA, MAQUINA 40 MM, MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | CJ | CR | 34.17
38153 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, TIPO TRANQUETA, MAQUINA 40 MM, MACANETAS ALAVANCA, ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | CJ | CR | 31.34
3099 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, TIPO TRANQUETA, MAQUINA 55 MM, MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | CJ | CR | 54.66
3080 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | CJ | C | 45.67
3081 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 55 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | CJ | CR | 69.12
38151 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA, MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ROSETA REDONDA EM METAL CROMADO - NIVEL DE SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | CJ | CR | 43.27
11479 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA, MAQUINA 40 MM, SEM MACANETA, SEM ESPELHO (SOMENTE MAQUINA) - NIVEL DE SEGURANCA MEDIO | UN | CR | 25.16
38152 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA, MAQUINA 55 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ROSETA REDONDA EM METAL CROMADO - NIVEL DE SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | CJ | CR | 62.62
11478 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA, MAQUINA 55 MM, SEM ESPELHO, SEM MACANETA (SOMENTE MAQUINA) - NIVEL DE SEGURANCA MEDIO | UN | CR | 44.14
3090 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA INTERNA, TIPO GORGES (CHAVE GRANDE), MAQUINA 40 MM, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | CJ | CR | 36.93
3093 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA INTERNA, TIPO GORGES (CHAVE GRANDE), MAQUINA 55 MM, MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA | CJ | CR | 61.37
11476 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA INTERNA, TIPO GORGES, MAQUINA 55 MM (SOMENTE MAQUINA, SEM ESPELHO E SEM MACANETA) - NIVEL DE SEGURANCA MEDIO | UN | CR | 26.44
3082 | FECHADURA DE SOBREPOR EM FERRO PINTADO, COM MACANETA ALAVANCA, CHAVE GRANDE - COMPLETA | CJ | CR | 42.72
11484 | FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, CAIXA *100* MM, COM CILINDRO, CHAVE SIMPLES, TRINCO LATERAL, EM LATAO OU ACO CROMADO OU POLIDO, COM OU SEM PINTURA - COMPLETA | UN | CR | 30.47
38155 | FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, COM CHAVE TETRA, CAIXA *100* MM, TRINCO LATERAL, EM LATAO OU ACO CROMADO, PINTADO - COMPLETA | UN | CR | 41.54
11468 | FECHADURA DE SOBREPOR, CROMADA, COM CILINDRO REDONDO, PARA ARMARIO E GAVETA DE MADEIRA, COM PORTA DE APROXIMADAMENTE 20 MM | UN | CR | 9.32
11469 | FECHADURA TRADICIONAL DE EMBUTIR, CROMADA, COM CILINDRO, PARA GAVETAS E MOVEIS DE MADEIRA - COM ABINHAS LATERAIS CURVAS, CHAVES COM PROTECAO PLASTICA | UN | CR | 11.13
11477 | FECHADURA TUBULAR CROMADA, MACANETA DIAMETRO *30* MM, CILINDRO CENTRAL COM CHAVE EXTERNA E BOTAO INTERNO, MAQUINA *70* MM - COMPLETA | CJ | CR | 50.61
40311 | FECHADURA TUBULAR, ACABAMENTO CROMADO, DISTANCIA DE BROCA 90 MM, CILINDRO CENTRAL COM CHAVE EXTERNA E BOTAO INTERNO, MACANETA FORMATO TULIPA/TACA/BOLA - COMPLETA | CJ | CR | 48.87
38165 | FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA | CJ | CR | 46.55
3096 | FECHO / FECHADURA CONCHA COM ALAVANCA / TRAVA, DE EMBUTIR, PARA PORTA OU JANELA DE CORRER EM LATAO OU ACO INOX - COMPLETO | CJ | CR | 28.09
11456 | FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 12", EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO | UN | CR | 10.31
3119 | FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 2", EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO | UN | CR | 1.53
3122 | FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 4", EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO | UN | CR | 2.15
3121 | FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 5", EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO | UN | CR | 3.34
3120 | FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 6", EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO | UN | CR | 5.27
11455 | FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 8", EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO | UN | CR | 7.39
3111 | FECHO DE EMBUTIR, TIPO UNHA, COMANDO COM ALAVANCA, EM ACO CROMADO, 22 CM, PARA PORTAS E JANELAS - INCLUI PARAFUSOS | UN | CR | 17.69
3108 | FECHO DE EMBUTIR, TIPO UNHA, COMANDO COM ALAVANCA, EM LATAO CROMADO, 22 CM, PARA PORTAS E JANELAS - INCLUI PARAFUSOS | UN | CR | 18.56
3105 | FECHO DE EMBUTIR, TIPO UNHA, COMANDO COM ALAVANCA, EM LATAO CROMADO, 40 CM, PARA PORTAS E JANELAS - INCLUI PARAFUSOS | UN | CR | 28.84
38178 | FECHO DE EMBUTIR, TIPO UNHA, COMANDO DESLIZANTE, COM TRAVA, 120 MM, EM LATAO CROMADO | UN | CR | 18.85
11458 | FECHO DE SEGURANCA, TIPO BATOM, EM LATAO / ZAMAC, CROMADO, PARA PORTAS E JANELAS - INCLUI PARAFUSOS | UN | CR | 16.51
40868 | FELTRO EM LA DE ROCHA, 1 FACE REVESTIDA COM FILME DE POLIPROPILENO, EM ROLO, DENSIDADE = 32 KG/M3, E=*50* MM (COLETADO CAIXA) | M2 | AS | 41.93
11461 | FERROLHO / FECHO CHATO, DE SOBREPOR, EM FERRO ZINCADO, REFORCADO, 5", COM PORTA CADEADO, PARA PORTAO, PORTA E JANELA - INCLUI PARAFUSOS | UN | CR | 4.19
3106 | FERROLHO / FECHO CHATO, DE SOBREPOR, EM FERRO ZINCADO, REFORCADO, 6", COM PORTA CADEADO, PARA PORTAO, PORTA E JANELA - INCLUI PARAFUSOS | UN | CR | 3.18
3107 | FERROLHO / FECHO CHATO, EM FERRO ZINCADO, LEVE, 3", COM PORTA CADEADO, PARA PORTAO, PORTA E JANELA - INCLUI PARAFUSOS | UN | CR | 2.68
25951 | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | KG | CR | 2.03
3123 | FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8 | KG | C | 1.9
38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | KG | CR | 1.02
39014 | FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA | KG | CR | 11.1
11894 | FILTRO ANAEROBIO CILINDRICO CONCRETO PRE MOLDADO 1,20 X 1,50 (DIAMETROXALTURA) PARA 4 A 5 CONTRIBUINTES (NBR 13969) | UN | CR | 527.29
39365 | FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *1100* LITROS (NBR 13969) | UN | CR | 853.56
39366 | FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *2800* LITROS (NBR 13969) | UN | CR | 2185.47
39367 | FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *5000* LITROS (NBR 13969) | UN | CR | 2987.14
37394 | FINCAPINO CURTO CALIBRE 22 VERMELHO, CARGA MEDIA (ACAO DIRETA) | CENTO | AS | 45.58
14146 | FINCAPINO LONGO CALIBRE 22, CARGA FORTE (ACAO DIRETA) | CENTO | AS | 73.3
38134 | FIO COBRE NU DE 150 A 500 MM2, PARA TENSOES DE ATE 600 V | KG | CR | 44.71
38132 | FIO COBRE NU DE 16 A 35 MM2, PARA TENSOES DE ATE 600 V | KG | CR | 45.6
38133 | FIO COBRE NU DE 50 A 120 MM2, PARA TENSOES DE ATE 600 V | KG | CR | 44.11
938 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | CR | 0.72
937 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | M | CR | 4.46
939 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | CR | 1.15
944 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M | CR | 1.97
940 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M | CR | 2.73
936 | FIO TELEFONICO EXTERNO (FE) EM ACO COBREADO, ISOLACAO EM PEAD OU PVC ANTI-CHAMA, 2 CONDUTORES | M | CR | 1.26
935 | FIO TELEFONICO INTERNO (FI) EM COBRE ESTANHADO, ISOLACAO EM PVC ANTICHAMA, 2 CONDUTORES DE 0,6 MM (NBR 9115:2005) | M | CR | 0.96
406 | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) | UN | CR | 58.56
40879 | FITA ADESIVA ALUMINIZADA PARA INSTALACAO DE MANTAS DE SUBCOBERTURA, L = *5* CM | M | AS | 0.05
39634 | FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM | M | CR | 5.78
39701 | FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, ROLO DE 10 M | UN | CR | 68.56
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | CR | 6.2
407 | FITA DE ALUMINIO PARA PROTECAO DO CONDUTOR LARGURA 10 MM | KG | AS | 27.84
39431 | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | CR | 0.18
39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | CR | 2.36
20111 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | C | 7.58
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | CR | 2.86
404 | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | M | CR | 1.03
14151 | FITA METALICA GRAVADA, L = 17 MM, ROLO DE 25 M, CARGA RECOMENDADA = *120* KGF | UN | AS | 52.68
14153 | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | UN | AS | 59.55
14152 | FITA METALICA PERFURADA, L = 17 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *19* KGF | UN | AS | 45.72
14154 | FITA METALICA PERFURADA, L = 25 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *222,5* KGF | UN | AS | 160.02
42015 | FITA PLASTICA ZEBRADA PARA DEMARCACAO DE AREAS, LARGURA = 7 CM, SEM ADESIVO (COLETADO CAIXA) | M | CR | 0.13
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | C | 2.97
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) | UN | CR | 6.75
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 10.95
4310 | FIXADOR DE ABA AUTOTRAVANTE PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETE 90 OU KALHETAO | UN | CR | 2.02
4311 | FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 49 OU KALHETA | UN | CR | 1.42
4312 | FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 90 OU KALHETAO | UN | CR | 1.99
11162 | FIXADOR DE CAL (SACHE 150 ML) | UN | CR | 1.38
13261 | FLANELA *30 X 40* CM | UN | CR | 1.74
3255 | FLANGE PVC, ROSCAVEL SEXTAVADO SEM FUROS 3/4" | UN | CR | 4.42
3254 | FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS 3" | UN | CR | 78.92
3259 | FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 1 1/2" | UN | CR | 8.23
3258 | FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 1 1/4" | UN | CR | 6.24
3251 | FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 1/2" | UN | CR | 3.33
3256 | FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 1" | UN | CR | 5.71
3261 | FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 2 1/2" | UN | CR | 68.13
3260 | FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 2" | UN | CR | 10.99
3272 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | CR | 29.49
3265 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | CR | 23.43
3262 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | CR | 10.25
3264 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | CR | 16.84
3267 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | CR | 55.01
3266 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | CR | 35
3263 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | CR | 14.01
3268 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | CR | 74.38
3271 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | UN | CR | 109.97
3270 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" | UN | CR | 184.76
3275 | FORRO COMPOSTO POR PAINEIS DE LA DE VIDRO, REVESTIDOS EM PVC MICROPERFURADO, DE *1250 X 625* MM, ESPESSURA 15 MM (COM COLOCACAO) | M2 | AS | 70.85
39512 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | M2 | AS | 68.44
39511 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | M2 | AS | 74.65
39513 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15/16 MM, BORDA REBAIXADA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | M2 | AS | 80.07
3286 | FORRO DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 50.29
3287 | FORRO DE MADEIRA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 76
3283 | FORRO DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 15.96
11587 | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) | M2 | AS | 48.58
36225 | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | M2 | AS | 19.73
36230 | FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | M2 | AS | 14.5
36238 | FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | M2 | AS | 14.17
11887 | FOSSA SEPTICA CILINDRICA TIPO "IMHOFF", COM TAMPA, PARA 50 CONTRIBUINTES | UN | CR | 2483.94
11883 | FOSSA SEPTICA CILINDRICA, TIPO "IMHOFF", COM TAMPA, PARA 100 CONTRIBUINTES | UN | CR | 3651.83
11884 | FOSSA SEPTICA CILINDRICA, TIPO "IMHOFF", COM TAMPA, PARA 150 CONTRIBUINTES | UN | CR | 3918.09
11885 | FOSSA SEPTICA CILINDRICA, TIPO "IMHOFF", COM TAMPA, PARA 200 CONTRIBUINTES | UN | CR | 4370
11886 | FOSSA SEPTICA CILINDRICA, TIPO "IMHOFF", COM TAMPA, PARA 30 CONTRIBUINTES | UN | CR | 1408.44
11888 | FOSSA SEPTICA CILINDRICA, TIPO "IMHOFF", COM TAMPA, PARA 75 CONTRIBUINTES | UN | CR | 3307.56
3277 | FOSSA SEPTICA CONCRETO PRE MOLDADO PARA 10 CONTRIBUINTES - *90 X 90* CM | UN | CR | 557.79
3281 | FOSSA SEPTICA CONCRETO PRE MOLDADO PARA 5 CONTRIBUINTES *90 X 70* CM | UN | CR | 461.92
39363 | FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 5500 LITROS (NBR 7229) | UN | CR | 3476.89
39361 | FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 1100 LITROS (NBR 7229) | UN | CR | 894.05
39362 | FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 3000 LITROS (NBR 7229) | UN | CR | 2751.24
39364 | FOSSA SEPTICA,SEM FILTRO, PARA 40 A 52 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 10000 LITROS (NBR 7229) | UN | CR | 7947.18
14576 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE ESTEIRAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, POT. 410 KW/550 HP | UN | AS | 3043277.94
13877 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 1,00 M, POT. 155 KW/208 HP | UN | AS | 1302781.89
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 19.91
38122 | FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA | L | CR | 11.62
6086 | FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA | GL | CR | 78.97
38633 | FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL | UN | CR | 8.52
12344 | FUSIVEL DIAZED 20 A TAMANHO DII, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 50 KA EM VCA E 8 KA EM VCC, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | UN | CR | 2.43
12343 | FUSIVEL DIAZED 35 A TAMANHO DIII, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 50 KA EM VCA E 8 KA EM VCC, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | UN | CR | 3.77
3295 | FUSIVEL NH *36* A 80 AMPERES, TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | UN | CR | 13.17
3302 | FUSIVEL NH 100 A TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | UN | CR | 13.77
3297 | FUSIVEL NH 125 A TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | UN | CR | 14.7
3294 | FUSIVEL NH 160 A TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | UN | CR | 14.92
3292 | FUSIVEL NH 20 A TAMANHO 000, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | UN | C | 14.02
3298 | FUSIVEL NH 200 A 250 AMPERES, TAMANHO 1, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | UN | CR | 32.85
11596 | GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M (C X L X A) | UN | AS | 347.53
34802 | GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL + PVC), DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,17 M (C X L X A) FIO 2 MM | UN | AS | 954.43
11588 | GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL + PVC), FIO 2 MM, REVESTIDO COM PVC, DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,23 M (C X L X A) | UN | AS | 1029.67
34383 | GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL + PVC), FIO 2 MM, REVESTIDO COM PVC, DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,3 M (C X L X A) | UN | AS | 1132.71
40451 | GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL + PVC), FIO 2,0 MM, DIMENSOES 5,0 X 2,0 X 0,17 M (C X L X A) | M2 | AS | 91.56
40453 | GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL + PVC), FIO 2,0 MM, DIMENSOES 5,0 X 2,0 X 0,23 M (C X L X A) | M2 | AS | 99.07
40452 | GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL + PVC), FIO 2,0 MM, DIMENSOES 5,0 X 2,0 X 0,30 M (C X L X A) | M2 | AS | 108.66
3310 | GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,2 A 2,4 MM, DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,3 M (C X L X A) | M3 | AS | 435.65
11594 | GABIAO SACO MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL + PVC), FIO 2,4 MM, DIMENSOES 3,0 X 0,65 M | UN | AS | 328.18
3311 | GABIAO SACO MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL + PVC), FIO 2,4 MM, H = 0,65 M | M3 | AS | 328.18
11599 | GABIAO SACO MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 4,0 X 0,65 M | UN | AS | 436.45
11593 | GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL + PVC), FIO 2,4 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A) | UN | AS | 611.87
3314 | GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL + PVC), FIO 2,4 MM, H = 0,50 M | M3 | AS | 437.61
11597 | GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A) | UN | AS | 508.89
3309 | GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, H = 0,50 M | M3 | AS | 347.53
34612 | GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 8 X 10 CM (ZN/ AL + PVC), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M, COM CAUDA DE 3,0 M | UN | AS | 629.41
34635 | GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 8 X 10 CM (ZN/ AL + PVC), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M, COM CAUDA DE 3,0 M | UN | AS | 809.39
34633 | GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 8 X 10 CM (ZN/ AL + PVC), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M, COM CAUDA DE 4,0 M | UN | AS | 892.16
40440 | GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/ AL + PVC), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M, COM CAUDA DE 4,0 M | M3 | AS | 455.82
40441 | GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/ AL + PVC), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M, COM CAUDA DE 4,0 M | M3 | AS | 291.01
40449 | GABIAO TIPO CAIXA TRAPEZOIDAL, MALHA HEXAGONAL 10 X 12 CM (ZN/AL + PVC) FIO 2,7 MM, FACE COM 65 GRAUS, DIMENSOES 2,0 X 1,5 X 1,0 M (C X L X A) | M3 | AS | 244.65
34800 | GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL + PVC), FIO DE 2,4 MM, DIMENSOES 2,0 x 1,0 x 1,0 M (C X L X A) | M3 | AS | 305.93
11592 | GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL + PVC), FIO 2,4 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M (C X L X A) | UN | AS | 437.61
40438 | GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A) | M3 | AS | 203.82
40436 | GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, DIMENSOES 5,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A) | M3 | AS | 254.14
4315 | GANCHO CHATO EM FERRO GALVANIZADO, L = 110 MM, RECOBRIMENTO = 100MM, SECAO 1/8 X 1/2" (3 MM X 12 MM), PARA FIXAR TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA | UN | CR | 1.47
40874 | GANCHO L COM ROSCA PARA FIXAR TELHA EM MADEIRA 5/16" X 350 MM (COLETADO CAIXA) | UN | CR | 1.74
402 | GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | UN | AS | 8.63
4226 | GAS DE COZINHA - GLP | KG | C | 5.38
4222 | GASOLINA COMUM | L | C | 4.27
34804 | GEOGRELHA TECIDA COM FILAMENTOS DE POLIESTER + PVC, RESISTENCIA LONGITUDINAL: 90 KN/M, RESISTENCIA TRANSVERSAL: 30 KN/M, ALONGAMENTO = 12 POR CENTO | M2 | AS | 36.94
4013 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 09 KN/M | M2 | CR | 4.83
4011 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M | M2 | CR | 5.4
4021 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M | M2 | CR | 6.73
4019 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 16 KN/M | M2 | CR | 8.08
4012 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 21 KN/M | M2 | CR | 10.83
4020 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 26 KN/M | M2 | CR | 13.57
4018 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 31 KN/M | M2 | CR | 16.25
36498 | GERADOR PORTATIL MONOFASICO, POTENCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA DO MOTOR 13 CV | UN | AS | 3762.31
12872 | GESSEIRO | H | CR | 11.75
41075 | GESSEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 2088.97
3315 | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS | KG | CR | 0.46
36870 | GESSO PROJETADO | KG | CR | 0.46
5092 | GONZO DE EMBUTIR, EM LATAO / ZAMAC, *20 X 48* MM, PARA JANELA BASCULANTE / PIVOTANTE - INCLUI PARAFUSOS | PAR | CR | 11.84
11462 | GONZO DE SOBREPOR, EM LATAO / ZAMAC, PARA JANELA PIVOTANTE - INCLUI PARAFUSOS | PAR | CR | 12.11
36529 | GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM, COM PNEUS PARA TRANSPORTE | UN | AS | 29044.13
3318 | GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" COM 20 DISCOS 24" X 6MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE | UN | AS | 22770.6
38968 | GRADIL *1320 X 2170* MM (A X L) EM BARRA DE ACO CHATA *25 MM X 2* MM, ENTRELACADA COM BARRA ACO REDONDA *5* MM, MALHA *65 X 132* MM, GALVANIZADO E PINTURA ELETROSTATICA, COR PRETO | M2 | AS | 246.39
3324 | GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO | M2 | CR | 4.64
3322 | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | M2 | C | 6.5
5076 | GRAMPO DE ACO POLIDO 1 " X 9 | KG | CR | 8.91
5077 | GRAMPO DE ACO POLIDO 7/8 " X 9 | KG | CR | 9.84
42008 | GRAMPO LEVE REFORCADO EM ACO MALEAVEL 1020 GALVANIZADO (CLIP'S) PARA CABO DE ACO DE DIAMETRO 9,53 MM (3/8") (DIN 741) (COLETADO CAIXA) | UN | AS | 0.92
11837 | GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2 | UN | CR | 33.36
38055 | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 1/2'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | UN | CR | 3.02
415 | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 1'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | UN | CR | 13.68
416 | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | UN | CR | 5
425 | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | UN | CR | 3.1
426 | GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 3/4'', CONDUTOR DE 10 A 25 MM2 | UN | CR | 17.1
38056 | GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8'', CONDUTOR DE 10 A 25 MM2 | UN | CR | 16.69
1564 | GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50 MM2, COM 2 PARAFUSOS | UN | CR | 6.37
42009 | GRAMPO PESADO FORJADO EM ACO CARBONO 1045 GALVANIZADO (CLIP'S) PARA CABO DE ACO DE DIAMETRO 12,7 MM (1/2") (FS FF-C-450D, TIPO 1, CLASSE 1) (COLETADO CAIXA) | UN | AS | 7.12
42010 | GRAMPO PESADO FORJADO EM ACO CARBONO 1045 GALVANIZADO (CLIP'S) PARA CABO DE ACO DE DIAMETRO 9,53 MM (3/8") (FS FF-C-450D, TIPO 1, CLASSE 1) (COLETADO CAIXA) | UN | AS | 5.09
11032 | GRAMPO U DE 5/8 " N8 EM FERRO GALVANIZADO | UN | CR | 8.28
36786 | GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 0,117 A 1,00 MM, (SAE G-40 A G-80) | SC25KG | AS | 85.21
36785 | GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16) | SC25KG | AS | 74.04
36782 | GRANALHA DE ACO, ESFERICA (SHOT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 0,40 A 1,00 MM (SAE S-170 A S-280) | SC25KG | AS | 88.38
25930 | GRANALHA DE ACO, ESFERICA (SHOT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,19 A 1,00 MM (SAE S390) | SC25KG | AS | 99.55
4824 | GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO | KG | CR | 0.22
11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | M2 | CR | 307.16
134 | GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL | KG | CR | 1.47
4229 | GRAXA LUBRIFICANTE | KG | CR | 29.28
37402 | GRELHA DE CONCRETO DE PRE-MOLDADA *15 X 75 X 52* CM (A X C X L) | UN | AS | 39.29
11244 | GRELHA FOFO ARTICULADA, CARGA MAXIMA 1,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM | UN | AS | 158.22
11245 | GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO | UN | AS | 218.84
11235 | GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 150 X 1000 MM, E= *15* MM | UN | AS | 120.74
11236 | GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 200 X 1000 MM, E= *15* MM | UN | AS | 153.44
11731 | GRELHA PVC BRANCA QUADRADA, 150 X 150 MM | UN | CR | 4.78
11732 | GRELHA PVC CROMADA REDONDA, 150 MM | UN | CR | 24.31
36494 | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M | UN | AS | 329800
36493 | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M | UN | AS | 373650
36492 | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 50 M, CAPACIDADE DE 2,33 T A 30 M, ALTURA ATE 48 M | UN | AS | 694100
13333 | GRUPO DE SOLDAGEM C/ GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS | UN | AS | 104186.98
13533 | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 30 CV, PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE DUAS RODAS | UN | AS | 93131.58
36499 | GRUPO GERADOR A GASOLINA, POTENCIA NOMINAL 2,2 KW, TENSAO DE SAIDA 110/220 V, MOTOR POTENCIA 6,5 HP | UN | AS | 2031.64
39585 | GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 100 E 110 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | AS | 67273.53
39586 | GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 140 E 150 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | AS | 78907.29
39587 | GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 210 E 220 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | AS | 96105.04
39588 | GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | AS | 111279.52
39584 | GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 50 E 55 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | AS | 59908.85
39590 | GRUPO GERADOR DIESEL, SEM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 100 E 110 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | AS | 58472.33
39592 | GRUPO GERADOR DIESEL, SEM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 210 E 220 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | AS | 84026.15
39593 | GRUPO GERADOR DIESEL, SEM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | AS | 96105.04
14254 | GRUPO GERADOR DIESEL, SEM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 80 E 90 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | AS | 54628.13
25987 | GRUPO GERADOR ESTACIONARIO SILENCIADO, POTENCIA 50 KVA, MOTOR DIESEL | UN | AS | 45618.84
25019 | GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, MOTOR DIESEL POTENCIA 170 KVA | UN | AS | 78195.8
36501 | GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR DIESEL | UN | AS | 69621.21
25986 | GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, SILENCIADO, POTENCIA 180 KVA, MOTOR DIESEL | UN | AS | 83698.03
36500 | GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA *66* KVA, MOTOR A DIESEL | UN | AS | 49199.41
20017 | GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 4.37
20007 | GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 3.35
39836 | GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, E = *1,3* CM, L = *5,0* CM HASTE REGULAVEL = *35* MM, EM MDF/PVC WOOD/ POLIESTIRENO OU MADEIRA LAMINADA, PRIMER BRANCO | JG | CR | 112.93
39830 | GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, E = *1,3* CM, L = *7,0* CM, EM POLIESTIRENO, BRANCO | JG | CR | 128.79
39831 | GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, E = *1,5* CM, L = *5,0* CM, EM POLIESTIRENO, BRANCO | JG | CR | 128.52
36888 | GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE | M | AS | 13.56
40527 | GUINCHO DE ALAVANCA MANUAL, CAPACIDADE DE 1,6 T, COM 20 M DE CABO DE ACO (AQUISICAO) | UN | CR | 2709.97
36497 | GUINCHO DE ALAVANCA MANUAL, CAPACIDADE 3,2 T COM 20 M DE CABO DE ACO DIAMETRO 16,3 MM | UN | CR | 3093.72
36487 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | UN | CR | 5386.64
25952 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 | UN | AS | 576706
25954 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | UN | AS | 1109050
25953 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 50 M, CAPACIDADE MAXIMA 100 T, POTENCIA 350 KW, TRACAO 10 X 6 | UN | AS | 1885384.99
37776 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 10000 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 23 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 11,80 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 15000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 115550
37775 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 14340 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 42,3 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 16,80 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 23000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 182000
36491 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 30000 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 92,2 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 22,00 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 30000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 674000
10712 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 45500
3363 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 64000
3365 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 30,4 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 14,30 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 23000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 149600
7569 | HASTE ANCORA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 16 MM X 2000 MM | UN | AS | 40.3
34349 | HASTE DE ACO GALVANIZADO PARA FIXACAO DE CONCERTINA 2 "/3 M | UN | CR | 9.68
3383 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UN | CR | 25.16
38057 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 1/2", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO | UN | CR | 36.18
3373 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 1/2", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UN | CR | 28.71
38059 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 1", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO | UN | CR | 179.46
38058 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 1", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UN | CR | 155.86
3376 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO | UN | CR | 48.98
3378 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UN | CR | 48.42
3380 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO | UN | C | 33.9
3379 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UN | CR | 32.73
11991 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA COM 2,00 M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPA DE 3/16" | UN | CR | 38
20062 | HASTE METALICA PARA FIXACAO DE CALHA PLUVIAL, ZINCADA, DOBRADA 90 GRAUS | UN | AS | 8.38
11029 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | CJ | CR | 1.27
4316 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 40 CM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA SEXTAVADA DE ZINCO | UN | CR | 1.28
4313 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 5/16" X 35 CM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | CJ | CR | 1.84
4317 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 5/16" X 40 CM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA SEXTAVADA DE ZINCO | UN | CR | 2.09
4314 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 5/16" X 45 CM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | CJ | CR | 2.45
10561 | HEXAMETAFOSFATO DE SODIO | KG | CR | 0.51
10921 | HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM FERRO FUNDIDO, DN = 100 MM, COM REGISTRO, CUNHA DE BORRACHA, CURVA DESSIMETRICA, EXTREMIDADE E TAMPAS (INCLUI KIT FIXACAO) | UN | AS | 3021
10922 | HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM FERRO FUNDIDO, DN = 75 MM, COM REGISTRO, CUNHA DE BORRACHA, CURVA DESSIMETRICA, EXTREMIDADE E TAMPAS (INCLUI KIT FIXACAO) | UN | AS | 2736.34
10923 | HIDRANTE SUBTERRANEO, EM FERRO FUNDIDO, COM CURVA CURTA E CAIXA, DN 75 MM | UN | AS | 1617.29
10924 | HIDRANTE SUBTERRANEO, EM FERRO FUNDIDO, COM CURVA LONGA E CAIXA, DN 75 MM | UN | AS | 1703.32
37772 | HIDROJATEADORA PARA DESOBSTRUCAO DE REDES E GALERIAS, TANQUE 7000 L, BOMBA TRIPLEX 120 KGF/CM2 128 L/MIN (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 81389.54
37771 | HIDROJATEADORA PARA DESOBSTRUCAO DE REDES E GALERIAS, TANQUE 7000 L, BOMBA TRIPLEX 140 KGF/CM2 260 L/MIN ALIMENTADA POR MOTOR INDEPENDENTE A DIESEL POTENCIA 125 CV (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 86585.51
12770 | HIDROMETRO MULTIJATO, VAZAO MAXIMA DE 10,0 M3/H, DE 1" | UN | AS | 397.28
12772 | HIDROMETRO MULTIJATO, VAZAO MAXIMA DE 20,0 M3/H, DE 1 1/2" | UN | AS | 660.27
12768 | HIDROMETRO MULTIJATO, VAZAO MAXIMA DE 30,0 M3/H, DE 2" | UN | AS | 928.86
12775 | HIDROMETRO MULTIJATO, VAZAO MAXIMA DE 7,0 M3/H, DE 1" | UN | AS | 290.97
12769 | HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 1,5 M3/H, DE 1/2" | UN | AS | 76.1
12773 | HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 3,0 M3/H, DE 1/2" | UN | AS | 81.69
12774 | HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 5,0 M3/H, DE 3/4" | UN | AS | 100.72
12776 | HIDROMETRO WOLTMANN, VAZAO MAXIMA DE 50,0 M3/H, DE 2" | UN | AS | 1499.61
12777 | HIDROMETRO WOLTMANN, VAZAO MAXIMA DE 80,0 M3/H, DE 3" | UN | AS | 1958.45
3391 | IGNITOR PARA LAMPADA DE VAPOR DE SODIO / VAPOR METALICO ATE 2000 W, TENSAO DE PULSO ENTRE 600 A 750 V | UN | AS | 67.08
3389 | IGNITOR PARA LAMPADA DE VAPOR DE SODIO / VAPOR METALICO ATE 400 W, TENSAO DE PULSO ENTRE 3000 A 4500 V | UN | AS | 34.8
3390 | IGNITOR PARA LAMPADA DE VAPOR DE SODIO / VAPOR METALICO ATE 400 W, TENSAO DE PULSO ENTRE 580 A 750 V | UN | AS | 39.16
12873 | IMPERMEABILIZADOR | H | CR | 14.01
41076 | IMPERMEABILIZADOR (MENSALISTA) | MES | CR | 2490.17
1371 | IMPERMEABILIZANTE A BASE DE CIMENTO CRISTALIZANTE EM PO, MONOCOMPONENTE | KG | CR | 4.83
140 | IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL BRANCO DE BASE ACRILICA PARA COBERTURAS | KG | CR | 14.58
151 | IMPERMEABILIZANTE INCOLOR PARA TRATAMENTO DE FACHADAS E TELHAS, BASE SILICONE | L | CR | 18.33
7340 | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR | L | AS | 16.07
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | H | CR | 16.64
40929 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) (MENSALISTA) | MES | CR | 2960.42
38114 | INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10 A, 250 V (APENAS MODULO) | UN | CR | 15.36
38064 | INTERRUPTOR BIPOLAR 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 17.18
38115 | INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10 A, 250 V (APENAS MODULO) | UN | CR | 16.4
38065 | INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 24.37
38078 | INTERRUPTOR PARALELO + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 14.22
38113 | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | CR | 7.72
38063 | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 8.29
38080 | INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR PARALELO + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 24.69
38069 | INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 13.5
38077 | INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 13.2
38073 | INTERRUPTOR SIMPLES + 2 INTERRUPTORES PARALELOS 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 20.11
38112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | CR | 5.93
38062 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 6.09
12128 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) | UN | CR | 8.14
12129 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + 2 MODULOS) | UN | CR | 10.75
38081 | INTERRUPTORES PARALELOS (2 MODULOS) + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 20.95
38070 | INTERRUPTORES PARALELOS (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 14.43
38074 | INTERRUPTORES PARALELOS (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 21.95
38079 | INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 18.84
38072 | INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) + 1 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 18.1
38068 | INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 12.49
38071 | INTERRUPTORES SIMPLES (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 14.94
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | UN | AS | 827.44
3405 | ISOLADOR DE PORCELANA SUSPENSO, DISCO TIPO GARFO OLHAL, DIAMETRO DE 152 MM, PARA TENSAO DE *15* KV | UN | AS | 61.12
3394 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO BUCHA, PARA TENSAO DE *15* KV | UN | AS | 322.66
3393 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO BUCHA, PARA TENSAO DE *35* KV | UN | AS | 549.36
3406 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV | UN | AS | 18.71
3395 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *35* KV | UN | AS | 78.92
3398 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | UN | AS | 3.75
34379 | JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, 100 X 100 CM (A X L), ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | AS | 413.5
34378 | JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, 100 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | AS | 333.05
34377 | JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | AS | 307.14
581 | JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | M2 | AS | 583.36
40662 | JANELA BASCULANTE EM MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *60 X 60*, CAIXA DO BATENTE/ MARCO E = *10* CM, 2 BASCULAS PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO) | UN | AS | 126.79
3437 | JANELA BASCULANTE EM MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/ MARCO *10* CM, *2* FOLHAS BASCULANTES PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO) | M2 | AS | 352.2
11183 | JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 100 X 100 CM (SEM VIDROS) | UN | AS | 256.31
11190 | JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS) | UN | AS | 118.9
616 | JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 80 CM (SEM VIDROS) | UN | AS | 139.83
615 | JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 80 CM (SEM VIDROS) | M2 | AS | 291.32
11192 | JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 80 X 80 CM (SEM VIDROS) | UN | AS | 218.77
11231 | JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 80 X 80 CM (SEM VIDROS) | M2 | AS | 341.82
3428 | JANELA DE ABRIR EM MADEIRA IMBUIA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS DE ABRIR PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO) | M2 | AS | 522.44
3429 | JANELA DE ABRIR EM MADEIRA PINUS/EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO,SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO) | M2 | AS | 298.49
34371 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, 120 X 150 CM (A X L), 3 FLS (2 VENEZIANAS E 1 VIDRO), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | AS | 1124.22
34370 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, 120 X 120 CM (A X L), 3 FLS (2 VENEZIANAS E 1 VIDRO), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | AS | 932.32
34372 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, 120 X 150 CM (A X L), 6 FLS (4 VENEZIANAS E 2 VIDROS), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | AS | 1296.99
34373 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, 120 X 200 CM (A X L), 6 FLS (4 VENEZIANAS E 2 VIDROS), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | AS | 1605.48
36896 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO | UN | AS | 534.95
34367 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 150 CM (A X L), 2 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | AS | 628.37
36897 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 150 CM (A X L), 4 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | AS | 740.99
36884 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 150 CM (A X L), 4 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | M2 | AS | 520.44
597 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 150 CM (A X L), 4 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, COM VIDRO, COM GUARNICAO PARA 1 FACE | M2 | AS | 547.32
34369 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 200 CM, 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | AS | 877.93
34362 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 120 CM (A X L), 2 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | AS | 609.17
34363 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 150 CM (A X L), 2 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | AS | 688.52
34364 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | AS | 858.73
34365 | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 200 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | AS | 967.51
11199 | JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM DIVISAO HORIZ , PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 150 CM (A X L) | UN | AS | 656.66
34801 | JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, QUADRICULADA, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 150 CM (A X L) | UN | AS | 823.74
34799 | JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, QUADRICULADA, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 200 CM (A X L) | UN | AS | 1015.84
622 | JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, QUADRICULADA, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, SEM BANDEIRA, 4 FLS, 100 X 120 CM (A X L) | UN | AS | 457.33
34805 | JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, QUADRICULADA, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, SEM BANDEIRA, 4 FLS, 120 X 150 CM (A X L) | M2 | AS | 342.28
34803 | JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, QUADRICULADA, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, SEM BANDEIRA, 4 FLS, 120 X 200 CM (A X L) | UN | AS | 413.89
606 | JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, QUADRICULADA, PINTURA ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 150 CM (A X L) | M2 | AS | 457.63
11227 | JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, SEM DIVISAO, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 200 CM (A X L) | UN | AS | 484.7
11193 | JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, VENEZIANA, PINT ANTICORROSIVA, PINT ACABAMENTO, COM VIDRO, 6 FLS, 120 X 150 CM (A X L) | M2 | AS | 463.99
11194 | JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, VENEZIANA, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, 6 FLS, 120 X 150 CM (A X L) | M2 | AS | 417.77
605 | JANELA DE CORRER, ACO, COM BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, SEM DIVISAO, PINT ANTICORROSIVA, PINT ACABAMENTO, COM VIDRO, SEM BANDEIRA, COM GRADE, 4 FLS, 100 X 120 CM (A X L) | M2 | AS | 524.67
11197 | JANELA DE CORRER, ACO, COM BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, SEM DIVISAO, PINT ANTICORROSIVA, PINT ACABAMENTO, COM VIDRO, SEM BANDEIRA, 2 FLS, 120 X 150 CM (A X L) | UN | AS | 635.44
40659 | JANELA DE 6 FOLHAS DE CORRER EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE CORRER VENEZIANA, 2 FOLHAS FIXAS VENEZIANA E 2 FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM ACABAMENTO E SEM GUARNICAO/ALIZAR) | M2 | AS | 498.32
40660 | JANELA DE 6 FOLHAS DE CORRER EM MADEIRA IMBUIA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE CORRER VENEZIANA, 2 FOLHAS FIXAS VENEZIANA E 2 FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM ACABAMENTO E SEM GUARNICAO/ALIZAR) | M2 | AS | 631.56
40661 | JANELA DE 6 FOLHAS DE CORRER EM MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE CORRER VENEZIANA, 2 FOLHAS FIXAS VENEZIANA E 2 FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM ACABAMENTO E SEM GUARNICAO/ALIZAR) | M2 | AS | 388.3
3421 | JANELA EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO) | M2 | AS | 391.27
599 | JANELA FIXA EM ALUMINIO, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | M2 | AS | 463.92
34380 | JANELA FIXA EM ALUMINIO, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | AS | 240.59
34381 | JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | AS | 313.54
601 | JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | M2 | AS | 625.82
3423 | JANELA MAXIM AR EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 1 FOLHA PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO) | M2 | AS | 551.79
34797 | JANELA MAXIMO AR, ACO, BATENTE / REQUADRO DE 6 A 14 CM, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, COM GRADE, 1 FL, 60 X 80 CM (A X L) | UN | AS | 258.98
624 | JANELA MAXIMO AR, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, COM GRADE, 1 FL, 60 X 80 CM (A X L) | M2 | AS | 539.55
623 | JANELA MAXIMO AR, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, SEM GRADE, 1 FL, 60 X 80 CM (A X L) | M2 | AS | 202.6
25964 | JARDINEIRO | H | CR | 10.09
41077 | JARDINEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 1794.68
20159 | JOELHO COM VISITA, PVC SERIE R, 90 GRAUS, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 20.67
37963 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 15 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 1.7
37964 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 2.84
37965 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 4.12
37966 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 7.47
37967 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 11.98
37968 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 26.27
37969 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 73 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 70.19
37970 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 89 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 81.88
21118 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 15 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | C | 1.29
37956 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 2.04
37957 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 4.31
37958 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 7.47
37959 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 11.98
37960 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 25.8
37961 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 73 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 68.45
37962 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 89 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 79.53
3533 | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1.35
3538 | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1.86
3497 | JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 8.19
3498 | JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1" X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2.6
3496 | JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1.61
38429 | JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 15 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 4.35
38431 | JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 6.9
38430 | JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 8.82
38449 | JOELHO PARA PE DE COLUNA, 45 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 20.36
36348 | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 0.89
36349 | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 1.34
38433 | JOELHO PPR, 45 GRAUS, SOLDAVEL, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 2.49
38440 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 86.01
36359 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 1.07
36360 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 1.65
38434 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 2.52
38435 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 4.79
38436 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 9.91
38437 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 14.89
38438 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 37.63
38439 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 57.35
10836 | JOELHO PVC COM VISITA, 90 GRAUS, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 10.35
20128 | JOELHO PVC LEVE, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 25.75
20131 | JOELHO PVC LEVE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 23.2
3521 | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 0.98
3531 | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1.07
3522 | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1.73
3527 | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 5.48
10835 | JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 2.31
3475 | JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1.72
3485 | JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 5.26
3534 | JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2.23
3543 | JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1.11
3482 | JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2.68
3505 | JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1.6
3516 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1.48
3517 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 0.9
3515 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 3.35
20147 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 3.44
3524 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 4.09
3532 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 7.63
3528 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 4.68
37952 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 28.87
37951 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1.25
3518 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1.8
3519 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 4.13
3520 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 4.63
37950 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 27.85
37949 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1.02
3526 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1.38
3509 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 3.52
3530 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 120
3542 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 0.3
3529 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | C | 0.45
3536 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1.16
3535 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2.84
3540 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 3.16
3539 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 14.44
3513 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 51.57
3492 | JOELHO PVC, 45 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 9.18
3491 | JOELHO PVC, 45 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 7.63
3493 | JOELHO PVC, 45 GRAUS, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 17.83
12628 | JOELHO PVC, 60 GRAUS, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | UN | AS | 4.25
12629 | JOELHO PVC, 90 GRAUS, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | UN | AS | 4.61
3481 | JOELHO PVC, 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 9.3
3510 | JOELHO PVC, 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 8.16
3508 | JOELHO PVC, 90 GRAUS, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | C | 18.58
38939 | JOELHO ROSCA FEMEA MOVEL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2" | UN | AS | 12.69
38940 | JOELHO ROSCA FEMEA MOVEL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2" | UN | AS | 19.38
38941 | JOELHO ROSCA FEMEA MOVEL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4" | UN | AS | 22.89
38942 | JOELHO ROSCA FEMEA MOVEL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4" | UN | AS | 25.64
38987 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, SOLDAVEL, F/ F, DN 40 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 4.46
38988 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, SOLDAVEL, F/ F, DN 50 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 10.37
38989 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, SOLDAVEL, F/ F, DN 63 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 13.78
38990 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, SOLDAVEL, F/ F, DN 75 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 36.32
38991 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, SOLDAVEL, F/ F, DN 90 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 73.38
38913 | JOELHO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM | UN | AS | 11.78
38914 | JOELHO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM | UN | AS | 13.66
38915 | JOELHO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM | UN | AS | 23.72
38916 | JOELHO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 MM | UN | AS | 31.29
39300 | JOELHO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 16 MM | UN | AS | 10.64
39301 | JOELHO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 20 MM | UN | AS | 14.76
39302 | JOELHO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 25 MM | UN | AS | 18.55
39303 | JOELHO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 32 MM | UN | AS | 32.61
38923 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2" | UN | AS | 10.39
38925 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2" | UN | AS | 11.16
38926 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4" | UN | AS | 15.94
38927 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4" | UN | AS | 17.05
39304 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2" | UN | AS | 13.14
38924 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 16 MM X 3/4" | UN | AS | 18.72
39305 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2" | UN | AS | 17.2
39306 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4" | UN | AS | 21.52
38928 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 25 MM X 1/2" | UN | AS | 18.9
38929 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 25 MM X 1" | UN | AS | 33.51
39307 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4" | UN | AS | 24.76
38930 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 32 MM X 1" | UN | AS | 42.1
38931 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2" | UN | AS | 10.6
38932 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2" | UN | AS | 10.71
38934 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4" | UN | AS | 15.82
38935 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4" | UN | AS | 16.93
38936 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 25 MM X 1/2" | UN | AS | 18.13
38937 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 25 MM X 1" | UN | AS | 22.1
38938 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 32 MM X 1" | UN | AS | 32.86
3489 | JOELHO, PVC COM ROSCA E BUCHA LATAO, 90 GRAUS, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 7.49
20151 | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 14.53
20152 | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 46.08
20148 | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 2.67
20149 | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 4.02
20150 | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 10.57
20157 | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 18.07
20158 | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 59.28
20154 | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 2.94
20155 | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 4.61
20156 | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 10.95
3512 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 109.71
3499 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 0.46
3500 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 0.8
3501 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2.14
3502 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 3.11
3503 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 3.87
3477 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 13.93
3478 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 33.77
3525 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 38.25
3511 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 45.75
38917 | JOELHO, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2" | UN | AS | 10.14
38919 | JOELHO, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2" | UN | AS | 15.09
38922 | JOELHO, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4" | UN | AS | 19.5
38921 | JOELHO, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 25 MM X 1/2" | UN | AS | 24.1
38918 | JOELHO, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, PLASTICO, PARA CONEXAO POR CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 16 MM X 3/4" | UN | AS | 22.91
38920 | JOELHO, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, PLASTICO, PARA CONEXAO POR CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4" | UN | AS | 28.64
3104 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO | CJ | CR | 386.03
12032 | JOGO DE TRANQUETA E ROSETA QUADRADA DE SOBREPOR SEM FUROS, EM LATAO CROMADO, *50 X 50* MM, PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO | JG | CR | 36.86
12030 | JOGO DE TRANQUETA E ROSETA REDONDA DE SOBREPOR SEM FUROS, EM LATAO CROMADO, DIAMETRO *50* MM, PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO | JG | CR | 34.64
10908 | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 8.61
10909 | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 10.45
3669 | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 6.3
20138 | JUNCAO DE REDUCAO SIMPLES, COM BOLSA PARA ANEL, PVC LEVE, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 51.57
20139 | JUNCAO DUPLA, PVC SERIE R, DN 100 X 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 41.19
3668 | JUNCAO DUPLA, PVC SOLDAVEL, DN 100 X 100 X 100 MM , SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 20.72
3656 | JUNCAO DUPLA, PVC SOLDAVEL, DN 75 X 75 X 75 MM , SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 10.45
10911 | JUNCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 9.91
3654 | JUNCAO PVC ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 6.5
3663 | JUNCAO PVC ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 13.11
3664 | JUNCAO PVC ROSCAVEL, 45 GRAUS, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 7.5
3655 | JUNCAO PVC, 45 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 28.49
3657 | JUNCAO PVC, 45 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 20.98
3665 | JUNCAO PVC, 45 GRAUS, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 42.87
12625 | JUNCAO PVC, 60 GRAUS, CIRCULAR, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | UN | AS | 5.83
20136 | JUNCAO SIMPLES, PVC LEVE, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 76.97
20144 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 33.2
20143 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 31.95
20145 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 76.56
20146 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 93.1
20140 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 40 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 5.51
20141 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 8.29
20142 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 21.05
3659 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 8.79
3660 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 12
3662 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 4.54
3661 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 6.75
3658 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 8.61
3670 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 12.17
3666 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1.9
14157 | JUNCAO 2 GARRAS PARA FITA PERFURADA | UN | AS | 1.36
10865 | JUNCAO, PVC PBA, BBB, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | UN | AS | 12.45
3653 | JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 25.13
3649 | JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 64.35
3651 | JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 96.9
3650 | JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 250 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 134.99
3645 | JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 300 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 294.47
3646 | JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 350 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 479.44
3647 | JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 400 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 550.53
39875 | JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 35 MM | UN | AS | 253.43
39876 | JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 42 MM | UN | AS | 317.29
39877 | JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 54 MM | UN | AS | 440.07
39878 | JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 66 MM | UN | AS | 581.26
39872 | JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 15 MM | UN | AS | 173.79
39873 | JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 22 MM | UN | AS | 201.59
39874 | JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 28 MM | UN | AS | 221.42
3674 | JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-12, ATE 5 MCA | M | CR | 46.97
3681 | JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22, ATE 30 MCA | M | CR | 69.88
3676 | JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-35/10, ATE 100 MCA | M | CR | 262.99
3679 | JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-35/6, ATE 100 MCA | M | CR | 217.58
3672 | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 10 X 4,5 MM (ALTURA X ESPESSURA) | M | CR | 0.74
3671 | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | M | C | 0.7
3673 | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | M | CR | 1.1
38394 | KIT ACESSORIOS PARA COMPRESSOR DE AR, 5 PECAS (PISTOLAS PINTURA, LIMPEZA E PULVERIZACAO, CALIBRADOR E MANGUEIRA) | UN | CR | 222.47
3729 | KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2", COMPLETO | UN | AS | 30.25
63 | KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4", COMPLETO | UN | AS | 28.65
39357 | KIT CHASSI COZINHA, CUBA SIMPLES SEM MAQUINA LAVAR LOUCA PARA INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO COM TRAVESSA COM FURO PARA ESGOTO DN 50 MM E FUROS SUPERIORES PARA AGUA, LARGURA *340* MM X ALTURA *650* MM, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE (INCLUI TUBOS E CONEXOES PEX E TUBO E CONEXAO ESGOTO, NAO INCLUI CARENAGEM) | UN | AS | 92.14
39358 | KIT CHASSI COZINHA, CUBA SIMPLES SEM MAQUINA LAVAR LOUCA PARA INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO COM TRAVESSA COM FURO PARA ESGOTO DN 50 MM E FUROS SUPERIORES PARA AGUA, LARGURA *340* MM X ALTURA *650* MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM (INCLUI TUBOS E CONEXOESPEX E TUBO E CONEXAO ESGOTO, NAO INCLUI CARENAGEM) | UN | AS | 101.04
39356 | KIT CHASSI TANQUE COM MAQUINA LAVAR ROUPA PARA INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO COM TRAVESSA COM FURO PARA ESGOTO DN 50 MM, FURO LATERAL PARA MAQUINA E FUROS SUPERIORES PARA AGUA, LARGURA *344* MM X ALTURA *442* MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM (INCLUI TUBOS E CONEXOES PEX E TUBO E CONEXAO ESGOTO, NAO INCLUI CARENAGEM) | UN | AS | 172.38
39355 | KIT CHASSI TANQUE COM MAQUINA LAVAR ROUPA PARA INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO COM TRAVESSA COM FURO PARA ESGOTO DN 50 MM, FURO LATERAL PARA MAQUINA E FUROS SUPERIORES PARA AGUA, LARGURA *344* MM X ALTURA *442* MM, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE (INCLUI TUBOS E CONEXOES PEX E TUBO E CONEXAO ESGOTO, NAO INCLUI CARENAGEM) | UN | AS | 148.33
39353 | KIT CHUVEIRO PARA INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO COM 2 TRAVESSAS, SUPERIOR COM ESPERA PARA CHUVEIRO E INFERIOR COM 2 REGISTROS DE PRESSAO DE 1/2 ", LARGURA DE *390* MM X ALTURA DE *900* MM, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE (INCLUI REGISTROS PRESSAO E TUBOS PEX COM CONEXOES, SEM REGISTRO GAVETA, NAO INCLUI CARENAGEM) | UN | AS | 203.42
39354 | KIT CHUVEIRO PARA INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO COM 2 TRAVESSAS, SUPERIOR COM ESPERA PARA CHUVEIRO E INFERIOR COM 2 REGISTROS DE PRESSAO DE 1/2 ", LARGURA DE *390* MM X ALTURA DE *900* MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM (INCLUI REGISTROS PRESSAO E TUBOS PEX COM CONEXOES, SEM REGISTRO GAVETA, NAO INCLUI CARENAGEM) | UN | AS | 202.73
39398 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS | UN | CR | 60.21
13343 | KIT DE MATERIAIS PARA BRACADEIRA PARA FIXACAO EM POSTE CIRCULAR, CONTEM TRES FIXADORES E UM ROLO DE FITA DE 3 M EM ACO CARBONO | UN | AS | 25.76
12118 | KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A | UN | CR | 19.52
39482 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = *35* MM, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) | UN | CR | 349.36
39486 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 307.79
39483 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 70 X 210 CM, E = *35* MM, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) | UN | CR | 333.2
39487 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 70 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 310.97
39484 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = *35* MM, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) | UN | CR | 336.38
39488 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 314.15
39485 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = *35* MM, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) | UN | CR | 352.28
39489 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 330.05
39494 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 336.65
39490 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 381.62
39495 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 70 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 349.36
39491 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 70 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 393.82
39496 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 361.93
39492 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 396.23
39497 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 374.64
39493 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 419.23
39500 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA) | UN | CR | 420.6
39498 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL COM VERNIZ (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 467.69
39501 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA) | UN | CR | 431.55
39499 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL COM VERNIZ (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 507.36
3733 | LADRILHO HIDRAULICO, *20 x 20* CM, E= 2 CM, PADRAO COPACABANA, 2 CORES (PRETO E BRANCO) | M2 | AS | 45.24
3731 | LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, DADOS, COR NATURAL | M2 | AS | 42
38137 | LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, RAMPA, NATURAL | M2 | AS | 42.24
38135 | LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO | M2 | AS | 53.55
38138 | LADRILHO HIDRAULICO, *30 X 30* CM, E= 2 CM, MILANO, NATURAL | M2 | AS | 41.48
3736 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | AS | 27.43
3741 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO) | M2 | AS | 28.59
3745 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 100 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | AS | 30.83
3743 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO) | M2 | AS | 28.49
3744 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO) | M2 | AS | 31.36
3739 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | AS | 32.95
3737 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO) | M2 | AS | 34.55
3738 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | AS | 39.86
3747 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 350 KG/M2 VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO) | M2 | AS | 31.36
11649 | LAJE PRE-MOLDADA DE TRANSICAO EXCENTRICA EM CONCRETO ARMADO, DN 1200 MM, FURO CIRCULAR DN 600 MM, ESPESSURA 12 CM | UN | AS | 227.52
11650 | LAJE PRE-MOLDADA DE TRANSICAO EXCENTRICA EM CONCRETO ARMADO, DN 1500 MM, FURO CIRCULAR DN 530 MM, ESPESSURA 15 CM | UN | AS | 387.79
3742 | LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | AS | 41.35
3746 | LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | AS | 48.28
13250 | LAJOTA CERAMICA 20 X 30 CM PARA LAJE PRE-MOLDADA | UN | CR | 0.56
11641 | LAJOTA CERAMICA 20 X 30 CM PARA LAJE PRE-MOLDADA | M2 | CR | 9.41
21106 | LAMBRIS DE ALUMINIO *0,6* KG/M | KG | AS | 18.32
3755 | LAMPADA DE LUZ MISTA 160 W, BASE E27 (220 V) | UN | AS | 18.51
3750 | LAMPADA DE LUZ MISTA 250 W, BASE E27 (220 V) | UN | AS | 24.88
3756 | LAMPADA DE LUZ MISTA 500 W, BASE E40 (220 V) | UN | AS | 46.5
39377 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA BRANCA 135 W, BASE E40 (127/220 V) | UN | AS | 137.76
38191 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) | UN | AS | 10.25
39381 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U/3U BRANCA 9/10 W, BASE E27 (127/220 V) | UN | AS | 9.56
38780 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V) | UN | AS | 11.7
38781 | LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 (127/220 V) | UN | AS | 39.51
38192 | LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 (127/220 V) | UN | AS | 71.49
3753 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT | UN | AS | 6.26
38782 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 DE 14 W, BIVOLT | UN | AS | 8.15
38778 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 DE 16/18 W, BIVOLT | UN | AS | 6.11
38779 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 DE 32/36 W, BIVOLT | UN | AS | 6.48
39388 | LAMPADA LED TIPO DICROICA BIVOLT, LUZ BRANCA, 5 W (BASE GU10) | UN | AS | 31.58
39387 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | UN | AS | 53.27
39386 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13 | UN | AS | 35.23
38194 | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | UN | AS | 30.04
38193 | LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | UN | AS | 22.22
12216 | LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 150 W (BASE E40) | UN | AS | 35.75
3757 | LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250 W (BASE E40) | UN | AS | 41.34
3758 | LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 400 W (BASE E40) | UN | AS | 48.2
12214 | LAMPADA VAPOR MERCURIO 125 W (BASE E27) | UN | AS | 16.5
3749 | LAMPADA VAPOR MERCURIO 250 W (BASE E40) | UN | AS | 29.42
3751 | LAMPADA VAPOR MERCURIO 400 W (BASE E40) | UN | AS | 40.15
39376 | LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 150 W, BASE E27/E40 | UN | AS | 33.84
3752 | LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40) | UN | AS | 66.23
746 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H | UN | C | 1749.5
36521 | LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM | UN | CR | 119.36
36794 | LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *44 X 35,5* CM | UN | CR | 121.67
10426 | LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *54 X 44* CM | UN | CR | 175.24
10425 | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM | UN | CR | 77.28
10431 | LAVATORIO LOUCA COR COM COLUNA *54 X 44* CM | UN | CR | 192.25
10429 | LAVATORIO LOUCA COR SUSPENSO *40 X 30* CM | UN | CR | 92.16
20269 | LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA SEM LADRAO *50 X 35* CM | UN | CR | 75.96
20270 | LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA COR SEM LADRAO *50 X 35* CM | UN | CR | 82.72
11696 | LAVATORIO/CUBA DE SOBREPOR OVAL PEQUENA LOUCA BRANCA SEM LADRAO *31 X 44* | UN | CR | 120.84
10427 | LAVATORIO/CUBA DE SOBREPOR RETANGULAR LOUCA BRANCA COM LADRAO *52 X 45* CM | UN | CR | 216.68
10428 | LAVATORIO/CUBA DE SOBREPOR RETANGULAR LOUCA COR COM LADRAO *52 X 45* CM | UN | CR | 219.91
40932 | LEITURISTA OU CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO (MENSALISTA) | MES | CR | 2588.13
10853 | LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO) | UN | CR | 69.2
5093 | LEVANTADOR DE JANELA GUILHOTINA, EM LATAO CROMADO | PAR | CR | 11.71
37768 | LIMPADORA A SUCCAO, TANQUE 12000 L, BASCULAMENTO HIDRAULICO, BOMBA 12 M3/MIN 95% VACUO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 70000
37773 | LIMPADORA DE SUCCAO TANQUE 7000 L, BOMBA 12 M3/MIN 95% VACUO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 59441.8
37769 | LIMPADORA DE SUCCAO, TANQUE 11000 L, BOMBA 340 M3/MIN (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 99513.06
37770 | LIMPADORA DE SUCCAO, TANQUE 5500 L, BOMBA 60M3/MIN, VACUO 500 MBAR (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 168889.54
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | CR | 8.09
6091 | LIQUIDO PARA BRILHO PAREDES INTERNAS | L | CR | 18.66
38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | CR | 1.51
3768 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | UN | CR | 2.93
3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UN | CR | 0.7
13192 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR PARA CONCRETO, POTENCIA 1.400 W, PRATO DIAMANTADO DE 5'' | UN | CR | 3113.69
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | CR | 514.96
20193 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO | M2/MES | CR | 3.99
10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M | M/MES | C | 12
41805 | LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M | MES | C | 585
40271 | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | MES | CR | 7.8
40287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | MES | CR | 3
40295 | LOCACAO DE BOMBA MANUAL PARA TESTE HIDROSTATICO ATE 30 BAR | H | AS | 2.45
745 | LOCACAO DE BOMBA MANUAL PARA TESTE HIDROSTATICO ATE 60 BAR | H | AS | 2.59
4084 | LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 1 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2". FAIXA DE OPERACAO: Q=25 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT=2 M; Q=12 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT = 12 M (+ OU - 2 M) | H | CR | 3.04
743 | LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 2 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2". FAIXA DE OPERACAO: Q=35 M3/H (+ OU - 3 M3/H) E AMT=2 M; Q=13 M3/H (+ OU - 3 M3/H) E AMT = 17 M (+ OU - 3 M) | H | C | 3.04
40293 | LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 2 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 3". FAIXA DE OPERACAO: Q=70 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT=2 M; Q=9,5 M3/H (+ OU - 3,5 M3/H) E AMT = 10 M (+ OU - 2 M) | H | CR | 3.64
40294 | LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 3 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2". FAIXA DE OPERACAO: Q=84 M3/H (+ OU - 2,5 M3/H) E AMT=2 M; Q=9,1 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT = 12 M (+ OU - 2 M) | H | CR | 3.04
4085 | LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 4 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 3". FAIXA DE OPERACAO: Q=60 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT=2 M; Q=11 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT = 23 M (+ OU - 1 M) | H | CR | 4.25
1383 | LOCACAO DE CONJUNTO PARA REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO, INCLUINDO BOMBA DE AGUA E DE VACUO, ACIONADAS POR MOTOR DE 15 A 20 HP, MONTADOS EM CHASSI SOBRE RODAS; 60 PONTEIRAS DE PVC DE 3,8 A 5,8 CM DE DIAMETRO E 1,0 M DE COMPRIMENTO; COLETORES DE PVC DE 4" A 6" DE DIAMETRO E EXTENSAO ENTRE 60 E 90 M | H | AS | 2.79
10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MES | AS | 505
10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MES | AS | 394.53
10779 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS | MES | AS | 631.25
10777 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | MES | AS | 573.38
10778 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | MES | AS | 631.25
40339 | LOCACAO DE CRUZETA PARA ESCORA METALICA | MES | CR | 3
3355 | LOCACAO DE ELEVADOR DE CARGA A CABO, CABINE SEMI FECHADA *2,0* X *1,5* X *2,0* M, CAPACIDADE DE CARGA 1000 KG, TORRE *2,38* X *2,21* X 15 M, GUINCHO DE EMBREAGEM, FREIO DE SEGURANCA, LIMITADOR DE VELOCIDADE E CANCELA | H | AS | 26.55
39814 | LOCACAO DE ELEVADOR DE CREMALHEIRA CABINE SIMPLES FECHADA 1,5 X 2,5 X 2,35 M (UMA POR TORRE), CAPACIDADE DE CARGA *1200* KG (15 PESSOAS), TORRE DE 24 M (16 MODULOS), 16 PARADAS, FREIO DE SEGURANCA, LIMITADOR DE CARGA | H | AS | 49.78
10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | MES | CR | 5.49
40290 | LOCACAO DE FORMA PLASTICA PARA LAJE NERVURADA, DIMENSOES *60* X *60* X *16* CM | MES | CR | 7.92
3346 | LOCACAO DE GRUPO GERADOR *80 A 125* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL | H | AS | 11.7
3348 | LOCACAO DE GRUPO GERADOR ACIMA DE * 125 ATE 180* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL | H | AS | 13.99
3345 | LOCACAO DE GRUPO GERADOR ACIMA DE * 20 A 80* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL | H | AS | 9.04
39833 | LOCACAO DE GRUPO GERADOR DE *260* KVA, DIESEL REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL | H | AS | 19.17
39834 | LOCACAO DE GRUPO GERADOR DE *400* KVA, DIESEL REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL | H | AS | 32.9
39835 | LOCACAO DE GRUPO GERADOR DE *550* KVA, DIESEL REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL | H | AS | 40.11
7252 | LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X | H | AS | 2.27
4778 | LOCACAO DE PERFURATRIZ PNEUMATICA DE PESO MEDIO, * 18 * KG, PARA ROCHA | H | AS | 2.7
4780 | LOCACAO DE PERFURATRIZ PNEUMATICA DE PESO MEDIO, * 24 * KG, PARA ROCHA | H | AS | 2.92
10809 | LOCACAO DE TALHA ELETRICA 3 T, VELOCIDADE 2,1 M / MIN, POTENCIA 1,3 KW | H | CR | 1.52
10811 | LOCACAO DE TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 M | H | C | 1.3
7247 | LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE | H | AS | 2.27
40291 | LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIREITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS , DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS | MES | CR | 418.61
40275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | MES | CR | 12
3777 | LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA | M2 | C | 1.05
3779 | LONA PLASTICA, PRETA, LARGURA 8 M, E= 150 MICRA | M | CR | 8.74
3798 | LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV | UN | AS | 37.34
38769 | LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | AS | 29.16
39510 | LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMINIO, COMPLETA (INCLUI REATOR E LAMPADAS) | UN | AS | 118.03
38776 | LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 4 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W *60 X 60 CM* ALETADA (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS) | UN | AS | 125.26
38774 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | UN | AS | 29.56
38889 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | AS | 22.35
38784 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS) | UN | AS | 29.9
3788 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS) | UN | AS | 31.16
12230 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *18* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADA) | UN | AS | 8.01
3780 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS) | UN | AS | 45.98
12231 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *36* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADA) | UN | AS | 13.33
3811 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS) | UN | AS | 43.19
12232 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS) | UN | AS | 13.96
3799 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS) | UN | AS | 61.08
12239 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS) | UN | AS | 18.28
38773 | LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | AS | 2.93
12271 | LUMINARIA DUPLA P/SINALIZACAO, TIPO WETZEL AS-2/110 OU EQUIV | UN | AS | 163.54
12245 | LUMINARIA ESMALTADA COR ALUMINIO PETERCO Y.25/1 | UN | AS | 70.94
38785 | LUMINARIA HERMETICA IP-65 PARA 2 DUAS LAMPADAS DE 14/16/18/20 W (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS) | UN | AS | 77.43
38786 | LUMINARIA HERMETICA IP-65 PARA 2 DUAS LAMPADAS DE 28/32/36/40 W (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS) | UN | AS | 95.37
39385 | LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM | UN | AS | 72.14
39389 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W | UN | AS | 59.84
39390 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W | UN | AS | 115.9
39391 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | UN | AS | 214.49
3803 | LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *25* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | AS | 27.65
38770 | LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *30* CM, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS) | UN | AS | 32.02
12267 | LUMINARIA PROVA DE TEMPO PETERCO Y.31/1 | UN | AS | 93.83
12266 | LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | AS | 48.02
39378 | LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | AS | 34.05
38775 | LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | AS | 36.1
21119 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 0.76
37974 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 1.13
37975 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 2.31
37976 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 4.74
37977 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 6.51
37978 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 13.21
37979 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 56.76
37980 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 89 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 63.79
36147 | LUVA DE BORRACHA ISOLANTE PARA ALTA TENSAO, RESISTENTE A OZONIO, TENSAO DE ENSAIO 2,5 KV (PAR) | PAR | CR | 257.47
12731 | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 104 MM | UN | AS | 144.63
12723 | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM | UN | AS | 1.12
12724 | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM | UN | AS | 2.15
12725 | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM | UN | AS | 4.32
12726 | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM | UN | AS | 9.54
12727 | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM | UN | AS | 12.1
12728 | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM | UN | AS | 19.76
12729 | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM | UN | AS | 64.78
12730 | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 79 MM | UN | AS | 99.18
3840 | LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 100 MM | UN | AS | 28.33
3838 | LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 150 MM | UN | AS | 67.54
3844 | LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 200 MM | UN | AS | 191.01
3839 | LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 250 MM | UN | AS | 234.52
3843 | LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 300 MM | UN | AS | 399.97
3900 | LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 1 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 19.65
3846 | LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 6.12
3886 | LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 8.61
3854 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 5.25
3873 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 7.41
38021 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 12.57
3847 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 16.9
38022 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 22.52
3833 | LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 12.81
3835 | LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 28.76
3836 | LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 74.36
3830 | LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 250 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 122.41
3831 | LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 300 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 189.64
3841 | LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 350 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 370.56
3842 | LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 400 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 501.11
37981 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 2.6
37982 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 3.95
37983 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 5.53
37984 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 9.55
37985 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 13.37
3826 | LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 42.38
3825 | LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 11.04
3827 | LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 23.37
20165 | LUVA DE CORRER, PVC SERIE REFORCADA - R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 13.59
20166 | LUVA DE CORRER, PVC SERIE REFORCADA - R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 47.43
20164 | LUVA DE CORRER, PVC SERIE REFORCADA - R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 7.67
3893 | LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 9.44
3848 | LUVA DE CORRER, PVC, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 5.74
3895 | LUVA DE CORRER, PVC, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 6.14
12404 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" | UN | CR | 6.21
3939 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | CR | 12.79
3911 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | CR | 10.45
3908 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | CR | 3.38
3910 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | CR | 7.47
3913 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | CR | 35.73
3912 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | CR | 19.59
3909 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | CR | 4.59
3914 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | CR | 53.9
3915 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | UN | CR | 85.01
3916 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5" | UN | CR | 154.87
3917 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" | UN | CR | 255.44
1904 | LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 20 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL | UN | CR | 0.52
1899 | LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 25 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL | UN | CR | 0.59
1900 | LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 32 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL | UN | CR | 0.96
12407 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2" X 1" | UN | CR | 19.34
12408 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1" X 1/2" | UN | CR | 10.91
12409 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1" X 3/4" | UN | CR | 10.91
12410 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" X 1/2" | UN | CR | 7.52
3936 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1 1/4" | UN | CR | 13.58
3922 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1/2" | UN | CR | 12.49
3924 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1" | UN | CR | 13.58
3923 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 3/4" | UN | CR | 13.58
3937 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1/2" | UN | CR | 11.21
3921 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1" | UN | CR | 11.21
3920 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 3/4" | UN | CR | 11.21
3938 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" | UN | CR | 7.39
3919 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" | UN | CR | 7.53
3927 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2" | UN | CR | 38.15
3928 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" | UN | CR | 38.15
3926 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" | UN | CR | 21.75
3935 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/4" | UN | CR | 21.75
3925 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" | UN | CR | 21.75
12406 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" | UN | CR | 5.34
3929 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1 1/2" | UN | CR | 58.13
3931 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" | UN | CR | 58.13
3930 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2" | UN | CR | 58.13
3932 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2 1/2" | UN | CR | 100.38
3933 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2" | UN | CR | 100.38
3934 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 3" | UN | CR | 100.38
40355 | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA (SW), PRESSAO 3.000 LBS, DN 20 X 15 MM (3/4 " X 1/2") | UN | AS | 4.71
40358 | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA (SW), PRESSAO 3.000 LBS, DN 25 X 20 MM (1" X 3/4") | UN | AS | 6.58
40361 | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA (SW), PRESSAO 3.000 LBS, DN 32 X 25 MM (1 1/4" X 1") | UN | AS | 17.28
40364 | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA (SW), PRESSAO 3.000 LBS, DN 40 X 32 MM (1 1/2" X 1 1/4") | UN | AS | 22.1
40367 | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA (SW), PRESSAO 3.000 LBS, DN 50 X 40 MM (2" X 1 1/2") | UN | AS | 34.85
40370 | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA (SW), PRESSAO 3.000 LBS, DN 60 X 50 MM (2 1/2" X 2") | UN | AS | 70.12
40373 | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA (SW), PRESSAO 3.000 LBS, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2") | UN | AS | 94.82
38947 | LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 X 16 MM | UN | AS | 5.97
38948 | LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 X 16 MM | UN | AS | 9.52
38949 | LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 X 20 MM | UN | AS | 10.56
38951 | LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 X 25 MM | UN | AS | 16.7
39312 | LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 20 X 16 MM | UN | AS | 12.96
39313 | LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 25 X 16 MM | UN | AS | 16.91
38950 | LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 32 X 20 MM | UN | AS | 25.45
39314 | LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 32 X 25 MM | UN | AS | 26.86
3907 | LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 1" X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 2.21
3889 | LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 1.59
3868 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 0.78
3869 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 1.88
3872 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 2.31
3850 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 60 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 6.32
38023 | LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 2.65
37986 | LUVA DE TRANSICAO DE CPVC X PVC, SOLDAVEL, 22 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 0.89
37987 | LUVA DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM X 1 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 66.75
37988 | LUVA DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 MM X 2", PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 108.88
21120 | LUVA DE TRANSICAO, CPVC, 15 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 5.42
39318 | LUVA DE TRANSICAO, CPVC, 22 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 4.47
20162 | LUVA DUPLA, PVC LEVE, DN 150 MM | UN | AS | 10.93
40354 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 15 MM (1/2") | UN | AS | 5.87
40357 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 20 MM (3/4") | UN | AS | 6.58
40360 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 25 MM (1") | UN | AS | 8.84
40363 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 32 MM (1 1/4") | UN | AS | 13.48
40366 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 40 MM (1 1/2") | UN | AS | 17.24
40369 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 50 MM (2") | UN | AS | 27.16
40372 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 65 MM (2 1/2") | UN | AS | 54.58
40375 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 80 MM (3") | UN | AS | 73.89
1893 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 1.97
1902 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 1.43
1901 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 0.45
1892 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 0.92
1907 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 6.36
1894 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 2.86
1891 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 0.66
1896 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 8.54
1895 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 15.01
2641 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4") | UN | AS | 29.13
2636 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 15 MM (1/2") | UN | AS | 1.87
2637 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | UN | AS | 1.99
2638 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") | UN | AS | 2.32
2639 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4") | UN | AS | 4.11
2644 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") | UN | AS | 5.96
2643 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2") | UN | AS | 8.31
2640 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2") | UN | AS | 12.12
2642 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 80 MM (3") | UN | AS | 18.46
38943 | LUVA PARA TUBO PEX, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM | UN | AS | 4.4
38944 | LUVA PARA TUBO PEX, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM | UN | AS | 6.81
38945 | LUVA PARA TUBO PEX, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM | UN | AS | 13.81
38946 | LUVA PARA TUBO PEX, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 MM | UN | AS | 20.59
39308 | LUVA PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 16 MM | UN | AS | 8.98
39309 | LUVA PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 20 MM | UN | AS | 12.98
39310 | LUVA PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 25 MM | UN | AS | 19.68
39311 | LUVA PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 32 MM | UN | AS | 29.57
39855 | LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 15 MM | UN | AS | 1.13
39856 | LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 22 MM | UN | AS | 2.67
39857 | LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 28 MM | UN | AS | 4.32
39858 | LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 35 MM | UN | AS | 9.59
39859 | LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 42 MM | UN | AS | 14.78
39860 | LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 54 MM | UN | AS | 22.69
39861 | LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 66 MM | UN | AS | 64.78
38447 | LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 61.91
36320 | LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 0.89
36324 | LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 1.36
38441 | LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 1.78
38442 | LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 4.54
38443 | LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 6.85
38444 | LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 10.2
38445 | LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 23.97
38446 | LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 38.69
3867 | LUVA PVC SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 43.37
3861 | LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 0.44
3904 | LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 0.49
3903 | LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 1.05
3862 | LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 2.33
3863 | LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 2.73
3864 | LUVA PVC SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 7.48
3865 | LUVA PVC SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 11.18
3866 | LUVA PVC SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 25.49
3902 | LUVA PVC, ROSCAVEL, 2 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 14.38
3878 | LUVA PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 4.54
3877 | LUVA PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 4.13
3879 | LUVA PVC, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 9.15
3880 | LUVA PVC, ROSCAVEL, 3", AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 20.67
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | CR | 8.95
3883 | LUVA ROSCAVEL, PVC, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 0.79
3876 | LUVA ROSCAVEL, PVC, 1", AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 2.06
3884 | LUVA ROSCAVEL, PVC, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 1.18
3837 | LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 45.64
3845 | LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 13.29
11045 | LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 27.69
20170 | LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 7.88
20171 | LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 24.71
20167 | LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R, 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 3.1
20168 | LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 4.63
20169 | LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 6.5
3899 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 3.94
38676 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 150 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 17.3
3897 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 0.8
3875 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 1.83
3898 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 3.39
3855 | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 20 MM X 1/2" | UN | AS | 3.2
3874 | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 1/2" | UN | AS | 3.42
3870 | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4" | UN | AS | 4.28
38678 | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 32 MM X 1" | UN | AS | 9.88
3859 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 0.78
3856 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 1.18
3906 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 0.9
3860 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 2.87
3905 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 6.17
3871 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 50 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | AS | 10.87
37429 | LUVA, PEAD PE 100, DE 400 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 1563.69
37426 | LUVA, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 15.04
37427 | LUVA, PEAD PE 100, DE 125 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 35.88
37424 | LUVA, PEAD PE 100, DE 20 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 6.91
37428 | LUVA, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 123.65
37425 | LUVA, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 7.45
11519 | MACANETA ALAVANCA, RETA OU CURVA, MACICA, CROMADA, COMPRIMENTO DE 10 A 16 CM, ACABAMENTO PADRAO MEDIO - SOMENTE MACANETAS | PAR | CR | 28.96
11520 | MACANETA ALAVANCA, RETA SIMPLES / OCA, CROMADA, COMPRIMENTO DE 10 A 16 CM, ACABAMENTO PADRAO POPULAR - SOMENTE MACANETAS | PAR | CR | 11.48
11518 | MACANETA TIPO BOLA, CROMADA, DIAMETRO APROXIMADO DE *2 1/2*", (SOMENTE MACANETAS) | PAR | CR | 33.41
38473 | MACARICO DE SOLDA 201 PARA EXTENSAO GLP OU ACETILENO | UN | CR | 89.15
4244 | MACARIQUEIRO | H | CR | 13.33
40977 | MACARIQUEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 2367.92
4006 | MADEIRA PINHO SERRADA 3A QUALIDADE NAO APARELHADA | M3 | CR | 559.88
2742 | MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 12 A 15 CM (PARA ESCORAMENTO) | M | CR | 1.58
2748 | MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 16 A 19 CM (PARA ESCORAMENTO) | M | CR | 4.65
2736 | MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 20 A 24 CM (PARA ESCORAMENTO) | M | CR | 6.49
2745 | MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 8 A 11 CM (PARA ESCORAMENTO) | M | C | 1.31
2751 | MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 6 M, D = 12 A 15 CM (PARA ESCORAMENTO) | M | CR | 1.67
14439 | MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 6 M, D = 8 A 11 CM (PARA ESCORAMENTO) | M | CR | 1.48
2731 | MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 12 M, D = 20 A 24 CM (PARA POSTE) | M | AS | 50.23
21138 | MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 2,2 M, D = 8 A 11 CM (PARA CERCA) | M | AS | 5.45
2747 | MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 2,20 M, D = 16 A 19 CM (PARA CERCA) | M | AS | 13.47
4115 | MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 12 A 15 CM | M | AS | 10.54
2729 | MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 4 A 7 CM (PARA CAIBRO) | UN | AS | 12.7
4119 | MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 6 M, D = 16 A 19 CM | M | AS | 21.21
2794 | MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 6,5 M, D = 25 A 29 CM | M | AS | 52.38
2788 | MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 6,5 M, D = 30 A 34 CM | M | AS | 105.9
3989 | MADEIRA SERRADA APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M3 | CR | 1951.14
3997 | MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M3 | CR | 1739.78
4004 | MADEIRA 2A QUALIDADE SERRADA NAO APARELHADA | M3 | C | 1250
11836 | MADEIRA 2A QUALIDADE SERRADA NAO APARELHADA -TIPO VIROLA | M3 | CR | 1480.26
36151 | MANGOTE DE SEGURANCA EM RASPA DE COURO | UN | CR | 19.9
37457 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/8" X1,5 MM | M | AS | 2.13
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | M | AS | 1.12
37461 | MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA, PVC COM REFORCO, COM PRESSAO DE TRABALHO (PT) 250 LBS/POL2, DE 3/4" X *2,8* MM | M | AS | 7.93
37460 | MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA, PVC COM REFORCO, PRESSAO DE TRABALHO (PT) 250 LBS/POL2, DE 1" X *3,4* MM | M | AS | 10.83
37458 | MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM | M | AS | 3.17
37454 | MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/4" X1 MM | M | AS | 0.83
37455 | MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/4" X1,5 MM | M | AS | 1.4
37459 | MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/4" X 2 MM | M | AS | 4.46
21029 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | C | 240
21030 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | CR | 295.84
21031 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 25 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | CR | 368.31
21032 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | CR | 393.26
37527 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | CR | 355.24
37528 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES | UN | CR | 423.56
37529 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 25 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES | UN | CR | 427.72
37530 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES | UN | CR | 558.41
21034 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | CR | 476.43
37531 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES | UN | CR | 600
21036 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 25 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | CR | 729.5
21037 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | CR | 831.68
20185 | MANGUEIRA DE PVC FLEXIVEL,TIPO FLAT/ACHATADA, COR LARANJA, D = 1 1/2" (40 MM), PARA CONDUCAO DE AGUA, SERVICOS LEVES E MEDIOS | M | AS | 12.9
20260 | MANGUEIRA PARA GAS - GLP, DIAMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO DE 1M | UN | AS | 6.46
42011 | MANILHA RETA PESADA PADRAO "D", CORPO EM ACO CARBONO 1045 E PINO REFORCADO EM ACO ALLOY, GALVANIZADO, ROSCADO, DIAMETRO 1/2" (COLETADO CAIXA) | UN | AS | 6.91
37523 | MANIPULADOR TELESCOPICO, POTENCIA DE 101 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MAXIMA DE ELEVACAO DE 12 M | UN | AS | 444293.9
37515 | MANIPULADOR TELESCOPICO, POTENCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MAXIMA DE ELEVACAO DE 12,3 M | UN | AS | 395000
12899 | MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4" | UN | AS | 91.23
12898 | MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE 100 MM, CONEXAO DE 1/2" | UN | AS | 144.71
39697 | MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA, E = *2* MM | M2 | AS | 0.37
39696 | MANTA ALUMINIZADA 1 FACE PARA SUBCOBERTURA, E = *1* MM | M2 | AS | 3.96
39700 | MANTA ANTIRRUIDO DE POLIESTER (PET) PARA CONTRAPISO E = *8* MM | M2 | CR | 18.57
11621 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO III, CLASSE B (NBR 9952) | M2 | CR | 36.96
4014 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | M2 | CR | 38.24
4015 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | M2 | CR | 46.96
4017 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 5 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | M2 | CR | 68.33
4016 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA TIPO GLASS 3 MM, TIPO II, CLASSE C, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | M2 | C | 26.99
39699 | MANTA DE BORRACHA ANTIRRUIDO 5 MM | M2 | CR | 8.75
38544 | MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD) ANTICHAMAS, E = 8 MM | M2 | CR | 6.92
38545 | MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM | M2 | CR | 4.45
39695 | MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO COM 1 FACE METALIZADA PARA SUBCOBERTURA, E = *5* MM | M2 | AS | 0.98
39323 | MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, RESISTENCIA A TRACAO = *25* KN/M | M2 | CR | 16.98
626 | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA) | KG | AS | 10.63
25860 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 0,50 MM ( NBR 15352) | M2 | AS | 7.89
25861 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 0,75 MM ( NBR 15352) | M2 | AS | 11.91
25862 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 0,80 MM ( NBR 15352) | M2 | AS | 12.64
25863 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 1,00 MM ( NBR 15352) | M2 | AS | 15.8
25864 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 1,50 MM ( NBR 15352) | M2 | AS | 23.69
25865 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 2,00 MM ( NBR 15352) | M2 | AS | 31.74
25866 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 2,50 MM ( NBR 15352) | M2 | AS | 39.41
25868 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 0,50 MM (NBR 15352) | M2 | AS | 8.79
25869 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 0,75 MM (NBR 15352) | M2 | AS | 12.42
25870 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 0,80 MM (NBR 15352) | M2 | AS | 14.07
25871 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 1,00 MM (NBR 15352) | M2 | AS | 17.28
25867 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 1,50 MM (NBR 15352) | M2 | AS | 25.58
25872 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 2,00 MM (NBR 15352) | M2 | AS | 34.57
25873 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 2,50 MM (NBR 15352) | M2 | AS | 43.12
40637 | MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESEL 38 HP | UN | AS | 444393.8
13836 | MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV | UN | AS | 56017.21
14534 | MAQUINA MANUAL TIPO PRENSA PARA PRODUCAO DE BLOCOS E PAVIMENTOS DE CONCRETO, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO PARA VIBRACAO, POTENCIA TOTAL INSTALADA DE 1,5 KW | UN | AS | 23450.28
14619 | MAQUINA PARA CORTE COM DISCO ABRASIVO DE DIAMETRO DE 18'' (450 MM), COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 10 CV | UN | CR | 8801.56
14535 | MAQUINA TIPO PRENSA HIDRAULICA, PARA FABRICACAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA AGUAS PLUVIAIS, DN 200 A DN 600 MM X 1000 MM DE COMPRIMENTO, COM MOTOR PRINCIPAL DE 20 CV | UN | AS | 232746.32
39813 | MAQUINA TIPO VASO / TANQUE / JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, COM CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 LITROS, DIAMETRO *670* MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA ( VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO, ETC) | UN | AS | 14256.33
12868 | MARCENEIRO | H | CR | 11.96
40916 | MARCENEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 2127.61
4755 | MARMORISTA / GRANITEIRO | H | CR | 12.55
41067 | MARMORISTA / GRANITEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 2230.43
38463 | MARTELO DE SOLDADOR/PICADOR DE SOLDA | UN | CR | 21.65
40703 | MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORÇA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG | UN | C | 5847
14531 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, COM REDUCAO DE VIBRACAO, PESO DE 21 KG | UN | CR | 10901.01
36533 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, COM REDUCAO DE VIBRACAO, PESO DE 31,5 KG | UN | CR | 12544.27
11616 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PADRAO, PESO DE 32 KG | UN | CR | 11847.88
41898 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | UN | CR | 13330.48
13447 | MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, DE SUPERFICIE, COM AVANCO DE COLUNA, PESO DE 22 KG | UN | CR | 24529
14529 | MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG | UN | CR | 13718.44
10747 | MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 25 KG, COM SILENCIADOR | UN | CR | 13459.89
36141 | MASCARA DE SEGURANCA PARA SOLDA COM ESCUDO DE CELERON E CARNEIRA DE PLASTICO COM REGULAGEM | UN | CR | 26.86
4053 | MASSA A OLEO PARA MADEIRA | GL | CR | 60.87
4052 | MASSA ACRILICA | 18L | CR | 124.15
4056 | MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR | GL | CR | 32.01
4051 | MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS | 18L | CR | 79.9
4048 | MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS | L | CR | 4.43
4047 | MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS | GL | C | 15.98
39434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE AGUA) | KG | CR | 3.17
39433 | MASSA DE REJUNTE PRONTA PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL, SEM ADICAO DE AGUA | KG | CR | 2.27
4049 | MASSA EPOXI BICOMPONENTE (MASSA + CATALIZADOR) | L | CR | 50.06
38120 | MASSA EPOXI BICOMPONENTE PARA REPAROS | KG | AS | 75.65
38877 | MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | KG | CR | 5.02
34546 | MASSA PARA TEXTURA RUSTICA DE BASE ACRILICA, COR BRANCA, USO INTERNO E EXTERNO | KG | CR | 5.06
10498 | MASSA PARA VIDRO | KG | CR | 5.93
4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | CR | 30.88
12357 | MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2", COMPRIMENTO 3 M | UN | AS | 128.21
12358 | MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 2", COMPRIMENTO 3 M | UN | AS | 144.21
11079 | MATERIAL FILTRANTE (PEDREGULHO) 0,6 A 25,46 MM (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 1000.95
11082 | MATERIAL FILTRANTE (PEDREGULHO) 38 A 25,4 MM (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 1021.21
4058 | MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS | H | C | 13.33
40974 | MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (MENSALISTA) | MES | CR | 2367.92
34794 | MECANICO DE REFRIGERACAO | H | CR | 12.88
40925 | MECANICO DE REFRIGERACAO (MENSALISTA) | MES | CR | 2289.12
13741 | MEDIDOR DE NIVEL ESTATICO E DINAMICO PARA POCO, COMPRIMENTO DE 200 M | UN | CR | 2022.55
3288 | MEIA CANA DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ACABAMENTO PARA FORRO PAULISTA, *2,5 X 2,5* CM | M | C | 3.8
13587 | MEIA CANA DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ACABAMENTO PARA FORRO PAULISTA, *2,5 X 2,5* CM | M | CR | 2.29
38598 | MEIA CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 1.76
38595 | MEIA CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 1.22
38592 | MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 1.59
38588 | MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 1
38593 | MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 1.71
38589 | MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 1.22
38594 | MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 2.54
34787 | MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 14 CM, 4,0 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 0.81
34788 | MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 14 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 0.82
34784 | MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 19 CM, 4,0 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 0.9
34781 | MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 1.02
34773 | MEIO BLOCO VEDACAO CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 1.27
34769 | MEIO BLOCO VEDACAO CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 1.47
34763 | MEIO BLOCO VEDACAO CONCRETO APARENTE 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 0.85
34774 | MEIO BLOCO VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 1.13
34771 | MEIO BLOCO VEDACAO CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 1.3
34764 | MEIO BLOCO VEDACAO CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 0.79
4062 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15* CM (H X L) | UN | CR | 13.2
4059 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2) | M | C | 16
4061 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *45 X 18 /12* CM (H X L1/L2) | UN | CR | 12.8
10608 | MESA VIBRATORIA COM DIMENSOES DE 2,0 X 1,0 M, COM MOTOR ELETRICO DE 2 POLOS E POTENCIA DE 3 CV | UN | AS | 8013.5
4069 | MESTRE DE OBRAS | H | CR | 22.2
40819 | MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) | MES | CR | 3946.52
34361 | METACAULIM DE ALTA REATIVIDADE/CAULIM CALCINADO | KG | CR | 1.71
36512 | MICRO-TRATOR CORTADOR DE GRAMA COM LARGURA DO CORTE DE 107 CM, COM 2 LAMINAS E DESCARTE LATERAL | UN | AS | 9325.45
25972 | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184 | KG | CR | 7.77
25973 | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR 16184 | KG | CR | 7.77
11697 | MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C X A X P) | UN | CR | 473.49
11698 | MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 50 X 35* CM (C X A X P) | UN | CR | 564.85
11699 | MICTORIO INDIVIDUAL ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *50 X 45 X 35* (C X A X P) | UN | CR | 624.29
10432 | MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM COMPLEMENTOS | UN | CR | 269.21
10430 | MICTORIO SIFONADO LOUCA COR SEM COMPLEMENTOS | UN | CR | 289.93
37514 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERACAO DE *646* KG | UN | C | 135000
37519 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *72* HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERACAO DE *1200* KG | UN | CR | 208344.6
37520 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG | UN | CR | 204929.12
37521 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *42* HP, PESO OPERACIONAL DE *4.500* KG | UN | CR | 250013.53
37522 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *42* HP, PESO OPERACIONAL DE *5.300* KG | UN | CR | 257535.38
21109 | MINUTERIA ELETRONICA COLETIVA COM POTENCIA MAXIMA RESISTIVA PARA LAMPADAS FLUORESCENTES DE *300* W ( 110 V ) / *600* W ( 110 V ) | UN | AS | 90.45
36800 | MISTURADOR BASE PARA CHUVEIRO/BANHEIRA, 1/2 " OU 3/4 ", SOLDAVEL OU ROSCAVEL | UN | CR | 79.95
11769 | MISTURADOR CROMADO DE MESA BICA BAIXA PARA LAVATORIO (REF 1875) | UN | CR | 195.93
36793 | MISTURADOR CROMADO DE PAREDE PARA LAVATORIO (REF 1178) | UN | CR | 317.22
37546 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 3 CV | UN | CR | 7517.66
37544 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV | UN | CR | 7951.19
37545 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 7,5 CV | UN | CR | 9460.84
11771 | MISTURADOR DE PAREDE CROMADO PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR (REF 1258) | UN | CR | 243.03
39919 | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS | UN | CR | 37630.04
38385 | MISTURADOR MANUAL DE TINTAS PARA FURADEIRA, HASTE METALICA *60* CM, COM HELICE (MEXEDOR DE TINTA) | UN | CR | 33.18
37587 | MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO | UN | CR | 221.05
11571 | MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ACIMA DE 110 CM | UN | CR | 157.86
11561 | MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 110 CM | UN | CR | 122.09
11560 | MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 95 CM | UN | CR | 103.92
11499 | MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM | UN | CR | 1151.98
40924 | MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (MENSALISTA) | MES | CR | 2063.03
25957 | MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA | H | CR | 7.12
40983 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS (MENSALISTA) | MES | CR | 1268.79
40921 | MONTADOR DE MAQUINAS (MENSALISTA) | MES | CR | 3230.49
34761 | MONTADOR ELETROELETRONICO | H | CR | 11.6
2437 | MONTADOR ELETROMECANICO | H | CR | 18.18
40534 | MONTANTE EM BARRA CHATA ACO GALVANIZADO, *65 X 8* MM, ALTURA *1420* MM, PINTURA ELETROSTATICA, COR PRETA | UN | AS | 163.62
14252 | MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 6,0HP, BOCAIS 3" X 3", HM/Q = 5 MCA / 24 M3/H A 52,5 MCA / 5,0 M3/H | UN | CR | 1766.98
730 | MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE MOTOR ELETRICO TRIFASICO 7,4HP BOCA DIAMETRO DE SUCCAO X RECLAQUE: 2"X2", HM/ Q = 10 M / 73,5 M3/H A 28 M / 8,2 M3 /H | UN | CR | 4721.04
723 | MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS SUCCAO X RECALQUE 2" X 2", A GASOLINA, DIAMETRO DO ROTOR 122 MM HM/Q = 6 MCA / 33,0 M3/H A 28 MCA / 8,0 M3/H | UN | CR | 2346.52
36502 | MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIAMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H | UN | CR | 2205.45
36503 | MOTOBOMBA TRASH (PARA AGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIAMETROS DE SUCCAO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q: 10/60 A 23/0 | UN | CR | 2719.58
4090 | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M | UN | AS | 550000
13227 | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 171 HP, PESO BRUTO 14768 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M | UN | AS | 683443.58
10597 | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 186 HP, PESO BRUTO 15785 KG, LARGURA DA LAMINA DE 4,3 M | UN | AS | 719412.54
39628 | MOTOR A DIESEL PARA VIBRADOR DE IMERSAO, DE *4,7* CV | UN | CR | 2047.3
39404 | MOTOR A GASOLINA PARA VIBRADOR DE IMERSAO, 4 TEMPOS, DE 5,5 CV | UN | CR | 1015.19
39402 | MOTOR ELETRICO PARA VIBRADOR DE IMERSAO, DE 2 CV, MONOFASICO, 110/220 V | UN | CR | 836.32
39403 | MOTOR ELETRICO PARA VIBRADOR DE IMERSAO, DE 2 CV, TRIFASICO, 220/380 V | UN | CR | 818.13
4093 | MOTORISTA DE CAMINHAO | H | CR | 11.27
10512 | MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL (ENCARGO SOCIAL MENSALISTA) | MES | CR | 2006.7
20020 | MOTORISTA DE CAMINHAO BASCULANTE | H | CR | 11.27
4094 | MOTORISTA DE CAMINHAO E CARRETA | H | CR | 11.29
41038 | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (MENSALISTA) | MES | CR | 2005.36
40988 | MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA (MENSALISTA) | MES | CR | 2006.51
40990 | MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (MENSALISTA) | MES | CR | 1853.01
40994 | MOTORISTA DE ONIBUS / MICRO-ONIBUS (MENSALISTA) | MES | CR | 2006.51
4095 | MOTORISTA DE VEICULO LEVE | H | CR | 10.42
4097 | MOTORISTA DE VEICULO PESADO | H | CR | 11.29
40992 | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (MENSALISTA) | MES | CR | 2196.5
4096 | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO MUNCK | H | CR | 12.35
13955 | MOTOSSERRA PORTATIL COM MOTOR A GASOLINA DE *60* CC | UN | CR | 2164.5
4114 | MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS PARA FIOS | UN | CR | 38.74
36797 | MOURAO DE CONCRETO CURVO,10 X 10 CM, H= *2,60* M + CURVA DE 0,40 M | UN | CR | 33.88
4107 | MOURAO DE CONCRETO RETO, *10 X 10* CM, H= 2,30 M | UN | CR | 32.62
36799 | MOURAO DE CONCRETO RETO, TIPO ESTICADOR, *10 X 10* CM, H= 2,50 M | UN | CR | 31.15
4108 | MOURAO DE CONCRETO RETO, 10 X 10 CM, H= 2,00 M | UN | CR | 26.23
4102 | MOURAO DE CONCRETO RETO, 10 X 10 CM, H= 3,00 M | UN | C | 39.02
10826 | MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM | UN | CR | 38.21
365 | MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM | UN | CR | 23.69
38639 | MUDA DE ARBUSTO, BUXINHO, H= *50* M | UN | CR | 91.72
38640 | MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H = *10 A 20* CM | UN | CR | 1.37
358 | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M | UN | CR | 28.28
359 | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M | UN | CR | 58.09
38641 | MUDA DE PALMEIRA, ARECA, H= *1,50* CM | UN | CR | 57.32
360 | MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU EQUIVALENTE DA REGIAO | UN | C | 1.33
4127 | MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO EXTERNO PARA CABO 25/70MM2 ISOL, 3,6/6KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE | UN | AS | 167.78
4154 | MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 25/70MM2 ISOL 6/10KV EM EPR- BORRACHA DE SILICONE | UN | AS | 204.99
4168 | MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2 ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE | UN | AS | 216.49
4161 | MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/70MM2 ISOLACAO 8,7/15KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE | UN | AS | 208.37
4214 | NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 4.56
4215 | NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 3.78
4210 | NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 0.58
4212 | NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1.52
4213 | NIPEL PVC, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 8.24
4211 | NIPEL PVC, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 0.86
4209 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | CR | 12.6
4180 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | CR | 9.49
4177 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | CR | 3.15
4179 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | CR | 6.44
4208 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | CR | 30
4181 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | CR | 19.6
4178 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | CR | 4.36
4182 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | CR | 48.8
4183 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | UN | CR | 78.57
4184 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5" | UN | CR | 173.45
4185 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" | UN | CR | 288.19
4205 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1 1/4" | UN | CR | 16.64
4192 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1" | UN | CR | 16.64
4191 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 3/4" | UN | CR | 16.64
4207 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1/2" | UN | CR | 13.39
4206 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1" | UN | CR | 13
4190 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 3/4" | UN | CR | 13
4186 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" | UN | CR | 3.84
4188 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" | UN | CR | 7.85
4189 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" | UN | CR | 7.85
4197 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" | UN | CR | 41.55
4194 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" | UN | CR | 25.11
4193 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/4" | UN | CR | 25.11
4204 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" | UN | CR | 25.11
4187 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" | UN | CR | 5
4202 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" | UN | CR | 75.89
4203 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2" | UN | CR | 67.03
40356 | NIPLE SEXTAVADO EM ACO PRETO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 15 MM (1/2") | UN | AS | 4.86
40359 | NIPLE SEXTAVADO EM ACO PRETO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 20 MM (3/4") | UN | AS | 6.28
40362 | NIPLE SEXTAVADO EM ACO PRETO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 25 MM (1") | UN | AS | 9.43
40365 | NIPLE SEXTAVADO EM ACO PRETO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 32 MM (1 1/4") | UN | AS | 14.24
40368 | NIPLE SEXTAVADO EM ACO PRETO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 40 MM (1 1/2") | UN | AS | 21.12
40371 | NIPLE SEXTAVADO EM ACO PRETO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 50 MM (2") | UN | AS | 34.74
40374 | NIPLE SEXTAVADO EM ACO PRETO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 65 MM (2 1/2") | UN | AS | 55.19
7595 | NIVELADOR | H | CR | 10.81
41094 | NIVELADOR (MENSALISTA) | MES | CR | 1922.94
38175 | NUMERO / ALGARISMO PARA PORTA, TAMANHO *40* MM, EM ZAMAC, (MODELO DE 0 A 9), FIXACAO POR PARAFUSOS | UN | CR | 2.1
38176 | NUMERO / ALGARISMO PARA RESIDENCIA (FACHADA), TAMANHO *120* MM, EM ZAMAC, (MODELO DE 0 A 9), FIXACAO POR PARAFUSOS | UN | CR | 5.71
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | UN | CR | 3.88
11138 | OLEO COMBUSTIVEL BPF A GRANEL | L | CR | 2.31
5333 | OLEO DE LINHACA | L | CR | 13.95
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | L | C | 3.59
4227 | OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, TRATORES, RETROS E ETC) | L | C | 19.95
38170 | OLHO MAGICO / VISOR PARA PORTA DE *25 A 46* MM DE ESPESSURA, ANGULO DE VISAO APROXIMADO DE 200 GRAUS, LATAO CROMADO, COM FECHO JANELA | UN | CR | 9.62
4242 | OPERADOR DE ACABADORA | H | CR | 11.27
40980 | OPERADOR DE BATE-ESTACAS (MENSALISTA) | MES | CR | 1510.43
4243 | OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO) | H | CR | 11.92
41031 | OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO) (MENSALISTA) | MES | CR | 2120.88
37623 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO CAIXA) | H | CR | 10.53
4250 | OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA | H | CR | 7.25
40978 | OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 1289.42
25960 | OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO | H | CR | 12.36
41043 | OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO (MENSALISTA) | MES | CR | 2199.01
4234 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA | H | C | 13.33
40987 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA (MENSALISTA) | MES | CR | 2367.92
4253 | OPERADOR DE GUINCHO | H | CR | 6.7
40981 | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 1190.85
4254 | OPERADOR DE GUINDASTE | H | CR | 15.44
41036 | OPERADOR DE GUINDASTE (MENSALISTA) | MES | CR | 2743.82
4251 | OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA | H | CR | 7.18
40979 | OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 1277.97
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | CR | 11.16
40998 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) (MENSALISTA) | MES | CR | 1985.57
4257 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO | H | CR | 6.73
40982 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 1197.29
41029 | OPERADOR DE MESA VIBROACABADORA (MENSALISTA) | MES | CR | 2005.36
41026 | OPERADOR DE MOTO SCRAPER (MENSALISTA) | MES | CR | 3109.04
4240 | OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER | H | CR | 17.49
4239 | OPERADOR DE MOTONIVELADORA | H | CR | 17.49
41024 | OPERADOR DE MOTONIVELADORA (MENSALISTA) | MES | CR | 3109.04
4248 | OPERADOR DE PA CARREGADEIRA | H | CR | 12.51
41033 | OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (MENSALISTA) | MES | CR | 2224.96
25959 | OPERADOR DE PAVIMENTADORA | H | CR | 12.36
41040 | OPERADOR DE PAVIMENTADORA (MENSALISTA) | MES | CR | 2199.01
4238 | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR | H | CR | 10.77
41012 | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (MENSALISTA) | MES | CR | 1916.89
4237 | OPERADOR DE TRATOR | H | CR | 11.79
41002 | OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA (MENSALISTA) | MES | CR | 2095.11
4233 | OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO | H | CR | 11.27
41001 | OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (MENSALISTA) | MES | CR | 2005.36
4252 | OPERADOR PARA BATE ESTACAS | H | CR | 8.49
2 | OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE | M3 | CR | 7.89
36517 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA BRUTA *127* CV, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 2,0 A 2,4 M3, PESO OPERACIONAL DE 10330 KG | UN | AS | 325440.3
4262 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL DE 11632 KG | UN | AS | 366486.83
4263 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL DE 18338 KG | UN | AS | 508195.04
36518 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 213 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,9 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL DE 19234 KG | UN | AS | 578560.51
14221 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 152 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,53 A 2,30 M3, PESO OPERACIONAL DE 10216 KG | UN | AS | 337656.52
38402 | PA DE LIXO PLASTICA, CABO LONGO | UN | CR | 7.13
3412 | PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 25 MM, DE 1200 X 600 MM | M2 | AS | 16.36
3413 | PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 50 MM, DE 1200 X 600 MM | M2 | AS | 36.83
39744 | PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 40, E = 25 MM, DE 1200 X 600 MM | M2 | AS | 28.6
39745 | PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 40, E = 50 MM, DE 1200 X 600 MM | M2 | AS | 60.37
39637 | PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 23 MM | M2 | CR | 58.47
39638 | PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 40 MM | M2 | CR | 108.87
39639 | PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 55 MM | M2 | CR | 143.54
39517 | PAINEL ISOLANTE REVESTIDO EM ACO GALVALUME *0,5* MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIURETANO (PUR), E = 40/50 MM, PARA FECHAMENTOS VERTICAIS (INCLUI PARAFUSOS DE FIXACAO) | M2 | AS | 138.05
39518 | PAINEL ISOLANTE REVESTIDO EM ACO GALVALUME *0,5* MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIURETANO (PUR), E = 70/80 MM, PARA FECHAMENTOS VERTICAIS (INCLUI PARAFUSOS DE FIXACAO) | M2 | AS | 163.28
38366 | PAPEL KRAFT BETUMADO | M2 | CR | 3.92
11703 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA | UN | CR | 23.43
37400 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN | CR | 29.78
25400 | PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO) | UN | CR | 1328.2
4272 | PARA-RAIOS DE BAIXA TENSAO, TENSAO DE OPERACAO *280* V , CORRENTE MAXIMA *20* KA | UN | AS | 73.61
4276 | PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA | UN | AS | 217.26
4273 | PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 30 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 10 KA | UN | AS | 360.91
4274 | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS | UN | AS | 83.69
39438 | PARAFUSO CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (GN55), COMPRIMENTO 55 MM, EM ACO FOSFATIZADO, PARA FIXAR CHAPA DE GESSO EM PERFIL DRYWALL METALICO MAXIMO 0,7 MM | UN | AS | 0.15
11963 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | UN | AS | 5.46
11964 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UN | AS | 1.38
4379 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO * 9,5 * MM | UN | AS | 0.03
4377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | UN | AS | 0.1
4356 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM | UN | AS | 0.15
13246 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | UN | AS | 0.26
4346 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | AS | 5.85
11955 | PARAFUSO DE LATAO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | UN | AS | 2.56
11960 | PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO 12 MM | UN | AS | 0.08
4333 | PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM | UN | AS | 0.15
4358 | PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 65 MM | UN | AS | 1.17
39435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | UN | AS | 0.06
39436 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 35 MM | UN | AS | 0.1
39437 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM | UN | AS | 0.13
39439 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA BROCA (TB), COMPRIMENTO 25 MM | UN | AS | 0.09
39440 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA BROCA (TB), COMPRIMENTO 35 MM | UN | AS | 0.11
39441 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA BROCA (TB), COMPRIMENTO 45 MM | UN | AS | 0.14
39442 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA AGULHA (LA), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | AS | 0.1
39443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | AS | 0.14
4329 | PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 2" | UN | AS | 1.25
4383 | PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 140MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | AS | 11.3
4344 | PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | AS | 11.84
436 | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | UN | AS | 4.85
442 | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | UN | AS | 2.87
11953 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2'', COMPRIMENTO 2'', COM PORCA E ARRUELA | UN | AS | 1.88
4335 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA | UN | AS | 7.95
4334 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA | UN | AS | 10.91
4343 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA | UN | AS | 2.68
430 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | AS | 4.34
441 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | AS | 4.77
431 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | AS | 5.77
432 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | AS | 6.36
429 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA | UN | AS | 8.58
439 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | AS | 7.31
433 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 350 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | AS | 8.53
437 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 400 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA | UN | AS | 11.34
11790 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | AS | 12.86
428 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA | UN | AS | 13.99
4384 | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | UN | AS | 12.98
4351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | UN | AS | 9.63
11054 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4 ") | UN | CR | 0.03
11055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | UN | CR | 0.05
11056 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,8 X 30 MM (1.1/4 ") | UN | CR | 0.05
11057 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 4,8 X 40 MM (1.1/2 ") | UN | CR | 0.11
11059 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2 ") | UN | CR | 0.22
11058 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 ") | UN | CR | 0.28
4380 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16 " X 120 MM PARA TELHA FIBROCIMENTO | UN | CR | 0.95
4299 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | C | 0.9
4304 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 150 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | CR | 1.22
4305 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 180 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | CR | 1.42
4306 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 200 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | CR | 1.65
4308 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 230 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | CR | 3.42
4302 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | CR | 2.57
4300 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 50 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | CR | 0.61
4301 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 85 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | CR | 0.74
4320 | PARAFUSO ZINCADO 5/16 " X 250 MM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49, INCLUI BUCHA NYLON S-10 | UN | CR | 2.27
4318 | PARAFUSO ZINCADO 5/16 " X 85 MM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90, INCLUI BUCHA NYLON S-10 | UN | CR | 1.1
40547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 X 19" | CENTO | AS | 15.78
11962 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" | UN | AS | 0.13
4332 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 2" | UN | AS | 0.63
4331 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 2 1/4" | UN | AS | 2.36
4336 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 3", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | AS | 3.03
13294 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM | UN | AS | 0.86
11948 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 40 MM | UN | AS | 0.39
4382 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 80 MM | UN | AS | 0.65
4354 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, GRAU 5, ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1 1/2", COMPRIMENTO 4" | UN | AS | 27.17
40839 | PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), COMPRIMENTO 1 " (25,4 MM) | CENTO | AS | 65.38
40552 | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM | CENTO | AS | 27.05
40549 | PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) | CENTO | AS | 107.09
4385 | PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE, *30 A 35* PECAS POR M2 | MIL | AS | 1225.71
4386 | PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE, *30 A 35* PECAS POR M2 | M2 | AS | 51.82
38397 | PASTA DESENGRAXANTE PARA MAOS | KG | CR | 5.47
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | CR | 18.19
20079 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (POTE DE 3.500* G) | UN | CR | 113.46
39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE | 250G | AS | 20.8
118 | PASTA VEDA JUNTAS/ROSCA, LATA DE *500* G, PARA INSTALACOES DE GAS E OUTROS | UN | CR | 68.76
4396 | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRIAS, *2,5 X 2,5* CM | M2 | C | 93.24
36881 | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES FRIAS *5 X 5* CM | M2 | CR | 83.32
36882 | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES QUENTES *5 X 5* CM | M2 | CR | 97.2
4397 | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES QUENTES, *2,5 X 2,5* CM | M2 | CR | 151.19
34754 | PASTILHA DE VIDRO CRISTAL, NACIONAL, REVEST INT/EXT E PISCINA, TODAS AS CORES, E MAIOR OU IGUAL A 5 MM *2,0 X 2,0* CM | M2 | CR | 279.97
25962 | PASTILHA DE VIDRO PIGMENTADA *2,0 X 2,0* CM, NACIONAL, PARA REVESTIMENTO INTERNO/EXTERNO E PISCINA, BRANCA OU CORES FRIAS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 5 MM | M2 | CR | 177.32
34752 | PASTILHA DE VIDRO PIGMENTADA, NACIONAL, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES QUENTES, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 5 MM *2,0 X 2,0* CM | M2 | CR | 312.26
4751 | PASTILHEIRO | H | CR | 16.09
41066 | PASTILHEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 2858.42
39604 | PATCH CORD, CATEGORIA 5 E, EXTENSAO DE 1,50 M | UN | CR | 14.24
39605 | PATCH CORD, CATEGORIA 5 E, EXTENSAO DE 2,50 M | UN | CR | 19.76
39606 | PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 1,50 M | UN | CR | 25.09
39607 | PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 2,50 M | UN | CR | 28.79
39594 | PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19" E 1 U DE ALTURA | UN | C | 272.54
39596 | PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" E 1 U DE ALTURA | UN | CR | 475.03
39595 | PATCH PANEL, 48 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19" E 2 U DE ALTURA | UN | CR | 398.74
39597 | PATCH PANEL, 48 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" E 2 U DE ALTURA | UN | CR | 640.59
20209 | PECA DE MADEIRA APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 9.29
4433 | PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 7.03
4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | CR | 5.2
4505 | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 1 X 7CM NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | CR | 2.05
4517 | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) | M | CR | 0.97
4448 | PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 7,5 X 12,50 CM (3X5") NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | CR | 9.49
6194 | PECA DE MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 15CM (1X6") NAO APARELHADA | M | CR | 7.96
4509 | PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA | M | CR | 2.67
4513 | PECA DE MADEIRA 3A/4A NATIVA/REGIONAL 5 X 5 CM | M | CR | 1.4
4512 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA | M | CR | 1.64
4500 | PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 10CM NAO APARELHADA | M | CR | 8.05
10731 | PEDRA ARDOSIA, CINZA, *40 X 40* CM, E= *1 CM | M2 | C | 42.5
4704 | PEDRA ARDOSIA, CINZA, 20 X 40 CM, E= *1 CM | M2 | CR | 38.35
10730 | PEDRA ARDOSIA, CINZA, 30 X 30, E= *1 CM | M2 | CR | 41.09
4729 | PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 93.69
4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 102.44
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 80.23
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | C | 80.23
4722 | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 80.23
4723 | PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 87.53
4727 | PEDRA BRITADA N. 5 (76 A 100 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 89.96
4748 | PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 86.8
4730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 83.88
13186 | PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) | M3 | AS | 72.9
10737 | PEDRA GRANITICA OU BASALTO, CACO, RETALHO, CAVACO, TIPO MIRACEMA, MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL OU OUTRAS SIMILARES, E= *1,0 A *2,0 CM | M2 | CR | 133.56
10734 | PEDRA GRANITICA, SERRADA, TIPO MIRACEMA, MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL OU OUTRAS SIMILARES, *11,5 X *23 CM, E= *1,0 A *2,0 CM | M2 | CR | 79.45
4708 | PEDRA PORTUGUESA OU PETIT PAVE, BRANCA OU PRETA | M2 | CR | 154.1
4712 | PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO LAMINADO, CACO, TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAGOA SANTA, LUMINARIA, PIRENOPOLIS, SAO TOME OU OUTRAS SIMILARES DA REGIAO, E= *1,5 A *2,5 CM | M2 | CR | 75.34
4710 | PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO LAMINADO, SERRADA, TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAGOA SANTA, LUMINARIA, PIRENOPOLIS, SAO TOME OU OUTRAS SIMILARES DA REGIAO, *20 X *40 CM, E= *1,5 A *2,5 CM | M2 | CR | 241.6
4746 | PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 77.8
4750 | PEDREIRO | H | C | 13.33
41065 | PEDREIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 2367.92
34747 | PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA | M | CR | 37.78
4826 | PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *3* CM, CORTE RETO | M | CR | 40.62
41975 | PEITORIL PRE-MOLDADO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, L = *15* CM | M2 | AS | 70.43
4825 | PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25* CM, E= *3* CM, CORTE RETO | M | CR | 56.23
34744 | PELICULA REFLETIVA, GT 7 ANOS PARA SINALIZACAO VERTICAL | M2 | CR | 25.57
39430 | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | UN | CR | 1.09
39573 | PENDURAL OU REGULADOR, COM MOLA, EM ACO GALVANIZADO, PARA PERFIL TIPO T CLICADO DE FORROS REMOVIVEL | UN | CR | 1.07
38410 | PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM | UN | CR | 8803.07
4765 | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "I" 102 X 12,7 | M | AS | 55.77
4767 | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "I" 152 X 22 | M | AS | 96.1
4766 | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "I" 152 X 22 | KG | AS | 4.45
10963 | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "I" 203 X 34,3 | M | AS | 152.3
10962 | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "W" 150 X 22,5 | KG | AS | 4.73
34742 | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "W" 250 X 32,7 | KG | AS | 4.43
4773 | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "W" 250 X 44,8 | M | AS | 192.25
34740 | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "W" 310 X 52,0 | KG | AS | 4.43
4774 | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "W" 410 X 67 | KG | AS | 4.45
4776 | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "W" 410 X 67 | M | AS | 298.06
40313 | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, W 250 X 38,50 | KG | AS | 4.43
13340 | PERFIL "U" CHAPA ACO DOBRADA, E = 3,04 MM , H = 20 CM, ABAS = 5 CM (4,47 KG/M) | M | AS | 18.79
10965 | PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 102 X 9,3 | M | AS | 40.09
10966 | PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 | KG | AS | 4.48
40537 | PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM | KG | AS | 4.89
40536 | PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM | KG | AS | 4.89
40535 | PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM | KG | AS | 4.89
39427 | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | M | CR | 2.89
39424 | PERFIL CANTONEIRA L, LISA, EM ACO, 25 X 30 MM, E = 0,5 MM, PARA ESTRUTURA DRYWALL | M | CR | 1.72
39425 | PERFIL CANTONEIRA L, PERFURADA, EM ACO, 23 X 23 MM, E = 0,5 MM, PARA ESTRUTURA DRYWALL | M | CR | 1.69
40664 | PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E = 0,8 MM | KG | AS | 4.2
34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | KG | AS | 20.29
20259 | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | M | CR | 7
14077 | PERFIL ELASTOMERICO PRE-FORMADO EM EPMD, PARA JUNTA DE DILATACAO DE PISOS COM POUCA SOLICITACAO, 15 MM DE LARGURA, MOVIMENTACAO DE *11 A 19* MM | M | CR | 107.14
3678 | PERFIL ELASTOMERICO PRE-FORMADO EM EPMD, PARA JUNTA DE DILATACAO DE USO GERAL EM MEDIAS SOLICITACOES, 8 MM DE LARGURA, MOVIMENTACAO DE *5 A 11* MM | M | CR | 48.42
39418 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 48 X 3000 MM (L X C) | M | CR | 3.22
39419 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | CR | 3.93
39420 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C) | M | CR | 4.34
39571 | PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 3750 MM (L X C) | M | CR | 2.62
39421 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 48 X 3000 MM (L X C) | M | CR | 3.82
39422 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | C | 4.46
39423 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C) | M | CR | 5.17
39426 | PERFIL RODAPE DE IMPERMEABILIZACAO, FORMATO L, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA DRYWALL, E = 0,5 MM, 220 X 3000 MM (H X C) | M | CR | 11.64
39429 | PERFIL TABICA ABERTA, PERFURADA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA APROXIMADA 40 MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL | M | CR | 3.67
39428 | PERFIL TABICA FECHADA, LISA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA TOTAL NA HORIZONTAL *40* MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL | M | CR | 2.8
39572 | PERFIL TIPO CANTONEIRA EM L, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, *23* X 3000 MM (L X C) | M | CR | 2.43
39570 | PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO , BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C) | M | CR | 2.57
39569 | PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 625 MM (L X C) | M | CR | 2.54
11552 | PERFIL U / CANALETA DE ALUMINIO, DE ABAS IGUAIS, 1/2" (1,27 X 1,27 CM), PARA PORTA OU JANELA DE CORRER | M | CR | 7.26
40598 | PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM | KG | AS | 4.89
39029 | PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 | M | CR | 8.22
39028 | PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 | M | CR | 4.78
39328 | PERFILADO PERFURADO 19 X 38 MM, CHAPA 22 | M | CR | 2.63
38541 | PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 30 M, DIAMETRO MAXIMO DE 800 MM, POTENCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 170 KNM | UN | AS | 2014617.15
38542 | PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 32 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1000 MM, POTENCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 263 KNM | UN | AS | 3132648.66
38543 | PERFURATRIZ HIDRAULICA COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 766958.83
40406 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" (INCLUI SUPORTE/CHASSI TIPO MESA) | UN | CR | 39375.06
40789 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 4" (NAO INCLUI SUPORTE / CHASSI) | UN | CR | 5674.35
40791 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 4", PARA SOLO GRAMPEADO (INCLUI SUPORTE OU CHASSI TIPO MESA) | UN | CR | 17763.18
11651 | PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, 18KG, COMPRIMENTO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM | UN | CR | 9714.94
42002 | PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL (COLETADO CAIXA) | UN | AS | 656881.33
40435 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO DE 600 KGF, POTENCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIAMETRO MAXIMO DE 10" | UN | AS | 420747.12
39012 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 600 KGF, PESO MEDIO 1000 KG, POTENCIA 20 HP, DIAMETRO MAXIMO 10" | UN | AS | 438991.45
5327 | PIGMENTO EM PO PARA ARGAMASSAS, CIMENTOS E OUTROS | KG | CR | 22.13
35274 | PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 21.61
35275 | PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *15 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 46.16
35276 | PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *20 X 20* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 75.47
38386 | PINCEL CHATO (TRINCHA) CERDAS GRIS 1.1/2 " (38 MM) | UN | CR | 3.56
11091 | PINGADEIRA PLASTICA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49/KALHETA OU CANALETE 90/KALHETAO | UN | CR | 1.09
37586 | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | CENTO | AS | 50.34
37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | AS | 43.29
14147 | PINO DE ACO COM ROSCA 1/4 ", COMPRIMENTO DA HASTE = 30 MM E ROSCA = 20 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | AS | 57.42
37396 | PINO DE ACO LISO 1/4 ", HASTE = *36,5* MM (ACAO DIRETA) | CENTO | AS | 35.42
37397 | PINO DE ACO LISO 1/4 ", HASTE = *53* MM (ACAO DIRETA) | CENTO | AS | 37.1
11559 | PINO GUIA, RETO, COM CHAPA DE LATAO CROMADO, 3/4", PARA PORTA / JANELA DE CORRER | UN | CR | 3.34
444 | PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV, DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *290* MM | UN | AS | 17.09
445 | PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 25KV, DIAMETRO 35MM, COMPRIMENTO *320* MM | UN | AS | 23.4
4783 | PINTOR | H | C | 13.33
41079 | PINTOR (MENSALISTA) | MES | CR | 2367.92
12874 | PINTOR DE LETREIROS | H | CR | 14.09
41082 | PINTOR DE LETREIROS (MENSALISTA) | MES | CR | 2502.86
4785 | PINTOR PARA TINTA EPOXI | H | CR | 15.86
41081 | PINTOR PARA TINTA EPOXI (MENSALISTA) | MES | CR | 2819.81
4801 | PISO DE BORRACHA CANELADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = *3,5* MM, PARA COLA | M2 | CR | 41.69
4794 | PISO DE BORRACHA ESPORTIVO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 15 MM, PARA ARGAMASSA, PRETO | M2 | CR | 189.9
4796 | PISO DE BORRACHA FRISADO OU PASTILHADO, PRETO, EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 7 MM, PARA ARGAMASSA | M2 | CR | 115.34
4800 | PISO DE BORRACHA PASTILHADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = *3,5* MM, PARA COLA, PRETO | M2 | CR | 31.72
4795 | PISO DE BORRACHA PASTILHADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 15 MM, PARA ARGAMASSA, PRETO | M2 | CR | 184.86
39694 | PISO ELEVADO COM 2 PLACAS DE ACO COM ENCHIMENTO DE CONCRETO CELULAR, INCLUSO BASE/HASTE/CRUZETAS, 60 X 60 CM, H = *28* CM, RESISTENCIA CARGA CONCENTRADA 496 KG (COM COLOCACAO) | M2 | AS | 227.74
1292 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | M2 | CR | 42.13
1287 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M2 | C | 20.67
1297 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRAO POPULAR), PEI MAIOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M2 | CR | 17.14
4786 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | AS | 81
10840 | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO AMENDOA/ AMARELO CAPRI/ AMARELO DOURADO CARIOCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM | M2 | C | 203.5
10841 | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM | M2 | CR | 153.58
25980 | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO MARFIM, DALLAS, CARAVELAS OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM | M2 | CR | 196.24
10842 | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO PRETO SAO GABRIEL/ TIJUCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM | M2 | CR | 221.84
21108 | PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M2 | CR | 56.16
38180 | PISO EM REGUA VINILICA SEMIFLEXIVEL, ENCAIXE CLICADO, E = 4 MM (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 92.87
40648 | PISO EPOXI AUTONIVELANTE, ESPESSURA *4* MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | AS | 155.52
40649 | PISO EPOXI MULTILAYER, ESPESSURA *2* MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | AS | 90.59
40650 | PISO FULGET (GRANITO LAVADO) EM PLACAS DE *40 X 40* CM (SEM COLOCACAO) | M2 | AS | 116.64
40651 | PISO FULGET (GRANITO LAVADO) EM PLACAS DE *75 X 75* CM (SEM COLOCACAO) | M2 | AS | 215.13
40652 | PISO FULGET (GRANITO LAVADO) MOLDADO IN LOCO (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | AS | 115.34
40647 | PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | AS | 127
40653 | PISO KORODUR (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | AS | 97.2
36178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | UN | CR | 7.56
38195 | PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | M2 | CR | 66.33
38181 | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA | M2 | CR | 126.78
38182 | PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA | M2 | CR | 120.76
38186 | PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA | M2 | CR | 313.9
38185 | PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA | M2 | CR | 279.48
40654 | PISO URETANO, VERSAO REVESTIMENTO AUTONIVELANTE, ESPESSURA VARIÁVEL DE 3 A 4 MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | AS | 150.98
25981 | PISO/ REVESTIMENTO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MAIOR OU IGUAL A 3025 CM2, E = *2* CM | M2 | CR | 162.11
4822 | PISO/ REVESTIMENTO EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, FORMATO MAIOR OU IGUAL A 3025 CM2, E = *2* CM | M2 | CR | 155.66
4818 | PISO/ REVESTIMENTO EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E = *2* CM | M2 | C | 160
39567 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, 625 X 1250 MM (L X C), PARA FORRO REMOVIVEL | M2 | CR | 37.71
39566 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, 625 X 625 MM (L X C), PARA FORRO REMOVIVEL | M2 | CR | 43.56
11062 | PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X 3,00 M (SEM AMIANTO) | M2 | CR | 41.81
11063 | PLACA CIMENTICIA LISA E = 6 MM, DE 1,20 X 3,00 M (SEM AMIANTO) | M2 | CR | 40.48
13521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | CR | 90.75
10851 | PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO) | UN | AS | 49.89
39515 | PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS) | UN | AS | 31.7
39516 | PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA REBAIXADA PARA PERFIL 24 MM, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS) | UN | AS | 26.73
39514 | PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS) | UN | AS | 16.63
4812 | PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE *60 X 60* CM E ESPESSURA DE 12 MM (30 MM NAS BORDAS) SEM COLOCACAO | M2 | C | 10.42
10849 | PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM | UN | CR | 1320.01
10848 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | UN | CR | 829.13
4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | C | 275
37560 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | CR | 49.21
37557 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | CR | 14.94
37556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | CR | 28.91
37559 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | CR | 35.47
37539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | C | 25
37558 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | CR | 46.61
34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | CR | 635.25
34721 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM | M2 | CR | 792
4309 | PLACA DE VENTILACAO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49 KALHETA | UN | CR | 4.92
4307 | PLACA DE VENTILACAO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, CANALETE 90 OU KALHETAO | UN | CR | 8.42
10850 | PLACA NUMERACAO RESIDENCIAL EM CHAPA GALVANIZADA ESMALTADA 12 X 18 CM | UN | CR | 41.25
4792 | PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 89.15
4790 | PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES, E = 2 MM (SEM COLOCACAO) | M2 | C | 53.6
40671 | PLACA/PISO DE CONCRETO POROSO/ PAVIMENTO PERMEAVEL/BLOCO DRENANTE DE CONCRETO, 40 CM X 40 CM, E = 6 CM, COR NATURAL | M2 | CR | 43.13
7552 | PLACA/TAMPA CEGA EM LATAO ESCOVADO PARA CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO 4 X 4" | UN | AS | 27.1
4893 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2" | UN | CR | 7.86
4894 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4" | UN | CR | 6.74
4888 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2" | UN | CR | 2.29
4890 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1" | UN | CR | 4.31
12411 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" | UN | CR | 23.25
4891 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" | UN | CR | 11.62
4889 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" | UN | CR | 3.1
4892 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 3" | UN | CR | 32.55
12412 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 4" | UN | CR | 60.5
11073 | PLUG PVC P/ ESG PREDIAL 75MM | UN | CR | 5.91
11071 | PLUG PVC P/ ESG PREDIAL 100MM | UN | CR | 7.05
11072 | PLUG PVC P/ ESG PREDIAL 50MM | UN | CR | 2.58
4895 | PLUG PVC ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | C | 0.43
4907 | PLUG PVC, JE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 11.03
4904 | PLUG PVC, JE, DN 300 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 89.06
4905 | PLUG PVC, JE, DN 400 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO ( NBR 10569) | UN | AS | 145.26
4902 | PLUG PVC, JE, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 24.98
4908 | PLUG PVC, JE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 35.95
4909 | PLUG PVC, JE, DN 250 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 65.9
4903 | PLUG PVC, JE, DN 350 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 129.62
4897 | PLUG PVC, ROSCAVEL 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1.26
4896 | PLUG PVC, ROSCAVEL 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 0.53
4900 | PLUG PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 3.67
4898 | PLUG PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1.6
4899 | PLUG PVC, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 5
11096 | PO DE MARMORE (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | KG | CR | 0.41
4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 76.59
4752 | POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES | H | CR | 14.2
41091 | POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES (MENSALISTA) | MES | CR | 2522.85
13954 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM | UN | AS | 5934.78
3411 | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), PEROLAS, PARA CONCRETO LEVE | KG | AS | 45.93
39995 | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO | M3 | AS | 353.36
11615 | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 10 MM, 1000 X 500 MM | M2 | AS | 2.99
3408 | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 20 MM, 1000 X 500 MM | M2 | AS | 7.96
3409 | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 50 MM, 1000 X 500 MM | M2 | AS | 19.9
11427 | POLVORA NEGRA | KG | AS | 61.79
26022 | PONTEIRO PARA MARTELO ROMPEDOR, DIAMETRO = *28* MM, COMPRIMENTO = *520* MM, ENCAIXE SEXTAVADO | UN | CR | 177.32
421 | PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO NOMINAL DE 16 MM | UN | AS | 8.45
12362 | PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | UN | AS | 9.29
14148 | PORCA UNIAO/JUNCAO ZINCADA SEXTAVADA 1/4 ", CHAVE 7/16 ", COMPRIMENTO = 25 MM | UN | AS | 0.97
4341 | PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 3/8" | UN | AS | 0.58
4337 | PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 5/8" | UN | AS | 1.47
4339 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2" | UN | AS | 0.31
39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | AS | 0.17
11971 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1" | UN | AS | 2.44
4342 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" | UN | AS | 0.13
4330 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/16" | UN | AS | 0.08
4340 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/8" | UN | AS | 0.68
5088 | PORTA CADEADO, 3 1/2", EM ACO ZINCADO, PRETO, PARA PORTAO E JANELA | UN | CR | 2.13
11154 | PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA, COM FECHADURA, VAO LUZ DE 90 X 210 CM, CLASSE P-90 (NBR 11742) | UN | CR | 488.97
39021 | PORTA DE ABRIR EM ACO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, COM FUNDO ANTICORROSIVO/PRIMER DE PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, VIDROS NAO INCLUSOS, 87 X 210 CM | UN | CR | 219.94
39022 | PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM | UN | C | 272
39024 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA , 87 X 210 CM | UN | AS | 1093.47
4914 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | M2 | AS | 886.61
4917 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | M2 | AS | 612.3
39025 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM | UN | AS | 1121.24
4930 | PORTA DE ABRIR EM GRADIL COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL | M2 | CR | 236.37
4922 | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | M2 | AS | 567.96
4911 | PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, ARTICULADA RAIADA LARGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO) | M2 | AS | 117.72
37518 | PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM ACO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA, CHAPA NUMERO 24 " (SEM INSTALACAO) | M2 | AS | 150.28
4910 | PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO) | M2 | AS | 117.72
4943 | PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA VAZADA TIJOLINHO, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO) | M2 | AS | 186.84
5002 | PORTA DE MADEIRA QUADRICULADA PARA VIDRO, DE CORRER (EUCALIPTO OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM | M2 | AS | 228.03
4977 | PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA (EUCALIPTO OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM | M2 | AS | 153.92
5028 | PORTA DE MADEIRA-DE-LEI QUADRICULADA PARA VIDRO, DE CORRER (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM | M2 | AS | 376.63
4998 | PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO MEXICANA SEM EMENDA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM | M2 | AS | 312.8
4969 | PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO VENEZIANA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM | M2 | AS | 217.7
11364 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = *35* MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | CR | 94.74
11365 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 70 X 210 CM, E = *35* MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | CR | 102.03
11366 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = *35* MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | CR | 107.98
11367 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), E = *35* MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA | M2 | CR | 83.18
4989 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 100 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | CR | 215.84
4982 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 100 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | CR | 187.38
20322 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA | UN | CR | 165.15
10553 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | CR | 176.07
5020 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | CR | 182.55
4962 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 70 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA | UN | CR | 177.85
4981 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 70 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | C | 125.77
10554 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 70 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | CR | 196.78
4964 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA | UN | CR | 215.96
4992 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | CR | 214.19
10555 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | CR | 189.92
4987 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | CR | 196.78
10556 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | CR | 201.77
4958 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930), E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA | M2 | CR | 115.31
39502 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | CR | 279.48
39504 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | CR | 198.18
39503 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | CR | 303.62
39505 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | CR | 215.96
25969 | PORTA DENTE PARA FRESADORA | UN | AS | 261.8
4944 | PORTA GRADE DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL TUBULAR TIJOLINHO 3/4 ", EM ACO GALVANIZADO NATURAL (SEM INSTALACAO) | M2 | AS | 229.14
21102 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA | UN | CR | 27.87
21101 | PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA | UN | CR | 17.9
34713 | PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 149.3
4947 | PORTAO BASCULANTE MANUAL EM ACO GALVANIZADO NATURAL, TIPO LAMBRIL COM REQUADRO/BATENTE, CHAPA NUMERO 26, INCLUI FECHADURA (SEM INSTALACAO) | M2 | CR | 303.75
37563 | PORTAO BASCULANTE, MANUAL, EM CHAPA TIPO LAMBRIL QUADRADO, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL | M2 | CR | 233.23
4948 | PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO | M2 | CR | 211.67
37561 | PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS | M2 | CR | 435.39
37562 | PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS | M2 | CR | 279.26
37585 | PORTINHOLA DE ABRIR EM ALUMINIO DE 60 X 80 CM, VENEZIANA VENTILADA 1 FOLHA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL | UN | AS | 305.29
14164 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM | UN | AS | 1784.23
14163 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM | UN | AS | 2027.9
5051 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM | UN | AS | 1724.7
14162 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM | UN | AS | 1722.19
5052 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM | UN | AS | 1285
14166 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM | UN | AS | 1301.31
14165 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *145* MM | UN | AS | 1802.79
5050 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM | UN | AS | 443.71
12378 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 6 M, DIAMETRO INFERIOR = *90* CM | UN | AS | 1054.67
5040 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 100 KG, H = 5 M (NBR 8451) | UN | AS | 207.96
5054 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 100 KG, H = 7 M (NBR 8451) | UN | AS | 303.37
12366 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 150 KG, H = 10 M (NBR 8451) | UN | AS | 540.11
5045 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 11 M (NBR 8451) | UN | AS | 752.13
12367 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 17 M (NBR 8451) | UN | AS | 2302.65
12368 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 22,5 M (NBR 8451) | UN | AS | 4556
5042 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 7 M (NBR 8451) | UN | AS | 392.35
5044 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451) | UN | AS | 530.64
5055 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 300 KG, H = 11 M (NBR 8451) | UN | AS | 754.43
5041 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 300 KG, H = 5 M (NBR 8451) | UN | AS | 278.72
5043 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 300 KG, H = 7 M (NBR 8451) | UN | AS | 481.32
5053 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 300 KG, H = 9 M (NBR 8451) | UN | AS | 587.19
5035 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 400 KG, H = 11 M (NBR 8451) | UN | AS | 960.05
5036 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 400 KG, H = 14 M (NBR 8451) | UN | AS | 1602.64
5059 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 400 KG, H = 9 M (NBR 8451) | UN | AS | 750.85
5034 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 600 KG, H = 10 M (NBR 8451) | UN | AS | 1036.1
5056 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T ,TIPO B, 500 KG, H = 9 M (NBR 8451) | UN | AS | 805.07
5057 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300 KG, H = 10 M (NBR 8451) | UN | AS | 645.66
5033 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300 KG, H = 9 M (NBR 8451) | UN | AS | 536
5037 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO D, 100 KG, H = 7 M (NBR 8451) | UN | AS | 271.93
5038 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO D, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451) | UN | AS | 436.84
12374 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 100 KG, H = 6 M, (NBR 8451) | UN | AS | 268
12372 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 200 KG, H = 11 M (NBR 8451) | UN | AS | 575.66
13335 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 200 KG, H = 8 M (NBR 8451) | UN | AS | 346.67
13339 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 300 KG, H = 12 M (NBR 8451) | UN | AS | 855.78
12373 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 400 KG,H = 12 M (NBR 8451) | UN | AS | 896.19
34712 | POSTE DE CONCRETO PADRAO, 1 CAIXA, H = 7,5 M | UN | AS | 653.92
34711 | POSTE DE CONCRETO PADRAO, 2 CAIXAS, H = 7,5 M | UN | AS | 857.6
34706 | POSTE DE CONCRETO PADRAO, 3 CAIXAS , H = 7,5 M | UN | AS | 1469.71
34703 | POSTE DE CONCRETO PADRAO, 4 CAIXAS , H = 7,5 M | UN | AS | 2465.6
12388 | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M | UN | AS | 262.64
34695 | POSTE PADRAO SUBTERRANEO 100 A, H = 2,5 M | UN | AS | 616.4
34692 | POSTE PADRAO SUBTERRANEO 200 A, H = 2,5 M | UN | AS | 1479.36
26028 | POZOLANA DE CLASSE C | T | CR | 251.82
11844 | PRANCHA DE MADEIRA APARELHADA *4 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 28.23
4465 | PRANCHA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 25* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 28.12
35273 | PRANCHA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 31.07
4470 | PRANCHA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 40* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 46.43
20204 | PRANCHAO DE MADEIRA APARELHADA *7,5 X 23* CM (3 X 9 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 39.87
20208 | PRANCHAO DE MADEIRA APARELHADA *8 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 46.81
4437 | PRANCHAO DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 23* CM (3 x 9 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 33.62
14580 | PRANCHAO DE MADEIRA NAO APARELHADA *8 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 36.62
40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 10.88
5065 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | KG | CR | 16.77
5072 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 11 (1 X 17) | KG | CR | 15.52
5066 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | KG | CR | 11.62
5063 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14) | KG | CR | 10.52
20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | CR | 9.76
5074 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | KG | CR | 9.88
5067 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) | KG | CR | 9.4
5078 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 27 (2 1/2 X 12) | KG | CR | 9.29
5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | CR | 8.82
5073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | KG | CR | 8.99
5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 8.99
5070 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 30 (2 3/4 X 11) | KG | CR | 9.08
5071 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10) | KG | CR | 8.82
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | C | 8.67
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | CR | 8.82
39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG | CR | 8.81
5062 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 33 (3 X 9) | KG | CR | 8.93
40568 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | KG | CR | 8.88
39026 | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | CR | 9.91
11572 | PRENDEDOR / TRAVA DE PORTA, MONTAGEM PISO / PORTA, EM LATAO / ZAMAC, CROMADO | UN | CR | 13.4
11149 | PRIMER EPOXI | GL | CR | 129.87
511 | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | L | CR | 15.5
11174 | PRIMER UNIVERSAL, FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO | 18L | CR | 368.73
37540 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO | UN | CR | 48914.38
37548 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 2,0 M3/H, ALCANCE DA PROJECAO ATE 50 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO | UN | CR | 64835.77
39828 | PROJETOR PNEUMATICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUNHA, COM VOLUME DE 1,50 L, SEM COMPRESSOR | UN | CR | 388.95
12273 | PROJETOR RETANGULAR FECHADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO 250 W A 500 W, CABECEIRAS EM ALUMINIO FUNDIDO, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA LAMPADA E40 FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO. | UN | AS | 48.25
38392 | PROLONGADOR/EXTENSOR PARA ROLO DE PINTURA 3 M | UN | CR | 39.27
11735 | PROLONGAMENTO PVC PARA CAIXA SIFONADA 100 MM X 200 MM (NBR 5688) | UN | CR | 4.38
11733 | PROLONGAMENTO PVC PARA CAIXA SIFONADA 100 MM X 100 MM (NBR 5688) | UN | CR | 2.14
11734 | PROLONGAMENTO PVC PARA CAIXA SIFONADA, 100 MM X 150 MM (NBR 5688) | UN | CR | 3.3
11737 | PROLONGAMENTO PVC PARA CAIXA SIFONADA, 150 MM X 150 MM (NBR 5688) | UN | CR | 5.85
11738 | PROLONGAMENTO PVC PARA CAIXA SIFONADA, 150 MM X 200 MM (NBR 5688) | UN | CR | 9.5
36143 | PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA COM ABAFADOR DE RUIDOS, ATENUACAO ACIMA DE 22 DB | UN | CR | 20.39
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | UN | CR | 1.49
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | CR | 169.15
39015 | PROTETOR/PONTEIRA PLASTICA PARA PONTA DE VERGALHAO DE ATE 1", TIPO PROTETOR DE ESPERA | UN | AS | 0.7
38377 | PRUMO DE CENTRO EM ACO *400* G | UN | CR | 19.85
38376 | PRUMO DE PAREDE EM ACO 700 A 750 G | UN | CR | 22.63
38116 | PULSADOR CAMPAINHA 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | CR | 4.97
38066 | PULSADOR CAMPAINHA 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 8.2
38117 | PULSADOR MINUTERIA 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | CR | 8.46
38067 | PULSADOR MINUTERIA 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 11.54
41757 | PULVERIZADOR DE TINTA ELETRICO / MAQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZAO *2* L/MIN (COLETADO CAIXA) | UN | CR | 9354.35
5080 | PUXADOR CENTRAL, TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO, COM ROSETAS, COMPRIMENTO *100* MM, PARA PORTA / JANELA EM MADEIRA OU METALICA - INCLUI PARAFUSOS | UN | CR | 9.5
11522 | PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR PARA JANELA / PORTA DE CORRER, EM LATAO CROMADO, COM FURO CENTRAL PARA CHAVE E FUROS PARA PARAFUSOS, *40 X 100* MM (LARGURA X ALTURA) - SEM FECHADURA | UN | CR | 11.87
11523 | PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR, EM LATAO CROMADO, PARA PORTA / JANELA DE CORRER, LISO, SEM FURO PARA CHAVE, COM FUROS PARA FIXAR PARAFUSOS, *30 X 90* MM (LARGURA X ALTURA) | UN | CR | 11.11
11524 | PUXADOR TIPO PUNHO REDONDO, CENTRAL, EM LATAO CROMADO, COMPRIMENTO DE *110* MM, PARA JANELAS / PORTAS DE CORRER - INCLUI PARAFUSOS | UN | CR | 22.88
38168 | PUXADOR TUBULAR RETO, DUPLO, EM ALUMINIO POLIDO, DIAMETRO APROX.DE 1", COMPRIMENTO APROX. DE 400 MM, PARA PORTAS DE MADEIRA OU VIDRO | UN | CR | 110.42
13393 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 292.6
13395 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 350.85
12039 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 469.48
13396 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 750.9
13397 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 758.96
12041 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A | UN | CR | 1027.11
12043 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A | UN | CR | 1184.34
39762 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 800.16
12042 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 800.36
39763 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 1207.6
39756 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 366.12
12038 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 408.74
12040 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 522.26
39757 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 558.44
39758 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 724.89
39759 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 990.41
39760 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 994.95
39761 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 1273.39
39765 | QUADRO DE DISTRIBUICAO SEM BARRAMENTO, COM PORTA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA | UN | CR | 56.54
13399 | QUADRO DE DISTRIBUICAO SEM BARRAMENTO, COM PORTA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 3 DISJUNTORES NEMA | UN | CR | 32.15
39764 | QUADRO DE DISTRIBUICAO SEM BARRAMENTO, COM PORTA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA | UN | CR | 44.22
39805 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, DE EMBUTIR, PARA 16 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 89.18
39806 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, DE EMBUTIR, PARA 24 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 168.41
39807 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, DE EMBUTIR, PARA 36 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 237.41
39804 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, DE EMBUTIR, PARA 8 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 50.07
39796 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 16 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 51.03
39797 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 24 DISJUNTORES DIN | UN | C | 67.76
39798 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 36 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 112.96
39794 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 4 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 16.05
39795 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 8 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 22.48
39801 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 16 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 57.52
39802 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 24 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 95.53
39803 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 36 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 132.38
39799 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 4 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 21.75
39800 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 8 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 36.6
4224 | QUEROSENE | L | CR | 9.65
21059 | RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 150 X 150 MM | UN | AS | 34.71
11234 | RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 200 X 200 MM | UN | AS | 52.32
21060 | RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 250 X 250 MM | UN | AS | 64.39
21061 | RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 300 X 300 MM | UN | AS | 80.49
21062 | RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 400 X 400 MM | UN | AS | 126.78
11708 | RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS | UN | AS | 13.83
11709 | RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS | UN | AS | 32.5
11710 | RALO FOFO SEMIESFERICO, 200 MM, PARA LAJES/ CALHAS | UN | AS | 74.71
11707 | RALO FOFO SEMIESFERICO, 75 MM, PARA LAJES/ CALHAS | UN | AS | 10.36
11739 | RALO SECO PVC CONICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | UN | CR | 6.37
11711 | RALO SECO PVC CONICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA QUADRADA | UN | CR | 9.33
5102 | RALO SECO PVC QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA | UN | CR | 9.02
11741 | RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | UN | CR | 6.57
11743 | RALO SIFONADO PVC REDONDO CONICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA BRANCA REDONDA | UN | CR | 5.97
11745 | RALO SIFONADO PVC, QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA | UN | CR | 8.47
25961 | RASTELEIRO | H | CR | 4.81
40985 | RASTELEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 857.01
1088 | REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 18/20 W | UN | AS | 12.82
1087 | REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 36/40 W | UN | AS | 16.01
38777 | REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W | UN | AS | 31.89
1086 | REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 18/20 W | UN | AS | 16.83
1079 | REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 36/40 W | UN | AS | 17.4
39374 | REATOR INTERNO/INTEGRADO PARA LAMPADA VAPOR METALICO 400 W, ALTO FATOR DE POTENCIA | UN | C | 104.55
1082 | REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W USO EXT | UN | AS | 109.38
12316 | REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 125W USO EXT | UN | AS | 50.13
12317 | REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W USO EXT | UN | AS | 59.78
12318 | REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W USO EXT | UN | AS | 68.87
5104 | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | AS | 33.09
26023 | REBOLO ABRASIVO RETO DE USO GERAL GRAO 36, DE 6 X 1 " (DIAMETRO X ALTURA) | UN | CR | 62.99
2710 | REBOLO ABRASIVO RETO DE USO GERAL GRAO 36, DE 6 X 3/4 " (DIAMETRO X ALTURA) | UN | CR | 50.3
14575 | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, POT. 315 KW/422 HP | UN | AS | 2644414.2
20033 | REDUCAO EXCENTRICA PVC NBR 10569 P/REDE COLET ESG PB JE 125 X 100MM | UN | AS | 29.54
20034 | REDUCAO EXCENTRICA PVC NBR 10569 P/REDE COLET ESG PB JE 150 X 100MM | UN | AS | 48.41
20035 | REDUCAO EXCENTRICA PVC NBR 10569 P/REDE COLET ESG PB JE 150 X 125MM | UN | AS | 53.88
20036 | REDUCAO EXCENTRICA PVC NBR 10569 P/REDE COLET ESG PB JE 200 X 150MM | UN | AS | 77.92
20037 | REDUCAO EXCENTRICA PVC NBR 10569 P/REDE COLET ESG PB JE 250 X 200MM | UN | AS | 158.97
20038 | REDUCAO EXCENTRICA PVC NBR 10569 P/REDE COLET ESG PB JE 300 X 250MM | UN | AS | 293.33
20039 | REDUCAO EXCENTRICA PVC NBR 10569 P/REDE COLET ESG PB JE 350 X 300MM | UN | AS | 414.33
20040 | REDUCAO EXCENTRICA PVC NBR 10569 P/REDE COLET ESG PB JE 400 X 300MM | UN | AS | 528.43
20041 | REDUCAO EXCENTRICA PVC NBR 10569 P/REDE COLET ESG PB JE 400 X 350MM | UN | AS | 533.35
20043 | REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM | UN | AS | 2.92
20044 | REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 75MM | UN | AS | 3.56
20042 | REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 75 X 50MM | UN | AS | 2.68
20046 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 9.9
20047 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 28.67
20045 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 4.69
20972 | REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL | UN | CR | 72.42
20032 | REDUCAO PVC PBA, JE, BB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | AS | 33.08
11321 | REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | AS | 18.31
11323 | REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 100 X 75 / DE 110 X 85 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | AS | 21.88
20327 | REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | AS | 12.94
25966 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO | L | CR | 12.34
13390 | REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO, CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI, PARA LAMPADA E-27 DE 300 W, COM SUPORTE REDONDO E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO. | UN | AS | 63.27
6034 | REGISTRO DE ESFERA DE PASSEIO, PVC PARA POLIETILENO, 20 MM | UN | AS | 9.78
6036 | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2" | UN | AS | 13.32
6031 | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4" | UN | AS | 15.65
6029 | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM CABECA QUADRADA, COM ROSCA EXTERNA, 1/2" | UN | AS | 15.82
6033 | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM CABECA QUADRADA, COM ROSCA EXTERNA, 3/4" | UN | AS | 20.85
11672 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/2", COM CORPO DIVIDIDO | UN | AS | 45.35
11669 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/4", COM CORPO DIVIDIDO | UN | AS | 43.19
11670 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1/2", COM CORPO DIVIDIDO | UN | AS | 16.54
20055 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1", COM CORPO DIVIDIDO | UN | AS | 32.34
11671 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 2", COM CORPO DIVIDIDO | UN | AS | 69.41
6032 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 3/4", COM CORPO DIVIDIDO | UN | AS | 19.82
11673 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 20 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | AS | 15.61
11674 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | AS | 20.1
11675 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | AS | 31.91
11676 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | AS | 42.68
11677 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | AS | 44.08
11678 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 60 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | AS | 80.73
6038 | REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 1/2" | UN | AS | 5.12
11718 | REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 3/4" | UN | AS | 14.6
6037 | REGISTRO DE PRESSAO PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 20 MM | UN | AS | 10.65
11719 | REGISTRO DE PRESSAO PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 25 MM | UN | AS | 11.85
6019 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509) | UN | CR | 23.33
6010 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) | UN | CR | 40.14
6017 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509) | UN | CR | 31.79
6020 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 " (REF 1509) | UN | CR | 14.01
6028 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509) | UN | CR | 55.91
6011 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2 " (REF 1509) | UN | CR | 115.96
6012 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3 " (REF 1509) | UN | CR | 140.39
6016 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | UN | CR | 14.78
6027 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4 " (REF 1509) | UN | CR | 292.53
6013 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 " (REF 1509) | UN | CR | 44.14
6015 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) | UN | CR | 64.19
6014 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509) | UN | CR | 61.37
6006 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1509) | UN | CR | 31.96
6005 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | UN | C | 36.06
11756 | REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA | UN | CR | 17.22
10904 | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI | UN | C | 101.39
11752 | REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 " (REF 1400) | UN | CR | 9.93
11753 | REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1400) | UN | CR | 11.85
6021 | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1416) | UN | CR | 32.9
6024 | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416) | UN | CR | 34.01
38379 | REGUA DE ALUMINIO PARA PEDREIRO 2 X 1 " | M | CR | 26.56
13897 | REGUA VIBRADORA DUPLA PARA CONCRETO A GASOLINA 5,5 HP, PESO DE 60 KG, COMPRIMENTO 4 M | UN | AS | 5412.52
10640 | REGUA VIBRATORIA DE CONCRETO TRELICADA, EQUIPADA COM MOTOR A GASOLINA DE 9 HP | UN | AS | 11722.39
11086 | REJEITO DE MINERIO DE FERRO PARA PAVIMENTACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 72.13
34356 | REJUNTE BRANCO, CIMENTICIO | KG | CR | 2.17
34357 | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO | KG | CR | 2.41
37329 | REJUNTE EPOXI BRANCO | KG | CR | 33.67
37398 | REJUNTE EPOXI COR | KG | CR | 43.09
2510 | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | UN | AS | 15.84
12359 | RELE TERMICO BIMETAL PARA USO EM MOTORES TRIFASICOS, TENSAO 380 V, POTENCIA ATE 15 CV, CORRENTE NOMINAL MAXIMA 22 A | UN | AS | 100.76
5320 | REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ | L | CR | 24.68
7353 | RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA | L | CR | 18.9
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | CR | 1.11
10518 | RETARDO PARA CORDEL DETONANTE | UN | AS | 53.52
36530 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 2, POTENCIA LIQUIDA 79 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6570 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,20 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | UN | CR | 193609.75
6046 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 72 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 7140 KG, CAPACIDADE MINIMA DA CARREGADEIRA DE 0,79 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,18 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,50 M | UN | C | 210000
36531 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | UN | CR | 217682.91
34684 | REVESTIMENTO DE PAREDE EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA - ESP = 5 MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | AS | 191.58
34683 | REVESTIMENTO DE PAREDE EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA COLORIDO - ESP = 5 MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | AS | 119.73
533 | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M2 | CR | 18.13
10515 | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 4, FORMATO MAIOR A 2025 CM2 | M2 | CR | 46.77
536 | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M2 | C | 30.73
153 | REVESTIMENTO EPOXI DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA, ISENTO DE SOLVENTES, BICOMPONENTE | L | CR | 85.41
34682 | REVESTIMENTO PARA ESCADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESP = 8 MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | AS | 91.56
20205 | RIPA DE MADEIRA APARELHADA *1,5 X 5* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 1.44
4408 | RIPA DE MADEIRA NAO APARELHADA *1,5 X 5* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 1.28
4412 | RIPA DE MADEIRA NAO APARELHADA 1 X 3* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 0.94
10559 | ROCADEIRA COSTAL COM MOTOR A GASOLINA DE *32* CC | UN | C | 2209
10664 | ROCADEIRA DESLOCAVEL, LARGURA DE TRABALHO DE 1,3 M | UN | CR | 6003.59
36250 | RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M | M | AS | 2.69
10857 | RODAPE ARDOSIA, CINZA, 10 CM, E= *1CM | M | CR | 16.55
4803 | RODAPE DE BORRACHA LISO, H = 70 MM, E = *2* MM, PARA ARGAMASSA, PRETO | M | CR | 16.95
6186 | RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *1,5 X 7 CM | M | AS | 10
4829 | RODAPE EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *7* CM, E= *2* CM, CORTE RETO | M | CR | 19.04
39829 | RODAPE EM POLIESTIRENO, BRANCO, H = *5* CM, E = *1,5* CM | M | C | 15.8
20231 | RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM | M | CR | 30.29
4804 | RODAPE PLANO PARA PISO VINILICO, H = 5 CM | M | CR | 13.01
34680 | RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10 CM | M | AS | 28.17
11573 | RODIZIO PARA TRILHO (TIPO NAPOLEAO), EM LATAO, COM ROLAMENTO EM ACO, 6 MM, PARA JANELA DE CORRER | UN | CR | 5.37
38401 | RODO PARA CHAO 40 CM COM CABO | UN | CR | 8.49
38179 | ROLDANA CONCOVA DUPLA, EM CHAPA DE ACO, ROLAMENTO INTERNO BLINDADO DE ACO REVESTIDO EM NYLON, PARA PORTA DE CORRER | UN | CR | 23.55
11575 | ROLDANA DUPLA, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO, ROLAMENTOS EM ACO, PARA PORTA E JANELA DE CORRER | UN | CR | 25.41
20256 | ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALACAO ELETRICA APARENTE | UN | CR | 0.27
14511 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M | UN | AS | 401040.89
10642 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5/26,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 1,90 M | UN | AS | 377800
14489 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M | UN | AS | 335101.57
14513 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M | UN | AS | 251334.13
13600 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,75/12,92 T, IMPACTO DINAMICO 31,5/18,5 T, LARGURA TRABALHO 2,15 M | UN | AS | 324291.8
10646 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M | UN | AS | 241737.93
6070 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO, COM CONTROLE REMOTO POR RADIO, POTENCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL DE 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M | UN | AS | 330305.13
6069 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO REBOCAVEL, CILINDRO DE ACO LISO, POTENCIA DE TRACAO DE 65 CV, PESO DE 4,7 T, IMPACTO DINAMICO TOTAL DE 18,3 T, LARGURA DO ROLO 1,67 M | UN | AS | 72969.38
14626 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M | UN | AS | 361608.58
6067 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 58 CV, PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,20 M | UN | AS | 296842.86
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | C | 11
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | CR | 24.39
36532 | ROMPEDOR ELETRICO PESO 26 KG, POTENCIA OPERACIONAL DE 2,5 KW | UN | CR | 15192.64
11578 | ROSETA QUADRADA, SEM FUROS, EM ACO INOX POLIDO, LARGURA APROXIMADA DE 50 MM, PARA FECHADURA DE PORTA - PARAFUSOS INCLUIDOS | UN | CR | 8.16
11577 | ROSETA REDONDA DE SOBREPOR, SEM FUROS, EM ACO INOX POLIDO, DIAMETRO APROXIMADO DE 50 MM, PARA FECHADURA DE PORTA - PARAFUSOS INCLUIDOS | UN | CR | 7.79
1116 | RUFO EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 25 CM | M | CR | 13.66
1115 | RUFO EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 28 CM | M | CR | 16.6
1113 | RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM | M | CR | 18.21
1114 | RUFO INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM | M | CR | 27.32
40872 | RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM (COLETADO CAIXA) | M | CR | 16.33
20214 | RUFO PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA (SEM AMIANTO) | UN | CR | 27.48
11064 | RUFO PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, COMPRIMENTO DE 1031 MM (SEM AMIANTO) | UN | CR | 11.65
7237 | RUFO PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA *260* MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) | UN | CR | 15.89
16 | SABAO EM PO | KG | CR | 7.53
11757 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO | UN | C | 22.84
11758 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | UN | C | 28.61
37526 | SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 x 90* CM | UN | AS | 2.22
6076 | SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO) | M3 | C | 48.8
13109 | SAPATA DE PVC ADITIVADO NERVURADO D = 6" | UN | AS | 177.3
13110 | SAPATA DE PVC ADITIVADO NERVURADO D = 8" | UN | AS | 233.34
7581 | SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8" | UN | AS | 2.45
20206 | SARRAFO DE MADEIRA APARELHADA *2 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 4.26
4460 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 5.31
6204 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | C | 12.75
4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 3.05
4415 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 2,5 X 5 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 2.56
37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | C | 0.02
40864 | SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MES | C | 3.94
4734 | SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 102.65
6085 | SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS | L | C | 6.92
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | CR | 365.69
6090 | SELADOR PVA PAREDES INTERNAS | L | CR | 13.15
11622 | SELANTE A BASE DE ALCATRAO E POLIURETANO PARA JUNTAS HORIZONTAIS | KG | CR | 55.25
6094 | SELANTE A BASE DE RESINAS ACRILICAS PARA TRINCAS | KG | CR | 22.23
7317 | SELANTE DE BASE ASFALTICA PARA VEDACAO | KG | AS | 22.4
142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | CR | 29
38123 | SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO | KG | C | 45.88
37953 | SELIM COMPACTO EM PVC, SEM TRAVAS, DN 150 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 4.23
37954 | SELIM COMPACTO EM PVC, SEM TRAVAS, DN 200 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 7.52
37955 | SELIM COMPACTO EM PVC, SEM TRAVAS, DN 300 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 9.74
6106 | SELIM PVC, COM TRAVAS, JE, 90 GRAUS, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 3.19
6107 | SELIM PVC, SOLDAVEL, SEM TRAVAS, JE, 90 GRAUS, DN 200 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 9.22
6108 | SELIM PVC, SOLDAVEL, SEM TRAVAS, JE, 90 GRAUS, DN 250 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 11.78
6109 | SELIM PVC, SOLDAVEL, SEM TRAVAS, JE, 90 GRAUS, DN 300 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 16.73
37743 | SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO) | UN | AS | 112405.59
37744 | SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO) | UN | AS | 132167.83
37741 | SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M (NAO INCLUI CAVALO MECANICO) | UN | AS | 102209.79
39396 | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA, POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO EXTERNO | UN | AS | 31.03
39392 | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE PAREDE COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO | UN | AS | 35
39393 | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE PAREDE SEM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO | UN | AS | 21.64
39394 | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE TETO COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO | UN | AS | 24.36
39395 | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE TETO SEM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *900* W, USO INTERNO | UN | AS | 22.65
14618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | UN | CR | 751.58
40269 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA, MODELO PICA-PAU, DIAMETRO DE 350 MM. CARACTERISTICAS DO MOTOR: TRIFASICO, POTENCIA DE 5 HP, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | CR | 3028.06
6110 | SERRALHEIRO | H | CR | 12.59
40910 | SERRALHEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 2237.46
6111 | SERVENTE | H | C | 8.64
41084 | SERVENTE DE OBRAS (MENSALISTA) | MES | CR | 1535.86
25950 | SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3 | M3 | CR | 28.42
38637 | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 1.1/2 " | UN | CR | 107.94
6150 | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 2 " | UN | CR | 109.26
6136 | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | UN | C | 85.89
38638 | SIFAO EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 " | UN | CR | 90.96
20262 | SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO | UN | CR | 8.5
6148 | SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | UN | C | 6.9
6145 | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2 " | UN | CR | 12.38
6149 | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | UN | CR | 11.68
6146 | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 " | UN | CR | 12.4
26026 | SILICA ATIVA PARA ADICAO EM CONCRETO E ARGAMASSA | KG | CR | 2.37
39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | CR | 10.38
38061 | SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, SEM RELE FOTOELETRICO | UN | AS | 45.21
20250 | SISAL EM FIBRA | KG | AS | 10
39965 | SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS DE ALUMINIO, PARA BLOCO RESID. COM PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, EM CONFORMIDADE COM O ORCAMENTO REF. 9672: BLOCO COM 4 PAV. E 4 UNIDADES POR PAV., UNIDADE HABITACIONALCOM 48 M2 E 2 QUARTOS; TELHA DE FIBROCIMENTO (COLETADO CAIXA) | M2 | AS | 1201.92
39964 | SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS DE ALUMINIO, PARA EDIFICACAO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR COM PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, EM CONFORMIDADE COM O ORCAMENTO REFERENCIAL 9658: NIDADE HABITACIONAL TERREA COM 38 M2, COM SALA, CIRCULACAO, 2 QUARTOS, BANHEIRO, COZINHA E TANQUE EXTERNO (SEM COBERTURA) (COLETADO CAIXA) | M2 | AS | 988.95
7 | SODA CAUSTICA EM ESCAMAS | KG | CR | 12.5
13388 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | KG | AS | 104.48
39914 | SOLDA EM VARETA FOSCOPER, D = *2,5* MM X COMPRIMENTO 500 MM | KG | AS | 98.32
12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | UN | AS | 113.45
6160 | SOLDADOR | H | C | 13.33
41087 | SOLDADOR (MENSALISTA) | MES | CR | 2367.92
6166 | SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X") | H | CR | 14.55
41088 | SOLDADOR ELETRICO (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X") (MENSALISTA) | MES | CR | 2586.08
20232 | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM | M | CR | 42.87
10856 | SOLEIRA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, L = *15 CM | M | AS | 77.47
4828 | SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO | M | CR | 28.43
20249 | SOLEIRA/ TABEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= 5 CM, E= *2,0* CM | M | CR | 15.56
11609 | SOLUCAO ASFALTICA ELASTOMERICA PARA IMPRIMACAO, APLICACAO A FRIO | L | CR | 9.57
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 43.14
20082 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 200 CM3 | UN | CR | 16.8
5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L | C | 9.18
10691 | SOLVENTE PARA COLA (PARA LAMINADO MELAMINICO) A BASE DE RESINA SINTETICA | L | CR | 27.84
12295 | SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS | UN | CR | 2.29
12296 | SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS | UN | CR | 2.96
12294 | SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS | UN | CR | 7.11
14543 | SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM CHAVE, PARA LAMPADAS | UN | CR | 5.07
13329 | SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM RABICHO, PARA LAMPADAS | UN | C | 2.98
21044 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 GRAUS CELSIUS (BULBO VERMELHO), ACABAMENTO CROMADO, 1/2" - 15 MM | UN | CR | 25.55
21045 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 GRAUS CELSIUS (BULBO VERMELHO), ACABAMENTO CROMADO, 3/4" - 20 MM | UN | CR | 34.99
21040 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 GRAUS CELSIUS (BULBO VERMELHO), ACABAMENTO NATURAL, 1/2" - 15 MM | UN | C | 25
21041 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 GRAUS CELSIUS (BULBO VERMELHO), ACABAMENTO NATURAL, 3/4" - 20 MM | UN | CR | 30.18
21047 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, 79 GRAUS CELSIUS (BULBO AMARELO), ACABAMENTO CROMADO, 3/4" - 20 MM | UN | CR | 37.66
21043 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, 79 GRAUS CELSIUS (BULBO AMARELO), ACABAMENTO NATURAL, 3/4" - 20 MM | UN | CR | 36.67
21042 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, 79 GRAUS CELSIUS (BULBO AMARELO,) ACABAMENTO NATURAL OU CROMADO, 1/2" - 15 MM | UN | CR | 29.03
11895 | SUMIDOURO CONCRETO PRE MOLDADO, COMPLETO, PARA 10 CONTRIBUINTES | UN | CR | 758.25
11896 | SUMIDOURO CONCRETO PRE MOLDADO, COMPLETO, PARA 100 CONTRIBUINTES | UN | CR | 3974.31
11897 | SUMIDOURO CONCRETO PRE MOLDADO, COMPLETO, PARA 150 CONTRIBUINTES | UN | CR | 5185.77
11898 | SUMIDOURO CONCRETO PRE MOLDADO, COMPLETO, PARA 200 CONTRIBUINTES | UN | CR | 5447.24
3282 | SUMIDOURO CONCRETO PRE MOLDADO, COMPLETO, PARA 5 CONTRIBUINTES | UN | CR | 551.26
11899 | SUMIDOURO CONCRETO PRE MOLDADO, COMPLETO, PARA 50 CONTRIBUINTES | UN | CR | 2688.76
11900 | SUMIDOURO CONCRETO PRE MOLDADO, COMPLETO, PARA 75 CONTRIBUINTES | UN | CR | 3686.69
14149 | SUPORTE "Y" PARA FITA PERFURADA | CENTO | AS | 204.34
38099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | UN | CR | 1.3
38100 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | UN | CR | 2.13
20061 | SUPORTE DE PVC PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | UN | AS | 1.93
7576 | SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16" | UN | AS | 100.65
3384 | SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM | UN | CR | 3.88
7572 | SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA | UN | AS | 7.23
3396 | SUPORTE ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA | UN | AS | 5.12
37590 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO | UN | CR | 21.48
37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | UN | CR | 29.89
12626 | SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | UN | AS | 9.27
11033 | SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO | UN | CR | 4.71
390 | SUPORTE PARA TUBO DIAMETRO NOMINAL 2", COM ROSCA MECANICA | UN | AS | 10.29
6178 | TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *10 X 2* CM | M2 | AS | 166.78
6180 | TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *15 X 2* CM | M2 | AS | 180
6182 | TABUA DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *20 X 2* CM | M2 | AS | 223.42
3993 | TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M2 | CR | 55.28
3990 | TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 25* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 12.21
3992 | TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 15
6193 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 20,0CM (1 X 8") NAO APARELHADA | M | CR | 11.43
6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M | CR | 17.15
10567 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA | M | CR | 11.64
6212 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12 ) NAO APARELHADA | M | CR | 16.28
6188 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12 ) NAO APARELHADA | M2 | CR | 54.27
6214 | TACO DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIAO, 7 X 42 CM, E = 2 CM | M2 | AS | 104.47
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | CR | 133.08
10740 | TALHA ELETRICA 3 T, VELOCIDADE 2,1 M / MIN, POTENCIA 1,3 KW | UN | CR | 12010.92
13914 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 1 T COM ELEVACAO DE 3 M | UN | CR | 869.04
10742 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 M | UN | C | 1267.5
38465 | TALHADEIRA COM PUNHO DE PROTECAO *20 X 250* MM | UN | CR | 22.08
7543 | TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" | UN | CR | 2.97
13255 | TAMPA DE CONCRETO PARA PV OU CAIXA DE INSPECAO, DIMENSOES 600 X 600 X 50 MM | UN | AS | 37.21
39352 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, COM TOMADA HEXAGONAL | UN | CR | 1.83
39350 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, COM 1 MODULO RJ | UN | CR | 1.97
39346 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, COM 1 OU 2 OU 3 POSTOS PARA INTERRUPTOR | UN | CR | 1.83
39351 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, COM 2 MODULOS RJ | UN | CR | 2.28
38952 | TAMPAO / CAP, ROSCA FEMEA, METALICO, PARA TUBO PEX, DN 1/2" | UN | AS | 2.77
38953 | TAMPAO / CAP, ROSCA FEMEA, METALICO, PARA TUBO PEX, DN 3/4" | UN | AS | 4.37
38835 | TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, PARA TUBO PEX, DN 1/2" | UN | AS | 3.92
38837 | TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, PARA TUBO PEX, DN 1" | UN | AS | 10.21
38836 | TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, PARA TUBO PEX, DN 3/4" | UN | AS | 5.65
2666 | TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 1 1/4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO) | UN | AS | 3.63
2668 | TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO) | UN | AS | 4.15
2664 | TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 3" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO) | UN | AS | 6.12
2662 | TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO) | UN | AS | 7.5
20964 | TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 39.59
10905 | TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 53.1
6249 | TAMPAO COMPLETO PARA TIL, EM PVC, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO | UN | AS | 21.17
6251 | TAMPAO COMPLETO PARA TIL, EM PVC, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO | UN | AS | 32.48
6252 | TAMPAO COMPLETO PARA TIL, EM PVC, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO | UN | AS | 41.45
6250 | TAMPAO COMPLETO PARA TIL, EM PVC, DN 250 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO | UN | AS | 51.33
11289 | TAMPAO FOFO ARTICULADO P/ REGISTRO, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, *200 X 200* MM | UN | AS | 56.34
11241 | TAMPAO FOFO ARTICULADO P/ REGISTRO, CLASSE A15 CARGA MAXIMA 1,5 T, *400 X 400* MM | UN | AS | 140.86
11301 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO | UN | AS | 357.2
21090 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA *600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO | UN | AS | 437.69
14112 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, *400 X 600* MM, REDE TELEFONE | UN | AS | 182.62
11315 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 300 X 300 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO | UN | AS | 85.52
11292 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 300 X 400 MM | UN | AS | 200.23
21071 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 400 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO/ELETRICA | UN | AS | 130.8
11293 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 500 MM, COM INSCRICAO INCENDIO | UN | AS | 221.36
11316 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 500 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO | UN | AS | 281.73
6243 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO | UN | AS | 324.5
21079 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 500 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO | UN | AS | 386.88
6240 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO | UN | AS | 429.64
11296 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 900 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO | UN | AS | 1368.93
11299 | TAMPAO FOFO SIMPLES, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, *550 X 1100* MM, REDE TELEFONE | UN | AS | 463.35
11066 | TAMPAO PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 370 X 155 X 76 MM (SEM AMIANTO) | UN | CR | 9.67
11065 | TAMPAO PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 787 X 215 X 60 MM (SEM AMIANTO) | UN | CR | 11.08
11688 | TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE *50 X 40 X 22* CM | UN | CR | 339.02
37736 | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 38500
37739 | TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 47384.61
37740 | TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 4 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 27040.13
37738 | TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 32126.25
37737 | TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 8 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 25559.36
25014 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L | UN | AS | 53533.02
25013 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 20.000 L | UN | AS | 56108.27
14405 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L | UN | AS | 65862.03
6253 | TANQUE DE LAVAR ROUPAS EM CONCRETO PRE-MOLDADO, 1 BOCA, COM APOIO/PES, DE *60 X 65 X 80* CM (L X P X A) | UN | AS | 61.52
36790 | TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, *110 X 60* CM | UN | CR | 182.97
20271 | TANQUE LOUCA BRANCA COM COLUNA *30* L | UN | CR | 517.04
10423 | TANQUE LOUCA BRANCA SUSPENSO *20* L | UN | CR | 320.68
37589 | TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO COM COLUNA, CAPACIDADE *22* L, *60 X 46* CM | UN | CR | 224.19
11690 | TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO DE FIXAR NA PAREDE, CAPACIDADE *22* L, *60 X 46* CM | UN | CR | 119.09
20234 | TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO SUSPENSO, CAPACIDADE *38* L, *60 X 60* CM | UN | CR | 150.72
4763 | TAQUEADOR OU TAQUEIRO | H | CR | 10.94
41070 | TAQUEADOR OU TAQUEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 1944.01
14583 | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | M3 | AS | 8.51
11457 | TARJETA TIPO LIVRE / OCUPADO, CROMADA, PARA PORTA DE BANHEIRO | UN | CR | 21.71
21121 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 1.46
38010 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 2.39
38011 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 4.41
38012 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 15.08
38013 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 19.58
38014 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 31.86
38015 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 73 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 76.94
38016 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 89 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 93.62
12741 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 104 MM | UN | AS | 544.78
12733 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 15 MM | UN | AS | 2.74
12734 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 22 MM | UN | AS | 5.84
12735 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 28 MM | UN | AS | 9.61
12736 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 35 MM | UN | AS | 21.97
12737 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 42 MM | UN | AS | 28.3
12738 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 54 MM | UN | AS | 55.94
12739 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 66 MM | UN | AS | 159.25
12740 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 79 MM | UN | AS | 249.16
6297 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2" | UN | CR | 23.35
6296 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4" | UN | CR | 18.43
6294 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2" | UN | CR | 5.25
6323 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1" | UN | CR | 12.04
6299 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" | UN | CR | 70.24
6298 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" | UN | CR | 36.99
6295 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" | UN | CR | 7.48
6322 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3" | UN | CR | 94.08
6300 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 4" | UN | CR | 173.45
6321 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 5" | UN | CR | 247.77
6301 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 6" | UN | CR | 580.75
7105 | TE DE INSPECAO, PVC, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 21.77
20183 | TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 27.01
38448 | TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 143.31
20182 | TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 19.92
7119 | TE DE REDUCAO COM ROSCA, PVC, 90 GRAUS, 1 X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 4.8
7120 | TE DE REDUCAO COM ROSCA, PVC, 90 GRAUS, 3/4 X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2.84
6319 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1" | UN | CR | 27.44
6304 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 3/4" | UN | CR | 27.44
21116 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 3/4" | UN | CR | 20.77
6320 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" | UN | CR | 14.13
6303 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" | UN | CR | 14.13
6308 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2" | UN | CR | 75.92
6317 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/4" | UN | CR | 75.92
6307 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1" | UN | CR | 75.92
6309 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" | UN | CR | 78.13
6318 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" | UN | CR | 40.95
6306 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/4" | UN | CR | 40.95
6305 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" | UN | CR | 40.95
6302 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" | UN | CR | 8.68
6312 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1 1/2" | UN | CR | 109.21
6311 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1 1/4" | UN | CR | 109.21
6310 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1" | UN | CR | 109.21
6314 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" | UN | CR | 109.21
6313 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2" | UN | CR | 109.21
6315 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2" | UN | CR | 206.78
6316 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 3" | UN | CR | 206.78
38878 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 X 20 X 16 MM | UN | AS | 14.37
38879 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 X 25 X 16 MM | UN | AS | 26.94
38881 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 X 16 X 16 MM | UN | AS | 14.09
38880 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 X 16 X 20 MM | UN | AS | 14.77
38882 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 X 20 X 16 MM | UN | AS | 15.29
38883 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 X 25 X 20 MM | UN | AS | 22.62
38884 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 X 16 X 16 MM | UN | AS | 24.56
38885 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 X 16 X 20 MM | UN | AS | 23.76
38886 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 X 16 X 25 MM | UN | AS | 25.64
38887 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 X 20 X 20 MM | UN | AS | 23.03
38888 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 X 20 X 25 MM | UN | AS | 27.38
38890 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 X 32 X 25 MM | UN | AS | 40.69
38893 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 X 20 X 32 MM | UN | AS | 32.73
38894 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 X 25 X 25 MM | UN | AS | 41.56
38896 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 X 25 X 32 MM | UN | AS | 42.38
39324 | TE DE REDUCAO, CPVC, 22 X 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 3.24
39325 | TE DE REDUCAO, CPVC, 28 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 4.9
39326 | TE DE REDUCAO, CPVC, 35 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 12.64
39327 | TE DE REDUCAO, CPVC, 42 X 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 19.14
20176 | TE DE REDUCAO, PVC LEVE, CURTO, 90 GRAUS, COM BOLSA PARA ANEL, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO | UN | CR | 44.13
11378 | TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 69.76
11379 | TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 75 / DE 110 X 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 76.19
11493 | TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 38.56
41896 | TE DE REDUCAO, PVC, BBB, JE, 90 GRAUS, DN 200 X 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 211.73
7068 | TE DE REDUCAO, PVC, BBB, JE, 90 GRAUS, DN 250 X 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 374.27
7106 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 110 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 64.99
7104 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1.78
7136 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 3.47
7128 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 4.74
7108 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 5.25
7129 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 5.27
7130 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 7.15
7131 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 8.22
7132 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 24.49
7133 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 38.87
37420 | TE DE SERVICO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBOS EM PEAD/PVC, 60 X 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 29.96
37421 | TE DE SERVICO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBOS EM PEAD/PVC, 60 X 32 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 40.95
37422 | TE DE SERVICO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBOS EM PEAD, 63 X 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 38.33
37443 | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 125 X 20 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 112.27
37444 | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 125 X 32 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 114.17
37445 | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 125 X 63 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 173.05
37446 | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 200 X 20 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 188.65
37447 | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 200 X 32 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 191.61
37448 | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 200 X 63 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 262.82
37440 | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 63 X 20 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 89.11
37441 | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 63 X 32 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 89.11
37442 | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 63 X 63 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 107.32
38017 | TE DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 4.61
38018 | TE DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 5.09
39895 | TE DUPLA CURVA BRONZE/LATAO (REF 764) SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, 1/2" X 15 X 1/2" | UN | AS | 19.79
39896 | TE DUPLA CURVA BRONZE/LATAO (REF 764) SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, 3/4" X 22 X 3/4" | UN | AS | 29
38873 | TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM | UN | AS | 12.74
38874 | TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM | UN | AS | 15.5
38875 | TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM | UN | AS | 27.39
38876 | TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 MM | UN | AS | 36.85
39000 | TE MISTURADOR COM INSERTO METALICO, FEMEA, PPR, DN 25 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 19.84
38674 | TE MISTURADOR DE TRANSICAO, CPVC, COM ROSCA, 22 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 16.03
38911 | TE MISTURADOR METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2" | UN | AS | 45.7
38912 | TE MISTURADOR METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4" | UN | AS | 58.08
38019 | TE MISTURADOR, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 4.02
38020 | TE MISTURADOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | CR | 5.09
38454 | TE MISTURADOR, PPR, F M M, DN 20 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 3.62
38455 | TE MISTURADOR, PPR, F M M, DN 25 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 3.31
38462 | TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 110 X 110 X 110 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 93.58
36362 | TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 20 X 20 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 1.42
36298 | TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 25 X 25 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 2.11
38456 | TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 32 X 32 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 3.44
38457 | TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 40 X 40 X 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 7.76
38458 | TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 50 X 50 X 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 10.4
38459 | TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 63 X 63 X 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 18.35
38460 | TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 75 X 75 X 75 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 38.33
38461 | TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 90 X 90 X 90 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 58.48
7094 | TE PVC ROSCAVEL 90 GRAUS, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 4.96
7116 | TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL | UN | CR | 1.61
7118 | TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 14.15
7117 | TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 10.76
7098 | TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1.78
7110 | TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 25.56
7123 | TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2.36
7121 | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 5.18
7137 | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 5.66
7122 | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 5.83
7114 | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 9.74
7109 | TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1.38
7135 | TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2.2
37947 | TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2.14
7103 | TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 9.74
40419 | TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 50 (2") | UN | AS | 25.19
40420 | TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 65 (2 1/2") | UN | AS | 36.75
40421 | TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 80 (3") | UN | AS | 39.12
7126 | TE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1.1/2" X 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 11.32
38905 | TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2" | UN | AS | 14.32
38907 | TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2" | UN | AS | 15.23
38908 | TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4" | UN | AS | 17.14
38909 | TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM X 1/2" | UN | AS | 24.65
38910 | TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4" | UN | AS | 26.62
38897 | TE ROSCA MACHO, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2" | UN | AS | 14.38
38899 | TE ROSCA MACHO, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2" | UN | AS | 16.18
38900 | TE ROSCA MACHO, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4" | UN | AS | 16.86
38901 | TE ROSCA MACHO, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4" | UN | AS | 27.59
38904 | TE ROSCA MACHO, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 MM X 1" | UN | AS | 44.82
38903 | TE ROSCA MACHO, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 MM X 3/4" | UN | AS | 44.54
7091 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 8.78
11655 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 7.85
11656 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 8.08
37948 | TE SANITARIO, PVC, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1.75
7097 | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 3.9
11657 | TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 6.82
11658 | TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 7.71
7146 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 88.01
7138 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 0.54
7139 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 0.75
7140 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 1.87
7141 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 4.82
7143 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 15.65
7144 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 30
7145 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 47.05
7142 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 5.46
3593 | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | CR | 50.69
3588 | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | CR | 39.07
3585 | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | CR | 12.06
3587 | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | CR | 24.24
3590 | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | CR | 143.92
3589 | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | CR | 77.25
3586 | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | CR | 15.8
3592 | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | CR | 227.5
3591 | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | UN | CR | 364.69
40392 | TE 90 GRAUS EM ACO PRETO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 15 MM (1/2") | UN | AS | 12.11
40393 | TE 90 GRAUS EM ACO PRETO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 20 MM (3/4") | UN | AS | 15.6
40394 | TE 90 GRAUS EM ACO PRETO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 25 MM (1") | UN | AS | 24.51
40395 | TE 90 GRAUS EM ACO PRETO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 32 MM (1 1/4") | UN | AS | 37.64
40396 | TE 90 GRAUS EM ACO PRETO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 40 MM (1 1/2") | UN | AS | 49.05
40397 | TE 90 GRAUS EM ACO PRETO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 50 MM (2") | UN | AS | 80.59
40398 | TE 90 GRAUS EM ACO PRETO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 65 MM (2 1/2") | UN | AS | 157.37
40399 | TE 90 GRAUS EM ACO PRETO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 80 MM (3") | UN | AS | 257.45
39322 | TE, PLASTICO, DN 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 17.37
39289 | TE, PLASTICO, DN 20 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 20.81
39290 | TE, PLASTICO, DN 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 35.32
39291 | TE, PLASTICO, DN 32 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 52.89
20174 | TE, PVC LEVE, CURTO, 90 GRAUS, 150 MM, PARA ESGOTO | UN | CR | 37.86
41892 | TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 86.11
7048 | TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 18.5
7088 | TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 46.36
20179 | TE, PVC, SERIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 28.48
20178 | TE, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 20.69
20180 | TE, PVC, SERIE R, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 48.63
20181 | TE, PVC, SERIE R, 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 71.67
20177 | TE, PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | AS | 16.37
7082 | TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 64.47
7069 | TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 106.25
7070 | TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 180.64
41893 | TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 250 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 689.32
41894 | TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 300 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 1057.79
41895 | TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 400 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 1169.65
20172 | TE, PVC, 90 GRAUS, BBP, JE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 25.79
7153 | TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL | H | CR | 21.9
41089 | TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (MENSALISTA) | MES | CR | 3891.07
6175 | TECNICO EM SONDAGEM | H | CR | 26.31
41092 | TECNICO EM SONDAGEM (MENSALISTA) | MES | CR | 4674.19
37712 | TELA ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, MALHA HEXAGONAL DUPLA TORCAO, 8 X 10 CM (ZN/AL + PVC), FIO *2,4* MM | M2 | AS | 50
34547 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | M | AS | 1.97
34548 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM | M | AS | 1.92
37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | M2 | AS | 9.66
34558 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM | M | AS | 1.29
34550 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 6* CM | M | AS | 0.68
34557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | M | AS | 1.21
7155 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 120 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | AS | 11.13
7154 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 120 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | KG | AS | 5.01
10915 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 X 120 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | KG | AS | 5.2
10917 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 X 120 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | M2 | AS | 5.05
21141 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | M2 | AS | 7.48
10916 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | KG | AS | 5.05
39508 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, L-159, (1,69 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 30 X 10 CM | M2 | AS | 8.89
39507 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1,8 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,8 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | AS | 8.7
7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | AS | 15.05
39509 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, T-196, (2,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 30 X 10 CM | M2 | AS | 7.01
25988 | TELA DE ANIAGEM (JUTA) | M2 | AS | 8.98
10928 | TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M | M2 | CR | 9.7
7167 | TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | CR | 13.25
10933 | TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 10 X 10 CM, H = 2 M | M2 | CR | 11.85
10927 | TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M | M2 | CR | 14.31
7158 | TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | C | 19.97
7162 | TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4 MM (10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | CR | 30.02
10932 | TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | CR | 53.17
40706 | TELA DE ARAME GALV REVESTIDO EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 1,24 MM (18 BWG), BITOLA = *1,9* MM, MALHA 1,9 X 1,9 CM, H = 2 M | M2 | CR | 31.88
10937 | TELA DE ARAME GALV REVESTIDO EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM, H = 2 M | M2 | CR | 20.9
10935 | TELA DE ARAME GALV REVESTIDO EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M | M2 | CR | 27.52
40707 | TELA DE ARAME GALV REVESTIDO EM PVC, QUADRANGULAR/LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 3 X 3 CM, H = 2 M | M2 | CR | 63.36
10931 | TELA DE ARAME GALV, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M | M2 | CR | 8.86
7164 | TELA DE ARAME ONDULADA, FIO *2,77* MM (10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | CR | 24.81
36887 | TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM | M2 | CR | 20.54
34630 | TELA EM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 8 X 10 CM (ZN/ AL + PVC), FIO 2,7 MM, COM GEOMANTA OU BIOMANTA, DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,6 M, COM INCLINACAO DE 70 GRAUS, PARA SOLO REFORCADO | UN | AS | 812.72
7161 | TELA EM METAL PARA ESTUQUE (DEPLOYE) | M2 | CR | 3.76
7170 | TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS | M2 | C | 2.92
37524 | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | M | CR | 2.79
37525 | TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C) | M | CR | 3.33
10920 | TELA SOLDADA ARAME GALVANIZADO 12 BWG (2,77MM), MALHA 15 X 5 CM | M2 | AS | 10.03
7238 | TELHA ALUMINIO ONDULADA, ALTURA = *18* MM, E = 0,5 MM | M2 | AS | 24.35
7239 | TELHA ALUMINIO ONDULADA, ALTURA = *18* MM, E = 0,6 MM | M2 | AS | 30.28
7240 | TELHA ALUMINIO ONDULADA, ALTURA = *18* MM, E = 0,7 MM | M2 | AS | 34.77
36789 | TELHA CERAMICA TIPO AMERICANA, COMPRIMENTO DE *45* CM, RENDIMENTO DE *12* TELHAS/M2 | UN | AS | 1.6
7173 | TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COMPRIMENTO DE *44* CM, RENDIMENTO DE *26* TELHAS/M2 | MIL | AS | 1038.29
7176 | TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COMPRIMENTO DE *44* CM, RENDIMENTO DE *26* TELHAS/M2 | UN | AS | 1.03
7183 | TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA, COMPRIMENTO DE *40* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2 | UN | AS | 1.66
7180 | TELHA CERAMICA TIPO PAULISTA, COMPRIMENTO DE *48* CM, RENDIMENTO DE *26* TELHAS/M2 | UN | AS | 0.98
11088 | TELHA CERAMICA TIPO PLAN, COMPRIMENTO DE *47* CM, RENDIMENTO DE *26* TELHAS/M2 | UN | AS | 0.93
36788 | TELHA CERAMICA TIPO PORTUGUESA, COMPRIMENTO DE *40* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2 | UN | AS | 1.06
7175 | TELHA CERAMICA TIPO ROMANA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2 | UN | AS | 1.17
25007 | TELHA DE ACO ZINCADO ONDULADA, A = *17* MM, E = 0,5 MM, SEM PINTURA | M2 | AS | 27.25
14171 | TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL AUTOPORTANTE, A = 120 MM, E = 0,95 MM, COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA EM 1 FACE | M2 | AS | 72.86
14170 | TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL AUTOPORTANTE, A = 120 MM, E = 0,95 MM, SEM PINTURA | M2 | AS | 64.37
14173 | TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL AUTOPORTANTE, A = 259 MM, E = 0,95 MM, COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA EM 1 FACE | M2 | AS | 84.88
14172 | TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL AUTOPORTANTE, A = 259 MM, E = 0,95 MM, SEM PINTURA | M2 | AS | 68.7
7243 | TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL, A = *40* MM, E = 0,5 MM, SEM PINTURA | M2 | AS | 26.95
11067 | TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL, ALTURA = 38 MM, E = 0,5 MM (LARGURA = 1056 MM E COMPRIMENTO = 5000 MM) | UN | AS | 121.14
11068 | TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL, ALTURA = 38 MM, E = 0,7 MM (LARGURA = 1056 MM E COMPRIMENTO = 5000 MM) | UN | AS | 171.1
40865 | TELHA DE CONCRETO TIPO CLASSICA, COR CINZA, COMPRIMENTO DE *42* CM, RENDIMENTO DE *10* TELHAS/M2 (COLETADO CAIXA) | UN | CR | 1.64
7184 | TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA INCOLOR, E = 0,6 MM, DE *0,50 X 2,44* M | M2 | AS | 31.75
34458 | TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 93.35
34464 | TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 4,10 X 1,06 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 125.24
34468 | TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 4,60 X 1,06 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 144.54
34473 | TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 118.21
34480 | TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 4,10 X 1,06 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 161.21
34486 | TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 4,60 X 1,06 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 180.55
7202 | TELHA DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, DE *3,70 X 1,06* M (SEM AMIANTO) | M2 | CR | 37
7190 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 1,22 X 0,50 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 6.35
34417 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,13 X 0,50 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 11.03
7213 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO) | M2 | CR | 10.48
7191 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 12.78
7195 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,53 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 30.46
7186 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | UN | C | 36.45
7207 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 48.51
7194 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | M2 | CR | 18.07
7197 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 3,66 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 72.88
7192 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 1,53 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 40.08
7193 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 47.85
7189 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 67.21
7198 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 3,66 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | M2 | CR | 25.02
34402 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 3,66 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 100.74
7245 | TELHA DE VIDRO TIPO FRANCESA, *39 X 23* CM | UN | CR | 31.33
34425 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 2,00 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 62.29
7223 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 2,50 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 72.6
7234 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 3,60 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 104.72
7224 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 4,00 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 115.67
7221 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 4,50 M (SEM AMIANTO) | M2 | CR | 56.24
7210 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 4,50 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 131.61
7225 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 5,00 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 146.24
7226 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 5,50 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 160.93
7236 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 6,00 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 175.51
7227 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 6,50 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 190.14
7212 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 7,20 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 210.53
7229 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 3,00 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 139.22
7230 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 4,60 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 221.86
7231 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 6,00 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 291.37
7220 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 7,40 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 358.22
34447 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 8,20 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 398.71
7233 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 9,20 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 446.37
42172 | TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, E = 30 MM, DENSIDADE 35 KG/M3, COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO) (COLETADO CAIXA) | M2 | AS | 84.29
39520 | TELHA ISOLANTE COM NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS), E = 30 MM, REVESTIDA EM ACO ZINCADO *0,5* MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO) | M2 | AS | 108.78
39521 | TELHA ISOLANTE COM NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS), E = 50 MM, REVESTIDA EM ACO ZINCADO *0,5* MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO) | M2 | AS | 116.52
39522 | TELHA ISOLANTE COM NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS), E = 50 MM, REVESTIDA EM TELHA TRAPEZOIDAL DE ACO ZINCADO *0,5* MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO) | M2 | AS | 93.16
7246 | TELHA VIDRO TIPO CANAL OU COLONIAL, C = 46 A 50 CM | UN | CR | 29.15
12869 | TELHADISTA | H | CR | 11.51
41097 | TELHADOR ( MENSALISTA ) | MES | CR | 2047.35
1574 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | CR | 0.83
1581 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | UN | CR | 5.75
1575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | CR | 0.98
1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | CR | 0.49
1576 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UN | CR | 1.36
1577 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UN | CR | 1.53
1571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | CR | 0.64
1578 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UN | CR | 2.66
1573 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | CR | 0.76
1579 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M10 | UN | CR | 3.32
1580 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | UN | CR | 4.09
7571 | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO DN 5/16", COMPRIMENTO DE 350MM, COM BASE DE FIXACAO HORIZONTAL | UN | AS | 8.81
39321 | TERMINAL DE VENTILACAO, 100 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 5.32
39319 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 3.25
39320 | TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 3.89
1591 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 120 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | CR | 12.68
1547 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 150 A 185 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO | UN | CR | 66.48
38196 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 150 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | CR | 12.95
1543 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 A 25 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO | UN | CR | 13.76
1585 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | CR | 2.66
1593 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 185 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | CR | 14.15
11838 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 240 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | CR | 18.67
1594 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 25 A 35 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO | UN | CR | 18.87
1586 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 25 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | CR | 3.37
11839 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 300 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | CR | 27.17
1587 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | CR | 3.43
1545 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 A 70 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO | UN | CR | 32.6
1588 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | CR | 4.71
1535 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 6 A 10 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | CR | 2.71
1589 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 70 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | CR | 4.86
1546 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 A 120 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO | UN | CR | 55.02
1590 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | CR | 8.55
1542 | TERMINAL METALICO A PRESSAO 1 CABO, PARA CABOS DE 4 A 10 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO | UN | CR | 11.33
38415 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 20 A 63 MM, POTENCIA DE 800 W, TENSAO 220 V | UN | CR | 557.33
38414 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 75 A 110 MM, POTENCIA DE *1100* W, TENSAO 220 V | UN | CR | 782.21
38128 | TERRA VEGETAL (ENSACADA) | KG | C | 0.6
7253 | TERRA VEGETAL (GRANEL) | M3 | CR | 128.57
4806 | TESTEIRA ANTIDERRAPANTE PARA PISO VINILICO *5 X 2,5* CM, E = 2 MM | M | CR | 9.84
34401 | TIJOLO CERAMICO LAMINADO 5,5 X 11 X 23 CM | UN | CR | 0.96
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | UN | CR | 0.3
7260 | TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE *6 X 12 X 24* CM | UN | CR | 0.93
7256 | TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE 2 FUROS, *6,5 X 10 X 20* CM | UN | CR | 0.54
34400 | TIJOLO CERAMICO REFRATARIO 2,5 X 11,4 X 22,9 CM | UN | CR | 2.34
10617 | TIJOLO CERAMICO REFRATARIO 6,3 X 11,4 X 22,9 CM | UN | CR | 3.27
7280 | TIL DE PASSAGEM, EM PVC, JE, BBB, DN 100 X 100 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO NBR 10569 | UN | AS | 290.9
7282 | TIL DE PASSAGEM, EM PVC, JE, BBB, DN 150 X 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO NBR 10569 | UN | AS | 547.58
7276 | TIL DE PASSAGEM, EM PVC, JE, BBB, DN 200 X 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO NBR 10569 | UN | AS | 592.87
7277 | TIL DE PASSAGEM, EM PVC, JE, BBB, DN 250 X 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO NBR 10569 | UN | AS | 765.42
7278 | TIL DE PASSAGEM, EM PVC, JE, BBB, DN 300 X 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO NBR 10569 | UN | AS | 981.08
7274 | TIL PARA LIGACAO PREDIAL, EM PVC, JE, BBB, DN 100 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 20.39
7275 | TIL RADIAL, PVC, JE, BBB, DN 150 X 200 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 536.52
7284 | TIL RADIAL, PVC, JE, BBB, DN 300 X 200 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 1652.47
11663 | TIL TUBO QUEDA, EM PVC, JE, BBB, DN 100 X 100 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 199.68
11665 | TIL TUBO QUEDA, EM PVC, JE, BBB, DN 150 X 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 882.95
11666 | TIL TUBO QUEDA, EM PVC, JE, BBB, DN 200 X 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 889.97
11667 | TIL TUBO QUEDA, EM PVC, JE, BBB, DN 250 X 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 1015.61
11668 | TIL TUBO QUEDA, EM PVC, JE, BBB, DN 300 X 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 1093.71
38121 | TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699) | L | CR | 12.5
7343 | TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) | L | CR | 12.66
7287 | TINTA A OLEO BRILHANTE PARA MADEIRA E METAIS | GL | CR | 61.01
7350 | TINTA ACRILICA PARA CERAMICA | L | CR | 19.41
7348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | L | CR | 10.89
7347 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | GL | CR | 39.2
7355 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | GL | CR | 58.76
7356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | CR | 16.32
7313 | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA | L | AS | 11.83
7319 | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS | L | AS | 6.77
38119 | TINTA BORRACHA CLORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, BRANCA | L | CR | 66.58
7314 | TINTA BORRACHA CLORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, CORES VIVAS | L | CR | 71.76
38131 | TINTA BORRACHA, CLORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, PRETA | L | CR | 67.18
7304 | TINTA EPOXI PREMIUM, BRANCA | L | CR | 45.52
7293 | TINTA ESMALTE SINTETICO GRAFITE COM PROTECAO PARA METAIS FERROSOS | L | CR | 20.41
7311 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | L | CR | 19.74
7292 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | L | C | 19.17
7288 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | L | CR | 21.72
35693 | TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA | L | CR | 7.49
35692 | TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA | L | CR | 40.14
7344 | TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA | GL | C | 50.79
7345 | TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA | L | CR | 14.1
35691 | TINTA LATEX PVA STANDARD, COR BRANCA | L | CR | 11.15
7342 | TINTA MINERAL IMPERMEAVEL EM PO, BRANCA | KG | AS | 1.29
7306 | TINTA PROTETORA SUPERFICIE METALICA ALUMINIO | L | CR | 23.41
154 | TINTA/REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, BICOMPONENTE | L | CR | 39.07
7338 | TINTA/REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, BICOMPONENTE | KG | CR | 26.04
39574 | TIRANTE COM ELO, EM ARAME GALVANIZADO RIGIDO, NUMERO 10, COMPRIMENTO 2000 MM, PARA PENDURAL DE FORRO REMOVIVEL | UN | CR | 2.44
11060 | TIRANTE EM FERRO GALVANIZADO PARA CONTRAVENTAMENTO DE TELHA CANALETE 90, 1/4 " X 400 MM | UN | CR | 27.92
37401 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | CR | 29.78
7525 | TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, COM PLACA | UN | CR | 39.04
7524 | TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, SEM PLACA | UN | CR | 36.79
38105 | TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM (APENAS MODULO) | UN | CR | 9.45
38084 | TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 13.42
38103 | TOMADA RJ11, 2 FIOS (APENAS MODULO) | UN | CR | 14.19
38082 | TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 17.48
38104 | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E (APENAS MODULO) | UN | CR | 27.78
38083 | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 30.84
38101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | CR | 6.75
7528 | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | C | 7.93
12147 | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) | UN | CR | 12.09
38075 | TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 13.73
38102 | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | UN | CR | 8.63
38076 | TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 15.4
7592 | TOPOGRAFO | H | C | 13.33
40820 | TOPOGRAFO (MENSALISTA) | MES | CR | 2367.92
11762 | TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153) | UN | CR | 54.65
13418 | TORNEIRA CROMADA CURTA SEM BICO PARA TANQUE, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1140) | UN | CR | 15.27
13984 | TORNEIRA CROMADA CURTA SEM BICO PARA USO GERAL 1/2 " OU 3/4 " (REF 1152) | UN | CR | 38.19
11772 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167) | UN | CR | 92.75
36795 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO COM SENSOR DE PRESENCA | UN | CR | 596.55
36796 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA | UN | CR | 153.59
36791 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA (REF 1195) | UN | CR | 79.13
13415 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) | UN | C | 46
36792 | TORNEIRA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO (REF 1178) | UN | CR | 151.27
11773 | TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1168) | UN | CR | 88.55
11775 | TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1157) | UN | CR | 92.46
13983 | TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA COM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1159) | UN | CR | 47.24
13416 | TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1158) | UN | CR | 38.09
13417 | TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1143) | UN | CR | 33.6
7604 | TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1126) | UN | CR | 14.55
11777 | TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V) | UN | CR | 108.2
7602 | TORNEIRA METAL AMARELO COM BICO PARA JARDIM, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1128) | UN | CR | 14.42
7603 | TORNEIRA METAL AMARELO CURTA SEM BICO PARA TANQUE, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1120) | UN | CR | 13.99
11763 | TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1.1/2", COM HASTE METALICA E BALAO PLASTICO | UN | CR | 95.82
11764 | TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1.1/4", COM HASTE METALICA E BALAO PLASTICO | UN | CR | 102.35
11826 | TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2 ", COM HASTE METALICA E BALAO METALICO | UN | CR | 40.82
11829 | TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2", COM HASTE METALICA E BALAO PLASTICO | UN | CR | 24.53
11825 | TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1", COM HASTE METALICA E BALAO PLASTICO | UN | CR | 42.05
11767 | TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 2", COM HASTE METALICA E BALAO PLASTICO | UN | CR | 169.88
7606 | TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 3/4 ", COM HASTE METALICA E BALAO METALICO | UN | CR | 42.53
11830 | TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 3/4", COM HASTE METALICA E BALAO PLASTICO | UN | CR | 26.51
11766 | TORNEIRA METALICA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2", COM HASTE METALICA E BALAO PLASTICO | UN | CR | 47.11
11765 | TORNEIRA METALICA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'AGUA, 1", COM HASTE METALICA E BALAO PLASTICO | UN | CR | 64.16
11824 | TORNEIRA METALICA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'AGUA, 3/4", COM HASTE METALICA E BALAO PLASTICO | UN | CR | 48.6
40329 | TORNEIRA PLASTICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA DE AGUA, 3/4 ", COM HASTE METALICA E COM BALAO PLASTICO (PADRAO POPULAR) | UN | C | 20.57
11823 | TORNEIRA PLASTICA DE BOIA PARA CAIXA DE DESCARGA, 1/2", COM HASTE METALICA E BALAO PLASTICO | UN | CR | 8.89
11832 | TORNEIRA PLASTICA DE MESA PARA LAVATORIO 1/2 " | UN | CR | 8.47
11822 | TORNEIRA PLASTICA DE MESA, BICA MOVEL, PARA COZINHA 1/2 " | UN | CR | 23.08
11831 | TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA | UN | CR | 17.52
7613 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 1000 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | AS | 48848.41
7619 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 112,5 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | AS | 7550.91
12076 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 15 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | AS | 3463.72
7614 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 150 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | AS | 9523.51
7618 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 1500 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | AS | 61767.11
7620 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 225 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | AS | 13360.08
7610 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 30 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | AS | 4230.69
7615 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 300 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | AS | 15586.76
7617 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 45 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | AS | 4725.5
7616 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 500 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | AS | 25435.11
7611 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 75 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | AS | 6111
7612 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 750 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | AS | 34888.61
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | C | 1.09
40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MES | C | 205.81
36510 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA BRUTA DE 133 HP, PESO OPERACIONAL DE 14 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 3,00 M3 | UN | AS | 536697.22
25020 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA BRUTA DE 347 HP, PESO OPERACIONAL DE 38,5 T, COM ESCARIFICADOR E LAMINA COM CAPACIDADE DE 4,70M3 | UN | AS | 2211003.74
7622 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3 | UN | AS | 520674.75
7624 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3 | UN | AS | 675000
7625 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3 | UN | AS | 670871.49
7623 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 347 HP, PESO OPERACIONAL DE 38,5 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 8,70M3 | UN | AS | 2211003.74
36508 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA NO VOLANTE DE 200 HP, PESO OPERACIONAL DE 20,1 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CAPACIDADE DE 3,89 M3 | UN | AS | 994376.11
36509 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL DE 12,9 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,7 M3 | UN | AS | 544954.09
13238 | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 105 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 5775 KG | UN | AS | 140719.61
36511 | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4510 KG | UN | AS | 163056.06
36515 | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 15 CV, PESO COM LASTRO DE 1160 KG | UN | AS | 48023.35
10598 | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 50 CV, TRACAO 4 X 2, PESO COM LASTRO DE 2714 KG | UN | AS | 77877.13
7640 | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG | UN | AS | 119500
36513 | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TURBO, PESO COM LASTRO DE 4900 KG | UN | AS | 115116.46
36514 | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 95 CV, TRACAO 4 X 4, PESO MAXIMO DE 5225 KG | UN | AS | 128434.57
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | CR | 116.91
11581 | TRILHO EM ALUMINIO "U", COM ABAULADO PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER, *40 X 40* MM | M | CR | 20.78
11580 | TRILHO QUADRADO, EM ALUMINIO (VERGALHAO MACICO), 1/4", (*6 X 6* CM), PARA RODIZIOS | M | CR | 9.46
38177 | TRINCO / FECHO TIPO AVIAO, EM ZAMAC CROMADO, *60* MM, PARA JANELAS - INCLUI PARAFUSOS | UN | CR | 6.42
10743 | TROLEY MANUAL CAPACIDADE 1 T | UN | CR | 701.7
39848 | TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESPAGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM | M | AS | 1.06
21016 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 100 MM ( 4"), E = 3,75 MM, *10,55* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 79.08
21008 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 15 MM ( 1/2"), E = 2,25 MM, *1,2* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 9.24
21009 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM ( 3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 12.03
21010 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( 1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 16.15
21011 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM ( 1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 23.54
21012 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 26.01
21013 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 33.94
21014 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM ( 2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 47.49
21015 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM ( 3"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 54.56
7697 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 26.03
7698 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 22.41
7691 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1/2", E = *2,65* MM, PESO *1,22* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 9.47
40626 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 2,50 KG/M (NBR 5580) | M | AS | 17.77
7701 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 46.59
7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 37.54
7700 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4", E = *2,65* MM, PESO *1,58* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 11.97
7694 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 62.7
7693 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 4", E = 4,50* MM, PESO 12,10* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 86.35
7692 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 5", E = *5,40* MM, PESO *17,80* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 129.29
7695 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 6", E = 4,85* MM, PESO 19,68* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 140.21
13356 | TUBO ACO INDUSTRIAL DN 2" (50,8 MM) E=1,50MM, PESO= 1,8237 KG/M | M | AS | 10.16
20999 | TUBO ACO PRETO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 15 MM, E = 2,25 MM, 1,06 KG/M | M | AS | 5.82
21001 | TUBO ACO PRETO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 25 MM, E = 2,65 MM, 2,02 KG/M | M | AS | 10.87
21003 | TUBO ACO PRETO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 40 MM, E = 3,0 MM, 3,34 KG/M | M | AS | 17.86
21006 | TUBO ACO PRETO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 80 MM, E = 3,35 MM, 7,07 KG/M | M | AS | 37.9
21019 | TUBO ACO PRETO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE M, DN = 25 MM, E = 3,35 MM, *2,50* KG//M | M | AS | 13.17
21021 | TUBO ACO PRETO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE M, DN = 40 MM, E = 3,35 MM, *3,71* KG//M | M | AS | 20.83
21024 | TUBO ACO PRETO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE M, DN = 80 MM, E = 4,05 MM, *8,47* KG/M | M | AS | 44.63
40624 | TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 1 1/2", E= *3,68 MM, SCHEDULE 40, 4,05 KG/M | M | CR | 37.16
13127 | TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 1/2", E= *2,77 MM, SCHEDULE 40, *1,27 KG/M | M | CR | 16.57
13137 | TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 1/2", E= *3,73 MM, SCHEDULE 80, *1,62 KG/M | M | CR | 22
20989 | TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 14", E= *11,13 MM, SCHEDULE 40, *94,55 KG/M | M | CR | 788.15
21147 | TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 2 1/2", E = 5,16 MM, SCHEDULE 40 (8,62 KG/M) | M | CR | 73.89
21148 | TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M | M | C | 45.61
20984 | TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 20", E= *12,70 MM, SCHEDULE 30, *154,97 KG/M | M | CR | 1512.31
13042 | TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 20", E= *6,35 MM, SCHEDULE 10, *78,46 KG/M | M | CR | 838.04
21150 | TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 3/4", E= *2,87 MM, SCHEDULE 40, *1,69 KG/M | M | CR | 22.61
13141 | TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 3/4", E= *3,91 MM, SCHEDULE 80, *2,19 KG/M. | M | CR | 28.49
21151 | TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 4", E= *6,02 MM, SCHEDULE 40, *16,06 KG/M | M | CR | 135.37
13142 | TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 4", E= *8,56 MM, SCHEDULE 80, *22,31 KG/M | M | CR | 193.52
20994 | TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 6", E= *10,97 MM, SCHEDULE 80, *42,56 KG/M | M | CR | 364.87
7672 | TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 6", E= 7,11 MM, SCHEDULE 40, *28,26 KG/M | M | CR | 239.03
20995 | TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 8", E= *12,70 MM, SCHEDULE 80, *64,64 KG/M | M | CR | 479.51
7690 | TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 8", E= *6,35 MM, SCHEDULE 20, *33,27 KG/M | M | CR | 277.33
20980 | TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 8", E= *7,04 MM, SCHEDULE 30, *36,75 KG/M | M | CR | 302.54
7661 | TUBO ACO PRETO SEM COSTURA 8", E= *8,18 MM, SCHEDULE 40, *42,55 KG/M | M | CR | 359.9
36365 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362) | M | AS | 16.48
41930 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362) | M | AS | 55.35
41931 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 250 MM (NBR 7362) | M | AS | 93.82
41932 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 300 MM (NBR 7362) | M | AS | 152.04
41933 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 350 MM (NBR 7362) | M | AS | 188.53
41934 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 400 MM (NBR 7362) | M | AS | 245.37
41936 | TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362) | M | AS | 35.45
7720 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2, PB JE, DN 1000 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR 8890) | M | CR | 354.72
40335 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2, PB JE, DN 300 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR 8890) | M | CR | 72.25
7740 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2, PB JE, DN 400 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR 8890) | M | CR | 98.57
7741 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2, PB JE, DN 500 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR 8890) | M | CR | 124.4
7774 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2, PB JE, DN 600 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR 8890) | M | CR | 167.47
7744 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2, PB JE, DN 700 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR 8890) | M | CR | 193.05
7773 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2, PB JE, DN 800 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR 8890) | M | CR | 240.41
7754 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2, PB JE, DN 900 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR 8890) | M | CR | 326.71
7735 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-3, PB JE, DN 1000 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR 8890) | M | CR | 447.79
7755 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-3, PB JE, DN 400 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR 8890) | M | CR | 120.09
7776 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-3, PB JE, DN 500 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR 8890) | M | CR | 156.3
7743 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-3, PB JE, DN 600 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR 8890) | M | CR | 206.4
7733 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-3, PB JE, DN 700 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR 8890) | M | CR | 230.16
7775 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-3, PB JE, DN 800 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR 8890) | M | CR | 283.16
7734 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-3, PB JE, DN 900 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR 8890) | M | CR | 409.37
7753 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 1000 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | CR | 207.56
13256 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 1100 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | CR | 242.29
7757 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 1200 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | CR | 294.15
7758 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 1500 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | CR | 437.52
7759 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 2000 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | CR | 953.2
40334 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | CR | 51.46
7745 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | CR | 54.38
7714 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 500 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | CR | 71.81
7725 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | C | 95
7742 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 700 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | CR | 133.34
7750 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | CR | 151.21
7756 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 900 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | CR | 186.68
7765 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 1000 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | CR | 229.22
12569 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 1100 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | CR | 246.65
7766 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 1200 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | CR | 333.37
7767 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 1500 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | CR | 513.7
7727 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 2000 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | CR | 1115.59
7760 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | CR | 54.12
7761 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | CR | 57.52
7752 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 500 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | CR | 69.68
7762 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | CR | 91.16
7722 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 700 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | CR | 140.57
7763 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 800 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | CR | 156.66
7764 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 900 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | CR | 235.32
12572 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3, PB, DN 1000 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | CR | 308.53
12573 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3, PB, DN 1100 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | CR | 324.22
12574 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3, PB, DN 1200 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | CR | 421.29
12575 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3, PB, DN 1500 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | CR | 618.37
12576 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | CR | 65.36
12577 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3, PB, DN 500 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | CR | 84.54
12578 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | CR | 113.38
12579 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3, PB, DN 700 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | CR | 166.03
12580 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3, PB, DN 800 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | CR | 214.33
12581 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3, PB, DN 900 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | CR | 293.27
41785 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *1000* MM, PARA SANEAMENTO | M | AS | 913.3
41781 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *400* MM, PARA SANEAMENTO | M | AS | 207.89
41783 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *800* MM, PARA SANEAMENTO | M | AS | 602.7
41786 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 1200 MM, PARA SANEAMENTO | M | AS | 1307.9
41779 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 250 MM, PARA SANEAMENTO | M | AS | 70.55
41780 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 300 MM, PARA SANEAMENTO | M | AS | 104.41
41782 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 600 MM, PARA SANEAMENTO | M | AS | 406.38
38130 | TUBO CPVC SOLDAVEL, 35 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | CR | 18.11
21123 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | C | 5.14
21124 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | CR | 9.11
21125 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | CR | 14.62
38028 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | CR | 24.82
38029 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | CR | 37.84
38030 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | CR | 58.12
38031 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 89 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | CR | 92.09
39749 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 " (28 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | AS | 38.24
39751 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 1/2 " (42 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | AS | 69.49
39750 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 1/4 " (35 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | AS | 57.76
39747 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2 " (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | AS | 18.58
39753 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 2 1/2 " (66 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | AS | 127.91
39754 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3 " (79 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | AS | 188.45
39748 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4 " (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | AS | 30.06
39755 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 4 " (104 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | AS | 285.74
12742 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 104 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | AS | 226.26
12713 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 15 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | AS | 12
12743 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 22 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | AS | 20.64
12744 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 28 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | AS | 26.19
12745 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 35 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | AS | 38.04
12746 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 42 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | AS | 51.37
12747 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 54 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | AS | 74.5
12748 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 66 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | AS | 104.96
12749 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 79 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | AS | 153.44
39726 | TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 1 " (28 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR | M | AS | 50.4
39728 | TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 1 1/2 " (42 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR | M | AS | 88.57
39727 | TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 1 1/4 " (35 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR | M | AS | 72.89
39724 | TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 1/2 " (15 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR | M | AS | 22.31
39729 | TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 2 " (54 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR | M | AS | 122.66
39730 | TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 2 1/2 " (66 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR | M | AS | 159.15
39731 | TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 3 " (79 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR | M | AS | 235.71
39725 | TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 3/4 " (22 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR | M | AS | 36.37
39732 | TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 4" (104 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR | M | AS | 346.96
39660 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | AS | 15.81
39662 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | AS | 7.57
39661 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/16 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | AS | 5.16
39666 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | AS | 23.78
39664 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | AS | 11.65
39663 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/16 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | AS | 9.32
39665 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | AS | 19.66
39752 | TUBO DE COBRE, CLASSE "A", DN = 2" (54 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | AS | 98.88
12583 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, MACHO/FEMEA, DN 200 MM | M | CR | 23.89
12584 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, MACHO/FEMEA, DN 300 MM | M | CR | 22.99
13159 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE ES, PB JE, DN 400 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR 8890) | M | CR | 69.66
13168 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE ES, PB JE, DN 500 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR 8890) | M | CR | 104.74
13173 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE ES, PB JE, DN 600 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR 8890) | M | CR | 129.15
37449 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 200 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | CR | 21.35
37450 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | CR | 26.03
37451 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | CR | 39.86
37452 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 500 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | CR | 52.88
37453 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | CR | 66.35
7778 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 200 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | CR | 24.91
7796 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | C | 30
7781 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | CR | 39.66
7795 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 500 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | CR | 57.45
7791 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | CR | 73.22
7783 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS2, PB, DN 200 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | CR | 27.96
7790 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS2, PB, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | CR | 32.54
7785 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS2, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | CR | 42.71
7792 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS2, PB, DN 500 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | CR | 62.03
7793 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS2, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | CR | 80.05
12613 | TUBO DE DESCARGA PVC, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, 40 MM X 150 CM | UN | CR | 16.21
1031 | TUBO DE DESCIDA EXTERNO DE PVC PARA CAIXA DE DESCARGA EXTERNA ALTA - 40 MM X 1,60 M | UN | CR | 8.63
9813 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561) | M | AS | 3.05
9815 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 32 MM X 3,0 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561) | M | AS | 6.02
25876 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 1000 MM X 38,5 MM PAREDE, ( SDR 26 - PN 05 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 2997.13
25888 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 110 MM X 10,0 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 73.45
25874 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 1200 MM X 37,2 MM PAREDE ( SDR 32,25 - PN 04 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 5256.51
25877 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 1400 MM X 42,9 MM PAREDE, (SDR 32,25 - PN 04 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 7172.71
25878 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 160 MM X 14,6 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 157.67
25879 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 1600 MM X 49,0 MM PAREDE, ( SDR 32,25 - PN 04 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 6804.17
25887 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 900 MM X 34,7 MM PAREDE, ( SDR 26 - PN 05 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 2718.38
25880 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 200 MM X 18,2 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 245.79
25881 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 315 MM X 28,7 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 602.25
25882 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 400 MM X 36,4 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 970.01
25883 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 50 MM X 4,6 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 15.65
25884 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 500 MM X 45,5 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 1702.99
25885 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 630 MM X 57,3 MM PAREDE (SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 2532.82
25889 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 730 MM X 34,1 MM PAREDE, ( SDR 21 - PN 06 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 1270.15
25886 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 75 MM X 6,9 MM PAREDE, ( SRD 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 34.99
25875 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 800 MM X 30,8 MM PAREDE, ( SDR 26 - PN 05 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 1657.11
9876 | TUBO DE PVC, PBL, TIPO LEVE, DN = 125 MM, PARA VENTILACAO | M | CR | 9.24
9877 | TUBO DE PVC, PBL, TIPO LEVE, DN = 250 MM, PARA VENTILACAO | M | CR | 33.4
9878 | TUBO DE PVC, PBL, TIPO LEVE, DN = 300 MM, PARA VENTILACAO | M | CR | 46.36
9879 | TUBO DE PVC, PBL, TIPO LEVE, DN = 400 MM, PARA VENTILACAO | M | CR | 109.44
42001 | TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 6'' (200 MM) (COLETADO CAIXA) | M | CR | 693.27
41998 | TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 10'' (310 MM) (COLETADO CAIXA) | M | CR | 1151.84
41999 | TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 14'' (400 MM) (COLETADO CAIXA) | M | CR | 1655.63
42000 | TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 16'' (450 MM) (COLETADO CAIXA) | M | CR | 1943.32
38053 | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN *160* MM, (6") PARA DRENAGEM - EM BARRA (NORMA DNIT 093/2006 - EM) | M | AS | 7.23
38054 | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN *200* MM, (8") PARA DRENAGEM - EM BARRA (NORMA DNIT 093/2006 - EM) | M | AS | 12.42
38052 | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M) | M | AS | 3.5
38051 | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 65 MM, (2 1/2") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - EM) | M | AS | 2.18
38787 | TUBO MONOCAMADA PEX, DN 16 MM | M | AS | 3.9
38825 | TUBO MONOCAMADA PEX, DN 20 MM | M | AS | 5.11
38826 | TUBO MONOCAMADA PEX, DN 25 MM | M | AS | 7.57
38827 | TUBO MONOCAMADA PEX, DN 32 MM | M | AS | 12.16
38830 | TUBO MULTICAMADA PEX, DN *26* MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO) | M | AS | 17.03
38828 | TUBO MULTICAMADA PEX, DN 16 MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO) | M | AS | 7.51
38829 | TUBO MULTICAMADA PEX, DN 20 MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO) | M | AS | 12.3
38831 | TUBO MULTICAMADA PEX, DN 32 MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO) | M | AS | 23.75
36274 | TUBO PPR PN 20, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | M | AS | 4.42
36278 | TUBO PPR PN 20, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | M | AS | 5.99
38977 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 110 MM | M | AS | 91.24
38971 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 32 MM | M | AS | 7.51
38972 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 40 MM | M | AS | 11.44
38973 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 50 MM | M | AS | 15.14
38974 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 63 MM | M | AS | 22.08
38975 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 75 MM | M | AS | 36.8
38976 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 90 MM | M | AS | 51.61
38986 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | AS | 103.87
38978 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | AS | 4.42
38979 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | AS | 5.99
38980 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | AS | 10.02
38981 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | AS | 13.88
38982 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | AS | 20.2
38983 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | AS | 26.78
38984 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | AS | 51.65
38985 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | AS | 76.46
9836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | C | 7.33
20065 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | CR | 17.38
9835 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | CR | 2.77
38032 | TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 150 MM, REDE COLETORA ESGOTO | M | AS | 32.18
38033 | TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 200 MM, REDE COLETORA ESGOTO | M | AS | 50.66
38034 | TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 250 MM, REDE COLETORA ESGOTO | M | AS | 85.6
38035 | TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 300 MM, REDE COLETORA ESGOTO | M | AS | 136.97
38036 | TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 350 MM, REDE COLETORA ESGOTO | M | AS | 202.62
38037 | TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 400 MM, REDE COLETORA ESGOTO | M | AS | 239.54
9850 | TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO REFORCADO, DN = 150 MM, COMPRIMENTO = 2 M | M | AS | 96.69
9853 | TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO REFORCADO, DN = 200 MM, COMPRIMENTO = 2 M | M | AS | 171.94
9854 | TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 154 MM, COMPRIMENTO = 2 M | M | AS | 75.33
9851 | TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 206 MM, COMPRIMENTO = 2 M | M | AS | 130.63
9855 | TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 250 MM, COMPRIMENTO = 2 M | M | AS | 218.5
9825 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | M | AS | 33.89
9828 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDEDE AGUA (NBR 7665) | M | AS | 66.08
9829 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | M | AS | 117.62
9826 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | M | AS | 174.5
9827 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 300 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | M | AS | 253.62
36374 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | AS | 38.35
36084 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | AS | 11.56
36373 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | AS | 23.47
36377 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | AS | 44.69
36375 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | AS | 13.27
36376 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | AS | 26.55
36380 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | AS | 58.39
36378 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | AS | 17.56
36379 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | AS | 35.35
9859 | TUBO PVC ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | M | CR | 7.67
9838 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | CR | 4.77
9837 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | CR | 6.45
9833 | TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 110 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO | M | AS | 6.54
9830 | TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 65 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO | M | AS | 3.5
9841 | TUBO PVC, PBV, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | M | CR | 14.07
9840 | TUBO PVC, PBV, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | M | CR | 29.26
20067 | TUBO PVC, PBV, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | M | CR | 5.05
20068 | TUBO PVC, PBV, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | M | CR | 6.71
9839 | TUBO PVC, PBV, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | M | CR | 8.54
20072 | TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | M | CR | 14.66
20073 | TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | M | CR | 30.33
20069 | TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | M | CR | 5.39
20070 | TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | M | CR | 6.84
20071 | TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | M | CR | 8.72
9834 | TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO, DN 150 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO | M | AS | 18.2
9863 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 2 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | M | CR | 59.07
9860 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | M | C | 35.52
9862 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | M | CR | 24.83
9861 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | M | CR | 19.96
9856 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | M | CR | 5.67
9866 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL | M | CR | 15
9857 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 3", AGUA FRIA PREDIAL | M | CR | 76.56
9864 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 4", AGUA FRIA PREDIAL | M | CR | 90.42
9865 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 5", AGUA FRIA PREDIAL | M | CR | 128.83
9858 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 6", AGUA FRIA PREDIAL | M | CR | 148.94
9870 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | CR | 41.89
9867 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | C | 1.75
9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | CR | 2.32
9869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | CR | 4.98
9874 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | CR | 7.27
9875 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) | M | CR | 9.01
9873 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | CR | 14.05
9871 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | CR | 19.71
9872 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | CR | 24.84
7667 | TUBO 26" EM CHAPA PRETA, E= 3/16", 147 KG/6 M | M | CR | 1346.28
7660 | TUBO 30" EM CHAPA PRETA, E= 1/4", 175 KG/6 M | M | CR | 1716.19
7676 | TUBO 30" EM CHAPA PRETA, E= 3/8", 177 KG/6 M | M | CR | 1735.81
12426 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 1/2" | UN | CR | 25.32
12425 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 1" | UN | CR | 34.79
12427 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2 1/2" | UN | CR | 144.42
12428 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2' | UN | CR | 92.7
12430 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 3/4" | UN | CR | 31.05
12429 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 3" | UN | CR | 233.54
12431 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 4" | UN | CR | 397.44
12432 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 1 1/2" | UN | CR | 81.74
12434 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 1/2" | UN | CR | 26.63
12433 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 1" | UN | CR | 52.03
12435 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 2 1/2" | UN | CR | 161.04
12437 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 2" | UN | CR | 130.06
12439 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 3/4" | UN | CR | 41.74
12438 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 3' | UN | CR | 235.37
12436 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 4" | UN | CR | 297.33
36357 | UNIAO COM FLANGE PPR, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 78.63
12424 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DE 1 1/2" | UN | CR | 53.57
12440 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DE 1 1/4" | UN | CR | 51.78
9884 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/2" | UN | CR | 38.63
9888 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4" | UN | CR | 31.03
9883 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1/2" | UN | CR | 13.54
9886 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1" | UN | CR | 18.55
9889 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2 1/2" | UN | CR | 93.97
9887 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2" | UN | CR | 56.8
9885 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3/4" | UN | CR | 17.93
9890 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3" | UN | CR | 145.59
9891 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 4" | UN | CR | 204.38
39292 | UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 X 16 MM | UN | AS | 8.05
39293 | UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 X 16 MM | UN | AS | 12.99
39294 | UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 X 20 MM | UN | AS | 12.99
39295 | UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 X 25 MM | UN | AS | 22.15
36313 | UNIAO DUPLA PPR DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 18.64
36316 | UNIAO DUPLA PPR DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 22.6
64 | UNIAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 3.56
37423 | UNIAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 32 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 8.8
39296 | UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM | UN | AS | 6.22
39297 | UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM | UN | AS | 8.89
39298 | UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM | UN | AS | 15.66
39299 | UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 MM | UN | AS | 26.65
9892 | UNIAO PVC, ROSCAVEL 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | C | 5
9893 | UNIAO PVC, ROSCAVEL 2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 54.79
9901 | UNIAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 24.1
9896 | UNIAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 20.75
9900 | UNIAO PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 12.85
9898 | UNIAO PVC, ROSCAVEL, 2 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 112.62
9899 | UNIAO PVC, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 6.89
9902 | UNIAO PVC, ROSCAVEL, 3", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 142.69
9908 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 361.37
9905 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 4.86
9906 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 5.73
9895 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 9.69
9894 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 18.93
9897 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 22.26
9910 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 51.51
9909 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 107.04
9907 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 158.9
20973 | UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL | UN | CR | 62.09
20974 | UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL | UN | CR | 88.83
37989 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 5.24
37990 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 6.08
37991 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 9.63
37992 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 14.71
37993 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 21.83
37994 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 52.47
37995 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 76.15
37996 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 89 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | CR | 112.28
13883 | USINA DE ASFALTO A FRIO, CAPACIDADE DE 30 A 40 T/H, ELETRICA, POTENCIA DE 30 CV | UN | AS | 81120.8
38604 | USINA DE ASFALTO A FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 T/H, ELETRICA, POTENCIA DE 30 CV | UN | AS | 101034.88
10601 | USINA DE ASFALTO A QUENTE, FIXA, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 100 A 140 T/H, POTENCIA DE 280 KW, COM MISTURADOR EXTERNO ROTATIVO | UN | AS | 1965329.92
26034 | USINA DE ASFALTO, GRAVIMETRICA, CAPACIDADE DE 150 T/H, POTENCIA DE 400 KW | UN | AS | 5174644.32
13894 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 40 M3/H, SEM SILO | UN | AS | 392649.25
13895 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 60 M3/H, SEM SILO | UN | AS | 527982.35
13892 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 80 M3/H, SEM SILO | UN | AS | 647029.46
9914 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO | UN | AS | 700000
36485 | USINA DE LAMA ASFALTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATORIOS PARA EMULSAO E AGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUGG-MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO | UN | AS | 372817.95
9912 | USINA DE MISTURAS ASFALTICAS A QUENTE, MOVEL, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 40 A 80 T/H | UN | AS | 1600000
9921 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA CAPACIDADE DE 200 A 500 T/H, POTENCIA DE 75 KW | UN | AS | 825355.68
21112 | VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO | UN | CR | 136.41
10228 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | UN | C | 158.47
11781 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | UN | CR | 128.38
11746 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 " (REF 1552-B) | UN | CR | 32.73
11751 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/2 " (REF 1552-B) | UN | CR | 58.79
11750 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/4 " (REF 1552-B) | UN | CR | 48.79
11748 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2 " (REF 1552-B) | UN | CR | 21
11747 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 2 " (REF 1552-B) | UN | CR | 90.65
11749 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4 " (REF 1552-B) | UN | CR | 24.24
10236 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA FUNDO DE POCO | UN | AS | 56.94
10233 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA FUNDO DE POCO | UN | AS | 53.36
10234 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1", PARA FUNDO DE POCO | UN | AS | 33.61
10231 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA FUNDO DE POCO | UN | AS | 154.14
10232 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2", PARA FUNDO DE POCO | UN | AS | 86.25
10229 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 3/4", PARA FUNDO DE POCO | UN | AS | 30.4
10235 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 3", PARA FUNDO DE POCO | UN | AS | 211.31
10230 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 4", PARA FUNDO DE POCO | UN | AS | 371.89
10409 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 110.48
10411 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/4", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 98.86
10404 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 40.09
10410 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 66.04
10405 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 221.36
10408 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 154.79
10412 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3/4", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 48.59
10406 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 305.74
10407 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 4", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 474.2
10416 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 58.82
10419 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/4", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 51.05
21092 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 29.19
10418 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 34.03
12657 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 137.33
10417 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 85.7
10413 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 3/4", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 31.15
10414 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 3", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 187.53
10415 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 4", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 325.48
38643 | VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1 " SEM LADRAO | UN | CR | 21.47
6157 | VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 " | UN | CR | 29.33
37588 | VALVULA EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/2 " SEM LADRAO | UN | CR | 20.79
6152 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO COM SAIDA LISA PARA TANQUE 1.1/4 " X 1.1/2 " | UN | CR | 2.64
6158 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA LAVATORIO 1 ", SEM UNHO, COM LADRAO | UN | CR | 3.19
6153 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO | UN | CR | 2.48
6156 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE 1.1/4 " X 1.1/2 ", SEM UNHO E SEM LADRAO | UN | CR | 3.15
6154 | VALVULA EM PLASTICO CROMADO PARA LAVATORIO 1 ", SEM UNHO, COM LADRAO | UN | CR | 5.93
6155 | VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2 " X 1.1/2 ", SEM ADAPTADOR | UN | CR | 12.28
3115 | VARA / PERFIL PARA CREMONA, EM FERRO CROMADO, COMPRIMENTO DE 120 CM | UN | CR | 14.01
3116 | VARA / PERFIL PARA CREMONA, EM FERRO CROMADO, COMPRIMENTO DE 150 CM | UN | CR | 14.44
38166 | VARA/ PERFIL PARA CREMONA, EM LATAO CROMADO, COMPRIMENTO DE 120 CM | UN | CR | 29.55
38108 | VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 127 V, 300 W (APENAS MODULO) | UN | CR | 41.3
38087 | VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 127V, 300W, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 53.12
38109 | VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 220 V, 600 W (APENAS MODULO) | UN | CR | 66
38088 | VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 220V, 600W, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 69.4
38110 | VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 127 V, 150 W (APENAS MODULO) | UN | CR | 25.39
38089 | VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 127V, 150W + 2 INTERRUPTORES PARALELOS, PARA REVERSAO E LAMPADA, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 44.24
38111 | VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 220 V, 250 W (APENAS MODULO) | UN | CR | 28.39
38090 | VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 220V, 250W + 2 INTERRUPTORES PARALELOS, PARA REVERSAO E LAMPADA, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 45.73
11786 | VASO SANITARIO SIFONADO INFANTIL LOUCA BRANCA | UN | CR | 266.72
13726 | VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M | UN | AS | 30786.78
38400 | VASSOURA 40 CM COM CABO | UN | CR | 11.88
12627 | VEDACAO DE CALHA, EM BORRACHA COR PRETA, MEDIDA ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | UN | AS | 0.26
6138 | VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO | UN | CR | 2.01
10615 | VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 FLEX, POTENCIA 72/85 CV, 5 PORTAS, COR SOLIDA, BASICO | UN | C | 39990
13860 | VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.6 FLEX, POTENCIA 101/104 CV, 4 PORTAS | UN | CR | 43295.9
13532 | VEICULO TIPO MINI FURGAO COM MOTOR ENTRE *1.4 A 1.6* FLEX, 2 PORTAS | UN | CR | 47086.85
39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | M | CR | 1.84
10478 | VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO | L | CR | 24.13
40514 | VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE PARA MADEIRA, SEM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO | L | C | 21.37
10475 | VERNIZ SINTETICO BRILHANTE PARA MADEIRA TIPO COPAL, USO INTERNO | L | CR | 21.22
10481 | VERNIZ SINTETICO BRILHANTE PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO (BASE SOLVENTE) | L | CR | 23.15
4031 | VEU DE VIDRO/VEU DE SUPERFICIE 30 A 35 G/M2 | M2 | CR | 23.56
4030 | VEU POLIESTER | M2 | CR | 5.01
39399 | VIBRADOR DE IMERSAO, COM PONTEIRA DE *35* MM, MANGOTE DE 5 M, SEM MOTOR | UN | CR | 667.12
39400 | VIBRADOR DE IMERSAO, COM PONTEIRA DE *45* MM, MANGOTE DE 5 M, SEM MOTOR. | UN | CR | 725.13
39401 | VIBRADOR DE IMERSAO, COM PONTEIRA DE *60* MM, MANGOTE DE 5 M, SEM MOTOR. | UN | CR | 813.43
11652 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *35* MM, COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA DE 5,5 HP (5,5 CV) | UN | C | 1750
13896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | UN | CR | 1569.9
13475 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA DE 5,5 HP (5,5 CV) | UN | CR | 1912.33
25971 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. MAX. 8,00 M, POT. 100 KW/ 134 HP, CAP. 600 T/ H | UN | AS | 2122524.44
25970 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,13 M A 4,55 M, POT. 74 KW/ 100 HP, CAP. 400 T/ H | UN | AS | 893558.15
13476 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,60 M A 5,75 M, POT. 110 HP, CAP. 450 T/ H | UN | AS | 900033.27
10488 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H | UN | AS | 1090400
13606 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE RODAS, LARGURA DE PAVIMENTACAO DE 1,70 A 4,20 M, POTENCIA 78 KW/105 HP, CAPACIDADE 300 T/H | UN | AS | 966078.8
10489 | VIDRACEIRO | H | CR | 11.47
41073 | VIDRACEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 2113.07
34391 | VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO | M2 | CR | 446.74
10496 | VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM (CADA CAMADA E= 3 MM) - COLOCADO | M2 | CR | 388.88
10497 | VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO, ESPESSURA TOTAL 12 MM (CADA CAMADA E= 4 MM) - COLOCADO | M2 | CR | 1011.11
10504 | VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO, ESPESSURA TOTAL 15 MM (CADA CAMADA E = 5 MM) - COLOCADO | M2 | CR | 1182.22
34390 | VIDRO CRISTAL COLORIDO, 10 MM, PINTADO NA COR BRANCA | M2 | CR | 348.44
34389 | VIDRO CRISTAL COLORIDO, 4 MM, PINTADO NA COR BRANCA | M2 | CR | 108.88
34388 | VIDRO CRISTAL COLORIDO, 6 MM, PINTADO NA COR BRANCA | M2 | CR | 154.75
34387 | VIDRO CRISTAL COLORIDO, 8 MM, PINTADO NA COR BRANCA | M2 | CR | 251.22
11188 | VIDRO LISO FUME E = 4MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 124.44
11189 | VIDRO LISO FUME E = 6MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 186.66
21107 | VIDRO LISO FUME, E = 5 MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 134.33
34386 | VIDRO LISO INCOLOR 10 MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 233.33
10490 | VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO | M2 | C | 70
10492 | VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 93.33
10493 | VIDRO LISO INCOLOR 5MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 108.88
10491 | VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 132.22
34385 | VIDRO LISO INCOLOR 8MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 192.88
10499 | VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 77.77
34384 | VIDRO PLANO ARAMADO E = 6 MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 233.33
11185 | VIDRO PLANO ARMADO E = 7MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 241.11
10507 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | M2 | CR | 145.61
10505 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO | M2 | CR | 85.92
10506 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO | M2 | CR | 112.16
5031 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) | M2 | C | 157.5
10502 | VIDRO TEMPERADO VERDE E = 10 MM, SEM COLOCACAO | M2 | CR | 183.52
10501 | VIDRO TEMPERADO VERDE E = 6 MM, SEM COLOCACAO | M2 | CR | 103.68
10503 | VIDRO TEMPERADO VERDE E = 8 MM, SEM COLOCACAO | M2 | CR | 140.08
40270 | VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS | M | AS | 45.37
20213 | VIGA DE MADEIRA APARELHADA *6 X 12* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 11.41
20211 | VIGA DE MADEIRA APARELHADA *6 X 16* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 16.85
4472 | VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 15.31
35272 | VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 20* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 20.11
4425 | VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | C | 11.25
4481 | VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 8 X 16 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 20.72
34345 | VIGIA DIURNO | H | CR | 13.86
41096 | VIGIA DIURNO (MENSALISTA) | MES | CR | 2464.59
41776 | VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO) | H | CR | 19.01
4487 | VIGOTA DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 10.05
11157 | WASH PRIMER PARA TINTA AUTOMOTIVA | GL | CR | 105.18
TOTAL DE INSUMOS : 5342

## CompSinapi (hidden)
PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO DATA DE EMISSÃO: 19/03/2018 23:12:36 DATA DE RT: 17/03/2018
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,16%(HORA) 49,49%(MÊS)
ABRANGÊNCIA : NACIONAL LOCALIDADE : BRASILIA DATA DE PREÇO : 02/2018 REFERÊNCIA COLETA : MEDIANO
DESCRICAO DA CLASSE | SIGLA DA CLASSE | DESCRICAO DO TIPO 1 | SIGLA DO TIPO 1 | CODIGO DO AGRUPADOR | DESCRICAO DO AGRUPADOR | CODIGO DA COMPOSICAO | DESCRICAO DA COMPOSICAO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO | CUSTO TOTAL | VINCULO
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97141 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.65 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97142 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.31 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97143 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.98 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97144 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.66 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97145 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.34 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97146 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.03 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97147 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.73 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97148 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.41 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97149 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.12 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97150 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22.3 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97151 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.05 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97152 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 29.65 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97153 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 33.34 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97154 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 37.04 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97155 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 40.77 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97156 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 48.48 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97157 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.49 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97158 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.89 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97159 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.93 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97160 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.95 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97161 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.01 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97162 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.05 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97163 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.1 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97164 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.14 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97165 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.21 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97166 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.79 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97167 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.12 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97168 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18.29 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97169 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20.57 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97170 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22.85 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97171 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 25.16 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA | 0045 |  |  | 97172 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 30.04 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 0046 |  |  | 97173 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM (24), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23.65 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 0046 |  |  | 97174 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM (28), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 27.35 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 0046 |  |  | 97175 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM (32), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 31.03 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 0046 |  |  | 97176 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM (36), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 34.71 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 0046 |  |  | 97177 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM (40) OU DN 1100 MM (44), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 42.08 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 0046 |  |  | 97178 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM (48) OU DN 1300 MM (52), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 49.45 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 0046 |  |  | 97179 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1400 MM (56'') OU DN 1500 MM (60), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 56.82 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 0046 |  |  | 97180 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1600 MM (64) OU DN 1700 MM (68), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 64.2 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 0046 |  |  | 97181 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1800 MM (72) OU DN 1900 MM (76), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 74.45 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 0046 |  |  | 97182 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2000 MM (80) OU DN 2100 MM (84), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 82.11 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 0046 |  |  | 97183 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM (24), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.37 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 0046 |  |  | 97184 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM (28), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22.44 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 0046 |  |  | 97185 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM (32), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 25.52 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 0046 |  |  | 97186 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM (36), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 28.58 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 0046 |  |  | 97187 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM (40) OU DN 1100 MM (44), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 34.73 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 0046 |  |  | 97188 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM (48) OU DN 1300 MM (52), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 40.9 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 0046 |  |  | 97189 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1400 MM (56'') OU DN 1500 MM (60), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 47.04 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 0046 |  |  | 97190 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1600 MM (64) OU DN 1700 MM (68), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 53.18 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 0046 |  |  | 97191 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1800 MM (72) OU DN 1900 MM (76), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 61.59 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA SOLDADA | 0046 |  |  | 97192 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2000 MM (80) OU DN 2100 MM (84), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 67.96 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90694 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.53 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90695 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 39.97 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90696 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 61.38 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90697 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 102.31 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90698 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 163.98 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90699 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 202.82 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90700 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 268.15 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90701 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 39.68 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90702 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 59.81 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90703 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 98.24 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90704 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 153.5 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90705 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 224.75 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90706 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 272.71 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90708 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 439.04 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90709 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21.16 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90710 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 41.61 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90711 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 63.01 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90712 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 103.93 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90713 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 165.6 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90714 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 204.45 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90715 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 271.5 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90716 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 41.3 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90717 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 61.43 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90718 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 99.87 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90719 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 155.13 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90720 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 226.37 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90721 | TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, EM JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 276.06 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90723 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 441.15 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90724 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.92 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90725 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 150 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.36 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90726 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 200 MM E O POÇO/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.8 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90727 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 250 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.23 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90728 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 300 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36.68 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90729 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 350 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41.12 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90730 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 400 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 45.59 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90731 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 450 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 50.03 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90732 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 600 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 63.35 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90733 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.05 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90734 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.49 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90735 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.97 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90736 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.43 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90737 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.89 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90738 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.34 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90739 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.92 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90740 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.58 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90741 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.04 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90742 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.49 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90743 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.95 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90744 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.41 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90745 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.18 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90746 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.79 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90747 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.09 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90748 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.68 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90749 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.13 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90750 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.6 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90751 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.05 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90752 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.51 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90753 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.97 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90754 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.27 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90755 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.2 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90756 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.66 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90757 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.12 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90758 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.58 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90759 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.03 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90760 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, EM JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.53 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90761 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.41 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 90762 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.2 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 94869 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 75.43 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 94870 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2016 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.68 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 94871 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 111.56 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 94872 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2016 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.18 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 94875 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 750 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 651.51 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 94876 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 750 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.79 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 94878 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.7 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 94879 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 986.88 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 94880 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24.14 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 94881 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1405.7 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 94882 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 28.63 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 94884 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 37.73 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 94885 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 75.62 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 94886 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2016 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.87 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 94887 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 111.89 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 94888 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2016 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.51 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 94891 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 750 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 654.21 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 94892 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 750 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.49 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 94894 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22.65 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 94895 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 990.11 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 94896 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 27.37 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 94897 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1409.16 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 94898 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 32.09 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 94900 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 41.53 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 97121 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.53 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 97122 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.12 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 97123 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.69 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 97124 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.67 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 97125 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.95 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA | 0048 |  |  | 97126 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.21 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92833 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 104.1 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92834 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.86 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92835 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 137.24 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92836 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.5 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92837 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 172.9 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92838 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92839 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 227.03 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92840 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.65 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92841 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 257.43 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92842 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.18 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92844 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.84 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92846 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.34 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92847 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 449.76 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92848 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.01 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92849 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 109.33 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92850 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.09 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92851 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 143.75 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92852 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.01 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92853 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 180.97 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92854 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.07 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92855 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 236.51 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92856 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20.13 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92857 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 268.29 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92858 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23.04 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92860 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.14 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92862 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 29.18 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92863 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 464.99 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA | 0051 |  |  | 92864 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 32.24 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92210 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 89.91 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92211 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 115.22 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 146.96 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92213 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 194.2 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92214 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 221.64 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92215 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 267.65 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92216 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 300 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92219 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 96.43 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92220 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 123.29 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92221 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 156.44 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92222 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 205.22 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92223 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 233.96 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92224 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 281.33 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92226 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 315.3 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92808 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.43 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92809 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 33.9 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92810 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 41.26 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92811 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 49.11 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92812 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 56.86 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92813 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 65.9 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92814 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 75.37 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92815 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 86.22 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92816 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 410.86 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92817 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 107.89 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92818 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 595.87 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92819 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 145.23 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92820 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 31.55 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92821 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 40.42 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92822 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 49.33 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92824 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 58.59 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92825 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 67.88 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92826 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 78.22 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92827 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 89.05 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92828 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 101.52 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92829 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 428.9 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92830 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 125.93 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92831 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 618.05 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 92832 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 167.41 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 95565 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 79.43 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 95566 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 84.55 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 95567 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 57.33 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 95568 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 74.74 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 95569 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 100.43 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 95570 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 62.45 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 95571 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 81.26 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ARGAMASSADA | 0052 |  |  | 95572 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 108.5 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE HIDRANTES TAMPOES E PECAS ESPECIAIS | 0053 |  |  | 73606 | ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 900 MM | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 107.25 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE HIDRANTES TAMPOES E PECAS ESPECIAIS | 0053 |  |  | 73607 | ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 71.5 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE HIDRANTES TAMPOES E PECAS ESPECIAIS | 0053 |  |  | 83623 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 220.94 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE HIDRANTES TAMPOES E PECAS ESPECIAIS | 0053 |  |  | 83624 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 155.54 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE HIDRANTES TAMPOES E PECAS ESPECIAIS | 0053 |  |  | 83626 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 15CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 122.84 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE HIDRANTES TAMPOES E PECAS ESPECIAIS | 0053 |  |  | 83627 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 420.74 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE HIDRANTES TAMPOES E PECAS ESPECIAIS | 0053 |  |  | 83724 | ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM. | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.41 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE HIDRANTES TAMPOES E PECAS ESPECIAIS | 0053 |  |  | 83725 | ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 350 A 600 MM. | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.91 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE HIDRANTES TAMPOES E PECAS ESPECIAIS | 0053 |  |  | 83726 | ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 700 A 1200 MM. | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.66 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA | 0230 |  |  | 97127 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.86 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA | 0230 |  |  | 97128 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.15 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA | 0230 |  |  | 97129 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.79 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA | 0230 |  |  | 97130 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.43 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA | 0230 |  |  | 97131 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.07 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA | 0230 |  |  | 97132 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.71 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA | 0230 |  |  | 97133 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.01 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA | 0230 |  |  | 97134 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.74 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA | 0230 |  |  | 97135 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.6 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA | 0230 |  |  | 97136 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.42 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA | 0230 |  |  | 97137 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.25 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA | 0230 |  |  | 97138 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.08 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA | 0230 |  |  | 97139 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.91 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA | 0230 |  |  | 97140 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.58 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 83520 | TE PVC PARA COLETOR ESGOTO, EB644, D=100MM, COM JUNTA ELASTICA. | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 104.66 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 83531 | CURVA PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB 644, 90GR, DN=200MM, COM JUNTA ELASTICA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 280.24 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS | 0253 |  |  | 83535 | CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB-644, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA. | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 231.93 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE VALVULAS E REGISTROS | 0254 | 73884 | INSTALACAO DE VALVULA OU REGISTRO C/JUNTA FLANGEADA | 73884/1 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 50 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 49.7 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE VALVULAS E REGISTROS | 0254 | 73884 | INSTALACAO DE VALVULA OU REGISTRO C/JUNTA FLANGEADA | 73884/2 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 75 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 76.12 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE VALVULAS E REGISTROS | 0254 | 73884 | INSTALACAO DE VALVULA OU REGISTRO C/JUNTA FLANGEADA | 73884/3 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 100 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 95.16 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE VALVULAS E REGISTROS | 0254 | 73884 | INSTALACAO DE VALVULA OU REGISTRO C/JUNTA FLANGEADA | 73884/4 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 150 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 438.88 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE VALVULAS E REGISTROS | 0254 | 73884 | INSTALACAO DE VALVULA OU REGISTRO C/JUNTA FLANGEADA | 73884/5 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 200 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 512.03 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE VALVULAS E REGISTROS | 0254 | 73884 | INSTALACAO DE VALVULA OU REGISTRO C/JUNTA FLANGEADA | 73884/6 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 250 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 621.75 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE VALVULAS E REGISTROS | 0254 | 73884 | INSTALACAO DE VALVULA OU REGISTRO C/JUNTA FLANGEADA | 73884/7 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 300 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 694.9 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE VALVULAS E REGISTROS | 0254 | 73884 | INSTALACAO DE VALVULA OU REGISTRO C/JUNTA FLANGEADA | 73884/8 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 350 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 731.48 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE VALVULAS E REGISTROS | 0254 | 73884 | INSTALACAO DE VALVULA OU REGISTRO C/JUNTA FLANGEADA | 73884/9 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 400 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 804.62 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE VALVULAS E REGISTROS | 0254 | 73884 | INSTALACAO DE VALVULA OU REGISTRO C/JUNTA FLANGEADA | 73884/10 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 450 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 841.2 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE VALVULAS E REGISTROS | 0254 | 73884 | INSTALACAO DE VALVULA OU REGISTRO C/JUNTA FLANGEADA | 73884/11 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 500 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 914.35 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE VALVULAS E REGISTROS | 0254 | 73884 | INSTALACAO DE VALVULA OU REGISTRO C/JUNTA FLANGEADA | 73884/12 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 600 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 987.49 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE VALVULAS E REGISTROS | 0254 | 73884 | INSTALACAO DE VALVULA OU REGISTRO C/JUNTA FLANGEADA | 73884/13 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 700 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1097.71 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE VALVULAS E REGISTROS | 0254 | 73884 | INSTALACAO DE VALVULA OU REGISTRO C/JUNTA FLANGEADA | 73884/14 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 800 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1097.71 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE VALVULAS E REGISTROS | 0254 | 73884 | INSTALACAO DE VALVULA OU REGISTRO C/JUNTA FLANGEADA | 73884/15 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 900 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1109.84 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE VALVULAS E REGISTROS | 0254 | 73884 | INSTALACAO DE VALVULA OU REGISTRO C/JUNTA FLANGEADA | 73884/16 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 1000 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1254.52 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE VALVULAS E REGISTROS | 0254 | 73885 | INSTALACAO DE VALVULA OU REGISTRO C/JUNTA ELASTICA | 73885/1 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 50 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.75 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE VALVULAS E REGISTROS | 0254 | 73885 | INSTALACAO DE VALVULA OU REGISTRO C/JUNTA ELASTICA | 73885/2 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 75 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.54 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE VALVULAS E REGISTROS | 0254 | 73885 | INSTALACAO DE VALVULA OU REGISTRO C/JUNTA ELASTICA | 73885/3 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 100 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.34 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE VALVULAS E REGISTROS | 0254 | 73885 | INSTALACAO DE VALVULA OU REGISTRO C/JUNTA ELASTICA | 73885/4 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 150 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 160.91 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE VALVULAS E REGISTROS | 0254 | 73885 | INSTALACAO DE VALVULA OU REGISTRO C/JUNTA ELASTICA | 73885/5 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 200 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 208.46 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE VALVULAS E REGISTROS | 0254 | 73885 | INSTALACAO DE VALVULA OU REGISTRO C/JUNTA ELASTICA | 73885/6 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 250 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 245.03 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE VALVULAS E REGISTROS | 0254 | 73885 | INSTALACAO DE VALVULA OU REGISTRO C/JUNTA ELASTICA | 73885/7 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 300 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 266.98 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE VALVULAS E REGISTROS | 0254 | 73885 | INSTALACAO DE VALVULA OU REGISTRO C/JUNTA ELASTICA | 73885/8 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 350 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 292.59 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE VALVULAS E REGISTROS | 0254 | 73885 | INSTALACAO DE VALVULA OU REGISTRO C/JUNTA ELASTICA | 73885/9 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 400 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 321.84 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE VALVULAS E REGISTROS | 0254 | 73885 | INSTALACAO DE VALVULA OU REGISTRO C/JUNTA ELASTICA | 73885/10 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 450 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 347.45 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE VALVULAS E REGISTROS | 0254 | 73885 | INSTALACAO DE VALVULA OU REGISTRO C/JUNTA ELASTICA | 73885/11 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 500 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 365.74 | CAIXA REFERENCIAL
ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | ASTU | FORNEC E/OU ASSENT DE VALVULAS E REGISTROS | 0254 | 73885 | INSTALACAO DE VALVULA OU REGISTRO C/JUNTA ELASTICA | 73885/12 | INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 600 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 416.93 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | 92235 | FECHAMENTO DE CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E=10MM, COM REAPROVEITAMENTO DE 2X. | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 49.79 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | 93206 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 707.93 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | 93207 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 553.09 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | 93208 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 414.89 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | 93209 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 567.62 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | 93210 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 322.44 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | 93211 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 352.15 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | 93212 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 525.33 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | 93213 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 656.27 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | 93214 | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2891.65 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | 93243 | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4385.92 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | 93582 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 131.89 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | 93583 | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 260.5 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 360.83 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | CONSTRUCAO DO CANTEIRO | 0001 |  |  | 93585 | EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 517.36 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | PLACA DE OBRA | 0002 | 74209 | AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 346.62 | CAIXA REFERENCIAL
CANTEIRO DE OBRAS | CANT | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO | 0004 | 73847 | ALUGUEL DE CONTAINER | 73847/1 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 394.53 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 128.58 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 92.32 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5680 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 85.57 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 85.76 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5689 | GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.91 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.86 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5811 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 162 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5823 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 154.98 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 128.56 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5835 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 195.69 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.31 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5843 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 94.74 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5847 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 165.29 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5851 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 156.05 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5855 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 404.64 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5863 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.76 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5867 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 82.55 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5875 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 84.5 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5879 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 67.15 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5882 | USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 70.68 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5890 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 129.13 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5894 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 126.83 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 161.41 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5909 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - CHP DIURNO. AF_07/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.9 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.29 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 135.37 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 146.75 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5940 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 129.73 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5944 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 182.86 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 5953 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 34.79 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 6259 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 133.57 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 6879 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 118.95 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 7030 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 161.24 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 7042 | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.48 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 7049 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 120 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 67826 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 138.88 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 73417 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 107.14 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 73436 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 116.7 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 73467 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 131.21 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 73536 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.77 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 165.29 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 83765 | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 62.85 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 87445 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.95 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 88386 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.61 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 88393 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.54 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 88399 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 88418 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.34 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 88433 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.69 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.95 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 88843 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 131 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 156.24 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 89021 | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.38 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 89028 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 149.38 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 89032 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 116.52 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 71.67 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.78 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 89234 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 304.27 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 89242 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 719.8 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 89250 | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 600.65 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 89257 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP CAPACIDADE 400 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 170.07 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 89272 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 151.96 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 89278 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.84 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 89843 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 131.86 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 89876 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 197.31 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 89883 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 221.24 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.94 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 90625 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.17 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 90631 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 79.63 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 90637 | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.32 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 90643 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.56 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 90650 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.41 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 90656 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.22 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 90662 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.61 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 90668 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.69 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 90674 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 414.39 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 90680 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 225.06 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 90686 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 116.15 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 90692 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 65.6 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 90964 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.95 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 90972 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 44.98 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 90979 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 116.3 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 90991 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 125.43 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 90999 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 59.97 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 91031 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 158.57 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.45 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.45 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 166.92 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.24 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 119.46 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 91645 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 232.64 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.73 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 92043 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.37 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 92106 | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 165.04 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 92112 | PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.67 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 92118 | DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.14 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 92138 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 116.92 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 82.5 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 92242 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 205.85 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 92716 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.69 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 92960 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.94 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 92966 | MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHP DIURNO. AF_12/2015 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.91 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 93224 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - CHP DIURNO. AF_01/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 603.74 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 93233 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.01 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 93272 | GRUA ASCENSIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 72.66 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.84 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 250.83 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 93402 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 133.25 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 93408 | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16, MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 189 PCM E MOTOR DIESEL DE 63 CV- CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 50.04 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 93415 | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.48 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 93421 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 42.5 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 93427 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 97.32 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 93433 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1979.93 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 93439 | USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 96.16 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 95121 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 181.55 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 95127 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 122.93 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 95133 | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 92.04 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 95139 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | COLETADO | 0.08 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 95212 | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M - CHP DIURNO. AF_08/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 79.18 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 95218 | PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - CHP DIURNO. AF_08/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.38 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 95258 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.62 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 95264 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.29 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 95270 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.32 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 95276 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.85 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 95282 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.32 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 95620 | PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.28 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 95631 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 123.54 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 95702 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22.85 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 95708 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10 - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 86.96 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 95714 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 159.71 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 95720 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 157.18 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 95872 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 165.17 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 96013 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 98.6 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 96020 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 98.37 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 96028 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 75.3 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 96035 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHP DIURNO. AF_02/2017 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 173.55 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 96157 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 75.53 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 96158 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 71.6 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 96245 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 60.66 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 96303 | PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL- CHP DIURNO. AF_05/2017 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 156.28 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 96309 | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/2017 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.77 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO | 0325 |  |  | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 121.57 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 46.33 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.76 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5681 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.06 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 31.09 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5690 | GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.88 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5806 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.17 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5826 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 25.16 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5829 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 109.51 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5837 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 74.97 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.16 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5845 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 27.23 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5849 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 46.04 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5853 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 46.22 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5857 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 114.42 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5865 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.9 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5869 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 34.8 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5877 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.22 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5881 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 37.05 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5884 | USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 31.03 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5892 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.25 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5896 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24.4 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 31.05 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5911 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - CHI DIURNO. AF_07/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.04 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.48 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 28.83 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 51.12 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5942 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 42.37 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5946 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 52.34 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5952 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.8 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5954 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.42 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 5961 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 30.93 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 6260 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 27.37 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 6880 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 40.24 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 7031 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.15 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 7043 | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.2 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 7050 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 37.38 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 67827 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 30.18 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 73395 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.19 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 83766 | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 25.98 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 84013 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 45 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 87446 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.31 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 88392 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.61 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 88398 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.73 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 88404 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.58 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 88430 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.83 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 88438 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.07 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI | COLETADO | 0.23 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 88844 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 40.44 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 49.58 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 89022 | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.28 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 89027 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.56 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 89031 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 39.37 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24.29 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 89218 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 42.28 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 89226 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.95 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 89235 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 95.49 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 89243 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 201.15 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 89251 | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 176.94 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 89258 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 64.41 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 89273 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 52.2 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 89279 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.15 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 89877 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 34.67 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 89884 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 35.97 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.24 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 90626 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.38 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 90632 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 44.78 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 90638 | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.94 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 90644 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.39 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 90651 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.6 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 90657 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.86 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 90663 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.06 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 90669 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.79 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 90675 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 150.82 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 90681 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 88.96 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 90687 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 47.54 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 90693 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29.45 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 90965 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.23 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 90973 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.24 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 90982 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.25 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 91001 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.85 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 91032 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 29.59 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.5 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.57 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 91387 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 33.06 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 91395 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 27.16 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 31.8 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.99 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 91635 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 27.9 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 91646 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 35.21 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.31 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 92044 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHI DIURNO. AF_11/2015 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.35 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 92107 | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHI DIURNO. AF_11/2015 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 32.65 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 92113 | PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - CHI DIURNO. AF_11/2015 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.68 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 92119 | DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - CHI DIURNO. AF_11/2015 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.07 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 92139 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHI DIURNO. AF_11/2015 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.85 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 92146 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.44 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 92243 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 29.68 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 92717 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_12/2015 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.18 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 92961 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.38 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 92967 | MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHI DIURNO. AF_12/2015 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.82 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 93225 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - CHI DIURNO. AF_01/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 226.07 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 93234 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.29 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 93244 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 31.73 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 93274 | GRUA ASCENSIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 45.47 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.18 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 82.28 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 93403 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 27.9 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 93409 | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16, MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 189 PCM E MOTOR DIESEL DE 63 CV- CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.55 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 93416 | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.2 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 93422 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.63 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 93428 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.73 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 93434 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 153.85 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 93440 | USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 72.77 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 95122 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 112.24 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 95128 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 28.26 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 95140 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | COLETADO | 0.05 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 95213 | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHI DIURNO. AF_08/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 48.92 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 95219 | PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - CHI DIURNO. AF_08/2016 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.65 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 95259 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - CHI DIURNO. AF_09/2016 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.68 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 95265 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.63 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 95271 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.45 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 95277 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.45 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 95283 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.5 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 95621 | PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.51 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 95632 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 39.16 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 95703 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.33 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 95709 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10 - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 43.56 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 95715 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 51.32 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 95721 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 50.05 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 95873 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.97 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 96014 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 29.3 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 96021 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 29.17 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 96029 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.23 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 96036 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 35.91 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 96155 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.36 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 96156 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_03/2017 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 32.38 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 96159 | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 40.42 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 96246 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.86 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 96302 | PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - CHI DIURNO. AF_05/2017 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 59.45 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 96308 | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V  CHI DIURNO. AF_05/2017 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.11 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO | 0327 |  |  | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 41.81 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5089 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.76 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5627 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22.98 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5628 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.91 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5629 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 28.73 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5630 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 53.52 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5658 | GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.03 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5664 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.23 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5667 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.55 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5668 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 40.96 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5674 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.12 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5692 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.15 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5693 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 3.45 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5695 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21.69 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5703 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.47 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5705 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.51 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5707 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 41.26 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5710 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 70.11 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5711 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | H | COLETADO | 50.61 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5714 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.96 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5715 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 40.42 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5718 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 81.95 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5721 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 72.3 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5722 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 167.29 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5724 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 28.94 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5727 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.86 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5729 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.79 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5730 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 27.96 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5735 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 14.7 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5736 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 37.58 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5738 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.6 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5739 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22.03 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5741 | USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23.97 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5742 | USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | H | COLETADO | 15.68 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5747 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 89.89 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5751 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.89 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5754 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.54 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5763 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20.98 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5765 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.69 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5766 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2014 | H | COLETADO | 2.17 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5779 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 35.36 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5787 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 94.95 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5797 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.4 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 5800 | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.26 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 7032 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.25 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 7033 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.9 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 7034 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.23 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 7035 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 153.86 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 7038 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20.13 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 7039 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - JUROS. AF_07/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.28 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 7040 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MANUTENÇÃO. AF_07/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 25.19 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 7044 | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.17 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 7045 | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - JUROS. AF_10/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.03 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 7046 | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.19 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 7047 | MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | H | COLETADO | 4.09 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 7051 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.86 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 7052 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.69 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 7053 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22.35 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 7054 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 60.27 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 7058 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.03 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 7059 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.86 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 7060 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20.71 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 7061 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 87.99 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 7063 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.69 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 7064 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.28 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 7065 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.5 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 7066 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 58.01 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 53786 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 44.33 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 53788 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 38.55 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 53792 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 109.38 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 53794 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 35 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 53797 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 89.89 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 53804 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.15 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 53806 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 37.3 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 53810 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 37.53 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 53814 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 122.93 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 53817 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 48.21 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 53818 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.88 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 53827 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 87.99 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 53829 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 89.89 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 53831 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 109.38 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 53840 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.17 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 53841 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.81 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 53849 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 60.27 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 53857 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 25.65 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 53858 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 61.71 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 53861 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 35.57 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 53863 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.06 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 53865 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | COLETADO | 29.97 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 53866 | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.84 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 53882 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.31 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 55263 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2014 | H | COLETADO | 53.52 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 73303 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.12 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 73307 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.79 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 73309 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.39 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 73311 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 | H | COLETADO | 101.23 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 73313 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.51 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 73315 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 | H | COLETADO | 38.55 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 73335 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.06 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 73340 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 87.99 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 83361 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.6 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 83761 | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.66 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 83762 | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.33 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 83763 | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 | H | COLETADO | 28.54 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 83764 | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - JUROS. AF_02/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.5 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 87026 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.31 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 87441 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.26 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 87442 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.05 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 87443 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.24 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 87444 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 2.4 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88387 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.5 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88389 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.11 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88390 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.63 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88391 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.37 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88394 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.6 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88395 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - JUROS. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.13 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88396 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.75 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88397 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.06 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88400 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.48 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88401 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.1 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88402 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.6 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88403 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.82 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88419 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.13 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88422 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.7 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88425 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.42 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88427 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.09 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88434 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.14 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88435 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.93 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88436 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.53 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88437 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.09 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88569 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.16 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88570 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - JUROS. AF_07/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.73 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88826 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | H | COLETADO | 0.19 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88827 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 | H | COLETADO | 0.04 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88828 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 | H | COLETADO | 0.17 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88829 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.55 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88832 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21.93 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88834 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - JUROS. AF_10/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.63 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88835 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 27.41 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88836 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | H | COLETADO | 53.02 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88839 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.94 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88840 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - JUROS. AF_10/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.24 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88841 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 30.29 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88842 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | H | COLETADO | 60.27 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88847 | USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.78 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88848 | USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - JUROS. AF_10/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.1 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88853 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.14 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88854 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - JUROS. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.03 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88855 | GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.49 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88856 | GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.39 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88857 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.19 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88858 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.13 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88859 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.84 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88860 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.78 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88900 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 25.57 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88902 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.57 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88903 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 31.96 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 88904 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 74.7 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89009 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20.99 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89010 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.97 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89011 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 11.76 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89012 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - JUROS. AF_06/2014 | H | COLETADO | 3.02 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89013 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 68.76 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89014 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 29.4 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89015 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.72 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89016 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.44 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89017 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20.86 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89018 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.92 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89019 | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.23 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89020 | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - JUROS. AF_06/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.05 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89023 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.83 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89024 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.73 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89025 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.44 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89026 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 143.38 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89029 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.19 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89030 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.92 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89033 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.36 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89034 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.67 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89128 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20.52 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89129 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.27 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89130 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 28.45 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89131 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.31 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89210 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.88 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89211 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.38 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89212 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.25 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89213 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - JUROS. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.97 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89214 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.44 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89215 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | H | COLETADO | 77.14 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89221 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.78 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89222 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.17 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89223 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.73 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89224 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.1 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89228 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89229 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.53 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89230 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 60.83 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89231 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - JUROS. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18.23 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89232 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 108.52 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89233 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | H | COLETADO | 100.26 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89236 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 142.12 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89237 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - JUROS. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 42.6 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89238 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 253.5 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89239 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | H | COLETADO | 265.15 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89240 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 43.61 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89241 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JUROS. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.93 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89246 | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 123.49 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89247 | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - JUROS. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 37.02 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89248 | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 220.27 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89249 | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | H | COLETADO | 203.44 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89253 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 35.74 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89254 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - JUROS. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.24 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89255 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 57.45 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89256 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | H | COLETADO | 48.21 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89259 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.88 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89260 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.54 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89262 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.65 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89264 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.21 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89265 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.87 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89266 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.58 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89267 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23.06 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89268 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.9 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89269 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.61 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89270 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 37.08 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89271 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | H | COLETADO | 62.68 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89274 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.94 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89275 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.21 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89276 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.88 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89277 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | H | COLETADO | 4.81 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89280 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.82 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89281 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.15 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89870 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.19 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89871 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.96 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89872 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.02 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89873 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.62 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89874 | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014 | H | COLETADO | 136.02 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89878 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.1 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89879 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.28 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89880 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.09 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89881 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 28.32 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 89882 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014 | H | COLETADO | 156.95 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90582 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.2 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90583 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.04 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90584 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.15 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90585 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.55 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90621 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.13 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90622 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - JUROS. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.25 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90623 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.42 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90624 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.37 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90627 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23.39 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90628 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - JUROS. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.14 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90629 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 29.28 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90630 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.57 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90633 | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.4 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90634 | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - JUROS. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.54 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90635 | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.63 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90636 | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.75 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90639 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.59 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90640 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - JUROS. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.8 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90641 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.93 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90642 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | COLETADO | 5.24 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90646 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.49 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90647 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - JUROS. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.11 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90648 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.54 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90649 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.27 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90652 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.34 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90653 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - JUROS. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.52 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90654 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.55 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90655 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.81 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90658 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.5 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90659 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - JUROS. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.56 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90660 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.74 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90661 | BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.81 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90664 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.1 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90665 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - JUROS. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.69 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90666 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.39 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90667 | PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | COLETADO | 9.51 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90670 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 107.37 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90671 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - JUROS. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 28.2 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90672 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 134.37 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90673 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | COLETADO | 129.2 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90676 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 55.98 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90677 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - JUROS. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.69 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90678 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 70.05 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90679 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | COLETADO | 66.05 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90682 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 25.28 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90683 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - JUROS. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.68 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90684 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 27.65 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90685 | MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | COLETADO | 40.96 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90688 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | COLETADO | 10.8 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90689 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - JUROS. AF_06/2015 | H | COLETADO | 2.07 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90690 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | COLETADO | 13.5 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90691 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | COLETADO | 22.65 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90957 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.92 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90958 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - JUROS. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.5 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90960 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.56 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90961 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.67 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90962 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.21 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90963 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | COLETADO | 9.51 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90968 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.57 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90969 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - JUROS. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.67 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90970 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.22 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90971 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | COLETADO | 38.52 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90975 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.54 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90976 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - JUROS. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.71 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90977 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.18 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90978 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | COLETADO | 99.87 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90992 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.05 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90993 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - JUROS. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.8 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90994 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.82 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 90995 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | COLETADO | 52.3 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91021 | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.04 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91026 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.2 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91027 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - JUROS. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.07 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91028 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.82 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91029 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.13 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91030 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 | H | COLETADO | 109.85 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91273 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.4 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91274 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.1 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91275 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.5 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91276 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | COLETADO | 3.45 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91279 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.48 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91280 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.09 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91281 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.6 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91282 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | COLETADO | 8.28 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91354 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.94 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91355 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.17 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91356 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.64 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91359 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.7 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91360 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.47 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91361 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.7 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91367 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.56 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91368 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.04 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91369 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.83 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91375 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.69 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91376 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.67 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91377 | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.54 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91380 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.05 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91381 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.57 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91382 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.94 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91383 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24.48 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91384 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | COLETADO | 109.38 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91390 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.56 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91391 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.41 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91392 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.69 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91396 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.19 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91397 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.46 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91398 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.9 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91402 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.79 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91466 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.71 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91467 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | COLETADO | 89.89 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91468 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.3 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91469 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - JUROS. AF_08/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.16 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91484 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.84 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91485 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | COLETADO | 123.89 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91529 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.59 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91530 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.15 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91531 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.74 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91532 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | COLETADO | 2.51 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91629 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.25 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91630 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_08/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.29 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91631 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.66 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91632 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.46 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91633 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | COLETADO | 76.1 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91640 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.98 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91641 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - JUROS. AF_08/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.58 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91642 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.13 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91643 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.23 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91644 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | COLETADO | 171.2 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91688 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.05 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91689 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.01 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91690 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.03 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 91691 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.39 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92040 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.63 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92041 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - JUROS. AF_11/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.72 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92042 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.02 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92101 | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.27 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92102 | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - JUROS. AF_11/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.89 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92103 | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.99 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92104 | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - MANUTENÇÃO. AF_11/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23.01 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92105 | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015 | H | COLETADO | 109.38 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92108 | PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.56 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92109 | PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - JUROS. AF_11/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.12 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92110 | PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - MANUTENÇÃO. AF_11/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.44 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92111 | PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.55 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92114 | DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.06 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92115 | DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - JUROS. AF_11/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.01 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92116 | DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - MANUTENÇÃO. AF_11/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.07 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92133 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.76 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92134 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - JUROS. AF_11/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.02 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92135 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.42 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92136 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.45 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92137 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015 | H | COLETADO | 85.62 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92140 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.06 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92141 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - JUROS. AF_11/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.61 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92142 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.12 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92143 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.57 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92144 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015 | H | COLETADO | 63.49 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92237 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.25 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92238 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - JUROS. AF_12/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.09 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92239 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.82 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92240 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MANUTENÇÃO. AF_12/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.22 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92241 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015 | H | COLETADO | 156.95 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92712 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.15 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92713 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - JUROS. AF_12/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.03 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92714 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MANUTENÇÃO. AF_12/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.18 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92715 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.33 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92956 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.58 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92957 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.8 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92958 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO. AF_12/2015 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.92 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92959 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015 | H | COLETADO | 6.64 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92963 | MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.87 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92964 | MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - JUROS. AF_12/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.19 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 92965 | MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - MANUTENÇÃO. AF_12/2015 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.09 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93220 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 166.97 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93221 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - JUROS. AF_01/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 43.85 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93222 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - MANUTENÇÃO. AF_01/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 208.94 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93223 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM  MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2016 | H | COLETADO | 168.73 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93229 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.24 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93230 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_02/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.05 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93231 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.22 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93232 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 | H | COLETADO | 3.5 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93235 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - JUROS. AF_02/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.07 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93238 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - JUROS. AF_02/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.02 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93239 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - JUROS. AF_02/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.62 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93240 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 | H | COLETADO | 8.07 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93267 | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M  DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21.1 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93269 | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M JUROS. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.74 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93270 | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23.08 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93271 | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.11 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93277 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.34 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93278 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.07 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93279 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.32 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93280 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.34 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93283 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 44.36 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93284 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.19 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93285 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 71.31 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93286 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 97.24 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93296 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.1 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93397 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.25 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93398 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.29 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93399 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV  IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.66 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93400 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.46 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93401 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | H | COLETADO | 89.89 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93404 | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16, MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 189 PCM E MOTOR DIESEL DE 63 CV- DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.61 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93405 | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16, MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 189 PCM E MOTOR DIESEL DE 63 CV- JUROS. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.71 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93406 | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16, MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 189 PCM E MOTOR DIESEL DE 63 CV- MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.52 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93407 | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16, MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 189 PCM E MOTOR DIESEL DE 63 CV- MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | H | COLETADO | 29.97 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93411 | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.15 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93412 | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - JUROS. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.05 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93413 | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.13 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93414 | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | H | COLETADO | 8.15 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93417 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.96 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93418 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - JUROS. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.67 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93419 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.75 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93420 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | H | COLETADO | 38.12 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93423 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.78 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93424 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- JUROS. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.95 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93425 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.48 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93426 | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | H | COLETADO | 91.11 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93429 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 64 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93430 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - JUROS. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21.92 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93431 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 102.88 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93432 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | H | COLETADO | 1723.2 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93435 | USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.46 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93436 | USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - JUROS. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.38 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93437 | USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.49 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 93438 | USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | H | COLETADO | 16.9 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95114 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.85 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95115 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.19 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95116 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 31.99 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95117 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - JUROS. AF_07/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.59 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95118 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 33.01 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95119 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - JUROS. AF_07/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.3 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95120 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 28.05 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95123 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.01 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95124 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, C/AP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - JUROS. AF_07/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95125 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.96 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95126 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV  MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016 | H | COLETADO | 83.71 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95129 | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.77 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95130 | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - JUROS. AF_07/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.22 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95131 | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 33.32 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95132 | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016 | H | COLETADO | 18.3 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95136 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | H | COLETADO | 0.04 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95137 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - JUROS. AF_07/2016 | H | COLETADO | 0.01 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95138 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | H | COLETADO | 0.03 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95208 | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M  DEPRECIAÇÃO. AF_08/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23.91 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95209 | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M  JUROS. AF_08/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.38 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95210 | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M  MANUTENÇÃO. AF_08/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.15 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95211 | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M  MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.11 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95214 | PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.67 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95215 | PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - JUROS. AF_08/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.13 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95216 | PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - MANUTENÇÃO. AF_08/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.46 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95217 | PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.27 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95255 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.75 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95256 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - JUROS. AF_09/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.17 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95257 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - MANUTENÇÃO. AF_09/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.94 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95260 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016 | H | COLETADO | 0.47 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95261 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.16 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95262 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.79 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95263 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016 | H | COLETADO | 1.87 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95266 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.38 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95267 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_09/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.07 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95268 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.37 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95269 | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP  MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016 | H | COLETADO | 3.5 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95272 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.37 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95273 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_09/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.08 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95274 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.29 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95275 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP  MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.11 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95278 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.41 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95279 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_09/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.09 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95280 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.32 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95281 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP  MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016 | H | COLETADO | 3.5 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95617 | PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.62 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95618 | PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - JUROS. AF_11/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.13 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95619 | PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - MANUTENÇÃO. AF_11/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.77 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95627 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.27 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95628 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JUROS. AF_11/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.06 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95629 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24.11 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95630 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016 | H | COLETADO | 60.27 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95698 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.52 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95699 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" - JUROS. AF_11/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.56 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95700 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" - MANUTENÇÃO. AF_11/2016 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.15 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95701 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.37 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95704 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22.42 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95705 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10 - JUROS. AF_11/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.89 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95706 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10 - MANUTENÇÃO. AF_11/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 28.06 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95707 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.34 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95710 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.95 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95711 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - JUROS. AF_11/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.93 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95712 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 33.69 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95713 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016 | H | COLETADO | 74.7 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95716 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 25.94 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95717 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - JUROS. AF_11/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.67 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95718 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 32.43 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95719 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016 | H | COLETADO | 74.7 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95869 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - JUROS. AF_12/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.52 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95870 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - MANUTENÇÃO. AF_12/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.97 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95871 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2016 | H | COLETADO | 155.23 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 95874 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2016 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.45 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96008 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.33 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96009 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.71 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96011 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.29 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96012 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017 | H | COLETADO | 58.01 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96015 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.23 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96016 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.68 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96018 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.19 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96019 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017 | H | COLETADO | 58.01 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96023 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.9 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96024 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.07 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96026 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.65 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96027 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017 | H | COLETADO | 40.42 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96030 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.06 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96031 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - JUROS. AF_02/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.27 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96032 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_02/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.08 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96033 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MANUTENÇÃO. AF_02/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 28.26 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96034 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017 | H | COLETADO | 109.38 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96053 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96054 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.26 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96055 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.1 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96056 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.75 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96057 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017 | H | COLETADO | 40.42 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96060 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.54 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96061 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.57 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96062 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017 | H | COLETADO | 22.65 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96241 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - DEPRECIACAO. AF_04/2017 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.47 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96242 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - JUROS. AF_04/2017 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.95 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96243 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - MANUTENCAO. AF_04/2017 | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.34 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96244 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_04/2017 | H | COLETADO | 14.46 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96298 | PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 35.01 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96299 | PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - JUROS. AF_05/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.19 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96300 | PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - MANUTENÇÃO. AF_05/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 43.81 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96301 | PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2017 | H | COLETADO | 53.02 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96304 | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.09 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96305 | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - JUROS. AF_05/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.02 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96306 | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.11 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96307 | COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.55 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96457 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2017 | H | COLETADO | 53.02 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96458 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENCAO. AF_06/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.74 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96459 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.61 | CAIXA REFERENCIAL
CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHOR | COMPOSIÇÕES AUXILIARES | 0329 |  |  | 96460 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017 | H | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21.37 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 55960 | IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.23 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 72085 | RECOLOCACAO DE RIPAS EM MADEIRAMENTO DE TELHADO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.61 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 72086 | RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.92 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92259 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 236.06 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92260 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 278.35 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92261 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 319.35 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92262 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 385.37 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92539 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 36.7 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92540 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 42.91 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92541 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 39.94 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92542 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 49.75 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.51 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92544 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.87 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92545 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 541.74 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92546 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 664.28 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92547 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 692.87 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92548 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 766.95 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92549 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 980.14 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92550 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1172.12 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92551 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1209.93 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92552 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1319.39 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92553 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1537.05 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92554 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1580.02 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92555 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 536.12 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92556 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 655 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92557 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 683.58 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92558 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 763.74 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92559 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 970.25 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92560 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1157.03 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92561 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1195.51 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92562 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1295.69 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92563 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1508.23 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92564 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1544.98 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92565 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.47 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92566 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.17 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | MADEIRAMENTO | 0073 |  |  | 92567 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.02 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 0074 |  |  | 72089 | RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.3 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 0074 |  |  | 72091 | RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO PLAN, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.7 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 0074 |  |  | 94189 | TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21.93 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 0074 |  |  | 94192 | TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23.5 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 0074 |  |  | 94195 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24.09 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 0074 |  |  | 94198 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.17 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 0074 |  |  | 94201 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 36.73 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 0074 |  |  | 94204 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 40.27 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 0074 |  |  | 94224 | EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.16 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 0074 |  |  | 94225 | ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO COM LÃ MINERAL NA SUBCOBERTURA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 44.7 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 0074 |  |  | 94226 | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.8 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 0074 |  |  | 94232 | AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.69 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 0074 |  |  | 94440 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 34.74 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 0074 |  |  | 94441 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 36.82 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 0074 |  |  | 94442 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.04 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 0074 |  |  | 94443 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 28.12 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 0074 |  |  | 94445 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 33.97 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 0074 |  |  | 94446 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 37.51 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 0074 |  |  | 94447 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 35.35 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA | 0074 |  |  | 94448 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 38.89 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO | 0075 |  |  | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 30.55 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO | 0075 |  |  | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 32.51 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO | 0075 |  |  | 94218 | TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 72.7 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA METALICA | 0076 | 73866 | ESTRUTURA DE ACO | 73866/4 | ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ARCO, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M, ESPACAMENTO DE 5M ATE 6,5M | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 318.4 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA METALICA | 0076 | 73866 | ESTRUTURA DE ACO | 73866/5 | ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ARCO, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 30M, ESPACAMENTO DE 5M ATE 6,5M | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 338.77 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA METALICA | 0076 | 73866 | ESTRUTURA DE ACO | 73866/6 | ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ARCO, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 40M, ESPACAMENTO DE 5M ATE 6,5M | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 354.94 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA METALICA | 0076 | 73866 | ESTRUTURA DE ACO | 73866/7 | ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO SHED, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M, ESPACAMENTO DAS TESOURAS DE 5M ATE 6,5M | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 382.43 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA METALICA | 0076 | 73866 | ESTRUTURA DE ACO | 73866/8 | ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO SHED, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 30M, ESPACAMENTO DAS TESOURAS DE 5M ATE 6,5M | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 459.68 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA METALICA | 0076 | 73866 | ESTRUTURA DE ACO | 73866/9 | ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO SHED, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 40M, ESPACAMENTO DAS TESOURAS DE 5M ATE 6,5M | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 476.78 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA METALICA | 0076 | 73867 | ESTRUTURA ESPACIAL | 73867/1 | ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 148.7 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA METALICA | 0076 | 73867 | ESTRUTURA ESPACIAL | 73867/2 | ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 30M | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 166.71 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA METALICA | 0076 | 73867 | ESTRUTURA ESPACIAL | 73867/3 | ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 40M | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 206.73 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA METALICA | 0076 | 73867 | ESTRUTURA ESPACIAL | 73867/4 | ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 50M | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 214.74 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA METALICA | 0076 |  |  | 75220 | CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 32.47 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA METALICA | 0076 |  |  | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 39.65 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA METALICA | 0076 |  |  | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 103.8 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | CUMEEIRA CERAMICA | 0079 |  |  | 94219 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22.08 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | CUMEEIRA CERAMICA | 0079 |  |  | 94220 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 37.32 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | CUMEEIRA CERAMICA | 0079 |  |  | 94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.97 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | CUMEEIRA CERAMICA | 0079 |  |  | 94222 | CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 33.21 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO | 0080 | 74045 | CUMEEIRA FIBROCIMENTO | 74045/2 | CUMEEIRA TIPO SHED PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38.67 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO | 0080 |  |  | 94223 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 41.06 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO | 0080 |  |  | 94451 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 89.14 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | CALHA DE PVC, PECAS E ACESSORIOS | 0083 |  |  | 94230 | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 48.15 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | CALHA METALICA | 0084 |  |  | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 33.96 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | CALHA METALICA | 0084 |  |  | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 51.91 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | CALHA METALICA | 0084 |  |  | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 101.83 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | RUFO METALICO | 0086 |  |  | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 27.93 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | RUFO/ESPIGAO/RINCAO DIVERSOS | 0087 |  |  | 94450 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 39.54 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBRA DE VIDRO | 0252 |  |  | 94449 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 48 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 72110 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 62.08 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 72111 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 67.8 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 72112 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 20M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 73.52 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 72113 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 25M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 82.7 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 72114 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 91.9 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 | 73970 | ESTRUTURAS METALICAS DIVERSAS | 73970/1 | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.04 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 | 73970 | ESTRUTURAS METALICAS DIVERSAS | 73970/2 | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 6 X 3 3/8 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.63 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92255 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 106.29 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92256 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 128.02 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92257 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 149.61 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92258 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 184.33 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92568 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 54.09 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92569 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24.59 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92570 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.19 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92571 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 58.29 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92572 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 27.1 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92573 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.93 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92574 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 59 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92575 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24.65 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92576 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.13 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92577 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 63.46 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92578 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 27.09 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92579 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.52 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 25.83 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92581 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.97 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92582 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 375.81 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92584 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 438.13 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92586 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 500.45 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92588 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 622.25 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92590 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 684.59 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92592 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 768.5 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92593 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.8 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92594 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 880.73 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92596 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 979.83 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92598 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1042.15 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92600 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1116.63 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92602 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.. AF_12/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 375.81 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92604 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 425.98 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92606 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 488.3 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92608 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 597.95 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92610 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 660.28 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92612 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 744.19 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92614 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 832.13 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92616 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 943.38 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92618 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1005.7 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | ESTRUTURA METALICA | 0291 |  |  | 92620 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1068.02 | CAIXA REFERENCIAL
COBERTURA | COBE | TELHAMENTO COM TELHA DE VIDRO | 0302 |  |  | 94444 | TELHAMENTO COM TELHA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA DE VIDRO, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 561.35 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | ESGOTAMENTO COM BOMBA | 0026 | 73891 | ESGOTAMENTO COM BOMBAS | 73891/1 | ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.08 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | REBAIXAMENTO DO LENCOL FREATICO | 0027 | 73882 | MEIA CANA DE CONCRETO | 73882/1 | CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 200 MM | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.6 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | REBAIXAMENTO DO LENCOL FREATICO | 0027 | 73882 | MEIA CANA DE CONCRETO | 73882/5 | CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 600 MM | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 71.67 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 | 73816 | DRENAGEM SUBTERRANEA | 73816/1 | EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN 100 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24.49 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 | 73816 | DRENAGEM SUBTERRANEA | 73816/2 | EXECUCAO DE DRENO VERTICAL COM PEDRISCO, DIAMETRO 200MM | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23.28 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 | 73881 | DRENO COM MANTA GEOTEXTIL | 73881/1 | EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.93 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 | 73881 | DRENO COM MANTA GEOTEXTIL | 73881/3 | EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 400 G/M2 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.63 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 | 73883 | DRENO FRANCES C/MATERIAL FILTRANTE | 73883/1 | EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM AREIA MEDIA | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 134.09 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 | 73883 | DRENO FRANCES C/MATERIAL FILTRANTE | 73883/2 | EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 118.56 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 | 73883 | DRENO FRANCES C/MATERIAL FILTRANTE | 73883/3 | EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM CASCALHO | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 73 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 | 73902 | CAMADA DRENANTE COM BRITA | 73902/1 | CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 121.12 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 | 73968 | COLOCACAO DE MANTA - MMA | 73968/1 | MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 46.09 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 | 73969 | DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES - MMA | 73969/1 | EXECUCAO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES DE CONCRETO, DIAM=200MM, ENVOLTOS EM BRITA E GEOTEXTIL | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 69.29 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 | 74017 | EXECUCAO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES | 74017/1 | EXECUCAO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM=100 MM, ENVOLTOS EM BRITA E GEOTEXTIL | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 44.39 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 | 74017 | EXECUCAO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES | 74017/2 | EXECUCAO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM=150 MM, ENVOLTOS EM BRITA E GEOTEXTIL | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 56.05 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 | 75029 | TUBULAÇÃO EM PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO P/ DRENAGEM | 75029/1 | TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO DN 150 PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 32.29 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 83651 | TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA PARA DRENAGEM. | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.15 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 83656 | COLCHAO DRENANTE C/ 30CM PEDRA BRITADA N.3/FILTRO TRANSICAO MANTA GEOTEXTIL 100% POLIPROPILENO OU POLIESTER INCL FORNEC/COLOCMAT | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 43.67 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 83658 | EXECUCAO DRENO PROFUNDO, COM CORTE TRAPEZOIDAL EM SOLO, DE 70X80X150CM EXCL TUBO INCL MATERIAL EXECUCAO, COM SELO ENCHIMENTO MATERIAL DRENANTE E ESCAVACAO | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 155.74 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 83661 | EXECUCAO DE DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO, COM TUBO POROSO D=0,20M | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 117.91 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 83662 | EXECUCAO DE DRENO CEGO | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 111 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 83664 | EXECUCAO DE DRENO DE TUBO DE CONRETO SIMPLES POROSO D=0,20 M (0,5MX0,5M) PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 67.18 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 83665 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 14 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.65 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 83667 | CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 139.46 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 83668 | CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 120.46 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 83669 | FORNECIMENTO/INSTALACAO MANTA BIDIM RT-16 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.11 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 83670 | TUBO PVC DN 75 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 39.45 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 83671 | TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 42.34 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 83675 | TUBO CONCRETO SIMPLES DN 200 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M. | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 77.71 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 83676 | TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 95.66 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 83677 | TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1,5M3/M | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 120.1 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 83678 | TUBO CONCRETO SIMPLES DN 500 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 2M3/M | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 155.07 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 83679 | TUBO PVC D=2 COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.65 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 83680 | TUBO PVC D=3" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.51 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 83681 | TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.58 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 83682 | CAMADA VERTICAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA NUMS 1 E 2 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 121.11 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 83683 | CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 130.91 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 83729 | FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-31 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.94 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | DRENOS | 0028 |  |  | 83739 | FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-10 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.22 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | ENROCAMENTOS | 0029 |  |  | 6454 | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE PEDRA DE MAO | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 171.16 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | ENROCAMENTOS | 0029 |  |  | 73611 | ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 COM PEDRA DE MÃO | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 367.5 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | ENROCAMENTOS | 0029 |  |  | 73697 | ENROCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMACAO DO MATERIAL | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 175.86 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | ENROCAMENTOS | 0029 |  |  | 73698 | ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO MATERIAL | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 224.01 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | ENSECADEIRAS | 0030 | 73890 | ENSECADEIRA DE MADEIRA | 73890/1 | ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 101.55 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | ENSECADEIRAS | 0030 | 73890 | ENSECADEIRA DE MADEIRA | 73890/2 | ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE DUPLA | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 255.84 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | GABIOES | 0031 |  |  | 92743 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 METROS, ALTURA DO MURO DE ATÉ 4 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 452.46 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | GABIOES | 0031 |  |  | 92744 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 METROS, ALTURA DO MURO DE ATÉ 4 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 433.7 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | GABIOES | 0031 |  |  | 92745 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 METROS, ALTURA DO MURO ACIMA DE 4 E ATÉ 6 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 553.33 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | GABIOES | 0031 |  |  | 92746 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 METROS, ALTURA DO MURO ACIMA DE 4 E ATÉ 6 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 508.65 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | GABIOES | 0031 |  |  | 92747 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 METROS, ALTURA DO MURO ACIMA DE 6 E ATÉ 10 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 610.88 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | GABIOES | 0031 |  |  | 92748 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 METROS, ALTURA DO MURO MAIOR QUE 6 ATÉ 10 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 551.68 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | GABIOES | 0031 |  |  | 92749 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, ALTURA DO MURO DE ATÉ 4 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 631.95 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | GABIOES | 0031 |  |  | 92750 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, ALTURA DO MURO ACIMA DE 4 E ATÉ 12 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1062.39 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | GABIOES | 0031 |  |  | 92751 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, ALTURA DO MURO ACIMA DE 12 E ATÉ 20 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1312.55 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | GABIOES | 0031 |  |  | 92752 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, ALTURA DO MURO ACIMA DE 20 E ATÉ 28 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1561.72 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | GABIOES | 0031 |  |  | 92753 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLA TRAPEZOIDAL DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 METROS, ALTURA DO MURO DE ATÉ 2 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 398.08 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | GABIOES | 0031 |  |  | 92754 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLA TRAPEZOIDAL DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 METROS, ALTURA DO MURO ACIMA DE 2 E ATÉ 4 METROS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 363.7 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | GABIOES | 0031 |  |  | 92755 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 17 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 159.77 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | GABIOES | 0031 |  |  | 92756 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 182.61 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | GABIOES | 0031 |  |  | 92757 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 30 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 210.23 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | GABIOES | 0031 |  |  | 92758 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO SACO, DIÂMETRO DE 65 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO MANUAL COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 508.34 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 | 73843 | MURO DE ARRIMO DE CONCRETO | 73843/1 | MURO DE ARRIMO DE CONCRETO CICLOPICO COM 30% DE PEDRA DE MAO | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 334.66 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 | 73844 | MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA | 73844/1 | MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 485.98 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 | 73844 | MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA | 73844/2 | MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TIJOLOS | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 428.31 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 | 73846 | MURO DE ARRIMO CELULAR | 73846/1 | MURO DE ARRIMO CELULAR PECAS PRE-MOLDADAS CONCRETO EXCL FORMAS INCL CONFECCAO DAS PECAS MONTAGEM E COMPACTACAO DO SOLO DE ENCHIMENTO. | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 252.76 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 | 73846 | MURO DE ARRIMO CELULAR | 73846/2 | MURO DE ARRIMO CELULAR PECAS PRE-MOLDADAS CONCRETO EXCL MATERIAIS E FORMAS INCL CONFECCAO PECAS MONTAGEM E COMPACTACAO DO SOLO(ENCHIMENTO) | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 107.84 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91069 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 72.78 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91070 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 81.39 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91071 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 100.36 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91072 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 108.98 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91073 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 82.28 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91074 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 91.9 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91075 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 111.82 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91076 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 121.45 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91077 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 107.96 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91078 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 127.67 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91079 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 112.04 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91080 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 131.62 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91081 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 118.53 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91082 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 139.09 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91083 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 125.71 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91084 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 146.14 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91086 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 79.7 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91087 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 88.55 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91088 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 108.35 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91089 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 117.28 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91090 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 87.92 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91091 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 97.84 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91092 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 118.16 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91093 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 128.36 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91094 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 112.16 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91095 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 132.12 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91096 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 114.37 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91097 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 134.22 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91098 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 122.66 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91099 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 143.56 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91100 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 128.47 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 91101 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 149.32 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 93952 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 133.39 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 93953 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 123.52 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 93954 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 117.63 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 93955 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 113.41 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 93956 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 110.11 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 93957 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 138.68 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 93958 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 128.27 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 93959 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 122.12 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 93960 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 117.75 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 93961 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 114.32 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 93962 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 125.76 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 93963 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 115.89 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 93964 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 110.03 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 93965 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 104.33 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 93966 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 102.58 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 93967 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 131.02 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 93968 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 120.66 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 93969 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 114.5 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 93970 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 110.18 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 93971 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 103.43 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MUROS DE ARRIMO | 0032 |  |  | 95108 | EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO DA CABEÇA DO TIRANTE COM USO DE FÔRMAS EM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA DE MADEIRA E CONCRETO FCK =15 MPA. AF_07/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20.1 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO) | 0035 |  |  | 83690 | DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM INCL MATERIAIS E COLOCACAO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 466.78 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 | 73799 | FORNECIMENTO/ASSENT GRELHAS FF P/CAIXAS DE RALO | 73799/1 | GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MÁXIMA 12,5 T, 300 X 1000 MM, E = 15 MM, FORNECIDA E ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA. | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 302.53 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 | 73856 | BOCA PARA BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO SIMPLES | 73856/1 | BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONCRETO CICLOPICO, INCLINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 568.6 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 | 73856 | BOCA PARA BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO SIMPLES | 73856/2 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 929.8 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 | 73856 | BOCA PARA BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO SIMPLES | 73856/3 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1390.8 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 | 73856 | BOCA PARA BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO SIMPLES | 73856/4 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1957.96 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 | 73856 | BOCA PARA BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO SIMPLES | 73856/5 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,20M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2636.32 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 | 73856 | BOCA PARA BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO SIMPLES | 73856/6 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,40M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 800.9 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 | 73856 | BOCA PARA BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO SIMPLES | 73856/7 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1317.48 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 | 73856 | BOCA PARA BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO SIMPLES | 73856/8 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1974.48 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 | 73856 | BOCA PARA BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO SIMPLES | 73856/9 | BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2452.16 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 | 73856 | BOCA PARA BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO SIMPLES | 73856/10 | BOCA PARA BUEIRO DUPLOTUBULAR, DIAMETRO =1,20M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3737.58 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 | 73856 | BOCA PARA BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO SIMPLES | 73856/11 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,40M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1032.76 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 | 73856 | BOCA PARA BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO SIMPLES | 73856/12 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1704.7 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 | 73856 | BOCA PARA BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO SIMPLES | 73856/13 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2557.78 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 | 73856 | BOCA PARA BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO SIMPLES | 73856/14 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3599.98 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 | 73856 | BOCA PARA BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO SIMPLES | 73856/15 | BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =1,20M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4838.95 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 | 73963 | POCO VISITA ANEL CONCRETO P/COLETOR ESGOTO SANITARIO | 73963/1 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM, PROF=80CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 316.87 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 | 73963 | POCO VISITA ANEL CONCRETO P/COLETOR ESGOTO SANITARIO | 73963/2 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM, PROF = 100CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 334.5 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 | 73963 | POCO VISITA ANEL CONCRETO P/COLETOR ESGOTO SANITARIO | 73963/3 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM, PROF = 60CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 306.73 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 | 73963 | POCO VISITA ANEL CONCRETO P/COLETOR ESGOTO SANITARIO | 73963/5 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 120CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 978.98 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 | 73963 | POCO VISITA ANEL CONCRETO P/COLETOR ESGOTO SANITARIO | 73963/6 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 140CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1044.69 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 | 73963 | POCO VISITA ANEL CONCRETO P/COLETOR ESGOTO SANITARIO | 73963/7 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 150CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1100.84 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 | 73963 | POCO VISITA ANEL CONCRETO P/COLETOR ESGOTO SANITARIO | 73963/8 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 160CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1108.41 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 | 73963 | POCO VISITA ANEL CONCRETO P/COLETOR ESGOTO SANITARIO | 73963/9 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 110CM, PROF = 170CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1159.43 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 | 73963 | POCO VISITA ANEL CONCRETO P/COLETOR ESGOTO SANITARIO | 73963/10 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 200CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1252.4 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 | 73963 | POCO VISITA ANEL CONCRETO P/COLETOR ESGOTO SANITARIO | 73963/11 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 230CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1309.05 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 | 73963 | POCO VISITA ANEL CONCRETO P/COLETOR ESGOTO SANITARIO | 73963/12 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 260CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1453.32 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 | 73963 | POCO VISITA ANEL CONCRETO P/COLETOR ESGOTO SANITARIO | 73963/13 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 290CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1565.94 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 | 73963 | POCO VISITA ANEL CONCRETO P/COLETOR ESGOTO SANITARIO | 73963/14 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 320CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1646.98 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 | 73963 | POCO VISITA ANEL CONCRETO P/COLETOR ESGOTO SANITARIO | 73963/15 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 350CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1777.3 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 | 73963 | POCO VISITA ANEL CONCRETO P/COLETOR ESGOTO SANITARIO | 73963/16 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 380CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1872.45 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 | 73963 | POCO VISITA ANEL CONCRETO P/COLETOR ESGOTO SANITARIO | 73963/17 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 410CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1995.81 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 | 73963 | POCO VISITA ANEL CONCRETO P/COLETOR ESGOTO SANITARIO | 73963/18 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 440CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2108.14 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 | 73963 | POCO VISITA ANEL CONCRETO P/COLETOR ESGOTO SANITARIO | 73963/19 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 470CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2221.2 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 | 73963 | POCO VISITA ANEL CONCRETO P/COLETOR ESGOTO SANITARIO | 73963/20 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 500CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2333.53 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 | 73963 | POCO VISITA ANEL CONCRETO P/COLETOR ESGOTO SANITARIO | 73963/21 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 530CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2454.93 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 | 73963 | POCO VISITA ANEL CONCRETO P/COLETOR ESGOTO SANITARIO | 73963/22 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 560CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2567.26 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 | 73963 | POCO VISITA ANEL CONCRETO P/COLETOR ESGOTO SANITARIO | 73963/23 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 590CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2679.59 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 | 73963 | POCO VISITA ANEL CONCRETO P/COLETOR ESGOTO SANITARIO | 73963/24 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 690CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2939.66 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 | 73963 | POCO VISITA ANEL CONCRETO P/COLETOR ESGOTO SANITARIO | 73963/25 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 650CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2905.27 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 | 73963 | POCO VISITA ANEL CONCRETO P/COLETOR ESGOTO SANITARIO | 73963/26 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 680CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3018.34 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 | 73963 | POCO VISITA ANEL CONCRETO P/COLETOR ESGOTO SANITARIO | 73963/27 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 710CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3130.67 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 | 73963 | POCO VISITA ANEL CONCRETO P/COLETOR ESGOTO SANITARIO | 73963/28 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,20M C/ TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL /ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1235.88 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 | 73963 | POCO VISITA ANEL CONCRETO P/COLETOR ESGOTO SANITARIO | 73963/29 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,40M C/ TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1288 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 | 73963 | POCO VISITA ANEL CONCRETO P/COLETOR ESGOTO SANITARIO | 73963/30 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,50M C/ TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCRFCK=10MPA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1392.33 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 | 73963 | POCO VISITA ANEL CONCRETO P/COLETOR ESGOTO SANITARIO | 73963/31 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,60M C/ TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1401.08 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 | 73963 | POCO VISITA ANEL CONCRETO P/COLETOR ESGOTO SANITARIO | 73963/32 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,70M C/ TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1412.01 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 | 73963 | POCO VISITA ANEL CONCRETO P/COLETOR ESGOTO SANITARIO | 73963/33 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=2,00M C/ TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1525.92 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 | 73963 | POCO VISITA ANEL CONCRETO P/COLETOR ESGOTO SANITARIO | 73963/34 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE MOLD PROF=2,30M C/ TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCRFCK=10MPA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1594.85 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 | 73963 | POCO VISITA ANEL CONCRETO P/COLETOR ESGOTO SANITARIO | 73963/35 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=2,60M C/ TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETAEM CONCR FCK=10MPA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1708.76 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 | 73963 | POCO VISITA ANEL CONCRETO P/COLETOR ESGOTO SANITARIO | 73963/36 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=2,90M C/ TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1822.67 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 | 73963 | POCO VISITA ANEL CONCRETO P/COLETOR ESGOTO SANITARIO | 73963/37 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=3,20M C/ TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL / REJUNTAMENTOANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE / BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1936.58 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 | 73963 | POCO VISITA ANEL CONCRETO P/COLETOR ESGOTO SANITARIO | 73963/38 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=3,50M C/ TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO / REJUNTAMENTO / ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2051.14 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 | 73963 | POCO VISITA ANEL CONCRETO P/COLETOR ESGOTO SANITARIO | 73963/39 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=3,80M C/ TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2165.48 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 | 73963 | POCO VISITA ANEL CONCRETO P/COLETOR ESGOTO SANITARIO | 73963/40 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=4,10M C/ TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2276.66 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 | 73963 | POCO VISITA ANEL CONCRETO P/COLETOR ESGOTO SANITARIO | 73963/41 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE MOLD PROF=4,40M C/ TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2386.25 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 | 73963 | POCO VISITA ANEL CONCRETO P/COLETOR ESGOTO SANITARIO | 73963/42 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=4,70M C/ TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCRFCK=10MPA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2507.71 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 | 73963 | POCO VISITA ANEL CONCRETO P/COLETOR ESGOTO SANITARIO | 73963/43 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=5,00M C/ TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL / ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS/ REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2583.79 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 | 73963 | POCO VISITA ANEL CONCRETO P/COLETOR ESGOTO SANITARIO | 73963/44 | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=0,80M C/ TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO / DEGRAUS FF / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE / BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 650.97 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 | 73963 | POCO VISITA ANEL CONCRETO P/COLETOR ESGOTO SANITARIO | 73963/45 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 240CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1387.17 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 | 73963 | POCO VISITA ANEL CONCRETO P/COLETOR ESGOTO SANITARIO | 73963/46 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 250CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1405.21 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 | 73963 | POCO VISITA ANEL CONCRETO P/COLETOR ESGOTO SANITARIO | 73963/47 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 280CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1528.39 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 | 73963 | POCO VISITA ANEL CONCRETO P/COLETOR ESGOTO SANITARIO | 73963/48 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 310CM, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1619.94 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 | 74124 | POCO VISITA CONCRETO ARMADO P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS | 74124/1 | POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1X1X1,40M COLETOR D=40 A 50CM PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 INCL FORN TODOS MATERIAIS | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2193.92 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 | 74124 | POCO VISITA CONCRETO ARMADO P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS | 74124/2 | POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,10X1,10X1,40M COLETOR D=60CM PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 INCL FORN TODOS MATERIAIS | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2503.52 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 | 74124 | POCO VISITA CONCRETO ARMADO P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS | 74124/3 | POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,20X1,20X1,40M COLETOR D=70CM PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 INCL FORN TODOS MATERIAIS | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2705.24 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 | 74124 | POCO VISITA CONCRETO ARMADO P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS | 74124/4 | POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,30X1,30X1,40M COLETOR D=80CM PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 INCL FORN TODOS MATERIAIS | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3103.61 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 | 74124 | POCO VISITA CONCRETO ARMADO P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS | 74124/5 | POCO VISITA CONCRETO ARMADO P/AG PLUV 1,40X1,40X1,50M COLETOR D=90CM PAREDE E=15CM BASE CONCRETO FCK=10MPA REVESTIDO C/ARG CIM/AREIA 1:4 INCL FORN TODOS MATERIAIS | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3604.57 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 | 74124 | POCO VISITA CONCRETO ARMADO P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS | 74124/6 | POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,50X1,50X1,60M COLETOR D=1M PA REDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 INCL FORN TODOS MATERIAIS | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4029.03 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 | 74124 | POCO VISITA CONCRETO ARMADO P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS | 74124/7 | POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,60X1,60X1,70M COLETOR D=1,10M PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 INCL FORN TODOS MATERIAIS | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4385.89 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 | 74124 | POCO VISITA CONCRETO ARMADO P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS | 74124/8 | POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,70X1,70X1,80M COLETOR D=1,20M PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4699.74 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 | 74162 | CAIXA DE ALVENARIA P/ PROTECAO DE REGISTRO | 74162/1 | CAIXA DE CONCRETO, ALTURA = 1,00 METRO, DIAMETRO REGISTRO < 150 MM | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 108.44 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 | 74206 | CAIXAS COLETORAS | 74206/1 | CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1306.42 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 | 74206 | CAIXAS COLETORAS | 74206/2 | CAIXA COLETORA, 0,25 X 0,85 X 1,00 M, COM FUNDO E PAREDES EM ALVENARIA | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 676.87 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 | 74212 | MODULO TIPO > POCO DE INSPECAO EM ALVENARIA COMPREENDE: - ESCAVACAO EM QQ TERRENO, EXCETO ROCHA, TRANSPORTE,CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXCEDENTE EM BOTA - FORA.- SINALIZACAO,TAPUME,LASTRO E LAJES EM CONCRETO ARMADO,AL- VENARIA C/ REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE,ATERRO COMPAC- TADO, AQUISICAO E ASSENTAMENTO DE TAMPAO EM F0F0,600 MM. | 74212/1 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESGOTO SANITARIO, EM ALVENARIA, DIAMETRO = 60 CM, PROF 160 CM, INCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3105.06 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 | 74214 | MODULO TIPO > PV EM ALVENARIA P/ REDE COLETORA COMPREENDE: - ESCAVACAO EM QQ TERRENO, EXCETO ROCHA, TRANSPORTE,CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXCEDENTE EM BOTA- FORA.- SINALIZACAO,TAPUME,LASTRO E LAJES EM CONCRETO ARMADO,AL- VENARIA C/ REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE,ATERRO COMPAC- TADO,AQUISICAO E ASSENTAMENTO DE TAMPAO EM F0F0, 600 MM. | 74214/1 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO, EM ALVENARIA, DIAMETRO 120 CM, PROF ATE 200 CM, INCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4886.96 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 | 74214 | MODULO TIPO > PV EM ALVENARIA P/ REDE COLETORA COMPREENDE: - ESCAVACAO EM QQ TERRENO, EXCETO ROCHA, TRANSPORTE,CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXCEDENTE EM BOTA- FORA.- SINALIZACAO,TAPUME,LASTRO E LAJES EM CONCRETO ARMADO,AL- VENARIA C/ REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE,ATERRO COMPAC- TADO,AQUISICAO E ASSENTAMENTO DE TAMPAO EM F0F0, 600 MM. | 74214/2 | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO, EM ALVENARIA, DIAMETRO 120 CM, PROF ATE 400 CM, INCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7188 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 | 74224 | POCO DE VISITA - DRENAGEM PLUVIAL - EM CONCRETO ESTRUTURAL | 74224/1 | POCO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSOES INTERNAS DE 90X150X80CM (LARGXCOMPXALT), PARA REDE DE 600 MM, EXCLUSOS TAMPAO E CHAMINE. | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1284.15 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 83621 | ASSENTAMENTO TAMPAO FERRO FUNDIDO (FOFO), 30 X 90 CM PARA CAIXA DE RALO, C/ ARG CIM/AREIA 1:4 EM VOLUME, EXCLUSIVE TAMPAO. | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 83.02 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 83659 | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 662.72 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 83708 | POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,40 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1120.88 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 83709 | POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1392.03 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 83710 | POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2897.64 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 83711 | POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=1,00 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA E USO DE RETROESCAVADEIRA | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3363.88 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 83712 | POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=1,20 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA E USO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4420.95 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 83713 | POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=1,50 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA E USO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5434.83 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 83714 | ACRESCIMO NA ALTURA DO POCO DE VISITA EM ALVENARIA PARA REDE D=0,40 M | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 567.07 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 83715 | CHAMINE P/ POCO DE VISITA EM ALVENARIA, EXCLUSOS TAMPAO E ANEL | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 563.75 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS | 0036 |  |  | 83716 | GRELHA FF 30X90CM, 135KG, P/ CX RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 301.86 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94263 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.86 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94264 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22.25 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94265 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 25.33 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94266 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 28.03 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 30.11 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94268 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, GUIA 12,5 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 33.12 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94269 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 CM ALTURA, SARJETA 45 CM BASE X 11 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 42.31 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94270 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 CM ALTURA, SARJETA 45 CM BASE X 11 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 46.5 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94271 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 30 CM ALTURA, SARJETA 50 CM BASE X 12,5 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 51.38 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94272 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 30 CM ALTURA, SARJETA 50 CM BASE X 12,5 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 56.95 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29.79 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94274 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.55 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.33 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94276 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.09 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.75 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94282 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40.18 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94283 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40.15 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94284 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 48.56 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94285 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 48.13 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94286 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 56.55 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.26 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94288 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.62 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94289 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.4 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94290 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38.76 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94291 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37.17 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94292 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 44.54 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94293 | EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 93.42 | CAIXA REFERENCIAL
DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS | DROP | MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA | 0037 |  |  | 94294 | EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.01 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 0023 |  |  | 94037 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.68 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 0023 |  |  | 94038 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.14 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 0023 |  |  | 94039 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.44 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 0023 |  |  | 94040 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.93 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 0023 |  |  | 94041 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.68 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 0023 |  |  | 94042 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.31 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 0023 |  |  | 94043 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.81 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 0023 |  |  | 94044 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.31 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 0023 |  |  | 94045 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.6 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 0023 |  |  | 94046 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.05 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 0023 |  |  | 94047 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.84 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 0023 |  |  | 94048 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.44 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 0023 |  |  | 94049 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.15 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 0023 |  |  | 94050 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33.26 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 0023 |  |  | 94051 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.54 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 0023 |  |  | 94052 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.53 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 0023 |  |  | 94053 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.46 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 0023 |  |  | 94054 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.58 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 0023 |  |  | 94055 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.04 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 0023 |  |  | 94056 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.16 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 0023 |  |  | 94057 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.44 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 0023 |  |  | 94058 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.42 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 0023 |  |  | 94059 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.35 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS | 0023 |  |  | 94060 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.46 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO METALICO EM VALAS OU POCOS | 0024 | 73877 | ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS E QUADROS UTILIZANDO LON-GARINAS DE MADEIRA DE 3X5", INCLUSIVE POSTERIOR RETIRADA | 73877/1 | ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA CRAVADA | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 52.22 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO METALICO EM VALAS OU POCOS | 0024 | 73877 | ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS E QUADROS UTILIZANDO LON-GARINAS DE MADEIRA DE 3X5", INCLUSIVE POSTERIOR RETIRADA | 73877/2 | ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA NAO CRAVADA | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 35.75 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | ESCORAMENTO MISTO EM VALAS | 0025 |  |  | 83770 | ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS, MISTO, COM PERFIL I DE 8" | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 116.67 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | CIMBRAMENTO | 0293 |  |  | 73301 | ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X. | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.46 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | CIMBRAMENTO | 0293 |  |  | 83515 | ESCORAMENTO FORMAS DE H=3,30 A 3,50 M, COM MADEIRA 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.56 | CAIXA REFERENCIAL
ESCORAMENTO | ESCO | CIMBRAMENTO | 0293 |  |  | 83516 | ESCORAMENTO FORMAS H=3,50 A 4,00 M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X. | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.81 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 72144 | RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 67.73 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 | 73910 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA | 73910/8 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 664.13 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 | 73910 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA | 73910/9 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 818.65 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 84874 | ALCAPAO EM COMPENSADO DE MADEIRA CEDRO/VIROLA, 60X60X2CM, COM MARCO 7X3CM, ALIZAR DE 2A, DOBRADICAS EM LATAO CROMADO E TARJETA CROMADA | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 214.94 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 84876 | PORTA MADEIRA 1A CORRER P/VIDRO 30MM/ GUARNICAO 15CM/ALIZAR | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 571.13 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90800 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 204.35 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90801 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 210.48 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90802 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 216.63 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90803 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 222.76 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90804 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 258.24 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90805 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 53.89 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90806 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 268.87 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90807 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 58.39 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90816 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 279.51 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90817 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 62.88 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90818 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 290.17 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90819 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 67.41 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90820 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 265.18 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90821 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 289.09 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 285.43 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90823 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 300.47 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90826 | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.87 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90827 | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 70X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33.21 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90828 | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34.57 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90829 | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35.96 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 93.37 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90831 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 73.22 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90841 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 660.38 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90842 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 704.31 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 727.45 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 755.93 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90847 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 587.16 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90848 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 624.38 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90849 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 634.08 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 90850 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 662.56 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91009 | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 271.66 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91010 | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 218.08 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91011 | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 309.7 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91012 | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 295.48 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91013 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 593.64 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91014 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 553.37 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91015 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 658.35 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91016 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 657.57 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91286 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 155.37 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91287 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 161.5 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91288 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 167.65 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91290 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 173.78 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91291 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 209.26 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91292 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 219.89 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91293 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 230.53 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91294 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 241.19 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91295 | PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 254.26 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91296 | PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 270.16 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91297 | PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 311.47 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91298 | PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 461.24 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91299 | PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 635.51 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91300 | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.16 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91301 | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 70X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.4 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91302 | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.66 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91303 | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29.94 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91304 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 69.92 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91305 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 52.73 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91306 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 79.93 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91307 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 55.49 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91312 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 579.49 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91313 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 619.27 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91314 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 643.2 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91315 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 671.46 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91318 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 526.76 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91319 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 563.78 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91320 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 573.28 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91321 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 601.54 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91324 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 533.24 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91325 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 492.77 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91326 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 597.55 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91327 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 596.55 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91328 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 576.24 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91329 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 515.84 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91330 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 605.45 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91331 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 544.85 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91332 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 660.12 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91333 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 599.32 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91334 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 809.89 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91335 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 749.09 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91336 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 984.16 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA DE MADEIRA | 0089 |  |  | 91337 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 923.36 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE MADEIRA | 0090 | 73813 | JANELA DE MADEIRA | 73813/1 | JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA 1A, 1,5X1,5M, DE ABRIR, INCLUSO GUARNICOES E DOBRADICAS | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1417.1 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE MADEIRA | 0090 |  |  | 84844 | JANELA DE MADEIRA TIPO GUILHOTINA, DE ABRIR , INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 406.32 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE MADEIRA | 0090 |  |  | 84845 | JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA. DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES E FERRAGENS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 615.72 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE MADEIRA | 0090 |  |  | 84846 | JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/VIDRO, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 630.27 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE MADEIRA | 0090 |  |  | 84847 | JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 630.27 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE MADEIRA | 0090 |  |  | 84848 | JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/GUILHOTINA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 499.1 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE MADEIRA | 0090 |  |  | 84849 | CAIXA MADEIRA 57X43CM COM GUARNICAO 13CM P/ FECHAMENTO DE AR CONDICIONAL | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 93.7 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA E/OU TAMPA DE FERRO | 0092 | 73933 | PORTA DE FERRO DE ABRIR | 73933/1 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 317.24 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA E/OU TAMPA DE FERRO | 0092 | 73933 | PORTA DE FERRO DE ABRIR | 73933/3 | PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 219.54 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA E/OU TAMPA DE FERRO | 0092 | 73933 | PORTA DE FERRO DE ABRIR | 73933/4 | PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 289.76 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA E/OU TAMPA DE FERRO | 0092 | 74073 | ALÇAPÃO DE FERRO | 74073/1 | ALCAPAO EM FERRO 60X60CM, INCLUSO FERRAGENS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 81.13 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA E/OU TAMPA DE FERRO | 0092 | 74073 | ALÇAPÃO DE FERRO | 74073/2 | ALCAPAO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 91.98 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA E/OU TAMPA DE FERRO | 0092 | 74136 | PORTA DE AÇO DE ENROLAR | 74136/1 | PORTA DE ACO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 316.05 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA E/OU TAMPA DE FERRO | 0092 | 74136 | PORTA DE AÇO DE ENROLAR | 74136/2 | PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, VAZADA TIJOLINHO OU EQUIVALENTE COM RETANGULO OU CIRCULO, ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 273.75 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA E/OU TAMPA DE FERRO | 0092 | 74136 | PORTA DE AÇO DE ENROLAR | 74136/3 | PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 204.63 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA E/OU TAMPA DE FERRO | 0092 |  |  | 84854 | BATENTE FERRO 1X1/8" | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.03 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE FERRO | 0093 |  |  | 94559 | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 450.82 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE FERRO | 0093 |  |  | 94560 | JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 398.36 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE FERRO | 0093 |  |  | 94562 | JANELA DE AÇO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 419.53 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE FERRO | 0093 |  |  | 94563 | JANELA DE AÇO DE CORRER, 6 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 526.13 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE FERRO | 0093 |  |  | 94564 | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 404.82 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE FERRO | 0093 |  |  | 94565 | JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 382.96 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE FERRO | 0093 |  |  | 94567 | JANELA DE AÇO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 399.39 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE FERRO | 0093 |  |  | 94568 | JANELA DE AÇO DE CORRER, 6 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 502.52 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | GRADE DE FERRO | 0094 | 73932 | GRADE DE FERRO, BARRA CHATA | 73932/1 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 260.58 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | GUARDA-CORPO DE FERRO | 0095 |  |  | 73631 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 282.47 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | GUARDA-CORPO DE FERRO | 0095 | 74195 | GUARDA-CORPO | 74195/1 | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16" | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 311.26 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | ESCADAS/CORRIMAOS | 0097 |  |  | 73665 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 54.82 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | ESCADAS/CORRIMAOS | 0097 |  |  | 73669 | CORRIMAO EM MADEIRA 1A 2,5X30CM | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 104.16 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | ESCADAS/CORRIMAOS | 0097 | 74072 | CORRIMÃO DE FERRO | 74072/1 | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 3/4" COM BRACADEIRA | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 59.7 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | ESCADAS/CORRIMAOS | 0097 | 74072 | CORRIMÃO DE FERRO | 74072/2 | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 96.85 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | ESCADAS/CORRIMAOS | 0097 | 74072 | CORRIMÃO DE FERRO | 74072/3 | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 70.79 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | ESCADAS/CORRIMAOS | 0097 | 74194 | ESCADA MARINHEIRO | 74194/1 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 210.33 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | ESCADAS/CORRIMAOS | 0097 |  |  | 84862 | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 193 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | ESCADAS/CORRIMAOS | 0097 |  |  | 84863 | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3/4" | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 95.99 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA E/OU TAMPA DE ALUMINIO | 0098 |  |  | 68050 | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 609.37 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA E/OU TAMPA DE ALUMINIO | 0098 |  |  | 90838 | PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 590.51 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA E/OU TAMPA DE ALUMINIO | 0098 |  |  | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1017.03 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA E/OU TAMPA DE ALUMINIO | 0098 |  |  | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 744.72 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA E/OU TAMPA DE ALUMINIO | 0098 |  |  | 94805 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1162.06 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA E/OU TAMPA DE ALUMINIO | 0098 |  |  | 94806 | PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 295.1 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTA E/OU TAMPA DE ALUMINIO | 0098 |  |  | 94807 | PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 348.36 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | GUARDA-CORPO/GRADE DE ALUMINIO | 0099 | 73737 | GRADIL ALUMINIO P/VARANDA | 73737/1 | GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA PARA VARANDAS, ALTURA 0,4M | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 115.49 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | GUARDA-CORPO/GRADE DE ALUMINIO | 0099 | 73737 | GRADIL ALUMINIO P/VARANDA | 73737/2 | GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA PARA VARANDAS, ALTURA 1,0M | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 233.17 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | GUARDA-CORPO/GRADE DE ALUMINIO | 0099 | 73737 | GRADIL ALUMINIO P/VARANDA | 73737/3 | GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA PARA VARANDAS, ALTURA 1,2M | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 271.19 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | GUARDA-CORPO/GRADE DE ALUMINIO | 0099 |  |  | 85096 | GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 235.84 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | FERRAGENS PARA PORTAS | 0100 | 73736 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE FERRAGENS | 73736/1 | DOBRADICA TIPO VAI E VEM EM LATAO POLIDO 3" | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 68.3 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | FERRAGENS PARA PORTAS | 0100 |  |  | 84885 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 609.5 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | FERRAGENS PARA PORTAS | 0100 |  |  | 84886 | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1167.89 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | FERRAGENS PARA PORTAS | 0100 |  |  | 84889 | PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.65 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | FERRAGENS PARA JANELAS | 0101 |  |  | 84891 | CREMONA EM LATAO CROMADO OU POLIDO, COMPLETA, COM VARA H=1,50M | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 163.79 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | FERRAGENS DIVERSAS | 0102 | 74046 | TARJETA | 74046/2 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29.73 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | FERRAGENS DIVERSAS | 0102 | 74047 | DOBRADICA | 74047/2 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.7 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | FERRAGENS DIVERSAS | 0102 | 74084 | PORTA CADEADO | 74084/1 | PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE ACO INOX, LARGURA DE *50* MM | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 127.99 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | FERRAGENS DIVERSAS | 0102 |  |  | 84950 | FECHO EMBUTIR TIPO UNHA 40CM C/COLOCACAO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 42 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | FERRAGENS DIVERSAS | 0102 |  |  | 84952 | FECHO EMBUTIR TIPO UNHA 22CM C/COLOCACAO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.72 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | 72116 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 90.53 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | 72117 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 115.9 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | 72118 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 109.36 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | 72119 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 135.6 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | 72120 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 169.05 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | 72122 | VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 99.75 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | 72123 | VIDRO ARAMADO, ESPESSURA 7MM | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 263.09 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 | 73838 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO | 73838/1 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1829.11 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 | 74125 | ESPELHO C/MOLDURA | 74125/1 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 352.76 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 | 74125 | ESPELHO C/MOLDURA | 74125/2 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 374.13 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | 84957 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 5MM | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 139.34 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | 84959 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 162.68 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | 85001 | VIDRO LISO FUME, ESPESSURA 4MM | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 154.9 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | 85002 | VIDRO LISO FUME, ESPESSURA 6MM | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 217.12 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | 85004 | VIDRO FANTASIA MARTELADO 4MM | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 108.23 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | VIDROS/ESPELHOS | 0103 |  |  | 85005 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 316.23 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTOES DE MADEIRA/FERRO/ALUMINIO | 0105 |  |  | 68054 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 202.01 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTOES DE MADEIRA/FERRO/ALUMINIO | 0105 | 74100 | PE-A.43 - PORTÃO DE FERRO COM FERRAGENS SEM PINTURA | 74100/1 | PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 264.72 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTOES DE MADEIRA/FERRO/ALUMINIO | 0105 | 74238 | FABRICACAO E INSTALACAO DE PORTAO PARA ENTRADA DE VEICULOS - MMA | 74238/2 | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 841.42 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTOES DE MADEIRA/FERRO/ALUMINIO | 0105 |  |  | 85188 | PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, DIMENSOES 1,0X1,6M, INCLUSIVE CADEADO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 542 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PORTOES DE MADEIRA/FERRO/ALUMINIO | 0105 |  |  | 85189 | PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, DIMENSOES 4,0X1,2M, INCLUSIVE CADEADO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1091.55 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE ALUMINIO | 0222 |  |  | 85010 | CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 501.13 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE ALUMINIO | 0222 |  |  | 85014 | CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, COM TELA DE METAL FIO 12 MALHA 3X3CM | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 590.8 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE ALUMINIO | 0222 |  |  | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 683.05 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE ALUMINIO | 0222 |  |  | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 442.84 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE ALUMINIO | 0222 |  |  | 94572 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 3 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 671.47 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE ALUMINIO | 0222 |  |  | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 507.5 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE ALUMINIO | 0222 |  |  | 94574 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 6 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 755.09 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE ALUMINIO | 0222 |  |  | 94575 | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 720.57 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE ALUMINIO | 0222 |  |  | 94576 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 453.53 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE ALUMINIO | 0222 |  |  | 94578 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 3 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 682.33 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE ALUMINIO | 0222 |  |  | 94579 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 518.92 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE ALUMINIO | 0222 |  |  | 94580 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 6 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 766.15 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE ALUMINIO | 0222 |  |  | 94581 | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 717.4 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE ALUMINIO | 0222 |  |  | 94582 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 452.86 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE ALUMINIO | 0222 |  |  | 94584 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 3 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 687.1 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE ALUMINIO | 0222 |  |  | 94585 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 517.68 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | JANELA DE ALUMINIO | 0222 |  |  | 94586 | JANELA DE ALUMÍNIO 6 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 771.93 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PERFIL/CANTONEIRA/BARRA | 0304 | 73908 | CANTONEIRA DE ALUMÍNIO | 73908/1 | CANTONEIRA DE ALUMINIO 2"X2", PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 32.5 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PERFIL/CANTONEIRA/BARRA | 0304 | 73908 | CANTONEIRA DE ALUMÍNIO | 73908/2 | CANTONEIRA DE ALUMINIO 1"X1, PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 25.45 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PERFIL/CANTONEIRA/BARRA | 0304 |  |  | 85015 | CANTONEIRA DE MADEIRA 3,0X3,0X1,0CM | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.67 | CAIXA REFERENCIAL
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | ESQV | PERFIL/CANTONEIRA/BARRA | 0304 |  |  | 85016 | CANTONEIRA DE MADEIRA COM LAMINADO MELAMINICO FOSCO 3,0X3,0X1,0CM | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.07 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | 79475 | ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO P/TUBULAO - FUSTE E/OU BASE (PARA TODAS AS PROFUNDIDADES) | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 319.6 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | 97751 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 633.52 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | 97752 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80 CM, PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 600.07 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | 97753 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100 CM, PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 553.38 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | 97754 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120 CM, PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 522.69 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | 97755 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 618.44 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | 97756 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 587.25 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | 97757 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 536.88 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | 97758 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 499.94 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | 97759 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 619.33 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | 97760 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 579.99 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | 97761 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 524.26 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | 97762 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 483.17 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | 97763 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 605.01 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | 97764 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80 CM, PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 497.16 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | 97765 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100 CM, PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 471.23 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | 97766 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120 CM, PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 454.89 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | 97767 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 471.86 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | 97768 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 460.98 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | 97769 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 438.28 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | 97770 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 419.26 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | 97771 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 454.11 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | 97772 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 439.07 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | 97773 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 415.5 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | 97774 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 394.97 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | 97775 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 577.31 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | 97776 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80 CM, PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 544.27 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | 97777 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100 CM, PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 498.76 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | 97778 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120 CM, PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 469.25 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | 97779 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 558.01 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | 97780 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 527.57 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | 97781 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 479.47 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | 97782 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 444.78 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | 97783 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 560.21 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | 97784 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 522.48 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | 97785 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 469.51 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | 97786 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 431.06 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | 97787 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 460.14 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | 97788 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80 CM, PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 441.36 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | 97789 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100 CM, PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 416.61 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | 97790 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120 CM, PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 5 M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 401.45 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | 97791 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 411.43 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | 97792 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 401.3 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | 97793 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 380.87 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | 97794 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 5 M E MENOR OU IGUAL A 10M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 364.1 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | 97795 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 394.99 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | 97796 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 381.56 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | 97797 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 360.75 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | 97798 | TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120 CM, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10M, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 342.86 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | 97799 | ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_01/2018 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 541.5 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | TUBULOES | 0038 |  |  | 97800 | ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_01/2018 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 488.38 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 | 74156 | BROCAS (ESTACAS A TRADO) MOLDADA IN-LOCO | 74156/3 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO. | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 40.98 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 89198 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ATÉ 5M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 66.75 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 89199 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ATÉ 5M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 87.85 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 89200 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, SEÇÃO CIRCULAR, CAPACIDADE DE 100 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ATÉ 5M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 207.03 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 89201 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 5M ATÉ 12M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 53.69 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 89202 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 5M ATÉ 12M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 69.75 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 89203 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, SEÇÃO CIRCULAR, CAPACIDADE DE 100 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 5M ATÉ 12M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 163.36 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 89204 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 12M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 48.98 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 89205 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 12M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 64.23 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 89206 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, SEÇÃO CIRCULAR, CAPACIDADE DE 100 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 12M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 152.85 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 90808 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 56.56 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 90809 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ACIMA DE 15 M ATÉ 20 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 54.5 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 90810 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 50 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 119.48 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 90811 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 50 CM, COMPRIMENTO TOTAL ACIMA DE 15 M ATÉ 30 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 113.23 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 90812 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 70 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 204.07 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 90813 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 70 CM, COMPRIMENTO TOTAL ACIMA DE 15 M ATÉ 30 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 195.49 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 90814 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 80 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 30 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 246.2 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 90815 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 90 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 30 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 263 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 298.73 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 90877 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 35.95 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 90878 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ACIMA DE 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 34.42 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 90880 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 46.98 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 90881 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ACIMA DE 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 43.3 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 90883 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 60.23 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 90884 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40 CM DE DIÂMETRO, ACIMA DE 9 M ATÉ 15 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 58.47 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 90885 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40 CM DE DIÂMETRO, ACIMA DE 15 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 57.68 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 90886 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 115.92 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 90887 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60 CM DE DIÂMETRO, ACIMA DE 9 M ATÉ 15 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 113.99 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 90888 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60 CM DE DIÂMETRO, ACIMA DE 15 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 113.16 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 90889 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR BOMBA LANÇA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 136.1 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 90890 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60 CM DE DIÂMETRO, ACIMA DE 9 M ATÉ 15 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR BOMBA LANÇA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 133.25 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 90891 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60 CM DE DIÂMETRO, ACIMA DE 15 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR BOMBA LANÇA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 131.98 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.67 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 95602 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_11/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.9 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 95603 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 61 CM A 80 CM. AF_11/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.55 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 95604 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 81 CM A 100 CM. AF_11/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.75 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 95605 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 101 CM A 150 CM. AF_11/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40.37 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 95607 | ARRASAMENTO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO I FAMÍLIA 250. AF_11/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.4 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 95608 | ARRASAMENTO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO H FAMÍLIA 250. AF_11/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.07 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 95609 | ARRASAMENTO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO H FAMÍLIA 310. AF_11/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.66 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 96160 | ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 20 CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, SEM PRESENÇA DE ROCHA. AF_04/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 155.31 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 96161 | ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, SEM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 230.94 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 96162 | ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, SEM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 301.72 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 96163 | ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 45 CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, SEM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 342.98 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 96164 | ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 20 CM, COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, SEM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 141.48 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 96165 | ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM, COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, SEM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 212.04 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 96166 | ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, SEM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 272.78 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 96167 | ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 45 CM, COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, SEM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 302.01 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 96168 | ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 20 CM, COMPRIMENTO DE 21 A 30 M, SEM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 134.83 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 96169 | ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM, COMPRIMENTO DE 21 A 30 M, SEM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 203.49 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 96170 | ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, COMPRIMENTO DE 21 A 30 M, SEM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 262.28 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 96171 | ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 45 CM, COMPRIMENTO DE 21 A 30 M, SEM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 287.92 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 96172 | ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 20 CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, COM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 165.07 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 96173 | ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, COM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 243.15 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 96174 | ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, COM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 317.35 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 96175 | ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 45 CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, COM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 361.14 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 96176 | ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 20 CM, COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, COM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 147.98 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 96177 | ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM, COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, COM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 219.55 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 96178 | ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, COM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 281.65 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 96179 | ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 45 CM, COMPRIMENTO DE 11 A 20 M, COM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 311.6 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 96180 | ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 20 CM, COMPRIMENTO DE 21 A 30 M, COM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 139.6 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 96181 | ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM, COMPRIMENTO DE 21 A 30 M, COM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 209.04 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 96182 | ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, COMPRIMENTO DE 21 A 30 M, COM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 267.68 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTACAS | 0039 |  |  | 96183 | ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 45 CM, COMPRIMENTO DE 21 A 30 M, COM PRESENÇA DE ROCHA. AF_05/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 294.44 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 83534 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 479.05 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07_2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.44 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20.74 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 431.7 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.93 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21.57 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 415.05 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 96621 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 166.66 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 117.78 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 96623 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 155.26 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 113.76 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 97082 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2017 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38.18 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.07 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.42 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 81.43 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 97094 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 353.96 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 97095 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 332.25 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS | 0040 |  |  | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 20 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 321.1 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 90996 | FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE MULTIPLOS PAVIMENTO, EM PLATIBANDA. AF_06/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.68 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 90997 | FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EM FACES INTERNAS DE PAREDES. AF_06/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.54 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 90998 | FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EM LAJES. AF_06/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.57 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 91000 | FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EM PANOS DE FACHADA COM VÃOS. AF_06/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.39 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 91002 | FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EM PANOS DE FACHADA SEM VÃOS. AF_06/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.31 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 91003 | FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EM PANOS DE FACHADA COM VARANDAS. AF_06/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.27 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 91004 | FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM FACES INTERNAS DE PAREDES. AF_06/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.2 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 91005 | FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM LAJES. AF_06/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.47 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 91006 | FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM PANOS DE FACHADA COM VÃOS. AF_06/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.34 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 91007 | FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM PANOS DE FACHADA SEM VÃOS. AF_06/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.27 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 91008 | FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM PANOS DE FACHADA COM VARANDA. AF_06/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.22 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 84.73 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92264 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 98.18 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 62.85 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92266 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 74.85 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24.2 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92268 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 34.78 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 92.34 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 78.31 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92271 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 63.2 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92272 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20.12 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92273 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.34 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92408 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 164.62 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92409 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 156.43 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92410 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 111.16 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92411 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 103.93 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92412 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 73.34 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 67.77 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92414 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 83.56 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92415 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 76.33 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92416 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 98.42 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92417 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 91.22 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92418 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 54.37 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 48.84 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92420 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 65.81 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92421 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 60.25 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92422 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 44.94 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92423 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 40.14 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92424 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 54.89 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92425 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 50.07 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92426 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 40.2 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92427 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 35.74 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92428 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 49.41 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92429 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 44.94 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92430 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 36.86 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92431 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 32.62 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92432 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 45.59 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92433 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 41.35 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92434 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 35.17 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92435 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 31.07 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92436 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 43.6 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92437 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 39.52 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92438 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 33.96 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92439 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 29.96 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92440 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 42.16 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92441 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 38.2 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92442 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 31.5 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 27.65 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92444 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 39.44 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92445 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 35.58 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92446 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 157.59 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92447 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 111.84 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 89.4 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92449 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 154.55 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92450 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 162.73 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92451 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 104.45 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92452 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 92.12 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92453 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 133.04 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92454 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 176.17 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92455 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 86.29 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92456 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 78.32 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92457 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 116.14 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92458 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 165.43 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92459 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 73.76 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92460 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 64.47 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92461 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 107.35 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92462 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 158.48 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92463 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 67.05 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92464 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 61.1 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92465 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 84.93 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92466 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 153.1 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92467 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 54.24 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92468 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 55.97 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92469 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 77.46 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92470 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 149.15 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92471 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 49.55 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92472 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 52.56 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92473 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 71.39 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92474 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 145.72 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92475 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 45.71 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92476 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 49.66 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92477 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 58.5 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92478 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 139.06 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92479 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 37.58 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92480 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 43.93 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92481 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 204.4 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92482 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 194.87 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92483 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 150.1 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92484 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 141.68 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92485 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 105.47 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92486 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 98.99 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92487 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 61.79 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92488 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 59.56 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92489 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 35.8 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92490 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 33.76 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92491 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 59.61 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92492 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 57.48 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92493 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 32.08 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92494 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 32.01 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92495 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 58.12 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92496 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 56.08 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92497 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 32.74 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92498 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 30.83 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92499 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 57.23 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92500 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 55.24 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92501 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 32 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92502 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 30.16 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92503 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 55.8 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92504 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 35.05 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92505 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 30.8 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92506 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 29.02 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92507 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 55.71 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92508 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 53.93 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92509 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 32.18 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92510 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 30.54 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92511 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 50.67 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92512 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 49.3 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92513 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23.9 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92514 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22.63 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92515 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 45.69 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92516 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 44.51 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92517 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92518 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18.88 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92519 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 43.17 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92520 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 42.07 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92521 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.98 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92522 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.96 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92523 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 42.36 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92524 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 41.32 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92525 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.51 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92526 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.53 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92527 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 41.35 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92528 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 40.35 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92529 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.69 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92530 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.74 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92531 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 40.59 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92532 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 39.6 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92533 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.08 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92534 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.19 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92535 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 39.24 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92536 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 38.29 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92537 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.93 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 92538 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.05 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 95934 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_01/2017 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 103.45 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 95935 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_01/2017 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 89.89 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 95936 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_01/2017 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 131.71 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 95937 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2017 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 277.45 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 95938 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2017 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 235.04 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 95939 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2017 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 140.56 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 95940 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_01/2017 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 112.25 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 95941 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_01/2017 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 98.99 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 95942 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_01/2017 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 90.71 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 96252 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_06/2017 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 133.26 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 96257 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 116.25 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 96258 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 108.46 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 96259 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,28 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 132.25 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 96529 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 205.6 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 96530 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 116.91 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 96531 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 81.55 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 96532 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 132.27 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 72.47 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 57.16 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 94.1 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 49.34 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 96537 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 115.06 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 96538 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 156.48 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 96539 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 73.88 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 96540 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 81.64 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 96541 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 114.19 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 56.76 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.03 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS | 0041 |  |  | 97747 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 122.19 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 | 73771 | TIRANTES | 73771/1 | PROTENSAO DE TIRANTES DE BARRA DE ACO CA-50 EXCL MATERIAIS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.5 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 | 73990 | ARMACAO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | 73990/1 | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 494.89 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 | 73994 | ARMACAO EM TELA SOLDADA | 73994/1 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.12 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 | 79504 | TIRANTES | 79504/1 | TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM ROCHA C/ 6 FIOS ACO DURO 8MM . | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41.37 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 | 79504 | TIRANTES | 79504/2 | TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM ROCHA C/ 8 FIOS ACO DURO 8MM . | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 47.75 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 | 79504 | TIRANTES | 79504/3 | TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM ROCHA C/10 FIOS ACO DURO 8MM . | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 54.14 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 | 79504 | TIRANTES | 79504/4 | TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM ROCHA C/12 FIOS ACO DURO 8MM . | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 60.53 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 | 79504 | TIRANTES | 79504/5 | TIRANTE PROTENDIDO P/ ANCORAGEM EM SOLO C/ 6 FIOS ACO DURO 8MM, INCLUSIVE PROTEÇÃO ANTICORR0SIVA. | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 50.04 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 | 79504 | TIRANTES | 79504/6 | TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO LIVRE C/ 8 FIOS ACO DURO 8MM INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA. | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 56.42 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 | 79504 | TIRANTES | 79504/7 | TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO LIVRE C/10 FIOS ACO DURO 8MM INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA. | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 62.81 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 | 79504 | TIRANTES | 79504/8 | TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO LIVRE C/16 FIOS ACO DURO 8MM INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA. | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 82.77 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 | 79504 | TIRANTES | 79504/9 | TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO ANCOR C/ 6 FIOS ACO DURO 8MM , INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA. | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 98.32 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 | 79504 | TIRANTES | 79504/10 | TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO ANCOR C/ 8 FIOS ACO DURO 8MM , INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA. | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 104.7 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 | 79504 | TIRANTES | 79504/11 | TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO ANCOR C/10 FIOS ACO DURO 8MM . | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 111.09 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 | 79504 | TIRANTES | 79504/12 | TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO ANCOR C/16 FIOS ACO DURO 8MM . | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 131.05 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 85662 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.14 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.05 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 89997 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_01/2015 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.23 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.68 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 89999 | ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_01/2015 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.23 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 90000 | ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.99 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 91593 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-138. AF_06/2015 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.21 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 91594 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES TÉRREAS OU DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-92. AF_06/2015 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.62 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 91595 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES TÉRREAS, TELA Q-61. AF_06/2015 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.39 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 91596 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-138. AF_06/2015 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.35 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 91597 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA NEGATIVA DE LAJES, TELA T-196. AF_06/2015 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.46 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 91598 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-113. AF_06/2015 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.33 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 91599 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA NEGATIVA DE LAJES, TELA L-159. AF_06/2015 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.75 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 91600 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PLATIBANDAS, TELA Q-92. AF_06/2015 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.27 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 91601 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 6,3 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2015 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.9 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 91602 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2015 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.43 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 91603 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2015 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.96 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.04 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.95 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.84 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.42 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.76 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.42 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92765 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.01 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92766 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.51 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.22 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.02 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.2 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.26 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.95 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92772 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.41 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92773 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.16 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92774 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.83 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.07 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92776 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.5 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.28 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.39 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92780 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.85 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92781 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.29 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92782 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.68 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92783 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.93 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92784 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.41 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92785 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.25 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92786 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.04 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92787 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.51 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92788 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.81 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92789 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.41 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92790 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.99 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.13 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92792 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.68 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92793 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.1 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.06 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92795 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.72 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92796 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.65 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92797 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.44 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92798 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.1 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92799 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.45 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.75 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.47 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.98 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.98 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92804 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.68 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92805 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.63 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92806 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.43 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92875 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_12/2015 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.85 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92876 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_12/2015 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.61 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92877 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_12/2015 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.09 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92878 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_12/2015 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.01 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92879 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_12/2015 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.94 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92880 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_12/2015 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.04 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92881 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_12/2015 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.02 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92882 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.12 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92883 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.35 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92884 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.45 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92885 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.05 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92886 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.71 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92887 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.61 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92888 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.43 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92915 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.05 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92916 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.73 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92917 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.42 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92919 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.85 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92921 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.07 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92922 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.63 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92923 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.15 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 92924 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.6 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 95445 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL. AF_10/2016 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.81 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 95446 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL. AF_10/2016 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.91 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 95576 | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.96 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 95577 | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.58 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 95578 | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_11/2016 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.98 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 95579 | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_11/2016 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.67 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 95580 | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_11/2016 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.3 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 95581 | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 25,0 MM. AF_11/2016 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.82 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 95583 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.39 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 95584 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.45 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 95585 | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR (BARRETE), DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.31 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 95586 | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR (BARRETE), DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.85 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 95587 | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR (BARRETE), DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_11/2016 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.21 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 95588 | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR (BARRETE), DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_11/2016 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.84 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 95589 | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR (BARRETE), DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_11/2016 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.44 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 95590 | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR (BARRETE), DIÂMETRO = 25,0 MM. AF_11/2016 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.94 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 95592 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR (BARRETE), DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.79 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 95593 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR (BARRETE), DIÂMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.88 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 95943 | ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.48 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 95944 | ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2017 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.78 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 95945 | ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.8 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 95946 | ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.14 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 95947 | ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2017 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.78 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 95948 | ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.48 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.02 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.34 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.5 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 96548 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.01 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 96549 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.5 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ARMADURAS | 0042 |  |  | 96550 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.91 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 40780 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.27 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 | 74157 | LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO | 74157/4 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 89.01 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 568.7 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 89994 | GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 477.01 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 545.26 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 90278 | GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,0:2,4 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 277.52 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 90279 | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 289.47 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 90280 | GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,2:1,5 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 315.4 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 90281 | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,8:1,1 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 350.15 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 90282 | GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:2,0:2,4 (CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 281.06 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 90283 | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 294.12 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 90284 | GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,2:1,5 (CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 320.87 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 90285 | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,8:1,1 (CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 358.03 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 90853 | CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 339.52 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 90854 | CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 329.01 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 90855 | CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 361.14 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 90856 | CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 342.65 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 90857 | CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 331.09 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 90858 | CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 375.47 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 90859 | CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 322.92 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 90860 | CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 327.24 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 90861 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 334.27 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 90862 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL, FCK 20 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 303.15 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 92718 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 405.63 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 92719 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 292.64 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 92720 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 333.2 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 92721 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 285.72 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 92722 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 330.36 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 92723 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 321.68 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 92724 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 319.14 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 92725 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 318.06 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 92726 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 316.26 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 92727 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 353.42 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 92728 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 335.53 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 92729 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 327.94 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 92730 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 315.31 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 92731 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 329.81 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 92732 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 317.55 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 92733 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 312.34 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 92734 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 303.7 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 92735 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 350 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 310.07 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 92736 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 350 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 300.48 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 92739 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 286.58 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 92740 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 281.84 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 92741 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 452.44 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 92742 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 632.34 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 139.7 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22.86 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 268.71 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 287.4 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 307.13 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 314.76 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 322.83 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 94967 | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 358.67 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 263.83 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 94969 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 283.06 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 299.01 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 310.42 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 94972 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 320.17 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 94973 | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 353.15 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 353.47 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 370.19 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 443.65 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 96556 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 500.12 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 348.21 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CONCRETOS | 0043 |  |  | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 353.16 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LAJE PRE-FABRICADA | 0044 | 74141 | LAJE PRE-MOLDADA | 74141/1 | LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 69.62 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LAJE PRE-FABRICADA | 0044 | 74141 | LAJE PRE-MOLDADA | 74141/2 | LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA. | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 76.96 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LAJE PRE-FABRICADA | 0044 | 74141 | LAJE PRE-MOLDADA | 74141/3 | LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 91.14 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LAJE PRE-FABRICADA | 0044 | 74141 | LAJE PRE-MOLDADA | 74141/4 | LAJE PRE-MOLD BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO 6,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 104.14 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LAJE PRE-FABRICADA | 0044 | 74202 | LAJE PRE-MOLDADA | 74202/1 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 60.9 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | LAJE PRE-FABRICADA | 0044 | 74202 | LAJE PRE-MOLDADA | 74202/2 | LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 67.12 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | EMBASAMENTOS | 0247 | 73817 | EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR | 73817/1 | EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 105.16 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | EMBASAMENTOS | 0247 | 73817 | EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR | 73817/2 | EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 133.52 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | EMBASAMENTOS | 0247 | 74078 | AGULHAMENTO DE PEDRA MARROADA NO FUNDO DE VALAS | 74078/1 | AGULHAMENTO FUNDO DE VALAS C/MACO 30KG PEDRA-DE-MAO H=10CM | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.1 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | EMBASAMENTOS | 0247 |  |  | 83518 | ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 275.31 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | EMBASAMENTOS | 0247 |  |  | 95467 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 362.74 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ADESIVOS PARA ESTRUTURAS | 0286 |  |  | 68328 | JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.48 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ADESIVOS PARA ESTRUTURAS | 0286 | 73898 | JUNTA ELASTICA | 73898/1 | JUNTA DE DILATACAO ELASTICA (PVC) O-220/6 PRESSAO ATE 30 MCA | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 77.07 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ADESIVOS PARA ESTRUTURAS | 0286 | 74121 | JUNTA DE DILATACAO | 74121/1 | JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM. | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.15 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ADESIVOS PARA ESTRUTURAS | 0286 |  |  | 79471 | PINTURA ADESIVA P/ CONCRETO, A BASE DE RESINA EPOXI ( SIKADUR 32 ) | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 56.42 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | 93182 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.01 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | 93183 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 33.11 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.78 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | 93185 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 32.59 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | 93186 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 47.58 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 54.24 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | 93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 45.72 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | 93189 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 54.83 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | 93190 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.5 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | 93191 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 27.52 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | 93192 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 30.29 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | 93193 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 28.19 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | 93194 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 25.54 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | 93195 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 30.77 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | 93196 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 45.75 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 51.07 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | 93198 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22.66 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | 93199 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22.26 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | 93200 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.2 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | 93201 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.39 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | 93202 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.18 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | 93203 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.53 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | 93204 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 34.85 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | CINTAS E VERGAS | 0296 |  |  | 93205 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20.62 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 71623 | CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL. | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.21 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 | 74144 | PILAR E SUPORTE CAIXA D AGUA EM MADEIRA 1A CASAS HP | 74144/2 | SUPORTE APOIO CAIXA D AGUA BARROTES MADEIRA DE 1 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.06 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 83513 | FORNECIMENTO DE PERFIL SIMPLES "I" OU "H" ATE 8" INCLUSIVE PERDAS | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.99 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 83514 | FORNECIMENTO DE PERFIL SIMPLES "I" OU "H" 8 A 12" INCLUSIVE PERDAS | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.15 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 84153 | APARELHO DE APOIO NEOPRENE NAO FRETADO (1,4KG/DM3) | KG | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 50.9 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 84154 | APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO | DM3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 104.39 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 85233 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO, FCK = 15 MPA, MOLDADA IN LOCO | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2168.66 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 95952 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1262.05 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 95953 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2131.14 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 95954 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1507.85 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 95955 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1894.37 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 95956 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1486.05 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 95957 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1842.66 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 95969 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_02/2017 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1805.93 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 97733 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4784.28 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 97734 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2173.52 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1766.14 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 97736 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1206.62 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 97737 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 LITROS , TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 70KG/M³. AF_01/2018 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2458.29 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 97739 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2237.57 | CAIXA REFERENCIAL
FUNDACOES E ESTRUTURAS | FUES | ESTRUTURAS DIVERSAS | 0301 |  |  | 97740 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1701.7 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA | 0138 |  |  | 5968 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM. | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 33.72 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA | 0138 |  |  | 83731 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=3 CM | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37.65 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA | 0138 |  |  | 83732 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=1,5 CM | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.08 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA | 0138 |  |  | 83733 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (GROSSA), TRACO 1:4, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2 CM | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.63 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | IMPERMEABILIZACAO COM ADITIVO | 0140 |  |  | 83735 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRA RAPIDA, TRACO 1:1, E=0,5 CM | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 52.15 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA | 0141 |  |  | 68053 | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.87 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA | 0141 | 73753 | IMPERMEABILIZACAO DE TERRACOS E LAJES | 73753/1 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM. | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 75.94 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA | 0141 | 74033 | ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM GEOMEMBRANA | 74033/1 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM GEOMEMBRANA (MANTA TERMOPLASTICA LISA) TIPO PEAD, E=2MM. | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 39.53 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA | 0141 |  |  | 83737 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 65.76 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA | 0141 |  |  | 83738 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 80.22 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | IMPERMEABILIZACAO COM FELTRO | 0142 |  |  | 83740 | IMPERMEABILIZACAO COM VÉU DE POLIESTER | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.36 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | IMPERMEABILIZACAO COM CIMENTO CRISTALIZADO | 0144 | 73929 | CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE DENVERLIT C/EMULSAO ADESIVA DENVERFIX -DENVER-1 DEMAO P/SUB SOLO/BALDRAMES/GALERIAS/JARDINEIRAS/ETC | 73929/1 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO, UMA DEMAO. | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 28.95 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | IMPERMEABILIZACAO COM CIMENTO CRISTALIZADO | 0144 | 73929 | CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE DENVERLIT C/EMULSAO ADESIVA DENVERFIX -DENVER-1 DEMAO P/SUB SOLO/BALDRAMES/GALERIAS/JARDINEIRAS/ETC | 73929/4 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE E ADESIVO LIQUIDO, ATE 7M DE PROFUNDIDADE. | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 54.29 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | IMPERMEABILIZACAO BETUMINOSA C/EMULSAO ASFALTICA E ACRILICA | 0145 |  |  | 6225 | IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 34.02 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | IMPERMEABILIZACAO BETUMINOSA C/EMULSAO ASFALTICA E ACRILICA | 0145 |  |  | 72075 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM REVESTIMENTO BICOMPONENTE SEMI FLEXIVEL. | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.61 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | IMPERMEABILIZACAO BETUMINOSA C/EMULSAO ASFALTICA E ACRILICA | 0145 | 73762 | IMPERMEABILIZACAO DE TERRACOS E LAJES | 73762/2 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ADESIVO LIQUIDO SOBRE CIMENTO CRISTALIZANTE, INCLUSO VEU DE FIBRA DE VIDRO. | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 80.41 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | IMPERMEABILIZACAO BETUMINOSA C/EMULSAO ASFALTICA E ACRILICA | 0145 | 73762 | IMPERMEABILIZACAO DE TERRACOS E LAJES | 73762/4 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ASFALTO ELASTOMERICO, INCLUSOS PRIMER E VEU DE FIBRA DE VIDRO. | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 126.38 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | IMPERMEABILIZACAO BETUMINOSA C/EMULSAO ASFALTICA E ACRILICA | 0145 | 74066 | IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL | 74066/2 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ACRILICA. | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 71.7 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | IMPERMEABILIZACAO BETUMINOSA C/EMULSAO ASFALTICA E ACRILICA | 0145 | 74106 | IMPERMEAB. DE FUNDACOES/BALDRAMES/MUROS DE ARRIMO/ALICERCES E REVEST. EM CONTATO C/SOLO - UTILIZ. TINTA BETUMINOSA TIPO NEUTROLIN / 2DEMAOS | 74106/1 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.96 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | IMPERMEABILIZACAO BETUMINOSA C/EMULSAO ASFALTICA E ACRILICA | 0145 |  |  | 83741 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMERO, INCLUSOS PRIMER E VEU DE POLIESTER | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 65.29 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | IMPERMEABILIZACAO BETUMINOSA C/EMULSAO ASFALTICA E ACRILICA | 0145 |  |  | 83742 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20.82 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | IMPERMEABILIZACAO BETUMINOSA C/EMULSAO ASFALTICA E ACRILICA | 0145 |  |  | 83743 | JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM ASFALTO OXIDADO APLICADO A QUENTE, DIMENSOES 2X2 CM | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.57 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA | 0146 | 73872 | IMPERMEABILIZACAO COM RESINA EPOXI | 73872/1 | IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, UMA DEMAO. | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.38 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA | 0146 | 73872 | IMPERMEABILIZACAO COM RESINA EPOXI | 73872/2 | IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMAOS. | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 49.75 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | IMPERMEABILIZACAO COM MASTIQUE | 0147 |  |  | 72124 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE ELASTICO A BASE DE SILICONE, POR VOLUME. | DM3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 99.69 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | IMPERMEABILIZACAO COM MASTIQUE | 0147 | 74025 | CONSERVACAO DE CALHAS DE CONCRETO - PAR | 74025/1 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, POR METRO. | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 44.05 | CAIXA REFERENCIAL
IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | IMPE | IMPERMEABILIZACAO COM MASTIQUE | 0147 | 74190 | IMPERMEABILIZACAO DE LAJES | 74190/1 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, POR AREA. | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 146.09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 | 73798 | DUTOS DE POLIESTER DE ALTA DENSIDADE(PEAD) | 73798/1 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 | 73798 | DUTOS DE POLIESTER DE ALTA DENSIDADE(PEAD) | 73798/3 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 31.24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91831 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.4 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91842 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91844 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91846 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91852 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91862 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.27 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91865 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91866 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91867 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91868 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91869 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.44 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91870 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.44 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 91873 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.27 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 93010 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 93011 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 93012 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 42.83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 95726 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 95727 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 95728 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 95729 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 95730 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 95731 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.9 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 95732 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM (1/2), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 95745 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 95746 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 95747 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 33.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 95748 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 35.36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 95749 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18.68 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 95750 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22.61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 95751 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 37.02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS | 0165 |  |  | 95752 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 38.43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 72259 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 72260 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 72261 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 72262 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 72263 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 72264 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 72265 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 72266 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 120MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29.06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 72267 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 150MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 72268 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 185MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30.53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 72269 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 240MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35.05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 72270 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 300MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 43.55 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 72271 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 72272 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 | 73782 | TERMINAL MECANICO | 73782/2 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29.71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 | 73782 | TERMINAL MECANICO | 73782/3 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 46.05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 | 73782 | TERMINAL MECANICO | 73782/4 | TERMINAL A PRESSAO REFORCADO PARA CONEXAO DE CABO DE COBRE A BARRA, CABO 150 E 185MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 110.23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 | 73782 | TERMINAL MECANICO | 73782/5 | TERMINAL METALICO A PRESSAO P/ 1 CABO DE COBRE DE 25 MM2 COM 1 FURO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 83377 | CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE COM SEPARADOR DE CABOS PARA CABO 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91874 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91876 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91877 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91878 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91879 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91880 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.42 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91881 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91882 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91885 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91886 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91887 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.6 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91889 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91892 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.85 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91893 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91896 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91898 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.44 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91899 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91901 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.8 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91902 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91904 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91905 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.52 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91908 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91910 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.85 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91911 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.55 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91913 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91916 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.44 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91920 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 91922 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 93013 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.3 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 93014 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.3 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 93015 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.44 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 93016 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 93017 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 93018 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 93020 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 93022 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 93024 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29.94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 93026 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 47.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 95733 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 95734 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 95735 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM (1/2), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 95736 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 95738 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 95753 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4 ), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.44 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 95754 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 95755 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.9 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 95756 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 95757 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 95758 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 95759 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CONEXOES | 0166 |  |  | 95760 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 72250 | CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 72251 | CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 72252 | CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 72253 | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 72254 | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30.99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 72255 | CABO DE COBRE NU 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40.5 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 72256 | CABO DE COBRE NU 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 53.16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 72257 | CABO DE COBRE NU 120MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 69.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.6 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.7 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 92979 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 92980 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.68 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 92981 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.68 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 92983 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.5 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 92985 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 92987 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 92989 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37.64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 92990 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37.21 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 92991 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 49.02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 92992 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 49.06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 92993 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 62.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 92994 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 63.38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 92995 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 78.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 92996 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 78.22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 92997 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 94.74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 92998 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 95.64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 92999 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 124.67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 93000 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 125.42 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 93001 | CABO DE COBRE RÍGIDO ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 152.17 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FIOS/CABOS | 0167 |  |  | 93002 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 156.35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 83443 | CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41.6 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 83446 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 136.56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 83447 | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 146.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 83448 | CAIXA DE PASSGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 221.43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 83449 | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 311.97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 83450 | CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 371.64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 91942 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.6 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 91943 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 91944 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.52 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 92865 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.17 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 92866 | CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 92867 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 92868 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 92869 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 92870 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.5 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 92871 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 92872 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.42 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95777 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95778 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95779 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95780 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95781 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95782 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95785 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95787 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95789 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95791 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95795 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95796 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29.07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95797 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36.97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95801 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95802 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30.8 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95803 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40.89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95804 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95805 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95806 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95807 | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95808 | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95809 | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95810 | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95811 | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95812 | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95813 | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95814 | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95815 | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95816 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95817 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CAIXAS | 0168 |  |  | 95818 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.55 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 68066 | CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 147.32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 72319 | DISJUNTOR BAIXA TENSAO TRIPOLAR A SECO 800A/600V, INCLUSIVE ELETROTÉCNICO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4558.8 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 72341 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 209.92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 72343 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 248.69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 72344 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 36A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 392.81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 72345 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMIMAL 94A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1132.65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 | 74052 | P/DISTRIBUICAO 4 CIRCUITOS INCLUSIVE ACESSORIOS | 74052/5 | QUADRO DE MEDICAO GERAL EM CHAPA METALICA PARA EDIFICIOS COM 16 APTOS, INCLUSIVE DISJUNTORES E ATERRAMENTO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1485.45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 | 74130 | DISJUNTORES | 74130/1 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 | 74130 | DISJUNTORES | 74130/2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 | 74130 | DISJUNTORES | 74130/3 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 61.91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 | 74130 | DISJUNTORES | 74130/4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 86.94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 | 74130 | DISJUNTORES | 74130/5 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 117.13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 | 74130 | DISJUNTORES | 74130/6 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 338.45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 | 74130 | DISJUNTORES | 74130/7 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 880.56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 | 74130 | DISJUNTORES | 74130/8 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1204.67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 | 74130 | DISJUNTORES | 74130/9 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 500 A 600A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1975.61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 | 74130 | DISJUNTORES | 74130/10 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 531.1 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 | 74131 | QUADROS DE DISTRIBUICAO. | 74131/1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 64.91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 | 74131 | QUADROS DE DISTRIBUICAO. | 74131/4 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 490.64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 | 74131 | QUADROS DE DISTRIBUICAO. | 74131/5 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 567.76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 | 74131 | QUADROS DE DISTRIBUICAO. | 74131/6 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1141.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 | 74131 | QUADROS DE DISTRIBUICAO. | 74131/7 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 931.4 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 | 74131 | QUADROS DE DISTRIBUICAO. | 74131/8 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1380.9 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 83372 | CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 932.12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 83463 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 358.12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 84402 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 76.98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 93658 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 93659 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 51.94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 52.76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 54.3 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 54.3 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 56.15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 93665 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 58.43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 93666 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 62.28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 93667 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 64.55 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 93668 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 65.79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 93669 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 68.08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 93670 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 68.08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 70.87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 75.43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | QUADROS/DISJUNTORES | 0169 |  |  | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 81.19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 72339 | TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 51.52 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 83403 | INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ CAIXA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 83465 | INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41.72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91945 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.1 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91947 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.4 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91949 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91950 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91951 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91952 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91954 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.8 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.85 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91956 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29.1 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91957 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35.15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91958 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30.67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91960 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33.61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91961 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 39.66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91962 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 44.95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91963 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91964 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40.43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91965 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 46.48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91966 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 42.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91968 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 49.42 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91969 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 55.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91970 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 52 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91971 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 61.87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91972 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 56.51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91973 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 66.38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91974 | INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 47.5 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91975 | INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 57.37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91976 | INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 70.23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91977 | INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 80.1 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91978 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29.16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91979 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35.21 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91980 | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91981 | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34.17 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91982 | DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 73.36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91983 | DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 79.41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91984 | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91985 | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91986 | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91987 | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33.43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91988 | INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91989 | INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91990 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91991 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29.04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30.92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91994 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91995 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91998 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.44 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 91999 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92002 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92003 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35.43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37.72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92005 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41.48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92006 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92007 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30.65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92009 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36.7 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92010 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 46.51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92011 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 52.15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92012 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 52.56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92013 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 58.2 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92014 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 39.34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92015 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 44.98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92016 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 45.39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92017 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 51.03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92018 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 52.12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92019 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 61.99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92020 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 77.18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92021 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 87.05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92022 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34.18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92024 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 43.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92025 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 49.06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92026 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 39.46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92027 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 45.51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92028 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92029 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38.69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92030 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 47.48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92031 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 53.53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92032 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 48.45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92033 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 54.5 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92034 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 43.98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | INTERRUPTOR/TOMADA | 0170 |  |  | 92035 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 50.03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | 72278 | LAMPADA VAPOR METALICO 400W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 76.05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | 72280 | IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO ATÉ 400W | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 51.18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 | 73953 | LUMINARIA INTERNA TP CALHA SOBREPOR | 73953/4 | LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X18W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 123.88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 | 73953 | LUMINARIA INTERNA TP CALHA SOBREPOR | 73953/8 | LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 164.34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 | 73953 | LUMINARIA INTERNA TP CALHA SOBREPOR | 73953/9 | LUMINARIA SOBREPOR TP CALHA C/REATOR PART CONVENC LAMP 1X20W E STARTERFIX EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 46.78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | 83391 | REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 25.54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | 83392 | REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18.79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | 83393 | REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24.15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | 83470 | LAMPADA FLUORESCENTE TP HO 85W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 73.3 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | 93040 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | 93041 | LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 72.95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | 93042 | LÂMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23.68 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | 93043 | LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 31.5 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | 93044 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | 93045 | LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 40.97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | 97583 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 39.97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | 97584 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 54.79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | 97585 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 54.58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 72.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | 97587 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS DE 14 W COM REFLETOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 125.51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | 97589 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | 97590 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 50.86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | 97591 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 69.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | 97592 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 88.88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | 97593 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 69.12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | 97594 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 68.67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | 97595 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 44.09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | 97596 | SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 30.73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | 97597 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 38.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | 97598 | SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 36.3 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 33.89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | 97609 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 28.51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | 97610 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 36.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | 97611 | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | 97612 | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | 97613 | LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR MERCURIO 125 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22.79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | 97614 | LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR METÁLICO OVOIDE 150 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 40.13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | 97615 | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16/18 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 29.5 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | 97616 | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 32/36 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 33.06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | 97617 | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 32.84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS | 0171 |  |  | 97618 | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T5 DE 14 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 31.54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 9540 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 951.93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 41598 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1357.58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 72941 | APARELHO SINALIZADOR DE SAIDA DE GARAGEM, COM CELULA FOTOELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 161.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 73624 | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 72.22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 | 73767 | FORNEC/COLOC DE CONECTORES/LACO DE ROLDANA E ALCA P/ILUM PUBLICA | 73767/1 | GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO FUNDIDO OU ESTRUDADO DE 2 PARAFUSOS, PARA CABO DE 6 A 50 MM2, PASTA ANTIOXIDANTE. FORNEC E INSTALAÇÃO. | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.9 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 | 73767 | FORNEC/COLOC DE CONECTORES/LACO DE ROLDANA E ALCA P/ILUM PUBLICA | 73767/2 | ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUIÇÃO EM ACO RECOBERTO COM ALUMINIO PARA CABO 25MM2, ENCAPADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 | 73767 | FORNEC/COLOC DE CONECTORES/LACO DE ROLDANA E ALCA P/ILUM PUBLICA | 73767/3 | LACO DE ROLDANA PRE-FORMADO ACO RECOBERTO DE ALUMINIO PARA CABO DE ALUMINIO NU BITOLA 25MM2 - FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 | 73767 | FORNEC/COLOC DE CONECTORES/LACO DE ROLDANA E ALCA P/ILUM PUBLICA | 73767/4 | ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUICAO EM ACO RECOBERTO COM ALUMINIO NU PARA CABO 25MM2, ENCAPADO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 | 73767 | FORNEC/COLOC DE CONECTORES/LACO DE ROLDANA E ALCA P/ILUM PUBLICA | 73767/5 | ALCA PRE-FORMADA SERV DE ACO RECOB C/ALUM NU ENCAPADO 25MM2 (BITOLA) CONF PROJ A4-148-CP RIOLUZ FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 | 73781 | DIVERSOS PARA SUBESTACAO | 73781/1 | MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 278.99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 | 73781 | DIVERSOS PARA SUBESTACAO | 73781/2 | ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV. FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 | 73781 | DIVERSOS PARA SUBESTACAO | 73781/3 | ISOLADOR DE SUSPENSAO (DISCO) TP CAVILHA CLASSE 15KV - 6''. FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 76.74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 88543 | ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA TRESLINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 128.39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 88544 | ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 79.36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA | 0172 |  |  | 88545 | ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA QUATRO LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 149.04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 | 73783 | POSTE DE CONCRETO - ASSENTAMENTO | 73783/1 | POSTE CONCRETO SECAO CIRCULAR COMPRIMENTO=5M CARGA NOMINAL TOPO 100KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 529.71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 | 73783 | POSTE DE CONCRETO - ASSENTAMENTO | 73783/3 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=5M CARGA NOMINAL TOPO 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 485.06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 | 73783 | POSTE DE CONCRETO - ASSENTAMENTO | 73783/5 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL TOPO 100KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 537.42 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 | 73783 | POSTE DE CONCRETO - ASSENTAMENTO | 73783/6 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL TOPO 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 626.4 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 | 73783 | POSTE DE CONCRETO - ASSENTAMENTO | 73783/8 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1094.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 | 73783 | POSTE DE CONCRETO - ASSENTAMENTO | 73783/9 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1097.07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 | 73783 | POSTE DE CONCRETO - ASSENTAMENTO | 73783/10 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1302.69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 | 73783 | POSTE DE CONCRETO - ASSENTAMENTO | 73783/11 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=14M CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1987.55 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 | 73783 | POSTE DE CONCRETO - ASSENTAMENTO | 73783/12 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL NO TOPO 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 721.95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 | 73783 | POSTE DE CONCRETO - ASSENTAMENTO | 73783/14 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 818.97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 | 73783 | POSTE DE CONCRETO - ASSENTAMENTO | 73783/15 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 878.81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 | 73783 | POSTE DE CONCRETO - ASSENTAMENTO | 73783/16 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1042.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 | 73783 | POSTE DE CONCRETO - ASSENTAMENTO | 73783/17 | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=10M CARGA NOMINAL NO TOPO 600KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1378.74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | 83394 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 918.3 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | 83396 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 827.62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | 83397 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1096.69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE DE CONCRETO | 0173 |  |  | 83398 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=10M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 962.78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE METALICO | 0174 | 73769 | POSTES DE ACO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | 73769/1 | POSTE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES SEM BASE C/JANELA 9M (INSPECAO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1848.89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE METALICO | 0174 | 73769 | POSTES DE ACO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | 73769/2 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPEÇÃO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1851.4 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE METALICO | 0174 | 73769 | POSTES DE ACO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | 73769/3 | POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPECAO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1910.93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE METALICO | 0174 | 73769 | POSTES DE ACO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | 73769/4 | POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1929.49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | POSTE METALICO | 0174 | 73855 | CHUMBADORES DE ACO | 73855/1 | CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE ACO RETO OU CURVO 7 A 9M COM FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 749 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA EXTERNA | 0175 |  |  | 72281 | REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO USO EXTERNO 220V/400W | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 95.07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA EXTERNA | 0175 |  |  | 72282 | REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO ALTA PRESSAO - 220V/250W - USO EXTERNO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 129.03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA EXTERNA | 0175 | 73831 | LAMPADAS E RECEPTACULOS | 73831/2 | LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 33.04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA EXTERNA | 0175 | 73831 | LAMPADAS E RECEPTACULOS | 73831/3 | LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 400W/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 43.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA EXTERNA | 0175 | 73831 | LAMPADAS E RECEPTACULOS | 73831/4 | LAMPADA MISTA DE 160W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21.22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA EXTERNA | 0175 | 73831 | LAMPADAS E RECEPTACULOS | 73831/5 | LAMPADA MISTA DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 27.59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA EXTERNA | 0175 | 73831 | LAMPADAS E RECEPTACULOS | 73831/6 | LAMPADA MISTA DE 500W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 49.21 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA EXTERNA | 0175 | 73831 | LAMPADAS E RECEPTACULOS | 73831/7 | LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 150WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 39.37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA EXTERNA | 0175 | 73831 | LAMPADAS E RECEPTACULOS | 73831/8 | LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 250WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 44.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA EXTERNA | 0175 | 73831 | LAMPADAS E RECEPTACULOS | 73831/9 | LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 400WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 51.82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA EXTERNA | 0175 | 74231 | LUMINARIA EXTERNA ABERTA | 74231/1 | LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE 500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 117.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA EXTERNA | 0175 | 74246 | REFLETOR PARA LAMPADAS VAPOR DE MERCURIO, VAPOR DE SODIO, VAPOR METALICO | 74246/1 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 248.87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA EXTERNA | 0175 |  |  | 83399 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA EXTERNA | 0175 |  |  | 83400 | BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS EM TUBO ACO GALV 1" COMP = 1,20M E INCLINACAO 25GRAUS EM RELACAO AO PLANO VERTICAL P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 84.08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA EXTERNA | 0175 |  |  | 83401 | BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50 M, EM TUBO ACO GALV 3/4, P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 84.08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA EXTERNA | 0175 |  |  | 83402 | ABRACADEIRA DE FIXACAO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 46.06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA EXTERNA | 0175 |  |  | 83475 | LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 339.14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA EXTERNA | 0175 |  |  | 83478 | LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA - LAMPADAS DE 250/500W - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUINDO LAMPADAS) | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 242.12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA EXTERNA | 0175 |  |  | 83479 | LUMINARIA ESTANQUE - PROTECAO CONTRA AGUA, POEIRA OU IMPACTOS - TIPO AQUATIC PIAL OU EQUIVALENTE | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 97.14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA EXTERNA | 0175 |  |  | 83480 | REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 125W USO EXTERNO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 76.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA EXTERNA | 0175 |  |  | 83481 | REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W USO EXTERNO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 85.98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA EXTERNA | 0175 |  |  | 97600 | REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 125 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 194.39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA EXTERNA | 0175 |  |  | 97601 | REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 207.31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA EXTERNA | 0175 |  |  | 97605 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 62.83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA EXTERNA | 0175 |  |  | 97606 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 50.86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA EXTERNA | 0175 |  |  | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 93.89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | LUMINARIA EXTERNA | 0175 |  |  | 97608 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 69.95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | TRANSFORMADORES | 0176 | 73857 | TRANSFORMADORES DE DISTRIBUICAO | 73857/1 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 75KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6173.5 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | TRANSFORMADORES | 0176 | 73857 | TRANSFORMADORES DE DISTRIBUICAO | 73857/2 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 112,5KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7629.03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | TRANSFORMADORES | 0176 | 73857 | TRANSFORMADORES DE DISTRIBUICAO | 73857/3 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 150KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9617.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | TRANSFORMADORES | 0176 | 73857 | TRANSFORMADORES DE DISTRIBUICAO | 73857/4 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 225KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13469.45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | TRANSFORMADORES | 0176 | 73857 | TRANSFORMADORES DE DISTRIBUICAO | 73857/5 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 300KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15711.76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | TRANSFORMADORES | 0176 | 73857 | TRANSFORMADORES DE DISTRIBUICAO | 73857/6 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 500KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 25575.73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | TRANSFORMADORES | 0176 | 73857 | TRANSFORMADORES DE DISTRIBUICAO | 73857/7 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 30KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4261.94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | TRANSFORMADORES | 0176 | 73857 | TRANSFORMADORES DE DISTRIBUICAO | 73857/8 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 45KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4772.37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | TRANSFORMADORES | 0176 | 73857 | TRANSFORMADORES DE DISTRIBUICAO | 73857/9 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 750KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 35044.86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | TRANSFORMADORES | 0176 | 73857 | TRANSFORMADORES DE DISTRIBUICAO | 73857/10 | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 1000KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 49020.28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | PONTOS DE LUZ/TOMADAS ANTENA TV/CAMPAINHAS/INTERRUPTORES | 0177 |  |  | 93128 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 97.93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | PONTOS DE LUZ/TOMADAS ANTENA TV/CAMPAINHAS/INTERRUPTORES | 0177 |  |  | 93137 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 115.98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | PONTOS DE LUZ/TOMADAS ANTENA TV/CAMPAINHAS/INTERRUPTORES | 0177 |  |  | 93138 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 109.16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | PONTOS DE LUZ/TOMADAS ANTENA TV/CAMPAINHAS/INTERRUPTORES | 0177 |  |  | 93139 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 138.41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | PONTOS DE LUZ/TOMADAS ANTENA TV/CAMPAINHAS/INTERRUPTORES | 0177 |  |  | 93140 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO COM PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 130.54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | PONTOS DE LUZ/TOMADAS ANTENA TV/CAMPAINHAS/INTERRUPTORES | 0177 |  |  | 93141 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 117.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | PONTOS DE LUZ/TOMADAS ANTENA TV/CAMPAINHAS/INTERRUPTORES | 0177 |  |  | 93142 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 132.1 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | PONTOS DE LUZ/TOMADAS ANTENA TV/CAMPAINHAS/INTERRUPTORES | 0177 |  |  | 93143 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 119.14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | PONTOS DE LUZ/TOMADAS ANTENA TV/CAMPAINHAS/INTERRUPTORES | 0177 |  |  | 93144 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 146.79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | PONTOS DE LUZ/TOMADAS ANTENA TV/CAMPAINHAS/INTERRUPTORES | 0177 |  |  | 93145 | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 142 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | PONTOS DE LUZ/TOMADAS ANTENA TV/CAMPAINHAS/INTERRUPTORES | 0177 |  |  | 93146 | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 153.23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | PONTOS DE LUZ/TOMADAS ANTENA TV/CAMPAINHAS/INTERRUPTORES | 0177 |  |  | 93147 | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 174.65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 0243 |  |  | 8260 | INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2646.79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 0243 |  |  | 72315 | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 25.19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 0243 |  |  | 96971 | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 0243 |  |  | 96972 | CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 0243 |  |  | 96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 32.64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 0243 |  |  | 96974 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 41.04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 0243 |  |  | 96975 | CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 52.03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 0243 |  |  | 96976 | CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 66.41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 0243 |  |  | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 0243 |  |  | 96978 | CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 0243 |  |  | 96979 | CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 46.16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 0243 |  |  | 96981 | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 0243 |  |  | 96984 | ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼ ) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 39.39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 0243 |  |  | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41.02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 0243 |  |  | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 61.36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 0243 |  |  | 96987 | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 93.04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 0243 |  |  | 96988 | MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 133.38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO | 0243 |  |  | 96989 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 87.82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | SERVICOS DIVERSOS | 0244 |  |  | 9535 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 62.08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CHAVES EM GERAL/FUSIVEIS E CONECTORES | 0270 |  |  | 72322 | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 100A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 396.82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CHAVES EM GERAL/FUSIVEIS E CONECTORES | 0270 |  |  | 72326 | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 200A/250V | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 566.07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CHAVES EM GERAL/FUSIVEIS E CONECTORES | 0270 |  |  | 72327 | FUSÍVEL TIPO "DIAZED", TIPO RÁPIDO OU RETARDADO - 2/25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CHAVES EM GERAL/FUSIVEIS E CONECTORES | 0270 |  |  | 72328 | FUSÍVEL TIPO "DIAZED", TIPO RÁPIDO OU RETARDADO - 35/63A - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CHAVES EM GERAL/FUSIVEIS E CONECTORES | 0270 |  |  | 72330 | FUSÍVEL TIPO NH 200A - TAMANHO 01 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CHAVES EM GERAL/FUSIVEIS E CONECTORES | 0270 | 73780 | CHAVES | 73780/1 | CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV - 100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE MANOBRA . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 298.59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CHAVES EM GERAL/FUSIVEIS E CONECTORES | 0270 | 73780 | CHAVES | 73780/2 | CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 30A - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 202.31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CHAVES EM GERAL/FUSIVEIS E CONECTORES | 0270 | 73780 | CHAVES | 73780/3 | CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 60A - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 310.81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CHAVES EM GERAL/FUSIVEIS E CONECTORES | 0270 | 73780 | CHAVES | 73780/4 | CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 573.79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CHAVES EM GERAL/FUSIVEIS E CONECTORES | 0270 |  |  | 83482 | FUSIVEL TIPO NH 250 A, TAMANHO 1 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CHAVES EM GERAL/FUSIVEIS E CONECTORES | 0270 |  |  | 83487 | BASE PARA FUSIVEL (PORTA-FUSIVEL) NH 01 250A | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 95.79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CHAVES EM GERAL/FUSIVEIS E CONECTORES | 0270 |  |  | 83490 | CHAVE FACA TRIPOLAR BLINDADA 250V/30A - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 199.63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CHAVES EM GERAL/FUSIVEIS E CONECTORES | 0270 |  |  | 83491 | CHAVE GUARDA MOTOR TRIFASICO 5CV/220V C/ CHAVE MAGNETICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 281.51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CHAVES EM GERAL/FUSIVEIS E CONECTORES | 0270 |  |  | 83492 | CHAVE GUARDA MOTOR TRIFISICA 10CV/220V C/ CHAVE MAGNETICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 425.15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CHAVES EM GERAL/FUSIVEIS E CONECTORES | 0270 |  |  | 83493 | FUSIVEL TIPO NH 250A - TAMANHO 01 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CHAVES EM GERAL/FUSIVEIS E CONECTORES | 0270 |  |  | 85195 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 64.59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA | INEL | CHAVES EM GERAL/FUSIVEIS E CONECTORES | 0270 |  |  | 88547 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 70.71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INCENDIO | 0186 |  |  | 72283 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 793.62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INCENDIO | 0186 |  |  | 72287 | CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 212.52 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INCENDIO | 0186 |  |  | 72288 | CAIXA DE INCÊNDIO 60X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 265.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INCENDIO | 0186 |  |  | 72553 | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 161.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INCENDIO | 0186 |  |  | 72554 | EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 549.66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INCENDIO | 0186 | 73775 | EXTINTOR DE INCENDIO | 73775/1 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 167.83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INCENDIO | 0186 | 73775 | EXTINTOR DE INCENDIO | 73775/2 | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 173.03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INCENDIO | 0186 |  |  | 83633 | HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA DN=75MM | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1740.86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INCENDIO | 0186 |  |  | 83634 | EXTINTOR INCENDIO TP GAS CARBONICO 4KG COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 513.99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INCENDIO | 0186 |  |  | 83635 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 195.53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | INCENDIO | 0186 |  |  | 96765 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2017 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 939.63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 72337 | TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 73688 | CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 30 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.9 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 73689 | CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 20 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 73690 | CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 10 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 | 73749 | CAIXAS PARA INSTALACOES TELEFONICAS | 73749/1 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 164.27 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 | 73749 | CAIXAS PARA INSTALACOES TELEFONICAS | 73749/2 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R2 1,07X0,52X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 303.1 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 | 73749 | CAIXAS PARA INSTALACOES TELEFONICAS | 73749/3 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R3 1,30X1,20X1,20M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 971.16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 | 73768 | CABOS TELEFONICOS | 73768/1 | FIO TELEFONICO FI 0,6MM, 2 CONDUTORES (USO INTERNO)- FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 | 73768 | CABOS TELEFONICOS | 73768/2 | CABO TELEFONICO FE 1,0MM, 2 CONDUTORES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.5 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 | 73768 | CABOS TELEFONICOS | 73768/3 | CABO TELEFONICO CI-50 10 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 | 73768 | CABOS TELEFONICOS | 73768/4 | CABO TELEFONICO CI-50 20PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 | 73768 | CABOS TELEFONICOS | 73768/5 | CABO TELEFONICO CI-50 30PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.7 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 | 73768 | CABOS TELEFONICOS | 73768/6 | CABO TELEFONICO CI-50 50PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.9 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 | 73768 | CABOS TELEFONICOS | 73768/7 | CABO TELEFONICO CI-50 75 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 50.74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 | 73768 | CABOS TELEFONICOS | 73768/8 | CABO TELEFONICO CI-50 200 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 122.03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 | 73768 | CABOS TELEFONICOS | 73768/9 | CABO TELEFONICO CCI-50 1 PAR (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.21 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 | 73768 | CABOS TELEFONICOS | 73768/10 | CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 | 73768 | CABOS TELEFONICOS | 73768/11 | CABO TELEFONICO CCI-50 3 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.21 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 | 73768 | CABOS TELEFONICOS | 73768/12 | CABO TELEFONICO CCI-50 4 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 | 73768 | CABOS TELEFONICOS | 73768/13 | CABO TELEFONICO CCI-50 5 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 | 73768 | CABOS TELEFONICOS | 73768/14 | CABO TELEFONICO CCI-50 6 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 83366 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 60.36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 83367 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 517.36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 83368 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 150X150X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1389.62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 83369 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 321.13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 83370 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 192.48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 83371 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 111.59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 83639 | CABO TELEFONICO CT-APL-50, 100 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 62.28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 84676 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 470.56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 84796 | TAMPAO FOFO P/ CAIXA R2 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 518.12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | TELEFONE | 0187 |  |  | 84798 | TAMPAO FOFO P/ CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 230.48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 0190 |  |  | 83636 | DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 26 P/ AR CONDICIONADO | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 48.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | AR CONDICIONADO | 0190 |  |  | 83637 | DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 22 P/ AR CONDICIONADO | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 80.05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | GAS | 0274 | 74003 | INSTALACAO GAS | 74003/1 | INSTALACOES GAS CENTRAL P/ EDIFICIO RESIDENCIAL C/ 4 PAVTOS 16 UNID. UMA CENTRAL POR BLOCO COM 16 PONTOS | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4722.31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | GAS | 0274 |  |  | 85120 | MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 112.32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | BOMBAS P/INSTALACAO PREDIAL | 0312 |  |  | 83486 | BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1CV | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1135.18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | BOMBAS P/INSTALACAO PREDIAL | 0312 |  |  | 83643 | BOMBA SUBMERSIVEL ELETRICA, TRIFASICA, POTÊNCIA 3,75 HP, DIAMETRO DO ROTOR 90 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 5 M / 61,2 M3/H A 25,5 M / 3,6 M3/H | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3390.58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | BOMBAS P/INSTALACAO PREDIAL | 0312 |  |  | 83644 | BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 10,0 HP | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4846.35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | BOMBAS P/INSTALACAO PREDIAL | 0312 |  |  | 83645 | BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 3,0 HP | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1535.17 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | BOMBAS P/INSTALACAO PREDIAL | 0312 |  |  | 83646 | BOMBA RECALQUE D'AGUA DE ESTAGIOS TRIFASICA 2,0 HP | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1783.25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | BOMBAS P/INSTALACAO PREDIAL | 0312 |  |  | 83647 | BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 1,5HP | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1163.92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | BOMBAS P/INSTALACAO PREDIAL | 0312 |  |  | 83648 | BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 0,5 HP | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 744.49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | BOMBAS P/INSTALACAO PREDIAL | 0312 |  |  | 83649 | BOMBA RECALQUE D'AGUA PREDIO 6 A 10 PAVTOS - 2UD | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4521.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES ESPECIAIS | INES | BOMBAS P/INSTALACAO PREDIAL | 0312 |  |  | 83650 | BOMBA RECALQUE D'AGUA PREDIO 3 A 5 PAVTOS - 2UD | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3778.83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89355 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89401 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89447 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89448 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89450 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89451 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89452 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89508 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89509 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.27 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89511 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35.02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89576 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89580 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38.16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89633 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89634 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89635 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89636 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34.45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36.37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89716 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89717 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89770 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89771 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89773 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 62.98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89775 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 99.28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89799 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89848 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.21 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 91784 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 29.28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 91785 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 28.93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 91786 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 91787 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18.69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 91788 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 91789 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23.46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 91790 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 35.24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 91791 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 41.35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 91792 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 37.99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 91793 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 55.67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 91794 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24.12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 91795 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 42.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 91796 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41.73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92275 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22.59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92276 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 28.55 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92277 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 40.97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92278 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 54.9 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92279 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 79.11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92280 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 110.75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92305 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92306 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 25.72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92307 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 31.92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92320 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23.19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92321 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 37.58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92322 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 48.07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92335 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 47.58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92336 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 58.3 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92337 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 76.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92338 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 66.35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92339 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 97.79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92341 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 54.48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92342 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 65.24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92343 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 83.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92361 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 52.39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92362 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 83.28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92364 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 29.04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92365 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 33.32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92366 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 45.95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92367 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 56.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92368 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 74.07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92648 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 45.11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92649 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 54.9 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92650 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 85.8 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92652 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 32.17 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92653 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 36.49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92654 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 49.12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92655 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 59.57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92656 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 77.31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92687 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.42 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92688 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22.04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92689 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 92690 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33.32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 94462 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 54.74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 94463 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 63.41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 94464 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 88.62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 94602 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 94603 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 122 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 94604 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 79 MM CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 164.3 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 94605 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 104 MM CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 230.86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 94648 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.7 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 94649 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 94650 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 94651 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 94652 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 94653 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29.49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 94654 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40.85 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 94655 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 56.92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 94716 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 94717 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 94718 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 94719 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30.44 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 94720 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 46.34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 94721 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 66.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 94722 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 116.31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 95697 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2 ), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 42.61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96635 | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96636 | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20.67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96644 | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96645 | TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96646 | TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24.93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96647 | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96648 | TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20.32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96649 | TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 30.09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96668 | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96669 | TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96670 | TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96671 | TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18.64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96672 | TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 27.39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96673 | TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 44.59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96674 | TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 62.66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96675 | TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 108.56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96676 | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96677 | TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96678 | TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96679 | TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24.55 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96680 | TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 33.17 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96681 | TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 61.5 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96682 | TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 90.64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96683 | TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 124.27 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96718 | TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96719 | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96720 | TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96721 | TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96722 | TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22.8 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96723 | TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 29.8 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96724 | TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 48.7 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96725 | TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 63.3 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96726 | TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 103.09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96727 | TUBO, PPR, DN 20, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96728 | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96729 | TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96730 | TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20.04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96731 | TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 29.41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96732 | TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 36.05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96733 | TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 65.84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96734 | TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 90.3 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96735 | TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 118.55 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96794 | TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96795 | TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96796 | TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96797 | TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 32, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96798 | TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.17 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96799 | TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96800 | TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR | 0179 |  |  | 96801 | TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 32, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18.23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 72293 | CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 72294 | CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 72295 | CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 72306 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 165.31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 72307 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 5" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 232.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 72313 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 6" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 545.39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 72482 | UNIAO DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 233.09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 72619 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 97.42 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 72620 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 5" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 170.38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 72621 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 6" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 274.06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 72667 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4X2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 132.5 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 72668 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 131.84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 72669 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4X3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 135.64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 72681 | NIPLE DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 94.08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 72682 | NIPLE DE ACO GALVANIZADO 5" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 190.51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 72683 | NIPLE DE ACO GALVANIZADO 6" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 306.81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 72719 | TE DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 207.58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 72720 | TE DE ACO GALVANIZADO 5" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 286.56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 72721 | TE DE ACO GALVANIZADO 6" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 624.2 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89358 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89359 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89360 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89361 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89363 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.4 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89364 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89365 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89367 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89368 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89369 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89370 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89371 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89372 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89373 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89374 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89375 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89376 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89377 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89378 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89379 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89380 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89381 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89382 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89384 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.27 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89385 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89386 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89387 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89388 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89389 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89390 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89391 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.3 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89392 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89393 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89394 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89396 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89397 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89398 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89399 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89400 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89404 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89405 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89406 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89407 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89409 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89410 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89411 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89412 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89413 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89414 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89415 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89416 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89417 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89418 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.5 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89419 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89420 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89421 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89422 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89423 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89424 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89425 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89426 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89427 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89428 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89429 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.4 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89430 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89431 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.3 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89432 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89433 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89434 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89435 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89436 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89437 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89438 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89439 | TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89441 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89442 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89443 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89444 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89445 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89481 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89485 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89489 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89490 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89492 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.44 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89493 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.42 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89494 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89496 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89497 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89498 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.21 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89499 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89500 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89502 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89503 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89504 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89505 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89506 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89507 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89510 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89513 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 55.09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89514 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89515 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 43.11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89516 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.44 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89517 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 44.11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89518 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89519 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34.63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89520 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89521 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 62.22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89522 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89523 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 48.9 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89524 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89525 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 52.39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89526 | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89527 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40.86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89528 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89529 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 25.23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89530 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89531 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21.69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89532 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89533 | JOELHO 45 GRAUS PARA PÉ DE COLUNA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21.69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89534 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89535 | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35.18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89536 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89538 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89540 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.27 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89541 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89542 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89544 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89545 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89546 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89547 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89548 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89549 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89550 | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24.36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89551 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89552 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.2 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89553 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89554 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89555 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89556 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89557 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89558 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89559 | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 32.7 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89561 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.52 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89562 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89563 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89564 | LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89565 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 29.78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89566 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 25.1 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89567 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 44.45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89568 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89569 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 43.04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89570 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89571 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 39.73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89572 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89573 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 31.78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89574 | JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 57.48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89575 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89577 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21.08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89579 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89581 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89582 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89583 | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.27 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89584 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23.93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89585 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20.39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89586 | JOELHO 45 GRAUS PARA PÉ DE COLUNA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20.39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89587 | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33.88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89590 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 73.61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89591 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 60.41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89592 | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 216.38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89593 | LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89594 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.44 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89595 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89596 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89597 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89598 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 27.79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89599 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89600 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89605 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89609 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 56.78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89610 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89611 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18.81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89612 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 114.67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89613 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.9 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89614 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 34.23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89615 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 167.64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89616 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30.18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89617 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.42 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89618 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89619 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89620 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89621 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89622 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89623 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89624 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89626 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89627 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.68 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89628 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89629 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 43.18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89630 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37.67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89631 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 62.13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89632 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 53.95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89637 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.55 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89638 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89639 | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89641 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89642 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89643 | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.68 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89645 | JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89646 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89647 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89648 | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.7 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89649 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89650 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89651 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89652 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.68 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89653 | LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.5 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89654 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89655 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89656 | ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89657 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89658 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.21 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89659 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89660 | LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89661 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89662 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89663 | ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89664 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89665 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89666 | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.55 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89667 | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23.39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89668 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89669 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89670 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89671 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18.48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89672 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89673 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89674 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89675 | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 31.9 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89676 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.3 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89677 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 37.09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89678 | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89679 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 59.81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89680 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.7 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89681 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 41.05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89682 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89684 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89685 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 28.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89686 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 71.71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89687 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89689 | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89690 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 42.67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89691 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89692 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 41.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89693 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 37.95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89694 | TE DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89695 | TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89696 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 30 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89697 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89698 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 118.2 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89699 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 95.9 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89700 | TE DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.17 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89701 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 85.25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89702 | TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.17 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89703 | TE MISTURADOR DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89704 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 67.97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89705 | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89706 | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89718 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89719 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89720 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89721 | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89723 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89725 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89727 | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.6 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.42 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89729 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89730 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.52 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89733 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89734 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89735 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89736 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89737 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89738 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89739 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89740 | LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89741 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89742 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89743 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29.29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89745 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.4 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89747 | ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89749 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89750 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 44.58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89751 | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 15MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89752 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89753 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89754 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.7 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89755 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.9 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89756 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89757 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89758 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89759 | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89760 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89761 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.85 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89762 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89763 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 70.05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89764 | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89765 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89766 | TE DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89767 | TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89768 | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89769 | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89772 | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41.13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89774 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89776 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89777 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89778 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89779 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89780 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89781 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.21 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89782 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89783 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89786 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89787 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.21 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89788 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89789 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.8 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89790 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 77.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89791 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 79.21 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89792 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 91.43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89793 | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 93.78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89794 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89795 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89796 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89802 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89803 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89804 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.44 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89805 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89806 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89807 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89808 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89809 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89810 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89811 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89812 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40.37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89813 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89814 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89815 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.1 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89816 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89817 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.3 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89818 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 69.3 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89819 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89820 | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89821 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89822 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89823 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89824 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89825 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89826 | LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN42MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 70.97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89827 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89828 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89829 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.21 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89830 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89831 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 84.58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89832 | BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89833 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89834 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89835 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89836 | LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 114.14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89837 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 57.73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89838 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 63.39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89839 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 83.52 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89840 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 73.72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89841 | UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 122.21 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89842 | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89844 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89845 | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41.05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89846 | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 89.66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89847 | TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 110.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89850 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89851 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89852 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89853 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 44.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89854 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41.54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89855 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 44.09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89856 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89857 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89859 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 42.39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89860 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89861 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.8 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89862 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 67.43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89863 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 106.54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89866 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89867 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89868 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.5 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89869 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.4 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89979 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89980 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 89981 | LUVA SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 90374 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 90375 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92287 | COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92288 | COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92289 | COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 35 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21.6 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92290 | COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 42 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 31.87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92291 | COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 54 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 47.92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92292 | COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 66 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 142.9 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92293 | LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92294 | LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92295 | LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 35 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92296 | LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 42 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18.45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92297 | LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 54 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 27.91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92298 | LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 66 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 74.58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92299 | TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.7 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92300 | TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.7 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92301 | TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 35 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 30.51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92302 | TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 42 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 39.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92303 | TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 54 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 70.53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92304 | TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 66 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 176.76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92311 | COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92312 | COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92313 | COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92314 | LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92315 | LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92316 | LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92317 | TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.27 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92318 | TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92319 | TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92326 | COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92327 | COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92328 | COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92329 | LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.1 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92330 | LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92331 | LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92332 | TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92333 | TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.68 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92334 | TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24.94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92344 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40.85 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92345 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40.84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92346 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 53.17 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92347 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 58.9 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92348 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 73.88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92349 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 78.98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92350 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 60.78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92351 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 59.5 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92352 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 90.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92353 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 85.16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92354 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 119.58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92355 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 108.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92356 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 79.32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92357 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 116.37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92358 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 144.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92369 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92370 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.52 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92371 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92372 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92373 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92374 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92375 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40.82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92376 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40.81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92377 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 54.28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92378 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 60.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92379 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 76.14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92380 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 81.24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92381 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34.03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92382 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92383 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 42.45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92384 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 39.73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92385 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 48.52 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92386 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 46.64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92387 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 60.72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92388 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 59.44 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92389 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 92.45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92390 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 86.84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92635 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 122.97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92636 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 112.16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92637 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 44.08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92638 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 53.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92639 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 61.48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92640 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 79.23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92642 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 118.57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92644 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 148.54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92657 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92658 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.4 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92659 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92660 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92661 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92662 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92663 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.68 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92664 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92665 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 43.34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92666 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 49.07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92667 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 63.41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92668 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 68.51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92669 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92670 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92671 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92672 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29.3 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92673 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36.64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92674 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34.76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92675 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 47.05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92676 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 45.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92677 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 76.06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92678 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 70.45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92679 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 103.9 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92680 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 93.09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92681 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.8 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92682 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 39.37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92683 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 45.64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92684 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 60.99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92685 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 96.74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92686 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 123.08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92692 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.85 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92693 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92694 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92695 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92696 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92697 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92698 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.1 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92699 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92700 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92701 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92702 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33.68 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92703 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92704 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92705 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92706 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 43.59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92889 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 78.05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92890 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 117.14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92891 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 170.67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92892 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34.6 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92893 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 48.53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92894 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 57.76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92895 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 78.02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92896 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 118.25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92897 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 172.93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92898 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92899 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41.57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92900 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 49.82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92901 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 68.88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92902 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 107.31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92903 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 160.2 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92904 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92905 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92906 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34.34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92907 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1.1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92908 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1.1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92909 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92910 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2.1/2" X 1.1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 61.32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92911 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2.1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 61.32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92912 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 1.1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 81.3 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92913 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2.1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 83.21 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92914 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 83.21 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92918 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.44 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92920 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92925 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92926 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92927 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92928 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/2" X 1.1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92929 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92930 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/2" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92931 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1.1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 42.97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92932 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1.1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 42.97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92933 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 42.97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92934 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2.1/2" X 1.1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 62.43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92935 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2.1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 62.43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92936 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2.1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 85.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92937 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 85.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92938 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92939 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92940 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/4" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92941 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92942 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/4" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92943 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/2" X 1.1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92944 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92945 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1.1/2" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92946 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1.1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33.83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92947 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1.1/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33.83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92948 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33.83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92949 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1.1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 51.49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92950 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 51.49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92951 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2.1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 72.74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92952 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 72.74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 92953 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93050 | LUVA PASSANTE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93051 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 X 15 MM, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.4 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93052 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, PONTA X PONTA, DN 22 MM, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 204.68 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93054 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93055 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 22 MM, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18.93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93056 | LUVA PASSANTE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93057 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 X 22 MM, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93058 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, PONTA X PONTA, DN 28 MM, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 225.19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93059 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 28 MM X 1/2, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93060 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 32.31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93061 | LUVA PASSANTE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 35 MM, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93062 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 35 X 28 MM, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.5 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93063 | JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, PONTA X PONTA, DN 35 MM, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 257.98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93064 | LUVA PASSANTE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 42 MM, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21.13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93065 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 42 X 35 MM, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93066 | JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, PONTA X PONTA, DN 42 MM, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 323.64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93067 | LUVA PASSANTE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 54 MM, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 30.84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93068 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 54 X 42 MM, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 27.29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93069 | JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, PONTA X PONTA, DN 54 MM, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 448.22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93070 | LUVA PASSANTE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 66 MM, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 74.58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93071 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 66 X 54 MM, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 69.46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93072 | JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATÃO, PONTA X PONTA, DN 66 MM, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 591.06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93073 | TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, 3/4 X 22 X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 34.86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93074 | CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93075 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 15 MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93076 | CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93077 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 22 MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93078 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 22 MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.85 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93079 | CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 28 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93080 | LUVA PASSANTE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93081 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 15 MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93082 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93083 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, PONTA X PONTA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 177.62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93084 | LUVA PASSANTE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93085 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 X 15 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93086 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, PONTA X PONTA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 206.27 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93087 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 22 MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.17 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93088 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 22 MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.5 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93089 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20.52 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93090 | LUVA PASSANTE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93091 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 X 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93092 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, PONTA X PONTA, DN 28 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 226.79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93093 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 28 MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93094 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 28 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 33.91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93095 | TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, 1/2 X 15 X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 27.32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93096 | TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, 3/4 X 22 X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 37.98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93097 | CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93098 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 15 MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93099 | CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93100 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 22 MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93101 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 22 MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18.02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93102 | CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 28 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93103 | LUVA PASSANTE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93104 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15 MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.4 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93105 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.1 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93106 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, PONTA X PONTA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 177.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93107 | LUVA PASSANTE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93108 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 X 15 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93109 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, PONTA X PONTA, 22 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 207.69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93110 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93111 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93112 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21.94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93113 | LUVA PASSANTE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93114 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 28 MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93115 | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 36.46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93116 | JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, PONTA X PONTA, DN 28 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 229.34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93117 | TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, 1/2 X 15 X 1/2, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 27.54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93118 | TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA, ROSCA F, 3/4 X 22 X 3/4, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 40.84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93119 | CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 22 MM, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93120 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 22 MM X 1/2, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.52 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93121 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, DN 22 MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93122 | CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 28 MM, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93123 | CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 35 MM, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24.99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93124 | CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 42 MM, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 38.25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93125 | CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 54 MM, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 54.98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93126 | CURVA EM COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 66 MM, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 118.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 93133 | BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 X 22 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 447.99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94465 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94466 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.2 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94467 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 47.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94468 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41.6 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94469 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 68.43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94470 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 63.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94471 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 45.05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94472 | COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 46.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94473 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 67.87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94474 | COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 73.48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94475 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 92.98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94476 | COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 103.79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94477 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 59.98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94478 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 93.23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94479 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 122.87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94606 | LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 37.57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94608 | LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 66 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 82.59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94610 | LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 79 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 120 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94612 | LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 104 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 165.45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94614 | COTOVELO EM COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 62.32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94615 | CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 69.38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94616 | COTOVELO EM COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 66 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 155.19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94617 | CURVA EM COBRE, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, DN 66 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 130.62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94618 | COTOVELO EM COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 79 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 153.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94620 | COTOVELO EM COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 104 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 337.27 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94622 | TE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 89.86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94623 | TE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 66 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 193.17 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94624 | TE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 79 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 288.11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94625 | TE EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 104 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 583.73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94656 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.4 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94657 | LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94658 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94659 | LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94660 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.21 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94661 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.9 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94662 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94663 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.3 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94664 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.42 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94665 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94666 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.42 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94667 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94668 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 39.75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94669 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 43.8 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94670 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 52.85 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94671 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 61.68 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94672 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.68 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94673 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.1 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94674 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94675 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.3 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94676 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94677 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94678 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94679 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94680 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94681 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33.29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94682 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 58.9 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94683 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 47.92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94684 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 75.16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94685 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 65.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94686 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 143.59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94687 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 111.58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94688 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94689 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.85 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94690 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94691 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94692 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94693 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94694 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.7 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94695 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94696 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33.95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94697 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 48.3 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94698 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 42.79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94699 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 79.83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94700 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 71.65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94701 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 120.79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94702 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 97.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94704 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94705 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29.57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94706 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38.79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94707 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 44.75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94708 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94709 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94710 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.44 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94711 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37.95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94712 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 48.89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94713 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 146.03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94714 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 191.4 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94715 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 267.32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94724 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.8 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94725 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94726 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94727 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94728 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 69.59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94729 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94730 | CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 84.2 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94731 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94733 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94737 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 76.25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94740 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94741 | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94742 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94743 | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94744 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94746 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94748 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35.02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94750 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 77.67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94752 | JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 97.59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94756 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.8 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94757 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94758 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94759 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94760 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 44.34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94761 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 89.42 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94762 | TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 117.94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94783 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94785 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94786 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35.15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94787 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 45.64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94788 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 60.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94789 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 190.53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94790 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 251.34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94791 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 110 MM X 4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 375.31 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 94863 | LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 63.22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 95141 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 95237 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 95693 | LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 30.93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 95694 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 38.37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 95695 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 37.07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 95696 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68° C, UNIÃO POR ROSCA, DN 15 (½)  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96637 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96638 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96639 | LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96640 | CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.9 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96641 | CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96642 | TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.3 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96643 | TÊ MISTURADOR, PPR, 25 X 3/4'' , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 30.03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96650 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96651 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.52 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96652 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96653 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.1 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96654 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21.63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96655 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21.3 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96656 | LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96657 | CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96658 | CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96659 | LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96660 | CONECTOR MACHO, PPR, 32 X 3/4'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22.98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96661 | CONECTOR FÊMEA, PPR, 32 X 3/4'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96662 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96663 | LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96664 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96665 | TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96666 | TÊ NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96667 | TÊ NORMAL, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 30.23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96684 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96685 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96686 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.68 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96687 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96688 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96689 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96690 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.6 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96691 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96692 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22.1 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96693 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20.99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96694 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 47.66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96695 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 46.35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96696 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 71.62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96697 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 107.12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96698 | LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96699 | CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96700 | CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96701 | LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96702 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96703 | LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96704 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96705 | LUVA, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96706 | LUVA, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96707 | LUVA, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 30.67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96708 | LUVA, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 48.2 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96709 | LUVA, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 75.99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96710 | TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.1 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96711 | TÊ NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96712 | TÊ NORMAL, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96713 | TÊ NORMAL, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.68 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96714 | TÊ NORMAL, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 27.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96715 | TÊ NORMAL, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 51.73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96716 | TÊ NORMAL, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 77.51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96717 | TÊ NORMAL, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 121.75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96736 | LUVA, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96737 | LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96738 | CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.6 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96739 | LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96740 | CONECTOR MACHO, PPR, 32 X 3/4'', CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96741 | LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96742 | LUVA, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96743 | LUVA, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96744 | LUVA, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 32.93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96745 | LUVA, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 47.65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96746 | LUVA, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 75.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96747 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96748 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96749 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96750 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96751 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18.03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96752 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96753 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 51.06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96754 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 70.78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96755 | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 107.08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96756 | TÊ MISTURADOR, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96757 | TÊ MISTURADOR, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96758 | TÊ, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96759 | TÊ, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96760 | TÊ, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21.24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96761 | TÊ, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 29.19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96762 | TÊ, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 56.23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96763 | TÊ, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 76.38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96764 | TÊ, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 121.68 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96802 | KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA CHUVEIRO COM REGISTROS DE PRESSÃO E CONEXÕES POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 211.84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96803 | KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA COZINHA COM CUBA SIMPLES E CONEXÕES POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 108.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96804 | KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA ÁREA DE SERVIÇO COM TANQUE E MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, E CONEXÕES POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 193.23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96805 | KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA CHUVEIRO COM REGISTROS DE PRESSÃO E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 218.12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96806 | KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA COZINHA COM CUBA SIMPLES E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 105.15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96807 | KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA ÁREA DE SERVIÇO COM TANQUE E MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, E CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 174.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96808 | UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, FIXAÇÃO DAS CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96809 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM X 1/2", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96810 | CONEXÃO MÓVEL, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM X 3/4", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96811 | UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, FIXAÇÃO DAS CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.9 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96812 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM X 1/2", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96813 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM X 3/4", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96814 | UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 X 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96815 | UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM, FIXAÇÃO DAS CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96816 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM X 3/4", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96817 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM X 1", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96818 | UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PEX, DN 25 X 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.8 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96819 | UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PEX, DN 25 X 20 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.8 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96820 | UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, FIXAÇÃO DAS CONEXÕES POR ANEL DESLIZANTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 32.56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96821 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM X 1", COM ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 27.69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96822 | UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PEX, DN 32 X 25 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 28.06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96823 | LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96824 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96825 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 3/4", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96826 | LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96827 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96828 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20MM X 3/4", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20.97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96829 | LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 X 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96830 | LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23.35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96831 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96832 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25MM X 3/4", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21.99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96833 | LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 X 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20.58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96834 | LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 34.08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96835 | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM X 3/4", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 29.44 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96836 | LUVA DE REDUÇÃO PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 X 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 31.37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96837 | JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96838 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96839 | JOELHO, ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96840 | JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.7 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96841 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.2 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96842 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21.98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96843 | JOELHO ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20MM X 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21.13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96844 | JOELHO ROSCA FÊMEA, MÓVEL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 28.93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96845 | JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 30.93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96846 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96847 | JOELHO ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96848 | JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 40.14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96849 | JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96850 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96851 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16MM X 3/4", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22.61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96852 | JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96853 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21.81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96854 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20MM X 3/4", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96855 | JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24.06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96856 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24.41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96857 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25MM X 1, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 39.02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96858 | JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 39.4 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96859 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM X 1", CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 48.89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96860 | TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96861 | TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM X ½, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21.11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96862 | TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23.56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96863 | TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM X ½, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23.29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96864 | TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 37.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96865 | TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 25 MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 36.24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96866 | TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 48.69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96867 | TÊ, ROSCA MACHO, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM X 1", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 56.66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96868 | TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22.56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96869 | TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96870 | TÊ, PEX, DN 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 42.67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96871 | TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 32 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 61.93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96872 | DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 3/4" X 2 SAÍDAS DE 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 56.44 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96873 | DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 1" X 2 SAÍDAS DE 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 65.22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96874 | DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 3/4" X 3 SAÍDAS DE 1/2", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 68.7 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96875 | DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 1 X 3 SAÍDAS DE 1/2, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 82.84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96876 | DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 MM X 2 SAÍDAS DE 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 147.08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96877 | DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 MM X 2 SAÍDAS DE 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 157.34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96878 | DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 MM X 2 SAÍDAS DE 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 159.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96879 | DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 MM X 3 SAÍDAS DE 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 159.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96880 | DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 MM X 3 SAÍDAS DE 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 182.75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CONEXOES | 0180 |  |  | 96881 | DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, ENTRADA DE 32 MM X 3 SAÍDAS DE 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 193.16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 6171 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22.17 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 72289 | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 323.51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 72290 | CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 365.2 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 | 74051 | CAIXA GORDURA CONCRETO PRE-MOLDADO | 74051/1 | CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 178.62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 | 74051 | CAIXA GORDURA CONCRETO PRE-MOLDADO | 74051/2 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 116.42 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 | 74104 | CAIXA DE INSPECAO OU PASSAGEM 60X60CM TAMPA DE CONCRETO | 74104/1 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 131.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 | 74166 | CAIXA DE PASSAGEM (INSPECAO) PRE-MOLDADA DN 60 CM | 74166/1 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 180.62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 | 74166 | CAIXA DE PASSAGEM (INSPECAO) PRE-MOLDADA DN 60 CM | 74166/2 | CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA TOTAL. ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM. EXCLUSIVE TAMPAO E ESCAVACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 239.56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 88503 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 692.36 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA | 0181 |  |  | 88504 | CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 557.15 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | RALOS/CAIXA SIFONADA | 0182 |  |  | 89482 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | RALOS/CAIXA SIFONADA | 0182 |  |  | 89491 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 50.86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | RALOS/CAIXA SIFONADA | 0182 |  |  | 89495 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | RALOS/CAIXA SIFONADA | 0182 |  |  | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | RALOS/CAIXA SIFONADA | 0182 |  |  | 89708 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 56.19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | RALOS/CAIXA SIFONADA | 0182 |  |  | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | RALOS/CAIXA SIFONADA | 0182 |  |  | 89710 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.21 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 72739 | VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 433.82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 | 74234 | MICTORIO LOUCA S/INSTALACAO HIDRAULICA/SANITARIA | 74234/1 | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 444.92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86872 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 619.74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86874 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 380.51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86875 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 309.56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86876 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 177 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86878 | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33.13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.25 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86880 | VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86881 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 92.04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86882 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86885 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86886 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86887 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 368.38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86889 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 428.1 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86893 | BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 312.82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86894 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 214.62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86895 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 221.13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86899 | BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 177.89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86900 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 142.6 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 110.28 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 205.92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86903 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 272.7 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 107.7 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86905 | APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 206.3 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 48.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86908 | APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 248.24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 96.53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86910 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 92.33 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40.84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86912 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40.84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.97 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37.02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 81.39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86916 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86919 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 690.21 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86920 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 651.82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86921 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 654.79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86922 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 534.16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86923 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 419.29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86924 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 422.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86925 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 341.64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86926 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 344.61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86927 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 215.78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86928 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 218.75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86929 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 209.08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86930 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 212.05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 375.71 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 393.32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86933 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 286.07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86934 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 279.37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86935 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 184.59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86936 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 267.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86937 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 143.73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86938 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 226.91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86939 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 274.78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86940 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 645.51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86941 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 495.66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 183.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 176.56 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 86947 | BANCADA MÁRMORE BRANCO POLIDO 0,50 X 0,60M, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40CM EM METAL CROMADO E APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 660.98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 88571 | SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 39.03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 93396 | BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 419.61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 93441 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 660.02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 93442 | BANCADA MÁRMORE BRANCO POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 683.61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 95469 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 171.06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 176.45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 95471 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 642.62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 648.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 95542 | PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 95543 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34.29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 95545 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 95546 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 79.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS | 0183 |  |  | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35.03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 6087 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22.38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 | 74198 | SUMIDOURO H=5,0M COM TIJOLOS MACICOS A CRIVO ARGAMASSADOS | 74198/1 | SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1175.39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 | 74198 | SUMIDOURO H=5,0M COM TIJOLOS MACICOS A CRIVO ARGAMASSADOS | 74198/2 | SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1465.69 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | FOSSAS/SUMIDOUROS | 0184 |  |  | 95463 | FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1298.81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | PONTOS DE AGUA/ESGOTO | 0185 |  |  | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | PONTOS DE AGUA/ESGOTO | 0185 |  |  | 89959 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA QUENTE (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE CPVC, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 139.17 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 40729 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 186.54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 | 73795 | FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VALVULAS DE RETENCAO | 73795/1 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 49.94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 | 73795 | FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VALVULAS DE RETENCAO | 73795/2 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 52.87 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 | 73795 | FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VALVULAS DE RETENCAO | 73795/3 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 70.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 | 73795 | FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VALVULAS DE RETENCAO | 73795/4 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 80.99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 | 73795 | FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VALVULAS DE RETENCAO | 73795/5 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 107.98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 | 73795 | FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VALVULAS DE RETENCAO | 73795/6 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 213.26 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 | 73795 | FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VALVULAS DE RETENCAO | 73795/7 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 100MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 357.65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 | 73795 | FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VALVULAS DE RETENCAO | 73795/8 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 67.38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 | 73795 | FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VALVULAS DE RETENCAO | 73795/9 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL Ø 25MM (1) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 85.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 | 73795 | FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VALVULAS DE RETENCAO | 73795/10 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 117.82 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 | 73795 | FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VALVULAS DE RETENCAO | 73795/11 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 132.65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 | 73795 | FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VALVULAS DE RETENCAO | 73795/12 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 177.07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 | 73795 | FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VALVULAS DE RETENCAO | 73795/13 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 253.44 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 | 73795 | FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VALVULAS DE RETENCAO | 73795/14 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 331.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 | 73795 | FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VALVULAS DE RETENCAO | 73795/15 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 100MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 506.37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 | 73796 | FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VALVULAS DE PE | 73796/1 | VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 49.19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 | 73796 | FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VALVULAS DE PE | 73796/2 | VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 52.45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 | 73796 | FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VALVULAS DE PE | 73796/3 | VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 79.11 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 | 73796 | FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VALVULAS DE PE | 73796/4 | VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 108.53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 | 73796 | FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VALVULAS DE PE | 73796/5 | VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 186.22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 | 73796 | FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VALVULAS DE PE | 73796/6 | VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 237.04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 | 73796 | FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VALVULAS DE PE | 73796/7 | VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 100MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 404.06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 | 73870 | FORNECIMENTO E COLOCACAO DE REGISTROS DE ESFERA | 73870/4 | REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE D= 1.1/4" FORNEC E COLOCACAO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 67.75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 | 74091 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE 2 1/2" ASSENTE C/FIO BAHIA E PASTA | 74091/1 | VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 2.1/2" 200PSI - EXTREMIDADES COM ROSCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 165.99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 | 74093 | VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO 1 1/4" | 74093/1 | VALVULA PE COM CRIVO BRONZE 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 73.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 | 74169 | FORN/ASSENT VALVULA GLOBO 2 1/2 POL | 74169/1 | REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2, COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 163.19 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 85117 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 1/2" 200 PSI - EXTREMIDADE COM ROSCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 34.92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 89349 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 89351 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.46 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 89352 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 89354 | MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 234.21 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 89969 | KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 89970 | KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 28.06 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 89971 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.68 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 89972 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30.83 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 89973 | KIT DE MISTURADOR BASE BRUTA DE LATÃO ¾" MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, INCLUSIVE CONEXÕES, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 343.34 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 89974 | KIT DE TÊ MISTURADOR EM CPVC ¾" COM DUPLO COMANDO PARA CHUVEIRO, INCLUSIVE CONEXÕES, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 154.09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 89984 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41.73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 42.84 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 89986 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40.79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 44.89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 90371 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 94489 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23.37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 94490 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 38.62 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 94491 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 52.92 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 94492 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 54.32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 94493 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 99.03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 94494 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 39.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 94495 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 48.51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 94496 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 57.54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 94497 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 65.89 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 94498 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 82.81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 94499 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 142.86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 94500 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 168.44 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 94501 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 320.58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 94792 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 69.32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 94793 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 87.12 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 89.94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 94795 | TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 45.22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 94796 | TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 55.2 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 94797 | TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 50.86 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 94798 | TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1 1/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 113.37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 94799 | TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 109.04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 94800 | TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 187.52 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 95248 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 46.18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 95249 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 49.42 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 95250 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 57.91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 95251 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 74.54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 95252 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 84.54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | REGISTROS/VALVULAS | 0271 |  |  | 95253 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 117.55 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95634 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (½ ) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 84.85 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95635 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾ ) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 92.29 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95637 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 32 (1 ¼)  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 333.53 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95638 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 40 (1 ½)  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 403.41 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95639 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 50 (2)  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 505.59 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95641 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 2 MEDIDORES  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 180.94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95642 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 3 MEDIDORES  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 267.16 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95643 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 4 MEDIDORES  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 349.24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95644 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1), PARA 1 MEDIDOR  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 128.5 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95645 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1), PARA 2 MEDIDORES  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 233.94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95646 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1), PARA 3 MEDIDORES  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 348.09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95647 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1), PARA 4 MEDIDORES  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 456.02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95673 | HIDRÔMETRO DN 20 (½), 1,5 M³/H  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 90.99 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95674 | HIDRÔMETRO DN 20 (½), 3,0 M³/H  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 96.58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95675 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 117.95 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 95676 | CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½)  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 68.02 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | HIDROMETRO | 0272 |  |  | 97741 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 1 MEDIDOR  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 101.73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 72285 | CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 75.43 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 72286 | CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 147.66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 90436 | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 90437 | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.17 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 90438 | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34.65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 90439 | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37.81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 90440 | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 60.57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 90441 | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 77.38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.04 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 90444 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.22 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 90445 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 90446 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 90451 | PASSANTE TIPO PEÇA EM POLIESTIRENO PARA ABERTURA PARA PASSAGEM DE 1 TUBO, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.14 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 90452 | PASSANTE TIPO PEÇA EM POLIESTIRENO PARA ABERTURA PARA PASSAGEM DE MAIS DE 1 TUBO, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 90453 | PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 90454 | PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.03 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 90455 | PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.09 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 90456 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.9 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 90457 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 90458 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.78 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 90459 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE ABRIGO PARA MANGUEIRAS (90X60 CM). AF_05/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.49 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 90460 | PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE ATÉ 3 TUBOS HORIZONTAIS. AF_05/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21.23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 90461 | PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE MAIS DE 3 TUBOS HORIZONTAIS. AF_05/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.58 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 90462 | PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM PARA SUPORTE DE ATÉ 3 TUBOS VERTICAIS. AF_05/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 90463 | PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM PARA SUPORTE DE MAIS DE 3 TUBOS VERTICAIS. AF_05/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.1 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.96 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 90467 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.17 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 90468 | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.9 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 90469 | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 90470 | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 91166 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX DIAMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 390 MM, FIXADA EM LAJE. AF_05/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 91167 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.79 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 91168 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 91169 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 91171 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 91172 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.68 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 91173 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.01 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 91174 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.98 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 91175 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 91176 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 30.44 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 91177 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.63 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 91178 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.38 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 91179 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.81 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 91180 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.23 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 91181 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.61 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 91182 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.27 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 91183 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.54 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 91184 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.9 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 91185 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.94 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 91186 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 91187 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.7 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 91188 | CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE 1 TUBO DE DIAMETRO EQUIVALENTE IGUAL À 50 MM. AF_05/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.75 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 91189 | CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJE COM PASSAGEM DE MAIS DE 1 TUBO DE DIAMETRO EQUIVALENTE IGUAL À 50 MM. AF_05/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.17 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 91190 | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.47 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 91191 | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_05/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.68 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 91192 | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_05/2015 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.08 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 91222 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.74 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 94480 | CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 65 (2½) E DN RECALQUE 50 (2), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 12 E 18 PAVIMENTOS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1538.48 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 94481 | CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 50 (2) E DN RECALQUE 40 (1 1/2), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 8 E 12 PAVIMENTOS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1109.66 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 94482 | CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 40 (1 1/2) E DN RECALQUE 32 (1 1/4), PARA EDIFICAÇÃO ENTRE 4 E 8 PAVIMENTOS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 889.88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 94483 | CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUCÇÃO 32 (1 1/4) E DN RECALQUE 25 (1), PARA EDIFICAÇÃO ATÉ 4 PAVIMENTOS  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 757.4 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 95541 | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.21 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 95573 | MÃO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35.18 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 95574 | MÃO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60 KG, BRANCO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.77 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 96559 | PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26. AF_07/2017 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 60.05 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 96560 | PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24. AF_07/2017 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 30.37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 96561 | PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 22. AF_07/2017 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18.51 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 96562 | PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM. AF_07/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 30.93 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | INHI | SERVICOS DIVERSOS | 0297 |  |  | 96563 | PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 500 OU 800 MM E ALTURA 50 MM. AF_07/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 33.13 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES DE PRODUCAO | INPR | INSTALACAO DE BOMBAS EM GERAL | 0232 | 73826 | INSTALACAO DE COMPRESSOR DE AR OU SOPRADOR | 73826/1 | INSTALACAO DE COMPRESSOR DE AR, POTENCIA <= 5 CV | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 350.7 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES DE PRODUCAO | INPR | INSTALACAO DE BOMBAS EM GERAL | 0232 | 73826 | INSTALACAO DE COMPRESSOR DE AR OU SOPRADOR | 73826/2 | INSTALACAO DE COMPRESSOR DE AR, POTENCIA > 5 E <= 10 CV | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 455.91 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES DE PRODUCAO | INPR | INSTALACAO DE BOMBAS EM GERAL | 0232 | 73834 | INSTALACAO DE CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSIVEL | 73834/1 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATE 10 CV | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 163.67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES DE PRODUCAO | INPR | INSTALACAO DE BOMBAS EM GERAL | 0232 | 73834 | INSTALACAO DE CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSIVEL | 73834/2 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL DE 11 A 25 CV | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 261.88 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES DE PRODUCAO | INPR | INSTALACAO DE BOMBAS EM GERAL | 0232 | 73834 | INSTALACAO DE CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSIVEL | 73834/3 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL DE 26 A 50 CV | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 523.76 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES DE PRODUCAO | INPR | INSTALACAO DE BOMBAS EM GERAL | 0232 | 73834 | INSTALACAO DE CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSIVEL | 73834/4 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL DE 51 A 100 CV | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 785.64 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES DE PRODUCAO | INPR | INSTALACAO DE BOMBAS EM GERAL | 0232 | 73835 | INSTALACAO DE CONJUNTO MOTO BOMBA VERTICAL | 73835/1 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA VERTICAL POT <= 100 CV | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1083.37 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES DE PRODUCAO | INPR | INSTALACAO DE BOMBAS EM GERAL | 0232 | 73835 | INSTALACAO DE CONJUNTO MOTO BOMBA VERTICAL | 73835/2 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA VERTICAL 100 < POT <= 200 CV | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1473.39 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES DE PRODUCAO | INPR | INSTALACAO DE BOMBAS EM GERAL | 0232 | 73835 | INSTALACAO DE CONJUNTO MOTO BOMBA VERTICAL | 73835/3 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA VERTICAL 200 < POT <= 300 CV | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1646.73 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES DE PRODUCAO | INPR | INSTALACAO DE BOMBAS EM GERAL | 0232 | 73836 | INSTALACAO DE CONJUNTO MOTO BOMBA HORIZONTAL | 73836/1 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE 10 CV | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 433.35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES DE PRODUCAO | INPR | INSTALACAO DE BOMBAS EM GERAL | 0232 | 73836 | INSTALACAO DE CONJUNTO MOTO BOMBA HORIZONTAL | 73836/2 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 12,5 A 25 CV | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 563.35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES DE PRODUCAO | INPR | INSTALACAO DE BOMBAS EM GERAL | 0232 | 73836 | INSTALACAO DE CONJUNTO MOTO BOMBA HORIZONTAL | 73836/3 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 30 A 75 CV | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 866.7 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES DE PRODUCAO | INPR | INSTALACAO DE BOMBAS EM GERAL | 0232 | 73836 | INSTALACAO DE CONJUNTO MOTO BOMBA HORIZONTAL | 73836/4 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 100 A 150 CV | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1386.72 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES DE PRODUCAO | INPR | INSTALACAO DE BOMBAS EM GERAL | 0232 | 73837 | INSTALACAO DE CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSO/POSICIONAMENTO | 73837/1 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSO ATE 5 CV | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 163.67 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES DE PRODUCAO | INPR | INSTALACAO DE BOMBAS EM GERAL | 0232 | 73837 | INSTALACAO DE CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSO/POSICIONAMENTO | 73837/2 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSO DE 6 A 25 CV | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 327.35 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES DE PRODUCAO | INPR | INSTALACAO DE BOMBAS EM GERAL | 0232 | 73837 | INSTALACAO DE CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSO/POSICIONAMENTO | 73837/3 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSO DE 26 A 50 CV | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 654.7 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES DE PRODUCAO | INPR | MONTAGENS EM GERAL | 0240 |  |  | 73612 | INSTALACAO DE CLORADOR | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 343.5 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES DE PRODUCAO | INPR | MONTAGENS EM GERAL | 0240 |  |  | 73660 | LEITO FILTRANTE - ASSENTAMENTO DE BLOCOS LEOPOLD | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 60.32 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES DE PRODUCAO | INPR | MONTAGENS EM GERAL | 0240 |  |  | 73661 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TALHA E TROLEY MANUAL DE 1 TONELADA | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2230.65 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES DE PRODUCAO | INPR | MONTAGENS EM GERAL | 0240 |  |  | 73693 | LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE LONA PLASTICA | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.55 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES DE PRODUCAO | INPR | MONTAGENS EM GERAL | 0240 |  |  | 73694 | INSTALACAO DE BOMBA DOSADORA | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 126.52 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES DE PRODUCAO | INPR | MONTAGENS EM GERAL | 0240 |  |  | 73695 | INSTALACAO DE AGITADOR | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 65.07 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES DE PRODUCAO | INPR | MONTAGENS EM GERAL | 0240 | 73824 | INSTALACAO DE MISTURADOR | 73824/1 | INSTALACAO DE MISTURADOR VERTICAL | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 343.5 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES DE PRODUCAO | INPR | MONTAGENS EM GERAL | 0240 | 73825 | VERTEDORES | 73825/2 | VERTEDOR TRIANGULAR DE ALUMINIO | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 857.1 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES DE PRODUCAO | INPR | MONTAGENS EM GERAL | 0240 | 73873 | LEITO FILTRANTE | 73873/1 | LEITO FILTRANTE - COLOCACAO E APILOAMENTO DE TERRA NO FILTRO | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 65.24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES DE PRODUCAO | INPR | MONTAGENS EM GERAL | 0240 | 73873 | LEITO FILTRANTE | 73873/2 | LEITO FILTRANTE - FORN.E ENCHIMENTO C/ BRITA NO. 4 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 169.57 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES DE PRODUCAO | INPR | MONTAGENS EM GERAL | 0240 | 73873 | LEITO FILTRANTE | 73873/3 | LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE AREIA NOS FILTROS | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 65.24 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES DE PRODUCAO | INPR | MONTAGENS EM GERAL | 0240 | 73873 | LEITO FILTRANTE | 73873/4 | LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE PEDREGULHOS NOS FILTROS | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 71.45 | CAIXA REFERENCIAL
INSTALACOES DE PRODUCAO | INPR | MONTAGENS EM GERAL | 0240 | 73873 | LEITO FILTRANTE | 73873/5 | LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE ANTRACITO NOS FILTROS | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 65.24 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA | 0058 | 73827 | KIT CAVALETE | 73827/1 | KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 46.46 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA | 0058 | 74218 | MONTAGEM E INSTALACAO DE CAVALETE | 74218/1 | KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 43.14 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA | 0058 | 74253 | RAMAL PREDIAL | 74253/1 | RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.31 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA | 0058 |  |  | 83878 | LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 44.51 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE AGUA | 0058 |  |  | 83879 | LIGACAO DA REDE 75MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 51.52 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO | 0059 |  |  | 73658 | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 448.69 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO | 0059 |  |  | 93350 | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 695.02 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO | 0059 |  |  | 93351 | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 8 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 566.56 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO | 0059 |  |  | 93352 | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 6 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 438.81 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO | 0059 |  |  | 93353 | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 4 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 314.04 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO | 0059 |  |  | 93354 | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 490.54 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO | 0059 |  |  | 93355 | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 8 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 405.36 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO | 0059 |  |  | 93356 | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 6 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 319.7 | CAIXA REFERENCIAL
LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE | LIPR | LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO | 0059 |  |  | 93357 | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 4 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 235.83 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | DRAGAGEM | 0017 |  |  | 83335 | ESCAVACAO SUBMERSA COM DRAGA DE MANDIBULA | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 37.3 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | DRAGAGEM | 0017 |  |  | 88548 | DRAGAGEM (C/ ESCAVADEIRA DRAG LINE DE ARRASTE 140HP) | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.66 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 | 73903 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA A CEU ABERTO | 73903/1 | LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.32 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 | 73903 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA A CEU ABERTO | 73903/2 | EXPURGO DE JAZIDA (MATERIAL VEGETAL, OU INSERVÍVEL, EXCETO LAMA) | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.7 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 | 74151 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA | 74151/1 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.88 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 | 74153 | ESPALHAMENTO MECANIZADO DE MATERIAL 1A. CATEGORIA | 74153/1 | ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.2 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 | 74154 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DMT 50 A 200M C/ CAMINHAO BASCULANTE | 74154/1 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.47 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 | 74155 | ESCAVACAO E TRANSPORTE DMT 50M C/TRATOR ESTEIRAS CAT D8 | 74155/1 | ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CAT DMT 50M COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.43 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 | 74155 | ESCAVACAO E TRANSPORTE DMT 50M C/TRATOR ESTEIRAS CAT D8 | 74155/2 | ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2A CAT DMT 50M COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.77 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 | 74205 | ESCAVACAO DE MATERIAL 1A. CATEGORIA (SUBLEITO) | 74205/1 | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.4 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 79472 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.44 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 79473 | CORTE E ATERRO COMPENSADO | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.02 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 79480 | ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.05 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 83336 | ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.91 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 83338 | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.19 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 89885 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.03 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 89886 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 5,9 KM/H. AF_12/2013 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.06 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 89887 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 10 KM/H. AF_12/2013 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.33 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 89888 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,8 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_12/2013 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.25 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 89889 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H. AF_12/2013 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.52 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 89890 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_12/2013 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.5 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 89893 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_12/2013 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.93 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 89894 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.36 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 89895 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.48 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 89903 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.3 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 89904 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 5,9KM/H. AF_12/2013 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.33 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 89905 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 10 KM/H. AF_12/2013 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.56 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 89906 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,8 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_12/2013 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.48 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 89907 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H. AF_12/2013 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.23 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 89908 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_12/2013 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.91 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 89911 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_12/2013 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.09 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 89912 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.93 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 89913 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.75 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 89921 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.78 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 89922 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 5,9 KM/H. AF_12/2013 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.81 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 89923 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 10 KM/H. AF_12/2013 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.08 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 89924 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,8 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_12/2013 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.99 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 89925 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H. AF_12/2013 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.27 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 89926 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_12/2013 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.46 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 89929 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_12/2013 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.12 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 89930 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.02 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 89931 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.39 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 89939 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.44 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 89940 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 5,9 KM/H. AF_12/2013 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.46 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 89941 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 10 KM/H. AF_12/2013 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.7 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 89942 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,8 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_12/2013 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.63 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 89943 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H. AF_12/2013 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.87 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 89944 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_12/2013 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.74 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 89947 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_12/2013 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.8 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 89948 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.95 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 89949 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.62 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 96520 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 65.06 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.12 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 96.83 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 61.44 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 96524 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 117.26 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 96525 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.25 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 96526 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 195.91 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 80.55 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 96528 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 128.35 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 98116 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_02/2018 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 98117 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_02/2018 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.33 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 98118 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_02/2018 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.3 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO | 0018 |  |  | 98119 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_02/2018 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.17 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 72915 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.47 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 72917 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 2,01 ATE 4,00 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.82 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 72918 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 4,01 ATE 6,00 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.63 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 | 73965 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS | 73965/9 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 131.5 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 | 79506 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS | 79506/2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO, ENTRE 3 E 4,5M DE PROFUNDIDADE | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 197.25 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 | 79518 | MARROAMENTO | 79518/1 | MARROAMENTO EM MATERIAL DE 3A CATEGORIA, ROCHA VIVA PARA REDUÇÃO A PEDRA-DE-MÃO | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.56 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 | 79518 | MARROAMENTO | 79518/2 | MARROAMENTO DE MATERIAL DE 2A CATEGORIA, ROCHA DECOMPOSTA PARA REDUÇÃO A PEDRA-DE-MÃO | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.4 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 83343 | ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,00 M ATE 6,00 M. | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.71 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.43 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 90084 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.05 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 90085 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.22 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 90086 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.76 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 90087 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.58 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 90088 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.3 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 90090 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.75 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 90091 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.91 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 90092 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.34 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 90093 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.04 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 90094 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.25 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 90095 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.97 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 90096 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.23 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 90098 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.52 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 90099 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.51 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 90100 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.37 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 90101 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.AF_01/2015 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.22 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 90102 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/ POTÊNCIA:88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.23 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.06 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.47 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 90107 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M, COM (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.34 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 90108 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.49 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ESCAVACAO DE VALAS | 0019 |  |  | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 52.02 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | 79482 | ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 77.36 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | 94304 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22.92 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | 94305 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20.62 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | 94306 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.71 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | 94307 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18.38 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | 94308 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.57 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | 94309 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.38 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | 94310 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | 94315 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 27.27 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | 94316 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21.99 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | 94317 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.66 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | 94318 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.66 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 29.71 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | 94327 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 82.56 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | 94328 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 80.26 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | 94329 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 77.35 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | 94330 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 78.02 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | 94331 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 76.21 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | 94332 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 77.02 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | 94333 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 75.64 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | 94338 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 86.91 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | 94339 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 81.63 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | 94340 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 79.3 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | 94341 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 76.3 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | 94342 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 89.35 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.79 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO COM OU S/COMPACTACAO | 0020 |  |  | 96386 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.62 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | 83346 | UMEDECIMENTO DE MATERIAL PARA FECHAMENTO DE VALAS. | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.87 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | 93360 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.1 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | 93361 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.88 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | 93362 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.9 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | 93363 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.55 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | 93364 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.76 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | 93365 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.52 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | 93366 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.19 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | 93367 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.23 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | 93368 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.94 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | 93369 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.03 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | 93370 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.7 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | 93371 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.89 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | 93372 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.7 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | 93373 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.34 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | 93374 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.24 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | 93375 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.71 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | 93376 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.56 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | 93377 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.41 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | 93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.22 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | 93379 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.93 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | 93380 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.96 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | 93381 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.98 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.03 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO | 0021 |  |  | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.54 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0022 |  |  | 72838 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NATURAL | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.86 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0022 |  |  | 72839 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.69 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0022 |  |  | 72840 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.57 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0022 |  |  | 72841 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.08 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0022 |  |  | 72842 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.87 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0022 |  |  | 72843 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.72 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0022 |  |  | 72844 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.76 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0022 |  |  | 72845 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA TRATAMENTOS SUPERFICIAIS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.55 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0022 |  |  | 72846 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.75 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0022 |  |  | 72847 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.1 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0022 |  |  | 72848 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA BASE DE MACADAME, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.02 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0022 |  |  | 72849 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS DE SOLOS E AGREGADOS (BASES ESTABILIZADAS EM USINA) COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.59 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0022 |  |  | 72850 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS) | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.83 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0022 |  |  | 72882 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NATURAL | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.28 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0022 |  |  | 72883 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.02 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0022 |  |  | 72884 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.86 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0022 |  |  | 72885 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.62 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0022 |  |  | 72886 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.29 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0022 |  |  | 72887 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.08 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0022 |  |  | 72888 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.13 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0022 |  |  | 72890 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA TRATAMENTOS SUPERFICIAIS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.83 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0022 |  |  | 72891 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.63 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0022 |  |  | 72892 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.15 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0022 |  |  | 72893 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA BASE DE MACADAME, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.02 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0022 |  |  | 72894 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS DE SOLOS E AGREGADOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.88 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0022 |  |  | 72895 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS) | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20.49 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0022 |  |  | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.93 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0022 |  |  | 72898 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.69 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0022 |  |  | 72899 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.29 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0022 |  |  | 72900 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.83 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0022 | 74010 | CARGA E DESCARGA MECANIZADA | 74010/1 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.61 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0022 | 74241 | EMPILHAMENTO DE SOLO ORGANICO | 74241/1 | EMPILHAMENTO DE SOLO ORGANICO RETIRADO NA AREA DO ATERRO COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS D6 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.83 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0022 |  |  | 83356 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.77 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0022 |  |  | 83358 | TRANSPORTE DE PAVIMENTACAO REMOVIDA (RODOVIAS NAO URBANAS) | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.59 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0022 |  |  | 95285 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT ATÉ 200 M | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.69 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0022 |  |  | 95286 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 200 A 400 M | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.79 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0022 |  |  | 95287 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 400 A 60 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.88 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0022 |  |  | 95288 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 600 A 800 M | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0022 |  |  | 95289 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL, DMT 800 A 1.000 M | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.11 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0022 |  |  | 95290 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM LEITO NATURAL | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.79 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0022 |  |  | 95291 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO, DMT ATÉ 200 M | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.28 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0022 |  |  | 95292 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO, DMT 200 A 400 M | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.36 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0022 |  |  | 95293 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO, DMT 400 A 600 M | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.46 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0022 |  |  | 95294 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO, DMT 800 A 1.000 M | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.66 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0022 |  |  | 95295 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO, DMT 600 A 800 M | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.56 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0022 |  |  | 95296 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.6 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0022 |  |  | 95297 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 200 M | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.94 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0022 |  |  | 95298 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 200 A 400 M | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.02 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0022 |  |  | 95299 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 400 A 600 M | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.11 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0022 |  |  | 95300 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 600 A 800 M | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.2 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0022 |  |  | 95301 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 800 A 1.000 M | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.28 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0022 |  |  | 95302 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.44 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0022 |  |  | 95303 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.98 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0022 |  |  | 97912 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.11 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0022 |  |  | 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.62 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0022 |  |  | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.51 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0022 |  |  | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.07 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0022 |  |  | 97916 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.41 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0022 |  |  | 97917 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.07 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0022 |  |  | 97918 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.01 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0022 |  |  | 97919 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.71 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS | 0225 |  |  | 94097 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.15 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS | 0225 |  |  | 94098 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.71 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS | 0225 |  |  | 94099 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.04 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS | 0225 |  |  | 94100 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.6 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS | 0225 |  |  | 94102 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 187.3 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS | 0225 |  |  | 94103 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 210.85 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS | 0225 |  |  | 94104 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 190.48 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS | 0225 |  |  | 94105 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 214.04 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS | 0225 |  |  | 94106 | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 171.27 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS | 0225 |  |  | 94107 | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 194.83 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS | 0225 |  |  | 94108 | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 174.46 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS | 0225 |  |  | 94110 | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 198.01 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS | 0225 |  |  | 94111 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 165.43 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS | 0225 |  |  | 94112 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 183.9 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS | 0225 |  |  | 94113 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 170.53 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS | 0225 |  |  | 94114 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 189.66 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS | 0225 |  |  | 94115 | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 141.51 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS | 0225 |  |  | 94116 | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 156.52 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS | 0225 |  |  | 94117 | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 146.27 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS | 0225 |  |  | 94118 | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 162.1 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | FORNEC. DE MAT. C/OU S/CARGA, DESC. E TRANSPORTE | 0282 |  |  | 6514 | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 118.2 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | FORNEC. DE MAT. C/OU S/CARGA, DESC. E TRANSPORTE | 0282 |  |  | 88549 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS MM | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 97.39 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | COMPACTACAO OU APILOAMENTO | 0283 |  |  | 41721 | COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.82 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | COMPACTACAO OU APILOAMENTO | 0283 |  |  | 41722 | COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.05 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | COMPACTACAO OU APILOAMENTO | 0283 | 74005 | ATERRO/REATERRO DE AREAS | 74005/1 | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.83 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | COMPACTACAO OU APILOAMENTO | 0283 | 74005 | ATERRO/REATERRO DE AREAS | 74005/2 | COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP) | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.8 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | COMPACTACAO OU APILOAMENTO | 0283 | 74034 | ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL | 74034/1 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.52 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | COMPACTACAO OU APILOAMENTO | 0283 |  |  | 83344 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.82 | CAIXA REFERENCIAL
MOVIMENTO DE TERRA | MOVT | COMPACTACAO OU APILOAMENTO | 0283 |  |  | 95606 | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.16 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 72131 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 107.59 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 72132 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 55.07 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 72133 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 1/2 VEZ (ESPESSURA 30CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 191.1 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 87471 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 35.5 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 87472 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 36.23 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 87473 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 48.89 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 87474 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 49.72 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 87475 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 57.63 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 87476 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 58.6 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 87477 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 32.18 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 87478 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 32.91 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 87479 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 45.1 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 87480 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 45.93 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 87481 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 53.85 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 87482 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 54.82 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 87483 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 40.7 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 87484 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 41.43 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 87485 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 54.17 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 87487 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 62.76 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 87488 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 63.73 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 87489 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 35.17 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 87490 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 35.9 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 87491 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 48.18 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 87492 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 49.01 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 87493 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 57.03 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 87494 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 58 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 87495 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 60 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 87496 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 60.69 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 87497 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 58.28 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 87498 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 59.16 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 87499 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 65.53 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 87500 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 66.28 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 87501 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 101.73 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 87502 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 102.68 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 87503 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 51.53 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 87504 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 52.22 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 87505 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 49.84 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 87506 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 50.72 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 87507 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 54.33 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 87508 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 55.08 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 87509 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 83.56 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 87510 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 84.51 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 87511 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 67.28 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 87512 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 67.97 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 87513 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 65.86 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 87514 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 66.74 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 87515 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 75.66 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 87516 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 76.41 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 87517 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 117.49 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 87518 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 118.44 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 87519 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 56.12 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 87520 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 56.81 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 87521 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 54.48 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 87522 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 55.36 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 87523 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 60.5 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 87524 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 61.25 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 87525 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 93.12 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 87526 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 94.07 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 89043 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 57.19 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 89168 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 58.83 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 89977 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 99.2 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 90112 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 55 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS | 0063 |  |  | 95474 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 567.07 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | 89282 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 45.11 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | 89283 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 46.72 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | 89284 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 41.32 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | 89285 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 42.93 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | 89286 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 48.91 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | 89287 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 50.52 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | 89288 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 43.58 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | 89289 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 45.19 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | 89290 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 52.66 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | 89291 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 54.44 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | 89292 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 48.9 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | 89293 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2, SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 50.68 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | 89294 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 57.76 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | 89295 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 59.54 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | 89296 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 51.84 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | 89297 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 53.62 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | 89298 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 53.89 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | 89299 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 56.16 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | 89300 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 50.09 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | 89301 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 52.36 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | 89302 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 60.26 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | 89303 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 62.53 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | 89304 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 53.95 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | 89305 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 56.22 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | 89306 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 61.63 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | 89307 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 64.15 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | 89308 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 57.86 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | 89309 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 60.38 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | 89310 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 69.26 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | 89311 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 71.78 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | 89312 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 62.41 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | 89313 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 64.93 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS | 0064 |  |  | 95465 | COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 116.37 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 0065 |  |  | 87447 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 41.61 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 0065 |  |  | 87448 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 41.86 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 0065 |  |  | 87449 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 53.2 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 0065 |  |  | 87450 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 53.92 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 0065 |  |  | 87451 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 64.44 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 0065 |  |  | 87452 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 64.76 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 0065 |  |  | 87453 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 38.53 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 0065 |  |  | 87454 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 39.15 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 0065 |  |  | 87455 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 49.4 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 0065 |  |  | 87456 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 50.37 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 0065 |  |  | 87457 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 59.99 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 0065 |  |  | 87458 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 60.9 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 0065 |  |  | 87459 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 46.64 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 0065 |  |  | 87460 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 47.26 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 0065 |  |  | 87461 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 58.27 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 0065 |  |  | 87462 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 58.99 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 0065 |  |  | 87463 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 68.96 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 0065 |  |  | 87464 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 69.87 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 0065 |  |  | 87465 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 41.36 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 0065 |  |  | 87466 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 41.98 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 0065 |  |  | 87467 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 52.52 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 0065 |  |  | 87468 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 53.24 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 0065 |  |  | 87469 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 63.22 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 0065 |  |  | 87470 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 64.13 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 0065 |  |  | 89044 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 41.46 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 0065 |  |  | 89169 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 42.14 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO | 0065 |  |  | 89978 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 53.44 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 | 73937 | ALVENARIA ELEMENTO VAZADO CONCRETO (COBOGO) | 73937/1 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 92.22 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 | 73937 | ALVENARIA ELEMENTO VAZADO CONCRETO (COBOGO) | 73937/3 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 92.33 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 | 73937 | ALVENARIA ELEMENTO VAZADO CONCRETO (COBOGO) | 73937/5 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 10X29X39CM ABERTURA COM VIDRO, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA) | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 160.1 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | 89453 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 46.69 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | 89454 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 44.55 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | 89455 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 57.14 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | 89456 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 54.53 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | 89457 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 49.81 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | 89458 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 46.31 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | 89459 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 61.39 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | 89460 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 57.13 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | 89462 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 53.87 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | 89463 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 51.93 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | 89464 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 70.79 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | 89465 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 68.48 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | 89466 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 57.23 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | 89467 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 53.76 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | 89468 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 74.85 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | 89469 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 70.69 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | 89470 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 57.22 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | 89471 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 55.08 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | 89472 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 67.31 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | 89473 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 64.88 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | 89474 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 63.19 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | 89475 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 58.41 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | 89476 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 74.59 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | 89477 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 69.21 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | 89478 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 64.64 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | 89479 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 62.7 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | 89480 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 81.18 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | 89483 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 79.04 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | 89484 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 70.85 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | 89486 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 66.27 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | 89487 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 88.25 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | 89488 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 82.98 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | 91815 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 46.73 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 0066 |  |  | 91816 | COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DE SERVIÇOS DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 54.08 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE VIDRO | 0067 |  |  | 72139 | BLOCOS DE VIDRO TIPO CANELADO 19X19X8CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO MECANICO, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO E BARRAS DE ACO | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 452.19 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE VIDRO | 0067 |  |  | 72175 | BLOCOS DE VIDRO TIPO XADREZ 20X20X10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO MECANICO, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO E BARRAS DE ACO | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 455.69 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCOS DE VIDRO | 0067 |  |  | 72176 | BLOCOS DE VIDRO TIPO XADREZ 20X10X8CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO MECANICO, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO E BARRAS DE ACO | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 458.94 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | 72178 | RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.16 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | 72179 | RECOLOCACAO DE PLACAS DIVISORIAS DE GRANILITE, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 44.8 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | 72180 | RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | 72181 | RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.36 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 | 73774 | PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIOS E BANHEIROS | 73774/1 | DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 240.48 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 | 73909 | PAINEL DIVISORIO MADEIRA | 73909/1 | DIVISORIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EM MADEIRA DE LEI 3"X3" | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 176.53 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 | 74229 | PAINEL DIVISORIO MARMORE/GRANITO | 74229/1 | DIVISORIA EM MARMORE BRANCO POLIDO, ESPESSURA 3 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREMATE COM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 358.85 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | 79627 | DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 455.41 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | 96358 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 61.46 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | 96359 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 67.71 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | 96360 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 78.45 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | 96361 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 90.63 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | 96362 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 80.96 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | 96363 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 87.42 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | 96364 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 97.95 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | 96365 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 110.33 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | 96366 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 100.46 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | 96367 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 107.11 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | 96368 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 117.44 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | 96369 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 130.03 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | 96370 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 39.52 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | 96371 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 45.67 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | 96372 | INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 42.93 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | 96373 | INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.01 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM. | 0070 |  |  | 96374 | INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.73 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCO-CONCRETO CELULAR | 0251 | 73863 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR | 73863/1 | ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR 10X30X60CM, ESPESSURA 10CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PREPARO MANUAL | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 58.43 | CAIXA REFERENCIAL
PAREDES/PAINEIS | PARE | ALVENARIA DE BLOCO-CONCRETO CELULAR | 0251 | 73863 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR | 73863/2 | ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR 20X30X60CM, ESPESSURA 20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PREPARO MANUAL | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 119.66 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 | 73790 | REFORMA CONSERVACAO LOGRADOUROS EM PARALELEPIPEDO | 73790/2 | REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 43.4 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 | 73790 | REFORMA CONSERVACAO LOGRADOUROS EM PARALELEPIPEDO | 73790/4 | REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 38.97 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 83694 | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.46 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 | 83695 | REFORMA CONSERVACAO LOGRADOUROS EM PARALELEPIPEDO | 83695/1 | REJUNTAMENTO PAVIMENTACAO PARALELEPIPEDO BETUME CASCALH INCL MATERIAIS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.92 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 83771 | RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO MEDIDO P/ VOLUME COMPACTADO | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.61 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO | 0054 |  |  | 92970 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.67 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | REGULARIZACAO/REFORCO DE SUBLEITO | 0055 |  |  | 41879 | CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM RODOVIAS VICINAIS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.1 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 72916 | BASE DE SOLO CIMENTO 2% MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR INTERMEDIARIO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 25.51 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 72919 | BASE DE SOLO CIMENTO 4% MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 36.52 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 72922 | BASE DE SOLO CIMENTO 6% COM MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 49.78 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 72923 | BASE DE SOLO - BRITA (40/60), MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 79.38 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 72924 | BASE DE SOLO - BRITA (50/50), MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 67.55 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.19 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 96387 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.98 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 96388 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.71 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 96389 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 2%) - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.16 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 96390 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 43.72 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 96391 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO CIMENTO (TEOR DE CIMENTO IGUAL A 6%) - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 61.03 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 96392 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO CIMENTO (TEOR DE CIMENTO IGUAL A 8%) - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 81.49 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 137.25 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 96397 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 167.04 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 96398 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 180.02 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 96399 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 113.94 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 96400 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 124.14 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 96401 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.11 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC | 0056 |  |  | 96402 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.48 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 72799 | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 75.49 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 72942 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.22 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 72943 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.37 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 72972 | CONTENCAO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA PAVIMENTO POLIEDRICO | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.7 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 72973 | CORTE E PREPARO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.31 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 72974 | CORTE E PREPARO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.38 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 72975 | DESMONTE MANUAL DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.49 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 72978 | EXTRACAO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.37 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 72979 | EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.37 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 | 73760 | REVESTIMENTO BETUMINOSO | 73760/1 | CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5L / M2, DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADOS DE 5 A 15KG/M2 E COMPACTAÇÃO COM ROLO - COM USO DA EMULSAO RR-2C, INCLUSO APLICACAO E COMPACTACAO | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.34 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 | 73849 | FORNECIMENTO AREIA-ASFALTO | 73849/1 | AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 624.43 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 | 73849 | FORNECIMENTO AREIA-ASFALTO | 73849/2 | AREIA ASFALTO A FRIO (AAUF), COM EMULSAO RR-2C INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 491.82 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 92391 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 54.51 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 92392 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 57.12 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 92393 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 49.17 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 52.74 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 92395 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 66.19 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 58.29 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 92397 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 48.59 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 92398 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 56.59 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 92399 | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 57.65 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 92400 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 66.26 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 92401 | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 67.38 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 92402 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 57.91 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 92403 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 48.18 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 92404 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 55.69 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 92405 | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 56.72 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 92406 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 67.53 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 92407 | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 68.64 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 93679 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 63.34 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 93680 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 53.42 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 93681 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 64.07 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 93682 | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 65.21 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.28 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 97115 | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_11/2017 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37.12 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 97120 | BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.87 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 97802 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2018 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.94 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 97803 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2018 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.46 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 97805 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2018 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.58 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 97806 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2018 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.82 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 97807 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2018 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.22 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 97809 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2018 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.95 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 97810 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2018 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 13.18 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 97811 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2018 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.6 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 97813 | RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2018 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.09 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 97814 | RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2018 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.61 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 97816 | RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2018 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.05 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 97817 | RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2018 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.28 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 97818 | RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2018 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.86 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 97820 | RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2018 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.88 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 97821 | RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2018 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.11 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS | 0057 |  |  | 97822 | RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2018 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.68 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | SINALIZACAO HORIZONTAL/VERTICAL | 0249 |  |  | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.87 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | SINALIZACAO HORIZONTAL/VERTICAL | 0249 |  |  | 83693 | CAIACAO EM MEIO FIO | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.98 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | MURETA DIVISORIA E/OU DE PROTECAO | 0250 | 73770 | BARREIRA PRE-MOLDADA CONCR ARMADO/MURETA DIVISORIA DE TRAFEGO | 73770/1 | BARREIRA PRE-MOLDADA EXTERNA CONCRETO ARMADO 0,25X0,40X1,14M FCK=25MPA ACO CA-50 INCL VIGOTA HORIZONTAL MONTANTE A CADA 1,00M FERROS DE LIGACAO E MATERIAIS. | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 448.55 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | MURETA DIVISORIA E/OU DE PROTECAO | 0250 | 73770 | BARREIRA PRE-MOLDADA CONCR ARMADO/MURETA DIVISORIA DE TRAFEGO | 73770/2 | BARREIRA DUPLA PRE-MOL INTER CONCRETO ARMADO 0,15X0,65X0,77M FCK=25MPA ACO CA-50 INCL FERROS DE LIGACAO E MATERIAIS. | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 387.79 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | MURETA DIVISORIA E/OU DE PROTECAO | 0250 | 83696 | PINTURA GUARDA-CORPO GUARDA-RODA E MURETA PROTECAO | 83696/1 | PINTURA GUARDA-CORPO GUARDA-RODA E MURETA PROTECAO COM CAL EM PONTES EVIADUTOS MEDIDA PELO DOBRO DA AREA TOTAL (LARGURAXALTURA). | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.4 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS | 0287 |  |  | 72962 | USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 218.01 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS | 0287 |  |  | 72963 | USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA BINDER | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 186.81 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS | 0287 | 73759 | REVESTIMENTO BETUMINOSO | 73759/2 | PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 354.67 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS | 0287 |  |  | 95990 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 740.16 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS | 0287 |  |  | 95992 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 690.07 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS | 0287 |  |  | 95993 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 714.3 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS | 0287 |  |  | 95994 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 671.38 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS | 0287 |  |  | 95995 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 698.18 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS | 0287 |  |  | 95996 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 659.74 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS | 0287 |  |  | 95997 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 6,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 688.4 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS | 0287 |  |  | 95998 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 6,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 652.68 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS | 0287 |  |  | 95999 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 7,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 681.38 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS | 0287 |  |  | 96000 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 7,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 647.63 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS | 0287 |  |  | 96001 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE 5,0 CM), EM LOCAIS COM NIVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_03/2017 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.3 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS | 0287 |  |  | 96002 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE 5,0 CM), EM LOCAIS COM NIVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_03/2017 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.97 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS | 0287 |  |  | 96393 | USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES, UTILIZANDO BRITA COMERCIAL COM USINA 300 T/H. AF_06/2017 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 131.83 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS | 0287 |  |  | 96394 | USINAGEM DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO, UTILIZANDO BRITA COMERCIAL COM USINA 300 T/H. AF_06/2017 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 161.01 | CAIXA REFERENCIAL
PAVIMENTACAO | PAVI | FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS | 0287 |  |  | 96395 | USINAGEM DE CONCRETO PARA COMPACTAÇÃO COM ROLO, UTILIZANDO BRITA COMERCIAL. AF_06/2017 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 174.62 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 73445 | CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.34 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 73446 | PINTURA DE SUPERFICIE C/TINTA GRAFITE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.34 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 | 74133 | EMASSAMENTO P/PINTURA OLEO/ESMALTE | 74133/1 | EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, UMA DEMAO | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.56 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 | 74133 | EMASSAMENTO P/PINTURA OLEO/ESMALTE | 74133/2 | EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.6 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 79462 | EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI, 2 DEMAOS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 53.49 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 | 79494 | PINTURAS A OLEO E ALQUIDICOS SOBRE PAREDES E TETOS | 79494/1 | PINTURA DE QUADRO ESCOLAR COM TINTA ESMALTE ACABAMENTO FOSCO, DUAS DEMAOS SOBRE MASSA ACRILICA | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.07 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 84651 | PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.06 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 88411 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.08 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 88412 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.61 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 88413 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.04 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 88414 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.34 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.24 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 88416 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.9 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 88417 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.23 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 88420 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.29 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 88421 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.36 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 88423 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.43 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 88424 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.21 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 88426 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.31 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 88428 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.02 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 88429 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.89 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 88431 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.11 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 88432 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM MOLDURAS DE EPS, PRÉ-FABRICADOS, OU OUTROS. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.81 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 88482 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.91 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 88483 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.71 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.25 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.97 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.49 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.6 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.9 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.61 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 88490 | APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.16 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 88491 | APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.94 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 88492 | APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.4 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 88493 | APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.09 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 88494 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.08 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.96 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.2 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.02 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.97 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 95306 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.6 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 95622 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.78 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 95623 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.49 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 95624 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.43 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 95625 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.9 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.53 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 96126 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.44 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 96127 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.58 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 96128 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.22 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 96129 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.06 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 96130 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.33 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 96131 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.73 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 96132 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.93 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 96133 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.42 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 96134 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.88 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA DE PAREDE | 0155 |  |  | 96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.95 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM CONCRETO APARENTE | 0156 |  |  | 79460 | PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34.95 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM CONCRETO APARENTE | 0156 |  |  | 79465 | PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, 2 DEMAOS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.88 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM CONCRETO APARENTE | 0156 | 79514 | ACABAMENTO EPOXI | 79514/1 | PINTURA EPOXI, TRES DEMAOS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 48.87 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM CONCRETO APARENTE | 0156 |  |  | 84647 | PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 115.33 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM CONCRETO APARENTE | 0156 |  |  | 84656 | TRATAMENTO EM CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.96 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM CONCRETO APARENTE | 0156 |  |  | 84677 | VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, DUAS DEMAOS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.95 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM CONCRETO APARENTE | 0156 |  |  | 84678 | VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, TRES DEMAOS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.04 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | 6082 | PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.96 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | 40905 | VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.92 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 | 73739 | PINTURA ESMALTE | 73739/1 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.56 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 | 74065 | PINTURA ESMALTE ACETINADO 2 DEMAOS APARELHADA P/MADEIRA | 74065/1 | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.27 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 | 74065 | PINTURA ESMALTE ACETINADO 2 DEMAOS APARELHADA P/MADEIRA | 74065/2 | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.95 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 | 74065 | PINTURA ESMALTE ACETINADO 2 DEMAOS APARELHADA P/MADEIRA | 74065/3 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.86 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | 79463 | PINTURA A OLEO, 1 DEMAO | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.43 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | 79464 | PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.33 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | 79466 | PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.4 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 | 79497 | PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | 79497/1 | PINTURA A OLEO, 3 DEMAOS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.99 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | 84645 | VERNIZ SINTETICO BRILHANTE, 2 DEMAOS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.19 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | 84657 | FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.95 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | 84659 | PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.46 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | 84679 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.59 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM MADEIRA | 0157 |  |  | 95464 | PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.99 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | 73656 | JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METALICA | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.77 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 | 73794 | PINTURA EM FERRO, SOBRE BASE ANTI-CORROSIVA, EM DUAS DEMAOS | 73794/1 | PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.56 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 | 73865 | PRIMER EPOXI | 73865/1 | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA. | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.22 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 | 73924 | PINTURA ESMALTE | 73924/1 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.94 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 | 73924 | PINTURA ESMALTE | 73924/2 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.03 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 | 73924 | PINTURA ESMALTE | 73924/3 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.35 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 | 74064 | PINTURA FUNDO OXIDO FERRO/ZARCAO 1 DEMAO P/FERRO | 74064/1 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.85 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 | 74064 | PINTURA FUNDO OXIDO FERRO/ZARCAO 1 DEMAO P/FERRO | 74064/2 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.36 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 | 74145 | PINTURA DE PECAS METALICAS A REVOLVER(AR-COMPRIMIDO) | 74145/1 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.31 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 | 79498 | PINTURA A OLEO E ALQUIDICOS SOBRE FERRO | 79498/1 | PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA DEMAO INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.43 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 | 79499 | PINTURA DE POSTES | 79499/1 | PINTURA POSTE RETO DE ACO 3,5 A 6M C/1 DEMAO D/TINTA GRAFITE C/PROPRIEDADES DE PRIMER E ACABAMENTO - OBS: C/ALTO TEOR DE ZARCAO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.36 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 | 79515 | ACABAMENTO ALUMINIO | 79515/1 | PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ALUMINIO, TRES DEMAOS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.61 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | 84660 | FUNDO PREPARADOR PRIMER SINTETICO, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MICRA | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.23 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | 84661 | PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ALUMINIO, UMA DEMAO SOBRE SUPERFCIE METALICA | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.43 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | 84662 | PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ALUMINIO, DUAS DEMAOS SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.21 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA METAL | 0158 |  |  | 95468 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.08 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA PISO | 0161 |  |  | 41595 | PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.79 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA PISO | 0161 | 73978 | PINTURAS IMPERMEABILIZANTES | 73978/1 | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE PISO CIMENTADO, UMA DEMAO | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.6 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA PISO | 0161 | 74245 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | 74245/1 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.37 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA PISO | 0161 |  |  | 79467 | PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA , DE FAIXAS DE DEMARCACAO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA. | ML | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.62 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA PISO | 0161 | 79500 | MARCACAO DE QUADRAS E PINTURAS DE PISOS | 79500/2 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.89 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA PISO | 0161 |  |  | 84663 | APLICACAO DE VERNIZ POLIURETANO FOSCO SOBRE PISO DE PEDRAS DECORATIVAS, 3 DEMAOS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.4 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA PISO | 0161 |  |  | 84665 | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.68 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA PARA PISO | 0161 |  |  | 84666 | POLIMENTO E ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.09 | CAIXA REFERENCIAL
PINTURAS | PINT | PINTURA EM TELHA | 0261 |  |  | 75889 | PINTURA PARA TELHAS DE ALUMINIO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.98 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CIMENTADO | 0111 |  |  | 73465 | PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE E ARGAMASSA EM PREPARO MECANIZADO | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 29.91 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CIMENTADO | 0111 |  |  | 73676 | PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO ESPESSURA 1,5CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATACAO E ARGAMASSA EM PREPARO MANUAL | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 45.26 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CIMENTADO | 0111 | 73922 | CIMENTADO LISO DESEMPENADO | 73922/1 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 44.92 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CIMENTADO | 0111 | 73922 | CIMENTADO LISO DESEMPENADO | 73922/2 | PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,5CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40.35 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CIMENTADO | 0111 | 73922 | CIMENTADO LISO DESEMPENADO | 73922/3 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38.98 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CIMENTADO | 0111 | 73922 | CIMENTADO LISO DESEMPENADO | 73922/4 | PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38.49 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CIMENTADO | 0111 | 73922 | CIMENTADO LISO DESEMPENADO | 73922/5 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 42.94 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CIMENTADO | 0111 | 73923 | CIMENTADO RUSTICO E=1,5CM CIMENTO/AREIA 1:4 | 73923/1 | PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2CM, ARGAMASSA COM PREPARO MANUAL | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33.82 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CIMENTADO | 0111 | 73923 | CIMENTADO RUSTICO E=1,5CM CIMENTO/AREIA 1:4 | 73923/2 | PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 3CM, PREPARO MANUAL | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 51.56 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CIMENTADO | 0111 | 73923 | CIMENTADO RUSTICO E=1,5CM CIMENTO/AREIA 1:4 | 73923/3 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ACABAMENTO RUSTICO E FRISADO ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38.98 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CIMENTADO | 0111 | 73974 | PISO CIMENTADO RUSTICO | 73974/1 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 33.1 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CIMENTADO | 0111 | 73991 | PISO CIMENTADO LISO C/ IMPERMEABILIZANTE | 73991/1 | PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38.06 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CIMENTADO | 0111 | 73991 | PISO CIMENTADO LISO C/ IMPERMEABILIZANTE | 73991/2 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 1,5CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CIMENTADO | 0111 | 73991 | PISO CIMENTADO LISO C/ IMPERMEABILIZANTE | 73991/3 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3CM PREPARO MECANICO ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 43.84 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CIMENTADO | 0111 | 73991 | PISO CIMENTADO LISO C/ IMPERMEABILIZANTE | 73991/4 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38.35 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CIMENTADO | 0111 | 74079 | CIMENTADO LISO QUEIMADO E=2CM C/JUNTA BATIDA CIM/AREIA 1:3 | 74079/1 | PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATACAO E PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 50.31 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CIMENTADO | 0111 | 76447 | PISO CIMENTADO LISO | 76447/1 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,5 CM PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 39.45 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CIMENTADO | 0111 | 76448 | CIMENTADO RUSTICO E=1,5CM CIMENTO/AREIA 1:4 | 76448/1 | PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 1,5 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.96 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CIMENTADO | 0111 | 76448 | CIMENTADO RUSTICO E=1,5CM CIMENTO/AREIA 1:4 | 76448/2 | PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 3,5 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 39.39 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CIMENTADO | 0111 | 76448 | CIMENTADO RUSTICO E=1,5CM CIMENTO/AREIA 1:4 | 76448/3 | PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2,5 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35.68 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CIMENTADO | 0111 |  |  | 84172 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2 CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATACAO, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 46.31 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CIMENTADO | 0111 |  |  | 84173 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO/AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40.89 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CIMENTADO | 0111 |  |  | 84174 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3CM COM JUNTAS DE MADEIRA, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 58.55 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO DE MADEIRA | 0112 |  |  | 72191 | RECOLOCACAO DE TACOS DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL E ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 66.66 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO DE MADEIRA | 0112 |  |  | 72192 | RECOLOCACAO DE PISO DE TABUAS DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL, EXCLUSIVE VIGAMENTO | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.64 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO DE MADEIRA | 0112 |  |  | 72193 | RECOLOCACAO DE PISO DE TABUAS DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE VIGAMENTO | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 48.43 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO DE MADEIRA | 0112 |  |  | 73655 | PISO EM TABUA CORRIDA DE MADEIRA ESPESSURA 2,5CM FIXADO EM PECAS DE MADEIRA E ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO/AREIA) | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 135.75 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO DE MADEIRA | 0112 | 73734 | PISO EM MADEIRA | 73734/1 | PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA) | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 154.51 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO DE MADEIRA | 0112 |  |  | 84181 | PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 129.3 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 0113 |  |  | 87246 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38.77 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 0113 |  |  | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34.09 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 0113 |  |  | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30.27 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 0113 |  |  | 87249 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 43.2 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 0113 |  |  | 87250 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35.78 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 0113 |  |  | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30.97 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 0113 |  |  | 87255 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 70.69 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 0113 |  |  | 87256 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 61.71 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 0113 |  |  | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 56.04 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 0113 |  |  | 87258 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 92.57 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 0113 |  |  | 87259 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 84.06 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 0113 |  |  | 87260 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 79.04 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 0113 |  |  | 87261 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 107.06 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 0113 |  |  | 87262 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 97.12 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 0113 |  |  | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 91.22 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 0113 |  |  | 89046 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33.88 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 0113 |  |  | 89171 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.01 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 0113 |  |  | 93389 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34.96 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 0113 |  |  | 93390 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30.34 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CERAMICO | 0113 |  |  | 93391 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.52 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO DE PEDRA | 0115 | 73743 | PISO EM PEDRA | 73743/1 | PISO EM PEDRA SÃO TOME ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA) REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 288.56 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO DE PEDRA | 0115 | 73921 | PISO PEDRA | 73921/2 | PISO EM PEDRA ARDOSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO COMUM | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 57.07 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO DE PEDRA | 0115 |  |  | 84183 | PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE AREIA, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 200.44 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO VINILICO/BORRACHA | 0116 |  |  | 72185 | PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 64.66 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO VINILICO/BORRACHA | 0116 |  |  | 72186 | PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 101.98 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO VINILICO/BORRACHA | 0116 |  |  | 72187 | PISO DE BORRACHA FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 140.49 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO VINILICO/BORRACHA | 0116 |  |  | 72188 | PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 140.49 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO VINILICO/BORRACHA | 0116 | 73876 | PLURIGOMA | 73876/1 | PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, FIXADO COM COLA | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 128.85 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO VINILICO/BORRACHA | 0116 |  |  | 84186 | PISO DE BORRACHA CANELADA, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM COLA | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 57.95 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO VINILICO/BORRACHA | 0116 |  |  | 84187 | ASSENTAMENTO DE PISO DE BORRACHA PASTILHADA FIXADO COM COLA | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.18 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO VINILICO/BORRACHA | 0116 |  |  | 84188 | TESTEIRA OU RODAPE VINILICO 6CM FIXADO COM COLA | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.08 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO DE ALTA RESISTENCIA | 0117 |  |  | 72136 | PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 64.57 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO DE ALTA RESISTENCIA | 0117 |  |  | 72137 | PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 75.47 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO DE ALTA RESISTENCIA | 0117 |  |  | 72815 | APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 39.45 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO GRANILITE/MARMORITE | 0118 |  |  | 84191 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 105.74 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO DE MARMORE/GRANITO | 0119 |  |  | 72138 | PISO EM GRANITO BRANCO 50X50CM LEVIGADO ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 224.68 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO DE MARMORE/GRANITO | 0119 |  |  | 84190 | PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRACO 1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 189.73 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO DE MARMORE/GRANITO | 0119 |  |  | 84195 | PISO MARMORE BRANCO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO/AREIA) | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 188.35 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | SOLEIRA DE MARMORE/GRANITO | 0122 | 74111 | SOLEIRA MARMORE BRANCO | 74111/1 | SOLEIRA / TABEIRA EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LARGURA 5 CM, ESPESSURA 2 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.6 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | SOLEIRA DE MARMORE/GRANITO | 0122 |  |  | 84161 | SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 39.28 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | RODAPE DE MADEIRA | 0130 | 73886 | RODAPES DE MADEIRA | 73886/1 | RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.56 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | RODAPE DE MADEIRA | 0130 |  |  | 84162 | RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.84 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | RODAPE CERAMICO | 0131 |  |  | 88648 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.52 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | RODAPE CERAMICO | 0131 |  |  | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.14 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | RODAPE CERAMICO | 0131 |  |  | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.15 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | RODAPE CERAMICO | 0131 |  |  | 96467 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.08 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | RODAPE DE MARMORE,GRANITO,MARMORITE,GRANILITE E OUTROS | 0164 | 73850 | RODAPE DE MARMORITE | 73850/1 | RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.86 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | RODAPE DE MARMORE,GRANITO,MARMORITE,GRANILITE E OUTROS | 0164 |  |  | 84167 | RODAPE EM MARMORE BRANCO ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ALTURA 7CM | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.32 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | RODAPE DE MARMORE,GRANITO,MARMORITE,GRANILITE E OUTROS | 0164 |  |  | 84168 | RODAPE EM ARDOSIA ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ALTURA 10CM | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.63 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CONCRETO | 0258 |  |  | 68325 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 40.51 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CONCRETO | 0258 |  |  | 68333 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO EM MADEIRA | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 41.2 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CONCRETO | 0258 |  |  | 72183 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 67.24 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CONCRETO | 0258 |  |  | 84175 | JUNTA 5X5CM COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) PARA PISO EM PLACAS | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 10.38 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CONCRETO | 0258 |  |  | 84176 | JUNTA 2,5X2,5CM COM ARGAMASSA 1:1:3 IMPERMEABILIZANTE DE HIDRO-ASFALTO CIMENTO E AREIA PARA PISO EM PLACAS | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.99 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CONCRETO | 0258 |  |  | 84177 | JUNTA GRAMADA 5CM DE LARGURA | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.5 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CONCRETO | 0258 |  |  | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 519.22 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CONCRETO | 0258 |  |  | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 374.67 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CONCRETO | 0258 |  |  | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 51.92 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CONCRETO | 0258 |  |  | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 43.24 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CONCRETO | 0258 |  |  | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 63.54 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CONCRETO | 0258 |  |  | 94995 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 51.97 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CONCRETO | 0258 |  |  | 94996 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 74.11 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CONCRETO | 0258 |  |  | 94997 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 59.66 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CONCRETO | 0258 |  |  | 94998 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 85.46 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | PISO CONCRETO | 0258 |  |  | 94999 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 68.13 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23.35 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87622 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 25.52 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87623 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 41.41 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87624 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 45.7 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87630 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 29.14 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87632 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 32.16 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87633 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 54.25 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87634 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 60.21 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87640 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 33.82 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87642 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 37.54 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87643 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 64.7 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87644 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 72.03 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87680 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 28.17 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87682 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.89 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87683 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 59.05 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87684 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 66.38 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87690 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 32.71 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87692 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36.97 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87693 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 68.08 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87694 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 76.47 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87700 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 35.35 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87702 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 39.99 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87703 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 73.87 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87704 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 83 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87735 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 30.7 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87737 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 32.87 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87738 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 48.76 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87739 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 53.05 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87745 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 36.49 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87747 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 39.51 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87748 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 61.6 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87749 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 67.56 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87755 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 33.48 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87757 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 36.5 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87758 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 58.59 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87759 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 64.55 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87765 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 38.16 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87767 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41.88 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87768 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 69.04 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 87769 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 76.37 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 88470 | CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.23 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 88471 | CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.3 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 88472 | CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.49 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 88476 | CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 14.16 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 88477 | CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.42 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 88478 | CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23.67 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 90900 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 56.5 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 90902 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 60.76 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 90903 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 91.87 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 90904 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 100.26 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 90910 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 6CM. AF_10/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 59.8 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 90912 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 6CM. AF_10/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 64.44 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 90913 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 6CM. AF_10/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 98.32 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 90914 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 6CM. AF_10/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 107.45 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 90920 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF_10/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 65.9 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 90922 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF_10/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 71.23 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 90923 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF_10/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 110.18 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 90924 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF_10/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 120.69 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 90930 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 51.75 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 90932 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 56.01 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 90933 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 87.12 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 90934 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. AF_10/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 95.51 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 90940 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 6CM. AF_10/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 55.08 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 90942 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 6CM. AF_10/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 59.72 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 90943 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 6CM. AF_10/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 93.6 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 90944 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 6CM. AF_10/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 102.73 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 90950 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF_10/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 61.15 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 90952 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF_10/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 66.48 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 90953 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF_10/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 105.43 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 90954 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 7CM. AF_10/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 115.94 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 94438 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 31.3 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 94439 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS E AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 35.05 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 94779 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 30.44 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES | 0264 |  |  | 94782 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS E AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 34.6 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | RODAPE VINILICO/BORRACHA | 0308 |  |  | 72189 | RODAPE VINILICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.94 | CAIXA REFERENCIAL
PISOS | PISO | RODAPE VINILICO/BORRACHA | 0308 |  |  | 72190 | RODAPE BORRACHA LISO, ALTURA = 7CM, ESPESSURA = 2 MM, PARA ARGAMASSA | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.63 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 87871 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.69 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 87872 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.18 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 87873 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.65 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 87874 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.56 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 87876 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.06 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 87877 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.83 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.92 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.6 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 87881 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.57 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 87882 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.48 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 87884 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.98 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 87885 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.75 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 87886 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.37 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 87887 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.86 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 87888 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.62 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 87889 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.53 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 87891 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.03 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 87892 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.8 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.61 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.29 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 87896 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4.13 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 87897 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3.81 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 87899 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.49 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 87900 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.4 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 87902 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.9 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 87903 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.67 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.04 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.72 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 87907 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.37 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 87908 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.05 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 87910 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.13 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | CHAPISCO | 0106 |  |  | 87911 | CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.62 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 5991 | BARRA LISA COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2,0CM, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 36.26 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 84023 | BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34.27 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 84024 | BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.29 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 84026 | BARRA LISA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40.81 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 84027 | BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.21 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 84028 | BARRA LISA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), COM CORANTE AMARELO, ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 45.23 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 84072 | BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.63 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87411 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.07 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87412 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.46 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87413 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.97 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87414 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.92 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87415 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.17 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87416 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.84 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87417 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.7 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87418 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.02 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87419 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.96 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87420 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.02 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87421 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.34 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87422 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.29 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87423 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.35 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87424 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.84 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87425 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.62 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87426 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.06 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87427 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.54 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87428 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.32 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87429 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.24 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87430 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.56 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87431 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.72 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87432 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.64 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87433 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18.29 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87434 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18.74 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87435 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 19.68 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87436 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20.78 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87437 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21.56 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87438 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24.28 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87439 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 25.67 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87440 | APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,5CM. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.32 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87527 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 28.02 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87528 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30.67 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 25.52 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 28.17 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87531 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24.63 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87532 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 27.28 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87535 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22.14 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87536 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.79 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87537 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 37.36 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87538 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 35.2 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87539 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 34.43 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87541 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 32.28 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87543 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 11.95 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87545 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18.84 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87546 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.35 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 16.36 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87548 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.87 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87549 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 15.45 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87550 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.96 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87553 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.96 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87554 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.47 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87555 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23.39 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87556 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21.25 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87557 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20.46 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87559 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18.31 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87561 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20.66 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 37.97 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 40.18 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87778 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 43.91 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87779 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 44.68 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87781 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 47.65 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87783 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 54.03 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87784 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 51.4 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87786 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 55.13 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87787 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 64.15 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87788 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 65.61 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87790 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 69.71 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87791 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 77.25 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 25.52 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 27.58 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87795 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 30.79 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87797 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 31.96 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87799 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 34.73 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87800 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 40.41 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87801 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 38.39 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87803 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 41.87 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87804 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 50.02 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87805 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 44.1 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87807 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 47.93 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87808 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 54.52 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87809 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 59.73 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87811 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 61.79 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87812 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 64.69 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87813 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 66.16 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87815 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 68.93 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87816 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 74.31 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87817 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 72.29 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87819 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 75.77 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87820 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 83.92 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87821 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 103.16 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87823 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 106.99 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87824 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 113.28 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87825 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 48.04 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87827 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 50.58 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87828 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 55.42 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87829 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 55.35 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87831 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 58.74 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87832 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 66.6 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87834 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 107.19 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87835 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 70.82 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87836 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 101.82 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87837 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 66.07 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87838 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 114.53 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87839 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 75.1 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87840 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 107.96 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87841 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 69.13 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87842 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 105.82 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87843 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 79.32 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87844 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 96.05 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87845 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 70.18 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87846 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, COM ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 115.98 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87847 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COM ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 79.62 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87848 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, COM ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 109.68 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87849 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COM ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 73.93 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87850 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 123.35 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87851 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 83.92 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87852 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 115.81 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87853 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 76.97 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87854 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 114.63 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87855 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 88.14 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87856 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 103.92 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87857 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 78.02 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87858 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 76.63 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 87859 | REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA COM ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 89.52 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 89048 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.04 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 89049 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO, ESPESSURA 0,5 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.07 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 89173 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 25.65 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 90406 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 32.81 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 90407 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35.46 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 90408 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 23.42 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | EMBOCO | 0107 |  |  | 90409 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.93 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | REBOCO | 0108 |  |  | 5998 | PASTA DE CIMENTO PORTLAND, ESPESSURA 1MM | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.63 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | 84084 | APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.26 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | 87242 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 139.83 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | 87243 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 127.83 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | 87244 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 136.02 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | 87245 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 163.43 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | 87264 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 52.36 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 47.05 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | 87266 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 54.22 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | 87267 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 51.9 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | 87268 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 55.77 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | 87269 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 50.01 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | 87270 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 57.33 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | 87271 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 54.55 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | 87272 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 58.77 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 51.73 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | 87274 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 59.86 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | 87275 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 57.5 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | 88786 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_10/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 155.03 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | 88787 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_10/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 142.35 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | 88788 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_10/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 150.54 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | 88789 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA. AF_10/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 180.32 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | 89045 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 52.22 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | 89170 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 50.89 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | 93392 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 39 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | 93393 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 33.82 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | 93394 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 40.86 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS | 0110 |  |  | 93395 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38.54 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PEITORIL DE MARMORE/GRANITO | 0125 |  |  | 84088 | PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 53.81 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PEITORIL DE MARMORE/GRANITO | 0125 |  |  | 84089 | PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 76.52 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | PEITORIL DE CONCRETO | 0129 |  |  | 40675 | ASSENTAMENTO DE PEITORIL COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.66 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | FORRO DE MADEIRA | 0133 |  |  | 84093 | TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.03 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | FORRO DE MADEIRA | 0133 |  |  | 96112 | FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 83.6 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | FORRO DE MADEIRA | 0133 |  |  | 96117 | FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 94.1 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | FORRO DE MADEIRA | 0133 |  |  | 96122 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_05/2017 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.91 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | FORRO DE GESSO | 0134 |  |  | 96109 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 30.24 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | FORRO DE GESSO | 0134 |  |  | 96110 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 44.09 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | FORRO DE GESSO | 0134 |  |  | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.92 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | FORRO DE GESSO | 0134 |  |  | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 45.37 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | FORRO DE GESSO | 0134 |  |  | 96120 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.08 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | FORRO DE GESSO | 0134 |  |  | 96123 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_P | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18.48 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | FORRO DE GESSO | 0134 |  |  | 96124 | ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, COM ALTURA DE 15 CM, MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_P | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 31.23 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | FORRO PACOTE | 0135 |  |  | 96115 | FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 63.81 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | LAMINADO PARA PAREDE | 0257 |  |  | 72200 | REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 77.7 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | REVESTIMENTO DE CORRIMAO | 0290 | 73807 | CORRIMAO DE GRANITO ARTIFICIAL (MARMORITE) COM 15 CM DE LARGURA | 73807/1 | CORRIMAO EM MARMORITE, LARGURA 15CM | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 80.38 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | FORRO METALICO/PVC | 0311 |  |  | 72201 | RECOLOCACO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.23 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | FORRO METALICO/PVC | 0311 |  |  | 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 32.43 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | FORRO METALICO/PVC | 0311 |  |  | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 35.63 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | FORRO METALICO/PVC | 0311 |  |  | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 6.51 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | FORRO METALICO/PVC | 0311 |  |  | 96485 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 38.17 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | FORRO METALICO/PVC | 0311 |  |  | 96486 | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 41.72 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | REVESTIMENTO TERMICO E/OU ACUSTICO | 0315 |  |  | 72198 | ISOLAMENTO TERMICO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA NAO PENEIRADA), COM ADICAO DE PEROLAS DE ISOPOR, ESPESSURA 6CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 101.45 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | REVESTIMENTO TERMICO E/OU ACUSTICO | 0315 | 73833 | ISOLAMENTO TERMICO C/LA DE VIDRO | 73833/1 | ISOLAMENTO TERMICO COM MANTA DE LA DE VIDRO, ESPESSURA 2,5CM | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 63.4 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | RESTAURO | 0319 |  |  | 83730 | REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMERICA DE ALTO DESEMPENHO, E=2 CM | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 180.15 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | RESTAURO | 0319 |  |  | 83736 | REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 164.97 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | RESTAURO | 0319 |  |  | 91514 | ESTUCAMENTO DE PANOS DE FACHADA SEM VÃOS DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2015 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.62 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | RESTAURO | 0319 |  |  | 91515 | ESTUCAMENTO DE PANOS DE FACHADA COM VÃOS DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2015 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.12 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | RESTAURO | 0319 |  |  | 91516 | ESTUCAMENTO DE SUPERFÍCIE EXTERNA DA SACADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2015 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.95 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | RESTAURO | 0319 |  |  | 91517 | ESTUCAMENTO DE PANOS DE FACHADA SEM VÃOS DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO. AF_06/2015 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.97 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | RESTAURO | 0319 |  |  | 91519 | ESTUCAMENTO DE PANOS DE FACHADA COM VÃOS DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO. AF_06/2015 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.46 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | RESTAURO | 0319 |  |  | 91520 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO. AF_06/2015 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.65 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | RESTAURO | 0319 |  |  | 91522 | ESTUCAMENTO, PARA QUALQUER REVESTIMENTO, EM TETO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO. AF_06/2015 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.99 | CAIXA REFERENCIAL
REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES | REVE | RESTAURO | 0319 |  |  | 91525 | ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA, NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO. AF_06/2015 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.6 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 73548 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 478.43 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 73549 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 466.93 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87280 | ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 311.12 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87281 | ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 307.64 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87283 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 328.42 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87284 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 312.11 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87286 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 325.71 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87287 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 382.43 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87289 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 377.83 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87290 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 373.87 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 395.24 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87294 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 378.32 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87295 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 390.03 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87296 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 374.34 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87298 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 431.41 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87299 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 418.95 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87301 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 397.84 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87302 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 387.68 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87304 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 378.81 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87305 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 368.61 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87307 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 361.01 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87308 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 352.24 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87310 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 259.15 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87311 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 253.01 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87313 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 301.88 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87314 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 296.39 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 280.2 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87317 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 270.87 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87319 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1823.66 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87320 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1824.77 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87322 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1872.34 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87323 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1861.04 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87325 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1842.92 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87326 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1837.66 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87327 | ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 325.44 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87328 | ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 294.75 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87329 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 343.89 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87330 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 310.27 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87331 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 399.56 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87332 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 366.36 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87333 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 381.15 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87334 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 356.67 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87335 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 389.76 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87336 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 372.12 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87337 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 374.78 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87338 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 368.86 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87339 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 494.78 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87340 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 420.58 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87341 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 406.2 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87342 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 442.23 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87343 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 394.27 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87344 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 374.54 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87345 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 400.29 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87346 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 367.44 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87347 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 356.64 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87348 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 380.54 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87349 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 338.46 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87350 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 284.12 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87351 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 252.75 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87352 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 349.32 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87353 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 305.78 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87354 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 285.64 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87355 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 307.58 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87356 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 272.28 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87357 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 263.81 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87358 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1798.92 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87359 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1784.02 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87360 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1857.6 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87361 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1833.24 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87362 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1828.55 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87363 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1832.83 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87364 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1800.85 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87365 | ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 381.96 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87366 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 392.95 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 451.97 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87368 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 452.28 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 465.78 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87370 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 451.92 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87371 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 451.86 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87372 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 499.93 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87373 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 467.97 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87374 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 446.61 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87375 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 427.7 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87376 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 337.47 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87377 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 378.37 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87378 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 353.77 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87379 | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1886.54 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87380 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1929.98 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87381 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1904.64 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87382 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 702.93 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87383 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 695.58 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87384 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 688.48 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87385 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 989.37 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87386 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 980.5 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87387 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 975.37 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87388 | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2307.37 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87389 | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2312.56 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87390 | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2314.81 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87391 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3320.57 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87393 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3354.46 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87394 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 3365.8 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87395 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2626.54 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87396 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2651.34 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87397 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2655.82 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87398 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 821.96 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87399 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1118.75 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87401 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3508.36 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87402 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2810.11 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87404 | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2397.69 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87405 | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PROJEÇÃO DE 2 M3/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2395.12 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87407 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 713.18 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87408 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 2 M³/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 701.17 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 87410 | ARGAMASSA À BASE DE GESSO, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 616.02 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 88626 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 346.46 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 88627 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 403.09 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 335.4 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 395.81 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 88630 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 308.73 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 371.33 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 88715 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2014 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 379.03 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 95563 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,65 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), FCK 20 MPA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA. AF_11/2016 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 494.31 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ARGAMASSAS | 0210 |  |  | 96920 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO , INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 418.02 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 88036 | TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 30M. AF_06/2014 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.81 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 88037 | TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 50M. AF_06/2014 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.95 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 88038 | TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 75M. AF_06/2014 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 43.38 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 88039 | TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 100M. AF_06/2014 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 54.82 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 88040 | TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, MINICARREGADEIRA, 30M. AF_06/2014 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.91 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 88041 | TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, MINICARREGADEIRA, 50M. AF_06/2014 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.27 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 88042 | TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, MINICARREGADEIRA, 75M. AF_06/2014 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.71 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 88043 | TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, MINICARREGADEIRA, 100M. AF_06/2014 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23.15 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 88044 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39 CM, MANUAL, 30M. AF_06/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.47 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 88045 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM, MANUAL, 30M. AF_06/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.23 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 88046 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39 CM, CARRINHO PLATAFORMA, 30M. AF_06/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.2 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 88047 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM, CARRINHO PLATAFORMA, 30M. AF_06/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.07 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 88048 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39 CM, CARRINHO PLATAFORMA, 50M. AF_06/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.27 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 88049 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM, CARRINHO PLATAFORMA, 50M. AF_06/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.09 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 88050 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39 CM, CARRINHO PLATAFORMA, 75M. AF_06/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.35 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 88051 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM, CARRINHO PLATAFORMA, 75M. AF_06/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.11 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 88052 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39 CM, CARRINHO PLATAFORMA, 100M. AF_06/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.43 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 88053 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM, CARRINHO PLATAFORMA, 100M. AF_06/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.13 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 88054 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39 CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 30M. AF_06/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.08 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 88055 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 30M. AF_06/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.02 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 88056 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39 CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 50M. AF_06/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.13 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 88057 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 50M. AF_06/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.03 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 88058 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39 CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 75M. AF_06/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.2 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 88059 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 75M. AF_06/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.05 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 88060 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39 CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 100M. AF_06/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.27 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 88061 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 100M. AF_06/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.06 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 88074 | TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, MANUAL, 30M. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.67 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 88075 | TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PLATAFORMA, 30M. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.46 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 88076 | TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PLATAFORMA, 50M. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.52 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 88077 | TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PLATAFORMA, 75M. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.61 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 88078 | TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PLATAFORMA, 100M. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.7 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 88079 | TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 30M. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.12 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 88080 | TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 50M. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.19 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 88081 | TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 75M. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.29 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 88082 | TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, CARRINHO PARA MINI PÁLETES, 100M. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.39 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 88083 | TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 30M. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.06 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 88084 | TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 50M. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.09 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 88085 | TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 75M. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.15 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 88086 | TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 100M. AF_06/2014 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.2 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 88087 | TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, MANUAL, 30M. AF_06/2014 | L | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.05 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 88099 | TRANSPORTE VERTICAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO 19X19X39 CM, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.19 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 88100 | TRANSPORTE VERTICAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.09 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 88101 | TRANSPORTE VERTICAL, PLACAS CERÂMICAS, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.3 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 88102 | TRANSPORTE VERTICAL, LATA DE 18 L, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014 | L | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.02 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 88103 | TRANSPORTE VERTICAL, LATA DE 10 L, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014 | L | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.04 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 89176 | TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 50 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 30M. AF_06/2014 | T | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.57 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 89177 | TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 30 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 30M. AF_06/2014 | T | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.2 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 89178 | TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 20 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 30M. AF_06/2014 | T | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.52 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 89179 | TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 50 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 50M. AF_06/2014 | T | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.52 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 89180 | TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 30 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 50M. AF_06/2014 | T | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.83 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 89181 | TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 20 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 50M. AF_06/2014 | T | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.46 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 89182 | TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 50 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 75M. AF_06/2014 | T | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.46 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 89183 | TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 30 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 75M. AF_06/2014 | T | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.78 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 89184 | TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 20 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 75M. AF_06/2014 | T | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.41 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 89185 | TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 50 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 100M. AF_06/2014 | T | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.41 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 89186 | TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 30 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 100M. AF_06/2014 | T | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.72 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 89187 | TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 20 KG, CARRINHO PLATAFORMA, 100M. AF_06/2014 | T | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.35 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 89188 | TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, CARRINHO PLATAFORMA, 30M. AF_06/2014 | 18L | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.33 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 89189 | TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, CARRINHO PLATAFORMA, 50M. AF_06/2014 | 18L | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.42 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 89190 | TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, CARRINHO PLATAFORMA, 75M. AF_06/2014 | 18L | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.56 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 89191 | TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, CARRINHO PLATAFORMA, 100M. AF_06/2014 | 18L | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.68 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 89192 | TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 50 KG, MANUAL, 30M. AF_06/2014 | T | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.72 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 89193 | TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 30 KG, MANUAL, 30M. AF_06/2014 | T | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 32.87 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 89194 | TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 20 KG, MANUAL, 30M. AF_06/2014 | T | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 48.65 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 89195 | TRANSPORTE VERTICAL, SACOS 50 KG, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014 | T | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.89 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 89196 | TRANSPORTE VERTICAL, SACOS 30 KG, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014 | T | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.15 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 89197 | TRANSPORTE VERTICAL, SACOS 20 KG, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014 | T | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.72 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 91104 | TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE PVC SOLDÁVEL COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 60 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.05 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 91105 | TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE PVC SOLDÁVEL COM DIÂMETRO MAIOR QUE 60 MM E MENOR OU IGUAL A 85 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.12 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 91106 | TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 75 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.05 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 91107 | TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENOR OU IGUAL A 100 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.06 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 91108 | TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 100 MM E MENOR OU IGUAL A 150 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.12 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 91109 | TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE CPVC COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 54 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.1 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 91110 | TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE CPVC COM DIÂMETRO MAIOR QUE 54 MM E MENOR OU IGUAL A 73 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.12 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 91111 | TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE CPVC COM DIÂMETRO MAIOR QUE 73 MM E MENOR OU IGUAL A 89 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.17 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 91112 | TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE PPR - PN 12 OU PN 25 COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 50 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.09 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 91113 | TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE PPR - PN 12 OU PN 25 COM DIÂMETRO MAIOR QUE 50 MM E MENOR OU IGUAL A 75 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.19 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 91114 | TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE PPR - PN 12 OU PN 25 COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENOR OU IGUAL A 110 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.36 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 91115 | TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE COBRE - CLASSE E, COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 42 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.06 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 91116 | TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE COBRE - CLASSE E, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 42 MM E MENOR OU IGUAL A 66 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.1 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 91117 | TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE COBRE - CLASSE E, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 66 MM E MENOR OU IGUAL A 104 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.15 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 91118 | TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 25 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.12 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 91119 | TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 25 MM E MENOR OU IGUAL A 40 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.24 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 91120 | TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 40 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.36 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 91121 | TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 65 MM E MENOR OU IGUAL A 90 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.6 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 91122 | TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 90 MM E MENOR OU IGUAL A 125 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.84 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 91123 | TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 125 MM E MENOR OU IGUAL A 150 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.09 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 91124 | TRANSPORTE HORIZONTAL, MADEIRA, MANUAL, 30M. AF_06/2015 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 55.88 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 91125 | TRANSPORTE HORIZONTAL, VERGALHÕES DE AÇO, MANUAL, 30M. AF_06/2015 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.06 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 91128 | TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 30M. AF_06/2014 | 18L | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.12 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 91129 | TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 50M. AF_06/2014 | 18L | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.19 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 91130 | TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 75M. AF_06/2014 | 18L | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.26 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 91132 | TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 100M. AF_06/2014 | 18L | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.36 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 91134 | TRANSPORTE HORIZONTAL, PÁLETE DE SACOS, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 30M. AF_06/2014 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.24 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 91135 | TRANSPORTE HORIZONTAL, PÁLETE DE SACOS, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 50M. AF_06/2014 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 4 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 91136 | TRANSPORTE HORIZONTAL, PÁLETE DE SACOS, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 75M. AF_06/2014 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 5.77 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 91137 | TRANSPORTE HORIZONTAL, PÁLETE DE SACOS, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 100M. AF_06/2014 | T | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 7.53 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 91138 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 19X19X39 CM, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 30M. AF_06/2014 | MIL | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 75.49 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 91139 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 19X19X39 CM, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 30M. AF_06/2014 | MIL | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 40.12 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 91140 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 30M. AF_06/2014 | MIL | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.67 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 91141 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 19X19X39 CM, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 50M. AF_06/2014 | MIL | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 115.61 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 91142 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 19X19X39 CM, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 50M. AF_06/2014 | MIL | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 75.49 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 91143 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 50M. AF_06/2014 | MIL | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 17.67 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 91144 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 19X19X39 CM, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 75M. AF_06/2014 | MIL | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 155.73 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 91145 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 19X19X39 CM, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 75M. AF_06/2014 | MIL | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 115.61 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 91146 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 75M. AF_06/2014 | MIL | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22.42 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 91147 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 19X19X39 CM, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 100M. AF_06/2014 | MIL | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 213.53 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 91148 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 19X19X39 CM, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 100M. AF_06/2014 | MIL | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 138.04 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 91149 | TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9X19X19 CM, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 100M. AF_06/2014 | MIL | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 35.36 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 92121 | PENEIRAMENTO DE AREIA COM PENEIRA ELÉTRICA. AF_11/2015 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18.65 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 92122 | PENEIRAMENTO DE AREIA COM PENEIRA MANUAL. AF_11/2015 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.53 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 92123 | ENSACAMENTO DE AREIA. AF_11/2015 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 31.5 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 94926 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE JANELAS. AF_07/2016 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.95 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 94927 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, DE 1 PAVIMENTO, DE JANELAS. AF_07/2016 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.49 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 94928 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE KIT PORTA-PRONTA OU PORTA DE MADEIRA FOLHA LEVE OU MÉDIA, PORTA DE AÇO E PORTA DE ALUMÍNIO. AF_07/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.5 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 94929 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE KIT PORTA-PRONTA OU PORTA DE MADEIRA FOLHA PESADA OU SUPERPESADA E PORTA CORTA-FOGO. AF_07/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.64 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 94930 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, DE 1 PAVIMENTO, DE KIT PORTA-PRONTA OU PORTA DE MADEIRA FOLHA LEVE OU MÉDIA, PORTA DE AÇO E PORTA DE ALUMÍNIO. AF_07/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.78 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 94931 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, DE 1 PAVIMENTO, DE KIT PORTA-PRONTA OU PORTA DE MADEIRA FOLHA PESADA OU SUPERPESADA E PORTA CORTA-FOGO. AF_07/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.37 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 94932 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA. AF_07/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.8 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 94934 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, DE 1 PAVIMENTO, DE BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA. AF_07/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.97 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 94935 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE 30 M COM CARRINHO PLATAFORMA COM BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA. AF_07/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.51 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 94936 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE 50 M COM CARRINHO PLATAFORMA COM BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA. AF_07/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.43 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 94937 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE 75 M COM CARRINHO PLATAFORMA COM BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA. AF_07/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.58 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 94938 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE 100 M COM CARRINHO PLATAFORMA COM BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA. AF_07/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.74 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 94939 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE VIDRO. AF_07/2016 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.48 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 94940 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, DE 1 PAVIMENTO, DE VIDRO. AF_07/2016 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.76 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 94941 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE TELA DE AÇO. AF_07/2016 | KG | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.05 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 94942 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE COMPENSADO DE MADEIRA. AF_07/2016 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.59 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 94943 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE TELHA TERMOACÚSTICA OU TELHA DE AÇO ZINCADO. AF_07/2016 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.32 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 94944 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA OU TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, CANALETE 90 OU KALHETÃO. AF_07/2016 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.82 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 94945 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE 100 M COM MANIPULADOR TELESCÓPICO DE TELHAS TERMOACÚSTICA, FIBROCIMENTO ONDULADA, AÇO ZINCADO, FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, CANALETE 90 OU KALHETÃO. AF_07/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.2 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 94946 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA. AF_07/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.84 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 94947 | TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE 1 PAVIMENTO DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA. AF_07/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.62 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 94948 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE 30 M COM CARRINHO PLATAFORMA COM BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA. AF_07/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.44 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 94949 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE 50 M COM CARRINHO PLATAFORMA COM BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA. AF_07/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.67 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 94950 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE 75 M COM CARRINHO PLATAFORMA COM BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA. AF_07/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.96 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 94951 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE 100 M COM CARRINHO PLATAFORMA COM BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA. AF_07/2016 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.25 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 94952 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE 100 M COM MANIPULADOR TELESCÓPICO DE BACIAS SANITÁRIAS, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA. AF_07/2016 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.26 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 94953 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA. AF_07/2016 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.82 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 94954 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE 30 M COM CARRINHO PLATAFORMA COM TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA. AF_07/2016 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.61 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 94955 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE 50 M COM CARRINHO PLATAFORMA COM TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA. AF_07/2016 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.92 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 94956 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE 75 M COM CARRINHO PLATAFORMA COM TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA. AF_07/2016 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.31 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 94957 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE 100 M COM CARRINHO PLATAFORMA COM TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA. AF_07/2016 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.69 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 94958 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE 100 M COM MANIPULADOR TELESCÓPICO DE TELHAS DE CONCRETO OU CERÂMICA. AF_07/2016 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.48 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 94959 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE BARRAMENTO BLINDADO. AF_07/2016 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.05 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 94960 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE 100 M COM CARRINHO PLATAFORMA COM BARRAMENTO BLINDADO. AF_07/2016 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.86 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0211 |  |  | 94961 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE CALHA. AF_07/2016 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.39 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 |  |  | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.11 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 | 73806 | LIMPEZA DE SUPERFICIES | 73806/1 | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.35 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 | 73948 | LIMPEZA DIVERSAS DA OBRA | 73948/2 | LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.99 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 | 73948 | LIMPEZA DIVERSAS DA OBRA | 73948/3 | LIMPEZA AZULEJO | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.09 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 | 73948 | LIMPEZA DIVERSAS DA OBRA | 73948/8 | LIMPEZA VIDRO COMUM | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.64 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 | 73948 | LIMPEZA DIVERSAS DA OBRA | 73948/9 | LIMPEZA FORRO | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.14 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 | 73948 | LIMPEZA DIVERSAS DA OBRA | 73948/11 | LIMPEZA PISO CERAMICO | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.44 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 | 73948 | LIMPEZA DIVERSAS DA OBRA | 73948/15 | LIMPEZA PISO MARMORITE/GRANILITE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.52 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 | 73948 | LIMPEZA DIVERSAS DA OBRA | 73948/16 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.28 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 | 74086 | LIMPEZA DIVERSAS DA OBRA | 74086/1 | LIMPEZA LOUCAS E METAIS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.08 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 |  |  | 84117 | RASPAGEM / CALAFETACAO TACOS MADEIRA 1 DEMAO CERA | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.54 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 |  |  | 84120 | ENCERAMENTO MANUAL EM MADEIRA - 3 DEMAOS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.56 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 |  |  | 84123 | LIXAMENTO MAN C/ LIXA CALAFATE DE CONCR APARENTE ANTIGO | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.95 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LIMPEZA E ARREMATES FINAIS | 0212 |  |  | 84125 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PAREDE C/ SOLUCAO DE ACIDO MURIATICO/AMONIA | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.76 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ABERTURA DE POCO ¦ CISTERNA OU CACIMBA ¦ | 0215 | 74163 | PERFURACAO DE POCO | 74163/1 | PERFURACAO DE POCO COM PERFURATRIZ PNEUMATICA | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 36.76 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ABERTURA DE POCO ¦ CISTERNA OU CACIMBA ¦ | 0215 | 74163 | PERFURACAO DE POCO | 74163/2 | PERFURACAO DE POCO COM PERFURATRIZ A PERCUSSAO | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 63.91 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | ABERTURA DE POCO ¦ CISTERNA OU CACIMBA ¦ | 0215 |  |  | 84127 | REVESTIMENTO DE POCOS C/ TUBOS DE CONCRETO | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 294.94 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | POCO TUBULAR PROFUNDO | 0216 |  |  | 40841 | ABRACADEIRA P/POCOS PROFUNDOS | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 92.85 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | SOLDAS/CORTES | 0279 |  |  | 6391 | SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO COM CONVERSOR DIESEL. | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 126.7 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | SOLDAS/CORTES | 0279 |  |  | 84132 | SOLDA DE TOPO DESCENDENTE, EM CHAPA ACO CHANFR 5/16" ESP (P/ ASSENT TUBULACAO OU PECA DE ACO) UTILIZANDO CONVERSOR DIESEL. | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 202.69 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | SOLDAS/CORTES | 0279 |  |  | 84133 | SOLDA DE TOPO DESCENDENTE, EM CHAPA ACO CHANFR 3/8" ESP (P/ ASSENT TUBULACAO OU PECA DE ACO) UTILIZANDO CONVERSOR DIESEL | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 280.33 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 71516 | CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCES DE 15M CADA | UN | COLETADO | 480 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 73361 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 361.12 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 73714 | CAIXA PARA RALO C OM GRELHA FOFO 135 KG DE ALV TIJOLO MACICO (7X10X20) PAREDES DE UMA VEZ (0.20 M) DE 0.90X1.20X1.50 M (EXTERNA) COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, BASE CONC FCK=10 MPA, EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO. | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1246.98 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 86957 | MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X 1/4", REFORÇADA, 40 X 30 CM | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 27.59 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 86958 | MÃO FRANCESA EM BARRA DE FERRO CHATO RETANGULAR 2" X 1/4", REFORÇADA, 30 X 25 CM | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24.22 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 97010 | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 32.75 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 97011 | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM 3 PAVIMENTOS. AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 26.09 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 97012 | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA IGUAL OU SUPERIOR A 4 PAVIMENTOS. AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 22.76 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 97013 | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM PAINEL COMPENSADO PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 41.67 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 97014 | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM PAINEL COMPENSADO PARA EDIFICAÇÕES COM 3 PAVIMENTOS. AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 32.16 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 97015 | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM PAINEL COMPENSADO PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA IGUAL OU SUPERIOR A 4 PAVIMENTOS. AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 27.36 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 97016 | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA PRÉ-MONTADA E ENCAIXE NA FÔRMA. PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 27.96 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 97017 | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA PRÉ-MONTADA E ENCAIXE NA FÔRMA PARA EDIFICAÇÕES COM 3 PAVIMENTOS. AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 21.63 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 97018 | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA PRÉ-MONTADA E ENCAIXE NA FÔRMA. PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA IGUAL OU SUPERIOR A 4 PAVIMENTOS. AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 18.34 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 97031 | GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA, PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO, COM ESCORAS DE MADEIRA ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA PREGADOS E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ALTURA ATÉ 4 PAVIMENTOS (1 MONTAGEM POR OBRA). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 51.26 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 97032 | GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA, PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO, COM ESCORAS DE MADEIRA ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA PREGADOS E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES ACIMA DE 4 PAVIMENTOS (2 MONTAGENS POR OBRA). AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 32.44 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 97039 | FECHAMENTO REMOVÍVEL DE VÃO DE PORTAS, EM MADEIRA (VÃO DO ELEVADOR)  1 MONTAGEM EM OBRA. AF_11/2017 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24.19 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 97040 | FECHAMENTO REMOVÍVEL DE ABERTURA DE CAIXILHO, EM MADEIRA  4 MONTAGENS EM OBRA. AF_11/2017 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 9.05 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 97041 | FECHAMENTO REMOVÍVEL DE ABERTURA NO PISO, EM MADEIRA  1 MONTAGEM EM OBRA. AF_11/2017 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 157.8 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 97062 | COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.91 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 97063 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.17 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.9 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 97065 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.59 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 97066 | COBERTURA PARA PROTEÇÃO DE PEDESTRES COM ESTRUTURA DE ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_11/2017 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 122.94 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 97067 | PLATAFORMA DE PROTEÇÃO PRINCIPAL PARA ALVENARIA ESTRUTURAL PARA SER APOIADA EM ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_11/2017 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 396.56 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | LETREIROS/LOGOTIPOS/NUMERAÇÕES/SINALIZAÇÕES | 0324 | 73916 | ´PLACA DE IDENTIFICAÇÃO | 73916/2 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 96.89 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | PREPARO DO TERRENO | 0010 |  |  | 73672 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.33 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | PREPARO DO TERRENO | 0010 | 73822 | LIMPEZA DE TERRENO - ROCADA | 73822/2 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.47 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | PREPARO DO TERRENO | 0010 | 73859 | DESMATAMENTO / LIMPEZA | 73859/1 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.11 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | PREPARO DO TERRENO | 0010 | 73859 | DESMATAMENTO / LIMPEZA | 73859/2 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.05 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | PREPARO DO TERRENO | 0010 |  |  | 85331 | CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.01 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | PREPARO DO TERRENO | 0010 |  |  | 85422 | PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.26 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | TRANSITO E SEGURANCA | 0011 | 74220 | TAPUME DE VEDACAO | 74220/1 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 47.04 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | TRANSITO E SEGURANCA | 0011 | 74221 | SINALIZACAO DE TRANSITO | 74221/1 | SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.13 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | ACESSOS/PASSADICOS | 0012 | 74219 | PASSADICOS E TRAVESSIAS - MONTAGEM, MANUTENCAO E REMOCAO | 74219/1 | PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 49.36 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | ACESSOS/PASSADICOS | 0012 | 74219 | PASSADICOS E TRAVESSIAS - MONTAGEM, MANUTENCAO E REMOCAO | 74219/2 | PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA VEICULOS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 50.52 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | ACESSOS/PASSADICOS | 0012 |  |  | 84126 | CHAPA DE ACO CARBONO 3/8 (COLOC/ USO/ RETIR) P/ PASS VEICULO SOBRE VALA MEDIDA P/ AREA CHAPA EM CADA APLICACAO | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30.28 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 85421 | REMOCAO DE VIDRO COMUM | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.61 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97621 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 70.99 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34.6 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97623 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 105.98 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97624 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 65.05 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97625 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 37.03 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97626 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 359.02 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97627 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 152.77 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97628 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 170.98 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 72.13 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.05 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.56 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.7 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.1 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97635 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.47 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 8.87 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97637 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.52 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97638 | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.42 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97639 | REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.43 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.95 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97641 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.99 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97642 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.72 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97643 | REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.28 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.74 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.72 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.05 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97648 | REMOÇÃO DE PROTEÇÃO TÉRMICA PARA COBERTURA EM EPS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.18 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97649 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 2.58 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4.43 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97651 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 49.09 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97652 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 111.3 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97653 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 74.5 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97654 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 91.53 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97655 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 12.76 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97656 | REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 128.02 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97657 | REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 253.76 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97658 | REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 105.56 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97659 | REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 141.68 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.41 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.41 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97662 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.3 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.66 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97664 | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.95 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.8 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | DEMOLICOES/RETIRADAS | 0014 |  |  | 97666 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.58 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | SINALIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS | 0233 |  |  | 85423 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 7.19 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS PRELIMINARES | SERP | SINALIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS | 0233 |  |  | 85424 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.63 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | CONTROLE TECNOLOGICO | 0006 |  |  | 72742 | ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE CIMENTO PORTLAND | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 396.72 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | CONTROLE TECNOLOGICO | 0006 |  |  | 72743 | ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE AGREGADO GRAUDO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 198.36 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | CONTROLE TECNOLOGICO | 0006 | 73900 | ENSAIOS TECNOLÓGICO DE ASFALTO | 73900/11 | ENSAIOS DE AREIA ASFALTO A QUENTE | T | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.34 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | CONTROLE TECNOLOGICO | 0006 | 73900 | ENSAIOS TECNOLÓGICO DE ASFALTO | 73900/12 | ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO | T | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 31.15 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | CONTROLE TECNOLOGICO | 0006 | 74020 | ENSAIO TECNOLOGICO COM CONCRETO | 74020/1 | ENSAIO DE PAVIMENTO DE CONCRETO | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.38 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | CONTROLE TECNOLOGICO | 0006 | 74020 | ENSAIO TECNOLOGICO COM CONCRETO | 74020/2 | ENSAIOS DE PAVIMENTO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.58 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | CONTROLE TECNOLOGICO | 0006 | 74021 | ENSAIO TECNOLOGICO DE TERRAPLENAGEM | 74021/2 | ENSAIO DE TERRAPLENAGEM - CAMADA FINAL DO ATERRO | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.16 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | CONTROLE TECNOLOGICO | 0006 | 74021 | ENSAIO TECNOLOGICO DE TERRAPLENAGEM | 74021/3 | ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.52 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | CONTROLE TECNOLOGICO | 0006 | 74021 | ENSAIO TECNOLOGICO DE TERRAPLENAGEM | 74021/4 | ENSAIOS DE REFORCO DO SUBLEITO | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.96 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | CONTROLE TECNOLOGICO | 0006 | 74021 | ENSAIO TECNOLOGICO DE TERRAPLENAGEM | 74021/5 | ENSAIOS DE SUB BASE DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.96 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | CONTROLE TECNOLOGICO | 0006 | 74021 | ENSAIO TECNOLOGICO DE TERRAPLENAGEM | 74021/6 | ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.03 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | CONTROLE TECNOLOGICO | 0006 | 74021 | ENSAIO TECNOLOGICO DE TERRAPLENAGEM | 74021/7 | ENSAIO DE BASE DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.96 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | CONTROLE TECNOLOGICO | 0006 | 74021 | ENSAIO TECNOLOGICO DE TERRAPLENAGEM | 74021/8 | ENSAIOS DE BASE DE SOLO CIMENTO | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.04 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | CONTROLE TECNOLOGICO | 0006 | 74022 | ENSAIO TECNOLOGICO | 74022/1 | ENSAIO DE PENETRACAO - MATERIAL BETUMINOSO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 84.29 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | CONTROLE TECNOLOGICO | 0006 | 74022 | ENSAIO TECNOLOGICO | 74022/2 | ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FUROL - MATERIAL BETUMINOSO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 109.09 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | CONTROLE TECNOLOGICO | 0006 | 74022 | ENSAIO TECNOLOGICO | 74022/3 | ENSAIO DE DETERMINACAO DA PENEIRACAO - EMULSAO ASFALTICA | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 99.18 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | CONTROLE TECNOLOGICO | 0006 | 74022 | ENSAIO TECNOLOGICO | 74022/4 | ENSAIO DE DETERMINACAO DA SEDIMENTACAO - EMULSAO ASFALTICA | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 109.09 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | CONTROLE TECNOLOGICO | 0006 | 74022 | ENSAIO TECNOLOGICO | 74022/5 | ENSAIO DE DETERMINACAO DO TEOR DE BETUME - CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 86.77 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | CONTROLE TECNOLOGICO | 0006 | 74022 | ENSAIO TECNOLOGICO | 74022/6 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 79.33 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | CONTROLE TECNOLOGICO | 0006 | 74022 | ENSAIO TECNOLOGICO | 74022/7 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTACAO - SOLOS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 94.21 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | CONTROLE TECNOLOGICO | 0006 | 74022 | ENSAIO TECNOLOGICO | 74022/8 | ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 49.59 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | CONTROLE TECNOLOGICO | 0006 | 74022 | ENSAIO TECNOLOGICO | 74022/9 | ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 44.62 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | CONTROLE TECNOLOGICO | 0006 | 74022 | ENSAIO TECNOLOGICO | 74022/10 | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 94.21 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | CONTROLE TECNOLOGICO | 0006 | 74022 | ENSAIO TECNOLOGICO | 74022/11 | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIARIA - SOLOS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 143.8 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | CONTROLE TECNOLOGICO | 0006 | 74022 | ENSAIO TECNOLOGICO | 74022/12 | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA MODIFICADA - SOLOS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 188.43 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | CONTROLE TECNOLOGICO | 0006 | 74022 | ENSAIO TECNOLOGICO | 74022/13 | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS TRABALHADAS - SOLOS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 99.18 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | CONTROLE TECNOLOGICO | 0006 | 74022 | ENSAIO TECNOLOGICO | 74022/14 | ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE AREIA - SOLOS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34.7 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | CONTROLE TECNOLOGICO | 0006 | 74022 | ENSAIO TECNOLOGICO | 74022/15 | ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO BALAO DE BORRACHA - SOLOS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 39.66 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | CONTROLE TECNOLOGICO | 0006 | 74022 | ENSAIO TECNOLOGICO | 74022/16 | ENSAIO DE DENSIDADE REAL - SOLOS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 44.62 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | CONTROLE TECNOLOGICO | 0006 | 74022 | ENSAIO TECNOLOGICO | 74022/17 | ENSAIO DE ABRASAO LOS ANGELES - AGREGADOS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 208.27 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | CONTROLE TECNOLOGICO | 0006 | 74022 | ENSAIO TECNOLOGICO | 74022/18 | ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - EMPREGO DO OLEO - SOLOS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 54.54 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | CONTROLE TECNOLOGICO | 0006 | 74022 | ENSAIO TECNOLOGICO | 74022/19 | ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 114.05 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | CONTROLE TECNOLOGICO | 0006 | 74022 | ENSAIO TECNOLOGICO | 74022/20 | ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIARIA - SOLOS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 128.92 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | CONTROLE TECNOLOGICO | 0006 | 74022 | ENSAIO TECNOLOGICO | 74022/21 | ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA- AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA MODIFICADA- SOLOS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 138.84 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | CONTROLE TECNOLOGICO | 0006 | 74022 | ENSAIO TECNOLOGICO | 74022/22 | ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - METODO EXPEDITO DO ALCOOL - SOLOS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29.74 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | CONTROLE TECNOLOGICO | 0006 | 74022 | ENSAIO TECNOLOGICO | 74022/23 | ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E AGREGADOS MIUDOS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 29.74 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | CONTROLE TECNOLOGICO | 0006 | 74022 | ENSAIO TECNOLOGICO | 74022/24 | ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - EM LABORATORIO - SOLOS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 39.66 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | CONTROLE TECNOLOGICO | 0006 | 74022 | ENSAIO TECNOLOGICO | 74022/25 | ENSAIO DE PONTO DE FULGOR - MATERIAL BETUMINOSO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 79.33 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | CONTROLE TECNOLOGICO | 0006 | 74022 | ENSAIO TECNOLOGICO | 74022/26 | ENSAIO DE DESTILACAO - ASFALTO DILUIDO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 128.92 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | CONTROLE TECNOLOGICO | 0006 | 74022 | ENSAIO TECNOLOGICO | 74022/27 | ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICACAO DE LIGANTE BETUMINOSO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 34.7 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | CONTROLE TECNOLOGICO | 0006 | 74022 | ENSAIO TECNOLOGICO | 74022/28 | ENSAIO DE SUSCEPTIBILIDADE TERMICA - INDICE PFEIFFER - MATERIAL ASFALTICO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 123.97 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | CONTROLE TECNOLOGICO | 0006 | 74022 | ENSAIO TECNOLOGICO | 74022/29 | ENSAIO DE ESPUMA - MATERIAL ASFALTICO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 89.25 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | CONTROLE TECNOLOGICO | 0006 | 74022 | ENSAIO TECNOLOGICO | 74022/30 | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 89.25 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | CONTROLE TECNOLOGICO | 0006 | 74022 | ENSAIO TECNOLOGICO | 74022/31 | ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - CONCRETO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 89.25 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | CONTROLE TECNOLOGICO | 0006 | 74022 | ENSAIO TECNOLOGICO | 74022/32 | ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO NA FLEXAO DE CONCRETO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 99.18 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | CONTROLE TECNOLOGICO | 0006 | 74022 | ENSAIO TECNOLOGICO | 74022/33 | ENSAIO DE RESILIENCIA - SOLOS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 639.7 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | CONTROLE TECNOLOGICO | 0006 | 74022 | ENSAIO TECNOLOGICO | 74022/34 | ENSAIO DE RESILIENCIA - MISTURAS BETUMINOSAS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 133.88 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | CONTROLE TECNOLOGICO | 0006 | 74022 | ENSAIO TECNOLOGICO | 74022/35 | ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 74.38 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | CONTROLE TECNOLOGICO | 0006 | 74022 | ENSAIO TECNOLOGICO | 74022/36 | ENSAIO DE ADESIVIDADE - RESISTENCIA A AGUA - EMULSAO ASFALTICA | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 59.5 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | CONTROLE TECNOLOGICO | 0006 | 74022 | ENSAIO TECNOLOGICO | 74022/37 | ENSAIO DE ADESIVIDADE A LIGANTE BETUMINOSO - AGREGADO GRAUDO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 49.59 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | CONTROLE TECNOLOGICO | 0006 | 74022 | ENSAIO TECNOLOGICO | 74022/38 | ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE - SOLOS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 71.9 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | CONTROLE TECNOLOGICO | 0006 | 74022 | ENSAIO TECNOLOGICO | 74022/39 | PREPARACAO DE AMOSTRAS PARA ENSAIO DE CARACTERIZACAO - SOLOS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 54.54 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | CONTROLE TECNOLOGICO | 0006 | 74022 | ENSAIO TECNOLOGICO | 74022/40 | ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 173.56 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | CONTROLE TECNOLOGICO | 0006 | 74022 | ENSAIO TECNOLOGICO | 74022/41 | ENSAIO DE DETERMINACAO DO INDICE DE FORMA - AGREGADOS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 49.59 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | CONTROLE TECNOLOGICO | 0006 | 74022 | ENSAIO TECNOLOGICO | 74022/42 | ENSAIO DE EQUIVALENTE EM AREIA - SOLOS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 44.62 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | CONTROLE TECNOLOGICO | 0006 | 74022 | ENSAIO TECNOLOGICO | 74022/43 | ENSAIO DE MOLDAGEM E CURA DE SOLO CIMENTO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 49.59 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | CONTROLE TECNOLOGICO | 0006 | 74022 | ENSAIO TECNOLOGICO | 74022/44 | ENSAIO DE COMPRESSAO AXIAL DE SOLO CIMENTO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 39.66 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | CONTROLE TECNOLOGICO | 0006 | 74022 | ENSAIO TECNOLOGICO | 74022/45 | ENSAIO DE VISCOSIDADE CINEMATICA - ASFALTO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 99.18 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | CONTROLE TECNOLOGICO | 0006 | 74022 | ENSAIO TECNOLOGICO | 74022/47 | ENSAIO DE RESIDUO POR EVAPORACAO - EMULSAO ASFALTICA | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 49.59 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | CONTROLE TECNOLOGICO | 0006 | 74022 | ENSAIO TECNOLOGICO | 74022/48 | ENSAIO DE CARGA DA PARTICULA - EMULSAO ASFALTICA | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 37.18 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | CONTROLE TECNOLOGICO | 0006 | 74022 | ENSAIO TECNOLOGICO | 74022/49 | ENSAIO DE DESEMULSIBILIDADE - EMULSAO ASFALTICA | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 99.18 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | CONTROLE TECNOLOGICO | 0006 | 74022 | ENSAIO TECNOLOGICO | 74022/50 | ENSAIO DE DETERMINACAO DA TAXA DE ESPALHAMENTO DO AGREGADO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 24.79 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | CONTROLE TECNOLOGICO | 0006 | 74022 | ENSAIO TECNOLOGICO | 74022/51 | ENSAIO DE ADESIVIDADE A LIGANTE BETUMINOSO - AGREGADO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 54.54 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | CONTROLE TECNOLOGICO | 0006 | 74022 | ENSAIO TECNOLOGICO | 74022/52 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 49.59 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | CONTROLE TECNOLOGICO | 0006 | 74022 | ENSAIO TECNOLOGICO | 74022/53 | ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DA MISTURA ASFALTICA | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 44.62 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | CONTROLE TECNOLOGICO | 0006 | 74022 | ENSAIO TECNOLOGICO | 74022/54 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO FILLER | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 44.62 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | CONTROLE TECNOLOGICO | 0006 | 74022 | ENSAIO TECNOLOGICO | 74022/55 | ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 123.97 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | CONTROLE TECNOLOGICO | 0006 | 74022 | ENSAIO TECNOLOGICO | 74022/56 | ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | CONTROLE TECNOLOGICO | 0006 | 74022 | ENSAIO TECNOLOGICO | 74022/57 | ENSAIO DE CONSISTENCIA DO CONCRETO CCR - INDICE VEBE | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | CONTROLE TECNOLOGICO | 0006 | 74022 | ENSAIO TECNOLOGICO | 74022/58 | ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 38 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | CONTROLE TECNOLOGICO | 0006 |  |  | 95967 | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 105.24 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | SONDAGENS | 0007 |  |  | 72733 | MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA ACIMA DE 20KM | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 671.78 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | SONDAGENS | 0007 |  |  | 72871 | MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA ATE 10KM | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 300.22 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | SONDAGENS | 0007 |  |  | 72872 | MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA DE 10KM ATE 20KM | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 486 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | LOCACAO | 0008 |  |  | 73610 | LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.97 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | LOCACAO | 0008 |  |  | 73679 | LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.92 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | LOCACAO | 0008 |  |  | 73686 | LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 20.13 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | LOCACAO | 0008 | 73992 | LOCACAO DE OBRA | 73992/1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.99 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | LOCACAO | 0008 | 74077 | LOCACAO OBRA C/PECA DE PINHO / REAPROVEITAMENTO | 74077/2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.89 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | LOCACAO | 0008 | 74077 | LOCACAO OBRA C/PECA DE PINHO / REAPROVEITAMENTO | 74077/3 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 5.2 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | LOCACAO | 0008 |  |  | 85323 | LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.47 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | LEVANTAMENTO CADASTRAL | 0009 | 73758 | LEVANT SECAO TRANSV C/NIVEL P/M LINEAR SECAO | 73758/1 | LEVANTAMENTO SECAO TRANSVERSAL C/NIVEL TERRENO NAO ACIDENTADO VEGETAÇÃO DENSA INCLUSIVE DESENHO ESC 1:200 EM PAPEL VEGETAL MILIMETRADO (MEDIDO P/M SECAO), INCLUSIVE NIVELADOR, AUXILIAR DE CALCULO TOPOGRAFICO E DESENHISTA. | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.46 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS TECNICOS | SERT | LEVANTAMENTO CADASTRAL | 0009 |  |  | 78472 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.31 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 93588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.52 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 93589 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.16 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.77 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 93591 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.27 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 93592 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.97 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 93593 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.64 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 93594 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 93595 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.77 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 93596 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.51 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 93597 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.84 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 93598 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.64 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.42 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 95425 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_09/2016 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.1 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 95426 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_09/2016 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.84 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 95427 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM(UNIDADE: M3XKM). AF_09/2016 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.56 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 95428 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_09/2016 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.73 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 95429 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_09/2016 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.56 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 95430 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_09/2016 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.37 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.09 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.91 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3XKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.79 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 95878 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.72 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.6 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE COMERCIAL | 0332 |  |  | 95880 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.53 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE MATERIAIS BETUMINOSOS | 0333 |  |  | 93176 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.41 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE MATERIAIS BETUMINOSOS | 0333 |  |  | 93177 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.47 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE MATERIAIS BETUMINOSOS | 0333 |  |  | 93178 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.47 | CAIXA REFERENCIAL
TRANPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TRAN | TRANSPORTE MATERIAIS BETUMINOSOS | 0333 |  |  | 93179 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.62 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | CERCA/PROTETORES | 0202 | 74038 | PORTÃO PARA CERCA | 74038/1 | PORTAO COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11CM, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, SEM DOBRADICAS | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24.57 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | CERCA/PROTETORES | 0202 | 74039 | CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA | 74039/1 | CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11CM, ESPACAMENTO DE 2M, ALTURA LIVRE DE 1M, CRAVADOS 0,5M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 24.57 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | CERCA/PROTETORES | 0202 | 74118 | CERCA VIVA - MMA | 74118/1 | PLANTIO DE CERCA VIVA COM ARBUSTOS DE ALTURA 50 A 100CM, COM 4UN/M | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 184.04 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | CERCA/PROTETORES | 0202 | 74142 | CERCA COM MOUROES - MMA | 74142/1 | CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 40.48 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | CERCA/PROTETORES | 0202 | 74142 | CERCA COM MOUROES - MMA | 74142/2 | CERCA COM MOUROES DE MADEIRA, 7,5X7,5CM, ESPACAMENTO DE 2M, ALTURA LIVRE DE 2M, CRAVADOS 0,5M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.95 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | CERCA/PROTETORES | 0202 | 74142 | CERCA COM MOUROES - MMA | 74142/3 | CERCA COM MOUROES DE MADEIRA, 7,5X7,5CM, ESPACAMENTO DE 2M, ALTURA LIVRE DE 2M, CRAVADOS 0,5M, COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.89 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | CERCA/PROTETORES | 0202 | 74142 | CERCA COM MOUROES - MMA | 74142/4 | CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 16 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 49.56 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | CERCA/PROTETORES | 0202 | 74143 | CERCA DE ARAME LISO | 74143/1 | CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 12 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 48.61 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | CERCA/PROTETORES | 0202 | 74143 | CERCA DE ARAME LISO | 74143/2 | CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17 | M | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 46.75 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | CERCA/PROTETORES | 0202 |  |  | 85171 | RECOMPOSICAO PARCIAL DO ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, FIXADO EM CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.2 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | ALAMBRADO | 0204 | 73787 | ALAMBRADO | 73787/1 | ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 169.27 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | ALAMBRADO | 0204 | 74244 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA | 74244/1 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | M2 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 100.79 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | ALAMBRADO | 0204 |  |  | 85172 | ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO "T", ALTURA LIVRE 2M, ESPACADOS A CADA 2M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | M | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 90.15 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | ARBORIZACAO, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | 0205 | 73788 | PLANTIO DE ARVORES E ARBUSTOS | 73788/2 | GRADE EM MADEIRA PARA PROTECAO DE MUDAS DE ARVORES | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 96.29 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | ARBORIZACAO, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | 0205 | 73967 | PLANTIO DE ARBUSTOS E ARVORES | 73967/1 | PLANTIO DE ARVORE, ALTURA DE 1,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 106.39 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | ARBORIZACAO, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | 0205 | 73967 | PLANTIO DE ARBUSTOS E ARVORES | 73967/2 | PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 136.2 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | ARBORIZACAO, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | 0205 | 73967 | PLANTIO DE ARBUSTOS E ARVORES | 73967/4 | IRRIGAÇÃO DE ÁRVORE COM CARRO PIPA | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0.35 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | ARBORIZACAO, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | 0205 |  |  | 85178 | PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM | UN | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 56.53 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | GRAMA, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | 0206 | 74236 | PLANTIO DE GRAMA | 74236/1 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.67 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | GRAMA, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | 0206 |  |  | 85179 | PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.53 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | GRAMA, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | 0206 |  |  | 85180 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.53 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | MANUTENCAO E LIMPEZA DE AREAS VERDES | 0277 |  |  | 85182 | REVOLVIMENTO E DESTORROAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE GRAMADA COM PROFUNDIDADE ATÉ 20CM | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.1 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | MANUTENCAO E LIMPEZA DE AREAS VERDES | 0277 |  |  | 85183 | REVOLVIMENTO MANUAL DE SOLO, PROFUNDIDADE ATÉ 20CM | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.97 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | MANUTENCAO E LIMPEZA DE AREAS VERDES | 0277 |  |  | 85184 | RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.28 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | MANUTENCAO E LIMPEZA DE AREAS VERDES | 0277 |  |  | 85185 | PODA E LIMPEZA DE ARBUSTO TIPO CERCA VIVA | M2 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3.62 | CAIXA REFERENCIAL
URBANIZACAO | URBA | MANUTENCAO E LIMPEZA DE AREAS VERDES | 0277 |  |  | 85186 | PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS, INCLUINDO REMOCAO DE ENTULHO | UN | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 76.48 | CAIXA REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88236 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.38 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.8 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.45 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.47 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 8.92 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88241 | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.85 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.18 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.85 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.82 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.2 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.66 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.5 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88249 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.59 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88250 | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.5 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.91 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88252 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.99 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.42 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88255 | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.8 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.61 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88257 | BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.7 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88258 | CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.59 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88259 | CALAFETADOR/CALAFATE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.98 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.28 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.64 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.82 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88263 | CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.99 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.1 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88265 | ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.04 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 25.31 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.89 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88268 | ESTUCADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.22 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88269 | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.22 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.61 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88272 | MACARIQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.89 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88273 | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.47 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.06 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88275 | MECÃNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.78 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88277 | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.2 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.55 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88279 | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88281 | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.5 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88282 | MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.5 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88283 | MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.52 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88284 | MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.65 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88285 | MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.52 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88286 | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.7 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88288 | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.25 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88290 | OPERADOR DE ACABADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.33 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88291 | OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.98 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88292 | OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.28 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88293 | OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.43 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88294 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.44 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88295 | OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.77 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88296 | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.63 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.25 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88298 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.76 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88299 | OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.59 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88300 | OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.59 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88301 | OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.58 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88302 | OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.43 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88303 | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.83 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88304 | OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.33 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88306 | OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11.23 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88307 | OPERADOR PARA BATE ESTACAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.53 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88308 | PASTILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.65 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.92 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.85 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88311 | PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.62 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88312 | PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20.41 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88313 | POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 18.81 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88314 | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 9.19 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.07 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13.15 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 17.82 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88318 | SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X") COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.05 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88320 | TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.41 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88321 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 26.41 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88322 | TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30.92 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.98 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88324 | TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.26 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.97 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.27 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.59 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 14.5 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 88597 | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COLETADO | 26.42 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 90766 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.22 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 90767 | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 21.39 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 90768 | ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 66.14 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 90769 | ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 75.84 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 90770 | ARQUITETO DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 89.78 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 90771 | AUXILIAR DE DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.05 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 90772 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15.49 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 90773 | DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 22.27 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 90775 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 35.11 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.78 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 70.33 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 88.46 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 90779 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 116.06 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 23 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 16.64 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 82.38 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 91678 | ENGENHEIRO SANITARISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 69.49 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 93556 | FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 84.16 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 93557 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 158.05 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 93558 | MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2614.66 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 93559 | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4725.45 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 93560 | DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3992.29 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 93561 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6560.05 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 93562 | AUXILIAR DE DESENHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3950.32 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 93563 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3981.18 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 93564 | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3826.34 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12463.17 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 93566 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2787.5 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15675.74 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 93568 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 20566.7 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 93569 | ARQUITETO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 11737.47 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 93570 | ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 13457.1 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 93571 | ARQUITETO SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 15928.28 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 3008.34 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 94295 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 4078.9 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 94296 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2989.63 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95308 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.09 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95309 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.11 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95310 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.04 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95311 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.08 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95312 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.11 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95313 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.08 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95314 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COLETADO | 0.12 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95315 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.19 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95316 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.3 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95317 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.14 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95318 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.04 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95319 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.06 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95320 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.08 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95321 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.07 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95322 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.06 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95323 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.14 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95324 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.14 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95325 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.21 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95326 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.05 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95327 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALAFETADOR/CALAFATE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.14 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95328 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.12 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95329 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.15 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95330 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COLETADO | 0.12 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95331 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.07 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95332 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COLETADO | 0.4 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95333 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA INDUSTRIAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.51 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95334 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.5 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95335 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COLETADO | 0.19 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95336 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ESTUCADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.1 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95337 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.1 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95338 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.23 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95339 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MAÇARIQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.19 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95340 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.14 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95341 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.14 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95342 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COLETADO | 0.08 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95343 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.19 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95344 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.06 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95345 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR ELETROMECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.45 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95346 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.04 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95347 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.04 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95348 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.04 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95349 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.04 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95350 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.04 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95351 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.16 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95352 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.07 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95353 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ACABADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.07 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95354 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.07 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95355 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.04 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95356 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.08 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95357 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COLETADO | 0.12 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95358 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.08 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95359 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.2 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95360 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.1 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95361 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.04 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95362 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.11 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95363 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.11 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95364 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.08 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95365 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.08 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95366 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.07 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95367 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.07 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95368 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.06 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95369 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR PARA BATE ESTACAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.05 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95370 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PASTILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.19 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95371 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COLETADO | 0.22 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95372 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COLETADO | 0.15 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95373 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.16 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95374 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR PARA TINTA EPÓXI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.18 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95375 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.24 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95376 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.01 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95377 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.11 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95378 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COLETADO | 0.14 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95379 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COLETADO | 0.12 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95380 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS X ) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.13 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95381 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SONDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.24 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95382 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TAQUEADOR OU TAQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.1 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95383 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE LABORATÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.14 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95384 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE SONDAGEM (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.24 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95385 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.1 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95386 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.1 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95387 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.13 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95388 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.07 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95389 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.07 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95390 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.04 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95391 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COLETADO | 0.09 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95392 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COLETADO | 0.07 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95393 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.3 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95394 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.43 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95395 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.5 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95396 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.59 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95397 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE DESENHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.07 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95398 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.05 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95399 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA COPISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.07 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95400 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.14 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95401 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COLETADO | 0.22 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95402 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COLETADO | 0.82 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95403 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.03 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95404 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1.35 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95405 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0.37 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95406 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COLETADO | 0.08 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95407 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 2.19 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95408 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.22 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95409 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.74 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95410 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA COPISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.47 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95411 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 19.04 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95412 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE DESENHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.34 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95413 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 10.41 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95414 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 41.28 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95415 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 111.66 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95416 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 6.75 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95417 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 140.63 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95418 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 184.73 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95419 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 59.14 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95420 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 67.87 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95421 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 80.41 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95422 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 30.78 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95423 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 51.3 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL
SERVICOS DIVERSOS | SEDI | OUTROS | 0318 |  |  | 95424 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MES | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 12.07 | ENCARGOS COMPLEMENTARES REFERENCIAL