## PLANILHA
ORÇAMENTO ESTIMATIVO
Órgão | UNB - UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
Objeto: | INSTALAÇÃO DE USINA FOTOVOLTÁICA NA COBERTURA DO PRÉDIO UAC - CAMPUS DARCY RIBEIRO
Data: | BRASÍLIA, MAIO DE 2018
Refer: | SINAPI-MARÇO/2018; ORSE-FEVEREIRO/2018; CPOS-MARÇO/2018; TABELA CREA-DF 2018
Resp. | THYALA ANARELLI CUNHA E SANTOS - CREA 23014/D-DF; Atualização de preços: DANIELE FIRME MIRANDA - CREA 24965/D-DF
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | UN | QUANT. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | MAT. + MO | TOTAL | CODIGO SINAPI/OUTROS
02.00.000 | SERVIÇOS PRELIMINARES
02.01.000 | CANTEIRO DE OBRAS
02.01.100 | Construções Provisórias
02.01.101 | PROJETO EXECUTIVO DE CANTEIRO DE OBRAS | M2 | 97.28 |  |  | 0.64 | 62.26 | 10832 ORSE
02.01.102 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (ESCRITÓRIO) | MÊS | 4 |  |  | 505 | 2020 | INSUMO 10775
02.01.103 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (DEPÓSITO) | MÊS | 4 |  |  | 394.53 | 1578.12 | INSUMO 10776
02.01.104 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | M2 | 95.04 |  |  | 47.58 | 4522 | 74220/001
02.01.105 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m2 | 15 |  |  | 347.97 | 5219.55 | 74209/001
02.01.200 | Ligações Provisórias
02.01.201 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | UN | 1 |  |  | 1348.05 | 1348.05 | 41598
| SUBTOTAL ITEM 2 | [5 empty] | 14749.98
03.00.000 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
03.03.000 | ESTRUTURAS METÁLICAS
03.03.001 | ESTRUTURA METÁLICA DE SUPORTE DO SISTEMA DE PLACAS FOTOVOLTAICAS, INTALADA SOBRE AS TELHAS, FIXA NA ESTRUTURA EXIXTENTE POR MEIO DE PARAFUSOS (TRAMA METÁLICA PARA TELHADOS) (PROJETO EXECUTIVO A SER ELABORADO PELA EMPRESA) | M2 | 229.3 |  |  | 23.0085 | 5275.85 | 92568 MODIFICADA
| SUBTOTAL ITEM 3 | [5 empty] | 5275.85
04.00.000 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO
04.01.000 | ARQUITETURA
04.01.600 | IMPERMEABILIZAÇÃO
04.01.601 | IMPERMEABILIZAÇÃO TELHAS NOS PONTOS DE FIXAÇÃO DA ESTRUTURA DE SUPORTE (IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO - 0,5 FUROS/M2, AREA DO FURO 20x20CM) | M2 | 4.586 |  |  | 149.85 | 687.21 | 74190/001
| IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILM E DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM (AREA CALHAS ONDE DESCEM AS TUBULACOES) | M2 | 22.93 |  |  | 76.05 | 1743.83 | 73753/001
| SUBTOTAL ITEM 4 | [5 empty] | 2431.04
06.00.000 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS
06.01.000 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 191226.92
06.01.001 | INSTALAÇÃO DE USINA FOTOVOLTÁICA NA COBERTURA DO PRÉDIO UAC-FGA/GAMA, POTÊNCIA INSTALADA DE 104,6 KWp, CONFONFORME PROJETO, COMPOSTA DE PLACAS SOLARES FOTOVOLTAICAS, TRILHOS E ATODOS OS DEMAIS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO DAS MESMAS, CABOS E FIOS, EQUIPAMENTOS, LIGAÇÃO COM A REDE LOCAL, PROJETO EXECUTIVO E AS BUIT DAS INTALAÇÕES ELÉTRICAS, E DEMAIS ELEMENTOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DA USINA | UN | 1 |  |  | 191226.9163 | 191226.92 | COTAÇÃO DE MERCADO
| SUBTOTAL ITEM 6 | [5 empty] | 191226.92
09.00.000 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
09.02.000 | LIMPEZA DE OBRAS
09.02.001 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 229.3 |  |  | 2.11 | 483.82 | 9537
09.04.000 | COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT")
09.04.001 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO DOS PAINEIS EM AÇO | M2 | 229.3 |  |  | 5.25 | 1203.83 | 07312/ORSE
09.04.002 | PROJETO AS BUILT ARQUITETURA | M2 | 229.3 |  |  | 0.7 | 160.51 | 07325/ORSE
09.04.003 | PROJETO AS BUILT ESTRUTURA | M2 | 229.3 |  |  | 0.7 | 160.51 | 07325/ORSE
09.04.004 | TAXAS CREA DF | UN | 1 |  |  | 218.54 | 218.54 | CREA-DF 2018
| SUBTOTAL ITEM 9 | [5 empty] | 2227.21
10.00.000 | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS
10.01.000 | PESSOAL
10001100 | Mão de Obra
10.00.101 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4 |  |  | 2787.5 | 11150 | 93566
10.00.102 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4 |  |  | 3955.559 | 15822.24 | COMPOSIÇÂO ADM 1
10001200 | Administração
10.00.201 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.67 |  |  | 12463.29 | 8350.4 | 93565
10.00.202 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.67 |  |  | 14632.1936 | 9803.57 | COMPOSIÇÂO ADM 2
10.00.203 | PROJETO E IMPLEMENTAÇÃO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E GESTÃO DE PERDAS | UND | 1 |  |  | 5043.21 | 5043.21 | CPOS 01.27.01 MODIFICADA
| SUBTOTAL ITEM 10 | [5 empty] | 50169.42
| SUB TOTAL DA OBRA | [5 empty] | 266080.42
| B.D.I. NORMAL |  | 74853.5 |  | 26.93% |  | 20158.0476
| B.D.I. DIFERENCIADO |  | 191226.92 |  | 20.93% |  | 40023.7944
| TOTAL GLOBAL DA OBRA | [5 empty] | 326262.2619
| VALOR POR METRO QUADRADO |  |  |  | 740,70 m2 |  | 1422.862

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ESTIMADO
Órgão | UNB - UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
Objeto: | INSTALAÇÃO DE USINA FOTOVOLTÁICA NA COBERTURA DO PRÉDIO UAC - CAMPUS DARCY RIBEIRO
Data: | BRASÍLIA, MAIO DE 2018
Refer: | SINAPI-MARÇO/2018; ORSE-FEVEREIRO/2018; CPOS-MARÇO/2018; TABELA CREA-DF 2018
Resp | THYALA ANARELLI CUNHA E SANTOS - CREA 23014/D-DF; Atualização de preços: DANIELE FIRME MIRANDA - CREA 24965/D-DF
Item | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR |  | PERÍODO DE EXECUÇÃO (MESES) |  |  |  | TOTAL
|  | % | R$ | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS
02.00.000 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4.521% | 14749.98 | 4424.994 | 4424.994 | 2949.996 | 2949.996 | 14749.98
|  |  |  | 30% | 30% | 20% | 20% | 100%
03.00.000 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 1.617% | 5275.85 | 2110.34 | 1055.17 | 1055.17 | 1055.17 | 5275.85
|  |  |  | 40% | 20% | 20% | 20% | 100%
04.00.000 | ARQUITETURA | 0.7451% | 2431.04 | 2431.04 |  |  |  | 2431.04
|  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
06.00.000 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS | 58.61% | 191226.92 | 47806.73 | 47806.73 | 47806.73 | 47806.73 | 191226.92
|  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
09.00.000 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0.6826% | 2227.21 | 445.442 | 668.163 | 668.163 | 445.442 | 2227.21
|  |  |  | 20% | 30% | 30% | 20% | 100%
10.00.000 | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS | 15.38% | 50169.42 | 12887.8153 | 12539.504 | 12408.9227 | 12333.178 | 50169.42
|  |  |  | 25.69% | 24.99% | 24.73% | 24.58% | 100%
32 | B.D.I | 18.45% | 60181.8419 | 15463.0268 | 15040.346 | 14884.6703 | 14793.7989 | 60181.8419
|  |  |  | 25.69% | 24.99% | 24.73% | 24.58% | 100%
S | PARCIAIS R$ |  |  | 85569.3881 | 81534.9069 | 79773.652 | 79384.3149 | 326262.2619
O | % | 99.25% | 326262.2619 | 26.23% | 24.99% | 24.45% | 24.33% | 100%
M | ACUMULADO R$ |  |  | 85569.3881 | 167104.295 | 246877.947 | 326262.2619
A |  |  |  | 26.23% | 51.22% | 75.67% | 100%

## COMPOSIÇÃO BDI
COMPOSIÇÃO BDI
Órgão | UNB - UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
Objeto: | INSTALAÇÃO DE USINA FOTOVOLTÁICA NA COBERTURA DO PRÉDIO UAC - CAMPUS DARCY RIBEIRO
Data: | BRASÍLIA, MAIO DE 2018
CÁLCULO DO BDI EQUIPAMENTOS COM DESONERAÇÃO
THYALA ANARELLI CUNHA E SANTOS - CREA 23014/D-DF; Atualização de preços: DANIELE FIRME MIRANDA - CREA 24965/D-DF
| A | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | [5 empty] | 3.45%
| B | DESPESAS FINANCEIRAS | [5 empty] | 0.85%
| C | SEGUROS E GARANTIAS | [5 empty] | 0.48%
| D | ISS (PMNF) | [5 empty] | 0%
|  | PIS | [5 empty] | 0.65%
|  | COFINS | [5 empty] | 3%
|  | TOTAL "D" = | [5 empty] | 3.65%
| E | LUCRO | [5 empty] | 5.11%
| R | RISCO | [5 empty] | 0.85%
| T | CPRB | [5 empty] | 4.5%
FÓRMULA DE CÁLCULO
| BDI = | (1 + C + R + A) x (1 + B) x (1 + E) | [5 empty] | - | 1
(1 - (D + T))
CÁLCULO
| BDI = | 1.1107 | [5 empty] | - | 1 |  | = | 20.93%
|  | 0.9185 | [11 empty] | 20.93%
|  | O VALOR DO BDI ADOTADO É DE: | [5 empty] | 20.93%
| OS CÁLCULOS ESTÃO EM CONFORMIDADE AO "ACORDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO | OS CÁLCULOS ESTÃO EM CONFORMIDADE AO "ACORDÃO Nº 2369/2011 - TCU - PLENÁRIO | OS CÁLCULOS ESTÃO EM CONFORMIDADE AO "ACORDÃO Nº 2369/2011 - TCU - PLENÁRIO | OS CÁLCULOS ESTÃO EM CONFORMIDADE AO "ACORDÃO Nº 2369/2011 - TCU - PLENÁRIO | OS CÁLCULOS ESTÃO EM CONFORMIDADE AO "ACORDÃO Nº 2369/2011 - TCU - PLENÁRIO | OS CÁLCULOS ESTÃO EM CONFORMIDADE AO "ACORDÃO Nº 2369/2011 - TCU - PLENÁRIO | OS CÁLCULOS ESTÃO EM CONFORMIDADE AO "ACORDÃO Nº 2369/2011 - TCU - PLENÁRIO | OS CÁLCULOS ESTÃO EM CONFORMIDADE AO "ACORDÃO Nº 2369/2011 - TCU - PLENÁRIO | OS CÁLCULOS ESTÃO EM CONFORMIDADE AO "ACORDÃO Nº 2369/2011 - TCU - PLENÁRIO | OS CÁLCULOS ESTÃO EM CONFORMIDADE AO "ACORDÃO Nº 2369/2011 - TCU - PLENÁRIO | OS CÁLCULOS ESTÃO EM CONFORMIDADE AO "ACORDÃO Nº 2369/2011 - TCU - PLENÁRIO | OS CÁLCULOS ESTÃO EM CONFORMIDADE AO "ACORDÃO Nº 2369/2011 - TCU - PLENÁRIO | OS CÁLCULOS ESTÃO EM CONFORMIDADE AO "ACORDÃO Nº 2369/2011 - TCU - PLENÁRIO | OS CÁLCULOS ESTÃO EM CONFORMIDADE AO "ACORDÃO Nº 2369/2011 - TCU - PLENÁRIO | OS CÁLCULOS ESTÃO EM CONFORMIDADE AO "ACORDÃO Nº 2369/2011 - TCU - PLENÁRIO | OS CÁLCULOS ESTÃO EM CONFORMIDADE AO "ACORDÃO Nº 2369/2011 - TCU - PLENÁRIO
** NO CÁLCULO SEM DESONERAÇÃO NÃO FOI CONSIDERADO PARÂMETRO NA FÓRUMLA.
CÁLCULO DO BDI EDIFICAÇÕES SEM DESONERAÇÃO
| A | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | [5 empty] | 4%
| B | DESPESAS FINANCEIRAS | [5 empty] | 1.23%
| C | SEGUROS E GARANTIAS | [5 empty] | 0.8%
| D | ISS (PMNF) | [5 empty] | 1%
|  | PIS | [5 empty] | 0.65%
|  | COFINS | [5 empty] | 3%
|  | TOTAL "D" = | [5 empty] | 4.65%
| E | LUCRO | [5 empty] | 7.4%
| R | RISCO | [5 empty] | 1.27%
| T | CPRB | [5 empty] | 4.5%
FÓRMULA DE CÁLCULO
| BDI = | (1 + C + R + A) x (1 + B) x (1 + E) | [5 empty] | - | 1
(1 - (D + T))
CÁLCULO
| BDI = | 1.1532 | [5 empty] | - | 1 |  | = | 26.93%
|  | 0.9085 | [11 empty] | 26.93%
|  | O VALOR DO BDI ADOTADO É DE: | [5 empty] | 26.93%
| OS CÁLCULOS ESTÃO EM CONFORMIDADE AO "ACORDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PLENÁRIO | OS CÁLCULOS ESTÃO EM CONFORMIDADE AO "ACORDÃO Nº 2369/2011 - TCU - PLENÁRIO | OS CÁLCULOS ESTÃO EM CONFORMIDADE AO "ACORDÃO Nº 2369/2011 - TCU - PLENÁRIO | OS CÁLCULOS ESTÃO EM CONFORMIDADE AO "ACORDÃO Nº 2369/2011 - TCU - PLENÁRIO | OS CÁLCULOS ESTÃO EM CONFORMIDADE AO "ACORDÃO Nº 2369/2011 - TCU - PLENÁRIO | OS CÁLCULOS ESTÃO EM CONFORMIDADE AO "ACORDÃO Nº 2369/2011 - TCU - PLENÁRIO | OS CÁLCULOS ESTÃO EM CONFORMIDADE AO "ACORDÃO Nº 2369/2011 - TCU - PLENÁRIO | OS CÁLCULOS ESTÃO EM CONFORMIDADE AO "ACORDÃO Nº 2369/2011 - TCU - PLENÁRIO | OS CÁLCULOS ESTÃO EM CONFORMIDADE AO "ACORDÃO Nº 2369/2011 - TCU - PLENÁRIO | OS CÁLCULOS ESTÃO EM CONFORMIDADE AO "ACORDÃO Nº 2369/2011 - TCU - PLENÁRIO | OS CÁLCULOS ESTÃO EM CONFORMIDADE AO "ACORDÃO Nº 2369/2011 - TCU - PLENÁRIO | OS CÁLCULOS ESTÃO EM CONFORMIDADE AO "ACORDÃO Nº 2369/2011 - TCU - PLENÁRIO | OS CÁLCULOS ESTÃO EM CONFORMIDADE AO "ACORDÃO Nº 2369/2011 - TCU - PLENÁRIO | OS CÁLCULOS ESTÃO EM CONFORMIDADE AO "ACORDÃO Nº 2369/2011 - TCU - PLENÁRIO | OS CÁLCULOS ESTÃO EM CONFORMIDADE AO "ACORDÃO Nº 2369/2011 - TCU - PLENÁRIO | OS CÁLCULOS ESTÃO EM CONFORMIDADE AO "ACORDÃO Nº 2369/2011 - TCU - PLENÁRIO
** NO CÁLCULO SEM DESONERAÇÃO NÃO FOI CONSIDERADO ESSE PARÂMETRO NA FÓRUMLA.

## COMPOSICAO
COMPOSIÇÕES EQUIPE ADMINISTRATIVA
Órgão | UNB - UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
Objeto: | INSTALAÇÃO DE USINA FOTOVOLTÁICA NA COBERTURA DO PRÉDIO UAC - CAMPUS DARCY RIBEIRO
Data: | BRASÍLIA, MAIO DE 2018
Refer: | SINAPI-MARÇO/2018; ORSE-FEVEREIRO/2018; CPOS-MARÇO/2018; TABELA CREA-DF 2018
Resp: | THYALA ANARELLI CUNHA E SANTOS - CREA 23014/D-DF; Atualização de preços: DANIELE FIRME MIRANDA - CREA 24965/D-DF
COMPOSIÇÃO ADM 1 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI 88326
TIPO | SÁLARIO SEM ENCARGOS | ENCARGOS | SALÁRIO + ENCARGOS
HORISTA | 12.0274 | 85.16% | 22.27
MENSALISTA | 12.0274 | 49.49% | 17.9798
Total mensalista = R$17,98 * 220 = |  |  | 3955.559
COMPOSIÇÃO ADM 2 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | SINAPI 91677
TIPO | SÁLARIO SEM ENCARGOS | ENCARGOS | SALÁRIO + ENCARGOS
HORISTA | 44.4913 | 85.16% | 82.38
MENSALISTA | 44.4913 | 49.49% | 66.51
Total mensalista = R$66,51 * 220 = |  |  | 14632.1936
COMPOSIÇÕES PREÇO
CPOS 01.27.01 MODIFICADA | PROJETO DE IMPLEMENTAÇÃO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E GESTÃO DE PERDAS | UNID | Coef. | Preço Unitário | Total
INSUMO CPOS 020702 | Coordenador mão-de-obra consultiva | H | 4 | 362.08 | 1448.32
COMPOSICAO SINAPI 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 39 | 88.46 | 3449.94
INSUMO CPOS 070107 | Impressão colorida em papel sulfite A4 | UNID | 75 | 1.6 | 120
INSUMO CPOS 070108 | Encadernação espiral até 100 folhas | UNID | 5 | 4.99 | 24.95
|  |  | TOTAL |  | 5043.21
92568 MODIFICADA | ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO PARA SUPROTE DAS PLACAS, COMPOSTA POR PERFIL U E CANTONEIRA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | UNID | Coef. | Preço Unitário | Total
INSUMO 40535 | PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM | KG | 0.8728 | 4.89 | 4.268
INSUMO CPOS 026682 | Cantoneira em aço galvanizado de 1´ x 1/8´ | KG | 1.8524 | 5.3 | 9.8177
INSUMO 40547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 X 19" | CENTO | 0.06 | 16.41 | 0.9846
INSUMO 40549 | PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) | CENTO | 0.007 | 111.38 | 0.77966
INSUMO 40839 | PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), COMPRIMENTO 1 " (25,4 MM) | CENTO | 0.005 | 68 | 0.34
COMPOSIÇÃO 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.339 | 11.57 | 3.9222
COMPOSIÇÃO 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.191 | 13.17 | 2.5155
COMPOSIÇÃO 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0139 | 11.86 | 0.16485
COMPOSIÇÃO 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0193 | 11.19 | 0.21597
|  |  | TOTAL |  | 23.0085

## COTAÇÃO
06.01.001 | INSTALAÇÃO DE USINA FOTOVOLTÁICA NA COBERTURA DO PRÉDIO UAC-FGA/GAMA, POTÊNCIA INSTALADA DE 104,6 KWp, CONFONFORME PROJETO, COMPOSTA DE PLACAS SOLARES FOTOVOLTAICAS, TRILHOS E ATODOS OS DEMAIS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO DAS MESMAS, CABOS E FIOS, EQUIPAMENTOS, LIGAÇÃO COM A REDE LOCAL, PROJETO EXECUTIVO E AS BUIT DAS INTALAÇÕES ELÉTRICAS, E DEMAIS ELEMENTOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DA USINA
COTAÇÃO | EMPRESA | VALOR DA PROPOSTA | DATA | POTÊNCIA KWp | R$/kwp
1 | TRONICA | 343600 | 2018-04-19 | 79.06 | 4346.0663
2 | MTEC | 719226 | 2018-04-30 | 102.6 | 7010
3 | ENGIE | 470568 | 2018-04-19 | 102.6 | 4586.4327
4 | THYALA ANARELLI CUNHA E SANTOS - CREA 23014/D-DF; Atualização de preços: DANIELE FIRME MIRANDA - CREA 24965/D-DF |  | EMAIL ENVIADO 27/10/2017
| MENOR VALOR | 343600 |  |  | 4346.0663
| MÉDIA | 511131.3333 |  |  | 5314.1663
| MEDIANA | 470568 |  |  | 4586.4327
| LOCAL | PLACAS | POTÊNCIA KWp | R$/KWp | TOTAL
| POTENCIA INSTALADA PLANALTINA | 160 placas 275Wp cada | 44 | 4346.0663 | 191226.9163
Obs.: Utilização do menor valor com base no Manual de Elaboração de Planilhas Orçamentárias de Obras Públicas (TCU, Brasília, 2014), página 60.