## Cálculo de BDI
UNB - UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
UNIDADE VINCULADA AO SERVIÇO.: | SANITÁRIOS ICC
Nº DA OS / OFB: | OS 12
NOME DO PROJETO: | REFORMA DOS SANITÁRIOS ICC
DATA: | 2018-05-25
VERSÃO: | R07
PRAZO DE CONCLUSÃO OBRA: | 60 DIAS
Cálculo do BDI* (Benefícios e Despesas Indiretas)
Descrição |  | Valores Referenciais adotado pela UNB**
Administração Central (A) |  | 4%
Despesas Financeiras (B) |  | 1.23%
Seguros (S) + Garantia (C) |  | 0.8%
ISS (D1)*** |  | 1%
PIS (D2)*** |  | 0.653%
COFINS (D3)*** |  | 3.005%
Lucro (E) |  | 7.404%
Riscos (R) |  | 1.274%
CPRB (T)**** |  | 4.5%
BDI |  | 26.96%
Fórmula do BDI
Observações
* O cálculo do BDI segue a metodologia estabelecida na Resolução do Decanato de Administração Nº0013/2016
** Valores Referenciais dados pelo Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário.
*** Os valores de D1, D2 e D3 considerados na fórmula foram obtidos a partir da Resolução do Decanato de Administração Nº0013/2016
**** Conforme orientações do TCU, publicadas no guia ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DE OBRAS PÚBLICAS, a CPRB (Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta) deve ser incluída no cálculo do BDI de orçamentos que consideram a desoneração da folha de pagamentos.
TÉCNICO RESPONSÁVEL: |  |  | CARIMBO
Arq. Diego Schmidt.
CAU/BR A38704-5
ASSINATURA DO COORDENADOR DA CBR |  |  | CARIMBO

## Orçamento resumido
UNB - UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
UNIDADE VINCULADA AO SERVIÇO.: |  | SANITÁRIOS ICC
Nº DA OS / OFB: |  | OS 12
NOME DO PROJETO: |  | REFORMA DOS SANITÁRIOS ICC
DATA: |  | 2018-05-25
VERSÃO: |  | R07
PRAZO DE CONCLUSÃO OBRA: |  | 60 DIAS
ORÇAMENTO RESUMIDO
Item | Descrição | TOTAL GERAL | INCIDÊNCIA
|  | COM BDI | (%)
02.00.000 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 22314.52 | 9.996%
04.00.000 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO | 116771.36 | 52.31%
05.00.000 | INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS E SANITÁRIAS | 39169.24 | 17.55%
06.00.000 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS | 22383.2 | 10.03%
07.00.000 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | 3232.5 | 1.448%
09.00.000 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 694.51 | 0.3111%
10.00.000 | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS | 18674.87 | 8.365%
Total: |  | 223240.2 | 100%
Base preços - SINAPI: Janeiro/2018 - Desonerado; PINI: Dezembro/2017 - Desonerado |  | 223240.2 | 100%
TÉCNICO RESPONSÁVEL: |  |  | CARIMBO
Arq. Diego Schmidt.
CAU/BR A38704-5
ASSINATURA DO COORDENADOR DA CBR |  |  | CARIMBO

## Planilha orçamentária
UNB - UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
[5 empty] | UNIDADE VINCULADA AO SERVIÇO.: |  | SANITÁRIOS ICC
[5 empty] | Nº DA OS / OFB: |  | OS 12
[5 empty] | NOME DO PROJETO: |  | REFORMA DOS SANITÁRIOS ICC
[5 empty] | DATA: |  | 25/05/2018
[5 empty] | VERSÃO: |  | R07
[5 empty] | PRAZO DE CONCLUSÃO OBRA: |  | 60 DIAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA
| 02.00.000 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| Código | Referência | Descrição | Quant. | Unidade | Custo Unitário | Custo Total | BDI | Preço Total | LOCAL | % |  | Custo Total
[8 empty] | 26.96% |  |  |  | 3516.7008
| 02.01.000 |  | CANTEIRO DE OBRAS
| 02.01.100 |  | CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS
| 02.01.107 |  | SERVIÇOS INICIAIS E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
| 02.01.107.01 | 02.001.0001.S.CBR.RJ | Mobilização e desmobilização de pessoal, materiais e equipamentos | 1 | un | 3215.9535 | 3215.9535 | 867.02 | 4082.97
| 02.01.107.02 | 02.002.0003.S.CBR.RJ | Elaboração de Plano de Gestão de Resíduos | 1 | und | 3305.872 | 3305.872 | 891.2631 | 4197.14
| 02.01.400 |  | PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO
| 02.01.401 |  | TAPUMES
x | 02.01.401.01 | SINAPI 74220/1 | Fornecimento e montagem de tapumes, inclusive pintura | 4.2 | m² | 85.2081 | 357.874 | 96.48 | 454.35 | circulação | 0.2035% |  | 357.874
| 02.01.401.02 | 02.002.0032.SER.CBR | Proteção com lona plástica de móveis e equipamentos | 60 | m² | 10.2856 | 617.1348 | 166.38 | 783.51
| 02.01.404 |  | PLACAS
| 02.01.404.01 | SINAPI 74209/1U | Fornecimento e Instalação de Placa de Obra | 1 | vb | 2741.4724 | 2741.4724 | 739.1 | 3480.57 |  | 1.559% |  | 2741.4724
| 02.01.406 |  | EQUIPAMENTOS
| 02.01.406.01 | SINAPI 95135 | Fornecimento e montagem de andaime metálico tubular tipo torre - locação | 5 | m/mês | 26.7021 | 133.5106 | 35.99 | 169.5
| 02.02.000 |  | DEMOLIÇÃO
| 02.02.110 |  | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO
| 02.02.112 |  | CONCRETO ARMADO
x | 02.02.112.1 | SINAPI 90440 | Abertura de furo em concreto com martelete até Ø75mm, inclusive acabamentos | 3 | unid. | 82.8433 | 248.5298 | 67.0036 | 315.53 | vergas - ventilação sanitários | 0.1413% |  | 248.5298
| 02.02.140 |  | VEDAÇÕES
| 02.02.140.01 | SINAPI 72215 | Demolição de alvenaria | 0.4824 | m³ | 58.5106 | 28.2255 | 7.6096 | 35.84 | sanitários -abertura de vãos | 0.01605%
| 02.02.140.02 | 02.002.0002.SER.CBR | Remoção de divisórias navais / BP-Plus / madeira e similares | 16.59 | m² | 30.6625 | 508.6908 | 137.143 | 645.83 | geral | 0.2893%
| 02.02.140.03 | 02.002.0081.SER.CBR | Remoção de portas de divisória | 2 | unid. | 22.8162 | 45.6323 | 12.3025 | 57.93 | geral | 0.02595%
| 02.02.140.04 | SINAPI 88316 | Remoção de esquadria de madeira | 4.2 | m² | 20.966 | 88.0574 | 23.7403 | 111.8 | acesso principal | 0.05008%
| 02.02.140.05 | 02.002.0002.S.CBR.RJ | Remoção de grade | 4.2 | m² | 18.0031 | 75.613 | 20.3853 | 96 | acesso principal | 0.043%
| 02.02.150 |  | PISOS
| 02.02.150.01 | SINAPI 73801 | Demolição de contrapiso | 52.5 | m² | 35.1341 | 1844.5408 | 497.2882 | 2341.83 | sanitários | 1.049%
| 02.02.150.02 | SINAPI 90446 | Abertura de rasgo em pisos para serviços hidráulicos / elétricos | 50 | m | 25.744 | 1287.2017 | 347.0296 | 1634.23 | Geral | 0.7321%
| 02.02.170 |  | REVESTIMENTOS E FORROS
| 02.02.170.01 | SINAPI 91222 | Abertura de rasgo em paredes para serviços hidráulicos / elétricos | 50 | m | 15.3318 | 766.592 | 206.6732 | 973.27 | Geral | 0.436%
| 02.02.170.02 | 02.004.0002.S.CBR.RJ | Remoção de rodapé em madeira | 5.6 | m | 18.3847 | 102.9542 | 27.7564 | 130.71 | geral | 0.05855%
| 02.02.180 |  | PAVIMENTAÇÕES
| 02.02.180.01 | SINAPI 85376 | Remoção de piso emborrachado / vinílico | 70 | m² | 7.8623 | 550.3585 | 148.3766 | 698.74 | geral | 0.313%
| 02.02.320 |  | REMOÇÃO DE REDES HIDRÁULICAS, ELÉTRICAS E DE UTILIDADES
| 02.02.322 |  | REDES EMBUTIDAS
| 02.02.322.01 | SINAPI 85407 | Remoção de instalações elétricas / lógicas | 25 | m | 13.6324 | 340.8101 | 91.8824 | 432.69 | geral | 0.1938%
| 02.02.330 |  | CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS PROVENIENTE DE DEMOLIÇÃO
| 02.02.330.01 | SINAPI 5961 | Remoção de entulho, inclusive o transporte e descarga em caçamba de aço | 9 | unid. | 25.3807 | 228.4262 | 61.5837 | 290.01 | Geral | 0.1299%
| 02.02.340 |  | REMOÇÕES GERAIS
| 02.02.340.01 | 02.002.0031.SER.CBR | Desmontagem e retirada de mobiliário | 35 | unid. | 24.83 | 869.0485 | 234.2955 | 1103.34 | geral | 0.4942%
| 02.02.340.02 | SINAPI 588264 | Remoção de luminária | 12 | unid. | 18.2947 | 219.5368 | 59.1871 | 278.72 | geral | 0.1249%
[6 empty] | Totais (02.00.000) | 17576.0347 | 4738.4901 | 22314.52
| 04.00.000 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO
| Código | Referência | Descrição | Quant. | Unidade | Custo Unitário | Custo Total | BDI | Preço Total
26.96%
| 04.01.000 |  | ARQUITETURA
| 04.01.100 |  | PAREDES
x | 04.01.102 | SINAPI 72132 | Execução / Reconstituição de alvenaria de vedação com tijolo furado esp=9 cm | 104.95 | m² | 72.4227 | 7600.7597 | 2049.16 | 9649.92 | sanitários e DML | 4.323% |  | 7600.7597
x | 04.01.120 | 06.006.0001.S.CBR.RJ | Fornecimento e montagem de divisória em granito para banheiro | 17.1 | m² | 686.8466 | 11745.0764 | 3166.47 | 14911.55 | sanitários | 6.68% |  | 11745.0764
| 04.01.200 |  | ESQUADRIAS
| 04.01.230 |  | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA
x | 04.01.230.01 | SINAPI 90844 | Fornecimento e instalação de porta de madeira de abrir semioca (dimensões 0,90 m x 2,10 m - completa com ferragem) para sanitário PNE, incluindo bate macas em chapa de inox escovado e barra de apoio em aço inox - folha da porta com acabamento em laminado melamínico padrão Imbuia Jade ou equivalente, alisar e aduelas em madeira com acabamento em pintura esmalte sintético na cor branco | 2 | un | 1314.8225 | 2629.645 | 708.95 | 3338.59 | sanitários PNE | 1.496% |  | 2629.645
x | 04.01.230.02 | SINAPI 90843 | Fornecimento e instalação de porta de madeira de abrir semioca (dimensões 0,80 m x 2,10 m - completa com ferragem) - folha da porta com acabamento em laminado melamínico padrão Imbuia Jade ou equivalente, alisar e aduelas em madeira com acabamento em pintura esmalte sintético na cor branco | 3 | un | 981.6391 | 2944.9173 | 793.95 | 3738.87 | sanitários e DML | 1.675% |  | 2944.9173
x | 04.01.230.03 | SINAPI 90822 | Fornecimento e instalação de porta de compensado revestida com laminado melamínico na cor branco, com dobradiça com mola para fixação em divisórias de granito, com targeta livre/ocupado, colocada em divisória de granito (dimensões 0,80 x 1,80m) | 6 | un | 562.5974 | 3375.5847 | 910.06 | 4285.64 | sanitários | 1.92% |  | 3375.5847
x | 04.01.230.04 | SINAPI 94581 | Fornecimento e instalação de janela de abrir com 03 folhas tipo maximar (2,68x0,70/1,80) , perfis em ferro conforme detalhamento, acabamento com pintura esmalte cor a definir sobre base de zarcão (incluir preparação de superfície), vidro comum liso transparente 6mm | 3.752 | m² | 511.2563 | 1918.2338 | 517.16 | 2435.39 | sanitários | 1.091% |  | 1918.2338
| 04.01.510 |  | REVESTIMENTOS DE PISOS
| 04.01.515 | SINAPI 84190 | Fornecimento e instalação de revestimento de piso em granito / mármore acabamento polido | 47.07 | m² | 277.5139 | 13062.5804 | 3521.67 | 16584.2504 | sanitários e DML | 7.429%
| 04.01.516 | SINAPI 84191 | Fornecimento e instalação de revestimento de piso de granitina | 17.3 | m2 | 92.4306 | 1599.0486 | 431.1 | 2030.1486 | circulação | 0.9094%
| 04.01.528 | SINAPI 73465 | Contrapiso de concreto regularizado | 74.36 | m² | 46.0491 | 3424.2126 | 923.17 | 4347.38 | sanitários, dml, circulação +RASGOS | 1.947%
| 04.01.530 |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES
| 04.01.531 | SINAPI 87314 | Fornecimento e aplicação de chapisco | 188.45 | m² | 6.7635 | 1274.59 | 343.63 | 1618.22 | alvenarias novas+RASGOS
| 04.01.532 | SINAPI 87825 | Fornecimento e aplicação de emboço | 188.45 | m² | 68.5841 | 12924.6682 | 3484.49 | 16409.1582 | alvenarias novas+RASGOS
| 04.01.533 | SINAPI 87408 | Fornecimento e aplicação de reboco | 188.45 | m² | 30.0829 | 5669.127 | 1528.4 | 7197.527 | alvenarias novas+RASGOS
| 04.01.534 | SINAPI 87267 | Fornecimento e aplicação de revestimento cerâmico | 154.625 | m² | 56.103 | 8674.9256 | 2338.76 | 11013.6856 | sanitários e DML+RASGOS
| 04.01.534.01 | 98.005.ESP.TCPO.SIN | Rejuntamento de parede de tijolos a vista existente | 18.6 | m² | 6.0997 | 113.4542 | 30.59 | 144.0442 | circulação
| 04.01.550 |  | REVESTIMENTOS DE FORRO
| 04.01.554 |  | GESSO AUTOPORTANTE ACARTONADO
x | 04.01.554.01 | SINAPI 96114 | Fornecimento e montagem de forro de gesso acartonado | 46.26 | m² | 53.5815 | 2478.6811 | 668.25 | 3146.93 | sanitários e DML | 1.41% |  | 2478.6811
x | 04.01.554.02 | 21.002.0001.S.CBR.RJ | Cortineiro em gesso acartonado | 2 | m² | 166.8699 | 333.7399 | 89.98 | 423.72 | sanitários | 0.1898% |  | 333.7399
| 04.01.560 |  | PINTURAS
| 04.01.561 |  | MASSA CORRIDA
x | 04.01.561.01 | SINAPI 4056 | Emassamento de parede interna com massa acrílica com duas demãos e lixamento, para pintura acrílica | 29 | m² | 17.1214 | 496.5204 | 133.86 | 630.38 | circulação | 0.2824% |  | 496.5204
x | 04.01.561.02 | SINAPI 4048 | Emassamento de forro em gesso com massa corrida à base de PVA com duas demãos e lixamento, para pintura PVA | 47.06 | m² | 15.4946 | 729.1777 | 196.59 | 925.77 | forros novos + sanca de gesso | 0.4147% |  | 729.1777
| 04.01.566 |  | TINTA A BASE DE LATEX
| 04.01.566.01 | SINAPI 88487 | Pintura PVA sem emassamento | 64.86 | m² | 9.2899 | 602.542 | 162.45 | 764.99
| 04.01.569 |  | TINTA ACRILICA
| 04.01.569.01 | SINAPI 88489 | Pintura acrílica sem emassamento, cor branco neve | 27.637 | m² | 12.0868 | 334.0427 | 90.06 | 424.1 | circulação | 0.19%
| 04.01.569.02 | SINAPI 88489 | Pintura acrílica sem emassamento, cor preta | 1 | m² | 12.0868 | 12.0868 | 3.26 | 15.35
| 04.01.577 |  | SELADOR
| 04.01.577.01 | SINAPI 88483 | Aplicação de fundo selador PVA, uma demão | 58.07 | m² | 3.0828 | 179.0205 | 48.26 | 227.28 | forros novos e laje circulação | 0.1018%
| 04.01.577.02 | SINAPI 88485 | Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão | 29 | m² | 2.5197 | 73.0726 | 19.7 | 92.77 | circulação | 0.04156%
| 04.01.600 |  | IMPERMEABILIZAÇÕES
| 04.01.605 |  | EMULSÕES HIDROASFÁLTICAS
| 04.01.605.01 | SINAPI 6225 | Impermeabilização de piso com três demãos de emulsão asfáltica | 47.07 | m² | 46.7231 | 2199.2564 | 592.92 | 2792.18 | sanitários e DML
| 04.01.605.02 | 98.007.ESP.TCPO.SIN | Proteção mecânica / térmica | 47.07 | m² | 41.9074 | 1972.5834 | 531.81 | 2504.39 | sanitários e DML
| 04.01.700 |  | ACABAMENTOS E ARREMATES
| 04.01.701 |  | RODAPÉS
| 04.01.701.01 | 98.006.ESP.TCPO.SIN | Fornecimento e instalação de rodapé em granito / mármore - h = 10 cm | 56.64 | m | 59.5335 | 3371.975 | 909.08 | 4281.055 | sanitários e DML | 1.918%
| 04.01.702 |  | SOLEIRAS
| 04.01.702.01 | 98.010.ESP.TCPO.SIN | Soleira de granito cinza andorinha, lagura=15cm, e=2cm, assentada com argamassa de alta adesividade | 4.6 | m | 69.7963 | 321.0631 | 86.56 | 407.6231 | sanitários e DML | 0.1826%
| 04.02.000 |  | COMUNICAÇÃO VISUAL
| 04.02.102 |  | PLACAS E QUADROS
| 04.02.102.01 | 25.001.0001.M.CBR.RJ | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SETOR - DIMENSÃO: 700x750mm | 1 | vb | 916 | 916 | 246.9536 | 1162.9536
| 04.02.102.02 | 25.001.0002.M.CBR.RJ | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SALA - DIMENSÃO 210x250mm | 1 | vb | 998.3333 | 998.3333 | 269.1507 | 1267.484
[6 empty] | TOTAL (04.00.000) | 91974.9183 | 24796.4443 | 116771.36
| 05.00.000 | INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS E SANITÁRIAS
| Código | Referência | Descrição | Quant. | Unidade | Custo Unitário | Custo Total | BDI | Preço Total
26.96%
| 05.01.000 |  | ÁGUA FRIA
| 05.01.200 |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO
| 05.01.201 |  | TUBO
| 05.01.201.01 | SINAPI 89451 | Fornecimento e instalação de Tubo de pvc marrom soldavel 75mm | 6 | m | 24.0734 | 144.4403 | 38.9411 | 183.3814 | Sanitários | 0.08215%
| 05.01.201.02 | SINAPI 89450 | Fornecimento e instalação de Tubo de pvc marrom soldavel 60mm | 11.6 | m | 17.3803 | 201.612 | 54.3546 | 255.9666 | Sanitários | 0.1147%
| 05.01.201.03 | SINAPI 89449 | Fornecimento e instalação de Tubo de pvc marrom soldavel 50mm | 31.43 | m | 17.1196 | 538.0691 | 145.0634 | 683.1325 | Sanitários | 0.306%
| 05.01.201.04 | SINAPI 89447 | Fornecimento e instalação de Tubo de pvc marrom soldavel 32mm | 6 | m | 6.5647 | 39.3882 | 10.6191 | 50.0073 | Sanitários | 0.0224%
| 05.01.201.05 | SINAPI 89446 | Fornecimento e instalação de Tubo de pvc marrom soldavel 25mm | 35.85 | m | 3.4114 | 122.3005 | 32.9722 | 155.2727 | Sanitários | 0.06955%
| 05.01.202 |  | ADAPTADOR
| 05.01.202.01 | SINAPI 94666 | Fornecimento e instalação Adaptador sold. Curto com bolsa e rosca para registro 2 1/2" | 2 | un | 25.6005 | 51.2011 | 13.8038 | 65.0049 | Sanitários | 0.02912%
| 05.01.202.02 | SINAPI 89383 | Fornecimento e instalação Adaptador sold. Curto com bolsa e rosca para registro 3/4" | 4 | un | 6.49 | 25.9599 | 6.9988 | 32.9587 | Sanitários | 0.01476%
| 05.01.202.03 | SINAPI 89570 | Fornecimento e instalação Adaptador sold. Curto com bolsa e rosca para registro 1.1/2" | 18 | un | 7.1478 | 128.66 | 34.6867 | 163.3467 | Sanitários | 0.07317%
| 05.01.202.04 | SINAPI 89610 | Fornecimento e instalação Adaptador sold. Curto com bolsa e rosca para registro 2" | 2 | un | 13.789 | 27.5779 | 7.435 | 35.0129 | Sanitários | 0.01568%
| 05.01.202.05 | SINAPI 89391 | Fornecimento e instalação Adaptador sold. Curto com bolsa e rosca de 32mmx1" | 2 | un | 8.2873 | 16.5746 | 4.4685 | 21.0431 | Sanitários | 0.009426%
| 05.01.203 |  | BUCHA DE REDUÇÃO
| 05.01.203.01 | 98.015.ESP.TCPO.SIN | Fornecimento e instalação Bucha de redução sold. Curta 50- 60mm | 3 | un | 22.8301 | 68.4902 | 18.465 | 86.9551 | Sanitários | 0.03895%
| 05.01.203.02 | 14.003.0001.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação Bucha de redução sold. Curta 75 x 60mm | 1 | un | 25.2849 | 25.2849 | 6.8168 | 32.1017 | Sanitários | 0.01438%
| 05.01.203.03 | 14.003.0002.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação Bucha de redução sold. Longa 75 x 50mm | 1 | un | 23.8312 | 23.8312 | 6.4249 | 30.2561 | Sanitários | 0.01355%
| 05.01.203.04 | 14.003.0003.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação Bucha de redução sold. Curta 85- 75mm | 1 | un | 23.6228 | 23.6228 | 6.3687 | 29.9915 | Sanitários | 0.01343%
| 05.01.203.05 | 14.003.0004.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação Bucha de redução sold. Longa 60- 32mm | 1 | un | 21.2633 | 21.2633 | 5.7326 | 26.9959 | Sanitários | 0.01209%
| 05.01.203.06 | 14.003.0008.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação Bucha de redução sold. Curta 60 x 50mm | 1 | un | 5.6173 | 5.6173 | 1.5144 | 7.1317 | Sanitários | 0.003195%
| 05.01.207 |  | JOELHO
| 05.01.207.01 | SINAPI 89362 | Fornecimento e instalação Joelho de 90° soldavel 25mm | 17 | un | 8.9522 | 152.1876 | 41.0298 | 193.2173 | Sanitários | 0.08655%
| 05.01.207.02 | SINAPI 89501 | Fornecimento e instalação Joelho de 90° soldavel 50mm | 6 | un | 10.8385 | 65.0309 | 17.5323 | 82.5633 | Sanitários | 0.03698%
| 05.01.207.03 | SINAPI 89505 | Fornecimento e instalação Joelho de 90° soldavel 60mm | 3 | un | 25.4594 | 76.3782 | 20.5916 | 96.9698 | Sanitários | 0.04344%
| 05.01.207.04 | SINAPI 89366 | Fornecimento e instalação de joelho de 90° com bucha de latão 25mmX3/4" | 9 | un | 15.5756 | 140.1804 | 37.7926 | 177.973 | Sanitários | 0.07972%
| 05.01.208 |  | LUVA
| 05.01.208.01 | SINAPI 89378 | Fornecimento e instalação Luva soldavel 25mm | 1 | un | 6.42 | 6.42 | 1.7308 | 8.1508 | Sanitários | 0.003651%
| 05.01.208.02 | 14.003.0007.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação Luva de correr PBA 110mm | 2 | un | 83.8203 | 167.6405 | 45.1959 | 212.8364 | Sanitários
| 05.01.209 |  | TÊ
| 05.01.209.01 | SINAPI 89440 | Fornecimento e instalação Te 90° soldavél 25mm | 5 | un | 8.0498 | 40.2489 | 10.8511 | 51.1 | Sanitários | 0.02289%
| 05.01.209.02 | SINAPI 89625 | Fornecimento e instalação Te 90° soldavél 50mm | 4 | un | 16.0976 | 64.3904 | 17.3597 | 81.7501 | Sanitários | 0.03662%
| 05.01.209.03 | SINAPI 89628 | Fornecimento e instalação Te 90° soldavél 60mm | 2 | un | 30.0368 | 60.0737 | 16.1959 | 76.2695 | Sanitários | 0.03416%
| 05.01.209.04 | SINAPI 89627 | Fornecimento e instalação Te de redução 90° soldavél 50-25mm | 2 | un | 15.8776 | 31.7552 | 8.5612 | 40.3164 | Sanitários | 0.01806%
| 05.01.209.05 | SINAPI 94697 | Fornecimento e instalação Te 90° soldavél 75mm | 1 | un | 59.1115 | 59.1115 | 15.9365 | 75.0479 | Sanitários | 0.03362%
| 05.01.209.06 | SINAPI 94690 | Fornecimento e instalação Te 90° soldavél 32mm | 1 | un | 11.7396 | 11.7396 | 3.165 | 14.9046 | Sanitários | 0.006676%
| 05.01.209.07 | SINAPI 89396 | Fornecimento e instalação de te de redução 90° 25mm-1/2" | 5 | un | 17.919 | 89.5948 | 24.1548 | 113.7496 | Sanitários | 0.05095%
| 05.01.209.08 | 14.003.0005.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação Te de redução PBA 110- 85mm | 1 | un | 108.7476 | 108.7476 | 29.3184 | 138.066 | Sanitários | 0.06185%
| 05.01.209.09 | 14.003.0006.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação Te de redução PBA 110- 60mm | 1 | un | 102.2276 | 102.2276 | 27.5606 | 129.7882 | Sanitários | 0.05814%
| 05.01.500 |  | APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS
| 05.01.501 |  | LAVATÓRIO INDIVIDUAL
| 05.01.501.01 | SINAPI 86943 | Fornecimento e instalação de Lavatório sem coluna, linha Ravena, cód. L 915, fabricante Deca ou equivalente , cor branca | 6 | un | 150.8 | 904.8 | 243.93 | 1148.73 | sanitários masculino e feminino | 0.5146%
| 05.01.501.02 | SINAPI 86903 | Fornecimento e instalação de lavatório pequeno em louça com coluna suspensa, linha Conforto, ref. L510/C510, cor branco, Deca ou equivalente técnico | 2 | un | 291.0642 | 582.1285 | 156.94 | 739.0685 | sanitários PNE | 0.3311%
| 05.01.503 |  | BACIA SIFONADA
| 05.01.503.01 | SINAPI 95469 | Fornecimento e instalação de Bacia convencional com saída horizontal, linha Ravena, cód. P 90 17, fabricante Deca, cor branca | 6 | un | 185.8225 | 1114.9353 | 300.59 | 1415.5253 | sanitários masculino e feminino | 0.6341%
| 05.01.503.02 | SINAPI 95472 | Bacia convencional linha Conforto, Deca ou equivalente, ref. P510, sem abertura frontal, cor branco ou equivalente técnico, inclusive fixação cromada | 2 | un | 682.82 | 1365.64 | 368.18 | 1733.82 | sanitários PNE | 0.7767%
| 05.01.503.03 | 26.001.0002.S.CBR.RJ | Assento para bacia acessível, linha Vogue Plus Conforto, cód. AP 52,. cor branca, fabricante Deca | 2 | un | 116.7508 | 233.5016 | 62.95 | 296.4516 | sanitários PNE | 0.1328%
| 05.01.503.04 | 26.001.0001.S.CBR.RJ | Assento bacia plástico, linha Oval, cód. TPR/AS. cor branca, fabricante Astra | 6 | un | 29.1808 | 175.0847 | 47.2 | 222.2847 | sanitários | 0.09957%
| 05.01.506 |  | BEBEDOURO
| 05.01.506.01 | 26.017.0001.S.CBR.RJ | Instalação de bebedouro acessível | 1 | un | 1482.5598 | 1482.5598 | 399.7 | 1882.2598 | circulação | 0.8432%
| 05.01.508 |  | MICTÓRIO INDIVIDUAL
| 05.01.508.01 | SINAPI 74234 | Fornecimento e instalação de mictório com sifão integrado cód. M 712 17, fabricante Deca ou equivalente, cor branca | 2 | un | 521.7387 | 1043.4773 | 281.32 | 1324.7973 | sanitário masculino | 0.5934%
| 05.01.511 |  | TANQUE
| 05.01.511.01 | SINAPI 86872 | Fornecimento e instalação de Tanque de louça 30 litros, cód. TQ02, fabricante Deca ou equivalente, cor branca | 1 | un | 666.2663 | 666.2663 | 179.63 | 845.8963 | DML | 0.3789%
| 05.01.512 |  | TORNEIRA
| 05.01.512.01 | SINAPI 86912 | Fornecimento e instalação de Torneira fechamento automático, linha Decamatic, cód. 1173C, fabricante Deca ou equivalente, cromada, Decamatic ECO | 8 | un | 33.3532 | 266.8259 | 71.94 | 338.7659 | sanitários masculino, feminino e PNEs | 0.1517%
| 05.01.512.02 | SINAPI 86906 | Fornecimento e instalação de torneira para uso geral c/arejador, linha standard, cód. 1152 C39, fabricante Deca ou equivalente, acabamento cromado | 3 | un | 38.5793 | 115.7378 | 31.2 | 146.9378 | sanitários e DML | 0.06582%
| 05.01.516 |  | REGISTRO DE GAVETA
| 05.01.516.01 | SINAPI 94498 | Fornecimento e instalação Registro de gaveta bruto 2" | 1 | un | 90.8179 | 90.8179 | 24.4845 | 115.3024 | Sanitários | 0.05165%
| 05.01.516.02 | SINAPI 94499 | Fornecimento e instalação Registro de gaveta bruto 2.1/2" | 1 | un | 142.426 | 142.426 | 38.398 | 180.824 | Sanitários | 0.081%
| 05.01.516.03 | SINAPI 94794 | Fornecimento e instalação registro de gaveta com canopla cromada 1.1/2" | 1 | un | 96.2349 | 96.2349 | 25.9449 | 122.1799 | Sanitários | 0.05473%
| 05.01.516.04 | SINAPI 94792 | Fornecimento e instalação registro de gaveta com canopla cromada 1" | 1 | un | 78.1544 | 78.1544 | 21.0704 | 99.2248 | Sanitários | 0.04445%
| 05.01.516.05 | SINAPI 89987 | Fornecimento e instalação registro de gaveta com canopla cromada 3/4" | 2 | un | 45.0092 | 90.0184 | 24.269 | 114.2874 | Sanitários | 0.05119%
| 05.01.517 |  | LIGAÇÃO FLEXÍVEL
| 05.01.517.01 | SINAPI 86886 | Fornecimento e instalação de rabicho metal | 8 | un | 30.6343 | 245.0741 | 66.07 | 311.1441 | sanitários masculino, feminino e PNEs | 0.1394%
| 05.01.517.02 | SINAPI 86881 | Fornecimento e instalação de sifão cromado | 6 | un | 119.7929 | 718.7571 | 193.78 | 912.5371 | sanitários masculino e feminino | 0.4088%
| 05.01.519 |  | VALVULA DE DESCARGA
| 05.01.519.01 | 26.011.0001.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação de válvula de descarga para mictório fechamento automático, linha Decamatic, cód. 2573C, fabricante Deca ou equivalente, cromada, ECO | 2 | un | 193.3323 | 386.6647 | 104.24 | 490.9047 | sanitário masculino | 0.2199%
| 05.01.519.02 | SINAPI 40729 | Válvula descarga pública para bacia, linha Hydra Max, fabricante Deca ou equivalente, cromada, | 8 | un | 243.1085 | 1944.8677 | 524.34 | 2469.2077 | sanitários | 1.106%
| 05.01.524 |  | VÁLVULA PARA APARELHOS SANITÁRIOS
| 05.01.524.01 | 13.009.0001.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação de válvula de escoamento cromada para lavatório. Ref.: 1602 C, Deca ou equivalente | 8 | un | 34.644 | 277.1524 | 74.72 | 351.8724 | sanitários masculino, feminino e PNEs | 0.1576%
| 05.01.531 |  | DEMAIS ACESSÓRIOS
| 05.01.531.01 | SINAPI 74125/2 | Fornecimento e instalação de espelho (lapidado e polido) com moldura - sanitários | 4.4 | m² | 362.9026 | 1596.7714 | 430.49 | 2027.2614
| 05.01.531.02 | 26.015.0001.S.CBR.RJ | Suporte para papel higiênico ABS branco/cinza, ref.480002, linha classic Dixhigiene. | 8 | un | 53.2304 | 425.8436 | 114.81 | 540.6536
| 05.01.531.03 | SINAPI 95544 | Suporte para papel toalha, ABS branco/cinza, ref.480005, Dixhigiene. | 4 | un | 48.0534 | 192.2135 | 51.82 | 244.0335
| 05.01.531.04 | SINAPI 95547 | Suporte sabonete líqüido com reservatório 800ml, ABS branco/cinza, ref.480008, Dixhigiene. | 6 | un | 50.1468 | 300.8806 | 81.12 | 382.0006
| 05.01.531.05 | 26.002.0001.S.CBR.RJ | Prateleiras de apoio dos sanitários em granito cinza andorinha ou equivalente, espessura de 2 cm, com todas as faces aparentes com acabamento polido | 2.53 | m² | 147.7613 | 373.8362 | 100.79 | 474.6262
| 05.01.531.06 | 26.004.0002.M.CBR.RJ | Fornecimento e instalação de barras de apoio retas em aço inox escovado Ø=1.1/2'' comprimento 80cm | 4 | un | 327.8674 | 1311.4698 | 353.57 | 1665.04 | sanitários PNE - bacias sanitárias | 0.7459%
| 05.01.531.07 | SINAPI 36205 | Fornecimento e instalação de barras de apoio retas em aço inox escovado Ø=1.1/2'' comprimento 70cm | 2 | un | 141.193 | 282.386 | 76.13 | 358.52 | sanitários PNE - bacias sanitárias | 0.1606%
| 05.01.531.08 | 26.004.0001.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação de barras de apoio “U” em aço inox escovado Ø=1.1/2'' comprimento aproximado 80cm | 4 | un | 361.9884 | 1447.9536 | 390.37 | 1838.32 | sanitários PNE - lavatórios | 0.8235%
| 05.01.531.09 | 12.001.0001.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação de mola hidráulica aérea | 3 | un | 156.501 | 469.5029 | 126.58 | 596.08 | portas sanitários e DML | 0.267%
| 05.04.000 |  | ESGOTOS SANITÁRIOS
| 05.04.300 |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC
| 05.04.301 |  | TUBO
| 05.04.301.01 | SINAPI 89711 | Fornecimento e instalação de tubo de pvc 40mm | 18.5 | m | 19.1389 | 354.0701 | 95.4573 | 449.5274 | Sanitários | 0.2014%
| 05.04.301.02 | SINAPI 89712 | Fornecimento e instalação de tubo de pvc 50mm | 15.8 | m | 26.853 | 424.2778 | 114.3853 | 538.6631 | Sanitários | 0.2413%
| 05.04.301.03 | SINAPI 89713 | Fornecimento e instalação de tubo de pvc 75mm | 53.7 | m | 39.7261 | 2133.2901 | 575.135 | 2708.4251 | Sanitários | 1.213%
| 05.04.301.04 | SINAPI 89714 | Fornecimento e instalação de tubo de pvc 100mm | 33 | m | 51.4801 | 1698.8445 | 458.0085 | 2156.853 | Sanitários | 0.9662%
| 05.04.301.05 | SINAPI 89580 | Tubo de PVC, linha esgoto, diâmetro 150mm, incluindo todos os insumos e acessórios para instalação. Referência: Tigre ou equivalente | 30 | m | 47.3212 | 1419.6353 | 382.73 | 1802.37
| 05.04.305 |  | JOELHO
| 05.04.305.01 | SINAPI 89726 | Fornecimento e instalação Joelho de 45° PVC Série Normal 40mm | 9 | un | 7.8845 | 70.9603 | 19.1309 | 90.0912 | Sanitários | 0.04036%
| 05.04.305.02 | SINAPI 89732 | Fornecimento e instalação Joelho de 45° PVC Série Normal 50mm | 22 | un | 10.1098 | 222.4161 | 59.9634 | 282.3795 | Sanitários | 0.1265%
| 05.04.305.03 | SINAPI 89746 | Fornecimento e instalação Joelho de 45° PVC Série Normal 100mm | 8 | un | 20.8212 | 166.5696 | 44.9072 | 211.4768 | Sanitários | 0.09473%
| 05.04.305.04 | SINAPI 89724 | Fornecimento e instalação Joelho de 90° PVC Série Normal 40mm | 12 | un | 7.2145 | 86.5738 | 23.3403 | 109.914 | Sanitários | 0.04924%
| 05.04.305.05 | SINAPI 89731 | Fornecimento e instalação Joelho de 90° PVC Série Normal 50mm | 13 | un | 9.6298 | 125.1877 | 33.7506 | 158.9383 | Sanitários | 0.0712%
| 05.04.305.06 | SINAPI 89737 | Fornecimento e instalação Joelho de 90° PVC Série Normal 75mm | 7 | un | 15.7705 | 110.3936 | 29.7621 | 140.1557 | Sanitários | 0.06278%
| 05.04.305.07 | SINAPI 89724 | Fornecimento e instalação Joelho de 90° PVC Série Normal40mm com anel | 12 | un | 7.2145 | 86.5738 | 23.3403 | 109.914 | Sanitários | 0.04924%
| 05.04.305.08 | SINAPI 89744 | Fornecimento e instalação Joelho de 90° PVC Série Normal 100mm com anel | 10 | un | 20.7612 | 207.612 | 55.9722 | 263.5842 | Sanitários | 0.1181%
| 05.04.305.09 | 98.014.ESP.TCPO.SIN | Curva 90° de PVC, linha esgoto, diâmetro 150mm, incluindo todos os insumos e acessórios para instalação. Referência: Tigre ou equivalente | 5 | pç | 117.1891 | 585.9456 | 157.97 | 743.92 | Sanitários | 0.3332%
| 05.04.306 |  | JUNÇÃO
| 05.04.306.01 | SINAPI 89783 | Fornecimento e instalação junção 40mm | 4 | un | 10.6983 | 42.7931 | 11.537 | 54.3301 | Sanitários | 0.02434%
| 05.04.306.02 | SINAPI 89785 | Fornecimento e instalação junção 50mm | 6 | un | 16.6336 | 99.8017 | 26.9065 | 126.7082 | Sanitários | 0.05676%
| 05.04.306.03 | SINAPI89797 | Fornecimento e instalação junção 100mm | 8 | un | 36.0688 | 288.5503 | 77.7932 | 366.3434 | Sanitários | 0.1641%
| 05.04.306.04 | 98.016.ESP.TCPO.SIN | Fornecimento e instalação junção 100mmx50mm | 14 | un | 38.2686 | 535.7605 | 144.441 | 680.2015 | Sanitários | 0.3047%
| 05.04.308 |  | PLUGUE
| 05.04.308.01 | 98.019.ESP.TCPO.SIN | Fornecimento e instalação plug 100mm | 2 | un | 16.3214 | 32.6428 | 8.8005 | 41.4432 | Sanitários | 0.01856%
| 05.04.309 |  | REDUÇÃO
| 05.04.309.01 | 98.017.ESP.TCPO.SIN | Fornecimento e instalação redução de 50mmx75mm | 2 | un | 35.6586 | 71.3172 | 19.2271 | 90.5443 | Sanitários | 0.04056%
| 05.04.309.02 | 98.018.ESP.TCPO.SIN | Fornecimento e instalação redução de te 50mmx75mm | 3 | un | 51.8026 | 155.4077 | 41.8979 | 197.3057 | Sanitários | 0.08838%
| 05.04.310 |  | LIGAÇÃO PARA SAIDA DE VASO
| 05.04.310.01 | SINAPI 6140 | Fornecimento e instalação de Bolsa de ligação p/ vaso sanitário 1 1/2" (40mm) | 8 | un | 9.8158 | 78.5266 | 21.1708 | 99.6974 | Sanitários | 0.04466%
| 05.04.311 |  | VEDAÇÃO PARA SAIDA DE VASO
| 05.04.311.01 | SINAPI 86884 | Fornecimento e instalação de engate flexível em plástico branco 1/2" X 30cm | 8 | un | 9.4343 | 75.4741 | 20.3478 | 95.8219 | Sanitários | 0.04292%
| 05.04.316 |  | DEMAIS CONEXÕES E ACESSÓRIOS
| 05.04.316.01 | SINAPI 89708 | Fornecimento e instalação de caixa sifonada 150x150x50 | 5 | un | 66.251 | 331.2551 | 89.3064 | 420.5615
| 05.04.316.02 | 14.001.0001.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação de caixa sifonada com tampa cega150x150x50 | 1 | un | 49.6388 | 49.6388 | 13.3826 | 63.0214
| 05.04.316.03 | SINAPI 89825 | Fornecimento e instalação de te 50mm | 9 | un | 10.1907 | 91.7162 | 24.7267 | 116.4429
| 05.04.316.04 | 13.002.0001.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação terminal de ventilação 75mm | 2 | un | 14.2345 | 28.469 | 7.6752 | 36.1442
| 05.04.316.05 | SINAPI 89559 | Fornecimento e instalação de Te de inspeção 100mm | 1 | un | 48.9467 | 48.9467 | 13.196 | 62.1428
| 05.06.700 |  | CAIXAS COLETORAS
| 05.06.701 |  | EM ALVENARIA
| 05.06.701.01 | SINAPI 74104/1U | Caixa de Alvenaria 80x60x60cm com tampa de concreto | 1 | un | 167.3785 | 167.3785 | 45.1252 | 212.5038 | Sanitários | 0.09519%
[6 empty] | Total (05.00.000) | 30851.6307 | 8317.6055 | 39169.24
| 06.00.000 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS
| Código | Referência | Descrição | Quant. | Unidade | Custo Unitário | Custo Total | BDI | Preço Total
26.96%
| 06.01.300 |  | REDES EM MÉDIA E BAIXA TENSÃO
| 06.01.301 |  | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO
| 06.01.301.01 | 16.009.0001.S.CBR.RJ | Quadro de distribuição de sobrepor 24 módulos (2x12) TTA, com placa de montagem, porta interna perfis verticais com trilhos DIN - Referência: TTW01-QD da WEG ou equivalentes técnicos. | 1 | un | 2921.3473 | 2921.3473 | 787.5952 | 3708.9426 | QD-IT.S | 1.661%
| 06.01.304 |  | ELETRODUTOS
| 06.01.304.01 | SINAPI 91871 | Fornecimento e instalação de eletroduto PVC rígido rosqueável, Ø 3/4", na cor cinza, classe B embutido no piso / parede ou aparente sobre o forro (Incluso: curva, luva, condulete e demais acessórios para fixação): | 100 | un | 11.937 | 1193.7014 | 321.82 | 1515.52 | Sanitários | 0.6789%
| 06.01.304.02 | SINAPI 91872 | Fornecimento e instalação de eletroduto PVC rígido rosqueável, Ø 1", na cor cinza, classe B embutido no piso / parede ou aparente sobre o forro (Incluso: curva, luva, condulete e demais acessórios para fixação): | 9 | un | 14.9102 | 134.1922 | 36.18 | 170.37 | Circulação Sanitários | 0.07632%
| 06.01.305 |  | CABOS E FIOS(CONDUTORES)
| 06.01.305.01 | SINAPI 91926 | Fornecimento e instalação de cabo flexível, # 2,5 mm² (Vermelho,Preto,Verde,Azul), isolamento em termoplástico 70º C, classe 750V, com características de não propagação e autoextinção de fogo, ref.: Afumex ou equivalente nas seções (Incluso terminais de compressão, anilhamento, chicoteamento) | 470 | m | 2.8813 | 1354.2063 | 365.09 | 1719.3 | QD-IT.S | 0.7702%
| 06.01.305.02 | SINAPI 91931 | Fornecimento e instalação de cabo flexível, # 6,0 mm² ( Preto, Verde, Azul ), isolamento em composto termofixo de borracha HEPR 90° C, com enchimento poliolefínico não halogenado, classe 0,6/1 kV, com características de não propagação e auto-extinção de fogo, ref.: Afumex ou Afitox | 500 | m | 6.4826 | 3241.3224 | 873.86 | 4115.18 | QD-IT.S | 1.843%
| 06.01.306 |  | CAIXAS DE PASSAGENS
| 06.01.306.01 | SINAPI 95805 | Fornecimento e instalação de Conduletes em PVC, Ø 3/4", na cor cinza, com tampa | 52 | m2 | 22.481 | 1169.0118 | 315.17 | 1484.18 | Circulação Sanitários, Sanitários e DML | 0.6648%
| 06.01.306.02 | SINAPI 95806 | Fornecimento e instalação de Conduletes em PVC, Ø 1", na cor cinza, com tampa | 8 | m2 | 23.136 | 185.0879 | 49.9 | 234.99 | Circulação Sanitários | 0.1053%
| 06.01.308 |  | DISJUNTORES
| 06.01.308.01 | SINAPI 93656 | Disjuntor 1 x 16 A, curva C, Icc = 10kA. Ref.: MDW-C16 da WEG ou equivalentes técnicos. | 5 | un | 12.4599 | 62.2993 | 16.7959 | 79.0952 | QD-IT.S | 0.03543%
| 06.01.308.02 | SINAPI 93654 | Disjuntor 3 x 25 A, curva C, Icc = 10kA. Ref.: MDW-C25-3 da WEG ou equivalentes técnicos. | 1 | un | 11.409 | 11.409 | 3.0759 | 14.4849 | QD-IT.S | 0.006488%
| 06.01.308.03 | 16.002.0002.S.CBR.RJ | Disjuntor 3 x 32 A, curva C, Icc = 16kA. Ref.: DWB160B32-3DX da WEG ou equivalentes técnicos. | 1 | un | 434.8812 | 434.8812 | 117.244 | 552.1252 | QD-IT.S | 0.2473%
| 06.01.308.04 | 16.007.0002.S.CBR.RJ | Interruptor Diferencial Tetrapolar 4 x 25 A / 30 mA. Ref.: RDW30-25-4 da WEG ou equivalentes técnicos. | 1 | un | 250.5718 | 250.5718 | 67.5542 | 318.126 | QD-IT.S | 0.1425%
| 06.01.400 |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
| 06.01.401 |  | LUMINÁRIAS
x | 06.01.401.01 | SINAPI 73953 | Luminária de sobrepor para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W, temperatura da cor 4000K e 2700 lumens. Reator Eletrônico com alto fator de potência, IRC > 85%, UGRL <19.Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho. Alojamento do reator na cabeceira. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos, completa com reator e lâmpadas. Referência: 305023230B da Itaim ou equivalentes técnicos. | 4 | un | 83.4517 | 333.807 | 89.99 | 423.8 | Circulação Sanitários | 0.1898% |  | 333.807
x | 06.01.401.02 | 16.008.0001.S.CBR.RJ | Fornecimento e Instalação de Luminária para Lâmpadas Fluorescentes Tubulares T8 de sobrepor 2x32W com aletas e refletor de alumínio, com Lâmpadas Fluorescentes Tubulares 32W (2700lm-4000K), Reator Eletrônico AFP 2x32W / 220V, conexões, fixações e acessórios. | 10 | un | 129.2695 | 1292.6947 | 348.51 | 1641.2 | Sanitários | 0.7352% |  | 1292.6947
x | 06.01.401.03 | 16.008.0002.S.CBR.RJ | Luminária circular de embutir com vidro recuado completa com duas lâmpadas fluorescentes compactas de 18W (4 pinos) com reator eletrônico simples de alta freqüência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica. Referência: Âmbar da Itaim ou equivalentes técnicos. | 11 | un | 148.3095 | 1631.4041 | 439.83 | 2071.23 | Sanitários e DML | 0.9278% |  | 1631.4041
x | 06.01.401.04 | 16.008.0003.S.CBR.RJ | Luminária de embutir com lâmpada halógena PAR 20 de 50W. Referência: 80021B710B da IPY - ITAIM ou equivalentes técnicos. | 8 | un | 31.9353 | 255.4827 | 68.88 | 324.36 | Sanitários | 0.1453% |  | 255.4827
| 06.01.403 |  | INTERRUPTORES
| 06.01.403.01 | SINAPI 91952 | Interruptor simples completo,10A. Ref.: Tramontina, Pial Legrand ou equivalentes técnicos. | 2 | un | 17.5009 | 35.0018 | 9.44 | 44.44 | Sanitários | 0.01991%
| 06.01.403.02 | SINAPI 91953 | Interruptor simples 10A com 1 módulo de tomada, 2P+T 20A no mesmo espelho. Ref.: Tramontina, Pial Legrand ou equivalentes técnicos. | 5 | un | 17.67 | 88.35 | 23.82 | 112.17 | Sanitários e DML | 0.05025%
| 06.01.404 |  | TOMADAS
x | 06.01.404.01 | 16.004.0001.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação de Plug's Macho e Fêmea 2P+T 10A branco, com rabicho de 1,5m de cabo PP #3x2,5mm². Ref. 6158 01 e 6158 04 Pial ou equivalente técnico. Para luminárias instaladas no forro. | 33 | un | 27.9177 | 921.283 | 248.38 | 1169.66 | Circulação Sanitários, Sanitários e DML | 0.5239% |  | 921.283
| 06.01.404.02 | SINAPI 91991 | Fornecimento e instalação de tomada padrão brasileiro na cor preta 20 A / 250 V. Ref.: Tramontina, Pial Legrand ou equivalentes técnicos. | 2 | un | 34.2863 | 68.5725 | 18.49 | 87.06 | Sanitários PNE
| 06.01.410 |  | ACESSÓRIOS
| 06.01.414 |  | ESPELHOS
| 06.01.414.01 | 98.011.ESP.TCPO.SIN | Fornecimento e instalação de Tampa para caixa de derivação 4"x2". Em PVC na cor cinza, com 2 postos para interruptor simples e tomada 2P+T 20A. Ref.: Tramontina, Pial Legrand ou equivalentes técnicos. | 5 | un | 4.5935 | 22.9677 | 6.19 | 29.16 | Sanitários e DML | 0.01306%
| 06.01.414.02 | 98.012.ESP.TCPO.SIN | Fornecimento e instalação de Tampa para caixa de derivação 4"x2". Em PVC na cor cinza, com 1 posto para interruptor simples. Ref.: Tramontina, Pial Legrand ou equivalentes técnicos. | 2 | un | 4.5935 | 9.1871 | 2.48 | 11.67 | Sanitários | 0.005225%
| 06.01.414.03 | 98.013.ESP.TCPO.SIN | Fornecimento e instalação de Tampa para caixa de derivação 4"x2". Em PVC na cor cinza, com 1 posto para tomada 2P+T 20A. Ref.: Tramontina, Pial Legrand ou equivalentes técnicos. | 2 | un | 4.5935 | 9.1871 | 2.48 | 11.67 | Sanitários PNE | 0.005225%
| 06.01.416 |  | SENSORES, ALARMES DE EMERGÊNCIA E SISTEMAS DE PROTEÇÃO | [9 empty] | 4632.0416
| 06.01.416.01 | 16.007.0001.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação de sensores de presença infravermelhos para fixação no teto. | 1 | un | 74.0183 | 74.0183 | 19.96 | 93.98
| 06.01.416.02 | 16.016.0001.S.CBR.RJ | Fornecimento e Instalação de Alarme de Sinalização de Emergência para Sanitário - sinalização sonora e visual | 2 | cj | 852.806 | 1705.612 | 459.83 | 2165.44
| 06.01.416.03 | 16.002.0001.S.CBR.RJ | Fornecimento e Instalação de Sistema de proteção. Incluso: Protetor contra surto (F) 45kA/275 V com 1 metro de cabos flexíveis de bitola #16mm². Ref.: SPW275-45 da WEG ou equivalentes técnicos. | 1 | un | 224.506 | 224.506 | 60.5268 | 285.0328
[6 empty] | Totais (06.00.000) | 17630.1044 | 4753.1 | 22383.2
3905.0147
| 07.00.000 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES
| Código | Referência | Descrição | Quant. | Unidade | Custo Unitário | Custo Total | BDI | Preço Total
26.96%
| 07.04.000 |  | VENTILAÇÃO MECÂNICA
| 07.04.100 |  | VENTILADORES
| 07.04.102 |  | AXIAIS
x | 07.04.102.01 | 19.004.0001.S.CBR.RJ | Exaustor axial de baixo nível sonoro, IP-45, com comporta anti-retorno incorporada, motor 220 V, equipado com temporizador regulável. Vazão: 150 m³/h Pressão mínima requerida: 60 Pa. Modelo de referência: Silent-300 CRZ da Soler Palau, ou equivalente | 3 | un | 443.7489 | 1331.2466 | 358.9 | 1690.15 | Sanitários | 0.7571% |  | 1331.2466
| 07.04.200 |  | REDES DE DUTOS
| 07.04.203 |  | BOCAS DE AR
x | 07.04.203.01 | 98.020.ESP.TCPO.SIN | Veneziana de descarga de ar em PVC, diâmetro 150 mm. Referência: Tigre ou equivalente | 3 | un | 170.262 | 510.786 | 137.71 | 648.5 | Sanitários | 0.8074% |  | 1419.6353
| 07.04.300 |  | EQUIPAMENTOS AUXILIARES
| 07.04.301 |  | TOMADA DE AR EXTERIOR
| 07.04.301.01 | 12.002.0001.M.CBR.RJ | Veneziana indevassável para instalação em porta, fabricação em alumínio anodizado, aletas horizontais fixas em "V", com contra-moldura. Dimensões: 300x150 mm. Referência: Modelo VSH-2M da Tropical, ou equivalente | 3 | un | 234.682 | 704.046 | 189.81 | 893.86 | Sanitários | 0.4004%
[6 empty] | Totais (07.04.000) | 2546.0785 | 686.42 | 3232.5
| 09.00.000 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
| Código | Referência | Descrição | Quant. | Unidade | Custo Unitário | Custo Total | BDI | Preço Total
[8 empty] | 26.96% |  |  | 0%
| 09.02.000 |  | LIMPEZA DE OBRAS
x | 09.02.000.01 | SINAPI 9537 | Limpeza final | 1 | vb | 214.4466 | 214.4466 | 57.81 | 272.26 | geral | 0.122% |  | 214.4466
| 09.02.000.02 | SINAPI 73806 | Limpeza de parede de tijolos a vista existente | 1 | vb | 44.4288 | 44.4288 | 11.98 | 56.41 | circulação | 0.02527%
| 09.04.000 |  | COMO CONSTRUÍDO "AS BUILT"
x | 09.04.000.01 | 32.004.0001.SER.CBR | Atualização de projetos - "As built" | 1 | vb | 288.146 | 288.15 | 77.69 | 365.84 | geral | 0.1639% |  | 288.15
[6 empty] | Totais (09.00.000) | 547.03 | 147.48 | 694.51 |  |  |  | 502.6
| 10.00.000 | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS
| Código | Referência | Descrição | Quant. | Unidade | Custo Unitário | Custo Total | BDI | Preço Total
26.96%
| 10.01.000 | PESSOAL
| 10.01.100 | MÃO DE OBRA
| 10.01.111 | SINAPI 94295 | Mestre de Obras | 2 | mês | 5434.7105 | 10869.421 | 2930.4 | 13799.82 | Geral | 6.182%
| 10.01.200 | ADMINISTRAÇÃO
| 10.01.201 | SINAPI 93567 | Engenheiro/ Arquiteto de Obra Pleno | 0.45 | mês | 8532.95 | 3839.8275 | 1035.22 | 4875.05 | Geral | 2.184%
[6 empty] | Totais (10.00.000) | 14709.25 | 3965.62 | 18674.87
[6 empty] | CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS |  |  | 175835.04
[6 empty] | BDI |  |  | 47405.1599
[5 empty] | PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS (CUSTO TOTAL + BDI) |  |  |  | 223240.2
#REF!
#REF! | OBS: BASE DE DADOS SINAPI/PINI/SCO RJ JAN/2018
#REF! | TÉCNICO RESPONSÁVEL: |  |  | CARIMBO |  | ASSINATURA DO COORDENADOR DA CBR |  | CARIMBO
#REF! | Arq. Diego Schmidt.
#REF!
#REF! | CAU/BR A38704-5
#REF!

## Composições Unitárias
UNB - UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
|  | UNIDADE VINCULADA AO SERVIÇO.: |  |  | SANITÁRIOS ICC
|  | Nº DA OS / OFB: |  |  | OS 12
|  | NOME DO PROJETO: |  |  | REFORMA DOS SANITÁRIOS ICC
|  | DATA: |  |  | 2018-05-25
|  | VERSÃO: |  |  | R07
|  | PRAZO DE CONCLUSÃO OBRA: |  |  | 60 DIAS
COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
02.01.107 | SERVIÇOS INICIAIS E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
02.01.107.01 | Mobilização e desmobilização de equipamentos, ferramentas, utensílios, móveis e pessoal para o canteiro de obras, conforme descrição do termo de referência - Distância estimada de 80km | [5 empty] | 80km
SINAPI 88309 | Pedreiro | SER.CG | H | 8 | 15.14 | 121.12
SINAPI 88316 | Servente/Ajudante | SER.CG | H | 8 | 12.64 | 101.12 | Estimativa de horas de MO para com integração, carregar/descarregar os veículos,
SINAPI 88264 | Eletricista | SER.CG | H | 8 | 15.26 | 122.08 | organizar equipamentos, ferramentas e utensílios na obra
SINAPI 88247 | Auxiliar de Eletricista | SER.CG | H | 8 | 12.97 | 103.76
SINAPI 88267 | Encanador | SER.CG | H | 8 | 15.12 | 120.96
SINAPI 88248 | Auxiliar de Encanador | SER.CG | H | 8 | 12.86 | 102.88
SINAPI 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M | MAT. | CHP | 4 | 128.74 | 514.96 | ESTIMADO 4 VIAGENS, TEMPO ESTIMADO DE 1 HORA CADA (VELOCIDADE MÉDIA DE 80KM/H). UTILIZAÇÃO: TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
SINAPI 92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA CHP CR 90,63 101/104 CV, 2 PORTAS | MAT. | CHP | 16 | 90.63 | 1450.08 | TEMPO ESTIMADO PARA TRANSPORTE DE PESSOAL E ALGUNS MATERIAIS PEQUENOS
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 671.92
PREÇO (material): | [5 empty] | 1965.04
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 2636.96
LS(%): 86,17 | [5 empty] | 578.9935
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 578.9935
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 1965.04
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 1250.9135
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 3215.9535
02.01.400 | PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO
02.01.401 | TAPUMES
02.01.401.01
(U)74220/1U | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | SER.CG | M2
(U)1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 0.6 | 0.62 | 0.372
(U)1351 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 6 MM | MAT. | UN | 0.22727 | 23.25 | 5.2841
(U)4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | MAT. | M | 1.58 | 8.11 | 12.8138
(U)5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | MAT. | KG | 0.15 | 9.5 | 1.425
(U)5333 | OLEO DE LINHACA | MAT. | L | 0.022 | 14.46 | 0.31812
(U)88262U | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.8 | 15.07 | 12.056
(U)88310U | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3 | 15.09 | 4.527
(U)88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.95 | 12.64 | 12.008
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 28.591
PREÇO (material): | [5 empty] | 32.269
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 60.86
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 24.3481
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 24.3481
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 32.269
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 52.9391
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 85.2081
05.04.000 | ESGOTOS SANITÁRIOS
05.04.300 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC
05.04.310 | LIGAÇÃO PARA SAIDA DE VASO
05.04.310.01
6140 | BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM) | SER.CG | UN
6140 | BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM) | MAT. | UN | 1 | 2.78 | 2.78
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.009 | 41.55 | 0.37395
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.011 | 36.08 | 0.39688
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.06 | 1.52 | 0.0912
(U)88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.119 | 15.12 | 1.7993
(U)88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.119 | 12.86 | 1.5303
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.33
PREÇO (material): | [5 empty] | 3.65
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 6.98
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 2.8358
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.8358
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 3.65
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 6.1658
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 9.8158
Observação: | Utilizada como base o item SINAPI 89391 para adaptar ao solicitado.
02.01.406 | EQUIPAMENTOS
02.01.406.01
(U)95135U | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE | SER.CG | M/MES
(U)10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M | MAT. | M/MES | 1 | 15 | 15
(U)88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.5 | 12.64 | 6.32
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 6.32
PREÇO (material): | [5 empty] | 15
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 21.32
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 5.3821
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 5.3821
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 15
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 11.7021
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 26.7021
02.01.404 | PLACAS
02.01.404.01
74209/1U | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | SER.CG | M2
4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT. | M | 1 | 6.32 | 6.32
4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | MAT. | M | 4 | 8.11 | 32.44
4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | MAT. | M² | 1 | 340 | 340
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | MAT. | KG | 0.11 | 9.66 | 1.0626
88262U | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1 | 15.07 | 15.07
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 2 | 12.64 | 25.28
94962U | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | SER.CG | M³ | 0.01 | 238.68 | 2.3868
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 40.35
PREÇO (material): | [5 empty] | 382.2
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 422.55
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 34.3621
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 34.3621
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 382.2
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 74.7121
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 456.9121
02.01.400 | PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO
02.01.401 | TAPUMES
02.01.401.02
(U)02.002.0032.SER.CBR | Fornecimento, instalação e remoção de lona plástica para proteção dos móveis, equipamentos e piso | SER.CG | M2
(U)3777 | LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA | MAT. | M2 | 1.1 | 0.85 | 0.935
(U)88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.4 | 12.64 | 5.05
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 5.05
PREÇO (material): | [5 empty] | 0.935
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 5.985
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 4.3006
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 4.3006
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 0.935
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 9.3506
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 10.2856
Observação: | Referência: Adaptado de SINAPI 68053, com substituição de mão de obra, considerado dois serventes - coef. 0,2 cada.
10.01.200 | ADMINISTRAÇÃO
10.01.201
(U)90778U | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H
(U)2707 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | M.O. | H | 1 | 48.27 | 48.27
(U)37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.37 | 0.37
(U)37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 0.02 | 0.02
(U)88237U | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SER.CG | H | 0.05 | 0.84 | 0.042
(U)95403U | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SER.CG | H | 1 | 0.57 | 0.57
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 48.882
PREÇO (material): | [5 empty] | 0.39
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 49.272
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 41.6279
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 41.6279
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 0.39
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 90.5099
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 90.8999
10.01.100 | MÃO DE OBRA
10.01.101
(U)94295U | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H
(U)40819 | MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) | M.O. | H | 1 | 3534.6576 | 3534.6576
(U)40863 | EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 69.24 | 69.24
(U)40864 | SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | MAT. | H | 1 | 3.94 | 3.94
(U)93557U | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SER.CG | H | 0.05 | 156.21 | 7.8105
(U)95423U | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SER.CG | H | 1 | 45.947 | 45.947
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3580.6046
PREÇO (material): | [5 empty] | 80.9905
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 3661.5951
LS(%): 49,52 | [5 empty] | 5353.72
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 5353.72
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 80.9905
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 5353.72
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 5434.7105
02.02.110 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO
02.02.112 | CONCRETO ARMADO
02.02.112.1
(U)90440U | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | SER.CG | UN
(U)5795U | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | SER.CG | CHP | 0.587 | 13.33 | 7.8247
(U)5952U | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | SER.CG | CHI | 1.29 | 12.01 | 15.4929
(U)88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.293 | 12.86 | 3.768
(U)88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.877 | 15.12 | 28.3802
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 32.1482
PREÇO (material): | [5 empty] | 23.3176
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 55.4658
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 27.3774
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 27.3774
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 23.3176
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 59.5256
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 82.8433
02.02.170 | REVESTIMENTOS E FORROS
02.02.170.01
(U)91222U | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | SER.CG | M
(U)88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.076 | 12.86 | 0.97736
(U)88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.483 | 15.12 | 7.303
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 8.2803
PREÇO (material): | [5 empty] | 0
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 8.2803
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 7.0515
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 7.0515
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 0
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 15.3318
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 15.3318
02.02.150 | PISOS
02.02.150.02
(U)90446U | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | SER.CG | M
(U)5795U | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | SER.CG | CHP | 0.183 | 13.33 | 2.4394
(U)5952U | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | SER.CG | CHI | 0.401 | 12.01 | 4.816
(U)88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.091 | 12.86 | 1.1703
(U)88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.583 | 15.12 | 8.815
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 9.9852
PREÇO (material): | [5 empty] | 7.2554
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 17.2406
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 8.5034
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 8.5034
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 7.2554
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 18.4886
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 25.744
02.02.140 | VEDAÇÕES
02.02.140.01
(U)72215U | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS | SER.CG | M3
(U)88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 2.5 | 12.64 | 31.6
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 31.6
PREÇO (material): | [5 empty] | 0
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 31.6
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 26.9106
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 26.9106
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 0
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 58.5106
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 58.5106
02.02.150 | PISOS
02.02.150.01
(U)73801/1U | DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA | SER.CG | M2
(U)88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.5 | 12.65 | 18.975
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 18.975
PREÇO (material): | [5 empty] | 0
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 18.975
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 16.1591
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 16.1591
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 0
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 35.1341
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 35.1341
02.02.340 | REMOÇÕES GERAIS
02.02.340.01
(U)02.002.0031.SER.CBR | Desmontagem e retirada de mobiliário | SER.CG | UN
(U)88273U | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.5 | 14.17 | 7.085
(U)88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.5 | 12.65 | 6.325
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 13.41
PREÇO (material): | [5 empty] | 0
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 13.41
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 11.42
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 11.42
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 0
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 24.83
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 24.83
Observação: | Insumos e coeficientes estimados a fim de atender a demanda prevista.
02.02.140 | VEDAÇÕES
02.02.140.02
(U)02.002.0002.SER.CBR | Remoção de divisória leve tipo BP Plus em laminado melamínico sem reaproveitamento | SER.CG | M2
(U)88261U | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.6 | 14.95 | 8.97
(U)88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.6 | 12.65 | 7.59
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 16.56
PREÇO (material): | [5 empty] | 0
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 16.56
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 14.1025
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 14.1025
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 0
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 30.6625
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 30.6625
Observação: | Baseado na extinta composição do SINAPI 85378 - JAN2016
02.02.330 | CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS PROVENIENTE DE DEMOLIÇÃO
02.02.330.01
(U)5961U | Remoção de entulho, inclusive o transporte e descarga em caçamba de aço | SER.CG | UN
(U)5961U | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | MAT. | UN | 0.25 | 26.57 | 6.6425
(U)88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.8 | 12.65 | 10.12
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 10.12
PREÇO (material): | [5 empty] | 6.6425
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 16.7625
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 8.6182
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 8.6182
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 6.6425
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 18.7382
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 25.3807
Observação: | Coeficientes adotados atraves SCO RJ TC 04.15.0100
02.02.320 | REMOÇÃO DE REDES HIDRÁULICAS, ELÉTRICAS E DE UTILIDADES
02.02.322 | REDES EMBUTIDAS
02.02.322.01
(U)85407U | REMOCAO DE FIACAO ELETRICA | SER.CG | M
(U)88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.45 | 12.97 | 5.8365
(U)88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1 | 15.26 | 1.526
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 7.3625
PREÇO (material): | [5 empty] | 0
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 7.3625
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 6.2699
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 6.2699
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 0
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 13.6324
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 13.6324
02.02.340 | REMOÇÕES GERAIS
02.02.340.02
(U)88264U | Remoção de luminária | SER.CG | UN
(U)88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.35 | 12.97 | 4.5395
(U)88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.35 | 15.26 | 5.341
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 9.8805
PREÇO (material): | [5 empty] | 0
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 9.8805
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 8.4142
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 8.4142
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 0
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 18.2947
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 18.2947
Observação: | Materiais, mão-de-obra e coeficientes selecionados a fim de atender a atividade prevista.
02.02.180 | PAVIMENTAÇÕES
02.02.180.01
(U)85376U | DEMOLICAO DE PISO VINILICO | SER.CG | M2
(U)88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.03 | 15.14 | 0.4542
(U)88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3 | 12.64 | 3.792
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 4.2462
PREÇO (material): | [5 empty] | 0
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 4.2462
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 3.6161
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 3.6161
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 0
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 7.8623
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 7.8623
02.02.140 | VEDAÇÕES
02.02.140.03
(U)02.002.0081.SER.CBR | Remoção de portas de divisória | SER.CG | M2
(U)88243U | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.7 | 13.15 | 9.205
(U)88273U | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.22 | 14.17 | 3.1174
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 12.3224
PREÇO (material): | [5 empty] | 0
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 12.3224
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 10.4938
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 10.4938
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 0
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 22.8162
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 22.8162
02.02.140.04
(U)88316U | Remoção de esquadria de madeira, inclusive batente | SER.CG | UN
(U)88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.08 | 15.14 | 1.2112
(U)88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.8 | 12.64 | 10.112
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 11.3232
PREÇO (material): | [5 empty] | 0
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 11.3232
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 9.6428
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 9.6428
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 0
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 20.966
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 20.966
Observação: | Composição baseada em TCPO 02.102.000032.SER. Itens / preços do SINAPI
02.02.170 | REVESTIMENTOS E FORROS
02.02.170.02
(U)02.004.0002.S.CBR.RJ | Remoção de rodapé em madeira | SER.CG | m
4430 | CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MAT | M | 0.15 | 12.01 | 1.8015
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | MAT | KG | 0.006 | 9.5 | 0.057
6186 | RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *1,5 X 7 CM | MAT | M | 1 | 8.83 | 8.83
88262U | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.15 | 15.07 | 2.2605
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.15 | 12.64 | 1.896
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 4.1565
PREÇO (material): | [5 empty] | 10.6885
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 14.845
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 3.5397
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 3.5397
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 10.6885
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 7.6962
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 18.3847
Observação: | Referência SINAPI 85411
02.02.140 | VEDAÇÕES
02.02.140.05
(U)02.002.0002.S.CBR.RJ | Remoção de grades | SER.CG | M2
(U)88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.35 | 15.14 | 5.299
(U)88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.35 | 12.64 | 4.424
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 9.723
PREÇO (material): | [5 empty] | 0
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 9.723
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 8.2801
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 8.2801
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 0
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 18.0031
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 18.0031
Observação: | Insumos e coeficientes estimados a fim de atender a demanda prevista.
02.01.107 | CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS
02.01.107.02
(U)02.002.0003.S.CBR.RJ | Elaboração de Plano de Gestão de Resíduos | SER.CG | und
(U)02.001.0001.M.CBR.RJ | ART - Anotação de Responsabilidade Técnica | MAT. | und | 1 | 218.54 | 218.54
(U) 90778U | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 33.8349 | 49.28 | 1667.386
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1667.386
PREÇO (material): | [5 empty] | 218.54
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 1885.926
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 1419.9459
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1419.9459
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 218.54
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 3087.332
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 3305.872
Observação: | Insumos e coeficientes estimados a fim de atender a demanda prevista.
04.01.000 | ARQUITETURA
04.01.100 | PAREDES
04.01.102
(U)72132U | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | SER.CG | M2
(U)7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | MAT. | UN | 83 | 0.27 | 22.41
(U)87335U | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | SER.CG | M3 | 0.00456 | 345.11 | 1.5737
(U)88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.9 | 15.14 | 13.626
(U)88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.9344 | 12.64 | 11.8108
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 27.0105
PREÇO (material): | [5 empty] | 22.41
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 49.4205
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 23.0022
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 23.0022
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 22.41
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 50.0127
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 72.4227
04.01.120
(U)06.006.0001.S.CBR.RJ | Fornecimento e montagem de divisória em granito | SER.CG | M2
(U)1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 0.7 | 0.47 | 0.329
(U)25976 | DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM | MAT. | M2 | 1 | 501.88 | 501.88
(U)88274U | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 4.8 | 14.57 | 69.936
(U)88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 2.3 | 12.68 | 29.164
(U)88631U | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | SER.CG | M3 | 0.0033 | 346.67 | 1.144
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 99.1
PREÇO (material): | [5 empty] | 503.353
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 602.453
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 84.3936
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 84.3936
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 503.353
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 183.4936
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 686.8466
Observação: | Composição baseada em SINAPI 79627
04.01.200 | ESQUADRIAS
04.01.230 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA
04.01.230.01
(U)90844U | Fornecimento e instalação de porta de madeira de abrir semioca (dimensões 0,90 m x 2,10 m - completa com ferragem) para sanitário PNE, incluindo bate macas em chapa de inox escovado e barra de apoio em aço inox - folha da porta com acabamento em laminado melamínico padrão Imbuia Jade ou equivalente, alisar e aduelas em madeira com acabamento em pintura esmalte sintético na cor branco | SER.CG | m
(U)11457 | TARJETA TIPO LIVRE / OCUPADO, CROMADA, PARA PORTA DE BANHEIRO | MAT. | UN | 1 | 22.36 | 22.36
(U)11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 8 | 0.31 | 2.48
(U)12759 | CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO) | MAT. | M2 | 0.16 | 552.02 | 88.3232
(U)36204 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | MAT. | UN | 1 | 114 | 114
(U)4791 | ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO | MAT. | KG | 0.1 | 22.18 | 2.218
(U)72200U | REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA | SER.CG | M2 | 3.8 | 73.13 | 277.894
(U)74065/1U | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | SER.CG | M2 | 1.5 | 18.75 | 28.125
(U)84657U | FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO | SER.CG | M2 | 1.5 | 7.98 | 11.97
(U)88239U | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1 | 12.85 | 12.85
(U)88261U | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1 | 14.95 | 14.95
(U)88315U | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1 | 14.57 | 14.57
(U)90844U | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | SER.CG | UN | 1 | 689 | 689
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 42.37
PREÇO (material): | [5 empty] | 1236.3702
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 1278.7402
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 36.0823
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 36.0823
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 1236.3702
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 78.4523
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1314.8225
Observação: | coeficientes estimados TCPO 19.104.000502.SER para a instalação da barra. Itens / preços do SINAPI
04.01.230.02
(U)90843U | Fornecimento e instalação de porta de madeira de abrir semioca (dimensões 0,80 m x 2,10 m - completa com ferragem) - folha da porta com acabamento padrão Imbuia Jade ou equivalente, alisar e aduelas em madeira com acabamento em pintura esmalte sintético na cor branco | SER.CG | UN
(U)72200U | REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA | SER.CG | M2 | 3.4 | 73.13 | 248.642
(U)74065/1U | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | SER.CG | M2 | 1.5 | 18.75 | 28.125
(U)84657U | FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO | SER.CG | M2 | 1.5 | 7.98 | 11.97
(U)90843U | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | SER.CG | UN | 1 | 664.91 | 664.91
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 32.87
PREÇO (material): | [5 empty] | 920.777
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 953.647
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 27.9921
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 27.9921
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 920.777
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 60.8621
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 981.6391
Observação: | Insumos e coeficientes estimados a fim de atender a demanda prevista
04.01.230.03
(U)90822U | Fornecimento e instalação de porta de compensado revestida com laminado melamínico na cor branco, com dobradiça com mola para fixação em divisórias de granito, com targeta livre/ocupado, colocada em divisória de granito (dimensões 0,80 x 1,80m) | SER.CG | UN
(U)72200U | REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA | SER.CG | M2 | 2.88 | 73.13 | 210.6144
(U)11519 | MACANETA ALAVANCA, RETA OU CURVA, MACICA, CROMADA, COMPRIMENTO DE 10 A 16 CM, ACABAMENTO PADRAO MEDIO - SOMENTE MACANETAS | SER.CG | PAR | 1 | 31.64 | 31.64
(U)74046/2U | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO | SER.CG | UN | 1 | 29.31 | 29.31
(U)90822U | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | SER.CG | UN | 0.8 | 301.22 | 240.976
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 58.78
PREÇO (material): | [5 empty] | 453.7604
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 512.5404
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 50.057
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 50.057
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 453.7604
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 108.837
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 562.5974
Observação: | Insumos e coeficientes estimados a fim de atender a demanda prevista
04.01.230.04
,
(U)94581U | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | SER.CG | M2
(U)601 | JANELA ALUMINIO MAXIM AR, SERIE 25, 90 X 110CM (INCLUSO GUARNICAO E VIDRO FANTASIA). | MAT. | M2 | 1.0001 | 368.22 | 368.2568
(U)88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 3.397 | 15.14 | 51.4306
(U)88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.699 | 12.64 | 21.4754
(U)88629U | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | SER.CG | M3 | 0.021 | 381.28 | 8.0069
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 72.9059
PREÇO (material): | [5 empty] | 376.2637
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 449.1696
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 62.0867
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 62.0867
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 376.2637
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 134.9926
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 511.2563
05.01.500 | APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS
05.01.531 | DEMAIS ACESSÓRIOS
05.01.531.06
26.004.0002.M.CBR.RJ | Fornecimento e instalação de barras de apoio retas em aço inox escovado Ø=1.1/2'' comprimento 80cm | SER.CG | UN
(U)11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 6 | 0.31 | 1.86
(U)26.004.0002.M.CBR.RJ | Barra de apoio em aço escovado 80cm | MAT. | UN | 1 | 274.57 | 274.57
(U)88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1 | 15.14 | 15.14
(U)88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1 | 12.64 | 12.64
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 27.78
PREÇO (material): | [5 empty] | 276.43
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 304.21
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 23.6574
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 23.6574
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 276.43
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 51.4374
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 327.8674
Observação: | Composição baseada em TCPO 26.104.000060.SER. Itens / preços do SINAPI
05.01.531.07
(U)36205 | Fornecimento e instalação de barra de apoio em aço inox, 70 cm | SER.CG | UN
(U)36205 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | MAT. | UN | 1 | 126.61 | 126.61
(U)88251U | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3 | 12.46 | 3.738
(U)88315U | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.284 | 14.57 | 4.1379
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 7.8759
PREÇO (material): | [5 empty] | 126.61
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 134.4859
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 6.7071
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 6.7071
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 126.61
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 14.583
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 141.193
Observação: | Insumos e coeficientes estimados a fim de atender a demanda prevista.
05.01.531.08
(U)26.004.0001.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação de barra de apoio tipo ''u'' para lavatorio | SER.CG | UN
(U)11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 8 | 0.31 | 2.48
(U)26.004.0001.M.CBR.RJ | Barra de apoio tipo ''U'' para lavatorio | MAT. | UN | 2 | 141.19 | 282.38
(U)88242U | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.5 | 12.63 | 18.945
(U)88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.5 | 15.14 | 22.71
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 41.655
PREÇO (material): | [5 empty] | 284.86
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 326.515
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 35.4734
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 35.4734
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 284.86
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 77.1284
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 361.9884
Observação: | Coeficientes adotados mediante PINI 26.104.000060 com acrescimo devido a quantidade de barras (02) por lavatório
05.01.531.09
(U)12.001.0001.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação de mola hidráulica aérea | SER.CG | UN
(U)11561 | MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 110 CM | MAT. | UN | 1 | 125.71 | 125.71
(U)11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 8 | 0.31 | 2.48
(U)88239U | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.55 | 12.85 | 7.0675
(U)88261U | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.55 | 14.95 | 8.2225
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 15.29
PREÇO (material): | [5 empty] | 128.19
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 143.48
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 13.021
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 13.021
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 128.19
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 28.311
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 156.501
Observação: | Insumos e coeficientes estimados a fim de atender a demanda prevista.
04.01.550 | REVESTIMENTOS DE FORRO
04.01.554 | GESSO AUTOPORTANTE ACARTONADO
04.01.554.01
(U)96114U | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | SER.CG | M2
(U)335 | ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 KG/M) | MAT. | KG | 0.0426 | 10.5 | 0.4473
(U)39413 | CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | MAT. | M2 | 1.0966 | 16.67 | 18.2803
(U)39427 | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | MAT. | M | 3.851 | 2.92 | 11.2449
(U)39430 | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | MAT. | UN | 1.3265 | 1.1 | 1.4592
(U)39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | MAT. | M | 1.4395 | 2.47 | 3.5556
(U)39434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE AGUA) | MAT. | KG | 0.5202 | 3.31 | 1.7219
(U)39435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | MAT. | UN | 7.974 | 0.04 | 0.31896
(U)39443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | MAT. | UN | 2.1912 | 0.09 | 0.19721
(U)40547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 X 19" | MAT. | CENTO | 0.0132 | 11.11 | 0.14665
(U)88278U | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3628 | 11.49 | 4.1686
(U)88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3628 | 12.64 | 4.5858
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 8.7544
PREÇO (material): | [5 empty] | 37.3719
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 46.12
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 7.4552
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 7.4552
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 37.3719
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 16.2096
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 53.5815
04.01.554.02
(U)21.002.0001.S.CBR.RJ | Cortineiro em gesso acartonado | SER.CG | M2
(U)88269U | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.5 | 14 | 21
(U)88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.5 | 12.64 | 18.96
(U)96371U | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P | SER.CG | M2 | 2 | 46.44 | 92.88
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 39.96
PREÇO (material): | [5 empty] | 92.88
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 132.84
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 34.0299
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 34.0299
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 92.88
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 73.9899
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 166.8699
Observação: | Insumos e coeficientes estimados a fim de atender a demanda prevista
04.01.530 | REVESTIMENTOS DE PAREDES
04.01.531
(U)87314U | Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | SER.CG | M3
(U)87314U | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014 | SER.CG | M3 | 0.005 | 323.96 | 1.6198
(U)88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1 | 15.14 | 1.514
(U)88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1 | 12.64 | 1.264
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.778
PREÇO (material): | [5 empty] | 1.6198
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 4.3978
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 2.3657
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.3657
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 1.6198
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 5.1437
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 6.7635
Observação: | Composição baseada em TCPO 20.101.000010.SER. Itens / preços do SINAPI
04.01.532
(U)87825U | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 | SER.CG | M2
(U)87292U | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | SER.CG | M3 | 0.0359 | 348.67 | 12.5173
(U)88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.09 | 15.14 | 16.5026
(U)88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.09 | 12.64 | 13.7776
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 30.2802
PREÇO (material): | [5 empty] | 12.5173
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 42.7975
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 25.7866
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 25.7866
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 12.5173
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 56.0668
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 68.5841
04.01.533
(U)87408U | Fornecimento e aplicação de reboco | SER.CG | M3
(U)87408U | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 2 M³/H DE ARGAMASSA. AF_06/2014 | SER.CG | M3 | 0.005 | 872.84 | 4.3642
(U)88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.5 | 15.14 | 7.57
(U)88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.5 | 12.64 | 6.32
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 13.89
PREÇO (material): | [5 empty] | 4.3642
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 18.2542
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 11.8287
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 11.8287
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 4.3642
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 25.7187
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 30.0829
Observação: | Composição baseada em TCPO 20.104.000010.SER. Itens / preços do SINAPI
04.01.534
(U)87267U | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | SER.CG | M2
(U)1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | MAT. | KG | 4.86 | 0.48 | 2.3328
(U)34357 | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO | MAT. | KG | 0.42 | 3.05 | 1.281
(U)536 | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | MAT. | M2 | 1.06 | 23.9 | 25.334
(U)88256U | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.7 | 14.27 | 9.989
(U)88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.37 | 12.64 | 4.6768
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 14.6658
PREÇO (material): | [5 empty] | 28.9478
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 43.6136
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 12.4894
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 12.4894
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 28.9478
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 27.1552
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 56.103
04.01.534.01
(U)98.005.ESP.TCPO.SIN | Rejuntamento de parede de tijolos a vista existente | SER.CG | M2
(U)1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 0.529 | 0.47 | 0.24863
(U)88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.25 | 12.64 | 3.16
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.16
PREÇO (material): | [5 empty] | 0.24863
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 3.4086
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 2.6911
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.6911
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 0.24863
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 5.8511
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 6.0997
Observação: | Composição baseada em TCPO 22.150.000130.SER. Itens / preços do SINAPI
04.01.560 | PINTURAS
04.01.561 | MASSA CORRIDA
04.01.561.01
(U)4056 | Emassamento de parede interna com massa acrílica com duas demãos e lixamento, para pintura acrílica | SER.CG | M2
(U)38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.5 | 1.52 | 0.76
(U)4056 | MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR | MAT. | L | 0.47 | 1.5556 | 0.73111
(U)88310U | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.35 | 15.09 | 5.2815
(U)88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.25 | 12.64 | 3.16
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 8.4415
PREÇO (material): | [5 empty] | 1.4911
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 9.9326
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 7.1888
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 7.1888
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 1.4911
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 15.6303
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 17.1214
Observação: | Composição baseada em TCPO 24.103.000095.SER. Itens / preços do SINAPI
04.01.561.02
(U)4048 | Emassamento de forro em gesso com massa corrida à base de PVA com duas demãos e lixamento, para pintura PVA | SER.CG | M2
(U)38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.4 | 1.52 | 0.608
(U)4048 | MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS | MAT. | L | 0.47 | 3.88 | 1.8236
(U)88310U | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3 | 15.09 | 4.527
(U)88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2 | 12.64 | 2.528
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 7.055
PREÇO (material): | [5 empty] | 2.4316
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 9.4866
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 6.008
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 6.008
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 2.4316
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 13.063
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 15.4946
Observação: | Composição baseada em TCPO 24.103.000080.SER. Itens / preços do SINAPI
04.01.577 | SELADOR
04.01.577.01
(U)88483U | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SER.CG | M2
(U)6090 | SELADOR PVA PAREDES INTERNAS | MAT. | L | 0.16 | 13.09 | 2.0944
(U)88310U | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.027 | 15.09 | 0.40743
(U)88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.01 | 12.64 | 0.1264
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.53383
PREÇO (material): | [5 empty] | 2.0944
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 2.6282
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 0.45461
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.45461
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 2.0944
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 0.98844
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 3.0828
04.01.577.01
(U)88485U | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SER.CG | M2
(U)6085 | SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS | MAT. | L | 0.16 | 6.89 | 1.1024
(U)88310U | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.039 | 15.09 | 0.58851
(U)88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.014 | 12.64 | 0.17696
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.76547
PREÇO (material): | [5 empty] | 1.1024
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 1.8679
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 0.65187
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.65187
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 1.1024
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 1.4173
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 2.5197
09.02.000 | LIMPEZA DE OBRAS
09.02.000.02
(U)73806/1U | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA | SER.CG | M2
(U)746 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H | MAT. | UN | 2.5e-05 | 1929 | 0.048225
(U)88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1 | 12.64 | 1.264
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.264
PREÇO (material): | [5 empty] | 0.048225
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 1.3122
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 1.0764
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1.0764
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 0.048225
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 2.3404
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 2.3886
04.01.560 | PINTURAS
04.01.569 | TINTA ACRÍLICA
04.01.569.01
(U)88489U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2
(U)7356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | MAT. | L | 0.33 | 15.9 | 5.247
(U)88310U | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.187 | 15.09 | 2.8218
(U)88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.069 | 12.64 | 0.87216
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.694
PREÇO (material): | [5 empty] | 5.247
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 8.941
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 3.1458
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 3.1458
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 5.247
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 6.8398
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 12.0868
04.01.560 | PINTURAS
04.01.569 | TINTA ACRÍLICA
04.01.569.02
(U)88489U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2
(U)7356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | MAT. | L | 0.33 | 15.9 | 5.247
(U)88310U | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.187 | 15.09 | 2.8218
(U)88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.069 | 12.64 | 0.87216
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.694
PREÇO (material): | [5 empty] | 5.247
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 8.941
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 3.1458
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 3.1458
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 5.247
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 6.8398
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 12.0868
04.01.566 | TINTA A BASE DE LATEX
04.01.566.01
(U)88487U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SER.CG | M2
(U)7345 | TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA | MAT. | L | 0.33 | 13.74 | 4.5342
(U)88310U | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.13 | 15.09 | 1.9617
(U)88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.048 | 12.64 | 0.60672
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.5684
PREÇO (material): | [5 empty] | 4.5342
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 7.1026
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 2.1873
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.1873
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 4.5342
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 4.7557
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 9.2899
04.01.510 | REVESTIMENTOS DE PISOS
04.01.515
(U)84190U | PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRACO 1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO | SER.CG | M2
(U)10841 | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM | MAT. | M2 | 1 | 226.41 | 226.41
(U)1380 | CIMENTO BRANCO | MAT. | KG | 0.75 | 2.78 | 2.085
(U)87298U | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | SER.CG | M3 | 0.025 | 413.56 | 10.339
(U)88274U | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1 | 14.57 | 14.57
(U)88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.5 | 12.64 | 6.32
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 20.89
PREÇO (material): | [5 empty] | 238.834
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 259.724
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 17.7899
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 17.7899
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 238.834
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 38.6799
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 277.5139
04.01.516
(U)84191U | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | SER.CG | M2
(U)3671 | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | MAT. | M | 1 | 1.48 | 1.48
(U)4786 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO) | MAT. | M2 | 1 | 59 | 59
(U)87373U | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | SER.CG | M3 | 0.02 | 437.13 | 8.7426
(U)88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.6 | 14.57 | 8.742
(U)88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3 | 12.64 | 3.792
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 12.534
PREÇO (material): | [5 empty] | 69.2226
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 81.7566
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 10.674
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 10.674
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 69.2226
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 23.208
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 92.4306
04.01.700 | ACABAMENTOS E ARREMATES
04.01.701 | RODAPÉS
04.01.701.01
(U)98.006.ESP.TCPO.SIN | Rodapé de granito natural de 10 cm de altura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 | SER.CG | m
(U)20231 | RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM | MAT. | M | 1.1 | 44.65 | 49.115
(U)87373U | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | SER.CG | M3 | 0.0016 | 437.13 | 0.69941
(U)88274U | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1 | 14.57 | 1.457
(U)88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3 | 12.64 | 3.792
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 5.249
PREÇO (material): | [5 empty] | 49.8144
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 55.0634
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 4.47
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 4.47
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 49.8144
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 9.719
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 59.5335
Observação: | Composição baseada em TCPO 22.136.000155 e SINAPI 84167. Itens / preços do SINAPI
04.01.702 | SOLEIRAS
04.01.702.01
(U)98.010.ESP.TCPO.SIN | Soleira de granito natural de 15 cm de largura, assentado com argamassa colante | SER.CG | M2
(U)1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | MAT. | KG | 0.135 | 0.48 | 0.0648
(U)20232 | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM | MAT. | M | 1 | 63.2 | 63.2
(U)88310U | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.15 | 15.09 | 2.2635
(U)88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1 | 12.64 | 1.264
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.5275
PREÇO (material): | [5 empty] | 63.2648
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 66.7923
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 3.004
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 3.004
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 63.2648
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 6.5315
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 69.7963
Observação: | Composição baseada em TCPO 22.136.000060.SER. Itens / preços do SINAPI
04.01.600 | IMPERMEABILIZAÇÕES
04.01.605 | EMULSÕES HIDROASFÁLTICAS
04.01.605.01
(U)6225U | IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS, 3 DEMAOS | SER.CG | M2
(U)626 | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA) | MAT. | KG | 1.02 | 10.18 | 10.3836
(U)88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1 | 14.57 | 14.57
(U)88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.4 | 12.64 | 5.056
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 19.626
PREÇO (material): | [5 empty] | 10.3836
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 30.0096
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 16.7135
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 16.7135
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 10.3836
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 36.3395
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 46.7231
04.01.605.02
(U)98.007.ESP.TCPO.SIN | Proteção mecânica de superfície sujeita a pouco trânsito com arg. de cimento e areia traço 1:7 # 3 cm | SER.CG | m
(U)1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 9.45 | 0.47 | 4.4415
(U)370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 0.023 | 57.92 | 1.3322
(U)38366 | PAPEL KRAFT BETUMADO | MAT. | M2 | 1.15 | 3.41 | 3.9215
(U)88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.5 | 14.57 | 7.285
(U)88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.8 | 12.64 | 10.112
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 17.397
PREÇO (material): | [5 empty] | 9.6952
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 27.0922
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 14.8153
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 14.8153
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 9.6952
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 32.2123
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 41.9074
Observação: | Composição baseada em TCPO 10.104.000095.SER. Itens / preços do SINAPI
04.01.510 | REVESTIMENTOS DE PISOS
04.01.528
(U)73465U | PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE E ARGAMASSA EM PREPARO MECANIZADO | SER.CG | M2
(U)88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.8 | 15.14 | 12.112
(U)88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.803 | 12.64 | 10.1499
(U)88628U | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014 | SER.CG | M3 | 0.015 | 321.93 | 4.8289
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 22.2619
PREÇO (material): | [5 empty] | 4.8289
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 27.0909
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 18.9583
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 18.9583
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 4.8289
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 41.2202
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 46.0491
05.01.500 | APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS
05.01.503 | BACIA SIFONADA
05.01.503.01
(U)95469U | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | SER.CG | UN
(U)10420 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA | MAT. | UN | 1 | 127 | 127
(U)37329 | REJUNTE EPOXI BRANCO | MAT. | KG | 0.1469 | 42.53 | 6.2477
(U)4384 | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | MAT. | UN | 2 | 9.14 | 18.28
(U)6138 | VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO | MAT. | UN | 1 | 2.16 | 2.16
(U)88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.78 | 15.12 | 11.7936
(U)88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.44 | 12.64 | 5.5616
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 17.3552
PREÇO (material): | [5 empty] | 153.6877
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 171.0429
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 14.7797
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 14.7797
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 153.6877
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 32.1349
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 185.8225
05.01.503.04
(U)26.001.0001.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação de assento para vaso sanitário | SER.CG | UN
(U)377 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | MAT. | UN | 1 | 24 | 24
(U)88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1 | 12.86 | 1.286
(U)88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1 | 15.12 | 1.512
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.798
PREÇO (material): | [5 empty] | 24
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 26.798
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 2.3828
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.3828
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 24
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 5.1808
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 29.1808
Observação: | Insumos e coeficientes estimados a fim de atender a demanda prevista.
05.01.503.03
(U)26.001.0002.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação de assento para vaso sanitário PNE | SER.CG | UN
(U)26.001.0002.M.CBR.RJ | Assento sanitário para banheiro PNE | MAT. | UN | 1 | 111.57 | 111.57
(U)88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1 | 12.86 | 1.286
(U)88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1 | 15.12 | 1.512
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.798
PREÇO (material): | [5 empty] | 111.57
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 114.368
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 2.3828
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.3828
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 111.57
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 5.1808
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 116.7508
Observação: | Insumos e coeficientes estimados a fim de atender a demanda prevista.
05.01.519 | VALVULA DE DESCARGA
05.01.519.02
(U)40729U | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN
(U)10228 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | MAT. | UN | 1 | 199.8 | 199.8
(U)13 | ESTOPA | MAT. | KG | 0.12 | 9.23 | 1.1076
(U)7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.08 | 21.7 | 1.736
(U)88242U | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.7 | 12.86 | 9.002
(U)88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.85 | 15.12 | 12.852
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 21.854
PREÇO (material): | [5 empty] | 202.6436
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 224.4976
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 18.6109
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 18.6109
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 202.6436
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 40.4649
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 243.1085
05.01.519.01
(U)26.011.0001.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação de válvula de descarga para mictório fechamento automático, linha Decamatic, cód. 2573C, fabricante Deca ou equivalente, cromada, ECO | SER.CG | UN
(U)21112 | VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO | MAT. | UN | 1 | 171.99 | 171.99
(U)3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) | MAT. | UN | 1 | 5.8 | 5.8
(U)88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3 | 12.86 | 3.858
(U)88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3 | 15.12 | 4.536
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 8.394
PREÇO (material): | [5 empty] | 177.79
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 186.184
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 7.1483
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 7.1483
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 177.79
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 15.5423
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 193.3323
Observação: | Insumos e coeficientes estimados a fim de atender a demanda prevista
05.01.508 | MICTÓRIO INDIVIDUAL
05.01.508.01
(U)74234/1U | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN
(U)10432 | MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM COMPLEMENTOS | MAT. | UN | 1 | 288.72 | 288.72
(U)11683 | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM | MAT. | UN | 1 | 25.22 | 25.22
(U)3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT. | UN | 0.076 | 2.55 | 0.1938
(U)4351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | MAT. | UN | 2 | 6.77 | 13.54
(U)6021 | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1416) | MAT. | UN | 1 | 28.28 | 28.28
(U)88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 3.2 | 12.86 | 41.152
(U)88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 3.2 | 15.12 | 48.384
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 89.536
PREÇO (material): | [5 empty] | 355.9538
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 445.4898
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 76.2489
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 76.2489
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 355.9538
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 165.7849
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 521.7387
05.01.512 | TORNEIRA
05.01.512.01
(U)86912U | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | UN
(U)13416 | TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1158) | MAT. | UN | 1 | 28.98 | 28.98
(U)3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT. | UN | 0.0304 | 2.55 | 0.07752
(U)88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.12 | 15.12 | 1.8144
(U)88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.04 | 12.64 | 0.5056
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.32
PREÇO (material): | [5 empty] | 29.0575
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 31.3775
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 1.9757
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1.9757
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 29.0575
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 4.2957
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 33.3532
05.01.531 | DEMAIS ACESSÓRIOS
05.01.531.01
(U)74125/2U | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO | SER.CG | M2
(U)11186 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | MAT. | M2 | 1 | 206.39 | 206.39
(U)1344 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 6 MM | MAT. | UN | 1.05 | 34.59 | 36.3195
(U)587 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 1" X 3/4 ", E = 1/8 " | MAT. | KG | 1.54 | 19.3 | 29.722
(U)7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | MAT. | L | 0.18 | 8.24 | 1.4832
(U)88239U | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.8 | 12.85 | 23.13
(U)88325U | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.8 | 13.85 | 24.93
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 48.06
PREÇO (material): | [5 empty] | 273.9147
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 321.9747
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 40.9279
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 40.9279
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 273.9147
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 88.9879
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 362.9026
05.01.531.02
(U)26.015.0001.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação de suporte para papel higiênico modelo industrial | SER.CG | UN
(U)11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 4 | 0.31 | 1.24
(U)37400 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | MAT. | UN | 1 | 41.64 | 41.64
(U)88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2 | 12.86 | 2.572
(U)88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2 | 15.12 | 3.024
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 5.59
PREÇO (material): | [5 empty] | 42.88
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 48.47
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 4.7604
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 4.7604
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 42.88
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 10.3504
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 53.2304
Observação: | Coeficientes e insumos ajustados para atender a demanda prevista
05.01.531.03
(U)95544U | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | SER.CG | UN
(U)11703 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA | MAT. | UN | 1 | 42.98 | 42.98
(U)95541U | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 | SER.CG | UN | 1 | 2.74 | 2.74
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.74
PREÇO (material): | [5 empty] | 42.98
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 45.72
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 2.3334
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.3334
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 42.98
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 5.0734
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 48.0534
05.01.531.04
(U)95547U | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | SER.CG | UN
(U)11758 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | MAT. | UN | 1 | 40 | 40
(U)95541U | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 | SER.CG | UN | 2 | 2.74 | 5.48
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 5.48
PREÇO (material): | [5 empty] | 40
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 45.48
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 4.6668
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 4.6668
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 40
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 10.1468
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 50.1468
05.01.531.05
(U)26.002.0001.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação de prateleiras de apoio dos sanitários em granito cinza andorinha ou equivalente, espessura de 2 cm, com todas as faces aparentes com acabamento polido com 22cm de largura até 90cm de comprimento | SER.CG | UN
(U)11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | MAT. | M2 | 0.19 | 452.83 | 86.0377
(U)11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 4 | 0.31 | 1.24
(U)37590 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO | MAT. | UN | 2 | 19.58 | 39.16
(U)4791 | ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO | MAT. | KG | 0.15 | 22.18 | 3.327
(U)88242U | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.35 | 12.63 | 4.4205
(U)88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.35 | 15.14 | 5.299
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 9.7195
PREÇO (material): | [5 empty] | 129.7647
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 139.4842
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 8.2771
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 8.2771
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 129.7647
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 17.9966
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 147.7613
Observação: | Insumos e coeficientes estimados a fim de atender a demanda prevista
05.01.512.02
(U)86906U | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | UN
(U)13415 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) | MAT. | UN | 1 | 35 | 35
(U)3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT. | UN | 0.0304 | 2.55 | 0.07752
(U)88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1 | 15.12 | 1.512
(U)88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.03 | 12.64 | 0.3792
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.8912
PREÇO (material): | [5 empty] | 35.0775
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 36.9687
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 1.6105
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1.6105
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 35.0775
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 3.5017
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 38.5793
05.01.511 | TANQUE
05.01.511.01
(U)86872U | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | UN
(U)20271 | TANQUE LOUCA BRANCA COM COLUNA *30* L | MAT. | UN | 1 | 554.5 | 554.5
(U)37329 | REJUNTE EPOXI BRANCO | MAT. | KG | 0.117 | 42.53 | 4.976
(U)4351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | MAT. | UN | 6 | 6.77 | 40.62
(U)88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.77 | 15.12 | 26.7624
(U)88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.71 | 12.64 | 8.9744
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 35.7368
PREÇO (material): | [5 empty] | 600.096
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 635.8328
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 30.4335
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 30.4335
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 600.096
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 66.1703
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 666.2663
05.01.517 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL
05.01.517.01
(U)86886U | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2? X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | UN
(U)11683 | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM | MAT. | UN | 1 | 25.22 | 25.22
(U)3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT. | UN | 0.0175 | 2.55 | 0.044625
(U)88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.15 | 15.12 | 2.268
(U)88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.05 | 12.64 | 0.632
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.9
PREÇO (material): | [5 empty] | 25.2646
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 28.1646
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 2.4696
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.4696
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 25.2646
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 5.3696
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 30.6343
05.01.517.02
(U)86881U | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | UN
(U)3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT. | UN | 0.05 | 2.55 | 0.1275
(U)6136 | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | MAT. | UN | 1 | 110 | 110
(U)88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.27 | 15.12 | 4.0824
(U)88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.09 | 12.64 | 1.1376
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 5.22
PREÇO (material): | [5 empty] | 110.1275
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 115.3475
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 4.4454
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 4.4454
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 110.1275
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 9.6654
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 119.7929
05.01.524 | VÁLVULA PARA APARELHOS SANITÁRIOS
05.01.524.01
13.009.0001.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação de válvula de escoamento cromada para lavatório | SER.CG | UN
| válvula de escoamento cromada para lavatório. Ref.: 1602 C | MAT | UN | 1 | 29.1667 | 29.1667
88242U | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.17 | 12.63 | 2.1471
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.05 | 15.12 | 0.756
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT | UN | 0.04 | 2.55 | 0.102
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.9031
PREÇO (material): | [5 empty] | 29.2687
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 32.1718
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 2.4723
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.4723
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 29.2687
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 5.3754
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 34.644
05.01.501 | LAVATÓRIO INDIVIDUAL
05.01.501.02
(U)86903U | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | UN
(U)10426 | LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *54 X 44* CM | MAT. | UN | 1 | 187.94 | 187.94
(U)37329 | REJUNTE EPOXI BRANCO | MAT. | KG | 0.1443 | 42.53 | 6.1371
(U)4351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | MAT. | UN | 6 | 6.77 | 40.62
(U)88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.47 | 15.12 | 22.2264
(U)88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.65 | 12.64 | 8.216
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 30.4424
PREÇO (material): | [5 empty] | 234.6971
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 265.1395
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 25.9247
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 25.9247
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 234.6971
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 56.3671
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 291.0642
05.01.503 | BACIA SIFONADA
05.01.503.02
(U)95472U | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | SER.CG | UN
(U)6142 | CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | MAT. | UN | 1 | 6.05 | 6.05
(U)95471U | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | SER.CG | UN | 1 | 676.77 | 676.77
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0
PREÇO (material): | [5 empty] | 682.82
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 682.82
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 682.82
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 0
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 682.82
05.01.501 | LAVATÓRIO INDIVIDUAL
05.01.501.01
(U)86943U | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | UN
(U)86879U | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | UN | 1 | 5.65 | 5.65
(U)86883U | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1? X 1.1/2? - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | UN | 1 | 10.67 | 10.67
(U)86884U | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | UN | 1 | 6.96 | 6.96
(U)86904U | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | UN | 1 | 106.87 | 106.87
(U)86906U | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | UN | 1 | 36.97 | 36.97
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0
PREÇO (material): | [5 empty] | 150.8
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 150.8
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 150.8
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 0
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 150.8
05.01.506 | BEBEDOURO
05.01.506.01
(U)26.017.0001.S.CBR.RJ | Instalação de bebedouro acessível, inclusive acessórios de fixação. | SER.CG | UN
4350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | MAT. | UN | 8 | 0.36 | 2.88
MERCADO | BEBEDOURO | MAT. | un | 1 | 1405.5167 | 1405.5167
(U)86884U | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SER.CG | UN | 1 | 6.3 | 6.3
(U)88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1 | 11.72 | 11.72
(U)88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1 | 14 | 14
(U)95541U | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 | SER.CG | UN | 8 | 2.53 | 20.24
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 25.72
PREÇO (material): | [5 empty] | 1434.9367
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 1460.6567
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 21.9032
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 21.9032
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 1434.9367
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 47.6232
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1482.5598
Observação: | Serviço baseado através do item SCO RJ AP 10.10.0053. Itens / preços do SINAPI
06.01.300 | REDES EM MÉDIA E BAIXA TENSÃO
06.01.304 | ELETRODUTOS
06.01.304.01
(U)91871U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M
(U)2674 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | MAT. | M | 1.017 | 3 | 3.051
(U)88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.17 | 12.97 | 2.2049
(U)88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.17 | 15.26 | 2.5942
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 4.7991
PREÇO (material): | [5 empty] | 3.051
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 7.8501
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 4.0869
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 4.0869
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 3.051
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 8.886
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 11.937
06.01.304.02
(U)91872U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M
(U)2685 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | MAT. | M | 1.017 | 4.69 | 4.7697
(U)88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.194 | 12.97 | 2.5162
(U)88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.194 | 15.26 | 2.9604
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 5.4766
PREÇO (material): | [5 empty] | 4.7697
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 10.2463
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 4.6639
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 4.6639
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 4.7697
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 10.1405
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 14.9102
06.01.410 | ACESSÓRIOS
06.01.414 | ESPELHOS
06.01.414.01
(U)98.011.ESP.TCPO.SIN | Placa (espelho) para caixa, 4" x 2" em PVC na cor cinza, com 2 postos para interruptor simples e tomada 2P+T 20A. Ref.: Tramontina, Pial Legrand ou equivalentes técnicos. | SER.CG | UN
(U)38093 | ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | MAT. | UN | 1 | 1.98 | 1.98
(U)88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.05 | 12.97 | 0.6485
(U)88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.05 | 15.26 | 0.763
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.4115
PREÇO (material): | [5 empty] | 1.98
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 3.3915
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 1.202
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1.202
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 1.98
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 2.6135
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 4.5935
Observação: | Composição baseada em TCPO 16.121.000051.SER. Itens / preços do SINAPI
06.01.414.02
(U)98.012.ESP.TCPO.SIN | Placa (espelho) para caixa, 4" x 2" em PVC na cor cinza, com 1 posto para interruptor simples. Ref.: Tramontina, Pial Legrand ou equivalentes técnicos. | SER.CG | UN
(U)38093 | ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | MAT. | UN | 1 | 1.98 | 1.98
(U)88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.05 | 12.97 | 0.6485
(U)88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.05 | 15.26 | 0.763
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.4115
PREÇO (material): | [5 empty] | 1.98
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 3.3915
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 1.202
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1.202
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 1.98
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 2.6135
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 4.5935
Observação: | Composição baseada em TCPO 16.121.000051.SER. Itens / preços do SINAPI
06.01.414.03
(U)98.013.ESP.TCPO.SIN | Placa (espelho) para caixa, 4" x 2" em PVC na cor cinza, com 1 posto para tomada 2P+T 20A. Ref.: Tramontina, Pial Legrand ou equivalentes técnicos. | SER.CG | UN
(U)38093 | ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | MAT. | UN | 1 | 1.98 | 1.98
(U)88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.05 | 12.97 | 0.6485
(U)88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.05 | 15.26 | 0.763
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.4115
PREÇO (material): | [5 empty] | 1.98
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 3.3915
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 1.202
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1.202
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 1.98
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 2.6135
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 4.5935
Observação: | Composição baseada em TCPO 16.121.000051.SER. Itens / preços do SINAPI
06.01.306 | CAIXAS DE PASSAGENS
06.01.306.01
(U)95805U | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | SER.CG | UN
(U)11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 2 | 0.31 | 0.62
(U)12010 | CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | MAT. | UN | 1 | 6.76 | 6.76
(U)88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2889 | 12.97 | 3.747
(U)88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2889 | 15.26 | 4.4086
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 8.1556
PREÇO (material): | [5 empty] | 7.38
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 15.5356
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 6.9453
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 6.9453
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 7.38
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 15.101
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 22.481
06.01.306.02
(U)95806U | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | SER.CG | UN
(U)11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 2 | 0.31 | 0.62
(U)39329 | CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1" | MAT. | UN | 1 | 7.07 | 7.07
(U)88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2955 | 12.97 | 3.8326
(U)88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2955 | 15.26 | 4.5093
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 8.342
PREÇO (material): | [5 empty] | 7.69
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 16.032
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 7.104
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 7.104
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 7.69
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 15.446
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 23.136
06.01.300 | REDES EM MÉDIA E BAIXA TENSÃO
06.01.305 | CABOS E FIOS(CONDUTORES)
06.01.305.01
(U)91926U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M
(U)1014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | MAT. | M | 1.19 | 1.07 | 1.2733
(U)21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 0.009 | 4.43 | 0.03987
(U)88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.03 | 12.97 | 0.3891
(U)88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.03 | 15.26 | 0.4578
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.8469
PREÇO (material): | [5 empty] | 1.3132
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 2.1601
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 0.72122
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.72122
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 1.3132
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 1.5681
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 2.8813
06.01.305.02
(U)91931U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M
(U)21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 0.009 | 4.43 | 0.03987
(U)88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.052 | 12.97 | 0.67444
(U)88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.052 | 15.26 | 0.79352
(U)994 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 | MAT. | M | 1.19 | 3.13 | 3.7247
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.468
PREÇO (material): | [5 empty] | 3.7646
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 5.2325
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 1.2501
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1.2501
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 3.7646
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 2.7181
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 6.4826
06.01.400 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
06.01.401 | LUMINÁRIAS
06.01.401.01
(U)73953/1U | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SER.CG | UN
(U)3788 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS) | MAT. | UN | 1 | 47.29 | 47.29
(U)88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.7 | 15.26 | 10.682
(U)88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.7 | 12.64 | 8.848
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 19.53
PREÇO (material): | [5 empty] | 47.29
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 66.82
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 16.6317
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 16.6317
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 47.29
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 36.1617
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 83.4517
06.01.401.02
(U)16.008.0001.S.CBR.RJ | Fornecimento e Instalação de Luminária para Lâmpadas Fluorescentes Tubulares T8 de sobrepor 2x32W com aletas e refletor de alumínio, com Lâmpadas Fluorescentes Tubulares 32W (2700lm-4000K), Reator Eletrônico AFP 2x32W / 220V, conexões, fixações e acessórios. | SER.CG | UN
(U)3799 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS) | MAT. | UN | 1 | 92.68 | 92.68
(U)88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.7 | 12.97 | 9.079
(U)88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.7 | 15.26 | 10.682
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 19.761
PREÇO (material): | [5 empty] | 92.68
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 112.441
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 16.8285
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 16.8285
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 92.68
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 36.5895
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 129.2695
Observação: | Coeficientes baseados no item SINAPI 73953
06.01.401.03
(U)16.008.0002.S.CBR.RJ | Fornecimento e Instalação de Luminária circular de embutir com vidro recuado completa com duas lâmpadas fluorescentes compactas de 26W (4 pinos) com reator eletrônico simples de alta freqüência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica. Ref.: Âmbar da Itaim ou equivalentes técnicos. | SER.CG | UN
(U)16.008.0001.M.CBR.RJ | Luminária circular de embutir com vidro recuado completa | MAT. | UN | 1 | 48 | 48
(U)16.008.0002.M.CBR.RJ | Lâmpadas fluorescentes compactas de 26W (4 pinos) | MAT. | UN | 2 | 14.99 | 29.98
(U)16.008.0003.M.CBR.RJ | Reator eletronico 2x26w para lampada 4 pinos | MAT. | UN | 1 | 33.74 | 33.74
(U)88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.7 | 12.97 | 9.079
(U)88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.7 | 15.26 | 10.682
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 19.761
PREÇO (material): | [5 empty] | 111.72
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 131.481
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 16.8285
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 16.8285
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 111.72
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 36.5895
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 148.3095
Observação: | Coeficientes e insumos ajustados segundo o item SINAPI 73953
06.01.401.04
(U)16.008.0003.S.CBR.RJ | Fornecimento e Instalaçaõ de Luminária circular de embutir com foco orientável para 1 lâmpada halógena dicróica de 50W, 12V. | SER.CG | UN
(U)16.008.0004.M.CBR.RJ | Luminária circular de embutir com foco orientável para 1 lâmpada halógena dicróica de 50W, 12V completa | MAT. | UN | 1 | 5.8 | 5.8
(U)88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.5 | 12.97 | 6.485
(U)88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.5 | 15.26 | 7.63
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 14.115
PREÇO (material): | [5 empty] | 5.8
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 19.915
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 12.0203
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 12.0203
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 5.8
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 26.1353
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 31.9353
Observação: | Coeficientes e insumos ajustados para atendimento desta demanda
06.01.416 | SENSORES, ALARMES DE EMERGÊNCIA E SISTEMAS DE PROTEÇÃO
06.01.416.01
(U)16.007.0001.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação de sensor de presença para teto | SER.CG | UN
(U)39392 | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE PAREDE COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO | MAT. | UN | 1 | 53.11 | 53.11
(U)88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.4 | 12.97 | 5.188
(U)88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.4 | 15.26 | 6.104
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 11.292
PREÇO (material): | [5 empty] | 53.11
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 64.402
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 9.6163
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 9.6163
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 53.11
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 20.9083
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 74.0183
Observação: | Coeficientes e insumos ajustados para atendimento desta demanda
06.01.404 | TOMADAS
06.01.404.01
(U)16.004.0001.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação de Plug's Macho e Fêmea 2P+T 10A branco, com rabicho de 1,5m de cabo PP #3x2,5mm². Ref. 6158 01 e 6158 04 Pial ou equivalente técnico. Para luminárias instaladas no forro. | SER.CG | UN
(U)16.006.0001.M.CBR.RJ | Cabo PP 3x2,5mm2 (rolo com 100m) | MAT. | M | 1.5 | 4.54 | 6.81
(U)16.007.0002.M.CBR.RJ | Plug femea 2p+t | MAT. | UN | 1 | 4.92 | 4.92
(U)16.007.0003.M.CBR.RJ | Plug macho 2p+t | MAT. | UN | 1 | 3.12 | 3.12
(U)88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.25 | 12.97 | 3.2425
(U)88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.25 | 15.26 | 3.815
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 7.0575
PREÇO (material): | [5 empty] | 14.85
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 21.9075
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 6.0102
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 6.0102
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 14.85
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 13.0677
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 27.9177
Observação: | Coeficientes e insumos ajustados para atendimento desta demanda
06.01.403 | INTERRUPTORES
06.01.403.01
(U)91952U | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN
(U)38112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | MAT. | UN | 1 | 5.74 | 5.74
(U)88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.225 | 12.97 | 2.9183
(U)88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.225 | 15.26 | 3.4335
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 6.3518
PREÇO (material): | [5 empty] | 5.74
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 12.0918
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 5.4092
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 5.4092
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 5.74
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 11.7609
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 17.5009
06.01.403.02
(U)91953U | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN
(U)91946U | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 1 | 5.58 | 5.58
(U)91952U | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN | 1 | 12.09 | 12.09
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0
PREÇO (material): | [5 empty] | 17.67
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 17.67
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 17.67
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 0
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 17.67
06.01.404 | TOMADAS
06.01.404.01
(U)91991U | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | UN
(U)38102 | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | MAT. | UN | 1 | 8.36 | 8.36
(U)88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.496 | 12.97 | 6.4331
(U)88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.496 | 15.26 | 7.569
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 14.0021
PREÇO (material): | [5 empty] | 8.36
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 22.3621
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 11.9242
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 11.9242
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 8.36
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 25.9263
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 34.2863
06.01.416 | SENSORES, ALARMES DE EMERGÊNCIA E SISTEMAS DE PROTEÇÃO
06.01.416.02
(U)16.016.0001.S.CBR.RJ | Fornecimento e Instalação de Alarme de Sinalização de Emergência para Sanitário - sinalização sonora e visual | SER.CG | UN
(U)11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 8 | 0.31 | 2.48
(U)16.016.0001.M.CBR.RJ | Alarme de Sinalização de Emergência para Sanitário - sinalização sonora e visual | MAT. | UN | 1 | 750 | 750
(U)88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.5 | 12.97 | 19.455
(U)88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.5 | 15.26 | 22.89
(U)95541U | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 | SER.CG | UN | 8 | 2.74 | 21.92
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 42.345
PREÇO (material): | [5 empty] | 774.4
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 816.745
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 36.061
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 36.061
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 774.4
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 78.406
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 852.806
Observação: | Coeficientes e insumos ajustados para antender a demanda
06.01.300 | REDES EM MÉDIA E BAIXA TENSÃO
06.01.301 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO
06.01.301.01
(U)16.009.0001.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação de Quadro de distribuição de sobrepor 24 módulos (2x12) TTA, com placa de montagem, porta interna perfis verticais com trilhos DIN - Referência: TTW01-QD da WEG ou equivalentes técnicos. | SER.CG | UN
(U)16.009.0001.M.CBR.RJ | Quadro de distribuição de sobrepor 24 módulos (2x12) TTA, com placa de montagem, porta interna perfis verticais com trilhos DIN - Referência: TTW01-QD da WEG ou equivalentes técnicos. | MAT. | UN | 1 | 2738.4 | 2738.4
(U)88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 3.5 | 12.97 | 45.395
(U)88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 3.5 | 15.26 | 53.41
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 98.805
PREÇO (material): | [5 empty] | 2738.4
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 2837.205
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 84.1423
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 84.1423
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 2738.4
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 182.9473
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 2921.3473
Observação: | Referencia ao item SINAPI 74131
06.01.308 | DISJUNTORES
06.01.308.01
(U)93656U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | SER.CG | UN
(U)1571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | MAT. | UN | 1 | 0.5 | 0.5
(U)34653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | MAT. | UN | 1 | 8.51 | 8.51
(U)88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.066 | 12.97 | 0.85602
(U)88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.066 | 15.26 | 1.0072
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.8632
PREÇO (material): | [5 empty] | 9.01
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 10.8732
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 1.5867
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1.5867
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 9.01
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 3.4499
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 12.4599
06.01.308.02
(U)93654U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | SER.CG | UN
(U)1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | MAT. | UN | 1 | 0.39 | 0.39
(U)34653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | MAT. | UN | 1 | 8.51 | 8.51
(U)88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.048 | 12.97 | 0.62256
(U)88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.048 | 15.26 | 0.73248
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.355
PREÇO (material): | [5 empty] | 8.9
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 10.255
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 1.154
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1.154
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 8.9
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 2.509
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 11.409
06.01.308.03
(U)16.002.0002.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação de disjuntor 3 x 32 A, curva C, Icc = 16kA. Ref.: DWB160B32-3DX da WEG ou equivalentes técnicos. | SER.CG | UN
(U)1575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | MAT. | UN | 3 | 0.77 | 2.31
(U)16.002.0002.M.CBR.RJ | Disjuntor 3 x 32 A, curva C, Icc = 16kA. Ref.: DWB160B32-3DX da WEG ou equivalentes técnicos. | MAT. | UN | 1 | 416.89 | 416.89
(U)88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3 | 12.97 | 3.891
(U)88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3 | 15.26 | 4.578
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 8.469
PREÇO (material): | [5 empty] | 419.2
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 427.669
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 7.2122
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 7.2122
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 419.2
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 15.6812
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 434.8812
Observação: | Coeficientes e insumos ajustados para atender a demanda prevista
06.01.308.04
(U)16.007.0002.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação de Interruptor Diferencial Tetrapolar 4 x 25 A / 30 mA. Ref.: RDW30-25-4 da WEG ou equivalentes técnicos. | SER.CG | UN
(U)16.007.0004.M.CBR.RJ | Interruptor Diferencial Tetrapolar 4 x 25 A / 30 mA. Ref.: RDW30-25-4 da WEG ou equivalentes técnicos. | MAT. | M | 1 | 227.05 | 227.05
(U)88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.45 | 12.97 | 5.8365
(U)88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.45 | 15.26 | 6.867
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 12.7035
PREÇO (material): | [5 empty] | 227.05
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 239.7535
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 10.8183
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 10.8183
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 227.05
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 23.5218
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 250.5718
Observação: | Coeficientes e insumos ajustados para atender a demanda prevista
06.01.410 | ACESSÓRIOS
06.01.416 | SENSORES, ALARMES DE EMERGÊNCIA E SISTEMAS DE PROTEÇÃO
06.01.416.03
(U)16.002.0001.S.CBR.RJ | Fornecimento e Instalação de Sistema de proteção. Incluso: Protetor contra surto (F) 45kA/275 V com 1 metro de cabos flexíveis de bitola #16mm². Ref.: SPW275-45 da WEG ou equivalentes técnicos. | SER.CG | UN
(U)16.002.0001.M.CBR.RJ | Sistema de proteção. Incluso: Protetor contra surto | MAT. | UN | 1 | 139 | 139
(U)88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.5 | 12.97 | 19.455
(U)88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.5 | 15.26 | 22.89
(U)979 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 | MAT. | M | 1 | 7.1 | 7.1
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 42.345
PREÇO (material): | [5 empty] | 146.1
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 188.445
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 36.061
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 36.061
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 146.1
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 78.406
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 224.506
Observação: | Coefientes e insumos ajustados para atender a demanda
07.04.000 | VENTILAÇÃO MECÂNICA
07.04.100 | VENTILADORES
07.04.102 | AXIAIS
07.04.102.01
(U)19.004.0001.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação de Exaustor axial de baixo nível sonoro, IP-45, com comporta anti-retorno incorporada, motor 220 V, equipado com temporizador regulável. Vazão: 150 m³/h Pressão mínima requerida: 60 Pa. Modelo de referência: Silent-300 CRZ da Soler Palau, ou equivalente | SER.CG | UN
(U)19.004.0001.M.CBR.RJ | Exaustor para Banheiro Mod: Silent-300CRZ | MAT. | UN | 1 | 415 | 415
(U)88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.55 | 12.97 | 7.1335
(U)88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.55 | 15.26 | 8.393
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 15.5265
PREÇO (material): | [5 empty] | 415
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 430.5265
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 13.2224
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 13.2224
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 415
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 28.7489
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 443.7489
Observação: | Coeficientes e insumos ajustados para atender a demanda prevista
07.04.200 | REDES DE DUTOS
07.04.203 | BOCAS DE AR
07.04.203.01
(U)98.020.ESP.TCPO.SIN | Veneziana para descarga de ar com lâminas fixas, 15 x 15 cm | SER.CG | UN
(U)17.001.000249.MAT | Veneziana para descarga de ar com lâminas fixas, 15 x 15 cm | MAT. | UN | 1 | 10.58 | 10.58
(U)88243U | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 3.5 | 13.15 | 46.025
(U)88278U | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 3.5 | 11.49 | 40.215
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 86.24
PREÇO (material): | [5 empty] | 10.58
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 96.82
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 73.442
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 73.442
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 10.58
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 159.682
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 170.262
Observação: | Composição baseada em TCPO 19.104.000500.SER - Insumo: 17.001.000249.MAT referência TCPO dez/2017. Demais Itens / preços do SINAPI
05.04.000 | ESGOTOS SANITÁRIOS
05.04.300 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC
05.04.301 | TUBO
05.04.301.05
(U)89580U | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | SER.CG | M
(U)122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.0062 | 43.02 | 0.26672
(U)20073 | TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | MAT. | M | 1.04 | 35.87 | 37.3048
(U)20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.0102 | 36.08 | 0.36802
(U)38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.037 | 1.52 | 0.05624
(U)88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.18 | 12.86 | 2.3148
(U)88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.18 | 15.12 | 2.7216
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 5.0364
PREÇO (material): | [5 empty] | 37.9958
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 43.0322
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 4.289
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 4.289
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 37.9958
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 9.3254
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 47.3212
07.04.300 | EQUIPAMENTOS AUXILIARES
07.04.301 | TOMADA DE AR EXTERIOR
07.04.301.01
(U)12.002.0001.M.CBR.RJ | Veneziana indevassável para instalação em porta, fabricação em alumínio anodizado, aletas horizontais fixas em "V", com contra-moldura. Dimensões: 300x150 mm. Referência: Modelo VSH-2M da Tropical, ou equivalente | SER.CG | UN
(U)12.002.0001.M.CBR.RJ | Grelha para porta de madeira 300x150 | MAT. | UN | 1 | 75 | 75
(U)88243U | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 3.5 | 13.15 | 46.025
(U)88278U | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 3.5 | 11.49 | 40.215
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 86.24
PREÇO (material): | [5 empty] | 75
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 161.24
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 73.442
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 73.442
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 75
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 159.682
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 234.682
05.04.300 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC
05.04.305 | JOELHO
05.04.305.09
(U)98.014.ESP.TCPO.SIN | Curva 90° de PVC, linha esgoto, diâmetro 150mm, incluindo todos os insumos e acessórios para instalação. Referência: Tigre ou equivalente | SER.CG | UN
(U)1865 | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | MAT. | UN | 1 | 82.67 | 82.67
(U)20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | MAT. | UN | 0.1 | 15.21 | 1.521
(U)39645 | ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 4" | MAT. | UN | 1 | 5.54 | 5.54
(U)88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.53 | 12.86 | 6.8158
(U)88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.53 | 15.12 | 8.0136
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 14.8294
PREÇO (material): | [5 empty] | 89.731
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 104.5604
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 12.6287
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 12.6287
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 89.731
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 27.4581
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 117.1891
Observação: | Composição baseada em TCPO 13.102.001003.SER. Itens / preços do SINAPI
05.01.500 | APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS
05.01.516 | REGISTRO DE GAVETA
05.01.516.01
(U)94498U | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SER.CG | UN
(U)3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.038 | 9.4 | 0.3572
(U)6028 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509) | MAT. | UN | 1 | 48.07 | 48.07
(U)88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.8185 | 12.86 | 10.5259
(U)88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.818 | 15.12 | 12.3682
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 22.8941
PREÇO (material): | [5 empty] | 48.4272
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 71.3213
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 19.4966
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 19.4966
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 48.4272
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 42.3907
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 90.8179
05.01.000 | ÁGUA FRIA
05.01.200 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO
05.01.202 | ADAPTADOR
05.01.202.01
(U)94666U | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN) | SER.CG | UN
104 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 75 MM X 2 1/2", PARA AGUA FRIA | MAT | UN | 1 | 12.53 | 12.53
20080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | MAT | UN | 0.154 | 13.19 | 2.0313
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT | UN | 0.041 | 36.08 | 1.4793
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT | UN | 0.018 | 1.52 | 0.02736
88248(U) | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.184 | 12.86 | 2.3662
88267(U) | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.184 | 15.12 | 2.7821
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 5.1483
PREÇO (material): | [5 empty] | 16.0679
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 21.2162
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 4.3843
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 4.3843
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 16.0679
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 9.5326
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 25.6005
05.01.500 | APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS
05.01.516 | REGISTRO DE GAVETA
05.01.516.02
(U)94499U | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SER.CG | UN
(U)3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.038 | 9.4 | 0.3572
(U)6011 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2 " (REF 1509) | MAT. | UN | 1 | 99.69 | 99.69
(U)88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.818 | 12.86 | 10.5195
(U)88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.818 | 15.12 | 12.3682
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 22.8876
PREÇO (material): | [5 empty] | 100.0472
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 122.9348
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 19.4911
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 19.4911
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 100.0472
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 42.3788
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 142.426
05.01.516.03
(U)94794U | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2?, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SER.CG | UN
(U)3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.019 | 9.4 | 0.1786
(U)6015 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) | MAT. | UN | 1 | 55.18 | 55.18
(U)88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.789 | 12.86 | 10.1465
(U)88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.789 | 15.12 | 11.9297
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 22.0762
PREÇO (material): | [5 empty] | 55.3586
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 77.4348
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 18.8001
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 18.8001
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 55.3586
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 40.8763
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 96.2349
05.01.516.04
(U)94792U | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1?, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SER.CG | UN
(U)3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.0095 | 9.4 | 0.0893
(U)6013 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 " (REF 1509) | MAT. | UN | 1 | 37.94 | 37.94
(U)88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.7745 | 12.86 | 9.9601
(U)88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.7745 | 15.12 | 11.7104
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 21.6705
PREÇO (material): | [5 empty] | 38.0293
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 59.6998
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 18.4546
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 18.4546
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 38.0293
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 40.1251
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 78.1544
05.01.516.05
(U)89987U | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | SER.CG | UN
(U)3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.013 | 9.4 | 0.1222
(U)6005 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | MAT. | UN | 1 | 31 | 31
(U)88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.23 | 12.86 | 2.9578
(U)88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3 | 15.12 | 4.536
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 7.5
PREÇO (material): | [5 empty] | 31.1222
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 38.6222
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 6.387
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 6.387
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 31.1222
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 13.887
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 45.0092
05.01.202.02
(U)89383U | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN
(U)122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.007 | 41.55 | 0.29085
(U)20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.008 | 36.08 | 0.28864
(U)38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.05 | 1.52 | 0.076
(U)65 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | MAT. | UN | 1 | 0.65 | 0.65
(U)88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1 | 12.86 | 1.286
(U)88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1 | 15.12 | 1.512
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.8
PREÇO (material): | [5 empty] | 1.3055
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 4.1055
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 2.3845
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.3845
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 1.3055
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 5.1845
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 6.49
05.01.202.03
(U)89570U | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN
(U)110 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA | MAT. | UN | 1 | 3.04 | 3.04
(U)122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.012 | 41.55 | 0.4986
(U)20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.014 | 36.08 | 0.50512
(U)38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.02 | 1.52 | 0.0304
(U)88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.059 | 12.86 | 0.75874
(U)88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.059 | 15.12 | 0.89208
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.66
PREÇO (material): | [5 empty] | 4.0741
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 5.7341
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 1.4137
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1.4137
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 4.0741
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 3.0737
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 7.1478
05.01.202.04
(U)89610U | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN
(U)113 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA FRIA | MAT. | UN | 1 | 7.26 | 7.26
(U)122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.024 | 41.55 | 0.9972
(U)20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.03 | 36.08 | 1.0824
(U)38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.028 | 1.52 | 0.04256
(U)88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.085 | 12.86 | 1.0931
(U)88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.085 | 15.12 | 1.2852
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.38
PREÇO (material): | [5 empty] | 9.3822
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 11.7622
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 2.0268
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.0268
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 9.3822
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 4.4068
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 13.789
05.01.203 | BUCHA DE REDUÇÃO
05.01.203.01
(U)98.015.ESP.TCPO.SIN | Fornecimento e instalação Bucha de redução sold. Curta 50- 60mm | SER.CG | UN
(U)20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.1 | 36.08 | 3.608
(U)822 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 9.89 | 9.89
(U)88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.18 | 12.86 | 2.3148
(U)88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.18 | 15.12 | 2.7216
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 5.04
PREÇO (material): | [5 empty] | 13.498
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 18.538
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 4.2921
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 4.2921
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 13.498
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 9.3321
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 22.8301
Observação: | Composição baseada em TCPO 13.102.000184.SER. Itens / preços do SINAPI
05.01.207 | JOELHO
05.01.207.01
(U)89362U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN
(U)122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.007 | 41.55 | 0.29085
(U)20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.008 | 36.08 | 0.28864
(U)3529 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 0.52 | 0.52
(U)38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.05 | 1.52 | 0.076
(U)88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.15 | 12.86 | 1.929
(U)88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.15 | 15.12 | 2.268
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 4.2
PREÇO (material): | [5 empty] | 1.1755
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 5.3755
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 3.5767
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 3.5767
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 1.1755
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 7.7767
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 8.9522
05.01.207.02
(U)89501U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN
(U)122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.018 | 41.55 | 0.7479
(U)20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.022 | 36.08 | 0.79376
(U)3540 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 3.65 | 3.65
(U)38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.024 | 1.52 | 0.03648
(U)88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.108 | 12.86 | 1.3889
(U)88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.108 | 15.12 | 1.633
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.03
PREÇO (material): | [5 empty] | 5.2281
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 8.2581
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 2.5803
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.5803
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 5.2281
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 5.6103
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 10.8385
05.01.207.03
(U)89505U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN
(U)122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.024 | 41.55 | 0.9972
(U)20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.03 | 36.08 | 1.0824
(U)3539 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 16.69 | 16.69
(U)38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.028 | 1.52 | 0.04256
(U)88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.128 | 12.86 | 1.6461
(U)88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.128 | 15.12 | 1.9354
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.59
PREÇO (material): | [5 empty] | 18.8122
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 22.4022
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 3.0572
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 3.0572
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 18.8122
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 6.6472
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 25.4594
05.01.208 | LUVA
05.01.208.01
(U)89378U | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN
(U)122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.007 | 41.55 | 0.29085
(U)20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.008 | 36.08 | 0.28864
(U)38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.05 | 1.52 | 0.076
(U)3904 | LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 0.58 | 0.58
(U)88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1 | 12.86 | 1.286
(U)88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1 | 15.12 | 1.512
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.8
PREÇO (material): | [5 empty] | 1.2355
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 4.0355
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 2.3845
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.3845
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 1.2355
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 5.1845
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 6.42
05.01.209 | TÊ
05.01.209.01
(U)89440U | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN
(U)122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.011 | 41.55 | 0.45705
(U)20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.012 | 36.08 | 0.43296
(U)38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.045 | 1.52 | 0.0684
(U)7139 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | MAT. | UN | 1 | 0.87 | 0.87
(U)88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.12 | 12.86 | 1.5432
(U)88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.12 | 15.12 | 1.8144
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.36
PREÇO (material): | [5 empty] | 1.8284
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 5.1884
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 2.8614
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.8614
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 1.8284
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 6.2214
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 8.0498
05.01.209.02
(U)89625U | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN
(U)122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.026 | 41.55 | 1.0803
(U)20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.033 | 36.08 | 1.1906
(U)38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.036 | 1.52 | 0.05472
(U)7142 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | MAT. | UN | 1 | 6.31 | 6.31
(U)88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.144 | 12.86 | 1.8518
(U)88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.144 | 15.12 | 2.1773
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 4.03
PREÇO (material): | [5 empty] | 8.6357
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 12.6657
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 3.4319
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 3.4319
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 8.6357
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 7.4619
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 16.0976
05.01.209.03
(U)89628U | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN
(U)122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.035 | 41.55 | 1.4543
(U)20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.045 | 36.08 | 1.6236
(U)38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.043 | 1.52 | 0.06536
(U)7143 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | MAT. | UN | 1 | 18.08 | 18.08
(U)88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.17 | 12.86 | 2.1862
(U)88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.17 | 15.12 | 2.5704
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 4.76
PREÇO (material): | [5 empty] | 21.2232
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 25.9832
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 4.0536
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 4.0536
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 21.2232
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 8.8136
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 30.0368
05.01.209.04
(U)89627U | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN
(U)122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.026 | 41.55 | 1.0803
(U)20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.033 | 36.08 | 1.1906
(U)38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.036 | 1.52 | 0.05472
(U)7129 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 6.09 | 6.09
(U)88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.144 | 12.86 | 1.8518
(U)88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.144 | 15.12 | 2.1773
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 4.03
PREÇO (material): | [5 empty] | 8.4157
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 12.4457
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 3.4319
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 3.4319
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 8.4157
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 7.4619
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 15.8776
05.01.000 | ÁGUA FRIA
05.01.200 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO
05.01.203 | BUCHA DE REDUÇÃO
05.01.203.02
14.003.0001.S.CBR.RJ | Bucha de redução soldável PVC curta Ø 75 mm x 60 mm (UN) | SER.CG | UN
(U)88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.185 | 12.86 | 2.3791
(U)88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 0.185 | 15.12 | 2.7972
(U)20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | L | 0.041 | 36.08 | 1.4793
(U)823 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 75 X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 1.015 | 13.03 | 13.2254
(U)122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | KG | 0.0238 | 41.55 | 0.98889
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 5.18
PREÇO (material): | [5 empty] | 15.6936
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 20.8736
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 4.4113
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 4.4113
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 15.6936
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 9.5913
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 25.2849
Observação: | Composição baseada em 13.102.000185.SER-TCPO. Itens / preços do SINAPI
05.01.203.03
14.003.0002.S.CBR.RJ | Bucha de redução soldável PVC longa Ø 75 mm x 50 mm (UN) | SER.CG | UN
(U)88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | M.O. | H | 0.185 | 12.86 | 2.3791
(U)88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M.O. | H | 0.185 | 15.12 | 2.7972
(U)20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | L | 0.037 | 36.08 | 1.335
(U)821 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 1.015 | 11.83 | 12.0074
(U)122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | KG | 0.0216 | 41.55 | 0.89748
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 5.18
PREÇO (material): | [5 empty] | 14.2399
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 19.4199
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 4.4113
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 4.4113
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 14.2399
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 9.5913
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 23.8312
Observação: | Composição baseada em 13.102.000210.SER-TCPO. Itens / preços do SINAPI
05.01.000 | ÁGUA FRIA
05.01.200 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO
05.01.207 | JOELHO
05.01.207.04
89366U | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN) | SER.CG | UN
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.007 | 41.55 | 0.29085
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.008 | 36.08 | 0.28864
3524 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 4.73 | 4.73
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.05 | 1.52 | 0.076
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.15 | 12.86 | 1.929
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.15 | 15.12 | 2.268
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 7.03
PREÇO (material): | [5 empty] | 2.5588
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 9.5888
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 5.9867
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 5.9867
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 2.5588
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 13.0167
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 15.5756
05.01.209 | TÊ
05.01.209.05
(U)94697U | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN) | SER.CG | UN
20080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | MAT. | UN | 0.231 | 13.19 | 3.0469
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.062 | 36.08 | 2.237
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.055 | 1.52 | 0.0836
7144 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | MAT. | UN | 1 | 34.67 | 34.67
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.368 | 12.86 | 4.7325
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.368 | 15.12 | 5.5642
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 10.3
PREÇO (material): | [5 empty] | 40.04
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 50.34
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 8.7715
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 8.7715
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 40.04
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 19.0715
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 59.1115
05.01.209.06
(U)94690U | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 (UN) | SER.CG | UN
20080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | MAT. | UN | 0.06 | 13.19 | 0.7914
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.014 | 36.08 | 0.50512
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.024 | 1.52 | 0.03648
7140 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | MAT. | UN | 1 | 2.16 | 2.16
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.159 | 12.86 | 2.0447
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.159 | 15.12 | 2.4041
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 4.45
PREÇO (material): | [5 empty] | 3.5
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 7.95
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 3.7896
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 3.7896
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 3.5
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 8.2396
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 11.7396
05.01.209.07
(U)89396U | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN
(U)122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.011 | 41.55 | 0.45705
(U)20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.012 | 36.08 | 0.43296
(U)38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.075 | 1.52 | 0.114
(U)7137 | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 6.54 | 6.54
(U)88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2 | 12.86 | 2.572
(U)88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2 | 15.12 | 3.024
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 5.6
PREÇO (material): | [5 empty] | 7.55
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 13.15
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 4.769
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 4.769
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 7.55
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 10.369
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 17.919
05.04.000 | ESGOTOS SANITÁRIOS
05.04.300 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC
05.04.301 | TUBO
05.04.301.01
(U)89711U | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | M
(U)38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.1 | 1.52 | 0.152
(U)88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3 | 12.86 | 3.858
(U)88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3 | 15.12 | 4.536
(U)9835 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | MAT. | M | 1.05 | 3.28 | 3.444
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 8.39
PREÇO (material): | [5 empty] | 3.604
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 11.994
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 7.1449
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 7.1449
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 3.604
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 15.5349
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 19.1389
05.04.301.02
(U)89712U | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | M
(U)122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.0108 | 41.55 | 0.44874
(U)20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.0163 | 36.08 | 0.5881
(U)38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.127 | 1.52 | 0.19304
(U)88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.38 | 12.86 | 4.8868
(U)88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.38 | 15.12 | 5.7456
(U)9838 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | MAT. | M | 1.05 | 5.64 | 5.922
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 10.64
PREÇO (material): | [5 empty] | 7.152
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 17.792
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 9.061
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 9.061
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 7.152
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 19.701
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 26.853
05.04.301.03
(U)89713U | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | M
(U)122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.0247 | 41.55 | 1.0263
(U)20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.0385 | 36.08 | 1.3891
(U)38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.187 | 1.52 | 0.28424
(U)88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.56 | 12.86 | 7.2016
(U)88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.56 | 15.12 | 8.4672
(U)9837 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | MAT. | M | 1.05 | 7.63 | 8.0115
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 15.67
PREÇO (material): | [5 empty] | 10.7115
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 26.3815
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 13.3446
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 13.3446
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 10.7115
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 29.0146
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 39.7261
05.04.301.04
(U)89714U | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | M
(U)122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.0363 | 41.55 | 1.5083
(U)20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.0593 | 36.08 | 2.1395
(U)38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.247 | 1.52 | 0.37544
(U)88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.74 | 12.86 | 9.5164
(U)88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.74 | 15.12 | 11.1888
(U)9836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | MAT. | M | 1.05 | 8.67 | 9.1035
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 20.71
PREÇO (material): | [5 empty] | 13.1335
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 33.8435
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 17.6366
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 17.6366
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 13.1335
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 38.3466
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 51.4801
05.04.000 | ESGOTOS SANITÁRIOS
05.04.300 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC
05.04.316 | DEMAIS CONEXÕES E ACESSÓRIOS
05.04.316.01
(U)89708U | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN
(U)11714 | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA | MAT. | UN | 1 | 43.19 | 43.19
(U)122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.0148 | 41.55 | 0.61494
(U)20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | MAT. | UN | 0.03 | 15.21 | 0.4563
(U)20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.0225 | 36.08 | 0.8118
(U)297 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) | MAT. | UN | 1 | 1.39 | 1.39
(U)38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.057 | 1.52 | 0.08664
(U)88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.38 | 12.86 | 4.8868
(U)88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.38 | 15.12 | 5.7456
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 10.64
PREÇO (material): | [5 empty] | 46.55
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 57.19
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 9.061
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 9.061
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 46.55
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 19.701
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 66.251
05.04.316.02
(U)14.001.0001.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação de caixa sifonada com tampa cega150x150x50 | SER.CG | UN
(U)14.001.0001.M.CBR.RJ | Caixa sifonada 150x150x50 | MAT. | UN | 1 | 22.63 | 22.63
(U)14.001.0002.M.CBR.RJ | Tampa cega150x150 | MAT. | UN | 1 | 9.9 | 9.9
(U)88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.33 | 12.86 | 4.2438
(U)88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.33 | 15.12 | 4.9896
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 9.24
PREÇO (material): | [5 empty] | 32.53
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 41.77
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 7.8688
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 7.8688
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 32.53
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 17.1088
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 49.6388
Observação: | Coeficientes e insumos ajustados para atender a demanda prevista
05.04.305 | JOELHO
05.04.305.01
(U)89726U | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN
(U)122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.0099 | 41.55 | 0.41135
(U)20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.015 | 36.08 | 0.5412
(U)3516 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 1.71 | 1.71
(U)38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.021 | 1.52 | 0.03192
(U)88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1 | 12.86 | 1.286
(U)88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1 | 15.12 | 1.512
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.8
PREÇO (material): | [5 empty] | 2.7
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 5.5
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 2.3845
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.3845
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 2.7
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 5.1845
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 7.8845
05.04.305.02
(U)89732U | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN
(U)20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | MAT. | UN | 0.02 | 15.21 | 0.3042
(U)296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | MAT. | UN | 1 | 0.98 | 0.98
(U)3518 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 2.08 | 2.08
(U)88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.13 | 12.86 | 1.6718
(U)88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.13 | 15.12 | 1.9656
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.64
PREÇO (material): | [5 empty] | 3.37
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 7.01
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 3.0998
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 3.0998
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 3.37
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 6.7398
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 10.1098
05.04.305.03
(U)89746U | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN
(U)20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | MAT. | UN | 0.046 | 15.21 | 0.69966
(U)301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | MAT. | UN | 1 | 1.75 | 1.75
(U)3528 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 5.41 | 5.41
(U)88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.25 | 12.86 | 3.215
(U)88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.25 | 15.12 | 3.78
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 7
PREÇO (material): | [5 empty] | 7.86
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 14.86
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 5.9612
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 5.9612
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 7.86
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 12.9612
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 20.8212
05.04.305.04
(U)89724U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN
(U)122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.0099 | 41.55 | 0.41135
(U)20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.015 | 36.08 | 0.5412
(U)3517 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 1.04 | 1.04
(U)38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.021 | 1.52 | 0.03192
(U)88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1 | 12.86 | 1.286
(U)88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1 | 15.12 | 1.512
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.8
PREÇO (material): | [5 empty] | 2.03
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 4.83
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 2.3845
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.3845
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 2.03
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 5.1845
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 7.2145
05.04.305.05
(U)89731U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN
(U)20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | MAT. | UN | 0.02 | 15.21 | 0.3042
(U)296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | MAT. | UN | 1 | 0.98 | 0.98
(U)3526 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 1.6 | 1.6
(U)88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.13 | 12.86 | 1.6718
(U)88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.13 | 15.12 | 1.9656
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.64
PREÇO (material): | [5 empty] | 2.89
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 6.53
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 3.0998
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 3.0998
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 2.89
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 6.7398
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 9.6298
05.04.305.06
(U)89737U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN
(U)20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | MAT. | UN | 0.03 | 15.21 | 0.4563
(U)297 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) | MAT. | UN | 1 | 1.39 | 1.39
(U)3509 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 4.07 | 4.07
(U)88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.19 | 12.86 | 2.4434
(U)88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.19 | 15.12 | 2.8728
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 5.32
PREÇO (material): | [5 empty] | 5.92
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 11.24
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 4.5305
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 4.5305
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 5.92
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 9.8505
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 15.7705
05.04.305.07
(U)89724U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN) | SER.CG | UN
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.0099 | 41.55 | 0.41135
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.015 | 36.08 | 0.5412
3517 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 1.04 | 1.04
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.021 | 1.52 | 0.03192
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER. CG. | H | 0.1 | 12.86 | 1.286
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER. CG. | H | 0.1 | 15.12 | 1.512
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.8
PREÇO (material): | [5 empty] | 2.03
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 4.83
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 2.3845
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.3845
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 2.03
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 5.1845
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 7.2145
05.04.305.08
(U)89744U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN
(U)20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | MAT. | UN | 0.046 | 15.21 | 0.69966
(U)301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | MAT. | UN | 1 | 1.75 | 1.75
(U)3520 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 5.35 | 5.35
(U)88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.25 | 12.86 | 3.215
(U)88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.25 | 15.12 | 3.78
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 7
PREÇO (material): | [5 empty] | 7.8
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 14.8
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 5.9612
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 5.9612
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 7.8
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 12.9612
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 20.7612
05.04.306 | JUNÇÃO
05.04.306.01
(U)89783U | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN
(U)122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT. | UN | 0.0148 | 41.55 | 0.61494
(U)20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.015 | 36.08 | 0.5412
(U)3666 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 2.2 | 2.2
(U)38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.051 | 1.52 | 0.07752
(U)88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.14 | 12.86 | 1.8004
(U)88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.14 | 15.12 | 2.1168
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.92
PREÇO (material): | [5 empty] | 3.44
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 7.36
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 3.3383
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 3.3383
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 3.44
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 7.2583
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 10.6983
05.04.306.02
(U)89785U | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN
(U)20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | MAT. | UN | 0.04 | 15.21 | 0.6084
(U)296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | MAT. | UN | 2 | 0.98 | 1.96
(U)3662 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 5.25 | 5.25
(U)88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.17 | 12.86 | 2.1862
(U)88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.17 | 15.12 | 2.5704
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 4.76
PREÇO (material): | [5 empty] | 7.82
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 12.58
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 4.0536
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 4.0536
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 7.82
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 8.8136
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 16.6336
05.04.306.03
(U)89797U | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SER.CG | UN
(U)20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | MAT. | UN | 0.092 | 15.21 | 1.3993
(U)301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | MAT. | UN | 2 | 1.75 | 3.5
(U)3670 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 14.06 | 14.06
(U)88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.33 | 12.86 | 4.2438
(U)88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.33 | 15.12 | 4.9896
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 9.24
PREÇO (material): | [5 empty] | 18.96
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 28.2
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 7.8688
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 7.8688
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 18.96
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 17.1088
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 36.0688
05.04.306.04
(U)98.016.ESP.TCPO.SIN | Fornecimento e instalação junção 100mmx50mm | SER.CG | UN
(U)20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | MAT. | UN | 0.1 | 15.21 | 1.521
(U)296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | MAT. | UN | 1 | 0.98 | 0.98
(U)301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | MAT. | UN | 1 | 1.75 | 1.75
(U)3659 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 10.16 | 10.16
(U)88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.46 | 12.86 | 5.9156
(U)88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.46 | 15.12 | 6.9552
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 12.88
PREÇO (material): | [5 empty] | 14.42
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 27.3
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 10.9686
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 10.9686
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 14.42
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 23.8486
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 38.2686
Observação: | Composição baseada em TCPO 13.102.001076.SER. Itens / preços do SINAPI
05.04.309 | REDUÇÃO
05.04.309.01
(U)98.017.ESP.TCPO.SIN | Fornecimento e instalação redução de 50mmx75mm | SER.CG | UN
(U)20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | MAT. | UN | 0.1 | 15.21 | 1.521
(U)296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | MAT. | UN | 1 | 0.98 | 0.98
(U)297 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) | MAT. | UN | 1 | 1.39 | 1.39
(U)3661 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1.015 | 7.8 | 7.917
(U)88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.46 | 12.86 | 5.9156
(U)88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.46 | 15.12 | 6.9552
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 12.88
PREÇO (material): | [5 empty] | 11.81
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 24.69
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 10.9686
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 10.9686
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 11.81
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 23.8486
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 35.6586
Observação: | Composição baseada em TCPO 13.102.001075.SER. Itens / preços do SINAPI
05.04.309.02
(U)98.018.ESP.TCPO.SIN | Fornecimento e instalação redução de te 50mmx75mm | SER.CG | UN
(U)20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | MAT. | UN | 0.1 | 15.21 | 1.521
(U)296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | MAT. | UN | 1 | 0.98 | 0.98
(U)297 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) | MAT. | UN | 1 | 1.39 | 1.39
(U)7132 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 1.015 | 28.3 | 28.7245
(U)88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.37 | 12.86 | 4.7582
(U)88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.37 | 15.12 | 5.5944
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 10.36
PREÇO (material): | [5 empty] | 32.62
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 42.98
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 8.8226
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 8.8226
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 32.62
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 19.1826
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 51.8026
Observação: | Composição baseada em TCPO 13.102.001137.SER. Itens / preços do SINAPI
05.04.316 | DEMAIS CONEXÕES E ACESSÓRIOS
05.04.316.03
(U)89825U | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | UN
(U)20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | MAT. | UN | 0.04 | 15.21 | 0.6084
(U)296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | MAT. | UN | 2 | 0.98 | 1.96
(U)7097 | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 4.51 | 4.51
(U)88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.06 | 12.86 | 0.7716
(U)88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.06 | 15.12 | 0.9072
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.68
PREÇO (material): | [5 empty] | 7.08
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 8.76
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 1.4307
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1.4307
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 7.08
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 3.1107
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 10.1907
05.04.308 | PLUGUE
05.04.308.01
(U)98.019.ESP.TCPO.SIN | Fornecimento e instalação plug 100mm | SER.CG | UN
(U)11071 | PLUG PVC P/ ESG PREDIAL 100MM | MAT. | UN | 1.015 | 6.72 | 6.8208
(U)20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | MAT. | UN | 0.1 | 15.21 | 1.521
(U)301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | MAT. | UN | 1 | 1.75 | 1.75
(U)88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.12 | 12.86 | 1.5432
(U)88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.12 | 15.12 | 1.8144
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.36
PREÇO (material): | [5 empty] | 10.1
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 13.46
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 2.8614
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.8614
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 10.1
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 6.2214
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 16.3214
Observação: | Composição baseada em TCPO 13.102.001122.SER. Itens / preços do SINAPI
05.04.316 | DEMAIS CONEXÕES E ACESSÓRIOS
05.04.316.04
(U)13.002.0001.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação terminal de ventilação 75mm | SER.CG | UN
(U)13.002.0001.M.CBR.RJ | Terminal de ventilação para tubo 75mm | MAT. | UN | 1 | 9.05 | 9.05
(U)88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1 | 12.86 | 1.286
(U)88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1 | 15.12 | 1.512
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.8
PREÇO (material): | [5 empty] | 9.05
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 11.85
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 2.3845
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.3845
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 9.05
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 5.1845
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 14.2345
Observação: | Coeficientes e insumos ajustados para atender a demanda prevista
05.01.000 | ÁGUA FRIA
05.01.200 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO
05.01.201 | TUBO
05.01.201.01
(U)89451U | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | M
(U)38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.014 | 1.52 | 0.02128
(U)88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.042 | 12.86 | 0.54012
(U)88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.042 | 15.12 | 0.63504
(U)9871 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | MAT. | M | 1.061 | 20.61 | 21.8672
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.18
PREÇO (material): | [5 empty] | 21.8885
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 23.0685
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 1.0049
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1.0049
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 21.8885
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 2.1849
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 24.0734
05.01.201.02
(U)89450U | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (M) | SER.CG | UN
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.011 | 1.52 | 0.01672
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER. CG. | H | 0.034 | 12.86 | 0.43724
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER. CG. | H | 0.034 | 15.12 | 0.51408
9873 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | MAT. | UN | 1.061 | 14.69 | 15.5861
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.96
PREÇO (material): | [5 empty] | 15.6028
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 16.5628
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 0.81754
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.81754
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 15.6028
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 1.7775
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 17.3803
05.01.201.03
(U)89449U | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (M) | SER.CG | UN
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.01 | 1.52 | 0.0152
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER. CG. | H | 0.029 | 12.86 | 0.37294
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER. CG. | H | 0.029 | 15.12 | 0.43848
9873 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | MAT. | UN | 1.061 | 14.69 | 15.5861
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.82
PREÇO (material): | [5 empty] | 15.6013
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 16.4213
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 0.69831
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.69831
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 15.6013
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 1.5183
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 17.1196
05.01.201.04
(U)89447U | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | M
(U)88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.02 | 12.86 | 0.2572
(U)88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.02 | 15.12 | 0.3024
(U)9869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | MAT. | M | 1.061 | 5.21 | 5.5278
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.56
PREÇO (material): | [5 empty] | 5.5278
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 6.0878
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 0.4769
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.4769
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 5.5278
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 1.0369
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 6.5647
05.01.201.05
(U)89446U | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SER.CG | M
(U)88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.016 | 12.86 | 0.20576
(U)88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.016 | 15.12 | 0.24192
(U)9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | MAT. | M | 1.061 | 2.43 | 2.5782
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.45
PREÇO (material): | [5 empty] | 2.5782
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 3.0282
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 0.38322
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.38322
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 2.5782
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 0.83322
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 3.4114
05.04.311 | VEDAÇÃO PARA SAIDA DE VASO
05.04.311.01
86884U | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 (UN) | SER.CG | UN
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT. | UN | 0.0175 | 2.55 | 0.044625
6141 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM | MAT. | UN | 1 | 4.02 | 4.02
(U)88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.15 | 15.12 | 2.268
(U)88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.05 | 12.64 | 0.632
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.9
PREÇO (material): | [5 empty] | 4.0646
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 6.9646
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 2.4696
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.4696
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 4.0646
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 5.3696
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 9.4343
05.06.700 | CAIXAS COLETORAS
05.06.701 | EM ALVENARIA
05.06.701.01
74104/1U | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO (UN) | SER.CG | UN
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | kg | 0.93333 | 0.47 | 0.43867
(U)6087 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA | SER.CG | un | 1.33 | 23.25 | 30.9225
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | MAT. | un | 93.333 | 0.27 | 25.1999
(U)87335 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | SER.CG | m³ | 0.0266 | 345.11 | 9.1799
(U)88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 2.22 | 15.14 | 33.6108
(U)88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.925 | 12.64 | 24.332
(U)88630 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014 | SER.CG | m³ | 0.01925 | 285.22 | 5.4905
(U)93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | SER.CG | m³ | 0.288 | 49.99 | 14.3971
(U)94969 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | SER.CG | m³ | 0.024 | 259.64 | 6.2314
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 20.63
PREÇO (material): | [5 empty] | 129.18
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 149.81
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 17.5685
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 17.5685
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 129.18
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 38.1985
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 167.3785
Observação: | Utilizada como base o item SINAPI 74104/1U. COEFICIENTES ADPTADOS PARA A MEDIDA DA CAIXA.
05.04.316 | DEMAIS CONEXÕES E ACESSÓRIOS
05.04.316.05
(U)89559U | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 (UN) | SER.CG | UN
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | MAT. | UN | 0.046 | 15.21 | 0.69966
20183 | TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 41.6 | 41.6
301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | MAT. | UN | 1 | 1.75 | 1.75
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER. CG. | H | 0.095 | 12.86 | 1.2217
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER. CG. | H | 0.095 | 15.12 | 1.4364
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.65
PREÇO (material): | [5 empty] | 44.04
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 46.69
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 2.2567
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.2567
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 44.04
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 4.9067
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 48.9467
05.01.000 | ÁGUA FRIA
05.01.200 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO
05.01.203 | BUCHA DE REDUÇÃO
05.01.203.04
14.003.0003.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação Bucha de redução sold. Curta 85- 75mm
88248U | ajudante encanador | MO | H | 0.185 | 12.86 | 2.3791
88267U | encanador | MO | H | 0.185 | 15.12 | 2.7972
20083 | solução limpadora para pvc | MAT | L | 0.056 | 36.08 | 2.0205
830 | Bucha PVC soldável de redução curta entrada Ø 85 mm saída Ø 75 mm | MAT | UN | 1.015 | 10.52 | 10.6778
122 | Adesivo para PVC | MAT | KG | 0.0326 | 41.55 | 1.3545
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 5.17
PREÇO (material): | [5 empty] | 14.05
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 19.22
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 4.4028
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 4.4028
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 14.05
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 9.5728
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 23.6228
Observação: | Composição baseada em TCPO 13.102.000186.SER. Itens / preços do SINAPI
05.01.203.05
14.003.0004.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação Bucha de redução sold. Longa 60- 32mm
88248U | ajudante encanador | MO | H | 0.14 | 12.86 | 1.8004
88267U | encanador | MO | H | 0.14 | 15.12 | 2.1168
20083 | solução limpadora para pvc | MAT | L | 0.022 | 36.08 | 0.79376
814 | Bucha PVC soldável de redução longa Ø 60 mm x Ø 32 mm | MAT | UN | 1.015 | 8.33 | 8.4549
122 | Adesivo para PVC | MAT | KG | 0.0119 | 41.55 | 0.49445
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 8.94
PREÇO (material): | [5 empty] | 4.71
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 13.65
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 7.6133
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 7.6133
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 4.71
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 16.5533
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 21.2633
Observação: | Composição baseada em 13.102.000207.SER. Itens / preços do SINAPI
05.01.000 | ÁGUA FRIA
05.01.200 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO
05.01.209 | TÊ
05.01.209.08
14.003.0005.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação Te de redução PBA 110- 85mm
88248U | ajudante encanador | MO | H | 0.55 | 12.86 | 7.073
88267U | encanador | MO | H | 0.55 | 15.12 | 8.316
20083 | solução limpadora para pvc | MAT | L | 0.0107 | 36.08 | 0.38606
11379 | TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 75 / DE 110 X 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | MAT | UN | 1.015 | 76.19 | 77.3328
122 | Adesivo para PVC | MAT | KG | 0.0616 | 41.55 | 2.5595
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 15.38
PREÇO (material): | [5 empty] | 80.27
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 95.65
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 13.0976
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 13.0976
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 80.27
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 28.4776
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 108.7476
Observação: | Composição baseada em XXXXXXXXXXX. Itens / preços do SINAPI
05.01.209.09
14.003.0006.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação Te de redução PBA 110- 60mm
88248U | ajudante encanador | MO | H | 0.55 | 12.86 | 7.073
88267U | encanador | MO | H | 0.55 | 15.12 | 8.316
20083 | solução limpadora para pvc | MAT | L | 0.0107 | 36.08 | 0.38606
11378 | TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | MAT | UN | 1.015 | 69.76 | 70.8064
122 | Adesivo para PVC | MAT | KG | 0.0616 | 41.55 | 2.5595
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 15.38
PREÇO (material): | [5 empty] | 73.75
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 89.13
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 13.0976
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 13.0976
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 73.75
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 28.4776
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 102.2276
Observação: | Composição baseada em XXXXXXXXXXX. Itens / preços do SINAPI
05.01.208 | LUVA
05.01.208.02
14.003.0007.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação Luva de correr PBA 110mm
88248U | ajudante encanador | MO | H | 0.33 | 12.86 | 4.2438
88267U | encanador | MO | H | 0.33 | 15.12 | 4.9896
20078 | Pasta lubrificante para tubo PVC 400G | MAT | UN | 1 | 15.21 | 15.21
3826 | LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | MAT | UN | 1 | 42.38 | 42.38
328 | Anel de borracha para tubo PVC PBA Ø 110 | MAT | KG | 2 | 4.57 | 9.14
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 9.23
PREÇO (material): | [5 empty] | 66.73
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 75.96
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 7.8603
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 7.8603
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 66.73
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 17.0903
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 83.8203
Observação: | Composição baseada em 30.116.000455.SER Itens / preços do SINAPI
05.01.203 | BUCHA DE REDUÇÃO
05.01.203.06
14.003.0008.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação Bucha de redução sold. Curta 60 x 50mm
88248U | ajudante encanador | MO | H | 0.14 | 12.86 | 1.8004
88267U | encanador | MO | H | 0.14 | 15.12 | 2.1168
20083 | solução limpadora para pvc | MAT | L | 0.022 | 36.08 | 0.79376
|  | MAT | UN | 1.015 | Observação: | Composição baseada em 30.116.000455.SER Itens / preços do SINAPI
122 | Adesivo para PVC | MAT | KG | 0.0119 | 41.55 | 0.49445
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.49
PREÇO (material): | [5 empty] | 4.71
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 5.2
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 0.41728
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.41728
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 4.71
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 0.90728
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 5.6173
09.00.000 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
09.02.000 | LIMPEZA DE OBRAS
09.02.000.01
(U)9537U | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SER.CG | M2
(U)3 | ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | MAT. | L | 0.05 | 4.05 | 0.2025
(U)88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.14 | 12.64 | 1.7696
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.76
PREÇO (material): | [5 empty] | 0.2
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 1.96
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 1.4988
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1.4988
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 0.2
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 3.2588
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 3.4588
09.04.000 | COMO CONSTRUÍDO "AS BUILT"
09.04.000.01
(U)32.004.0001.SER.CBR | Projeto As built - Formato A0 | SER.CG | UN
(U)88597U | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.15 | 16.74 | 2.511
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.51
PREÇO (material): | [5 empty] | 0
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 2.51
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 2.1375
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.1375
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 0
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 4.6475
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 4.6475
Observação: | Mão de obra estimada a fim de atender a atividade prevista.
05.01.000 | ÁGUA FRIA
05.01.202 | ADAPTADOR
05.01.202.05 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)
108 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA | MAT | UN | 1 | 1.28 | 1.28
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | MAT | UN | 0.009 | 41.55 | 0.37395
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT | UN | 0.011 | 36.08 | 0.39688
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT | UN | 0.06 | 1.52 | 0.0912
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.119 | 12.86 | 1.5303
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.119 | 15.12 | 1.7993
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.32
PREÇO (material): | [5 empty] | 2.14
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 5.46
LS(%): 85,16 | [5 empty] | 2.8273
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.8273
PREÇO TOTAL MAT. (c/ taxa): | [5 empty] | 2.14
PREÇO TOTAL M.O. (c/ taxa): | [5 empty] | 6.1473
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 8.2873
Volare 20 - PINI
TÉCNICO RESPONSÁVEL: |  | CARIMBO
Arq. Diego Schmidt.
CAU/BR A38704-5
ASSINATURA DO COORDENADOR DA CBR |  | CARIMBO

## Mapa de Cotação
UNB - UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
|  |  |  | UNIDADE VINCULADA AO SERVIÇO.: |  | SANITÁRIOS ICC
|  |  |  | Nº DA OS / OFB: |  | OS 12
|  |  |  | NOME DO PROJETO: |  | REFORMA DOS SANITÁRIOS ICC
|  |  |  | DATA: |  | 2018-05-25
|  |  |  | VERSÃO: |  | R07
|  |  |  | PRAZO DE CONCLUSÃO OBRA: |  | 60 DIAS
MAPA DE COTAÇÃO
|  |  |  | MÉDIA | COTAÇÕES
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE |  | EMPRESA 1 | PREÇO 1 | EMPRESA 2 | PREÇO 2 | EMPRESA 3 | PREÇO 3
(U)5961U | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | MAT. | UN | 147.5 | Cerrado entulho | 145 | Help Entulho | 150
(U)02.001.0001.M.CBR.RJ | ART - Anotação de Responsabilidade Técnica | MAT. | und | 218.54 | CRES DF | 218.54
(U)12.002.0001.M.CBR.RJ | Veneziana indevassável para instalação em porta, fabricação em alumínio anodizado, aletas horizontais fixas em "V", com contra-moldura. Dimensões: 300x150 mm. Referência: Modelo VSH-2M da Tropical, ou equivalente | MAT. | UN | 75 | Nova Exaustores | 75
(U)13.002.0001.M.CBR.RJ | Terminal de ventilação para tubo 75mm | MAT. | UN | 9.05 | Americanas | 9.05 | Shoptime | 9.05 | Submarino | 9.05
(U)14.001.0002.M.CBR.RJ | Tampa cega150x150 | MAT. | UN | 9.9 | Leroy Merlin | 9.9
(U)14.001.0001.M.CBR.RJ | Caixa sifonada 150x150x50 | MAT. | UN | 22.6333 | Americanas | 22.65 | Shoptime | 22.65 | Magazine Luiza | 22.6
(U)16.002.0001.M.CBR.RJ | Sistema de proteção. Incluso: Protetor contra surto | MAT. | UN | 139 | Weg | 139
(U)16.002.0002.M.CBR.RJ | Disjuntor 3 x 32 A, curva C, Icc = 16kA. Ref.: DWB160B32-3DX da WEG ou equivalentes técnicos. | MAT. | UN | 419.89 | Weg
(U)16.006.0001.M.CBR.RJ | Cabo PP 3x2,5mm2 (rolo com 100m) | MAT. | M | 4.5467 | Web Continental | 4.51 | Americanas | 5.44 | Wallmart | 3.69
(U)16.007.0002.M.CBR.RJ | Plug femea 2p+t | MAT. | UN | 4.92 | Loja elétrica | 4.36 | Luxtil | 5.1 | Elbran | 5.3
(U)16.007.0003.M.CBR.RJ | Plug macho 2p+t | MAT. | UN | 3.1233 | Mundo max | 3.9 | Shoptime | 2.86 | Premier Excluisve | 2.61
(U)16.007.0004.M.CBR.RJ | Interruptor Diferencial Tetrapolar 4 x 25 A / 30 mA. Ref.: RDW30-25-4 da WEG ou equivalentes técnicos. | MAT. | M | 227.051 | Weg | 227.051
(U)16.008.0001.M.CBR.RJ | Luminária circular de embutir com vidro recuado completa | MAT. | UN | 48.0033 | C&C | 16.9 | Shopfácil | 66.9 | Telhanorte | 60.21
(U)16.008.0002.M.CBR.RJ | Lâmpadas fluorescentes compactas de 26W (4 pinos) | MAT. | UN | 14.99 | Americanas | 14.99 | Submarino | 14.99
(U)16.008.0003.M.CBR.RJ | Reator eletronico 2x26w para lampada 4 pinos | MAT. | UN | 33.74 | LabLuz | 35.39 | Irmãos Abage | 32.09
(U)16.008.0004.M.CBR.RJ | Luminária circular de embutir com foco orientável para 1 lâmpada halógena dicróica de 50W, 12V completa | MAT. | UN | 5.8 | Americanas | 5.8 | Shoptime | 5.8
(U)16.009.0001.M.CBR.RJ | Quadro de distribuição de sobrepor 24 módulos (2x12) TTA, com placa de montagem, porta interna perfis verticais com trilhos DIN - Referência: TTW01-QD da WEG ou equivalentes técnicos. | MAT. | UN | 2738.4 | Weg | 2738.4
(U)19.004.0001.M.CBR.RJ | Exaustor para Banheiro Mod: Silent-300CRZ | MAT. | UN | 415 | Americanas | 435 | Submarino | 435 | Nova Exaustores | 375
(U)26.004.0001.M.CBR.RJ | Barra de apoio tipo ''U'' para lavatorio | MAT. | UN | 141.19 | Solucenter | 141.19
26.004.0002.M.CBR.RJ | Barra de apoio em aço escovado 80cm | MAT. | UN | 274.57 | Padovani | 265.05 | Madeira Madeira | 244.29 | Acquafort | 314.37
(U)26.001.0002.M.CBR.RJ | Assento sanitário para banheiro PNE | MAT. | UN | 111.5667 | Americanas | 114.9 | Submarino | 114.9 | Drogarias Pacheco | 104.9
25.001.0001.M.CBR.RJ | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SETOR - DIMENSÃO: 700x750mm | MAT. | UN | 916 | PLACRIM | 589 | PLANET SIGN | 1239 | SPRINT SIGN | 920
25.001.0002.M.CBR.RJ | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SALA - DIMENSÃO 210x250mm | MAT. | UN | 199.6667 | PLACRIM | 154 | PLANET SIGN | 145 | SPRINT SIGN | 300
| VÁLVULA DE ESCOAMENTO | MAT. | UN | 29.1667 | AKABAMENTOS | 33.6 | PADOVANI | 30.65 | AMERICANAS | 23.25
| BEBEDOURO | MAT. | UN | 1405.5167 | americanas | 1350.9 | magazine luiza | 1394.1 | shop facil | 1471.55
TÉCNICO RESPONSÁVEL: |  | CARIMBO |  | ASSINATURA DO COORDENADOR DA CBR |  |  |  | CARIMBO
Arq. Diego Schmidt.
CAU/BR A38704-5

## Curva ABC
UNB - UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
[5 empty] | UNIDADE VINCULADA AO SERVIÇO.: |  |  | SANITÁRIOS ICC
[5 empty] | Nº DA OS / OFB: |  |  | OS 12
[5 empty] | NOME DO PROJETO: |  |  | REFORMA DOS SANITÁRIOS ICC
[5 empty] | DATA: |  |  | 2018-05-25
[5 empty] | VERSÃO: |  |  | R07
[5 empty] | PRAZO DE CONCLUSÃO OBRA: |  |  | 60 DIAS
CURVA ABC
[5 empty] | PREÇOS TOTAIS |  |  | PARTICIPAÇÃO NA CURVA ABC |  |  | Classificação na curva | Quant. de itens | % Representativo da quantidade de itens | % Representativo de participação nos custos
Item | Descrição | Quant. | Unid. | Total | Total | BDI | TOTAL GERAL | Participação | Participação | Classificação
|  |  |  | Unitário | do Item | 26.96% | COM BDI | (%) | Acumulada (%) | na Curva | A | 12 | 6.936% | 51.81%
04.01.515 | Fornecimento e instalação de revestimento de piso em granito / mármore acabamento polido | 47.07 | m² | 277.5139 | 13062.5804 | 3521.6717 | 16584.2521 | 7.429% | 7.429% | A | B | 27 | 15.61% | 28.86%
04.01.532 | Fornecimento e aplicação de emboço | 188.45 | m² | 68.5841 | 12924.6682 | 3484.4906 | 16409.1588 | 7.35% | 14.78% | A | C | 134 | 77.46% | 19.33%
04.01.120 | Fornecimento e montagem de divisória em granito para banheiro | 17.1 | m² | 686.8466 | 11745.0764 | 3166.4726 | 14911.549 | 6.68% | 21.46% | A | Total | 173 | 100% | 100%
10.01.111 | Mestre de Obras | 2 | mês | 5434.7105 | 10869.421 | 2930.3959 | 13799.8169 | 6.182% | 27.64% | A
04.01.534 | Fornecimento e aplicação de revestimento cerâmico | 154.625 | m² | 56.103 | 8674.9256 | 2338.76 | 11013.6856 | 4.934% | 32.57% | A
04.01.102 | Execução / Reconstituição de alvenaria de vedação com tijolo furado esp=9 cm | 104.95 | m² | 72.4227 | 7600.7597 | 2049.1648 | 9649.9245 | 4.323% | 36.9% | A
04.01.533 | Fornecimento e aplicação de reboco | 188.45 | m² | 30.0829 | 5669.127 | 1528.3966 | 7197.5237 | 3.224% | 40.12% | A
10.01.201 | Engenheiro/ Arquiteto de Obra Pleno | 0.45 | mês | 8532.95 | 3839.8275 | 1035.2175 | 4875.045 | 2.184% | 42.3% | A
04.01.528 | Contrapiso de concreto regularizado | 74.36 | m² | 46.0491 | 3424.2126 | 923.1677 | 4347.3804 | 1.947% | 44.25% | A
04.01.230.03 | Fornecimento e instalação de porta de compensado revestida com laminado melamínico na cor branco, com dobradiça com mola para fixação em divisórias de granito, com targeta livre/ocupado, colocada em divisória de granito (dimensões 0,80 x 1,80m) | 6 | un | 562.5974 | 3375.5847 | 910.0576 | 4285.6423 | 1.92% | 46.17% | A
04.01.701.01 | Fornecimento e instalação de rodapé em granito / mármore - h = 10 cm | 56.64 | m | 59.5335 | 3371.975 | 909.0845 | 4281.0594 | 1.918% | 48.09% | A
02.01.107.02 | Elaboração de Plano de Gestão de Resíduos | 1 | und | 3305.872 | 3305.872 | 891.2631 | 4197.1351 | 1.88% | 49.97% | A
06.01.305.02 | Fornecimento e instalação de cabo flexível, # 6,0 mm² ( Preto, Verde, Azul ), isolamento em composto termofixo de borracha HEPR 90° C, com enchimento poliolefínico não halogenado, classe 0,6/1 kV, com características de não propagação e auto-extinção de fogo, ref.: Afumex ou Afitox | 500 | m | 6.4826 | 3241.3224 | 873.8605 | 4115.1829 | 1.843% | 51.81% | B
02.01.107.01 | Mobilização e desmobilização de pessoal, materiais e equipamentos | 1 | un | 3215.9535 | 3215.9535 | 867.0211 | 4082.9745 | 1.829% | 53.64% | B
04.01.230.02 | Fornecimento e instalação de porta de madeira de abrir semioca (dimensões 0,80 m x 2,10 m - completa com ferragem) - folha da porta com acabamento em laminado melamínico padrão Imbuia Jade ou equivalente, alisar e aduelas em madeira com acabamento em pintura esmalte sintético na cor branco | 3 | un | 981.6391 | 2944.9173 | 793.9497 | 3738.867 | 1.675% | 55.32% | B
06.01.301.01 | Quadro de distribuição de sobrepor 24 módulos (2x12) TTA, com placa de montagem, porta interna perfis verticais com trilhos DIN - Referência: TTW01-QD da WEG ou equivalentes técnicos. | 1 | un | 2921.3473 | 2921.3473 | 787.5952 | 3708.9426 | 1.661% | 56.98% | B
02.01.404.01 | Fornecimento e Instalação de Placa de Obra | 1 | vb | 2741.4724 | 2741.4724 | 739.1009 | 3480.5733 | 1.559% | 58.54% | B
04.01.230.01 | Fornecimento e instalação de porta de madeira de abrir semioca (dimensões 0,90 m x 2,10 m - completa com ferragem) para sanitário PNE, incluindo bate macas em chapa de inox escovado e barra de apoio em aço inox - folha da porta com acabamento em laminado melamínico padrão Imbuia Jade ou equivalente, alisar e aduelas em madeira com acabamento em pintura esmalte sintético na cor branco | 2 | un | 1314.8225 | 2629.645 | 708.9523 | 3338.5973 | 1.496% | 60.03% | B
04.01.554.01 | Fornecimento e montagem de forro de gesso acartonado | 46.26 | m² | 53.5815 | 2478.6811 | 668.2524 | 3146.9335 | 1.41% | 61.44% | B
04.01.605.01 | Impermeabilização de piso com três demãos de emulsão asfáltica | 47.07 | m² | 46.7231 | 2199.2564 | 592.9195 | 2792.1759 | 1.251% | 62.69% | B
05.04.301.03 | Fornecimento e instalação de tubo de pvc 75mm | 53.7 | m | 39.7261 | 2133.2901 | 575.135 | 2708.4251 | 1.213% | 63.91% | B
04.01.605.02 | Proteção mecânica / térmica | 47.07 | m² | 41.9074 | 1972.5834 | 531.8085 | 2504.3919 | 1.122% | 65.03% | B
05.01.519.02 | Válvula descarga pública para bacia, linha Hydra Max, fabricante Deca ou equivalente, cromada, | 8 | un | 243.1085 | 1944.8677 | 524.3363 | 2469.2041 | 1.106% | 66.13% | B
04.01.230.04 | Fornecimento e instalação de janela de abrir com 03 folhas tipo maximar (2,68x0,70/1,80) , perfis em ferro conforme detalhamento, acabamento com pintura esmalte cor a definir sobre base de zarcão (incluir preparação de superfície), vidro comum liso transparente 6mm | 3.752 | m² | 511.2563 | 1918.2338 | 517.1558 | 2435.3896 | 1.091% | 67.23% | B
02.02.150.01 | Demolição de contrapiso | 52.5 | m² | 35.1341 | 1844.5408 | 497.2882 | 2341.829 | 1.049% | 68.27% | B
06.01.416.02 | Fornecimento e Instalação de Alarme de Sinalização de Emergência para Sanitário - sinalização sonora e visual | 2 | cj | 852.806 | 1705.612 | 459.833 | 2165.445 | 0.97% | 69.24% | B
05.04.301.04 | Fornecimento e instalação de tubo de pvc 100mm | 33 | m | 51.4801 | 1698.8445 | 458.0085 | 2156.853 | 0.9662% | 70.21% | B
06.01.401.03 | Luminária circular de embutir com vidro recuado completa com duas lâmpadas fluorescentes compactas de 18W (4 pinos) com reator eletrônico simples de alta freqüência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica. Referência: Âmbar da Itaim ou equivalentes técnicos. | 11 | un | 148.3095 | 1631.4041 | 439.8266 | 2071.2307 | 0.9278% | 71.14% | B
04.01.516 | Fornecimento e instalação de revestimento de piso de granitina | 17.3 | m2 | 92.4306 | 1599.0486 | 431.1035 | 2030.1521 | 0.9094% | 72.05% | B
05.01.531.01 | Fornecimento e instalação de espelho (lapidado e polido) com moldura - sanitários | 4.4 | m² | 362.9026 | 1596.7714 | 430.4896 | 2027.261 | 0.9081% | 72.96% | B
05.01.506.01 | Instalação de bebedouro acessível | 1 | un | 1482.5598 | 1482.5598 | 399.6981 | 1882.2579 | 0.8432% | 73.8% | B
05.01.531.08 | Fornecimento e instalação de barras de apoio “U” em aço inox escovado Ø=1.1/2'' comprimento aproximado 80cm | 4 | un | 361.9884 | 1447.9536 | 390.3683 | 1838.3219 | 0.8235% | 74.62% | B
05.04.301.05 | Tubo de PVC, linha esgoto, diâmetro 150mm, incluindo todos os insumos e acessórios para instalação. Referência: Tigre ou equivalente | 30 | m | 47.3212 | 1419.6353 | 382.7337 | 1802.369 | 0.8074% | 75.43% | B
05.01.503.02 | Bacia convencional linha Conforto, Deca ou equivalente, ref. P510, sem abertura frontal, cor branco ou equivalente técnico, inclusive fixação cromada | 2 | un | 682.82 | 1365.64 | 368.1765 | 1733.8165 | 0.7767% | 76.21% | B
06.01.305.01 | Fornecimento e instalação de cabo flexível, # 2,5 mm² (Vermelho,Preto,Verde,Azul), isolamento em termoplástico 70º C, classe 750V, com características de não propagação e autoextinção de fogo, ref.: Afumex ou equivalente nas seções (Incluso terminais de compressão, anilhamento, chicoteamento) | 470 | m | 2.8813 | 1354.2063 | 365.094 | 1719.3003 | 0.7702% | 76.98% | B
07.04.102.01 | Exaustor axial de baixo nível sonoro, IP-45, com comporta anti-retorno incorporada, motor 220 V, equipado com temporizador regulável. Vazão: 150 m³/h Pressão mínima requerida: 60 Pa. Modelo de referência: Silent-300 CRZ da Soler Palau, ou equivalente | 3 | un | 443.7489 | 1331.2466 | 358.9041 | 1690.1507 | 0.7571% | 77.73% | B
05.01.531.06 | Fornecimento e instalação de barras de apoio retas em aço inox escovado Ø=1.1/2'' comprimento 80cm | 4 | un | 327.8674 | 1311.4698 | 353.5723 | 1665.042 | 0.7459% | 78.48% | B
06.01.401.02 | Fornecimento e Instalação de Luminária para Lâmpadas Fluorescentes Tubulares T8 de sobrepor 2x32W com aletas e refletor de alumínio, com Lâmpadas Fluorescentes Tubulares 32W (2700lm-4000K), Reator Eletrônico AFP 2x32W / 220V, conexões, fixações e acessórios. | 10 | un | 129.2695 | 1292.6947 | 348.5105 | 1641.2052 | 0.7352% | 79.21% | B
02.02.150.02 | Abertura de rasgo em pisos para serviços hidráulicos / elétricos | 50 | m | 25.744 | 1287.2017 | 347.0296 | 1634.2312 | 0.7321% | 79.95% | B
04.01.531 | Fornecimento e aplicação de chapisco | 188.45 | m² | 6.7635 | 1274.59 | 343.6295 | 1618.2195 | 0.7249% | 80.67% | C
06.01.304.01 | Fornecimento e instalação de eletroduto PVC rígido rosqueável, Ø 3/4", na cor cinza, classe B embutido no piso / parede ou aparente sobre o forro (Incluso: curva, luva, condulete e demais acessórios para fixação): | 100 | un | 11.937 | 1193.7014 | 321.8219 | 1515.5232 | 0.6789% | 81.35% | C
06.01.306.01 | Fornecimento e instalação de Conduletes em PVC, Ø 3/4", na cor cinza, com tampa | 52 | m2 | 22.481 | 1169.0118 | 315.1656 | 1484.1774 | 0.6648% | 82.02% | C
05.01.503.01 | Fornecimento e instalação de Bacia convencional com saída horizontal, linha Ravena, cód. P 90 17, fabricante Deca, cor branca | 6 | un | 185.8225 | 1114.9353 | 300.5865 | 1415.5218 | 0.6341% | 82.65% | C
05.01.508.01 | Fornecimento e instalação de mictório com sifão integrado cód. M 712 17, fabricante Deca ou equivalente, cor branca | 2 | un | 521.7387 | 1043.4773 | 281.3215 | 1324.7988 | 0.5934% | 83.24% | C
04.02.102.02 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SALA - DIMENSÃO 210x250mm | 1 | vb | 998.3333 | 998.3333 | 269.1507 | 1267.484 | 0.5678% | 83.81% | C
06.01.404.01 | Fornecimento e instalação de Plug's Macho e Fêmea 2P+T 10A branco, com rabicho de 1,5m de cabo PP #3x2,5mm². Ref. 6158 01 e 6158 04 Pial ou equivalente técnico. Para luminárias instaladas no forro. | 33 | un | 27.9177 | 921.283 | 248.3779 | 1169.6609 | 0.5239% | 84.33% | C
04.02.102.01 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SETOR - DIMENSÃO: 700x750mm | 1 | vb | 916 | 916 | 246.9536 | 1162.9536 | 0.5209% | 84.86% | C
05.01.501.01 | Fornecimento e instalação de Lavatório sem coluna, linha Ravena, cód. L 915, fabricante Deca ou equivalente , cor branca | 6 | un | 150.8 | 904.8 | 243.9341 | 1148.7341 | 0.5146% | 85.37% | C
02.02.340.01 | Desmontagem e retirada de mobiliário | 35 | unid. | 24.83 | 869.0485 | 234.2955 | 1103.3439 | 0.4942% | 85.86% | C
02.02.170.01 | Abertura de rasgo em paredes para serviços hidráulicos / elétricos | 50 | m | 15.3318 | 766.592 | 206.6732 | 973.2652 | 0.436% | 86.3% | C
04.01.561.02 | Emassamento de forro em gesso com massa corrida à base de PVA com duas demãos e lixamento, para pintura PVA | 47.06 | m² | 15.4946 | 729.1777 | 196.5863 | 925.764 | 0.4147% | 86.72% | C
05.01.517.02 | Fornecimento e instalação de sifão cromado | 6 | un | 119.7929 | 718.7571 | 193.7769 | 912.534 | 0.4088% | 87.12% | C
07.04.301.01 | Veneziana indevassável para instalação em porta, fabricação em alumínio anodizado, aletas horizontais fixas em "V", com contra-moldura. Dimensões: 300x150 mm. Referência: Modelo VSH-2M da Tropical, ou equivalente | 3 | un | 234.682 | 704.046 | 189.8108 | 893.8567 | 0.4004% | 87.52% | C
05.01.511.01 | Fornecimento e instalação de Tanque de louça 30 litros, cód. TQ02, fabricante Deca ou equivalente, cor branca | 1 | un | 666.2663 | 666.2663 | 179.6254 | 845.8917 | 0.3789% | 87.9% | C
02.01.401.02 | Proteção com lona plástica de móveis e equipamentos | 60 | m² | 10.2856 | 617.1348 | 166.3795 | 783.5143 | 0.351% | 88.25% | C
04.01.566.01 | Pintura PVA sem emassamento | 64.86 | m² | 9.2899 | 602.542 | 162.4453 | 764.9874 | 0.3427% | 88.6% | C
05.04.305.09 | Curva 90° de PVC, linha esgoto, diâmetro 150mm, incluindo todos os insumos e acessórios para instalação. Referência: Tigre ou equivalente | 5 | pç | 117.1891 | 585.9456 | 157.9709 | 743.9165 | 0.3332% | 88.93% | C
05.01.501.02 | Fornecimento e instalação de lavatório pequeno em louça com coluna suspensa, linha Conforto, ref. L510/C510, cor branco, Deca ou equivalente técnico | 2 | un | 291.0642 | 582.1285 | 156.9418 | 739.0703 | 0.3311% | 89.26% | C
02.02.180.01 | Remoção de piso emborrachado / vinílico | 70 | m² | 7.8623 | 550.3585 | 148.3766 | 698.7351 | 0.313% | 89.57% | C
05.01.201.03 | Fornecimento e instalação de Tubo de pvc marrom soldavel 50mm | 31.43 | m | 17.1196 | 538.0691 | 145.0634 | 683.1325 | 0.306% | 89.88% | C
05.04.306.04 | Fornecimento e instalação junção 100mmx50mm | 14 | un | 38.2686 | 535.7605 | 144.441 | 680.2015 | 0.3047% | 90.18% | C
07.04.203.01 | Veneziana de descarga de ar em PVC, diâmetro 150 mm. Referência: Tigre ou equivalente | 3 | un | 170.262 | 510.786 | 137.7079 | 648.4938 | 0.2905% | 90.48% | C
02.02.140.02 | Remoção de divisórias navais / BP-Plus / madeira e similares | 16.59 | m² | 30.6625 | 508.6908 | 137.143 | 645.8339 | 0.2893% | 90.76% | C
04.01.561.01 | Emassamento de parede interna com massa acrílica com duas demãos e lixamento, para pintura acrílica | 29 | m² | 17.1214 | 496.5204 | 133.8619 | 630.3823 | 0.2824% | 91.05% | C
05.01.531.09 | Fornecimento e instalação de mola hidráulica aérea | 3 | un | 156.501 | 469.5029 | 126.578 | 596.0809 | 0.267% | 91.31% | C
06.01.308.03 | Disjuntor 3 x 32 A, curva C, Icc = 16kA. Ref.: DWB160B32-3DX da WEG ou equivalentes técnicos. | 1 | un | 434.8812 | 434.8812 | 117.244 | 552.1252 | 0.2473% | 91.56% | C
05.01.531.02 | Suporte para papel higiênico ABS branco/cinza, ref.480002, linha classic Dixhigiene. | 8 | un | 53.2304 | 425.8436 | 114.8074 | 540.651 | 0.2422% | 91.8% | C
05.04.301.02 | Fornecimento e instalação de tubo de pvc 50mm | 15.8 | m | 26.853 | 424.2778 | 114.3853 | 538.6631 | 0.2413% | 92.04% | C
05.01.519.01 | Fornecimento e instalação de válvula de descarga para mictório fechamento automático, linha Decamatic, cód. 2573C, fabricante Deca ou equivalente, cromada, ECO | 2 | un | 193.3323 | 386.6647 | 104.2448 | 490.9095 | 0.2199% | 92.26% | C
05.01.531.05 | Prateleiras de apoio dos sanitários em granito cinza andorinha ou equivalente, espessura de 2 cm, com todas as faces aparentes com acabamento polido | 2.53 | m² | 147.7613 | 373.8362 | 100.7862 | 474.6224 | 0.2126% | 92.48% | C
02.01.401.01 | Fornecimento e montagem de tapumes, inclusive pintura | 4.2 | m² | 85.2081 | 357.874 | 96.4828 | 454.3569 | 0.2035% | 92.68% | C
05.04.301.01 | Fornecimento e instalação de tubo de pvc 40mm | 18.5 | m | 19.1389 | 354.0701 | 95.4573 | 449.5274 | 0.2014% | 92.88% | C
02.02.322.01 | Remoção de instalações elétricas / lógicas | 25 | m | 13.6324 | 340.8101 | 91.8824 | 432.6925 | 0.1938% | 93.08% | C
04.01.569.01 | Pintura acrílica sem emassamento, cor branco neve | 27.637 | m² | 12.0868 | 334.0427 | 90.0579 | 424.1006 | 0.19% | 93.27% | C
06.01.401.01 | Luminária de sobrepor para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W, temperatura da cor 4000K e 2700 lumens. Reator Eletrônico com alto fator de potência, IRC > 85%, UGRL <19.Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho. Alojamento do reator na cabeceira. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos, completa com reator e lâmpadas. Referência: 305023230B da Itaim ou equivalentes técnicos. | 4 | un | 83.4517 | 333.807 | 89.9944 | 423.8014 | 0.1898% | 93.46% | C
04.01.554.02 | Cortineiro em gesso acartonado | 2 | m² | 166.8699 | 333.7399 | 89.9763 | 423.7161 | 0.1898% | 93.65% | C
05.04.316.01 | Fornecimento e instalação de caixa sifonada 150x150x50 | 5 | un | 66.251 | 331.2551 | 89.3064 | 420.5615 | 0.1884% | 93.83% | C
04.01.702.01 | Soleira de granito cinza andorinha, lagura=15cm, e=2cm, assentada com argamassa de alta adesividade | 4.6 | m | 69.7963 | 321.0631 | 86.5586 | 407.6217 | 0.1826% | 94.02% | C
05.01.531.04 | Suporte sabonete líqüido com reservatório 800ml, ABS branco/cinza, ref.480008, Dixhigiene. | 6 | un | 50.1468 | 300.8806 | 81.1174 | 381.998 | 0.1711% | 94.19% | C
05.04.306.03 | Fornecimento e instalação junção 100mm | 8 | un | 36.0688 | 288.5503 | 77.7932 | 366.3434 | 0.1641% | 94.35% | C
09.04.000.01 | Atualização de projetos - "As built" | 1 | vb | 288.146 | 288.15 | 77.6852 | 365.8352 | 0.1639% | 94.52% | C
05.01.531.07 | Fornecimento e instalação de barras de apoio retas em aço inox escovado Ø=1.1/2'' comprimento 70cm | 2 | un | 141.193 | 282.386 | 76.1313 | 358.5172 | 0.1606% | 94.68% | C
05.01.524.01 | Fornecimento e instalação de válvula de escoamento cromada para lavatório. Ref.: 1602 C, Deca ou equivalente | 8 | un | 34.644 | 277.1524 | 74.7203 | 351.8727 | 0.1576% | 94.83% | C
05.01.512.01 | Fornecimento e instalação de Torneira fechamento automático, linha Decamatic, cód. 1173C, fabricante Deca ou equivalente, cromada, Decamatic ECO | 8 | un | 33.3532 | 266.8259 | 71.9363 | 338.7621 | 0.1517% | 94.99% | C
06.01.401.04 | Luminária de embutir com lâmpada halógena PAR 20 de 50W. Referência: 80021B710B da IPY - ITAIM ou equivalentes técnicos. | 8 | un | 31.9353 | 255.4827 | 68.8781 | 324.3608 | 0.1453% | 95.13% | C
06.01.308.04 | Interruptor Diferencial Tetrapolar 4 x 25 A / 30 mA. Ref.: RDW30-25-4 da WEG ou equivalentes técnicos. | 1 | un | 250.5718 | 250.5718 | 67.5542 | 318.126 | 0.1425% | 95.27% | C
02.02.112.1 | Abertura de furo em concreto com martelete até Ø75mm, inclusive acabamentos | 3 | unid. | 82.8433 | 248.5298 | 67.0036 | 315.5334 | 0.1413% | 95.41% | C
05.01.517.01 | Fornecimento e instalação de rabicho metal | 8 | un | 30.6343 | 245.0741 | 66.072 | 311.1461 | 0.1394% | 95.55% | C
05.01.503.03 | Assento para bacia acessível, linha Vogue Plus Conforto, cód. AP 52,. cor branca, fabricante Deca | 2 | un | 116.7508 | 233.5016 | 62.952 | 296.4536 | 0.1328% | 95.69% | C
02.02.330.01 | Remoção de entulho, inclusive o transporte e descarga em caçamba de aço | 9 | unid. | 25.3807 | 228.4262 | 61.5837 | 290.0099 | 0.1299% | 95.82% | C
06.01.416.03 | Fornecimento e Instalação de Sistema de proteção. Incluso: Protetor contra surto (F) 45kA/275 V com 1 metro de cabos flexíveis de bitola #16mm². Ref.: SPW275-45 da WEG ou equivalentes técnicos. | 1 | un | 224.506 | 224.506 | 60.5268 | 285.0328 | 0.1277% | 95.94% | C
05.04.305.02 | Fornecimento e instalação Joelho de 45° PVC Série Normal 50mm | 22 | un | 10.1098 | 222.4161 | 59.9634 | 282.3795 | 0.1265% | 96.07% | C
02.02.340.02 | Remoção de luminária | 12 | unid. | 18.2947 | 219.5368 | 59.1871 | 278.7239 | 0.1249% | 96.2% | C
09.02.000.01 | Limpeza final | 1 | vb | 214.4466 | 214.4466 | 57.8148 | 272.2614 | 0.122% | 96.32% | C
05.04.305.08 | Fornecimento e instalação Joelho de 90° PVC Série Normal 100mm com anel | 10 | un | 20.7612 | 207.612 | 55.9722 | 263.5842 | 0.1181% | 96.44% | C
05.01.201.02 | Fornecimento e instalação de Tubo de pvc marrom soldavel 60mm | 11.6 | m | 17.3803 | 201.612 | 54.3546 | 255.9666 | 0.1147% | 96.55% | C
05.01.531.03 | Suporte para papel toalha, ABS branco/cinza, ref.480005, Dixhigiene. | 4 | un | 48.0534 | 192.2135 | 51.8208 | 244.0343 | 0.1093% | 96.66% | C
06.01.306.02 | Fornecimento e instalação de Conduletes em PVC, Ø 1", na cor cinza, com tampa | 8 | m2 | 23.136 | 185.0879 | 49.8997 | 234.9875 | 0.1053% | 96.77% | C
04.01.577.01 | Aplicação de fundo selador PVA, uma demão | 58.07 | m² | 3.0828 | 179.0205 | 48.2639 | 227.2844 | 0.1018% | 96.87% | C
05.01.503.04 | Assento bacia plástico, linha Oval, cód. TPR/AS. cor branca, fabricante Astra | 6 | un | 29.1808 | 175.0847 | 47.2028 | 222.2875 | 0.09957% | 96.97% | C
05.01.208.02 | Fornecimento e instalação Luva de correr PBA 110mm | 2 | un | 83.8203 | 167.6405 | 45.1959 | 212.8364 | 0.09534% | 97.06% | C
05.06.701.01 | Caixa de Alvenaria 80x60x60cm com tampa de concreto | 1 | un | 167.3785 | 167.3785 | 45.1252 | 212.5038 | 0.09519% | 97.16% | C
05.04.305.03 | Fornecimento e instalação Joelho de 45° PVC Série Normal 100mm | 8 | un | 20.8212 | 166.5696 | 44.9072 | 211.4768 | 0.09473% | 97.25% | C
05.04.309.02 | Fornecimento e instalação redução de te 50mmx75mm | 3 | un | 51.8026 | 155.4077 | 41.8979 | 197.3057 | 0.08838% | 97.34% | C
05.01.207.01 | Fornecimento e instalação Joelho de 90° soldavel 25mm | 17 | un | 8.9522 | 152.1876 | 41.0298 | 193.2173 | 0.08655% | 97.43% | C
05.01.201.01 | Fornecimento e instalação de Tubo de pvc marrom soldavel 75mm | 6 | m | 24.0734 | 144.4403 | 38.9411 | 183.3814 | 0.08215% | 97.51% | C
05.01.516.02 | Fornecimento e instalação Registro de gaveta bruto 2.1/2" | 1 | un | 142.426 | 142.426 | 38.398 | 180.824 | 0.081% | 97.59% | C
05.01.207.04 | Fornecimento e instalação de joelho de 90° com bucha de latão 25mmX3/4" | 9 | un | 15.5756 | 140.1804 | 37.7926 | 177.973 | 0.07972% | 97.67% | C
06.01.304.02 | Fornecimento e instalação de eletroduto PVC rígido rosqueável, Ø 1", na cor cinza, classe B embutido no piso / parede ou aparente sobre o forro (Incluso: curva, luva, condulete e demais acessórios para fixação): | 9 | un | 14.9102 | 134.1922 | 36.1782 | 170.3704 | 0.07632% | 97.75% | C
02.01.406.01 | Fornecimento e montagem de andaime metálico tubular tipo torre - locação | 5 | m/mês | 26.7021 | 133.5106 | 35.9944 | 169.505 | 0.07593% | 97.82% | C
05.01.202.03 | Fornecimento e instalação Adaptador sold. Curto com bolsa e rosca para registro 1.1/2" | 18 | un | 7.1478 | 128.66 | 34.6867 | 163.3467 | 0.07317% | 97.89% | C
05.04.305.05 | Fornecimento e instalação Joelho de 90° PVC Série Normal 50mm | 13 | un | 9.6298 | 125.1877 | 33.7506 | 158.9383 | 0.0712% | 97.97% | C
05.01.201.05 | Fornecimento e instalação de Tubo de pvc marrom soldavel 25mm | 35.85 | m | 3.4114 | 122.3005 | 32.9722 | 155.2727 | 0.06955% | 98.04% | C
05.01.512.02 | Fornecimento e instalação de torneira para uso geral c/arejador, linha standard, cód. 1152 C39, fabricante Deca ou equivalente, acabamento cromado | 3 | un | 38.5793 | 115.7378 | 31.2029 | 146.9407 | 0.06582% | 98.1% | C
04.01.534.01 | Rejuntamento de parede de tijolos a vista existente | 18.6 | m² | 6.0997 | 113.4542 | 30.5872 | 144.0414 | 0.06452% | 98.17% | C
05.04.305.06 | Fornecimento e instalação Joelho de 90° PVC Série Normal 75mm | 7 | un | 15.7705 | 110.3936 | 29.7621 | 140.1557 | 0.06278% | 98.23% | C
05.01.209.08 | Fornecimento e instalação Te de redução PBA 110- 85mm | 1 | un | 108.7476 | 108.7476 | 29.3184 | 138.066 | 0.06185% | 98.29% | C
02.02.170.02 | Remoção de rodapé em madeira | 5.6 | m | 18.3847 | 102.9542 | 27.7564 | 130.7106 | 0.05855% | 98.35% | C
05.01.209.09 | Fornecimento e instalação Te de redução PBA 110- 60mm | 1 | un | 102.2276 | 102.2276 | 27.5606 | 129.7882 | 0.05814% | 98.41% | C
05.04.306.02 | Fornecimento e instalação junção 50mm | 6 | un | 16.6336 | 99.8017 | 26.9065 | 126.7082 | 0.05676% | 98.46% | C
05.01.516.03 | Fornecimento e instalação registro de gaveta com canopla cromada 1.1/2" | 1 | un | 96.2349 | 96.2349 | 25.9449 | 122.1799 | 0.05473% | 98.52% | C
05.04.316.03 | Fornecimento e instalação de te 50mm | 9 | un | 10.1907 | 91.7162 | 24.7267 | 116.4429 | 0.05216% | 98.57% | C
05.01.516.01 | Fornecimento e instalação Registro de gaveta bruto 2" | 1 | un | 90.8179 | 90.8179 | 24.4845 | 115.3024 | 0.05165% | 98.62% | C
05.01.516.05 | Fornecimento e instalação registro de gaveta com canopla cromada 3/4" | 2 | un | 45.0092 | 90.0184 | 24.269 | 114.2874 | 0.05119% | 98.67% | C
05.01.209.07 | Fornecimento e instalação de te de redução 90° 25mm-1/2" | 5 | un | 17.919 | 89.5948 | 24.1548 | 113.7496 | 0.05095% | 98.72% | C
06.01.403.02 | Interruptor simples 10A com 1 módulo de tomada, 2P+T 20A no mesmo espelho. Ref.: Tramontina, Pial Legrand ou equivalentes técnicos. | 5 | un | 17.67 | 88.35 | 23.8192 | 112.1692 | 0.05025% | 98.78% | C
02.02.140.04 | Remoção de esquadria de madeira | 4.2 | m² | 20.966 | 88.0574 | 23.7403 | 111.7976 | 0.05008% | 98.83% | C
05.04.305.04 | Fornecimento e instalação Joelho de 90° PVC Série Normal 40mm | 12 | un | 7.2145 | 86.5738 | 23.3403 | 109.914 | 0.04924% | 98.87% | C
05.04.305.07 | Fornecimento e instalação Joelho de 90° PVC Série Normal40mm com anel | 12 | un | 7.2145 | 86.5738 | 23.3403 | 109.914 | 0.04924% | 98.92% | C
05.04.310.01 | Fornecimento e instalação de Bolsa de ligação p/ vaso sanitário 1 1/2" (40mm) | 8 | un | 9.8158 | 78.5266 | 21.1708 | 99.6974 | 0.04466% | 98.97% | C
05.01.516.04 | Fornecimento e instalação registro de gaveta com canopla cromada 1" | 1 | un | 78.1544 | 78.1544 | 21.0704 | 99.2248 | 0.04445% | 99.01% | C
05.01.207.03 | Fornecimento e instalação Joelho de 90° soldavel 60mm | 3 | un | 25.4594 | 76.3782 | 20.5916 | 96.9698 | 0.04344% | 99.06% | C
02.02.140.05 | Remoção de grade | 4.2 | m² | 18.0031 | 75.613 | 20.3853 | 95.9983 | 0.043% | 99.1% | C
05.04.311.01 | Fornecimento e instalação de engate flexível em plástico branco 1/2" X 30cm | 8 | un | 9.4343 | 75.4741 | 20.3478 | 95.8219 | 0.04292% | 99.14% | C
06.01.416.01 | Fornecimento e instalação de sensores de presença infravermelhos para fixação no teto. | 1 | un | 74.0183 | 74.0183 | 19.9553 | 93.9736 | 0.0421% | 99.18% | C
04.01.577.02 | Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão | 29 | m² | 2.5197 | 73.0726 | 19.7004 | 92.773 | 0.04156% | 99.23% | C
05.04.309.01 | Fornecimento e instalação redução de 50mmx75mm | 2 | un | 35.6586 | 71.3172 | 19.2271 | 90.5443 | 0.04056% | 99.27% | C
05.04.305.01 | Fornecimento e instalação Joelho de 45° PVC Série Normal 40mm | 9 | un | 7.8845 | 70.9603 | 19.1309 | 90.0912 | 0.04036% | 99.31% | C
06.01.404.02 | Fornecimento e instalação de tomada padrão brasileiro na cor preta 20 A / 250 V. Ref.: Tramontina, Pial Legrand ou equivalentes técnicos. | 2 | un | 34.2863 | 68.5725 | 18.4871 | 87.0596 | 0.039% | 99.35% | C
05.01.203.01 | Fornecimento e instalação Bucha de redução sold. Curta 50- 60mm | 3 | un | 22.8301 | 68.4902 | 18.465 | 86.9551 | 0.03895% | 99.38% | C
05.01.207.02 | Fornecimento e instalação Joelho de 90° soldavel 50mm | 6 | un | 10.8385 | 65.0309 | 17.5323 | 82.5633 | 0.03698% | 99.42% | C
05.01.209.02 | Fornecimento e instalação Te 90° soldavél 50mm | 4 | un | 16.0976 | 64.3904 | 17.3597 | 81.7501 | 0.03662% | 99.46% | C
06.01.308.01 | Disjuntor 1 x 16 A, curva C, Icc = 10kA. Ref.: MDW-C16 da WEG ou equivalentes técnicos. | 5 | un | 12.4599 | 62.2993 | 16.7959 | 79.0952 | 0.03543% | 99.49% | C
05.01.209.03 | Fornecimento e instalação Te 90° soldavél 60mm | 2 | un | 30.0368 | 60.0737 | 16.1959 | 76.2695 | 0.03416% | 99.53% | C
05.01.209.05 | Fornecimento e instalação Te 90° soldavél 75mm | 1 | un | 59.1115 | 59.1115 | 15.9365 | 75.0479 | 0.03362% | 99.56% | C
05.01.202.01 | Fornecimento e instalação Adaptador sold. Curto com bolsa e rosca para registro 2 1/2" | 2 | un | 25.6005 | 51.2011 | 13.8038 | 65.0049 | 0.02912% | 99.59% | C
05.04.316.02 | Fornecimento e instalação de caixa sifonada com tampa cega150x150x50 | 1 | un | 49.6388 | 49.6388 | 13.3826 | 63.0214 | 0.02823% | 99.62% | C
05.04.316.05 | Fornecimento e instalação de Te de inspeção 100mm | 1 | un | 48.9467 | 48.9467 | 13.196 | 62.1428 | 0.02784% | 99.65% | C
02.02.140.03 | Remoção de portas de divisória | 2 | unid. | 22.8162 | 45.6323 | 12.3025 | 57.9348 | 0.02595% | 99.67% | C
09.02.000.02 | Limpeza de parede de tijolos a vista existente | 1 | vb | 44.4288 | 44.4288 | 11.978 | 56.4069 | 0.02527% | 99.7% | C
05.04.306.01 | Fornecimento e instalação junção 40mm | 4 | un | 10.6983 | 42.7931 | 11.537 | 54.3301 | 0.02434% | 99.72% | C
05.01.209.01 | Fornecimento e instalação Te 90° soldavél 25mm | 5 | un | 8.0498 | 40.2489 | 10.8511 | 51.1 | 0.02289% | 99.75% | C
05.01.201.04 | Fornecimento e instalação de Tubo de pvc marrom soldavel 32mm | 6 | m | 6.5647 | 39.3882 | 10.6191 | 50.0073 | 0.0224% | 99.77% | C
06.01.403.01 | Interruptor simples completo,10A. Ref.: Tramontina, Pial Legrand ou equivalentes técnicos. | 2 | un | 17.5009 | 35.0018 | 9.4365 | 44.4383 | 0.01991% | 99.79% | C
05.04.308.01 | Fornecimento e instalação plug 100mm | 2 | un | 16.3214 | 32.6428 | 8.8005 | 41.4432 | 0.01856% | 99.81% | C
05.01.209.04 | Fornecimento e instalação Te de redução 90° soldavél 50-25mm | 2 | un | 15.8776 | 31.7552 | 8.5612 | 40.3164 | 0.01806% | 99.82% | C
05.04.316.04 | Fornecimento e instalação terminal de ventilação 75mm | 2 | un | 14.2345 | 28.469 | 7.6752 | 36.1442 | 0.01619% | 99.84% | C
02.02.140.01 | Demolição de alvenaria | 0.4824 | m³ | 58.5106 | 28.2255 | 7.6096 | 35.8351 | 0.01605% | 99.86% | C
05.01.202.04 | Fornecimento e instalação Adaptador sold. Curto com bolsa e rosca para registro 2" | 2 | un | 13.789 | 27.5779 | 7.435 | 35.0129 | 0.01568% | 99.87% | C
05.01.202.02 | Fornecimento e instalação Adaptador sold. Curto com bolsa e rosca para registro 3/4" | 4 | un | 6.49 | 25.9599 | 6.9988 | 32.9587 | 0.01476% | 99.89% | C
05.01.203.02 | Fornecimento e instalação Bucha de redução sold. Curta 75 x 60mm | 1 | un | 25.2849 | 25.2849 | 6.8168 | 32.1017 | 0.01438% | 99.9% | C
05.01.203.03 | Fornecimento e instalação Bucha de redução sold. Longa 75 x 50mm | 1 | un | 23.8312 | 23.8312 | 6.4249 | 30.2561 | 0.01355% | 99.91% | C
05.01.203.04 | Fornecimento e instalação Bucha de redução sold. Curta 85- 75mm | 1 | un | 23.6228 | 23.6228 | 6.3687 | 29.9915 | 0.01343% | 99.93% | C
06.01.414.01 | Fornecimento e instalação de Tampa para caixa de derivação 4"x2". Em PVC na cor cinza, com 2 postos para interruptor simples e tomada 2P+T 20A. Ref.: Tramontina, Pial Legrand ou equivalentes técnicos. | 5 | un | 4.5935 | 22.9677 | 6.1921 | 29.1598 | 0.01306% | 99.94% | C
05.01.203.05 | Fornecimento e instalação Bucha de redução sold. Longa 60- 32mm | 1 | un | 21.2633 | 21.2633 | 5.7326 | 26.9959 | 0.01209% | 99.95% | C
05.01.202.05 | Fornecimento e instalação Adaptador sold. Curto com bolsa e rosca de 32mmx1" | 2 | un | 8.2873 | 16.5746 | 4.4685 | 21.0431 | 0.009426% | 99.96% | C
04.01.569.02 | Pintura acrílica sem emassamento, cor preta | 1 | m² | 12.0868 | 12.0868 | 3.2586 | 15.3454 | 0.006874% | 99.97% | C
05.01.209.06 | Fornecimento e instalação Te 90° soldavél 32mm | 1 | un | 11.7396 | 11.7396 | 3.165 | 14.9046 | 0.006676% | 99.98% | C
06.01.308.02 | Disjuntor 3 x 25 A, curva C, Icc = 10kA. Ref.: MDW-C25-3 da WEG ou equivalentes técnicos. | 1 | un | 11.409 | 11.409 | 3.0759 | 14.4849 | 0.006488% | 99.98% | C
06.01.414.02 | Fornecimento e instalação de Tampa para caixa de derivação 4"x2". Em PVC na cor cinza, com 1 posto para interruptor simples. Ref.: Tramontina, Pial Legrand ou equivalentes técnicos. | 2 | un | 4.5935 | 9.1871 | 2.4768 | 11.6639 | 0.005225% | 99.99% | C
06.01.414.03 | Fornecimento e instalação de Tampa para caixa de derivação 4"x2". Em PVC na cor cinza, com 1 posto para tomada 2P+T 20A. Ref.: Tramontina, Pial Legrand ou equivalentes técnicos. | 2 | un | 4.5935 | 9.1871 | 2.4768 | 11.6639 | 0.005225% | 99.99% | C
05.01.208.01 | Fornecimento e instalação Luva soldavel 25mm | 1 | un | 6.42 | 6.42 | 1.7308 | 8.1508 | 0.003651% | 100% | C
05.01.203.06 | Fornecimento e instalação Bucha de redução sold. Curta 60 x 50mm | 1 | un | 5.6173 | 5.6173 | 1.5144 | 7.1317 | 0.003195% | 100% | C
[5 empty] | 175835.05 | 47405.15 | 223240.2
[5 empty] | Item total | BDI | Total geral
TÉCNICO RESPONSÁVEL: |  | CARIMBO |  |  |  | CARIMBO
Arq. Diego Schmidt.
CAU/BR A38704-5

## Cronograma Físico Financeiro
UNB - UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
UNIDADE VINCULADA AO SERVIÇO.: |  | SANITÁRIOS ICC
Nº DA OS / OFB: |  | OS 12
NOME DO PROJETO: |  | REFORMA DOS SANITÁRIOS ICC
DATA: |  | 2018-05-25
VERSÃO: |  | R07
PRAZO DE CONCLUSÃO OBRA: |  | 60 DIAS
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DE DESENVOLVIMENTO X DESEMBOLSOS DA OBRA DE REFORMA DO PRÉDIO DA AGÊNCIA
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAIS PARCIAIS | % | 1ª PARCELA |  |  |  |  | 2ª PARCELA |  |  |  |  | 3ª PARCELA | [8 empty] | 4ª PARCELA | [8 empty] | 5ª PARCELA | [8 empty] | 6ª PARCELA | [9 empty] | BDI
|  |  |  | 30 dias do início da obra |  |  |  |  | 60 dias do início da obra |  |  |  |  | 90 dias do início da obra | [8 empty] | 120 dias do início da obra | [8 empty] | 150 dias do início da obra | [8 empty] | 180 dias do início da obra | [9 empty] | 26.96%
|  |  |  | Material + Mão de Obra |  |  |  | % | Material + Mão de Obra |  |  |  | % | Material |  |  |  | Mão de obra |  |  |  | % | Material |  |  |  | Mão de obra |  |  |  | % | Material |  |  |  | Mão de obra |  |  |  | % | Material |  |  |  | Mão de obra |  |  |  | %
02.00.000 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 22314.52 | 9.996% | 22314.52 |  |  |  | 100% | 0 |  |  |  | 0% | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | 0% | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | 0% | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | 0% | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | 0% | 0
04.00.000 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO | 116771.36 | 52.31% | 46708.54 |  |  |  | 40% | 70062.82 |  |  |  | 60% | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | 0% | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | 0% | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | 0% | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | 0% | 0
05.00.000 | INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS E SANITÁRIAS | 39169.24 | 17.55% | 39169.24 |  |  |  | 100% | 0 |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | 0% | 0
06.00.000 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS | 22383.2 | 10.03% | 16787.4 |  |  |  | 75% | 5595.8 |  |  |  | 25% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | 0% | 0
07.00.000 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | 3232.5 | 1.448% | 1293 |  |  |  | 40% | 1939.5 |  |  |  | 60% | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | 0% | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | 0% | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | 0% | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | 0% | 0
09.00.000 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 694.51 | 0.3111% | 277.8 |  |  |  | 40% | 416.71 |  |  |  | 60% | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | 0% | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | 0% | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | 0% | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | 0% | 0
10.00.000 | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS | 18674.87 | 8.365% | 0 |  |  |  | 0% | 18674.87 |  |  |  | 100% | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | 0% | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | 0% | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | 0% | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | 0% | 0
TOTAIS |  | 223240.2 | 100% | 126550.5 | 0 | 0 | 0 | 56.69% | 96689.7 | 0 | 0 | 0 | 43.31% | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF!
Valor da medição atual (parcela) |  |  |  | 126550.5 |  |  |  |  | 96689.7 |  |  |  |  | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF! | [8 empty] | #REF!
Valor da medição acumulada |  |  |  | 126550.5 |  |  |  | 56.69% | 223240.2 |  |  |  | 100% | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF!
Valor total do contrato |  |  |  | 223240.2 |  |  |  |  | 223240.2 |  |  |  |  | 223240.2 | [8 empty] | 223240.2 | [8 empty] | 223240.2 | [8 empty] | 223240.2
OBS: BASE DE DADOS SINAPI/PINI/SCO RJ JAN/2017
TÉCNICO RESPONSÁVEL: |  | CARIMBO
Arq. Diego Schmidt.
CAU/BR A38704-5
ASSINATURA DO COORDENADOR DA CBR |  | CARIMBO

## Cronograma Descritivo
UNB - UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
UNIDADE VINCULADA AO SERVIÇO.: |  | SANITÁRIOS ICC
Nº DA OS / OFB: |  | OS 12
NOME DO PROJETO: |  | REFORMA DOS SANITÁRIOS ICC
DATA: |  | 2018-05-25
VERSÃO: |  | R07
PRAZO DE CONCLUSÃO OBRA: |  | 60 DIAS
CRONOGRAMA DESCRITIVO
PRIMEIRA PARCELA
56.69%
- data limite para conclusão dos serviços: 30 dias do início da obra
- pagamento quando satisfeitas as seguintes condições:
1 | Executado 100% de SERVIÇOS PRELIMINARES
2 | Executado 40% de ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO
3 | Executado 100% de INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS E SANITÁRIAS
4 | Executado 75% de INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS
5 | Executado 40% de INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES
6 | Executado 40% de SERVIÇOS COMPLEMENTARES
SEGUNDA PARCELA
100%
- data limite para conclusão dos serviços: 60 dias do início da obra
- pagamento quando satisfeitas as seguintes condições:
1
2 | Executado 100% de ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO
3
4 | Executado 100% de INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS
5 | Executado 100% de INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES
6 | Executado 100% de SERVIÇOS COMPLEMENTARES
7 | Executado 100% de SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS
TERCEIRA PARCELA
#REF!
- data limite para conclusão dos serviços: 90 dias do início da obra
- pagamento quando satisfeitas as seguintes condições:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
26
28
29
30
QUARTA PARCELA
#REF!
- data limite para conclusão dos serviços: 120 dias do início da obra
- pagamento quando satisfeitas as seguintes condições:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
26
28
29
30
QUINTA PARCELA
#REF!
- data limite para conclusão dos serviços: 150 dias do início da obra
- pagamento quando satisfeitas as seguintes condições:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
26
28
29
30
SEXTA PARCELA
#REF!
- data limite para conclusão dos serviços: 180 dias do início da obra
- pagamento quando satisfeitas as seguintes condições:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
26
28
29
30
OBS: BASE DE DADOS SINAPI/PINI/SCO RJ JAN/2017
TÉCNICO RESPONSÁVEL: |  | CARIMBO
Arq. Diego Schmidt.
CAU/BR A38704-5
ASSINATURA DO COORDENADOR DA CBR |  | CARIMBO

## QUANTITATIVO
UNB - UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
|  | UNIDADE VINCULADA AO SERVIÇO.: |  | SANITÁRIOS ICC
|  | Nº DA OS / OFB: |  | OS 12
|  | NOME DO PROJETO: |  | REFORMA DOS SANITÁRIOS ICC
|  | DATA: |  | 25/05/2018
|  | VERSÃO: |  | R07
|  | PRAZO DE CONCLUSÃO OBRA: |  | 60 DIAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA
Código | Descrição | Quant. | Unidade | Observações
02.01.100 | CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS
02.01.107 | SERVIÇOS INICIAIS E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
02.01.107.01 | Mobilização e desmobilização de pessoal, materiais e equipamentos | 1 | un |  | #VALUE! | #VALUE!
02.01.107.02 | Elaboração de Plano de Gestão de Resíduos | 1 | und |  |  | #REF!
02.01.400 | PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
02.01.401 | TAPUMES |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
02.01.401.01 | Fornecimento e montagem de tapumes, inclusive pintura | 4.2 | m²
02.01.401.02 | Proteção com lona plástica de móveis e equipamentos | 60 | m² |  | #VALUE! | #VALUE!
02.01.404 | PLACAS
02.01.404.01 | Fornecimento e Instalação de Placa de Obra | 1 | vb |  | #VALUE! | #VALUE!
02.01.406 | EQUIPAMENTOS |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
02.01.406.01 | Fornecimento e montagem de andaime metálico tubular tipo torre - locação | 5 | m/mês |  |  | #REF!
02.02.000 | DEMOLIÇÃO |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
02.02.110 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
02.02.112 | CONCRETO ARMADO |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
02.02.112.1 | Abertura de furo em concreto com martelete até Ø75mm, inclusive acabamentos | 3 | unid. |  | #VALUE! | #VALUE!
02.02.140 | VEDAÇÕES |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
02.02.140.01 | Demolição de alvenaria | 0.4824 | m³ |  | #VALUE! | #VALUE!
02.02.140.02 | Remoção de divisórias navais / BP-Plus / madeira e similares | 16.59 | m² |  | #VALUE! | #VALUE!
02.02.140.03 | Remoção de portas de divisória | 2 | unid. |  | #VALUE! | #VALUE!
02.02.140.04 | Remoção de esquadria de madeira | 4.2 | m² |  | #VALUE! | #VALUE!
02.02.140.05 | Remoção de grade | 4.2 | m² |  | #VALUE! | #VALUE!
02.02.150 | PISOS |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
02.02.150.01 | Demolição de contrapiso | 52.5 | m² |  | #VALUE! | #VALUE!
02.02.150.02 | Abertura de rasgo em pisos para serviços hidráulicos / elétricos | 50 | m |  | #VALUE! | #VALUE!
02.02.170 | REVESTIMENTOS E FORROS |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
02.02.170.01 | Abertura de rasgo em paredes para serviços hidráulicos / elétricos | 50 | m |  | #VALUE! | #VALUE!
02.02.170.02 | Remoção de rodapé em madeira | 5.6 | m |  | #VALUE! | #VALUE!
02.02.180 | PAVIMENTAÇÕES
02.02.180.01 | Remoção de piso emborrachado / vinílico | 70 | m² |  | #VALUE! | #VALUE!
02.02.320 | REMOÇÃO DE REDES HIDRÁULICAS, ELÉTRICAS E DE UTILIDADES |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
02.02.322 | REDES EMBUTIDAS
02.02.322.01 | Remoção de instalações elétricas / lógicas | 25 | m |  | #VALUE! | #VALUE!
02.02.330 | CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS PROVENIENTE DE DEMOLIÇÃO |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
02.02.330.01 | Remoção de entulho, inclusive o transporte e descarga em caçamba de aço | 9 | unid. |  | #VALUE! | #VALUE!
02.02.340 | REMOÇÕES GERAIS
02.02.340.01 | Desmontagem e retirada de mobiliário | 35 | unid. |  | #VALUE! | #VALUE!
02.02.340.02 | Remoção de luminária | 12 | unid. |  | #VALUE! | #VALUE!
04.01.000 | ARQUITETURA |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
04.01.100 | PAREDES |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
04.01.102 | Execução / Reconstituição de alvenaria de vedação com tijolo furado esp=9 cm | 104.95 | m² |  | #VALUE! | #VALUE!
04.01.120 | Fornecimento e montagem de divisória em granito para banheiro | 17.1 | m²
04.01.200 | ESQUADRIAS |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
04.01.230 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
04.01.230.01 | Fornecimento e instalação de porta de madeira de abrir semioca (dimensões 0,90 m x 2,10 m - completa com ferragem) para sanitário PNE, incluindo bate macas em chapa de inox escovado e barra de apoio em aço inox - folha da porta com acabamento em laminado melamínico padrão Imbuia Jade ou equivalente, alisar e aduelas em madeira com acabamento em pintura esmalte sintético na cor branco | 2 | un
04.01.230.02 | Fornecimento e instalação de porta de madeira de abrir semioca (dimensões 0,80 m x 2,10 m - completa com ferragem) - folha da porta com acabamento em laminado melamínico padrão Imbuia Jade ou equivalente, alisar e aduelas em madeira com acabamento em pintura esmalte sintético na cor branco | 3 | un |  | #VALUE! | #VALUE!
04.01.230.03 | Fornecimento e instalação de porta de compensado revestida com laminado melamínico na cor branco, com dobradiça com mola para fixação em divisórias de granito, com targeta livre/ocupado, colocada em divisória de granito (dimensões 0,80 x 1,80m) | 6 | un |  | #VALUE! | #VALUE!
04.01.230.04 | Fornecimento e instalação de janela de abrir com 03 folhas tipo maximar (2,68x0,70/1,80) , perfis em ferro conforme detalhamento, acabamento com pintura esmalte cor a definir sobre base de zarcão (incluir preparação de superfície), vidro comum liso transparente 6mm | 3.752 | m² |  | #VALUE! | #VALUE!
04.01.510 | REVESTIMENTOS DE PISOS |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
04.01.515 | Fornecimento e instalação de revestimento de piso em granito / mármore acabamento polido | 47.07 | m² |  | #VALUE! | #VALUE!
04.01.516 | Fornecimento e instalação de revestimento de piso de granitina | 17.3 | m2
04.01.528 | Contrapiso de concreto regularizado | 74.36 | m² |  | #VALUE! | #VALUE!
04.01.530 | REVESTIMENTOS DE PAREDES |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
04.01.531 | Fornecimento e aplicação de chapisco | 188.45 | m² |  | #VALUE! | #VALUE!
04.01.532 | Fornecimento e aplicação de emboço | 188.45 | m² |  | #VALUE! | #VALUE!
04.01.533 | Fornecimento e aplicação de reboco | 188.45 | m² |  | #VALUE! | #VALUE!
04.01.534 | Fornecimento e aplicação de revestimento cerâmico | 154.625 | m² |  | #VALUE! | #VALUE!
04.01.534.01 | Rejuntamento de parede de tijolos a vista existente | 18.6 | m² |  | #VALUE! | #VALUE!
04.01.550 | REVESTIMENTOS DE FORRO |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
04.01.554 | GESSO AUTOPORTANTE ACARTONADO |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
04.01.554.01 | Fornecimento e montagem de forro de gesso acartonado | 46.26 | m² |  | #VALUE! | #VALUE!
04.01.554.02 | Cortineiro em gesso acartonado | 2 | m²
04.01.560 | PINTURAS |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
04.01.561 | MASSA CORRIDA |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
04.01.561.01 | Emassamento de parede interna com massa acrílica com duas demãos e lixamento, para pintura acrílica | 29 | m² |  | #VALUE! | #VALUE!
04.01.561.02 | Emassamento de forro em gesso com massa corrida à base de PVA com duas demãos e lixamento, para pintura PVA | 47.06 | m² |  | #VALUE!
04.01.566 | TINTA A BASE DE LATEX |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
04.01.566.01 | Pintura PVA sem emassamento | 64.86 | m² |  | #VALUE! | #VALUE!
04.01.569 | TINTA ACRILICA
04.01.569.01 | Pintura acrílica sem emassamento, cor branco neve | 27.637 | m² |  | #VALUE! | #VALUE!
04.01.569.02 | Pintura acrílica sem emassamento, cor preta | 1 | m²
04.01.577 | SELADOR
04.01.577.01 | Aplicação de fundo selador PVA, uma demão | 58.07 | m² |  | #VALUE! | #VALUE!
04.01.577.02 | Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão | 29 | m² |  | #VALUE! | #VALUE!
04.01.600 | IMPERMEABILIZAÇÕES
04.01.605 | EMULSÕES HIDROASFÁLTICAS |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
04.01.605.01 | Impermeabilização de piso com três demãos de emulsão asfáltica | 47.07 | m²
04.01.605.02 | Proteção mecânica / térmica | 47.07 | m²
04.01.700 | ACABAMENTOS E ARREMATES
04.01.701 | RODAPÉS
04.01.701.01 | Fornecimento e instalação de rodapé em granito / mármore - h = 10 cm | 56.64 | m |  | #VALUE! | #VALUE!
04.01.702 | SOLEIRAS |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
04.01.702.01 | Soleira de granito cinza andorinha, lagura=15cm, e=2cm, assentada com argamassa de alta adesividade | 4.6 | m
04.02.000 | COMUNICAÇÃO VISUAL
04.02.102 | PLACAS E QUADROS
04.02.102.01 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SETOR - DIMENSÃO: 700x750mm | 1 | vb
04.02.102.02 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SALA - DIMENSÃO 210x250mm | 1 | vb |  | #VALUE! | #VALUE!
05.01.000 | ÁGUA FRIA |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
05.01.200 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
05.01.201 | TUBO |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
05.01.201.01 | Fornecimento e instalação de Tubo de pvc marrom soldavel 75mm | 6 | m |  | #VALUE! | #VALUE!
05.01.201.02 | Fornecimento e instalação de Tubo de pvc marrom soldavel 60mm | 11.6 | m |  | #VALUE! | #VALUE!
05.01.201.03 | Fornecimento e instalação de Tubo de pvc marrom soldavel 50mm | 31.43 | m
05.01.201.04 | Fornecimento e instalação de Tubo de pvc marrom soldavel 32mm | 6 | m |  | #VALUE! | #VALUE!
05.01.201.05 | Fornecimento e instalação de Tubo de pvc marrom soldavel 25mm | 35.85 | m |  | #VALUE! | #VALUE!
05.01.202 | ADAPTADOR |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
05.01.202.01 | Fornecimento e instalação Adaptador sold. Curto com bolsa e rosca para registro 2 1/2" | 2 | un |  | #VALUE! | #VALUE!
05.01.202.02 | Fornecimento e instalação Adaptador sold. Curto com bolsa e rosca para registro 3/4" | 4 | un |  | #VALUE! | #VALUE!
05.01.202.03 | Fornecimento e instalação Adaptador sold. Curto com bolsa e rosca para registro 1.1/2" | 18 | un |  | #VALUE! | #VALUE!
05.01.202.04 | Fornecimento e instalação Adaptador sold. Curto com bolsa e rosca para registro 2" | 2 | un |  | #VALUE! | #VALUE!
05.01.202.05 | Fornecimento e instalação Adaptador sold. Curto com bolsa e rosca de 32mmx1" | 2 | un |  | #VALUE! | #VALUE!
05.01.203 | BUCHA DE REDUÇÃO |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
05.01.203.01 | Fornecimento e instalação Bucha de redução sold. Curta 50- 60mm | 3 | un |  | #VALUE! | #VALUE!
05.01.203.02 | Fornecimento e instalação Bucha de redução sold. Curta 75 x 60mm | 1 | un |  | #VALUE! | #VALUE!
05.01.203.03 | Fornecimento e instalação Bucha de redução sold. Longa 75 x 50mm | 1 | un |  | #VALUE! | #VALUE!
05.01.203.04 | Fornecimento e instalação Bucha de redução sold. Curta 85- 75mm | 1 | un |  | #VALUE! | #VALUE!
05.01.203.05 | Fornecimento e instalação Bucha de redução sold. Longa 60- 32mm | 1 | un |  | #VALUE! | #VALUE!
05.01.203.06 | Fornecimento e instalação Bucha de redução sold. Curta 60 x 50mm | 1 | un |  | #VALUE! | #VALUE!
05.01.207 | JOELHO |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
05.01.207.01 | Fornecimento e instalação Joelho de 90° soldavel 25mm | 17 | un |  | #VALUE! | #VALUE!
05.01.207.02 | Fornecimento e instalação Joelho de 90° soldavel 50mm | 6 | un |  | #VALUE! | #VALUE!
05.01.207.03 | Fornecimento e instalação Joelho de 90° soldavel 60mm | 3 | un |  | #VALUE! | #VALUE!
05.01.207.04 | Fornecimento e instalação de joelho de 90° com bucha de latão 25mmX3/4" | 9 | un |  | #VALUE! | #VALUE!
05.01.208 | LUVA |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
05.01.208.01 | Fornecimento e instalação Luva soldavel 25mm | 1 | un |  | #VALUE! | #VALUE!
05.01.208.02 | Fornecimento e instalação Luva de correr PBA 110mm | 2 | un
05.01.209 | TÊ |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
05.01.209.01 | Fornecimento e instalação Te 90° soldavél 25mm | 5 | un |  | #VALUE! | #VALUE!
05.01.209.02 | Fornecimento e instalação Te 90° soldavél 50mm | 4 | un |  | #VALUE! | #VALUE!
05.01.209.03 | Fornecimento e instalação Te 90° soldavél 60mm | 2 | un |  | #VALUE! | #VALUE!
05.01.209.04 | Fornecimento e instalação Te de redução 90° soldavél 50-25mm | 2 | un |  | #VALUE! | #VALUE!
05.01.209.05 | Fornecimento e instalação Te 90° soldavél 75mm | 1 | un |  | #VALUE! | #VALUE!
05.01.209.06 | Fornecimento e instalação Te 90° soldavél 32mm | 1 | un |  | #VALUE! | #VALUE!
05.01.209.07 | Fornecimento e instalação de te de redução 90° 25mm-1/2" | 5 | un |  | #VALUE! | #VALUE!
05.01.209.08 | Fornecimento e instalação Te de redução PBA 110- 85mm | 1 | un
05.01.209.09 | Fornecimento e instalação Te de redução PBA 110- 60mm | 1 | un
05.01.500 | APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
05.01.501 | LAVATÓRIO INDIVIDUAL |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
05.01.501.01 | Fornecimento e instalação de Lavatório sem coluna, linha Ravena, cód. L 915, fabricante Deca ou equivalente , cor branca | 6 | un |  | #VALUE! | #VALUE!
05.01.501.02 | Fornecimento e instalação de lavatório pequeno em louça com coluna suspensa, linha Conforto, ref. L510/C510, cor branco, Deca ou equivalente técnico | 2 | un |  | #VALUE! | #VALUE!
05.01.503 | BACIA SIFONADA |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
05.01.503.01 | Fornecimento e instalação de Bacia convencional com saída horizontal, linha Ravena, cód. P 90 17, fabricante Deca, cor branca | 6 | un |  | #VALUE! | #VALUE!
05.01.503.02 | Bacia convencional linha Conforto, Deca ou equivalente, ref. P510, sem abertura frontal, cor branco ou equivalente técnico, inclusive fixação cromada | 2 | un |  | #VALUE! | #VALUE!
05.01.503.03 | Assento para bacia acessível, linha Vogue Plus Conforto, cód. AP 52,. cor branca, fabricante Deca | 2 | un |  | #VALUE! | #VALUE!
05.01.503.04 | Assento bacia plástico, linha Oval, cód. TPR/AS. cor branca, fabricante Astra | 6 | un |  | #VALUE! | #VALUE!
05.01.506 | BEBEDOURO |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
05.01.506.01 | Instalação de bebedouro acessível | 1 | un |  | #VALUE! | #VALUE!
05.01.508 | MICTÓRIO INDIVIDUAL |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
05.01.508.01 | Fornecimento e instalação de mictório com sifão integrado cód. M 712 17, fabricante Deca ou equivalente, cor branca | 2 | un |  | #VALUE! | #VALUE!
05.01.511 | TANQUE
05.01.511.01 | Fornecimento e instalação de Tanque de louça 30 litros, cód. TQ02, fabricante Deca ou equivalente, cor branca | 1 | un |  | #VALUE! | #VALUE!
05.01.512 | TORNEIRA |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
05.01.512.01 | Fornecimento e instalação de Torneira fechamento automático, linha Decamatic, cód. 1173C, fabricante Deca ou equivalente, cromada, Decamatic ECO | 8 | un |  | #VALUE! | #VALUE!
05.01.512.02 | Fornecimento e instalação de torneira para uso geral c/arejador, linha standard, cód. 1152 C39, fabricante Deca ou equivalente, acabamento cromado | 3 | un
05.01.516 | REGISTRO DE GAVETA |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
05.01.516.01 | Fornecimento e instalação Registro de gaveta bruto 2" | 1 | un
05.01.516.02 | Fornecimento e instalação Registro de gaveta bruto 2.1/2" | 1 | un |  | #VALUE! | #VALUE!
05.01.516.03 | Fornecimento e instalação registro de gaveta com canopla cromada 1.1/2" | 1 | un |  | #VALUE! | #VALUE!
05.01.516.04 | Fornecimento e instalação registro de gaveta com canopla cromada 1" | 1 | un |  | #VALUE! | #VALUE!
05.01.516.05 | Fornecimento e instalação registro de gaveta com canopla cromada 3/4" | 2 | un |  | #VALUE! | #VALUE!
05.01.517 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
05.01.517.01 | Fornecimento e instalação de rabicho metal | 8 | un |  | #VALUE! | #VALUE!
05.01.517.02 | Fornecimento e instalação de sifão cromado | 6 | un |  | #VALUE! | #VALUE!
05.01.519 | VALVULA DE DESCARGA |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
05.01.519.01 | Fornecimento e instalação de válvula de descarga para mictório fechamento automático, linha Decamatic, cód. 2573C, fabricante Deca ou equivalente, cromada, ECO | 2 | un |  | #VALUE! | #VALUE!
05.01.519.02 | Válvula descarga pública para bacia, linha Hydra Max, fabricante Deca ou equivalente, cromada, | 8 | un |  | #VALUE! | #VALUE!
05.01.524 | VÁLVULA PARA APARELHOS SANITÁRIOS |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
05.01.524.01 | Fornecimento e instalação de válvula de escoamento cromada para lavatório. Ref.: 1602 C, Deca ou equivalente | 8 | un |  | #VALUE! | #VALUE!
05.01.531 | DEMAIS ACESSÓRIOS |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
05.01.531.01 | Fornecimento e instalação de espelho (lapidado e polido) com moldura - sanitários | 4.4 | m² |  | #VALUE! | #VALUE!
05.01.531.02 | Suporte para papel higiênico ABS branco/cinza, ref.480002, linha classic Dixhigiene. | 8 | un |  | #VALUE! | #VALUE!
05.01.531.03 | Suporte para papel toalha, ABS branco/cinza, ref.480005, Dixhigiene. | 4 | un |  | #VALUE! | #VALUE!
05.01.531.04 | Suporte sabonete líqüido com reservatório 800ml, ABS branco/cinza, ref.480008, Dixhigiene. | 6 | un |  | #VALUE! | #VALUE!
05.01.531.05 | Prateleiras de apoio dos sanitários em granito cinza andorinha ou equivalente, espessura de 2 cm, com todas as faces aparentes com acabamento polido | 2.53 | m² |  | #VALUE! | #VALUE!
05.01.531.06 | Fornecimento e instalação de barras de apoio retas em aço inox escovado Ø=1.1/2'' comprimento 80cm | 4 | un |  | #VALUE! | #VALUE!
05.01.531.07 | Fornecimento e instalação de barras de apoio retas em aço inox escovado Ø=1.1/2'' comprimento 70cm | 2 | un |  | #VALUE! | #VALUE!
05.01.531.08 | Fornecimento e instalação de barras de apoio “U” em aço inox escovado Ø=1.1/2'' comprimento aproximado 80cm | 4 | un |  | #VALUE! | #VALUE!
05.01.531.09 | Fornecimento e instalação de mola hidráulica aérea | 3 | un |  | #VALUE! | #VALUE!
05.04.000 | ESGOTOS SANITÁRIOS |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
05.04.300 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
05.04.301 | TUBO |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
05.04.301.01 | Fornecimento e instalação de tubo de pvc 40mm | 18.5 | m |  | #VALUE! | #VALUE!
05.04.301.02 | Fornecimento e instalação de tubo de pvc 50mm | 15.8 | m |  | #VALUE! | #VALUE!
05.04.301.03 | Fornecimento e instalação de tubo de pvc 75mm | 53.7 | m |  | #VALUE! | #VALUE!
05.04.301.04 | Fornecimento e instalação de tubo de pvc 100mm | 33 | m |  | #VALUE! | #VALUE!
05.04.301.05 | Tubo de PVC, linha esgoto, diâmetro 150mm, incluindo todos os insumos e acessórios para instalação. Referência: Tigre ou equivalente | 30 | m |  | #VALUE! | #VALUE!
05.04.305 | JOELHO |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
05.04.305.01 | Fornecimento e instalação Joelho de 45° PVC Série Normal 40mm | 9 | un |  | #VALUE! | #VALUE!
05.04.305.02 | Fornecimento e instalação Joelho de 45° PVC Série Normal 50mm | 22 | un |  | #VALUE! | #VALUE!
05.04.305.03 | Fornecimento e instalação Joelho de 45° PVC Série Normal 100mm | 8 | un |  | #VALUE! | #VALUE!
05.04.305.04 | Fornecimento e instalação Joelho de 90° PVC Série Normal 40mm | 12 | un |  | #VALUE! | #VALUE!
05.04.305.05 | Fornecimento e instalação Joelho de 90° PVC Série Normal 50mm | 13 | un |  | #VALUE! | #VALUE!
05.04.305.06 | Fornecimento e instalação Joelho de 90° PVC Série Normal 75mm | 7 | un |  | #VALUE! | #VALUE!
05.04.305.07 | Fornecimento e instalação Joelho de 90° PVC Série Normal40mm com anel | 12 | un |  | #VALUE! | #VALUE!
05.04.305.08 | Fornecimento e instalação Joelho de 90° PVC Série Normal 100mm com anel | 10 | un |  | #VALUE! | #VALUE!
05.04.305.09 | Curva 90° de PVC, linha esgoto, diâmetro 150mm, incluindo todos os insumos e acessórios para instalação. Referência: Tigre ou equivalente | 5 | pç |  | #VALUE! | #VALUE!
05.04.306 | JUNÇÃO |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
05.04.306.01 | Fornecimento e instalação junção 40mm | 4 | un |  | #VALUE! | #VALUE!
05.04.306.02 | Fornecimento e instalação junção 50mm | 6 | un |  | #VALUE! | #VALUE!
05.04.306.03 | Fornecimento e instalação junção 100mm | 8 | un |  | #VALUE! | #VALUE!
05.04.306.04 | Fornecimento e instalação junção 100mmx50mm | 14 | un |  | #VALUE! | #VALUE!
05.04.308 | PLUGUE |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
05.04.308.01 | Fornecimento e instalação plug 100mm | 2 | un |  | #VALUE! | #VALUE!
05.04.309 | REDUÇÃO |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
05.04.309.01 | Fornecimento e instalação redução de 50mmx75mm | 2 | un |  | #VALUE! | #VALUE!
05.04.309.02 | Fornecimento e instalação redução de te 50mmx75mm | 3 | un |  | #VALUE! | #VALUE!
05.04.310 | LIGAÇÃO PARA SAIDA DE VASO
05.04.310.01 | Fornecimento e instalação de Bolsa de ligação p/ vaso sanitário 1 1/2" (40mm) | 8 | un
05.04.311 | VEDAÇÃO PARA SAIDA DE VASO
05.04.311.01 | Fornecimento e instalação de engate flexível em plástico branco 1/2" X 30cm | 8 | un
05.04.316 | DEMAIS CONEXÕES E ACESSÓRIOS
05.04.316.01 | Fornecimento e instalação de caixa sifonada 150x150x50 | 5 | un
05.04.316.02 | Fornecimento e instalação de caixa sifonada com tampa cega150x150x50 | 1 | un
05.04.316.03 | Fornecimento e instalação de te 50mm | 9 | un
05.04.316.04 | Fornecimento e instalação terminal de ventilação 75mm | 2 | un
05.04.316.05 | Fornecimento e instalação de Te de inspeção 100mm | 1 | un
05.06.700 | CAIXAS COLETORAS |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
05.06.701 | EM ALVENARIA |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
05.06.701.01 | Caixa de Alvenaria 80x60x60cm com tampa de concreto | 1 | un
06.01.300 | REDES EM MÉDIA E BAIXA TENSÃO
06.01.301 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO
06.01.301.01 | Quadro de distribuição de sobrepor 24 módulos (2x12) TTA, com placa de montagem, porta interna perfis verticais com trilhos DIN - Referência: TTW01-QD da WEG ou equivalentes técnicos. | 1 | un
06.01.304 | ELETRODUTOS
06.01.304.01 | Fornecimento e instalação de eletroduto PVC rígido rosqueável, Ø 3/4", na cor cinza, classe B embutido no piso / parede ou aparente sobre o forro (Incluso: curva, luva, condulete e demais acessórios para fixação): | 100 | un
06.01.304.02 | Fornecimento e instalação de eletroduto PVC rígido rosqueável, Ø 1", na cor cinza, classe B embutido no piso / parede ou aparente sobre o forro (Incluso: curva, luva, condulete e demais acessórios para fixação): | 9 | un
06.01.305 | CABOS E FIOS(CONDUTORES)
06.01.305.01 | Fornecimento e instalação de cabo flexível, # 2,5 mm² (Vermelho,Preto,Verde,Azul), isolamento em termoplástico 70º C, classe 750V, com características de não propagação e autoextinção de fogo, ref.: Afumex ou equivalente nas seções (Incluso terminais de compressão, anilhamento, chicoteamento) | 470 | m
06.01.305.02 | Fornecimento e instalação de cabo flexível, # 6,0 mm² ( Preto, Verde, Azul ), isolamento em composto termofixo de borracha HEPR 90° C, com enchimento poliolefínico não halogenado, classe 0,6/1 kV, com características de não propagação e auto-extinção de fogo, ref.: Afumex ou Afitox | 500 | m
06.01.306 | CAIXAS DE PASSAGENS
06.01.306.01 | Fornecimento e instalação de Conduletes em PVC, Ø 3/4", na cor cinza, com tampa | 52 | m2
06.01.306.02 | Fornecimento e instalação de Conduletes em PVC, Ø 1", na cor cinza, com tampa | 8 | m2
06.01.308 | DISJUNTORES
06.01.308.01 | Disjuntor 1 x 16 A, curva C, Icc = 10kA. Ref.: MDW-C16 da WEG ou equivalentes técnicos. | 5 | un
06.01.308.02 | Disjuntor 3 x 25 A, curva C, Icc = 10kA. Ref.: MDW-C25-3 da WEG ou equivalentes técnicos. | 1 | un
06.01.308.03 | Disjuntor 3 x 32 A, curva C, Icc = 16kA. Ref.: DWB160B32-3DX da WEG ou equivalentes técnicos. | 1 | un
06.01.308.04 | Interruptor Diferencial Tetrapolar 4 x 25 A / 30 mA. Ref.: RDW30-25-4 da WEG ou equivalentes técnicos. | 1 | un
06.01.400 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
06.01.401 | LUMINÁRIAS
06.01.401.01 | Luminária de sobrepor para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W, temperatura da cor 4000K e 2700 lumens. Reator Eletrônico com alto fator de potência, IRC > 85%, UGRL <19.Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho. Alojamento do reator na cabeceira. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos, completa com reator e lâmpadas. Referência: 305023230B da Itaim ou equivalentes técnicos. | 4 | un
06.01.401.02 | Fornecimento e Instalação de Luminária para Lâmpadas Fluorescentes Tubulares T8 de sobrepor 2x32W com aletas e refletor de alumínio, com Lâmpadas Fluorescentes Tubulares 32W (2700lm-4000K), Reator Eletrônico AFP 2x32W / 220V, conexões, fixações e acessórios. | 10 | un
06.01.401.03 | Luminária circular de embutir com vidro recuado completa com duas lâmpadas fluorescentes compactas de 18W (4 pinos) com reator eletrônico simples de alta freqüência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica. Referência: Âmbar da Itaim ou equivalentes técnicos. | 11 | un
06.01.401.04 | Luminária de embutir com lâmpada halógena PAR 20 de 50W. Referência: 80021B710B da IPY - ITAIM ou equivalentes técnicos. | 8 | un
06.01.403 | INTERRUPTORES
06.01.403.01 | Interruptor simples completo,10A. Ref.: Tramontina, Pial Legrand ou equivalentes técnicos. | 2 | un
06.01.403.02 | Interruptor simples 10A com 1 módulo de tomada, 2P+T 20A no mesmo espelho. Ref.: Tramontina, Pial Legrand ou equivalentes técnicos. | 5 | un
06.01.404 | TOMADAS
06.01.404.01 | Fornecimento e instalação de Plug's Macho e Fêmea 2P+T 10A branco, com rabicho de 1,5m de cabo PP #3x2,5mm². Ref. 6158 01 e 6158 04 Pial ou equivalente técnico. Para luminárias instaladas no forro. | 33 | un
06.01.404.02 | Fornecimento e instalação de tomada padrão brasileiro na cor preta 20 A / 250 V. Ref.: Tramontina, Pial Legrand ou equivalentes técnicos. | 2 | un
06.01.410 | ACESSÓRIOS
06.01.414 | ESPELHOS
06.01.414.01 | Fornecimento e instalação de Tampa para caixa de derivação 4"x2". Em PVC na cor cinza, com 2 postos para interruptor simples e tomada 2P+T 20A. Ref.: Tramontina, Pial Legrand ou equivalentes técnicos. | 5 | un
06.01.414.02 | Fornecimento e instalação de Tampa para caixa de derivação 4"x2". Em PVC na cor cinza, com 1 posto para interruptor simples. Ref.: Tramontina, Pial Legrand ou equivalentes técnicos. | 2 | un
06.01.414.03 | Fornecimento e instalação de Tampa para caixa de derivação 4"x2". Em PVC na cor cinza, com 1 posto para tomada 2P+T 20A. Ref.: Tramontina, Pial Legrand ou equivalentes técnicos. | 2 | un
06.01.416 | SENSORES, ALARMES DE EMERGÊNCIA E SISTEMAS DE PROTEÇÃO
06.01.416.01 | Fornecimento e instalação de sensores de presença infravermelhos para fixação no teto. | 1 | un
06.01.416.02 | Fornecimento e Instalação de Alarme de Sinalização de Emergência para Sanitário - sinalização sonora e visual | 2 | cj
06.01.416.03 | Fornecimento e Instalação de Sistema de proteção. Incluso: Protetor contra surto (F) 45kA/275 V com 1 metro de cabos flexíveis de bitola #16mm². Ref.: SPW275-45 da WEG ou equivalentes técnicos. | 1 | un
07.04.000 | VENTILAÇÃO MECÂNICA
07.04.100 | VENTILADORES
07.04.102 | AXIAIS
07.04.102.01 | Exaustor axial de baixo nível sonoro, IP-45, com comporta anti-retorno incorporada, motor 220 V, equipado com temporizador regulável. Vazão: 150 m³/h Pressão mínima requerida: 60 Pa. Modelo de referência: Silent-300 CRZ da Soler Palau, ou equivalente | 3 | un
07.04.200 | REDES DE DUTOS
07.04.203 | BOCAS DE AR
07.04.203.01 | Veneziana de descarga de ar em PVC, diâmetro 150 mm. Referência: Tigre ou equivalente | 3 | un
07.04.300 | EQUIPAMENTOS AUXILIARES
07.04.301 | TOMADA DE AR EXTERIOR
07.04.301.01 | Veneziana indevassável para instalação em porta, fabricação em alumínio anodizado, aletas horizontais fixas em "V", com contra-moldura. Dimensões: 300x150 mm. Referência: Modelo VSH-2M da Tropical, ou equivalente | 3 | un
09.02.000 | LIMPEZA DE OBRAS
09.02.000.01 | Limpeza final | 1 | vb
09.02.000.02 | Limpeza de parede de tijolos a vista existente | 1 | vb
09.04.000 | COMO CONSTRUÍDO "AS BUILT"
09.04.000.01 | Atualização de projetos - "As built" | 1 | vb
10.01.000 | PESSOAL
10.01.100 | MÃO DE OBRA
10.01.111 | Mestre de Obras | 2 | mês
10.01.200 | ADMINISTRAÇÃO
10.01.201 | Engenheiro/ Arquiteto de Obra Pleno | 0.45 | mês
OBS: BASE DE DADOS SINAPI/PINI/SCO RJ JAN/2017 |  |  |  |  | #REF! | #VALUE! | #REF! | #REF!
TÉCNICO RESPONSÁVEL: |  | CARIMBO
Arq. Diego Schmidt.
CAU/BR A38704-5
ASSINATURA DO COORDENADOR DA CBR |  | CARIMBO

## DECLARAÇÃO
UNB - UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA UNIDADE VINCULADA AO SERVIÇO.: SANITÁRIOS ICC Nº DA OS / OFB: OS 12 NOME DO PROJETO: REFORMA DOS SANITÁRIOS ICC VERSÃO: R07 PRAZO DE CONCLUSÃO OBRA: 60 DIAS DECLARAÇÃO Na condição de Responsável Técnico pelo orçamento declaro para os devidos fins, que os quantitativos constantes na planilha orçamentária estão compatíveis com o referido projeto da obra acima referenciada e que os custos unitários de insumos e serviços são iguais ou menores que a mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), em atendimento aos dispositivos do artigo 127 da lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010. Porto Alegre, 25 de Maio de 2018. ____________________________________ Arq. Diego Schmidt CAU/BR A38704-5