## Orçamento
Obra: COBERTURA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA NEGRA
Local: CAMPUS DARCY RIBEIRO - ASA NORTE - BRASÍLIA DF
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | P.UNIT s/ BDI | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 3734.69
1.1 |  | Canteiro de obras |  |  |  |  | 3734.69
1.1.1 | 74209/001 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m² | 3.92 | 345.73 | 438.84 | 1720.25
1.1.2 | IOPIS 20344 | Mobilização e Desmobilização de conteiner locado para barracão de obra | mês | 1 | 790 | 1002.75 | 1002.75
1.1.3 | 10775 | Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio completo, sem divisorias internas | mês | 1 | 505 | 641 | 641
1.1.4 | 2691/AGETOP | Transporte de entulho c/ caçamba estacionária | m³ | 5 | 46.67 | 59.24 | 296.2
1.1.5 | 10527 | Locação de andaime metálico tubular de encaixe, tipo de torre, com largura de 1 ate 1,5 m e altura de 1,00 m | m/mês | 3 | 12 | 15.23 | 45.69
1.1.6 | 97063 | Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre | m | 3 | 7.56 | 9.6 | 28.8
2.0 |  | COBERTURA |  |  |  |  | 20089.17
2.1 |  | Serviços Calha |  |  |  |  | 5064.06
2.1.1 | Composição 001 | Remoção e reinstalação de interruptores e tomadas | m | 26.6 | 24.56 | 31.17 | 829.12
2.1.2 | Composição 002 | Remoção e reinstalação de luminárias, incluso a troca do perfil metálico "u" | un | 5 | 85.06 | 107.97 | 539.85
2.1.3 | 00043/ORSE | Retirada de Calha | m | 17.44 | 8.61 | 10.93 | 190.62
2.1.4 | Composição 003 | Retirada de divisória | m² | 10.68 | 14.35 | 18.21 | 194.48 |  | 0.0887
2.1.5 | Composição 004 | Corte em estrutura metálica (esquadria fachada) | m | 2.48 | 7.08 | 8.99 | 22.3
2.1.6 | 94228 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm. Incluso transporte vertical | m | 17.44 | 51.34 | 65.17 | 1136.56 |  | 0
2.1.7 | 73924/002 | Pintura esmalte acetinado, duas demaos, sobre superficie metalica | m² | 23.16 | 22.98 | 29.17 | 675.58
2.1.8 | 10663/ORSE | Instalação de divisórias sem o reaproveitamento do material | m² | 10.68 | 108.85 | 138.16 | 1475.55
2.2 |  | Serviços cobertura |  |  |  |  | 13798.89
2.2.1 | Composição 005 | Retirada e recolocação de argila expandida | l | 750 | 0.7 | 0.89 | 667.5
2.2.2 | Composição 006 | Remoção de tela galvanizada | m² | 166.38 | 2.87 | 3.64 | 605.62
2.2.3 | Composição 007 | Tela metálica, malha de 5mm, com fio 1mm e abertura de 4 mm | m² | 173 | 41.28 | 52.4 | 9065.2
2.2.4 | Composição 008 | Dobradiça em latão 3"x2 1/2", E= 1,9 a 2mm, com anel, cromado, com parafusos | un | 2 | 32.46 | 41.2 | 82.4
2.2.5 | Composição 009 | Ferrolho / fecho chato de sobrepor, em ferro zincado, reforçado, com porta cadeado, para portão - inclui parafusos | un | 1 | 14.06 | 17.85 | 17.85
2.2.6 | Composição 010 | Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, 30x30mm | m | 4.07 | 35.46 | 45.01 | 183.19
2.2.7 | Composição 011 | Cantoneira em chapa galvanizada de abas iguais 1"1/8 | m | 85.26 | 14.44 | 18.33 | 1562.82
2.2.8 | 94231 | Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical | m | 35.22 | 26.52 | 33.66 | 1185.51
2.2.9 | 73924/002 | Pintura esmalte acetinado, duas demaos, sobre superficie metalica | m² | 14.7 | 22.98 | 29.17 | 428.8
2.3 |  | Brasilia, Abril de 2019 |  |  |  |  | 1226.22
2.3.1 | 00278/ORSE | Limpeza (Lavagem) de telhas | m² | 166.38 | 2.87 | 3.64 | 605.62
2.3.2 | 02450/ORSE | Limpeza Geral | m² | 166.38 | 2.12 | 2.69 | 447.56
2.3.3 | 10832/ ORSE | As built | m² | 166.38 | 0.82 | 1.04 | 173.04
3.0 |  | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  | 2264.7 | 2314.0553
3.1 | 90777 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | h | 20 | 72.44 | 91.95 | 1839
3.2 | 88255 | Auxiliar técnico de segurança com encargos complementares | h | 10 | 33.54 | 42.57 | 425.7
|  | TOTAL COM BDI (R$) |  |  |  |  | 26088.56
[6 empty] | BDI= | 26.93%
[6 empty] | BDI DIFERENCIADO= | 20.93%
BDI adotado 26,93%
BDI diferenciado 20,93%
Referência de Preço SINAPI FEV/19 - DESONERADA
Brasília - DF, Abril de 2019

## Composições
Obra: COBERTURA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA NEGRA
Local: CAMPUS DARCY RIBEIRO - ASA NORTE - BRASÍLIA DF
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
ITEM | 2.1.1 | Composição 001 |  |  |  | REF. 03248/ORSE
Remoção e reinstalação de interruptores e tomadas |  |  |  |  | UND. | m
| INSUMOS | UN | SER.CG | CONS. | C. UNIT. | C.TOTAL
944 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M |  | 3 | 2.55 | 7.65
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 0.5 | 19.45 | 9.73
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 0.5 | 14.35 | 7.18
|  |  |  | P. TOTAL |  | 24.56
|  |  | BDI | 26.93% |  | 6.61
|  |  |  | P. TOTAL C/ BDI |  | 31.17
ITEM | 2.1.2 | Composição 002 |  |  |  | REF. 04988/ORSE
Remoção e reinstalação de luminárias, incluso a troca do perfil metálico "u" |  |  |  |  | UND. | un
| INSUMOS | UN | SER.CG | CONS. | C. UNIT. | C.TOTAL
944 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M |  | 4 | 2.55 | 10.2
39028 | PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 | M |  | 7 | 4.9 | 34.3
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 1.2 | 19.45 | 23.34
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 1.2 | 14.35 | 17.22
|  |  |  | P. TOTAL |  | 85.06
|  |  | BDI | 26.93% |  | 22.91
|  |  |  | P. TOTAL C/ BDI |  | 107.97
ITEM | 2.1.4 | Composição 003 |  |  |  | REF. 20149/AGETOP
Retirada de divisória |  |  |  |  | UND. | m²
| INSUMOS | UN | SER.CG | CONS. | C. UNIT. | C.TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 1 | 14.35 | 14.35
|  |  |  | P. TOTAL |  | 14.35
|  |  | BDI | 26.93% |  | 3.86
|  |  |  | P. TOTAL C/ BDI |  | 18.21
ITEM | 2.1.5 | Composição 004 |  |  |  | REF. 08344/ORSE
Corte em estrutura metálica (esquadria fachada) |  |  |  |  | UND. | m
| INSUMOS | UN | SER.CG | CONS. | C. UNIT. | C.TOTAL
04182/ORSE | ALUGUEL DE LIXADEIRA INDUSTRIAL MARCA BOSCH | H |  | 0.2 | 1.18 | 0.24
06789/ORSE | DISCO DE DESBASTE 7", PARA FERRO | UN |  | 0.02 | 8 | 0.16
88316 | SERVENTE ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 0.2 | 14.35 | 2.87
88317 | SOLDADOR | H |  | 0.2 | 19.06 | 3.81
|  |  |  | P. TOTAL |  | 7.08
|  |  | BDI | 26.93% |  | 1.91
|  |  |  | P. TOTAL C/ BDI |  | 8.99
ITEM | 2.2.1 | Composição 005 |  |  |  | REF. 09883/ORSE
Retirada e recolocação de argila expandida |  |  |  |  | UND. | L
| INSUMOS | UN | SER.CG | CONS. | C. UNIT. | C.TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 0.03 | 14.35 | 0.43
10304/ORSE | ARGILA EXPANDIDA PARA ORNAMENTAÇÃO DE VASOS E JARDINS (SACO COM 50 LITROS) | L |  | 1 | 0.27 | 0.27
|  |  |  | P. TOTAL |  | 0.7
|  |  | BDI | 26.93% |  | 0.19
|  |  |  | P. TOTAL C/ BDI |  | 0.89
ITEM | 2.2.2 | Composição 006 |  |  |  | REF. 01858/ORSE
Remoção de tela galvanizada |  |  |  |  | UND. | m²
| INSUMOS | UN | SER.CG | CONS. | C. UNIT. | C.TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 0.2 | 14.35 | 2.87
|  |  |  | P. TOTAL |  | 2.87
|  |  | BDI | 26.93% |  | 0.77
|  |  |  | P. TOTAL C/ BDI |  | 3.64
ITEM | 2.2.3 | Composição 007 |  |  |  | REF. 08181/ORSE
Tela metálica, malha de 5mm, com fio 1mm e abertura de 4 mm |  |  |  |  | UND. | m²
| INSUMOS | UN | SER.CG | CONS. | C. UNIT. | C.TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 0.4 | 19.17 | 7.67
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 0.25 | 19.06 | 4.77
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 0.95 | 14.35 | 13.63
7167 | TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 |  | 1.05 | 13.8 | 14.49
10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG |  | 0.04 | 17.92 | 0.72
|  |  |  | P. TOTAL |  | 41.28
|  |  | BDI | 26.93% |  | 11.12
|  |  |  | P. TOTAL C/ BDI |  | 52.4
ITEM | 2.2.4 | Composição 008 |  |  |  | REF. 74047/2 SINAPI
Dobradiça em latão 3"x2 1/2", E= 1,9 a 2mm, com anel, cromado, com parafusos |  |  |  |  | UND. | un
| INSUMOS | UN | SER.CG | CONS. | C. UNIT. | C.TOTAL
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 0.3 | 16.18 | 4.85
88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 0.3 | 19.1 | 5.73
11447 | DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN |  | 1 | 21.88 | 21.88
|  |  |  | P. TOTAL |  | 32.46
|  |  | BDI | 26.93% |  | 8.74
|  |  |  | P. TOTAL C/ BDI |  | 41.2
ITEM | 2.2.5 | Composição 009 |  |  |  | REF. 84950/SINAPI
Ferrolho / fecho chato de sobrepor, em ferro zincado, reforçado, com porta cadeado, para portão - inclui parafusos |  |  |  |  | UND. | un
| INSUMOS | UN | SER.CG | CONS. | C. UNIT. | C.TOTAL
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 0.3 | 16.18 | 4.85
88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 0.3 | 19.1 | 5.73
3106 | FERROLHO / FECHO CHATO, DE SOBREPOR, EM FERRO ZINCADO, REFORCADO, 6", COM PORTA CADEADO, PARA PORTAO, PORTA E JANELA - INCLUI PARAFUSOS | UN |  | 1 | 3.48 | 3.48
|  |  |  | P. TOTAL |  | 14.06
|  |  | BDI | 26.93% |  | 3.79
|  |  |  | P. TOTAL C/ BDI |  | 17.85
ITEM | 2.2.6 | Composição 010 |  |  |  | REF. 09818/ORSE
Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, 30x30mm |  |  |  |  | UND. | m
| INSUMOS | UN | SER.CG | CONS. | C. UNIT. | C.TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 0.3 | 19.17 | 5.75
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 0.3 | 14.35 | 4.31
21011 | TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, 30X30MM | M |  | 1 | 25.4 | 25.4
|  |  |  | P. TOTAL |  | 35.46
|  |  | BDI | 26.93% |  | 9.55
|  |  |  | P. TOTAL C/ BDI |  | 45.01
ITEM | 2.2.7 | Composição 011 |  |  |  | REF. 09818/ORSE
Cantoneira em chapa galvanizada de abas iguais 1"1/8 |  |  |  |  | UND. | m
| INSUMOS | UN | SER.CG | CONS. | C. UNIT. | C.TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 0.3 | 19.17 | 5.75
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 0.3 | 14.35 | 4.31
4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG |  | 1 | 4.38 | 4.38
|  |  |  | P. TOTAL |  | 14.44
|  |  | BDI | 26.93% |  | 3.89
|  |  |  | P. TOTAL C/ BDI |  | 18.33
ITEM | 2.1.3 |  |  |  |  | 00043/ORSE
Retirada de Calha |  |  |  |  | UND. | m
| INSUMOS | UN | SER.CG | CONS. | C. UNIT. | C.TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 0.6 | 14.35 | 8.61
|  |  |  | P. TOTAL |  | 8.61
|  |  | BDI | 26.93% |  | 2.32
|  |  |  | P. TOTAL C/ BDI |  | 10.93
ITEM | 00278/ORSE |  |  |  |  | 00278/ORSE
Limpeza (Lavagem) de telhas |  |  |  |  | UND. | m²
| INSUMOS | UN | SER.CG | CONS. | C. UNIT. | C.TOTAL
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 0.2 | 14.35 | 2.87
|  |  |  | P. TOTAL |  | 2.87
|  |  | BDI | 26.93% |  | 0.77
|  |  |  | P. TOTAL C/ BDI |  | 3.64
ITEM | 2.3.2 |  |  |  |  | 0
Limpeza Geral |  |  |  |  | UND. | m²
| INSUMOS | UN | SER.CG | CONS. | C. UNIT. | C.TOTAL
16 | SABÃO EM PÓ | KG |  | 0.005 | 5.48 | 0.03
38400 | VASSOURA 40 CM COM CABO | UM |  | 0.05 | 12.98 | 0.65
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 0.1 | 14.35 | 1.44
|  |  |  | P. TOTAL |  | 2.12
|  |  | BDI | 26.93% |  | 0.57
|  |  |  | P. TOTAL C/ BDI |  | 2.69
ITEM | 2.3.3 |  |  |  |  | =Orçamento!B38
As built |  |  |  |  | UND. | m²
| INSUMOS | UN | SER.CG | CONS. | C. UNIT. | C.TOTAL
90773 | DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  | 0.058 | 14.17 | 0.82
|  |  |  | P. TOTAL |  | 0.82
|  |  | BDI | 26.93% |  | 0.22
|  |  |  | P. TOTAL C/ BDI |  | 1.04

## Cronograma
Obra: COBERTURA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA NEGRA
Local: CAMPUS DARCY RIBEIRO - ASA NORTE - BRASÍLIA DF
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | PERÍODO DE EXECUÇÃO |  | VALOR TOTAL C/ BDI
|  |  | Mês 01 | Mês 02
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 100% |  | 3734.69 | 14.32%
3734.69
2.0 | COBERTURA |  | 50% | 50% | 20089.17 | 77%
|  |  | 10044.59 | 10044.58
3.0 | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS |  | 57.84% | 42.16% | 2264.7 | 8.681%
|  |  | 1309.9 | 954.8
PARCIAL DO MÊS |  |  | 15089.18 | 10999.38 | 26088.56 | 100%
|  |  | 57.84% | 42.16%
ACUMULADO |  |  | 15089.18 | 10999.38
|  |  | 57.84% | 42.16%
Brasília - DF, Abril de 2019
Brasilia, Abril de 2019

## Memória
Obra: COBERTURA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA NEGRA
Local: CAMPUS DARCY RIBEIRO - ASA NORTE - BRASÍLIA DF
MEMÓRIA DE CALCULO
2.0 | COBERTURA
2.1 | Serviços Calha | [7 empty] | Quantidade Total
Local |  | Q | Comp.
| Retirada de pontos de tomada | 1 | 26.6
[5 empty] | Total do serviço |  |  |  | 26.6 | m
Quantidade Total
Local |  | Q | Comp. | Larg. | Altura | Área Dobra | Área Fundo | Área Laterais
|  |  | (m) | (m) | (m) | (m²) | (m²) | (m)
| Área da calha (Pintura) | 1 | 17.44 | 0.24 | 0.125 | 2.0928 | 8.3712 | 8.72
[5 empty] | Total do serviço |  |  |  | 19.18 | m²
Local |  | Q | Comp. | Larg. | Altura | Área 1 | Área 2
| Área do perfil metálico para passagem de fiação luminárias | 2 | 17.44 | 0.038 | 0.038 | 1.3254 | 2.6509
[5 empty] | Total do serviço |  |  |  | 3.98 | m²
Local |  | Q | Comp. | Larg.
| Área da divisória | 1 | 4.79 | 2.23
[5 empty] | Total do serviço |  |  |  | 10.68 | m²
Local |  | Q | Comp. | Altura | Área | Comp.
| Corte em divisória | 1 | 0.24 | 0.5 | 0.12 | 1.24
[5 empty] | Total do serviço |  |  |  | 1.24 | m
Local |  | Q | Comp. |  |  |  |  | Total
| Corte em estrutura metálica | 2 | 1.24 |  |  |  |  | 2.48
[5 empty] | Total do serviço |  |  |  | 2.48 | m
Local |  | Brasilia, Abril de 2019 | Área 1 | Área 2 | Área final
| Recolocação da divisória | 1 | 10.68 | 0.12 | 10.56
[5 empty] | Total do serviço |  |  |  | 10.56 | m
2.2 | Serviços Cobertura | [7 empty] | Quantidade Total
Quantidade Total
Local |  | Q | Comp. | Larg. | Altura | Área 1 |  | Perímetro | Área | Volume
|  |  | (m) | (m) | (m) | (m²) |  | (m) | (m²) | (m³)
| Área de tela lateral | 2 |  |  |  | 3.31 | 0 |  | 6.62 | 0
| Área de tela cobertura | 1 | 17.44 | 9.54 |  | 166.3776 |  |  | 166.38 | m²
[5 empty] | Total do serviço |  |  |  | 173 | m²
Quantidade Total
Local |  | Q | Comp. Int. | Comp. Ext. | Área
| Tubo de aço galvanizado portão | 1 | 2.7039 | 1.363 | 4.8803
[5 empty] | Total do serviço |  |  |  | 4.07 | m
Local |  | Q | Telhado | Laterais | Área 1 | Área 2
| Cantoneira em chapa galvanizada de abas iguais 1"1/8 | 1 | 53.74 | 31.52 | 5.46 | 3.2024
[5 empty] | Total do serviço |  |  |  | 85.26 | m
Local |  | Q | Comp 1 | Comp. 2 | Área | Total
| Chapa galvanizada (Rufo) | 2 | 0.278 | 17.33 | 35.216 | 35.216
[5 empty] | Total do serviço |  |  |  | 35.22 | m²
Brasília - DF, Abril de 2019

## Composição BDI
COMPOSIÇÃO DO B.D.I
OBJETO: | Obra: COBERTURA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA NEGRA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 (um) mês
COMPOSIÇÃO DO BDI DE OBRAS CIVIS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | SIGLA
1 | PIS | I | 0.65%
2 | COFINS | I | 3%
3 | CPRB | I | 4.5%
4 | ISS - (5% - BC. 40%) | I | 1%
5 | Administração Central | AC | 4%
6 | Taxa de despesas financeiras | DF | 1.23%
7 | Taxas e Riscos | R | 1.27%
8 | Seguros e Garantias | (S) (G) | 0.8%
9 | Taxa de Lucro | L | 7.4%
TOTAL BDI - OBRAS CIVIS |  | 26.93%
FORMULA PARA CALCULO DO BDI É:
Onde:
DF = taxa representativa das Despesas Financeiras
DU = dias úteis
Onde:
AC = taxa de administração central
S = taxa de seguros
R = taxa de riscos
G = taxa de garantias
DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneração
I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)
Brasilia, Abril de 2019

## Plan1
Bárbara Avelar César Moreira
Engenheira Civil
CREA 20989/D-DF
https://www.gerdau.com/br/pt/productsservices/products/Document%20Gallery/barras-e-perfis-lamina-cantoneira.pdf
Orse - Julho/2018-1
09883/ORSE | Argila expandida para ornamentação de vasos e jardins | l

## Encargos
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CENTRO DE PLANEJAMENTO OSCAR NIEMEYER
ENCARGOS SOCIAIS
OBJETO: | Reforma Laboratório de Acervo de Fósseis, Minerais e Rochas
ENDEREÇO: | Campus UnB Planaltina
DATA: | Julho de 2019
Todos os custos de mão-de-obra utilizados nesse orçamento têm como referência o SINAPI. Os encargos sociais, portanto, são calculados de acordo com a metodologia dessa tabela, disponível em: http://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-encargos-sociais-sem-desoneracao/SINAPI_Encargos_Sociais_A_PARTIR_DE_AGOSTO_2017.pdf
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTAS | MENSALISTAS
| A. | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
| A.1 | INSS | 0% | 0%
| A.2 | SESI | 1.5% | 1.5%
| A.3 | SENAI | 1% | 1%
| A.4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
| A.5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
| A.6 | Salário educação | 2.5% | 2.5%
| A.7 | Seguro contra acidentes de trabalho | 3% | 3%
| A.8 | FGTS | 8% | 8%
| A.9 | SECONCI | 1% | 1%
| TOTAL A |  | 17.8% | 17.8%
| B. | ENCARGOS TRABALHISTAS
| B.1 | Repouso semanal remunerado | 17.77% | Não incide
| B.2 | Feriados | 3.41% | Não incide
| B.3 | Auxílio enfermidade | 0.9% | 0.7%
| B.4 | 13o salário | 10.72% | 8.33%
| B.5 | Licença paternidade | 0.06% | 0.05%
| B.6 | Faltas justificadas | 0.71% | 0.56%
| B.7 | Dias de chuvas | 1.42% | Não incide
| B.8 | Auxílio acidente de trabalho | 0.11% | 0.08%
| B.9 | Férias gozadas | 8.12% | 6.31%
| B.10 | Salário maternidade | 0.03% | 0.02%
| TOTAL B |  | 43.25% | 16.05%
| C. | ENCARGOS INDENIZATÓRIOS
| C.1 | Aviso prévio indenizado | 5.19% | 4.04%
| C.2 | Aviso prévio trabalhado | 0.12% | 0.1%
| C.3 | Férias indenizadas | 5.24% | 4.08%
| C.4 | Depósito rescisão sem justa causa | 4.98% | 3.88%
| C.5 | Indenização adicional | 0.44% | 0.34%
| TOTAL C |  | 15.97% | 12.44%
| D. | INCIDÊNCIAS CUMULATIVAS
| D.1 | Reincidência do grupo A sobre o grupo B | 7.7% | 2.86%
| D.2 | Reincidência do grupo A sobre aviso prévio trabalhado e reincidência do FGTS sobre aviso prévio trabalhado | 0.44% | 0.34%
| TOTAL D |  | 8.14% | 3.2%
| (A+B+C+D) | TOTAL | 85.16% | 49.49%