## PLANILHA DE CUSTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE VINCULADA AO SERVIÇO: PAVILHÃO JOÃO CALMON
Nº DA OS / OFB: 0S 02
NOME DO PROJETO: PAVILHÃO JOÃO CALMON
DATA: 29/08/2019
VERSÃO: R05
PRAZO DE CONCLUSÃO OBRA: 45 DIAS
[7 empty] | 26.93% | 20.93%
02.00.000 | SERVIÇOS PRELIMINARES
Código | Referência | Descrição | Quant. | Unidades | Custo Unitário | Custo total Proposta | BDI 26,93% | BDI DIF 20,93% | Custo Total + BDI
02.01.000 |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 7015.7229 | 1842.4542 | 36.6877 | 9015.8884
02.01.100 |  | CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS
02.01.107 |  | SERVIÇOS INICIAIS E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
02.01.107.01 | 02.001.0001.S.CBR.RJ | Mobilização e desmobilização de pessoal, materiais e equipamentos | 1 | UN | 2391.8289 | 2391.8289 | 644.2324 |  | 3036.0613
02.01.107.02 | SINAPI 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE” (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA) | 30 | m | 11.5929 | 347.7885 | 93.6759 |  | 441.4643
02.01.107.03 | SINAPI 00010527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COMLARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M | 30 | m/mês | 9.6877 | 290.631 | 78.2807 |  | 368.9117
02.01.107.04 | SINAPI 00010775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | 1.5 | mês | 407.6908 | 611.5362 | 164.7156 |  | 776.2517
02.01.107.05 | SINAPI 00010778 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | 1.5 | mês | 509.6135 | 764.4202 | 205.8944 |  | 970.3146
02.01.107.06 | SINAPI 88504 | CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS | 1 | un | 467.9483 | 467.9483 | 126.0406 |  | 593.9888
02.01.200 |  | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS
02.01.201 |  | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA
02.01.201.01 | SINAPI 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | 35 | m | 5.1587 | 180.5545 | 48.6319 |  | 229.1864
02.01.205 |  | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ESGOTO
02.01.205.01 | SINAPI 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM | 35 | m | 31.7111 | 1109.8877 | 298.9451 |  | 1408.8328
02.01.400 |  | PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO
02.01.404 |  | Placas
02.01.404.01 | 02.001.0004.S.CBR.RJ | FORNECIMENTO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 16.65 | m² | 10.5273 | 175.2796 |  | 36.6877 | 211.9673
02.01.404.02 | 02.001.0005.S.CBR.RJ | INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 16.65 | m² | 40.5915 | 675.848 | 182.0378 |  | 857.8857
02.02.000 |  | DEMOLIÇÃO |  |  |  | 95.3431 | 25.6804
02.02.300 |  | REMOÇÕES
02.02.330 |  | Carga, transporte, descarga e espalhamento de materiais provenientes de demolição
02.02.330.01 | SINAPI 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | 5 | m³ | 14.2651 | 71.3257 | 19.2114 |  | 90.5371
02.02.330.02 | SINAPI 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) | 5 | m³ | 4.8035 | 24.0174 | 6.469 |  | 30.4865
04.00.000 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO
Código | Referência | Descrição | Quant. | Unidades | Custo Unitário | Custo total Proposta | BDI 26,93% | BDI DIF 20,93% | Custo Total + BDI
04.02.000 |  | COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  |  | 5833.2638 | 476.2443 | 850.8697 | 7160.3778
04.02.100 |  | Aplicações e Equipamentos
04.02.102 |  | Placas e quadros
04.02.102.01 | 15.006.0001.S.CBR.DF | PLACAS DE EMERGÊNCIA (UNIDADES EXTINTORAS) - PLACA EM PVC 2mm, ANTI CHAMAS. (DIMENSÃO 20X20cm) | 21 | unid | 25.6482 | 538.612 | 145.0736 |  | 683.6856
04.02.102.02 | 15.006.0002.S.CBR.DF | PLACAS DE SEGURANÇA (PROIBIDO FUMAR) - PLACA EM PVC 2mm, ANTI CHAMAS (DIMENSÃO 20X20cm) | 6 | unid | 25.6482 | 153.8891 | 41.4496 |  | 195.3387
04.02.102.03 | 15.006.0003.S.CBR.RJ | PLACAS DE SEGURANÇA (CUIDADO, RISCO, DE CHOQUE ELÉTRICO) - PLACA EM PVC 2mm, ANTI CHAMAS. (DIMENSÃO 20X20cm | 5 | unid | 25.6482 | 128.2409 | 34.5413 |  | 162.7823
04.02.102.04 | 15.006.0004.S.CBR.RJ | PLACA INDICATIVA DAS ROTAS DE SAÍDA - SETA PARA ESQUERDA - PLACA EM PVC 2mm, ANTI CHAMAS. (DIMENSÃO 12,5X25,2cm) | 2 | unid | 22.4916 | 44.9832 | 12.1161 |  | 57.0993
04.02.102.05 | 15.006.0005.S.CBR.DF | PLACA INDICATIVA DAS ROTAS DE SAÍDA - SETA PARA DIREITA - PLACA EM PVC 2mm, ANTI CHAMAS. (DIMENSÃO 12,5X25,2cm) | 2 | unid | 22.4916 | 44.9832 | 12.1161 |  | 57.0993
04.02.102.06 | 15.006.0006.S.CBR.DF | PLACA INDICATIVA DAS ROTAS DE SAÍDA - ACIMA DA PORTA - PLACA EM PVC 2mm, ANTI CHAMAS. (DIMENSÃO 12,5X25,2cm | 4 | unid | 22.4916 | 89.9665 | 24.2322 |  | 114.1987
04.02.102.07 | 15.006.0007.S.CBR.DF | PLACA INDICATIVA DAS ROTAS DE SAÍDA - PLACA AUXILIAR - PLACA EM PVC 2mm, ANTI CHAMAS. (DIMENSÃO 12,5X25,2cm) | 4 | unid | 22.4916 | 89.9665 | 24.2322 |  | 114.1987
04.02.102.08 | 15.006.0008.S.CBR.DF | PLACAS DE EMERGÊNCIA (ACIONAMENTO ALARME DE INCÊNDIO E BOMBAS) - PLACA EM PVC 2mm, ANTI CHAMAS. (DIMENSÃO 20X20cm) | 4 | unid | 25.6482 | 102.5928 | 27.6331 |  | 130.2258
04.02.102.09 | 15.006.0011.S.CBR.DF | FORNECIMENTO DE Barra antipânico de sobrepor com maçaneta e chave, para porta dupla | 4 | cj | 1016.2803 | 4065.121 |  | 850.8697 | 4915.9907
04.02.102.10 | 15.006.0011.S.CBR.DF | INSTALAÇÃO DE Barra antipânico de sobrepor com maçaneta e chave, para porta dupla | 4 | cj | 111.6669 | 446.6676 | 120.3087 |  | 566.9763
04.02.102.11 | 15.006.0001.S.CBR.DF | PLACAS DE EMERGÊNCIA (ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTES) - PLACA EM PVC 2mm, ANTI CHAMAS. (DIMENSÃO 20X20cm) | 5 | unid | 25.6482 | 128.2409 | 34.5413 |  | 162.7823
06.00.000 | INSTALAÇÕES ELETRICAS E ELETRONICAS
Código | Referência | Descrição | Quant. | Unidades | Custo Unitário |  | BDI 26,93% | BDI DIF 20,93% | Custo Total + BDI
06.01.000 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 57716.1527 | 10652.3515 | 3802.6105 | 79161.6408
06.01.300 |  | Redes em Média e Baixa Tensão
06.01.304 |  | Eletrodutos
06.01.304.01 | 16.011.0001.S.CBR.DF | FORNECIMENTO DE ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’), APARENTE, INSTALADO EM TETO | 592 | m | 7.5968 | 4497.2894 |  | 941.3267 | 5438.6161
06.01.304.02 | 16.011.0002.S.CBR.DF | INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’), APARENTE, INSTALADO EM TETO | 592 | m | 5.4493 | 3226.0046 | 868.9153 |  | 4094.9199
06.01.305 |  | Cabos e fios(condutores)
06.01.305.01 | SINAPI 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1260 | m | 2.2443 | 2827.8401 | 761.6708 |  | 3589.5109
06.01.306 |  | Caixas de passagem
06.01.306.01 | SINAPI 95801 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 154 | un | 22.1848 | 3416.4648 | 920.2152 |  | 4336.6801
06.01.306.02 | 16.003.0002.S.CBR.DF | Fornecimento e instalação de Tampa para caixa de derivação 4"x2" Em alumínio, com 1 posto para tomada 2P+T 10A. Ref.: Tramontina, Pial Legrand ou equivalentes técnicos. | 69 | un | 2.4058 | 165.9988 | 44.7113 |  | 210.7101
06.01.308 |  | Disjuntores
06.01.308.01 | SINAPI 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 4 | un | 8.6463 | 34.5851 | 9.3154 |  | 43.9005
06.01.312 |  | Demais materiais
06.01.312.01 | SINAPI 95468 | Pintura na cor vermelha dos Eletrodutos de Ferro Galvanizado a Fogo Pesado Ø20mm (3/4"),conforme projeto | 10.68 | m² | 27.2628 | 291.1668 | 78.425 |  | 369.5917
06.01.400 |  | Iluminação e Tomadas
06.01.401 |  | Luminárias
06.01.401.01 | 16.008.0001.S.CBR.DF | Fornecimen to e Instalação de Bloco Autônomo de identificação saída de emergência, em LED VERDE alto brilho, face única, com a palavra SAÍDA, com bateria Niquel-Cádmio e autonomia superior a 1 hora. Ref.: 01651 da Ilumac ou equivalentes técnicos | 5 | un | 89.9665 | 449.8323 | 121.1611 |  | 570.9933
06.01.401.02 | 16.008.0003.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Bloco Autônomo de identificação saída de emergência, em LEDVERDE alto brilho , face única, com a palavra SAÍDA E SETA , com bateria Niquel-Cádmio e autonomia superior a 1 hora. Ref.: 01652 da Ilumac ou equivalentes técnicos. | 9 | un | 89.9665 | 809.6981 | 218.0899 |  | 1027.788
06.01.401.03 | 16.008.0004.S.CBR.DF | Fornecimento de Bloco autônomo para iluminação de emergência LED 3W, autonomia superior a 4 horas. Ref.: BLA 102 da Engesul ou ILED40 da Ilumac ou equivalentes técnicos | 56 | un | 66.8613 | 3744.2321 |  | 783.7045 | 4527.9365
06.01.401.04 | 16.008.0005.S.CBR.DF | Instalação de Bloco autônomo para iluminação de emergência LED 3W, autonomia superior a 4 horas. Ref.: BLA 102 da Engesul ou ILED40 da Ilumac ou equivalentes técnicos | 56 | un | 13.9503 | 781.2163 | 210.4184 |  | 991.6347
06.01.404 |  | Tomadas
06.01.404.01 | 16.008.0007.S.CBR.DF | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA DE SOBREPOR 10A/250V 2P+T | 70 | un | 17.9707 | 1257.948 | 338.8248 |  | 1596.7728
06.01.500 |  | Aterramento e Proteção Contra Descargas Atmosféricas
06.01.501 |  | Captor
06.01.501.01 | SINAPI 96989 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 6 | un | 57.5611 | 345.3666 | 93.0235 |  | 438.3901
06.01.502 |  | Conectores e terminais
06.01.502.01 | 18.003.0001.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de terminal aéreo em aço galvanizado a fogo, com base horizontalcom 2 furos, h=600mm, com acessórios para fixação. Ref.: TEL-2056 Termotécnica ou equivalentes técnicos. | 102 | un | 13.5224 | 1379.2865 | 371.507 |  | 1750.7935
06.01.502.02 | 18.003.0002.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Terminal Tipo Compressão para cabo de #50mm² com dois furos Ref.: TEL-5177 Termotécnica ou equivalentes técnicos. | 25 | un | 11.2862 | 282.1543 | 75.9975 |  | 358.1518
06.01.502.03 | 18.003.0003.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Terminal Tipo Compressão para cabo de #35mm² com um furo.Ref.: TEL-5135 Termotécnica ou equivalentes técnicos. | 12 | um | 9.8088 | 117.7056 | 31.7037 |  | 149.4092
06.01.502.04 | 18.003.0004.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Conector Cabo-Haste Estanhado Para Dois Cabos de Cobre 16-70mm² com grampo U, porcas e arruelas em Aço GF. Ref.: TEL-581 Termotécnica ou equivalentes técnicos. | 25 | un | 15.137 | 378.4258 | 101.9279 |  | 480.3538
06.01.503 |  | Isoladores
06.01.503.01 | 18.004.0001.S.CBR.DF | Fornecimento de Barra Chata de Alumínio de 7/8"x1/8"x3m com furos, com acessórios para fixação. Ref.: TEL-771 Termotécnica ou equivalentes técnicos. | 200 | m | 6.3616 | 1272.3181 |  | 266.3087 | 1538.6268
06.01.503.02 | 18.004.0002.S.CBR.DF | Instalação de Barra Chata de Alumínio de 7/8"x1/8"x3m com furos, com acessórios para fixação. Ref.: TEL-771 Termotécnica ou equivalentes técnicos. | 200 | m | 16.7436 | 3348.7155 | 901.9671 |  | 4250.6826
06.01.503.03 | SINAPI 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 25 | un | 54.3803 | 1359.5074 | 366.1795 |  | 1725.687
06.01.504 |  | Cabos de descida
06.01.504.01 | SINAPI 96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 100 | m | 27.1013 | 2710.1345 | 729.9671 |  | 3440.1016
06.01.504.02 | 18.001.0001.S.CBR.DF | FORNECIMENTO DE CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR | 450 | m | 19.2301 | 8653.5394 |  | 1811.2706 | 10464.81
06.01.504.03 | 18.001.0002.S.CBR.DF | INSTALAÇÃO DE CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR | 450 | m | 0.93648 | 421.415 | 113.507 |  | 534.922
06.01.507 |  | Mastro |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
06.01.507.01 | 18.003.0005.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Base em alumínio fundido para mastros Ø 2􀆎 . Ref.: TEL-075 Termotécnica ou equivalentes técnicos. | 6 | un | 69.1379 | 414.8274 | 111.7326 |  | 526.56
06.01.507.02 | 18.003.0006.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Mastros Simples 6 metros x Ø 2􀆎 com redução para 3/4. Ref.: TEL- 475 Termotécnica ou equivalentes técnicos | 6 | un | 210.1747 | 1261.0481 | 339.6598 |  | 1600.7079
06.01.507.03 | 18.003.0007.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Conjuntos de Estais com Cordoalhas e Esticadores 2 metros cada Estais x Ø 2 . Ref.: TEL-410 Termotécnica ou equivalentes técnicos | 6 | un | 160.7432 | 964.4591 | 259.7744 |  | 1224.2335
06.01.507.04 | 18.003.0008.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Conjuntos de Estais com Cordoalhas e Esticadores 8 metros cada Estais x Ø 2'.". Ref.: TEL-412 Termotécnica ou equivalentes técnicos. | 6 | un | 274.6302 | 1647.7812 | 443.8252 |  | 2091.6064
06.01.507.05 | 18.003.0009.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Abraçadeiras Guia para Mastros Simples para Duas Descidas Ø 2'. Ref.: TEL-370 Termotécnica ou equivalentes técnicos. | 18 | un | 15.2904 | 275.2276 | 74.1318 |  | 349.3594
06.01.507.06 | 18.003.0010.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Abraçadeiras Guia para Mastros Reforçada para Duas Descidas Ø 2'. Ref.: TEL-370 Termotécnica ou equivalentes técnicos. | 18 | un | 15.2904 | 275.2276 | 74.1318 |  | 349.3594
06.01.508 |  | Caixa de Inspeção |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
06.01.508.01 | SINAPI 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M | 25 | un | 17.5751 | 439.3776 | 118.3451 |  | 557.7228
06.01.508.02 | 18.004.0003.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Tampa em Ferro Fundido Ø300mm Aba Larga para caixa de inspeção, com acessórios para fixação Ref.: TEL-506 Termotécnica ou equivalentes técnicos. | 25 | un | 132.3098 | 3307.7446 | 890.9317 |  | 4198.6763
06.01.509 |  | Proteção contra surto
06.01.509.01 | 18.004.0004.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Caixa de equalização c/ barramento de cobre, 9 terminais de pressão e dispositivo de proteção contra surto (DPS). Ref.: TEL-917 Equibox Compact - Classe 2 da Termotécnica ou equivalentes técnicos | 1 | un | 142.1912 | 142.1912 | 38.2988 |  | 180.4901
06.01.510 |  | Escavação e reaterro
06.01.510.01 | SINAPI 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M | 74.7 | m³ | 45.726 | 3415.7286 | 920.0169 |  | 4335.7455
06.01.510.02 | SINAPI 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE | 74.7 | m³ | 27.723 | 2070.9061 | 557.7927 |  | 2628.6988
06.01.510.03 | 18.004.0005.S.CBR.DF | Fornecimento de Selante em Poliuretano (PU) flexível | 20 | um | 33.3984 | 667.967 | 179.915 |  | 847.8821
06.01.510.04 | SINAPI 87692 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, ESPESSURA 5CM | 12 | m² | 30.1368 | 361.6419 | 97.4072 |  | 459.0491
06.01.511 |  | Medição
06.01.511.01 | 18.004.0006.S.CBR.DF | Serviço de Medição de resistência de aterramento com aparelho aferido, com apresentação de laudo e ART. | 1 | un | 701.1797 | 701.1797 | 188.8608 |  | 890.0405
06.03.000 |  | DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO |  |  |  | 5691.8718 | 481.3369 | 817.3175
06.03.100 |  | Painéis de Supervisão
06.03.101 | 15.001.0001.S.CBR.DF | Fornecimento de Central de Alarme de Incêndio com um laço. Ref.: J-NET-EN54-SC-001 da Global Fire ou equivalente ténicos. | 1 | um | 3904.8219 | 3904.8219 |  | 817.3175 | 4722.1393
06.03.102 | 15.001.0005.S.CBR.DF | Instalação de Central de Alarme de Incêndio com um laço. Ref.: J-NET-EN54-SC-001 da Global Fire ou equivalente ténicos. | 1 | un | 15.6376 | 15.6376 | 4.2119 |  | 19.8495
06.03.200 |  | Equipamentos de Detecção |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
06.03.201 | 16.010.0002.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação para Acionador Manual Endereçável. Ref.: MCPE A da Global Fire ou equivalentes técnicos. | 3 | un | 134.8528 | 404.5584 | 108.9667 |  | 513.5251
06.03.202 | 16.010.0003.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação para Sinalizador AudioVisual Endereçável de parede. Ref.: VALKYRIE ASB da Global Fire ou equivalentes técnicos. | 1 | un | 184.2116 | 184.2116 | 49.6169 |  | 233.8285
06.03.203 | 16.010.0004.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação para Sinalizador Áudio Endereçável de parede. Ref.: VALKYRIE AS da Global Fire ou equivalentes técnicos. | 2 | un | 166.4912 | 332.9824 | 89.6879 |  | 422.6703
06.03.400 |  | Cabos e Fios |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
06.03.401 | 15.001.0001.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Cabo de cobre blindado com fita de poliester para alarme de incêndio 2x1,50 mm² e condutor dreno 0,5 mm². Ref: Tucano referência CAIP215 (2x1,5mm²) ou equivalentes técnicos. | 170 | m | 4.8923 | 831.6892 | 224.0132 |  | 1055.7023
06.03.500 |  | Conectores e Terminais |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
06.03.501 | 15.001.0002.S.CBR.DF | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA DE SOBREPOR 10A/250V 2P+T | 1 | un | 17.9707 | 17.9707 | 4.8404 |  | 22.811
08.00.000 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
Código | Referência | Descrição | Quant. | Unidades | Custo Unitário |  | BDI 26,93% | BDI DIF 20,93% | Custo Total + BDI
08.01.000 |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  | 20992.6592 | 3199.6152 | 1907.5473 | 26099.8216
08.01.200 |  | Tubulações de Aço-Carbono e Conexões de Ferro Maleável
08.01.201 |  | Tubo
08.01.201.01 | SINAPI 92367 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 54 | m | 50.6505 | 2735.1288 | 736.6993 |  | 3471.8281
08.01.201.02 | SINAPI 92368 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 6 | m | 66.6675 | 400.0052 | 107.7403 |  | 507.7455
08.01.201.03 | SINAPI 92688 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 6 | m | 19.4884 | 116.9306 | 31.4949 |  | 148.4255
08.01.201.04 | 15.012.0003.S.CBR.DF | PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO (1 DEMÃO) SOBRE SUPERFICIE METALICA | 12 | m² | 32.7687 | 393.2238 | 105.9137 |  | 499.1375
08.01.201.05 | SINAPI 95468 | Pintura na cor vermelha dos Eletrodutos de Ferro Galvanizado a Fogo leve Ø20mm (3/4"), conforme projeto. | 0.47 | m² | 27.2628 | 12.8135 | 3.4513 |  | 16.2648
08.01.202 |  | Curva
08.01.202.01 | 15.010.0001.S.CBR.DF | CURVA 90º em aço galvanizado 3" | 2 | un | 161.5182 | 323.0364 | 87.009 |  | 410.0454
08.01.202.02 | 15.010.0002.S.CBR.DF | CURVA 90º em aço galvanizado 2 1/2" | 3 | un | 125.3992 | 376.1977 | 101.3278 |  | 477.5255
08.01.202.03 | 15.010.0003.S.CBR.DF | CURVA 90º em aço galvanizado 3/4" | 2 | un | 22.3544 | 44.7087 | 12.0422 |  | 56.7509
08.01.204 |  | Tê
08.01.204.01 | 15.010.0004.S.CBR.DF | TÊ em aço galvanizado 3" | 1 | un | 102.2456 | 102.2456 | 27.5396 |  | 129.7852
08.01.204.02 | 15.010.0005.S.CBR.DF | TÊ em aço galvanizado 2 1/2" | 3 | un | 81.6108 | 244.8324 | 65.9449 |  | 310.7774
08.01.207 |  | Bucha de redução
08.01.207.01 | 15.010.0006.S.CBR.DF | Bucha redução 3" para 2 1/2" | 2 | un | 39.8245 | 79.6491 | 21.4532 |  | 101.1023
08.01.207.02 | 15.010.0007.S.CBR.DF | Bucha redução 2 1/2" para 1.1/2" | 1 | un | 29.5475 | 29.5475 | 7.9585 |  | 37.506
08.01.207.03 | 15.010.0008.S.CBR.DF | Bucha redução 1.1/2" para 3/4" | 1 | un | 25.6401 | 25.6401 | 6.9061 |  | 32.5462
08.01.207 |  | Equipamentos e Acessórios
08.01.511 |  | Hidrante de passeio
08.01.511.01 | 15.004.0001.S.CBR.DF | Hidrante de Passeio | 1 | un | 817.311 | 817.311 | 220.1404 |  | 1037.4514
08.01.517 |  | Extintor portátil
08.01.517.01 | SINAPI 73775/002 | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO | 8 | un | 140.6574 | 1125.2588 | 303.0853 |  | 1428.3441
08.01.517.02 | SINAPI 83635 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 13 | un | 158.8218 | 2064.6833 | 556.1167 |  | 2620.8
08.01.519 |  | Bomba hidráulica com acionador
08.01.519.01 | PPCI.000008 | Fornecimento de Conjunto de bomba Hidráulica com 02 bombas centrífugas (Q=26,4m3/h, Hman= 30mca, Potência: 6cv, 01 pressostato, 01 tanque de pressão, 01 manômetro, 01 chava de fluxo, 02 registros gaveta 2.1/2" e 3" e 02 válvula de retenção 2.1/2" | 1 | CJ | 9113.5115 | 9113.5115 |  | 1907.5473 | 11021.0587
08.01.519.02 | PPCI.000008 | Instalação de Conjunto de bomba Hidráulica com 02 bombas centrífugas (Q=26,4m3/h, Hman= 30mca, Potência: 6cv, 01 pressostato, 01 tanque de pressão, 01 manômetro, 01 chava de fluxo, 02 registros gaveta 2.1/2" e 3" e 02 válvula de retenção 2.1/2" | 1 | CJ | 166.0956 | 166.0956 | 44.7374 |  | 210.833
08.01.526 |  | Suporte Extintor
08.01.526.01 | 15.003.0001.S.CBR.DF | Suporte Tripé para Extintor | 18 | CJ | 30.6374 | 551.4724 | 148.5375 |  | 700.01
08.01.526.02 | 15.003.0002.S.CBR.DF | Suporte para Extintor de parede | 3 | CJ | 5.409 | 16.2269 | 4.3707 |  | 20.5976
08.01.527 |  | Escavação e Reaterro
08.01.527.01 | SINAPI 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M | 19.08 | m³ | 45.726 | 872.4512 | 234.9923 |  | 1107.4434
08.01.527.02 | SINAPI 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE | 18.9 | m³ | 27.723 | 523.9642 | 141.1283 |  | 665.0925
08.01.527.03 | 30.005.0001.S.CBR.DF | CORTE E RECOMPOSICAO DE CAPA DE PAVIMENTO EM ASFALTO | 27 | m² | 31.7676 | 857.7249 | 231.0258 |  | 1088.7507
09.00.000 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Código | Referência | Descrição | Quant. | Unidades | Custo Unitário |  | BDI 26,93% | BDI DIF 20,93% | Custo Total + BDI
09.02.000 |  | LIMPEZA DE OBRAS |  |  |  | 2486.1992 | 669.6508 |  | 3155.8501
09.02.001 | 32.003.0001.S.CBR.DF | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 1473.5 | m² | 1.6873 | 2486.1992 | 669.6508 |  | 3155.8501
09.04.000 |  | COMO CONSTRUíDO ('AS BUILT') |  |  |  | 1950.8932 | 525.4676 |  | 2476.3608
09.04.001 | 37.001.0001.S.CBR.DF | "AS BUILT" | 2947 | m² | 0.66199 | 1950.8932 | 525.4676 |  | 2476.3608
10.00.000 | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS
Código | Referência | Descrição | Quant. | Unidades | Custo Unitário |  | BDI 26,93% | BDI DIF 20,93% | Custo Total + BDI
10.01.000 |  | PESSOAL |  |  |  | 8303.5227 | 2236.5306 |  | 10540.0533
10.01.100 |  | Mão-de-Obra
10.01.111 | SINAPI 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 264 | h | 16.8889 | 4458.6678 | 1200.9297 |  | 5659.5974
10.01.200 |  | Administração
10.01.201 | SINAPI 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 66 | h | 58.2554 | 3844.855 | 1035.6009 |  | 4880.4559
CUSTO GLOBAL | [8 empty] | 110085.6287
BDI + BDI DIFERENCIADO | [8 empty] | 27524.3641
PREÇO GLOBAL (CUSTO GLOBAL + BDI's) | [8 empty] | 137609.9928

## BDI
CÁLCULO DOS BDIs
UNIDADE VINCULADA AO SERVIÇO: PAVILHÃO JOÃO CALMON
Nº DA OS / OFB: 0S 02
NOME DO PROJETO: PAVILHÃO JOÃO CALMON
DATA: 29/08/2019
VERSÃO: R05
PRAZO DE CONCLUSÃO OBRA: 45 DIAS
BDI DIFERENCIADO - UNB - UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA |  |  |  | BDI - UNB - UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
UNIDADE VINCULADA AO SERVIÇO: | PAVILHÃO JOÃO CALMON |  |  | UNIDADE VINCULADA AO SERVIÇO: | PAVILHÃO JOÃO CALMON
Nº DA OS/OFB: | OS 02 |  |  | Nº DA OS/OFB: | OS 02
NOME DO PROJETO: | PAVILHÃO JOÃO CALMON |  |  | NOME DO PROJETO: | PAVILHÃO JOÃO CALMON
DATA: | 2020-09-10 |  |  | DATA: | 2020-09-10
VERSÃO | R05 |  |  | VERSÃO | R05
PRAZO PARA CONCLUSÃO DA OBRA | 45 DIAS |  |  | PRAZO PARA CONCLUSÃO DA OBRA | 45 DIAS
CÁLCULO DO BDI DIFERENCIADO |  |  |  | CÁLCULO DO BDI DIFERENCIADO
DESCRIÇÃO |  | VALORES REF. PELA UNB |  | DESCRIÇÃO |  | VALORES REF. PELA UNB
Administração Central (AC) |  | 3.45% |  | Administração Central (AC) |  | 4%
Despesas Financeiras (DF) |  | 0.85% |  | Despesas Financeiras (DF) |  | 1.23%
Seguros (S) |  | 0% |  | Seguros (S) |  | 0.4%
Ônus Garantias (G) |  | 0.48% |  | Ônus Garantias (G) |  | 0.4%
Impostos (I) |  | 8.15% |  | Impostos (I) |  | 9.15%
PIS |  | 0.65% |  | PIS |  | 0.65%
CONFINS |  | 3% |  | CONFINS |  | 3%
CPRB |  | 4.5% |  | CPRB |  | 4.5%
ISS |  | 0% |  | ISS |  | 1%
Lucro Bruto (L) |  |  | 5.11% | Lucro Bruto (L) |  | 7.4%
Risco e Imprevistos (R) |  | 0.85% |  | Risco e Imprevistos (R) |  | 1.27%
BDI |  |  | 20.93% | BDI |  |  | 26.93%

## COMPOSIÇÃO DE PREÇO
UNIDADE VINCULADA AO SERVIÇO: PAVILHÃO JOÃO CALMON
Nº DA OS / OFB: 0S 02
NOME DO PROJETO: PAVILHÃO JOÃO CALMON
DATA: 29/08/2019
VERSÃO: R05
PRAZO DE CONCLUSÃO OBRA: 45 DIAS
COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
02.01.107 | SERVIÇOS INICIAIS E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
02.01.107.01 | Mobilização e desmobilização de pessoal, materiais e equipamentos
SINAPI 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 8 | 19.14 | 153.12
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 8 | 14.32 | 114.56
SINAPI 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 4 | 19.37 | 77.48
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 3.1715 | 15.21 | 48.2385
SINAPI 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 4 | 19.16 | 76.64
SINAPI 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 3 | 15.13 | 45.39
SINAPI 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M | MAT. | CHP | 4 | 132.14 | 528.56
SINAPI 92145 | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA CHP CR 90,63 101/104 CV, 2 PORTAS | MAT. | CHP | 16 | 84.24 | 1347.84
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 515.4285
PREÇO (material): | [5 empty] | 1876.4
CUSTO UNITÁRIO: | [5 empty] | 2391.8285
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | PREÇO(R$) | VALOR TOTAL (R$)
02.01.404 | Placas
02.01.404.02 | INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | SER.CG | kg
SINAPI 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1 | 19.03 | 19.03
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.323 | 14.32 | 18.9454
SINAPI 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | SER.CG | M³ | 0.01 | 261.74 | 2.6174
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 40.5928
CUSTO (material): | [5 empty] | 0
OBS: itens de Mão de Obra da composição SINAPI 74209/001 utilizada como base. | CUSTO UNITÁRIO: |  |  |  |  | 40.5928
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
04.02.102 | Placas e quadros
04.02.102.01 | PLACAS DE EMERGÊNCIA (UNIDADES EXTINTORAS) - PLACA EM PVC 2mm, ANTI CHAMAS. (DIMENSÃO 20X20cm) | SER.CG | und
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | h | 0.2 | 14.32 | 2.864
SINAPI 00037556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | MAT | und | 1 | 22.79 | 22.79
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.864
PREÇO (material): | [5 empty] | 22.79
OBS: composição do ORSE 12137 utilizada como base. PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 25.654
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
04.02.102 | Placas e quadros
04.02.102.02 | PLACAS DE SEGURANÇA (PROIBIDO FUMAR) - PLACA EM PVC 2mm, ANTI CHAMAS. (DIMENSÃO 20X20cm) | SER.CG | und
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | h | 0.2 | 14.32 | 2.864
SINAPI 00037556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | MAT | und | 1 | 22.79 | 22.79
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.864
PREÇO (material): | [5 empty] | 22.79
OBS: composição do ORSE 12137 utilizada como base. PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 25.654
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
04.02.102 | Placas e quadros
04.02.102.03 | PLACAS DE SEGURANÇA (CUIDADO, RISCO, DE CHOQUE ELÉTRICO) - PLACA EM PVC 2mm, ANTI CHAMAS. (DIMENSÃO 20X20cm) | SER.CG | und
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | h | 0.2 | 14.32 | 2.864
SINAPI 00037556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | MAT | und | 1 | 22.79 | 22.79
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.864
PREÇO (material): | [5 empty] | 22.79
OBS: composição do ORSE 12137 utilizada como base. PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 25.654
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
04.02.102 | Placas e quadros
04.02.102.04 | PLACA INDICATIVA DAS ROTAS DE SAÍDA - SETA PARA ESQUERDA - PLACA EM PVC 2mm, ANTI CHAMAS. (DIMENSÃO 12,5X25,2cm) | SER.CG | und
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | h | 0.1 | 14.32 | 1.432
SINAPI 00037539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | MAT | und | 1 | 21.06 | 21.06
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.432
PREÇO (material): | [5 empty] | 21.06
OBS: composição do ORSE 12137 utilizada como base. PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 22.492
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
04.02.102 | Placas e quadros
04.02.102.05 | PLACA INDICATIVA DAS ROTAS DE SAÍDA - SETA PARA DIREITA - PLACA EM PVC 2mm, ANTI CHAMAS. (DIMENSÃO 12,5X25,2cm) | SER.CG | und
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | h | 0.1 | 14.32 | 1.432
SINAPI 00037539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | MAT | und | 1 | 21.06 | 21.06
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.432
PREÇO (material): | [5 empty] | 21.06
OBS: composição do ORSE 12137 utilizada como base. PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 22.492
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
04.02.102 | Placas e quadros
04.02.102.06 | PLACA INDICATIVA DAS ROTAS DE SAÍDA - ACIMA DA PORTA - PLACA EM PVC 2mm, ANTI CHAMAS. (DIMENSÃO 12,5X25,2cm) | SER.CG | und
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | h | 0.1 | 14.32 | 1.432
SINAPI 00037539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | MAT | und | 1 | 21.06 | 21.06
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.432
PREÇO (material): | [5 empty] | 21.06
OBS: composição do ORSE 12137 utilizada como base. PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 22.492
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
04.02.102 | Placas e quadros
04.02.102.07 | PLACA INDICATIVA DAS ROTAS DE SAÍDA - PLACA AUXILIAR - PLACA EM PVC 2mm, ANTI CHAMAS. (DIMENSÃO 12,5X25,2cm) | SER.CG | und
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | h | 0.1 | 14.32 | 1.432
SINAPI 00037539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | MAT | und | 1 | 21.06 | 21.06
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.432
PREÇO (material): | [5 empty] | 21.06
OBS: composição do ORSE 12137 utilizada como base. PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 22.492
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
04.02.102 | Placas e quadros
04.02.102.08 | PLACAS DE EMERGÊNCIA (ACIONAMENTO ALARME DE INCÊNDIO E BOMBAS) - PLACA EM PVC 2mm, ANTI CHAMAS. (DIMENSÃO 20X20cm) | SER.CG | und
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | h | 0.2 | 14.32 | 2.864
SINAPI 00037556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | MAT | und | 1 | 22.79 | 22.79
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.864
PREÇO (material): | [5 empty] | 22.79
OBS: composição do ORSE 12137 utilizada como base. PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 25.654
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
04.02.102 | Placas e quadros
04.02.102.09 | FORNECIMENTO DE Barra antipânico de sobrepor com maçaneta e chave, para porta dupla | SER.CG | und
CPOS H.01.000.021198 | Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa, com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,40 a 1,60 m | MAT | M | 1 | 1016.28 | 1016.28
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0
PREÇO (material): | [5 empty] | 1016.28
OBS: composição do CPOS 28.20.840 utilizada como base. PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1016.28
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
04.02.102 | Placas e quadros
04.02.102.10 | INSTALAÇÃO DE Barra antipânico de sobrepor com maçaneta e chave, para porta dupla | SER.CG | und
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | SER.CG | H | 3.23 | 15.21 | 49.1283
SINAPI 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 3.229 | 19.37 | 62.5457
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 111.674
PREÇO (material): | [5 empty] | 0
OBS: composição do CPOS 28.20.840 utilizada como base. PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 111.674
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
04.02.102 | Placas e quadros
04.02.102.11 | PLACAS DE EMERGÊNCIA (ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTES) - PLACA EM PVC 2mm, ANTI CHAMAS. (DIMENSÃO 20X20cm) | SER.CG | und
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | h | 0.2 | 14.32 | 2.864
SINAPI 00037556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | MAT | und | 1 | 22.79 | 22.79
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.864
PREÇO (material): | [5 empty] | 22.79
OBS: composição do ORSE 12137 utilizada como base. PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 25.654
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
06.01.304 | Eletrodutos
06.01.304.01 | FORNECIMENTO DE ELETRODUTO DE AÇO
SINAPI 00021128 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO | MAT | und | 1.05 | 7.24 | 7.602
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0
PREÇO (material): | [5 empty] | 7.602
OBS: composição do SINAPI 95745 utilizada como base. PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 7.602
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
06.01.304 | Eletrodutos
06.01.304.02 | INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DE AÇO
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS | SER.CG | h | 0.044 | 15.21 | 0.66924
SINAPI 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | h | 0.045 | 19.37 | 0.87165
SINAPI 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC | SER.CG | M | 1 | 2.15 | 2.15
SINAPI 95753 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO | MAT | UN | 0.3333 | 5.29 | 1.7632
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.5409
PREÇO (material): | [5 empty] | 3.9132
OBS: composição do SINAPI 95745 utilizada como base. PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 5.454
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | PREÇO(R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.01.306 | Caixas de passagem
06.01.306.01 | Fornecimento e instalação de Tampa cega Ø 3/4" para conduletes em aluminínio. | SER.CG | UN
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.025 | 15.21 | 0.38025
SINAPI 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0271 | 19.37 | 0.52493
ORSE 3954 | Tampa cega 3/4" p/condulete em alumínio fundido | MAT. | UN | 1 | 1.5 | 1.5
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.90518
CUSTO (material): | [5 empty] | 1.5
OBS:composição do AGETOP 072390 utilizada como base. | CUSTO UNITÁRIO: |  |  |  |  | 2.4052
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | PREÇO(R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.01.306 | Caixas de passagem
06.01.306.02 | Fornecimento e instalação de Tampa para caixa de derivação 4"x2" Em alumínio, com 1 posto para tomada 2P+T 10A. Ref.: Tramontina, Pial Legrand ou equivalentes técnicos. | SER.CG | UN
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.025 | 15.21 | 0.38025
SINAPI 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0271 | 19.37 | 0.52493
SINAPI 00038092 | ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | MAT. | UN | 1 | 1.5 | 1.5
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.90518
CUSTO (material): | [5 empty] | 1.5
OBS:composição do AGETOP 072430 utilizada como base. |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO: | 2.4052
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | PREÇO(R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.01.401 | Luminárias
06.01.401.01 | Fornecimento e Instalação de Bloco Autônomo de identificação saída de emergência, em LED VERDE alto brilho, face única, com a palavra SAÍDA, com bateria Niquel-Cádmio e autonomia superior a 1 hora. Ref.: 01651 da Ilumac ou equivalentes técnicos.
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3 | 15.21 | 4.563
SINAPI 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3 | 19.37 | 5.811
mercado | Bloco Autônomo de identificação saída de emergência, em LED VERDE alto brilho, face única, com a palavra SAÍDA, com bateria Niquel-Cádmio e autonomia superior a 1 hora. Ref.: 01651 da Ilumac ou equivalentes técnicos. | MAT. | und | 1 | 79.6 | 79.6
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 10.374
CUSTO (material): | [5 empty] | 79.6
OBS:composição do ORSE 11866 utilizada como base. |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO: | 89.974
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | PREÇO(R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.01.401 | Luminárias
06.01.401.02 | Fornecimento e Instalação de Bloco Autônomo de identificação saída de emergência, em LED VERDE alto brilho , face única, com a palavra SAÍDA E SETA , com bateria Niquel-Cádmio e autonomia superior a 1 hora. Ref.: 01652 da Ilumac ou equivalentes técnicos.
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3 | 15.21 | 4.563
SINAPI 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3 | 19.37 | 5.811
mercado | Bloco Autônomo de identificação saída de emergência, em LED VERDE alto brilho , face única, com a palavra SAÍDA E SETA , com bateria Niquel-Cádmio e autonomia superior a 1 hora. Ref.: 01652 da Ilumac ou equivalentes técnicos. | MAT. | und | 1 | 79.6 | 79.6
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 10.374
CUSTO (material): | [5 empty] | 79.6
OBS:composição do ORSE 11866 utilizada como base. |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO: | 89.974
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | PREÇO(R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.01.401 | Luminárias
06.01.401.03 | Fornecimento de Bloco autônomo para iluminação de emergência LED 3W, autonomia superior a 4 horas. Ref.: BLA 102 da Engesul ou ILED40 da Ilumac ou equivalentes técnicos
mercado | Bloco autônomo para iluminação de emergência LED 3W, autonomia superior a 4 horas. Ref.: BLA 102 da Engesul ou ILED40 da Ilumac ou equivalentes técnicos | MAT. | und | 1 | 66.86 | 66.86
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0
CUSTO (material): | [5 empty] | 66.86
OBS:composição do ORSE 11866 utilizada como base. |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO: | 66.86
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | PREÇO(R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.01.401 | Luminárias
06.01.401.04 | Instalação de Bloco autônomo para iluminação de emergência LED 3W, autonomia superior a 4 horas. Ref.: BLA 102 da Engesul ou ILED40 da Ilumac ou equivalentes técnicos
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.4 | 15.21 | 6.084
SINAPI 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.406 | 19.37 | 7.8642
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 13.9482
CUSTO (material): | [5 empty] | 0
OBS:composição do ORSE 11866 utilizada como base. |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO: | 13.9482
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | PREÇO(R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.01.404 | TOMADAS
06.01.404.01 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA DE SOBREPOR 10A/250V 2P+T
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2 | 15.21 | 3.042
SINAPI 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2 | 19.37 | 3.874
SINAPI 00012147 | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) | MAT. | und | 1 | 11.05 | 11.05
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 6.916
CUSTO (material): | [5 empty] | 11.05
OBS:composição do ORSE 9922 utilizada como base. |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO: | 17.966
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | PREÇO(R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.01.502 | Conectores e terminais
06.01.502.01 | Fornecimento e Instalação de terminal aéreo em aço galvanizado a fogo, com base horizontal com 2 furos, h=600mm, com acessórios para fixação. Ref.: TEL- 2056 Termotécnica ou equivalentes técnicos.
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.17 | 15.21 | 2.5857
SINAPI 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.17 | 19.37 | 3.2929
CPOS P.19.000.092009 | Captor terminal aéreo h= 600mm,Ø 3/8´ galvanizado a fogo, ref. PRT-152A/156A/160A/164A Paratec,PK- 0034/0083/0097/0177 Paraklin, TEL-040/050/051/052 Termotécnica | MAT | UN | 1 | 7.64 | 7.64
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 5.8786
CUSTO (material): | [5 empty] | 7.64
OBS:composição do CPOS 42.01.098 utilizada como base. |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO: | 13.5186
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | PREÇO(R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.01.502 | Conectores e terminais
06.01.502.02 | Fornecimento e Instalação de Terminal Tipo Compressão para cabo de #50mm² com dois furos. Ref.: TEL-5177 Termotécnica ou equivalentes técnicos.
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.222 | 15.21 | 3.3766
SINAPI 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.222 | 19.37 | 4.3001
SETOP 99900.1.53 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 2 FUROS PARA CABO 50 MM2 | MAT | UN | 1 | 3.61 | 3.61
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 7.6768
CUSTO (material): | [5 empty] | 3.61
OBS:composição do SETOP SPDA-TER-050 utilizada como base. |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO: | 11.2868
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | PREÇO(R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.01.502 | Conectores e terminais
06.01.502.03 | Fornecimento e Instalação de Terminal Tipo Compressão para cabo de #35mm² com um furo. Ref.: TEL-5135 Termotécnica ou equivalentes técnicos.
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2325 | 15.21 | 3.5363
SINAPI 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.232 | 19.37 | 4.4938
SINAPI 00001577 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | MAT | UN | 1 | 1.78 | 1.78
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 8.0302
CUSTO (material): | [5 empty] | 1.78
OBS:composição do SETOP SPDA-TER-050 utilizada como base. |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO: | 9.8102
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | PREÇO(R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.01.502 | Conectores e terminais
06.01.502.04 | Fornecimento e Instalação de Conector Cabo-Haste Estanhado Para Dois Cabos de Cobre 16-70mm² com grampo U, porcas e arruelas em Aço GF. Ref.: TEL- 581 Termotécnica ou equivalentes técnicos.
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.05 | 15.21 | 0.7605
SINAPI 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.05 | 19.37 | 0.9685
SETOP 99900.1.35 | CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA DOIS CABOS DE COBRE DE 16-70 MM² | MAT | UN | 1 | 13.41 | 13.41
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.729
CUSTO (material): | [5 empty] | 13.41
OBS:composição do SETOP SPDA-CON-025 utilizada como base. |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO: | 15.139
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | PREÇO(R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.01.503 | Isoladores
06.01.503.01 | Fornecimento de Barra Chata de Alumínio de 7/8"x1/8"x3m com furos, com acessórios para fixação. Ref.: TEL-771 Termotécnica ou equivalentes técnicos.
IOPES 026877 | PARAFUSO AUTOATARRACHANTE DIM 4.2X32MM REF TEL5333 | MAT | UN | 1 | 0.42 | 0.42
IOPES 026894 | BUCHA DE NYLON N.º6 REF.: TEL-5306 | MAT | UN | 1 | 0.12 | 0.12
IOPES 048701 | BARRA CHATA EM ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 3M (70MM2) TEL-711 | MAT | M | 1 | 5.82 | 5.82
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0
CUSTO (material): | [5 empty] | 6.36
OBS:composição do IOPES 160326 utilizada como base. |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO: | 6.36
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | PREÇO(R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.01.503 | Isoladores
06.01.503.02 | Instalação de Barra Chata de Alumínio de 7/8"x1/8"x3m com furos, com acessórios para fixação. Ref.: TEL-771 Termotécnica ou equivalentes técnicos.
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.484 | 15.21 | 7.3616
SINAPI 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.484 | 19.37 | 9.3751
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 16.7367
CUSTO (material): | [5 empty] | 0
OBS:composição do IOPES 160326 utilizada como base. |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO: | 16.7367
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | PREÇO(R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.01.504 | Cabos de descida
06.01.504.02 | FORNECIMENTO DE CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR
SINAPI 00000867 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | MAT | M | 1 | 19.93 | 19.23
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0
CUSTO (material): | [5 empty] | 19.23
OBS:composição do SINAPI 96977 utilizada como base. |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO: | 19.23
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | PREÇO(R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.01.504 | Cabos de descida
06.01.504.03 | INSTALAÇÃO DE CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR
SINAPI 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0275 | 19.37 | 0.53268
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0267 | 15.21 | 0.40611
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0
CUSTO (material): | [5 empty] | 0.93878
OBS:composição do SINAPI 96977 utilizada como base. |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO: | 0.93878
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | PREÇO(R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.01.507 | Mastro
06.01.507.01 | Fornecimento e Instalação de Base em alumínio fundido para mastros Ø 2" . Ref.: TEL-075 Termotécnica ou equivalentes técnicos.
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.8 | 15.21 | 12.168
SINAPI 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.8 | 19.37 | 15.496
SINAPI 00010956 | BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 2" | MAT | UN | 1 | 41.48 | 41.48
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 27.664
CUSTO (material): | [5 empty] | 41.48
OBS:composição do SINAPI 96987 utilizada como base. |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO: | 69.144
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | PREÇO(R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.01.507 | Mastro
06.01.507.02 | Fornecimento e Instalação de Mastros Simples 6 metros x Ø 2" com redução para 3/4. Ref.: TEL-475 Termotécnica ou equivalentes técnicos.
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1582 | 15.21 | 2.4062
SINAPI 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1582 | 19.37 | 3.0643
CPOS P.19.000.042240 | Mastro simples galvanizado de 2´, Inclusive luva de redução, ref. 703 Paraklin ou equivalente | MAT | M | 4.8187 | 42.48 | 204.6984
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 5.4706
CUSTO (material): | [5 empty] | 204.6984
OBS:composição do SINAPI 96988 utilizada como base. |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO: | 210.1689
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | PREÇO(R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.01.507 | Mastro
06.01.507.03 | Fornecimento e Instalação de Conjuntos de Estais com Cordoalhas e Esticadores 2 metros cada Estais x Ø 2 . Ref.: TEL-410 Termotécnica ou equivalentes técnicos.
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1 | 15.21 | 15.21
SINAPI 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1 | 19.37 | 19.37
IOPES 048784 | CONJ ESTAIAMENTO TIPO RIGIDO 2M CADA ESTAIS X 2" - TEL-453 | MAT | UN | 1 | 126.16 | 126.16
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 34.58
CUSTO (material): | [5 empty] | 126.16
OBS:composição do SINAPI 96988 utilizada como base. |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO: | 160.74
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | PREÇO(R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.01.507 | Mastro
06.01.507.04 | Fornecimento e Instalação de Conjuntos de Estais com Cordoalhas e Esticadores 8 metros cada Estais x Ø 2". Ref.: TEL-412 Termotécnica ou equivalentes técnicos.
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1 | 15.21 | 15.21
SINAPI 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1 | 19.37 | 19.37
ORSE 9482 | Conjunto de estais 2" para mastro d=2" (pára-raio) | MAT | UN | 1 | 240.05 | 240.05
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 34.58
CUSTO (material): | [5 empty] | 240.05
OBS:composição do SINAPI 96988 utilizada como base. |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO: | 274.63
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | PREÇO(R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.01.507 | Mastro
06.01.507.05 | Fornecimento e Instalação de Abraçadeiras Guia para Mastros Simples para Duas Descidas Ø 2". Ref.: TEL- 370 Termotécnica ou equivalentes técnicos
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.05 | 15.21 | 0.7605
SINAPI 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.05 | 19.37 | 0.9685
SETOP 99900.1.41 | ABRAÇADEIRA GUIA PARA MASTROS SIMPLES PARA DUAS DESCIDA 2" | MAT | UN | 1 | 13.56 | 13.56
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.729
CUSTO (material): | [5 empty] | 13.56
OBS:composição do SETOP SPDA-ABR-025 utilizada como base. |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO: | 15.289
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | PREÇO(R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.01.507 | Mastro
06.01.507.06 | Fornecimento e Instalação de Abraçadeiras Guia para Mastros Reforçada para Duas Descidas Ø 2". Ref.: TEL-370 Termotécnica ou equivalentes técnicos
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.05 | 15.21 | 0.7605
SINAPI 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.05 | 19.37 | 0.9685
SETOP 99900.1.41 | ABRAÇADEIRA GUIA PARA MASTROS SIMPLES PARA DUAS DESCIDA 2" | MAT | UN | 1 | 13.56 | 13.56
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.729
CUSTO (material): | [5 empty] | 13.56
OBS:composição do SETOP SPDA-ABR-025 utilizada como base. |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO: | 15.289
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | PREÇO(R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.01.508 | Caixa de Inspeção
06.01.508.02 | Fornecimento e Instalação de Tampa em Ferro Fundido Ø300mm Aba Larga para caixa de inspeção, com acessórios para fixação Ref.: TEL-506 Termotécnica ou equivalentes técnicos.
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 3 | 15.21 | 45.63
SINAPI 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1 | 19.37 | 19.37
SBC 063720 | TAMPAO FERRO DUCTIL B125 AKSESS 400 300x300mm 12,8kg | MAT | UN | 1 | 67.31 | 67.31
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 65
CUSTO (material): | [5 empty] | 67.31
OBS:composição do SBC 053347 utilizada como base. |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO: | 132.31
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | PREÇO(R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.01.509 | Caixa de Inspeção
06.01.509.01 | Fornecimento e Instalação de Caixa de equalização c/ barramento de cobre, 9 terminais de pressão e dispositivo de proteção contra surto (DPS). Ref.: TEL- 917 Equibox Compact - Classe 2 da Termotécnica ou equivalentes técnicos
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2 | 15.21 | 3.042
SINAPI 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2 | 19.37 | 3.874
SUDECAP 74.51.16 | CAIXA EQUALIZACAO 210X210X90mm COM 9 TERMINAIS PARA USO INTERNO | MAT | UN | 1 | 135.27 | 135.27
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 6.916
CUSTO (material): | [5 empty] | 135.27
OBS:composição do SUDECAP 11.92.17 utilizada como base. |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO: | 142.186
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | PREÇO(R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.01.510 | Escavação e reaterro
06.01.510.03 | Fornecimento de Selante em Poliuretano (PU) flexível
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2 | 15.21 | 3.042
SINAPI 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2 | 19.37 | 3.874
IOPES 029337 | SELANTE A BASE DE POLIURETANO SIKAFLEX UNIVERSAL OU EQUIVALENTE (CARTUCHO COM 300ML) | MAT | UN | 1 | 26.48 | 26.48
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 6.916
CUSTO (material): | [5 empty] | 26.48
OBS:composição do SUDECAP 11.92.46 utilizada como base. |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO: | 33.396
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | PREÇO(R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.01.511 | Medição
06.01.511.01 | Serviço de Medição de resistência de aterramento com aparelho aferido, com apresentação de laudo e ART.
SBC 048751 | CONSULTORIA TABELA ABCE ARQUITETO SENIOR | SER.CG | H | 3.7126 | 130 | 482.638
TABELA 2018 CREA DF | TAXA PARA OBRAS ACIMA DE R$15.000,01 | SER.CG | H | 1 | 218.54 | 218.54
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 701.178
CUSTO (material): | [5 empty] | 0
OBS:composição do SBC 078016 utilizada como base. |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO: | 701.178
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | PREÇO(R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.03.100 | Painéis de Supervisão
06.03.101 | Fornecimento de Central de Alarme de Incêndio com um laço. Ref.: J-NET-EN54-SC-001 da Global Fire ou equivalente ténicos.
MERCADO | Central de Alarme de Incêndio com um laço. Ref.: J-NET- EN54-SC-001 da Global Fire ou equivalente ténicos. | MAT. | UN | 1 | 3904.82 | 3904.82
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0
CUSTO (material): | [5 empty] | 3904.82
OBS:composição do ORSE 12136 utilizada como base. |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO: | 3904.82
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | PREÇO(R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.03.100 | Painéis de Supervisão
06.03.102 | Instalação de Central de Alarme de Incêndio com um laço. Ref.: J-NET-EN54-SC-001 da Global Fire ou equivalente ténicos.
SINAPI 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.8075 | 19.37 | 15.6413
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 15.6413
CUSTO (material): | [5 empty] | 0
OBS:composição do ORSE 12136 utilizada como base. |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO: | 15.6413
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | PREÇO(R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.03.200 | Equipamentos de Detecção
06.03.201 | Fornecimento e Instalação para Acionador Manual Endereçável. Ref.: MCPE A da Global Fire ou equivalentes técnicos.
SINAPI 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.4 | 19.37 | 7.748
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.4 | 15.21 | 6.084
MERCADO | Acionador Manual Endereçável. Ref.: MCPE A da Global Fire ou equivalentes técnicos. | MAT. | UN | 1 | 121.02 | 121.02
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 13.832
CUSTO (material): | [5 empty] | 121.02
OBS:composição do SBC 058003 utilizada como base. |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO: | 134.852
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | PREÇO(R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.03.200 | Equipamentos de Detecção
06.03.202 | Fornecimento e Instalação para Sinalizador AudioVisual Endereçável de parede. Ref.: VALKYRIE ASB da Global Fire ou equivalentes técnicos.
SINAPI 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1 | 19.37 | 1.937
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1 | 15.21 | 1.521
MERCADO | Sinalizador AudioVisual Endereçável de parede. Ref.: VALKYRIE ASB da Global Fire ou equivalentes técnicos. | MAT. | UN | 1 | 180.75 | 180.75
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.458
CUSTO (material): | [5 empty] | 180.75
OBS:composição do CPOS 50.05.490 utilizada como base. |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO: | 184.208
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | PREÇO(R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.03.200 | Equipamentos de Detecção
06.03.203 | Fornecimento e Instalação para Sinalizador Áudio Endereçável de parede. Ref.: VALKYRIE AS da Global Fire ou equivalentes técnicos.
SINAPI 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1 | 19.37 | 1.937
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1 | 15.21 | 1.521
MERCADO | Sinalizador Áudio Endereçável de parede. Ref.: VALKYRIE AS da Global Fire ou equivalentes técnicos. | MAT. | UN | 1 | 163.03 | 163.03
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.458
CUSTO (material): | [5 empty] | 163.03
OBS:composição do CPOS 50.05.490 utilizada como base. |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO: | 166.488
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | PREÇO(R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.03.400 | Cabos e Fios
06.03.401 | Fornecimento e Instalação de Cabo de cobre blindado com fita de poliester para alarme de incêndio 2x1,50 mm² e condutor dreno 0,5 mm². Ref: Tucano referência CAIP215 (2x1,5mm²) ou equivalentes técnicos.
SINAPI 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1 | 19.37 | 1.937
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.05 | 15.21 | 0.7605
CPOS P.23.000.043131 | Cabo de cobre flexivel de 2x1,5mm², encordoamento com isolação termoplástico PVC/E 105°C, classe 4, tensão de isolamento 600V, para sistema de detecção incêndio | MAT. | M | 1 | 2.19 | 2.19
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.6975
CUSTO (material): | [5 empty] | 2.19
OBS:composição do CPOS 39.12.510 utilizada como base. |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO: | 4.8875
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | PREÇO(R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.03.500 | Conectores e Terminais
06.03.501 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA DE SOBREPOR 10A/250V 2P+T
SINAPI 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2 | 15.21 | 3.042
SINAPI 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2 | 19.37 | 3.874
SINAPI 00012147 | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) | MAT. | und | 1 | 11.05 | 11.05
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 6.916
CUSTO (material): | [5 empty] | 11.05
OBS:composição do ORSE 9922 utilizada como base. |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO: | 17.966
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | PREÇO(R$) | VALOR TOTAL (R$)
08.01.201 | TUBO
08.01.201.04 | PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO (1 DEMÃO) SOBRE SUPERFICIE METALICA
SINAPI 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.651 | 19.07 | 12.4146
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.652 | 14.32 | 9.3366
ORSE 2699 | Tinta anti-corrosiva oxibar DAL 535 bt 0527 (componente a+b), Renner marítima | MAT | L | 0.3 | 32.21 | 9.663
SINAPI 00003768 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | MAT | UN | 0.5 | 2.72 | 1.36
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 21.7512
CUSTO (material): | [5 empty] | 11.023
OBS:composição do ORSE 3411 utilizada como base. |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO: | 32.7742
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | PREÇO(R$) | VALOR TOTAL (R$)
08.01.202 | Curva
08.01.202.01 | CURVA 90º em aço galvanizado 3"
SINAPI 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.6 | 19.16 | 11.496
SINAPI 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.6 | 15.13 | 9.078
SINAPI 00001792 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3" | MAT | UN | 1 | 140.95 | 140.95
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 20.574
CUSTO (material): | [5 empty] | 140.95
OBS:composição do SEINFRA C1017 utilizada como base. |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO: | 161.524
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | PREÇO(R$) | VALOR TOTAL (R$)
08.01.202 | Curva
08.01.202.02 | CURVA 90º em aço galvanizado 2 1/2"
SINAPI 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.6 | 19.16 | 11.496
SINAPI 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.6 | 15.13 | 9.078
SINAPI 00001791 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2 1/2" | MAT | UN | 1 | 104.83 | 104.83
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 20.574
CUSTO (material): | [5 empty] | 104.83
OBS:composição do SEINFRA C1017 utilizada como base. |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO: | 125.404
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | PREÇO(R$) | VALOR TOTAL (R$)
08.01.202 | Curva
08.01.202.03 | Fornecimento e instalação de CURVA 90º em aço galvanizado 20 mm(3/4")
SINAPI 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.25 | 19.16 | 4.79
SINAPI 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.25 | 15.13 | 3.7825
SINAPI 00001813 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4" | MAT | M | 1 | 13.78 | 13.78
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 8.5725
CUSTO (material): | [5 empty] | 13.78
OBS:composição do SEINFRA C1016 utilizada como base. |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO: | 22.3525
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | PREÇO(R$) | VALOR TOTAL (R$)
08.01.204 | TÊ
08.01.204.01 | TÊ em aço galvanizado 3"
SINAPI 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.6 | 19.16 | 11.496
SINAPI 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.6 | 15.13 | 9.078
SINAPI 00006322 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3" | MAT | M | 1 | 81.68 | 81.68
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 20.574
CUSTO (material): | [5 empty] | 81.68
OBS:composição do SINAPI 72719 utilizada como base. Coeficientes adequados para antender a demanda |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO: | 102.254
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | PREÇO(R$) | VALOR TOTAL (R$)
08.01.204 | TÊ
08.01.204.01 | TÊ em aço galvanizado 2 1/2"
SINAPI 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.6 | 19.16 | 11.496
SINAPI 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.6 | 15.13 | 9.078
SINAPI 00006299 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" | MAT | M | 1 | 61.04 | 61.04
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 20.574
CUSTO (material): | [5 empty] | 61.04
OBS:composição do SINAPI 72719 utilizada como base. Coeficientes adequados para antender a demanda |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO: | 81.614
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | PREÇO(R$) | VALOR TOTAL (R$)
08.01.207 | Bucha de redução
08.01.207.01 | Bucha redução 3" para 2 1/2"
SINAPI 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2 | 19.16 | 3.832
SINAPI 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2 | 15.13 | 3.026
SINAPI 00003143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) | MAT | M | 3.83 | 0.18 | 0.6894
SINAPI 00000780 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" | MAT | UN | 1 | 32.27 | 32.27
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 6.858
CUSTO (material): | [5 empty] | 32.9594
OBS:composição do SBC 052331 utilizada como base. |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO: | 39.8174
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | PREÇO(R$) | VALOR TOTAL (R$)
08.01.207 | Bucha de redução
08.01.207.02 | Bucha redução 2 1/2" para 1.1/2"
SINAPI 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2 | 19.16 | 3.832
SINAPI 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2 | 15.13 | 3.026
SINAPI 00003143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) | MAT | M | 2 | 0.18 | 0.36
SINAPI 00000787 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2" | MAT | UN | 1 | 22.33 | 22.33
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 6.858
CUSTO (material): | [5 empty] | 22.69
OBS:composição do SBC 052334 utilizada como base. |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO: | 29.548
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | PREÇO(R$) | VALOR TOTAL (R$)
08.01.207 | Bucha de redução
08.01.207.03 | Bucha redução 1.1/2" para 3/4"
SINAPI 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.405 | 19.16 | 7.7598
SINAPI 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.4075 | 15.13 | 6.1655
SINAPI 00003143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) | MAT | M | 0.958 | 0.18 | 0.17244
SINAPI 00000767 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 3/4" | MAT | UN | 1 | 11.54 | 11.54
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 13.9253
CUSTO (material): | [5 empty] | 11.7124
OBS:composição do SBC 055332 utilizada como base. |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO: | 25.6377
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | PREÇO(R$) | VALOR TOTAL (R$)
08.01.511 | Hidrante de passeio
08.01.511.01 | Hidrante de passeio
SINAPI 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 2 | 15.13 | 30.26
SINAPI 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 8 | 19.14 | 153.12
SINAPI 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 2 | 19.16 | 38.32
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 8.495 | 14.32 | 121.6484
SINAPI 00013284 | CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-32 | MAT | KG | 38.7 | 0.35 | 13.545
SBC 000062 | REGISTRO 45 DE PASSEIO COMPLETO 2.1/2" | MAT | UN | 1 | 175 | 175
SBC 000067 | VALVULA RETENCAO BRONZE ROSCA 2.1/2" | MAT | UN | 1 | 189 | 189
SINAPI 00000367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT | M³ | 0.042 | 95 | 3.99
SINAPI 00007258 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | MAT | UN | 116 | 0.31 | 35.96
SINAPI 00003143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) | MAT | M | 2.6 | 0.18 | 0.468
SBC 006808 | TAMPAO INCENDIO METAL COM CORRENTE 2.1/2" | MAT | UN | 1 | 56 | 56
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 343.3484
CUSTO (material): | [5 empty] | 473.963
OBS:composição do SBC 055993 utilizada como base. |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO: | 817.3114
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | PREÇO(R$) | VALOR TOTAL (R$)
08.01.519 | Bomba hidráulica com acionador
08.01.519.01 | Fornecimento de Conjunto de bomba Hidráulica com 02 bombas centrífugas (Q=26,4m3/h, Hman= 30mca, Potência: 6cv, 01 pressostato, 01 tanque de pressão, 01 manômetro, 01 chava de fluxo, 02 registros gaveta 2.1/2" e 3" e 02 válvula de retenção 2.1/2". | SER.CG | un
ORSE 9670 | Fornecimento e instalação de pressostato 0 a 10 kgf/cm2 | SER.CG | un | 1 | 163.45 | 163.45
SBC 052409 | TANQUE PRESSAO-CILINDRICO ACO CAPACIDADE 30 LITROS | SER.CG | un | 1 | 2319.52 | 2319.52
SINAPI 85120 | MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO | SER.CG | un | 1 | 112.35 | 112.35
CPOS 47.20.300 | Chave de fluxo de água com retardo para tubulações com diâmetro nominal de 1" a 6" - conexão BSP | SER.CG | un | 1 | 246.55 | 246.55
SINAPI 94499 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2”, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO –FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | un | 1 | 189.82 | 189.82
SINAPI 94500 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3”, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO –FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | un | 1 | 224.97 | 224.97
SINAPI 73795/013 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | un | 2 | 244.33 | 488.66
MERCADO | BOMBA BC-21 R 1 1/2 7,5cv | MAT | un | 2 | 2684.097 | 5368.194
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0
CUSTO (material): | [5 empty] | 9113.514
OBS:composição do SINAPI 94480(com coeficientes ajustado) utilizada como base. |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO: | 9113.514
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | PREÇO(R$) | VALOR TOTAL (R$)
08.01.519 | Bomba hidráulica com acionador
08.01.519.02 | Instalação de Conjunto de bomba Hidráulica com 02 bombas centrífugas (Q=26,4m3/h, Hman= 30mca, Potência: 6cv, 01 pressostato, 01 tanque de pressão, 01 manômetro, 01 chava de fluxo, 02 registros gaveta 2.1/2" e 3" e 02 válvula de retenção 2.1/2". | SER.CG | un
SINAPI 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 4.8365 | 15.13 | 73.1762
SINAPI 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 4.85 | 19.16 | 92.926
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 166.1022
CUSTO (material): | [5 empty] | 0
OBS:composição do SINAPI 94480(com coeficientes ajustado) utilizada como base. |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO: | 166.1022
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | PREÇO(R$) | VALOR TOTAL (R$)
08.01.526 | Suporte Extintor
08.01.526.01 | Suporte Tripé para Extintor
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.05 | 14.32 | 0.716
ORSE 11097 | Suporte tripé para extintor cromado | MAT. | UN | 1 | 29.92 | 29.92
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.716
CUSTO (material): | [5 empty] | 29.92
OBS:composição do CPOS 50.10.220 utilizada como base. |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO: | 30.636
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | PREÇO(R$) | VALOR TOTAL (R$)
08.01.526 | Suporte Extintor
08.01.526.02 | SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.05 | 14.32 | 0.716
IOPES 067035 | SUPORTE PARA EXTINTOR | MAT. | UN | 1 | 4.69 | 4.69
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.716
CUSTO (material): | [5 empty] | 4.69
OBS:composição do CPOS 50.10.220 utilizada como base. |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO: | 5.406
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | PREÇO(R$) | VALOR TOTAL (R$)
08.01.527 | Escavação e Reaterro
08.01.527.03 | CORTE E RECOMPOSICAO DE CAPA DE PAVIMENTO EM ASFALTO
SINAPI 88284 | MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.314 | 14.38 | 4.5153
SINAPI 88303 | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.285 | 15.35 | 4.3747
SINAPI 88301 | OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.088 | 16.76 | 1.4749
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1 | 14.32 | 1.432
SINAPI 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.005 | 15.32 | 0.0766
SINAPI 00000367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M³ | 0.032 | 60 | 1.92
SINAPI 00004741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | MAT. | M³ | 0.05 | 60 | 3
SBC 001571 | CIMENTO ASFALTICO CAP 85/100 PARA PAVIMENTO | MAT. | KG | 1.235 | 1 | 1.235
SINAPI 00004721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M³ | 0.022 | 60 | 1.32
SBC 030247 | CALDEIRA REBOC.DISTR.ASFALTO ALMEIDA 3000L 11CV (19704) | MAT. | H | 0.001 | 20 | 0.02
SBC 030568 | PA CARREGADEIRA PNEUS 170CV 2,6m3 | MAT. | H | 0.002 | 93 | 0.186
SBC 032080 | CAMINHAO BASC.MERCEDES LK 620/42 5,0m3 200CV (19380) | MAT. | H | 0.124 | 93 | 11.532
SBC 035455 | COMPACTADOR AUTOPROP.VIBR.TDN DYNAPAC 27CV | MAT. | H | 0.28 | 2.43 | 0.6804
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 24.2919
CUSTO (material): | [5 empty] | 7.475
OBS:composição do SBC 022001 utilizada como base. |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO: | 31.767
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | PREÇO(R$) | VALOR TOTAL (R$)
09.02.000 | LIMPEZA DE OBRAS
09.02.001 | LIMPEZA FINAL DA OBRA
SINAPI 00000016 | SABAO EM PO | MAT | KG | 0.005 | 7.53 | 0.03765
SINAPI 00038400 | VASSOURA 40 CM COM CABO | MAT | UN | 0.0285 | 12.73 | 0.36281
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.09 | 14.32 | 1.2888
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.2888
CUSTO (material): | [5 empty] | 0.40046
OBS:composição do ORSE 2450 utilizada como base. |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO: | 1.6893
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | PREÇO(R$) | VALOR TOTAL (R$)
09.04.000 | COMO CONSTRUÍDO (“AS BUILT”)
09.04.001 | “AS BUILT”
SINAPI 90773 | DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARE | SER.CG | H | 0.0465 | 14.17 | 0.6589
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.6589
CUSTO (material): | [5 empty] | 0
OBS:composição do ORSE 10832 utilizada como base. |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO: | 0.6589

## CRONOGRAMA
UNIDADE VINCULADA AO SERVIÇO: PAVILHÃO JOÃO CALMON
Nº DA OS / OFB: 0S 02
NOME DO PROJETO: PAVILHÃO JOÃO CALMON
DATA: 29/08/2019
VERSÃO: R05
PRAZO DE CONCLUSÃO OBRA: 45 DIAS
CRONOGRAMA DA OBRA

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
UNIDADE VINCULADA AO SERVIÇO: PAVILHÃO JOÃO CALMON
Nº DA OS / OFB: 0S 02
NOME DO PROJETO: PAVILHÃO JOÃO CALMON
DATA: 29/08/2019
VERSÃO: R05
PRAZO DE CONCLUSÃO OBRA: 45 DIAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAIS PARCIAIS | % | 1ª PARCELA |  | 2ª PARCELA
|  |  |  | 30 DIAS CORRIDOS DA ORDEM DE SERVIÇO | % | 45 DIAS CORRIDOS DA ORDEM DE SERVIÇO | %
|  |  |  | MATERIAL + MÃO DE OBRA |  | MATERIAL + MÃO DE OBRA
02.00.000 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 9015.8884 | 6.552% | 8114.2995 | 90% | 901.5888 | 10%
04.00.000 | ARQUITETURA E ELEMENTOS URBANISMO | 7160.3778 | 5.203% | 5728.3022 | 80% | 1432.0756 | 20%
06.00.000 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS | 79161.6408 | 57.53% | 55413.1486 | 70% | 23748.4923 | 30%
08.00.000 | INSTALAÇÕES E PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 26099.8216 | 18.97% | 18269.8751 | 70% | 7829.9465 | 30%
09.00.000 | SERVIOS COMPLEMENTARES | 5632.2109 | 4.093% |  | 0% | 5632.2109 | 100%
10.00.000 | SERVIOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS | 10540.0533 | 7.659% | 7269.4748 | 68.97% | 3270.5786 | 31.03%
| TOTAIS | 137609.9928 | 100% | 94795.0999 | 68.89% | 42814.8929 | 31.11%
Valor da medição atual (parcela) |  |  |  | 94795.0999 | 68.89% | 42814.8929 | 100%
Valor da medição acumulada |  |  |  | 94795.0999 |  | 137609.9928
Valor total do contrato |  |  |  | 137609.9928 |  | 137609.9928

## LEIS SOCIAIS
UNIDADE VINCULADA AO SERVIÇO: PAVILHÃO JOÃO CALMON
Nº DA OS / OFB: 0S 02
NOME DO PROJETO: PAVILHÃO JOÃO CALMON
DATA: 29/08/2019
VERSÃO: R05
PRAZO DE CONCLUSÃO OBRA: 45 DIAS
LEIS SOCIAIS / ENCARGOS