## Orçamento Sintético (hidden)
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
Orçamento Sintético
OBRA : | LGC FINAL 06110
LOCAL : | Campus Darcy Ribeiro
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS GERAIS DA OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL | BDI UNITÁRIO COMUM | BDI UNITÁRIO DIFERENCIADO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
02.00.000 | SERVIÇOS PRELIMINARES
02.01.000 | CANTEIRO DE OBRAS
02.01.100 | CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS
02.01.101 | ESCRITÓRIOS
10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MÊS | 54 | 522 | 28188 | 140.57 |  | 662.57 | 35778.78 | 1987.71 | 1987.71 | 1987.71 | 1987.71 | 1987.71 | 1987.71 | 1987.71 | 1987.71 | 1987.71 | 1987.71 | 1987.71 | 1987.71 | 1987.71 | 1987.71 | 1987.71 | 1987.71 | 1987.71 | 1987.71
IOPES INSUMO 071820 | MOBILIZAÇÃO E DESMOB. CONTEINER P/BARRACÃO DE OBRA (LABOR) | UN | 3 | 875 | 2625 | 235.63 |  | 1110.63 | 3331.89 | 1: 1665.945; 18: 1665.945
02.01.102 | DEPÓSITOS
93584U | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 28.8 | 608.95 | 17537.76 | 163.99 |  | 772.94 | 22260.67 | 1: 20034.603; 2: 2226.067
02.01.104 | REFEITÓRIOS
93210U | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 38.4 | 396.37 | 15220.6 | 106.74 |  | 503.11 | 19319.42 | 1: 17387.478; 2: 1931.942
02.01.105 | VESTIÁRIOS E SANITÁRIOS
93212U | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M2 | 21.22 | 683.99 | 14514.26 | 184.19 |  | 868.18 | 18422.77 | 1: 16580.493; 2: 1842.277
02.01.200 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS
02.01.201 | ÁGUA
89357U | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 117.34 | 22.4 | 2628.41 | 6.03 |  | 28.43 | 3335.97 | 1: 3002.373; 2: 333.597
93214U | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 | UN | 1 | 4576.91 | 4576.91 | 1232.56 |  | 5809.47 | 5809.47 | 1: 5228.523; 2: 580.947
02.01.202 | ENERGIA ELÉTRICA
91846U | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 75.6 | 6.99 | 528.44 | 1.88 |  | 8.87 | 670.57 | 1: 603.513; 2: 67.057
93670U | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 73.33 | 73.33 | 19.74 |  | 93.07 | 93.07 | 1: 83.763; 2: 9.307
ORSE INSUMO 3314 | Cabo de cobre PP Cordplast 5 x 4.0 mm2, 450/750v | M | 75.6 | 15.79 | 1193.72 | 4.25 |  | 20.04 | 1515.02 | 1: 1363.518; 2: 151.502
02.01.205 | ESGOTO
89848U | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 32.9 | 21.17 | 696.49 | 5.7 |  | 26.87 | 884.02 | 1: 795.618; 2: 88.402
02.01.400 | PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO
02.01.401 | TAPUMES
98459 MOD | Tapume com telha metálica, inclusive portão de pedestres, h=2,12m (2,02 de altura de fechamento + 10cm de espaçamento do chão) | M | 260 | 135.5 | 35230 | 36.49 |  | 171.99 | 44717.4 | 1: 44270.226; 12: 447.174
02.01.404 | PLACAS
ORSE 51 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | M2 | 18.65 | 342.99 | 6396.76 | 92.36 |  | 435.35 | 8119.27 | 1: 8119.27
02.01.405 | PORTÕES
ORSE 12759 MOD | Portão metálico para tapume, fechamento em telha metálica, comprimento 4,12m | UN | 1 | 3137.19 | 3137.19 | 844.84 |  | 3982.03 | 3982.03 | 1: 3982.03
02.02.000 | DEMOLIÇÃO
02.02.100 | DEMOLIÇÃO CONVENCIONAL
02.02.111 | CONCRETO SIMPLES
97628U | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.51 | 195.64 | 99.77 | 52.68 |  | 248.32 | 126.64 | 1: 126.64
02.02.140 | VEDAÇÕES
97622U | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 1.35 | 39.58 | 53.43 | 10.65 |  | 50.23 | 67.81 | 12: 67.81
97624U | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.14 | 74.42 | 10.41 | 20.04 |  | 94.46 | 13.22 | 12: 13.22
02.02.150 | PISOS
ORSE 3240 | Demolição de piso de alta resistência | M2 | 273.49 | 17.09 | 4673.94 | 4.6 |  | 21.69 | 5931.99 | 12: 5931.99
02.02.300 | REMOÇÕES
97637U | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 171 | 1.83 | 312.93 | 0.49 |  | 2.32 | 396.72 | 1: 396.72
97644U | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 2.84 | 6.53 | 18.54 | 1.75 |  | 8.28 | 23.51 | 12: 23.51
02.02.310 | REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
ORSE 11102 | Retirada de exaustor industrial eólico | UN | 4 | 17.61 | 70.44 | 4.74 |  | 22.35 | 89.4 | 12: 89.4
02.02.330 | CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS PROVENIENTES DE DEMOLIÇÃO
SCO-RJ TC 04.15.0100 | Retirada de entulho de obra em caçamba de aço com 5m³ de capacidade, inclusive carregamento do container, transporte e descarga | M3 | 19.46 | 58.06 | 1129.84 | 15.63 |  | 73.69 | 1434 | 1: 1147.2; 2: 272.46; 12: 14.34
02.04.000 | TERRAPLENAGEM
02.04.100 | LIMPEZA E PREPARO DE ÁREA
02.04.101 | CAPINA E ROÇADO
98524U | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 1066.35 | 2.48 | 2644.54 | 0.66 |  | 3.14 | 3348.33 | 1: 3013.497; 2: 334.833
98525U | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 | 909.5 | 0.24 | 218.28 | 0.06 |  | 0.3 | 272.85 | 1: 245.565; 2: 27.285
02.04.102 | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES
98526U | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 2 | 53.18 | 106.36 | 14.32 |  | 67.5 | 135 | 1: 135
98529U | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 2 | 53.44 | 106.88 | 14.39 |  | 67.83 | 135.66 | 1: 135.66
02.04.200 | CORTES
02.04.201 | EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA
83336U | ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA | M3 | 440.54 | 3.78 | 1665.24 | 1.01 |  | 4.79 | 2110.18 | 1: 1688.144; 2: 422.036
02.04.400 | TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE MATERIAL ESCAVADO
100977U | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 847.05 | 4.08 | 3455.96 | 1.09 |  | 5.17 | 4379.24 | 1: 3503.392; 2: 875.848
97914U | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 4235.25 | 1.57 | 6649.34 | 0.42 |  | 1.99 | 8428.14 | 1: 6742.512; 2: 1685.628
SUBTOTAL (ETAPA): | [8 empty] | 195133.04 | 142239.393 | 12836.898 | 1987.71 | 1987.71 | 1987.71 | 1987.71 | 1987.71 | 1987.71 | 1987.71 | 1987.71 | 1987.71 | 8575.154 | 1987.71 | 1987.71 | 1987.71 | 1987.71 | 1987.71 | 3653.655
09.00.000 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [8 empty] | 72.89% | 6.579% | 1.019% | 1.019% | 1.019% | 1.019% | 1.019% | 1.019% | 1.019% | 1.019% | 1.019% | 4.395% | 1.019% | 1.019% | 1.019% | 1.019% | 1.019% | 1.872%
09.02.000 | LIMPEZA DE OBRAS
ORSE 2450 | Limpeza geral | M2 | 1819 | 1.92 | 3492.48 | 0.51 |  | 2.43 | 4420.17 | 18: 4420.17
09.03.000 | LIGAÇÕES DEFINITIVAS
COTAÇÃO 10 | Ligação definitiva conforme tabela da CAESB | UN | 1 | 1128.85 | 1128.85 | 303.99 |  | 1432.84 | 1432.84 | 18: 1432.84
09.04.000 | COMO CONSTRUÍDO (AS BUILT)
ORSE 10832 MOD 1 | Projeto As-Built de Arquitetura (Edifício Principal) | M2 | 1666 | 0.67 | 1116.22 | 0.18 |  | 0.85 | 1416.1 | 18: 1416.1
ORSE 10832 MOD 10 | Projeto As-Built de PCI (Edifício Principal) | M2 | 1666 | 0.67 | 1116.22 | 0.18 |  | 0.85 | 1416.1 | 18: 1416.1
ORSE 10832 MOD 11 | Projeto As-Built de Arquitetura (Subestação) | M2 | 153 | 0.67 | 102.51 | 0.18 |  | 0.85 | 130.05 | 18: 130.05
ORSE 10832 MOD 12 | Projeto As-Built de Estruturas (Subestação) | M2 | 153 | 0.67 | 102.51 | 0.18 |  | 0.85 | 130.05 | 18: 130.05
ORSE 10832 MOD 13 | Projeto As-Built de Instalações Elétricas (Subestação) | M2 | 153 | 0.67 | 102.51 | 0.18 |  | 0.85 | 130.05 | 18: 130.05
ORSE 10832 MOD 2 | Projeto As-Built de Estruturas (Edifício Principal) | M2 | 1666 | 0.67 | 1116.22 | 0.18 |  | 0.85 | 1416.1 | 18: 1416.1
ORSE 10832 MOD 3 | Projeto As-Built de Água Fria (Edifício Principal) | M2 | 1666 | 0.67 | 1116.22 | 0.18 |  | 0.85 | 1416.1 | 18: 1416.1
ORSE 10832 MOD 4 | Projeto As-Built de Esgoto (Edifício Principal) | M2 | 1666 | 0.67 | 1116.22 | 0.18 |  | 0.85 | 1416.1 | 18: 1416.1
ORSE 10832 MOD 5 | Projeto As-Built de Águas Pluviais (Edifício Principal) | M2 | 1666 | 0.67 | 1116.22 | 0.18 |  | 0.85 | 1416.1 | 18: 1416.1
ORSE 10832 MOD 6 | Projeto As-Built de Ar-condicionado (Edifício Principal) | M2 | 1666 | 0.67 | 1116.22 | 0.18 |  | 0.85 | 1416.1 | 18: 1416.1
ORSE 10832 MOD 7 | Projeto As-Built de Cabeamento Estruturado (Edifício Principal) | M2 | 1666 | 0.67 | 1116.22 | 0.18 |  | 0.85 | 1416.1 | 18: 1416.1
ORSE 10832 MOD 8 | Projeto As-Built de Instalações Elétricas (Edifício Principal) | M2 | 1666 | 0.67 | 1116.22 | 0.18 |  | 0.85 | 1416.1 | 18: 1416.1
ORSE 10832 MOD 9 | Projeto As-Built de SPDA (Edifício Principal) | M2 | 1666 | 0.67 | 1116.22 | 0.18 |  | 0.85 | 1416.1 | 18: 1416.1
SUBTOTAL (ETAPA): | [8 empty] | 20404.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20404.16
10.03.000 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
20193 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO | M2XMES | 177.75 | 3.99 | 709.22 | 1.07 |  | 5.06 | 899.41 | 16: 299.8003; 17: 299.8003; 18: 299.8003
97062U | COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 | M2 | 59.25 | 5.15 | 305.13 | 1.38 |  | 6.53 | 386.9 | 16: 128.9654; 17: 128.9654; 18: 128.9654
SUBTOTAL (ETAPA): | [8 empty] | 1286.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.7657 | 428.7657 | 428.7657
TOTAL GERAL: | [8 empty] | 216823.51 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33%
EDIFÍCIO PRINCIPAL
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL | BDI UNITÁRIO COMUM | BDI UNITÁRIO DIFERENCIADO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
01.00.000 | SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS
01.06.000 | PLANEJAMENTO E CONTROLE
ORSE INSUMO 12000 | Controle tecnológico de concreto - por rompimento de corpo de prova | UN | 56 | 14 | 784 | 3.77 |  | 17.77 | 995.12 | 4: 71.08; 9: 497.56; 10: 426.48
ORSE INSUMO 4815 | Ensaio de consistência de concreto - Slump Test | UN | 14 | 76.74 | 1074.36 | 20.66 |  | 97.4 | 1363.6 | 4: 97.4; 9: 681.8; 10: 584.4
SUBTOTAL (ETAPA): | [8 empty] | 2358.72 | 0 | 0 | 0 | 168.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1179.36 | 1010.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.00.000 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 7.14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 42.86% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
03.01.000 | FUNDAÇÕES
03.01.100 | ESCAVAÇÃO DE VALAS
03.01.101 | MANUAL
96527U | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 31.87 | 91.79 | 2925.34 | 24.71 |  | 116.5 | 3712.85 | 2: 2970.28; 3: 742.57 | 3712.85
03.01.600 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [26 empty] | 0
03.01.602 | PINTURA COM EMULSÃO BETUMINOSA | [26 empty] | 0
98557 MOD | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 3 DEMÃOS | M2 | 442.75 | 48.37 | 21415.81 | 13.02 |  | 61.39 | 27180.42 | 3: 2357.3758; 4: 19858.4354; 5: 4964.6088 | 27180.42
03.02.000 | ESTRUTURAS DE CONCRETO | [26 empty] | 0
CPOS 01.23.020 | Limpeza de armadura com escova de aço | M2 | 7.6 | 6.06 | 46.05 | 1.63 |  | 7.69 | 58.44 | 2: 58.44 | 58.44
03.02.110 | PILARES | [26 empty] | 0
92430U | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 5.13 | 40.48 | 207.66 | 10.9 |  | 51.38 | 263.57 | 4: 263.57 | 263.57
92720 MOD | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 40 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 0.24 | 374.12 | 89.78 | 100.75 |  | 474.87 | 113.96 | 4: 113.96 | 113.96
92759U | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 8 | 10.86 | 86.88 | 2.92 |  | 13.78 | 110.24 | 4: 110.24 | 110.24
92762U | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 8 | 8.33 | 66.64 | 2.24 |  | 10.57 | 84.56 | 4: 84.56 | 84.56
92763U | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 26 | 6.98 | 181.48 | 1.87 |  | 8.85 | 230.1 | 4: 230.1 | 230.1
03.02.120 | VIGAS BALDRAME | [26 empty] | 0
96542U | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 404.35 | 63.11 | 25518.52 | 16.99 |  | 80.1 | 32388.43 | 2: 16194.215; 3: 16194.215 | 32388.43
96543U | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 294 | 13.06 | 3839.64 | 3.51 |  | 16.57 | 4871.58 | 2: 2435.79; 3: 2435.79 | 4871.58
96544U | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 458 | 11.78 | 5395.24 | 3.17 |  | 14.95 | 6847.1 | 2: 3423.55; 3: 3423.55 | 6847.1
96545U | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 233 | 10.65 | 2481.45 | 2.86 |  | 13.51 | 3147.83 | 2: 1573.915; 3: 1573.915 | 3147.83
96546U | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 651 | 9.36 | 6093.36 | 2.52 |  | 11.88 | 7733.88 | 2: 3866.94; 3: 3866.94 | 7733.88
96547U | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 137 | 7.81 | 1069.97 | 2.1 |  | 9.91 | 1357.67 | 2: 678.835; 3: 678.835 | 1357.67
96548U | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 176 | 7.26 | 1277.76 | 1.95 |  | 9.21 | 1620.96 | 2: 810.48; 3: 810.48 | 1620.96
96557 MOD | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 40 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 26.56 | 378.53 | 10053.75 | 101.93 |  | 480.46 | 12761.01 | 3: 12761.01 | 12761.01
03.02.130 | LAJES | [26 empty] | 0
92521U | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 24.71 | 21.09 | 521.13 | 5.67 |  | 26.76 | 661.23 | 4: 132.246; 5: 528.984 | 661.23
92769U | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 54 | 9.21 | 497.34 | 2.48 |  | 11.69 | 631.26 | 4: 126.252; 5: 505.008 | 631.26
92770U | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 17 | 8.69 | 147.73 | 2.34 |  | 11.03 | 187.51 | 4: 37.502; 5: 150.008 | 187.51
97094 MOD | CONCRETAGEM DE LAJE, FCK 40 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | M3 | 2.62 | 384.83 | 1008.25 | 103.63 |  | 488.46 | 1279.76 | 4: 255.952; 5: 1023.808 | 1279.76
03.02.135 | BANCADAS DE CONCRETO | [26 empty] | 0
7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 59.32 | 20.09 | 1191.73 | 5.41 |  | 25.5 | 1512.66 | 8: 1512.66 | 1512.66
92418U | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 90.46 | 60.85 | 5504.49 | 16.38 |  | 77.23 | 6986.22 | 8: 6986.22 | 6986.22
94967U | CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 4.16 | 373.94 | 1555.59 | 100.7 |  | 474.64 | 1974.5 | 8: 1974.5 | 1974.5
COMP. MONTADA 36 | Rodabancada em concreto, altura média de 21cm, espessura de 2cm, para bancadas tipo BC | M | 89.34 | 88.2 | 7879.78 | 23.75 |  | 111.95 | 10001.61 | 8: 10001.61 | 10001.61
03.02.300 | CONCRETO PRÉ-MOLDADO | [26 empty] | 0
03.02.330 | VIGAS | [26 empty] | 0
CPOS 15.05.520 MOD | Vigas em concreto armado pré-moldado 40MPa | M3 | 70.48 | 2194.99 | 154702.89 | 591.11 |  | 2786.1 | 196364.32 | 5: 98182.16; 6: 98182.16 | 196364.32
03.02.340 | LAJES | [26 empty] | 0
CPOS 13.03.150 (Boletim 173) | Laje em painel pré-fabricado protendido alveolar, espessura 20 cm, com capeamento de 5cm | M2 | 1300.17 | 210.51 | 273698.78 | 56.69 |  | 267.2 | 347405.42 | 5: 69481.084; 6: 138962.168; 7: 138962.168 | 347405.42
SUBTOTAL (ETAPA): | [8 empty] | 669487.09 | 0 | 32012.445 | 44844.6808 | 21212.8174 | 174835.6608 | 237144.328 | 138962.168 | 20474.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.00.000 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO | [8 empty] | 0% | 4.78% | 6.7% | 3.17% | 26.11% | 35.42% | 20.76% | 3.06% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
04.01.000 | ARQUITETURA
04.01.101 | DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS DE BARRO
72132U | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M2 | 58.1 | 76.34 | 4435.35 | 20.55 |  | 96.89 | 5629.3 | 6: 1407.325; 7: 2814.65; 8: 1407.325 | 5629.3
04.01.111 | DE ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS
89168U | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 1287.31 | 67.76 |  | 18.24 |  | 86 | 110708.66 | 6: 27677.165; 7: 55354.33; 8: 27677.165 | 110708.66
89977U | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2 | 347.34 | 121.26 | 42118.44 | 32.65 |  | 153.91 | 53459.09 | 6: 13364.7725; 7: 26729.545; 8: 13364.7725 | 53459.09
04.01.113 | DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO
73937/1 MOD | COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 6X41X41CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:5 | M2 | 97.52 | 123.86 | 12078.82 | 33.35 |  | 157.21 | 15331.11 | 6: 3832.7775; 7: 7665.555; 8: 3832.7775 | 15331.11
04.01.120 | DE DIVISÓRIA DE GRANITO | [26 empty] | 0
79627U | DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS | M2 | 13.94 | 671.18 | 9356.24 | 180.74 |  | 851.92 | 11875.76 | 11: 5937.88; 12: 5937.88 | 11875.76
04.01.121 | DE DIVISÓRIA DE GESSO
96358U | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P | M2 | 222.22 | 77.51 | 17224.27 | 20.87 |  | 98.38 | 21862 | 10: 10931; 11: 10931 | 21862
96359U | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P | M2 | 28.56 | 84.28 | 2407.03 | 22.69 |  | 106.97 | 3055.06 | 10: 1527.53; 11: 1527.53 | 3055.06
96372U | INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017 | M2 | 250.78 | 22.49 | 5640.04 | 6.05 |  | 28.54 | 7157.26 | 10: 3578.63; 11: 3578.63 | 7157.26
04.01.130 | VERGAS, CONTRAVERGAS E CINTAS
04.01.133 | MOLDADAS IN LOCO COM BLOCO CANALETA
93199U | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 137.75 | 26.99 | 3717.87 | 7.26 |  | 34.25 | 4717.93 | 6: 1179.4825; 7: 2358.965; 8: 1179.4825 | 4717.93
93205U | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | M | 223.06 | 26.24 | 5853.09 | 7.06 |  | 33.3 | 7427.89 | 6: 1856.9725; 7: 3713.945; 8: 1856.9725 | 7427.89
04.01.144 | COM ESPUMA DE PU
93203U | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016 | M | 401.65 | 10.4 | 4177.16 | 2.8 |  | 13.2 | 5301.78 | 6: 1325.445; 7: 2650.89; 8: 1325.445 | 5301.78
04.01.220 | PORTA DE ALUMÍNIO EM VENEZIANA
COMP. MONTADA 01 | Porta de abrir, 2 folhas, em alumínio anodizado, tipo veneziana, incluindo guarnição, batente, fechadura, chumbadores, dobradiças e parafusos, 122x140cm, fornecimento e instalação (PA1) | UN | 1 | 650.66 | 650.66 | 175.22 |  | 825.88 | 825.88 | 11: 825.88 | 825.88
COMP. MONTADA 02 | Porta de abrir, 1 folha, em alumínio anodizado, tipo veneziana, incluindo guarnição, batente, fechadura, chumbadores, dobradiças e parafusos, 80x210cm, fornecimento e instalação (PA2) | UN | 1 | 639.99 | 639.99 | 172.34 |  | 812.33 | 812.33 | 11: 812.33 | 812.33
COMP. MONTADA 02D | Porta de abrir, 1 folha, em alumínio anodizado, tipo veneziana, incluindo guarnição, batente, fechadura, chumbadores, dobradiças, parafusos e mola aérea, 80x210cm, fornecimento e instalação (PA2b) | UN | 4 | 754.3 | 3017.2 | 203.13 |  | 957.43 | 3829.72 | 11: 3829.72 | 3829.72
COMP. MONTADA 03 | Porta de abrir, 1 folha, em alumínio anodizado, tipo veneziana, incluindo guarnição, batente, fechadura, chumbadores, dobradiças e parafusos, 90x210cm, fornecimento e instalação (PA3) | UN | 3 | 719.99 | 2159.97 | 193.89 |  | 913.88 | 2741.64 | 11: 2741.64 | 2741.64
COMP. MONTADA 04 | Porta de abrir, 2 folhas, em alumínio anodizado, tipo veneziana, incluindo guarnição, batente, fechadura, chumbadores, dobradiças e parafusos, 160x210cm, fornecimento e instalação (PA4) | UN | 1 | 1279.99 | 1279.99 | 344.7 |  | 1624.69 | 1624.69 | 11: 1624.69 | 1624.69
COMP. MONTADA 04D | Porta de abrir, 2 folhas, em alumínio anodizado, tipo veneziana, com aplicação de brise, incluindo guarnição, batente, fechadura, chumbadores, dobradiças e parafusos, 160x210cm, fornecimento e instalação (PA5) | UN | 2 | 1739.8 | 3479.6 | 468.52 |  | 2208.32 | 4416.64 | 11: 4416.64 | 4416.64
04.01.226 | CAIXILHO MÓVEL DE ALUMÍNIO EM CHAPA MACIÇA
COMP. MONTADA 05 | Esquadria em alumínio anodizado branco, com módulos fixos em veneziana, fixos para vidro e basculantes para vidro (exclusive vidros), fixados com parafusos, dimensões 3740x225cm (EA1) | UN | 1 | 55776.79 | 55776.79 | 15020.68 |  | 70797.47 | 70797.47 | 10: 21239.241; 11: 28318.988; 12: 21239.241 | 70797.47
COMP. MONTADA 06 | Esquadria em alumínio anodizado branco, com módulos fixos em veneziana, fixos para vidro e basculantes para vidro (exclusive vidros), fixados com parafusos, dimensões 3740x225cm (EA2) | UN | 1 | 55487.42 | 55487.42 | 14942.76 |  | 70430.18 | 70430.18 | 10: 21129.054; 11: 28172.072; 12: 21129.054 | 70430.18
COMP. MONTADA 07 | Esquadria em alumínio anodizado branco, com módulos fixos para vidro, maxim-ar para vidro e com porta de abrir para vidros (exclusive vidros), fixados com parafusos, dimensões 705x320cm (EA3) | UN | 1 | 13596.74 | 13596.74 | 3661.6 |  | 17258.34 | 17258.34 | 10: 5177.502; 11: 6903.336; 12: 5177.502 | 17258.34
COMP. MONTADA 08 | Esquadria em alumínio anodizado branco, com módulos fixos em veneziana, fixos para vidro, maxim-ar para vidro e basculantes para vidro (exclusive vidros), fixados com parafusos, dimensões 2227x250cm (EA4a) | UN | 1 | 36296.82 | 36296.82 | 9774.73 |  | 46071.55 | 46071.55 | 10: 13821.465; 11: 18428.62; 12: 13821.465 | 46071.55
COMP. MONTADA 09 | Esquadria em alumínio anodizado branco, com módulos fixos em veneziana e fixos para vidro (exclusive vidros), fixados com parafusos, dimensões 316x180cm (EA4b) | UN | 1 | 3711.86 | 3711.86 | 999.6 |  | 4711.46 | 4711.46 | 10: 1413.438; 11: 1884.584; 12: 1413.438 | 4711.46
COMP. MONTADA 10 | Esquadria em alumínio anodizado branco, com módulos fixos em veneziana e basculantes para vidro (exclusive vidros), fixados com parafusos, dimensões 180x180cm (EA4c) | UN | 1 | 2277.18 | 2277.18 | 613.24 |  | 2890.42 | 2890.42 | 10: 867.126; 11: 1156.168; 12: 867.126 | 2890.42
COMP. MONTADA 11 | Esquadria em alumínio anodizado branco, com módulos fixos em veneziana e basculantes para vidro (exclusive vidros), fixados com parafusos, dimensões 190x180cm (EA4d) | UN | 1 | 2403.47 | 2403.47 | 647.25 |  | 3050.72 | 3050.72 | 10: 915.216; 11: 1220.288; 12: 915.216 | 3050.72
COMP. MONTADA 12 | Esquadria em alumínio anodizado branco, com módulos fixos para vidro (exclusive vidros), fixados com parafusos, dimensões 705x370cm (EA5) | UN | 1 | 14613.28 | 14613.28 | 3935.35 |  | 18548.63 | 18548.63 | 10: 5564.589; 11: 7419.452; 12: 5564.589 | 18548.63
COMP. MONTADA 13 | Esquadria em alumínio anodizado branco, com módulos fixos em veneziana, fixos para vidro, maxim-ar para vidro e basculantes para vidro (exclusive vidros), fixados com parafusos, dimensões 2227x240cm (EA6a) | UN | 1 | 34351.07 | 34351.07 | 9250.74 |  | 43601.81 | 43601.81 | 10: 13080.543; 11: 17440.724; 12: 13080.543 | 43601.81
COMP. MONTADA 14 | Esquadria em alumínio anodizado branco, com módulos fixos em veneziana e fixos para vidro (exclusive vidros), fixados com parafusos, dimensões 316x240cm (EA6b) | UN | 1 | 4706.83 | 4706.83 | 1267.54 |  | 5974.37 | 5974.37 | 10: 1792.311; 11: 2389.748; 12: 1792.311 | 5974.37
COMP. MONTADA 15 | Esquadria em alumínio anodizado branco, com módulos fixos em veneziana, fixos para vidro, maxim-ar para vidro e basculantes para vidro (exclusive vidros), fixados com parafusos, dimensões 180x240cm (EA6c) | UN | 1 | 2848.5 | 2848.5 | 767.1 |  | 3615.6 | 3615.6 | 10: 1084.68; 11: 1446.24; 12: 1084.68 | 3615.6
COMP. MONTADA 16 | Esquadria em alumínio anodizado branco, com módulos fixos em veneziana, fixos para vidro, maxim-ar para vidro e basculantes para vidro (exclusive vidros), fixados com parafusos, dimensões 190x240cm (EA6d) | UN | 1 | 3006.43 | 3006.43 | 809.63 |  | 3816.06 | 3816.06 | 10: 1144.818; 11: 1526.424; 12: 1144.818 | 3816.06
COMP. MONTADA 17 | Esquadria em alumínio anodizado branco, com módulos fixos para vidro inclinado a 5 graus (exclusive vidros), fixados com parafusos, dimensões 180x320cm (EA7) | UN | 2 | 14069.92 | 28139.84 | 3789.02 |  | 17858.94 | 35717.88 | 10: 10715.364; 11: 14287.152; 12: 10715.364 | 35717.88
04.01.230 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA
COMP. MONTADA 18 | Porta de madeira compensada, de abrir, 2 folhas, com revestimento laminado melamínico conforme projeto e caderno de especificações, incluindo folhas da porta, dobradiças, batente, fechadura e execução de furo, fornecimento e instalação, dimensões 160x210cm (PM1) | UN | 10 | 1390.6 | 13906 | 374.48 |  | 1765.08 | 17650.8 | 11: 8825.4; 12: 8825.4 | 17650.8
COMP. MONTADA 19 | Porta de madeira compensada, de abrir, 1 folha, com revestimento laminado melamínico conforme projeto e caderno de especificações, incluindo folha da porta, dobradiças, batente, fechadura e execução de furo, fornecimento e instalação, dimensões 80x210cm (PM2) | UN | 3 | 695.29 | 2085.87 | 187.24 |  | 882.53 | 2647.59 | 11: 1323.795; 12: 1323.795 | 2647.59
COMP. MONTADA 20 | Porta de madeira compensada, de abrir, 1 folha, para drywall, com revestimento laminado melamínico conforme projeto e caderno de especificações, incluindo folha da porta, dobradiças, batente, fechadura e execução de furo, fornecimento e instalação, dimensões 90x210cm (PM3) | UN | 17 | 682.36 | 11600.12 | 183.75 |  | 866.11 | 14723.87 | 11: 7361.935; 12: 7361.935 | 14723.87
COMP. MONTADA 21 | Porta de madeira compensada, de abrir, 1 folha, para drywall, com revestimento laminado melamínico conforme projeto e caderno de especificações, incluindo folha da porta, dobradiças, batente, fechadura e execução de furo, fornecimento e instalação, dimensões 90x210cm (PM3b) | UN | 2 | 682.36 | 1364.72 | 183.75 |  | 866.11 | 1732.22 | 11: 866.11; 12: 866.11 | 1732.22
COMP. MONTADA 22 | Porta de madeira compensada, de abrir, 1 folha, com revestimento laminado melamínico conforme projeto e caderno de especificações, incluindo folha da porta, dobradiças, batente, fechadura e execução de furo, fornecimento e instalação, dimensões 100x210cm (PM4) | UN | 1 | 721.62 | 721.62 | 194.33 |  | 915.95 | 915.95 | 11: 457.975; 12: 457.975 | 915.95
COMP. MONTADA 23 | Porta de madeira compensada, de correr, com revestimento laminado melamínico conforme projeto e caderno de especificações, incluindo folha da porta, trilhos, roldanas, batente, fechadura e execução de furo, fornecimento e instalação, dimensões 80x210cm (PM5) | UN | 2 | 1657.32 | 3314.64 | 446.31 |  | 2103.63 | 4207.26 | 11: 2103.63; 12: 2103.63 | 4207.26
COMP. MONTADA 24 | Porta de madeira compensada, de abrir, para box de sanitário, com revestimento lamiinado melamínico, conforme projeto e caderno de especificações, incluindo folha da porta, dobradiças para divisória de granito, tarjeta livre/ocupado, fornecimento e instalação, dimensões 80x170cm (PB1) | UN | 6 | 574.29 | 3445.74 | 154.65 |  | 728.94 | 4373.64 | 11: 2186.82; 12: 2186.82 | 4373.64
04.01.300 | VIDROS E PLÁSTICOS | [26 empty] | 0
04.01.305 | VIDRO LAMINADO | [26 empty] | 0
10496 | VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM (CADA CAMADA E= 3 MM) - COLOCADO | M2 | 199.2 | 444.44 | 88532.44 | 119.68 |  | 564.12 | 112372.7 | 14: 56186.35; 15: 56186.35 | 112372.7
04.01.312 | ESPELHOS DE CRISTAL
74125/2U | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO | M2 | 2.56 | 434.3 | 1111.8 | 116.95 |  | 551.25 | 1411.2 | 15: 1411.2 | 1411.2
85005 MOD | Espelho cristal 4mm 40x60, instalado com suporte para espelho inclinado PCD | UN | 2 | 357.4 | 714.8 | 96.24 |  | 453.64 | 907.28 | 15: 907.28 | 907.28
04.01.400 | COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL
04.01.404 | TELHAS DE CHAPA ACRÍLICA | [26 empty] | 0
ORSE 12792 MOD | Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato compacto, e = 6mm, em cobertura | M2 | 22.33 | 1547.47 | 34555 | 416.73 |  | 1964.2 | 43860.58 | 9: 8772.116; 10: 35088.464 | 43860.58
04.01.407 | TELHAS DE CHAPA METÁLICA
94213 MOD | Telhamento com telha de aço e=0,65mm, conforme projeto e especificações, incluso içamento | M2 | 655.54 | 106.57 | 69860.89 | 28.69 |  | 135.26 | 88668.34 | 9: 17733.668; 10: 70934.672 | 88668.34
04.01.413 | PEÇAS COMPLEMENTARES DE ALUMÍNIO
COMP. MONTADA 25 | Perfil arremate F de aluminio 6mm para cobertura de policarbonato, 2,07kg/m | M | 43.82 | 63.37 | 2776.87 | 17.06 |  | 80.43 | 3524.44 | 9: 704.888; 10: 2819.552 | 3524.44
COMP. MONTADA 26 | Perfil cantoneira de alumínio, abas desiguais, 50x38mm (2'' x 1 1/2''), 0,734 kg/m | M | 43.82 | 22.47 | 984.63 | 6.05 |  | 28.52 | 1249.74 | 9: 249.948; 10: 999.792 | 1249.74
04.01.415 | PEÇAS COMPLEMENTARES DE APOIO METÁLICAS
92580 MOD | Mão de obra, materiais complementares (parafusos) e transporte vertical para instalação de trama de aço para telhado para telha metálica | M2 | 655.54 | 6.18 | 4051.23 | 1.66 |  | 7.84 | 5139.43 | 9: 1027.886; 10: 4111.544 | 5139.43
COTAÇÃO 5 | Tubo industrial metalon quadrado 40 x 40 x 1,25 mm | M | 329.52 | 15.61 | 5143.8 | 4.2 |  | 19.81 | 6527.79 | 9: 1305.558; 10: 5222.232 | 6527.79
ORSE INSUMO 13118 | Perfil Aço, UDC Enrijecido 50 x 25 x 2,30(kg/m) - SAE 1008/1012 | KG | 66.61 | 6.58 | 438.29 | 1.77 |  | 8.35 | 556.19 | 9: 111.238; 10: 444.952 | 556.19
ORSE INSUMO 13120 | Perfil Aço, UDC Enrijecido 75 x 40 x 3,43(kg/m) - SAE 1008/1012 | KG | 1728.45 | 6.58 | 11373.2 | 1.77 |  | 8.35 | 14432.55 | 9: 2886.51; 10: 11546.04 | 14432.55
ORSE INSUMO 3663 | Chapa aço fina a quente e=3,00mm, 11MSG, 24,00 kg/m2 | M2 | 2.13 | 193.8 | 412.79 | 52.19 |  | 245.99 | 523.95 | 9: 104.79; 10: 419.16 | 523.95
04.01.510 | REVESTIMENTOS DE PISOS
04.01.511 | CIMENTADOS
72183U | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | M2 | 241.26 | 77.42 | 18678.34 | 20.84 |  | 98.26 | 23706.2 | 9: 11853.1; 10: 11853.1 | 23706.2
98680U | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 | M2 | 241.26 | 31.32 | 7556.26 | 8.43 |  | 39.75 | 9590.08 | 9: 4795.04; 10: 4795.04 | 9590.08
04.01.515 | DE GRANITO
98671U | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_06/2018 | M2 | 75.78 | 329.68 | 24980.87 | 88.78 |  | 418.46 | 31710.89 | 11: 6342.178; 12: 6342.178; 13: 19026.534 | 31710.89
04.01.516 | DE GRANILITE
84191U | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | M2 | 1.95 | 113.3 | 220.93 | 30.51 |  | 143.81 | 280.42 | 13: 280.42 | 280.42
04.01.521 | VINÍLICOS
CPOS 21.02.281 | Revestimento vinílico flexível em manta homogênea, espessura de 2 mm, com impermeabilizante acrílico | M2 | 1116.15 | 190.61 | 212749.35 | 51.33 |  | 241.94 | 270041.33 | 10: 54008.266; 11: 54008.266; 12: 54008.266; 13: 108016.532 | 270041.33
04.01.528 | CONTRAPISO E REGULARIZAÇÃO DA BASE
87620U | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | M2 | 1140.8 | 26.09 | 29763.47 | 7.02 |  | 33.11 | 37771.88 | 9: 11331.564; 10: 15108.752; 11: 11331.564 | 37771.88
87735U | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | M2 | 40.15 | 34.39 | 1380.75 | 9.26 |  | 43.65 | 1752.54 | 9: 525.762; 10: 701.016; 11: 525.762 | 1752.54
94997U | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 625.73 | 70.98 | 44414.31 | 19.11 |  | 90.09 | 56372.01 | 9: 28186.005; 10: 28186.005 | 56372.01
96624U | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | M3 | 625.73 | 100.01 | 62579.25 | 26.93 |  | 126.94 | 79430.16 | 9: 39715.08; 10: 39715.08 | 79430.16
97083U | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017 | M2 | 625.73 | 2.39 | 1495.49 | 0.64 |  | 3.03 | 1895.96 | 9: 947.98; 10: 947.98 | 1895.96
04.01.529 | PISO PODOTÁTIL
98670 MOD | Piso podotátil em ladrilho hidráulico, aplicado em ambientes internos | M2 | 6.5 | 137.32 | 892.58 | 36.98 |  | 174.3 | 1132.95 | 12: 226.59; 13: 906.36 | 1132.95
04.01.530 | REVESTIMENTO DE PAREDES
04.01.531 | CHAPISCO
87879U | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 2988.37 | 3.05 | 9114.52 | 0.82 |  | 3.87 | 11564.99 | 7: 2312.998; 8: 3469.497; 9: 3469.497; 10: 2312.998 | 11564.99
87905U | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 509.18 | 6.59 | 3355.49 | 1.77 |  | 8.36 | 4256.74 | 7: 851.348; 8: 1277.022; 9: 1277.022; 10: 851.348 | 4256.74
04.01.532 | EMBOÇO
87531U | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 237.22 | 26.39 |  | 7.1 |  | 33.49 | 7944.49 | 7: 1588.898; 8: 2383.347; 9: 2383.347; 10: 1588.898 | 7944.49
87775U | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 509.18 | 42.09 | 21431.38 | 11.33 |  | 53.42 | 27200.39 | 7: 5440.078; 8: 8160.117; 9: 8160.117; 10: 5440.078 | 27200.39
89173U | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2 | 2690.88 | 27.54 |  | 7.41 |  | 34.95 | 94046.25 | 7: 18809.25; 8: 28213.875; 9: 28213.875; 10: 18809.25 | 94046.25
04.01.534 | CERÂMICAS
87265U | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 94.74 | 43.48 | 4119.29 | 11.7 |  | 55.18 | 5227.75 | 7: 1045.55; 8: 1568.325; 9: 1568.325; 10: 1045.55 | 5227.75
87267U | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 120.41 | 49.15 | 5918.15 | 13.23 |  | 62.38 | 7511.17 | 7: 1502.234; 8: 2253.351; 9: 2253.351; 10: 1502.234 | 7511.17
04.01.550 | REVESTIMENTOS DE FORRO
04.01.554 | GESSO AUTOPORTANTE ACARTONADO
96114U | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 37.36 | 56.1 | 2095.89 | 15.1 |  | 71.2 | 2660.03 | 12: 532.006; 13: 532.006; 14: 532.006; 15: 532.006; 16: 532.006 | 2660.03
04.01.555 | GESSO EM PLACAS | [26 empty] | 0
01.REVE.FORR.022/01 MOD 2 | FORRO REMOVÍVEL EM PLACAS DE DRYWALL COM PELÍCULA DE PVC, 625X625MM | M2 | 1045.06 | 98.34 | 102771.2 | 26.48 |  | 124.82 | 130444.38 | 12: 26088.876; 13: 26088.876; 14: 26088.876; 15: 26088.876; 16: 26088.876 | 130444.38
04.01.560 | PINTURAS
04.01.561 | MASSA CORRIDA
88482U | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 37.36 | 3.39 | 126.65 | 0.91 |  | 4.3 | 160.64 | 15: 48.192; 16: 48.192; 17: 64.256 | 160.64
88485U | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 3037.41 | 2.31 | 7016.41 | 0.62 |  | 2.93 | 8899.61 | 12: 2669.883; 13: 2669.883; 14: 3559.844 | 8899.61
88494U | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 37.36 | 16.05 | 599.62 | 4.32 |  | 20.37 | 761.02 | 15: 228.306; 16: 228.306; 17: 304.408 | 761.02
88495U | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 407 | 8.82 | 3589.74 | 2.37 |  | 11.19 | 4554.33 | 12: 1366.299; 13: 1366.299; 14: 1821.732 | 4554.33
88497U | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 2121.24 | 12.15 | 25773.06 | 3.27 |  | 15.42 | 32709.52 | 12: 9812.856; 13: 9812.856; 14: 13083.808 | 32709.52
04.01.564 | COM TINTA A BASE DE ESMALTE
100760U | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 215.41 | 36.02 | 7759.06 | 9.7 |  | 45.72 | 9848.54 | 16: 2954.562; 17: 2954.562; 18: 3939.416 | 9848.54
04.01.565 | COM TINTA A BASE DE SILICONE
73978/1U | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE PEÇAS DE GRANITO, UMA DEMAO | M2 | 126.14 | 16.68 | 2104.01 | 4.49 |  | 21.17 | 2670.38 | 16: 1335.19; 17: 1335.19 | 2670.38
04.01.566 | COM TINTA A BASE DE LÁTEX
88486U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 37.36 | 10.46 | 390.78 | 2.81 |  | 13.27 | 495.76 | 16: 247.88; 17: 247.88 | 495.76
04.01.568 | COM TINTA EPÓXI
ORSE 4651 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta à base de resina epóxi sobre bancadas de concreto | M2 | 90.46 | 31.47 | 2846.77 | 8.47 |  | 39.94 | 3612.97 | 16: 1083.891; 17: 1083.891; 18: 1445.188 | 3612.97
04.01.569 | COM TINTA ACRÍLICA
88489 MOD | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, TRÊS DEMÃOS | M2 | 509.18 | 17.79 | 9058.31 | 4.79 |  | 22.58 | 11497.28 | 15: 2299.456; 16: 2299.456; 17: 3449.184; 18: 3449.184 | 11497.28
88489U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 2528.24 | 11.85 | 29959.64 | 3.19 |  | 15.04 | 38024.72 | 15: 7604.944; 16: 7604.944; 17: 11407.416; 18: 11407.416 | 38024.72
04.01.576 | VERNIZES
88485U | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO APARENTE, UMA DEMÃO | M2 | 2047.66 | 2.31 | 4730.09 | 0.62 |  | 2.93 | 5999.64 | 16: 1799.892; 17: 1799.892; 18: 2399.856 | 5999.64
ORSE 4934 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico em estruturas de concreto aparente | M2 | 2047.66 | 6.73 | 13780.75 | 1.81 |  | 8.54 | 17487.01 | 16: 5246.103; 17: 5246.103; 18: 6994.804 | 17487.01
04.01.600 | IMPERMEABILIZAÇÕES
04.01.602 | ARGAMASSA COM ADIÇÃO DE HIDRÓFUGO
98555U | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | M2 | 40.15 | 20.17 | 809.82 | 5.43 |  | 25.6 | 1027.84 | 11: 1027.84 | 1027.84
04.01.604 | ELASTÔMEROS SINTÉTICOS EM SOLUÇÃO
87735U | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | M2 | 115.5 | 34.39 | 3972.04 | 9.26 |  | 43.65 | 5041.57 | 11: 5041.57 | 5041.57
98552 MOD | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURÉIA, 2 DEMÃOS. | M2 | 115.5 | 164.02 | 18944.31 | 44.17 |  | 208.19 | 24045.94 | 11: 24045.94 | 24045.94
04.01.700 | ACABAMENTOS E ARREMATES
04.01.701 | RODAPÉS
98685U | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_06/2018 | M | 67.88 | 59.82 | 4058.54 | 16.1 |  | 75.92 | 5153.44 | 11: 1546.032; 12: 1030.688; 13: 2576.72 | 5153.44
CPOS 21.10.071 MOD | Rodapé flexível para piso vinílico, em PVC, com espessura de 2mm e altura de 7,5cm | M | 794.17 | 13.79 | 10951.6 | 3.71 |  | 17.5 | 13897.97 | 11: 4169.391; 12: 2779.594; 13: 6948.985 | 13897.97
04.01.702 | SOLEIRAS
98689U | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | M | 5.58 | 84.59 | 472.01 | 22.78 |  | 107.37 | 599.12 | 11: 179.736; 12: 119.824; 13: 299.56 | 599.12
04.01.703 | PEITORIS
CPOS 19.01.062 | Peitoril em granito, espessura de 2cm e largura até 20cm, acabamento polido | M | 136.66 | 62.9 | 8595.91 | 16.93 |  | 79.83 | 10909.56 | 11: 3272.868; 12: 2181.912; 13: 5454.78 | 10909.56
04.01.705 | CANTONEIRAS
ORSE 9716 | Cantoneira aluminio 1" x 1" para arremates em revestimentos cerâmicos | M | 76.14 | 18.73 | 1426.1 | 5.04 |  | 23.77 | 1809.84 | 11: 542.952; 12: 361.968; 13: 904.92 | 1809.84
04.01.706 | RUFOS
94231U | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 84.12 | 31.91 | 2684.26 | 8.59 |  | 40.5 | 3406.86 | 11: 1022.058; 12: 681.372; 13: 1703.43 | 3406.86
SCO-RJ CI 04.40.0250 | Cumeeira em alumínio com acabamento em verniz em 1 face e pintada em outra, trapezoidal ou ondulada, fornecimento e colocação | M | 33.14 | 59.79 | 1981.44 | 16.1 |  | 75.89 | 2514.99 | 11: 754.497; 12: 502.998; 13: 1257.495 | 2514.99
04.01.710 | ACABAMENTOS PARA FORRO
96121U | ACABAMENTOS PARA FORRO (TABICA) | M | 983.52 | 7.45 | 7327.22 | 2 |  | 9.45 | 9294.26 | 17: 4647.13; 18: 4647.13 | 9294.26
04.01.800 | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
04.01.801 | CORRIMÃO
01.ESQV.CORR.022/01 MOD | Corrimão duplo em aço galvanizado, fixado em parede ou em guarda-corpo, inclusive pintura | M | 42 | 166.44 | 6990.48 | 44.82 |  | 211.26 | 8872.92 | 13: 4436.46; 14: 4436.46 | 8872.92
04.01.802 | BRISES
COTAÇÃO 6 | Fornecimento de brise de alumínio,cor bege duna (ref. R85c), modelo colmeia, mal de 100mm, fabricante Refax ou similar | M2 | 527.69 | 335.63 | 177108.59 |  | 70.24 | 405.87 | 214173.54 | 16: 85669.416; 17: 85669.416; 18: 42834.708 | 214173.54
COTAÇÃO 7 | Fornecimento de brise de alumínio, cor branca, modelo linear LC 100 60º, fabricante Refax ou similar | M2 | 22.32 | 136.85 | 3054.49 |  | 28.64 | 165.49 | 3693.73 | 16: 1477.492; 17: 1477.492; 18: 738.746 | 3693.73
SBC 112690 MOD | Mão de obra para instalação de brise metálico em fachada | M2 | 550.01 | 38.05 | 20927.88 | 10.24 |  | 48.29 | 26559.98 | 16: 10623.992; 17: 10623.992; 18: 5311.996 | 26559.98
04.01.803 | GUARDA-CORPO
99841 MOD 1 | Guarda-corpo reto com fechamento em tela quadriculada ondulada, montantes em barras chatas de aço galvanizado, exceto corrimãos, inclusive pintura, conforme projeto (GC1, GC6, GC7, GC8, GC9 e Patamar Escada 2) | M | 12.79 | 346.86 | 4436.33 | 93.4 |  | 440.26 | 5630.92 | 13: 2815.46; 14: 2815.46 | 5630.92
99841 MOD 2 | Guarda-corpo com trechos inclinado e reto, com fechamento em tela quadriculada ondulada, montantes em barras chatas de aço galvanizado, exceto corrimãos, inclusive pintura, conforme projeto (GC2 e GC5) | M | 15.9 | 304.82 | 4846.63 | 82.08 |  | 386.9 | 6151.71 | 13: 3075.855; 14: 3075.855 | 6151.71
99841 MOD 3 | Guarda-corpo inclinado com fechamento em tela quadriculada ondulada, montantes em barras chatas de aço galvanizado, exceto corrimãos, inclusive pintura, conforme projeto (GC3 e GC4) | M | 12.75 | 301.89 | 3849.09 | 81.29 |  | 383.18 | 4885.54 | 13: 2442.77; 14: 2442.77 | 4885.54
04.01.804 | ALÇAPÕES
CPOS 24.03.100 | Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado | M2 | 0.595 | 1257.37 | 748.13 | 338.6 |  | 1595.97 | 949.6 | 13: 474.8; 14: 474.8 | 949.6
04.01.808 | BANCADAS
COMP. MONTADA 27 | Bancada reta em granito cinza andorinha com espessura de 2cm, inclusive saia, rodabanca e mão-francesa, conforme projeto, dimensões 174x57cm (BG1) | UN | 2 | 949.71 | 1899.42 | 255.75 |  | 1205.46 | 2410.92 | 10: 241.092; 11: 1446.552; 12: 723.276 | 2410.92
COMP. MONTADA 28 | Bancada reta em granito cinza andorinha com espessura de 2cm, inclusive saia, rodabanca e mão-francesa, conforme projeto, dimensões 174x57cm (BG2) | UN | 2 | 949.71 | 1899.42 | 255.75 |  | 1205.46 | 2410.92 | 10: 241.092; 11: 1446.552; 12: 723.276 | 2410.92
COMP. MONTADA 29 | Bancada reta em granito cinza andorinha com espessura de 2cm, conforme projeto, dimensões 99x17cm (BG3) | UN | 4 | 113.03 | 452.12 | 30.43 |  | 143.46 | 573.84 | 10: 57.384; 11: 344.304; 12: 172.152 | 573.84
COMP. MONTADA 30 | Bancada reta em granito cinza andorinha com espessura de 2cm, conforme projeto, dimensões 99x17cm (BG4) | UN | 4 | 113.03 | 452.12 | 30.43 |  | 143.46 | 573.84 | 10: 57.384; 11: 344.304; 12: 172.152 | 573.84
COMP. MONTADA 31 | Bancada reta em granito cinza andorinha com espessura de 2cm, inclusive saia, rodabanca e mãos-francesas, conforme projeto, dimensões 178x80cm (BG5) | UN | 1 | 1287.17 | 1287.17 | 346.63 |  | 1633.8 | 1633.8 | 10: 163.38; 11: 980.28; 12: 490.14 | 1633.8
COMP. MONTADA 32 | Bancada reta em granito cinza andorinha com espessura de 2cm, inclusive saia, rodabanca e mãos-francesas, conforme projeto, dimensões 208x80cm (BG6) | UN | 1 | 1479 | 1479 | 398.29 |  | 1877.29 | 1877.29 | 10: 187.729; 11: 1126.374; 12: 563.187 | 1877.29
COMP. MONTADA 33 | Bancada reta em granito cinza andorinha com espessura de 2cm, inclusive saia, rodabanca e mãos-francesas, conforme projeto, dimensões 320x80cm (BG7) | UN | 1 | 2194.93 | 2194.93 | 591.09 |  | 2786.02 | 2786.02 | 10: 278.602; 11: 1671.612; 12: 835.806 | 2786.02
COMP. MONTADA 34 | Bancada reta em granito cinza andorinha com espessura de 2cm, inclusive saia, rodabanca e mãos-francesas, conforme projeto, dimensões 240x80cm (BG8) | UN | 1 | 1709.32 | 1709.32 | 460.31 |  | 2169.63 | 2169.63 | 10: 216.963; 11: 1301.778; 12: 650.889 | 2169.63
COMP. MONTADA 35 | Bancada reta em granito cinza andorinha com espessura de 2cm, inclusive saia, rodabanca e mãos-francesas, conforme projeto, dimensões 240x80cm (BG9) | UN | 1 | 1720.55 | 1720.55 | 463.34 |  | 2183.89 | 2183.89 | 10: 218.389; 11: 1310.334; 12: 655.167 | 2183.89
04.01.811 | LOUÇAS E METAIS DE SANITÁRIOS
100858U | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA ? PADRÃO MÉDIO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 469.89 | 939.78 | 126.54 |  | 596.43 | 1192.86 | 12: 238.572; 13: 954.288 | 1192.86
86877U | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2? X 1.1/2? PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10 | 24.68 | 246.8 | 6.64 |  | 31.32 | 313.2 | 17: 313.2 | 313.2
86881U | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2? - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10 | 122.23 | 1222.3 | 32.91 |  | 155.14 | 1551.4 | 12: 310.28; 13: 1241.12 | 1551.4
86886U | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10 | 30.25 | 302.5 | 8.14 |  | 38.39 | 383.9 | 12: 76.78; 13: 307.12 | 383.9
86901U | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 103.59 | 828.72 | 27.89 |  | 131.48 | 1051.84 | 12: 210.368; 13: 841.472 | 1051.84
86903U | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 287.94 | 575.88 | 77.54 |  | 365.48 | 730.96 | 12: 146.192; 13: 584.768 | 730.96
86914U | TORNEIRA CROMADA 1/2? OU 3/4? PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 36.58 | 219.48 | 9.85 |  | 46.43 | 278.58 | 17: 278.58 | 278.58
95470U | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 6 | 174.33 | 1045.98 | 46.94 |  | 221.27 | 1327.62 | 12: 265.524; 13: 1062.096 | 1327.62
95472U | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 632.22 | 1264.44 | 170.25 |  | 802.47 | 1604.94 | 12: 320.988; 13: 1283.952 | 1604.94
CPOS 43.03.720 | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado | UN | 2 | 466 | 932 | 125.49 |  | 591.49 | 1182.98 | 17: 1182.98 | 1182.98
ORSE 3692 | Torneira cromada para lavatório, DECA 1170C (Decamatic) ou similar | UN | 8 | 167.66 | 1341.28 | 45.15 |  | 212.81 | 1702.48 | 17: 1702.48 | 1702.48
04.01.812 | ACESSÓRIOS DE SANITÁRIOS
100849 MOD | ASSENTO SANITÁRIO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 569.28 | 1138.56 | 153.3 |  | 722.58 | 1445.16 | 17: 1445.16 | 1445.16
100849U | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 6 | 28.25 | 169.5 | 7.6 |  | 35.85 | 215.1 | 17: 215.1 | 215.1
100867U | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 228.77 | 457.54 | 61.6 |  | 290.37 | 580.74 | 17: 580.74 | 580.74
100868U | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 237.06 | 1896.48 | 63.84 |  | 300.9 | 2407.2 | 17: 2407.2 | 2407.2
95547U | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 47.63 | 285.78 | 12.82 |  | 60.45 | 362.7 | 17: 362.7 | 362.7
ORSE 12128 | Barra de apoio, para lavatório,fixa, constituida de duas barras laterais em "U", em aço inox, d=1 1/4", Jackwal ou similar | CJ | 2 | 485.94 | 971.88 | 130.86 |  | 616.8 | 1233.6 | 17: 1233.6 | 1233.6
ORSE 12208 | Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza. | UN | 6 | 96.86 | 581.16 | 26.08 |  | 122.94 | 737.64 | 17: 737.64 | 737.64
ORSE 12511 | Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo | UN | 8 | 44.49 | 355.92 | 11.98 |  | 56.47 | 451.76 | 17: 451.76 | 451.76
ORSE 2037 | Cabide de louça, DECA A680, branco ou similar | UN | 10 | 19.86 | 198.6 | 5.34 |  | 25.2 | 252 | 17: 252 | 252
04.01.870 | DE LABORATÓRIOS
86881U | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2? - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 14 | 122.23 | 1711.22 | 32.91 |  | 155.14 | 2171.96 | 13: 2171.96 | 2171.96
ORSE 7227 MOD | Cuba de aço inox, dimensões 60 x 50cm, para instalação em bancada, c/ válvula cromada | UN | 5 | 861.43 | 4307.15 | 231.98 |  | 1093.41 | 5467.05 | 13: 5467.05 | 5467.05
ORSE 9700 | Torneira cromada de mesa, bica móvel, para pia de cozinha, ref.1167 C50, modelo Prata, Deca ou similar | UN | 5 | 301.78 | 1508.9 | 81.26 |  | 383.04 | 1915.2 | 17: 1915.2 | 1915.2
ORSE 9702 | Torneira cromada de parede, bica móvel, para pia de cozinha, ref.1168 C50, modelo Prata, Deca ou similar | UN | 9 | 327.32 | 2945.88 | 88.14 |  | 415.46 | 3739.14 | 17: 3739.14 | 3739.14
04.02.000 | COMUNICAÇÃO VISUAL
04.02.103 | PLACAS ADESIVAS
37539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 36 | 25 | 900 | 6.73 |  | 31.73 | 1142.28 | 18: 1142.28 | 1142.28
37556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 21 | 28.91 | 607.11 | 7.78 |  | 36.69 | 770.49 | 18: 770.49 | 770.49
37557 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 5 | 14.94 | 74.7 | 4.02 |  | 18.96 | 94.8 | 18: 94.8 | 94.8
37559 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 14 | 35.47 | 496.58 | 9.55 |  | 45.02 | 630.28 | 18: 630.28 | 630.28
ORSE 11621 | Fita auto adesiva fotoluminescente "9m" l=2,5cm ou similar | M | 6.72 | 19.47 | 130.83 | 5.24 |  | 24.71 | 166.05 | 18: 166.05 | 166.05
ORSE INSUMO 9475 | Adesivo indicativo de saída de fluxo de fuga, impresso no sistema digital refletivo | M2 | 0.182 | 363.1 | 66.08 | 97.78 |  | 460.88 | 83.88 | 18: 83.88 | 83.88
SBC 202338 | PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ACO INOX 10x3cm CORRIMAO | UN | 16 | 16.4 | 262.4 | 4.41 |  | 20.81 | 332.96 | 18: 332.96 | 332.96
04.04.000 | PAISAGISMO
04.04.300 | VEGETAÇÃO
98504 MOD | Plantio de grama esmeralda em placas | M2 | 909.5 | 10.11 | 9195.04 | 2.72 |  | 12.83 | 11668.88 | 17: 2333.776; 18: 9335.104
SUBTOTAL (ETAPA): | [8 empty] | 2266377.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50643.94 | 132838.236 | 97969.474 | 177576.667 | 434096.525 | 313728.145 | 242268.951 | 215004.827 | 114517.961 | 95306.61 | 147240.198 | 149462.068 | 95724.288
05.00.000 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.235% | 5.861% | 4.323% | 7.835% | 19.15% | 13.84% | 10.69% | 9.487% | 5.053% | 4.205% | 6.497% | 6.595% | 4.224%
05.01.000 | ÁGUA FRIA
05.01.200 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO
05.01.201 | TUBO
89356U | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 80.03 | 16.17 |  | 4.35 |  | 20.52 | 1642.21 | 4: 82.1105; 7: 164.221; 8: 164.221; 9: 328.442; 10: 410.5525; 11: 492.663 | 1642.21
89403U | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 102.46 | 11.43 | 1171.11 | 3.07 |  | 14.5 | 1485.67 | 4: 74.2835; 7: 148.567; 8: 148.567; 9: 297.134; 10: 371.4175; 11: 445.701 | 1485.67
89448U | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 3.49 | 10.52 | 36.71 | 2.83 |  | 13.35 | 46.59 | 4: 2.3295; 7: 4.659; 8: 4.659; 9: 9.318; 10: 11.6475; 11: 13.977 | 46.59
89449U | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 103.46 | 12.11 | 1252.9 | 3.26 |  | 15.37 | 1590.18 | 4: 79.509; 7: 159.018; 8: 159.018; 9: 318.036; 10: 397.545; 11: 477.054 | 1590.18
89450U | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 1.7 | 19.89 | 33.81 | 5.35 |  | 25.24 | 42.9 | 4: 2.145; 7: 4.29; 8: 4.29; 9: 8.58; 10: 10.725; 11: 12.87 | 42.9
89451U | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 37.52 | 32.82 | 1231.4 | 8.83 |  | 41.65 | 1562.7 | 4: 78.135; 7: 156.27; 8: 156.27; 9: 312.54; 10: 390.675; 11: 468.81 | 1562.7
05.01.202 | ADAPTADOR
89383U | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 20 | 5.04 |  | 1.35 |  | 6.39 | 127.8 | 4: 6.39; 7: 12.78; 8: 12.78; 9: 25.56; 10: 31.95; 11: 38.34 | 127.8
89436U | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1?, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 4.98 | 14.94 | 1.34 |  | 6.32 | 18.96 | 4: 0.948; 7: 1.896; 8: 1.896; 9: 3.792; 10: 4.74; 11: 5.688 | 18.96
89572U | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 6.07 | 12.14 | 1.63 |  | 7.7 | 15.4 | 4: 0.77; 7: 1.54; 8: 1.54; 9: 3.08; 10: 3.85; 11: 4.62 | 15.4
89596U | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 40 | 7.99 | 319.6 | 2.15 |  | 10.14 | 405.6 | 4: 20.28; 7: 40.56; 8: 40.56; 9: 81.12; 10: 101.4; 11: 121.68 | 405.6
89613U | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 21.64 | 43.28 | 5.82 |  | 27.46 | 54.92 | 4: 2.746; 7: 5.492; 8: 5.492; 9: 10.984; 10: 13.73; 11: 16.476 | 54.92
94704U | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 17.04 | 17.04 | 4.58 |  | 21.62 | 21.62 | 4: 1.081; 7: 2.162; 8: 2.162; 9: 4.324; 10: 5.405; 11: 6.486 | 21.62
94705U | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 20.83 | 41.66 | 5.6 |  | 26.43 | 52.86 | 4: 2.643; 7: 5.286; 8: 5.286; 9: 10.572; 10: 13.215; 11: 15.858 | 52.86
94706U | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 30.24 | 60.48 | 8.14 |  | 38.38 | 76.76 | 4: 3.838; 7: 7.676; 8: 7.676; 9: 15.352; 10: 19.19; 11: 23.028 | 76.76
94713U | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 148.13 | 296.26 | 39.89 |  | 188.02 | 376.04 | 4: 18.802; 7: 37.604; 8: 37.604; 9: 75.208; 10: 94.01; 11: 112.812 | 376.04
05.01.203 | BUCHA DE REDUÇÃO
90375 MOD 1 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 11 | 8.47 | 93.17 | 2.28 |  | 10.75 | 118.25 | 4: 5.9125; 7: 11.825; 8: 11.825; 9: 23.65; 10: 29.5625; 11: 35.475 | 118.25
90375 MOD 2 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 9.31 | 9.31 | 2.5 |  | 11.81 | 11.81 | 4: 0.5905; 7: 1.181; 8: 1.181; 9: 2.362; 10: 2.9525; 11: 3.543 | 11.81
90375 MOD 3 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 17.92 | 35.84 | 4.82 |  | 22.74 | 45.48 | 4: 2.274; 7: 4.548; 8: 4.548; 9: 9.096; 10: 11.37; 11: 13.644 | 45.48
05.01.207 | JOELHO
89362U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 34 | 6.69 |  | 1.8 |  | 8.49 | 288.66 | 4: 14.433; 7: 28.866; 8: 28.866; 9: 57.732; 10: 72.165; 11: 86.598 | 288.66
89366U | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 23 | 11.58 |  | 3.11 |  | 14.69 | 337.87 | 4: 16.8935; 7: 33.787; 8: 33.787; 9: 67.574; 10: 84.4675; 11: 101.361 | 337.87
89413 MOD | JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 7.83 | 7.83 | 2.1 |  | 9.93 | 9.93 | 4: 0.4965; 7: 0.993; 8: 0.993; 9: 1.986; 10: 2.4825; 11: 2.979 | 9.93
89413U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 | 6.52 | 39.12 | 1.75 |  | 8.27 | 49.62 | 4: 2.481; 7: 4.962; 8: 4.962; 9: 9.924; 10: 12.405; 11: 14.886 | 49.62
89414U | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 8.13 | 16.26 | 2.18 |  | 10.31 | 20.62 | 4: 1.031; 7: 2.062; 8: 2.062; 9: 4.124; 10: 5.155; 11: 6.186 | 20.62
89497U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 | 8.42 | 50.52 | 2.26 |  | 10.68 | 64.08 | 4: 3.204; 7: 6.408; 8: 6.408; 9: 12.816; 10: 16.02; 11: 19.224 | 64.08
89501U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 54 | 10.15 | 548.1 | 2.73 |  | 12.88 | 695.52 | 4: 34.776; 7: 69.552; 8: 69.552; 9: 139.104; 10: 173.88; 11: 208.656 | 695.52
89505U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 25.69 | 25.69 | 6.91 |  | 32.6 | 32.6 | 4: 1.63; 7: 3.26; 8: 3.26; 9: 6.52; 10: 8.15; 11: 9.78 | 32.6
89513U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 79.1 | 237.3 | 21.3 |  | 100.4 | 301.2 | 4: 15.06; 7: 30.12; 8: 30.12; 9: 60.24; 10: 75.3; 11: 90.36 | 301.2
90373U | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 | 10.73 | 64.38 | 2.88 |  | 13.61 | 81.66 | 4: 4.083; 7: 8.166; 8: 8.166; 9: 16.332; 10: 20.415; 11: 24.498 | 81.66
05.01.208 | LUVA
89378U | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5 | 4.97 | 24.85 | 1.33 |  | 6.3 | 31.5 | 4: 1.575; 7: 3.15; 8: 3.15; 9: 6.3; 10: 7.875; 11: 9.45 | 31.5
89431U | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 5.05 | 10.1 | 1.35 |  | 6.4 | 12.8 | 4: 0.64; 7: 1.28; 8: 1.28; 9: 2.56; 10: 3.2; 11: 3.84 | 12.8
89532U | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 4.96 | 4.96 | 1.33 |  | 6.29 | 6.29 | 4: 0.3145; 7: 0.629; 8: 0.629; 9: 1.258; 10: 1.5725; 11: 1.887 | 6.29
89558U | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 6.41 | 12.82 | 1.72 |  | 8.13 | 16.26 | 4: 0.813; 7: 1.626; 8: 1.626; 9: 3.252; 10: 4.065; 11: 4.878 | 16.26
89575U | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7 | 8.12 | 56.84 | 2.18 |  | 10.3 | 72.1 | 4: 3.605; 7: 7.21; 8: 7.21; 9: 14.42; 10: 18.025; 11: 21.63 | 72.1
89605U | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 14.52 | 29.04 | 3.91 |  | 18.43 | 36.86 | 4: 1.843; 7: 3.686; 8: 3.686; 9: 7.372; 10: 9.215; 11: 11.058 | 36.86
05.01.209 | TÊ
89395U | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9 | 9.31 |  | 2.5 |  | 11.81 | 106.29 | 4: 5.3145; 7: 10.629; 8: 10.629; 9: 21.258; 10: 26.5725; 11: 31.887 | 106.29
89396U | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 | 14.99 | 119.92 | 4.03 |  | 19.02 | 152.16 | 4: 7.608; 7: 15.216; 8: 15.216; 9: 30.432; 10: 38.04; 11: 45.648 | 152.16
89443U | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 9.84 | 9.84 | 2.64 |  | 12.48 | 12.48 | 4: 0.624; 7: 1.248; 8: 1.248; 9: 2.496; 10: 3.12; 11: 3.744 | 12.48
89623U | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 13.08 | 13.08 | 3.52 |  | 16.6 | 16.6 | 4: 0.83; 7: 1.66; 8: 1.66; 9: 3.32; 10: 4.15; 11: 4.98 | 16.6
89625U | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 19 | 15.81 | 300.39 | 4.25 |  | 20.06 | 381.14 | 4: 19.057; 7: 38.114; 8: 38.114; 9: 76.228; 10: 95.285; 11: 114.342 | 381.14
89627U | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 | 14.93 | 119.44 | 4.02 |  | 18.95 | 151.6 | 4: 7.58; 7: 15.16; 8: 15.16; 9: 30.32; 10: 37.9; 11: 45.48 | 151.6
89628U | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 32.88 | 32.88 | 8.85 |  | 41.73 | 41.73 | 4: 2.0865; 7: 4.173; 8: 4.173; 9: 8.346; 10: 10.4325; 11: 12.519 | 41.73
89629U | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 59.93 | 119.86 | 16.13 |  | 76.06 | 152.12 | 4: 7.606; 7: 15.212; 8: 15.212; 9: 30.424; 10: 38.03; 11: 45.636 | 152.12
89630 MOD | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 75.01 | 75.01 | 20.2 |  | 95.21 | 95.21 | 4: 4.7605; 7: 9.521; 8: 9.521; 9: 19.042; 10: 23.8025; 11: 28.563 | 95.21
89630U | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5 | 51.97 | 259.85 | 13.99 |  | 65.96 | 329.8 | 4: 16.49; 7: 32.98; 8: 32.98; 9: 65.96; 10: 82.45; 11: 98.94 | 329.8
90374U | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 | UN | 6 | 16.64 | 99.84 | 4.48 |  | 21.12 | 126.72 | 4: 6.336; 7: 12.672; 8: 12.672; 9: 25.344; 10: 31.68; 11: 38.016 | 126.72
05.01.500 | APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS
89987U | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 7 | 81.08 | 567.56 | 21.83 |  | 102.91 | 720.37 | 11: 360.185; 16: 360.185 | 720.37
94495U | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 73.65 | 73.65 | 19.83 |  | 93.48 | 93.48 | 11: 46.74; 16: 46.74 | 93.48
94496U | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 91.04 | 91.04 | 24.51 |  | 115.55 | 115.55 | 11: 57.775; 16: 57.775 | 115.55
94497U | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 107.58 | 107.58 | 28.97 |  | 136.55 | 136.55 | 11: 68.275; 16: 68.275 | 136.55
94499U | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 259.07 | 259.07 | 69.76 |  | 328.83 | 328.83 | 11: 164.415; 16: 164.415 | 328.83
94794U | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2?, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 13 | 155.24 | 2018.12 | 41.8 |  | 197.04 | 2561.52 | 11: 1280.76; 16: 1280.76 | 2561.52
94797U | TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1?, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | UN | 1 | 67.55 | 67.55 | 18.19 |  | 85.74 | 85.74 | 11: 42.87; 16: 42.87 | 85.74
99635U | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | UN | 8 | 214.44 | 1715.52 | 57.74 |  | 272.18 | 2177.44 | 11: 1088.72; 16: 1088.72 | 2177.44
CPOS 48.03.130 | Reservatório metálico cilíndrico horizontal - capacidade de 5.000 litros | CJ | 1 | 5913.43 | 5913.43 | 1592.48 |  | 7505.91 | 7505.91 | 12: 7505.91 | 7505.91
ORSE 10041 | Chuveiro e lava-olhos de emergência e bacia em aço inox | UN | 6 | 1522.16 | 9132.96 | 409.91 |  | 1932.07 | 11592.42 | 16: 11592.42 | 11592.42
05.03.000 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
05.03.100 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO
05.03.114 | GRELHA HEMISFÉRICA | [26 empty] | 0
ORSE 4283 | Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm | UN | 14 | 33.13 | 463.82 | 8.92 |  | 42.05 | 588.7 | 9: 176.61; 10: 176.61; 11: 235.48 | 588.7
05.03.300 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
05.03.301 | TUBO
89578U | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 84.96 | 28.12 | 2389.07 | 7.57 |  | 35.69 | 3032.22 | 9: 909.666; 10: 909.666; 11: 1212.888 | 3032.22
89849U | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 103 | 40.24 | 4144.72 | 10.83 |  | 51.07 | 5260.21 | 9: 1578.063; 10: 1578.063; 11: 2104.084 | 5260.21
05.03.305 | JOELHO | [8 empty] | 9: 0; 10: 0; 11: 0
89584U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 8 | 26.1 | 208.8 | 7.02 |  | 33.12 | 264.96 | 9: 79.488; 10: 79.488; 11: 105.984 | 264.96
05.04.000 | ESGOTOS SANITÁRIOS
05.04.300 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
05.04.301 | TUBO
89711U | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 58.53 | 14.19 |  | 3.82 |  | 18.01 | 1054.12 | 4: 52.706; 7: 105.412; 8: 105.412; 9: 210.824; 10: 263.53; 11: 316.236 | 1054.12
89712U | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 288.04 | 20.92 |  | 5.63 |  | 26.55 | 7647.46 | 4: 382.373; 7: 764.746; 8: 764.746; 9: 1529.492; 10: 1911.865; 11: 2294.238 | 7647.46
89713U | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 134.58 | 31.86 | 4287.71 | 8.57 |  | 40.43 | 5441.06 | 4: 272.053; 7: 544.106; 8: 544.106; 9: 1088.212; 10: 1360.265; 11: 1632.318 | 5441.06
89800U | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 61.58 | 16.93 | 1042.54 | 4.55 |  | 21.48 | 1322.73 | 4: 66.1365; 7: 132.273; 8: 132.273; 9: 264.546; 10: 330.6825; 11: 396.819 | 1322.73
89849U | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 126.72 | 40.24 | 5099.21 | 10.83 |  | 51.07 | 6471.59 | 4: 323.5795; 7: 647.159; 8: 647.159; 9: 1294.318; 10: 1617.8975; 11: 1941.477 | 6471.59
05.04.302 | CAP | [8 empty] | 4: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0
ORSE 1535 | Cap de pvc rígido soldavel p/ esgoto, diâm = 75mm | UN | 7 | 9.65 | 67.55 | 2.59 |  | 12.24 | 85.68 | 4: 4.284; 7: 8.568; 8: 8.568; 9: 17.136; 10: 21.42; 11: 25.704 | 85.68
ORSE 1536 | Cap de pvc rígido soldavel p/ esgoto, diâm = 100mm | UN | 4 | 13.22 | 52.88 | 3.56 |  | 16.78 | 67.12 | 4: 3.356; 7: 6.712; 8: 6.712; 9: 13.424; 10: 16.78; 11: 20.136 | 67.12
05.04.304 | CURVA
89811U | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 21.09 | 42.18 | 5.67 |  | 26.76 | 53.52 | 4: 2.676; 7: 5.352; 8: 5.352; 9: 10.704; 10: 13.38; 11: 16.056 | 53.52
05.04.305 | JOELHO
89724U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 44 | 7.14 |  | 1.92 |  | 9.06 | 398.64 | 4: 19.932; 7: 39.864; 8: 39.864; 9: 79.728; 10: 99.66; 11: 119.592 | 398.64
89726U | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 30 | 5.5 | 165 | 1.48 |  | 6.98 | 209.4 | 4: 10.47; 7: 20.94; 8: 20.94; 9: 41.88; 10: 52.35; 11: 62.82 | 209.4
89731U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 73 | 7.75 |  | 2.08 |  | 9.83 | 717.59 | 4: 35.8795; 7: 71.759; 8: 71.759; 9: 143.518; 10: 179.3975; 11: 215.277 | 717.59
89732U | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 6 | 8.14 | 48.84 | 2.19 |  | 10.33 | 61.98 | 4: 3.099; 7: 6.198; 8: 6.198; 9: 12.396; 10: 15.495; 11: 18.594 | 61.98
89737U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 6 | 13.1 | 78.6 | 3.52 |  | 16.62 | 99.72 | 4: 4.986; 7: 9.972; 8: 9.972; 9: 19.944; 10: 24.93; 11: 29.916 | 99.72
89739U | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 13.65 | 27.3 | 3.67 |  | 17.32 | 34.64 | 4: 1.732; 7: 3.464; 8: 3.464; 9: 6.928; 10: 8.66; 11: 10.392 | 34.64
89809U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9 | 12.5 | 112.5 | 3.36 |  | 15.86 | 142.74 | 4: 7.137; 7: 14.274; 8: 14.274; 9: 28.548; 10: 35.685; 11: 42.822 | 142.74
89810U | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 12.47 | 12.47 | 3.35 |  | 15.82 | 15.82 | 4: 0.791; 7: 1.582; 8: 1.582; 9: 3.164; 10: 3.955; 11: 4.746 | 15.82
05.04.306 | JUNÇÃO | [8 empty] | 4: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0
89795 MOD | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN | 7 | 21.09 | 147.63 | 5.67 |  | 26.76 | 187.32 | 4: 9.366; 7: 18.732; 8: 18.732; 9: 37.464; 10: 46.83; 11: 56.196 | 187.32
89795U | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 5 | 23.82 | 119.1 | 6.41 |  | 30.23 | 151.15 | 4: 7.5575; 7: 15.115; 8: 15.115; 9: 30.23; 10: 37.7875; 11: 45.345 | 151.15
89834 MOD | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN | 3 | 21.04 | 63.12 | 5.66 |  | 26.7 | 80.1 | 4: 4.005; 7: 8.01; 8: 8.01; 9: 16.02; 10: 20.025; 11: 24.03 | 80.1
89834U | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 | 25.34 | 152.04 | 6.82 |  | 32.16 | 192.96 | 4: 9.648; 7: 19.296; 8: 19.296; 9: 38.592; 10: 48.24; 11: 57.888 | 192.96
05.04.307 | LUVA | [8 empty] | 4: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0
89752U | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 57 | 4.59 | 261.63 | 1.23 |  | 5.82 | 331.74 | 4: 16.587; 7: 33.174; 8: 33.174; 9: 66.348; 10: 82.935; 11: 99.522 | 331.74
89753U | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 26 | 6.22 | 161.72 | 1.67 |  | 7.89 | 205.14 | 4: 10.257; 7: 20.514; 8: 20.514; 9: 41.028; 10: 51.285; 11: 61.542 | 205.14
89774U | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 5 | 10.31 | 51.55 | 2.77 |  | 13.08 | 65.4 | 4: 3.27; 7: 6.54; 8: 6.54; 9: 13.08; 10: 16.35; 11: 19.62 | 65.4
89821U | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 13 | 9.85 | 128.05 | 2.65 |  | 12.5 | 162.5 | 4: 8.125; 7: 16.25; 8: 16.25; 9: 32.5; 10: 40.625; 11: 48.75 | 162.5
05.04.309 | REDUÇÃO
89546U | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 2 | 7.26 | 14.52 | 1.95 |  | 9.21 | 18.42 | 4: 0.921; 7: 1.842; 8: 1.842; 9: 3.684; 10: 4.605; 11: 5.526 | 18.42
ORSE 1582 | Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm | UN | 2 | 13.43 | 26.86 | 3.61 |  | 17.04 | 34.08 | 4: 1.704; 7: 3.408; 8: 3.408; 9: 6.816; 10: 8.52; 11: 10.224 | 34.08
ORSE 1584 | Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm | UN | 3 | 19.05 | 57.15 | 5.13 |  | 24.18 | 72.54 | 4: 3.627; 7: 7.254; 8: 7.254; 9: 14.508; 10: 18.135; 11: 21.762 | 72.54
05.04.316 | TÊ
89784U | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 33 | 13.64 |  | 3.67 |  | 17.31 | 571.23 | 4: 28.5615; 7: 57.123; 8: 57.123; 9: 114.246; 10: 142.8075; 11: 171.369 | 571.23
89786 MOD | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | UN | 11 | 21.65 | 238.15 | 5.83 |  | 27.48 | 302.28 | 4: 15.114; 7: 30.228; 8: 30.228; 9: 60.456; 10: 75.57; 11: 90.684 | 302.28
89786U | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 22.31 | 89.24 | 6 |  | 28.31 | 113.24 | 4: 5.662; 7: 11.324; 8: 11.324; 9: 22.648; 10: 28.31; 11: 33.972 | 113.24
89833 MOD | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. | UN | 7 | 20.41 | 142.87 | 5.49 |  | 25.9 | 181.3 | 4: 9.065; 7: 18.13; 8: 18.13; 9: 36.26; 10: 45.325; 11: 54.39 | 181.3
89833U | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 21.79 | 21.79 | 5.86 |  | 27.65 | 27.65 | 4: 1.3825; 7: 2.765; 8: 2.765; 9: 5.53; 10: 6.9125; 11: 8.295 | 27.65
05.04.317 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO | [26 empty] | 0
ORSE 1594 | Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm | UN | 4 | 7.72 | 30.88 | 2.07 |  | 9.79 | 39.16 | 4: 1.958; 7: 3.916; 8: 3.916; 9: 7.832; 10: 9.79; 11: 11.748 | 39.16
ORSE 7594 | Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75mm | UN | 1 | 10.57 | 10.57 | 2.84 |  | 13.41 | 13.41 | 4: 0.6705; 7: 1.341; 8: 1.341; 9: 2.682; 10: 3.3525; 11: 4.023 | 13.41
05.04.800 | ACESSÓRIOS
89707U | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 24.33 | 48.66 | 6.55 |  | 30.88 | 61.76 | 4: 3.088; 7: 6.176; 8: 6.176; 9: 12.352; 10: 15.44; 11: 18.528 | 61.76
89708 MOD | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UN | 8 | 44.89 | 359.12 | 12.08 |  | 56.97 | 455.76 | 4: 22.788; 7: 45.576; 8: 45.576; 9: 91.152; 10: 113.94; 11: 136.728 | 455.76
89708U | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 12 | 55.12 | 661.44 | 14.84 |  | 69.96 | 839.52 | 4: 41.976; 7: 83.952; 8: 83.952; 9: 167.904; 10: 209.88; 11: 251.856 | 839.52
05.06.000 | SERVIÇOS DIVERSOS
05.06.100 | ESCAVAÇÃO DE VALAS
05.06.102 | MECANIZADA
90105U | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 134.52 | 5.67 | 762.72 | 1.52 |  | 7.19 | 967.19 | 17: 483.595; 18: 483.595 | 967.19
05.06.103 | REATERRO COMPACTADO
93378U | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 130.44 | 15 | 1956.6 | 4.03 |  | 19.03 | 2482.27 | 17: 1241.135; 18: 1241.135 | 2482.27
05.06.300 | CAIXA DE PASSAGEM
05.06.301 | EM ALVENARIA
72285U | CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | UN | 8 | 84.22 | 673.76 | 22.68 |  | 106.9 | 855.2 | 4: 42.76; 7: 85.52; 8: 85.52; 9: 171.04; 10: 213.8; 11: 256.56 | 855.2
05.06.303 | EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO
11292 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 300 X 400 MM | UN | 19 | 227.69 | 4326.11 | 61.31 |  | 289 | 5491 | 4: 274.55; 7: 549.1; 8: 549.1; 9: 1098.2; 10: 1372.75; 11: 1647.3 | 5491
97906U | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 | UN | 12 | 331.51 | 3978.12 | 89.27 |  | 420.78 | 5049.36 | 4: 252.468; 7: 504.936; 8: 504.936; 9: 1009.872; 10: 1262.34; 11: 1514.808 | 5049.36
98108U | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018 | UN | 7 | 378.31 | 2648.17 | 101.87 |  | 480.18 | 3361.26 | 4: 168.063; 7: 336.126; 8: 336.126; 9: 672.252; 10: 840.315; 11: 1008.378 | 3361.26
98420U | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018 | UN | 5 | 1429.38 | 7146.9 | 384.93 |  | 1814.31 | 9071.55 | 4: 453.5775; 7: 907.155; 8: 907.155; 9: 1814.31; 10: 2267.8875; 11: 2721.465 | 9071.55
98421U | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 A 2,00 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018 | UN | 1 | 1625.08 | 1625.08 | 437.63 |  | 2062.71 | 2062.71 | 4: 103.1355; 7: 206.271; 8: 206.271; 9: 412.542; 10: 515.6775; 11: 618.813 | 2062.71
SUBTOTAL (ETAPA): | [8 empty] | 103054.08 | 0 | 0 | 0 | 3257.036 | 0 | 0 | 6514.072 | 6514.072 | 15771.971 | 19029.007 | 26310.392 | 7505.91 | 0 | 0 | 0 | 14702.16 | 1724.73 | 1724.73
06.00.000 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 3.161% | 0% | 0% | 6.321% | 6.321% | 15.3% | 18.47% | 25.53% | 7.283% | 0% | 0% | 0% | 14.27% | 1.674% | 1.674%
06.01.000 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
06.01.300 | REDES EM MÉDIA E BAIXA TENSÃO
06.01.302 | QUADRO DE FORÇA
74131/4 MOD | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE SOBREPOR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 373.1 | 1119.3 | 100.47 |  | 473.57 | 1420.71 | 8: 71.0355; 10: 142.071; 11: 213.1065; 12: 284.142; 13: 284.142; 14: 284.142; 15: 142.071 | 1420.71
ORSE 10920 | QD - Quadro / Painel em chapa galvanizada e pintura eletrostática na cor bege,sem disjuntores,com ( barramentos, isolador, pafusos, conector, espelho e montagem) -1400x800x300mm | UN | 1 | 4752.35 | 4752.35 | 1279.8 |  | 6032.15 | 6032.15 | 8: 301.6075; 10: 603.215; 11: 904.8225; 12: 1206.43; 13: 1206.43; 14: 1206.43; 15: 603.215
06.01.303 | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS
74131/4 MOD | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE SOBREPOR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6 | 373.1 | 2238.6 | 100.47 |  | 473.57 | 2841.42 | 8: 142.071; 10: 284.142; 11: 426.213; 12: 568.284; 13: 568.284; 14: 568.284; 15: 284.142
74131/5 MOD | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE SOBREPOR, EM CHAPA METALICA, PARA 28 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 370.03 | 1480.12 | 99.64 |  | 469.67 | 1878.68 | 8: 93.934; 10: 187.868; 11: 281.802; 12: 375.736; 13: 375.736; 14: 375.736; 15: 187.868
74131/6 MOD | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE SOBREPOR, EM CHAPA METALICA, PARA 30 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 507.56 | 1522.68 | 136.68 |  | 644.24 | 1932.72 | 8: 96.636; 10: 193.272; 11: 289.908; 12: 386.544; 13: 386.544; 14: 386.544; 15: 193.272
74131/7 MOD | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE SOBREPOR, EM CHAPA METALICA, PARA 36 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 615.12 | 615.12 | 165.65 |  | 780.77 | 780.77 | 8: 39.0385; 10: 78.077; 11: 117.1155; 12: 156.154; 13: 156.154; 14: 156.154; 15: 78.077
CPOS 37.04.290 MOD | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - com barramento trifásico, sem disjuntores | UN | 1 | 1398.13 | 1398.13 | 376.51 |  | 1774.64 | 1774.64 | 8: 88.732; 10: 177.464; 11: 266.196; 12: 354.928; 13: 354.928; 14: 354.928; 15: 177.464
CPOS 37.04.300 MOD | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - com barramento trifásico, sem disjuntores | UN | 1 | 1843.15 | 1843.15 | 496.36 |  | 2339.51 | 2339.51 | 8: 116.9755; 10: 233.951; 11: 350.9265; 12: 467.902; 13: 467.902; 14: 467.902; 15: 233.951
06.01.304 | ELETRODUTOS | [8 empty] | 8: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
91860U | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 101.98 | 9.89 | 1008.58 | 2.66 |  | 12.55 | 1279.84 | 8: 63.992; 10: 127.984; 11: 191.976; 12: 255.968; 13: 255.968; 14: 255.968; 15: 127.984
91871U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3.43 | 9.34 |  | 2.51 |  | 11.85 | 40.64 | 8: 2.032; 10: 4.064; 11: 6.096; 12: 8.128; 13: 8.128; 14: 8.128; 15: 4.064
93009U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3.47 | 17.52 | 60.79 | 4.71 |  | 22.23 | 77.13 | 8: 3.8565; 10: 7.713; 11: 11.5695; 12: 15.426; 13: 15.426; 14: 15.426; 15: 7.713
93011U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2.21 | 29.7 | 65.63 | 7.99 |  | 37.69 | 83.29 | 8: 4.1645; 10: 8.329; 11: 12.4935; 12: 16.658; 13: 16.658; 14: 16.658; 15: 8.329
95749U | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4??), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 1419.28 | 21.47 | 30471.94 | 5.78 |  | 27.25 | 38675.38 | 8: 1933.769; 10: 3867.538; 11: 5801.307; 12: 7735.076; 13: 7735.076; 14: 7735.076; 15: 3867.538
95750U | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1??), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 608.54 | 25.36 | 15432.57 | 6.82 |  | 32.18 | 19582.81 | 8: 979.1405; 10: 1958.281; 11: 2937.4215; 12: 3916.562; 13: 3916.562; 14: 3916.562; 15: 1958.281
95751U | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4??), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 19.5 | 38.59 | 752.5 | 10.39 |  | 48.98 | 955.11 | 8: 47.7555; 10: 95.511; 11: 143.2665; 12: 191.022; 13: 191.022; 14: 191.022; 15: 95.511
95752U | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 15.63 | 41.13 | 642.86 | 11.07 |  | 52.2 | 815.88 | 8: 40.794; 10: 81.588; 11: 122.382; 12: 163.176; 13: 163.176; 14: 163.176; 15: 81.588
97669U | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3?) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 73.97 | 14.75 | 1091.05 | 3.97 |  | 18.72 | 1384.71 | 8: 69.2355; 10: 138.471; 11: 207.7065; 12: 276.942; 13: 276.942; 14: 276.942; 15: 138.471
CPOS 38.05.120 | Eletroduto galvanizado eletrolítico pesado 2'' - com acessórios | M | 20 | 67.49 | 1349.8 | 18.17 |  | 85.66 | 1713.2 | 8: 85.66; 10: 171.32; 11: 256.98; 12: 342.64; 13: 342.64; 14: 342.64; 15: 171.32
06.01.305 | CABOS E FIOS (CONDUTORES) | [8 empty] | 8: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
91926U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10024.98 | 3.31 |  | 0.89 |  | 4.2 | 42104.91 | 8: 2105.2455; 10: 4210.491; 11: 6315.7365; 12: 8420.982; 13: 8420.982; 14: 8420.982; 15: 4210.491
91928U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 728.11 | 5.41 |  | 1.45 |  | 6.86 | 4994.83 | 8: 249.7415; 10: 499.483; 11: 749.2245; 12: 998.966; 13: 998.966; 14: 998.966; 15: 499.483
91930U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 523.69 | 7.43 | 3891.01 | 2 |  | 9.43 | 4938.39 | 8: 246.9195; 10: 493.839; 11: 740.7585; 12: 987.678; 13: 987.678; 14: 987.678; 15: 493.839
92980U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50.21 | 9.22 | 462.93 | 2.48 |  | 11.7 | 587.45 | 8: 29.3725; 10: 58.745; 11: 88.1175; 12: 117.49; 13: 117.49; 14: 117.49; 15: 58.745
ORSE 4005 | Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90º C | M | 1309.67 | 10.01 | 13109.79 | 2.69 |  | 12.7 | 16632.8 | 8: 831.64; 10: 1663.28; 11: 2494.92; 12: 3326.56; 13: 3326.56; 14: 3326.56; 15: 1663.28
ORSE 7916 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 35mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | M | 89.5 | 22.72 | 2033.44 | 6.11 |  | 28.83 | 2580.28 | 8: 129.014; 10: 258.028; 11: 387.042; 12: 516.056; 13: 516.056; 14: 516.056; 15: 258.028
ORSE 7917 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 50mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | M | 192.4 | 31.37 | 6035.58 | 8.44 |  | 39.81 | 7659.44 | 8: 382.972; 10: 765.944; 11: 1148.916; 12: 1531.888; 13: 1531.888; 14: 1531.888; 15: 765.944
ORSE 8070 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 25mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | M | 48.1 | 18.14 | 872.53 | 4.88 |  | 23.02 | 1107.26 | 8: 55.363; 10: 110.726; 11: 166.089; 12: 221.452; 13: 221.452; 14: 221.452; 15: 110.726
ORSE 8073 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 185mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | M | 36.96 | 114.6 | 4235.61 | 30.86 |  | 145.46 | 5376.2 | 8: 268.81; 10: 537.62; 11: 806.43; 12: 1075.24; 13: 1075.24; 14: 1075.24; 15: 537.62
ORSE 9204 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 16mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | M | 430.88 | 12.74 | 5489.41 | 3.43 |  | 16.17 | 6967.32 | 8: 348.366; 10: 696.732; 11: 1045.098; 12: 1393.464; 13: 1393.464; 14: 1393.464; 15: 696.732
ORSE 9205 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | M | 29.4 | 9.54 | 280.47 | 2.56 |  | 12.1 | 355.74 | 8: 17.787; 10: 35.574; 11: 53.361; 12: 71.148; 13: 71.148; 14: 71.148; 15: 35.574
06.01.306 | CAIXAS DE PASSAGEM | [8 empty] | 8: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
100556U | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 21 | 26.25 | 551.25 | 7.06 |  | 33.31 | 699.51 | 8: 34.9755; 10: 69.951; 11: 104.9265; 12: 139.902; 13: 139.902; 14: 139.902; 15: 69.951
92866U | CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 364 | 6.12 | 2227.68 | 1.64 |  | 7.76 | 2824.64 | 8: 141.232; 10: 282.464; 11: 423.696; 12: 564.928; 13: 564.928; 14: 564.928; 15: 282.464
92868U | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 27 | 10.32 | 278.64 | 2.77 |  | 13.09 | 353.43 | 8: 17.6715; 10: 35.343; 11: 53.0145; 12: 70.686; 13: 70.686; 14: 70.686; 15: 35.343
95778U | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 48 | 20.53 | 985.44 | 5.52 |  | 26.05 | 1250.4 | 8: 62.52; 10: 125.04; 11: 187.56; 12: 250.08; 13: 250.08; 14: 250.08; 15: 125.04
95779U | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 202 | 19.07 | 3852.14 | 5.13 |  | 24.2 | 4888.4 | 8: 244.42; 10: 488.84; 11: 733.26; 12: 977.68; 13: 977.68; 14: 977.68; 15: 488.84
95781U | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 47 | 22.92 | 1077.24 | 6.17 |  | 29.09 | 1367.23 | 8: 68.3615; 10: 136.723; 11: 205.0845; 12: 273.446; 13: 273.446; 14: 273.446; 15: 136.723
95787U | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 42 | 20.49 | 860.58 | 5.51 |  | 26 | 1092 | 8: 54.6; 10: 109.2; 11: 163.8; 12: 218.4; 13: 218.4; 14: 218.4; 15: 109.2
95789U | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 19 | 24.91 | 473.29 | 6.7 |  | 31.61 | 600.59 | 8: 30.0295; 10: 60.059; 11: 90.0885; 12: 120.118; 13: 120.118; 14: 120.118; 15: 60.059
95795U | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 60 | 23.65 | 1419 | 6.36 |  | 30.01 | 1800.6 | 8: 90.03; 10: 180.06; 11: 270.09; 12: 360.12; 13: 360.12; 14: 360.12; 15: 180.06
95796U | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 84 | 29.3 | 2461.2 | 7.89 |  | 37.19 | 3123.96 | 8: 156.198; 10: 312.396; 11: 468.594; 12: 624.792; 13: 624.792; 14: 624.792; 15: 312.396
95801U | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 25 | 28.19 | 704.75 | 7.59 |  | 35.78 | 894.5 | 8: 44.725; 10: 89.45; 11: 134.175; 12: 178.9; 13: 178.9; 14: 178.9; 15: 89.45
95802U | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 30 | 31.34 | 940.2 | 8.43 |  | 39.77 | 1193.1 | 8: 59.655; 10: 119.31; 11: 178.965; 12: 238.62; 13: 238.62; 14: 238.62; 15: 119.31
97886U | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018 | UN | 10 | 133.36 |  | 35.91 |  | 169.27 | 1692.7 | 8: 84.635; 10: 169.27; 11: 253.905; 12: 338.54; 13: 338.54; 14: 338.54; 15: 169.27
97889U | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_05/2018 | UN | 5 | 546.36 | 2731.8 | 147.13 |  | 693.49 | 3467.45 | 8: 173.3725; 10: 346.745; 11: 520.1175; 12: 693.49; 13: 693.49; 14: 693.49; 15: 346.745
06.01.308 | DISJUNTORES | [8 empty] | 8: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
74130/8U | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 1287.34 | 1287.34 | 346.68 |  | 1634.02 | 1634.02 | 8: 81.701; 10: 163.402; 11: 245.103; 12: 326.804; 13: 326.804; 14: 326.804; 15: 163.402
93655U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 192 | 12.26 | 2353.92 | 3.3 |  | 15.56 | 2987.52 | 8: 149.376; 10: 298.752; 11: 448.128; 12: 597.504; 13: 597.504; 14: 597.504; 15: 298.752
93656U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 5 | 12.26 | 61.3 | 3.3 |  | 15.56 | 77.8 | 8: 3.89; 10: 7.78; 11: 11.67; 12: 15.56; 13: 15.56; 14: 15.56; 15: 7.78
93659 MOD | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 24.53 | 24.53 | 6.6 |  | 31.13 | 31.13 | 8: 1.5565; 10: 3.113; 11: 4.6695; 12: 6.226; 13: 6.226; 14: 6.226; 15: 3.113
93659U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 3 | 21.54 | 64.62 | 5.8 |  | 27.34 | 82.02 | 8: 4.101; 10: 8.202; 11: 12.303; 12: 16.404; 13: 16.404; 14: 16.404; 15: 8.202
93668U | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 12 | 70.76 | 849.12 | 19.05 |  | 89.81 | 1077.72 | 8: 53.886; 10: 107.772; 11: 161.658; 12: 215.544; 13: 215.544; 14: 215.544; 15: 107.772
93670U | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 | 73.33 | 146.66 | 19.74 |  | 93.07 | 186.14 | 8: 9.307; 10: 18.614; 11: 27.921; 12: 37.228; 13: 37.228; 14: 37.228; 15: 18.614
93671U | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 30 | 76.51 | 2295.3 | 20.6 |  | 97.11 | 2913.3 | 8: 145.665; 10: 291.33; 11: 436.995; 12: 582.66; 13: 582.66; 14: 582.66; 15: 291.33
93672U | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 81.58 | 81.58 | 21.96 |  | 103.54 | 103.54 | 8: 5.177; 10: 10.354; 11: 15.531; 12: 20.708; 13: 20.708; 14: 20.708; 15: 10.354
93673 MOD | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 100.42 | 803.36 | 27.04 |  | 127.46 | 1019.68 | 8: 50.984; 10: 101.968; 11: 152.952; 12: 203.936; 13: 203.936; 14: 203.936; 15: 101.968
ORSE | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar | UN | 2 | 160.92 | 321.84 | 43.33 |  | 204.25 | 408.5 | 8: 20.425; 10: 40.85; 11: 61.275; 12: 81.7; 13: 81.7; 14: 81.7; 15: 40.85
ORSE 8078 | Disjuntor termomagnetico tripolar 125 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA | UN | 7 | 359.2 | 2514.4 | 96.73 |  | 455.93 | 3191.51 | 8: 159.5755; 10: 319.151; 11: 478.7265; 12: 638.302; 13: 638.302; 14: 638.302; 15: 319.151
ORSE 8910 | Disjuntor tripolar 630 A com caixa moldada, 30kA | UN | 1 | 3322.82 | 3322.82 | 894.83 |  | 4217.65 | 4217.65 | 8: 210.8825; 10: 421.765; 11: 632.6475; 12: 843.53; 13: 843.53; 14: 843.53; 15: 421.765
ORSE 9004 | Disjuntor termomagnetico tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) | UN | 1 | 139.21 | 139.21 | 37.48 |  | 176.69 | 176.69 | 8: 8.8345; 10: 17.669; 11: 26.5035; 12: 35.338; 13: 35.338; 14: 35.338; 15: 17.669
ORSE 9690 | Disjuntor termomagnético tripolar 160 A com caixa moldada 10 kA | UN | 2 | 532.37 | 1064.74 | 143.36 |  | 675.73 | 1351.46 | 8: 67.573; 10: 135.146; 11: 202.719; 12: 270.292; 13: 270.292; 14: 270.292; 15: 135.146
06.01.309 | LEITOS | [8 empty] | 8: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
02.INEL.ELCA.002/02 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 67.5 | 27.54 | 1858.95 | 7.41 |  | 34.95 | 2359.12 | 8: 117.956; 10: 235.912; 11: 353.868; 12: 471.824; 13: 471.824; 14: 471.824; 15: 235.912
02.INEL.ELCA.016/02 | CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 35.27 | 70.54 | 9.49 |  | 44.76 | 89.52 | 8: 4.476; 10: 8.952; 11: 13.428; 12: 17.904; 13: 17.904; 14: 17.904; 15: 8.952
ORSE 4532 | Curva de inversão 100x50 mm | UN | 2 | 31.15 | 62.3 | 8.38 |  | 39.53 | 79.06 | 8: 3.953; 10: 7.906; 11: 11.859; 12: 15.812; 13: 15.812; 14: 15.812; 15: 7.906
ORSE 724 | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar) | UN | 8 | 6.08 | 48.64 | 1.63 |  | 7.71 | 61.68 | 8: 3.084; 10: 6.168; 11: 9.252; 12: 12.336; 13: 12.336; 14: 12.336; 15: 6.168
ORSE 725 | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1 1/2" ou 1 1/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) | UN | 2 | 6.53 | 13.06 | 1.75 |  | 8.28 | 16.56 | 8: 0.828; 10: 1.656; 11: 2.484; 12: 3.312; 13: 3.312; 14: 3.312; 15: 1.656
ORSE 760 | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 2" (ref. vl 33 ge valemam ou similar) | UN | 2 | 9.2 | 18.4 | 2.47 |  | 11.67 | 23.34 | 8: 1.167; 10: 2.334; 11: 3.501; 12: 4.668; 13: 4.668; 14: 4.668; 15: 2.334
06.01.312 | PROTEÇÃO CONTRA SURTOS | [8 empty] | 8: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
ORSE 9041 MOD 1 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS monopolar 12kA - 275v | UN | 64 | 81.34 | 5205.76 | 21.9 |  | 103.24 | 6607.36 | 8: 330.368; 10: 660.736; 11: 991.104; 12: 1321.472; 13: 1321.472; 14: 1321.472; 15: 660.736
ORSE 9041 MOD 2 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS monopolar 60kA - 275v | UN | 4 | 192.08 | 768.32 | 51.72 |  | 243.8 | 975.2 | 8: 48.76; 10: 97.52; 11: 146.28; 12: 195.04; 13: 195.04; 14: 195.04; 15: 97.52
06.01.313 | NO-BREAK | [8 empty] | 8: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
COTAÇÃO 1 | Fornecimento de Nobreak (UPS) online trifásico, 20kVA/18kW, tensão de entrada de 380V, tensão de saída de 380V, fp de saída de 0,9, autonomia máxima de 54min com 25% de carga com baterias internas. Ref.: Keor T 20kVA de fabricação LEGRAND | UN | 1 | 35111.84 | 35111.84 |  | 7348.9 | 42460.74 | 42460.74 | 8: 2123.037; 10: 4246.074; 11: 6369.111; 12: 8492.148; 13: 8492.148; 14: 8492.148; 15: 4246.074
COTAÇÃO 2 | Fornecimento de Nobreak (UPS) online trifásico, 30kVA/27kW, tensão de entrada de 380V, tensão de saída de 380V, fp de saída de 0,9, autonomia máxima de 1h11min para 25% de carga com baterias internas. Ref.: Keor T 30kVA de fabricação LEGRAND | UN | 2 | 69512.8 | 139025.6 |  | 14549.02 | 84061.82 | 168123.64 | 8: 8406.182; 10: 16812.364; 11: 25218.546; 12: 33624.728; 13: 33624.728; 14: 33624.728; 15: 16812.364
CPOS 69.06.2X0 MOD | Instalação de sistema ininterrupto de energia, trifásico online | UN | 3 | 104.74 | 314.22 | 28.2 |  | 132.94 | 398.82 | 8: 19.941; 10: 39.882; 11: 59.823; 12: 79.764; 13: 79.764; 14: 79.764; 15: 39.882
06.01.314 | CHAVES COMUTADORAS | [8 empty] | 8: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
ORSE 3808 | Comutador de 3 posições | UN | 3 | 95.01 | 285.03 | 25.58 |  | 120.59 | 361.77 | 8: 18.0885; 10: 36.177; 11: 54.2655; 12: 72.354; 13: 72.354; 14: 72.354; 15: 36.177
06.01.400 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | [8 empty] | 8: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
06.01.401 | LUMINÁRIAS | [8 empty] | 8: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
97587U | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 328 | 160.83 | 52752.24 | 43.31 |  | 204.14 | 66957.92 | 8: 3347.896; 10: 6695.792; 11: 10043.688; 12: 13391.584; 13: 13391.584; 14: 13391.584; 15: 6695.792
97599U | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 22 | 33.04 | 726.88 | 8.89 |  | 41.93 | 922.46 | 8: 46.123; 10: 92.246; 11: 138.369; 12: 184.492; 13: 184.492; 14: 184.492; 15: 92.246
ORSE 12807 MOD | Refletor LED, 100W (2x50W), Módulo DC com DPS, 90°, 5000K, 150 lumens/W, autovolt, em alumínio na cor branca. Ref.: Refletor Modular 100W da G-Light | UN | 10 | 192.8 | 1928 | 51.92 |  | 244.72 | 2447.2 | 8: 122.36; 10: 244.72; 11: 367.08; 12: 489.44; 13: 489.44; 14: 489.44; 15: 244.72
06.01.403 | INTERRUPTORES | [8 empty] | 8: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
91952U | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 50 | 13.96 | 698 | 3.75 |  | 17.71 | 885.5 | 8: 44.275; 10: 88.55; 11: 132.825; 12: 177.1; 13: 177.1; 14: 177.1; 15: 88.55
91954U | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 18.74 | 37.48 | 5.04 |  | 23.78 | 47.56 | 8: 2.378; 10: 4.756; 11: 7.134; 12: 9.512; 13: 9.512; 14: 9.512; 15: 4.756
97597U | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 2 | 41.36 | 82.72 | 11.13 |  | 52.49 | 104.98 | 8: 5.249; 10: 10.498; 11: 15.747; 12: 20.996; 13: 20.996; 14: 20.996; 15: 10.498
06.01.404 | TOMADAS | [8 empty] | 8: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
40.04.140 | Tomada 3P+T de 32 A, blindada industrial de sobrepor negativa | CJ | 20 | 192.77 | 3855.4 | 51.91 |  | 244.68 | 4893.6 | 8: 244.68; 10: 489.36; 11: 734.04; 12: 978.72; 13: 978.72; 14: 978.72; 15: 489.36
91994U | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 21 | 17.78 | 373.38 | 4.78 |  | 22.56 | 473.76 | 8: 23.688; 10: 47.376; 11: 71.064; 12: 94.752; 13: 94.752; 14: 94.752; 15: 47.376
91995U | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 544 | 19.62 | 10673.28 | 5.28 |  | 24.9 | 13545.6 | 8: 677.28; 10: 1354.56; 11: 2031.84; 12: 2709.12; 13: 2709.12; 14: 2709.12; 15: 1354.56
06.01.501 | CAPTOR
11270 | ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 24 MM | UN | 3 | 2.08 | 6.24 | 0.56 |  | 2.64 | 7.92 | 9: 3.96; 10: 3.96
1813 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4" | UN | 1 | 13.93 | 13.93 | 3.75 |  | 17.68 | 17.68 | 9: 8.84; 10: 8.84
6305 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" | UN | 2 | 40.81 | 81.62 | 10.99 |  | 51.8 | 103.6 | 9: 51.8; 10: 51.8
765 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" | UN | 2 | 5.56 | 11.12 | 1.49 |  | 7.05 | 14.1 | 9: 7.05; 10: 7.05
95749U | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4??), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 1 | 21.47 | 21.47 | 5.78 |  | 27.25 | 27.25 | 9: 13.625; 10: 13.625
95801U | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 1 | 28.19 | 28.19 | 7.59 |  | 35.78 | 35.78 | 9: 17.89; 10: 17.89
96987 MOD | BASE METÁLICA PARA MASTRO 2" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 120.25 | 120.25 | 32.38 |  | 152.63 | 152.63 | 9: 76.315; 10: 76.315
96988 MOD | MASTRO 2" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 202.01 | 202.01 | 54.4 |  | 256.41 | 256.41 | 9: 128.205; 10: 128.205
96989U | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 | 118.48 | 118.48 | 31.9 |  | 150.38 | 150.38 | 9: 75.19; 10: 75.19
97054U | INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_11/2017 | UN | 1 | 29.83 | 29.83 | 8.03 |  | 37.86 | 37.86 | 9: 18.93; 10: 18.93
CPOS 42.01.098 | Captor tipo terminal aéreo, h= 600 mm, diâmetro de 3/8´ galvanizado a fogo | UN | 12 | 18.7 | 224.4 | 5.03 |  | 23.73 | 284.76 | 9: 142.38; 10: 142.38
ORSE INSUMO 9482 | Conjunto de estais 2" para mastro d=2" (pára-raio) | UN | 1 | 345.1 | 345.1 | 92.93 |  | 438.03 | 438.03 | 9: 219.015; 10: 219.015
06.01.502 | CONECTORES E TERMINAIS
160312/IOPES | Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho n° 115 Ref: TEL 909115 / Alicate Z 201 Ref: TEL 998201), marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 18 | 50.16 | 902.88 | 13.5 |  | 63.66 | 1145.88 | 9: 572.94; 10: 572.94
06.01.504 | CABOS DE DESCIDA
ORSE INSUMO 11486 | Barra de aço redonda re-bar3/8" x 3,00m | UN | 188.61 | 28.37 | 5350.86 | 7.64 |  | 36.01 | 6791.84 | 9: 3395.92; 10: 3395.92
06.01.506 | ELETRODO DA TERRA
96985U | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 16 | 59.02 |  | 15.89 |  | 74.91 | 1198.56 | 9: 599.28; 10: 599.28
06.01.507 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO
97886U | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018 | UN | 20 | 133.36 |  | 35.91 |  | 169.27 | 3385.4 | 9: 1692.7; 10: 1692.7
06.01.508 | CORDOALHA DE COBRE
96971 MOD | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 69.51 | 12.8 | 889.72 | 3.44 |  | 16.24 | 1128.84 | 9: 564.42; 10: 564.42
96973 MOD 2 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 281.86 | 29.1 | 8202.12 | 7.83 |  | 36.93 | 10409.08 | 9: 5204.54; 10: 5204.54
96977U | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 147.17 | 30.27 | 4454.83 | 8.15 |  | 38.42 | 5654.27 | 9: 2827.135; 10: 2827.135
06.01.509 | CAIXAS DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO
ORSE 9051 | Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento | UN | 2 | 254.76 | 509.52 | 68.6 |  | 323.36 | 646.72 | 9: 323.36; 10: 323.36
06.01.510 | ACESSÓRIOS
ORSE 10694 | Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA) | UN | 30 | 21.05 | 631.5 | 5.66 |  | 26.71 | 801.3 | 9: 400.65; 10: 400.65
ORSE 11132 | Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-744 ou similar (SPDA) | UN | 279 | 1.56 | 435.24 | 0.42 |  | 1.98 | 552.42 | 9: 276.21; 10: 276.21
ORSE 7904 | Clips 3/8" para haste de aterramento galvanizada | UN | 139 | 8.75 | 1216.25 | 2.35 |  | 11.1 | 1542.9 | 9: 771.45; 10: 771.45
06.01.511 | LAUDO DE SPDA
SBC 78850 | LAUDO DE RESISTIVIDADE DE SOLO PARA ATERRAMENTO | UN | 1 | 778.77 | 778.77 | 209.72 |  | 988.49 | 988.49 | 9: 494.245; 10: 494.245
06.09.000 | SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
06.09.001 | HUB
ORSE INSUMO 13510 | Fornecimento de Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100 /1000 + 4SFP | UN | 8 | 3080.49 | 24643.92 |  | 644.74 | 3725.23 | 29801.84 | 12: 5960.368; 13: 8940.552; 14: 14900.92
ORSE 12791 MOD | Instalação de Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100 /1000 + 4SFP | UN | 8 | 27.12 | 216.96 | 7.3 |  | 34.42 | 275.36 | 12: 55.072; 13: 82.608; 14: 137.68
06.09.002 | PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO | [8 empty] | 12: 0; 13: 0; 14: 0
98302U | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 12 | 582.7 | 6992.4 | 156.92 |  | 739.62 | 8875.44 | 12: 1775.088; 13: 2662.632; 14: 4437.72
ORSE 12781 MOD | Rack de pedestal, padrão 19", estrutura em aço martelado, possuir ventilação forçada, porta em acrílico transparente, sistema de chave e fechadura, colunas de 2° plano, possuir laterais e traseira removíveis, possuir conjunto de porcas e parafusos para fixação, possuir uma régua com 12 tomadas (universais 2P+T, 16A/250V) polarização NEMA 5/15, acompanhamento de duas bandejas (uma fixa e outra móvel) altura de 42U's | UN | 2 | 2775.2 | 5550.4 | 747.36 |  | 3522.56 | 7045.12 | 12: 1409.024; 13: 2113.536; 14: 3522.56
ORSE 8362 | Fornecimento e montagem de guia de cabos horizontais fechado de corpo de aço sae 1020, prof=40mm | UN | 18 | 21.56 | 388.08 | 5.8 |  | 27.36 | 492.48 | 12: 98.496; 13: 147.744; 14: 246.24
06.09.003 | CONVERSOR ÓTICO | [8 empty] | 12: 0; 13: 0; 14: 0
ORSE 11307 | Distribuidor interno óptico - D.I.O | UN | 2 | 886.75 | 1773.5 | 238.8 |  | 1125.55 | 2251.1 | 12: 450.22; 13: 675.33; 14: 1125.55
06.09.004 | CABOS EM PAR TRANÇADO | [8 empty] | 12: 0; 13: 0; 14: 0
98297U | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 5330.35 | 2.16 | 11513.55 | 0.58 |  | 2.74 | 14605.15 | 12: 2921.03; 13: 4381.545; 14: 7302.575
ORSE 8645 | Cabo telefonico CTP-APL-G 50/50P | M | 146.79 | 31.66 | 4647.37 | 8.52 |  | 40.18 | 5898.02 | 12: 1179.604; 13: 1769.406; 14: 2949.01
06.09.005 | CABOS DE FIBRA ÓTICAS | [8 empty] | 12: 0; 13: 0; 14: 0
ORSE 8690 | Cabo de fibra ótica de 6 vias | M | 143.48 | 17.21 | 2469.29 | 4.63 |  | 21.84 | 3133.6 | 12: 626.72; 13: 940.08; 14: 1566.8
SBC INSUMO 237 | FIBRA OPTICA - SERVICOS DE FUSAO EM FIBRA OPTICA | UN | 12 | 145 | 1740 | 39.04 |  | 184.04 | 2208.48 | 12: 441.696; 13: 662.544; 14: 1104.24
06.09.006 | CABOS DE CONEXÃO | [8 empty] | 12: 0; 13: 0; 14: 0
ORSE 10268 | Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m | UN | 490 | 28.72 | 14072.8 | 7.73 |  | 36.45 | 17860.5 | 12: 3572.1; 13: 5358.15; 14: 8930.25
06.09.007 | TOMADAS | [8 empty] | 12: 0; 13: 0; 14: 0
98307U | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 202 | 37.63 | 7601.26 | 10.13 |  | 47.76 | 9647.52 | 12: 1929.504; 13: 2894.256; 14: 4823.76
ORSE INSUMO 10322 | Certificação de rede cabeamento estruturado | UN | 202 | 23.68 | 4783.36 | 6.37 |  | 30.05 | 6070.1 | 12: 1214.02; 13: 1821.03; 14: 3035.05
06.09.008 | CAIXAS PARA TOMADAS | [8 empty] | 12: 0; 13: 0; 14: 0
92868U | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 20 | 10.32 | 206.4 | 2.77 |  | 13.09 | 261.8 | 12: 52.36; 13: 78.54; 14: 130.9
06.09.009 | ELETRODUTOS (INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE CONEXÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO) | [8 empty] | 12: 0; 13: 0; 14: 0
91872U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 26.43 | 12 | 317.16 | 3.23 |  | 15.23 | 402.52 | 12: 80.504; 13: 120.756; 14: 201.26
93011U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 81.62 | 29.7 | 2424.11 | 7.99 |  | 37.69 | 3076.25 | 12: 615.25; 13: 922.875; 14: 1538.125
95750U | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1??), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 480.05 | 25.36 | 12174.06 | 6.82 |  | 32.18 | 15448 | 12: 3089.6; 13: 4634.4; 14: 7724
95781U | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 23 | 22.92 | 527.16 | 6.17 |  | 29.09 | 669.07 | 12: 133.814; 13: 200.721; 14: 334.535
95782U | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 56 | 23.77 | 1331.12 | 6.4 |  | 30.17 | 1689.52 | 12: 337.904; 13: 506.856; 14: 844.76
95789U | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 8 | 24.91 | 199.28 | 6.7 |  | 31.61 | 252.88 | 12: 50.576; 13: 75.864; 14: 126.44
95796U | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 16 | 29.3 | 468.8 | 7.89 |  | 37.19 | 595.04 | 12: 119.008; 13: 178.512; 14: 297.52
95802U | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 15 | 31.34 | 470.1 | 8.43 |  | 39.77 | 596.55 | 12: 119.31; 13: 178.965; 14: 298.275
06.09.011 | ELETROCALHAS (INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE CONEXÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO) | [8 empty] | 12: 0; 13: 0; 14: 0
02.INEL.ELCA.001/01 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 44.3 | 20.75 | 919.22 | 5.58 |  | 26.33 | 1166.41 | 12: 233.282; 13: 349.923; 14: 583.205
02.INEL.ELCA.002/02 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 99.62 | 27.54 | 2743.53 | 7.41 |  | 34.95 | 3481.71 | 12: 696.342; 13: 1044.513; 14: 1740.855
02.INEL.ELCA.016/02 | CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 35.27 | 141.08 | 9.49 |  | 44.76 | 179.04 | 12: 35.808; 13: 53.712; 14: 89.52
02.INEL.ELCA.023/02 | TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 58.8 | 58.8 | 15.83 |  | 74.63 | 74.63 | 12: 14.926; 13: 22.389; 14: 37.315
ORSE 11831 | Redução concêntrica 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar) | UN | 1 | 26.93 | 26.93 | 7.25 |  | 34.18 | 34.18 | 12: 6.836; 13: 10.254; 14: 17.09
ORSE 4532 | Curva de inversão 100x50 mm | UN | 12 | 31.15 | 373.8 | 8.38 |  | 39.53 | 474.36 | 12: 94.872; 13: 142.308; 14: 237.18
ORSE 724 | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar) | UN | 36 | 6.08 | 218.88 | 1.63 |  | 7.71 | 277.56 | 12: 55.512; 13: 83.268; 14: 138.78
06.10.000 | SERVIÇOS DIVERSOS | [8 empty] | 12: 0; 13: 0; 14: 0
06.10.100 | ESCAVAÇÃO DE VALAS
06.10.102 | MECANIZADA
90105U | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 85.25 | 5.67 | 483.36 | 1.52 |  | 7.19 | 612.94 | 10: 612.94
06.10.103 | REATERRO COMPACTADO
93378U | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 85.25 | 15 | 1278.75 | 4.03 |  | 19.03 | 1622.3 | 10: 1622.3
06.10.300 | CAIXAS DE PASSAGEM
73749/2U | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R2 1,07X0,52X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL | UN | 3 | 345.86 | 1037.58 | 93.14 |  | 439 | 1317 | 10: 1317
84796U | TAMPAO FOFO P/ CAIXA R2 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 589.19 | 1767.57 | 158.66 |  | 747.85 | 2243.55 | 10: 2243.55
SUBTOTAL (ETAPA): | [8 empty] | 711867.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26672.7895 | 17886.05 | 77027.419 | 80018.3685 | 134060.004 | 147744.427 | 175113.273 | 53345.579 | 0 | 0 | 0
07.00.000 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.747% | 2.513% | 10.82% | 11.24% | 18.83% | 20.75% | 24.6% | 7.494% | 0% | 0% | 0%
07.01.000 | ELEVADORES
COTAÇÃO 9 | Elevador de uso restrito, conforme projeto e especificações, fornecimento e instalação | UN | 1 | 74869.65 | 74869.65 |  | 15670.21 | 90539.86 | 90539.86 | 16: 90539.86 | 90539.86
07.02.000 | AR CONDICIONADO CENTRAL
07.02.200 | CONDICIONADORES
39556 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | 5 | 5132.1 | 25660.5 |  | 1074.14 | 6206.24 | 31031.2 | 13: 18618.72; 17: 6206.24; 18: 6206.24
39557 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | 19 | 5526.16 | 104997.04 |  | 1156.62 | 6682.78 | 126972.82 | 13: 76183.692; 17: 25394.564; 18: 25394.564
39559 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | 1 | 8166.6 | 8166.6 |  | 1709.26 | 9875.86 | 9875.86 | 13: 5925.516; 17: 1975.172; 18: 1975.172
42424 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | 8 | 1623.09 | 12984.72 |  | 339.71 | 1962.8 | 15702.4 | 13: 9421.44; 17: 3140.48; 18: 3140.48
42425 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | 3 | 1817.4 | 5452.2 |  | 380.38 | 2197.78 | 6593.34 | 13: 3956.004; 17: 1318.668; 18: 1318.668
COMP. MONTADA 37 | Mão de obra para instalação de equipamentos de ar-condicionado tipo split hi-wall ou cassete | UN | 44 | 140.5 | 6182 |  | 29.4 | 169.9 | 7475.6 | 13: 4485.36; 17: 1495.12; 18: 1495.12
SBC 70902 MOD | FORNECIMENTO | UN | 37 | 1760 | 72771.23 |  | 368.36 | 2128.36 | 78749.32 | 13: 47249.592; 17: 15749.864; 18: 15749.864
SBC 70902 MOD | INSTALAÇÃO | UN | 37 | 206.79 | 72771.23 | 55.68 |  | 262.47 | 9711.39 | 13: 5826.834; 17: 1942.278; 18: 1942.278
07.02.300 | REDES DE DUTOS
07.02.301 | DUTOS
1325 | CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 20, E = 0,90 MM (7,20 KG/M2) | KG | 450 | 6.33 | 2848.5 | 1.7 |  | 8.03 | 3613.5 | 11: 361.35; 12: 722.7; 13: 1084.05; 14: 1084.05; 15: 361.35
97327U | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4?, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 377 | 19.48 | 7343.96 | 5.24 |  | 24.72 | 9319.44 | 11: 931.944; 12: 1863.888; 13: 2795.832; 14: 2795.832; 15: 931.944
97328U | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 141 | 33.45 | 4716.45 | 9 |  | 42.45 | 5985.45 | 11: 598.545; 12: 1197.09; 13: 1795.635; 14: 1795.635; 15: 598.545
97329U | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 31 | 41.97 | 1301.07 | 11.3 |  | 53.27 | 1651.37 | 11: 165.137; 12: 330.274; 13: 495.411; 14: 495.411; 15: 165.137
97330 MOD 1 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 161 | 103.77 | 16706.97 | 27.94 |  | 131.71 | 21205.31 | 11: 2120.531; 12: 4241.062; 13: 6361.593; 14: 6361.593; 15: 2120.531
97330 MOD 2 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 7 | 107.62 | 753.34 | 28.98 |  | 136.6 | 956.2 | 11: 95.62; 12: 191.24; 13: 286.86; 14: 286.86; 15: 95.62
97330U | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 51 | 51.19 | 2610.69 | 13.78 |  | 64.97 | 3313.47 | 11: 331.347; 12: 662.694; 13: 994.041; 14: 994.041; 15: 331.347
CPOS 61.10.564 | Grelha de insuflação de ar em alumínio anodizado, de dupla deflexão, tamanho: até 0,10 m² | M2 | 1.0406 | 1769.98 | 1841.84 | 476.65 |  | 2246.63 | 2337.84 | 11: 233.784; 12: 467.568; 13: 701.352; 14: 701.352; 15: 233.784
07.02.400 | REDES HIDRÁULICAS
39739 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1" (25 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | 70 | 61.02 | 4271.4 | 16.43 |  | 77.45 | 5421.5 | 11: 542.15; 12: 1084.3; 13: 1626.45; 14: 1626.45; 15: 542.15
39740 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/4" (18 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | 200 | 58.6 | 11720 | 15.78 |  | 74.38 | 14876 | 11: 1487.6; 12: 2975.2; 13: 4462.8; 14: 4462.8; 15: 1487.6
89401U | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 200 | 5.76 | 1152 | 1.55 |  | 7.31 | 1462 | 11: 146.2; 12: 292.4; 13: 438.6; 14: 438.6; 15: 146.2
89865U | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 70 | 9.71 | 679.7 | 2.61 |  | 12.32 | 862.4 | 11: 86.24; 12: 172.48; 13: 258.72; 14: 258.72; 15: 86.24
07.02.507 | QUADROS ELÉTRICOS
02.INEL.ELCA.004/02 MOD | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 80 | 34.03 | 2722.4 | 9.16 |  | 43.19 | 3455.2 | 11: 345.52; 12: 691.04; 13: 1036.56; 14: 1036.56; 15: 345.52
2504 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO | M | 140 | 9.96 | 1394.4 | 2.68 |  | 12.64 | 1769.6 | 11: 176.96; 12: 353.92; 13: 530.88; 14: 530.88; 15: 176.96
74131/6 MOD | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE SOBREPOR, EM CHAPA METALICA, PARA 30 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 507.56 | 507.56 | 136.68 |  | 644.24 | 644.24 | 11: 64.424; 12: 128.848; 13: 193.272; 14: 193.272; 15: 64.424
74131/7 MOD | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE SOBREPOR, EM CHAPA METALICA, PARA 36 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 615.12 | 615.12 | 165.65 |  | 780.77 | 780.77 | 11: 78.077; 12: 156.154; 13: 234.231; 14: 234.231; 15: 78.077
91871U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 20 | 9.34 |  | 2.51 |  | 11.85 | 237 | 11: 23.7; 12: 47.4; 13: 71.1; 14: 71.1; 15: 23.7
93654U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 21 | 11.42 | 239.82 | 3.07 |  | 14.49 | 304.29 | 11: 30.429; 12: 60.858; 13: 91.287; 14: 91.287; 15: 30.429
93655U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 22 | 12.26 | 269.72 | 3.3 |  | 15.56 | 342.32 | 11: 34.232; 12: 68.464; 13: 102.696; 14: 102.696; 15: 34.232
93656U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 12.26 | 12.26 | 3.3 |  | 15.56 | 15.56 | 11: 1.556; 12: 3.112; 13: 4.668; 14: 4.668; 15: 1.556
95749U | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4??), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 40 | 21.47 | 858.8 | 5.78 |  | 27.25 | 1090 | 11: 109; 12: 218; 13: 327; 14: 327; 15: 109
95752U | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 240 | 41.13 | 9871.2 | 11.07 |  | 52.2 | 12528 | 11: 1252.8; 12: 2505.6; 13: 3758.4; 14: 3758.4; 15: 1252.8
ORSE 8348 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 4,0mm², 1kv / 90º C | M | 4785 | 8.17 | 39093.45 | 2.2 |  | 10.37 | 49620.45 | 11: 4962.045; 12: 9924.09; 13: 14886.135; 14: 14886.135; 15: 4962.045
ORSE 8490 | Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA | UN | 1 | 472.82 | 472.82 | 127.33 |  | 600.15 | 600.15 | 11: 60.015; 12: 120.03; 13: 180.045; 14: 180.045; 15: 60.015
ORSE 9004 | Disjuntor termomagnetico tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) | UN | 1 | 139.21 | 139.21 | 37.48 |  | 176.69 | 176.69 | 11: 17.669; 12: 35.338; 13: 53.007; 14: 53.007; 15: 17.669
SUBTOTAL (ETAPA): | [8 empty] | 519220.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14256.875 | 28513.75 | 214437.783 | 42770.625 | 14256.875 | 90539.86 | 57222.386 | 57222.386
08.00.000 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.746% | 5.492% | 41.3% | 8.237% | 2.746% | 17.44% | 11.02% | 11.02%
08.01.000 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
08.01.100 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO
1169 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | 1 | 27.77 | 27.77 | 7.47 |  | 35.24 | 35.24 | 13: 17.62; 14: 14.096; 15: 3.524
92367U | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 51.5 | 74.57 | 3840.35 | 20.08 |  | 94.65 | 4874.47 | 13: 2437.235; 14: 1949.788; 15: 487.447
92390U | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 | 89.93 | 449.65 | 24.21 |  | 114.14 | 570.7 | 13: 285.35; 14: 228.28; 15: 57.07
92642U | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 122.7 | 245.4 | 33.04 |  | 155.74 | 311.48 | 13: 155.74; 14: 124.592; 15: 31.148
08.01.500 | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
08.01.512 | HIDRANTE DE COLUNA
96765 MOD | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", 2 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2017 | UN | 2 | 1156.2 | 2284.88 | 311.36 |  | 1467.56 | 2935.12 | 10: 1467.56; 11: 1174.048; 17: 293.512
08.01.517 | EXTINTOR PORTÁTIL
83635U | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 19 | 192.61 | 3659.59 | 51.86 |  | 244.47 | 4644.93 | 10: 2322.465; 11: 1857.972; 17: 464.493
SUBTOTAL (ETAPA): | [8 empty] | 13371.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3790.025 | 3032.02 | 0 | 2895.945 | 2316.756 | 579.189 | 0 | 758.005 | 0
TOTAL GERAL: | [8 empty] | 4285738.17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.34% | 22.67% | 0% | 21.66% | 17.33% | 4.33% | 0% | 5.67% | 0%
SUBESTAÇÃO E PERGOLADO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL | BDI UNITÁRIO COMUM | BDI UNITÁRIO DIFERENCIADO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
01.00.000 | SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS
01.06.000 | PLANEJAMENTO E CONTROLE
ORSE INSUMO 12000 | Controle tecnológico de concreto - por rompimento de corpo de prova | UN | 16 | 14 | 224 | 3.77 |  | 17.77 | 284.32 | 2: 71.08; 3: 71.08; 4: 142.16
ORSE INSUMO 4815 | Ensaio de consistência de concreto - Slump Test | UN | 4 | 76.74 | 306.96 | 20.66 |  | 97.4 | 389.6 | 2: 97.4; 3: 97.4; 4: 194.8
SUBTOTAL (ETAPA): | [8 empty] | 673.92 | 0 | 168.48 | 168.48 | 336.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.00.000 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 0% | 25% | 25% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
02.02.000 | DEMOLIÇÃO
02.02.320 | REMOÇÃO DE REDES HIDRÁULICAS, ELÉTRICAS E DE UTILIDADES
02.02.321 | REDES ENTERRADAS
SCO-RJ IP 59.20.0150 | Retirada de condutores singelos ou múltiplos instalados em linha de dutos | M | 42.69 | 4.2 | 179.29 | 1.13 |  | 5.33 | 227.53 | 1: 227.53
02.02.323 | REDES AÉREAS
SCO-RJ IP 59.20.0100 | Retirada de conjunto de aterramento | UN | 1 | 10.51 | 10.51 | 2.83 |  | 13.34 | 13.34 | 1: 13.34
SCO-RJ IP 59.20.0106 | Retirada de conjunto de ferragens em linha de baixa tensão | UN | 3 | 10.51 | 31.53 | 2.83 |  | 13.34 | 40.02 | 1: 40.02
SCO-RJ IP 59.20.0112 | Retirada de conjunto de ferragens em rede de alta tensão (AT) | UN | 2 | 42.06 | 84.12 | 11.32 |  | 53.38 | 106.76 | 1: 106.76
SCO-RJ IP 59.20.0150 | Retirada de condutores singelos ou múltiplos instalados em linha de dutos | M | 9.3 | 4.2 | 39.06 | 1.13 |  | 5.33 | 49.56 | 1: 49.56
SCO-RJ IP 59.20.0200 | Retirada de conjunto de chaves fusíveis e ferragens em linha de 13,2kV | UN | 2 | 42.06 | 84.12 | 11.32 |  | 53.38 | 106.76 | 1: 106.76
SCO-RJ IP 59.20.0506 | Retirada de poste de concreto ou aço de 10m a 12m | UN | 1 | 210.3 | 210.3 | 56.63 |  | 266.93 | 266.93 | 1: 266.93
SCO-RJ IP 59.20.0650 | Retirada de rede aérea de 13,2kV (por lance) | UN | 1 | 84.12 | 84.12 | 22.65 |  | 106.77 | 106.77 | 1: 106.77
SCO-RJ IP 59.20.0800 | Retirada de transformador de 225kVA | UN | 1 | 168.24 | 168.24 | 45.3 |  | 213.54 | 213.54 | 1: 213.54
SUBTOTAL (ETAPA): | [8 empty] | 1131.21 | 1131.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.00.000 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | [8 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
03.01.000 | FUNDAÇÕES
03.01.100 | ESCAVAÇÃO DE VALAS
96527U | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 14.81 | 91.79 | 1359.4 | 24.71 |  | 116.5 | 1725.36 | 1: 1725.36
03.01.600 | IMPERMEABILIZAÇÃO
03.01.602 | PINTURA COM EMULSÃO BETUMINOSA
98557 MOD | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 3 DEMÃOS | M2 | 110.83 | 48.37 | 5360.84 | 13.02 |  | 61.39 | 6803.85 | 1: 6803.85
03.02.000 | ESTRUTURAS DE CONCRETO
CPOS 01.23.020 | Limpeza de armadura com escova de aço | M2 | 2.5 | 6.06 | 15.15 | 1.63 |  | 7.69 | 19.22 | 2: 19.22
03.02.100 | CONCRETO ARMADO
03.02.110 | PILARES
92430U | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 74.18 | 40.48 | 3002.8 | 10.9 |  | 51.38 | 3811.36 | 2: 3049.088; 3: 762.272
92720U | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 3.8 | 344.7 | 1309.86 | 92.82 |  | 437.52 | 1662.57 | 2: 1330.056; 3: 332.514
92775U | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 95 | 13.14 | 1248.3 | 3.53 |  | 16.67 | 1583.65 | 2: 1266.92; 3: 316.73
92778U | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 177 | 9.29 | 1644.33 | 2.5 |  | 11.79 | 2086.83 | 2: 1669.464; 3: 417.366
92779U | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 123 | 7.69 | 945.87 | 2.07 |  | 9.76 | 1200.48 | 2: 960.384; 3: 240.096
92780U | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 35 | 7.08 | 247.8 | 1.9 |  | 8.98 | 314.3 | 2: 251.44; 3: 62.86
03.02.120 | VIGAS BALDRAME
96542U | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 90.83 | 63.11 | 5732.28 | 16.99 |  | 80.1 | 7275.48 | 2: 5820.384; 3: 1455.096
96543U | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 114 | 13.06 | 1488.84 | 3.51 |  | 16.57 | 1888.98 | 2: 1511.184; 3: 377.796
96544U | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 29 | 11.78 | 341.62 | 3.17 |  | 14.95 | 433.55 | 2: 346.84; 3: 86.71
96545U | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 75 | 10.65 | 798.75 | 2.86 |  | 13.51 | 1013.25 | 2: 810.6; 3: 202.65
96546U | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 151 | 9.36 | 1413.36 | 2.52 |  | 11.88 | 1793.88 | 2: 1435.104; 3: 358.776
96557 MOD 2 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 5.64 | 347.86 | 1961.93 | 93.67 |  | 441.53 | 2490.22 | 2: 1992.176; 3: 498.044
03.02.125 | VIGAS
92468U | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 178.5 | 61.38 | 10956.33 | 16.52 |  | 77.9 | 13905.15 | 3: 2781.03; 4: 11124.12
92724 MOD | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 12.34 | 342.83 | 4230.52 | 92.32 |  | 435.15 | 5369.75 | 3: 1073.95; 4: 4295.8
92775U | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 166 | 13.14 | 2181.24 | 3.53 |  | 16.67 | 2767.22 | 3: 553.444; 4: 2213.776
92776U | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 38 | 11.83 | 449.54 | 3.18 |  | 15.01 | 570.38 | 3: 114.076; 4: 456.304
92777U | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 21 | 10.64 | 223.44 | 2.86 |  | 13.5 | 283.5 | 3: 56.7; 4: 226.8
92778U | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 194 | 9.29 | 1802.26 | 2.5 |  | 11.79 | 2287.26 | 3: 457.452; 4: 1829.808
92779U | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 77 | 7.69 | 592.13 | 2.07 |  | 9.76 | 751.52 | 3: 150.304; 4: 601.216
92780U | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 19 | 7.08 | 134.52 | 1.9 |  | 8.98 | 170.62 | 3: 34.124; 4: 136.496
92781U | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 24 | 7.71 | 185.04 | 2.07 |  | 9.78 | 234.72 | 3: 46.944; 4: 187.776
03.02.130 | LAJES
ORSE 9779 | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=16cm, enchimento em bloco ceramico h=12cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | M2 | 80.06 | 178.61 | 14299.51 | 48.09 |  | 226.7 | 18149.6 | 3: 3629.92; 4: 14519.68
SUBTOTAL (ETAPA): | [8 empty] | 78592.7 | 8529.21 | 20462.86 | 14008.854 | 35591.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.00.000 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO | [8 empty] | 10.85% | 26.04% | 17.82% | 45.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
04.01.000 | ARQUITETURA
04.01.100 | PAREDES
04.01.111 | DE ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS
89168U | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 207.16 | 67.76 |  | 18.24 |  | 86 | 17815.76 | 4: 3563.152; 5: 14252.608
04.01.113 | DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO
73937/1 MOD | COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 6X41X41CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:5 | M2 | 145.93 | 123.86 | 18074.88 | 33.35 |  | 157.21 | 22941.65 | 4: 4588.33; 5: 18353.32
04.01.130 | VERGAS, CONTRAVERGAS E CINTAS
93198U | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 21.15 | 27.44 | 580.35 | 7.38 |  | 34.82 | 736.44 | 4: 147.288; 5: 589.152
93205U | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | M | 63.45 | 26.24 | 1664.92 | 7.06 |  | 33.3 | 2112.88 | 4: 422.576; 5: 1690.304
04.01.133 | MOLDADAS IN LOCO COM BLOCO CANALETA
04.01.140 | ENCUNHAMENTO/APERTO DE ALVENARIA
04.01.144 | COM ESPUMA DE PU
93203U | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016 | M | 63.45 | 10.4 | 659.88 | 2.8 |  | 13.2 | 837.54 | 4: 167.508; 5: 670.032
04.01.200 | ESQUADRIAS
04.01.201 | PORTA DE FERRO EM CHAPA MACIÇA
ORSE 12745 MOD | Porta de abrir com 1 folha em chapa de aço #16, incluindo pintura, maçaneta, fechadura e dobradiças, 90x210 (PME01) | UN | 3 | 1878.57 | 5635.71 | 505.89 |  | 2384.46 | 7153.38 | 6: 7153.38
ORSE 12747 MOD | Porta de abrir com 2 folhas em chapa de aço #16, incluindo pintura, maçaneta, fechadura e dobradiças, 200x210 (PME02) | UN | 1 | 3429.29 | 3429.29 | 923.5 |  | 4352.79 | 4352.79 | 6: 4352.79
ORSE 12750 MOD | Porta de abrir com 2 folhas em chapa de aço #16, incluindo pintura, maçaneta, fechadura e dobradiças, 160x210 (PME03) | UN | 1 | 3020.59 | 3020.59 | 813.44 |  | 3834.03 | 3834.03 | 6: 3834.03
04.01.203 | PORTA DE FERRA EM VENEZIANA
94807 MOD | Portão de aço em veneziana, 2 folhas, de abrir, com bandeira, inclusive dobradiças, fechadura e batente, 200x250 cm, bandeira 90cm (PVE01) | UN | 1 | 2475.08 | 2475.08 | 666.53 |  | 3141.61 | 3141.61 | 6: 3141.61
04.01.204 | PORTA DE FERRO EM TELA METÁLICA
ORSE 11445 | Gradil em tela fio 16, malha 13mm, com requadro em tubos de aço galvanizado 40x40x1,25mm, inclusive dobradiças, fechos e pintura | M2 | 12.24 | 310.59 | 3801.62 | 83.64 |  | 394.23 | 4825.37 | 6: 4825.37
04.01.208 | PORTA CORTA-FOGO
ORSE 12169 | Porta corta-fogo, duas folhas, incluindo guarnição, fechaduras, barras, ferragens e pintura 160x210cm (PCF 01) | UN | 1 | 2870.03 | 2870.03 | 772.89 |  | 3642.92 | 3642.92 | 6: 3642.92
04.01.213 | CAIXILHO FIXO DE FERRO EM TELA METÁLICA
ORSE 9945 MOD | Esquadria fixa de aço galvanizado com fechamento em tela metálica, 135x50cm (ET01) | UN | 4 | 127.31 | 509.24 | 34.28 |  | 161.59 | 646.36 | 6: 646.36
04.01.225 | CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO EM VENEZIANA
CPOS 25.01.100 MOD | Caixilho fixo de alumínio tipo veneziana, com tela metálica, 135x150mm (EV 01) | UN | 5 | 1735.7 | 8678.5 | 467.42 |  | 2203.12 | 11015.6 | 6: 11015.6
04.01.500 | REVESTIMENTOS
04.01.510 | REVESTIMENTOS DE PISOS
04.01.528 | CONTRAPISO E REGULARIZAÇÃO DA BASE
87620U | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | M2 | 80.01 | 26.09 | 2087.46 | 7.02 |  | 33.11 | 2649.13 | 6: 2649.13
94995 MOD | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 15 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 80.01 | 86.61 | 6929.66 | 23.32 |  | 109.93 | 8795.49 | 3: 8795.49
94995U | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 73.69 | 62.37 | 4596.04 | 16.79 |  | 79.16 | 5833.3 | 3: 5833.3
96622U | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 73.69 | 104.55 | 7704.28 | 28.15 |  | 132.7 | 9778.66 | 3: 9778.66
96624U | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | M3 | 80.01 | 100.01 | 8001.8 | 26.93 |  | 126.94 | 10156.46 | 3: 10156.46
97083U | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017 | M2 | 153.7 | 2.39 | 367.34 | 0.64 |  | 3.03 | 465.71 | 3: 465.71
04.01.530 | REVESTIMENTO DE PAREDES
04.01.531 | CHAPISCO
87879U | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 234.11 | 3.05 |  | 0.82 |  | 3.87 | 906 | 5: 181.2; 6: 724.8
87905U | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 160.35 | 6.59 | 1056.7 | 1.77 |  | 8.36 | 1340.52 | 5: 268.104; 6: 1072.416
04.01.532 | EMBOÇO
87775U | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 160.35 | 42.09 | 6749.13 | 11.33 |  | 53.42 | 8565.89 | 6: 8565.89
89173U | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2 | 234.11 | 27.54 |  | 7.41 |  | 34.95 | 8182.14 | 6: 8182.14
04.01.560 | PINTURAS
04.01.561 | MASSA CORRIDA
88485U | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 394.46 | 2.31 | 911.2 | 0.62 |  | 2.93 | 1155.76 | 6: 1155.76
88497U | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 394.46 | 12.15 | 4792.68 | 3.27 |  | 15.42 | 6082.57 | 6: 6082.57
04.01.569 | COM TINTA ACRÍLICA
88489U | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 394.46 | 11.85 | 4674.35 | 3.19 |  | 15.04 | 5932.67 | 7: 5932.67
04.01.576 | VERNIZES
88485U | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 624.6 | 2.31 | 1442.82 | 0.62 |  | 2.93 | 1830.07 | 7: 1830.07
ORSE 4934 | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico | M2 | 624.6 | 6.73 | 4203.55 | 1.81 |  | 8.54 | 5334.08 | 7: 5334.08
04.01.600 | IMPERMEABILIZAÇÕES
04.01.604 | ELASTÔMEROS SINTÉTICOS EM SOLUÇÃO
87735U | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | M2 | 74 | 34.39 | 2544.86 | 9.26 |  | 43.65 | 3230.1 | 6: 3230.1
98552 MOD | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURÉIA, 2 DEMÃOS. | M2 | 74 | 164.02 | 12137.48 | 44.17 |  | 208.19 | 15406.06 | 6: 15406.06
04.01.700 | ACABAMENTOS E ARREMATES
04.01.706 | RUFOS
94231U | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 40 | 31.91 | 1276.4 | 8.59 |  | 40.5 | 1620 | 7: 1620
04.01.708 | CALHAS
89509U | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 16.4 | 19.37 | 317.66 | 5.21 |  | 24.58 | 403.11 | 7: 403.11
SUBTOTAL (ETAPA): | [8 empty] | 180724.05 | 0 | 0 | 35029.62 | 8888.854 | 36004.72 | 85680.926 | 15119.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06.00.000 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS | [8 empty] | 0% | 0% | 19.38% | 4.92% | 19.92% | 47.41% | 8.37% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
06.01.000 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
06.01.200 | ENTRADA E MEDIÇÃO DE ENERGIA EM MT E AT
06.01.201 | MUFLAS
CPOS 36.06.060 | Terminal modular (mufla) unipolar externo para cabo até 70 mm²/15 kV | CJ | 4 | 376.95 | 1507.8 | 101.51 |  | 478.46 | 1913.84 | 5: 1913.84 | 1913.84
CPOS 36.06.080 | Terminal modular (mufla) unipolar interno para cabo até 70 mm²/15 kV | CJ | 4 | 336.87 | 1347.48 | 90.71 |  | 427.58 | 1710.32 | 5: 1710.32 | 1710.32
ORSE INSUMO 4353 | Suporte para mufla | UN | 1 | 56 | 56 | 15.08 |  | 71.08 | 71.08 | 5: 71.08 | 71.08
06.01.202 | CABOS
ORSE 9508 | Cabo de cobre isolado EPR, flexivel, 35mm², 8,7/15kv / 90º C (Eprotenax ou similar) | M | 70.14 | 40.06 | 2809.8 | 10.78 |  | 50.84 | 3565.91 | 4: 3565.91 | 3565.91
ORSE INSUMO 392 | Cabo de aço 9,5 mm AWG | KG | 11.2 | 11.72 | 131.26 | 3.15 |  | 14.87 | 166.54 | 4: 166.54 | 166.54
ORSE INSUMO 4616 | Cabo protegido anti-tracking 15kv 50mm² | M | 44.92 | 9.6 | 431.23 | 2.58 |  | 12.18 | 547.12 | 4: 547.12 | 547.12
SCO-RJ IP 14.10.0200 | Rede de alta tensão (AT), aérea, com 3 condutores de alumínio; exclusive fornecimento dos condutores (lance) | UN | 1 | 252.36 | 252.36 | 67.96 |  | 320.32 | 320.32 | 4: 320.32 | 320.32
06.01.203 | ELETRODUTOS
97670U | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4?) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 9.3 | 18.99 | 176.6 | 5.11 |  | 24.1 | 224.13 | 4: 224.13 | 224.13
CPOS 38.05.180 | Eletroduto galvanizado eletrolítico pesado 4'' - com acessórios | M | 9.3 | 141.44 | 1315.39 | 38.08 |  | 179.52 | 1669.53 | 4: 1669.53 | 1669.53
06.01.204 | PÁRA-RAIOS
CPOS 36.07.060 | Para-raios de distribuição, classe 15 kV/12 kA, completo, encapsulado com polímero | UN | 3 | 191.89 | 575.67 | 51.67 |  | 243.56 | 730.68 | 5: 730.68 | 730.68
06.01.205 | CHAVES SECCIONADORAS | [26 empty] | 0
CPOS 37.12.140 MOD | Fusível tipo HH para 15 kV de 60 A até 120 A | UN | 3 | 280.34 | 841.02 | 75.49 |  | 355.83 | 1067.49 | 4: 1067.49 | 1067.49
ORSE 10433 | Fornecimento e instalação de chave seccionadora tripolar 15kv - 400a, com porta fusivel HH incorporado | UN | 3 | 2213.57 | 6640.71 | 596.11 |  | 2809.68 | 8429.04 | 5: 8429.04 | 8429.04
06.01.206 | CHAVES FUSÍVEIS
CPOS 37.15.150 | Chave fusível base ´C´ para 15 kV/100 A, com capacidade de ruptura até 10 kA | UN | 3 | 290.55 | 871.65 | 78.24 |  | 368.79 | 1106.37 | 4: 1106.37 | 1106.37
SCO-RJ IP 39.10.0300 MOD | Elo-fusível, tipo K, de 40A, 15Kv. Fornecimento. | UN | 3 | 14.87 | 44.61 | 4 |  | 18.87 | 56.61 | 4: 56.61 | 56.61
06.01.207 | DISJUNTOR GERAL
COTAÇÃO 3 | Fornecimento de disjuntor tripolar isolado a SF6, comando automático, corrente nominal 630A, capacidade de interrupção simétrica de 25kA, 60Hz, NBI 95kV, com relé de proteção Vamp 11 (Schneider), transformadores de corrente e no-break (solução on-board) | UN | 1 | 28838.4 | 28838.4 |  | 6035.87 | 34874.27 | 34874.27 | 5: 34874.27 | 34874.27
CPOS 37.25.215 MOD | Instalação de Disjuntor tripolar isolado a SF6, comando automático, corrente nominal 630A, capacidade de interrupção simétrica de 25kA, 60Hz, NBI 95kV, com relé de proteção Vamp 11 (Schneider), transformadores de corrente e no-break (solução on-board) | UN | 1 | 63.47 | 63.47 | 17.09 |  | 80.56 | 80.56 | 5: 80.56 | 80.56
06.01.209 | TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA
CPOS 36.09.360 MOD | Instalação de transformador de potência trifásico de 750 kVA, classe 15 kV, a seco | UN | 1 | 1188.7 | 1188.7 | 320.11 |  | 1508.81 | 1508.81 | 5: 1508.81 | 1508.81
CPOS P.12.000.041063 | Transformador de potência trifásico de 750 kVA, classe 15 kV, IP33, a seco | UN | 1 | 72657.02 | 72657.02 |  | 15207.11 | 87864.13 | 87864.13 | 5: 87864.13 | 87864.13
06.01.213 | ACESSÓRIOS DA SUBESTAÇÃO
ORSE 10294 | Fornecimento e instalação de Bucha de passagem interna/interna, em porcelana, classe 15 kV, corrente 400A (NBI 110 kV), incluso suporte p/bucha | UN | 18 | 550.78 | 9914.04 | 148.32 |  | 699.1 | 12583.8 | 6: 12583.8 | 12583.8
ORSE 12844 | Estrado (tapete) de borracha isolante 15 kv - dimensões 1.000 x 1.000 x 25 mm | M2 | 4 | 568.43 | 2273.72 | 153.07 |  | 721.5 | 2886 | 6: 2886 | 2886
ORSE 12845 | Placa de advertência 470 x 340 mm ,metálica (perigo de morte) | UN | 4 | 33.46 | 133.84 | 9.01 |  | 42.47 | 169.88 | 6: 169.88 | 169.88
ORSE 7380 | Fornecimento e instalção de isolador suporte pedestal de uso interno com prensa fio, em porcelana tipo pilar cor branca, classe tensão 15 kV | UN | 6 | 156.35 | 938.1 | 42.1 |  | 198.45 | 1190.7 | 5: 1190.7 | 1190.7
ORSE INSUMO 4912 | Barramento de alta tensão em vergalhão de cobre nu 3/8" | KG | 23.64 | 78.7 | 1860.46 | 21.19 |  | 99.89 | 2361.39 | 5: 2361.39 | 2361.39
06.01.214 | CAIXAS DE PASSAGEM
97889U | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_05/2018 | UN | 1 | 546.36 | 546.36 | 147.13 |  | 693.49 | 693.49 | 5: 693.49 | 693.49
06.01.220 | ACESSÓRIOS | [26 empty] | 0
11236 | GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 200 X 1000 MM, E= *15* MM | UN | 14.14 | 174.48 | 2467.14 | 46.98 |  | 221.46 | 3131.44 | 6: 3131.44 | 3131.44
13343 | KIT DE MATERIAIS PARA BRACADEIRA PARA FIXACAO EM POSTE CIRCULAR, CONTEM TRES FIXADORES E UM ROLO DE FITA DE 3 M EM ACO CARBONO | UN | 3 | 35.85 | 107.55 | 9.65 |  | 45.5 | 136.5 | 4: 136.5 | 136.5
06.01.221 | ISOLADORES
ORSE INSUMO 10631 | Isolador polimérico tipo ancoragem - classe de tensão 15 KV | UN | 6 | 26.4 | 158.4 | 7.1 |  | 33.5 | 201 | 4: 201 | 201
06.01.222 | HASTE PARA ATERRAMENTO
96985U | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 3 | 59.02 |  | 15.89 |  | 74.91 | 224.73 | 3: 224.73 | 224.73
06.01.223 | CORDOALHA OU CABO DE COBRE NU
96973 MOD | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 12.8 | 29.1 | 372.48 | 7.83 |  | 36.93 | 472.7 | 5: 472.7 | 472.7
96977U | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 6.6 | 30.27 | 199.78 | 8.15 |  | 38.42 | 253.57 | 3: 253.57 | 253.57
ORSE INSUMO 664 | Conector p/ haste de aterramento 5/8" | UN | 3 | 1.5 | 4.5 | 0.4 |  | 1.9 | 5.7 | 3: 5.7 | 5.7
06.01.224 | ACESSÓRIOS DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO
100612U | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1 | 666.81 | 666.81 | 179.57 |  | 846.38 | 846.38 | 4: 846.38 | 846.38
402 | GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | UN | 2 | 9.41 | 18.82 | 2.53 |  | 11.94 | 23.88 | 4: 23.88 | 23.88
7581 | SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8" | UN | 2 | 2.67 | 5.34 | 0.71 |  | 3.38 | 6.76 | 4: 6.76 | 6.76
CPOS 36.20.540 | Cruzeta metálica de 2400 mm, para fixação de mufla ou para-raios | UN | 1 | 418.08 | 418.08 | 112.58 |  | 530.66 | 530.66 | 4: 530.66 | 530.66
ORSE INSUMO 10507 | Cinta aço galvanizado 180mm | UN | 10 | 17.02 | 170.2 | 4.58 |  | 21.6 | 216 | 4: 216 | 216
ORSE INSUMO 10609 | Conector Cunha com capa de proteção - classe de tensão 15KV - em Liga de alumínio para condutores isolados de 70mm/35mm - 50mm/50mm | UN | 11 | 20.93 | 230.23 | 5.63 |  | 26.56 | 292.16 | 4: 292.16 | 292.16
ORSE INSUMO 155 | Alça preformada p/ estai 9,5 mm mr | UN | 2 | 11.88 | 23.76 | 3.19 |  | 15.07 | 30.14 | 4: 30.14 | 30.14
ORSE INSUMO 1585 | Manilha sapatilha liga alumínio | UN | 6 | 11.71 | 70.26 | 3.15 |  | 14.86 | 89.16 | 4: 89.16 | 89.16
ORSE INSUMO 1592 | Mão francesa plana 619mm | UN | 2 | 7.38 | 14.76 | 1.98 |  | 9.36 | 18.72 | 4: 18.72 | 18.72
ORSE INSUMO 1672 | Parafuso cabeça abaulada 16 x 70mm | UN | 12 | 9.69 | 116.28 | 2.6 |  | 12.29 | 147.48 | 4: 147.48 | 147.48
ORSE INSUMO 3855 | Braço suporte tipo C, ref. BSC-04 | UN | 3 | 254.5 | 763.5 | 68.53 |  | 323.03 | 969.09 | 5: 969.09 | 969.09
ORSE INSUMO 4646 | Poste circular de concreto 11/ 600 Para linha de Transmissão | UN | 1 | 1479.97 | 1479.97 | 398.55 |  | 1878.52 | 1878.52 | 4: 1878.52 | 1878.52
ORSE INSUMO 4655 | Espaçador losangular 15kv | UN | 2 | 26.9 | 53.8 | 7.24 |  | 34.14 | 68.28 | 4: 68.28 | 68.28
06.01.300 | REDES EM MÉDIA E BAIXA TENSÃO
06.01.301 | QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO
ORSE 10920 | QD - Quadro / Painel em chapa galvanizada e pintura eletrostática na cor bege,sem disjuntores,com ( barramentos, isolador, pafusos, conector, espelho e montagem) -1400x800x300mm | UN | 2 | 4752.35 | 9504.7 | 1279.8 |  | 6032.15 | 12064.3 | 5: 12064.3 | 12064.3
06.01.302 | QUADRO DE FORÇA | bar: 5
ORSE 10920 | QD - Quadro / Painel em chapa galvanizada e pintura eletrostática na cor bege,sem disjuntores,com ( barramentos, isolador, pafusos, conector, espelho e montagem) -1400x800x300mm | UN | 1 | 4752.35 | 4752.35 | 1279.8 |  | 6032.15 | 6032.15 | 5: 6032.15 | 6032.15
06.01.303 | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS | bar: 5
83463U | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 290.3 | 290.3 | 78.17 |  | 368.47 | 368.47 | 5: 368.47 | 368.47
06.01.304 | ELETRODUTOS | [26 empty] | 0
91860U | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5.25 | 9.89 | 51.92 | 2.66 |  | 12.55 | 65.88 | 5: 65.88 | 65.88
95749U | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4??), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 79.7 | 21.47 | 1711.15 | 5.78 |  | 27.25 | 2171.82 | 5: 2171.82 | 2171.82
97668U | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 90.67 | 9.26 | 839.6 | 2.49 |  | 11.75 | 1065.37 | 4: 1065.37 | 1065.37
97669U | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3?) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 18.29 | 14.75 | 269.77 | 3.97 |  | 18.72 | 342.38 | 4: 342.38 | 342.38
97670U | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4?) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 291.38 | 18.99 | 5533.3 | 5.11 |  | 24.1 | 7022.25 | 4: 7022.25 | 7022.25
ORSE 7151 | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 5", tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro | M | 35.07 | 84.05 | 2947.63 | 22.63 |  | 106.68 | 3741.26 | 4: 3741.26 | 3741.26
ORSE 7152 | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 6", tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro | M | 19.22 | 121.11 | 2327.73 | 32.61 |  | 153.72 | 2954.49 | 4: 2954.49 | 2954.49
06.01.305 | CABOS E FIOS (CONDUTORES)
ORSE 4005 | Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90º C | M | 300.83 | 10.01 | 3011.3 | 2.69 |  | 12.7 | 3820.54 | 6: 3820.54 | 3820.54
ORSE 7916 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 35mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | M | 107.08 | 22.72 | 2432.85 | 6.11 |  | 28.83 | 3087.11 | 5: 3087.11 | 3087.11
ORSE 7917 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 50mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | M | 73.16 | 31.37 | 2295.02 | 8.44 |  | 39.81 | 2912.49 | 5: 2912.49 | 2912.49
ORSE 7918 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 95mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | M | 359.46 | 57.61 | 20708.49 | 15.51 |  | 73.12 | 26283.71 | 5: 26283.71 | 26283.71
ORSE 8070 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 25mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | M | 18.29 | 18.14 | 331.78 | 4.88 |  | 23.02 | 421.03 | 5: 421.03 | 421.03
ORSE 8071 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 70mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | M | 563.98 | 36.51 | 20590.9 | 9.83 |  | 46.34 | 26134.83 | 5: 26134.83 | 26134.83
ORSE 8072 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 120mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | M | 542.64 | 68.81 | 37339.05 | 18.53 |  | 87.34 | 47394.17 | 5: 47394.17 | 47394.17
ORSE 8073 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 185mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | M | 1437.83 | 114.6 | 164775.31 | 30.86 |  | 145.46 | 209146.75 | 5: 209146.75 | 209146.75
ORSE 8348 MOD | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 2,5mm², 1kv / 90º C | M | 382.83 | 7.04 | 2695.12 | 1.89 |  | 8.93 | 3418.67 | 6: 3418.67 | 3418.67
ORSE 9205 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | M | 573.04 | 9.54 | 5466.8 | 2.56 |  | 12.1 | 6933.78 | 6: 6933.78 | 6933.78
06.01.306 | CAIXAS DE PASSAGEM
92866U | CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12 | 6.12 | 73.44 | 1.64 |  | 7.76 | 93.12 | 4: 93.12 | 93.12
95779U | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 10 | 19.07 | 190.7 | 5.13 |  | 24.2 | 242 | 6: 242 | 242
95795U | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 2 | 23.65 | 47.3 | 6.36 |  | 30.01 | 60.02 | 6: 60.02 | 60.02
95801U | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 3 | 28.19 | 84.57 | 7.59 |  | 35.78 | 107.34 | 6: 107.34 | 107.34
97889U | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_05/2018 | UN | 12 | 546.36 | 6556.32 | 147.13 |  | 693.49 | 8321.88 | 4: 8321.88 | 8321.88
06.01.308 | DISJUNTORES
74130/8U | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 1287.34 | 1287.34 | 346.68 |  | 1634.02 | 1634.02 | 6: 1634.02 | 1634.02
93655U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 13 | 12.26 | 159.38 | 3.3 |  | 15.56 | 202.28 | 6: 202.28 | 202.28
93657U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 3 | 13.33 | 39.99 | 3.58 |  | 16.91 | 50.73 | 6: 50.73 | 50.73
93671U | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 5 | 76.51 | 382.55 | 20.6 |  | 97.11 | 485.55 | 6: 485.55 | 485.55
93672U | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 81.58 | 81.58 | 21.96 |  | 103.54 | 103.54 | 6: 103.54 | 103.54
CPOS 37.13.770 | Disjuntor em caixa moldada, térmico e magnético ajustáveis, tripolar 1250/690 V, faixa de ajuste de 800 até 1250 A | UN | 1 | 9683.8 | 9683.8 | 2607.84 |  | 12291.64 | 12291.64 | 6: 12291.64 | 12291.64
ORSE 8910 | Disjuntor tripolar 630 A com caixa moldada, 30kA | UN | 5 | 3322.82 | 16614.1 | 894.83 |  | 4217.65 | 21088.25 | 6: 21088.25 | 21088.25
06.01.312 | PROTEÇÃO CONTRA SURTOS | [26 empty] | 0
ORSE 9041 MOD 1 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS monopolar 12kA - 275v | UN | 2 | 81.34 | 162.68 | 21.9 |  | 103.24 | 206.48 | 6: 206.48 | 206.48
ORSE 9041 MOD 2 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS monopolar 60kA - 275v | UN | 12 | 192.08 | 2304.96 | 51.72 |  | 243.8 | 2925.6 | 6: 2925.6 | 2925.6
06.01.400 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
06.01.401 | LUMINÁRIAS
CPOS 41.14.090 MOD | Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada, com difusor translúcido, para 2 lâmpadas fluorescentes de 28 W, inclusive lâmpadas e reator | UN | 12 | 239.21 | 2870.52 | 64.41 |  | 303.62 | 3643.44 | 6: 3643.44 | 3643.44
CPOS 50.05.160 | Módulo para adaptação de luminária de emergência, autonomia 90 minutos para lâmpada fluorescente | UN | 4 | 206.31 | 825.24 | 55.55 |  | 261.86 | 1047.44 | 6: 1047.44 | 1047.44
06.01.403 | INTERRUPTORES
91952U | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 | 13.96 | 69.8 | 3.75 |  | 17.71 | 88.55 | 6: 88.55 | 88.55
91954U | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 18.74 | 37.48 | 5.04 |  | 23.78 | 47.56 | 6: 47.56 | 47.56
91978U | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 1 | 30.19 | 30.19 | 8.13 |  | 38.32 | 38.32 | 6: 38.32 | 38.32
06.01.404 | TOMADAS | [26 empty] | 0
91994U | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12 | 17.78 | 213.36 | 4.78 |  | 22.56 | 270.72 | 6: 270.72 | 270.72
06.01.600 | GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA
06.01.601 | GERADOR
COTAÇÃO 4 | Fornecimento de grupo gerador D300D6 Cummins, open-set, 300kW/375kVA (stand-by), grau de proteção IP 23, 380/220V, 60Hz, com pré-aquecimento, inclusive chave de transferência automática e kit atenuador de ruído | UN | 1 | 193000 | 193000 |  | 40394.9 | 233394.9 | 233394.9 | 6: 233394.9 | 233394.9
CPOS 36.08.140 MOD | Instalação de grupo gerador 300kW/375kVA, com acessórios | UN | 1 | 1264.36 | 1264.36 | 340.49 |  | 1604.85 | 1604.85 | 6: 1604.85 | 1604.85
SUBTOTAL (ETAPA): | [8 empty] | 828664.56 | 0 | 0 | 484 | 36750.41 | 478952.81 | 312477.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08.00.000 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | [8 empty] | 0% | 0% | 0.06% | 4.43% | 57.8% | 37.71% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
08.01.000 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
08.01.500 | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
08.01.517 | EXTINTOR PORTÁTIL
72554U | EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6 | 535.94 | 3215.64 | 144.32 |  | 680.26 | 4081.56 | 8: 4081.56
SUBTOTAL (ETAPA): | [8 empty] | 4081.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4081.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GERAL: | [8 empty] | 1093868 | 9660.42 | 20631.34 | 49690.954 | 81568 | 514957.53 | 398158.266 | 15119.93 | 4081.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0.88% | 1.89% | 4.54% | 7.46% | 47.08% | 36.4% | 1.38% | 0.37% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SERVIÇOS PAGOS DE FORMA PROPORCIONAL À EXECUÇÃO
01.00.000 | SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS
01.06.000 | PLANEJAMENTO E CONTROLE
CPOS 01.27.011 | Projeto e implementação de gerenciamento integrado de resíduos sólidos e gestão de perdas | UN | 1 | 3694.13 | 3694.13 | 994.82 |  | 4688.95 | 4688.95 | 703.3425 | 234.4475 | 234.4475 | 234.4475 | 234.4475 | 234.4475 | 234.4475 | 234.4475 | 234.4475 | 234.4475 | 234.4475 | 234.4475 | 234.4475 | 234.4475 | 234.4475 | 234.4475 | 234.4475 | 234.4475
SUBTOTAL (ETAPA): | [8 empty] | 4688.95
10.00.000 | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS
10.01.000 | PESSOAL
91677U | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 840 | 89.4 | 75096 | 24.07 |  | 113.47 | 95314.8
91677U | ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 252 | 89.4 | 22528.8 | 24.07 |  | 113.47 | 28594.44
88326U | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8424 | 18.93 | 159466.32 | 5.09 |  | 24.02 | 202344.48
93563U | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 15 | 4131.64 | 61974.6 | 1112.65 |  | 5244.29 | 78664.35
93567U | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 18 | 13416.28 | 241493.04 | 3613 |  | 17029.28 | 306527.04
94295U | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 18 | 4141.89 | 74554.02 | 1115.41 |  | 5257.3 | 94631.4
SUBTOTAL (ETAPA): | [8 empty] | 806076.51
TOTAL GERAL: | [8 empty] | 810765.46
PREÇO TOTAL DA OBRA | [8 empty] | 6407195.14
TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [8 empty] | 806076.51
PROPORÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [8 empty] | 12.58%
TOTAL CANTEIRO DE OBRAS | [8 empty] | 164258.32
PROPORÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [8 empty] | 2.564%

## CFF REV
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
CENTRO DE PLANEJAMENTO OSCAR NIEMEYER
Cronograma Físico-Financeiro
OBRA: | Conclusão dos Laboratórios Analíticos em Geociências – LGC (Bloco 4) e subestação de energia elétrica (Bloco 5)
ENDEREÇO: | Campus Darcy Ribeiro
DATA: | Outubro de 2020
REF. INSUMOS: | SINAPI 08/2020; TCPO/PINI 08/2020; Informativo SBC 08/2020; SCO-RJ 08/2020; CPOS 07/2020; ORSE 06/2020; IOPES 02/2020
BDI NORMAL: | 26.93%
BDI DIFERENCIADO: | 20.93% | Taxas de BDI conforme Resolução nº 0013/2016 do Decanato de Administração
ETAPA | DESCRIÇÃO DA ETAPA | PERCENTUAL DA ETAPA | PREÇO DA ETAPA | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16 | MÊS 17 | MÊS 18
CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS GERAIS DA OBRA
02.00.000 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3.046% | 160009.24 | 116630.6913 | 10512.6031 | 1632.0936 | 1632.0936 | 1632.0936 | 1632.0936 | 1632.0936 | 1632.0936 | 1632.0936 | 1632.0936 | 1632.0936 | 7024.403 | 1632.0936 | 1632.0936 | 1632.0936 | 1632.0936 | 1632.0936 | 2992.23
|  |  |  | 72.89% | 6.57% | 1.02% | 1.02% | 1.02% | 1.02% | 1.02% | 1.02% | 1.02% | 1.02% | 1.02% | 4.39% | 1.02% | 1.02% | 1.02% | 1.02% | 1.02% | 1.87%
09.00.000 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0.3185% | 16731.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16731.39
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
10.00.000 | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS | 0.02008% | 1054.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.5582 | 351.5582 | 351.6637
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.34%
EDIFÍCIO PRINCIPAL (BLOCO 4)
01.00.000 | SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS | 0.03681% | 1934.14 | 0 | 0 | 0 | 138.0976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967.07 | 828.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 7.14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 42.86% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
03.00.000 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 10.45% | 548979.49 | 0 | 26241.2196 | 36781.6258 | 17402.6498 | 143338.5448 | 194448.5354 | 113968.1421 | 16798.7724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 4.78% | 6.7% | 3.17% | 26.11% | 35.42% | 20.76% | 3.06% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
04.00.000 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO | 35.37% | 1858430.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41528.0368 | 108927.3694 | 80334.9804 | 145612.8881 | 355959.2023 | 257257.1163 | 198660.5687 | 176303.9838 | 93904.7417 | 78151.4316 | 120736.9799 | 122558.9136 | 78493.9276
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.235% | 5.861% | 4.323% | 7.835% | 19.15% | 13.84% | 10.69% | 9.487% | 5.053% | 4.205% | 6.497% | 6.595% | 4.224%
05.00.000 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | 1.608% | 84504.37 | 0 | 0 | 0 | 2670.7703 | 0 | 0 | 5341.5406 | 5341.5406 | 12933.02 | 15603.7902 | 21574.5277 | 6154.848 | 0 | 0 | 0 | 12055.7747 | 1414.279 | 1414.279
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 3.161% | 0% | 0% | 6.321% | 6.321% | 15.3% | 18.47% | 25.53% | 7.283% | 0% | 0% | 0% | 14.27% | 1.674% | 1.674%
06.00.000 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS | 11.11% | 583731.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21871.6924 | 14666.5644 | 63162.4981 | 65615.0772 | 109929.2285 | 121150.4579 | 143592.9168 | 43743.3848 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.747% | 2.513% | 10.82% | 11.24% | 18.83% | 20.75% | 24.6% | 7.494% | 0% | 0% | 0%
07.00.000 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | 8.104% | 425760.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11690.6355 | 23381.271 | 175838.952 | 35071.9065 | 11690.6355 | 74242.6725 | 46922.3485 | 46922.34
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.746% | 5.492% | 41.3% | 8.237% | 2.746% | 17.44% | 11.02% | 11.02%
08.00.000 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 0.2087% | 10964.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3107.4697 | 2485.7564 | 0 | 2375.0103 | 1900.2276 | 474.7828 | 0 | 621.7132 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.34% | 22.67% | 0% | 21.66% | 17.33% | 4.33% | 0% | 5.67% | 0%
SUBESTAÇÃO E PERGOLADO
01.00.000 | SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS | 0.01052% | 552.61 | 0 | 138.1525 | 138.1525 | 276.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 25% | 25% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
02.00.000 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.01765% | 927.57 | 927.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100%
03.00.000 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 1.227% | 64445.95 | 6992.3867 | 16781.728 | 11484.2701 | 29187.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10.85% | 26.04% | 17.82% | 45.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
04.00.000 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO | 2.821% | 148193.64 | 0 | 0 | 28719.9294 | 7291.1276 | 29520.1751 | 70258.6 | 12403.8085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 19.38% | 4.92% | 19.92% | 47.41% | 8.37% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
06.00.000 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS | 12.93% | 679504.66 | 0 | 0 | 407.7028 | 30102.0564 | 392753.6935 | 256241.2073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0.06% | 4.43% | 57.8% | 37.71% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
08.00.000 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 0.0637% | 3346.87 | MÊS 8: 3346.87
100%
SERVIÇOS PAGOS DE FORMA PROPORCIONAL À EXECUÇÃO
- | ADMINISTRAÇÃO LOCAL + GESTÃO DE RESÍDUOS | 12.65% | 664827.65 | 18016.8293 | 7778.4835 | 11501.5183 | 12831.1736 | 82172.6975 | 81707.3182 | 35102.8999 | 18748.1397 | 25462.899 | 63756.9716 | 52188.9705 | 49995.0393 | 69142.0756 | 40022.6245 | 19678.8984 | 30316.1408 | 25130.4852 | 21274.49
|  |  |  | 2.71% | 1.17% | 1.73% | 1.93% | 12.36% | 12.29% | 5.28% | 2.82% | 3.83% | 9.59% | 7.85% | 7.52% | 10.4% | 6.02% | 2.96% | 4.56% | 3.78% | 3.2%
A | PREÇO MENSAL | 100% | 5253900.0129 | 142567.4773 | 61452.18 | 90665.2925 | 101531.85 | 649417.2046 | 645815.8 | 277375.8541 | 148074.08 | 201274.5351 | 504050.99 | 412444.19 | 395145.3584 | 546442.56 | 316124.5107 | 155371.22 | 239335.21 | 198631.38 | 168180.3202
B | % MENSAL |  | 100% | 2.71% | 1.17% | 1.73% | 1.93% | 12.36% | 12.29% | 5.28% | 2.82% | 3.83% | 9.59% | 7.85% | 7.52% | 10.4% | 6.02% | 2.96% | 4.56% | 3.78% | 3.2%

## Planilha2 (hidden)
427 | 0.8164% | 4
1008.54 | 1.928% | 5
1838.43 | 3.515% | 8
24512.98 | 46.87% | 9
24512.98 | 46.87% | 10