## BDI
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CENTRO DE PLANEJAMENTO OSCAR NIEMEYER
COMPOSIÇÃO DE BDI
OBJETO: | OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSO DA FACULDADE DE DIREITO - UNB
ENDEREÇO: | UnB - Brasília, DF, 70910-900
DATA: | 2023-01-16
Fórmula de cálculo:
BDI NORMAL - OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, REFORMA E/OU AMPLIAÇÕES
| CÓDIGO | ITEM | VALOR ADOTADO
| A | Administração central | 4%
| B | Despesas financeiras | 1.23%
| C | Seguros e garantias | 0.8%
| D | ISS (PMNF) | 1%
|  | PIS | 0.65%
|  | COFINS | 3%
|  | Total D | 4.65%
| E | Lucro | 7.4%
| R | Risco | 1.27%
| T | CPRB | 4.5%
| RESULTADO BDI NORMAL |  | 26.93%
BDI DIFERENCIADO - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
| CÓDIGO | ITEM | VALOR ADOTADO
| A | Administração central | 3.45%
| B | Despesas financeiras | 0.85%
| C | Seguros e garantias | 0.48%
| D | ISS (PMNF) | 0%
|  | PIS | 0.65%
|  | COFINS | 3%
|  | Total D | 3.65%
| E | Lucro | 5.11%
| R | Risco | 0.85%
| T | CPRB | 4.5%
| RESULTADO BDI DIFERENCIADO |  | 20.93%
TÉCNICO RESPONSÁVEL: |  |  |  | CARIMBO
Eng. Civil Késsio R. J. Monteiro
CREA 22154 D/AC
𝐵𝐷𝐼=((1+𝐶+𝑅+𝐴)∗(1+𝐵)∗(1+𝐸))/([1−(𝐷+𝑇)])−1

## Encargos
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CENTRO DE PLANEJAMENTO OSCAR NIEMEYER
ENCARGOS SOCIAIS
OBJETO: | OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSO DA FACULDADE DE DIREITO - UNB
ENDEREÇO: | UnB - Brasília, DF, 70910-900
DATA: | 2023-01-16
Todos os custos de mão-de-obra utilizados nesse orçamento têm como referência o SINAPI. Os encargos sociais, portanto, são calculados de acordo com a metodologia dessa tabela, disponível em: http://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-manual-de-metodologias-e-conceitos/Livro2_SINAPI_Calculos_e_Parametros_1_Edicao.pdf
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTAS | MENSALISTAS
| A. | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
| A.1 | INSS | 0% | 0%
| A.2 | SESI | 1.5% | 1.5%
| A.3 | SENAI | 1% | 1%
| A.4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
| A.5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
| A.6 | Salário educação | 2.5% | 2.5%
| A.7 | Seguro contra acidentes de trabalho | 3% | 3%
| A.8 | FGTS | 8% | 8%
| A.9 | SECONCI | 1% | 1%
| TOTAL A |  | 17.8% | 17.8%
| B. | ENCARGOS TRABALHISTAS
| B.1 | Repouso semanal remunerado | 17.75% | Não incide
| B.2 | Feriados | 3.41% | Não incide
| B.3 | Auxílio enfermidade | 0.85% | 0.66%
| B.4 | 13o salário | 10.72% | 8.33%
| B.5 | Licença paternidade | 0.06% | 0.05%
| B.6 | Faltas justificadas | 0.71% | 0.56%
| B.7 | Dias de chuvas | 1.32% | Não incide
| B.8 | Auxílio acidente de trabalho | 0.1% | 0.08%
| B.9 | Férias gozadas | 8.34% | 6.48%
| B.10 | Salário maternidade | 0.04% | 0.03%
| TOTAL B |  | 43.3% | 16.19%
| C. | ENCARGOS INDENIZATÓRIOS
| C.1 | Aviso prévio indenizado | 4.16% | 3.24%
| C.2 | Aviso prévio trabalhado | 0.1% | 0.08%
| C.3 | Férias indenizadas | 5.13% | 3.99%
| C.4 | Depósito rescisão sem justa causa | 3.11% | 2.42%
| C.5 | Indenização adicional | 0.35% | 0.27%
| TOTAL C |  | 12.85% | 10%
| D. | INCIDÊNCIAS CUMULATIVAS
| D.1 | Reincidência do grupo A sobre o grupo B | 7.71% | 2.88%
| D.2 | Reincidência do grupo A sobre aviso prévio trabalhado e reincidência do FGTS sobre aviso prévio trabalhado | 0.35% | 0.27%
| TOTAL D |  | 8.06% | 3.15%
| (A+B+C+D) | TOTAL | 82.01% | 47.14%
| TÉCNICO RESPONSÁVEL: |  |  | CARIMBO
Eng. Civil Késsio R. J. Monteiro
CREA 22154 D/AC

## Orçamento resumido
UNB - UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
NOME DO PROJETO: |  | OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSO DA FACULDADE DE DIREITO - UNB
DATA: |  | 16/01/23
VERSÃO: |  | R02
PRAZO DE CONCLUSÃO OBRA: |  | 150
ORÇAMENTO RESUMIDO
Item | Descrição |  | TOTAL GERAL | INCIDÊNCIA
|  |  | COM BDI | (%)
1 | SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES |  | 31728 | 12.3%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 21614.3399 | 8.381%
3 | PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE |  | 86277.4341 | 33.46%
4 | ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE |  | 116585.2 | 45.21%
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 1680.64 | 0.6517%
Total: |  |  | 257885.614 | 100%
Base preços: SINAPI - 11/2022 - DISTRITO FEDERAL; SBC - 01/2023 - BSA - Brasília - DF; SICRO3 - 07/2022 - DISTRITO FEDERAL; ORSE - 10/2022 - Sergipe; SETOP - 10/2022 - MINAS GERAIS - CENTRAL; CPOS - 11/2022 - São Paulo; FDE - 10/2022 - SÃO PAULO AGETOP CIVIL - 01/2023 - Goiás; AGETOP RODOVIARIA - 01/2023 - GOIÁS; CAERN - 05/2022 - Rio Grande do Norte; EMOP - 11/2022 - RIO DE JANEIRO |  |  | 257885.614 | 100%
TÉCNICO RESPONSÁVEL: |  |  |  | CARIMBO
Eng. Civil Késsio R. J. Monteiro
CREA 22154 D/AC

## CFF
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CENTRO DE PLANEJAMENTO OSCAR NIEMEYER
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: | OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSO DA FACULDADE DE DIREITO - UNB
ENDEREÇO: | UnB - Brasília, DF, 70910-900
DATA: | 2023-01-16
ETAPA | DESCRIÇÃO DA ETAPA | PERCENTUAL DA ETAPA | PREÇO DA ETAPA | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12
1 | SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES | 12.3% | 31728 | 2880.69 | 7114.98 | 14229.96 | 7114.98 | 387.39 | #REF! | #REF!
|  |  |  | 9.079% | 22.42% | 44.85% | 22.42% | 1.221% | #REF! | #REF!
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 8.381% | 21614.3399 | MÊS 1: 20533.62; MÊS 4: 0; MÊS 5: 1080.72; MÊS 9: #REF!; MÊS 10: #REF!
|  |  |  | 7.962% |  |  |  | 0.4191% | #REF! | #REF!
3 | PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE | 33.46% | 86277.4341 |  | 21569.36 | 43138.72 | 21569.35 |  | #REF! | #REF! | 0 | 0
[5 empty] | 8.364% | 16.73% | 8.364% |  | #REF! | #REF!
5 | ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE | 45.21% | 116585.2 | MÊS 2: 29146.3; MÊS 3: 58292.6; MÊS 4: 29146.3
[5 empty] | 11.3% | 22.6% | 11.3%
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0.6517% | 1680.64 | MÊS 5: 1680.64
0.6517%
A | PREÇO MENSAL |  | 257885.614 | 23414.31 | 57830.64 | 115661.28 | 57830.63 | 3148.75 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
B | % MENSAL |  | 100% | 9.079% | 22.42% | 44.85% | 22.42% | 1.221% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TÉCNICO RESPONSÁVEL:
Eng. Civil Késsio R. J. Monteiro - CREA 22154 D/AC

## Orçamento Sintético
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CENTRO DE PLANEJAMENTO OSCAR NIEMEYER
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO: | OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSO DA FACULDADE DE DIREITO - UNB
ENDEREÇO: | Campus Darcy Ribeiro
DATA: | 2023-01-16
BDI: | 26.93% | Para obras de construção civil, reforma e/ou ampliação
| 20.93% | Para fornecimento de materiais e equipamentos em obras de construção, reforma e/ou ampliação
Conforme Resolução nº 0013/2016 do Decanato de Administração
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | BDI 20,93% | BDI 26,93% | Total
1 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES |  |  |  |  | 31728
1.1 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5 |  | 4557.44 | 22787.2
1.2 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 |  | 111.76 | 8940.8
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 21614.3399
2.1 |  |  | PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 20399.2219
2.1.1 | 85424 | SINAPI | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA | m² | 21 |  | 33.64 | 706.44
2.1.2 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 2.61 |  | 653.99 | 1706.9139
2.1.3 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 5 |  | 20.91 | 104.55
2.1.4 | 95135 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE | M/MES | 25 |  | 37.63 | 940.75
2.1.5 | ED-16349 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 5 |  | 1057.63 | 5288.15
2.1.6 | ED-50137 | SETOP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | un | 1 |  | 853.68 | 853.68
2.1.7 | 98458 | SINAPI | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | m² | 17.2 |  | 225.09 | 3871.548
2.1.8 | 1010010 | CAERN | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO INCLUSIVE CAIXA DÁGUA 1000L | UN | 1 |  | 4774.58 | 4774.58
2.1.9 | 9416 | ORSE | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 |  | 2152.61 | 2152.61
2.2 |  |  | DEMOLIÇÃO |  |  |  |  | 418.772
2.2.1 | 18 | ORSE | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m² | 3.76 |  | 15.19 | 57.1144
2.2.2 | 16 | ORSE | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 | m² | 3.76 |  | 28.26 | 106.2576
2.2.3 | 04.09.100 | CPOS | Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral | m² | 4 |  | 33.25 | 133
2.2.4 | 45005 | AGETOP RODOVIARIA | ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT. | m³ | 1.7 |  | 72 | 122.4
2.3 |  |  | CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS PROVENIENTES DA DEMOLIÇÃO |  |  |  |  | 796.346
2.3.1 | 8.01.02 | FDE | ALUGUEL CAÇAMBA 4M3 | M | 1 |  | 544.93 | 544.93
2.3.2 | 72897 | SINAPI | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 1.9 |  | 31.45 | 59.755
2.3.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 66.09 |  | 2.9 | 191.661
3 |  |  | PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | 86277.4341
3.1 |  |  | ELEMENTOS DIVERSOS |  |  |  |  | 950.8986
3.1.1 | 42471 | AGETOP RODOVIARIA | RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO (EXCETO TRANSPORTE) | m | 2.42 |  | 245.35 | 593.747
3.1.2 | 170011 | SBC | CAMADA REGULARIZACAO 2,5cm EM PISOS CONCRETO MAGRO 1:3:5 | m² | 3.76 |  | 22.68 | 85.2768
3.1.3 | 90930 | SINAPI | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | m² | 0.57 |  | 106.31 | 60.5967
3.1.4 | 87249 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | m² | 1.71 |  | 79.11 | 135.2781
3.1.5 | 2448 | ORSE | Aluguel de betoneira 400 l com motor 220/380V (com carregador) h | h | 40 |  | 1.9 | 76
3.2 |  |  | INSTALAÇÕES ESTRUTURAIS PARA PLATAFORMA |  |  |  |  | 3735.74
3.2.1 | 102476 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.75 |  | 1028.79 | 771.5925
3.2.2 | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | m² | 3.06 |  | 164.62 | 503.7372
3.2.3 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 29.4 |  | 18.56 | 545.664
3.2.4 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 74 |  | 17.79 | 1316.46
3.2.5 | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 37.3 |  | 16.04 | 598.292
3.3 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS |  |  |  |  | 2526.79
3.3.1 | 101878 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 832.1 | 832.1
3.3.2 | 95745 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 15 |  | 24.64 | 369.6
3.3.3 | 8441 | ORSE | Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4" | un | 10 |  | 6.57 | 65.7
3.3.4 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 75 |  | 5.47 | 410.25
3.3.5 | 95778 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 8 |  | 32.37 | 258.96
3.3.6 | 070930 | AGETOP CIVIL | CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" | un | 16 |  | 5.8 | 92.8
3.3.7 | 93670 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  | 122.86 | 245.72
3.3.8 | 93667 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 116.2 | 116.2
3.3.9 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 18.49 | 18.49
3.3.10 | 15.007.0524-0 | EMOP | DIJUNTORES/INTERRUPTORES DIFERENCIAIS(D.I),CLASSE AC,4 POLOS ,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)25AX415V,SENSIBILIDADE 30MA /300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 |  | 116.97 | 116.97
3.4 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 401.265
3.4.1 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 7.63 |  | 32.5 | 247.975
3.4.2 | 89733 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 |  | 27.87 | 27.87
3.4.3 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 |  | 18.07 | 18.07
3.4.4 | 104328 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 |  | 107.35 | 107.35
3.5 |  |  | BASE EM ALVENARIA PARA PLATAFORMA |  |  |  |  | 58.2405
3.5.1 | 89310 | SINAPI | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | m² | 0.15 |  | 144.24 | 21.636
3.5.2 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 0.69 |  | 53.05 | 36.6045
3.6 |  |  | PLATAFORMA ELEVATÓRIA |  |  |  |  | 78604.5
3.6.1 | PLAT01 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA COM DIMENSÕES EXTERNAS DE 155X165CM E CABINA DE 90X140CM , SEMI-CABINADA (ABNT NBR ISO 9386-1/2013) | UN | 1 | 78604.5 |  | 78604.5
4 |  |  | ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | 116585.2
4.1 | ELEV01 | Próprio | ADEQUAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE PAVIMENTO AUDÍVEL (GONGO DE CABINA) PARA ELEVADORES | UN | 3 |  | 4442.55 | 13327.65
4.2 | ELEV02 | Próprio | ADEQUAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE CABINA POR VOZ (SISTEMA VOICE) PARA ELEVADORES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 |  | 8885.1 | 8885.1
4.3 | ELEV03 | Próprio | ADEQUAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE KIT INTERCOMUNICADOR COM CABEAMENTO PARA ELEVADORES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 |  | 8948.56 | 8948.56
4.4 | ELEV04 | Próprio | ADEQUAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE KIT VENTILADOR PARA ELEVADORES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 |  | 4823.34 | 4823.34
4.5 | ELEV05 | Próprio | SUBSTITUIÇÃO DO PISO DE ELEVADORES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 |  | 7615.8 | 7615.8
4.6 | ELEV06 | Próprio | EQUIPAMENTO DE RESGATE AUTOMATICO DE PASSAGEIROS PARA ELEVADORES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 |  | 17770.2 | 17770.2
4.7 | ELEV07 | Próprio | ADEQUAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CONJUNTO OPERADOR DE PORTA E PORTA DE CABINA (800 X 2.000 mm) PARA ELEVADORES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 |  | 22847.4 | 22847.4
4.8 | ELEV08 | Próprio | ADEQUAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CONJUNTO DE PORTA E PORTAL (PAVIMENTO) PARA ELEVADORES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3 |  | 10789.05 | 32367.15
5 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 1680.64
5.1 |  |  | AS BUILT - ARQUITETURA |  |  |  |  | 82.82
5.1.1 | ED-3123 | SETOP | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 | m² | 101 |  | 0.82 | 82.82
5.2 |  |  | AS BUILT - ELÉTRICA |  |  |  |  | 82.82
5.2.1 | ED-3123 | SETOP | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 | m² | 101 |  | 0.82 | 82.82
5.3 |  |  | LIMPEZA FINAL |  |  |  |  | 1515
5.3.1 | 55.01.020 | CPOS | Limpeza final da obra | m² | 101 |  | 15 | 1515
[6 empty] | TOTAL BDI 20,93% |  | 78604.5
[6 empty] | TOTAL BDI 26,93% |  | 179281.114
[6 empty] | VALOR TOTAL |  | 257885.614
_____________________________________________ Eng. Civil Késsio R. J. Monteiro - CREA 22154 D/AC

## Curva ABC de Insumos
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CENTRO DE PLANEJAMENTO OSCAR NIEMEYER
CURVA ABC DE INSUMOS
OBJETO: | OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSO DA FACULDADE DE DIREITO - UNB
ENDEREÇO: | Campus Darcy Ribeiro
DATA: | 2023-01-16
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Valor Geral | Peso (%) | Valor Acumulado | Peso Acumulado (%)
PLAT 01 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA COM DIMENSÕES EXTERNAS DE 155X165CM E CABINA DE 90X140CM , SEMI-CABINADA (ABNT NBR ISO 9386-1/2013) | Equipamento | UN | 65000 | 31,52% | 65000 | 31,52%
ELEV08 | Próprio | ADEQUAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CONJUNTO DE PORTA E PORTAL (PAVIMENTO) PARA ELEVADORES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Serviços | UN | 25500 | 12,36% | 90500 | 43,88%
ELEV07 | Próprio | ADEQUAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CONJUNTO OPERADOR DE PORTA E PORTA DE CABINA (800 X 2.000 mm) PARA ELEVADORES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Serviços | UN | 18000 | 8,73% | 108500 | 52,61%
00040818 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 15687.1199 | 7,61% | 124187.1199 | 60,21%
ELEV06 | Próprio | EQUIPAMENTO DE RESGATE AUTOMATICO DE PASSAGEIROS PARA ELEVADORES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Serviços | UN | 14000 | 6,79% | 138187.1199 | 67,00%
ELEV01 | Próprio | ADEQUAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE PAVIMENTO AUDÍVEL (GONGO DE CABINA) PARA ELEVADORES | Serviços | UN | 10500 | 5,09% | 148687.1199 | 72,09%
ELEV03 | Próprio | ADEQUAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE KIT INTERCOMUNICADOR COM CABEAMENTO PARA ELEVADORES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Serviços | UN | 7050 | 3,42% | 155737.1199 | 75,51%
ELEV02 | Próprio | ADEQUAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE CABINA POR VOZ (SISTEMA VOICE) PARA ELEVADORES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Serviços | UN | 7000 | 3,39% | 162737.1199 | 78,90%
00002706 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR | Mão de Obra | H | 6898.0467 | 3,34% | 169635.1665 | 82,25%
ELEV05 | Próprio | SUBSTITUIÇÃO DO PISO DE ELEVADORES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Serviços | UN | 6000 | 2,91% | 175635.1665 | 85,16%
ELEV04 | Próprio | ADEQUAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE KIT VENTILADOR PARA ELEVADORES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Serviços | UN | 3800 | 1,84% | 179435.1665 | 87,00%
MATED-11188 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO (APLICAÇÃO: ESCRITÓRIO¦ ESQUADRIAS: 2¦SUPORTE AR CONDICIONADO: 1¦AR CONDICIONADO: NÃO INCLUSO¦LÂMPADAS: NÃO INCLUSO¦LAVATÓRIOS:1¦ VASOS SANITÁRIOS: 1¦ INSTALAÇÃO ELÉTRICA INTERNA: INCLUSA¦ MOBILIZAÇÃO: NÃO INCLUSO¦ COMPRIMENTO*: 600CM/ LARGURA*: 230CM/ALTURA EXTERNA*: 285CM/ALTURA ÚTIL INTERNA*: 250CM)* MEDIDAS REFERENCIAIS APROXIMADAS | Material | mês | 3136.45 | 1,52% | 182571.6165 | 88,52%
B.01.000.010146 | CPOS | Servente | Mão de Obra | H | 1241.3709 | 0,60% | 183812.9874 | 89,12%
00003992 | SINAPI | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 1178.5651 | 0,57% | 184991.5526 | 89,69%
00043499 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 1107.55 | 0,54% | 186099.1026 | 90,23%
00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material | m² | 1044 | 0,51% | 187143.1026 | 90,74%
00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material | MES | 991.5 | 0,48% | 188134.6026 | 91,22%
MATED-11210 | SETOP | LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA CONTAINER (TENSÃO: 220V¦ BTUS: 12.000-18.000) | Material | mês | 982.45 | 0,48% | 189117.0526 | 91,69%
00000033 | SINAPI | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 864.9342 | 0,42% | 189981.9868 | 92,11%
00043681 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM | Material | m² | 775.7051 | 0,38% | 190757.6918 | 92,49%
00020212 | SINAPI | CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 745.5 | 0,36% | 191503.1918 | 92,85%
00004433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 720.2582 | 0,35% | 192223.45 | 93,20%
DV 21 | CAERN | TAXA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - CAERN | Material | UN | 710.44 | 0,34% | 192933.89 | 93,54%
00011868 | SINAPI | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1000 LITROS, COM TAMPA | Material | UN | 692.68 | 0,34% | 193626.57 | 93,88%
00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 659.6032 | 0,32% | 194286.1732 | 94,20%
00012038 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A | Material | UN | 585.2 | 0,28% | 194871.3732 | 94,48%
00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 576.512 | 0,28% | 195447.8852 | 94,76%
EQED-19708 | SETOP | CAMINHÃO CARROCERIA CARGA SECA (TRAÇÃO: 6X2 TRUCADO¦TARA MÁXIMA: 7T ¦CMT MÍNIMA: 27T¦POTÊNCIA : 230CV[169KW]¦OPERADOR: INCLUSO) | Equipamento | H | 575.24 | 0,28% | 196023.1252 | 95,04%
414 | ORSE | Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70º m | Material | m | 510.9 | 0,25% | 196534.0252 | 95,29%
00010527 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | Equipamento | MXMES | 500 | 0,24% | 197034.0252 | 95,53%
00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 496.6487 | 0,24% | 197530.6739 | 95,77%
8.01.02 | FDE | ALUGUEL CAÇAMBA 4M3 | Material | M | 429.32 | 0,21% | 197959.9939 | 95,98%
00000034 | SINAPI | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 411.1318 | 0,20% | 198371.1257 | 96,18%
00001357 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 12 MM | Material | UN | 367.8349 | 0,18% | 198738.9606 | 96,36%
2645 | ORSE | Poste de ferro galvanizado, 3" x 6m, completo, para entrada de energia un | Material | un | 336.41 | 0,16% | 199075.3706 | 96,52%
00000032 | SINAPI | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | Material | KG | 329.3653 | 0,16% | 199404.7359 | 96,68%
00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 287.2078 | 0,14% | 199691.9437 | 96,82%
00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | Material | UN | 250.53 | 0,12% | 199942.4737 | 96,94%
00004734 | SINAPI | SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material | m³ | 245.5732 | 0,12% | 200188.047 | 97,06%
00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 242.5049 | 0,12% | 200430.5519 | 97,18%
00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 239.8997 | 0,12% | 200670.4516 | 97,30%
00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 235.6919 | 0,11% | 200906.1435 | 97,41%
00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 232.0028 | 0,11% | 201138.1464 | 97,52%
00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 226.4356 | 0,11% | 201364.582 | 97,63%
00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material | M | 217.77 | 0,11% | 201582.352 | 97,74%
00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 202.8571 | 0,10% | 201785.209 | 97,84%
00036365 | SINAPI | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362) | Material | M | 200.9 | 0,10% | 201986.109 | 97,93%
00021128 | SINAPI | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM | Material | M | 157.5 | 0,08% | 202143.609 | 98,01%
00000378 | SINAPI | ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 142.827 | 0,07% | 202286.436 | 98,08%
00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 137.9411 | 0,07% | 202424.3771 | 98,15%
20003 | AGETOP RODOVIARIA | AJUDANTE | Mão de Obra | h | 124.5305 | 0,06% | 202548.9075 | 98,21%
00009867 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 119.1 | 0,06% | 202668.0075 | 98,26%
00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 110.6136 | 0,05% | 202778.6211 | 98,32%
00043475 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 107.45 | 0,05% | 202886.0711 | 98,37%
00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 104.1342 | 0,05% | 202990.2053 | 98,42%
00002392 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | Material | UN | 103.38 | 0,05% | 203093.5853 | 98,47%
436 | ORSE | Caixa de medicao bi ou trifásica, em noril (policarbonato) un | Material | un | 103 | 0,05% | 203196.5853 | 98,52%
00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 102.6452 | 0,05% | 203299.2305 | 98,57%
00002559 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | Material | UN | 97.44 | 0,05% | 203396.6705 | 98,62%
00009838 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 86.606 | 0,04% | 203483.2766 | 98,66%
00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 86.1937 | 0,04% | 203569.4703 | 98,70%
11868 | EMOP | DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL(DI),CL ASSE AC, 4 POLOS, INSTANT., CORRENTE NOM INAL (IN)25AX415V, SENSIB.30MA/300MA | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 85.08 | 0,04% | 203654.5503 | 98,74%
MOED- 4332 | SETOP | ENGENHEIRO/ ARQUITETO INTERMEDIÁRIO - PROJETO | Mão de Obra | H | 83.7958 | 0,04% | 203738.3461 | 98,78%
00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 82.6612 | 0,04% | 203821.0073 | 98,82%
20031 | AGETOP RODOVIARIA | SERVENTE | Mão de Obra | h | 80.6326 | 0,04% | 203901.6399 | 98,86%
10069 | AGETOP RODOVIARIA | AÇO CA - 50 | Material | Kg | 78.8097 | 0,04% | 203980.4496 | 98,90%
00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 75.9267 | 0,04% | 204056.3764 | 98,94%
00003379 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material | UN | 66.26 | 0,03% | 204122.6364 | 98,97%
00007170 | SINAPI | TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS | Material | m² | 63.987 | 0,03% | 204186.6234 | 99,00%
00011712 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688) | Material | UN | 60.9 | 0,03% | 204247.5234 | 99,03%
2448 | ORSE | Aluguel de betoneira 400 l com motor 220/380V (com carregador) h | Equipamento | h | 60 | 0,03% | 204307.5234 | 99,06%
3331 | ORSE | Cabo de cobre nú 16 mm2 - 4AWG Kg | Material | Kg | 59.1077 | 0,03% | 204366.631 | 99,09%
00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material | MES | 59 | 0,03% | 204425.631 | 99,12%
B.01.000.010139 | CPOS | Pedreiro | Mão de Obra | H | 57.5467 | 0,03% | 204483.1777 | 99,14%
00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 56.8 | 0,03% | 204539.9777 | 99,17%
00002685 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | Material | M | 53.7 | 0,03% | 204593.6777 | 99,20%
00001287 | SINAPI | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material | m² | 53.4204 | 0,03% | 204647.0981 | 99,22%
00000242 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 50.2709 | 0,02% | 204697.369 | 99,25%
00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 46.4537 | 0,02% | 204743.8227 | 99,27%
MOED-20154 | SETOP | SERVENTE | Mão de Obra | H | 45.8147 | 0,02% | 204789.6374 | 99,29%
00000420 | SINAPI | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS | Material | UN | 43.63 | 0,02% | 204833.2674 | 99,31%
30026 | AGETOP RODOVIARIA | COMPRESSOR DE AR 295 PCM | Equipamento | h | 43.2575 | 0,02% | 204876.5249 | 99,34%
00037758 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento | UN | 41.9724 | 0,02% | 204918.4973 | 99,36%
00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 41.3674 | 0,02% | 204959.8647 | 99,38%
20017 | AGETOP RODOVIARIA | PEDREIRO | Mão de Obra | h | 41.1615 | 0,02% | 205001.0261 | 99,40%
158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) un | Material | un | 40.9774 | 0,02% | 205042.0035 | 99,42%
20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | Mão de Obra | h | 39.7096 | 0,02% | 205081.7131 | 99,43%
MOED- 4714 | SETOP | PROJETISTA CADISTA - PROJETO | Mão de Obra | H | 36.2612 | 0,02% | 205117.9743 | 99,45%
4029 | AGETOP CIVIL | ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" PARA CONDULETE METÁLICO | Material | un | 33.92 | 0,02% | 205151.8943 | 99,47%
EQED-22859 | SETOP | GUINDASTE ARTICULADO VEICULAR (MOMENTO DE CARGA MÁXIMO: 10TxM¦ OPERADOR: NÃO INCLUSO) | Equipamento | H | 32.48 | 0,02% | 205184.3743 | 99,48%
00044497 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra | H | 32.2535 | 0,02% | 205216.6278 | 99,50%
00000099 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | Material | UN | 28.29 | 0,01% | 205244.9178 | 99,51%
00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 27.7643 | 0,01% | 205272.682 | 99,53%
10010 | AGETOP RODOVIARIA | CIMENTO PORTLAND CP II - 32 | Material | Kg | 25.9269 | 0,01% | 205298.6089 | 99,54%
00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 24.7689 | 0,01% | 205323.3778 | 99,55%
00004760 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 24.6731 | 0,01% | 205348.051 | 99,56%
00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 23.4032 | 0,01% | 205371.4542 | 99,58%
0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra | h | 23.0912 | 0,01% | 205394.5454 | 99,59%
00005062 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 33 (3 X 9) | Material | KG | 22.98 | 0,01% | 205417.5254 | 99,60%
00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 22.971 | 0,01% | 205440.4964 | 99,61%
4786 | ORSE | Parafuso cabeça sextavada 5/8" x 6" cj | Material | cj | 22.12 | 0,01% | 205462.6164 | 99,62%
00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 21.9261 | 0,01% | 205484.5425 | 99,63%
10492 | ORSE | Cesta Básica un | Material | un | 21.3484 | 0,01% | 205505.8909 | 99,64%
00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 21.0994 | 0,01% | 205526.9902 | 99,65%
20000 | AGETOP RODOVIARIA | OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE | Mão de Obra | h | 20.5337 | 0,01% | 205547.5239 | 99,66%
00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | Material | UN | 20.4 | 0,01% | 205567.9239 | 99,67%
00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 19.8718 | 0,01% | 205587.7957 | 99,68%
00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 18.8274 | 0,01% | 205606.6232 | 99,69%
00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 18.354 | 0,01% | 205624.9772 | 99,70%
00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | Mão de Obra | H | 17.2572 | 0,01% | 205642.2344 | 99,71%
00020020 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE | Mão de Obra | H | 17.0498 | 0,01% | 205659.2841 | 99,71%
00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 16.492 | 0,01% | 205675.7761 | 99,72%
0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra | h | 16.2176 | 0,01% | 205691.9937 | 99,73%
00000400 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material | UN | 15.9 | 0,01% | 205707.8937 | 99,74%
30028 | AGETOP RODOVIARIA | MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) | Equipamento | h | 15.7965 | 0,01% | 205723.6903 | 99,75%
00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 15.5929 | 0,01% | 205739.2832 | 99,75%
000050 | SBC | CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) | Material | KG | 15.4047 | 0,01% | 205754.6879 | 99,76%
00006114 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 15.1563 | 0,01% | 205769.8442 | 99,77%
00000392 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material | UN | 14.9175 | 0,01% | 205784.7617 | 99,78%
MOED- 4333 | SETOP | TÉCNICO NÍVEL MÉDIO | Mão de Obra | H | 14.7952 | 0,01% | 205799.5569 | 99,78%
10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un | Serviços | un | 14.6348 | 0,01% | 205814.1917 | 99,79%
00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 14.2032 | 0,01% | 205828.3948 | 99,80%
MATED-11216 | SETOP | MESA (APLICAÇÃO: ESCRITÓRIO¦COR: CINZA¦ MATERIAL: MADEIRA MDP COM PÉS DE METALON¦ NÚMERO DE GAVETAS: TRÊS (3) PORTAS¦COMPRIMENTO*: 150CM¦ALTURA*: 75CM¦ PROFUNIDADE*: 60CM)* MEDIDAS REFERENCIAIS APROXIMADAS | Material | un | 14.0592 | 0,01% | 205842.454 | 99,80%
00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 13.8574 | 0,01% | 205856.3114 | 99,81%
MATED-11222 | SETOP | ARQUIVO (APLICAÇÃO: ESCRITÓRIO¦MATERIAL: AÇO¦ COR: CINZA¦QUANTIDADE DE GAVETAS: 3¦MODELO: OFÍCIO ¦ALTURA*: 110CM¦LARGURA*: 45CM¦PROFUNDIDADE*: 55CM )*MEDIDAS REFERENCIAIS APROXIMADAS | Material | un | 13.2845 | 0,01% | 205869.596 | 99,82%
000100 | SBC | AREIA GROSSA LAVADA | Material | m³ | 12.6721 | 0,01% | 205882.2681 | 99,82%
MATED-11224 | SETOP | ARMÁRIO (COR: CINZA¦ MATERIAL: AÇO¦NÚMERO DE PORTAS: DUAS (2) PORTAS¦ ALTURA*: 170CM¦LARGURA*: 75CM¦PROFUNIDADE*: 35CM)* MEDIDAS REFERENCIAIS APROXIMADAS | Material | un | 12.0454 | 0,01% | 205894.3134 | 99,83%
00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | Material | UN | 11.89 | 0,01% | 205906.2034 | 99,83%
00001932 | SINAPI | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 11.51 | 0,01% | 205917.7134 | 99,84%
2378 | ORSE | Vale transporte un | Material | un | 10.6573 | 0,01% | 205928.3707 | 99,85%
20018 | AGETOP RODOVIARIA | ARMADOR | Mão de Obra | h | 10.2668 | 0,00% | 205938.6376 | 99,85%
00044058 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento | UN | 9.8779 | 0,00% | 205948.5155 | 99,86%
00010931 | SINAPI | TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M | Material | m² | 9.8378 | 0,00% | 205958.3533 | 99,86%
00001892 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 9.56 | 0,00% | 205967.9133 | 99,86%
00002637 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | Material | UN | 9.1991 | 0,00% | 205977.1124 | 99,87%
00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 8.5272 | 0,00% | 205985.6396 | 99,87%
10081 | AGETOP RODOVIARIA | AREIA - COMERCIAL (AC) | Material | m³ | 8.4573 | 0,00% | 205994.0968 | 99,88%
00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 8.22 | 0,00% | 206002.3168 | 99,88%
00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 7.9847 | 0,00% | 206010.3016 | 99,89%
00037734 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material | UN | 7.6216 | 0,00% | 206017.9231 | 99,89%
941 | ORSE | Fardamento com mangas curta un | Material | un | 7.5539 | 0,00% | 206025.477 | 99,89%
10082 | AGETOP RODOVIARIA | BRITA - COMERCIAL (BC) | Material | m³ | 7.5338 | 0,00% | 206033.0108 | 99,90%
008767 | SBC | PEDRA BRITADA #2 | Material | m³ | 7.0312 | 0,00% | 206040.042 | 99,90%
008766 | SBC | PEDRA BRITADA #1 | Material | m³ | 6.9944 | 0,00% | 206047.0363 | 99,90%
MATED-11220 | SETOP | CADEIRA (TIPO: ALMOFADADA SEM BRAÇO¦ ESTRUTURA: METALON) | Material | un | 6.97 | 0,00% | 206054.0063 | 99,91%
00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material | KG | 6.596 | 0,00% | 206060.6023 | 99,91%
00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material | KG | 6.5143 | 0,00% | 206067.1166 | 99,91%
00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material | UN | 6.12 | 0,00% | 206073.2366 | 99,92%
00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material | KG | 6.0897 | 0,00% | 206079.3263 | 99,92%
00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 5.92 | 0,00% | 206085.2463 | 99,92%
MATED-13096 | SETOP | CESTA BÁSICA/ ALIMENTAÇÃO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 5.64 | 0,00% | 206090.8863 | 99,92%
00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | Mão de Obra | H | 5.3946 | 0,00% | 206096.2808 | 99,93%
00003398 | SINAPI | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | Material | UN | 5.33 | 0,00% | 206101.6108 | 99,93%
00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 4.9403 | 0,00% | 206106.5512 | 99,93%
00038545 | SINAPI | MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM | Material | m² | 4.8504 | 0,00% | 206111.4016 | 99,93%
00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 4.8393 | 0,00% | 206116.2409 | 99,94%
MATED-14639 | SETOP | EPI SERVENTE/AJUDANTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 4.6 | 0,00% | 206120.8409 | 99,94%
00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 4.5471 | 0,00% | 206125.388 | 99,94%
00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 4.24 | 0,00% | 206129.628 | 99,94%
01983 | EMOP | MAO DE OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | Equipamento | H | 4.1178 | 0,00% | 206133.7457 | 99,94%
00034586 | SINAPI | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | Material | UN | 4.1126 | 0,00% | 206137.8584 | 99,95%
00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 4.0527 | 0,00% | 206141.911 | 99,95%
00003518 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 3.79 | 0,00% | 206145.701 | 99,95%
10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) cj | Serviços | cj | 3.4502 | 0,00% | 206149.1513 | 99,95%
30031 | AGETOP RODOVIARIA | BETONEIRA DE 320L - DIESEL | Equipamento | h | 3.2702 | 0,00% | 206152.4215 | 99,95%
MATED-13099 | SETOP | EXAMES - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 3.24 | 0,00% | 206155.6615 | 99,96%
MATED-13097 | SETOP | TRANSPORTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 3.08 | 0,00% | 206158.7415 | 99,96%
00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 3.0038 | 0,00% | 206161.7453 | 99,96%
00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 2.9955 | 0,00% | 206164.7408 | 99,96%
01999 | EMOP | MAO DE OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | Equipamento | H | 2.9754 | 0,00% | 206167.7162 | 99,96%
313 | ORSE | Bucha alumínio p/eletroduto d=1 " un | Material | un | 2.7 | 0,00% | 206170.4162 | 99,96%
00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 2.48 | 0,00% | 206172.8962 | 99,96%
00037411 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | Material | m² | 2.4 | 0,00% | 206175.2961 | 99,97%
MATED-14627 | SETOP | FERRAMENTAS SERVENTE/ AJUDANTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 2.24 | 0,00% | 206177.5361 | 99,97%
30045 | AGETOP RODOVIARIA | FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO - GUARDA-CORPO | Equipamento | h | 2.2022 | 0,00% | 206179.7383 | 99,97%
00037733 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material | UN | 1.9085 | 0,00% | 206181.6469 | 99,97%
10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml un | Material | un | 1.858 | 0,00% | 206183.5048 | 99,97%
208 | ORSE | Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 " un | Material | un | 1.8 | 0,00% | 206185.3048 | 99,97%
00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 1.7546 | 0,00% | 206187.0594 | 99,97%
10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo un | Serviços | un | 1.6225 | 0,00% | 206188.6819 | 99,97%
00012893 | SINAPI | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | Material | PAR | 1.5399 | 0,00% | 206190.2218 | 99,97%
30044 | AGETOP RODOVIARIA | GRUPO GERADOR 2,5 / 3,0 KVA | Equipamento | h | 1.3068 | 0,00% | 206191.5286 | 99,97%
00034649 | SINAPI | CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | Material | UN | 1.1326 | 0,00% | 206192.6612 | 99,97%
00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material | KG | 1.1047 | 0,00% | 206193.7658 | 99,97%
MATED-9873 | SETOP | LÂMPADA (TIPO: LED¦ FORMATO: TUBULAR¦ COMPRIMENTO: 120CM¦ DIÂMETRO: T8[Ø26MM]¦ POTÊNCIA: 18-20W¦LÚMENS: 1850LM¦COR DA LUZ: BRANCA-6500K¦SOQUETE- BASE: G13¦TENSÃO: 110¦220V ) | Material | un | 1.0537 | 0,00% | 206194.8195 | 99,97%
00034548 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM | Material | M | 1.0166 | 0,00% | 206195.8361 | 99,98%
00034788 | SINAPI | MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 14 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | Material | UN | 0.98346 | 0,00% | 206196.8195 | 99,98%
MATED- 4735 | SETOP | DIGITALIZAÇÃO - FORMATO A1 | Material | un | 0.97239 | 0,00% | 206197.7919 | 99,98%
00002711 | SINAPI | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | Equipamento | UN | 0.8772 | 0,00% | 206198.6691 | 99,98%
00012892 | SINAPI | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | Equipamento | PAR | 0.85968 | 0,00% | 206199.5288 | 99,98%
00010535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento | UN | 0.85008 | 0,00% | 206200.3789 | 99,98%
00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 0.8 | 0,00% | 206201.1789 | 99,98%
MATED- 4737 | SETOP | PLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMATO A1 | Material | un | 0.66175 | 0,00% | 206201.8406 | 99,98%
10596 | ORSE | Protetor auricular un | Material | un | 0.63398 | 0,00% | 206202.4746 | 99,98%
00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material | KWH | 0.59895 | 0,00% | 206203.0736 | 99,98%
00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0.44737 | 0,00% | 206203.5209 | 99,98%
00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.34002 | 0,00% | 206203.861 | 99,98%
4676 | ORSE | Fita em aço 1/2" Fusimec ou similar m | Material | m | 0.26527 | 0,00% | 206204.1262 | 99,98%
00012895 | SINAPI | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | Material | UN | 0.24928 | 0,00% | 206204.3755 | 99,98%
11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro un | Material | un | 0.248 | 0,00% | 206204.6235 | 99,98%
MATED-13098 | SETOP | SEGURO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 0.24 | 0,00% | 206204.8635 | 99,98%
1651 | ORSE | Óculos branco proteção pr | Material | pr | 0.14606 | 0,00% | 206205.0096 | 99,98%
10788 | ORSE | Pá quadrada un | Material | un | 0.12546 | 0,00% | 206205.135 | 99,98%
00012894 | SINAPI | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | Material | UN | 0.10799 | 0,00% | 206205.243 | 99,98%
4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" un | Material | un | 0.094758 | 0,00% | 206205.3378 | 99,98%
11247 | ORSE | Serra mármore Serra marmore un | Material | un | 0.090211 | 0,00% | 206205.428 | 99,98%
30037 | AGETOP RODOVIARIA | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | Equipamento | h | 0.080913 | 0,00% | 206205.5089 | 99,98%
11240 | ORSE | Alicate com isolamento un | Material | un | 0.07408 | 0,00% | 206205.583 | 99,98%
00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 0.055452 | 0,00% | 206205.6384 | 99,98%
4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo un | Material | un | 0.05355 | 0,00% | 206205.692 | 99,98%
00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Material | UN | 0.044757 | 0,00% | 206205.7367 | 99,98%
10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm un | Material | un | 0.036624 | 0,00% | 206205.7734 | 99,98%
11242 | ORSE | Chave inglesa 12" un | Material | un | 0.0296 | 0,00% | 206205.803 | 99,98%
11253 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1/2" un | Material | un | 0.0275 | 0,00% | 206205.8305 | 99,98%
11255 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1" un | Material | un | 0.0261 | 0,00% | 206205.8566 | 99,98%
11256 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un | Material | un | 0.024 | 0,00% | 206205.8806 | 99,98%
10282 | ORSE | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un | Material | un | 0.022456 | 0,00% | 206205.903 | 99,98%
11245 | ORSE | Desempoladeira de madeira 12x22 un | Material | un | 0.021691 | 0,00% | 206205.9247 | 99,98%
4722 | ORSE | Colher de pedreiro un | Material | un | 0.020695 | 0,00% | 206205.9454 | 99,98%
11246 | ORSE | Escala métrica de bambú Un | Material | Un | 0.019688 | 0,00% | 206205.9651 | 99,98%
11254 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 3/4" un | Material | un | 0.01596 | 0,00% | 206205.9811 | 99,98%
4174 | ORSE | Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un | Material | un | 0.014861 | 0,00% | 206205.9959 | 99,98%
11265 | ORSE | Martelo de borracha com cabo un | Material | un | 0.012659 | 0,00% | 206206.0086 | 99,98%
11257 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un | Material | un | 0.012544 | 0,00% | 206206.0211 | 99,98%
10789 | ORSE | Nível de bolha de madeira un | Material | un | 0.0090816 | 0,00% | 206206.0302 | 99,98%
11243 | ORSE | Martelo sem unha un | Material | un | 0.007568 | 0,00% | 206206.0378 | 99,98%
11264 | ORSE | Marreta de 1/2 kg com cabo un | Material | un | 0.0074414 | 0,00% | 206206.0452 | 99,98%
10790 | ORSE | Prumo de face un | Material | un | 0.0063241 | 0,00% | 206206.0515 | 99,98%
10592 | ORSE | Lima chata 12" un | Material | un | 0.003474 | 0,00% | 206206.055 | 99,98%
10593 | ORSE | Praio simples 30cm un | Material | un | 0.001957 | 0,00% | 206206.057 | 99,98%
_____________________________________________ Eng. Civil Késsio R. J. Monteiro - CREA 22154 D/AC

## Curva ABC de Serviços
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CENTRO DE PLANEJAMENTO OSCAR NIEMEYER
CURVA ABC DE SERVIÇOS
OBJETO: | OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSO DA FACULDADE DE DIREITO - UNB
ENDEREÇO: | Campus Darcy Ribeiro
DATA: | 2023-01-16
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
PLAT 01 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA COM DIMENSÕES EXTERNAS DE 155X165CM E CABINA DE 90X140CM , SEMI-CABINADA (ABNT NBR ISO 9386-1/2013) | Equipamento | UN | 1,0 | 65.000,00 | 65.000,00 | 31,52 | 31,52
ELEV08 | Próprio | ADEQUAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CONJUNTO DE PORTA E PORTAL (PAVIMENTO) PARA ELEVADORES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Serviços | UN | 3,0 | 8.500,00 | 25.500,00 | 12,36 | 43,88
ELEV07 | Próprio | ADEQUAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CONJUNTO OPERADOR DE PORTA E PORTA DE CABINA (800 X 2.000 mm) PARA ELEVADORES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Serviços | UN | 1,0 | 18.000,00 | 18.000,00 | 8,73 | 52,61
93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 5,0 | 3.590,52 | 17.952,60 | 8,70 | 61,31
ELEV06 | Próprio | EQUIPAMENTO DE RESGATE AUTOMATICO DE PASSAGEIROS PARA ELEVADORES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Serviços | UN | 1,0 | 14.000,00 | 14.000,00 | 6,79 | 68,10
ELEV01 | Próprio | ADEQUAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE PAVIMENTO AUDÍVEL (GONGO DE CABINA) PARA ELEVADORES | Serviços | UN | 3,0 | 3.500,00 | 10.500,00 | 5,09 | 73,19
ELEV03 | Próprio | ADEQUAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE KIT INTERCOMUNICADOR COM CABEAMENTO PARA ELEVADORES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Serviços | UN | 1,0 | 7.050,00 | 7.050,00 | 3,42 | 76,61
90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 80,0 | 88,05 | 7.044,00 | 3,42 | 80,02
ELEV02 | Próprio | ADEQUAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE CABINA POR VOZ (SISTEMA VOICE) PARA ELEVADORES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Serviços | UN | 1,0 | 7.000,00 | 7.000,00 | 3,39 | 83,42
ELEV05 | Próprio | SUBSTITUIÇÃO DO PISO DE ELEVADORES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Serviços | UN | 1,0 | 6.000,00 | 6.000,00 | 2,91 | 86,33
ED-16349 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | ED- | mês | 5,0 | 833,24 | 4.166,20 | 2,02 | 88,35
ELEV04 | Próprio | ADEQUAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE KIT VENTILADOR PARA ELEVADORES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Serviços | UN | 1,0 | 3.800,00 | 3.800,00 | 1,84 | 90,19
1010010 | CAERN | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO INCLUSIVE CAIXA DÁGUA 1000L | 101 | UN | 1,0 | 3.761,59 | 3.761,59 | 1,82 | 92,01
98458 | SINAPI | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 17,2 | 177,34 | 3.050,24 | 1,48 | 93,49
9416 | ORSE | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização | un | 1,0 | 1.695,91 | 1.695,91 | 0,82 | 94,31
74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 2,61 | 515,24 | 1.344,77 | 0,65 | 94,97
55.01.020 | CPOS | Limpeza final da obra | 55.01 | m² | 101,0 | 11,82 | 1.193,82 | 0,58 | 95,55
92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 74,0 | 14,02 | 1.037,48 | 0,50 | 96,05
95135 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | M/MES | 25,0 | 29,65 | 741,25 | 0,36 | 96,41
ED-50137 | SETOP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | ED- | un | 1,0 | 672,56 | 672,56 | 0,33 | 96,73
101878 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 655,56 | 655,56 | 0,32 | 97,05
102476 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,75 | 810,52 | 607,89 | 0,29 | 97,35
85424 | SINAPI | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 21,0 | 26,51 | 556,71 | 0,27 | 97,62
92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 37,3 | 12,64 | 471,47 | 0,23 | 97,84
42471 | AGETOP RODOVIARIA | RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO (EXCETO TRANSPORTE) | 42 | m | 2,42 | 193,30 | 467,78 | 0,23 | 98,07
92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 29,4 | 14,63 | 430,12 | 0,21 | 98,28
8.01.02 | FDE | ALUGUEL CAÇAMBA 4M3 | Material | M | 1,0 | 429,32 | 429,32 | 0,21 | 98,49
97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 3,06 | 129,70 | 396,88 | 0,19 | 98,68
91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 75,0 | 4,31 | 323,25 | 0,16 | 98,84
95745 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 15,0 | 19,42 | 291,30 | 0,14 | 98,98
95778 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 8,0 | 25,51 | 204,08 | 0,10 | 99,08
89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 7,63 | 25,61 | 195,40 | 0,09 | 99,17
93670 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 2,0 | 96,80 | 193,60 | 0,09 | 99,27
95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | M3XKM | 66,09 | 2,29 | 151,34 | 0,07 | 99,34
ED-3123 | SETOP | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 |  | m² | 202,0 | 0,65 | 131,30 | 0,06 | 99,40
87249 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | PISO - PISOS | m² | 1,71 | 62,33 | 106,58 | 0,05 | 99,45
04.09.100 | CPOS | Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral | 4.09 | m² | 4,0 | 26,20 | 104,80 | 0,05 | 99,51
45005 | AGETOP RODOVIARIA | ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT. | 45 | m³ | 1,7 | 56,73 | 96,44 | 0,05 | 99,55
15.007.0524-0 | EMOP | DIJUNTORES/INTERRUPTORES DIFERENCIAIS(D.I),CLASSE AC,4 POLOS ,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)25AX415V,SENSIBILIDADE 30MA /300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | 15 | UN | 1,0 | 92,16 | 92,16 | 0,04 | 99,60
93667 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 91,55 | 91,55 | 0,04 | 99,64
104328 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 84,58 | 84,58 | 0,04 | 99,68
16 | ORSE | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 | Demolições / Remoções | m² | 3,76 | 22,27 | 83,73 | 0,04 | 99,72
97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | M | 5,0 | 16,48 | 82,40 | 0,04 | 99,76
070930 | AGETOP CIVIL | CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" | 7 | un | 16,0 | 4,57 | 73,12 | 0,04 | 99,80
170011 | SBC | CAMADA REGULARIZACAO 2,5cm EM PISOS CONCRETO MAGRO 1:3:5 | PAVIMENTACOES INTERNAS | m² | 3,76 | 17,87 | 67,19 | 0,03 | 99,83
2448 | ORSE | Aluguel de betoneira 400 l com motor 220/380V (com carregador) h | Equipamento | h | 40,0 | 1,50 | 60,00 | 0,03 | 99,86
8441 | ORSE | Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4" | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável | un | 10,0 | 5,18 | 51,80 | 0,03 | 99,89
90930 | SINAPI | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | PISO - PISOS | m² | 0,57 | 83,76 | 47,74 | 0,02 | 99,91
72897 | SINAPI | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 1,9 | 24,78 | 47,08 | 0,02 | 99,93
18 | ORSE | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | Demolições / Remoções | m² | 3,76 | 11,97 | 45,00 | 0,02 | 99,95
87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 0,69 | 41,80 | 28,84 | 0,01 | 99,97
89733 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 21,96 | 21,96 | 0,01 | 99,98
89310 | SINAPI | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 0,15 | 113,64 | 17,04 | 0,01 | 99,99
93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0 | 14,57 | 14,57 | 0,01 | 99,99
89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0 | 14,24 | 14,24 | 0,01 | 100,00
_____________________________________________ Eng. Civil Késsio R. J. Monteiro - CREA 22154 D/AC

## Orçamento Analítico
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CENTRO DE PLANEJAMENTO OSCAR NIEMEYER
ORÇAMENTO ANALITICO
OBJETO: | OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSO DA FACULDADE DE DIREITO - UNB
ENDEREÇO: | Campus Darcy Ribeiro
DATA: | 2023-01-16
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS, AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS | [5 empty] | 31728
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 3590.52 | 3590.52
Composição Auxiliar | 95422 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 47.61 | 47.61
Insumo | 00040818 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 3089.81 | 3089.81
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 198.3 | 198.3
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 11.8 | 11.8
Insumo | 00043475 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | MES | 1 | 21.49 | 21.49
Insumo | 00043499 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | MES | 1 | 221.51 | 221.51
|  |  |  | MO sem LS => | 1723.7624 | LS => | 1413.66 | MO com LS => | 3137.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 966.92 |  | Valor com BDI => |  | 4557.44
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 22787.2
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 88.05 | 88.05
Composição Auxiliar | 95402 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 1.2 | 1.2
Insumo | 00002706 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR | Mão de Obra |  | H | 1 | 85.02 | 85.02
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.05 | 1.05
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
Insumo | 00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.71 | 0.71
|  |  |  | MO sem LS => | 47.371 | LS => | 38.85 | MO com LS => | 86.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.71 |  | Valor com BDI => |  | 111.76
[6 empty] | Quant. => | 80 | Preço Total => | 8940.8
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 21614.31
2.1 |  |  | MOBILIZAÇÃO, PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 20399.21
2.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 85424 | SINAPI | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 26.51 | 26.51
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.53 | 20.31 | 10.76
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.44 | 25.27 | 11.11
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.06 | 8.62 | 0.51
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.2 | 4.37 | 0.87
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.01 | 22.3 | 0.22
Insumo | 00007170 | SINAPI | TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS | Material |  | m² | 1.1 | 2.77 | 3.04
|  |  |  | MO sem LS => | 7.8952 | LS => | 6.47 | MO com LS => | 14.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.13 |  | Valor com BDI => |  | 33.64
[6 empty] | Quant. => | 21 | Preço Total => | 706.44
2.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 515.24 | 515.24
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 25.27 | 25.27
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 19.31 | 38.62
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.01 | 489.15 | 4.89
Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1 | 9.49 | 9.49
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 4 | 8.62 | 34.48
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material |  | m² | 1 | 400 | 400
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0.11 | 22.69 | 2.49
|  |  |  | MO sem LS => | 22.5977 | LS => | 18.53 | MO com LS => | 41.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 138.75 |  | Valor com BDI => |  | 653.99
[6 empty] | Quant. => | 2.61 | Preço Total => | 1706.91
2.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M | 1 | 16.48 | 16.48
Composição Auxiliar | 100251 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MXKM | 0.402 | 11.81 | 4.74
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 19.63 | 9.81
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 19.31 | 1.93
|  |  |  | MO sem LS => | 5.7359 | LS => | 4.7 | MO com LS => | 10.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.43 |  | Valor com BDI => |  | 20.91
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 104.55
2.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95135 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M/MES | 1 | 29.65 | 29.65
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 19.31 | 9.65
Insumo | 00010527 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | Equipamento |  | MXMES | 1 | 20 | 20
|  |  |  | MO sem LS => | 3.1756 | LS => | 2.6 | MO com LS => | 5.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.98 |  | Valor com BDI => |  | 37.63
[6 empty] | Quant. => | 25 | Preço Total => | 940.75
2.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-16349 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | ED- |  | mês | 1 | 833.24 | 833.24
A | Código | Banco | Equipamentos | Utilização |  | Custo Operacional |  | Consumo | Custo Horário
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
[6 empty] | (A) Total: |  |  | 0
B | Código | Banco | Mão de Obra |  |  | Unidade | Custo Unitário | Consumo | Custo Horário
[6 empty] | (B) Total: |  |  | 0
[6 empty] | Custo Horário de Execução (A) + (B): |  |  | 0
[6 empty] | (D) Produção da Equipe: |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D): |  |  | 0
F | Banco | Código | Material |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Insumo | SETOP | MATED-11224 | ARMÁRIO (COR: CINZA¦ MATERIAL: AÇO¦NÚMERO DE PORTAS: DUAS (2) PORTAS¦ ALTURA*: 170CM¦LARGURA*: 75CM¦PROFUNIDADE*: 35CM)* MEDIDAS REFERENCIAIS APROXIMADAS |  |  | un | 289.09 | 0.0083333 | 2.4
Insumo | SETOP | MATED-11222 | ARQUIVO (APLICAÇÃO: ESCRITÓRIO¦MATERIAL: AÇO¦ COR: CINZA¦QUANTIDADE DE GAVETAS: 3¦MODELO: OFÍCIO ¦ALTURA*: 110CM¦LARGURA*: 45CM¦PROFUNDIDADE*: 55CM )*MEDIDAS REFERENCIAIS APROXIMADAS |  |  | un | 318.83 | 0.0083333 | 2.65
Insumo | SETOP | MATED-11220 | CADEIRA (TIPO: ALMOFADADA SEM BRAÇO¦ ESTRUTURA: METALON) |  |  | un | 41.82 | 0.033333 | 1.39
Insumo | SETOP | MATED-9873 | LÂMPADA (TIPO: LED¦ FORMATO: TUBULAR¦ COMPRIMENTO: 120CM¦ DIÂMETRO: T8[Ø26MM]¦ POTÊNCIA: 18-20W¦LÚMENS: 1850LM¦COR DA LUZ: BRANCA-6500K¦SOQUETE- BASE: G13¦TENSÃO: 110¦220V ) |  |  | un | 17.96 | 0.011733 | 0.21
Insumo | SETOP | MATED-11210 | LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA CONTAINER (TENSÃO: 220V¦ BTUS: 12.000-18.000) |  |  | mês | 196.49 | 1 | 196.49
Insumo | SETOP | MATED-11188 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO (APLICAÇÃO: ESCRITÓRIO¦ ESQUADRIAS: 2¦SUPORTE AR CONDICIONADO: 1¦AR CONDICIONADO: NÃO INCLUSO¦LÂMPADAS: NÃO INCLUSO¦LAVATÓRIOS:1¦ VASOS SANITÁRIOS: 1¦ INSTALAÇÃO ELÉTRICA INTERNA: INCLUSA¦ MOBILIZAÇÃO: NÃO INCLUSO¦ COMPRIMENTO*: 600CM/ LARGURA*: 230CM/ALTURA EXTERNA*: 285CM/ALTURA ÚTIL INTERNA*: 250CM)* MEDIDAS REFERENCIAIS APROXIMADAS |  |  | mês | 627.29 | 1 | 627.29
Insumo | SETOP | MATED-11216 | MESA (APLICAÇÃO: ESCRITÓRIO¦COR: CINZA¦ MATERIAL: MADEIRA MDP COM PÉS DE METALON¦ NÚMERO DE GAVETAS: TRÊS (3) PORTAS¦COMPRIMENTO*: 150CM¦ALTURA*: 75CM¦ PROFUNIDADE*: 60CM)* MEDIDAS REFERENCIAIS APROXIMADAS |  |  | un | 168.71 | 0.016667 | 2.81
[6 empty] | (F)Total: |  |  | 833.24
G | Banco | Código | Serviços |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
[6 empty] | (G) Total: |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 224.39 |  | Valor com BDI => |  | 1057.63
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 5288.15
2.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-50137 | SETOP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | ED- |  | un | 1 | 672.56 | 672.56
A | Código | Banco | Equipamentos | Utilização |  | Custo Operacional |  | Consumo | Custo Horário
|  |  |  | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
[6 empty] | (A) Total: |  |  | 0
B | Código | Banco | Mão de Obra |  |  | Unidade | Custo Unitário | Consumo | Custo Horário
[6 empty] | (B) Total: |  |  | 0
[6 empty] | Custo Horário de Execução (A) + (B): |  |  | 0
[6 empty] | (D) Produção da Equipe: |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D): |  |  | 0
F | Banco | Código | Material |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
[6 empty] | (F)Total: |  |  | 0
G | Banco | Código | Serviços |  |  | Unidade | Custo Unitário | Quantidade | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-28605 | GUINDAUTO ARTICULADO VEICULAR HIDRÁULICO, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 10TM, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO, OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO |  |  | hora | 303.86 | 2 | 607.72
Atividade Auxiliar | SETOP | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | hora | 16.21 | 4 | 64.84
[6 empty] | (G) Total: |  |  | 672.56
|  |  |  | MO sem LS => | 25.1715 | LS => | 20.64 | MO com LS => | 45.8147
|  |  |  | Valor do BDI => | 181.12 |  | Valor com BDI => |  | 853.68
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 853.68
2.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98458 | SINAPI | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 177.34 | 177.34
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2042 | 20.31 | 4.14
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6127 | 25.27 | 15.48
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0044 | 21.12 | 0.09
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0191 | 20.15 | 0.38
Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0015 | 548.74 | 0.82
Insumo | 00003992 | SINAPI | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 1.6923 | 40.49 | 68.52
Insumo | 00004433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.2273 | 34.12 | 41.87
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.0428 | 22.3 | 0.95
Insumo | 00043681 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM | Material |  | m² | 1.05 | 42.95 | 45.09
|  |  |  | MO sem LS => | 7.5271 | LS => | 6.17 | MO com LS => | 13.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 47.75 |  | Valor com BDI => |  | 225.09
[6 empty] | Quant. => | 17.2 | Preço Total => | 3871.54
2.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1010010 | CAERN | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO INCLUSIVE CAIXA DÁGUA 1000L | 101 |  | UN | 1 | 3761.59 | 3761.59
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4 | 20.3 | 81.2
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8 | 25.27 | 202.16
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8 | 24.87 | 198.96
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8 | 25.61 | 204.88
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8.12 | 19.31 | 156.79
Insumo | 00000099 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | Material |  | UN | 1 | 28.29 | 28.29
Insumo | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.0189 | 210.64 | 3.98
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 8.1 | 0.68 | 5.5
Insumo | 00005062 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 33 (3 X 9) | Material |  | KG | 1 | 22.98 | 22.98
Insumo | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | Material |  | UN | 30 | 0.68 | 20.4
Insumo | 00009867 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 30 | 3.97 | 119.1
Insumo | 00011868 | SINAPI | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1000 LITROS, COM TAMPA | Material |  | UN | 1 | 692.68 | 692.68
Insumo | 00020212 | SINAPI | CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 25 | 29.82 | 745.5
Insumo | 00036365 | SINAPI | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362) | Material |  | M | 5 | 40.18 | 200.9
Insumo | 00001357 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 12 MM | Material |  | UN | 4.9587 | 74.18 | 367.83
Insumo | DV 21 | CAERN | TAXA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA - CAERN | Material |  | UN | 1 | 710.44 | 710.44
|  |  |  | MO sem LS => | 311.6422 | LS => | 255.58 | MO com LS => | 567.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 1012.99 |  | Valor com BDI => |  | 4774.58
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 4774.58
2.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9416 | ORSE | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização |  | un | 1 | 1695.91 | 1695.91
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 8 | 3.71 | 29.68
Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 2 | 3.56 | 7.12
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 8 | 3.55 | 28.4
Composição Auxiliar | 124 | ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento | Concreto Simples |  | m³ | 0.08 | 604.26 | 48.34
Insumo | 208 | ORSE | Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 " un | Material |  | un | 2 | 0.9 | 1.8
Insumo | 313 | ORSE | Bucha alumínio p/eletroduto d=1 " un | Material |  | un | 2 | 1.35 | 2.7
Insumo | 414 | ORSE | Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70º m | Material |  | m | 30 | 17.03 | 510.9
Insumo | 436 | ORSE | Caixa de medicao bi ou trifásica, em noril (policarbonato) un | Material |  | un | 1 | 103 | 103
Insumo | 2645 | ORSE | Poste de ferro galvanizado, 3" x 6m, completo, para entrada de energia un | Material |  | un | 1 | 336.41 | 336.41
Insumo | 3331 | ORSE | Cabo de cobre nú 16 mm2 - 4AWG Kg | Material |  | Kg | 0.4322 | 136.76 | 59.1
Insumo | 4676 | ORSE | Fita em aço 1/2" Fusimec ou similar m | Material |  | m | 0.1333 | 1.99 | 0.26
Insumo | 4786 | ORSE | Parafuso cabeça sextavada 5/8" x 6" cj | Material |  | cj | 2 | 11.06 | 22.12
Insumo | 00000420 | SINAPI | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS | Material |  | UN | 1 | 43.63 | 43.63
Insumo | 00001892 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 4 | 2.39 | 9.56
Insumo | 00002392 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | Material |  | UN | 1 | 103.38 | 103.38
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 8 | 17.35 | 138.8
Insumo | 00002685 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | Material |  | M | 6 | 8.95 | 53.7
Insumo | 00003379 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material |  | UN | 1 | 66.26 | 66.26
Insumo | 00003398 | SINAPI | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | Material |  | UN | 1 | 5.33 | 5.33
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 2 | 17.35 | 34.7
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 8 | 11.34 | 90.72
|  |  |  | MO sem LS => | 148.1567 | LS => | 121.5 | MO com LS => | 269.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 456.7 |  | Valor com BDI => |  | 2152.61
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 2152.61
2.2 |  |  | DEMOLIÇÃO | [5 empty] | 418.76
2.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 18 | ORSE | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | Demolições / Remoções |  | m² | 1 | 11.97 | 11.97
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.7 | 3.71 | 2.59
Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0.07 | 3.56 | 0.24
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.07 | 17.35 | 1.21
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.7 | 11.34 | 7.93
|  |  |  | MO sem LS => | 5.0217 | LS => | 4.12 | MO com LS => | 9.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.22 |  | Valor com BDI => |  | 15.19
[6 empty] | Quant. => | 3.76 | Preço Total => | 57.11
2.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 16 | ORSE | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 | Demolições / Remoções |  | m² | 1 | 22.27 | 22.27
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1.3 | 3.71 | 4.82
Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0.13 | 3.56 | 0.46
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.13 | 17.35 | 2.25
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 1.3 | 11.34 | 14.74
|  |  |  | MO sem LS => | 9.3347 | LS => | 7.66 | MO com LS => | 16.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.99 |  | Valor com BDI => |  | 28.26
[6 empty] | Quant. => | 3.76 | Preço Total => | 106.25
2.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 04.09.100 | CPOS | Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral | 4.09 |  | m² | 1 | 26.2 | 26.2
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS | Pedreiro | Mão de Obra |  | H | 0.7 | 20.5524 | 14.38
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.7 | 16.8894 | 11.82
|  |  |  | MO sem LS => | 14.3948 | LS => | 11.81 | MO com LS => | 26.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.05 |  | Valor com BDI => |  | 33.25
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 133
2.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 45005 | AGETOP RODOVIARIA | ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT. | 45 |  | m³ | 1 | 56.73 | 56.73
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 0.1 |  |  |  | 19.97 | 1.997
Insumo | 20031 | AGETOP RODOVIARIA | SERVENTE | 4 |  |  |  | 11.78 | 47.12
[6 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  | 49.117
[6 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  | 0
[6 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  | 56.727
[6 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  | 0
[6 empty] | Custo do FIC => |  |  | 0
[6 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  | 56.727
|  |  |  | MO sem LS => | 26.9859 | LS => | 22.13 | MO com LS => | 49.117
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.27 |  | Valor com BDI => |  | 72
[6 empty] | Quant. => | 1.7 | Preço Total => | 122.4
2.3 |  |  | CARGA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS PROVENIENTES DA DEMOLIÇÃO | [5 empty] | 796.34
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 8.01.02 | FDE | ALUGUEL CAÇAMBA 4M3 | Material |  | M | 1 | 429.32 | 429.32
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 115.61 |  | Valor com BDI => |  | 544.93
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 544.93
2.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 72897 | SINAPI | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 24.78 | 24.78
Composição Auxiliar | 5961 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.25 | 45.09 | 11.27
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7 | 19.31 | 13.51
|  |  |  | MO sem LS => | 6.2964 | LS => | 5.16 | MO com LS => | 11.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.67 |  | Valor com BDI => |  | 31.45
[6 empty] | Quant. => | 1.9 | Preço Total => | 59.75
2.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M3XKM | 1 | 2.29 | 2.29
Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0083 | 253.6 | 2.1
Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0036 | 52.96 | 0.19
|  |  |  | MO sem LS => | 0.082413 | LS => | 0.07 | MO com LS => | 0.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.61 |  | Valor com BDI => |  | 2.9
[6 empty] | Quant. => | 66.09 | Preço Total => | 191.66
3 |  |  | PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE | [5 empty] | 86277.38
3.1 |  |  | ELEMENTOS DIVERSOS | [5 empty] | 950.87
3.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 42471 | AGETOP RODOVIARIA | RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO (EXCETO TRANSPORTE) | 42 |  | m | 1 | 193.3 | 193.3
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | 30026 | AGETOP RODOVIARIA | COMPRESSOR DE AR 295 PCM | 1 | 0.5 | 0.5 | 55 | 16.5 | 35.75
Insumo | 30028 | AGETOP RODOVIARIA | MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) | 1 | 0.5 | 0.5 | 5 | 21.11 | 13.055
[6 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  | 48.805
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | 20000 | AGETOP RODOVIARIA | OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE | 1 |  |  |  | 16.97 | 16.97
Insumo | 20002 | AGETOP RODOVIARIA | ENCARREGADO DE SERVIÇO | 0.5 |  |  |  | 19.97 | 9.985
Insumo | 20003 | AGETOP RODOVIARIA | AJUDANTE | 2 |  |  |  | 12.85 | 25.7
Insumo | 20017 | AGETOP RODOVIARIA | PEDREIRO | 1 |  |  |  | 16.97 | 16.97
[6 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  | 69.625
[6 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  | 0
[6 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  | 132.69
[6 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  | 0
[6 empty] | Custo do FIC => |  |  | 0
[6 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 2
[6 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  | 66.345
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | AGETOP RODOVIARIA | 42831 | CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM | 0.012 | m³ | 333.07 |  |  | 3.9968
Atividade Auxiliar | AGETOP RODOVIARIA | 47055 | FABRICAÇÃO DE GUARDA- CORPO (BC/AC) (SVA) | 1 | m | 122.96 |  |  | 122.96
[6 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  | 126.9568
|  |  |  | MO sem LS => | 52.975 | LS => | 43.45 | MO com LS => | 96.4198
|  |  |  | Valor do BDI => | 52.05 |  | Valor com BDI => |  | 245.35
[6 empty] | Quant. => | 2.42 | Preço Total => | 593.74
3.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 170011 | SBC | CAMADA REGULARIZACAO 2,5cm EM PISOS CONCRETO MAGRO 1:3:5 | PAVIMENTACOES INTERNAS |  | m² | 1 | 17.87 | 17.87
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.346 | 19.31 | 6.68
Insumo | 000050 | SBC | CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) | Material |  | KG | 6.025 | 0.68 | 4.09
Insumo | 000100 | SBC | AREIA GROSSA LAVADA | Material |  | m³ | 0.016 | 210.64 | 3.37
Insumo | 008766 | SBC | PEDRA BRITADA #1 | Material |  | m³ | 0.011 | 169.11 | 1.86
Insumo | 008767 | SBC | PEDRA BRITADA #2 | Material |  | m³ | 0.011 | 170 | 1.87
|  |  |  | MO sem LS => | 2.1977 | LS => | 1.8 | MO com LS => | 4
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.81 |  | Valor com BDI => |  | 22.68
[6 empty] | Quant. => | 3.76 | Preço Total => | 85.27
3.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90930 | SINAPI | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 83.76 | 83.76
Composição Auxiliar | 87301 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0607 | 692.16 | 42.01
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.454 | 25.61 | 11.62
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.227 | 19.31 | 4.38
Insumo | 00010931 | SINAPI | TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M | Material |  | m² | 1.143 | 15.1 | 17.25
Insumo | 00038545 | SINAPI | MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM | Material |  | m² | 1.435 | 5.93 | 8.5
|  |  |  | MO sem LS => | 7.8677 | LS => | 6.45 | MO com LS => | 14.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.55 |  | Valor com BDI => |  | 106.31
[6 empty] | Quant. => | 0.57 | Preço Total => | 60.59
3.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87249 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 62.33 | 62.33
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.82 | 25.5 | 20.91
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.31 | 19.31 | 5.98
Insumo | 00001287 | SINAPI | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material |  | m² | 1.1 | 28.4 | 31.24
Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material |  | KG | 6.14 | 0.58 | 3.56
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.19 | 3.4 | 0.64
|  |  |  | MO sem LS => | 9.8896 | LS => | 8.11 | MO com LS => | 18
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.78 |  | Valor com BDI => |  | 79.11
[6 empty] | Quant. => | 1.71 | Preço Total => | 135.27
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 2448 | ORSE | Aluguel de betoneira 400 l com motor 220/380V (com carregador) h | Equipamento |  | h | 1 | 1.5 | 1.5
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.4 |  | Valor com BDI => |  | 1.9
[6 empty] | Quant. => | 40 | Preço Total => | 76
3.2 |  |  | INSTALAÇÕES ESTRUTURAIS PARA PLATAFORMA | [5 empty] | 3735.73
3.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 102476 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 810.52 | 810.52
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.2483 | 19.31 | 43.41
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.4222 | 19.23 | 27.34
Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.732 | 1.66 | 1.21
Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.6902 | 0.42 | 0.28
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.7277 | 207.93 | 151.31
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 381.6832 | 0.68 | 259.54
Insumo | 00004734 | SINAPI | SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material |  | m³ | 0.589 | 555.91 | 327.43
|  |  |  | MO sem LS => | 24.0536 | LS => | 19.73 | MO com LS => | 43.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 218.27 |  | Valor com BDI => |  | 1028.79
[6 empty] | Quant. => | 0.75 | Preço Total => | 771.59
3.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 129.7 | 129.7
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.444 | 20.31 | 29.32
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.357 | 25.27 | 59.56
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.017 | 8.6 | 0.14
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.37 | 8.62 | 3.18
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.44 | 3.01 | 1.32
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.095 | 22.69 | 2.15
Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.38 | 24.66 | 34.03
|  |  |  | MO sem LS => | 32.6905 | LS => | 26.81 | MO com LS => | 59.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 34.92 |  | Valor com BDI => |  | 164.62
[6 empty] | Quant. => | 3.06 | Preço Total => | 503.73
3.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 14.63 | 14.63
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0098 | 19.32 | 0.18
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0597 | 25.45 | 1.51
Composição Auxiliar | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 12.07 | 12.07
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.333 | 0.22 | 0.29
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 23.5 | 0.58
|  |  |  | MO sem LS => | 0.95599 | LS => | 0.78 | MO com LS => | 1.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.93 |  | Valor com BDI => |  | 18.56
[6 empty] | Quant. => | 29.4 | Preço Total => | 545.66
3.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 14.02 | 14.02
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0066 | 19.32 | 0.12
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0403 | 25.45 | 1.02
Composição Auxiliar | 92802 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 12.14 | 12.14
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.728 | 0.22 | 0.16
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 23.5 | 0.58
|  |  |  | MO sem LS => | 0.58788 | LS => | 0.48 | MO com LS => | 1.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.77 |  | Valor com BDI => |  | 17.79
[6 empty] | Quant. => | 74 | Preço Total => | 1316.46
3.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 12.64 | 12.64
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0042 | 19.32 | 0.08
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0259 | 25.45 | 0.65
Composição Auxiliar | 92803 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.26 | 11.26
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.357 | 0.22 | 0.07
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 23.5 | 0.58
|  |  |  | MO sem LS => | 0.35712 | LS => | 0.29 | MO com LS => | 0.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.4 |  | Valor com BDI => |  | 16.04
[6 empty] | Quant. => | 37.3 | Preço Total => | 598.29
3.3 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS PARA PLATAFORMA | [5 empty] | 2526.79
3.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101878 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 655.56 | 655.56
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.5233 | 20.33 | 30.96
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.5233 | 25.87 | 39.4
Insumo | 00012038 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A | Material |  | UN | 1 | 585.2 | 585.2
|  |  |  | MO sem LS => | 25.4382 | LS => | 20.86 | MO com LS => | 46.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 176.54 |  | Valor com BDI => |  | 832.1
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 832.1
3.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95745 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 19.42 | 19.42
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0824 | 20.33 | 1.67
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0824 | 25.87 | 2.13
Composição Auxiliar | 91170 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 2.89 | 2.89
Composição Auxiliar | 95753 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4 ), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.3333 | 6.71 | 2.23
Insumo | 00021128 | SINAPI | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM | Material |  | M | 1.05 | 10 | 10.5
|  |  |  | MO sem LS => | 2.6867 | LS => | 2.2 | MO com LS => | 4.89
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.22 |  | Valor com BDI => |  | 24.64
[6 empty] | Quant. => | 15 | Preço Total => | 369.6
3.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8441 | ORSE | Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4" | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável |  | un | 1 | 5.18 | 5.18
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.1 | 3.71 | 0.37
Composição Auxiliar | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 0.1 | 3.61 | 0.36
Insumo | 00000400 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material |  | UN | 1 | 1.59 | 1.59
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 17.35 | 1.73
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 11.34 | 1.13
|  |  |  | MO sem LS => | 1.5713 | LS => | 1.29 | MO com LS => | 2.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.39 |  | Valor com BDI => |  | 6.57
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 65.7
3.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 4.31 | 4.31
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.03 | 20.33 | 0.6
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.03 | 25.87 | 0.77
Insumo | 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 1.19 | 2.44 | 2.9
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 4.45 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 0.49448 | LS => | 0.41 | MO com LS => | 0.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.16 |  | Valor com BDI => |  | 5.47
[6 empty] | Quant. => | 75 | Preço Total => | 410.25
3.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95778 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 25.51 | 25.51
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2727 | 20.33 | 5.54
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2727 | 25.87 | 7.05
Insumo | 00002559 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | Material |  | UN | 1 | 12.18 | 12.18
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 2 | 0.37 | 0.74
|  |  |  | MO sem LS => | 4.5492 | LS => | 3.73 | MO com LS => | 8.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.86 |  | Valor com BDI => |  | 32.37
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 258.96
3.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 070930 | AGETOP CIVIL | CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" | 7 |  | un | 1 | 4.57 | 4.57
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | h | 0.08 | 12.67 | 1.01
Insumo | 0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | h | 0.08 | 18.04 | 1.44
Insumo | 4029 | AGETOP CIVIL | ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" PARA CONDULETE METÁLICO | Material |  | un | 1 | 2.12 | 2.12
|  |  |  | MO sem LS => | 1.3461 | LS => | 1.1 | MO com LS => | 2.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.23 |  | Valor com BDI => |  | 5.8
[6 empty] | Quant. => | 16 | Preço Total => | 92.8
3.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93670 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 96.8 | 96.8
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1988 | 20.33 | 4.04
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1988 | 25.87 | 5.14
Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 3 | 1.37 | 4.11
Insumo | 00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | Material |  | UN | 1 | 83.51 | 83.51
|  |  |  | MO sem LS => | 3.3185 | LS => | 2.72 | MO com LS => | 6.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.06 |  | Valor com BDI => |  | 122.86
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 245.72
3.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93667 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 91.55 | 91.55
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1055 | 20.33 | 2.14
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1055 | 25.87 | 2.72
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 3 | 1.06 | 3.18
Insumo | 00034709 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | Material |  | UN | 1 | 83.51 | 83.51
|  |  |  | MO sem LS => | 1.7581 | LS => | 1.44 | MO com LS => | 3.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.65 |  | Valor com BDI => |  | 116.2
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 116.2
3.3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 14.57 | 14.57
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0352 | 20.33 | 0.71
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0352 | 25.87 | 0.91
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1 | 1.06 | 1.06
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | Material |  | UN | 1 | 11.89 | 11.89
|  |  |  | MO sem LS => | 0.58239 | LS => | 0.48 | MO com LS => | 1.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.92 |  | Valor com BDI => |  | 18.49
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 18.49
3.3.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 15.007.0524-0 | EMOP | DIJUNTORES/INTERRUPTORES DIFERENCIAIS(D.I),CLASSE AC,4 POLOS ,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)25AX415V,SENSIBILIDADE 30MA /300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | 15 |  | UN | 1 | 92.16 | 92.16
Insumo | 01983 | EMOP | MAO DE OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | Equipamento |  | H | 0.1625 | 25.34 | 4.11
Insumo | 01999 | EMOP | MAO DE OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | Equipamento |  | H | 0.1625 | 18.31 | 2.97
Insumo | 11868 | EMOP | DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL(DI),CL ASSE AC, 4 POLOS, INSTANT., CORRENTE NOM INAL (IN)25AX415V, SENSIB.30MA/300MA | Equipamento para Aquisição Permanente |  | UN | 1 | 85.08 | 85.08
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.81 |  | Valor com BDI => |  | 116.97
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 116.97
3.4 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [5 empty] | 401.26
3.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 25.61 | 25.61
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3182 | 19.85 | 6.31
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3182 | 24.87 | 7.91
Insumo | 00009838 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.0549 | 10.76 | 11.35
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0177 | 2.26 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 5.2854 | LS => | 4.33 | MO com LS => | 9.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.89 |  | Valor com BDI => |  | 32.5
[6 empty] | Quant. => | 7.63 | Preço Total => | 247.97
3.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89733 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 21.96 | 21.96
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1379 | 19.85 | 2.73
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1379 | 24.87 | 3.42
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 1.53 | 3.06
Insumo | 00001932 | SINAPI | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 11.51 | 11.51
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.05 | 24.8 | 1.24
|  |  |  | MO sem LS => | 2.2911 | LS => | 1.88 | MO com LS => | 4.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.91 |  | Valor com BDI => |  | 27.87
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 27.87
3.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 14.24 | 14.24
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1379 | 19.85 | 2.73
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1379 | 24.87 | 3.42
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 1.53 | 3.06
Insumo | 00003518 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 3.79 | 3.79
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.05 | 24.8 | 1.24
|  |  |  | MO sem LS => | 2.2911 | LS => | 1.88 | MO com LS => | 4.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.83 |  | Valor com BDI => |  | 18.07
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 18.07
3.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104328 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 84.58 | 84.58
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4231 | 19.85 | 8.39
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4231 | 24.87 | 10.52
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.0292 | 60.09 | 1.75
Insumo | 00011712 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 60.9 | 60.9
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.044 | 68.08 | 2.99
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.0154 | 2.26 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 7.0271 | LS => | 5.76 | MO com LS => | 12.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.77 |  | Valor com BDI => |  | 107.35
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 107.35
3.5 |  |  | BASE EM ALVENARIA PARA PLATAFORMA | [5 empty] | 58.23
3.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89310 | SINAPI | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 | 113.64 | 113.64
Composição Auxiliar | 87286 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.02 | 672 | 13.44
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.47 | 25.61 | 37.64
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.74 | 19.31 | 14.28
Insumo | 00034548 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM | Material |  | M | 0.87 | 7.79 | 6.77
Insumo | 00034586 | SINAPI | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | Material |  | UN | 12.24 | 2.24 | 27.41
Insumo | 00034649 | SINAPI | CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | Material |  | UN | 2.86 | 2.64 | 7.55
Insumo | 00034788 | SINAPI | MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 14 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | Material |  | UN | 4.43 | 1.48 | 6.55
|  |  |  | MO sem LS => | 19.7022 | LS => | 16.16 | MO com LS => | 35.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 30.6 |  | Valor com BDI => |  | 144.24
[6 empty] | Quant. => | 0.15 | Preço Total => | 21.63
3.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 41.8 | 41.8
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0293 | 681.7 | 19.97
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.409 | 25.61 | 10.47
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.409 | 19.31 | 7.89
Insumo | 00037411 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | Material |  | m² | 0.1581 | 22 | 3.47
|  |  |  | MO sem LS => | 7.4721 | LS => | 6.13 | MO com LS => | 13.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.25 |  | Valor com BDI => |  | 53.05
[6 empty] | Quant. => | 0.69 | Preço Total => | 36.6
3.6 |  |  | PLATAFORMA ELEVATÓRIA | [5 empty] | 78604.5
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | PLAT01 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA COM DIMENSÕES EXTERNAS DE 155X165CM E CABINA DE 90X140CM , SEMI-CABINADA (ABNT NBR ISO 9386-1/2013) | Equipamento |  | UN | 1 | 65000 | 65000
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 13604.5 |  | Valor com BDI => |  | 78604.5
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 78604.5
4 |  |  | ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE | [5 empty] | 116585.2
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | ELEV01 | Próprio | ADEQUAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE PAVIMENTO AUDÍVEL (GONGO DE CABINA) PARA ELEVADORES | Serviços |  | UN | 1 | 3500 | 3500
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 942.55 |  | Valor com BDI => |  | 4442.55
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 13327.65
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | ELEV02 | Próprio | ADEQUAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE CABINA POR VOZ (SISTEMA VOICE) PARA ELEVADORES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Serviços |  | UN | 1 | 7000 | 7000
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 1885.1 |  | Valor com BDI => |  | 8885.1
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 8885.1
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | ELEV03 | Próprio | ADEQUAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE KIT INTERCOMUNICADOR COM CABEAMENTO PARA ELEVADORES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Serviços |  | UN | 1 | 7050 | 7050
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 1898.56 |  | Valor com BDI => |  | 8948.56
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 8948.56
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | ELEV04 | Próprio | ADEQUAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE KIT VENTILADOR PARA ELEVADORES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Serviços |  | UN | 1 | 3800 | 3800
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 1023.34 |  | Valor com BDI => |  | 4823.34
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 4823.34
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | ELEV05 | Próprio | SUBSTITUIÇÃO DO PISO DE ELEVADORES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Serviços |  | UN | 1 | 6000 | 6000
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 1615.8 |  | Valor com BDI => |  | 7615.8
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 7615.8
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | ELEV06 | Próprio | EQUIPAMENTO DE RESGATE AUTOMATICO DE PASSAGEIROS PARA ELEVADORES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Serviços |  | UN | 1 | 14000 | 14000
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 3770.2 |  | Valor com BDI => |  | 17770.2
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 17770.2
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | ELEV07 | Próprio | ADEQUAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CONJUNTO OPERADOR DE PORTA E PORTA DE CABINA (800 X 2.000 mm) PARA ELEVADORES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Serviços |  | UN | 1 | 18000 | 18000
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 4847.4 |  | Valor com BDI => |  | 22847.4
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 22847.4
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | ELEV08 | Próprio | ADEQUAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CONJUNTO DE PORTA E PORTAL (PAVIMENTO) PARA ELEVADORES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Serviços |  | UN | 1 | 8500 | 8500
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 2289.05 |  | Valor com BDI => |  | 10789.05
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 32367.15
5 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 1680.64
5.1 |  |  | AS BUILT - ARQUITETURA | [5 empty] | 82.82
5.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-3123 | SETOP | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 |  |  | m² | 1 | 0.65 | 0.65
Insumo | MOED- 4332 | SETOP | ENGENHEIRO/ ARQUITETO INTERMEDIÁRIO - PROJETO | Mão de Obra |  | H | 0.00427 | 97.15 | 0.41
Insumo | MOED- 4714 | SETOP | PROJETISTA CADISTA - PROJETO | Mão de Obra |  | H | 0.00427 | 42.04 | 0.17
Insumo | MOED- 4333 | SETOP | TÉCNICO NÍVEL MÉDIO | Mão de Obra |  | H | 0.00284 | 25.79 | 0.07
Insumo | MATED- 4735 | SETOP | DIGITALIZAÇÃO - FORMATO A1 | Material |  | un | 0.00071 | 6.78 | 0
Insumo | MATED- 4737 | SETOP | PLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMATO A1 | Material |  | un | 0.00036 | 9.1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.35712 | LS => | 0.29 | MO com LS => | 0.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.17 |  | Valor com BDI => |  | 0.82
[6 empty] | Quant. => | 101 | Preço Total => | 82.82
5.2 |  |  | AS BUILT - ELÉTRICA | [5 empty] | 82.82
5.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ED-3123 | SETOP | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 |  |  | m² | 1 | 0.65 | 0.65
Insumo | MOED- 4332 | SETOP | ENGENHEIRO/ ARQUITETO INTERMEDIÁRIO - PROJETO | Mão de Obra |  | H | 0.00427 | 97.15 | 0.41
Insumo | MOED- 4714 | SETOP | PROJETISTA CADISTA - PROJETO | Mão de Obra |  | H | 0.00427 | 42.04 | 0.17
Insumo | MOED- 4333 | SETOP | TÉCNICO NÍVEL MÉDIO | Mão de Obra |  | H | 0.00284 | 25.79 | 0.07
Insumo | MATED- 4735 | SETOP | DIGITALIZAÇÃO - FORMATO A1 | Material |  | un | 0.00071 | 6.78 | 0
Insumo | MATED- 4737 | SETOP | PLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMATO A1 | Material |  | un | 0.00036 | 9.1 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.35712 | LS => | 0.29 | MO com LS => | 0.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.17 |  | Valor com BDI => |  | 0.82
[6 empty] | Quant. => | 101 | Preço Total => | 82.82
5.3 |  |  | LIMPEZA FINAL | [5 empty] | 1515
5.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 55.01.020 | CPOS | Limpeza final da obra | 55.01 |  | m² | 1 | 11.82 | 11.82
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.7 | 16.8894 | 11.82
|  |  |  | MO sem LS => | 6.4941 | LS => | 5.33 | MO com LS => | 11.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.18 |  | Valor com BDI => |  | 15
[6 empty] | Quant. => | 101 | Preço Total => | 1515
_____________________________________________ Eng. Civil Késsio R. J. Monteiro - CREA 22154 D/AC

## Mapa de cotações
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CENTRO DE PLANEJAMENTO OSCAR NIEMEYER
MAPA DE COTAÇÕES
OBJETO: | OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSO DA FACULDADE DE DIREITO - UNB
ENDEREÇO: | UnB - Brasília, DF, 70910-900
DATA: | 2023-01-16
CODIGO | COTAÇÃO | MATERIAL | UN
1 | SINALIZAÇÃO DE PAVIMENTO AUDÍVEL (GONGO DE CABINA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UN | HONIX ELEVADORES | TK ELEVADORES | MONTELE ELEVADORES
| TIPO |  |  | PREÇO OBTIDO POR EMAIL | OBTIDO POR EMAIL | OBTIDO POR EMAIL
| PREÇO |  |  | 3500 | SEM RESPOSTA | NÃO ATENDEM A SOLICITAÇÃO
| CNPJ |  |  | 21.051.130/0001-23 | 90.347.840/0041-05 | 21.051.130/0001-23
| DATA |  |  | 2022-10-27 | 2022-08-31 | 2022-08-29
|  | PREÇO MEDIADO |  | 3500
2 | SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE CABINA POR VOZ (SISTEMA VOICE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UN | HONIX ELEVADORES | TK ELEVADORES | MONTELE ELEVADORES
| TIPO |  |  | PREÇO OBTIDO POR EMAIL | OBTIDO POR EMAIL | OBTIDO POR EMAIL
| PREÇO |  |  | 7000 | SEM RESPOSTA | NÃO ATENDEM A SOLICITAÇÃO
| CNPJ |  |  | 21.051.130/0001-23 | 90.347.840/0041-05 | 21.051.130/0001-23
| DATA |  |  | 2022-10-27 | 2022-08-31 | 2022-08-29
|  | PREÇO MEDIADO |  | 7000
3 | KIT INTERCOMUNICADOR + CABEAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UN | HONIX ELEVADORES | TK ELEVADORES | MONTELE ELEVADORES
| TIPO |  |  | PREÇO OBTIDO POR EMAIL | OBTIDO POR EMAIL | OBTIDO POR EMAIL
| PREÇO |  |  | 7050 | SEM RESPOSTA | NÃO ATENDEM A SOLICITAÇÃO
| CNPJ |  |  | 21.051.130/0001-23 | 90.347.840/0041-05 | 21.051.130/0001-23
| DATA |  |  | 2022-10-27 | 2022-08-31 | 2022-08-29
|  | PREÇO MEDIADO |  | 7050
4 | KIT VENTILADOR PARA ELEVADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UN | HONIX ELEVADORES | TK ELEVADORES | MONTELE ELEVADORES
| TIPO |  |  | PREÇO OBTIDO POR EMAIL | OBTIDO POR EMAIL | OBTIDO POR EMAIL
| PREÇO |  |  | 3800 | SEM RESPOSTA | NÃO ATENDEM A SOLICITAÇÃO
| CNPJ |  |  | 21.051.130/0001-23 | 90.347.840/0041-05 | 21.051.130/0001-23
| DATA |  |  | 2022-10-27 | 2022-08-31 | 2022-08-29
|  | PREÇO MEDIADO |  | 3800
5 | SUBSTITUIÇÃO DO PISO DO ELEVADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UN | HONIX ELEVADORES | TK ELEVADORES | MONTELE ELEVADORES
| TIPO |  |  | PREÇO OBTIDO POR EMAIL | OBTIDO POR EMAIL | OBTIDO POR EMAIL
| PREÇO |  |  | 6000 | SEM RESPOSTA | NÃO ATENDEM A SOLICITAÇÃO
| CNPJ |  |  | 21.051.130/0001-23 | 90.347.840/0041-05 | 21.051.130/0001-23
| DATA |  |  | 2022-10-27 | 2022-08-31 | 2022-08-29
|  | PREÇO MEDIADO |  | 6000
6 | RESGATE AUTOMATICO DE PASSAGEIROS PARA ELEVADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UN | HONIX ELEVADORES | TK ELEVADORES | MONTELE ELEVADORES
| TIPO |  |  | PREÇO OBTIDO POR EMAIL | OBTIDO POR EMAIL | OBTIDO POR EMAIL
| PREÇO |  |  | 14000 | SEM RESPOSTA | NÃO ATENDEM A SOLICITAÇÃO
| CNPJ |  |  | 21.051.130/0001-23 | 90.347.840/0041-05 | 21.051.130/0001-23
| DATA |  |  | 2022-10-27 | 2022-08-31 | 2022-08-29
|  | PREÇO MEDIADO |  | 14000
7 | CONJUNTO OPERADOR DE PORTA + PORTA DE CABINA (800 X 2.000 mm) PARA ELEVADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UN | HONIX ELEVADORES | TK ELEVADORES | MONTELE ELEVADORES
| TIPO |  |  | PREÇO OBTIDO POR EMAIL | OBTIDO POR EMAIL | OBTIDO POR EMAIL
| PREÇO |  |  | 18000 | SEM RESPOSTA | NÃO ATENDEM A SOLICITAÇÃO
| CNPJ |  |  | 21.051.130/0001-23 | 90.347.840/0041-05 | 21.051.130/0001-23
| DATA |  |  | 2022-10-27 | 2022-08-31 | 2022-08-29
|  | PREÇO MEDIADO |  | 18000
8 | CONJUNTO DE PORTA E PORTAL (PAVIMENTO) PARA ELEVADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UN | HONIX ELEVADORES | TK ELEVADORES | MONTELE ELEVADORES
| TIPO |  |  | PREÇO OBTIDO POR EMAIL | OBTIDO POR EMAIL | OBTIDO POR EMAIL
| PREÇO |  |  | 8500 | SEM RESPOSTA | NÃO ATENDEM A SOLICITAÇÃO
| CNPJ |  |  | 21.051.130/0001-23 | 90.347.840/0041-05 | 21.051.130/0001-23
| DATA |  |  | 2022-10-27 | 2022-08-31 | 2022-08-29
|  | PREÇO MEDIADO |  | 8500
9 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA COM DIMENSÕES EXTERNAS DE 155X165CM E CABINA DE 90X140CM , SEMI-CABINADA (ABNT NBR ISO 9386-1/2013) |  | UN | TK ELEVADORES BRASIL LTDA | VILLARTA ELEVADORES | MONTELE ELEVADORES
| TIPO |  |  | PREÇO OBTIDO POR EMAIL | PREÇO OBTIDO POR EMAIL | PREÇO OBTIDO POR EMAIL
| PREÇO |  |  | 65000 | 86000 | 121450.67
| CNPJ |  |  | 90.347.840/0041-05 | 54.222.401/0001-15 | 21.051.130/0001-23
| DATA |  |  | 2022-10-17 | 2022-08-08 | 2022-06-21
|  | PREÇO MEDIADO |  | 65000

## Quantit.
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CENTRO DE PLANEJAMENTO OSCAR NIEMEYER
QUANTITATIVOS
OBJETO: | OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSO DA FACULDADE DE DIREITO - UNB
ENDEREÇO: | UnB - Brasília, DF, 70910-900
DATA: | 2023-01-16
1 | ITEM | UN | QUANTIDADE | TOTAL | DESCRIÇÃO
1.1 | ENCARREGADO | MÊS | 5 | 5 | 5 MESES DE OBRA
1.2 | ENG. CIVIL | H | 80 | 80 | 20 DIAS/ 4 HORAS DIÁRIAS
2.1.1 | TAPUME | M² | 21 | 21 | 3,5 M por andar/2 andares/1,2 metros de altura
2.1.2 | PLACA DE OBRA | M² | 2.61 | 2.61 | 2 x145 x 90
2.1.3 | ANDAIME | M | 5 | 5 | 5 METROS DE ALTURA NA PARTE TRASEIRA
2.1.7 | TAPUME PARA BETONEIRA | M² | 17.2 | 17.2 | 2 METROS DE ALTURA E 8,6 DE COMPRIMENTO
2.1.9 | LOCAÇÃO DO ANDAIME | M*MÊS | 25 | 25 | TORRE DE 5 M E 5 MESES
2.2.1 | DEMOLIÇÃO DE PISO | M² | 5.4735 | 5.4735 | PLATAFORMA DE 1,93*1,95 E PASSAGEM DO TUBO DE ESGOTO L=45CM (CONSIDERANDO A RETIRADA DE 1 LAJOTA)
2.2.2 | DEMOLIÇÃO DE LASTRO/CONTRAPISO | M² | 4.3335 | 4.3335 | PLATAFORMA DE 1,93*1,95 E PASSAGEM DO TUBO DE ESGOTO L=15CM
2.2.3 | RETIRADA DE GUARDA CORPO | M | 4 | 4 | RETIRADA TOTAL PARA ADEQUAÇÃO / COMPRIMENTO TOTAL DE 4 METROS
2.2.4 | ESCAVAÇÃO | M³ | 1.9501 | 1.9501 | POÇO DE 1,93*1,95*0,45
2.3.1 | CAÇAMBA P/ BOTA-FORA | M | 1 | 1 | 1 MÊS
2.3.2 | CARREGAMENTO DE ENTULHO | m³ | 2.2215 | 2.2215 | PISO+LASTRO+ESCAVAÇÃO
2.3.3 | TRANSPORTE | M³*KM | 77.752 | 77.752 | CONSIDERADO 35 KM
3.1.1 | RECOMPOSIÇÃO DO GUARDA CORPO EXISTENTE C/ ADIÇÃO DE VIDRO, SUPORTE E PILAR | M | 2.42 | 2.42 | COMPRIMENTO
3.1.2 | REGULARIZAÇÃO | m² | 4.3335 | 4.3335 | PLATAFORMA DE 1,93*1,95 E PASSAGEM DO TUBO DE ESGOTO L=15CM
3.1.3 | CONTRAPISO | M² | 0.57 | 0.57 | PLATAFORMA DE 1,93*1,95 E PASSAGEM DO TUBO DE ESGOTO L=15CM
3.1.4 | EXECUÇÃO DE PISO | M² | 1.71 | 1.71 | PASSAGEM DO TUBO DE ESGOTO L=45CM (CONSIDERANDO A RETIRADA DE 1 LAJOTA)
3.1.5 | ALUGUEL DE BETONIERA PARA CONCRETAGEM | H | 40 | 40 | 5 DIAS / 8 HORAS
3.5.1 | ALVENARIA | m² | 0.15 | 0.15 | PAREDE DE 0,15X1M, ESPESSURA DE 30 CM
3.5.2 | EMBOÇO/REBOCO | m² | 0.69 | 0.69 | EM TODAS AS LATERAIS (1*0,3*0,15)
3.3 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | CONFORME LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO DE ELÉTRICA
4 | INSTALAÇÕE MECÂNICAS | CONFORME MAPA DE COTAÇÕES
5.1 | AS BUILT - ARQUITETURA | m² | 101 | 101 | ÁREA QUE COMPREENDE PLATAFORMA, ESCADA E HALL
5.2 | AS BUILT - ELÉTRICA | m² | 101 | 101 | ÁREA QUE COMPREENDE PLATAFORMA, ESCADA E HALL
5.3 | LIMPEZA FINAL | m² | 101 | 101 | ÁREA QUE COMPREENDE PLATAFORMA, ESCADA E HALL

## Declaração
UNB - UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
UNIDADE VINCULADA AO SERVIÇO.: UAS - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÕES E SERVIÇOS
NOME DO PROJETO: OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSO DA FACULDADE DE DIREITO - UNB
VERSÃO: R02
PRAZO DE CONCLUSÃO OBRA: 150 DIAS
DECLARAÇÃO
Na condição de Responsável Técnico pelo orçamento declaro para os devidos fins, que os quantitativos constantes na planilha orçamentária estão compatíveis com o referido projeto da obra acima referenciada e que os custos unitários de insumos e serviços são iguais ou menores que a mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), em atendimento aos dispositivos do artigo 127 da lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010. Afirmo que também foram verificadas as diferenças de preços entre os orçamentos com e sem desoneração, com o modelo desonerado apresentando menor valor global.
Brasília, 16 de janeiro de 2023.
____________________________________
Eng. Civil Késsio Monteiro
CREA 22154 D/AC

## Cotações
PLATAFORMA
TK ELEVADORES BRASIL LTDA | VILLARTA ELEVADORES | MONTELE ELEVADORES
ELEVADORES
HONIX ELEVADORES | TK ELEVADORES | MONTELE ELEVADORES