## DESCONTO
OBRA: BIBLIOTECA UNB - DESONERADO 22/12/23
| PROPONENTE: | BDI PADRÃO (%) | ENCARGOS SOCIAIS | DESCONTO OFERTADO (%)
| JATOBETON ENGENHARIA LTDA. CNPJ: 00.507.949/0001-82 Endereço: Rua Visconde de Uruguai, 546 - Torre Recife -PE Telefone: (81) 3445-0500 | 26.93% | Desonerado: Horista: 82,01% Mensalista: 47,14% | 26.2%
|  | BDI OFERTADO (%) |  | PREÇO DE REFERÊNCIA (C/ BDI; S/ DESCONTO)
|  | 26.93% |  | 10911866.07
PREÇO OFERTADO (C/ BDI; C/ DESCONTO)
|  |  |  | 8052957.1597 | 8052957.1597 | 0
DESCONTO (R$)
2858908.9103

## SINTETICO
OBRA: BIBLIOTECA UNB - DESONERADO 22/12/23
|  |  | PROPONENTE: | B.D.I. | ENCARGOS SOCIAIS | DESCONTO OFERTADO
|  |  | JATOBETON ENGENHARIA LTDA. CNPJ: 00.507.949/0001-82 Endereço: Rua Visconde de Uruguai, 546 - Torre Recife -PE Telefone: (81) 3445-0500 | 26.93% | Desonerado: Horista: 82,01% Mensalista: 47,14% | 26.2%
BDI OFERTADO
26.93%
ORÇAMENTO SINTÉTICO
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valores de Referência |  |  | Preço Ofertado | Peso (%)
[6 empty] | Custo Unit | Preço Unit com BDI | Total
1 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA OBRA |  |  |  |  | 2202795.6 | 1625663.1528 | 20.19%
1.1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS TÉCMICOS |  |  |  |  | 526755.7 | 388745.7066 | 9.169%
1.1.1 | 93568 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 10 | 26350.4 | 33446.56 | 334465.6 | 246835.6128 | 3.065%
1.1.2 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - RECUPERAÇÃO E TRATAMENTO DE CONCRETO | MES | 10 | 3762.75 | 4776.05 | 47760.5 | 35247.249 | 0.4377%
1.1.3 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - IMPERMEABILIZAÇÃO | MES | 10 | 3762.75 | 4776.05 | 47760.5 | 35247.249 | 0.4377%
1.1.4 | 100321 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 10 | 7623.82 | 9676.91 | 96769.1 | 71415.5958 | 0.8868%
1.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  |  |  | 473715.78 | 349602.2456 | 9.169%
1.1.5 | 100289 | SINAPI | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4320 | 19.8 | 25.13 | 108561.6 | 80118.4608 | 0.9949%
1.1.6 | 88326 | SINAPI | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4320 | 24.22 | 30.74 | 132796.8 | 98004.0384 | 1.217%
1.1.7 | PROJETO 01 | Próprio | ELABORAÇÃO DO AS-BUILT, ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO, PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO,, PROJETO DE ANCORAGEM E PROJETO DE LINHA DE VIDA | un | 1 | 183059.47 | 232357.38 | 232357.38 | 171479.7464 | 2.129%
1.2 |  |  | INSTALAÇÕES DA OBRA |  |  |  |  | 1202324.12 | 887315.2006 | 11.02%
1.2.1 | COMPOSIÇÃO 103 | Próprio | PROTEÇÃO DE ÁREAS | m² | 577.81 | 8.76 | 11.11 | 6419.46 | 4737.5615 | 0.05883%
1.2.2 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 200 | 129.24 | 164.04 | 32808 | 24212.304 | 0.3007%
1.2.3 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 400 | 48.93 | 62.1 | 24840 | 18331.92 | 0.2276%
1.2.4 | 97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 200 | 2.43 | 3.08 | 616 | 454.608 | 0.005645%
1.2.5 | COMPOSIÇÃO A 56 | Próprio | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA | m² | 100 | 26.62 | 33.78 | 3378 | 2492.964 | 0.03096%
1.2.6 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 16.65 | 362.37 | 459.95 | 7658.16 | 5651.7221 | 0.07018%
1.2.7 | 73847/004 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST RA ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 10 | 1699.43 | 2157.08 | 21570.8 | 15919.2504 | 0.1977%
1.2.8 | 73847/001 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 10 | 976.56 | 1239.54 | 12395.4 | 9147.8052 | 0.1136%
1.2.9 | 012058 | SBC | ALUGUEL MENSAL CONTAINER-ALMOXARIFADO-6,0x2,4m | MES | 10 | 823 | 1044.63 | 10446.3 | 7709.3694 | 0.09573%
1.2.10 | 41598 | SINAPI | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | UN | 1 | 2503.01 | 3177.07 | 3177.07 | 2344.6777 | 0.02912%
1.2.11 | 73658 | SINAPI | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 720.47 | 914.49 | 914.49 | 674.8936 | 0.008381%
1.2.12 | 013270 | SBC | ALUGUEL FACHADEIRO SERVICO EM QUADRO MODULADO | m² | 6000 | 41.22 | 52.32 | 313920 | 231672.96 | 2.877%
1.2.13 | 02.05.100 | CPOS/CDHU | Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura superior a 10 m | m² | 6000 | 27.18 | 34.49 | 206940 | 152721.72 | 1.896%
1.2.14 | 97062 | SINAPI | COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 | m² | 6000 | 6.92 | 8.78 | 52680 | 38877.84 | 0.4828%
1.2.15 | COMPOSIÇÃO A 60 | Próprio | LOCACAO DE ELEVADOR PARA OBRA,PARA TRANSPORTE VERTICAL DE CARGAS OU PESSOAS,COM TORRE DE 25,00M DE ALTURA,SENDO 16,00M D E EDIFICACAO E 9,00M DE MODULO DE SEGURANCA,SISTEMA CREMALHEIRA 1 CABINE SIMPLES,CAPACIDADE EM TORNO DE 18 PESSOAS,E 150 0KG DE CARGA,COM 4 PARADAS,INCLUSIVE OPERADOR Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | un x mês | 10 | 9161.07 | 11628.14 | 116281.4 | 85815.6732 | 1.066%
1.2.16 | 4208209 | SICRO3 | Montagem e desmontagem de elevador até a altura de 16 m - exceto fundações | un | 2 | 10510.52 | 13341 | 26682 | 19691.316 | 0.2445%
1.2.17 | COMPOSIÇÃO A 64 | Próprio | RAMPA DE MADEIRA ELEVADOR INFERIOR | un | 1 | 1272.65 | 1615.37 | 1615.37 | 1192.1431 | 0.0148%
1.2.18 | COMPOSIÇÃO A 63 | Próprio | RAMPA DE MADEIRA ELEVADOR SUPERIOR | un | 1 | 1151.32 | 1461.37 | 1461.37 | 1078.4911 | 0.01339%
1.2.19 | 93280 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | H | 7200 | 0.52 | 0.66 | 4752 | 3506.976 | 0.04355%
1.2.20 | 017050 | SBC | BASE CONCRETO P/INSTALACAO TORRE DE ELEVACAO 2.2x2.2x0.25m | UN | 2 | 2784.32 | 3534.13 | 7068.26 | 5216.3759 | 0.06478%
1.2.21 | 210196 | SBC | DEMOLICAO/DESMONTAGEM DE BASE CONCRETO PARA TORRE DE ELEVACAO | UN | 2 | 529.4 | 671.96 | 1343.92 | 991.813 | 0.01232%
1.2.22 | 02.06.030 | CPOS/CDHU | Locação de plataforma elevatória articulada, com altura aproximada de 12,5m, capacidade de carga de 227 kg, elétrica | UNMES | 8 | 13418.55 | 17032.16 | 136257.28 | 100557.8726 | 1.249%
1.2.23 | 2545 | ORSE | Transporte de material, por peso, com caminhão basculante, com ciclo definido e dmt 2001 a 3000m. Rev 01 | t | 13257.5 | 2.67 | 3.38 | 44810.35 | 33070.0383 | 0.4107%
1.2.24 | COMPOSIÇÃO 106 | Próprio | remoção e reinstalação de arcondiconado | m² | 200 | 9.74 | 12.36 | 2472 | 1824.336 | 0.02265%
1.2.25 | COMPOSIÇÄ 101 | Próprio | CHUMBAMENTO DE HASTE PARA ANCORAGEM, PADRÃO NR-18 | un | 210 | 424.07 | 538.27 | 113036.7 | 83421.0846 | 1.036%
1.2.26 | COMPOSIÇÃO 105 | Próprio | REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DO SPDA | m² | 1155.61 | 5.67 | 7.19 | 8308.83 | 6131.9165 | 0.07614%
1.2.27 | COMPOSIÇÃO A 67 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA | un | 2 | 7623.64 | 9676.68 | 19353.36 | 14282.7797 | 0.1774%
1.2.28 | 03.95.11 | EMBASA | MONTAGEM DE LINHA DE VIDA HORIZONTAL EM CABO DE AÇO INOX DIÂM. 8 MM, PERFIL 7X19, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | M | 420 | 39.62 | 50.28 | 21117.6 | 15584.7888 | 0.1935%
2 |  |  | RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS EM CONCRETO FACHADA NORTE |  |  |  |  | 265023.85 | 195587.6013 | 2.429%
2.1 |  |  | PREPARAÇÃO DE ÁREA |  |  |  |  | 17579.46 | 12973.6415 | 0.1611%
2.1.1 | COMPOSIÇÃO A 79 | Próprio | DEMARCAÇÃO DE ÁREA DE REPARO COM DISCO DE CORTE | m² | 481.04 | 5.04 | 6.39 | 3073.84 | 2268.4939 | 0.02817%
2.1.2 | COMPOSIÇÃO A 74 | Próprio | APICOAMENTO DE CONCRETO COM MARTELETE | m³ | 12.03 | 258.79 | 328.48 | 3951.61 | 2916.2882 | 0.03621%
2.1.3 | 4513 | ORSE | Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb | m² | 481.04 | 17.29 | 21.94 | 10554.01 | 7788.8594 | 0.09672%
2.2 |  |  | RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA |  |  |  |  | 240703.49 | 177639.1756 | 2.206%
2.2.1 | COMPOSIÇÃO A 76 | Próprio | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO | m | 5772.53 | 6.19 | 7.85 | 45314.36 | 33441.9977 | 0.4153%
2.2.2 | 16.35.019 | FDE | LIMPEZA DO SUBSTRATO, COM JATO DE AR COMPRIMIDO | m² | 481.04 | 7.1 | 9.01 | 4334.17 | 3198.6175 | 0.03972%
2.2.3 | COMPOSIÇÃO A 78 | Próprio | REPOSIÇÃO DE ARMADURA OXIDADA (REFORÇO, FORNECIMENTO, DOBBRAGEM E COLOCAÇÃO) | kg | 144.31 | 14.82 | 18.81 | 2714.47 | 2003.2789 | 0.02488%
2.2.4 | COMPOSIÇÃO A 122 | Próprio | PONTE DE ADERÊNCIA COM ZENTRIFIZ KMH OU SIMILAR | m² | 481.04 | 39.94 | 50.69 | 24383.91 | 17995.3256 | 0.2235%
2.2.5 | COMPOSIÇÃO A 83 | Próprio | ARGAMASSA POLIMÉRICA DE ALTO DESEMPENHO PROJETADA PARA REPAROS SUPERFICIAIS E REFORÇOS ESTRUTURAIS | m³ | 12.03 | 10444.74 | 13257.5 | 159487.72 | 117701.9374 | 1.462%
2.2.6 | 11.20.030 | CPOS/CDHU | Cura química de concreto à base de película emulsionada | m² | 481.04 | 7.32 | 9.29 | 4468.86 | 3298.0187 | 0.04095%
2.3 |  |  | LIMPEZA |  |  |  |  | 6740.9 | 4974.7842 | 0.06178%
2.3.1 | COMPOSIÇÃO 014 | Próprio | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado | m³ | 14.43 | 147.96 | 187.8 | 2709.95 | 1999.9431 | 0.02483%
2.3.2 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 481.04 | 3.49 | 4.42 | 2126.19 | 1569.1282 | 0.01949%
2.3.3 | COMPOSIÇÃO 015 | Próprio | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | m³ | 14.43 | 104 | 132 | 1904.76 | 1405.7129 | 0.01746%
3 |  |  | RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS EM CONCRETO FACHADA SUL |  |  |  |  | 252521.83 | 186361.1105 | 2.314%
3.1 |  |  | PREPARAÇÃO DE ÁREA |  |  |  |  | 16741.03 | 12354.8801 | 0.1534%
3.1.1 | COMPOSIÇÃO A 79 | Próprio | DEMARCAÇÃO DE ÁREA DE REPARO COM DISCO DE CORTE | m² | 458.17 | 5.04 | 6.39 | 2927.7 | 2160.6426 | 0.02683%
3.1.2 | COMPOSIÇÃO A 74 | Próprio | APICOAMENTO DE CONCRETO COM MARTELETE | m³ | 11.45 | 258.79 | 328.48 | 3761.09 | 2775.6844 | 0.03447%
3.1.3 | 4513 | ORSE | Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb | m² | 458.17 | 17.29 | 21.94 | 10052.24 | 7418.5531 | 0.09212%
3.2 |  |  | RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA |  |  |  |  | 229358.44 | 169266.5287 | 2.102%
3.2.1 | COMPOSIÇÃO A 76 | Próprio | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO | m | 5498.02 | 6.19 | 7.85 | 43159.45 | 31851.6741 | 0.3955%
3.2.2 | 16.35.019 | FDE | LIMPEZA DO SUBSTRATO, COM JATO DE AR COMPRIMIDO | m² | 481.04 | 7.1 | 9.01 | 4334.17 | 3198.6175 | 0.03972%
3.2.3 | COMPOSIÇÃO A 78 | Próprio | REPOSIÇÃO DE ARMADURA OXIDADA (REFORÇO, FORNECIMENTO, DOBBRAGEM E COLOCAÇÃO) | kg | 137.45 | 14.82 | 18.81 | 2585.43 | 1908.0473 | 0.02369%
3.2.4 | COMPOSIÇÃO A 122 | Próprio | PONTE DE ADERÊNCIA COM ZENTRIFIZ KMH OU SIMILAR | m² | 458.17 | 39.94 | 50.69 | 23224.63 | 17139.7769 | 0.2128%
3.2.5 | COMPOSIÇÃO A 83 | Próprio | ARGAMASSA POLIMÉRICA DE ALTO DESEMPENHO PROJETADA PARA REPAROS SUPERFICIAIS E REFORÇOS ESTRUTURAIS | m³ | 11.45 | 10444.74 | 13257.5 | 151798.37 | 112027.1971 | 1.391%
3.2.6 | 11.20.030 | CPOS/CDHU | Cura química de concreto à base de película emulsionada | m² | 458.17 | 7.32 | 9.29 | 4256.39 | 3141.2158 | 0.03901%
3.3 |  |  | LIMPEZA |  |  |  |  | 6422.36 | 4739.7017 | 0.05886%
3.3.1 | COMPOSIÇÃO 014 | Próprio | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado | m³ | 13.75 | 147.96 | 187.8 | 2582.25 | 1905.7005 | 0.02366%
3.3.2 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 458.17 | 3.49 | 4.42 | 2025.11 | 1494.5312 | 0.01856%
3.3.3 | COMPOSIÇÃO 015 | Próprio | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | m³ | 13.75 | 104 | 132 | 1815 | 1339.47 | 0.01663%
4 |  |  | RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS EM CONCRETO FACHADA LESTE |  |  |  |  | 94950.94 | 70073.7937 | 0.8702%
4.1 |  |  | PREPARAÇÃO DE ÁREA |  |  |  |  | 6398.18 | 4721.8568 | 0.05864%
4.1.1 | COMPOSIÇÃO A 79 | Próprio | DEMARCAÇÃO DE ÁREA DE REPARO COM DISCO DE CORTE | m² | 175.06 | 5.04 | 6.39 | 1118.63 | 825.5489 | 0.01025%
4.1.2 | COMPOSIÇÃO A 74 | Próprio | APICOAMENTO DE CONCRETO COM MARTELETE | m³ | 4.38 | 258.79 | 328.48 | 1438.74 | 1061.7901 | 0.01319%
4.1.3 | 4513 | ORSE | Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb | m² | 175.06 | 17.29 | 21.94 | 3840.81 | 2834.5178 | 0.0352%
4.2 |  |  | RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA |  |  |  |  | 87623.54 | 64666.1725 | 0.803%
4.2.1 | COMPOSIÇÃO A 76 | Próprio | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO | m | 2100.69 | 6.19 | 7.85 | 16490.41 | 12169.9226 | 0.1511%
4.2.2 | 16.35.019 | FDE | LIMPEZA DO SUBSTRATO, COM JATO DE AR COMPRIMIDO | m² | 175.06 | 7.1 | 9.01 | 1577.29 | 1164.04 | 0.01445%
4.2.3 | COMPOSIÇÃO A 78 | Próprio | REPOSIÇÃO DE ARMADURA OXIDADA (REFORÇO, FORNECIMENTO, DOBBRAGEM E COLOCAÇÃO) | kg | 52.52 | 14.82 | 18.81 | 987.9 | 729.0702 | 0.009053%
4.2.4 | COMPOSIÇÃO A 122 | Próprio | PONTE DE ADERÊNCIA COM ZENTRIFIZ KMH OU SIMILAR | m² | 175.06 | 39.94 | 50.69 | 8873.79 | 6548.857 | 0.08132%
4.2.5 | COMPOSIÇÃO A 83 | Próprio | ARGAMASSA POLIMÉRICA DE ALTO DESEMPENHO PROJETADA PARA REPAROS SUPERFICIAIS E REFORÇOS ESTRUTURAIS | m³ | 4.38 | 10444.74 | 13257.5 | 58067.85 | 42854.0733 | 0.5322%
4.2.6 | 11.20.030 | CPOS/CDHU | Cura química de concreto à base de película emulsionada | m² | 175.06 | 7.32 | 9.29 | 1626.3 | 1200.2094 | 0.0149%
4.3 |  |  | LIMPEZA |  |  |  |  | 929.22 | 685.7644 | 0.008516%
4.3.1 | COMPOSIÇÃO 014 | Próprio | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado | m³ | 1.99 | 147.96 | 187.8 | 373.72 | 275.8054 | 0.003425%
4.3.2 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 66.25 | 3.49 | 4.42 | 292.82 | 216.1012 | 0.002684%
4.3.3 | COMPOSIÇÃO 015 | Próprio | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | m³ | 1.99 | 104 | 132 | 262.68 | 193.8578 | 0.002407%
5 |  |  | RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS EM CONCRETO FACHADA OESTE |  |  |  |  | 86391.7 | 63757.0746 | 0.7917%
5.1 |  |  | PREPARAÇÃO DE ÁREA |  |  |  |  | 5732.61 | 4230.6662 | 0.05254%
5.1.1 | COMPOSIÇÃO A 79 | Próprio | DEMARCAÇÃO DE ÁREA DE REPARO COM DISCO DE CORTE | m² | 156.9 | 5.04 | 6.39 | 1002.59 | 739.9114 | 0.009188%
5.1.2 | COMPOSIÇÃO A 74 | Próprio | APICOAMENTO DE CONCRETO COM MARTELETE | m³ | 3.92 | 258.79 | 328.48 | 1287.64 | 950.2783 | 0.0118%
5.1.3 | 4513 | ORSE | Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb | m² | 156.9 | 17.29 | 21.94 | 3442.38 | 2540.4764 | 0.03155%
5.2 |  |  | RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA |  |  |  |  | 78459.35 | 57903.0003 | 0.719%
5.2.1 | COMPOSIÇÃO A 76 | Próprio | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO | m | 1882.81 | 6.19 | 7.85 | 14780.05 | 10907.6769 | 0.1354%
5.2.2 | 16.35.019 | FDE | LIMPEZA DO SUBSTRATO, COM JATO DE AR COMPRIMIDO | m² | 156.9 | 7.1 | 9.01 | 1413.66 | 1043.2811 | 0.01296%
5.2.3 | COMPOSIÇÃO A 78 | Próprio | REPOSIÇÃO DE ARMADURA OXIDADA (REFORÇO, FORNECIMENTO, DOBBRAGEM E COLOCAÇÃO) | kg | 47.07 | 14.82 | 18.81 | 885.38 | 653.4104 | 0.008114%
5.2.4 | COMPOSIÇÃO A 122 | Próprio | PONTE DE ADERÊNCIA COM ZENTRIFIZ KMH OU SIMILAR | m² | 156.9 | 39.94 | 50.69 | 7953.26 | 5869.5059 | 0.07289%
5.2.5 | COMPOSIÇÃO A 83 | Próprio | ARGAMASSA POLIMÉRICA DE ALTO DESEMPENHO PROJETADA PARA REPAROS SUPERFICIAIS E REFORÇOS ESTRUTURAIS | m³ | 3.92 | 10444.74 | 13257.5 | 51969.4 | 38353.4172 | 0.4763%
5.2.6 | 11.20.030 | CPOS/CDHU | Cura química de concreto à base de película emulsionada | m² | 156.9 | 7.32 | 9.29 | 1457.6 | 1075.7088 | 0.01336%
5.3 |  |  | LIMPEZA |  |  |  |  | 2199.74 | 1623.4081 | 0.02016%
5.3.1 | COMPOSIÇÃO 014 | Próprio | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado | m³ | 4.71 | 147.96 | 187.8 | 884.53 | 652.7831 | 0.008106%
5.3.2 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 156.9 | 3.49 | 4.42 | 693.49 | 511.7956 | 0.006355%
5.3.3 | COMPOSIÇÃO 015 | Próprio | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | m³ | 4.71 | 104 | 132 | 621.72 | 458.8294 | 0.005698%
6 |  |  | TRATAMENTO DE ESTRUTURAS COBERTURA SUL |  |  |  |  | 34814.44 | 25693.0567 | 0.3191%
6.1 |  |  | TRATAMENTO DE ESTRUTURAS |  |  |  |  | 34814.44 | 25693.0567 | 0.3191%
6.1.1 |  |  | INJEÇÃO DE FISSURAS |  |  |  |  | 34814.44 | 25693.0567 | 0.3191%
6.1.1.1 | COMPOSIÇÃO A 68 | Próprio | LIMPEZA DE FISSURAS | m | 137.5 | 0.2 | 0.25 | 34.37 | 25.3651 | 0.000315%
6.1.1.2 | COMPOSIÇÃO A 69 | Próprio | COLMATAÇÃO DE FISSURAS COM ARGAMASSA EPOXI | m | 137.5 | 20.07 | 25.47 | 3502.12 | 2584.5646 | 0.03209%
6.1.1.3 | COMPOSIÇÃO A 70 | Próprio | GRAUTEAMENTO DE FUROS DE BICOS DE INJEÇÃO DE FISSURAS | un | 645.32 | 0.58 | 0.73 | 471.08 | 347.657 | 0.004317%
6.1.1.4 | COMPOSIÇÃO A 71 | Próprio | INJEÇÃO DE FISSURAS EM ESTRUTURA DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL DE BASE EPÓXI DE BAIXA VISCOSIDADE - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | kg | 137.5 | 176.52 | 224.05 | 30806.87 | 22735.4701 | 0.2823%
7 |  |  | TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE LADO NORTE |  |  |  |  | 906123.37 | 668719.0471 | 8.304%
7.1 |  |  | TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE |  |  |  |  | 906123.37 | 668719.0471 | 8.304%
7.1.1 | COMPOSIÇÃO A 85 | Próprio | LIXAMENTO MECÂNICO COM DISCO ABRASIVO E ASPIRADOR ACOPLADO | m² | 4810.44 | 16.93 | 21.48 | 103328.25 | 76256.2485 | 0.9469%
7.1.2 | 4513 | ORSE | Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb | m² | 4810.44 | 17.29 | 21.94 | 105541.05 | 77889.2949 | 0.9672%
7.1.3 | COMPOSIÇÃO A 88 | Próprio | ESTUCAMENTO DE CONCRETO APARENTE COM CIMENTO COMUN, CIMENTO BRANCO E RESINA ACRÍLICA | m² | 4810.44 | 27.54 | 34.95 | 168124.87 | 124076.1541 | 1.541%
7.1.4 | COMPOSIÇÃO A 90 | Próprio | LIXAMENTO MANUAL | m² | 4810.44 | 10.01 | 12.7 | 61092.58 | 45086.324 | 0.5599%
7.1.5 | COMPOSIÇÃO A 91 | Próprio | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE ESTUCADA | m² | 4810.44 | 2 | 2.53 | 12170.41 | 8981.7626 | 0.1115%
7.1.6 | COMPOSIÇÄ 102 | Próprio | LIXAMENTO COM DISCO DE FRESA | m² | 962.09 | 26.38 | 33.48 | 32210.77 | 23771.5483 | 0.2952%
7.1.7 | COMPOSIÇÃO A 121 | Próprio | APLICAÇÃO DE SOLUÇÃO REALCALINIZADORA DE CONCRETOS CARBONATADOS POR ABSORÇÃO E DIFUSÃO - 5 DEMÃOS | m² | 4810.44 | 26.03 | 33.03 | 158888.83 | 117259.9565 | 1.456%
7.1.8 | 180063 | SBC | PINTURA VERNIZ DUAS DEMAOS EM CONCRETO APARENTE | m² | 4810.44 | 43.37 | 55.04 | 264766.61 | 195397.7582 | 2.426%
8 |  |  | TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE LADO SUL |  |  |  |  | 863034.65 | 636919.5717 | 7.909%
8.1 |  |  | TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE |  |  |  |  | 863034.65 | 636919.5717 | 7.909%
8.1.1 | COMPOSIÇÃO A 85 | Próprio | LIXAMENTO MECÂNICO COM DISCO ABRASIVO E ASPIRADOR ACOPLADO | m² | 4581.69 | 16.93 | 21.48 | 98414.7 | 72630.0486 | 0.9019%
8.1.2 | 4513 | ORSE | Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb | m² | 4581.69 | 17.29 | 21.94 | 100522.27 | 74185.4353 | 0.9212%
8.1.3 | COMPOSIÇÃO A 88 | Próprio | ESTUCAMENTO DE CONCRETO APARENTE COM CIMENTO COMUN, CIMENTO BRANCO E RESINA ACRÍLICA | m² | 4581.69 | 27.54 | 34.95 | 160130.06 | 118175.9843 | 1.467%
8.1.4 | COMPOSIÇÃO A 90 | Próprio | LIXAMENTO MANUAL | m² | 4581.69 | 10.01 | 12.7 | 58187.46 | 42942.3455 | 0.5332%
8.1.5 | COMPOSIÇÃO A 91 | Próprio | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE ESTUCADA | m² | 4581.69 | 2 | 2.53 | 11591.67 | 8554.6525 | 0.1062%
8.1.6 | COMPOSIÇÄ 102 | Próprio | LIXAMENTO COM DISCO DE FRESA | m² | 916.34 | 26.38 | 33.48 | 30679.06 | 22641.1463 | 0.2812%
8.1.7 | COMPOSIÇÃO A 121 | Próprio | APLICAÇÃO DE SOLUÇÃO REALCALINIZADORA DE CONCRETOS CARBONATADOS POR ABSORÇÃO E DIFUSÃO - 5 DEMÃOS | m² | 4581.69 | 26.03 | 33.03 | 151333.22 | 111683.9164 | 1.387%
8.1.8 | 180063 | SBC | PINTURA VERNIZ DUAS DEMAOS EM CONCRETO APARENTE | m² | 4581.69 | 43.37 | 55.04 | 252176.21 | 186106.043 | 2.311%
9 |  |  | TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE LADO LESTE |  |  |  |  | 329747.7 | 243353.8026 | 3.022%
9.1 |  |  | TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE |  |  |  |  | 329747.7 | 243353.8026 | 3.022%
9.1.1 | COMPOSIÇÃO A 85 | Próprio | LIXAMENTO MECÂNICO COM DISCO ABRASIVO E ASPIRADOR ACOPLADO | m² | 1750.57 | 16.93 | 21.48 | 37602.24 | 27750.4531 | 0.3446%
9.1.2 | 4513 | ORSE | Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb | m² | 1750.57 | 17.29 | 21.94 | 38407.5 | 28344.735 | 0.352%
9.1.3 | COMPOSIÇÃO A 88 | Próprio | ESTUCAMENTO DE CONCRETO APARENTE COM CIMENTO COMUN, CIMENTO BRANCO E RESINA ACRÍLICA | m² | 1750.57 | 27.54 | 34.95 | 61182.42 | 45152.626 | 0.5607%
9.1.4 | COMPOSIÇÃO A 90 | Próprio | LIXAMENTO MANUAL | m² | 1750.57 | 10.01 | 12.7 | 22232.23 | 16407.3857 | 0.2037%
9.1.5 | COMPOSIÇÃO A 91 | Próprio | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE ESTUCADA | m² | 1750.57 | 2 | 2.53 | 4428.94 | 3268.5577 | 0.04059%
9.1.6 | COMPOSIÇÄ 102 | Próprio | LIXAMENTO COM DISCO DE FRESA | m² | 350.11 | 26.38 | 33.48 | 11721.68 | 8650.5998 | 0.1074%
9.1.7 | COMPOSIÇÃO A 121 | Próprio | APLICAÇÃO DE SOLUÇÃO REALCALINIZADORA DE CONCRETOS CARBONATADOS POR ABSORÇÃO E DIFUSÃO - 5 DEMÃOS | m² | 1750.57 | 26.03 | 33.03 | 57821.32 | 42672.1342 | 0.5299%
9.1.8 | 180063 | SBC | PINTURA VERNIZ DUAS DEMAOS EM CONCRETO APARENTE | m² | 1750.57 | 43.37 | 55.04 | 96351.37 | 71107.3111 | 0.883%
10 |  |  | TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE LADO OESTE |  |  |  |  | 295548.03 | 218114.4461 | 2.709%
10.1 |  |  | TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE |  |  |  |  | 295548.03 | 218114.4461 | 2.709%
10.1.1 | COMPOSIÇÃO A 85 | Próprio | LIXAMENTO MECÂNICO COM DISCO ABRASIVO E ASPIRADOR ACOPLADO | m² | 1569.01 | 16.93 | 21.48 | 33702.33 | 24872.3195 | 0.3089%
10.1.2 | 4513 | ORSE | Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb | m² | 1569.01 | 17.29 | 21.94 | 34424.07 | 25404.9637 | 0.3155%
10.1.3 | COMPOSIÇÃO A 88 | Próprio | ESTUCAMENTO DE CONCRETO APARENTE COM CIMENTO COMUN, CIMENTO BRANCO E RESINA ACRÍLICA | m² | 1569.01 | 27.54 | 34.95 | 54836.89 | 40469.6248 | 0.5025%
10.1.4 | COMPOSIÇÃO A 90 | Próprio | LIXAMENTO MANUAL | m² | 1569.01 | 10.01 | 12.7 | 19926.42 | 14705.698 | 0.1826%
10.1.5 | COMPOSIÇÃO A 91 | Próprio | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE ESTUCADA | m² | 1569.01 | 2 | 2.53 | 3969.59 | 2929.5574 | 0.03638%
10.1.6 | COMPOSIÇÄ 102 | Próprio | LIXAMENTO COM DISCO DE FRESA | m² | 313.8 | 26.38 | 33.48 | 10506.02 | 7753.4428 | 0.09628%
10.1.7 | COMPOSIÇÃO A 121 | Próprio | APLICAÇÃO DE SOLUÇÃO REALCALINIZADORA DE CONCRETOS CARBONATADOS POR ABSORÇÃO E DIFUSÃO - 5 DEMÃOS | m² | 1569.01 | 26.03 | 33.03 | 51824.4 | 38246.4072 | 0.4749%
10.1.8 | 180063 | SBC | PINTURA VERNIZ DUAS DEMAOS EM CONCRETO APARENTE | m² | 1569.01 | 43.37 | 55.04 | 86358.31 | 63732.4328 | 0.7914%
11 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA CENTRAL |  |  |  |  | 2564983.83 | 1892958.0665 | 23.51%
11.1 |  |  | PREPARAÇÃO DE ÁREA |  |  |  |  | 182735.24 | 134858.6071 | 1.675%
11.1.1 | 1060160 | CAERN | REVISÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA COM SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO | PT | 5 | 192.27 | 244.04 | 1220.2 | 900.5076 | 0.01118%
11.1.2 | COMPOSIÇÃO A 92 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA ESPESSURA 4CM | m² | 4003.42 | 9.08 | 11.52 | 46119.39 | 34036.1098 | 0.4227%
11.1.3 | COMPOSIÇÃO A 94 | Próprio | REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO EXISTENTE | m² | 4003.42 | 2 | 2.53 | 10128.65 | 7474.9437 | 0.09282%
11.1.4 | COMPOSIÇÃO A 93 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE REGULARIZAÇÃO ATÉ ATINGIR O CONCRETO SÃO | m² | 4003.42 | 7.37 | 9.35 | 37431.97 | 27624.7939 | 0.343%
11.1.5 | 4513 | ORSE | Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb | m² | 4003.42 | 17.29 | 21.94 | 87835.03 | 64822.2521 | 0.8049%
11.2 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  |  | 2338947.1 | 1726142.9598 | 21.43%
11.2.1 | COMPOSIÇÃO A 103 | Próprio | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 E=6CM | m² | 4003.42 | 71.98 | 91.36 | 365752.45 | 269925.3081 | 3.352%
11.2.2 | COMPOSIÇÃO 009 | Próprio | ABERTURA DE SULCOS EM ALVENARIA PARA ANCORAGEM | m | 184.45 | 54.61 | 69.31 | 12784.22 | 9434.7544 | 0.1172%
11.2.3 | AM1 | Próprio | ANCORAGEM DA MANTA EM SULCO COM EPOXI | m | 184.45 | 26.97 | 34.23 | 6313.72 | 4659.5254 | 0.05786%
11.2.4 | COMPOSIÇÃO 110 | Próprio | ASFALTO OXIDADO, 3KG/M², DERRETIDO EM CALDEIRA A 180ºC | m² | 4003.42 | 82.58 | 104.81 | 419598.45 | 309663.6561 | 3.845%
11.2.5 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_06/2018 | m² | 4003.42 | 114.93 | 145.88 | 584018.9 | 431005.9482 | 5.352%
11.2.6 | COMPOSIÇÃO 010 | Próprio | TESTE DE ESTANQUEIDADE | m² | 3538.9 | 2.46 | 3.12 | 11041.36 | 8148.5237 | 0.1012%
11.2.7 | COMPOSIÇÃO A 106 | Próprio | CAMADA 01 SEPARADORA COM GEOTÊXTIL | m² | 3538.9 | 8.46 | 10.73 | 37972.39 | 28023.6238 | 0.348%
11.2.8 | 32.20.060 | CPOS/CDHU | Tela galvanizada fio 24 BWG, malha hexagonal de 1/2´, para armadura de argamassa | m² | 464.52 | 15.99 | 20.29 | 9425.11 | 6955.7312 | 0.08637%
11.2.9 | COMPOSIÇÃO A 107 | Próprio | PONTE DE LIGAÇÃO COM ARGAMASSA ACIII | m² | 464.52 | 1.59 | 2.01 | 933.68 | 689.0558 | 0.008557%
11.2.10 | COMPOSIÇÄ 100 | Próprio | ISOLAMENTO TÉRMICO COM EPS 25mm, EXTRUDADO - 38KG/M3 | m² | 3538.9 | 71.98 | 91.36 | 323313.9 | 238605.6582 | 2.963%
11.2.11 | 98566 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 | m² | 464.52 | 67.92 | 86.21 | 40046.26 | 29554.1399 | 0.367%
11.2.12 | 97088 | SINAPI | TELA DE AÇO SOLDADA Q-92. AF_09/2021 | KG | 3538.9 | 14.36 | 18.22 | 64478.75 | 47585.3175 | 0.5909%
11.2.13 | COMPOSIÇÃ 99 | Próprio | PROTEÇÃO MECÂNICA EM CONCRETO, FCK=20mpA, CQ JUNTAS DE DESSOLIDARIZAÇÃO (2x2)M | m² | 3538.9 | 99.35 | 126.1 | 446255.29 | 329336.404 | 4.09%
11.2.14 | COMPOSIÇÃO 108 | Próprio | ARREMATE DE RALO COM ASFALTO ELASTOMÉRICO E VÉU DE POLIÉSTER | un | 28 | 58.86 | 74.71 | 2091.88 | 1543.8074 | 0.01917%
11.2.15 | COMPOSIÇÃO A 108 | Próprio | PREENCHIMENTO DAS JUNTAS DE DESSOLIDARIZAÇÃO E TRABALHABILIDADE COM ASFALTO OXIDADO NAS JUNTAS DE 20MM | m | 4751.83 | 2.48 | 3.14 | 14920.74 | 11011.5061 | 0.1367%
11.3 |  |  | LIMPEZA |  |  |  |  | 43301.49 | 31956.4996 | 0.3968%
11.3.1 | COMPOSIÇÃO 014 | Próprio | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado | m³ | 80.07 | 147.96 | 187.8 | 15037.14 | 11097.4093 | 0.1378%
11.3.2 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 4003.42 | 3.49 | 4.42 | 17695.11 | 13058.9912 | 0.1622%
11.3.3 | COMPOSIÇÃO 015 | Próprio | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | m³ | 80.07 | 104 | 132 | 10569.24 | 7800.0991 | 0.09686%
12 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA LESTE |  |  |  |  | 845427.78 | 623925.7016 | 7.748%
12.1 |  |  | PREPARAÇÃO DE ÁREA |  |  |  |  | 60356.7 | 44543.2446 | 0.5531%
12.1.1 | 1060160 | CAERN | REVISÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA COM SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO | PT | 5 | 192.27 | 244.04 | 1220.2 | 900.5076 | 0.01118%
12.1.2 | COMPOSIÇÃO A 92 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA ESPESSURA 4CM | m² | 1304.29 | 9.08 | 11.52 | 15025.42 | 11088.76 | 0.1377%
12.1.3 | COMPOSIÇÃO A 94 | Próprio | REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO EXISTENTE | m² | 1304.29 | 2 | 2.53 | 3299.85 | 2435.2893 | 0.03024%
12.1.4 | COMPOSIÇÃO A 93 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE REGULARIZAÇÃO ATÉ ATINGIR O CONCRETO SÃO | m² | 1304.29 | 7.37 | 9.35 | 12195.11 | 8999.9912 | 0.1118%
12.1.5 | 4513 | ORSE | Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb | m² | 1304.29 | 17.29 | 21.94 | 28616.12 | 21118.6966 | 0.2622%
12.2 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  |  | 770962.54 | 568970.3545 | 7.065%
12.2.1 | COMPOSIÇÃO A 103 | Próprio | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 E=6CM | m² | 1304.29 | 71.98 | 91.36 | 119159.93 | 87940.0283 | 1.092%
12.2.2 | COMPOSIÇÃO 009 | Próprio | ABERTURA DE SULCOS EM ALVENARIA PARA ANCORAGEM | m | 60.09 | 54.61 | 69.31 | 4164.83 | 3073.6445 | 0.03817%
12.2.3 | AM1 | Próprio | ANCORAGEM DA MANTA EM SULCO COM EPOXI | m | 60.09 | 26.97 | 34.23 | 2056.88 | 1517.9774 | 0.01885%
12.2.4 | COMPOSIÇÃO 110 | Próprio | ASFALTO OXIDADO, 3KG/M², DERRETIDO EM CALDEIRA A 180ºC | m² | 1304.29 | 82.58 | 104.81 | 136702.63 | 100886.5409 | 1.253%
12.2.5 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_06/2018 | m² | 1304.29 | 114.93 | 145.88 | 190269.82 | 140419.1272 | 1.744%
12.2.6 | COMPOSIÇÃO 010 | Próprio | TESTE DE ESTANQUEIDADE | m² | 1152.95 | 2.46 | 3.12 | 3597.2 | 2654.7336 | 0.03297%
12.2.7 | COMPOSIÇÃO A 106 | Próprio | CAMADA 01 SEPARADORA COM GEOTÊXTIL | m² | 1152.95 | 8.46 | 10.73 | 12371.15 | 9129.9087 | 0.1134%
12.2.8 | 32.20.060 | CPOS/CDHU | Tela galvanizada fio 24 BWG, malha hexagonal de 1/2´, para armadura de argamassa | m² | 151.34 | 15.99 | 20.29 | 3070.68 | 2266.1618 | 0.02814%
12.2.9 | COMPOSIÇÃO A 107 | Próprio | PONTE DE LIGAÇÃO COM ARGAMASSA ACIII | m² | 151.34 | 1.59 | 2.01 | 304.19 | 224.4922 | 0.002788%
12.2.10 | COMPOSIÇÄ 100 | Próprio | ISOLAMENTO TÉRMICO COM EPS 25mm, EXTRUDADO - 38KG/M3 | m² | 1152.95 | 71.98 | 91.36 | 105333.51 | 77736.1304 | 0.9653%
12.2.11 | 98566 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 | m² | 151.34 | 67.92 | 86.21 | 13047.02 | 9628.7008 | 0.1196%
12.2.12 | 97088 | SINAPI | TELA DE AÇO SOLDADA Q-92. AF_09/2021 | KG | 1648.68 | 14.36 | 18.22 | 30038.94 | 22168.7377 | 0.2753%
12.2.13 | COMPOSIÇÃ 99 | Próprio | PROTEÇÃO MECÂNICA EM CONCRETO, FCK=20mpA, CQ JUNTAS DE DESSOLIDARIZAÇÃO (2x2)M | m² | 1152.95 | 99.35 | 126.1 | 145386.99 | 107295.5986 | 1.332%
12.2.14 | COMPOSIÇÃO 108 | Próprio | ARREMATE DE RALO COM ASFALTO ELASTOMÉRICO E VÉU DE POLIÉSTER | un | 8 | 58.86 | 74.71 | 597.68 | 441.0878 | 0.005477%
12.2.15 | COMPOSIÇÃO A 108 | Próprio | PREENCHIMENTO DAS JUNTAS DE DESSOLIDARIZAÇÃO E TRABALHABILIDADE COM ASFALTO OXIDADO NAS JUNTAS DE 20MM | m | 1548.12 | 2.48 | 3.14 | 4861.09 | 3587.4844 | 0.04455%
12.3 |  |  | LIMPEZA |  |  |  |  | 14108.54 | 10412.1025 | 0.1293%
12.3.1 | COMPOSIÇÃO 014 | Próprio | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado | m³ | 26.09 | 147.96 | 187.8 | 4899.7 | 3615.9786 | 0.0449%
12.3.2 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 1304.29 | 3.49 | 4.42 | 5764.96 | 4254.5405 | 0.05283%
12.3.3 | COMPOSIÇÃO 015 | Próprio | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | m³ | 26.09 | 104 | 132 | 3443.88 | 2541.5834 | 0.03156%
13 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA LADO OESTE |  |  |  |  | 1371861.18 | 1012433.5508 | 12.57%
13.1 |  |  | PREPARAÇÃO DE ÁREA |  |  |  |  | 97222.64 | 71750.3083 | 0.891%
13.1.1 | 1060160 | CAERN | REVISÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA COM SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO | PT | 5 | 192.27 | 244.04 | 1220.2 | 900.5076 | 0.01118%
13.1.2 | COMPOSIÇÃO A 92 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA ESPESSURA 4CM | m² | 2117.39 | 9.08 | 11.52 | 24392.33 | 18001.5395 | 0.2235%
13.1.3 | COMPOSIÇÃO A 94 | Próprio | REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO EXISTENTE | m² | 2117.39 | 2 | 2.53 | 5356.99 | 3953.4586 | 0.04909%
13.1.4 | COMPOSIÇÃO A 93 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE REGULARIZAÇÃO ATÉ ATINGIR O CONCRETO SÃO | m² | 2117.39 | 7.37 | 9.35 | 19797.59 | 14610.6214 | 0.1814%
13.1.5 | 4513 | ORSE | Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb | m² | 2117.39 | 17.29 | 21.94 | 46455.53 | 34284.1811 | 0.4257%
13.2 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  |  | 1251736.15 | 923781.2787 | 11.47%
13.2.1 | COMPOSIÇÃO A 103 | Próprio | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 E=6CM | m² | 2117.39 | 71.98 | 91.36 | 193444.75 | 142762.2255 | 1.773%
13.2.2 | COMPOSIÇÃO 009 | Próprio | ABERTURA DE SULCOS EM ALVENARIA PARA ANCORAGEM | m | 97.56 | 54.61 | 69.31 | 6761.88 | 4990.2674 | 0.06197%
13.2.3 | AM1 | Próprio | ANCORAGEM DA MANTA EM SULCO COM EPOXI | m | 97.56 | 26.97 | 34.23 | 3339.47 | 2464.5289 | 0.0306%
13.2.4 | COMPOSIÇÃO 110 | Próprio | ASFALTO OXIDADO, 3KG/M², DERRETIDO EM CALDEIRA A 180ºC | m² | 2117.39 | 82.58 | 104.81 | 221923.64 | 163779.6463 | 2.034%
13.2.5 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_06/2018 | m² | 2117.39 | 114.93 | 145.88 | 308884.85 | 227957.0193 | 2.831%
13.2.6 | COMPOSIÇÃO 010 | Próprio | TESTE DE ESTANQUEIDADE | m² | 1871.71 | 2.46 | 3.12 | 5839.73 | 4309.7207 | 0.05352%
13.2.7 | COMPOSIÇÃO A 106 | Próprio | CAMADA 01 SEPARADORA COM GEOTÊXTIL | m² | 1871.71 | 8.46 | 10.73 | 20083.44 | 14821.5787 | 0.1841%
13.2.8 | 32.20.060 | CPOS/CDHU | Tela galvanizada fio 24 BWG, malha hexagonal de 1/2´, para armadura de argamassa | m² | 245.68 | 15.99 | 20.29 | 4984.84 | 3678.8119 | 0.04568%
13.2.9 | COMPOSIÇÃO A 107 | Próprio | PONTE DE LIGAÇÃO COM ARGAMASSA ACIII | m² | 245.68 | 1.59 | 2.01 | 493.81 | 364.4318 | 0.004525%
13.2.10 | COMPOSIÇÄ 100 | Próprio | ISOLAMENTO TÉRMICO COM EPS 25mm, EXTRUDADO - 38KG/M3 | m² | 1871.71 | 71.98 | 91.36 | 170999.42 | 126197.572 | 1.567%
13.2.11 | 98566 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 | m² | 245.68 | 67.92 | 86.21 | 21180.07 | 15630.8917 | 0.1941%
13.2.12 | 97088 | SINAPI | TELA DE AÇO SOLDADA Q-92. AF_09/2021 | KG | 2676.48 | 14.36 | 18.22 | 48765.46 | 35988.9095 | 0.4469%
13.2.13 | COMPOSIÇÃ 99 | Próprio | PROTEÇÃO MECÂNICA EM CONCRETO, FCK=20mpA, CQ JUNTAS DE DESSOLIDARIZAÇÃO (2x2)M | m² | 1871.71 | 99.35 | 126.1 | 236022.63 | 174184.7009 | 2.163%
13.2.14 | COMPOSIÇÃO 108 | Próprio | ARREMATE DE RALO COM ASFALTO ELASTOMÉRICO E VÉU DE POLIÉSTER | un | 15 | 58.86 | 74.71 | 1120.65 | 827.0397 | 0.01027%
13.2.15 | COMPOSIÇÃO A 108 | Próprio | PREENCHIMENTO DAS JUNTAS DE DESSOLIDARIZAÇÃO E TRABALHABILIDADE COM ASFALTO OXIDADO NAS JUNTAS DE 20MM | m | 2513.22 | 2.48 | 3.14 | 7891.51 | 5823.9344 | 0.07232%
13.3 |  |  | LIMPEZA |  |  |  |  | 22902.39 | 16901.9638 | 0.2099%
13.3.1 | COMPOSIÇÃO 014 | Próprio | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado | m³ | 42.35 | 147.96 | 187.8 | 7953.33 | 5869.5575 | 0.07289%
13.3.2 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2117.39 | 3.49 | 4.42 | 9358.86 | 6906.8387 | 0.08577%
13.3.3 | COMPOSIÇÃO 015 | Próprio | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | m³ | 42.35 | 104 | 132 | 5590.2 | 4125.5676 | 0.05123%
14 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA LADO NORTE |  |  |  |  | 379869.21 | 280343.477 | 3.481%
14.1 |  |  | PREPARAÇÃO DE ÁREA |  |  |  |  | 105255.79 | 77678.773 | 0.9646%
14.1.1 | COMPOSIÇÃO A 94 | Próprio | REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO EXISTENTE | m² | 1609.17 | 2 | 2.53 | 4071.2 | 3004.5456 | 0.03731%
14.1.2 | COMPOSIÇÃO A 93 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE REGULARIZAÇÃO ATÉ ATINGIR O CONCRETO SÃO | m² | 1609.17 | 7.37 | 9.35 | 15045.73 | 11103.7487 | 0.1379%
14.1.3 | 4513 | ORSE | Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb | m² | 1609.17 | 17.29 | 21.94 | 35305.18 | 26055.2228 | 0.3235%
14.1.4 | 010201 | IOPES | Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto | m² | 1609.17 | 24.89 | 31.59 | 50833.68 | 37515.2558 | 0.4659%
14.2 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  |  | 257209.73 | 189820.7807 | 2.357%
14.2.1 | COMPOSIÇÃO A 103 | Próprio | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 E=6CM | m² | 1609.17 | 71.98 | 91.36 | 147013.77 | 108496.1623 | 1.347%
14.2.2 | 98556 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 | m² | 1609.17 | 51.5 | 65.36 | 105175.35 | 77619.4083 | 0.9639%
14.2.3 | COMPOSIÇÃO 010 | Próprio | TESTE DE ESTANQUEIDADE | m² | 1609.17 | 2.46 | 3.12 | 5020.61 | 3705.2102 | 0.04601%
14.3 |  |  | LIMPEZA |  |  |  |  | 17403.69 | 12843.9232 | 0.1595%
14.3.1 | COMPOSIÇÃO 014 | Próprio | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado | m³ | 32.18 | 147.96 | 187.8 | 6043.4 | 4460.0292 | 0.05538%
14.3.2 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 1609.17 | 3.49 | 4.42 | 7112.53 | 5249.0471 | 0.06518%
14.3.3 | COMPOSIÇÃO 015 | Próprio | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | m³ | 32.18 | 104 | 132 | 4247.76 | 3134.8469 | 0.03893%
15 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA LADO SUL |  |  |  |  | 373224.89 | 275439.9688 | 3.42%
15.1 |  |  | PREPARAÇÃO DE ÁREA |  |  |  |  | 103414.5 | 76319.901 | 0.9477%
15.1.1 | COMPOSIÇÃO A 94 | Próprio | REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO EXISTENTE | m² | 1581.02 | 2 | 2.53 | 3999.98 | 2951.9852 | 0.03666%
15.1.2 | COMPOSIÇÃO A 93 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE REGULARIZAÇÃO ATÉ ATINGIR O CONCRETO SÃO | m² | 1581.02 | 7.37 | 9.35 | 14782.53 | 10909.5071 | 0.1355%
15.1.3 | 4513 | ORSE | Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb | m² | 1581.02 | 17.29 | 21.94 | 34687.57 | 25599.4267 | 0.3179%
15.1.4 | 010201 | IOPES | Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto | m² | 1581.02 | 24.89 | 31.59 | 49944.42 | 36858.982 | 0.4577%
15.2 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  |  | 252710.22 | 186500.1424 | 2.316%
15.2.1 | COMPOSIÇÃO A 103 | Próprio | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 E=6CM | m² | 1581.02 | 71.98 | 91.36 | 144441.98 | 106598.1812 | 1.324%
15.2.2 | 98556 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 | m² | 1581.02 | 51.5 | 65.36 | 103335.46 | 76261.5695 | 0.947%
15.2.3 | COMPOSIÇÃO 010 | Próprio | TESTE DE ESTANQUEIDADE | m² | 1581.02 | 2.46 | 3.12 | 4932.78 | 3640.3916 | 0.04521%
15.3 |  |  | LIMPEZA |  |  |  |  | 17100.17 | 12619.9255 | 0.1567%
15.3.1 | COMPOSIÇÃO 014 | Próprio | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado | m³ | 31.62 | 147.96 | 187.8 | 5938.23 | 4382.4137 | 0.05442%
15.3.2 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 1581.02 | 3.49 | 4.42 | 6988.1 | 5157.2178 | 0.06404%
15.3.3 | COMPOSIÇÃO 015 | Próprio | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | m³ | 31.62 | 104 | 132 | 4173.84 | 3080.2939 | 0.03825%
16 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE TRECHO CORTINA SUL |  |  |  |  | 45547.07 | 33613.7377 | 0.4174%
16.1 |  |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 45547.07 | 33613.7377 | 0.4174%
16.1.1 |  |  | ESCAVAÇÕES |  |  |  |  | 29170.07 | 21527.5117 | 0.2673%
16.1.1.1 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 165 | 92.69 | 117.65 | 19412.25 | 14326.2405 | 0.1779%
16.1.1.2 | 010211 | SIURB | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | m³ | 165 | 34.72 | 44.07 | 7271.55 | 5366.4039 | 0.06664%
16.1.1.3 | 020040 | SBC | ESCORAMENTO DE VALAS H=3,00m COM MADEIRA DE LEI-REAPR.20X | M | 27.5 | 54.79 | 69.54 | 1912.35 | 1411.3143 | 0.01753%
16.1.1.4 | COMPOSIÇÃO A 92 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA ESPESSURA 4CM | m² | 27.5 | 9.08 | 11.52 | 316.8 | 233.7984 | 0.002903%
16.1.1.5 | COMPOSIÇÃO A 93 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE REGULARIZAÇÃO ATÉ ATINGIR O CONCRETO SÃO | m² | 27.5 | 7.37 | 9.35 | 257.12 | 189.7546 | 0.002356%
16.1.2 |  |  | REMOÇÕES |  |  |  |  | 672.92 | 496.615 | 0.006167%
16.1.2.1 | COMPOSIÇÃO A 94 | Próprio | REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO EXISTENTE | m² | 27.5 | 2 | 2.53 | 69.57 | 51.3427 | 0.0006376%
16.1.2.2 | 4513 | ORSE | Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb | m² | 27.5 | 17.29 | 21.94 | 603.35 | 445.2723 | 0.005529%
16.1.3 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  |  | 15406.64 | 11370.1003 | 0.1412%
16.1.3.1 | COMPOSIÇÃO A 103 | Próprio | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 E=6CM | m² | 27.5 | 71.98 | 91.36 | 2512.4 | 1854.1512 | 0.02302%
16.1.3.2 | COMPOSIÇÃO 009 | Próprio | ABERTURA DE SULCOS EM ALVENARIA PARA ANCORAGEM | m | 8.8 | 54.61 | 69.31 | 609.92 | 450.121 | 0.00559%
16.1.3.3 | AM1 | Próprio | ANCORAGEM DA MANTA EM SULCO COM EPOXI | m | 8.8 | 26.97 | 34.23 | 301.22 | 222.3004 | 0.00276%
16.1.3.4 | COMPOSIÇÃO 110 | Próprio | ASFALTO OXIDADO, 3KG/M², DERRETIDO EM CALDEIRA A 180ºC | m² | 27.5 | 82.58 | 104.81 | 2882.27 | 2127.1153 | 0.02641%
16.1.3.5 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_06/2018 | m² | 27.5 | 114.93 | 145.88 | 4011.7 | 2960.6346 | 0.03676%
16.1.3.6 | COMPOSIÇÃO 010 | Próprio | TESTE DE ESTANQUEIDADE | m² | 27.5 | 2.46 | 3.12 | 85.8 | 63.3204 | 0.0007863%
16.1.3.7 | COMPOSIÇÃO A 106 | Próprio | CAMADA 01 SEPARADORA COM GEOTÊXTIL | m² | 27.5 | 8.46 | 10.73 | 295.07 | 217.7617 | 0.002704%
16.1.3.8 | 32.20.060 | CPOS/CDHU | Tela galvanizada fio 24 BWG, malha hexagonal de 1/2´, para armadura de argamassa | m² | 27.5 | 15.99 | 20.29 | 557.97 | 411.7819 | 0.005113%
16.1.3.9 | COMPOSIÇÃO A 107 | Próprio | PONTE DE LIGAÇÃO COM ARGAMASSA ACIII | m² | 27.5 | 1.59 | 2.01 | 55.27 | 40.7893 | 0.0005065%
16.1.3.10 | 98566 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 | m² | 27.5 | 67.92 | 86.21 | 2370.77 | 1749.6283 | 0.02173%
16.1.3.11 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | m² | 55 | 19.44 | 24.67 | 1356.85 | 1001.3553 | 0.01243%
16.1.3.12 | 98520 | SINAPI | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 | m² | 55 | 5.27 | 6.68 | 367.4 | 271.1412 | 0.003367%
16.1.4 |  |  | LIMPEZA |  |  |  |  | 297.44 | 219.5107 | 0.002726%
16.1.4.1 | COMPOSIÇÃO 014 | Próprio | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado | m³ | 0.55 | 147.96 | 187.8 | 103.29 | 76.228 | 0.0009466%
16.1.4.2 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 27.5 | 3.49 | 4.42 | 121.55 | 89.7039 | 0.001114%
16.1.4.3 | COMPOSIÇÃO 015 | Próprio | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | m³ | 0.55 | 104 | 132 | 72.6 | 53.5788 | 0.0006653%
TOTAIS DE REFERÊNCIA |  |  |  |  | TOTAL S/ BDI |  | 8596758.8986
[5 empty] | TOTAL DO BDI |  | 2315107.1714
[5 empty] | TOTAL C/ BDI |  | 10911866.07
TOTAIS OFERTADOS |  |  |  |  | TOTAL OFERTADO S/BDI |  | 8596758.8986
[5 empty] | TOTAL DO BDI OFERTADO |  | 2315107.1714
[5 empty] | TOTAL DO DESCONTO OFERTADO |  | 2858908.9103
[5 empty] | TOTAL GERAL OFERTADO |  | 8052957.1597
IMPORTA A PRESENTE PLANILHA O VALOR DE OITO MILHÕES CINQUENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS.

## ANALITICO
OBRA: BIBLIOTECA UNB - DESONERADO 22/12/23
|  |  | PROPONENTE: | B.D.I. | ENCARGOS SOCIAIS | DESCONTO OFERTADO
|  |  | JATOBETON ENGENHARIA LTDA. CNPJ: 00.507.949/0001-82 Endereço: Rua Visconde de Uruguai, 546 - Torre Recife -PE Telefone: (81) 3445-0500 | 26.93% | Desonerado: Horista: 82,01% Mensalista: 47,14% | 26.2%
BDI OFERTADO
26.93%
ORÇAMENTO ANALÍTICO
COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
1.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 93568 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 26350.4 | 26350.4 | 24683.5633
Composição Auxiliar | 95418 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 299.5 | 299.5 | 280.5546
Insumo | 00040814 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 25686.46 | 25686.46 | 24061.6219
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 215.56 | 215.56 | 201.9244
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 12.89 | 12.89 | 12.0746
Insumo | 00043474 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | MES | 1 | 2.54 | 2.54 | 2.3793
Insumo | 00043498 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | MES | 1 | 133.45 | 133.45 | 125.0084
|  |  |  | MO sem LS => | 14277.2155 | LS => | 11708.74 | MO com LS => | 25985.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 7096.16 |  | Valor com BDI => |  | 33446.56
1.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - RECUPERAÇÃO E TRATAMENTO DE CONCRETO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 3762.75 | 3762.75 | 3524.7312
Composição Auxiliar | 95422 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 54.22 | 54.22 | 50.7902
Insumo | 00040818 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 3237.08 | 3237.08 | 3032.3133
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 215.56 | 215.56 | 201.9244
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 12.89 | 12.89 | 12.0746
Insumo | 00043475 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | MES | 1 | 21.49 | 21.49 | 20.1306
Insumo | 00043499 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | MES | 1 | 221.51 | 221.51 | 207.498
|  |  |  | MO sem LS => | 1808.3072 | LS => | 1482.99 | MO com LS => | 3291.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 1013.3 |  | Valor com BDI => |  | 4776.05
1.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 100321 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 7623.82 | 7623.82 | 7141.5631
Composição Auxiliar | 100315 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 101.42 | 101.42 | 95.0045
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 215.56 | 215.56 | 201.9244
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 12.89 | 12.89 | 12.0746
Insumo | 00040944 | SINAPI | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 7142.66 | 7142.66 | 6690.8396
Insumo | 00043470 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | MES | 1 | 10.6 | 10.6 | 9.9295
Insumo | 00043494 | SINAPI | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | MES | 1 | 140.69 | 140.69 | 131.7904
|  |  |  | MO sem LS => | 3980.0451 | LS => | 3264.03 | MO com LS => | 7244.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 2053.09 |  | Valor com BDI => |  | 9676.91
1.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 100289 | SINAPI | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 19.8 | 19.8 | 18.5475
Composição Auxiliar | 100288 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.056205
Insumo | 00034345 | SINAPI | VIGIA DIURNO | Mão de Obra |  | H | 1 | 11.9 | 11.9 | 11.1472
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 3.29 | 3.29 | 3.0819
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.4051
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.14 | 1.14 | 1.0679
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.07 | 0.07 | 0.065572
Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.59 | 0.59 | 0.55268
Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.1709
|  |  |  | MO sem LS => | 6.5711 | LS => | 5.39 | MO com LS => | 11.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.33 |  | Valor com BDI => |  | 25.13
1.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 88326 | SINAPI | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 24.22 | 24.22 | 22.6879
Composição Auxiliar | 95388 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.08 | 0.08 | 0.074939
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 3.29 | 3.29 | 3.0819
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.4051
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.14 | 1.14 | 1.0679
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.07 | 0.07 | 0.065572
Insumo | 00041776 | SINAPI | VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO) | Mão de Obra |  | H | 1 | 16.3 | 16.3 | 15.2689
Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.59 | 0.59 | 0.55268
Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.1709
|  |  |  | MO sem LS => | 8.9995 | LS => | 7.38 | MO com LS => | 16.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.52 |  | Valor com BDI => |  | 30.74
1.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | PROJETO 01 | Próprio | ELABORAÇÃO DO AS-BUILT, ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO, PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO,, PROJETO DE ANCORAGEM E PROJETO DE LINHA DE VIDA | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | un | 1 | 183059.47 | 183059.47 | 171479.7503
Composição Auxiliar | 93568 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 3.37 | 26350.4 | 88800.84 | 83183.6008
Composição Auxiliar | 93567 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 3.37 | 19374.3 | 65291.39 | 61161.2787
Composição Auxiliar | 93559 | SINAPI | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 3.37 | 3452.51 | 11634.95 | 10898.9626
Insumo | MB 02 | Próprio | NOTEBOOK GAMER I7 | Equipamento |  | un | 9 | 278.81 | 2509.29 | 2350.5608
Insumo | MB 03 | Próprio | SOFTWARE AEC COLLECTION (AUTODESK) | Material |  | un | 9 | 1567 | 14103 | 13210.8922
Insumo | MB 04 | Próprio | PACOTE OFFICE 365 | Material |  | un | 9 | 80 | 720 | 674.4552
|  |  |  | MO sem LS => | 89018.6473 | LS => | 73004.19 | MO com LS => | 162022.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 49297.91 |  | Valor com BDI => |  | 232357.38
1.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | COMPOSIÇÃO 103 | Próprio | PROTEÇÃO DE ÁREAS | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS |  | m² | 1 | 8.76 | 8.76 | 8.2059
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1058 | 25.21 | 2.66 | 2.4917
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1058 | 20 | 2.11 | 1.9765
Insumo | 00042408 | SINAPI | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | Material |  | m² | 0.5 | 2.11 | 1.05 | 0.98358
Insumo | 00004020 | SINAPI | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 26 KN/M | Material |  | m² | 0.139 | 18.88 | 2.62 | 2.4543
Insumo | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | Material |  | UN | 0.035 | 9.3 | 0.32 | 0.29976
|  |  |  | MO sem LS => | 1.7087 | LS => | 1.4 | MO com LS => | 3.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.35 |  | Valor com BDI => |  | 11.11
1.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 129.24 | 129.24 | 121.0647
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1897 | 21.06 | 3.99 | 3.7376
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5691 | 26.25 | 14.93 | 13.9856
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0044 | 21.9 | 0.09 | 0.084307
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0191 | 20.93 | 0.39 | 0.36533
Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0012 | 556.48 | 0.66 | 0.61825
Insumo | 00003992 | SINAPI | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 1 | 36.43 | 36.43 | 34.1256
Insumo | 00004433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.2273 | 30.7 | 37.67 | 35.2871
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.0428 | 20 | 0.85 | 0.79623
Insumo | 00007243 | SINAPI | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | Material |  | m² | 0.5853 | 58.49 | 34.23 | 32.0647
|  |  |  | MO sem LS => | 7.3567 | LS => | 6.03 | MO com LS => | 13.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 34.8 |  | Valor com BDI => |  | 164.04
1.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 48.93 | 48.93 | 45.8349
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.3559 | 27.84 | 37.74 | 35.3527
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.0255 | 18.27 | 0.46 | 0.4309
Insumo | 00007311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | Material |  | L | 0.2549 | 42.12 | 10.73 | 10.0513
|  |  |  | MO sem LS => | 13.763 | LS => | 11.29 | MO com LS => | 25.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.17 |  | Valor com BDI => |  | 62.1
1.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 2.43 | 2.43 | 2.2763
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0408 | 20.36 | 0.83 | 0.7775
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0801 | 20 | 1.6 | 1.4988
|  |  |  | MO sem LS => | 0.83512 | LS => | 0.68 | MO com LS => | 1.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.65 |  | Valor com BDI => |  | 3.08
1.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | COMPOSIÇÃO A 56 | Próprio | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 26.62 | 26.62 | 24.9361
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 21.06 | 10.53 | 9.8639
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.44 | 26.25 | 11.55 | 10.8194
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.06 | 7.6 | 0.45 | 0.42153
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.2 | 3.85 | 0.77 | 0.72129
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.01 | 20 | 0.2 | 0.18735
Insumo | 00007170 | SINAPI | TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS | Material |  | m² | 1.1 | 2.84 | 3.12 | 2.9226
|  |  |  | MO sem LS => | 8.082 | LS => | 6.63 | MO com LS => | 14.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.16 |  | Valor com BDI => |  | 33.78
1.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 362.37 | 362.37 | 339.4477
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.01 | 495.14 | 4.95 | 4.6369
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 26.25 | 26.25 | 24.5895
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 20 | 40 | 37.4697
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | Material |  | m² | 1 | 250 | 250 | 234.1858
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0.11 | 20.34 | 2.23 | 2.0889
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 4 | 7.6 | 30.4 | 28.477
Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1 | 8.54 | 8.54 | 7.9998
|  |  |  | MO sem LS => | 23.7405 | LS => | 19.47 | MO com LS => | 43.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 97.58 |  | Valor com BDI => |  | 459.95
1.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 73847/004 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST RA ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | MES | 1 | 1699.43 | 1699.43 | 1591.9298
Insumo | 00007608 | SINAPI | DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 '', BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA | Material |  | UN | 0.4 | 16.1 | 6.44 | 6.0326
Insumo | 00010420 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) | Material |  | UN | 0.4 | 210.7 | 84.28 | 78.9487
Insumo | 00010425 | SINAPI | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM | Material |  | UN | 0.1 | 95.39 | 9.53 | 8.9272
Insumo | 00010432 | SINAPI | MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS | Material |  | UN | 0.1 | 366.84 | 36.68 | 34.3597
Insumo | 00010778 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento |  | MES | 1 | 1562.5 | 1562.5 | 1463.6616
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 457.65 |  | Valor com BDI => |  | 2157.08
1.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 73847/001 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | MES | 1 | 976.56 | 976.56 | 914.7861
Insumo | 00010776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento |  | MES | 1 | 976.56 | 976.56 | 914.7861
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 262.98 |  | Valor com BDI => |  | 1239.54
1.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 012058 | SBC | ALUGUEL MENSAL CONTAINER-ALMOXARIFADO-6,0x2,4m | INSTALACOES PROVISORIAS |  | MES | 1 | 823 | 823 | 770.9398
Insumo | 010075 | SBC | ALUGUEL MENSAL CONTAINER ESCRITORIO 6,0x2,3m COM SANITARIO | Material |  | MES | 1 | 823 | 823 | 770.9398
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 221.63 |  | Valor com BDI => |  | 1044.63
1.2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 41598 | SINAPI | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 2503.01 | 2503.01 | 2344.6781
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8 | 26.91 | 215.28 | 201.6621
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8 | 20 | 160 | 149.8789
Insumo | 00003379 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material |  | UN | 1 | 61.55 | 61.55 | 57.6566
Insumo | 00001096 | SINAPI | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES | Material |  | UN | 2 | 130.95 | 261.9 | 245.3331
Insumo | 00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material |  | UN | 2 | 1.56 | 3.12 | 2.9226
Insumo | 00039176 | SINAPI | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 2 | 0.95 | 1.9 | 1.7798
Insumo | 00039210 | SINAPI | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 2 | 0.71 | 1.42 | 1.3302
Insumo | 00000857 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | Material |  | M | 3 | 18.96 | 56.88 | 53.282
Insumo | 00001062 | SINAPI | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | Material |  | UN | 1 | 228.27 | 228.27 | 213.8304
Insumo | 00000420 | SINAPI | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS | Material |  | UN | 2 | 39.46 | 78.92 | 73.9278
Insumo | 00002392 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | Material |  | UN | 1 | 114.12 | 114.12 | 106.9012
Insumo | 00012034 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 2 | 5.25 | 10.5 | 9.8358
Insumo | 00001539 | SINAPI | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2 | Material |  | UN | 8 | 7.71 | 61.68 | 57.7783
Insumo | 00002685 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | Material |  | M | 8 | 9.07 | 72.56 | 67.9701
Insumo | 00000937 | SINAPI | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | Material |  | M | 27 | 9.68 | 261.36 | 244.8273
Insumo | 00000406 | SINAPI | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) | Material |  | UN | 0.13333 | 89.96 | 11.99 | 11.2316
Insumo | 00001892 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material |  | UN | 4 | 1.85 | 7.4 | 6.9319
Insumo | 00002731 | SINAPI | POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 7.96 | 109.39 | 870.74 | 815.6599
Insumo | 00004346 | SINAPI | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | Material |  | UN | 2 | 11.71 | 23.42 | 21.9385
|  |  |  | MO sem LS => | 136.5639 | LS => | 112 | MO com LS => | 248.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 674.06 |  | Valor com BDI => |  | 3177.07
1.2.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 73658 | SINAPI | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE |  | UN | 1 | 720.47 | 720.47 | 674.8955
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 10 | 20 | 200 | 187.3487
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 10 | 25.87 | 258.7 | 242.3355
Insumo | 00043059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.4 | 9.36 | 13.1 | 12.2713
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.05 | 18.08 | 0.9 | 0.84307
Insumo | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.1 | 210.69 | 21.06 | 19.7278
Insumo | 00007271 | SINAPI | BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C) | Material |  | UN | 62.5 | 0.75 | 46.87 | 43.9052
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 30 | 0.65 | 19.5 | 18.2665
Insumo | 00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.05 | 186.72 | 9.33 | 8.7398
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.02 | 20 | 0.4 | 0.3747
Insumo | 00006189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.3 | 32.38 | 9.71 | 9.0958
Insumo | 00009836 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 10 | 14.09 | 140.9 | 131.9871
|  |  |  | MO sem LS => | 168.6721 | LS => | 138.33 | MO com LS => | 307
|  |  |  | Valor do BDI => | 194.02 |  | Valor com BDI => |  | 914.49
1.2.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 013270 | SBC | ALUGUEL FACHADEIRO SERVICO EM QUADRO MODULADO | MAQUINAS E FERRAMENTAS |  | m² | 1 | 41.22 | 41.22 | 38.6126
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.771 | 20.36 | 15.69 | 14.6975
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.771 | 20 | 15.42 | 14.4446
Insumo | 000881 | SBC | ALUGUEL ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO-ESTRADO 2 OPERARIOS | Material |  | m² | 1 | 7.7 | 7.7 | 7.2129
Insumo | AND 01 | Próprio | PLATAFORMA / PISO METÁLICO | Equipamento |  | m² | 0.5 | 4.83 | 2.41 | 2.2576
|  |  |  | MO sem LS => | 10.8785 | LS => | 8.92 | MO com LS => | 19.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.1 |  | Valor com BDI => |  | 52.32
1.2.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 02.05.100 | CPOS/CDHU | Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura superior a 10 m | 2.05 |  | m² | 1 | 27.18 | 27.18 | 25.4607
Insumo | B.01.000.010506 | CPOS/CDHU | Montador | Mão de Obra |  | H | 0.32 | 32.04 | 10.25 | 9.6016
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.96 | 17.64 | 16.93 | 15.8591
|  |  |  | MO sem LS => | 14.9332 | LS => | 12.25 | MO com LS => | 27.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.31 |  | Valor com BDI => |  | 34.49
1.2.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 97062 | SINAPI | COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 6.92 | 6.92 | 6.4823
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0699 | 21.06 | 1.47 | 1.377
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0734 | 26.25 | 1.92 | 1.7985
Insumo | 00000411 | SINAPI | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM | Material |  | UN | 0.8945 | 0.22 | 0.19 | 0.17798
Insumo | 00007170 | SINAPI | TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS | Material |  | m² | 1.177 | 2.84 | 3.34 | 3.1287
|  |  |  | MO sem LS => | 1.2472 | LS => | 1.02 | MO com LS => | 2.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.86 |  | Valor com BDI => |  | 8.78
1.2.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | COMPOSIÇÃO A 60 | Próprio | LOCACAO DE ELEVADOR PARA OBRA,PARA TRANSPORTE VERTICAL DE CARGAS OU PESSOAS,COM TORRE DE 25,00M DE ALTURA,SENDO 16,00M D E EDIFICACAO E 9,00M DE MODULO DE SEGURANCA,SISTEMA CREMALHEIRA 1 CABINE SIMPLES,CAPACIDADE EM TORNO DE 18 PESSOAS,E 150 0KG DE CARGA,COM 4 PARADAS,INCLUSIVE OPERADOR Observacao: 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | un x mês | 1 | 9161.07 | 9161.07 | 8581.5719
Insumo | 13098 | ORSE | Locação de Elevador Cremalheira com 45,50m de altura, 03 cancelas, Cabine simples - 1.200kg ou 17 pessoas. | Equipamento |  | mês | 0.97513 | 7135.57 | 6958.07 | 6517.9261
Insumo | 00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | Mão de Obra |  | H | 159.292 | 13.83 | 2203 | 2063.6457
|  |  |  | MO sem LS => | 1210.3731 | LS => | 992.63 | MO com LS => | 2203
|  |  |  | Valor do BDI => | 2467.07 |  | Valor com BDI => |  | 11628.14
1.2.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 4208209 | SICRO3 | Montagem e desmontagem de elevador até a altura de 16 m - exceto fundações |  |  | un | 1 | 10510.52 | 10510.52 | 9845.6602
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9785 | SICRO3 | Guindaste móvel sobre pneus com 2 eixos com capacidade máxima de 55 t - 186 kW | 1 | 1 | 0 | 391.1667 | 196.0609 | 391.1667 | 366.4228
[5 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  |  | 391.1667
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9802 | SICRO3 | Ajudante especializado | 1 |  |  |  | 21.0715 | 21.0715 | 19.7386
Insumo | P9830 | SICRO3 | Montador | 1 |  |  |  | 23.9483 | 23.9483 | 22.4334
[5 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  |  | 45.0198
[5 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  |  | 436.1865
[5 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | Produção de Equipe => |  |  |  | 0.0415
[5 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  |  | 10510.5181
|  |  |  | MO sem LS => | 596.0192 | LS => | 488.79 | MO com LS => | 1084.8145
|  |  |  | Valor do BDI => | 2830.48 |  | Valor com BDI => |  | 13341
1.2.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | COMPOSIÇÃO A 64 | Próprio | RAMPA DE MADEIRA ELEVADOR INFERIOR | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | un | 1 | 1272.65 | 1272.65 | 1192.1465
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 26.1 | 26.25 | 685.12 | 641.7816
Insumo | 00001358 | SINAPI | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM | Material |  | m² | 5 | 47.96 | 239.8 | 224.6311
Insumo | 00004513 | SINAPI | CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 57.5 | 5.34 | 307.05 | 287.6271
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 2 | 20.34 | 40.68 | 38.1067
|  |  |  | MO sem LS => | 264.1393 | LS => | 216.62 | MO com LS => | 480.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 342.72 |  | Valor com BDI => |  | 1615.37
1.2.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | COMPOSIÇÃO A 63 | Próprio | RAMPA DE MADEIRA ELEVADOR SUPERIOR | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | un | 1 | 1151.32 | 1151.32 | 1078.4914
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 26.1 | 26.25 | 685.12 | 641.7816
Insumo | 00001358 | SINAPI | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM | Material |  | m² | 5 | 47.96 | 239.8 | 224.6311
Insumo | 00004513 | SINAPI | CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 34.78 | 5.34 | 185.72 | 173.972
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 2 | 20.34 | 40.68 | 38.1067
|  |  |  | MO sem LS => | 264.1393 | LS => | 216.62 | MO com LS => | 480.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 310.05 |  | Valor com BDI => |  | 1461.37
1.2.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 93280 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.52 | 0.52 | 0.48711
Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material |  | KW/H | 0.78 | 0.67 | 0.52 | 0.48711
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.14 |  | Valor com BDI => |  | 0.66
1.2.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 017050 | SBC | BASE CONCRETO P/INSTALACAO TORRE DE ELEVACAO 2.2x2.2x0.25m | TRANSPORTES E CARRETOS |  | UN | 1 | 2784.32 | 2784.32 | 2608.1934
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8.777 | 19.99 | 175.45 | 164.3516
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.539 | 21.06 | 74.53 | 69.8155
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8.777 | 26.43 | 231.97 | 217.2964
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.539 | 26.25 | 92.89 | 87.0141
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.276 | 26.61 | 140.39 | 131.5094
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 21.101 | 20 | 422.02 | 395.3244
Insumo | 000050 | SBC | CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) | Material |  | KG | 376.31 | 0.66 | 248.36 | 232.6496
Insumo | 000100 | SBC | AREIA GROSSA LAVADA | Material |  | m³ | 0.847 | 218.75 | 185.28 | 173.5598
Insumo | 000200 | SBC | PEDRA BRITADA #1 E 2 | Material |  | m³ | 0.968 | 185.74 | 179.79 | 168.4171
Insumo | 000344 | SBC | ACO CA 50 MEDIO (5,0mm a 25,0mm) (3/16" a 1") | Material |  | KG | 66.55 | 10.26 | 682.8 | 639.6084
Insumo | 000400 | SBC | ARAME RECOZIDO ISGW #16 (0,032kg/m) (55 AMARRAS/pm3) | Material |  | KG | 2.662 | 13.68 | 36.41 | 34.1068
Insumo | 001250 | SBC | TABUA 25x30cm EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO BRUTA | Material |  | M | 9.68 | 14.4 | 139.39 | 130.5727
Insumo | 001350 | SBC | PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA | Material |  | M | 19.36 | 8.68 | 168.04 | 157.4104
Insumo | 001450 | SBC | PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg) | Material |  | KG | 0.3 | 23.36 | 7 | 6.5572
|  |  |  | MO sem LS => | 403.0108 | LS => | 330.51 | MO com LS => | 733.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 749.81 |  | Valor com BDI => |  | 3534.13
1.2.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 210196 | SBC | DEMOLICAO/DESMONTAGEM DE BASE CONCRETO PARA TORRE DE ELEVACAO | LIMPEZA |  | UN | 1 | 529.4 | 529.4 | 495.912
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6.001 | 26.61 | 159.68 | 149.5792
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 18.486 | 20 | 369.72 | 346.3328
|  |  |  | MO sem LS => | 184.8195 | LS => | 151.57 | MO com LS => | 336.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 142.56 |  | Valor com BDI => |  | 671.96
1.2.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 02.06.030 | CPOS/CDHU | Locação de plataforma elevatória articulada, com altura aproximada de 12,5m, capacidade de carga de 227 kg, elétrica | 2.06 |  | UNMES | 1 | 13418.55 | 13418.55 | 12569.7382
Insumo | A.05.000.080373 | CPOS/CDHU | Plataforma articulada elétrica, autopropelida, com altura aproximada de 12,50m e capacidade para 227kg, ref. Z34/22 DC da Genie ou equivalente | Material |  | UNMES | 1 | 10396.35 | 10396.35 | 9738.7122
Insumo | B.01.000.010143 | CPOS/CDHU | Operador | Mão de Obra |  | H | 90 | 33.58 | 3022.2 | 2831.0259
|  |  |  | MO sem LS => | 1660.4582 | LS => | 1361.74 | MO com LS => | 3022.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 3613.61 |  | Valor com BDI => |  | 17032.16
1.2.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 2545 | ORSE | Transporte de material, por peso, com caminhão basculante, com ciclo definido e dmt 2001 a 3000m. Rev 01 | Transportes |  | t | 1 | 2.67 | 2.67 | 2.5011
Insumo | 2450 | ORSE | Caminhão basc. 15,0t/10,0m3 ( m. benz lk 1418 -170,0kw ou equivalente) h | Equipamento |  | un | 0.040274 | 66.39 | 2.67 | 2.5011
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.71 |  | Valor com BDI => |  | 3.38
1.2.24 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | COMPOSIÇÃO 106 | Próprio | remoção e reinstalação de arcondiconado | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | m² | 1 | 9.74 | 9.74 | 9.1239
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 20 | 2 | 1.8735
Composição Auxiliar | 101409 | SINAPI | INSTALADOR DE TUBULAÇÕES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 0.00045 | 3809.91 | 1.71 | 1.6018
Composição Auxiliar | 9886 | ORSE | Manejo de ar condicionado tipo Split (ref:obra Sergipetec) | Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado |  | un | 0.04538 | 133.08 | 6.03 | 5.6486
|  |  |  | MO sem LS => | 4.0437 | LS => | 3.32 | MO com LS => | 7.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.62 |  | Valor com BDI => |  | 12.36
1.2.25 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | COMPOSIÇÄ 101 | Próprio | CHUMBAMENTO DE HASTE PARA ANCORAGEM, PADRÃO NR-18 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | un | 1 | 424.07 | 424.07 | 397.2448
Insumo | 00000248 | SINAPI | AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 14.63 | 14.63 | 13.7046
Insumo | 005882 | SBC | FURADEIRA DE IMPACTO BOSCH GSB 13RE | Material |  | H | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.65572
Insumo | 033374 | SBC | COMPRESSOR REBOCAVEL ATLAS XA186 350pcm 111CV | Material |  | H | 0.1 | 174.13 | 17.41 | 16.3087
Insumo | 025005 | SBC | CHUMBADOR QUIMICO AMPOLA ANCORA AQA12 12mm | Material |  | UN | 3 | 13.9 | 41.7 | 39.0622
Insumo | 7898 | ORSE | Broca SDS plus 12x260mm un | Material |  | un | 0.25 | 46.54 | 11.63 | 10.8943
Insumo | 13326 | ORSE | Barra roscada bicromatizada ø 3/8" x 3000mm un | Material |  | barra | 1 | 61.07 | 61.07 | 57.2069
Insumo | 6780 | ORSE | Conector de bronze d = 35mm x 1 1/4" un | Material |  | un | 1 | 65.08 | 65.08 | 60.9633
Insumo | COMPOSIÇÃO A 105 | Próprio | CONJUNTO MACACO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSAO DO ESFORÇO MAXIMO DE 5 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. | Equipamento |  | un | 5.5283 | 35.82 | 198.02 | 185.4939
Insumo | 00004250 | SINAPI | OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA | Mão de Obra |  | H | 1 | 13.83 | 13.83 | 12.9552
|  |  |  | MO sem LS => | 15.6365 | LS => | 12.82 | MO com LS => | 28.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 114.2 |  | Valor com BDI => |  | 538.27
1.2.26 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | COMPOSIÇÃO 105 | Próprio | REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DO SPDA | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | m² | 1 | 5.67 | 5.67 | 5.3113
Composição Auxiliar | 12638 | ORSE | Medição de resistência Ôhmica do solo, medição de continuidade elétrica, realização de vistoria, fornecimento laudo (SPDA) e ART - obra CEASA de Itabaiana | Pára-raios |  | un | 0.0005 | 3000 | 1.5 | 1.4051
Composição Auxiliar | 13047 | ORSE | Laudo de Vistoria de SPDA e ART com medição de resistência Ôhmica do solo, medição de continuidade elétrica, exclusive deslocamento de equipe técnica - Rev 01 | Pára-raios |  | un | 0.0005 | 1500 | 0.75 | 0.70256
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.09 | 26.91 | 2.42 | 2.2669
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.05 | 20 | 1 | 0.93674
|  |  |  | MO sem LS => | 1.2637 | LS => | 1.04 | MO com LS => | 2.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.52 |  | Valor com BDI => |  | 7.19
1.2.27 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | COMPOSIÇÃO A 67 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | un | 1 | 7623.64 | 7623.64 | 7141.3945
Composição Auxiliar | 5811 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 31.6 | 188.09 | 5943.64 | 5567.6655
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 84 | 20 | 1680 | 1573.7289
|  |  |  | MO sem LS => | 891.2422 | LS => | 730.91 | MO com LS => | 1622.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 2053.04 |  | Valor com BDI => |  | 9676.68
1.2.28 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 03.95.11 | EMBASA | MONTAGEM DE LINHA DE VIDA HORIZONTAL EM CABO DE AÇO INOX DIÂM. 8 MM, PERFIL 7X19, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | 395 |  | M | 1 | 39.62 | 39.62 | 37.1138
Insumo | B010000022 | EMBASA | AJUDANTE DE MONTADOR | Mão de Obra |  | H | 1 | 15.2824 | 15.28 | 14.3134
Insumo | B010000085 | EMBASA | MONTADOR | Mão de Obra |  | H | 1 | 24.3413 | 24.34 | 22.8003
|  |  |  | MO sem LS => | 21.768 | LS => | 17.85 | MO com LS => | 39.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.66 |  | Valor com BDI => |  | 50.28
2.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | COMPOSIÇÃO A 79 | Próprio | DEMARCAÇÃO DE ÁREA DE REPARO COM DISCO DE CORTE | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 5.04 | 5.04 | 4.7212
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1516 | 26.61 | 4.03 | 3.7751
Insumo | 00038140 | SINAPI | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM | Material |  | UN | 0.05 | 20.35 | 1.01 | 0.94611
|  |  |  | MO sem LS => | 1.5439 | LS => | 1.27 | MO com LS => | 2.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.35 |  | Valor com BDI => |  | 6.39
2.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | COMPOSIÇÃO A 74 | Próprio | APICOAMENTO DE CONCRETO COM MARTELETE | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1 | 258.79 | 258.79 | 242.4198
Composição Auxiliar | 5795 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1.5562 | 24.53 | 38.17 | 35.7555
Composição Auxiliar | 5952 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.4411 | 22.83 | 10.07 | 9.433
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.81 | 26.61 | 21.55 | 20.1868
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 9.45 | 20 | 189 | 177.0445
|  |  |  | MO sem LS => | 87.1326 | LS => | 71.46 | MO com LS => | 158.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 69.69 |  | Valor com BDI => |  | 328.48
2.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 4513 | ORSE | Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb | Restauro |  | m² | 1 | 17.29 | 17.29 | 16.1963
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.376 | 20 | 7.52 | 7.0443
Composição Auxiliar | 88306 | SINAPI | OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.376 | 23.3 | 8.76 | 8.2059
Insumo | 4177 | ORSE | Broxa un | Material |  | un | 0.01 | 15.89 | 0.15 | 0.14051
Insumo | 4178 | ORSE | Aluguel de máquina Lavajato pressão mínima 1200lb com mangueira e bico direcional h | Equipamento |  | h | 0.363 | 1.85 | 0.67 | 0.62762
Insumo | 4179 | ORSE | Cabo elétrico trifásico 3 x 2 - 5mm² m | Material |  | m | 0.02 | 6.9 | 0.13 | 0.12178
Insumo | 00004815 | SINAPI | BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS | Material |  | UN | 0.01 | 6.44 | 0.06 | 0.056205
|  |  |  | MO sem LS => | 5.9118 | LS => | 4.85 | MO com LS => | 10.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.65 |  | Valor com BDI => |  | 21.94
2.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | COMPOSIÇÃO A 76 | Próprio | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m | 1 | 6.19 | 6.19 | 5.7984
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.521 | 11.9 | 6.19 | 5.7984
|  |  |  | MO sem LS => | 3.4009 | LS => | 2.79 | MO com LS => | 6.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.66 |  | Valor com BDI => |  | 7.85
2.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 16.35.019 | FDE | LIMPEZA DO SUBSTRATO, COM JATO DE AR COMPRIMIDO | Procedimentos para preparo e limpeza do substrato |  | m² | 1 | 7.1 | 7.1 | 6.6509
Insumo | 1.01.55 | FDE | OPERADOR | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 27.18 | 2.71 | 2.5386
Insumo | 9.00.11 | FDE | COMPRESSOR DE 125/250PCM,MANGUEIRA E FILTRO LINHA | Equipamento |  | H | 0.1 | 22.03 | 2.2 | 2.0608
Insumo | 8.81.14 | FDE | OLEO DIESEL | Material |  | L | 0.43 | 5.1 | 2.19 | 2.0515
|  |  |  | MO sem LS => | 1.4889 | LS => | 1.22 | MO com LS => | 2.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.91 |  | Valor com BDI => |  | 9.01
2.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | COMPOSIÇÃO A 78 | Próprio | REPOSIÇÃO DE ARMADURA OXIDADA (REFORÇO, FORNECIMENTO, DOBBRAGEM E COLOCAÇÃO) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | kg | 1 | 14.82 | 14.82 | 13.8825
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.018 | 18.08 | 0.32 | 0.29976
Insumo | 00000378 | SINAPI | ARMADOR | Mão de Obra |  | H | 0.086 | 18.2 | 1.56 | 1.4613
Insumo | 00000032 | SINAPI | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 0.984 | 10.44 | 10.27 | 9.6204
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.225 | 11.9 | 2.67 | 2.5011
|  |  |  | MO sem LS => | 2.324 | LS => | 1.91 | MO com LS => | 4.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.99 |  | Valor com BDI => |  | 18.81
2.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | COMPOSIÇÃO A 122 | Próprio | PONTE DE ADERÊNCIA COM ZENTRIFIZ KMH OU SIMILAR | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 39.94 | 39.94 | 37.4135
Insumo | 008252 | SBC | PLASTIFICANTE PROMOTOR ADERENCIA PLASTOP PARA GRAUTS | Material |  | KG | 1.1 | 9 | 9.9 | 9.2738
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 1 | 18.2 | 18.2 | 17.0487
Insumo | 00006127 | SINAPI | AUXILIAR DE PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 1 | 11.84 | 11.84 | 11.091
|  |  |  | MO sem LS => | 16.5046 | LS => | 13.54 | MO com LS => | 30.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.75 |  | Valor com BDI => |  | 50.69
2.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | COMPOSIÇÃO A 83 | Próprio | ARGAMASSA POLIMÉRICA DE ALTO DESEMPENHO PROJETADA PARA REPAROS SUPERFICIAIS E REFORÇOS ESTRUTURAIS | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 10444.74 | 10444.74 | 9784.0413
Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.5 | 1.67 | 0.83 | 0.7775
Insumo | M1379 | SICRO3 | Argamassa polimérica monocomponente para reparos estruturais | Material |  | kg | 2100 | 4.9051 | 10300.71 | 9649.1221
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 2.582 | 18.2 | 46.99 | 44.0176
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 8.085 | 11.9 | 96.21 | 90.1241
|  |  |  | MO sem LS => | 78.677 | LS => | 64.52 | MO com LS => | 143.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 2812.76 |  | Valor com BDI => |  | 13257.5
2.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 11.20.030 | CPOS/CDHU | Cura química de concreto à base de película emulsionada | 11.2 |  | m² | 1 | 7.32 | 7.32 | 6.857
Insumo | B.09.000.024006 | CPOS/CDHU | Agente de cura química para concreto e argamassa, ref. Quimicret Quimatécnica, Basf Masterkure 201, Curing-Otto Baumgart ou equivalente | Material |  | KG | 0.3388 | 8.61 | 2.91 | 2.7259
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 17.64 | 4.41 | 4.131
|  |  |  | MO sem LS => | 2.4229 | LS => | 1.99 | MO com LS => | 4.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.97 |  | Valor com BDI => |  | 9.29
2.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | COMPOSIÇÃO 014 | Próprio | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m³ | 1 | 147.96 | 147.96 | 138.6006
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.4 | 20 | 108 | 101.1683
Insumo | 00037526 | SINAPI | SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 x 90* CM | Material |  | UN | 9 | 4.44 | 39.96 | 37.4323
|  |  |  | MO sem LS => | 36.0749 | LS => | 29.59 | MO com LS => | 65.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 39.84 |  | Valor com BDI => |  | 187.8
2.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 3.49 | 3.49 | 3.2692
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.14 | 20 | 2.8 | 2.6229
Insumo | 00000003 | SINAPI | ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | Material |  | L | 0.05 | 13.87 | 0.69 | 0.64635
|  |  |  | MO sem LS => | 0.93401 | LS => | 0.77 | MO com LS => | 1.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.93 |  | Valor com BDI => |  | 4.42
2.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | COMPOSIÇÃO 015 | Próprio | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | m³ | 1 | 104 | 104 | 97.4213
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.2 | 20 | 24 | 22.4818
Insumo | COTAÇÃO 17 | Próprio | ALUGUEL DE CAÇAMBA METÁLICA - CAPACIDADE 5 M3 P/ ENTULHO DE ALVENARIA, CONCRETO, ETC | Aluguel |  | m³ | 0.2 | 400 | 80 | 74.9395
|  |  |  | MO sem LS => | 8.016 | LS => | 6.57 | MO com LS => | 14.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 28 |  | Valor com BDI => |  | 132
6.1.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | COMPOSIÇÃO A 68 | Próprio | LIMPEZA DE FISSURAS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.18735
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.01 | 20 | 0.2 | 0.18735
|  |  |  | MO sem LS => | 0.06593 | LS => | 0.05 | MO com LS => | 0.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.05 |  | Valor com BDI => |  | 0.25
6.1.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | COMPOSIÇÃO A 69 | Próprio | COLMATAÇÃO DE FISSURAS COM ARGAMASSA EPOXI | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m | 1 | 20.07 | 20.07 | 18.8004
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 20 | 2 | 1.8735
Insumo | 00038120 | SINAPI | MASSA EPOXI BICOMPONENTE PARA REPAROS | Material |  | KG | 0.12 | 150.59 | 18.07 | 16.927
|  |  |  | MO sem LS => | 0.6648 | LS => | 0.55 | MO com LS => | 1.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.4 |  | Valor com BDI => |  | 25.47
6.1.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | COMPOSIÇÃO A 70 | Próprio | GRAUTEAMENTO DE FUROS DE BICOS DE INJEÇÃO DE FISSURAS | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | un | 1 | 0.58 | 0.58 | 0.54331
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.01 | 20 | 0.2 | 0.18735
Insumo | 00000134 | SINAPI | GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL | Material |  | KG | 0.21 | 1.82 | 0.38 | 0.35596
|  |  |  | MO sem LS => | 0.06593 | LS => | 0.05 | MO com LS => | 0.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.15 |  | Valor com BDI => |  | 0.73
6.1.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | COMPOSIÇÃO A 71 | Próprio | INJEÇÃO DE FISSURAS EM ESTRUTURA DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL DE BASE EPÓXI DE BAIXA VISCOSIDADE - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | kg | 1 | 176.52 | 176.52 | 165.3539
Insumo | 00000157 | SINAPI | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI PARA INJECAO EM TRINCAS, BICOMPONENTE, BAIXA VISCOSIDADE | Material |  | KG | 0.0025 | 161.32 | 0.4 | 0.3747
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 18.2 | 9.1 | 8.5244
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 11.9 | 5.95 | 5.5736
Insumo | M1387 | SICRO3 | Adesivo estrutural à base de resina epóxi de média viscosidade | Material |  | kg | 1 | 60.9847 | 60.98 | 57.1226
Insumo | M1401 | SICRO3 | Bico de adesão para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi | Material |  | un | 13.0719 | 7.0308 | 91.9 | 86.0867
Insumo | 005882 | SBC | FURADEIRA DE IMPACTO BOSCH GSB 13RE | Material |  | H | 0.345 | 0.7 | 0.24 | 0.22482
Insumo | E9791 | SICRO3 | Bomba pneumática para injeção de resina com capacidade de 0,18 m³/h | Equipamento |  | UN | 1 | 7.9507 | 7.95 | 7.4471
|  |  |  | MO sem LS => | 8.2688 | LS => | 6.78 | MO com LS => | 15.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 47.53 |  | Valor com BDI => |  | 224.05
7.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | COMPOSIÇÃO A 85 | Próprio | LIXAMENTO MECÂNICO COM DISCO ABRASIVO E ASPIRADOR ACOPLADO | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 16.93 | 16.93 | 15.8591
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 20 | 12 | 11.2409
Insumo | 00026019 | SINAPI | DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8 " (228,6 X 6,4 X 22,2 MM) | Material |  | UN | 0.05 | 26.77 | 1.33 | 1.2459
Insumo | 017945 | SBC | ASPIRADOR DE PO ELETRICO TIPO INDUSTRIAL | Material |  | UN | 0.01 | 360 | 3.6 | 3.3723
|  |  |  | MO sem LS => | 4.0053 | LS => | 3.28 | MO com LS => | 7.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.55 |  | Valor com BDI => |  | 21.48
7.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | COMPOSIÇÃO A 88 | Próprio | ESTUCAMENTO DE CONCRETO APARENTE COM CIMENTO COMUN, CIMENTO BRANCO E RESINA ACRÍLICA | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 27.54 | 27.54 | 25.7979
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 26.61 | 13.3 | 12.4587
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 20 | 10 | 9.3674
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 0.15 | 0.65 | 0.09 | 0.084307
Insumo | 00001380 | SINAPI | CIMENTO BRANCO | Material |  | KG | 0.15 | 4.35 | 0.65 | 0.60888
Insumo | 00007353 | SINAPI | RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA | Material |  | L | 0.1 | 35.05 | 3.5 | 3.2786
|  |  |  | MO sem LS => | 8.4501 | LS => | 6.93 | MO com LS => | 15.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.41 |  | Valor com BDI => |  | 34.95
7.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | COMPOSIÇÃO A 90 | Próprio | LIXAMENTO MANUAL | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 10.01 | 10.01 | 9.3768
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 26.61 | 5.32 | 4.9835
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 20 | 4 | 3.747
Insumo | 00003768 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | Material |  | UN | 0.17 | 4.06 | 0.69 | 0.64635
|  |  |  | MO sem LS => | 3.3789 | LS => | 2.77 | MO com LS => | 6.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.69 |  | Valor com BDI => |  | 12.7
7.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | COMPOSIÇÃO A 91 | Próprio | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE ESTUCADA | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 2 | 2 | 1.8735
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 20 | 2 | 1.8735
|  |  |  | MO sem LS => | 0.6648 | LS => | 0.55 | MO com LS => | 1.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.53 |  | Valor com BDI => |  | 2.53
7.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | COMPOSIÇÄ 102 | Próprio | LIXAMENTO COM DISCO DE FRESA | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 26.38 | 26.38 | 24.7113
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.55 | 26.61 | 14.63 | 13.7046
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.155 | 20 | 3.1 | 2.9039
Insumo | 00011359 | SINAPI | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | Equipamento |  | UN | 0.0092 | 904.84 | 8.32 | 7.7937
Insumo | 033839 | SBC | DISCO DIAMANTADO PARA CORTE GRANITO/MARMORE | Material |  | UN | 0.024 | 13.92 | 0.33 | 0.30913
|  |  |  | MO sem LS => | 6.6535 | LS => | 5.46 | MO com LS => | 12.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.1 |  | Valor com BDI => |  | 33.48
7.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | COMPOSIÇÃO A 121 | Próprio | APLICAÇÃO DE SOLUÇÃO REALCALINIZADORA DE CONCRETOS CARBONATADOS POR ABSORÇÃO E DIFUSÃO - 5 DEMÃOS | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 26.03 | 26.03 | 24.3834
Insumo | 00010484 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! SOLUÃÃO DE SILICONE HIDRORREPELENTE PARA SER APLICADO EM CONCRETOS E TIJOLOS APARENTES | Material |  | GL | 0.29827 | 79.3 | 23.65 | 22.154
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 11.9 | 2.38 | 2.2294
|  |  |  | MO sem LS => | 1.3076 | LS => | 1.07 | MO com LS => | 2.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 7 |  | Valor com BDI => |  | 33.03
7.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 180063 | SBC | PINTURA VERNIZ DUAS DEMAOS EM CONCRETO APARENTE | PINTURAS |  | m² | 1 | 43.37 | 43.37 | 40.6266
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.426 | 27.84 | 11.85 | 11.1004
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.426 | 20 | 8.52 | 7.9811
Insumo | 003329 | SBC | SOLVENTE/REDUTOR THINER 1001 (5 LITROS) | Material |  | UN | 0.005 | 124 | 0.62 | 0.58078
Insumo | 008512 | SBC | VERNIZ SPARLACK MARITIMO | Material |  | GL | 0.16 | 139.9 | 22.38 | 20.9643
|  |  |  | MO sem LS => | 7.1699 | LS => | 5.88 | MO com LS => | 13.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.67 |  | Valor com BDI => |  | 55.04
11.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 1060160 | CAERN | REVISÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA COM SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO | 106 |  | PT | 1 | 192.27 | 192.27 | 180.1077
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3 | 21.04 | 63.12 | 59.1272
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3 | 26.91 | 80.73 | 75.6233
Insumo | 00000939 | SINAPI | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 18 | 2.69 | 48.42 | 45.3571
|  |  |  | MO sem LS => | 52.9257 | LS => | 43.4 | MO com LS => | 96.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 51.77 |  | Valor com BDI => |  | 244.04
11.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | COMPOSIÇÃO A 92 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA ESPESSURA 4CM | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 | 9.08 | 9.08 | 8.5056
Composição Auxiliar | 5795 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0699 | 24.53 | 1.71 | 1.6018
Composição Auxiliar | 5952 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.048 | 22.83 | 1.09 | 1.0211
Composição Auxiliar | 88298 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2972 | 21.16 | 6.28 | 5.8827
|  |  |  | MO sem LS => | 3.2581 | LS => | 2.67 | MO com LS => | 5.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.44 |  | Valor com BDI => |  | 11.52
11.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | COMPOSIÇÃO A 94 | Próprio | REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO EXISTENTE | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 | 2 | 2 | 1.8735
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 20 | 2 | 1.8735
|  |  |  | MO sem LS => | 0.6648 | LS => | 0.55 | MO com LS => | 1.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.53 |  | Valor com BDI => |  | 2.53
11.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | COMPOSIÇÃO A 93 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE REGULARIZAÇÃO ATÉ ATINGIR O CONCRETO SÃO | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 | 7.37 | 7.37 | 6.9038
Composição Auxiliar | 5952 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.048 | 22.83 | 1.09 | 1.0211
Composição Auxiliar | 88298 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2972 | 21.16 | 6.28 | 5.8827
|  |  |  | MO sem LS => | 2.7086 | LS => | 2.22 | MO com LS => | 4.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.98 |  | Valor com BDI => |  | 9.35
11.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | COMPOSIÇÃO A 103 | Próprio | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 E=6CM | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 | 71.98 | 71.98 | 67.4268
Composição Auxiliar | 98567 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_06/2018 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 0.85 | 84.69 | 71.98 | 67.4268
|  |  |  | MO sem LS => | 13.0707 | LS => | 10.72 | MO com LS => | 23.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.38 |  | Valor com BDI => |  | 91.36
11.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | COMPOSIÇÃO 009 | Próprio | ABERTURA DE SULCOS EM ALVENARIA PARA ANCORAGEM | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m | 1 | 54.61 | 54.61 | 51.1556
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.536 | 26.61 | 14.26 | 13.358
Composição Auxiliar | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.378 | 20.03 | 7.57 | 7.0911
Insumo | 11247 | ORSE | Serra mármore Serra marmore | Material |  | un | 0.1 | 327.8 | 32.78 | 30.7064
|  |  |  | MO sem LS => | 7.9666 | LS => | 6.53 | MO com LS => | 14.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.7 |  | Valor com BDI => |  | 69.31
11.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | AM1 | Próprio | ANCORAGEM DA MANTA EM SULCO COM EPOXI | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m | 1 | 26.97 | 26.97 | 25.264
Insumo | 00000131 | SINAPI | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) | Material |  | KG | 0.5 | 49.12 | 24.56 | 23.0064
Insumo | 00012873 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 18.2 | 1.82 | 1.7049
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.05 | 11.9 | 0.59 | 0.55268
|  |  |  | MO sem LS => | 1.3241 | LS => | 1.09 | MO com LS => | 2.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.26 |  | Valor com BDI => |  | 34.23
11.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | COMPOSIÇÃO 110 | Próprio | ASFALTO OXIDADO, 3KG/M², DERRETIDO EM CALDEIRA A 180ºC | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 | 82.58 | 82.58 | 77.3563
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 20 | 10 | 9.3674
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 26.61 | 13.3 | 12.4587
Insumo | 030881 | SBC | AQUECIMENTO ELETR.FLUIDO ASFALTO-CALDEIRA 8CV | Material |  | H | 0.1 | 30 | 3 | 2.8102
Insumo | 00000509 | SINAPI | ASFALTO MODIFICADO TIPO III - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 15-25) | Material |  | KG | 3 | 15.26 | 45.78 | 42.8841
Insumo | 00000511 | SINAPI | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | Material |  | L | 0.625 | 16.8 | 10.5 | 9.8358
|  |  |  | MO sem LS => | 8.4501 | LS => | 6.93 | MO com LS => | 15.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.23 |  | Valor com BDI => |  | 104.81
11.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_06/2018 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 | 114.93 | 114.93 | 107.6599
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.192 | 21.04 | 4.03 | 3.7751
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.948 | 26.61 | 25.22 | 23.6247
Insumo | 00000511 | SINAPI | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | Material |  | L | 0.615 | 16.8 | 10.33 | 9.6766
Insumo | 00004226 | SINAPI | GAS DE COZINHA - GLP | Material |  | KG | 0.26 | 7.11 | 1.84 | 1.7236
Insumo | 00004015 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | Material |  | m² | 1.125 | 65.35 | 73.51 | 68.86
|  |  |  | MO sem LS => | 11.0763 | LS => | 9.08 | MO com LS => | 20.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 30.95 |  | Valor com BDI => |  | 145.88
11.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | COMPOSIÇÃO 010 | Próprio | TESTE DE ESTANQUEIDADE | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 | 2.46 | 2.46 | 2.3044
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 20 | 2 | 1.8735
Insumo | I2294 | SEINFRA | ÁGUA | Material |  | m³ | 0.1 | 4.63 | 0.46 | 0.4309
|  |  |  | MO sem LS => | 0.6648 | LS => | 0.55 | MO com LS => | 1.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.66 |  | Valor com BDI => |  | 3.12
11.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | COMPOSIÇÃO A 106 | Próprio | CAMADA 01 SEPARADORA COM GEOTÊXTIL | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 | 8.46 | 8.46 | 7.9248
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.01 | 20 | 0.2 | 0.18735
Insumo | 00004011 | SINAPI | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M | Material |  | m² | 1.1 | 7.51 | 8.26 | 7.7375
|  |  |  | MO sem LS => | 0.06593 | LS => | 0.05 | MO com LS => | 0.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.27 |  | Valor com BDI => |  | 10.73
11.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 32.20.060 | CPOS/CDHU | Tela galvanizada fio 24 BWG, malha hexagonal de 1/2´, para armadura de argamassa | 32.2 |  | m² | 1 | 15.99 | 15.99 | 14.9785
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 17.64 | 3.52 | 3.2973
Insumo | E.10.000.020343 | CPOS/CDHU | Tela galvanizada fio 24 BWG, malha hexagonal de 1/2´ | Material |  | m² | 1.1 | 11.34 | 12.47 | 11.6812
|  |  |  | MO sem LS => | 1.934 | LS => | 1.59 | MO com LS => | 3.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.3 |  | Valor com BDI => |  | 20.29
11.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | COMPOSIÇÃO A 107 | Próprio | PONTE DE LIGAÇÃO COM ARGAMASSA ACIII | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 | 1.59 | 1.59 | 1.4894
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.05 | 20 | 1 | 0.93674
Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material |  | KG | 0.3 | 1.99 | 0.59 | 0.55268
|  |  |  | MO sem LS => | 0.32965 | LS => | 0.27 | MO com LS => | 0.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.42 |  | Valor com BDI => |  | 2.01
11.2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | COMPOSIÇÄ 100 | Próprio | ISOLAMENTO TÉRMICO COM EPS 25mm, EXTRUDADO - 38KG/M3 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 | 71.98 | 71.98 | 67.4268
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 26.25 | 3.93 | 3.6814
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 20 | 3 | 2.8102
Insumo | 00003410 | SINAPI | ADESIVO / COLA PARA EPS (ISOPOR) E OUTROS MATERIAIS | Material |  | KG | 0.45 | 42.73 | 19.22 | 18.0042
Insumo | 010941 | SBC | POLIESTIRENO EXTRUDADO Xps 1200 x 600 x 25mm | Material |  | m² | 1.03 | 44.5 | 45.83 | 42.931
|  |  |  | MO sem LS => | 2.5163 | LS => | 2.06 | MO com LS => | 4.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.38 |  | Valor com BDI => |  | 91.36
11.2.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 98566 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 | 67.92 | 67.92 | 63.6236
Composição Auxiliar | 87372 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.035 | 859.3 | 30.07 | 28.1679
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.706 | 26.61 | 18.78 | 17.592
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.143 | 20 | 2.86 | 2.6791
Insumo | 00010931 | SINAPI | TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M | Material |  | m² | 1.05 | 15.44 | 16.21 | 15.1846
|  |  |  | MO sem LS => | 10.884 | LS => | 8.93 | MO com LS => | 19.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.29 |  | Valor com BDI => |  | 86.21
11.2.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 97088 | SINAPI | TELA DE AÇO SOLDADA Q-92. AF_09/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 14.36 | 14.36 | 13.4516
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.015 | 19.99 | 0.29 | 0.27166
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.042 | 26.43 | 1.11 | 1.0398
Insumo | 00021141 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | Material |  | m² | 0.824 | 11.08 | 9.12 | 8.5431
Insumo | 00042407 | SINAPI | TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM | Material |  | M | 0.676 | 5.41 | 3.65 | 3.4191
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.011 | 18.08 | 0.19 | 0.17798
|  |  |  | MO sem LS => | 0.51646 | LS => | 0.42 | MO com LS => | 0.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.86 |  | Valor com BDI => |  | 18.22
11.2.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | COMPOSIÇÃ 99 | Próprio | PROTEÇÃO MECÂNICA EM CONCRETO, FCK=20mpA, CQ JUNTAS DE DESSOLIDARIZAÇÃO (2x2)M | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 | 99.35 | 99.35 | 93.0655
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.8119 | 26.61 | 21.6 | 20.2337
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.8466 | 20 | 16.93 | 15.8591
Composição Auxiliar | 95282 | SINAPI | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0007 | 8.85 | 0 | 0
Insumo | 00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 0.051 | 444.5 | 22.66 | 21.2266
Insumo | 00043146 | SINAPI | ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO | Material |  | KG | 4 | 9.54 | 38.16 | 35.7461
|  |  |  | MO sem LS => | 13.9498 | LS => | 11.44 | MO com LS => | 25.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.75 |  | Valor com BDI => |  | 126.1
11.2.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | COMPOSIÇÃO 108 | Próprio | ARREMATE DE RALO COM ASFALTO ELASTOMÉRICO E VÉU DE POLIÉSTER | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | un | 1 | 58.86 | 58.86 | 55.1367
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 26.61 | 26.61 | 24.9267
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 20 | 20 | 18.7349
Insumo | 00000509 | SINAPI | ASFALTO MODIFICADO TIPO III - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 15-25) | Material |  | KG | 0.6584 | 15.26 | 10.04 | 9.4049
Insumo | 00004030 | SINAPI | VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO | Material |  | m² | 0.3175 | 6.97 | 2.21 | 2.0702
|  |  |  | MO sem LS => | 16.9002 | LS => | 13.86 | MO com LS => | 30.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.85 |  | Valor com BDI => |  | 74.71
11.2.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | COMPOSIÇÃO A 108 | Próprio | PREENCHIMENTO DAS JUNTAS DE DESSOLIDARIZAÇÃO E TRABALHABILIDADE COM ASFALTO OXIDADO NAS JUNTAS DE 20MM | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m | 1 | 2.48 | 2.48 | 2.3231
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.01 | 20 | 0.2 | 0.18735
Insumo | 00000509 | SINAPI | ASFALTO MODIFICADO TIPO III - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 15-25) | Material |  | KG | 0.15 | 15.26 | 2.28 | 2.1358
|  |  |  | MO sem LS => | 0.06593 | LS => | 0.05 | MO com LS => | 0.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.66 |  | Valor com BDI => |  | 3.14
14.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 010201 | IOPES | Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | m² | 1 | 24.89 | 24.89 | 23.3155
Insumo | 010139 | IOPES | PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 0.13 | 22.74 | 2.95 | 2.7634
Insumo | 010146 | IOPES | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra |  | H | 1.3 | 16.88 | 21.94 | 20.5522
|  |  |  | MO sem LS => | 13.6751 | LS => | 11.21 | MO com LS => | 24.89
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.7 |  | Valor com BDI => |  | 31.59
14.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 98556 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 | 51.5 | 51.5 | 48.2423
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.178 | 21.04 | 3.74 | 3.5034
Composição Auxiliar | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.881 | 26.61 | 23.44 | 21.9573
Insumo | 00000135 | SINAPI | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA) | Material |  | KG | 4.2 | 3.55 | 14.91 | 13.9668
Insumo | 00004030 | SINAPI | VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO | Material |  | m² | 1.351 | 6.97 | 9.41 | 8.8148
|  |  |  | MO sem LS => | 10.2851 | LS => | 8.43 | MO com LS => | 18.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.86 |  | Valor com BDI => |  | 65.36
16.1.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 92.69 | 92.69 | 86.8267
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.189 | 26.61 | 31.63 | 29.6292
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.053 | 20 | 61.06 | 57.1976
|  |  |  | MO sem LS => | 32.5422 | LS => | 26.69 | MO com LS => | 59.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.96 |  | Valor com BDI => |  | 117.65
16.1.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 010211 | SIURB | CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM | Edificações |  | m³ | 1 | 34.72 | 34.72 | 32.5237
Insumo | 94008 | SIURB | CAMINHÃO BASCULANTE - 10 M3 | Equipamento |  | H | 0.03704 | 304.7 | 11.28 | 10.5665
Insumo | 2099 | SIURB | SERVENTE (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 1.2 | 19.54 | 23.44 | 21.9573
|  |  |  | MO sem LS => | 12.8784 | LS => | 10.56 | MO com LS => | 23.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.35 |  | Valor com BDI => |  | 44.07
16.1.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 020040 | SBC | ESCORAMENTO DE VALAS H=3,00m COM MADEIRA DE LEI-REAPR.20X | PREPARACAO DO TERRENO |  | M | 1 | 54.79 | 54.79 | 51.3242
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.362 | 26.25 | 9.5 | 8.8991
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.034 | 20 | 20.68 | 19.3719
Insumo | 001260 | SBC | VIGA MADEIRA BRUTA SALIGNA 5x15,2x3m MADVEI | Material |  | M | 0.676 | 29.96 | 20.25 | 18.9691
Insumo | 001350 | SBC | PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA | Material |  | M | 0.398 | 8.68 | 3.45 | 3.2318
Insumo | 001450 | SBC | PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg) | Material |  | KG | 0.039 | 23.36 | 0.91 | 0.85244
|  |  |  | MO sem LS => | 10.5654 | LS => | 8.66 | MO com LS => | 19.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.75 |  | Valor com BDI => |  | 69.54
16.1.3.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | URBA - URBANIZAÇÃO |  | m² | 1 | 19.44 | 19.44 | 18.2103
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1564 | 20 | 3.12 | 2.9226
Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0391 | 21.1 | 0.82 | 0.76813
Insumo | 00003322 | SINAPI | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | Material |  | m² | 1 | 15.5 | 15.5 | 14.5195
|  |  |  | MO sem LS => | 1.3241 | LS => | 1.09 | MO com LS => | 2.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.23 |  | Valor com BDI => |  | 24.67
16.1.3.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 98520 | SINAPI | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 | URBA - URBANIZAÇÃO |  | m² | 1 | 5.27 | 5.27 | 4.9366
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0631 | 20 | 1.26 | 1.1803
Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0158 | 21.1 | 0.33 | 0.30913
Insumo | 00003123 | SINAPI | FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8 | Material |  | KG | 0.1 | 2.65 | 0.26 | 0.24355
Insumo | 00038125 | SINAPI | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | Material |  | KG | 2.5 | 1.37 | 3.42 | 3.2037
|  |  |  | MO sem LS => | 0.52744 | LS => | 0.43 | MO com LS => | 0.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.41 |  | Valor com BDI => |  | 6.68
Composições Auxiliares
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 19.99 | 19.99 | 18.7255
Composição Auxiliar | 95308 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.14 | 0.14 | 0.13114
Insumo | 00006114 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR | Mão de Obra |  | H | 1 | 11.84 | 11.84 | 11.091
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 3.29 | 3.29 | 3.0819
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.4051
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.14 | 1.14 | 1.0679
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.07 | 0.07 | 0.065572
Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.84 | 0.84 | 0.78686
Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.17 | 1.17 | 1.096
|  |  |  | MO sem LS => | 6.5821 | LS => | 5.4 | MO com LS => | 11.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.38 |  | Valor com BDI => |  | 25.37
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 21.06 | 21.06 | 19.7278
Composição Auxiliar | 95309 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.18735
Insumo | 00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR | Mão de Obra |  | H | 1 | 13.03 | 13.03 | 12.2058
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 3.29 | 3.29 | 3.0819
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.4051
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.14 | 1.14 | 1.0679
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.07 | 0.07 | 0.065572
Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.49 | 0.49 | 0.459
Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.34 | 1.34 | 1.2552
|  |  |  | MO sem LS => | 7.2688 | LS => | 5.96 | MO com LS => | 13.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.67 |  | Valor com BDI => |  | 26.73
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 20.03 | 20.03 | 18.763
Composição Auxiliar | 95312 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.16861
Insumo | 00006127 | SINAPI | AUXILIAR DE PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 1 | 11.84 | 11.84 | 11.091
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 3.29 | 3.29 | 3.0819
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.4051
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.14 | 1.14 | 1.0679
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.07 | 0.07 | 0.065572
Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.84 | 0.84 | 0.78686
Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.17 | 1.17 | 1.096
|  |  |  | MO sem LS => | 6.604 | LS => | 5.42 | MO com LS => | 12.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.39 |  | Valor com BDI => |  | 25.42
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 21.04 | 21.04 | 19.7091
Composição Auxiliar | 95313 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.14051
Insumo | 00000242 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra |  | H | 1 | 13.05 | 13.05 | 12.2245
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 3.29 | 3.29 | 3.0819
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.4051
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.14 | 1.14 | 1.0679
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.07 | 0.07 | 0.065572
Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.59 | 0.59 | 0.55268
Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.1709
|  |  |  | MO sem LS => | 7.2523 | LS => | 5.95 | MO com LS => | 13.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.66 |  | Valor com BDI => |  | 26.7
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 87372 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1 | 859.3 | 859.3 | 804.9436
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 11.65 | 20 | 233 | 218.2612
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.25 | 207.98 | 259.97 | 243.5252
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 563.59 | 0.65 | 366.33 | 343.1572
|  |  |  | MO sem LS => | 77.8309 | LS => | 63.83 | MO com LS => | 141.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 231.4 |  | Valor com BDI => |  | 1090.7
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 26.43 | 26.43 | 24.7581
Composição Auxiliar | 95314 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.22 | 0.22 | 0.20608
Insumo | 00000378 | SINAPI | ARMADOR | Mão de Obra |  | H | 1 | 18.2 | 18.2 | 17.0487
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 3.29 | 3.29 | 3.0819
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.4051
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.14 | 1.14 | 1.0679
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.07 | 0.07 | 0.065572
Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.84 | 0.84 | 0.78686
Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.17 | 1.17 | 1.096
|  |  |  | MO sem LS => | 10.1203 | LS => | 8.3 | MO com LS => | 18.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.11 |  | Valor com BDI => |  | 33.54
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 0.43 | 0.43 | 0.4028
Composição Auxiliar | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.32786
Composição Auxiliar | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.08 | 0.08 | 0.074939
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.11 |  | Valor com BDI => |  | 0.54
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 1.67 | 1.67 | 1.5644
Composição Auxiliar | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.32786
Composição Auxiliar | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.08 | 0.08 | 0.074939
Composição Auxiliar | 88828 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.41 | 0.41 | 0.38406
Composição Auxiliar | 88829 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.83 | 0.83 | 0.7775
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.44 |  | Valor com BDI => |  | 2.11
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.32786
Insumo | 00010535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento |  | UN | 6e-05 | 5900 | 0.35 | 0.32786
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.09 |  | Valor com BDI => |  | 0.44
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.08 | 0.08 | 0.074939
Insumo | 00010535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento |  | UN | 1.48e-05 | 5900 | 0.08 | 0.074939
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.02 |  | Valor com BDI => |  | 0.1
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 88828 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.41 | 0.41 | 0.38406
Insumo | 00010535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento |  | UN | 7e-05 | 5900 | 0.41 | 0.38406
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.11 |  | Valor com BDI => |  | 0.52
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 88829 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.83 | 0.83 | 0.7775
Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material |  | KW/H | 1.2512 | 0.67 | 0.83 | 0.7775
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.22 |  | Valor com BDI => |  | 1.05
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 5811 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 188.09 | 188.09 | 176.1921
Composição Auxiliar | 53792 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 86.17 | 86.17 | 80.7192
Composição Auxiliar | 5695 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 41.07 | 41.07 | 38.4721
Composição Auxiliar | 88281 | SINAPI | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 25.84 | 25.84 | 24.2054
Composição Auxiliar | 91367 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 22.69 | 22.69 | 21.2547
Composição Auxiliar | 91368 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 8.78 | 8.78 | 8.2246
Composição Auxiliar | 91369 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 3.54 | 3.54 | 3.3161
|  |  |  | MO sem LS => | 10.4445 | LS => | 8.57 | MO com LS => | 19.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 50.65 |  | Valor com BDI => |  | 238.74
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 91367 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 22.69 | 22.69 | 21.2547
Insumo | 00037733 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material |  | UN | 6.03e-05 | 55762.93 | 3.36 | 3.1475
Insumo | 00044058 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento |  | UN | 3.42e-05 | 565292.38 | 19.33 | 18.1072
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.11 |  | Valor com BDI => |  | 28.8
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 91369 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 3.54 | 3.54 | 3.3161
Insumo | 00037733 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material |  | UN | 5.9e-06 | 55762.93 | 0.32 | 0.29976
Insumo | 00044058 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento |  | UN | 5.7e-06 | 565292.38 | 3.22 | 3.0163
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.95 |  | Valor com BDI => |  | 4.49
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 91368 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 8.78 | 8.78 | 8.2246
Insumo | 00037733 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material |  | UN | 1.46e-05 | 55762.93 | 0.81 | 0.75876
Insumo | 00044058 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento |  | UN | 1.41e-05 | 565292.38 | 7.97 | 7.4658
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.36 |  | Valor com BDI => |  | 11.14
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 5695 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 41.07 | 41.07 | 38.4721
Insumo | 00037733 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material |  | UN | 8.49e-05 | 55762.93 | 4.73 | 4.4308
Insumo | 00044058 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento |  | UN | 6.43e-05 | 565292.38 | 36.34 | 34.0413
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.06 |  | Valor com BDI => |  | 52.13
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 53792 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 86.17 | 86.17 | 80.7192
Insumo | 00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material |  | L | 16.93 | 5.09 | 86.17 | 80.7192
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.2 |  | Valor com BDI => |  | 109.37
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 25.21 | 25.21 | 23.6153
Composição Auxiliar | 95329 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.26 | 0.26 | 0.24355
Insumo | 00001214 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 17.12 | 17.12 | 16.037
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 3.29 | 3.29 | 3.0819
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.4051
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.14 | 1.14 | 1.0679
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.07 | 0.07 | 0.065572
Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.49 | 0.49 | 0.459
Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.34 | 1.34 | 1.2552
|  |  |  | MO sem LS => | 9.5489 | LS => | 7.83 | MO com LS => | 17.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.78 |  | Valor com BDI => |  | 31.99
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 26.25 | 26.25 | 24.5895
Composição Auxiliar | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.22 | 0.22 | 0.20608
Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS | Mão de Obra |  | H | 1 | 18.2 | 18.2 | 17.0487
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 3.29 | 3.29 | 3.0819
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.4051
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.14 | 1.14 | 1.0679
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.07 | 0.07 | 0.065572
Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.49 | 0.49 | 0.459
Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.34 | 1.34 | 1.2552
|  |  |  | MO sem LS => | 10.1203 | LS => | 8.3 | MO com LS => | 18.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.06 |  | Valor com BDI => |  | 33.31
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 556.48 | 556.48 | 521.279
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6.2858 | 20 | 125.71 | 117.758
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.8538 | 207.98 | 177.57 | 166.3375
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 218.93 | 0.65 | 142.3 | 133.2986
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5971 | 185.74 | 110.9 | 103.8848
|  |  |  | MO sem LS => | 41.9922 | LS => | 34.44 | MO com LS => | 76.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 149.86 |  | Valor com BDI => |  | 706.34
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 495.14 | 495.14 | 463.8191
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.3433 | 20 | 46.86 | 43.8958
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.4811 | 19.95 | 29.54 | 27.6714
Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.7623 | 1.67 | 1.27 | 1.1897
Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.7188 | 0.43 | 0.3 | 0.28102
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.8269 | 207.98 | 171.97 | 161.0918
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 212.0194 | 0.65 | 137.81 | 129.0926
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5782 | 185.74 | 107.39 | 100.5969
|  |  |  | MO sem LS => | 26.3282 | LS => | 21.59 | MO com LS => | 47.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 133.34 |  | Valor com BDI => |  | 628.48
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 95308 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.14 | 0.14 | 0.13114
Insumo | 00006114 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR | Mão de Obra |  | H | 0.01211 | 11.84 | 0.14 | 0.13114
|  |  |  | MO sem LS => | 0.076919 | LS => | 0.06 | MO com LS => | 0.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.03 |  | Valor com BDI => |  | 0.17
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 95309 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.18735
Insumo | 00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR | Mão de Obra |  | H | 0.01549 | 13.03 | 0.2 | 0.18735
|  |  |  | MO sem LS => | 0.10988 | LS => | 0.09 | MO com LS => | 0.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.05 |  | Valor com BDI => |  | 0.25
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 95312 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.16861
Insumo | 00006127 | SINAPI | AUXILIAR DE PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 0.01549 | 11.84 | 0.18 | 0.16861
|  |  |  | MO sem LS => | 0.098896 | LS => | 0.08 | MO com LS => | 0.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.04 |  | Valor com BDI => |  | 0.22
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 95313 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.14051
Insumo | 00000242 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra |  | H | 0.01211 | 13.05 | 0.15 | 0.14051
|  |  |  | MO sem LS => | 0.082413 | LS => | 0.07 | MO com LS => | 0.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.04 |  | Valor com BDI => |  | 0.19
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 95314 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.22 | 0.22 | 0.20608
Insumo | 00000378 | SINAPI | ARMADOR | Mão de Obra |  | H | 0.01211 | 18.2 | 0.22 | 0.20608
|  |  |  | MO sem LS => | 0.12087 | LS => | 0.1 | MO com LS => | 0.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.05 |  | Valor com BDI => |  | 0.27
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 95329 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.26 | 0.26 | 0.24355
Insumo | 00001214 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01549 | 17.12 | 0.26 | 0.24355
|  |  |  | MO sem LS => | 0.14285 | LS => | 0.12 | MO com LS => | 0.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.07 |  | Valor com BDI => |  | 0.33
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.22 | 0.22 | 0.20608
Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS | Mão de Obra |  | H | 0.01211 | 18.2 | 0.22 | 0.20608
|  |  |  | MO sem LS => | 0.12087 | LS => | 0.1 | MO com LS => | 0.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.05 |  | Valor com BDI => |  | 0.27
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 95409 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 12.34 | 12.34 | 11.5594
Insumo | 00040805 | SINAPI | DESENHISTA DETALHISTA (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 0.00402 | 3069.84 | 12.34 | 11.5594
|  |  |  | MO sem LS => | 6.7798 | LS => | 5.56 | MO com LS => | 12.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.32 |  | Valor com BDI => |  | 15.66
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 95332 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.71 | 0.71 | 0.66509
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.03916 | 18.2 | 0.71 | 0.66509
|  |  |  | MO sem LS => | 0.39009 | LS => | 0.32 | MO com LS => | 0.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.19 |  | Valor com BDI => |  | 0.9
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 95335 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.34 | 0.34 | 0.31849
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra |  | H | 0.01887 | 18.2 | 0.34 | 0.31849
|  |  |  | MO sem LS => | 0.1868 | LS => | 0.15 | MO com LS => | 0.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.09 |  | Valor com BDI => |  | 0.43
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 95422 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 54.22 | 54.22 | 50.7902
Insumo | 00040818 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 0.01675 | 3237.08 | 54.22 | 50.7902
|  |  |  | MO sem LS => | 29.7896 | LS => | 24.43 | MO com LS => | 54.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.6 |  | Valor com BDI => |  | 68.82
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 95417 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 219.1 | 219.1 | 205.2405
Insumo | 00040813 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 0.01166 | 18790.76 | 219.1 | 205.2405
|  |  |  | MO sem LS => | 120.378 | LS => | 98.72 | MO com LS => | 219.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 59 |  | Valor com BDI => |  | 278.1
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 95418 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 299.5 | 299.5 | 280.5546
Insumo | 00040814 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 0.01166 | 25686.46 | 299.5 | 280.5546
|  |  |  | MO sem LS => | 164.5514 | LS => | 134.95 | MO com LS => | 299.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 80.65 |  | Valor com BDI => |  | 380.15
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 95338 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.3747
Insumo | 00012873 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR | Mão de Obra |  | H | 0.02225 | 18.2 | 0.4 | 0.3747
|  |  |  | MO sem LS => | 0.21977 | LS => | 0.18 | MO com LS => | 0.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.1 |  | Valor com BDI => |  | 0.5
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 101325 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA INSTALADOR DE TUBULAÇÕES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 29.08 | 29.08 | 27.2405
Insumo | 00040929 | SINAPI | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 0.01166 | 2494.61 | 29.08 | 27.2405
|  |  |  | MO sem LS => | 15.9771 | LS => | 13.1 | MO com LS => | 29.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.83 |  | Valor com BDI => |  | 36.91
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 95390 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.056205
Insumo | 00044503 | SINAPI | JARDINEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.00534 | 13.03 | 0.06 | 0.056205
|  |  |  | MO sem LS => | 0.032965 | LS => | 0.03 | MO com LS => | 0.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.01 |  | Valor com BDI => |  | 0.07
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 95344 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.14988
Insumo | 00044497 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra |  | H | 0.01211 | 13.37 | 0.16 | 0.14988
|  |  |  | MO sem LS => | 0.087907 | LS => | 0.07 | MO com LS => | 0.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.04 |  | Valor com BDI => |  | 0.2
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 95346 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.093674
Insumo | 00020020 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE | Mão de Obra |  | H | 0.00534 | 18.91 | 0.1 | 0.093674
|  |  |  | MO sem LS => | 0.054942 | LS => | 0.05 | MO com LS => | 0.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.02 |  | Valor com BDI => |  | 0.12
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 95389 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.11 | 0.11 | 0.10304
Insumo | 00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | Mão de Obra |  | H | 0.00872 | 13.01 | 0.11 | 0.10304
|  |  |  | MO sem LS => | 0.060436 | LS => | 0.05 | MO com LS => | 0.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.02 |  | Valor com BDI => |  | 0.13
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 95361 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.12 | 0.12 | 0.11241
Insumo | 00004257 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO | Mão de Obra |  | H | 0.00872 | 14.21 | 0.12 | 0.11241
|  |  |  | MO sem LS => | 0.06593 | LS => | 0.05 | MO com LS => | 0.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.03 |  | Valor com BDI => |  | 0.15
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 95360 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.14988
Insumo | 00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | Mão de Obra |  | H | 0.01211 | 13.83 | 0.16 | 0.14988
|  |  |  | MO sem LS => | 0.087907 | LS => | 0.07 | MO com LS => | 0.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.04 |  | Valor com BDI => |  | 0.2
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 95368 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.19 | 0.19 | 0.17798
Insumo | 00004251 | SINAPI | OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA | Mão de Obra |  | H | 0.01211 | 16.28 | 0.19 | 0.17798
|  |  |  | MO sem LS => | 0.10439 | LS => | 0.09 | MO com LS => | 0.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.05 |  | Valor com BDI => |  | 0.24
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 95371 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.3747
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 0.02225 | 18.2 | 0.4 | 0.3747
|  |  |  | MO sem LS => | 0.21977 | LS => | 0.18 | MO com LS => | 0.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.1 |  | Valor com BDI => |  | 0.5
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.28 | 0.28 | 0.26229
Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01549 | 18.2 | 0.28 | 0.26229
|  |  |  | MO sem LS => | 0.15384 | LS => | 0.13 | MO com LS => | 0.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.07 |  | Valor com BDI => |  | 0.35
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.26 | 0.26 | 0.24355
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.02225 | 11.9 | 0.26 | 0.24355
|  |  |  | MO sem LS => | 0.14285 | LS => | 0.12 | MO com LS => | 0.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.07 |  | Valor com BDI => |  | 0.33
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 100315 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 101.42 | 101.42 | 95.0045
Insumo | 00040944 | SINAPI | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 0.0142 | 7142.66 | 101.42 | 95.0045
|  |  |  | MO sem LS => | 55.7222 | LS => | 45.7 | MO com LS => | 101.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 27.31 |  | Valor com BDI => |  | 128.73
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 100288 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.056205
Insumo | 00034345 | SINAPI | VIGIA DIURNO | Mão de Obra |  | H | 0.00534 | 11.9 | 0.06 | 0.056205
|  |  |  | MO sem LS => | 0.032965 | LS => | 0.03 | MO com LS => | 0.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.01 |  | Valor com BDI => |  | 0.07
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 95388 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.08 | 0.08 | 0.074939
Insumo | 00041776 | SINAPI | VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO) | Mão de Obra |  | H | 0.00534 | 16.3 | 0.08 | 0.074939
|  |  |  | MO sem LS => | 0.043954 | LS => | 0.04 | MO com LS => | 0.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.02 |  | Valor com BDI => |  | 0.1
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 95281 | SINAPI | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 7.75 | 7.75 | 7.2598
Insumo | 00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material |  | L | 1.4361 | 5.4 | 7.75 | 7.2598
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.08 |  | Valor com BDI => |  | 9.83
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 95282 | SINAPI | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 8.85 | 8.85 | 8.2902
Composição Auxiliar | 95278 | SINAPI | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.46837
Composição Auxiliar | 95279 | SINAPI | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.093674
Composição Auxiliar | 95280 | SINAPI | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.46837
Composição Auxiliar | 95281 | SINAPI | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 7.75 | 7.75 | 7.2598
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.38 |  | Valor com BDI => |  | 11.23
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 95278 | SINAPI | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.46837
Insumo | 00010658 | SINAPI | ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS | Equipamento |  | UN | 7e-05 | 7199 | 0.5 | 0.46837
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.13 |  | Valor com BDI => |  | 0.63
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 95279 | SINAPI | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.093674
Insumo | 00010658 | SINAPI | ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS | Equipamento |  | UN | 1.48e-05 | 7199 | 0.1 | 0.093674
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.02 |  | Valor com BDI => |  | 0.12
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 95280 | SINAPI | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.46837
Insumo | 00010658 | SINAPI | ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS | Equipamento |  | UN | 7e-05 | 7199 | 0.5 | 0.46837
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.13 |  | Valor com BDI => |  | 0.63
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 93559 | SINAPI | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 3452.51 | 3452.51 | 3234.116
Composição Auxiliar | 95409 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 12.34 | 12.34 | 11.5594
Insumo | 00040805 | SINAPI | DESENHISTA DETALHISTA (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 3069.84 | 3069.84 | 2875.6524
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 215.56 | 215.56 | 201.9244
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 12.89 | 12.89 | 12.0746
Insumo | 00043481 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | MES | 1 | 15.18 | 15.18 | 14.2198
Insumo | 00043505 | SINAPI | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | MES | 1 | 126.7 | 126.7 | 118.6854
|  |  |  | MO sem LS => | 1693.4124 | LS => | 1388.77 | MO com LS => | 3082.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 929.76 |  | Valor com BDI => |  | 4382.27
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 26.91 | 26.91 | 25.2078
Composição Auxiliar | 95332 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.71 | 0.71 | 0.66509
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 1 | 18.2 | 18.2 | 17.0487
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 3.29 | 3.29 | 3.0819
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.4051
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.14 | 1.14 | 1.0679
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.07 | 0.07 | 0.065572
Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.86 | 0.86 | 0.8056
Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.14 | 1.14 | 1.0679
|  |  |  | MO sem LS => | 10.3895 | LS => | 8.52 | MO com LS => | 18.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.24 |  | Valor com BDI => |  | 34.15
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 25.87 | 25.87 | 24.2336
Composição Auxiliar | 95335 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.34 | 0.34 | 0.31849
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra |  | H | 1 | 18.2 | 18.2 | 17.0487
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 3.29 | 3.29 | 3.0819
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.4051
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.14 | 1.14 | 1.0679
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.07 | 0.07 | 0.065572
Insumo | 00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.32 | 0.32 | 0.29976
Insumo | 00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.01 | 1.01 | 0.94611
|  |  |  | MO sem LS => | 10.1863 | LS => | 8.35 | MO com LS => | 18.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.96 |  | Valor com BDI => |  | 32.83
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 93567 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 19374.3 | 19374.3 | 18148.7477
Composição Auxiliar | 95417 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 219.1 | 219.1 | 205.2405
Insumo | 00040813 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 18790.76 | 18790.76 | 17602.1204
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 215.56 | 215.56 | 201.9244
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 12.89 | 12.89 | 12.0746
Insumo | 00043474 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | MES | 1 | 2.54 | 2.54 | 2.3793
Insumo | 00043498 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | MES | 1 | 133.45 | 133.45 | 125.0084
|  |  |  | MO sem LS => | 10444.4042 | LS => | 8565.46 | MO com LS => | 19009.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 5217.49 |  | Valor com BDI => |  | 24591.79
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1 | 3.73 | 3.73 | 3.4941
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo un | Serviços |  | un | 0.0045 | 12.54 | 0.05 | 0.046837
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica un | Material |  | un | 0.0045 | 175 | 0.78 | 0.73066
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) cj | Serviços |  | cj | 0.0004 | 300 | 0.12 | 0.11241
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular un | Material |  | un | 0.0045 | 4.9 | 0.02 | 0.018735
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml un | Material |  | un | 0.0018 | 13 | 0.02 | 0.018735
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un | Serviços |  | un | 0.1018 | 5 | 0.5 | 0.46837
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada un | Material |  | un | 0.0002 | 36.9 | 0 | 0
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) un | Material |  | un | 0.1018 | 14 | 1.42 | 1.3302
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção pr | Material |  | pr | 0.0008 | 6.35 | 0 | 0
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte un | Material |  | un | 0.0941 | 4.5 | 0.42 | 0.39343
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" un | Material |  | un | 0.0003 | 18.58 | 0 | 0
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo un | Material |  | un | 0.0001 | 31.5 | 0 | 0
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta un | Material |  | un | 0.0015 | 187.55 | 0.28 | 0.26229
Insumo | 00002711 | SINAPI | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | Equipamento |  | UN | 0.0002 | 230.64 | 0.04 | 0.03747
Insumo | 00012892 | SINAPI | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | Equipamento |  | PAR | 0.0023 | 13.81 | 0.03 | 0.028102
Insumo | 00012893 | SINAPI | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | Material |  | PAR | 0.0008 | 73.68 | 0.05 | 0.046837
Insumo | 00012894 | SINAPI | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | Material |  | UN | 0.0002 | 19.95 | 0 | 0
Insumo | 00012895 | SINAPI | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | Material |  | UN | 0.0006 | 15.35 | 0 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 1 |  | Valor com BDI => |  | 4.73
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 88270 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 26.61 | 26.61 | 24.9267
Composição Auxiliar | 95338 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.3747
Insumo | 00012873 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR | Mão de Obra |  | H | 1 | 18.2 | 18.2 | 17.0487
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 3.29 | 3.29 | 3.0819
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.4051
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.14 | 1.14 | 1.0679
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.07 | 0.07 | 0.065572
Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.84 | 0.84 | 0.78686
Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.17 | 1.17 | 1.096
|  |  |  | MO sem LS => | 10.2192 | LS => | 8.38 | MO com LS => | 18.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.16 |  | Valor com BDI => |  | 33.77
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 101409 | SINAPI | INSTALADOR DE TUBULAÇÕES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 3809.91 | 3809.91 | 3568.908
Composição Auxiliar | 101325 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA INSTALADOR DE TUBULAÇÕES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 29.08 | 29.08 | 27.2405
Insumo | 00040861 | SINAPI | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 282.98 | 282.98 | 265.0796
Insumo | 00040862 | SINAPI | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 620.25 | 620.25 | 581.0151
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 215.56 | 215.56 | 201.9244
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 12.89 | 12.89 | 12.0746
Insumo | 00040929 | SINAPI | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 2494.61 | 2494.61 | 2336.8095
Insumo | 00043476 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | MES | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.0093674
Insumo | 00043500 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | MES | 1 | 154.53 | 154.53 | 144.755
|  |  |  | MO sem LS => | 1386.5667 | LS => | 1137.12 | MO com LS => | 2523.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 1026 |  | Valor com BDI => |  | 4835.91
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 21.1 | 21.1 | 19.7653
Composição Auxiliar | 95390 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.056205
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 3.29 | 3.29 | 3.0819
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.4051
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.14 | 1.14 | 1.0679
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.07 | 0.07 | 0.065572
Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.84 | 0.84 | 0.78686
Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.17 | 1.17 | 1.096
Insumo | 00044503 | SINAPI | JARDINEIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 13.03 | 13.03 | 12.2058
|  |  |  | MO sem LS => | 7.1919 | LS => | 5.9 | MO com LS => | 13.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.68 |  | Valor com BDI => |  | 26.78
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 13047 | ORSE | Laudo de Vistoria de SPDA e ART com medição de resistência Ôhmica do solo, medição de continuidade elétrica, exclusive deslocamento de equipe técnica - Rev 01 | Pára-raios |  | un | 1 | 1500 | 1500 | 1405.1151
Insumo | 13796 | ORSE | Laudo de Vistoria de SPDA e ART com medição de resistência Ôhmica do solo e medição de continuidade elétrica, exclusive deslocamento de equipe técnica un | Serviços |  | un | 1 | 1500 | 1500 | 1405.1151
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 403.95 |  | Valor com BDI => |  | 1903.95
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 5952 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 22.83 | 22.83 | 21.3859
Composição Auxiliar | 88298 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 21.16 | 21.16 | 19.8215
Composição Auxiliar | 95114 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 1.36 | 1.36 | 1.274
Composição Auxiliar | 95115 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.31 | 0.31 | 0.29039
|  |  |  | MO sem LS => | 7.8732 | LS => | 6.46 | MO com LS => | 14.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.14 |  | Valor com BDI => |  | 28.97
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 5795 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 24.53 | 24.53 | 22.9783
Composição Auxiliar | 53863 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.5925
Composição Auxiliar | 88298 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 21.16 | 21.16 | 19.8215
Composição Auxiliar | 95114 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 1.36 | 1.36 | 1.274
Composição Auxiliar | 95115 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.31 | 0.31 | 0.29039
|  |  |  | MO sem LS => | 7.8732 | LS => | 6.46 | MO com LS => | 14.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.6 |  | Valor com BDI => |  | 31.13
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 95114 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 1.36 | 1.36 | 1.274
Insumo | 00041898 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | Equipamento |  | UN | 6.4e-05 | 21285.4 | 1.36 | 1.274
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.36 |  | Valor com BDI => |  | 1.72
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 95115 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.31 | 0.31 | 0.29039
Insumo | 00041898 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | Equipamento |  | UN | 1.48e-05 | 21285.4 | 0.31 | 0.29039
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.08 |  | Valor com BDI => |  | 0.39
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 53863 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.5925
Insumo | 00041898 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | Equipamento |  | UN | 8e-05 | 21285.4 | 1.7 | 1.5925
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.45 |  | Valor com BDI => |  | 2.15
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 20.36 | 20.36 | 19.0721
Composição Auxiliar | 95344 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.14988
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 3.29 | 3.29 | 3.0819
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.4051
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.14 | 1.14 | 1.0679
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.07 | 0.07 | 0.065572
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.0093674
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.82 | 0.82 | 0.76813
Insumo | 00044497 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra |  | H | 1 | 13.37 | 13.37 | 12.5243
|  |  |  | MO sem LS => | 7.4337 | LS => | 6.1 | MO com LS => | 13.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.48 |  | Valor com BDI => |  | 25.84
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 88281 | SINAPI | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 25.84 | 25.84 | 24.2054
Composição Auxiliar | 95346 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.093674
Insumo | 00020020 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE | Mão de Obra |  | H | 1 | 18.91 | 18.91 | 17.7138
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 3.29 | 3.29 | 3.0819
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.4051
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.14 | 1.14 | 1.0679
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.07 | 0.07 | 0.065572
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.0093674
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.82 | 0.82 | 0.76813
|  |  |  | MO sem LS => | 10.4445 | LS => | 8.57 | MO com LS => | 19.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.95 |  | Valor com BDI => |  | 32.79
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 9886 | ORSE | Manejo de ar condicionado tipo Split (ref:obra Sergipetec) | Equipamentos e Acessórios para Instalação de Ar Condicionado |  | un | 1 | 133.08 | 133.08 | 124.6618
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 6 | 3.73 | 22.38 | 20.9643
Insumo | 9802 | ORSE | Técnico em Refrigeração e Câmaras Frigoríficas - Ref. 01/17 - Rev 01 h | Mão de Obra |  | h | 3 | 13.1 | 39.3 | 36.814
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 6 | 11.9 | 71.4 | 66.8835
|  |  |  | MO sem LS => | 60.8208 | LS => | 49.88 | MO com LS => | 110.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 35.83 |  | Valor com BDI => |  | 168.91
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 12638 | ORSE | Medição de resistência Ôhmica do solo, medição de continuidade elétrica, realização de vistoria, fornecimento laudo (SPDA) e ART - obra CEASA de Itabaiana | Pára-raios |  | un | 1 | 3000 | 3000 | 2810.2302
Insumo | 13199 | ORSE | Medição de resistência Ôhmica do solo, medição de continuidade elétrica, realização de vistoria, fornecimento laudo (SPDA) e ART - obra CEASA de Itabaiana un | Serviços |  | un | 1 | 3000 | 3000 | 2810.2302
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 807.9 |  | Valor com BDI => |  | 3807.9
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 19.95 | 19.95 | 18.688
Composição Auxiliar | 95389 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.11 | 0.11 | 0.10304
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 3.29 | 3.29 | 3.0819
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.4051
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.14 | 1.14 | 1.0679
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.07 | 0.07 | 0.065572
Insumo | 00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | Mão de Obra |  | H | 1 | 13.01 | 13.01 | 12.187
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.0093674
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.82 | 0.82 | 0.76813
|  |  |  | MO sem LS => | 7.2084 | LS => | 5.91 | MO com LS => | 13.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.37 |  | Valor com BDI => |  | 25.32
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 88298 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 21.16 | 21.16 | 19.8215
Composição Auxiliar | 95361 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.12 | 0.12 | 0.11241
Insumo | 00004257 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO | Mão de Obra |  | H | 1 | 14.21 | 14.21 | 13.3111
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 3.29 | 3.29 | 3.0819
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.4051
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.14 | 1.14 | 1.0679
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.07 | 0.07 | 0.065572
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.0093674
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.82 | 0.82 | 0.76813
|  |  |  | MO sem LS => | 7.8732 | LS => | 6.46 | MO com LS => | 14.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.69 |  | Valor com BDI => |  | 26.85
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 20.82 | 20.82 | 19.503
Composição Auxiliar | 95360 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.14988
Insumo | 00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | Mão de Obra |  | H | 1 | 13.83 | 13.83 | 12.9552
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 3.29 | 3.29 | 3.0819
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.4051
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.14 | 1.14 | 1.0679
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.07 | 0.07 | 0.065572
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.0093674
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.82 | 0.82 | 0.76813
|  |  |  | MO sem LS => | 7.6864 | LS => | 6.3 | MO com LS => | 13.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.6 |  | Valor com BDI => |  | 26.42
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 88306 | SINAPI | OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 23.3 | 23.3 | 21.8261
Composição Auxiliar | 95368 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.19 | 0.19 | 0.17798
Insumo | 00004251 | SINAPI | OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA | Mão de Obra |  | H | 1 | 16.28 | 16.28 | 15.2502
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 3.29 | 3.29 | 3.0819
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.4051
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.14 | 1.14 | 1.0679
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.07 | 0.07 | 0.065572
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.0093674
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.82 | 0.82 | 0.76813
|  |  |  | MO sem LS => | 9.049 | LS => | 7.42 | MO com LS => | 16.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.27 |  | Valor com BDI => |  | 29.57
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 26.61 | 26.61 | 24.9267
Composição Auxiliar | 95371 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.3747
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 1 | 18.2 | 18.2 | 17.0487
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 3.29 | 3.29 | 3.0819
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.4051
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.14 | 1.14 | 1.0679
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.07 | 0.07 | 0.065572
Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.84 | 0.84 | 0.78686
Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.17 | 1.17 | 1.096
|  |  |  | MO sem LS => | 10.2192 | LS => | 8.38 | MO com LS => | 18.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.16 |  | Valor com BDI => |  | 33.77
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 27.84 | 27.84 | 26.0789
Composição Auxiliar | 95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.28 | 0.28 | 0.26229
Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 18.2 | 18.2 | 17.0487
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 3.29 | 3.29 | 3.0819
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.4051
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.14 | 1.14 | 1.0679
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.07 | 0.07 | 0.065572
Insumo | 00043466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.68 | 1.68 | 1.5737
Insumo | 00043490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.68 | 1.68 | 1.5737
|  |  |  | MO sem LS => | 10.1533 | LS => | 8.33 | MO com LS => | 18.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.49 |  | Valor com BDI => |  | 35.33
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 98567 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_06/2018 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 | 84.69 | 84.69 | 79.3328
Composição Auxiliar | 87372 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.064 | 859.3 | 54.99 | 51.5115
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.899 | 26.61 | 23.92 | 22.4069
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.182 | 20 | 3.64 | 3.4097
Insumo | 00038365 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA | Material |  | m² | 1.04 | 2.06 | 2.14 | 2.0046
|  |  |  | MO sem LS => | 15.3783 | LS => | 12.61 | MO com LS => | 27.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.8 |  | Valor com BDI => |  | 107.49
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 20.93 | 20.93 | 19.606
Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 20.82 | 20.82 | 19.503
Composição Auxiliar | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.09 | 0.09 | 0.084307
Composição Auxiliar | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.018735
|  |  |  | MO sem LS => | 7.6864 | LS => | 6.3 | MO com LS => | 13.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.63 |  | Valor com BDI => |  | 26.56
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 21.9 | 21.9 | 20.5147
Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 20.82 | 20.82 | 19.503
Composição Auxiliar | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.09 | 0.09 | 0.084307
Composição Auxiliar | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.018735
Composição Auxiliar | 91690 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.056205
Composição Auxiliar | 91691 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.91 | 0.91 | 0.85244
|  |  |  | MO sem LS => | 7.6864 | LS => | 6.3 | MO com LS => | 13.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.89 |  | Valor com BDI => |  | 27.79
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.09 | 0.09 | 0.084307
Insumo | 00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Material |  | UN | 7.2e-05 | 1361.53 | 0.09 | 0.084307
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.02 |  | Valor com BDI => |  | 0.11
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.018735
Insumo | 00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Material |  | UN | 1.48e-05 | 1361.53 | 0.02 | 0.018735
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 0.02
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 91690 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.056205
Insumo | 00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Material |  | UN | 5e-05 | 1361.53 | 0.06 | 0.056205
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.01 |  | Valor com BDI => |  | 0.07
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 91691 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.91 | 0.91 | 0.85244
Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material |  | KW/H | 1.36 | 0.67 | 0.91 | 0.85244
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.24 |  | Valor com BDI => |  | 1.15
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Valor Ofertado
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 20 | 20 | 18.7349
Composição Auxiliar | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.26 | 0.26 | 0.24355
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 1 | 11.9 | 11.9 | 11.1472
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 3.29 | 3.29 | 3.0819
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.4051
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.14 | 1.14 | 1.0679
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.07 | 0.07 | 0.065572
Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.59 | 0.59 | 0.55268
Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.1709
|  |  |  | MO sem LS => | 6.681 | LS => | 5.48 | MO com LS => | 12.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.38 |  | Valor com BDI => |  | 25.38
Valor Ofertado
[5 empty] | Total sem BDI |  | 8598262.48 |  |  | 6345517.7102
[5 empty] | Total do BDI |  | 2313603.59 |  |  | 1707439.4494
[5 empty] | Total Geral |  | 10911866.07 |  |  | 8052957.1597

## RESUMO
OBRA: BIBLIOTECA UNB - DESONERADO 22/12/23
| PROPONENTE: | B.D.I. | ENCARGOS SOCIAIS | DESCONTO OFERTADO
| JATOBETON ENGENHARIA LTDA. CNPJ: 00.507.949/0001-82 Endereço: Rua Visconde de Uruguai, 546 - Torre Recife -PE Telefone: (81) 3445-0500 | 26.93% | Desonerado: Horista: 82,01% Mensalista: 47,14% | 26.2%
BDI OFERTADO
26.93%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA
Item | Descrição |  |  |  |  | Total | Valor Oferatdo | Peso (%)
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 2202795.6 | 1625663.1528 | 20.19%
1.1 | SERVIÇOS TÉCMICOS |  |  |  |  | 1000471.48 | 738347.9522 | 9.169%
1.2 | INSTALAÇÕES DA OBRA |  |  |  |  | 1202324.12 | 887315.2006 | 11.02%
2 | RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS EM CONCRETO FACHADA NORTE |  |  |  |  | 265023.85 | 195587.6013 | 2.429%
2.1 | PREPARAÇÃO DE ÁREA |  |  |  |  | 17579.46 | 12973.6415 | 0.1611%
2.2 | RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA |  |  |  |  | 240703.49 | 177639.1756 | 2.206%
2.3 | LIMPEZA |  |  |  |  | 6740.9 | 4974.7842 | 0.06178%
3 | RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS EM CONCRETO FACHADA SUL |  |  |  |  | 252521.83 | 186361.1105 | 2.314%
3.1 | PREPARAÇÃO DE ÁREA |  |  |  |  | 16741.03 | 12354.8801 | 0.1534%
3.2 | RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA |  |  |  |  | 229358.44 | 169266.5287 | 2.102%
3.3 | LIMPEZA |  |  |  |  | 6422.36 | 4739.7017 | 0.05886%
4 | RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS EM CONCRETO FACHADA LESTE |  |  |  |  | 94950.94 | 70073.7937 | 0.8702%
4.1 | PREPARAÇÃO DE ÁREA |  |  |  |  | 6398.18 | 4721.8568 | 0.05864%
4.2 | RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA |  |  |  |  | 87623.54 | 64666.1725 | 0.803%
4.3 | LIMPEZA |  |  |  |  | 929.22 | 685.7644 | 0.008516%
5 | RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS EM CONCRETO FACHADA OESTE |  |  |  |  | 86391.7 | 63757.0746 | 0.7917%
5.1 | PREPARAÇÃO DE ÁREA |  |  |  |  | 5732.61 | 4230.6662 | 0.05254%
5.2 | RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA |  |  |  |  | 78459.35 | 57903.0003 | 0.719%
5.3 | LIMPEZA |  |  |  |  | 2199.74 | 1623.4081 | 0.02016%
6 | TRATAMENTO DE ESTRUTURAS COBERTURA SUL |  |  |  |  | 34814.44 | 25693.0567 | 0.3191%
6.1 | TRATAMENTO DE ESTRUTURAS |  |  |  |  | 34814.44 | 25693.0567 | 0.3191%
7 | TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE LADO NORTE |  |  |  |  | 906123.37 | 668719.0471 | 8.304%
7.1 | TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE |  |  |  |  | 906123.37 | 668719.0471 | 8.304%
8 | TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE LADO SUL |  |  |  |  | 863034.65 | 636919.5717 | 7.909%
8.1 | TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE |  |  |  |  | 863034.65 | 636919.5717 | 7.909%
9 | TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE LADO LESTE |  |  |  |  | 329747.7 | 243353.8026 | 3.022%
9.1 | TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE |  |  |  |  | 329747.7 | 243353.8026 | 3.022%
10 | TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE LADO OESTE |  |  |  |  | 295548.03 | 218114.4461 | 2.709%
10.1 | TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE |  |  |  |  | 295548.03 | 218114.4461 | 2.709%
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA CENTRAL |  |  |  |  | 2564983.83 | 1892958.0665 | 23.51%
11.1 | PREPARAÇÃO DE ÁREA |  |  |  |  | 182735.24 | 134858.6071 | 1.675%
11.2 | IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  |  | 2338947.1 | 1726142.9598 | 21.43%
11.3 | LIMPEZA |  |  |  |  | 43301.49 | 31956.4996 | 0.3968%
12 | IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA LESTE |  |  |  |  | 845427.78 | 623925.7016 | 7.748%
12.1 | PREPARAÇÃO DE ÁREA |  |  |  |  | 60356.7 | 44543.2446 | 0.5531%
12.2 | IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  |  | 770962.54 | 568970.3545 | 7.065%
12.3 | LIMPEZA |  |  |  |  | 14108.54 | 10412.1025 | 0.1293%
13 | IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA LADO OESTE |  |  |  |  | 1371861.18 | 1012433.5508 | 12.57%
13.1 | PREPARAÇÃO DE ÁREA |  |  |  |  | 97222.64 | 71750.3083 | 0.891%
13.2 | IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  |  | 1251736.15 | 923781.2787 | 11.47%
13.3 | LIMPEZA |  |  |  |  | 22902.39 | 16901.9638 | 0.2099%
14 | IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA LADO NORTE |  |  |  |  | 379869.21 | 280343.477 | 3.481%
14.1 | PREPARAÇÃO DE ÁREA |  |  |  |  | 105255.79 | 77678.773 | 0.9646%
14.2 | IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  |  | 257209.73 | 189820.7807 | 2.357%
14.3 | LIMPEZA |  |  |  |  | 17403.69 | 12843.9232 | 0.1595%
15 | IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA LADO SUL |  |  |  |  | 373224.89 | 275439.9688 | 3.42%
15.1 | PREPARAÇÃO DE ÁREA |  |  |  |  | 103414.5 | 76319.901 | 0.9477%
15.2 | IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  |  | 252710.22 | 186500.1424 | 2.316%
15.3 | LIMPEZA |  |  |  |  | 17100.17 | 12619.9255 | 0.1567%
16 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE TRECHO CORTINA SUL |  |  |  |  | 45547.07 | 33613.7377 | 0.4174%
16.1 | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 45547.07 | 33613.7377 | 0.4174%
TOTAIS REFERENCIAIS |  |  |  | TOTAL S/ BDI | 8596758.8986
|  |  |  | TOTAL DO BDI | 2315107.1714
|  |  |  | TOTAL C/ BDI | 10911866.07
TOTAIS OFERTADOS |  |  |  | TOTAL OFERTADO S/BDI | 8596758.8986
|  |  |  | TOTAL DO BDI OFERTADO | 2315107.1714
|  |  |  | TOTAL DO DESCONTO OFERTADO | 2858908.9103
|  |  |  | TOTAL GERAL OFERTADO | 8052957.1597

## CRONOGRAMA
OBRA: BIBLIOTECA UNB - DESONERADO 22/12/23
| PROPONENTE: |  | B.D.I. | ENCARGOS SOCIAIS |  |  | DESCONTO OFERTADO
| JATOBETON ENGENHARIA LTDA. CNPJ: 00.507.949/0001-82 Endereço: Rua Visconde de Uruguai, 546 - Torre Recife -PE Telefone: (81) 3445-0500 |  | 26.93% | Desonerado: Horista: 82,01% Mensalista: 47,14% |  |  | 26.2%
BDI OFERTADO
26.93%
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO (VALORES DA OFERTA)
Item |  | Descrição | Total Por Etapa | 1 MÊS | 2 MÊS | 3 MÊS | 4 MÊS | 5 MÊS | 6 MÊS | 7 MÊS | 8 MÊS | 9 MÊS | 10 MÊS
1 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA OBRA | AVANÇO | 100% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | PREÇO | 1625663.1528 | 162566.3153 | 162566.3153 | 162566.3153 | 162566.3153 | 162566.3153 | 162566.3153 | 162566.3153 | 162566.3153 | 162566.3153 | 162566.3153
2 | RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS EM CONCRETO FACHADA NORTE | AVANÇO | 100% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | PREÇO | 195587.6013 | 19558.7601 | 19558.7601 | 19558.7601 | 19558.7601 | 19558.7601 | 19558.7601 | 19558.7601 | 19558.7601 | 19558.7601 | 19558.7601
3 | RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS EM CONCRETO FACHADA SUL | AVANÇO | 100% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | PREÇO | 186361.1105 | 18636.1111 | 18636.1111 | 18636.1111 | 18636.1111 | 18636.1111 | 18636.1111 | 18636.1111 | 18636.1111 | 18636.1111 | 18636.1111
4 | RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS EM CONCRETO FACHADA LESTE | AVANÇO | 100% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | PREÇO | 70073.7937 | 7007.3794 | 7007.3794 | 7007.3794 | 7007.3794 | 7007.3794 | 7007.3794 | 7007.3794 | 7007.3794 | 7007.3794 | 7007.3794
5 | RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS EM CONCRETO FACHADA OESTE | AVANÇO | 100% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | PREÇO | 63757.0746 | 6375.7075 | 6375.7075 | 6375.7075 | 6375.7075 | 6375.7075 | 6375.7075 | 6375.7075 | 6375.7075 | 6375.7075 | 6375.7075
6 | TRATAMENTO DE ESTRUTURAS COBERTURA SUL | AVANÇO | 100% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | PREÇO | 25693.0567 | 2569.3057 | 2569.3057 | 2569.3057 | 2569.3057 | 2569.3057 | 2569.3057 | 2569.3057 | 2569.3057 | 2569.3057 | 2569.3057
7 | TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE LADO NORTE | AVANÇO | 100% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | PREÇO | 668719.0471 | 66871.9047 | 66871.9047 | 66871.9047 | 66871.9047 | 66871.9047 | 66871.9047 | 66871.9047 | 66871.9047 | 66871.9047 | 66871.9047
8 | TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE LADO SUL | AVANÇO | 100% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | PREÇO | 636919.5717 | 63691.9572 | 63691.9572 | 63691.9572 | 63691.9572 | 63691.9572 | 63691.9572 | 63691.9572 | 63691.9572 | 63691.9572 | 63691.9572
9 | TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE LADO LESTE | AVANÇO | 100% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | PREÇO | 243353.8026 | 24335.3803 | 24335.3803 | 24335.3803 | 24335.3803 | 24335.3803 | 24335.3803 | 24335.3803 | 24335.3803 | 24335.3803 | 24335.3803
10 | TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE LADO OESTE | AVANÇO | 100% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | PREÇO | 218114.4461 | 21811.4446 | 21811.4446 | 21811.4446 | 21811.4446 | 21811.4446 | 21811.4446 | 21811.4446 | 21811.4446 | 21811.4446 | 21811.4446
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA CENTRAL | AVANÇO | 100% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | PREÇO | 1892958.0665 | 189295.8067 | 189295.8067 | 189295.8067 | 189295.8067 | 189295.8067 | 189295.8067 | 189295.8067 | 189295.8067 | 189295.8067 | 189295.8067
12 | IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA LESTE | AVANÇO | 100% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | PREÇO | 623925.7016 | 62392.5702 | 62392.5702 | 62392.5702 | 62392.5702 | 62392.5702 | 62392.5702 | 62392.5702 | 62392.5702 | 62392.5702 | 62392.5702
13 | IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA LADO OESTE | AVANÇO | 100% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | PREÇO | 1012433.5508 | 101243.3551 | 101243.3551 | 101243.3551 | 101243.3551 | 101243.3551 | 101243.3551 | 101243.3551 | 101243.3551 | 101243.3551 | 101243.3551
14 | IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA LADO NORTE | AVANÇO | 100% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | PREÇO | 280343.477 | 28034.3477 | 28034.3477 | 28034.3477 | 28034.3477 | 28034.3477 | 28034.3477 | 28034.3477 | 28034.3477 | 28034.3477 | 28034.3477
15 | IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA LADO SUL | AVANÇO | 100% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | PREÇO | 275439.9688 | 27543.9969 | 27543.9969 | 27543.9969 | 27543.9969 | 27543.9969 | 27543.9969 | 27543.9969 | 27543.9969 | 27543.9969 | 27543.9969
16 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE TRECHO CORTINA SUL | AVANÇO | 100% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | PREÇO | 33613.7377 | 3361.3738 | 3361.3738 | 3361.3738 | 3361.3738 | 3361.3738 | 3361.3738 | 3361.3738 | 3361.3738 | 3361.3738 | 3361.3738
AVANÇO
PREÇO
Porcentagem |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Preço |  |  |  | 805295.716 | 805295.716 | 805295.716 | 805295.716 | 805295.716 | 805295.716 | 805295.716 | 805295.716 | 805295.716 | 805295.716
Porcentagem Acumulado |  |  |  | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
Preço Acumulado |  |  |  | 805295.716 | 1610591.4319 | 2415887.1479 | 3221182.8639 | 4026478.5798 | 4831774.2958 | 5637070.0118 | 6442365.7277 | 7247661.4437 | 8052957.1597

## ABC INSUMOS
OBRA: BIBLIOTECA UNB - DESONERADO 22/12/23
|  | PROPONENTE: | B.D.I. | ENCARGOS SOCIAIS |  |  | DESCONTO OFERTADO
|  | JATOBETON ENGENHARIA LTDA. CNPJ: 00.507.949/0001-82 Endereço: Rua Visconde de Uruguai, 546 - Torre Recife -PE Telefone: (81) 3445-0500 | 26.93% | Desonerado: Horista: 82,01% Mensalista: 47,14% |  |  | 26.2%
BDI OFERTADO
26.93%
CURVA ABC DE INSUMOS
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quantidade |  | Valor Unitário |  | Total |  |  | Peso | Valor Acumulado | Valor Ofertado | Peso Acumulado
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Geral
00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 75.927,6321729 |  | 15,10 |  | 1.146.507,25 |  | 1146507.2458 | 10,51% | 1146507.2458 | 846122.3474 | 10,51%
00004750 | SINAPI | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 30.798,7434005 |  | 23,10 |  | 711.450,97 |  | 711450.9726 | 6,52% | 1857958.2184 | 1371173.1652 | 17,03%
00004015 | SINAPI | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | Material | m² | 8.384,1750000 |  | 82,94 |  | 695.383,47 |  | 695383.4745 | 6,37% | 2553341.6929 | 1884366.1693 | 23,40%
00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 142.668,6487366 |  | 4,17 |  | 594.928,27 |  | 594928.2652 | 5,45% | 3148269.9581 | 2323423.2291 | 28,85%
00000509 | SINAPI | ASFALTO MODIFICADO TIPO III - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 15-25) | Material | KG | 23.713,3539000 |  | 19,36 |  | 459.090,53 |  | 459090.5315 | 4,21% | 3607360.4896 | 2662232.0413 | 33,06%
00040814 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 13,5258942 |  | 32.603,82 |  | 440.995,82 |  | 440995.8198 | 4,04% | 4048356.3094 | 2987686.9564 | 37,10%
M1379 | SICRO3 | Argamassa polimérica monocomponente para reparos estruturais | Material | kg | 66.738,0000000 |  | 6,22 |  | 415.110,36 |  | 415110.36 | 3,80% | 4463466.6694 | 3294038.402 | 40,90%
010941 | SBC | POLIESTIRENO EXTRUDADO Xps 1200 x 600 x 25mm | Material | m² | 6.760,4668000 |  | 56,48 |  | 381.831,16 |  | 381831.1649 | 3,50% | 4845297.8343 | 3575829.8017 | 44,40%
00010484 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! SOLUÃÃO DE SILICONE HIDRORREPELENTE PARA SER APLICADO EM CONCRETOS E TIJOLOS APARENTES | Material | GL | 3.791,5217417 |  | 100,65 |  | 381.616,66 |  | 381616.6633 | 3,50% | 5226914.4976 | 3857462.8992 | 47,90%
008512 | SBC | VERNIZ SPARLACK MARITIMO | Material | GL | 2.033,8736000 |  | 177,57 |  | 361.154,94 |  | 361154.9352 | 3,31% | 5588069.4328 | 4123995.2414 | 51,21%
00043146 | SINAPI | ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO | Material | KG | 26.254,2400000 |  | 12,10 |  | 317.676,30 |  | 317676.304 | 2,91% | 5905745.7368 | 4358440.3537 | 54,12%
00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 345.861,9416818 |  | 0,82 |  | 283.606,79 |  | 283606.7922 | 2,60% | 6189352.5289 | 4567742.1664 | 56,72%
00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 142.668,6487366 |  | 1,90 |  | 271.070,43 |  | 271070.4326 | 2,48% | 6460422.9615 | 4767792.1456 | 59,21%
00012873 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR | Mão de Obra | H | 10.182,5795338 |  | 23,10 |  | 235.217,59 |  | 235217.5872 | 2,16% | 6695640.5488 | 4941382.725 | 61,36%
00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 142.668,6487366 |  | 1,44 |  | 205.442,85 |  | 205442.8542 | 1,88% | 6901083.4029 | 5092999.5514 | 63,24%
00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 762,9478109 |  | 263,98 |  | 201.402,96 |  | 201402.9631 | 1,85% | 7102486.3661 | 5241634.9382 | 65,09%
00000511 | SINAPI | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | Material | L | 9.241,2240000 |  | 21,32 |  | 197.022,90 |  | 197022.8957 | 1,81% | 7299509.2617 | 5387037.8352 | 66,90%
00004251 | SINAPI | OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA | Mão de Obra | H | 9.371,3814608 |  | 20,66 |  | 193.612,74 |  | 193612.741 | 1,77% | 7493122.0027 | 5529924.038 | 68,67%
00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material | m³ | 334,7415600 |  | 564,20 |  | 188.861,19 |  | 188861.1882 | 1,73% | 7681983.1909 | 5669303.5949 | 70,40%
00003410 | SINAPI | ADESIVO / COLA PARA EPS (ISOPOR) E OUTROS MATERIAIS | Material | KG | 2.953,6020000 |  | 54,23 |  | 160.173,84 |  | 160173.8365 | 1,47% | 7842157.0273 | 5787511.8862 | 71,87%
B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | Servente | Mão de Obra | H | 6.255,6005000 |  | 22,39 |  | 140.062,90 |  | 140062.8952 | 1,28% | 7982219.9225 | 5890878.3028 | 73,15%
00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 6.049,8308856 |  | 23,10 |  | 139.751,09 |  | 139751.0935 | 1,28% | 8121971.016 | 5994014.6098 | 74,43%
00004257 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO | Mão de Obra | H | 6.890,5053551 |  | 18,03 |  | 124.235,81 |  | 124235.8116 | 1,14% | 8246206.8275 | 6085700.6387 | 75,57%
00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 74.224,4075289 |  | 1,58 |  | 117.274,56 |  | 117274.5639 | 1,07% | 8363481.3914 | 6172249.2669 | 76,65%
A.05.000.080373 | CPOS/CDHU | Plataforma articulada elétrica, autopropelida, com altura aproximada de 12,50m e capacidade para 227kg, ref. Z34/22 DC da Genie ou equivalente | Material | UNMES | 8,0000000 |  | 13.196,08 |  | 105.568,64 |  | 105568.64 | 0,97% | 8469050.0314 | 6250158.9232 | 77,61%
00040944 | SINAPI | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 10,1420000 |  | 9.066,17 |  | 91.949,10 |  | 91949.0961 | 0,84% | 8560999.1276 | 6318017.3562 | 78,46%
00021141 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | Material | m² | 6.479,9854400 |  | 14,06 |  | 91.108,60 |  | 91108.5953 | 0,83% | 8652107.7229 | 6385255.4995 | 79,29%
00041776 | SINAPI | VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO) | Mão de Obra | H | 4.343,0688000 |  | 20,68 |  | 89.814,66 |  | 89814.6628 | 0,82% | 8741922.3856 | 6451538.7206 | 80,11%
010146 | IOPES | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra | H | 4.147,2470000 |  | 21,42 |  | 88.834,03 |  | 88834.0307 | 0,81% | 8830756.4164 | 6517098.2353 | 80,93%
13098 | ORSE | Locação de Elevador Cremalheira com 45,50m de altura, 03 cancelas, Cabine simples - 1.200kg ou 17 pessoas. | Equipamento | mês | 9,7512600 |  | 9.057,17 |  | 88.318,82 |  | 88318.8195 | 0,81% | 8919075.2359 | 6582277.5241 | 81,74%
00040818 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 20,3350000 |  | 4.108,82 |  | 83.552,85 |  | 83552.8547 | 0,77% | 9002628.0906 | 6643939.5309 | 82,50%
00040813 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 3,4092942 |  | 23.851,11 |  | 81.315,45 |  | 81315.451 | 0,75% | 9083943.5416 | 6703950.3337 | 83,25%
00044497 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra | H | 4.690,2796776 |  | 16,97 |  | 79.594,05 |  | 79594.0461 | 0,73% | 9163537.5877 | 6762690.7397 | 83,98%
B.01.000.010506 | CPOS/CDHU | Montador | Mão de Obra | H | 1.920,0000000 |  | 40,66 |  | 78.067,20 |  | 78067.2 | 0,72% | 9241604.7877 | 6820304.3333 | 84,69%
00004011 | SINAPI | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M | Material | m² | 7.250,1660000 |  | 9,53 |  | 69.094,08 |  | 69094.082 | 0,63% | 9310698.8697 | 6871295.7659 | 85,33%
00034345 | SINAPI | VIGIA DIURNO | Mão de Obra | H | 4.343,0688000 |  | 15,10 |  | 65.580,34 |  | 65580.3389 | 0,60% | 9376279.2086 | 6919694.0559 | 85,93%
00000135 | SINAPI | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA) | Material | KG | 13.398,7980000 |  | 4,50 |  | 60.294,59 |  | 60294.591 | 0,55% | 9436573.7996 | 6964191.4641 | 86,48%
000881 | SBC | ALUGUEL ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO-ESTRADO 2 OPERARIOS | Material | m² | 6.000,0000000 |  | 9,77 |  | 58.620,00 |  | 58620 | 0,54% | 9495193.7996 | 7007453.0241 | 87,02%
00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 39.283,0024645 |  | 1,48 |  | 58.138,84 |  | 58138.8436 | 0,53% | 9553332.6432 | 7050359.4907 | 87,55%
017945 | SBC | ASPIRADOR DE PO ELETRICO TIPO INDUSTRIAL | Material | UN | 127,1171000 |  | 456,94 |  | 58.084,89 |  | 58084.8877 | 0,53% | 9611417.5309 | 7093226.1378 | 88,08%
00007353 | SINAPI | RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA | Material | L | 1.271,1710000 |  | 44,48 |  | 56.541,69 |  | 56541.6861 | 0,52% | 9667959.217 | 7134953.9021 | 88,60%
00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 74.224,4075289 |  | 0,74 |  | 54.926,06 |  | 54926.0616 | 0,50% | 9722885.2786 | 7175489.3356 | 89,10%
COMPOSIÇÃO A 105 | Próprio | CONJUNTO MACACO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSAO DO ESFORÇO MAXIMO DE 5 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. | Equipamento | un | 1.160,9430000 | 0,0000000 | 45,46 | 45,47 | 52.776,47 | 0,00 | 52776.4688 | 0,48% | 9775661.7473 | 7214438.3695 | 89,59%
2450 | ORSE | Caminhão basc. 15,0t/10,0m3 ( m. benz lk 1418 -170,0kw ou equivalente) h | Equipamento | un | 533,9312293 |  | 84,26 |  | 44.989,05 |  | 44989.0454 | 0,41% | 9820650.7927 | 7247640.285 | 90,00%
00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 39.283,0024645 |  | 1,06 |  | 41.639,98 |  | 41639.9826 | 0,38% | 9862290.7753 | 7278370.5922 | 90,38%
00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS | Mão de Obra | H | 1.688,8441942 |  | 23,10 |  | 39.012,30 |  | 39012.3009 | 0,36% | 9901303.0762 | 7307161.6703 | 90,74%
00004030 | SINAPI | VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO | Material | m² | 4.326,1391900 |  | 8,84 |  | 38.243,07 |  | 38243.0704 | 0,35% | 9939546.1467 | 7335385.0562 | 91,09%
00042407 | SINAPI | TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM | Material | M | 5.316,1045600 |  | 6,86 |  | 36.468,48 |  | 36468.4773 | 0,33% | 9976014.6239 | 7362298.7925 | 91,42%
00000242 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 2.068,5028691 |  | 16,56 |  | 34.254,41 |  | 34254.4075 | 0,31% | 10010269.0315 | 7387578.5452 | 91,74%
B.01.000.010143 | CPOS/CDHU | Operador | Mão de Obra | H | 720,0000000 |  | 42,62 |  | 30.686,40 |  | 30686.4 | 0,28% | 10040955.4315 | 7410225.1084 | 92,02%
030881 | SBC | AQUECIMENTO ELETR.FLUIDO ASFALTO-CALDEIRA 8CV | Material | H | 745,2600000 |  | 38,07 |  | 28.372,05 |  | 28372.0482 | 0,26% | 10069327.4797 | 7431163.68 | 92,28%
00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | Mão de Obra | H | 1.597,6769170 |  | 17,55 |  | 28.039,23 |  | 28039.2299 | 0,26% | 10097366.7096 | 7451856.6317 | 92,54%
00011359 | SINAPI | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | Equipamento | UN | 23,3895280 |  | 1.148,51 |  | 26.863,11 |  | 26863.1068 | 0,25% | 10124229.8164 | 7471681.6045 | 92,78%
00007170 | SINAPI | TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS | Material | m² | 7.172,0000000 |  | 3,60 |  | 25.819,20 |  | 25819.2 | 0,24% | 10150049.0164 | 7490736.1741 | 93,02%
COTAÇÃO 17 | Próprio | ALUGUEL DE CAÇAMBA METÁLICA - CAPACIDADE 5 M3 P/ ENTULHO DE ALVENARIA, CONCRETO, ETC | Aluguel | m³ | 49,5480000 |  | 507,72 |  | 25.156,51 |  | 25156.5106 | 0,23% | 10175205.5269 | 7509301.6789 | 93,25%
00038365 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA | Material | m² | 9.408,2263600 |  | 2,61 |  | 24.555,47 |  | 24555.4708 | 0,23% | 10199760.9977 | 7527423.6163 | 93,47%
E9785 | SICRO3 | Guindaste móvel sobre pneus com 2 eixos com capacidade máxima de 55 t - 186 kW | Equipamento | UN | 48,1927710 | 0,0000000 | 496,50 | 248,86 | 23.927,71 | 0,00 | 23927.7108 | 0,22% | 10223688.7085 | 7545082.2669 | 93,69%
00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 20.792,4980852 |  | 1,04 |  | 21.624,20 |  | 21624.198 | 0,20% | 10245312.9065 | 7561040.925 | 93,89%
00026019 | SINAPI | DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8 " (228,6 X 6,4 X 22,2 MM) | Material | UN | 635,5855000 |  | 33,97 |  | 21.590,84 |  | 21590.8394 | 0,20% | 10266903.746 | 7576974.9645 | 94,09%
00006127 | SINAPI | AUXILIAR DE PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.405,8647967 |  | 15,02 |  | 21.116,09 |  | 21116.0892 | 0,19% | 10288019.8352 | 7592558.6384 | 94,28%
4178 | ORSE | Aluguel de máquina Lavajato pressão mínima 1200lb com mangueira e bico direcional h | Equipamento | h | 8.939,1182100 |  | 2,34 |  | 20.917,54 |  | 20917.5366 | 0,19% | 10308937.3718 | 7607995.7804 | 94,47%
00010778 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento | MES | 10,0000000 |  | 1.983,28 |  | 19.832,80 |  | 19832.8 | 0,18% | 10328770.1718 | 7622632.3868 | 94,66%
AND 01 | Próprio | PLATAFORMA / PISO METÁLICO | Equipamento | m² | 3.000,0000000 | 0,0000000 | 6,13 | 6,13 | 18.390,00 | 0,00 | 18390 | 0,17% | 10347160.1718 | 7636204.2068 | 94,82%
00010931 | SINAPI | TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M | Material | m² | 933,4920000 |  | 19,59 |  | 18.287,11 |  | 18287.1083 | 0,17% | 10365447.2801 | 7649700.0927 | 94,99%
MB 03 | Próprio | SOFTWARE AEC COLLECTION (AUTODESK) | Material | un | 9,0000000 |  | 1.988,99 |  | 17.900,91 |  | 17900.91 | 0,16% | 10383348.1901 | 7662910.9643 | 95,16%
00004226 | SINAPI | GAS DE COZINHA - GLP | Material | KG | 1.937,6760000 |  | 9,02 |  | 17.477,84 |  | 17477.8375 | 0,16% | 10400826.0276 | 7675809.6084 | 95,32%
6780 | ORSE | Conector de bronze d = 35mm x 1 1/4" un | Material | un | 210,0000000 |  | 82,60 |  | 17.346,00 |  | 17346 | 0,16% | 10418172.0276 | 7688610.9564 | 95,48%
13326 | ORSE | Barra roscada bicromatizada ø 3/8" x 3000mm un | Material | barra | 210,0000000 |  | 77,51 |  | 16.277,10 |  | 16277.1 | 0,15% | 10434449.1276 | 7700623.4562 | 95,62%
M1401 | SICRO3 | Bico de adesão para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi | Material | un | 1.797,3862500 |  | 8,92 |  | 16.032,69 |  | 16032.6853 | 0,15% | 10450481.813 | 7712455.578 | 95,77%
008252 | SBC | PLASTIFICANTE PROMOTOR ADERENCIA PLASTOP PARA GRAUTS | Material | KG | 1.398,2870000 |  | 11,42 |  | 15.968,44 |  | 15968.4375 | 0,15% | 10466450.2505 | 7724240.2849 | 95,92%
11247 | ORSE | Serra mármore Serra marmore | Material | un | 35,0900000 |  | 416,07 |  | 14.599,90 |  | 14599.8963 | 0,13% | 10481050.1468 | 7735015.0083 | 96,05%
E.10.000.020343 | CPOS/CDHU | Tela galvanizada fio 24 BWG, malha hexagonal de 1/2´ | Material | m² | 977,9440000 |  | 14,39 |  | 14.072,61 |  | 14072.6142 | 0,13% | 10495122.761 | 7745400.5976 | 96,18%
00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material | MES | 50,2000000 |  | 273,61 |  | 13.735,22 |  | 13735.222 | 0,13% | 10508857.983 | 7755537.1914 | 96,31%
00040805 | SINAPI | DESENHISTA DETALHISTA (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 3,3835474 |  | 3.896,54 |  | 13.184,13 |  | 13184.1278 | 0,12% | 10522042.1108 | 7765267.0777 | 96,43%
B010000085 | EMBASA | MONTADOR | Mão de Obra | H | 420,0000000 |  | 30,89 |  | 12.973,80 |  | 12973.8 | 0,12% | 10535015.9108 | 7774841.7421 | 96,55%
00043466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 5.957,5484600 |  | 2,13 |  | 12.689,58 |  | 12689.5782 | 0,12% | 10547705.489 | 7784206.6509 | 96,66%
00043490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 5.957,5484600 |  | 2,13 |  | 12.689,58 |  | 12689.5782 | 0,12% | 10560395.0672 | 7793571.5596 | 96,78%
00037526 | SINAPI | SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 x 90* CM | Material | UN | 2.229,6600000 |  | 5,63 |  | 12.552,99 |  | 12552.9858 | 0,12% | 10572948.053 | 7802835.6631 | 96,89%
00010776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento | MES | 10,0000000 |  | 1.239,54 |  | 12.395,40 |  | 12395.4 | 0,11% | 10585343.453 | 7811983.4683 | 97,01%
010139 | IOPES | PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | Mão de Obra | H | 414,7247000 |  | 28,86 |  | 11.968,95 |  | 11968.9548 | 0,11% | 10597312.4078 | 7820816.557 | 97,12%
00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 142.668,6487366 |  | 0,08 |  | 11.413,49 |  | 11413.4919 | 0,10% | 10608725.8997 | 7829239.714 | 97,22%
00003768 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | Material | UN | 2.160,9907000 |  | 5,15 |  | 11.129,10 |  | 11129.1021 | 0,10% | 10619855.0018 | 7837452.9914 | 97,32%
025005 | SBC | CHUMBADOR QUIMICO AMPOLA ANCORA AQA12 12mm | Material | UN | 630,0000000 |  | 17,64 |  | 11.113,20 |  | 11113.2 | 0,10% | 10630968.2018 | 7845654.533 | 97,43%
00000131 | SINAPI | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) | Material | KG | 175,4500000 |  | 62,34 |  | 10.937,55 |  | 10937.553 | 0,10% | 10641905.7548 | 7853726.4471 | 97,53%
M1387 | SICRO3 | Adesivo estrutural à base de resina epóxi de média viscosidade | Material | kg | 137,5000000 |  | 77,40 |  | 10.642,50 |  | 10642.5 | 0,10% | 10652548.2548 | 7861580.6121 | 97,62%
00001380 | SINAPI | CIMENTO BRANCO | Material | KG | 1.906,7565000 |  | 5,52 |  | 10.525,30 |  | 10525.2959 | 0,10% | 10663073.5507 | 7869348.2804 | 97,72%
010075 | SBC | ALUGUEL MENSAL CONTAINER ESCRITORIO 6,0x2,3m COM SANITARIO | Material | MES | 10,0000000 |  | 1.044,63 |  | 10.446,30 |  | 10446.3 | 0,10% | 10673519.8507 | 7877057.6498 | 97,82%
00000003 | SINAPI | ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | Material | L | 590,2575000 |  | 17,60 |  | 10.388,53 |  | 10388.532 | 0,10% | 10683908.3827 | 7884724.3864 | 97,91%
003329 | SBC | SOLVENTE/REDUTOR THINER 1001 (5 LITROS) | Material | UN | 63,5585500 |  | 157,39 |  | 10.003,48 |  | 10003.4802 | 0,09% | 10693911.8629 | 7892106.9548 | 98,00%
00004433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 245,4600000 |  | 38,96 |  | 9.563,12 |  | 9563.1216 | 0,09% | 10703474.9845 | 7899164.5386 | 98,09%
00003992 | SINAPI | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 200,0000000 |  | 46,24 |  | 9.248,00 |  | 9248 | 0,08% | 10712722.9845 | 7905989.5626 | 98,17%
00000378 | SINAPI | ARMADOR | Mão de Obra | H | 384,8530171 |  | 23,10 |  | 8.890,10 |  | 8890.1047 | 0,08% | 10721613.0892 | 7912550.4598 | 98,26%
00007243 | SINAPI | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | Material | m² | 117,0600000 |  | 74,24 |  | 8.690,53 |  | 8690.5344 | 0,08% | 10730303.6236 | 7918964.0742 | 98,34%
00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR | Mão de Obra | H | 522,3863348 |  | 16,53 |  | 8.635,05 |  | 8635.0461 | 0,08% | 10738938.6697 | 7925336.7383 | 98,42%
B010000022 | EMBASA | AJUDANTE DE MONTADOR | Mão de Obra | H | 420,0000000 |  | 19,39 |  | 8.143,80 |  | 8143.8 | 0,07% | 10747082.4697 | 7931346.8627 | 98,49%
00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 1.069,9760000 |  | 6,46 |  | 6.912,04 |  | 6912.045 | 0,06% | 10753994.5147 | 7936447.9518 | 98,55%
I2294 | SEINFRA | ÁGUA | Material | m³ | 978,1250000 |  | 5,87 |  | 5.741,59 |  | 5741.5938 | 0,05% | 10759736.1084 | 7940685.248 | 98,61%
00043499 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 20,0000000 |  | 281,16 |  | 5.623,20 |  | 5623.2 | 0,05% | 10765359.3084 | 7944835.1696 | 98,66%
00007311 | SINAPI | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | Material | L | 101,9600000 |  | 53,46 |  | 5.450,78 |  | 5450.7816 | 0,05% | 10770810.09 | 7948857.8464 | 98,71%
00044058 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento | UN | 0,0074765 |  | 717.525,61 |  | 5.364,58 |  | 5364.5802 | 0,05% | 10776174.6702 | 7952816.9066 | 98,76%
00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | Material | m² | 16,6500000 |  | 317,32 |  | 5.283,38 |  | 5283.378 | 0,05% | 10781458.0482 | 7956716.0396 | 98,80%
00000032 | SINAPI | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | Material | KG | 375,2484000 |  | 13,25 |  | 4.972,04 |  | 4972.0413 | 0,05% | 10786430.0895 | 7960385.4061 | 98,85%
4177 | ORSE | Broxa un | Material | un | 246,2567000 |  | 20,16 |  | 4.964,54 |  | 4964.5351 | 0,05% | 10791394.6246 | 7964049.233 | 98,90%
2099 | SIURB | SERVENTE (SGSP) | Mão de Obra | H | 198,0000000 |  | 24,80 |  | 4.910,40 |  | 4910.4 | 0,05% | 10796305.0246 | 7967673.1082 | 98,94%
00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material | KW/H | 5.637,2371741 |  | 0,85 |  | 4.791,65 |  | 4791.6516 | 0,04% | 10801096.6762 | 7971209.347 | 98,98%
B.09.000.024006 | CPOS/CDHU | Agente de cura química para concreto e argamassa, ref. Quimicret Quimatécnica, Basf Masterkure 201, Curing-Otto Baumgart ou equivalente | Material | KG | 430,6723960 |  | 10,92 |  | 4.702,94 |  | 4702.9426 | 0,04% | 10805799.6188 | 7974680.1187 | 99,03%
033374 | SBC | COMPRESSOR REBOCAVEL ATLAS XA186 350pcm 111CV | Material | H | 21,0000000 |  | 221,02 |  | 4.641,42 |  | 4641.42 | 0,04% | 10810441.0388 | 7978105.4866 | 99,07%
1.01.55 | FDE | OPERADOR | Mão de Obra | H | 129,4040000 |  | 34,49 |  | 4.463,14 |  | 4463.144 | 0,04% | 10814904.1827 | 7981399.2869 | 99,11%
00041898 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | Equipamento | UN | 0,1601269 |  | 27.017,55 |  | 4.326,24 |  | 4326.2365 | 0,04% | 10819230.4193 | 7984592.0494 | 99,15%
4179 | ORSE | Cabo elétrico trifásico 3 x 2 - 5mm² m | Material | m | 492,5134000 |  | 8,75 |  | 4.309,49 |  | 4309.4923 | 0,04% | 10823539.9115 | 7987772.4547 | 99,19%
00000248 | SINAPI | AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA) | Mão de Obra | H | 210,0000000 |  | 18,56 |  | 3.897,60 |  | 3897.6 | 0,04% | 10827437.5115 | 7990648.8835 | 99,23%
00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 2.244,1872980 |  | 1,70 |  | 3.815,12 |  | 3815.1184 | 0,03% | 10831252.6299 | 7993464.4409 | 99,26%
00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 163,1532119 |  | 23,10 |  | 3.768,84 |  | 3768.8392 | 0,03% | 10835021.4691 | 7996245.8442 | 99,30%
00004250 | SINAPI | OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA | Mão de Obra | H | 210,0000000 |  | 17,55 |  | 3.685,50 |  | 3685.5 | 0,03% | 10838706.9691 | 7998965.7432 | 99,33%
9.00.11 | FDE | COMPRESSOR DE 125/250PCM,MANGUEIRA E FILTRO LINHA | Equipamento | H | 129,4040000 |  | 27,96 |  | 3.618,14 |  | 3618.1358 | 0,03% | 10842325.105 | 8001635.9275 | 99,36%
8.81.14 | FDE | OLEO DIESEL | Material | L | 556,4372000 |  | 6,47 |  | 3.600,15 |  | 3600.1487 | 0,03% | 10845925.2536 | 8004292.8372 | 99,40%
MB 02 | Próprio | NOTEBOOK GAMER I7 | Equipamento | un | 9,0000000 | 0,0000000 | 353,89 | 353,89 | 3.185,01 | 0,00 | 3185.01 | 0,03% | 10849110.2636 | 8006643.3746 | 99,42%
00038120 | SINAPI | MASSA EPOXI BICOMPONENTE PARA REPAROS | Material | KG | 16,5000000 |  | 191,14 |  | 3.153,81 |  | 3153.81 | 0,03% | 10852264.0736 | 8008970.8864 | 99,45%
7898 | ORSE | Broca SDS plus 12x260mm un | Material | un | 52,5000000 |  | 59,07 |  | 3.101,18 |  | 3101.175 | 0,03% | 10855365.2486 | 8011259.5535 | 99,48%
00043498 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 16,7400000 |  | 169,38 |  | 2.835,42 |  | 2835.4212 | 0,03% | 10858200.6698 | 8013352.0943 | 99,51%
94008 | SIURB | CAMINHÃO BASCULANTE - 10 M3 | Equipamento | H | 6,1116000 |  | 386,75 |  | 2.363,66 |  | 2363.6613 | 0,02% | 10860564.3311 | 8015096.4764 | 99,53%
13199 | ORSE | Medição de resistência Ôhmica do solo, medição de continuidade elétrica, realização de vistoria, fornecimento laudo (SPDA) e ART - obra CEASA de Itabaiana un | Serviços | un | 0,5778050 |  | 3.807,90 |  | 2.200,22 |  | 2200.2237 | 0,02% | 10862764.5548 | 8016720.2414 | 99,55%
00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 93,4189600 |  | 22,94 |  | 2.143,03 |  | 2143.0309 | 0,02% | 10864907.5857 | 8018301.7983 | 99,57%
00006114 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR | Mão de Obra | H | 137,1559854 |  | 15,02 |  | 2.060,08 |  | 2060.0829 | 0,02% | 10866967.6686 | 8019822.1395 | 99,59%
00004815 | SINAPI | BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS | Material | UN | 246,2567000 |  | 8,17 |  | 2.011,92 |  | 2011.9172 | 0,02% | 10868979.5859 | 8021306.9344 | 99,61%
00004020 | SINAPI | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 26 KN/M | Material | m² | 80,3155900 |  | 23,96 |  | 1.924,36 |  | 1924.3615 | 0,02% | 10870903.9474 | 8022727.1132 | 99,62%
00043494 | SINAPI | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 10,0000000 |  | 178,57 |  | 1.785,70 |  | 1785.7 | 0,02% | 10872689.6474 | 8024044.9598 | 99,64%
000344 | SBC | ACO CA 50 MEDIO (5,0mm a 25,0mm) (3/16" a 1") | Material | KG | 133,1000000 |  | 13,02 |  | 1.732,96 |  | 1732.962 | 0,02% | 10874422.6094 | 8025323.8858 | 99,66%
00038140 | SINAPI | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM | Material | UN | 63,5585000 |  | 25,83 |  | 1.641,72 |  | 1641.7161 | 0,02% | 10876064.3255 | 8026535.4722 | 99,67%
00020020 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE | Mão de Obra | H | 63,5374880 |  | 24,00 |  | 1.524,90 |  | 1524.8997 | 0,01% | 10877589.2252 | 8027660.8482 | 99,69%
P9830 | SICRO3 | Montador | Mão de Obra | h | 48,1927710 |  | 30,38 |  | 1.464,10 |  | 1464.0964 | 0,01% | 10879053.3216 | 8028741.3513 | 99,70%
00000411 | SINAPI | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM | Material | UN | 5.367,0000000 |  | 0,27 |  | 1.449,09 |  | 1449.09 | 0,01% | 10880502.4116 | 8029810.7797 | 99,71%
00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 2.244,1872980 |  | 0,62 |  | 1.391,40 |  | 1391.3961 | 0,01% | 10881893.8077 | 8030837.6301 | 99,73%
E9791 | SICRO3 | Bomba pneumática para injeção de resina com capacidade de 0,18 m³/h | Equipamento | UN | 137,5000000 | 0,0000000 | 10,09 | 5,90 | 1.387,38 | 0,00 | 1387.375 | 0,01% | 10883281.1827 | 8031861.5128 | 99,74%
00001214 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 62,0792373 |  | 21,73 |  | 1.348,98 |  | 1348.9818 | 0,01% | 10884630.1645 | 8032857.0614 | 99,75%
P9802 | SICRO3 | Ajudante especializado | Mão de Obra | h | 48,1927710 |  | 26,74 |  | 1.288,67 |  | 1288.6747 | 0,01% | 10885918.8392 | 8033808.1033 | 99,76%
00002731 | SINAPI | POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 7,9600000 |  | 138,84 |  | 1.105,17 |  | 1105.1664 | 0,01% | 10887024.0056 | 8034623.7161 | 99,77%
13796 | ORSE | Laudo de Vistoria de SPDA e ART com medição de resistência Ôhmica do solo e medição de continuidade elétrica, exclusive deslocamento de equipe técnica un | Serviços | un | 0,5778050 |  | 1.903,95 |  | 1.100,11 |  | 1100.1118 | 0,01% | 10888124.1175 | 8035435.5987 | 99,78%
00003322 | SINAPI | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | Material | m² | 55,0000000 |  | 19,67 |  | 1.081,85 |  | 1081.85 | 0,01% | 10889205.9675 | 8036234.004 | 99,79%
033839 | SBC | DISCO DIAMANTADO PARA CORTE GRANITO/MARMORE | Material | UN | 61,0161600 |  | 17,66 |  | 1.077,55 |  | 1077.5454 | 0,01% | 10890283.5128 | 8037029.2325 | 99,80%
00010420 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) | Material | UN | 4,0000000 |  | 267,44 |  | 1.069,76 |  | 1069.76 | 0,01% | 10891353.2728 | 8037818.7154 | 99,81%
00000939 | SINAPI | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material | M | 270,0000000 |  | 3,41 |  | 920,70 |  | 920.7 | 0,01% | 10892273.9728 | 8038498.192 | 99,82%
MB 04 | Próprio | PACOTE OFFICE 365 | Material | un | 9,0000000 |  | 101,54 |  | 913,86 |  | 913.86 | 0,01% | 10893187.8328 | 8039172.6206 | 99,83%
00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material | MES | 50,2000000 |  | 16,36 |  | 821,27 |  | 821.272 | 0,01% | 10894009.1048 | 8039778.7194 | 99,84%
00042408 | SINAPI | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | Material | m² | 288,9050000 |  | 2,67 |  | 771,38 |  | 771.3764 | 0,01% | 10894780.4812 | 8040347.9951 | 99,84%
00037733 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material | UN | 0,0104723 |  | 70.779,88 |  | 741,23 |  | 741.2281 | 0,01% | 10895521.7093 | 8040895.0215 | 99,85%
001260 | SBC | VIGA MADEIRA BRUTA SALIGNA 5x15,2x3m MADVEI | Material | M | 18,5900000 |  | 38,02 |  | 706,79 |  | 706.7918 | 0,01% | 10896228.5011 | 8041416.6338 | 99,86%
00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 72,6000000 |  | 9,64 |  | 699,86 |  | 699.864 | 0,01% | 10896928.3651 | 8041933.1335 | 99,86%
00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material | KG | 266,7120000 |  | 2,52 |  | 672,11 |  | 672.1142 | 0,01% | 10897600.4794 | 8042429.1538 | 99,87%
00004513 | SINAPI | CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 92,2800000 |  | 6,77 |  | 624,74 |  | 624.7356 | 0,01% | 10898225.215 | 8042890.2086 | 99,87%
000050 | SBC | CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) | Material | KG | 752,6200000 |  | 0,83 |  | 624,67 |  | 624.6746 | 0,01% | 10898849.8896 | 8043351.2185 | 99,88%
00001358 | SINAPI | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM | Material | m² | 10,0000000 |  | 60,87 |  | 608,70 |  | 608.7 | 0,01% | 10899458.5896 | 8043800.4391 | 99,89%
001350 | SBC | PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA | Material | M | 49,6650000 |  | 11,01 |  | 546,81 |  | 546.8116 | 0,01% | 10900005.4012 | 8044203.9861 | 99,89%
00043475 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 20,0000000 |  | 27,27 |  | 545,40 |  | 545.4 | 0,00% | 10900550.8012 | 8044606.4913 | 99,90%
00043505 | SINAPI | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 3,3700000 |  | 160,82 |  | 541,96 |  | 541.9634 | 0,00% | 10901092.7646 | 8045006.4603 | 99,90%
000100 | SBC | AREIA GROSSA LAVADA | Material | m³ | 1,6940000 |  | 277,65 |  | 470,34 |  | 470.3391 | 0,00% | 10901563.1037 | 8045353.5705 | 99,91%
00010432 | SINAPI | MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS | Material | UN | 1,0000000 |  | 465,63 |  | 465,63 |  | 465.63 | 0,00% | 10902028.7337 | 8045697.2055 | 99,91%
000200 | SBC | PEDRA BRITADA #1 E 2 | Material | m³ | 1,9360000 |  | 235,75 |  | 456,41 |  | 456.412 | 0,00% | 10902485.1457 | 8046034.0375 | 99,91%
9802 | ORSE | Técnico em Refrigeração e Câmaras Frigoríficas - Ref. 01/17 - Rev 01 h | Mão de Obra | h | 27,2280000 |  | 16,62 |  | 452,53 |  | 452.5294 | 0,00% | 10902937.6751 | 8046368.0042 | 99,92%
001250 | SBC | TABUA 25x30cm EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO BRUTA | Material | M | 19,3600000 |  | 18,27 |  | 353,71 |  | 353.7072 | 0,00% | 10903291.3823 | 8046629.0401 | 99,92%
00001096 | SINAPI | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES | Material | UN | 2,0000000 |  | 166,21 |  | 332,42 |  | 332.42 | 0,00% | 10903623.8023 | 8046874.3661 | 99,92%
00000937 | SINAPI | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | Material | M | 27,0000000 |  | 12,28 |  | 331,56 |  | 331.56 | 0,00% | 10903955.3623 | 8047119.0574 | 99,93%
00000134 | SINAPI | GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL | Material | KG | 135,5172000 |  | 2,31 |  | 313,04 |  | 313.0447 | 0,00% | 10904268.407 | 8047350.0844 | 99,93%
00001062 | SINAPI | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | Material | UN | 1,0000000 |  | 289,74 |  | 289,74 |  | 289.74 | 0,00% | 10904558.147 | 8047563.9125 | 99,93%
00040929 | SINAPI | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 0,0910494 |  | 3.166,40 |  | 288,30 |  | 288.2988 | 0,00% | 10904846.4458 | 8047776.677 | 99,94%
00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 9,5800000 |  | 25,38 |  | 243,14 |  | 243.1404 | 0,00% | 10905089.5862 | 8047956.1146 | 99,94%
00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | Material | UN | 20,2233500 |  | 11,80 |  | 238,64 |  | 238.6355 | 0,00% | 10905328.2218 | 8048132.2277 | 99,94%
00038125 | SINAPI | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | Material | KG | 137,5000000 |  | 1,73 |  | 237,88 |  | 237.875 | 0,00% | 10905566.0968 | 8048307.7794 | 99,94%
00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material | L | 10,2000000 |  | 23,19 |  | 236,54 |  | 236.538 | 0,00% | 10905802.6348 | 8048482.3445 | 99,94%
00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 10,1887000 |  | 23,10 |  | 235,36 |  | 235.359 | 0,00% | 10906037.9937 | 8048656.0394 | 99,95%
005882 | SBC | FURADEIRA DE IMPACTO BOSCH GSB 13RE | Material | H | 257,4375000 |  | 0,88 |  | 226,55 |  | 226.545 | 0,00% | 10906264.5387 | 8048823.2296 | 99,95%
00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 157,0049000 |  | 1,44 |  | 226,09 |  | 226.0871 | 0,00% | 10906490.6258 | 8048990.0818 | 99,95%
00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 20.792,4980852 |  | 0,01 |  | 207,92 |  | 207.925 | 0,00% | 10906698.5508 | 8049143.5305 | 99,95%
00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 16,6500000 |  | 10,83 |  | 180,32 |  | 180.3195 | 0,00% | 10906878.8703 | 8049276.6063 | 99,95%
00009836 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 10,0000000 |  | 17,88 |  | 178,80 |  | 178.8 | 0,00% | 10907057.6703 | 8049408.5607 | 99,96%
00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 157,0049000 |  | 1,09 |  | 171,14 |  | 171.1353 | 0,00% | 10907228.8056 | 8049534.8585 | 99,96%
00002392 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | Material | UN | 1,0000000 |  | 144,85 |  | 144,85 |  | 144.85 | 0,00% | 10907373.6556 | 8049641.7578 | 99,96%
00043470 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 10,0000000 |  | 13,45 |  | 134,50 |  | 134.5 | 0,00% | 10907508.1556 | 8049741.0188 | 99,96%
00010425 | SINAPI | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM | Material | UN | 1,0000000 |  | 121,07 |  | 121,07 |  | 121.07 | 0,00% | 10907629.2256 | 8049830.3685 | 99,96%
00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material | KG | 4,0000000 |  | 25,81 |  | 103,24 |  | 103.24 | 0,00% | 10907732.4656 | 8049906.5596 | 99,96%
00000420 | SINAPI | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS | Material | UN | 2,0000000 |  | 50,08 |  | 100,16 |  | 100.16 | 0,00% | 10907832.6256 | 8049980.4777 | 99,96%
158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) un | Material | un | 5,5436208 |  | 17,77 |  | 98,51 |  | 98.5101 | 0,00% | 10907931.1357 | 8050053.1782 | 99,96%
00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 20,0000000 |  | 4,88 |  | 97,60 |  | 97.6 | 0,00% | 10908028.7357 | 8050125.207 | 99,96%
000400 | SBC | ARAME RECOZIDO ISGW #16 (0,032kg/m) (55 AMARRAS/pm3) | Material | KG | 5,3240000 |  | 17,36 |  | 92,42 |  | 92.4246 | 0,00% | 10908121.1604 | 8050193.4164 | 99,97%
00002685 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | Material | M | 8,0000000 |  | 11,51 |  | 92,08 |  | 92.08 | 0,00% | 10908213.2404 | 8050261.3714 | 99,97%
00007608 | SINAPI | DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 '', BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA | Material | UN | 4,0000000 |  | 20,43 |  | 81,72 |  | 81.72 | 0,00% | 10908294.9604 | 8050321.6808 | 99,97%
00001539 | SINAPI | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2 | Material | UN | 8,0000000 |  | 9,78 |  | 78,24 |  | 78.24 | 0,00% | 10908373.2004 | 8050379.4219 | 99,97%
00003379 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material | UN | 1,0000000 |  | 78,12 |  | 78,12 |  | 78.12 | 0,00% | 10908451.3204 | 8050437.0744 | 99,97%
00000857 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 3,0000000 |  | 24,06 |  | 72,18 |  | 72.18 | 0,00% | 10908523.5004 | 8050490.3433 | 99,97%
00040862 | SINAPI | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | MES | 0,0900000 |  | 787,28 |  | 70,86 |  | 70.8552 | 0,00% | 10908594.3556 | 8050542.6344 | 99,97%
00000157 | SINAPI | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI PARA INJECAO EM TRINCAS, BICOMPONENTE, BAIXA VISCOSIDADE | Material | KG | 0,3437500 |  | 204,76 |  | 70,39 |  | 70.3863 | 0,00% | 10908664.7418 | 8050594.5795 | 99,97%
00043481 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 3,3700000 |  | 19,26 |  | 64,91 |  | 64.9062 | 0,00% | 10908729.648 | 8050642.4803 | 99,97%
00007271 | SINAPI | BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C) | Material | UN | 62,5000000 |  | 0,95 |  | 59,38 |  | 59.375 | 0,00% | 10908789.023 | 8050686.299 | 99,97%
00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,2395743 |  | 235,75 |  | 56,48 |  | 56.4796 | 0,00% | 10908845.5027 | 8050727.981 | 99,97%
10492 | ORSE | Cesta Básica un | Material | un | 0,2450520 |  | 222,12 |  | 54,43 |  | 54.431 | 0,00% | 10908899.9336 | 8050768.151 | 99,97%
00043474 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 16,7400000 |  | 3,22 |  | 53,90 |  | 53.9028 | 0,00% | 10908953.8364 | 8050807.9313 | 99,97%
00044503 | SINAPI | JARDINEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 3,0356242 |  | 16,53 |  | 50,18 |  | 50.1789 | 0,00% | 10909004.0153 | 8050844.9633 | 99,97%
001450 | SBC | PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg) | Material | KG | 1,6725000 |  | 29,65 |  | 49,59 |  | 49.5896 | 0,00% | 10909053.6049 | 8050881.5604 | 99,97%
00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material | KG | 1,8315000 |  | 25,81 |  | 47,27 |  | 47.271 | 0,00% | 10909100.8759 | 8050916.4464 | 99,97%
00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material | L | 6,5981499 |  | 6,85 |  | 45,20 |  | 45.1973 | 0,00% | 10909146.0733 | 8050949.8021 | 99,98%
10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un | Serviços | un | 5,5436208 |  | 6,34 |  | 35,15 |  | 35.1466 | 0,00% | 10909181.2198 | 8050975.7402 | 99,98%
00040861 | SINAPI | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | MES | 0,0900000 |  | 359,18 |  | 32,33 |  | 32.3262 | 0,00% | 10909213.546 | 8050999.597 | 99,98%
00004346 | SINAPI | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | Material | UN | 2,0000000 |  | 14,86 |  | 29,72 |  | 29.72 | 0,00% | 10909243.266 | 8051021.5303 | 99,98%
2378 | ORSE | Vale transporte un | Material | un | 5,1243096 |  | 5,71 |  | 29,26 |  | 29.2598 | 0,00% | 10909272.5258 | 8051043.1241 | 99,98%
00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,1000000 |  | 267,42 |  | 26,74 |  | 26.742 | 0,00% | 10909299.2678 | 8051062.8597 | 99,98%
941 | ORSE | Fardamento com mangas curta un | Material | un | 0,0816840 |  | 238,05 |  | 19,44 |  | 19.4449 | 0,00% | 10909318.7127 | 8051077.21 | 99,98%
00003123 | SINAPI | FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8 | Material | KG | 5,5000000 |  | 3,36 |  | 18,48 |  | 18.48 | 0,00% | 10909337.1927 | 8051090.8482 | 99,98%
00043500 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 0,0900000 |  | 196,14 |  | 17,65 |  | 17.6526 | 0,00% | 10909354.8453 | 8051103.8758 | 99,98%
00010535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento | UN | 0,0023283 |  | 7.488,87 |  | 17,44 |  | 17.4363 | 0,00% | 10909372.2816 | 8051116.7438 | 99,98%
00043059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 1,4000000 |  | 11,88 |  | 16,63 |  | 16.632 | 0,00% | 10909388.9136 | 8051129.0183 | 99,98%
00000406 | SINAPI | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) | Material | UN | 0,1333333 |  | 114,18 |  | 15,22 |  | 15.224 | 0,00% | 10909404.1376 | 8051140.2536 | 99,98%
00012034 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 2,0000000 |  | 6,66 |  | 13,32 |  | 13.32 | 0,00% | 10909417.4576 | 8051150.0837 | 99,98%
00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 10,0000000 |  | 1,28 |  | 12,80 |  | 12.8 | 0,00% | 10909430.2576 | 8051159.5301 | 99,98%
00006189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 0,3000000 |  | 41,09 |  | 12,33 |  | 12.327 | 0,00% | 10909442.5846 | 8051168.6275 | 99,98%
00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,0500000 |  | 237,00 |  | 11,85 |  | 11.85 | 0,00% | 10909454.4346 | 8051177.3728 | 99,98%
00001892 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 4,0000000 |  | 2,34 |  | 9,36 |  | 9.36 | 0,00% | 10909463.7946 | 8051184.2804 | 99,98%
10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) cj | Serviços | cj | 0,0217824 |  | 380,79 |  | 8,29 |  | 8.2945 | 0,00% | 10909472.0892 | 8051190.4018 | 99,98%
00010658 | SINAPI | ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS | Equipamento | UN | 0,0007112 |  | 9.137,69 |  | 6,50 |  | 6.4987 | 0,00% | 10909478.5879 | 8051195.1979 | 99,98%
00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | Mão de Obra | H | 0,2487536 |  | 16,51 |  | 4,11 |  | 4.1069 | 0,00% | 10909482.6948 | 8051198.2288 | 99,98%
00012893 | SINAPI | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | Material | PAR | 0,0435648 |  | 93,52 |  | 4,07 |  | 4.0742 | 0,00% | 10909486.769 | 8051201.2355 | 99,98%
00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 10,0000000 |  | 0,40 |  | 4,00 |  | 4 | 0,00% | 10909490.769 | 8051204.1875 | 99,98%
00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material | UN | 2,0000000 |  | 1,98 |  | 3,96 |  | 3.96 | 0,00% | 10909494.729 | 8051207.11 | 99,98%
10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo un | Serviços | un | 0,2450520 |  | 15,91 |  | 3,90 |  | 3.8988 | 0,00% | 10909498.6278 | 8051209.9873 | 99,98%
00002711 | SINAPI | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | Equipamento | UN | 0,0108912 |  | 292,75 |  | 3,19 |  | 3.1884 | 0,00% | 10909501.8162 | 8051212.3403 | 99,98%
00039176 | SINAPI | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 2,0000000 |  | 1,20 |  | 2,40 |  | 2.4 | 0,00% | 10909504.2162 | 8051214.1115 | 99,98%
00012892 | SINAPI | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | Equipamento | PAR | 0,1252488 |  | 17,52 |  | 2,19 |  | 2.1944 | 0,00% | 10909506.4105 | 8051215.731 | 99,98%
00039210 | SINAPI | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 2,0000000 |  | 0,90 |  | 1,80 |  | 1.8 | 0,00% | 10909508.2105 | 8051217.0594 | 99,98%
10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml un | Material | un | 0,0980208 |  | 16,50 |  | 1,62 |  | 1.6173 | 0,00% | 10909509.8279 | 8051218.253 | 99,98%
10596 | ORSE | Protetor auricular un | Material | un | 0,2450520 |  | 6,21 |  | 1,52 |  | 1.5218 | 0,00% | 10909511.3496 | 8051219.376 | 99,98%
00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Material | UN | 0,0004519 |  | 1.728,19 |  | 0,78 |  | 0.78097 | 0,00% | 10909512.1306 | 8051219.9524 | 99,98%
00012895 | SINAPI | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | Material | UN | 0,0326736 |  | 19,48 |  | 0,64 |  | 0.63648 | 0,00% | 10909512.7671 | 8051220.4221 | 99,98%
10788 | ORSE | Pá quadrada un | Material | un | 0,0108912 |  | 46,83 |  | 0,51 |  | 0.51003 | 0,00% | 10909513.2771 | 8051220.7985 | 99,98%
4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" un | Material | un | 0,0163368 |  | 23,58 |  | 0,39 |  | 0.38522 | 0,00% | 10909513.6623 | 8051221.0828 | 99,98%
1651 | ORSE | Óculos branco proteção pr | Material | pr | 0,0435648 |  | 8,06 |  | 0,35 |  | 0.35113 | 0,00% | 10909514.0135 | 8051221.3419 | 99,98%
00012894 | SINAPI | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | Material | UN | 0,0108912 |  | 25,32 |  | 0,28 |  | 0.27577 | 0,00% | 10909514.2892 | 8051221.5455 | 99,98%
4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo un | Material | un | 0,0054456 |  | 39,98 |  | 0,22 |  | 0.21772 | 0,00% | 10909514.507 | 8051221.7061 | 99,98%
00043476 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 0,0900000 |  | 0,01 |  | 0,00 |  | 0.0009 | 0,00% | 10909514.5079 | 8051221.7068 | 99,98%
[11 empty] | Totais por Tipo |  |  |  | Total Ofertado
[11 empty] | Equipamento |  |  | R$ 665.099,12 | 490843.1506
[11 empty] | Equipamento para Aquisição Permanente |  |  | R$ 0,00 | 0
[11 empty] | Mão de Obra |  |  | R$ 4.036.888,80 | 2979223.9344
[11 empty] | Material |  |  | R$ 5.096.167,36 | 3760971.5117
[11 empty] | Serviços |  |  | R$ 274.418,11 | 202520.5652
[11 empty] | Taxas |  |  | R$ 11.413,49 | 8423.1556
[11 empty] | Administração |  |  | R$ 0,00 | 0
[11 empty] | Aluguel |  |  | R$ 25.156,51 | 18565.5044
[11 empty] | Verba |  |  | R$ 0,00 | 0
[11 empty] | Outros |  |  | R$ 800.371,12 | 590673.8866
[10 empty] | Total sem BDI |  | 8598262.48
[10 empty] | Total do BDI |  | 2313603.59
[10 empty] | Total com BDI |  | 10911866.07
[10 empty] | Total do Desconto |  | 2858908.9103
[10 empty] | Total Geral |  | 8052957.1597

## C DESONERACAO
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CENTRO DE PLANEJAMENTO OSCAR NIEMEYER
ENCARGOS SOCIAIS
OBJETO: | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL COM TRATAMENTO DO CONCRETO APARENTE E IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA DA BIBLIOTECA CENTRAL DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
ENDEREÇO: | Campus Darcy Ribeiro - Brasília, DF, 70910-900
DATA: | 22/12/2023
PROPONENTE: | JATOBETON ENGENHARIA LTDA. CNPJ: 00.507.949/0001-82
Todos os custos de mão-de-obra utilizados nesse orçamento têm como referência o SINAPI. Os encargos sociais, portanto, são calculados de acordo com a metodologia dessa tabela, disponível em: http://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-manual-de-metodologias-e-conceitos/Livro2_SINAPI_Calculos_e_Parametros_1_Edicao.pdf
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTAS | MENSALISTAS
| A. | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS
| A.1 | INSS | 0% | 0%
| A.2 | SESI | 1.5% | 1.5%
| A.3 | SENAI | 1% | 1%
| A.4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
| A.5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
| A.6 | Salário educação | 2.5% | 2.5%
| A.7 | Seguro contra acidentes de trabalho | 3% | 3%
| A.8 | FGTS | 8% | 8%
| A.9 | SECONCI | 1% | 1%
| TOTAL A |  | 17.8% | 17.8%
| B. | ENCARGOS TRABALHISTAS
| B.1 | Repouso semanal remunerado | 17.75% | Não incide
| B.2 | Feriados | 3.41% | Não incide
| B.3 | Auxílio enfermidade | 0.85% | 0.66%
| B.4 | 13o salário | 10.72% | 8.33%
| B.5 | Licença paternidade | 0.06% | 0.05%
| B.6 | Faltas justificadas | 0.71% | 0.56%
| B.7 | Dias de chuvas | 1.32% | Não incide
| B.8 | Auxílio acidente de trabalho | 0.1% | 0.08%
| B.9 | Férias gozadas | 8.34% | 6.48%
| B.10 | Salário maternidade | 0.04% | 0.03%
| TOTAL B |  | 43.3% | 16.19%
| C. | ENCARGOS INDENIZATÓRIOS
| C.1 | Aviso prévio indenizado | 4.16% | 3.24%
| C.2 | Aviso prévio trabalhado | 0.1% | 0.08%
| C.3 | Férias indenizadas | 5.13% | 3.99%
| C.4 | Depósito rescisão sem justa causa | 3.11% | 2.42%
| C.5 | Indenização adicional | 0.35% | 0.27%
| TOTAL C |  | 12.85% | 10%
| D. | INCIDÊNCIAS CUMULATIVAS
| D.1 | Reincidência do grupo A sobre o grupo B | 7.71% | 2.88%
| D.2 | Reincidência do grupo A sobre aviso prévio trabalhado e reincidência do FGTS sobre aviso prévio trabalhado | 0.35% | 0.27%
| TOTAL D |  | 8.06% | 3.15%
| (A+B+C+D) | TOTAL | 82.01% | 47.14%
| TÉCNICO RESPONSÁVEL: |  |  | CARIMBO

## 4 - BDI
COMPOSIÇÃO DE BDI
OBJETO: | Recuperação estrutural da BCE, localizado no Setor Centro do Campus Universitário Darcy Ribeiro, da Universidade de Brasília
ENDEREÇO: | Campus Darcy Ribeiro
DATA: | 2023-12-22
PROPONENTE: | JATOBETON ENGENHARIA LTDA. CNPJ: 00.507.949/0001-82
Fórmula de cálculo:
BDI NORMAL - OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, REFORMA E/OU AMPLIAÇÕES
| CÓDIGO | ITEM | VALOR ADOTADO
| A | Administração central | 4%
| B | Despesas financeiras | 1.23%
| C | Seguros e garantias | 0.8%
| D | ISS (PMNF) | 1%
|  | PIS | 0.65%
|  | COFINS | 3%
|  | Total D | 4.65%
| E | Lucro | 7.4%
| R | Risco | 1.27%
| T | CPRB | 4.5%
| RESULTADO BDI NORMAL |  | 26.93%
BDI DIFERENCIADO - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
| CÓDIGO | ITEM | VALOR ADOTADO
| A | Administração central | 3.45%
| B | Despesas financeiras | 0.85%
| C | Seguros e garantias | 0.48%
| D | ISS (PMNF) | 0%
|  | PIS | 0.65%
|  | COFINS | 3%
|  | Total D | 3.65%
| E | Lucro | 5.11%
| R | Risco | 0.85%
| T | CPRB | 4.5%
| RESULTADO BDI DIFERENCIADO |  | 20.93%
??????=((1+??+??+??)∗(1+??)∗(1+??))/([1−(??+??)])−1