## Composição Encargos Sociais
UNB - UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
NOME DO PROJETO: | MEZANINO FEF
DATA: | 13/09/2019
PRAZO DE CONCLUSÃO OBRA: | 120 DIAS
COMPOSIÇÃO ENCARGOS SOCIAIS
Descrição |  | %
INSS |  | 20%
FGTS |  | 8%
Seguro Contra Acidentes de Trabalho |  | 3%
Férias |  | 11.11%
13o Salário |  | 8.33%
TOTAL |  | 50.44%
TÉCNICO RESPONSÁVEL: |  |  | CARIMBO
Eng. Civil Cláudio Ferreira Rosa
CREA 10.028/D-GO
ASSINATURA DO COORDENADOR DA 3R ENGENHARIA |  |  | CARIMBO

## Cálculo de BDI
UNB - UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
NOME DO PROJETO: | MEZANINO FEF
DATA: | 13/09/2019
PRAZO DE CONCLUSÃO OBRA: | 120 DIAS
Cálculo do BDI* (Benefícios e Despesas Indiretas)
Descrição |  | Valores Referenciais **
Administração Central (A) |  | 4%
Despesas Financeiras (B) |  | 1.23%
Seguros (S) + Garantia (C) |  | 0.8%
ISS (D1)*** |  | 1%
PIS (D2)*** |  | 0.653%
COFINS (D3)*** |  | 3.005%
Lucro (E) |  | 7.404%
Riscos (R) |  | 1.274%
CPRB (T)**** |  | 4.5%
BDI |  | 26.96%
Fórmula do BDI
Observações
* O cálculo do BDI segue a metodologia estabelecida na Resolução do Decanato de Administração Nº0013/2016
** Valores Referenciais dados pelo Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário.
*** Os valores de D1, D2 e D3 considerados na fórmula foram obtidos a partir da Resolução do Decanato de Administração Nº0013/2016
**** Conforme orientações do TCU, publicadas no guia ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DE OBRAS PÚBLICAS, a CPRB (Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta) deve ser incluída no cálculo do BDI de orçamentos que consideram a desoneração da folha de pagamentos.
TÉCNICO RESPONSÁVEL: |  |  | CARIMBO
Eng. Civil Cláudio Ferreira Rosa
CREA 10.028/D-GO
ASSINATURA DO COORDENADOR DA 3R ENGENHARIA |  |  | CARIMBO

## Cálculo de BDI DIF
UNB - UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
NOME DO PROJETO: | MEZANINO FEF
DATA: | 13/09/2019
PRAZO DE CONCLUSÃO OBRA: | 120 DIAS
Cálculo do BDI DIFERENCIADO*
Descrição |  | Valores Referenciais**
Administração Central (AC) |  | 4%
Despesas Financeiras (DF) |  | 1.23%
Seguros (S) |  | 0.4%
Onus Garantias (G) |  | 0.4%
Impostos (I) |  | 4.649%
PIS *** |  | 0.65%
COFINS *** |  | 2.999%
CPRB *** |  | 0%
ISS *** |  | 1%
Lucro Bruto (L) |  | 7.395%
Riscos e Imprevistos (R) |  | 1.265%
BDI |  | 20.93%
Observações
* O cálculo do BDI segue a metodologia estabelecida na Resolução do Decanato de Administração Nº0013/2016
** Valores Referenciais dados pelo Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário.
*** Os valores de D1, D2 e D3 considerados na fórmula foram obtidos a partir da Resolução do Decanato de Administração Nº0013/2016
**** Conforme orientações do TCU, publicadas no guia ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DE OBRAS PÚBLICAS, a CPRB (Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta) deve ser incluída no cálculo do BDI de orçamentos que consideram a desoneração da folha de pagamentos.
TÉCNICO RESPONSÁVEL: |  |  | CARIMBO
Eng. Civil Cláudio Ferreira Rosa
CREA 10.028/D-GO
ASSINATURA DO COORDENADOR DA 3R ENGENHARIA |  |  | CARIMBO

## Orçamento resumido
UNB - UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
NOME DO PROJETO: |  | MEZANINO FEF
DATA: |  | 13/09/2019
PRAZO DE CONCLUSÃO OBRA: |  | 120 DIAS
ORÇAMENTO RESUMIDO
Item | Descrição |  | TOTAL GERAL | INCIDÊNCIA
|  |  | COM BDI | (%)
02.00.000 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 40099.82 | 3.613%
03.00.000 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | 224769.14 | 20.25%
04.00.000 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO |  | 407073.82 | 36.67%
05.00.000 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS |  | 24508.21 | 2.208%
06.00.000 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS |  | 128751.99 | 11.6%
07.00.000 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES |  | 238411.24 | 21.48%
08.00.000 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  | 4066.35 | 0.3663%
09.00.000 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 7059.96 | 0.636%
10.00.000 | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS |  | 35259.47 | 3.177%
Total: |  |  | 1110000 | 100%
|  |  | 1110000 | 100%
TÉCNICO RESPONSÁVEL: |  |  |  | CARIMBO
Eng. Civil Cláudio Ferreira Rosa
CREA 10.028/D-GO
ASSINATURA DO COORDENADOR DA 3R ENGENHARIA |  |  |  | CARIMBO

## Planilha orçamentária
UNB - UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
[5 empty] | NOME DO PROJETO: |  | MEZANINO FEF
[5 empty] | DATA: |  | 12/09/2019
[5 empty] | PRAZO DE CONCLUSÃO OBRA: |  | 120 DIAS
[5 empty] | EDITAL |  | RDC - 08.2019
[5 empty] | VALIDADE DA PROPOSTA |  | 60 (SESSENTA) DIAS
[5 empty] | CNPJ |  | 07.371.427/0001-45
[5 empty] | ENDEREÇO: |  | RUA JARI, QD. 74, LT. 13 - PARQUE AMAZÔNIA - GOIÂNIA - GO CEP 74.840-600
- |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA
| 01.00.000 | SERVIÇOS TÉCNICO - PROFISSIONAIS
| Código | Referência | Descrição | Quant. | Unidade | Custo Unitário | Custo Total | BDI | BDI DIF | Custo Total + BDI
[8 empty] | 26.96% | 20.93%
| 01.01.000 |  | TOPOGRAFIA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.01.100 |  | Levantamento Planialtimétrico |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.01.200 |  | Transporte de Cotas além de 1 km |  | km |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.01.300 |  | Transporte de Coordenadas além de 1 km |  | km |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.02.000 |  | GEOTECNIA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.02.100 |  | SONDAGENS
| 01.02.101 |  | Poços de inspeção |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.02.102 |  | A trado |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.02.103 |  | A percussão |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.02.104 |  | Rotativa |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.02.105 |  | Mista |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.02.106 |  | Sísmicas por refração |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.02.107 |  | Elétricas |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.02.200 |  | ENSAIOS DE CAMPO
| 01.02.201 |  | Penetração para sondagens mistas |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.02.202 |  | Lavagem por tempo |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.02.203 |  | Infiltração |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.02.204 |  | Perda d’água |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.02.205 |  | Perda de carga |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.02.300 |  | ENSAIOS DE LABORATÓRIO
| 01.02.301 |  | Umidade natural |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.02.302 |  | Densidade natural |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.02.303 |  | Análise granulométrica |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.02.304 |  | Densidade real dos grãos |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.02.305 |  | Limites de liquidez e plasticidade |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.02.306 |  | Permeabilidade |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.02.307 |  | Adensamento |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.02.308 |  | Compressão simples |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.02.309 |  | Cisalhamento direto |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.02.310 |  | Compressão triaxial |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.02.311 |  | Compactação |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.02.312 |  | Índice de suporte Califórnia (ISC ou CBR) |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.02.313 |  | Equivalente de areia |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.02.314 |  | Massa específica aparente do solo “In situ” com emprego de frasco de areia |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.02.315 |  | Umidade pelo método expedito “Speedy” |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.02.316 |  | Abrasão Los Angeles |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.02.317 |  | Durabilidade do agregado “Soundness Test” |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.02.318 |  | Adesividade de agregado graúdo a ligante betuminoso |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.02.319 |  | Dosagem de misturas betuminosas pelo Método Marshall |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.02.320 |  | Densidade de misturas betuminosas |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.02.321 |  | Porcentagem de betume em misturas betuminosas |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.02.322 |  | Dosagem de misturas estabilizadas granulometricamente |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.02.323 |  | Dosagem de solo-cimento pelo processo de resistência à compressão |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.02.400 |  | ENSAIOS ESPECIAIS |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.03.000 |  | ESTUDOS E PROJETOS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.03.100 |  | ESTUDOS DE VIABILIDADE |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.03.200 |  | PLANOS DIRETORES |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.03.300 |  | ESTUDOS PRELIMINARES
| 01.03.301 |  | de serviços preliminares |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.03.302 |  | de fundações e estruturas |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.03.303 |  | de contenção de maciços de terra |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.03.304 |  | de arquitetura e elementos de urbanismo |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.03.305 |  | de instalações hidráulicas e sanitárias |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.03.306 |  | de instalações elétricas e eletrônicas |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.03.307 |  | de instalações mecânicas e de utilidades |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.03.308 |  | de instalações de prevenção e combate a incêndio |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.03.400 |  | PROJETO BÁSICO
| 01.03.401 |  | de serviços preliminares |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.03.402 |  | de fundações e estruturas |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.03.403 |  | de contenção de maciços de terra |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.03.404 |  | de arquitetura e elementos de urbanismo |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.03.405 |  | de instalações hidráulicas e sanitárias |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.03.406 |  | de instalações elétricas e eletrônicas |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.03.407 |  | de instalações mecânicas e de utilidades |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.03.408 |  | de instalações de prevenção e combate a incêndio |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.03.500 |  | PROJETO EXECUTIVO
| 01.03.501 |  | de serviços preliminares |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.03.502 |  | de fundações e estruturas |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.03.503 |  | de contenção de maciços de terra |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.03.504 |  | de arquitetura e elementos de urbanismo |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.03.505 |  | de instalações hidráulicas e sanitárias |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.03.506 |  | de instalações elétricas e eletrônicas |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.03.507 |  | de instalações mecânicas de utilidades |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.03.508 |  | de instalações de prevenção e combate a incêndio |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.04.000 |  | ORÇAMENTOS |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.05.000 |  | PERÍCIAS E VISTORIAS |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.06.000 |  | PLANEJAMENTO E CONTROLE |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.07.000 |  | MAQUETES E FOTOS |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
- | 02.00.000 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
- | Código | Referência | Descrição | Quant. | Unidade | Custo Unitário | Custo Total | BDI | BDI DIF | Custo Total + BDI
- | [7 empty] | 26.96% | 20.93%
x | 02.01.000 |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 24435.36 | 6586.94 | 0 | 31022.3
- | 02.01.100 |  | CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS
| 02.01.101 |  | Escritórios |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 02.01.102 |  | Depósitos |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 02.01.103 |  | Oficinas |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 02.01.104 |  | Refeitórios |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 02.01.105 |  | Vestiários e sanitários |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 02.01.106 |  | Dormitórios |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
- | 02.01.107 |  | SERVIÇOS INICIAIS E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
x | 02.01.107.01 | 02.001.0001.S.CBR.RJ | Mobilização e desmobilização de pessoal, materiais e equipamentos | 1 | un | 2337.3293 | 2337.32 | 630.06 |  | 2967.38
| 02.01.107.02 | 02.002.0003.S.CBR.RJ | Elaboração de Plano de Gestão de Resíduos |  | un | 443.25 | 0 | 0 |  | 0
x | 02.01.107.03 | 02.001.0003.S.CBR.RJ | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | 2 | un | 1084.8444 | 2169.68 | 584.87 |  | 2754.55
x | 02.01.107.04 | SINAPI 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA) | 6 | m | 11.4467 | 68.68 | 18.51 |  | 87.19
x | 02.01.107.05 | SINAPI 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M | 24 | m/mês | 9.5722 | 229.73 | 61.92 |  | 291.65
x | 02.01.107.06 | SINAPI 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | 4 | mês | 402.8283 | 1611.31 | 434.35 |  | 2045.66
x | 02.01.107.07 | SINAPI 10778 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | 4 | mês | 503.5353 | 2014.14 | 542.94 |  | 2557.08
x | 02.01.107.08 | SINAPI 88504 | CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS | 1 | un | 464.3214 | 464.32 | 125.16 |  | 589.48
-
- | 02.01.200 |  | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS
| 02.01.201 |  | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA
| 02.01.201.01 | LIPR.000002 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm |  | un | 443.25 | 0 | 0 |  | 0
x | 02.01.201.02 | SINAPI 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | 35 | m | 5.2647 | 184.26 | 49.67 |  | 233.93
-
- | 02.01.202 |  | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ESGOTO
| 02.01.202.01 | LIPR.000003 | Ligação Predial de Esgoto Tipo 1 - Ramal Interno até Caixa de Inspeção |  | un | 30.65 | 0 | 0 |  | 0
x | 02.01.202.02 | SINAPI 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM | 35 | m | 30.6548 | 1072.91 | 289.22 |  | 1362.13
| 02.01.202.03 | SINAPI 74104/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO |  | un | 131.05 | 0 | 0 |  | 0
| 02.01.203 | LIPR.000001 | Solicitação de entrada de energia provisória à Concessionária + INSTALAÇÃO DE ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA |  | un | 4004.98 | 0 | 0 |  | 0
| 02.01.200 |  | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS
| 02.01.201 |  | Água |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 02.01.202 |  | Energia elétrica |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 02.01.203 |  | Gás |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 02.01.204 |  | Telefone |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 02.01.205 |  | Esgoto |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
-
- | 02.01.400 |  | PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO
- | 02.01.401 |  | Tapumes
x | 02.01.401.01 | SINAPI 74220/001 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | 254.98 | m² | 37.9855 | 9685.54 | 2610.91 |  | 12296.45
-
| 02.01.402 |  | Cercas |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 02.01.403 |  | Muros |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
- | 02.01.404 |  | Placas
x | 02.01.404.01 | SINAPI 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 16.65 | m² | 276.1248 | 4597.47 | 1239.33 |  | 5836.8
-
| 02.01.405 |  | Portões |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
x | 02.02.000 |  | DEMOLIÇÃO |  |  |  | 7150.18 | 1927.34 | 0 | 9077.52
- | 02.02.100 |  | DEMOLIÇÃO CONVENCIONAL
| 02.02.110 |  | Fundações e estruturas de concreto
- | 02.02.111 |  | Concreto simples
x | 02.02.111.01 | 02.002.0024.S.CBR.DF | DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA | 1.1 | m³ | 12.9304 | 14.22 | 3.83 |  | 18.05
x | 02.02.111.02 | SINAPI 90440 | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM | 2 | unid. | 57.6722 | 115.34 | 31.09 |  | 146.43
| 02.02.112 |  | Concreto armado |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 02.02.120 |  | Estruturas metálicas |  | kg |  | 0 | 0 |  | 0
-
- | 02.02.130 |  | Esquadrias
x | 02.02.130.01 | SINAPI 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 33.02 | m² | 14.5178 | 479.37 | 129.22 |  | 608.59
x | 02.02.130.02 | SINAPI 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 22.6 | m² | 4.9456 | 111.77 | 30.12 |  | 141.89
-
- | 02.02.140 |  | Vedações
x | 02.02.140.01 | SINAPI 97638 | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 150.02 | m² | 4.1081 | 616.28 | 166.12 |  | 782.4
x | 02.02.140.02 | SINAPI 97637 | REMOÇÃO DE PLACA MDF, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 19.1 | m² | 1.4039 | 26.81 | 7.22 |  | 34.03
x | 02.02.140.03 | SINAPI 85421 | REMOÇÃO DE VIDRO | 69.04 | m² | 9.3807 | 647.64 | 174.58 |  | 822.22
-
- | 02.02.150 |  | Pisos
x | 02.02.150.01 | 02.002.0001.S.CBR.DF | Demolição de pisos vinílicos , exclusive contra-piso | 281.54 | m² | 3.422 | 963.44 | 259.71 |  | 1223.15
x | 02.02.150.02 | 02.002.0002.S.CBR.DF | Recorte de contrapiso com maquita | 21.95 | m | 7.7694 | 170.53 | 45.96 |  | 216.49
x | 02.02.150.03 | SINAPI 90446 | Abertura de rasgo em pisos para serviços hidráulicos / elétricos | 48 | m | 17.9079 | 859.57 | 231.71 |  | 1091.28
x | 02.02.150.04 | 02.002.0003.S.CBR.DF | Demolição de contrapiso | 9 | m² | 8.7505 | 78.75 | 21.22 |  | 99.97
x | 02.02.150.05 | 02.002.0004.S.CBR.DF | Remoção de pedriscos | 25.8 | m² | 3.422 | 88.28 | 23.79 |  | 112.07
-
| 02.02.160 |  | Coberturas |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
- | 02.02.170 |  | Revestimentos e forros
x | 02.02.170.01 | SINAPI 97640 | REMOÇÃO DE FORRO PVC, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 281.54 | m² | 0.88542 | 249.28 | 67.19 |  | 316.47
-
| 02.02.180 |  | Pavimentações
| 02.02.200 |  | DEMOLIÇÃO COM EXPLOSIVO |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 02.02.300 |  | REMOÇÕES
- | 02.02.310 |  | Remoção de equipamentos e acessórios
x | 02.02.310.01 | 02.002.0005.S.CBR.DF | Remoção de unidade condicionadora Split (evaporadora e condensadora), incluindo redes frigorígenas, recolhimento de fluido refrigerante, interligações elétricas, linhas de dreno, bem como todos os insumos, materiais e serviços necessários à execução. | 3 | unid. | 191.5867 | 574.76 | 154.93 |  | 729.69
-
| 02.02.320 |  | Remoção de redes hidráulicas, elétricas e de utilidades
| 02.02.321 |  | Redes enterradas |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
- | 02.02.322 |  | Redes embutidas
x | 02.02.322.01 | 02.002.0006.S.CBR.DF | Remoção de instalações elétricas / lógicas / CFTV | 139 | m | 2.4728 | 343.72 | 92.65 |  | 436.37
| 02.02.323 |  | Redes aéreas |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
-
- | 02.02.330 |  | Carga, transporte, descarga e espalhamento de materiais provenientes de demolição
x | 02.02.330.01 | SINAPI 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | 21 | m³ | 14.2864 | 300.01 | 80.87 |  | 380.88
x | 02.02.330.02 | SINAPI 72900 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). | 21 | m³ | 4.7621 | 100 | 26.95 |  | 126.95
-
- | 02.02.340 |  | Remoções gerias
x | 02.02.340.01 | 02.002.0007.S.CBR.DF | Desmontagem e retirada de mobiliário | 74 | unid. | 13.417 | 992.85 | 267.64 |  | 1260.49
x | 02.02.340.02 | SINAPI 97664 | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | 8 | unid. | 0.81363 | 6.5 | 1.75 |  | 8.25
x | 02.02.340.03 | SINAPI 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 44 | unid. | 0.686 | 30.18 | 8.13 |  | 38.31
| 02.02.340.04 | SINAPI 85421 | REMOÇÃO DE VIDRO |  | m² | 11.01 | 0 | 0 |  | 0
| 02.02.340.05 | SINAPI 73948/008 | REMOÇÃO DE PINTURA SOBRE VIDRO(limpeza) |  | m² | 9.58 | 0 | 0 |  | 0
x | 02.02.340.06 | 02.002.0008.S.CBR.DF | Remoção de traves de ferro tubulares | 21 | m | 13.2814 | 278.9 | 75.18 |  | 354.08
x | 02.02.340.07 | 02.002.0009.S.CBR.DF | Remoção de lixeira circular metálica com montantes de ferro tubulares | 1 | unid. | 37.9775 | 37.97 | 10.23 |  | 48.2
x | 02.02.340.08 | 02.002.00010.S.CBR.DF | Remoção de Porta de Divisória | 5 | unid. | 12.8028 | 64.01 | 17.25 |  | 81.26
| 02.03.000 |  | LOCAÇÃO DE OBRAS
| 02.03.100 |  | De Edificações |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 02.03.200 |  | De Sistemas Viários Internos e Vias de Acesso |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 02.04.000 |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 02.04.100 |  | Limpeza e Preparo da Área
| 02.04.101 |  | Capina e roçado |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 02.04.102 |  | Destocamento de árvores |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 02.04.200 |  | Cortes
| 02.04.201 | SINAPI 90099 | Escavação em material de 1ª categoria |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 02.04.202 |  | em material de 2ª categoria |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 02.04.203 |  | em material de 3ª categoria |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 02.04.204 |  | Escavação de material brejoso |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 02.04.300 |  | Aterro Compactado |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 02.04.400 |  | Transporte, Lançamento e Espalhamento de Material Escavado |  |  |  | 0
| 02.04.401 |  | até a distância de 1 km |  | m³ x dam |  | 0 | 0 |  | 0
| 02.04.402 |  | a distância superior a 1 km |  | m³ x km |  | 0 | 0 |  | 0
| 02.05.000 |  | REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO
| 02.05.100 |  | Ponteiras Filtrantes
| 02.05.101 |  | Instalação das ponteiras |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 02.05.102 |  | Operação e manutenção do equipamento |  | h |  | 0 | 0 |  | 0
| 02.05.200 |  | Poços Profundos
| 02.05.201 |  | Execução dos poços |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 02.05.202 |  | Operação e manutenção do equipamento |  | h |  | 0 | 0 |  | 0
| 02.05.300 |  | Poços Injetores
| 02.05.301 |  | Execução dos poços |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 02.05.302 |  | Operação e manutenção do equipamento |  | h |  | 0 | 0 |  | 0
| 02.05.303 |  | Indicadores de nível d’água |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 02.05.304 |  | Piezômetros |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 02.05.400 |  | Paredes Diafragma
| 02.05.401 |  | Paredes-guias |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 02.05.402 |  | Escavação mecanizada com lama bentonítica |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 02.05.403 |  | Armadura |  | kg |  | 0 | 0 |  | 0
| 02.05.404 |  | Concreto |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 02.05.500 |  | Estacas-Pranchas |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 02.05.600 |  | Drenagem a Céu Aberto e Tubos Drenantes
| 02.05.601 |  | Escavação manual para abertura de canaletas, trincheiras laterais ou valetas |  | m3 |  | 0 | 0 |  | 0
| 02.05.602 |  | Escavação mecanizada para abertura de canaletas trincheiras laterais ou valetas |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 02.05.603 |  | Instalações de tubos drenantes |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 02.05.604 |  | Instalações de bombas para esgotamento de valas |  | HP x h |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
| 02.05.700 |  | Drenos Horizontais e Suborizontais |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 02.05.800 |  | Drenos Verticais de Areia |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
-
- | 03.00.000 |  | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
| Código | Referência | Descrição | Quant. | Unidade | Preço Unitário | PreçoTotal | BDI | BDI DIF | CustoTotal
[8 empty] | 0.2696 | 20.93%
x | 03.01.000 |  | FUNDAÇÕES |  |  |  | 61535.15 | 16587.91 | 0 | 78123.06
| 03.01.100 |  | Escavação de Valas
| 03.01.101 |  | Manual |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.102 |  | Mecanizada |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.103 |  | Reaterro compactado |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.104 |  | Carga, transporte, lançamento e espalhamento de solo |  | m³ x dam |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.105 |  | Esgotamento de valas |  | HP x h |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.200 |  | Escoramento
| 03.01.210 |  | Contínuo de madeira |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.220 |  | Descontínuo de madeira |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.230 |  | Metálico-madeira contínuo |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.240 |  | Estacas
| 03.01.241 |  | Estacas-pranchas metálicas |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.242 |  | Estacas-pranchas de concreto armado |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.243 |  | Estacas-pranchas de polímeros |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.244 |  | Estacas justapostas de concreto |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.245 |  | Estacas justapostas de solo-cimento CCP ou JG |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.246 |  | Estaca Raiz |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.250 |  | Gabiões
| 03.01.251 |  | tipo caixa |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.252 |  | tipo colchão |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.253 |  | tipo saco |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.260 |  | Maciços de solo armado
| 03.01.261 |  | Com paramento vertical de 0,0 a 4,5 m |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.262 |  | Com paramento vertical de 4,5 a 6,0 m |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.263 |  | Com paramento vertical de 6,0 a 7,5 m |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.264 |  | Com paramento vertical de 7,5 a 9,0 m |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.300 |  | Fundações Diretas
| 03.01.310 |  | Pedras-de-mão
| 03.01.311 |  | Seca |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.312 |  | Argamassada |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.320 |  | Lastros
| 03.01.321 |  | De concreto |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.322 |  | De brita |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.330 |  | Tijolos comuns |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.340 |  | Sapatas isoladas
| 03.01.341 |  | Formas |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.342 |  | Armadura |  | kg |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.343 |  | Concreto |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.344 |  | Concreto ciclópico |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.350 |  | Sapatas corridas
| 03.01.351 |  | Formas |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.352 |  | Armadura |  | kg |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.353 |  | Concreto |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.354 |  | Concreto ciclópico |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.360 |  | “Radier”
| 03.01.361 |  | Formas |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.362 |  | Armadura |  | kg |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.363 |  | Concreto |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.400 |  | Fundações Profundas
| 03.01.410 |  | Estacas pré-moldadas
| 03.01.411 |  | De concreto armado |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.412 |  | De concreto protendido |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.413 |  | De concreto armado centrifugado |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.414 |  | De madeira |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.415 |  | Metálicas |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.420 |  | Estacas moldadas no local
| 03.01.421 |  | Brocas |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.422 |  | Tipo “Franki” |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.423 |  | Tipo “Strauss” |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.424 |  | Tipo “Raiz” |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.424.01 |  | Estaqueamento |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
0
| 03.01.425 |  | Escavadas (estacão) |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.426 |  | Colunas de solo-cimento tipo CCP ou JG |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.427 | SINAPI 90809 | Tipo "Hélice" |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.430 |  | Preparo de cabeças de estacas |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.440 |  | Tubulões com camisa de concreto
| 03.01.441 |  | Camisa de concreto inclusive forma e armadura |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.442 |  | Escavação de fuste a céu aberto |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.443 |  | Escavação de fuste a ar comprimido |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.444 |  | Escavação de base a céu aberto |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.445 |  | Escavação de base a ar comprimido |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.446 |  | Lastro de concreto |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.447 |  | Concreto da base, inclusive armadura |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.448 |  | Concreto do fuste |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.450 |  | Tubulões com camisa metálica
| 03.01.451 |  | Camisa metálica com cravação normal |  | kg |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.452 |  | Camisa metálica com cravação mecanizada |  | kg |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.453 |  | Escavação de fuste a céu aberto |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.454 |  | Escavação de fuste a ar comprimido |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.455 |  | Escavação de base a céu aberto |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.456 |  | Escavação de base a ar comprimido |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.457 |  | Lastro de concreto |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.458 |  | Concreto da base, inclusive armadura |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.459 |  | Concreto do fuste, inclusive armadura |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.460 |  | Tubulões com escavação mecanizada (perfuratriz)
| 03.01.461 |  | Escavação |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.462 |  | Concreto, inclusive armadura 20 mpa |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
- | 03.01.470 |  | Microestacas
x | 03.01.471 | FUES.000001 | Microestaca de 15cm | 250 | m | 217.8144 | 54453.6 | 14678.99 |  | 69132.59
-
- | 03.01.473 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBIULIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
x | 03.01.473.01 | 02.009.0001.S.CBR.RJ | Carga e descarga de equipamentos pesados em carretas | 10 | t | 98.8006 | 988 | 266.33 |  | 1254.33
x | 03.01.473.02 | 02.009.0002.S.CBR.RJ | Transporte de equipamentos pesados em carretas | 1000 | t/km | 1.0769 | 1076.86 | 290.28 |  | 1367.14
-
- | 03.01.474 |  | Armadura de fretagem das microestacas
x | 03.01.474.01 | SINAPI 96548 | Aço CA 50 16,0mm | 56 | kg | 5.2647 | 294.82 | 79.47 |  | 374.29
-
- | 03.01.500 |  | Blocos de Fundação
| 03.01.501 |  | Lastro
- | 03.01.502 |  | Formas
x | 03.01.502.01 | SINAPI 96531 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES | 26.64 | m² | 62.6338 | 1668.56 | 449.79 |  | 2118.35
-
- | 03.01.503 |  | Armadura
x | 03.01.503.01 | SINAPI 96544 | Aço CA 50 6,3mm | 59.2 | kg | 8.1842 | 484.5 | 130.6 |  | 615.1
| 03.01.503.02 | SINAPI 96545 | Aço CA 50 8,0mm |  | kg | 9.89 | 0 | 0 |  | 0
x | 03.01.503.03 | SINAPI 96546 | Aço CA 50 10,0mm | 56.9 | kg | 6.3974 | 364.01 | 98.12 |  | 462.13
| 03.01.503.04 | SINAPI 96547 | Aço CA 50 12,5mm |  | kg | 7.21 | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.503.05 |  | Aço CA 50 16,0mm |  | kg
| 03.01.503.06 | SINAPI 96543 | Aço CA 60 5,0mm |  | kg | 11.63 | 0 | 0 |  | 0
-
- | 03.01.504 |  | Concreto
x | 03.01.504.01 | FUES.000002 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | 2.78 | m³ | 269.8471 | 750.17 | 202.22 |  | 952.39
-
x | 03.01.505 | SINAPI 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE FUNDAÇÃO | 4.62 | m³ | 52.95 | 244.62 | 65.94 |  | 310.56
-
x | 03.01.506 | SINAPI 96616 | Lastro de concreto magro | 3.3 | m³ | 352.9254 | 1164.65 | 313.95 |  | 1478.6
-
- | 03.01.507 |  | Impermeabilização
x | 03.01.507.01 | SINAPI 74106/001 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS | 6.66 | m² | 6.8122 | 45.36 | 12.22 |  | 57.58
-
x | 03.02.000 |  | ESTRUTURAS DE CONCRETO |  |  |  | 12266.46 | 3306.57 | 0 | 15573.03
| 03.02.100 |  | Concreto Armado
- | 03.02.120 |  | Vigas
- | 03.02.121 |  | Baldrame
- | 03.02.121.01 |  | Formas
x | 03.02.121.01.01 | SINAPI 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES | 96.05 | m² | 55.016 | 5284.28 | 1424.47 |  | 6708.75
-
- | 03.02.121.02 |  | Armadura
| 03.02.121.02.01 | SINAPI 96544 | Aço CA 50 6,3mm |  | kg | 10.19 | 0 | 0 |  | 0
x | 03.02.121.02.02 | SINAPI 96545 | Aço CA 50 8,0mm | 123.8 | kg | 7.8252 | 968.76 | 261.14 |  | 1229.9
x | 03.02.121.02.03 | SINAPI 96546 | Aço CA 50 10,0mm | 59.4 | kg | 6.3974 | 380 | 102.43 |  | 482.43
x | 03.02.121.02.04 | SINAPI 96547 | Aço CA 50 12,5mm | 72.3 | kg | 5.6795 | 410.62 | 110.69 |  | 521.31
x | 03.02.121.02.05 | SINAPI 96543 | Aço CA 60 5,0mm | 115.4 | kg | 9.4605 | 1091.73 | 294.29 |  | 1386.02
-
- | 03.02.121.03 |  | Concreto
x | 03.02.121.03.01 | 04.002.0001.CBR | Concretagem Fck=25MPA | 7.36 | m³ | 269.9348 | 1986.72 | 535.55 |  | 2522.27
-
- | 03.02.121.04 |  | Impermeabilização
x | 03.02.121.04.01 | SINAPI 74106/001 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS | 34 | m² | 6.8122 | 231.61 | 62.43 |  | 294.04
-
| 03.02.130 |  | Lajes
| 03.02.131 |  | Formas
| 03.02.121.01 | SINAPI 92433 | Forma de Madeira |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.132 |  | Armadura
| 03.02.132.01 | SINAPI 96544 + SINAPI 32 | Aço CA 50 6,3mm |  | kg |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.132.02 | SINAPI 96545 + SINAPI 33 | Aço CA 50 8,0mm |  | kg |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.132.03 | SINAPI 96546 + SINAPI 34 | Aço CA 50 10,0mm |  | kg |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.132.04 | SINAPI 96543 + SINAPI 39 | Aço CA 60 5,0mm |  | kg |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.132.05 | SINAPI 96543 + SINAPI 40 | Aço CA 60 6,0mm |  | kg |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.133 |  | Concreto
| 03.02.133.01 | SINAPI 94971 | Concreto Fck=25MPA |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.133.02 | SINAPI 94968 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
-
- | 03.02.134 |  | Sóculo
- | 03.02.134.01 |  | Armadura
x | 03.02.134.01.01 | SINAPI 73994/001 | Aço CA 60 4,2mm | 62.55 | kg | 6.533 | 408.63 | 110.15 |  | 518.78
-
- | 03.02.135 |  | Concreto
x | 03.02.135.01 | FUES.000002 | Concretagem Fck=25MPA | 2.204 | m³ | 269.9348 | 594.93 | 160.37 |  | 755.3
x | 03.02.135.02 | SINAPI 94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL | 1.38 | m³ | 289.6614 | 399.73 | 107.75 |  | 507.48
-
| 03.02.140 |  | Muros de arrimo
| 03.02.141 |  | Formas |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.142 |  | Armadura |  | kg |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.143 |  | Concreto |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.144 |  | Tirantes |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.150 |  | Paredes-diafragmas
| 03.02.151 |  | Paredes-guias |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.152 |  | Escavação mecanizada com lama bentonítica |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.153 |  | Armadura |  | kg |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.154 |  | Concreto |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.160 |  | Calhas
| 03.02.161 |  | Formas |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.162 |  | Armadura |  | kg |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.163 |  | Concreto |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.170 |  | Caixas d’água
| 03.02.171 |  | Formas |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.172 |  | Armadura |  | kg |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.173 |  | Concreto |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.180 |  | Escadas
| 03.02.181 |  | Formas |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.182 |  | Armadura |  | kg |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.183 |  | Concreto |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
- | 03.02.190 |  | Reforço de estrutura
- | 03.02.191 |  | Base Plataforma Elevatória
- | 03.02.192 |  | Formas
x | 03.02.192.01 | SINAPI 96531 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA LAJE, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES | 2.5 | m² | 62.6338 | 156.58 | 42.2 |  | 198.78
-
- | 03.02.193 |  | Armadura
x | 03.02.193.01 | SINAPI 96544 | Aço CA 50 6,3mm | 3.4 | kg | 8.1842 | 27.82 | 7.49 |  | 35.31
x | 03.02.193.02 | SINAPI 96545 | Aço CA 50 8,0mm | 20.4 | kg | 7.8252 | 159.63 | 43.03 |  | 202.66
x | 03.02.193.03 | SINAPI 96543 | Aço CA 60 5,0mm | 2.9 | kg | 9.4605 | 27.43 | 7.39 |  | 34.82
-
- | 03.02.194 |  | Concreto
x | 03.02.194.01 | SINAPI 99235 | CONCRETAGEM DE LAJES, FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL, FCK 25 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO | 0.55 | m³ | 250.8942 | 137.99 | 37.19 |  | 175.18
-
| 03.02.200 |  | Concreto Protendido
| 03.02.210 |  | Peças protendidas
| 03.02.211 |  | Formas |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.212 |  | Armadura frouxa |  | kg |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.213 |  | Armadura de protensão |  | kg |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.214 |  | Bainhas |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.215 |  | Ancoragens |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.216 |  | Concreto |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.217 |  | Operação de protensão |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.218 |  | Operação de injeção |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.300 |  | Concreto Pré-Moldado
| 03.02.310 |  | Blocos
| 03.02.311 |  | Formas |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.312 |  | Armadura |  | kg |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.313 |  | Concreto |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.320 |  | Pilares
| 03.02.321 |  | Formas |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.322 |  | Armadura |  | kg |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.323 |  | Concreto |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.330 |  | Vigas
| 03.02.331 |  | Formas |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.332 |  | Armadura |  | kg |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.333 |  | Concreto |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.340 |  | Lajes
| 03.02.341 |  | Formas |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.342 |  | Armadura |  | kg |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.343 |  | Concreto |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.350 |  | Chumbadores |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.360 |  | Transporte |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.400 |  | Diversos
| 03.02.410 |  | Gabiões |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.420 |  | Aparelhos de apoio |  | dm³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.430 |  | Juntas de Dilatação |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
x | 03.03.000 |  | ESTRUTURAS METÁLICAS |  |  |  | 104473.64 | 21170.34 | 5429.07 | 131073.05
| 03.03.100 |  | Estrutura Metálica Completa |  | kg |  | 0 | 0 |  | 0
- | 03.03.200 |  | Peças Principais
- | 03.03.201 |  | Perfis laminados
x | 03.03.201.01 | 05.011.001.S.CBR.DF | W 310x38,7 | 2794.2 | kg | 5.2966 | 14799.74 | 3989.54 |  | 18789.28
x | 03.03.201.02 | 05.011.002.S.CBR.DF | W 200x26,6 | 1288.8 | kg | 5.5997 | 7216.9 | 1945.45 |  | 9162.35
x | 03.03.201.03 | 05.011.015.S.CBR.DF | L 2.1/2" x 3/16" | 76.3 | kg | 4.5228 | 345.09 | 93.02 |  | 438.11
x | 03.03.201.04 | 05.011.016.S.CBR.DF | L 1.1/2" x 3/16" | 10.7 | kg | 4.5228 | 48.39 | 13.04 |  | 61.43
-
| 03.03.202 |  | Perfis soldados |  | kg |  | 0 | 0 |  | 0
- | 03.03.203 |  | Perfis leves constituídos de chapas dobradas
x | 03.03.203.01 | 05.011.003.S.CBR.DF | Chapa dobrada ASTM A-36 150x100x5,0 | 1251.2 | kg | 5.5598 | 6956.45 | 1875.24 |  | 8831.69
x | 03.03.203.02 | 05.011.004.S.CBR.DF | Chapa dobrada ASTM A-36 150x100x4,25 | 2559.9 | kg | 5.6157 | 14375.54 | 3875.19 |  | 18250.73
x | 03.03.203.03 | 05.011.005.S.CBR.DF | Chapa dobrada ASTM A-36 100x50x4,25 | 358.2 | kg | 5.6157 | 2011.53 | 542.24 |  | 2553.77
x | 03.03.203.04 | 05.011.006.S.CBR.DF | Chapa dobrada ASTM A-36 200x50x3,0 | 284.1 | kg | 5.6715 | 1611.27 | 434.34 |  | 2045.61
x | 03.03.203.05 | 05.011.007.S.CBR.DF | Chapa dobrada ASTM A-36 150x50x3,0 | 27.6 | kg | 5.3524 | 147.72 | 39.82 |  | 187.54
-
| 03.03.204 |  | Trilhos |  | kg |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.03.205 |  | Tubos |  | kg |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.03.206 |  | Barra redonda |  | kg |  | 0 | 0 |  | 0
- | 03.03.207 |  | Chapas
x | 03.03.207.01 | 05.011.008.S.CBR.DF | #12mm | 168.1 | kg | 11.7498 | 1975.14 | 532.43 |  | 2507.57
x | 03.03.207.02 | 05.011.009.S.CBR.DF | #10mm | 328.7 | kg | 12.045 | 3959.17 | 1067.26 |  | 5026.43
x | 03.03.207.03 | 05.011.010.S.CBR.DF | #8mm | 125.6 | kg | 11.8695 | 1490.8 | 401.87 |  | 1892.67
x | 03.03.207.04 | 05.011.017.S.CBR.DF | #4,75mm | 13.1 | kg | 11.7259 | 153.6 | 41.4 |  | 195
-
- | 03.03.208 |  | Chapas de piso
x | 03.03.208.01 | 05.011.011.S.CBR.DF | Chapa Xadrez ASTM A-36 e:3mm | 332.1 | kg | 11.8615 | 3939.2 | 1061.88 |  | 5001.08
| 03.03.209 |  | Grelha |  | kg |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.03.210 |  | Montagem |  | kg |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.03.211 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
-
- | 03.03.300 |  | Dispositivos de ligação
- | 03.03.301 |  | Parafusos
x | 03.03.301.01 | 05.011.012.S.CBR.DF | ASTM A-325 12,5mm(com porcas) | 352 | un | 2.1777 | 766.53 | 206.63 |  | 973.16
-
x | 03.03.302 | 05.011.011.S.CBR.RJ | Cordão de solda elétrica | 94.46 | m | 54.0109 | 5101.86 | 1375.3025 |  | 6477.1625
-
- | 03.03.303 |  | Chumbadores
x | 03.03.303.01 | 05.011.013.S.CBR.DF | 12,5mm | 68 | un | 7.9688 | 541.87 | 146.07 |  | 687.94
x | 03.03.303.02 | 05.011.014.S.CBR.DF | 5/16" L=2 3/4" | 16 | un | 3.9485 | 63.17 | 17.02 |  | 80.19
| 03.03.304 |  | Rebites |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.03.305 |  | Conectores |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.03.306 |  | Pinos |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.03.400 |  | 03.03.400 Acessórios
| 03.03.401 |  | Esticador |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.03.402 |  | Presilhas |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.03.403 |  | Olhal |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.03.404 |  | Cabos de aço |  | kg |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.03.405 |  | Manilhas |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.03.406 |  | Sapatilhas |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.03.500 |  | Tratamento |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.03.600 |  | Pintura de Acabamento |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
-
| 03.03.700 |  | Revestimento Contra Fogo |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
- | 03.03.800 |  | FECHAMENTO TETO
x | 03.03.801 | 06.002.0001.S.CBR.DF | Fornecimento de Placa painel Wall e=40mm para fixação/fechamento das estruturas metálicas | 276 | m² | 93.9826 | 25939.2 |  | 5429.07 | 31368.27
x | 03.03.802 | 06.002.0002.S.CBR.DF | Instalação de Placa painel Wall e=40mm para fixação/fechamento das estruturas metálicas | 276 | m² | 23.1088 | 6378.02 | 1719.31 |  | 8097.33
- | 03.03.900 |  | PINTURA
x | 03.03.901 | 06.002.0004.S.CBR.DF | Fornecimento e Aplicação de pintura antiferruginosa com epóxi e Acabamento em Esmalte | 243 | m² | 27.3764 | 6652.45 | 1793.29 |  | 8445.74
| 03.04.000 |  | ESTRUTURAS DE MADEIRA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.04.100 |  | Estrutura de Madeira Completa |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.04.200 |  | Peças Principais
| 03.04.201 |  | Pranchões |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.04.202 |  | Pranchas |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.04.203 |  | Vigas |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.04.204 |  | Vigotas |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.04.205 |  | Caibros |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.04.206 |  | Tábuas |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.04.207 |  | Sarrafos |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.04.208 |  | Ripas |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.04.300 |  | Dispositivos de Ligação
| 03.04.301 |  | Pregos |  | kg |  |  | 0 |  | 0
| 03.04.302 |  | Pinos |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.04.303 |  | Parafusos com porca e arruela |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.04.304 |  | Conectores |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.04.305 |  | Tarugos ou chavetas |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Cola |  | l ou kg |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.04.307 |  | Grampos |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.04.308 |  | Braçadeiras |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.04.400 |  | Tratamento |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.04.500 |  | Pintura de Acabamento |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.05.000 |  | CONTENÇÃO DE MACIÇOS DE TERRA
|  |  | Idem 03.01.000 e 03.02.000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
-
- | 04.00.000 |  | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO
| Código | Referência | Descrição | Quant. | Unidade | Preço Unitário | PreçoTotal | BDI | BDI DIF | CustoTotal
[8 empty] | 0.2696 | 20.93%
x | 04.01.000 |  | ARQUITETURA |  |  |  | 308235.99 | 73940.87 | 7103.99 | 389280.85
- | 04.01.100 |  | Paredes |  |  |  | ,
- | 04.01.101 |  | de alvenaria de tijolos maciços de barro
x | 04.01.101.01 | SINAPI 72131 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | 33.89 | m² | 90.0341 | 3051.25 | 822.52 |  | 3873.77
-
- | 04.01.102 |  | de alvenaria de tijolos furados de barro
| 04.01.102.01 |  | Execução / Reconstituição de alvenaria de vedação com tijolo furado - esp=9 cm |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
x | 04.01.102.02 | SINAPI 87490 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL | 75.6 | m² | 29.8332 | 2255.39 | 607.98 |  | 2863.37
x | 04.01.102.03 | SINAPI 87482 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. | 9.43 | m² | 45.5954 | 429.96 | 115.9 |  | 545.86
-
| 04.01.103 |  | de alvenaria de tijolos maciços aparentes |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.104 |  | de alvenaria de tijolos laminados de cerâmica |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.105 |  | de alvenaria de blocos de concreto |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.106 |  | de alvenaria de blocos de concreto celular |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.107 |  | de alvenaria de blocos de concreto aparente |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.108 |  | de alvenaria de blocos de concreto celular aparente |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.109 |  | de alvenaria de blocos sílico-calcários |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.110 |  | de alvenaria de blocos de vidro |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.111 |  | de alvenaria de blocos cerâmicos |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.112 |  | de alvenaria de blocos estruturais |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.113 |  | de alvenaria de elementos vazados de concreto |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.114 |  | de alvenaria de elementos vazados de cerâmica |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.115 |  | de divisória de chapas compensadas |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.116 |  | de divisória de chapas de fibro-cimento |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.117 |  | de divisória revestida com laminado melamínico |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.118 |  | de divisória de granilite |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.119 |  | de divisória de mármore |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.120 |  | de divisória de granito |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.121 |  | de divisória de gesso |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.122 |  | de divisória de tela metálica |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.123 |  | de divisória de placas de concreto |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
- | 04.01.124 |  | de gesso acartonado
x | 04.01.124.01 | 06.002.0011.S.CBR.DF | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. E=15CM | 116.29 | m² | 101.776 | 11835.52 | 3190.48 |  | 15026
x | 04.01.124.02 | 06.002.0012.S.CBR.DF | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. E=25CM | 8.87 | m² | 112.9515 | 1001.87 | 270.07 |  | 1271.94
x | 04.01.124.03 | SINAPI 96358 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. E=12CM | 241.79 | m² | 61.7005 | 14918.57 | 4021.58 |  | 18940.15
x | 04.01.124.04 | SINAPI 96359 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. E=12CM | 87.7 | m² | 67.2524 | 5898.03 | 1589.92 |  | 7487.95
x | 04.01.124.05 | 06.002.0002.S.CBR.DF | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO R.U. RESISTENTE A UMIDADE (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS (7cm ESPESSURA TOTAL) | 37.7 | m² | 105.206 | 3966.26 | 1069.18 |  | 5035.44
x | 04.01.124.06 | 06.002.0015.S.CBR.DF | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS (7cm ESPESSURA TOTAL) | 17.36 | m² | 106.7295 | 1852.82 | 499.46 |  | 2352.28
-
- | 04.01.125 |  | de placa cimenticia
x | 04.01.125.01 | 06.002.0003.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de parede de PLACA CIMENTÍCIA ESTRUTURADA COM PERFIS EM AÇO COM ISOLAMENTO ACÚSTICO INTERNO EM MANTA DE LÃ DE ROCHA | 29.15 | m² | 121.6143 | 3545.05 | 955.63 |  | 4500.68
-
- | 04.01.126 |  | Encunhamento, Vergas e Contravergas
x | 04.01.126.01 | SINAPI 93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO | 3.06 | m | 33.9812 | 103.98 | 28.02 |  | 132
x | 04.01.126.02 | SINAPI 93201 | Encunhamento de alvenarias | 28 | m | 3.6454 | 102.07 | 27.51 |  | 129.58
-
- | 04.01.200 |  | Esquadrias
- | 04.01.201 |  | Esquadrias de ferro
x | 04.01.201.01 | 12.003.0001.S.CBR.DF | Esquadria E1 (Existente à Reformar) - Remoção das pinturas dos vidros e pintura dos elementos metálicos | 21 | un | 120.681 | 2534.3 | 683.16 |  | 3217.46
x | 04.01.201.02 | 12.003.0002.S.CBR.DF | Esquadria E2 (Existente à Reformar) - Remoção das pinturas dos vidros MAXIMAR, pintura dos elementos metálicos e Aplicação de Pelicula azul nos vidros | 2 | un | 175.1226 | 350.24 | 94.41 |  | 444.65
x | 04.01.201.03 | 12.003.0003.S.CBR.DF | Esquadria E3 (Nova) - Execução de ESQUADRIA COM MONTANTES EM FERRO COM PINTURA NA COR AZUL, PARTE INFERIOR FIXA VENEZIANADA (H=130CM) E PARTE SUPERIOR FIXA - VIDRO TRANSLÚCIDO (H=84CM) | 1 | un | 895.6189 | 895.61 | 241.42 |  | 1137.03
x | 04.01.201.04 | 12.003.0004.S.CBR.DF | Esquadria E4 (Nova) - Execução de ESQUADRIA COM MONTANTES EM FERRO COM PINTURA NA COR AZUL, PARTE INFERIOR FIXA VENEZIANADA (H=130CM) E PARTE SUPERIOR FIXA - VIDRO TRANSLÚCIDO (H=84CM) COM PELÍCULA NA COR AZUL NO VIDRO | 1 | un | 553.1271 | 553.12 | 149.1 |  | 702.22
x | 04.01.201.05 | 12.003.0005.S.CBR.DF | Esquadria E5 (Existente à Reformar) - Remoção das pinturas dos vidros FIXO e pintura dos elementos metálicos | 12 | un | 124.5178 | 1494.21 | 402.79 |  | 1897
x | 04.01.201.06 | 12.003.0006.S.CBR.DF | Esquadria E6 (Nova) - Execução de ESQUADRIA COM MONTANTES EM FERRO COM PINTURA NA COR AZUL, PARTE INFERIOR FIXA VENEZIANADA (H=130CM) E PARTE SUPERIOR EM JANELA MAXIMAR COM VIDRO TRANSLÚCIDO (H=84CM) | 1 | un | 745.4955 | 745.49 | 200.96 |  | 946.45
x | 04.01.201.07 | 12.003.0007.S.CBR.DF | Esquadria PF1 (Nova) - Execução de PORTA COM 1 FOLHA DE CORRER EM FERRO COM PINTURA NA COR AZUL, PARTE INFERIOR VENEZIANADA PINTURA NA COR AZUL (H=130CM) E PARTE SUPERIOR COM VIDRO FIXO TRANSLÚCIDO (H=84CM) | 2 | un | 1835.7323 | 3671.46 | 989.71 |  | 4661.17
x | 04.01.201.08 | 12.003.0008.S.CBR.DF | Esquadria PF2 (Nova) - Execução de PORTA COM 1 FOLHA DE ABRIR EM FERRO COM PINTURA NA COR AZUL, PARTE INFERIOR VENEZIANADA PINTURA NA COR AZUL (H=130CM) E PARTE SUPERIOR COM VIDRO FIXO TRANSLÚCIDO (H=84CM) | 2 | un | 1038.5312 | 2077.06 | 559.91 |  | 2636.97
x | 04.01.201.09 | 12.003.0009.S.CBR.DF | Esquadria B1 (Existente à Reformar) - Remoção das pinturas dos vidros e pintura dos elementos metálicos | 19 | un | 21.992 | 417.84 | 112.63 |  | 530.47
x | 04.01.201.10 | 12.003.0010.S.CBR.DF | Esquadria B2 (Existente à reformar) - BANDEIRA FIXA COM MONTANTES EM FERRO COM PINTURA NA COR AZUL, COM VIDRO TRANSLÚCIDO | 16 | un | 239.7586 | 3836.13 | 1034.1 |  | 4870.23
x | 04.01.201.11 | 12.003.0011.S.CBR.DF | Esquadria B3 (Existente à Reformar) - Pintura dos elementos metálicos e Aplicação de Pelicula azul nos vidros | 7 | un | 63.1044 | 441.73 | 119.07 |  | 560.8
x | 04.01.201.12 | 12.003.0012.S.CBR.DF | Esquadria J1 (Nova) - Execução de JANELA COM MONTANTES EM FERRO COM PINTURA NA COR AZUL, JANELA MAXIMAR COM VIDRO TRANSLÚCIDO | 27 | un | 595.9864 | 16091.63 | 4337.8 |  | 20429.43
x | 04.01.201.13 | 12.003.0013.S.CBR.DF | Esquadria J2 (Nova) - Execução de JANELA COM MONTANTES EM FERRO COM PINTURA NA COR AZUL, COM VIDRO FIXO TRANSLÚCIDO COM PELICULA NA COR AZUL | 48 | un | 461.4657 | 22150.35 | 5971.04 |  | 28121.39
x | 04.01.201.14 | 12.003.0014.S.CBR.DF | Esquadria J3 (Nova) - Execução de JANELA COM MONTANTES EM FERRO COM PINTURA NA COR AZUL, VIDRO FIXO TRANSLÚCIDO | 21 | un | 407.7579 | 8562.91 | 2308.29 |  | 10871.2
x | 04.01.201.15 | 12.003.0015.S.CBR.DF | Esquadria J4 (Nova) - Execução de VENEZIANAS FIXAS PADRÃO IGUAL AO EXISTENTE NO LOCAL, PARA VENTILAÇÃO SANITÁRIOS | 1 | un | 1090.2368 | 1090.23 | 293.89 |  | 1384.12
x | 04.01.201.16 | 12.003.0016.S.CBR.DF | Reforma de Esquadria para passagem de linhas Frigoríficas | 6 | un | 178.5606 | 1071.36 | 288.8 |  | 1360.16
-
| 04.01.201.01 | 12.004.0001.S.CBR.DF | Fornecimento e instalação de PORTA COM 1 FOLHA DE CORRER EM FERRO COM PINTURA NA COR AZUL, PARTE INFERIOR VENEZIANADA PINTURA NA COR AZUL (H=130CM) E PARTE SUPERIOR COM VIDRO FIXO TRANSLÚCIDO (H=84CM) COM PERFIL METÁLICO EM TRILHO DE PORTA DE CORRER, FECHADURA E MAÇANETA |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.201.02 | 12.004.0002.S.CBR.DF | Fornecimento e instalação de PORTA COM 1 FOLHA DE ABRIR EM FERRO COM PINTURA NA COR AZUL, PARTE INFERIOR VENEZIANADA PINTURA NA COR AZUL (H=130CM) E PARTE SUPERIOR COM VIDRO FIXO TRANSLÚCIDO (H=84CM) COM Fechadura com maçaneta e tetra-chave |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.202 |  | Porta de ferro em barras |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.203 |  | Porta de ferro em veneziana |  | un
| 04.01.203.01 | SINAPI 73933/003 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA EM FERRO COM PINTURA NA COR AZUL SEGUINDO PADRÃO EXISTENTE, DIMENSÕES 125CM X 30CM |  | unid. | 162.42 | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.204 |  | Porta de ferro em tela metálica |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.205 |  | Porta automática de ferro com acionador eletromecânico |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.206 |  | Porta de ferro de enrolar |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.207 |  | Porta de ferro pantográfica un |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.208 |  | Porta corta-fogo |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.209 |  | Batentes e guarnições de ferro |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.210 |  | Caixilho fixo de ferro em chapa maciça |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.211 |  | Caixilho fixo de ferro em barras |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.212 |  | Caixilho fixo de ferro em veneziana |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.213 |  | Caixilho fixo de ferro em tela metálica |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.214 |  | Caixilho móvel de ferro em chapa maciça |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.215 |  | Caixilho móvel de ferro em barras |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.216 |  | Caixilho móvel de ferro em veneziana |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.217 |  | Caixilho móvel de ferro em tela metálica |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.218 |  | Porta de alumínio em chapa maciça |  | un
| 04.01.218.01 | SINAPI 91338 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DIMENSÕES 80CM X 210CM, NA COR BRANCA, 01 FOLHA, COM VENEZIANA CONFORME PROJETO |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.218.02 | SINAPI 91338 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DIMENSÕES 140CM X 235CM, NA COR VERMELHA, 02 FOLHAS, COM VENEZIANA CONFORME PROJETO |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.219 |  | Porta de alumínio em barras |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.220 |  | Porta de alumínio em veneziana |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.221 |  | Porta automática de alumínio com acionador eletromecânico |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.222 |  | Batentes e guarnições de alumínio |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.223 |  | Caixilho fixo de alumínio em chapa maciça |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.224 |  | Caixilho fixo de alumínio em barras |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.225 |  | Caixilho fixo de alumínio em veneziana |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.226 |  | Caixilho móvel de alumínio em chapa maciça |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.227 |  | Caixilho móvel de alumínio em barras |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.228 |  | Caixilho móvel de alumínio em veneziana |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.229 |  | Porta de madeira maciça |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
- | 04.01.230 |  | Esquadrias de Madeira
x | 04.01.230.01 | SINAPI 90842 | Fornecimento e instalação de porta de madeira lisa (*PM2), de abrir, com alisar e marco (dimensões 0,70 m x 2,10 m - completa com ferragens, fechaduras e maçanetas tipo alavanca) | 1 | un | 599.2968 | 599.29 | 161.54 |  | 760.83
x | 04.01.230.02 | SINAPI 90844 | Fornecimento e instalação de porta de madeira lisa(*PM3), de abrir, com alisar e marco (dimensões 0,90 m x 2,10 m - completa com ferragens, fechaduras e maçanetas tipo alavanca) | 20 | un | 643.568 | 12871.36 | 3469.71 |  | 16341.07
x | 04.01.230.03 | 12.004.0007.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação de porta de madeira lisa(*PM1), de correr, com alisar e marco (dimensões 0,80 m x 2,10 m - completas, incluindo ferragens | 4 | un | 812.9952 | 3251.98 | 876.63 |  | 4128.61
x | 04.01.230.04 | 12.004.0007.S.CBR.DF | Fornecimento e instalação de porta de madeira de correr (*PM4), (dimensões 1,00 m x 2,10 m - completa com ferragens) para sanitário PCD, incluindo bate macas em chapa de inox escovado e barra de apoio em aço inox (NBR 9050/2015) COM perfil metálico de acabamento em trilho de porta de correr | 2 | un | 1102.0424 | 2204.08 | 594.15 |  | 2798.23
-
| 04.01.231 |  | Porta de madeira com veneziana |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.232 |  | Porta automática de madeira com acionador eletromecânico |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.233 |  | Batentes e guarnições de madeira |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.234 |  | Caixilho fixo de madeira maciça |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.235 |  | Caixilho fixo de madeira compensada |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.236 |  | Caixilho fixo de madeira de venezianas |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.237 |  | Caixilho móvel de madeira maciça |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.238 |  | Caixilho móvel de madeira compensada |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.239 |  | Caixilho móvel de madeira de venezianas |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.240 |  | Portas de vidro |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.241 |  | Caixilho para porta de vidro |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.242 |  | Fechadura |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.243 |  | Tarjeta |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.244 |  | Maçaneta |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.245 |  | Espelho |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.246 |  | Entradas e rosetas |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.247 |  | Puxadores |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.248 |  | Dobradiças |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.249 |  | Janelas de ferro
| 04.01.249.01 | SINAPI 94581 | Fornecimento e instalação DE JANELA NOVA A EXECUTAR COM MONTANTES EM FERRO COM DIMENSÕES 120cm x 140cm, COM PINTURA NA COR AZUL, JANELA MAXIMAR COM VIDRO TRANSLÚCIDO |  | un | 1137.7968 | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.249.02 | SINAPI 94576 | Fornecimento e instalação DE JANELA NOVA A EXECUTAR COM MONTANTES EM FERRO COM DIMENSÕES 120cm x 130cm, COM PINTURA NA COR AZUL, COM VIDRO FIXO TRANSLÚCIDO |  | un | 663.9984 | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.249.03 | SINAPI 94576 | Fornecimento e instalação DE JANELA NOVA A EXECUTAR COM MONTANTES EM FERRO COM DIMENSÕES 120cm x 140cm, COM PINTURA NA COR AZUL, VIDRO FIXO TRANSLÚCIDO |  | un | 715.0752 | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.209.04 | 12.003.0001.S.CBR.RJ | JANELA VENEZIANA TIPO CHICANA EM AÇO L 1/8"X2" A 1/16"X2", DIMENSÕES 135CM X 150CM E PEITORIL 140CM, COR BRANCA, COM TELA METÁLICA INSTALADA NO LADO EXTERNO #10mm, CONFORME PADRÃO EXIGIDO PELA NTD 6.05 DA CEB |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.209.05 | 12.003.0002.S.CBR.RJ | JANELA VENEZIANA TIPO CHICANA EM AÇO L 1/8"X2" A 1/16"X2", DIMENSÕES 196CM X 150CM E PEITORIL 35CM, COR BRANCA, COM TELA METÁLICA INSTALADA NO LADO EXTERNO #10mm, CONFORME PADRÃO EXIGIDO PELA NTD 6.05 DA CEB |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.209.06 | 73932/001 | GRADE METÁLICA DE PROTEÇÃO E ACESSO, COM 2 FOLHAS LATERAIS FIXAS E 1 FOLHA CENTRAL DE ABRIR; E TELA METÁLICA DE #50mm, DIMENSÕES 160CM X 140CM E PEITORIL 30CM, CONFORME PROJETO. DEVE POSSUIR PLACA DE ADVERTÊNCIA CENTRALIZADA, CONFORME PADRÃO EXIGIDO PELA NTD 6.05 DA CEB(DESENHO 39) E ABERTURA PARA ACIONAMENTO DA CHAVE SECCIONADORA |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.209.07 | 73932/001 | GRADE METÁLICA DE PROTEÇÃO E ACESSO, COM 2 FOLHAS LATERAIS FIXAS E 1 FOLHA CENTRAL DE ABRIR; E TELA METÁLICA DE #50mm, DIMENSÕES 210CM X 140CM E PEITORIL 30CM, CONFORME PROJETO. DEVE POSSUIR PLACA DE ADVERTÊNCIA CENTRALIZADA, CONFORME PADRÃO EXIGIDO PELA NTD 6.05 DA CEB(DESENHO 39) E ABERTURA PARA ACIONAMENTO DA CHAVE SECCIONADORA |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
- | 04.01.300 |  | Vidros e Plásticos
| 04.01.301 |  | Vidro comum liso |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.302 |  | Vidro comum impresso |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
- | 04.01.303 |  | Vidro temperado liso
x | 04.01.303.01 | 12.007.0001.S.CBR.DF | Fornecimento e instalação de porta de vidro TEMPERADO (LISO 10MM) TRANSPARENTE, pivotante 2 FOLHAS (dimensões 1,50M X 2,10M conforme projeto - completas, com todas as ferragens, inclusive puxadores, molas de piso, dobradiças e trincos, e montantes de alumínio 4”x6”, fixado no piso/teto) | 1 | un | 2122.2908 | 2122.29 | 572.1 |  | 2694.39
-
| 04.01.304 |  | Vidro temperado impresso |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.305 |  | Vidro laminado |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.306 |  | Vidro aramado |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.307 |  | Cristal comum |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.308 |  | Cristal temperado |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.309 |  | Cristal laminado |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.310 |  | Vitrais |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.311 |  | Espelhos de vidro |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.312 |  | Espelhos de cristal |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.313 |  | Chapas acrílica |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.314 |  | Chapas de PVC rígido |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.315 |  | Chapas de poliester com fibra de vidro |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.316 |  | Vidros de segurança |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.317 |  | Demais Acessórios
| 04.01.317.02 | 12.007.0002.S.CBR.DF | Fornecimento e aplicação de película de controle solar - azul |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.400 |  | Cobertura e Fechamento Lateral
| 04.01.401 |  | Telhas de barro |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.402 |  | Telhas de fibro-cimento |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.403 |  | Telhas de alumínio |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.404 |  | Telhas de chapa acrílica |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.405 |  | Telhas de PVC rígido |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.406 |  | Telhas de poliester com fibra de vidro |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.407 |  | Telhas de chapa metálica |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.408 |  | Telhas de vidro |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.409 |  | Telhas de concreto |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.410 |  | Telhas compostas termo-acústicas |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.411 |  | Peças complementares de barro |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.412 |  | Peças complementares de fibro-cimento |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.413 |  | Peças complementares de alumínio |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.414 |  | Peças complementares de apoio em madeira |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.415 |  | Peças complementares de apoio metálicas |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.416 |  | “Domus” |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
-
- | 04.01.500 |  | Revestimentos
- | 04.01.510 |  | Revestimentos de pisos
- | 04.01.511 |  | Cimentados
| 04.01.511.01 | SINAPI 98679 | Fornecimento e instalação de revestimento de piso cimentado desempenado |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.511.02 | SINAPI 94963 | Enchimento em concreto não estrutural. |  | m³ | 291.14 | 0 | 0 |  | 0
x | 04.01.511.03 | 22.017.0001.S.CBR.RJ | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLIC ADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. | 1.44 | m² | 20.0377 | 28.85 | 7.77 |  | 36.62
x | 04.01.511.04 | SINAPI 88477 | CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM | 9.62 | m² | 15.7622 | 151.63 | 40.87 |  | 192.5
-
| 04.01.512 |  | Cerâmicos |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.513 |  | de pedras |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.514 |  | de mármore |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
- | 04.01.515 |  | de granito
x | 04.01.515.01 | SINAPI 98671 | Fornecimento e instalação de revestimento de piso em granito / mármore acabamento polido | 16.27 | m² | 168.7731 | 2745.93 | 740.21 |  | 3486.14
x | 04.01.515.02 | SINAPI 98671 | Fornecimento e instalação de revestimento de piso em granito / mármore acabamento apicoado | 2.52 | m² | 168.7731 | 425.3 | 114.64 |  | 539.94
x | 04.01.515.03 | SINAPI 98689 | Soleira de granito cinza andorinha, lagura=15cm, e=2cm, assentada com argamassa de alta adesividade | 3.02 | m | 44.6461 | 134.83 | 36.34 |  | 171.17
x | 04.01.515.04 | SINAPI 98689 | Soleira de granito cinza andorinha, lagura=20cm, e=2cm, assentada com argamassa de alta adesividade | 4.16 | m | 44.6461 | 185.72 | 50.06 |  | 235.78
-
- | 04.01.516 |  | de granilite
x | 04.01.516.01 | SINAPI 84191 | PISO EM GRANITINA POLIDA, 75% CIMENTO BRANCO E 25% CIMENTO COMUM, COM JUNTAS PLÁSTICAS CINZA CLARO, EM PLACAS DE 1,00 X 1,00 X 0,010 M, SEGUINDO O PADRÃO EXISTENTE, SOBRE PISO REGULARIZADO EXISTENTE | 2 | m² | 76.5374 | 153.07 | 41.26 |  | 194.33
-
| 04.01.517 |  | de alta resistência |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.518 |  | de tacos de madeira |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.519 |  | de tábuas de madeira |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.520 |  | de borracha |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
- | 04.01.521 |  | Vinílicos
x | 04.01.521.01 | SINAPI 98673 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA | 496.92 | m² | 99.3829 | 49385.35 | 13312.75 |  | 62698.1
x | 04.01.521.02 | SINAPI 98673 | SOLEIRAS PISO VINÍLICO - TARKETT LINHA DECODE COLORMATCH ACOUSTIC, COR GREY OU EQUIVALENTE | 0.825 | m² | 99.3829 | 81.99 | 22.1 |  | 104.09
| 04.01.522 |  | Fenólico-melamínicos |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.523 |  | de carpete |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.524 |  | de mosaico português |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.525 |  | de elementos intertravados |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.526 |  | Metálicos |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.527 |  | de ladrilhos hidráulicos |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.528 |  | Contrapiso e regularização da base |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
- | 04.01.529 |  | Demais tipos
| 04.01.529.01 | 22.017.0001.S.CBR.DF | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE faixa fotoluminescente de no mínimo 3 cm de largura E 7CM DE COMPRIMENTO, contrastante com o piso |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
- | 04.01.529.01 | 22.005.0001.S.CBR.DF | Placas de piso tátil direcional e/ou alerta em poléster (25x25cm E=5mm) | 2.13 | m² | 150.3547 | 320.25 | 86.32 |  | 406.57
- | 04.01.529.02 | 22.005.0002.S.CBR.DF | Placas de piso tátil direcional e/ou alerta de concreto (25x25cm E=5mm) | 0.38 | m² | 60.8949 | 23.14 | 6.23 |  | 29.37
-
- | 04.01.530 |  | Revestimentos de paredes
- | 04.01.531 |  | Chapisco
| 04.01.531.01 | SINAPI 87904 | Fornecimento e aplicação de CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL |  | m² | 6.13 | 0 | 0 |  | 0
x | 04.01.531.02 | SINAPI 87893 | Fornecimento e aplicação de CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL | 122.15 | m² | 3.9964 | 488.15 | 131.59 |  | 619.74
| 04.01.531.03 | SINAPI 87878 | Fornecimento e aplicação de CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. |  | m² | 2.99 | 0 | 0 |  | 0
x | 04.01.531.04 | SINAPI 87878 | Fornecimento e aplicação de CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. | 26.41 | m² | 2.5446 | 67.2 | 18.11 |  | 85.31
-
- | 04.01.532 |  | Emboço
| 04.01.532.01 | SINAPI 87777 | Fornecimento e aplicação de EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. |  | m² | 40.7 | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.532.02 | SINAPI 87794 | Fornecimento e aplicação de EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM |  | m² | 28.08 | 0 | 0 |  | 0
x | 04.01.532.03 | SINAPI 87532 | Fornecimento e aplicação de EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.emboço em Paredes internas COM vãos | 26.41 | m² | 22.3829 | 591.13 | 159.35 |  | 750.48
x | 04.01.532.04 | SINAPI 87532 | Fornecimento e aplicação de EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.emboço em Paredes internas SEM vãos | 122.15 | m² | 22.3829 | 2734.07 | 737.02 |  | 3471.09
-
| 04.01.533 |  | Reboco |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
- | 04.01.534 |  | Cerâmicas
x | 04.01.534.01 | SINAPI 87264 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | 105.55 | m² | 43.6809 | 4610.52 | 1242.85 |  | 5853.37
-
| 04.01.535 |  | Azulejos |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.536 |  | Ladrilhos |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.537 |  | Pedras |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.538 |  | Mármore |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
- | 04.01.539 |  | Granito
x | 04.01.539.01 | SINAPI 98685 | Fornecimento e Instalação de RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM | 35.96 | m | 31.0218 | 1115.54 | 300.71 |  | 1416.25
-
| 04.01.540 |  | Madeira |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.541 |  | Borracha |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.542 |  | Carpete |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.543 |  | Laminado melamínico |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.544 |  | Papéis |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.545 |  | Tecidos |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.546 |  | Argamassas especiais |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.547 |  | Plásticas |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.548 |  | Materiais metálicos |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.549 |  | Demais revestimentos
| 04.01.549.01 | 11.001.0001.S.CBR.DF | Fornecimento e instalação de revestimento de placa acústica |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.549.02 | SINAPI 73948/002 | Limpeza/preparo de superfície para pintura |  | m² | 7.06 | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.550 |  | Revestimentos de forro
| 04.01.551 |  | Estuque |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.552 |  | Madeira |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
- | 04.01.553 |  | Aglomerado e de fibras
x | 04.01.553.01 | 21.001.0001.S.CBR.DF | Fornecimento de FORRO MODULADO DE LÃ DE VIDRO, EM PLACAS REMOVÍVEIS DE 625X625MM, COM TABICA METÁLICA EM CHAPA DOBRADA DE 0,5 MM DE ESPESSURA COM PINTURA ESMALTE BRANCO SOBRE BASE DE ZARCÃO NOS ENCONTROS DO FORRO DE FIBRA COM AS PAREDES E AS DIVISÓRIAS DRYWALL | 238.61 | m² | 63.5591 | 15165.84 |  | 3174.21 | 18340.05
x | 04.01.553.02 | 21.001.0001.S.CBR.DF | Montagem de FORRO MODULADO DE LÃ DE VIDRO, EM PLACAS REMOVÍVEIS DE 625X625MM, COM TABICA METÁLICA EM CHAPA DOBRADA DE 0,5 MM DE ESPESSURA COM PINTURA ESMALTE BRANCO SOBRE BASE DE ZARCÃO NOS ENCONTROS DO FORRO DE FIBRA COM AS PAREDES E AS DIVISÓRIAS DRYWALL | 238.61 | m² | 31.8833 | 7607.66 | 2050.78 |  | 9658.44
-
- | 04.01.554 |  | Gesso autoportante acartonado
x | 04.01.554.01 | SINAPI 96114 | Fornecimento e montagem de forro de gesso acartonado | 247.64 | m² | 44.678 | 11064.07 | 2982.52 |  | 14046.59
| 04.01.554.02 | 21.002.0001.S.CBR.RJ | Cortineiro em gesso acartonado |  | m² | 126.46 | 0 | 0 |  | 0
x | 04.01.554.03 | SINAPI 99054 | ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA) | 51.42 | m² | 126.4562 | 6502.37 | 1752.83 |  | 8255.2
-
| 04.01.555 |  | Gesso em placas |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.556 |  | Placas ou lâminas metálicas |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.557 |  | Plástico (PVC) |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
- | 04.01.560 |  | Pinturas
- | 04.01.561 |  | Massa corrida
x | 04.01.561.01 | SINAPI 96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS | 107.5 | m² | 16.3365 | 1756.17 | 473.4 |  | 2229.57
x | 04.01.561.02 | SINAPI 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | 1169.27 | m² | 9.0856 | 10623.48 | 2863.75 |  | 13487.23
x | 04.01.561.03 | SINAPI 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS | 299.06 | m² | 16.0732 | 4806.86 | 1295.77 |  | 6102.63
-
| 04.01.562 |  | com tinta anticorrosiva |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.563 |  | com tinta a base de óleo |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.564 |  | com tinta a base de esmalte |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.565 |  | com tinta a base de silicone |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
- | 04.01.566 |  | com tinta a base de látex
x | 04.01.566.01 | SINAPI 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA , DUAS DEMÃOS - COR BRANCA | 299.06 | m² | 20.963 | 6269.2 | 1689.98 |  | 7959.18
-
| 04.01.567 |  | com tinta a base de poliuretano |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.568 |  | com tinta a base de borracha clorada |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
- | 04.01.569 |  | com tinta acrílica
x | 04.01.569.01 | SINAPI 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. - Azul | 47.8223 | m² | 8.8622 | 423.81 | 114.24 |  | 538.05
x | 04.01.569.02 | SINAPI 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. - Branco Neve | 1343.1923 | m² | 8.8622 | 11903.66 | 3208.85 |  | 15112.51
-
| 04.01.570 |  | com tinta a base de epóxi |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.571 |  | com tinta a base de grafite ou alumínio |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.572 |  | com tinta impermeável mineral em pó |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.573 |  | com tinta texturizada |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.574 |  | Têmpera batida a escova |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.575 |  | Caiação |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.576 |  | Vernizes
| 04.01576.01 | SINAPI 79466 | Pintura com VERNIZ Epóxi em ESTRUTURA EM CONCRETO NA COR NATURAL, com duas demãos, incluindo emassamento e lixamento |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
- | 04.01.577 |  | Selador
x | 04.01.577.01 | SINAPI 88482 | Aplicação de fundo selador PVA, em tetos, uma demão | 299.06 | m² | 2.4329 | 727.59 | 196.13 |  | 923.72
x | 04.01.577.02 | SINAPI 88485 | Aplicação de fundo selador ACRILICO, em paredes, uma demão | 1276.62 | m² | 1.6672 | 2128.31 | 573.72 |  | 2702.03
-
- | 04.01.578 |  | Demais Pinturas
x | 04.01.578.01 | 21.006.0001.S.CBR.RJ | PINTURA HIDROFUGANTE À BASE DE SILANO-SILOXANO PARA ALVENARIA DE TIJOLINHOS APARENTES | 89.351 | m² | 8.9819 | 802.53 | 216.33 |  | 1018.86
-
| 04.01.580 |  | Mantas termoacústicas |  | m2 |  | 0 | 0 |  | 0
- | 04.01.590 |  | Acessórios
x | 04.01.590.01 | 21.006.0001.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Suporte Universal de Teto para Projetor SS-5075W | 4 | un | 148.2727 | 593.09 | 159.87 |  | 752.96
-
- | 04.01.600 |  | Impermeabilizações
| 04.01.601 |  | Multimembranas asfálticas |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.602 |  | Argamassa com adição de hidrófugo |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.603 |  | Elastômeros sintéticos em mantas |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.604 |  | Elastômeros sintéticos em solução |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
- | 04.01.605 |  | Emulsões Hidroasfálticas
x | 04.01.605.01 | SINAPI 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | 29.21 | m² | 20.8354 | 608.6 | 164.05 |  | 772.65
x | 04.01.605.02 | SINAPI 98567 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM | 16.27 | m² | 34.8427 | 566.88 | 152.81 |  | 719.69
-
| 04.01.606 |  | Resinas epoxídicas |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.607 |  | Cristalizadores |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.608 |  | Tratamento de juntas |  | dm³ |  | 0 | 0 |  | 0
- | 04.01.700 |  | Acabamentos e Arremates
| 04.01.701 |  | Rodapés
x | 04.01.701.01 | 23.005.0001.S.CBR.DF | Fornecimento e instalação de RODAPÉ EMBUTIDO, EM CHAPA PERFIL "L" GALVANIZADA Nº 18, COM PINTURA ESMALTE NA COR GRAFITE ESCURO E DIMENSÕES DE 75X12,5MM. | 425.79 | m | 17.3814 | 7400.84 | 1995.03 |  | 9395.87
-
| 04.01.702 |  | Soleiras |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.703 |  | Peitoris |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.704 |  | Juntas |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.705 |  | Cantoneiras |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.706 |  | Rufos |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.707 |  | Pingadeiras |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.708 |  | Calhas |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.709 |  | Arremate de degraus |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
- | 04.01.800 |  | SERRALHERIA
- | 04.01.801 |  | Corrimão
x | 04.01.801.01 | 33.001.0001.S.CBR.DF | Fornecimento de corrimão tubular DUPLO em aço inox Ø 1 1/2'', e=2,25mm, soldado em montantes verticais em aço inox Ø 2'', e=2,25mm | 23.05 | m | 437.6071 | 10086.84 |  | 2111.17 | 12198.01
x | 04.01.801.02 | 33.001.0002.S.CBR.DF | Instalação de corrimão tubular DUPLO em aço inox Ø 1 1/2'', e=2,25mm, soldado em montantes verticais em aço inox Ø 2'', e=2,25mm | 23.05 | m | 30.1124 | 694.09 | 187.1 |  | 881.19
-
| 04.01.802 |  | “Brises”
| 04.01.802.01 | 12.003.0001.S.CBR.RJ | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISES VERTICAIS EM AÇO, DIMENSÕES 135CM X 170CM E PEITORIL 1.35CM X 3,25CM DE LAJE A LAJE CONFORME PROJETO, COM MONTANTES E PINTURA NA COR VERMELHA |  | un/m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.802.02 | 12.003.0001.S.CBR.RJ | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISES VERTICAIS EM AÇO, DIMENSÕES 135CM X 170CM E PEITORIL 2,86CM X 3,25CM DE LAJE A LAJE CONFORME PROJETO, COM MONTANTES E PINTURA NA COR VERMELHA |  | un/m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.802.03 | 12.003.0001.S.CBR.RJ | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISES VERTICAIS EM AÇO, DIMENSÕES 135CM X 170CM E PEITORIL 1.96CM X 3,25CM DE LAJE A LAJE CONFORME PROJETO, COM MONTANTES E PINTURA NA COR VERMELHA |  | un/m² |  | 0 | 0 |  | 0
- | 04.01.803 |  | Guarda-corpo
x | 04.01.803.01 | 33.001.0002.S.CBR.DF | Fornecimento de Guarda corpo em aço inox Ø1 1/2”, e=2,00mm, fixado em montante vertical de aço inox Ø2” e=2,25mm e fechameno em barras tubulares verticais de Ø 1/2” em aço inox a cada 10 cm, com montante horizonal superior de aço inox Ø2” e=2,25mm | 18.45 | m | 470.9501 | 8689.02 |  | 1818.61 | 10507.63
x | 04.01.803.02 | 33.001.0002.S.CBR.DF | Instalação de Guarda corpo em aço inox Ø1 1/2”, e=2,00mm, fixado em montante vertical de aço inox Ø2” e=2,25mm e fechameno em barras tubulares verticais de Ø 1/2” em aço inox a cada 10 cm, com montante horizonal superior de aço inox Ø2” e=2,25mm | 18.45 | m | 31.3807 | 578.97 | 156.07 |  | 735.04
| 04.01.804 |  | Alçapões |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.805 |  | Escadas de ferro |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.806 |  | Luminárias |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.807 |  | Metais sanitários |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.810 |  | de sanitários |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.820 |  | de vestiários |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.830 |  | de cozinha |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.840 |  | de lavanderia |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.850 |  | de câmara frigorífica |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.860 |  | de piscinas |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.870 |  | de laboratórios |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
-
x | 04.02.000 |  | COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  |  | 13185.47 | 3554.28 | 0 | 16739.75
- | 04.02.100 |  | Aplicações e Equipamentos
| 04.02.101 |  | Postes
- | 04.02.102 |  | Placas e quadros
x | 04.02.102.01 | 15.006.0001.S.CBR.DF | PLACAS DE EMERGÊNCIA (UNIDADES EXTINTORAS)- PLACA EM PVC ESPESSURA 2mm. FUNDO COM PINTURA AUTOMOTIVA NA COR VERMELHA, REF.. MUSELL 5R 8/12. PICTOGRAMA SERIGRAFADO NA COR FOTOLUMINESCENTE. TEXTO SERIGRAFADO NA LETRA GILL SANS MT EM NEGRITO, TAMANHO 17mm, FOTOLUMINESCENTE. FIXADO POR FITA DUPLA FACE DE ESPUMA ACRÍLICA DE CÉLULA FECHADA COM ADESIVO ACRÍLICO, 1,1mm DE ESPESSURA COM LINER DE FILME, REF. VHB-4950 3M OU EQUIVALENTE. (DIMENSÃO 20X20cm) - TEXTO CONFORME NBR13434 | 5 | un | 30.591 | 152.95 | 41.23 |  | 194.18
x | 04.02.102.02 | 15.006.0004.S.CBR.DF | PLACAS DE SEGURANÇA (PROIBIDO USAR ELEVADOR) - PLACA EM PVC ESPESSURA 2mm. FUNDO COM PINTURA AUTOMOTIVA NA COR BRANCA, REF.. MUSELL 9.5 FAIXA CIRCULAR E DIAMETRAL SERIGRAFADA NA COR VERMELHA, REF. MUSEL 5R 8/12. PICTOGRAMA SERIGRAFADO NA COR PRETA, REF. MUSELL N1.0 TEXTO GILL SANS MT EM NEGRITO, TAMANHO 17mm, FOTOLUMINESCENTE. FIXADO POR FITA DUPLA FACE DE ESPUMA ACRÍLICA DE CÉLULA FECHADA COM ADESIVO ACRÍLICO, 1,1mm DE ESPESSURA COM LINER DE FILME, REF. VHB-4950 3M OU EQUIVALENTE. (DIMENSÃO 20X20cm) - TEXTO CONFORME NBR13434 | 2 | un | 30.591 | 61.18 | 16.49 |  | 77.67
| 04.02.102.03 | 15.006.0010.S.CBR.RJ | PLACAS DE SEGURANÇA (CUIDADO, RISCO, DE CHOQUE ELÉTRICO) - PLACA EM CHAPA DE AÇO #20 ESPESSURA 0,95mm GALVANIZADA. FUNDO COM PINTURA AUTOMOTIVA NA COR BRANCA, REF.. MUSELL 9.5 PICTOGRAMA E FAIXA TRIANGULAR SERIGRAFADO NA COR PRETA, REF. MUSELL N1.0 E FUNDO SERIGRAFADO NA COR AMARELA, REF. MUSELL 5Y 8/12 GILL SANS MT EM NEGRITO, TAMANHO 17mm, FOTOLUMINESCENTE. FIXADO POR FITA DUPLA FACE DE ESPUMA ACRÍLICA DE CÉLULA FECHADA COM ADESIVO ACRÍLICO, 1,1mm DE ESPESSURA COM LINER DE FILME, REF. VHB-4950 3M OU EQUIVALENTE. (DIMENSÃO 20X20cm) - TEXTO CONFORME NBR13434 |  | vb | 177.5 | 0 | 0 |  | 0
| 04.02.102.04 | 15.006.0011.S.CBR.RJ | PLACA DE SEGURANÇA (PERIGO DE MORTE, ALTA TENSÃO) - PLACA EM ALUMINIO, LEVE E ALTAMENTE RESISTENTE A CORROSÃO; ESPESSURA 1,0mm OU 19 MSG; DIMENSÃO: 350x240mm; - TEXTOS: "PERIGO DE MORTE" NA COR VERMELHA COM DIMENSÕES DE 35x35mm; "SIMBOLO CAVEIRA" NA COR PRETA; "ALTA TENSÃO" NA COR PRETA E FUNDO AMARELO COM DIMENSÕES DE 20x20mm; |  | vb | 217.5 | 0 | 0 |  | 0
x | 04.02.102.05 | 15.006.0006.S.CBR.DF | PLACA INDICATIVA DAS ROTAS DE SAÍDA - PLACA EM PVC ESPESSURA 2mm . FUNDO: EM PINTURA AUTOMOTIVA NA COR VERDE, REF.: MUNSELL 2,5G ¾, OU EQUIVALENTE. REFERÊNCIA COR FOTOLUMINESCENTE: TINTA VINÍLICA FOSFORESCENTE PARA IMPRESSÃO SERIGRÁFICA EM VINIL ADESIVO. REF.: V30492 DA GÊNESIS OU EQUIVALENTE. TEXTO: SERIGRAFADO NA COR BRANCA FOTOLUMINESCENTE, REF.: MUNSELL N 9.5 OU EQUIVALENTE. (DIMENSÃO 12,5X25,2cm) | 8 | un | 27.4721 | 219.77 | 59.24 |  | 279.01
x | 04.02.102.06 | 15.006.0008.S.CBR.DF | DIRECIONAL DE FLUXO - PISO | 9 | un | 9.6998 | 87.29 | 23.53 |  | 110.82
x | 04.02.102.07 | 15.006.0009.S.CBR.DF | SAÍDA FINAL - PISO | 2 | un | 9.6998 | 19.39 | 5.22 |  | 24.61
x | 04.02.102.08 | 15.006.0010.S.CBR.DF | PLACA INDICATIVA DE NUMERAÇÃO DE ANDAR - PLACA EM PVC ESPESSURA 2mm. FUNDO: EM PINTURA AUTOMOTIVA NA COR VERDE, REF.: MUNSELL 2,5G ¾, OU EQUIVALENTE. REFERÊNCIA COR FOTOLUMINESCENTE: TINTA VINÍLICA FOSFORESCENTE PARA IMPRESSÃO SERIGRÁFICA EM VINIL ADESIVO. REF.: V30492 DA GÊNESIS OU EQUIVALENTE. TEXTO: SERIGRAFADO NA COR BRANCA FOTOLUMINESCENTE, REF.: MUNSELL N 9.5 OU EQUIVALENTE. (DIMENSÃO 20X20cm) | 2 | un | 25.3423 | 50.68 | 13.66 |  | 64.34
x | 04.02.102.09 | 15.006.001.R.CBR.DF | (SL.P02) PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SALAS (SL.) PICTOGRAMAS MODELO A - SANITÁRIO MASCULINO | 2 | un | 305.3997 | 610.79 | 164.64 |  | 775.43
x | 04.02.102.10 | 15.006.002.R.CBR.DF | (SL.P03) PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SALAS (SL.) PICTOGRAMAS MODELO A - SANITÁRIO FEMININO | 2 | un | 305.3997 | 610.79 | 164.64 |  | 775.43
x | 04.02.102.11 | 15.006.003.R.CBR.DF | (SL.P04) PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SALAS (SL.) PICTOGRAMAS MODELO A - SANITÁRIO PCD | 2 | un | 305.3997 | 610.79 | 164.64 |  | 775.43
x | 04.02.102.12 | 15.006.004.R.CBR.DF | ( SL.P28) PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SALAS (SL.) PICTOGRAMAS MODELO A - ESCADA SUBINDO | 1 | un | 305.3997 | 305.39 | 82.32 |  | 387.71
x | 04.02.102.13 | 15.006.005.R.CBR.DF | (SL.P29) PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SALAS (SL.) PICTOGRAMAS MODELO A - ESCADA DESCENDO | 1 | un | 305.3997 | 305.39 | 82.32 |  | 387.71
x | 04.02.102.14 | 15.006.006.R.CBR.DF | (SL.P15) PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SALAS (SL.) PICTOGRAMAS MODELO A - DML | 1 | un | 305.3997 | 305.39 | 82.32 |  | 387.71
x | 04.02.102.15 | 15.006.007.R.CBR.DF | (SL.P43) PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SALAS (SL.) PICTOGRAMAS MODELO A - ELEVADOR PLATAFORMA PCD | 2 | un | 305.3997 | 610.79 | 164.64 |  | 775.43
x | 04.02.102.16 | 15.006.008.R.CBR.DF | (SL.P17)PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SETOR (SL.) PICTOGRAMAS MODELO A - SALA DE AULA | 4 | un | 305.3997 | 1221.59 | 329.3 |  | 1550.89
x | 04.02.102.17 | 15.006.009.R.CBR.DF | (SET.P04) PLACA DE SINALIZAÇÃO IDENTIFICAÇÃO SETOR B (SET.) PICTOGRAMAS MODELO 4 | 1 | un | 705.8349 | 705.83 | 190.26 |  | 896.09
x | 04.02.102.18 | 15.006.010.R.CBR.DF | (SL.P52) PLACA DE SINALIZAÇÃO IDENTIFICAÇÃO SALA(SL) - PICTOGRAMA MODELO NOVO | 19 | un | 321.3533 | 6105.71 | 1645.9 |  | 7751.61
x | 04.02.102.19 | 15.006.011.R.CBR.DF | (SL.P11) PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SALAS (SL.) PICTOGRAMAS MODELO A - sala tecnica | 1 | un | 305.3997 | 305.39 | 82.32 |  | 387.71
x | 04.02.102.20 | 15.006.012.R.CBR.DF | PLACA INDICATIVA DE PONTO DE ACIONAMENTO DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNCIO - PLACA EM PVC ESPESSURA 2mm. FUNDO COM PINTURA AUTOMOTIVA NA COR VERMELHA, REF.. MUSELL 5R 8/12. PICTOGRAMA SERIGRAFADO NA COR FOTOLUMINESCENTE. TEXTO SERIGRAFADO NA LETRA GILL SANS MT EM NEGRITO, TAMANHO 17mm, FOTOLUMINESCENTE. FIXADO POR FITA DUPLA FACE DE ESPUMA ACRÍLICA DE CÉLULA FECHADA COM ADESIVO ACRÍLICO, 1,1mm DE ESPESSURA COM LINER DE FILME, REF. VHB-4950 3M OU EQUIVALENTE. | 2 | un | 30.591 | 61.18 | 16.49 |  | 77.67
| 04.02.102.21 | 15.006.013.S.CBR.DF | FITA AUTO ADESIVA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DOS DEGRAUS | 10.8 | m | 33.9413 | 366.56 | 98.81 |  | 465.37
| 04.02.102.22 | 15.006.014.S.CBR.DF | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILE "INÍCIO E FINAL" P/ CORRIMÃO (10X3CM, EM ALUMÍNIO) | 24 | un | 13.2734 | 318.56 | 85.87 |  | 404.43
| 04.02.102.23 | 15.006.015.S.CBR.DF | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO NÚMERO PAVIMENTO EM BRAILE (10X10CM, EM ALUMÍNIO) | 2 | un | 29.1233 | 58.24 | 15.69 |  | 73.93
| 04.02.102.24 | 15.006.016.S.CBR.DF | ANEL DE TEXTURA PARA CORRIMÃOS (SILICONE / BORRACHA) | 4 | un | 22.9572 | 91.82 | 24.75 |  | 116.57
-
| 04.02.103 |  | Placas adesivas |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.02.104 |  | Plásticos adesivos (letras e faixas) |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.03.000 |  | INTERIORES
| 04.03.100 |  | Aplicações e Equipamentos
| 04.03.101 |  | Painéis e divisórias móveis | vb |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.03.102 |  | Elementos de controle de luz | vb |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.03.103 |  | Elementos de controle de som | vb |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.03.104 |  | Mobiliário | vb |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.03.105 |  | Objetos de arte | vb |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.03.106 |  | Toldos e panos | vb |  |  | 0 | 0 |  | 0
x | 04.04.000 |  | PAISAGISMO |  |  |  | 829.59 | 223.63 | 0 | 1053.22
| 04.04.100 |  | Equipamentos e Acessórios
| 04.04.101 |  | de recreação infantil | vb |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.04.102 |  | de mobiliário urbano (bancos, lixeiras e outros) | vb |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.04.103 |  | Cercas | m |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.04.104 |  | Portões | un |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.04.105 |  | Cancelas | un |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.04.106 |  | Guaritas | un |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.04.107 |  | Equipamentos de irrigação | vb |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.04.108 |  | Equipamentos de iluminação | vb |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.04.200 |  | Preparo do Solo para Plantio
| 04.04.201 |  | Terra vegetal | m³ |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.04.202 |  | Adubos químicos | kg |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.04.203 |  | Adubos orgânicos | kg |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.04.204 |  | Corretivos | kg |  |  | 0 | 0 |  | 0
-
| 04.04.300 |  | Vegetação
| 04.04.301 |  | Árvores | un |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.04.302 |  | Arvoretas | un |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.04.303 |  | Arbustos | un |  |  | 0 | 0 |  | 0
- | 04.04.304 |  | Ervas e gramas
x | 04.04.304.01 | SINAPI 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS | 137.75 | m² | 6.0225 | 829.59 | 223.63 |  | 1053.22
-
| 04.05.000 |  | PAVIMENTAÇÃO
| 04.05.100 |  | Serviços Preliminares
| 04.05.101 |  | Preparo da caixa |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.05.102 |  | Preparo ou regularização do subleito |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.05.103 |  | Guias |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.05.104 |  | Sarjetas |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.05.105 |  | Sarjetões |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.05.200 |  | Reforço do Subleito | m³ |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.05.300 |  | Sub-bases e Bases | m³ |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.05.400 |  | Imprimações | m² |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.05.500 |  | Lastros | m³ |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.05.600 |  | Revestimentos
| 04.05.601 |  | Camada de rolamento | m³ |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.05.602 |  | Pavimento rígido de concreto | m³ |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.05.603 |  | Pavimento articulado de concreto | m² |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.05.604 |  | Pavimento de paralelepípedos | m² |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.06.000 |  | SISTEMA VIÁRIO
| (Idem 04.05.000) |  | (Idem 04.05.000) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
- | 05.00.000 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
| Código | Referência | Descrição | Quant. | Unidade | Preço Unitário | PreçoTotal | BDI | BDI DIF | CustoTotal
[8 empty] | 0.2696 | 20.93%
x | 05.01.000 |  | ÁGUA FRIA |  |  |  | 14054.02 | 3788.28 | 0 | 17842.3
| 05.01.100 |  | Tubulações de Aço-Carbono e Conexões de Ferro Maleável
| 05.01.101 |  | Tubo |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.102 |  | Curva |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.103 |  | Cotovelo |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.104 |  | Tê |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.105 |  | Cruzeta |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.106 |  | Luva |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.107 |  | Bucha de redução |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.108 |  | Niple duplo |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.109 |  | Bujão |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.110 |  | Tampão |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.111 |  | Contraporca |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.112 |  | União |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.113 |  | Flange e acessórios |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
- | 05.01.200 |  | Tubulações e Conexões de PVC Rígido
- | 05.01.201 |  | Tubo
x | 05.01.201.01 | SINAPI 94653 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 6 | m | 29.5461 | 177.27 | 47.78 |  | 225.05
x | 05.01.201.02 | SINAPI 94652 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA | 10 | m | 21.0189 | 210.18 | 56.65 |  | 266.83
x | 05.01.201.03 | SINAPI 94651 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 26 | m | 12.9144 | 335.77 | 90.51 |  | 426.28
x | 05.01.201.04 | SINAPI 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 10 | m | 12.372 | 123.72 | 33.35 |  | 157.07
x | 05.01.201.05 | SINAPI 94654 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 30 | m | 39.8521 | 1195.56 | 322.28 |  | 1517.84
-
- | 05.01.202 |  | Adaptador
| 05.01.202.01 | SINAPI 94666 | Fornecimento e instalação Adaptador sold. Curto com bolsa e rosca 75mmx2 1/2" |  | un | 24.15 | 0 | 0 |  | 0
x | 05.01.202.02 | SINAPI 89570 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 18 | un | 6.525 | 117.45 | 31.66 |  | 149.11
x | 05.01.202.03 | SINAPI 94668 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | un | 31.5163 | 63.03 | 16.99 |  | 80.02
-
- | 05.01.203 |  | Bucha de redução
x | 05.01.203.01 | 26.002.0001.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação Bucha de redução longa 50mmx25mm | 4 | un | 10.3379 | 41.35 | 11.14 |  | 52.49
x | 05.01.203.02 | 26.002.0002.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação Bucha de redução sold. Curta 75 x 60mm | 1 | un | 16.5279 | 16.52 | 4.45 |  | 20.97
x | 05.01.203.03 | 26.002.0003.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação Bucha de redução sold. Curta 60 x 50mm | 4 | un | 7.9688 | 31.87 | 8.59 |  | 40.46
x | 05.01.203.04 | 26.002.0004.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação Bucha de redução sold. Curta 85 x 75mm | 1 | un | 15.9217 | 15.92 | 4.29 |  | 20.21
-
| 05.01.204 |  | Cap |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.205 |  | Cruzeta |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
- | 05.01.206 |  | Curva
x | 05.01.206.01 | SINAPI 94683 | Curva 90º 75mm | 3 | un | 40.2509 | 120.75 | 32.55 |  | 153.3
x | 05.01.206.02 | SINAPI 94681 | Curva 90º 60mm | 2 | un | 31.6838 | 63.36 | 17.07 |  | 80.43
x | 05.01.206.03 | SINAPI 94679 | Curva 90º 50mm | 7 | un | 14.6135 | 102.29 | 27.57 |  | 129.86
-
- | 05.01.207 |  | Joelho
x | 05.01.207.01 | SINAPI 89362 | Fornecimento e instalação Joelho de 90° soldavel 25mm | 9 | un | 5.1769 | 46.59 | 12.55 |  | 59.14
x | 05.01.207.02 | SINAPI 89501 | Fornecimento e instalação Joelho de 90° soldavel 50mm | 6 | un | 7.6817 | 46.08 | 12.42 |  | 58.5
x | 05.01.207.03 | SINAPI 90373 | Fornecimento e instalação de joelho de 90° com bucha de latão 25mmX1/2" | 5 | un | 8.0964 | 40.48 | 10.91 |  | 51.39
-
- | 05.01.208 |  | Luva
x | 05.01.208.01 | SINAPI 89611 | Fornecimento e instalação Luva soldavel 75mm | 3 | un | 18.0196 | 54.05 | 14.57 |  | 68.62
x | 05.01.208.02 | SINAPI 89597 | Fornecimento e instalação Luva soldavel 60mm | 3 | un | 11.1037 | 33.31 | 8.97 |  | 42.28
x | 05.01.208.03 | SINAPI 89575 | Fornecimento e instalação Luva soldavel 50mm | 4 | un | 6.1421 | 24.56 | 6.62 |  | 31.18
-
- | 05.01.209 |  | Tê
x | 05.01.209.01 | 26.002.0005.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação Tê de redução 75mmx60mm | 2 | un | 48.0762 | 96.15 | 25.91 |  | 122.06
x | 05.01.209.02 | SINAPI 89627 | Fornecimento e instalação Tê de redução 50mmx25mm | 1 | un | 11.2792 | 11.27 | 3.03 |  | 14.3
x | 05.01.209.03 | SINAPI 89628 | Fornecimento e instalação Te 90° soldavél 60mm | 2 | un | 24.3771 | 48.75 | 13.14 |  | 61.89
x | 05.01.209.04 | SINAPI 89625 | Fornecimento e instalação Te 90° soldavél 50mm | 5 | un | 11.9094 | 59.54 | 16.05 |  | 75.59
-
| 05.01.210 |  | União |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.211 |  | Flange |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.212 |  | Niple |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.213 |  | Plugue |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.300 |  | Tubulações e Conexões de Cobre
| 05.01.301 |  | Tubo |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.302 |  | Luva |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.303 |  | Bucha |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.304 |  | Conector |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.305 |  | Curva |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.306 |  | Cotovelo |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.307 |  | Tê |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.308 |  | Tampão |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.309 |  | União |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.400 |  | Tubulações e Conexões de Ferro Fundido para Prumadas
| 05.01.401 |  | Tubo |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.402 |  | Curva |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.403 |  | Redução |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.404 |  | Luva |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.405 |  | Tê |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
- | 05.01.500 |  | Aparelhos e Acessórios Sanitários
- | 05.01.501 |  | Lavatório individual
| 05.01.501.01 |  | Cuba de louça de embutir oval, cód. L 59.17, fabricante Deca ou equivalente, cor branca |  | unid. |  | 0 | 0 |  | 0
x | 05.01.501.02 | SINAPI 86943 | Fornecimento e instalação de lavatório pequeno em louça com coluna suspensa, linha Conforto, ref. L510/C510, cor branco, Deca ou equivalente técnico | 2 | un | 140.6549 | 281.3 | 75.82 |  | 357.12
x | 05.01.501.03 | 26.002.0001.S.CBR.DF | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO (COM SAIA E FRONTISPÍCIO INCLUÍDO) COM CUBA EMBUTIDA OVAL DE LOUÇA, CÓD. L 59.17, FABRICANTE DECA, COR BRANCA , OU EQUIVALENTE | 2 | un | 397.9544 | 795.9 | 214.54 |  | 1010.44
-
- | 05.01.503 |  | Bacia sifonada
x | 05.01.503.01 | SINAPI 95469 | Bacia convencional com saída horizontal, linha Ravena, cód. P 90 17, fabricante Deca, cor branca | 4 | un | 135.5577 | 542.23 | 146.16 |  | 688.39
x | 05.01.503.02 | SINAPI 95472 | Bacia convencional linha Conforto, Deca ou equivalente, ref. P510.17, sem abertura frontal, cor branco | 2 | un | 497.6564 | 995.31 | 268.3 |  | 1263.61
x | 05.01.503.03 | 26.002.0006.S.CBR.RJ | Fornecimento e colocação de assento sanitário | 4 | un | 30.8702 | 123.48 | 33.28 |  | 156.76
x | 05.01.503.04 | 26.002.0007.S.CBR.RJ | Fornecimento e colocação de Assento para bacia acessível, linha Vogue Plus Conforto, cód. AP 51.17, cor branca, fabricante Deca ou equivalente | 2 | un | 329.0908 | 658.18 | 177.42 |  | 835.6
-
| 05.01.504 |  | Bacia turca |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.505 |  | Banheira |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.506 |  | Bebedouro |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.507 |  | Bidê |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.508 |  | Mictório individual |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.509 |  | Mictório coletivo |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.510 |  | Pia |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
- | 05.01.511 |  | Tanque
x | 05.01.511.01 | SINAPI 86872 | Fornecimento e instalação de Tanque de louça 30 litros, cód. TQ02, fabricante Deca ou equivalente, cor branca. | 1 | un | 482.2851 | 482.28 | 130 |  | 612.28
-
- | 05.01.512 |  | Torneira
x | 05.01.512.01 | SINAPI 86912 | Fornecimento e instalação de Torneira para uso geral c/arejador, linha standard, cód. 1152 C39, fabricante Deca ou equivalente, cromada | 1 | un | 32.6251 | 32.62 | 8.79 |  | 41.41
x | 05.01.512.02 | SINAPI 86906 | Fornecimento e instalação de Torneira fechamento automático, linha Decamatic, cód. 1173C, fabricante Deca, Decamatic ECO ou equivalente, cromada | 2 | un | 38.488 | 76.97 | 20.74 |  | 97.71
x | 05.01.512.03 | 26.001.0004.S.CBR.DF | Fornecimento e instalação de Torneira para Banheiro de Mesa Docol Pressmatic Benefit 1/2 - acionada por alavanca | 2 | un | 337.8892 | 675.77 | 182.16 |  | 857.93
-
| 05.01.513 |  | Torneira de bóia |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.514 |  | Aparelho misturador |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.515 |  | Registro de pressão |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
- | 05.01.516 |  | Registro de gaveta
| 05.01.516.01 | SINAPI 94499 | Fornecimento e instalação Registro de gaveta bruto 2.1/2" |  | un | 154.55 | 0 | 0 |  | 0
x | 05.01.516.02 | SINAPI 94794 | Fornecimento e instalação registro de gaveta com canopla cromada 1.1/2" | 6 | un | 91.9964 | 551.97 | 148.79 |  | 700.76
x | 05.01.516.03 | SINAPI 89987 | Fornecimento e instalação registro de gaveta com canopla cromada 3/4" | 1 | un | 46.9355 | 46.93 | 12.65 |  | 59.58
x | 05.01.516.04 | 26.001.0005.S.CBR.DF | Fornecimento e instalação registro de gaveta com canopla cromada 3" | 1 | un | 343.3293 | 343.32 | 92.54 |  | 435.86
-
- | 05.01.517 |  | Ligação flexível
x | 05.01.517.01 | SINAPI 86886 | Fornecimento e instalação de rabicho metal | 6 | un | 21.1624 | 126.97 | 34.22 |  | 161.19
x | 05.01.517.02 | SINAPI 86881 | Fornecimento e instalação de sifão cromado | 2 | un | 84.913 | 169.82 | 45.77 |  | 215.59
-
| 05.01.518 |  | Chuveiro |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
- | 05.01.519 |  | Válvula de descarga
x | 05.01.519.01 | SINAPI 40729 | Fornecimento e instalação de Válvula descarga duplo acionamento, linha Hydra Duo 1.1/2'', 2545.C.112, cromada fabricante Deca | 6 | un | 147.8739 | 887.24 | 239.17 |  | 1126.41
-
- | 05.01.520 |  | Caixa de descarga
x | 05.01.520.01 | SINAPI 12613 | Tubo de descarga VDE 38mm | 6 | un | 13.0181 | 78.1 | 21.05 |  | 99.15
-
| 05.01.521 |  | Caixa d’água pré-fabricada |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
- | 05.01.522 |  | Conjunto para ligação de bacia
x | 05.01.522.01 | 26.002.0007.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação de Conjunto de Ligação para Bacia Sanitária | 6 | un | 14.8448 | 89.06 | 24 |  | 113.06
-
| 05.01.523 |  | Ladrão para banheira |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.524 |  | Válvula para aparelhos sanitários
| 05.01.525 |  | Válvula de pé |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.526 |  | Crivo |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.527 |  | Válvula de retenção |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.528 |  | Válvula ventosa |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.529 |  | Válvula de segurança |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.530 |  | Válvula redutora de pressão |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
- | 05.01.531 |  | Prateleira
x | 05.01.301.01 | 26.021.0001.S.CBR.DF | Prateleira em granito PG1 | 1 | un | 55.0957 | 55.09 | 14.85 |  | 69.94
x | 05.01.301.02 | 26.021.0002.S.CBR.DF | Prateleira em granito PG2 | 4 | un | 69.43 | 277.72 | 74.86 |  | 352.58
-
| 05.01.600 |  | Equipamentos
| 05.01.601 |  | Bomba hidráulica com acionador |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.602 |  | Manômetro |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.603 |  | Chave de bóia (bóia automática) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.604 |  | Medidor de nível |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.605 |  | Pressóstato |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.606 |  | Tanque de pressão |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.607 |  | Junta de expansão |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
- | 05.01.608 |  | Acessórios
x | 05.01.608.02 | 26.015.0001.S.CBR.DF | Fornecimento e instalação de suporte para papel higiênico ABS branco/cinza, ref.480002, linha classic Dixhigiene ou equivalente. | 6 | un | 35.4888 | 212.93 | 57.39 |  | 270.32
x | 05.01.608.03 | SINAPI 95544 | Fornecimento e instalação de suporte para papel toalha, ABS branco/cinza, ref.480005, Dixhigiene ou equivalente. | 4 | un | 22.7259 | 90.9 | 24.5 |  | 115.4
x | 05.01.608.04 | SINAPI 95547 | Fornecimento e instalação de suporte sabonete líqüido com reservatório 800ml, ABS branco/cinza, ref.480008, Dixhigiene ou equivalente. | 4 | un | 33.7259 | 134.9 | 36.36 |  | 171.26
x | 05.01.608.05 | SINAPI 74125/002 | Fornecimento e instalação de espelho cristal 5 mm dimensões 60CM X 90CM | 2.16 | m² | 284.7956 | 615.15 | 165.82 |  | 780.97
x | 05.01.608.06 | 26.015.0002.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação de barras de apoio retas em aço inox escovado Ø=1.1/2'' comprimento 80cm | 4 | un | 124.9246 | 499.69 | 134.7 |  | 634.39
x | 05.01.608.07 | 26.004.0003.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação de barras de apoio retas em aço inox escovado Ø=1.1/2'' comprimento 70cm | 2 | un | 147.3394 | 294.67 | 79.43 |  | 374.1
x | 05.01.608.08 | 26.015.0004.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação de barras de apoio “U” em aço inox escovado Ø=1.1/2'' comprimento aproximado 30cm | 4 | un | 295.5483 | 1182.19 | 318.68 |  | 1500.87
-
- | 05.01.700 |  | SUPORTES
x | 05.01.701 | 08.005.0001.S.CBR.DF | Instalação de Pontaletes de Aço | 12 | un | 54.7926 | 657.51 | 177.24 |  | 834.75
| 05.01.602 |  | Manômetro |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.603 |  | Chave de bóia (bóia automática) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.604 |  | Medidor de nível |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.605 |  | Pressóstato |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.606 |  | Tanque de pressão |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.607 |  | Junta de expansão |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.608 |  | Acessórios
| 05.02.106 |  | Cotovelo |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.02.107 |  | Tê |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.02.108 |  | Tampão |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.02.109 |  | União |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.02.110 |  | Flange |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.02.111 |  | Misturador |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.02.200 |  | Tubulações de Aço-Carbono e Conexões de Ferro Maleável
| 05.02.201 |  | Tubo |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.02.202 |  | Curva |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.02.203 |  | Cotovelo |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.02.204 |  | Tê |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.02.205 |  | Cruzeta |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.02.206 |  | Luva |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.02.207 |  | Bucha de redução |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.02.208 |  | Niple duplo |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.02.209 |  | Bujão |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.02.210 |  | Tampão |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.02.211 |  | Contraporca |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.02.212 |  | União |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.02.213 |  | Flange |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.02.300 |  | Tubulações e Conexões de CPVC
| 05.02.301 |  | Tubo |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.02.302 |  | Bucha de redução |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.02.303 |  | Cap |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.02.304 |  | Conector |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.02.305 |  | Joelho |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.02.306 |  | Luva |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.02.307 |  | Luva com rosca (de transição) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.02.308 |  | Niple de latão |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.02.309 |  | Misturador |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.02.310 |  | Tê |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.02.400 |  | Equipamentos e Acessórios
| 05.02.401 |  | Aquecedor elétrico |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.02.402 |  | Aquecedor solar |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.02.403 |  | Aquecedor a gás |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.02.404 |  | Reservatório de água quente |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.02.405 |  | Bomba hidráulica e acionadores |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.02.406 |  | Válvula de retenção |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.02.407 |  | Registro de gaveta |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.02.408 |  | Registro de pressão |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.02.409 |  | Válvula ventosa |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.02.410 |  | Manômetro |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.000 |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
| 05.03.100 |  | Tubulações e Conexões de Ferro Fundido
| 05.03.101 |  | Tubo |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.102 |  | Tubo radial |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.103 |  | Joelho |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.104 |  | Junção |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.105 |  | Tê |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.106 |  | Bucha de redução |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.107 |  | Placa cega |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.108 |  | Luva |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.109 |  | Adaptador |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.110 |  | Redução |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.111 |  | Adaptador de borracha |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.112 |  | Ralo seco |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.113 |  | Ralo sifonado |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.114 |  | Grelha hemisférica |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.115 |  | Grade |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.116 |  | Tampão |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.200 |  | Tubulações e Conexões de Cimento-Amianto
| 05.03.201 |  | Tubo |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.202 |  | Curva |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.203 |  | Junção |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.204 |  | Tê |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.205 |  | Redução |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.206 |  | Luva |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.300 |  | Tubulações e Conexões de PVC
| 05.03.301 |  | Tubo |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.302 |  | Cap |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.303 |  | Cruzeta |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.304 |  | Curva |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.305 |  | Joelho |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.306 |  | Junção |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.307 |  | Luva |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.308 |  | Plugue |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.309 |  | Redução |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.310 |  | Tubo radial |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.311 |  | Ralo |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.312 |  | Tubo de dreno |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.400 |  | Tubulações e Conexões de Cerâmica
| 05.03.401 |  | Tubo |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.402 |  | Curva |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.403 |  | Tê |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.404 |  | Junção |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.405 |  | Redução |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.406 |  | Ampliação |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.407 |  | Luva |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.408 |  | Selim |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.409 |  | Tubo de dreno |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.500 |  | Tubulações de Concreto
| 05.03.501 |  | Tubo |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.502 |  | Tubo de dreno |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.503 |  | Canaleta (meia-cana) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.600 |  | Tubulações e Conexões de Poliester
| 05.03.601 |  | Tubo |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.602 |  | Curva |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.603 |  | Tê |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.604 |  | Cruzeta |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.605 |  | Junção |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.606 |  | Redução |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.607 |  | Luva |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.608 |  | Tampão |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.609 |  | Peça de extremidade |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.700 |  | Funilaria
| 05.03.701 |  | Calha |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.702 |  | Bandeja ou bocal |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.703 |  | Rufo |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.800 |  | Instalação Elevatória
| 05.03.801 |  | Bomba hidráulica com acionador |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.802 |  | Crivo |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.803 |  | Válvula de pé com crivo |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.804 |  | Registro de gaveta |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.805 |  | Válvula de retenção |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.806 |  | Válvula ventosa |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.807 |  | Chave de bóia |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.808 |  | Junta de montagem |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
-
x | 05.04.000 |  | ESGOTOS SANITÁRIOS |  |  |  | 3931.3 | 1059.58 | 0 | 4990.88
| 05.04.100 |  | Tubulações e Conexões de Ferro Fundido
| 05.04.101 |  | Tubo |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.102 |  | Tubo radial |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.103 |  | Joelho radial |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.104 |  | Junção radial |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.105 |  | Tê radial |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.106 |  | Bucha de redução |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.107 |  | Placa cega |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.108 |  | Luva |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.109 |  | Adaptador |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.110 |  | Redução |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.111 |  | Adaptador de borracha |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.112 |  | Sifão |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.113 |  | Tampão |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.200 |  | Tubulações e Conexões de Cimento-Amianto
| 05.04.201 |  | Tubo |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.202 |  | Curva |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.203 |  | Junção |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.204 |  | Tê |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.205 |  | Redução |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.206 |  | Luva |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
- | 05.04.300 |  | Tubulações e Conexões de PVC
- | 05.04.301 |  | Tubo
x | 05.04.301.01 | SINAPI 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | 5.4 | m | 10.7527 | 58.06 | 15.65 |  | 73.71
x | 05.04.301.02 | SINAPI 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | 20.31 | m | 15.7941 | 320.77 | 86.46 |  | 407.23
x | 05.04.301.03 | SINAPI 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | 10.1 | m | 24.1298 | 243.71 | 65.69 |  | 309.4
x | 05.04.301.04 | SINAPI 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | 50.3 | m | 31.2371 | 1571.22 | 423.55 |  | 1994.77
-
| 05.04.302 |  | Cap |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.303 |  | Cruzeta |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
- | 05.04.304 |  | Curva
x | 05.04.304.01 | 26.015.0005.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação de Curva 45º longa 100 mm | 1 | un | 28.5968 | 28.59 | 7.7 |  | 36.29
x | 05.04.304.02 | 26.015.0006.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação de Curva 45º curta 100 mm | 2 | un | 16.8071 | 33.61 | 9.06 |  | 42.67
x | 05.04.304.03 | SINAPI 89748 | Fornecimento e instalação de Curva 90º curta 100 mm | 7 | un | 19.0247 | 133.17 | 35.89 |  | 169.06
x | 05.04.304.04 | SINAPI 89728 | Fornecimento e instalação de Curva 90º curta 40 mm | 5 | un | 5.6635 | 28.31 | 7.63 |  | 35.94
-
- | 05.04.305 |  | Joelho
x | 05.04.305.01 | SINAPI 89726 | Fornecimento e instalação Joelho de 45° PVC Série Normal 40mm | 2 | un | 4.2357 | 8.47 | 2.28 |  | 10.75
x | 05.04.305.02 | SINAPI 89732 | Fornecimento e instalação Joelho de 45° PVC Série Normal 50mm | 4 | un | 6.2458 | 24.98 | 6.73 |  | 31.71
x | 05.04.305.03 | SINAPI 89739 | Fornecimento e instalação Joelho de 45° PVC Série Normal 75mm | 1 | un | 10.3459 | 10.34 | 2.78 |  | 13.12
x | 05.04.305.04 | SINAPI 89724 | Fornecimento e instalação Joelho de 90° PVC Série Normal40mm com anel | 7 | un | 5.3843 | 37.69 | 10.16 |  | 47.85
x | 05.04.305.05 | SINAPI 89731 | Fornecimento e instalação Joelho de 90° PVC Série Normal 50mm | 5 | un | 5.9666 | 29.83 | 8.04 |  | 37.87
x | 05.04.305.06 | SINAPI 89737 | Fornecimento e instalação Joelho de 90° PVC Série Normal 75mm | 2 | un | 9.963 | 19.92 | 5.36 |  | 25.28
x | 05.04.305.07 | SINAPI 89744 | Fornecimento e instalação Joelho de 90° PVC Série Normal 100mm | 3 | un | 12.9942 | 38.98 | 10.5 |  | 49.48
-
- | 05.04.306 |  | Junção
x | 05.04.306.01 | SINAPI 89830 | Fornecimento e instalação Junção 75mm | 1 | un | 14.087 | 14.08 | 3.79 |  | 17.87
x | 05.04.306.02 | SINAPI 89797 | Fornecimento e instalação Junção 100mm | 8 | un | 23.5635 | 188.5 | 50.81 |  | 239.31
x | 05.04.306.03 | 26.015.0007.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação Junção 75x50mm | 1 | un | 18.8891 | 18.88 | 5.08 |  | 23.96
x | 05.04.306.04 | 26.015.0008.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação junção 100mmx50mm | 3 | un | 23.6193 | 70.85 | 19.09 |  | 89.94
-
| 05.04.307 |  | Luva |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.308 |  | Plugue |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
- | 05.04.309 |  | Redução
x | 05.04.309.01 | SINAPI 89549 | Fornecimento e instalação redução excentrica de 75mmx50mm | 2 | un | 7.3307 | 14.66 | 3.95 |  | 18.61
x | 05.04.309.02 | 26.015.0009.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação redução excentrica de 100mmx50mm | 3 | un | 13.6483 | 40.94 | 11.03 |  | 51.97
-
- | 05.04.310 |  | Ligação para saída de vaso sanitário
x | 05.04.310.01 | 14.003.0002.S.CBR.DF | Fornecimento e instalação de Bolsa de ligação p/ vaso sanitário 1 1/2" (40mm) | 6 | un | 15.5787 | 93.47 | 25.19 |  | 118.66
-
| 05.04.311 |  | Vedação para saída de vaso sanitário
| 05.04.312 |  | Tubo radial |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.313 |  | Anel de borracha |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.314 |  | Adaptador para sifão |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.315 |  | Adaptador para válvula |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
- | 05.04.316 |  | Tê
x | 05.04.316.01 | SINAPI 89784 | Fornecimento e instalação Tê 50mm | 6 | un | 10.4017 | 62.41 | 16.82 |  | 79.23
x | 05.04.316.02 | SINAPI 89786 | Fornecimento e instalação Tê 75mm | 1 | un | 16.847 | 16.84 | 4.53 |  | 21.37
x | 05.04.316.03 | SINAPI 89630 | Fornecimento e instalação Tê de redução 75mmx50mm | 2 | un | 38.488 | 76.97 | 20.74 |  | 97.71
x | 05.04.316.04 | 26.015.0010.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação Tê de redução 100mmx50mm | 3 | un | 56.6512 | 169.95 | 45.81 |  | 215.76
- | 05.04.317 |  | Luva
x | 05.04.316.01 | SINAPI 89856 | Fornecimento e instalação Luva de União 100mm | 4 | un | 9.6679 | 38.67 | 10.42 |  | 49.09
-
| 05.04.400 |  | Tubulações e Conexões de Cerâmica
| 05.04.401 |  | Tubo |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.402 |  | Curva |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.403 |  | Tê |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.404 |  | Junção |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.405 |  | Redução |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.406 |  | Ampliação |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.407 |  | Luva |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.408 |  | Selim |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.500 |  | Tubulações de Concreto
| 05.04.501 |  | Tubo |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.600 |  | Tubulações e Conexões de Poliester
| 05.04.601 |  | Tubo |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.602 |  | Curva |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.603 |  | Tê |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.604 |  | Cruzeta |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.605 |  | Junção |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.606 |  | Redução |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.607 |  | Luva |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.608 |  | Tampão |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.609 |  | Peça de extremidade |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.700 |  | Instalação Elevatória
| 05.04.701 |  | Bomba hidráulica e acionador |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.702 |  | Registro de gaveta |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.703 |  | Válvula de retenção |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.704 |  | Chave de bóia |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.705 |  | Junta de montagem |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
- | 05.04.800 |  | Acessórios
- | 05.04.801 |  | Caixa sifonada com grelha
x | 05.04.801.01 | SINAPI 89708 | Fornecimento e instalação de caixa sifonada 150x150x50 grelhada | 9 | un | 46.1298 | 415.16 | 111.91 |  | 527.07
-
| 05.04.802 |  | Ralo seco |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.803 |  | Ralo sifonado |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.804 |  | Grelhas ou grades |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.805 |  | Caixa de gordura |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
x | 05.04.806 | 26.015.0011.S.CBR.RJ | Terminal de ventilação 75mm | 1 | un | 4.81 | 4.81 | 1.29 |  | 6.1
-
x | 05.04.807 | 14.003.0003.S.CBR.DF | Sifão de copo p/ lavatório 1"-1.1/2" | 4 | un | 14.5417 | 58.16 | 15.67 |  | 73.83
-
x | 05.04.808 | 26.015.0012.S.CBR.RJ | Válvula p/ lavatório 1" | 4 | un | 10.0029 | 40.01 | 10.78 |  | 50.79
-
x | 05.04.809 | 14.003.0005.S.CBR.DF | Válvula p/ tanque 1.1/2" | 1 | un | 19.2959 | 19.29 | 5.19 |  | 24.48
-
| 05.05.000 |  | RESÍDUOS SÓLIDOS
| 05.05.100 |  | Caixa de Despejo |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.05.200 |  | Duto de Queda |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.05.300 |  | Abrigo de Lixo |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.05.400 |  | Incinerador |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
x | 05.06.000 |  | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  | 1319.38 | 355.65 | 0 | 1675.03
| 05.06.100 |  | Escavação de Valas
| 05.06.101 |  | Manual |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.06.102 |  | Mecanizada |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.06.103 |  | Reaterro compactado |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.06.200 |  | Lastros
| 05.06.201 |  | de concreto |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.06.202 |  | de brita |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.06.300 |  | Caixas de Passagem
| 05.06.301 |  | em alvenaria |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.06.302 |  | em concreto armado |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.06.303 |  | em concreto pré-moldado |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.06.400 |  | Poços de Visita
| 05.06.401 |  | em alvenaria |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.06.402 |  | em concreto armado |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.06.500 |  | Bocas-de-Lobo
| 05.06.501 |  | em alvenaria |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.06.502 |  | em concreto armado |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.06.600 |  | Fossa Séptica
| 05.06.601 |  | em concreto armado |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.06.602 |  | em concreto pré-moldado |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
- | 05.06.700 |  | Caixas Coletoras
- | 05.06.701 |  | em alvenaria
x | 05.06.701.01 | SINAPI 74166/001 | Caixa de inspeção de esgoto 60x60x80cm c/ tampa de ferro fundido A-25 | 1 | un | 164.0269 | 164.02 | 44.21 |  | 208.23
-
| 05.06.702 |  | em concreto armado | un |  |  | 0 | 0 |  | 0
- | 05.06.800 |  | Sumidouros
x | 05.06.800.01 | DROP.000001 | Execução de sumidouro para rede de drenagem de ar condicionado. | 1 | un | 1052.9053 | 1052.9 | 283.82 |  | 1336.72
x | 05.06.800.02 | SINAPI 73902/001 | Brita Nº3 - para execução de sumidouro de rede de drenagem de ar condicionado | 1 | m³ | 102.4699 | 102.46 | 27.62 |  | 130.08
-
- | 06.00.000 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS
| Código | Referência | Descrição | Quant. | Unidade | Preço Unitário | PreçoTotal | BDI | BDI DIF | CustoTotal
[8 empty] | 0.2696 | 20.93%
x | 06.01.000 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 79512.41 | 21433.79 | 0 | 100946.2
| 06.01.100 |  | Entrada e Medição de Energia em BT
| 06.01.101 |  | Condutores de entrada |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.102 |  | Isoladores |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.103 |  | Eletrodutos |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.104 |  | Caixas |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.105 |  | Postes particulares |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.106 |  | Chaves fusíveis ou disjuntores |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.107 |  | Hastes de aterramento com terminais |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.108 |  | Cabo de cobre nu |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.200 |  | Entrada e Medição de Energia em MT e AT
| 06.01.201 |  | Muflas |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.202 |  | Cabos |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.203 |  | Eletrodutos |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.204 |  | Pára-raios |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.205 |  | Chaves seccionadoras |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.206 |  | Chaves fusíveis |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.207 |  | Disjuntor geral |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.208 |  | Relés |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.209 |  | Transformador de potência |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.210 |  | Transformador de corrente |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.211 |  | Caixa de medidores |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.212 |  | Transformador de distribuição |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.220 |  | Acessórios
| 06.01.221 |  | Isoladores |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.222 |  | Hastes para aterramento |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.223 |  | Cordoalha ou cabo de cobre nu |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
- | 06.01.300 |  | Redes em Média e Baixa Tensão
| 06.01.301 |  | Quadro geral de baixa tensão |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
- | 06.01.302 |  | Quadro de força
| 06.01.302.01 | SINAPI 74131/008 | Quadro de distribuição de sobrepor (500x600x150mm) com 1 módulo para disjuntor Geral de até 125A, 3 módulos com trilho DIN com 24 espaços e 1 módulo para barra de Terra e Neutro. Incluso Porta interna perfis verticais com trilhos DIN - Referência: TTW01-QD da WEG ou equivalentes técnicos. |  | pç |  | 0 | 0 |  | 0
x | 06.01.302.02 | SINAPI 74131/005 | Quadro de distribuição de sobrepor (800x600x150mm) com 1 módulo para disjuntor Geral de até 125A, 3 módulos com trilho DIN com 24 espaços e 1 módulo para barra de Terra e Neutro. Incluso Porta interna perfis verticais com trilhos DIN - Referência: TTW01-QD da WEG ou equivalentes técnicos. | 3 | cj | 494.2822 | 1482.84 | 399.72 |  | 1882.56
-
| 06.01.303 |  | Centro de distribuição de iluminação e tomadas |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
- | 06.01.304 |  | Eletrodutos
x | 06.01.304.03 | 10.002.015.R.CBR.RJ | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1056 | m | 11.5185 | 12163.53 | 3278.9 |  | 15442.43
x | 06.01.304.04 | 10.002.016.R.CBR.RJ | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 31.2 | m | 19.6469 | 612.98 | 165.24 |  | 778.22
| 06.01.304.05 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO ø1.1/4" CORRUGADO (HELICOIDAL) DE PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) FLEXÍVEL, NA COR PRETA, DE SEÇÃO CIRCULAR, INCLUSIVE CONEXÕES: |  | m
x | 06.01.304.06 | 10.002.017.R.CBR.RJ | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 58.8 | m | 13.5765 | 798.29 | 215.19 |  | 1013.48
x | 06.01.304.07 | 10.002.018.R.CBR.RJ | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 38.4 | m | 16.0972 | 618.13 | 166.62 |  | 784.75
x | 06.01.304.08 | 26.015.0013.S.CBR.RJ | Eletroduto metalico flexivel revestido externamente com pvc preto, diametro externo de 25 mm (3/4"), tipo sealtubo | 9.6 | m | 10.2023 | 97.94 | 26.4 |  | 124.34
x | 06.01.304.09 | 26.015.0014.S.CBR.RJ | Tubo metálico flexível d=1", Sealtubo ou similar, fornecimento | 5 | m | 29.5939 | 147.96 | 39.88 |  | 187.84
x | 06.01.304.10 | 26.015.0015.S.CBR.RJ | ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1 1/4"" | 8 | m | 24.393 | 195.14 | 52.6 |  | 247.74
| 06.01.304.11 | 16.005.0004.S.CBR.DF | Eletrocalha perfurada "C" (com abas) 50 x 50 mm |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
x | 06.01.304.12 | 26.015.0016.S.CBR.RJ | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 22 SEM TAMPA | 40.8 | m | 31.3727 | 1280 | 345.04 |  | 1625.04
x | 06.01.304.13 | 26.015.0017.S.CBR.RJ | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 150X50 CHAPA 22 SEM TAMPA | 48 | m | 33.7419 | 1619.6 | 436.59 |  | 2056.19
x | 06.01.304.14 | SINAPI 95745 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4) | 60 | m | 12.0609 | 723.65 | 195.07 |  | 918.72
-
- | 06.01.305 |  | Cabos e fios(condutores)
x | 06.01.305.01 | 16.011.0022.S.CBR.RJ | Fornecimento de cabo flexível,# 2,5 mm², isolamento em termoplástico 70º C, classe 750V, com características de não propagação e autoextinção de fogo, ref.: Afumex ou equivalente nas seções (Incluso terminais de compressão, anilhamento, chicoteamento) | 5504.4 | m | 1.364 | 7508.17 | 2023.96 |  | 9532.13
x | 06.01.305.02 | 16.011.0023.S.CBR.RJ | Instalação de cabo flexível,# 2,5 mm², isolamento em termoplástico 70º C, classe 750V, com características de não propagação e autoextinção de fogo, ref.: Afumex ou equivalente nas seções (Incluso terminais de compressão, anilhamento, chicoteamento) | 5504.4 | m | 0.84554 | 4654.19 | 1254.62 |  | 5908.81
x | 06.01.305.03 | 16.011.0024.S.CBR.RJ | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO FLEXÍVEL # 2,5 mm² ( Preto, Verde, Azul ), ISOLAMENTO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE BORRACHA HEPR 90° C | 1984.4 | m | 1.8985 | 3767.33 | 1015.55 |  | 4782.88
x | 06.01.305.04 | 16.011.0010.S.CBR.RJ | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO FLEXÍVEL # 4,0 mm² ( Preto, Verde, Azul ), ISOLAMENTO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE BORRACHA HEPR 90° C | 99 | m | 2.3771 | 235.33 | 63.43 |  | 298.76
x | 06.01.305.05 | 16.011.0025.S.CBR.RJ | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO FLEXÍVEL # 16,0 mm² ( Preto, Verde, Azul ), ISOLAMENTO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE BORRACHA HEPR 90° C | 26.4 | m | 7.6418 | 201.74 | 54.38 |  | 256.12
x | 06.01.305.06 | 16.011.0026.S.CBR.RJ | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO FLEXÍVEL # 25,0 mm² ( Preto, Verde, Azul ), ISOLAMENTO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE BORRACHA HEPR 90° C | 134.2 | m | 11.5504 | 1550.06 | 417.84 |  | 1967.9
| 06.01.305.07 | 26.015.0020.S.CBR.RJ | Fornec./passagem de cabo de cobre tetrapolar tipo PP, seção 4x2,5mm², encordoamento classe 5, isolação 750V - 70º, não halogenado, com conexões, fixações e acessórios - Ref.: Afumex - Prysmian ou equivalente |  | m | 4.77 | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.305.08 | 26.015.0021.S.CBR.RJ | Fornec./passagem de cabo de cobre tetrapolar tipo PP, seção 3x2,5mm², encordoamento classe 5, isolação 750V - 70º, não halogenado, com conexões, fixações e acessórios - Ref.: Afumex - Prysmian ou equivalente |  | m | 3.1 | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.305.09 | 26.015.0022.S.CBR.RJ | Fornec./passagem de cabo de cobre tetrapolar tipo PP, seção 4x1,5mm², encordoamento classe 5, isolação 750V - 70º, não halogenado, com conexões, fixações e acessórios - Ref.: Afumex - Prysmian ou equivalente |  | m | 3.63 | 0 | 0 |  | 0
x | 06.01.305.10 | 16.011.0027.S.CBR.RJ | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO FLEXÍVEL # 50,0 mm² ( Preto, Verde, Azul ), ISOLAMENTO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE BORRACHA HEPR 90° C | 114.4 | m | 20.963 | 2398.16 | 646.46 |  | 3044.62
-
- | 06.01.306 |  | Caixas de passagem
x | 06.01.306.01 | SINAPI 91940 | Fornecimento e instalação de Caixa de PVC 4x2" | 116 | un | 8.3358 | 966.94 | 260.65 |  | 1227.59
x | 06.01.306.02 | SINAPI 92868 | Fornecimento e instalação de Caixa de ferro esmaltada 4x2" | 12 | un | 8.5511 | 102.61 | 27.66 |  | 130.27
x | 06.01.306.03 | SINAPI 95817 | Fornecimento e instalação de Conduletes Ø 3/4" em PVC, na cor cinza, com tampa | 306 | un | 19.5432 | 5980.2 | 1612.07 |  | 7592.27
x | 06.01.306.04 | SINAPI 95818 | Fornecimento e instalação de Conduletes Ø 1" em PVC, na cor cinza, com tampa | 5 | un | 23.3959 | 116.97 | 31.53 |  | 148.5
x | 06.01.306.05 | 16.003.0003.S.CBR.DF | Fornecimento e instalação de Conduletes Ø 1 1/4" em PVC, na cor cinza, com tampa | 16 | un | 17.3176 | 277.08 | 74.69 |  | 351.77
x | 06.01.306.06 | SINAPI 95818 | Fornecimento e instalação de Conduletes Ø 1 1/2" em PVC, na cor cinza, com tampa | 4 | un | 23.3959 | 93.58 | 25.22 |  | 118.8
| 06.01.306.07 | 16.003.0005.S.CBR.DF | Caixa de Piso 140x80mm para 2 dutos de 25x70mm, com adaptador de saída para 2 eletrodutos de ∅25m |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.307 |  | Chaves com fusíveis |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
-
- | 06.01.308 |  | Disjuntores
x | 06.01.308.01 | SINAPI 93653 | Disjuntor monopolar DIN, curva C, 10A. Ref.: Siemens ou equivalente | 1 | un | 7.8571 | 7.85 | 2.11 |  | 9.96
x | 06.01.308.02 | SINAPI 93654 | Fornecimento e Instalação de Disjuntor 1 x 16 A, curva C, Icc = 10kA. Ref.: MDW-C16 da WEG ou equivalentes técnicos. | 58 | un | 8.2081 | 476.07 | 128.33 |  | 604.4
x | 06.01.308.03 | SINAPI 93668 | Fornecimento e Instalação de Disjuntor 3 x 16 A, curva C, Icc = 10kA. Ref.: MDW-C16-3 da WEG ou equivalentes técnicos. | 1 | un | 50.6606 | 50.66 | 13.65 |  | 64.31
x | 06.01.308.04 | SINAPI 93669 | Fornecimento e Instalação de Disjuntor 3 x 20 A, curva C, Icc = 10kA. Ref.: MDW-C20-3 da WEG ou equivalentes técnicos. | 1 | un | 52.615 | 52.61 | 14.18 |  | 66.79
x | 06.01.308.05 | SINAPI 93670 | Fornecimento e Instalação de Disjuntor 3 x 25 A, curva C, Icc = 10kA. Ref.: MDW-C25-3 da WEG ou equivalentes técnicos. | 1 | un | 52.615 | 52.61 | 14.18 |  | 66.79
x | 06.01.308.06 | SINAPI 93673 | Fornecimento e Instalação de Disjuntor 3 x 50 A, curva C, Icc = 10kA. Ref.: MDW-C50-3 da WEG ou equivalentes técnicos. | 2 | un | 63.7107 | 127.42 | 34.34 |  | 161.76
x | 06.01.308.07 | 16.003.0005.S.CBR.RJ | Fornecimento e Instalação de Disjuntor de Caixa Moldada 3 x 25 A, curva C, Icc = 16kA. Ref.: DWB160B25-3DX da WEG ou equivalentes técnicos. | 1 | un | 65.7208 | 65.72 | 17.71 |  | 83.43
x | 06.01.308.08 | 16.002.0007.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Disjuntor 3 x 100 A, curva C, Icc = 16kA. Ref.: DWB160B100-3DX da WEG ou equivalentes técnicos. | 1 | un | 112.9674 | 112.96 | 30.45 |  | 143.41
| 06.01.308.09 | 16.003.0006.S.CBR.RJ | Fornecimento e Instalação de Disjuntor 3 x 125 A, curva C, Icc = 16kA. Ref.: DWB160B125-3DX da WEG ou equivalentes técnicos. |  | un | 321.69 | 0 | 0 |  | 0
x | 06.01.308.10 | 16.003.0007.S.CBR.RJ | Fornecimento e Instalação de Interruptor Diferencial Bipolar 2 x 25 A / 30 mA. Ref.: RDW30-25 da WEG ou equivalentes técnicos. | 8 | un | 67.5954 | 540.76 | 145.77 |  | 686.53
x | 06.01.308.11 | 16.003.0008.S.CBR.RJ | Fornecimento e Instalação de Interruptor Diferencial Tetrapolar 4 x 25 A / 30 mA. Ref.: RDW30-25-4 da WEG ou equivalentes técnicos. | 1 | un | 94.0624 | 94.06 | 25.35 |  | 119.41
| 06.01.308.12 | 16.003.0009.S.CBR.RJ | Fornecimento e Instalação de Interruptor Diferencial Tetrapolar 4 x 80 A / 30 mA. Ref.: RDW30-80-4 da WEG ou equivalentes técnicos. |  | un | 427.77 | 0 | 0 |  | 0
x | 06.01.308.13 | SINAPI 74130/005 | Fornecimento e Instalação de Disjuntor 3 x 50 A, curva C, Icc = 10kA. Ref.: MDW-C50-3 da WEG ou equivalentes técnicos. | 1 | un | 90.2256 | 90.22 | 24.32 |  | 114.54
x | 06.01.308.14 | 16.003.0010.S.CBR.RJ | Fornecimento e Instalação de Disjuntor 3 x 150 A, curva C, Icc = 16kA. Ref.: DWB160B150-3DX da WEG ou equivalentes técnicos. | 1 | un | 527.043 | 527.04 | 142.07 |  | 669.11
x | 06.01.308.15 | 16.003.0011.S.CBR.RJ | Fornecimento e Instalação de Interruptor Diferencial Tetrapolar 4 x 100 A / 30 mA. Ref.: RDW30-100-4 da WEG ou equivalentes técnicos. | 1 | un | 465.6057 | 465.6 | 125.51 |  | 591.11
| 06.01.309 |  | Leitos |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.310 |  | “Bus-way/Bus-duct”(barramentos blindados) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.311 |  | Trilhos eletrificados |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
-
- | 06.01.312 |  | Demais materiais
| 06.01.312.01 | SINAPI 72343 | Fornecimento e Instalação de Contatora tripolar para força, bobina 24V, com contados auxiliares 2NA + 2NF, corrente nominal de 20 A. Ref.: Siemens ou equivalente |  | pç | 243.94 | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.312.02 | 16.002.0011.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Transformador 220V/24V AC, 120VA. Ref.: Apex ou equivalente |  | pç | 119.87 | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.312.03 | 16.002.0012.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Fusível (inclui acessórios, base, tampa, parafusos, anel) - 3 A. Ref.: Siemens ou equivalente |  | pç | 6.92 | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.312.04 | 16.003.0010.S.CBR.RJ | Fornecimento e Instalação de Sinaleiro led integrado 22mm vermelho, incluindo acessórios para instalação. |  | pç | 21.05 | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.312.05 | 16.003.0011.S.CBR.RJ | Fornecimento e Instalação de Chave comutadora de três posições com contatos (Automático/Desligado/Manual) incluindo acessórios para instalação. Ref.: Siemens ou equivalente |  | pç | 81.28 | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.312.06 | 16.002.0015.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Controlador digital tipo "timer" programável, com calendário hora-semanal, próprio para instalação em quadro elétrico. Ref.: Modelo RTST-20 da Coel ou equivalente |  | pç | 152.52 | 0 | 0 |  | 0
x | 06.01.312.07 | 16.002.0016.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Alarme de Sinalização de Emergência para Sanitário - sinalização sonora e visual | 2 | un | 497.8559 | 995.71 | 268.41 |  | 1264.12
x | 06.01.312.08 | 16.002.0017.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Sistema de proteção. Incluso: Protetor contra surto (F) 20kA/275 V com 1 metro de cabos flexíveis de bitola #16mm². Ref.: SPW275-20 da WEG ou equivalentes técnicos. | 12 | un | 109.5932 | 1315.11 | 354.51 |  | 1669.62
-
- | 06.01.400 |  | Iluminação e Tomadas
- | 06.01.401 |  | Luminárias
| 06.01.401.01 | 16.008.0005.S.CBR.RJ | LUMINÁRIA TIPO BLOCO AUTÔNOMO COM LEDS INSTALADA NA PAREDE |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.401.02 | 16.008.0008.S.CBR.RJ | LUMINÁRIA TIPO BLOCO AUTÔNOMO COM LEDS INSTALADA NO TETO |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.401.03 | 16.008.0006.S.CBR.RJ | LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA COM PALAVRA "SAIDA" - SISTEMA AUTÔNOMO |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.401.04 | 16.008.0007.S.CBR.RJ | LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA COM PALAVRA "SAIDA" E IND. DE SENTIDO - SISTEMA AUTÔNOMO |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
x | 06.01.401.05 | 16.008.0001.S.CBR.DF | Luminária quadrada de embutir em forro de gesso ou modulado de perfil "T" de aba de 25mm com barra de led de 31W e com emissão de luz na cor branco neutro 4000K (±200). Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Difusor translúcido. Fluxo luminoso 3.746lm ¦ eficácia luminosa 120lm/W ¦ IRC>80 ¦ driver de corrente: 700mA ¦ IP20. Ref.: minotauro ME premium da itaim ou equivalentes técnicos | 99 | un | 146.9246 | 14545.53 | 3921.02 |  | 18466.55
x | 06.01.401.06 | 16.008.0002.S.CBR.DF | Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado com led de 19W e emissão de luz na cor branco neutro 4000K (±200). Aba em polímero injetado na cor branca. Refletor em chapa de aço com pintura eletrostática na cor branca. Difusor recuado translúcido. Fluxo luminoso 1.900lm ¦ eficácia luminosa 100lm/W ¦ IRC>80 ¦ driver 500mA ¦ IP20. Ref.: DORAH-E-MC da itaim ou equivalentes técnicos | 16 | un | 114.491 | 1831.85 | 493.8 |  | 2325.65
x | 06.01.401.07 | 16.008.0003.S.CBR.DF | Luminária retangular de embutir em forro de gesso ou modulado com perfil "T" de aba 25mm, com barra de led 17W e emissão de luz na cor branco neutro 4000K (±200). Corpo e aba em chapa de aço em pintura na cor branca. Difusor translúcido. Fluxo luminoso 1.566lm ¦ eficácia luminosa 92lm/W ¦ driver de corrente 350mA. Ref.: minotauro 2PE premium | 3 | un | 120.33 | 360.98 | 97.3 |  | 458.28
x | 06.01.401.08 | SINAPI 97598 | Fornecimento e instalação de sensores de presença infravermelhos para fixação no teto. | 12 | un | 28.892 | 346.7 | 93.45 |  | 440.15
x | 06.01.401.09 | 16.008.0005.S.CBR.DF | Fornecimento e instalação de Plug's Macho e Fêmea 2P+T 10A branco, com rabicho de 1,5m de cabo PP #3x2,5mm². Ref. 6158 01 e 6158 04 Pial ou equivalente técnico. Para luminárias instaladas no forro. | 118 | un | 18.1711 | 2144.19 | 578 |  | 2722.19
| 06.01.401.10 | 16.008.0001.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Luminária Hermética com IP54, com corpo e grade de proteção em liga de alumínio silício, com soquete E27 para 01 lâmpada Bulbo LED 12W, com vedação e parafusos em aço inox . Ref: IPTP-26 grade da Wetzel ou equivalentes técnicos |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.401.11 | 16.008.0001.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Bloco Autônomo LED 35W, com IP54 e autonomia superior a 3 horas. Ref.: ILED40-PT da Ilumac ou equivalentes técnicos |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.401.12 | 16.008.0001.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação Relé Fotoelétrico IP54 (ou superior) completo com base e com regulação de sensibilidade. Ref.: FCR2TF da Exatron ou equivalentes técnicos |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
x | 06.01.401.13 | 16.008.0006.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Bloco Autônomo de sinalização saída de emergência, em LED alto brilho, face única, com a palavra SAÍDA, na cor vermelha, com bateria Niquel-Cádmio e autonomia superior a 1 hora. Ref.: 01671 da Ilumac ou equivalentes técnicos. | 2 | un | 117.0276 | 234.05 | 63.09 |  | 297.14
x | 06.01.401.14 | 16.008.0007.S.CBR.DF | Fornecimento e instalação de Bloco Autônomo de sinalização saída de emergência, em LED alto brilho, face única, com a palavra SAÍDA E SETA, na cor vermelha, com bateria Niquel-Cádmio e autonomia superior a 1 hora. Ref.: 01678 da Ilumac ou equivalentes técnicos. | 2 | un | 122.3481 | 244.69 | 65.96 |  | 310.65
x | 06.01.401.15 | 16.008.0008.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Bloco Autônomo de sinalização de saída de emergência, em LED alto brilho , face dupla, com a palavra SAÍDA E SETA, na cor vermelha, com bateria Niquel-Cádmio e autonomia superior a 1 hora. Ref.: 01724 da Ilumac ou equivalentes técnicos. | 3 | un | 128.5461 | 385.63 | 103.95 |  | 489.58
x | 06.01.401.16 | 16.008.0009.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Bloco Autônomo de emergência 30 LEDs de alto brilho com acendimento automático - Autonomia mínima de 3h. Ref. Fluxeon-500/L SE Bal, 2LVM, Bat. 6Vx4Ah (CNM) da Aureon ou equivalentes técnicos. | 37 | un | 48.7382 | 1803.31 | 486.11 |  | 2289.42
| 06.01.402 |  | Lâmpadas
| 06.01.402.01 | 16.008.0001.M.CBR.RJ | Fornecimento e Instalação de lâmpada Bulbo LED 12W, base E27, temperatura de cor 6500K. Ref.: 433898 da Brilia ou equivalentes técnicos. |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
-
- | 06.01.403 |  | Interruptores
x | 06.01.403.01 | SINAPI 91953 | Fornecimento e Instalação de Interruptor com 1 tecla simples,10A, com suporte e placa. Ref.: Tramontina, Pial Legrand ou equivalentes técnicos. | 27 | un | 15.7382 | 424.93 | 114.54 |  | 539.47
x | 06.01.403.02 | SINAPI 91959 | Interruptor com 2 teclas simples,10A. Ref.: Tramontina, Pial Legrand ou equivalentes técnicos. | 2 | un | 24.9355 | 49.87 | 13.44 |  | 63.31
x | 06.01.403.03 | SINAPI 91967 | Interruptor com 3 teclas simples,10A. Ref.: Tramontina, Pial Legrand ou equivalentes técnicos. | 2 | un | 34.1327 | 68.26 | 18.4 |  | 86.66
| 06.01.403.04 |  | com 1 posto para interruptor simples e 1 posto para tomada 2P+T 20A. Ref.: Tramontina, Pial Legrand ou equivalentes técnicos. |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
-
- | 06.01.404 |  | Tomadas
| 06.01.404.01 | 16.007.0001.S.CBR.DF | Fornecimento e instalação de Suporte para 4 tomadas de energia comum e 4 tomadas RJ-45 |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
x | 06.01.404.02 | SINAPI 92000 | Fornecimento e instalação de tomada padrão brasileiro na cor preta 10 A / 250 V, com suporte e placa. Ref.: Tramontina, Pial Legrand ou equivalentes técnicos. | 118 | un | 16.6556 | 1965.35 | 529.79 |  | 2495.14
x | 06.01.404.03 | SINAPI 92001 | Fornecimento e instalação de tomada padrão brasileiro na cor preta 20 A / 250 V, com suporte e placa. Ref.: Tramontina, Pial Legrand ou equivalentes técnicos. | 54 | un | 18.1313 | 979.08 | 263.92 |  | 1243
| 06.01.404.04 | 16.007.0002.S.CBR.DF | Fornecimento e instalação de módulo de tomada padrão brasileiro na cor preta 10 A / 250 V para instalação em caixa de piso . Ref.: Tramontina, Pial Legrand ou equivalentes técnicos. |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.405 |  | Postes e braços |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.410 |  | Acessórios
| 06.01.411 |  | Reatores un |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.412 |  | “Starter” |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.413 |  | Soquetes |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.414 |  | Espelhos
| 06.01.414.01 |  | Em PVC na cor cinza, com 2 postos para 1 interruptor simples e 1 posto para tomada 2P+T 20A. Ref.: Tramontina, Pial Legrand ou equivalentes técnicos. |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.414.02 |  | Em PVC na cor cinza, com 2 postos para interruptor simples. Ref.: Tramontina, Pial Legrand ou equivalentes técnicos. |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.414.03 |  | Em PVC na cor cinza, com 3 postos para interruptor simples. Ref.: Tramontina, Pial Legrand ou equivalentes técnicos. |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.414.04 |  | Em PVC na cor cinza, com 1 posto para tomada 2P+T 10/20A. Ref.: Tramontina, Pial Legrand ou equivalentes técnicos. |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.415 |  | Fixadores |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.500 |  | Aterramento e Proteção Contra Descargas Atmosféricas
| 06.01.501 |  | Captor |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.502 |  | Conectores e terminais |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.503 |  | Isoladores |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.504 |  | Cabos de descida |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.505 |  | Protetores contra ação mecânica |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.506 |  | Eletrodo de terra |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.600 |  | Geração de Emergência
| 06.01.601 |  | Gerador |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.602 |  | Painel de comando do gerador |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.603 |  | Chave de transferência automática |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.604 |  | Cabos elétricos |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.02.000 |  | TELEFONIA
| 06.02.100 |  | Central Telefônica |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.02.200 |  | Caixas Telefônicas de Distribuição |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.02.300 |  | Eletrodutos (inclusive acessórios de conexão,suporte e fixação) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.02.400 |  | Cabos e Fios(inclusive blocos terminais) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.02.500 |  | Hastes de aterramento |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.02.600 |  | Cabos de aterramento |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.03.000 |  | DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO
| 06.03.100 |  | Painéis de Supervisão |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
- | 06.03.200 |  | Equipamentos de Detecção
x | 06.03.200.01 | 16.007.0012.S.CBR.DF | Central de Alarme de incêndio endereçável 2 laços, alimentação principal : 85-265 V AC, 50/60Hz, alimentação secundária: 28 V DC Nominal. Referência:JNR-V4-2 (JUNIOR V4) da Global Fire Equipments | 1 | un | 312.2916 | 312.29 | 84.18 |  | 396.47
x | 06.03.200.02 | 16.007.0013.S.CBR.DF | Acionador manual Endereçável do tipo puxe alavanca de ação simples. Referência: GFE-MCPA da Global Fire Equipments | 3 | un | 119.8673 | 359.6 | 96.93 |  | 456.53
x | 06.03.200.03 | 16.007.0014.S.CBR.DF | Sinalizador Áudiovisual Endereçável para sistema de alarme de incêndio. Referência:VALKYRIE ASB da Global Fire Equipments. | 3 | un | 194.3547 | 583.06 | 157.17 |  | 740.23
x | 06.03.200.04 | 16.007.0015.S.CBR.DF | Fornec./passagem de cabo de cobre tetrapolar tipo PP, seção 2x1,5mm², encordoamento classe 5, isolação 750V - 70º, não halogenado, com conexões, fixações e acessórios - Ref.: Afumex - Prysmian ou equivalente | 55 | m | 5.5678 | 306.22 | 82.54 |  | 388.76
| 06.03.300 |  | Eletrodutos (inclusive acessórios de conexão, suporte e fixação) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.03.400 |  | Cabos e Fios |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.03.500 |  | Conectores e Terminais |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.03.000 |  | DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO
| 06.04.100 |  | Central de Som |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.04.200 |  | Sonofletores |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.04.300 |  | Cabos e Fios |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.04.400 |  | Eletrodutos (inclusive acessórios de conexão, suporte e fixação) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.04.500 |  | Conectores e Terminais |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.05.000 |  | RELÓGIOS SINCRONIZADOS
| 06.05.100 |  | Relógios Mestre e Escravos |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.05.200 |  | Relógios Secundários |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.05.300 |  | Eletrodutos (inclusive acessórios de conexão, suporte e fixação) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.05.400 |  | Cabos e Fios |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.06.000 |  | ANTENAS COLETIVAS DE TV E FM E TV A CABO
| 06.06.100 |  | Antenas |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.06.200 |  | Painel Monitor |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.06.300 |  | Eletrodutos (inclusive acessórios de conexão, suporte e fixação) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.06.400 |  | Caixas |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.06.500 |  | Equipamentos |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.06.600 |  | Cabos |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.07.000 |  | CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO
| 06.07.100 |  | Central de Supervisão |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.07.200 |  | Câmaras, Objetivas e Equipamentos Auxiliares |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.07.300 |  | Eletrodutos(inclusive acessórios de conexão, suporte e fixação) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.07.400 |  | Cabos e Fios |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.08.000 |  | SISTEMA DE SUPERVISÃO, COMANDO E CONTROLE
| 06.08.100 |  | Central de Supervisão |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.08.200 |  | Unidades de Controle (remotas) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.08.300 |  | Condutores Elétricos |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.08.400 |  | Condutores de Sinal |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.08.500 |  | Eletrodutos (inclusive acessórios de conexão, suporte e fixação) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.08.600 |  | Fibras Óticas |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.08.700 |  | Conectores e Terminais |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
-
x | 06.09.000 |  | SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  | 21901.83 | 5903.96 | 0 | 27805.79
| 06.09.001 |  | “Hub” |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
- | 06.09.002 |  | Painel de distribuição
x | 06.09.002.01 | 16.015.0001.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Rack tipo Armário em chapa de aço bitola 18, com pintura eletrostática a pó, na cor cinza, tamanho 19" x 28U´s (Profundidade=700mm), venezianas nas laterais, e na porta traseira, com porta de aço acrílico com fecho cremonia e maçaneta "L", com chave Yale. Ref: Carthom's ou equivalentes técnicos | 1 | un | 1182.4725 | 1182.47 | 318.75 |  | 1501.22
x | 06.09.002.02 | 16.015.0002.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Ventilador Duplo 220V para Rack padrão 19", c/ conexões, fixações e acessórios. Ref: Carthom's ou equivalentes técnicos | 2 | un | 256.2706 | 512.54 | 138.16 |  | 650.7
x | 06.09.002.03 | 16.015.0003.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Switch c/ 24 portas, categoria 5e, 19"x1U, c/ conexões, fixações e acessórios. Ref:: FURUKAWA ou equivalentes técnicos | 3 | un | 469.8972 | 1409.69 | 380 |  | 1789.69
x | 06.09.002.04 | 16.015.0004.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Voice Panel de 30 Portas, c/ conexões, fixações e acessórios. Ref:: FURUKAWA ou equivalentes técnicos | 1 | un | 170.7673 | 170.76 | 46.03 |  | 216.79
| 06.09.003 |  | Conversor ótico |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.09.004 |  | Cabos em par trançado |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.09.005 |  | Cabos de fibras óticas |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.09.006 |  | Cabos de conexão
| 06.09.006.01 |  | Fornec./passagem de cabo de cobre tetrapolar tipo PP, seção 4x2,5mm², encordoamento classe 5, isolação 750V - 70º, não halogenado, com conexões, fixações e acessórios - Ref.: Afumex - Prysmian ou equivalente |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.09.006.02 |  | Fornec./passagem de cabo de cobre tetrapolar tipo PP, seção 3x2,5mm², encordoamento classe 5, isolação 750V - 70º, não halogenado, com conexões, fixações e acessórios - Ref.: Afumex - Prysmian ou equivalente |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.09.006.03 | 16.006.0002.S.CBR.RJ | Fornec./passagem de cabo de cobre tetrapolar tipo PP, seção 4x1,5mm², encordoamento classe 5, isolação 750V - 70º, não halogenado, com conexões, fixações e acessórios - Ref.: Afumex - Prysmian ou equivalente |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
-
- | 06.09.007 |  | Tomadas
x | 06.09.007.01 | SINAPI 98307 | Fornecimento e Instalação de Conector RJ-45 Fêmea, categoria 5e, inclusive espelho e moldura para tomada. Ref: FURUKAWA ou equivalentes técnicos | 58 | un | 29.8731 | 1732.64 | 467.06 |  | 2199.7
-
- | 06.09.008 |  | Caixas para tomadas
x | 06.09.008.01 | 16.015.0005.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Régua c/ 04 tomadas 2P+T 10A/250VCA (NBR14136) p/ fixação em Rack padrão 19", altura 1U, c/ conexões, fixações e acessórios. Ref: Carthom's ou equivalentes técnicos | 3 | un | 58.43 | 175.29 | 47.25 |  | 222.54
| 06.09.009 |  | Eletrodutos (inclusive acessórios de conexão, suporte e fixação) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.09.010 |  | Conectores e terminais |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.09.011 |  | Eletrocalhas (inclusive acessórios de conexão, suporte e fixação)
-
- | 06.09.012 |  | Acessórios
x | 06.09.012.01 | 16.015.0006.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Gerenciador de Cabo com Velcro padrão 19", c/ conexões, fixações e acessórios. Ref: Carthom's ou equivalentes técnicos | 9 | un | 6.3495 | 57.14 | 15.4 |  | 72.54
x | 06.09.012.02 | SINAPI 98301 | Fornecimento e Instalação de Patch Pannel c/ 24 portas, categoria 5e, 19"x1U, c/ conexões, fixações e acessórios. Ref:: RoHS da FURUKAWA ou equivalentes técnicos | 3 | un | 352.2155 | 1056.64 | 284.83 |  | 1341.47
x | 06.09.012.03 | 16.015.0008.S.CBR.DF | Fornecimento e Intalação de Bandeja 1u com fixação frontal em Rack padrão 19" Ref: Carthom's ou equivalentes técnicos | 2 | un | 73.0196 | 146.03 | 39.36 |  | 185.39
x | 06.09.012.04 | 16.015.0009.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Patch Cord RJ-45/RJ-45 de 1,5m, categoria 5e. Ref: FURUKAWA ou equivalentes técnicos [patch cord para uso interno do rack] | 58 | un | 12.2205 | 708.78 | 191.06 |  | 899.84
x | 06.09.012.05 | 16.015.0010.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Patch Cord RJ-45/RJ-45 de 2,5m, categoria 5e. Ref: FURUKAWA ou equivalentes técnicos [patch cord para ligação de equipamentos aos pontos no piso/parede] | 58 | un | 15.8898 | 921.6 | 248.43 |  | 1170.03
x | 06.09.012.06 | 16.015.0011.S.CBR.DF | Fornecimento de Testes: Relatório de Certificação dos Cabos de Lógica dos Terminais de Rede a ser entregue em uma cópia plotada e uma em mídia digital (1 cópia para a GIMAT) com os dados especificados em memorial para Cabo UTP 4 pares Cat5e / 24AWG. | 58 | un | 21.1944 | 1229.27 | 331.37 |  | 1560.64
x | 06.09.012.07 | 16.015.0012.S.CBR.DF | Fornecimento de Cabo UTP 4 pares tipo CM Cat. 5e, 24 AWG, c/ conexões, fixações e acessórios. Ref: Multilan-Plus Furukawa ou equivalentes técnicos | 1691.8 | m | 1.1247 | 1902.81 | 512.93 |  | 2415.74
x | 06.09.012.08 | SINAPI 83370 | Fornecimento e Instalação de DG de Padrão Telebrás Nº 3: 400x400x120mm, de Embutir ou Sobrepor conf. Projeto, c/ conexões, fixações e acessórios. Ref: Cemar ou equivalentes técnicos | 1 | un | 166.3641 | 166.36 | 44.84 |  | 211.2
x | 06.09.012.09 | 16.015.0014.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação barramento de cobre para aterramento padrão Telebrás c/ conexões, fixações e acessórios.. Ref: Bargoa ou equivalentes técnicos | 1 | un | 38.7194 | 38.71 | 10.43 |  | 49.14
| 06.09.012.10 | 16.015.0011.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Bastidor para 10 Blocos M10, c/ conexões, fixações e acessórios. Ref: Bargoa ou equivalentes técnicos |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.09.012.11 | 16.015.0010.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Bloco M10, c/ conexões, fixações e acessórios. Ref: Bargoa ou equivalentes técnicos |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
x | 06.09.012.12 | 16.015.0015.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Anel Guia AGS 1 c/ conexões, fixações e acessórios. Ref: Bargoa ou equivalentes técnicos | 9 | un | 4.14 | 37.25 | 10.04 |  | 47.29
x | 06.09.012.13 | 16.015.0016.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Braçadeira BC-1 c/ conexões, fixações e acessórios. Ref: Bargoa ou equivalentes técnicos | 9 | un | 3.0392 | 27.35 | 7.37 |  | 34.72
x | 06.09.012.14 | SINAPI 98268 | Fornecimento e Instalação de cabo telefônico CI50-20 - 20 pares | 70 | m | 13.0022 | 910.15 | 245.34 |  | 1155.49
x | 06.09.012.15 | 16.015.0018.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Bloco de engate rápido tipo LSA Plus de 10 pares com suporte, c/ conexões, fixações e acessórios. Ref: Bargoa ou equivalentes técnicos | 6 | un | 34.1168 | 204.7 | 55.18 |  | 259.88
x | 06.09.012.16 | 16.015.0019.S.CBR.DF | Instalação de Cabo UTP 4 pares tipo CM Cat. 5e, 24 AWG, c/ conexões, fixações e acessórios. Ref: Multilan-Plus Furukawa ou equivalentes técnicos | 1691.8 | m | 5.504 | 9311.65 | 2510.13 |  | 11821.78
-
| 06.10.000 |  | SERVIÇOS DIVERSOS
| 06.10.100 |  | Escavação de Valas
| 06.10.101 |  | Manual |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.10.102 |  | Mecanizada |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.10.103 |  | Reaterro compactado |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.10.200 |  | Lastros
| 06.10.201 |  | de concreto |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.10.202 |  | de brita |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.10.300 |  | Caixas de Passagem
| 06.10.301 |  | em alvenaria |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.10.302 |  | em concreto pré-moldado |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
- | 07.00.000 |  | INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES
| Código | Referência | Descrição | Quant. | Unidade | Preço Unitário | PreçoTotal | BDI | BDI DIF | CustoTotal
[8 empty] | 0.2696 | 20.93%
x | 07.01.000 |  | ELEVADORES |  |  |  | 31732.76 | 0 | 6641.66 | 38374.42
- | 07.01.001 |  | PLATAFORMA ELEVATÓRIA
x | 07.01.001.01 | 29.001.0001.S.CBR.DF | FORNECIMENTO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA PL200 MODELO EXTRA DA MONTELE OU EQUIVALENTE | 1 | un | 31732.7635 | 31732.76 |  | 6641.66 | 38374.42
-
x | 07.02.000 |  | AR CONDICIONADO CENTRAL |  |  |  | 152576.29 | 19633.04 | 16690.43 | 188899.76
| 07.02.100 |  | Resfriadores de Água
| 07.02.101 |  | Recíprocos |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.02.102 |  | Centrífugos |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
- | 07.02.200 |  | Condicionadores
| 07.02.201 |  | “Self Contained” com condensação a ar |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
- | 07.02.202 |  | “Self Contained” com condensação a água
x | 07.02.202.01 | 19.006.0001.S.CBR.DF | Unidade Multisplit Inverter, capacidade nominal de 34.000BTU/h, condensadora de descarga horizontal, com proteção galvânica nas aletas do condensador, gás refrigerante ecológico (HFC), só frio. Combinação de unidades internas: Hi Wall (12000+3x9000BTU/h) - Fabricante de Ref.: Linha Multi-Split Modelo 4MXS100KVM da Daikin, equivalente ou superior. Tensão: 220V-1ø-60Hz - FORNECIMENTO | 1 | un | 7983.9765 | 7983.97 |  | 1671.04 | 9655.01
x | 07.02.202.02 | 19.006.0002.S.CBR.DF | Unidade Multisplit Inverter, capacidade nominal de 28.000BTU/h, condensadora de descarga horizontal, com proteção galvânica nas aletas do condensador, gás refrigerante ecológico (HFC), só frio. Combinação de unidades internas: Hi Wall (4x9000BTU/h) - Fabricante de Ref.: Linha Multi-Split Modelo 4MXS80KVM da Daikin, equivalente ou superior. Tensão: 220V-1ø-60Hz - FORNECIMENTO | 3 | un | 6965.8659 | 20897.59 |  | 4373.86 | 25271.45
x | 07.02.202.03 | 19.006.0003.S.CBR.DF | Unidade condicionadora tipo minisplit Piso-Teto Inverter, capacidade nominal de 36.000 BTU/h, condensadora de descarga horizontal, com proteção galvânica nas aletas do condensador, gás refrigerante ecológico (HFC), só frio. Fabricante de Ref.: Linha Split Space, Série 42XQV da Carrier, equivalente ou superior. Tensão: 220V-1ø-60Hz - FORNECIMENTO | 6 | un | 5433.1323 | 32598.79 |  | 6822.92 | 39421.71
x | 07.02.202.04 | 19.006.0004.S.CBR.DF | Unidade condicionadora tipo minisplit Piso-Teto Inverter, capacidade nominal de 24.000 BTU/h, condensadora de descarga horizontal, com proteção galvânica nas aletas do condensador, gás refrigerante ecológico (HFC), só frio. Fabricante de Ref.: Linha Split Space, Série 42XQV da Carrier, equivalente ou superior. Tensão: 220V-1ø-60Hz - FORNECIMENTO | 2 | un | 4217.1653 | 8434.33 |  | 1765.3 | 10199.63
x | 07.02.202.05 | 19.006.0005.S.CBR.DF | Unidade Multisplit Inverter, capacidade nominal de 38.000BTU/h, condensadora de descarga horizontal, com proteção galvânica nas aletas do condensador, gás refrigerante ecológico (HFC), só frio. Combinação de unidades internas: Hi Wall (18000+3x9000BTU/h) - Fabricante de Ref.: Linha Multi-Split Modelo 5MXS110KVM da Daikin, equivalente ou superior. Tensão: 220V-1ø-60Hz - FORNECIMENTO | 1 | un | 9829.4883 | 9829.48 |  | 2057.31 | 11886.79
x | 07.02.202.06 | 19.006.0006.S.CBR.DF | INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA/MULTISPLIT | 13 | un | 235.4112 | 3060.34 | 824.97 |  | 3885.31
| 07.02.203 |  | “Fan & Coil” |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
-
- | 07.02.300 |  | Redes de Dutos
- | 07.02.301 |  | Dutos
x | 07.02.301.01 | 19.001.0001.S.CBR.DF | Chapa de aço galvanizado #26 para Dutos de ventilação, incluindo fabricação, montagem, instalação e fixação. Ref.: Chapa de aço galvanizado NBR7008 ZC | 285 | kg | 14.9645 | 4264.87 | 1149.67 |  | 5414.54
x | 07.02.301.02 | 19.001.0002.S.CBR.DF | Chapa de aço galvanizado #24 para Dutos de ventilação, incluindo fabricação, montagem, instalação e fixação. Ref.: Chapa de aço galvanizado NBR7008 ZC | 402 | kg | 14.6055 | 5871.41 | 1582.74 |  | 7454.15
x | 07.02.301.03 | 19.001.0003.S.CBR.DF | Chapa de aço galvanizado #22 para Dutos de ventilação, incluindo fabricação, montagem, instalação e fixação. Ref.: Chapa de aço galvanizado NBR7008 ZC | 62 | kg | 14.5417 | 901.58 | 243.03 |  | 1144.61
x | 07.02.301.04 | 19.001.0004.S.CBR.DF | Duto flexível sem isolamento térmico - D = 209 mm (8") - Ref.: Multivac Aludec 60 | 25 | m | 18.3227 | 458.06 | 123.47 |  | 581.53
x | 07.02.301.05 | 19.001.0005.S.CBR.DF | Duto flexível sem isolamento térmico - D = 185 mm (7") - Ref.: Multivac Aludec 60 | 8 | m | 16.7593 | 134.07 | 36.14 |  | 170.21
x | 07.02.301.06 | 19.001.0006.S.CBR.DF | Duto flexível sem isolamento térmico - D = 161 mm (6") - Ref.: Multivac Aludec 60 | 32 | m | 16.2168 | 518.93 | 139.88 |  | 658.81
x | 07.02.301.07 | 19.001.0007.S.CBR.DF | Duto flexível sem isolamento térmico - D = 131 mm (5") - Ref.: Multivac Aludec 60 | 6 | m | 14.5816 | 87.48 | 23.58 |  | 111.06
x | 07.02.301.08 | 19.001.0008.S.CBR.DF | Duto flexível sem isolamento térmico - D = 86 mm (3") - Ref.: Multivac Aludec 60 | 24 | m | 12.2284 | 293.48 | 79.11 |  | 372.59
-
| 07.02.302 |  | “Dumpers” |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
- | 07.02.303 |  | Dispositivos de Difusão de Ar
x | 07.02.303.01 | 19.002.0001.S.CBR.DF | Grelha de ventilação de alumínio, aletas verticais ajustáveis individualmente, dupla deflexão, com registro e caixa pleno, LxH (250x250)mm - Ref.: Trox VAT-DG | 6 | pç | 155.8746 | 935.24 | 252.11 |  | 1187.35
x | 07.02.303.02 | 19.002.0002.S.CBR.DF | Grelha de ventilação de alumínio, aletas verticais ajustáveis individualmente, dupla deflexão, com registro e caixa pleno, LxH (200x200)mm - Ref.: Trox VAT-DG | 2 | pç | 129.7506 | 259.5 | 69.95 |  | 329.45
x | 07.02.303.03 | 19.002.0003.S.CBR.DF | Grelha de ventilação de alumínio, aletas verticais ajustáveis individualmente, dupla deflexão, com registro e caixa pleno, LxH (150x100)mm - Ref.: Trox VAT-DG | 20 | pç | 125.4351 | 2508.7 | 676.26 |  | 3184.96
x | 07.02.303.04 | 19.002.0004.S.CBR.DF | Difusor redondo em plástico ABS, com disco regulável - Ref.: Ventidec DVK-R, diam.: 200mm | 1 | pç | 64.7477 | 64.74 | 17.45 |  | 82.19
x | 07.02.303.05 | 19.002.0005.S.CBR.DF | Difusor redondo em plástico ABS, com disco regulável - Ref.: Ventidec DVK-R, diam.: 150mm | 1 | pç | 57.2575 | 57.25 | 15.43 |  | 72.68
x | 07.02.303.06 | 19.002.0006.S.CBR.DF | Difusor redondo em plástico ABS, com disco regulável - Ref.: Ventidec DVK-R, diam.: 125mm | 4 | pç | 49.9826 | 199.93 | 53.89 |  | 253.82
x | 07.02.303.07 | 19.002.0007.S.CBR.DF | Tomada de ar exterior com veneziana e tela de proteção, LxH (250x150)mm - Ref.: Trox AWK | 1 | pç | 65.2103 | 65.21 | 17.57 |  | 82.78
| 07.02.304 |  | Isolamento térmico |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
-
- | 07.02.400 |  | Rede Frigorígena e de Drenagem
- | 07.02.410 |  | Rede Frigorígena
- | 07.02.411 |  | Tubulações e Conexões de Cobre
x | 07.02.411.01 | 19.003.0001.S.CBR.DF | Tubo de cobre rígido para refrigeração, esp. Parede 0.79 mm ø1/4", incluindo suportes, solda e acessórios para instalação, com isolamento em espuma elastomérica - ref. Armaflex ou equivalente (ver especificações em memorial executivo). | 346 | m | 20.1175 | 6960.64 | 1876.37 |  | 8837.01
x | 07.02.411.02 | 19.003.0002.S.CBR.DF | Tubo de cobre rígido para refrigeração, esp. Parede 0.79 mm ø3/8", incluindo suportes, solda e acessórios para instalação, com isolamento em espuma elastomérica - ref. Armaflex ou equivalente (ver especificações em memorial executivo). | 504 | m | 24.4409 | 12318.21 | 3320.6 |  | 15638.81
x | 07.02.411.03 | 19.003.0003.S.CBR.DF | Tubo de cobre rígido para refrigeração, esp. Parede 0.79 mm ø5/8", incluindo suportes, solda e acessórios para instalação, com isolamento em espuma elastomérica - ref. Armaflex ou equivalente (ver especificações em memorial executivo). | 158 | m | 33.1675 | 5240.46 | 1412.66 |  | 6653.12
| 07.02.410.02 |  | Luva |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.02.410.03 |  | Bucha |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.02.410.04 |  | Conector |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.02.410.05 |  | Curva |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.02.410.06 |  | Cotovelo |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.02.410.07 |  | Tê |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.02.410.08 |  | Tampão |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.02.410.09 |  | União |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
-
- | 07.02.420 |  | Rede de Drenagem
- | 07.02.421 |  | Tubulações e Conexões de PVC Rígido
x | 07.02.421.01 | 19.003.0003.S.CBR.RJ | Tubulação de drenagem de condensado em tubo de PVC soldável para água fria, diâmetro: 3/4" com isolamento térmico em espuma, tipo Elumaflex ou equivalente. Incluindo curvas, conexões, acessórios e suportes para instalação | 40 | m | 5.488 | 219.52 | 59.17 |  | 278.69
x | 07.02.421.02 | SINAPI 89401 | Tubulação de drenagem de condensado em tubo de PVC soldável para água fria, diâmetro: 3/4" sem isolamento térmico. Incluindo curvas, conexões, acessórios e suportes para instalação | 70 | m | 4.3474 | 304.31 | 82.03 |  | 386.34
x | 07.02.421.03 | SINAPI 89402 | Tubulação de drenagem de condensado em tubo de PVC soldável para água fria, diâmetro: 1" sem isolamento térmico. Incluindo curvas, conexões, acessórios e suportes para instalação | 15 | m | 5.2647 | 78.97 | 21.28 |  | 100.25
x | 07.02.421.04 | SINAPI 89403 | Tubulação de drenagem de condensado em tubo de PVC soldável para água fria, diâmetro: 1.1/4" sem isolamento térmico. Incluindo curvas, conexões, acessórios e suportes para instalação | 56 | m | 8.5112 | 476.62 | 128.48 |  | 605.1
x | 07.02.421.05 | SINAPI 89448 | Tubulação de drenagem de condensado em tubo de PVC soldável para água fria, diâmetro: 1.1/2" sem isolamento térmico. Incluindo curvas, conexões, acessórios e suportes para instalação | 30 | m | 7.6497 | 229.49 | 61.86 |  | 291.35
x | 07.02.421.06 | 19.003.0004.S.CBR.RJ | Tubulação de drenagem de condensado em tubo de PVC soldável para água fria, diâmetro: 1" com isolamento térmico em espuma, tipo Elumaflex ou equivalente. Incluindo curvas, conexões, acessórios e suportes para instalação | 9 | m | 6.9318 | 62.38 | 16.81 |  | 79.19
-
| 07.02.500 |  | Instalações Elétricas de Climatização
| 07.02.501 |  | Controles (termostato, umidostato, válvulas de controle motorizadas e outros) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.02.502 |  | Tomada de ar exterior
| 07.02.502.01 | 19.002.0007.S.CBR.DF | Tomada de ar exterior com veneziana e tela de proteção, LxH (250x150)mm - Ref.: Trox AWK |  | pç | 65.21 | 0 | 0 |  | 0
| 07.02.503 |  | Torre de resfriamento |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.02.504 |  | Bombas |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.02.505 |  | Equipamento para aquecimento do ar |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.02.506 |  | Equipamento para umidificação do ar |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
- | 07.02.507 |  | Quadros elétricos
x | 07.02.507.01 | 19.005.0001.S.CBR.DF | Quadro elétrico de sobrepor, dimensões mínimas de 400x400x170m, montado conforme recomendações da NBR-IEC-60439-1, com pintura na cor cinza clara e placa de montagem laranja com parafuso para aterramento. Incluindo fiações, borneiras e acessórios para instalação (Trilhos, barramentos, porcas arruelas, isolação, espaçadores). Ref.: ABB, Siemens, Schneider ou equivalente | 1 | pç | 3441.8604 | 3441.86 | 927.81 |  | 4369.67
-
- | 07.02.508 |  | Eletrodutos
x | 07.02.508.01 | SINAPI 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") | 366 | m | 6.9398 | 2539.97 | 684.69 |  | 3224.66
x | 07.02.508.02 | SINAPI 91873 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4") | 138 | m | 10.8006 | 1490.48 | 401.78 |  | 1892.26
-
- | 07.02.509 |  | Condutores
x | 07.02.509.01 | 26.015.0020.S.CBR.RJ | Fornec./passagem de cabo de cobre tetrapolar tipo PP, seção 4x2,5mm², encordoamento classe 5, isolação 750V - 70º, não halogenado, com conexões, fixações e acessórios - Ref.: Afumex - Prysmian ou equivalente | 138 | m | 4.7701 | 658.27 | 177.44 |  | 835.71
x | 07.02.509.02 | 26.015.0021.S.CBR.RJ | Fornec./passagem de cabo de cobre tetrapolar tipo PP, seção 3x2,5mm², encordoamento classe 5, isolação 750V - 70º, não halogenado, com conexões, fixações e acessórios - Ref.: Afumex - Prysmian ou equivalente | 138 | m | 3.103 | 428.21 | 115.43 |  | 543.64
x | 07.02.509.03 | 26.015.0022.S.CBR.RJ | Fornec./passagem de cabo de cobre tetrapolar tipo PP, seção 4x1,5mm², encordoamento classe 5, isolação 750V - 70º, não halogenado, com conexões, fixações e acessórios - Ref.: Afumex - Prysmian ou equivalente | 366 | m | 3.6294 | 1328.37 | 358.08 |  | 1686.45
-
- | 07.02.510 |  | Itens Gerais
x | 07.02.510.01 | SINAPI 72343 | Fornecimento e Instalação de Contatora tripolar para força, bobina 24V, com contados auxiliares 2NA + 2NF, corrente nominal de 20 A. Ref.: Siemens ou equivalente | 1 | un | 209.6382 | 209.63 | 56.5 |  | 266.13
x | 07.02.510.02 | 16.002.0011.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Transformador 220V/24V AC, 120VA. Ref.: Apex ou equivalente | 1 | un | 119.8673 | 119.86 | 32.31 |  | 152.17
x | 07.02.510.03 | 16.002.0012.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Fusível (inclui acessórios, base, tampa, parafusos, anel) - 3 A. Ref.: Siemens ou equivalente | 1 | un | 6.9239 | 6.92 | 1.86 |  | 8.78
x | 07.02.510.04 | 16.003.0010.S.CBR.RJ | Fornecimento e Instalação de Sinaleiro led integrado 22mm vermelho, incluindo acessórios para instalação. | 1 | un | 21.0508 | 21.05 | 5.67 |  | 26.72
x | 07.02.510.05 | 16.003.0011.S.CBR.RJ | Fornecimento e Instalação de Chave comutadora de três posições com contatos (Automático/Desligado/Manual) incluindo acessórios para instalação. Ref.: Siemens ou equivalente | 1 | un | 81.2836 | 81.28 | 21.91 |  | 103.19
x | 07.02.510.06 | 16.002.0015.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Controlador digital tipo "timer" programável, com calendário hora-semanal, próprio para instalação em quadro elétrico. Ref.: Modelo RTST-20 da Coel ou equivalente | 1 | un | 152.5164 | 152.51 | 41.11 |  | 193.62
-
| 07.02.600 |  | Tanques para termoacumulação
| 07.02.601 |  | Tanques para acumulação de gelo |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.02.602 |  | Tanques para acumulação de água gelada |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
- | 07.02.700 |  | Acessórios, Serviços e Itens Gerais
x | 07.02.700.01 | 19.005.0002.S.CBR.DF | Caixa porta-filtros, classes G4 + M5, construída em chapa galvanizada - Ref. Modelo MFL-250F da Soler&Palau ou equivalente | 3 | pç | 408.412 | 1225.23 | 330.28 |  | 1555.51
x | 07.02.700.02 | 19.005.0003.S.CBR.DF | Caixa porta-filtros, classes G4 + M5, construída em chapa galvanizada - Ref. Modelo MFL-200F da Soler&Palau ou equivalente | 2 | pç | 399.5897 | 799.17 | 215.43 |  | 1014.6
x | 07.02.700.04 | 19.005.0005.S.CBR.DF | Fita PP metalizada autoadesiva - rolo de 50 m x 48 mm - Ref. Multivac | 1 | pç | 47.7172 | 47.71 | 12.86 |  | 60.57
x | 07.02.700.05 | 19.005.0006.S.CBR.DF | Junta Flexível de aço galvanizado e lona de PVC - 7x10x7 cm - Rolo 5 metros. Ref.: Multivac ou equivalente | 1 | pç | 125.491 | 125.49 | 33.82 |  | 159.31
x | 07.02.700.06 | 19.005.0006.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação de revestimento em Alumínio Corrugado com barreira de vapor, espessura mínima de 0,15 mm, corrugação 3/16". Incluindo cintas, selos e todos os acessórios e insumos para instalação. Utilização: proteção mecânica de interligações frigorígenas externas. | 36 | m² | 23.4598 | 844.55 | 227.66 |  | 1072.21
x | 07.02.700.07 | 19.005.0008.S.CBR.DF | Carga de Gás Refrigerante, tipo R-410a. Inclui aferição e ajuste da carga para o equipamento, conforme especificação do seu fabricante. As medições deverão ser organizadas em relatório a ser submetido à fiscalização. Ref.: DuPont, ou equivalente. | 38 | kg | 46.0102 | 1748.38 | 471.3 |  | 2219.68
x | 07.02.700.08 | 19.005.0009.S.CBR.DF | Plaqueta em acrilico para identificação dos equipamentos e quadros na cor preta e letras brancas. Ref.: Afixgraf ou equivalente | 41 | pç | 4.802 | 196.88 | 53.07 |  | 249.95
x | 07.02.700.09 | 19.005.0010.S.CBR.DF | Amortecedor de impacto e vibração, tipo coxim de borracha, dimensões Ø50x50mm, c/ parafuso de ajuste até 3/8", capacidade 150kg. Utilização: unidades de ar exterior e condensadoras minisplit. | 52 | pç | 78.7549 | 4095.25 | 1103.95 |  | 5199.2
x | 07.02.700.10 | 19.005.0011.S.CBR.DF | Fretes, transportes e deslocamentos dos equipamentos a serem instados, incluindo transporte vertical e horizontal até o ponto definitivo de instalação | 1 | vb | 1594.8837 | 1594.88 | 429.92 |  | 2024.8
x | 07.02.700.11 | 19.005.0012.S.CBR.DF | Execução de balanceamento de vazões de ar em todos os difusores e grelhas das redes de dutos, utilizando-se anemômetro digital aferido e com boa precisão. As medições deverão ser organizadas em relatório, a ser submetido a fiscalização.. | 8 | h | 235.4112 | 1883.28 | 507.67 |  | 2390.95
x | 07.02.700.12 | 19.005.0013.S.CBR.DF | Start-up global da instalação, incluindo teste hidrostático, compreendendo testes, ajustes, balanceamentos, afierção de válvulas de balanceamento, treinamento de pessoal, programação do sistema, emissão de documentos, projeto "as built", entre outros trâmites necessários ao bom funcionamento da instalação. Deverá ser confeccionado um relatório completo, com todas as medições importantes (subresfriamento, superaquecimento, correntes elétricas, entre outros) a ser submetido à Fiscalização para aprovação. | 1 | un | 4221.5126 | 4221.51 | 1137.98 |  | 5359.49
-
| 07.03.000 |  | ESCADAS ROLANTES |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
x | 07.04.000 |  | VENTILAÇÃO MECÂNICA |  |  |  | 8772.34 | 2364.72 | 0 | 11137.06
- | 07.04.100 |  | Ventiladores
- | 07.04.101 |  | Ventilador Centrífugo
x | 07.04.101.01 | 19.004.0001.S.CBR.DF | Ventilador ar exterior centrífugo em linha, para duto - D=250mm (VAE-1-1) - Dados Técnicos: Pressão Est. - 20 mmCA, Vazão de Projeto: 1080 m³/h, Vazão em Descarga Livre: 1430 m³/h. Modelo de Ref.: TD-1300/250 Silent da Soler&Palau, ou equivalente - Tensão: 220V-1ø-60Hz | 1 | un | 2034.2429 | 2034.24 | 548.36 |  | 2582.6
x | 07.04.101.02 | 19.004.0002.S.CBR.DF | Ventilador ar exterior centrífugo em linha, para duto - D=250mm (VAE-1-2) - Dados Técnicos: Pressão Est. - 15 mmCA, Vazão de Projeto: 1200 m³/h, Vazão em Descarga Livre: 1430 m³/h. Modelo de Ref.: TD-1300/250 Silent da Soler&Palau, ou equivalente - Tensão: 220V-1ø-60Hz | 1 | un | 2034.2429 | 2034.24 | 548.36 |  | 2582.6
x | 07.04.101.03 | 19.004.0003.S.CBR.DF | Ventilador ar exterior centrífugo em linha, para duto - D=250mm (VAE-1-3) - Dados Técnicos: Pressão Est. - 20 mmCA, Vazão de Projeto: 1026 m³/h, Vazão em Descarga Livre: 1430 m³/h. Modelo de Ref.: TD-1300/250 Silent da Soler&Palau, ou equivalente - Tensão: 220V-1ø-60Hz | 1 | un | 2034.2429 | 2034.24 | 548.36 |  | 2582.6
x | 07.04.101.04 | 19.004.0004.S.CBR.DF | Ventilador ar exterior centrífugo em linha, para duto - D=200mm (VAE-1-4) - Dados Técnicos: Pressão Est. - 15 mmCA, Vazão de Projeto: 918 m³/h, Vazão em Descarga Livre: 1030 m³/h. Modelo de Ref.: TD-1000/200 Silent da Soler&Palau, ou equivalente - Tensão: 220V-1ø-60Hz | 1 | un | 814.1 | 814.1 | 219.45 |  | 1033.55
x | 07.04.101.05 | 19.004.0005.S.CBR.DF | Ventilador ar exterior centrífugo em linha, para duto - D=200mm (VAE-2-1) - Dados Técnicos: Pressão Est. - 25 mmCA, Vazão de Projeto: 540 m³/h, Vazão em Descarga Livre: 960 m³/h. Modelo de Ref.: TD-800/200 Silent da Soler&Palau, ou equivalente - Tensão: 220V-1ø-60Hz | 1 | un | 758.3621 | 758.36 | 204.43 |  | 962.79
x | 07.04.101.06 | 19.004.0006.S.CBR.DF | Ventilador exaustor centrífugo em linha, para duto - D=160mm (VEX-1-1) - Dados Técnicos: Pressão Est. - 25 mmCA, Vazão de Projeto: 280 m³/h, Vazão em Descarga Livre: 585 m³/h. Modelo de Ref.: TD-500/160 Mixvent da Soler&Palau, ou equivalente - Tensão: 220V-1ø-60Hz | 1 | un | 548.5883 | 548.58 | 147.88 |  | 696.46
x | 07.04.101.07 | 19.004.0007.S.CBR.DF | Ventilador exaustor centrífugo em linha, para duto - D=160mm (VEX-2-1) - Dados Técnicos: Pressão Est. - 20 mmCA, Vazão de Projeto: 240 m³/h, Vazão em Descarga Livre: 585 m³/h. Modelo de Ref.: TD-500/160 Mixvent da Soler&Palau, ou equivalente - Tensão: 220V-1ø-60Hz | 1 | un | 548.5883 | 548.58 | 147.88 |  | 696.46
| 07.04.102 |  | Axiais |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
-
| 07.04.200 |  | Redes de Dutos
| 07.04.201 |  | Dutos |  | kg |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.04.202 |  | “Dumpers” |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.04.203 |  | Bocas de ar |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.04.204 |  | Isolamento térmico |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.04.300 |  | Equipamentos Auxiliares
| 07.04.301 |  | Tomada de ar exterior |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.04.302 |  | Filtros |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.04.303 |  | Quadros elétricos |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.04.400 |  | Acessórios |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.05.000 |  | COMPACTADORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.06.000 |  | PORTAS AUTOMÁTICAS |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.07.000 |  | GÁS COMBUSTÍVEL
| 07.07.100 |  | Tubulações e Conexões de Aço-Carbono
| 07.07.101 |  | Tubo |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.07.102 |  | Curva |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.07.103 |  | Tê |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.07.104 |  | Redução |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.07.105 |  | Cap |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.07.106 |  | Sela |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.07.107 |  | Niple |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.07.108 |  | Bujão oco |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.07.109 |  | Bujão |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.07.110 |  | Luva |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.07.111 |  | Meia-luva |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.07.112 |  | Colar |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.07.113 |  | União |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.07.114 |  | Cotovelo |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.07.115 |  | Bucha |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.07.116 |  | Flange |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.07.117 |  | Válvula |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.07.118 |  | Junta |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.07.200 |  | Tubulações e Conexões de Cobre
| 07.07.201 |  | Tubo |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.07.202 |  | Luva |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.07.203 |  | Bucha |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.07.204 |  | Conector |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.07.205 |  | Curva |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.07.206 |  | Cotovelo |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.07.207 |  | Tê |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.07.208 |  | Tampão |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.07.209 |  | União |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.07.300 |  | Equipamentos e Acessórios
| 07.07.301 |  | Unidade completa de geração de gás combustível |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.08.000 |  | VAPOR
| 07.08.100 |  | Tubulações e Conexões de Aço-Carbono
| 07.08.101 |  | Tubo |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.08.102 |  | Curva |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.08.103 |  | Tê |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.08.104 |  | Redução |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.08.105 |  | Cap |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.08.106 |  | Sela |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.08.107 |  | Niple |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.08.108 |  | Bujão |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.08.109 |  | Luva |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.08.110 |  | Colar |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.08.111 |  | União |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.08.112 |  | Cotovelo |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.08.113 |  | Bucha |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.08.114 |  | Flange |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.08.115 |  | Válvula |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.08.116 |  | Junta |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.08.117 |  | Conexão |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.08.200 |  | Equipamentos e Acessórios
| 07.08.201 |  | Unidade completa de geração de vapor |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.08.202 |  | Filtros |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.08.203 |  | Purgadores |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.08.204 |  | Visores |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.08.205 |  | Separadores de umidade |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.08.206 |  | Válvulas de segurança |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.09.000 |  | AR COMPRIMIDO
| 07.09.100 |  | Tubulações e Conexões de Aço-Carbono
| 07.09.101 |  | Tubo |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.09.102 |  | Curva |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.09.103 |  | Tê |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.09.104 |  | Redução |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.09.105 |  | Cap |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.09.106 |  | Sela |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.09.107 |  | Niple |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.09.108 |  | Bujão |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.09.109 |  | Luva |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.09.110 |  | Colar |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.09.111 |  | União |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.09.112 |  | Cotovelo |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.09.113 |  | Bucha |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.09.114 |  | Flange |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.09.115 |  | Válvula |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.09.116 |  | Junta |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.09.117 |  | Conexão |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.09.200 |  | Tubulações e Conexões de Cobre
| 07.09.201 |  | Tubo |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.09.202 |  | Luva |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.09.203 |  | Bucha de redução |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.09.204 |  | Conector |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.09.205 |  | Curva |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.09.206 |  | Cotovelo |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.09.207 |  | Tê |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.09.208 |  | Tampão |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.09.209 |  | União |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.09.300 |  | Equipamentos e Acessórios
| 07.09.301 |  | Unidade completa de geração de ar comprimido |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.09.302 |  | Filtros |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.09.303 |  | Purgadores |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.09.304 |  | Separadores de umidade |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.10.000 |  | VÁCUO
| 07.10.100 |  | Tubulações e Conexões de Aço-Carbono
| 07.10.101 |  | Tubo |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.10.102 |  | Curva |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.10.103 |  | Tê |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.10.104 |  | Redução |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.10.105 |  | Cap |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.10.106 |  | Sela |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.10.107 |  | Niple |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.10.108 |  | Bujão |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.10.109 |  | Luva |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.10.110 |  | Colar |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.10.111 |  | União |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.10.112 |  | Cotovelo |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.10.113 |  | Bucha |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.10.114 |  | Flange |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.10.115 |  | Válvula |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.10.116 |  | Junta |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.10.117 |  | Conexão |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.10.118 |  | Anel |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.10.200 |  | Tubulações e Conexões de Cobre
| 07.10.201 |  | Tubo |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.10.202 |  | Luva |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.10.203 |  | Bucha de redução |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.10.204 |  | Conector |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.10.205 |  | Curva |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.10.206 |  | Cotovelo |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.10.207 |  | Tê |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.10.208 |  | Tampão |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.10.209 |  | União |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.10.300 |  | Equipamentos e Acessórios
| 07.10.301 |  | Unidade completa de geração de vácuo |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.11.000 |  | OXIGÊNIO
| 07.11.100 |  | Tubulações e Conexões de Aço-Carbono
| 07.11.101 |  | Tubo |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.11.102 |  | Curva |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.11.103 |  | Tê |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.11.104 |  | Redução |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.11.105 |  | Cap |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.11.106 |  | Niple |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.11.107 |  | Bujão |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.11.108 |  | Luva |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.11.109 |  | União |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.11.110 |  | Cotovelo |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.11.111 |  | Bucha |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.11.112 |  | Válvula |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.11.113 |  | Conexão |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.11.200 |  | Tubulações e Conexões de Cobre
| 07.11.201 |  | Tubo |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.11.202 |  | Luva |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.11.203 |  | Bucha de redução |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.11.204 |  | Conector |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.11.205 |  | Curva |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.11.206 |  | Cotovelo |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.11.207 |  | Tê |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.11.208 |  | Tampão |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.11.209 |  | União |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.11.300 |  | Equipamentos e Acessórios
| 07.11.301 |  | Unidade completa de geração de oxigênio |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.12.000 |  | CALEFAÇÃO |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.13.000 |  | CORREIO PNEUMÁTICO |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
- | 08.00.000 |  | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
| Código | Referência | Descrição | Quant. | Unidade | Preço Unitário | PreçoTotal | BDI | BDI DIF | CustoTotal
[8 empty] | 0.2696 | 14.16%
x | 08.01.000 |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  | 3202.95 | 863.4 | 0 | 4066.35
| 08.01.100 |  | Tubulações e Conexões de Ferro Fundido
| 08.01.101 |  | Tubo |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.102 |  | Joelho |  | pç |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.103 |  | Junta |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.104 |  | Tê |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.105 |  | Cruzeta |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.106 |  | Redução |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.107 |  | Luva |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.108 |  | Plugue |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.109 |  | Cap |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.110 |  | Peça de extremidade |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.111 |  | Anel de borracha |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.112 |  | Contraflange |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.113 |  | Toco com flanges |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.114 |  | Placa de redução |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.200 |  | Tubulações de Aço-Carbono e Conexões de Ferro Maleável
| 08.01.201 |  | Tubo |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.202 |  | Curva |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.203 |  | Cotovelo |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.204 |  | Tê |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.205 |  | Cruzeta |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.206 |  | Luva |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.207 |  | Bucha de redução |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.208 |  | Niple duplo |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.209 |  | Bujão |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.210 |  | Tampão |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.211 |  | Contraporca |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.212 |  | União |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.213 |  | Flange |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.300 |  | Tubulações e Conexões de PVC
| 08.01.301 |  | Tubo |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.302 |  | Adaptador |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.303 |  | Bucha de redução |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.304 |  | Cap |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.305 |  | Cruzeta |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.306 |  | Curva |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.307 |  | Joelho |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.308 |  | Luva |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.309 |  | Tê |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.310 |  | União |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.311 |  | Flange |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.312 |  | Niple |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.313 |  | Plugue |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.400 |  | Tubulações e Conexões de Cobre
| 08.01.401 |  | Tubo |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.402 |  | Luva |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.403 |  | Bucha de redução |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.404 |  | Conector |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.405 |  | Curva |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.406 |  | Cotovelo |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.407 |  | Tê |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.408 |  | Tampão |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.409 |  | União |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.410 |  | Flange |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.500 |  | Equipamentos e Acessórios
| 08.01.501 |  | Mangueira para incêndio |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.502 |  | Conexão de latão de alta resistência |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.503 |  | Adaptador de latão de alta resistência |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.504 |  | Luva de latão de alta resistência |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.505 |  | Niple de latão de alta resistência |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.506 |  | Redução de latão de alta resistência |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.507 |  | Tampão de latão de alta resistência |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.508 |  | Esguicho de latão de alta resistência |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.509 |  | Válvula globo |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.510 |  | Válvula de retenção |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.511 |  | Hidrante de passeio |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.512 |  | Hidrante de coluna |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.513 |  | Chave para conexão |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.514 |  | Roldana para mangueira |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.515 |  | Suporte para mangueira |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.516 |  | Abrigo para mangueira |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
- | 08.01.517 |  | Extintor portátil
x | 08.01.517.01 | SINAPI 72554 | Extintor de CO2 6kg | 5 | un | 439.0748 | 2195.37 | 591.8 |  | 2787.17
x | 08.01.517.02 | SINAPI 73775/002 | Extintor de AP 10l | 5 | un | 138.9638 | 694.81 | 187.29 |  | 882.1
-
| 08.01.518 |  | Extintor de carreta |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.519 |  | Bomba hidráulica com acionador |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.520 |  | Manômetro |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.521 |  | Tanque de pressão |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.522 |  | Pressóstato |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.523 |  | Chave de fluxo |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.524 |  | Carregador de ar |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.525 |  | Junta de expansão |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
- | 08.01.526 |  | Suporte Extintor
x | 08.01.526.01 | 16.008.0010.S.CBR.DF | Suporte Tripé para Extintor | 10 | un | 31.277 | 312.77 | 84.31 |  | 397.08
-
- | 09.00.000 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
| Código | Referência | Descrição | Quant. | Unidade | Preço Unitário | PreçoTotal | BDI | BDI DIF | CustoTotal
[8 empty] | 0.2696 | 14.16%
| 09.01.000 |  | ENSAIOS E TESTES
| 09.01.100 |  | Ensaios
| 09.01.101 |  | Ensaios de solos |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 09.01.102 |  | Ensaios de agregados |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 09.01.103 |  | Ensaios de concreto |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 09.01.104 |  | Ensaios de misturas asfálticas |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 09.01.105 |  | Ensaios de cimento |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 09.01.106 |  | Ensaios de materiais metálicos |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 09.01.107 |  | Ensaios de tubos cerâmicos vidrados |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 09.01.108 |  | Ensaios de tubos e calhas de concreto |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 09.01.109 |  | Ensaios de tijolos e blocos |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 09.01.110 |  | Ensaios de cal |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 09.01.111 |  | Ensaios de água |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 09.01.112 |  | Ensaios de pavimentação |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 09.01.200 |  | Testes
| 09.01.201 |  | Testes de máquinas e equipamentos |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 09.01.202 |  | Provas de carga em fundações |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
x | 09.02.000 |  | LIMPEZA DE OBRAS |  |  |  | 5081.39 | 1369.78 | 0 | 6451.17
x | 09.02.001 | 32.003.0001.S.CBR.DF | Limpeza final de Obra | 584.8 | m² | 1.6672 | 974.94 | 262.81 |  | 1237.75
x | 09.02.002 | SINAPI 88316 | Limpeza permanente de obra(4h servente) | 90 | dias | 45.6273 | 4106.45 | 1106.97 |  | 5213.42
-
| 09.03.000 |  | LIGAÇÕES DEFINITIVAS
| 09.03.100 |  | Água vb |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 09.03.200 |  | Energia Elétrica |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 09.03.300 |  | Gás |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 09.03.400 |  | Telefone |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 09.03.500 |  | Esgoto |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 09.03.600 |  | Outras |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
x | 09.04.000 |  | COMO CONSTRUÍDO (“AS BUILT”) |  |  |  | 479.53 | 129.26 | 0 | 608.79
x | 09.04.001 | 19.004.0007.S.CBR.RJ | "AS BUILT" | 584.8 | m² | 0.82 | 479.53 | 129.26 |  | 608.79
-
| 09.05.000 |  | REPROGRAFIA | vb |  |  | 0 | 0 |  | 0
- | 10.00.000 |  | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS
| Código | Referência | Descrição | Quant. | Unidade | Preço Unitário | PreçoTotal | BDI | BDI DIF | CustoTotal
[8 empty] | 0.2696 | 14.16%
x | 10.01.000 |  | PESSOAL |  |  |  | 27772.8 | 7486.67 | 0 | 35259.47
- | 10.01.100 |  | Mão-de-Obra
| 10.01.101 |  | Ajudante |  | mês |  | 0 | 0 |  | 0
| 10.01.102 |  | Almoxarife |  | mês |  | 0 | 0 |  | 0
| 10.01.103 |  | Apontador |  | mês |  | 0 | 0 |  | 0
| 10.01.104 |  | Artesão |  | mês |  | 0 | 0 |  | 0
| 10.01.105 |  | Carpinteiro |  | mês |  | 0 | 0 |  | 0
| 10.01.106 |  | Contramestre |  | mês |  | 0 | 0 |  | 0
| 10.01.107 |  | Eletricista |  | mês |  | 0 | 0 |  | 0
| 10.01.108 |  | Encanador |  | mês |  | 0 | 0 |  | 0
| 10.01.109 |  | Encarregado |  | mês |  | 0 | 0 |  | 0
| 10.01.110 |  | Ferreiro |  | mês |  | 0 | 0 |  | 0
x | 10.01.111 | SINAPI 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 704 | h | 21.34 | 15023.36 | 4049.82 |  | 19073.18
| 10.01.112 |  | Motorista |  | mês |  | 0 | 0 |  | 0
| 10.01.113 |  | Operador de máquina |  | mês |  | 0 | 0 |  | 0
| 10.01.114 |  | Pedreiro |  | mês |  | 0 | 0 |  | 0
| 10.01.115 |  | Pintor |  | mês |  | 0 | 0 |  | 0
| 10.01.116 |  | Servente |  | mês |  | 0 | 0 |  | 0
- | 10.01.200 |  | Administração
x | 10.01.201 | SINAPI 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 176 | h | 72.44 | 12749.44 | 3436.85 |  | 16186.29
| 10.01.202 |  | Auxiliar técnico |  | mês |  | 0 | 0 |  | 0
| 10.01.203 |  | Médico |  | mês |  | 0 | 0 |  | 0
| 10.01.204 |  | Enfermeiro |  | mês |  | 0 | 0 |  | 0
| 10.01.205 |  | Vigia |  | mês |  | 0 | 0 |  | 0
| 10.01.206 |  | Capataz |  | mês |  | 0 | 0 |  | 0
| 10.02.000 |  | MATERIAIS
| 10.02.100 |  | Materiais de Consumo
| 10.02.101 |  | de escritório |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 10.02.102 |  | de pronto-socorro |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 10.02.103 |  | de limpeza/higiene |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 10.02.200 |  | Ferramentas |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 10.03.000 |  | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
| 10.03.100 |  | De Terraplenagem |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 10.03.200 |  | De Transporte |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 10.03.300 |  | De Construção Civil |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 10.03.400 |  | De Pavimentação |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 10.03.500 |  | De Topografia |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 10.03.600 |  | De Segurança |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 10.03.700 |  | Outros |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 10.04.000 |  | TRANSPORTES
| 10.04.100 |  | Transporte de Pessoal |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 10.04.200 |  | Transporte Interno |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 10.04.300 |  | Transporte Externo |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 10.04.400 |  | Fretes Especiais |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 11.00.000 |  | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO
| Código | Referência | Descrição | Quant. | Unidade | Custo Unitário | Custo Total | BDI |  | Preço Total
| 11.01.000 |  | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO
| 11.01.100 |  | Arquitetura e Elementos de Urbanismo
| 11.01.110 |  | Arquitetura |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 11.01.120 |  | Comunicação visual e interiores |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 11.01.130 |  | Paisagismo |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 11.01.140 |  | Pavimentação |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 11.01.200 |  | Fundações e Estruturas
| 11.01.210 |  | Fundações |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 11.01.220 |  | Contenção de maciços de terra |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 11.01.230 |  | Estruturas de concreto |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 11.01.240 |  | Estruturas metálicas |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 11.01.250 |  | Estruturas de madeira |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 11.01.300 |  | Instalações Hidráulicas e Sanitárias
| 11.01.310 |  | Água fria |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 11.01.320 |  | Água quente |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 11.01.330 |  | Drenagem de águas pluviais |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 11.01.340 |  | Esgotos sanitários |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 11.01.350 |  | Resíduos sólidos |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 11.01.400 |  | Instalações Elétricas e Eletrônicas
| 11.01.410 |  | Instalações elétricas |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 11.01.420 |  | Telefonia |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 11.01.430 |  | Detecção e alarme de incêndio |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 11.01.440 |  | Sonorização |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 11.01.450 |  | Relógios sincronizados |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 11.01.460 |  | Antenas coletivas de TV e FM e TV a cabo |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 11.01.470 |  | Circuito fechado de televisão |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 11.01.480 |  | Sistema de supervisão, comando e controle |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 11.01.490 |  | Sistema de cabeamento estruturado |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 11.01.500 |  | Instalações Mecânicas e de Utilidades
| 11.01.510 |  | Instalações mecânicas |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 11.01.520 |  | Instalações de utilidades |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 11.01.530 |  | Instalações de ar condicionado |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 11.01.540 |  | Instalações de ventilação mecânica |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 11.01.600 |  | Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio
x
x | [5 empty] | Total | 882448.84 | 191686.01 | 35865.15 | 1110000
x
x | [6 empty] | CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS |  |  | 882448.84
x
x | [6 empty] | BDI+BDI DIFERENCIADO |  |  | 227551.16
x
x | [5 empty] | PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS (CUSTO TOTAL + BDI) |  |  |  | 1110000
x
x
x | TÉCNICO RESPONSÁVEL: |  |  | CARIMBO |  | ASSINATURA DO COORDENADOR DA 3R ENGENHARIA |  | CARIMBO
x | Eng. Civil Cláudio Ferreira Rosa
x
x | CREA 10.028/D-GO

## Mapa de Cotação (hidden)
UNB - UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
|  |  |  | UNIDADE VINCULADA AO SERVIÇO.: |  | MEZANINO FEF
|  |  |  | Nº DA OS / OFB: |  | 0S 05
|  |  |  | NOME DO PROJETO: |  | MEZANINO FEF
|  |  |  | DATA: |  | 12/03/2019
|  |  |  | VERSÃO: |  | R08
|  |  |  | PRAZO DE CONCLUSÃO OBRA: |  | 120 DIAS
MAPA DE COTAÇÃO
|  |  |  | MÉDIA | COTAÇÕES
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE |  | EMPRESA 1 | PREÇO 1 | EMPRESA 2 | PREÇO 2 | EMPRESA 3 | PREÇO 3
1 | Alarme de Sinalização de Emergência para Sanitário - sinalização sonora e visual | MAT. | UN | 543.2167 | MEU BANHEIRO | 750 | LEVE BARRAS | 499.65 | Shopping do Braille | 380
2 | Amortecedor de impacto e vibração, tipo coxim de borracha, dimensões Ø50x50mm, c/ parafuso de ajuste até 3/8", capacidade 150kg. Utilização: unidades de ar exterior e condensadoras minisplit. | MAT. | UN | 23.7633 | COFERMETA | 21.19 | CASA DO BORRACHEIRO | 26.1 | ROLAUTO ROLAMENTOS | 24
3 | Anel Guia AGS 1 c/ conexões, fixações e acessórios. Ref: Bargoa ou equivalentes técnicos | MAT. | UN | 1.7533 | LOJA METAL | 1.5 | PONTO FRIO | 1.88 | CASAS BAHIA | 1.88
4 | Bandeja 1u com fixação frontal em Rack padrão 19" Ref: Carthom's ou equivalentes técnicos | MAT. | UN | 74.2867 | Abade NFe Delivery | 71 | Total Control | 71.86 | Kazam | 80
5 | Barramento de cobre para aterramento padrão Telebrás c/ conexões, fixações e acessórios.. Ref: Bargoa ou equivalentes técnicos | MAT. | UN | 14 | LOJA MATEL | 12 | PONTO FRIO | 15 | extra.com.br | 15
6 | Bloco Autônomo de emergência 30 LEDs de alto brilho com acendimento automático - Autonomia mínima de 3h. Ref. Fluxeon-500/L SE Bal, 2LVM, Bat. 6Vx4Ah (CNM) da Aureon ou equivalentes técnicos. | MAT. | UN | 47.2967 | ZIMMEX | 9.99 | NOVA LUZ | 120 | Rio Led Iluminação | 11.9
7 | Bloco Autônomo de sinalização de saída de emergência, em LED alto brilho , face dupla, com a palavra SAÍDA E SETA, na cor vermelha, com bateria Niquel-Cádmio e autonomia superior a 1 hora. Ref.: 01724 da Ilumac ou equivalentes técnicos. | MAT. | UN | 147.34 | ILUMAC | 253.4 | NOVA LUZ | 145 | Rio Led Iluminação | 43.62
8 | Bloco Autônomo de sinalização saída de emergência, em LED alto brilho, face única, com a palavra SAÍDA E SETA, na cor vermelha, com bateria Niquel-Cádmio e autonomia superior a 1 hora. Ref.: 01678 da Ilumac ou equivalentes técnicos. | MAT. | UN | 139.5733 | ILUMAC | 237.6 | NOVA LUZ | 145 | Rio Led Iluminação | 36.12
9 | Bloco Autônomo de sinalização saída de emergência, em LED alto brilho, face única, com a palavra SAÍDA, na cor vermelha, com bateria Niquel-Cádmio e autonomia superior a 1 hora. Ref.: 01671 da Ilumac ou equivalentes técnicos. | MAT. | UN | 132.9067 | ILUMAC | 237.6 | NOVA LUZ | 125 | Rio Led Iluminação | 36.12
10 | Bloco de engate rápido tipo LSA Plus de 10 pares com suporte, c/ conexões, fixações e acessórios. Ref: Bargoa ou equivalentes técnicos | MAT. | UN | 32.42 | PCI NET WORK | 29.99 | LOJA MATEL | 29.9 | PONTO FRIO | 37.37
11 | Caixa porta-filtros, classes G4 + M5, construída em chapa galvanizada - Ref. Modelo MFL-200 da Soler&Palau ou equivalente | MAT. | UN | 464.05 | SOLER PALAU | 466.2 | NOVA EXAUSTORES | 461.9
12 | Caixa porta-filtros, classes G4 + M5, construída em chapa galvanizada - Ref. Modelo MFL-250 da Soler&Palau ou equivalente | MAT. | UN | 475.115 | SOLER PALAU | 419.23 | NOVA EXAUSTORES | 531
13 | Chapa dobrada ASTM A-36 150x100x5,0 | MAT. | KG | 5.4633 | TENAX | 5.59 | BENAFER | 4.4 | PAULISTEEL | 6.4
14 | Chapa dobrada ASTM A-36 150x100x4,25 | MAT. | KG | 5.4633 | TENAX | 5.59 | BENAFER | 4.4 | PAULISTEEL | 6.4
15 | Chapa dobrada ASTM A-36 100x50x4,25 | MAT. | KG | 5.4633 | TENAX | 5.59 | BENAFER | 4.4 | PAULISTEEL | 6.4
16 | Chapa dobrada ASTM A-36 200x50x3,0 | MAT. | KG | 5.3133 | TENAX | 5.59 | BENAFER | 4.4 | PAULISTEEL | 5.95
17 | Chapa dobrada ASTM A-36 150x50x3,0 | MAT. | KG | 5.3133 | TENAX | 5.59 | BENAFER | 4.4 | PAULISTEEL | 5.95
18 | Chapa Xadrez ASTM A-36 e:3mm | MAT. | KG | 5.7462 | gerdau | 5.71 | cofercan | 5.4386 | PAULISTEEL | 6.09
19 | Controlador digital tipo "timer" programável, com calendário hora-semanal, próprio para instalação em quadro elétrico. Ref.: Modelo RTST-20 da Coel ou equivalente | MAT. | UN | 156.6667 | PROSOLUTION | 139 | VIEWTECH | 154 | ELETROREDE | 177
20 | Difusor redondo em plástico ABS, com disco regulável - Ref.: Ventidec DVK-R, diam.: 200mm | MAT. | UN | 70.11 | NOVA EXAUSTORES | 80 | INDAVENT | 84.33 | MULTIVAC | 46
21 | Disco diamantado anel contínuo para corte refrigerado de mármore Ø 110 mm | MAT | UN | 12.9033 | loja do mecânico | 12.9 | ferramix | 13.9 | extra.com.br | 11.91
22 | Duto flexível sem isolamento térmico - D = 131 mm (5") - Ref.: Multivac Aludec 60 | MAT. | UN | 10.9173 | NOVA EXAUSTORES | 12 | INDAVENT | 10.152 | MULTIVAC | 10.6
23 | Duto flexível sem isolamento térmico - D = 185 mm (7") - Ref.: Multivac Aludec 60 | MAT. | UN | 13.649 | NOVA EXAUSTORES | 17 | INDAVENT | 14.864 | MULTIVAC | 9.083
24 | Duto flexível sem isolamento térmico - D = 209 mm (8") - Ref.: Multivac Aludec 60 | MAT. | UN | 15.6037 | NOVA EXAUSTORES | 20 | INDAVENT | 16.691 | MULTIVAC | 10.12
25 | Fusível (inclui acessórios, base, tampa, parafusos, anel) - 3 A. Ref.: Siemens ou equivalente | MAT. | UN | 1.7897 | FERRAMENTAS GERAIS | 0.9 | PONTO FRIO | 4.02 | TRELHA NORTE | 0.449
26 | Gerenciador de Cabo com Velcro padrão 19", c/ conexões, fixações e acessórios. Ref: Carthom's ou equivalentes técnicos | MAT. | UN | 4.5211 | RTA AUDIO | 5.99 | MUITCOMERCIAL | 1.32 | IT COM TECH | 6.2533
27 | Grelha de ventilação de alumínio, aletas verticais ajustáveis individualmente, dupla deflexão, com registro e caixa pleno, LxH (150x100)mm - Ref.: Trox VAT-DG | MAT. | UN | 120.36 | INTERMAX | 120.36
28 | Grelha de ventilação de alumínio, aletas verticais ajustáveis individualmente, dupla deflexão, com registro e caixa pleno, LxH (200x200)mm - Ref.: Trox VAT-DG | MAT. | UN | 125.775 | INTERMAX | 169.55 | NOVA EXAUSTORES | 82
29 | Grelha de ventilação de alumínio, aletas verticais ajustáveis individualmente, dupla deflexão, com registro e caixa pleno, LxH (250x250)mm - Ref.: Trox VAT-DG | MAT. | UN | 158.525 | INTERMAX | 198.05 | NOVA EXAUSTORES | 119
30 | Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado com led de 19W e emissão de luz na cor branco neutro 4000K (±200). Aba em polímero injetado na cor branca. Refletor em chapa de aço com pintura eletrostática na cor branca. Difusor recuado translúcido. Fluxo luminoso 1.900lm ¦ eficácia luminosa 100lm/W ¦ IRC>80 ¦ driver 500mA ¦ IP20. Ref.: DORAH-E-MC da itaim ou equivalentes técnicos | MAT. | UN | 115.9033 | ITAIM | 172.71 | Alandin Iluminação | 0 | Stillux | 175
31 | Luminária quadrada de embutir em forro de gesso ou modulado de perfil "T" de aba de 25mm com barra de led de 31W e com emissão de luz na cor branco neutro 4000K (±200). Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Difusor translúcido. Fluxo luminoso 3.746lm ¦ eficácia luminosa 120lm/W ¦ IRC>80 ¦ driver de corrente: 700mA ¦ IP20. Ref.: minotauro ME premium da itaim ou equivalentes técnicos | MAT. | UN | 156.5667 | ITAIM | 271.7 | Alandin Iluminação | 0 | Stillux | 198
32 | Luminária retangular de embutir em forro de gesso ou modulado com perfil "T" de aba 25mm, com barra de led 17W e emissão de luz na cor branco neutro 4000K (±200). Corpo e aba em chapa de aço em pintura na cor branca. Difusor translúcido. Fluxo luminoso 1.566lm ¦ eficácia luminosa 92lm/W ¦ driver de corrente 350mA. Ref.: minotauro 2PE premium | MAT. | UN | 123.2233 | ITAIM | 221 | Alandin Iluminação | 0 | lumicenter | 148.67
33 | película de controle solar - azul | MAT. | M2 | 63.0684 | EPELICULA | 70.65 | SAVOR | 99 | LOJAS AMERICANAS | 19.5551
34 | Plug femea 2p+t 10A | MAT. | UN | 4.59 | PREMIER EXCLUSIVE | 4.14 | FERRAMENTAS GERAIS | 4.9 | WALMART | 4.73
35 | Plug macho 2p+t 10A | MAT. | UN | 4.8567 | PREMIER EXCLUSIVE | 2.88 | MUNDOMAX | 4.9 | CASA SHOW | 6.79
36 | Protetor contra surto (F) 20kA/275 V Ref.: SPW275-20 da WEG ou equivalentes técnicos. | MAT. | UN | 76.0667 | VIEWTECH | 89.1 | TAMOYO | 73.5 | ENSELLI | 65.6
37 | Puxador quadrado duplo em aço inox escovado | MAT. | UN | 134.9 | LEROY MERLIN | 176.9 | Portal das Fechaduras | 92.9
38 | Rack tipo Armário em chapa de aço bitola 18, com pintura eletrostática a pó, na cor cinza, tamanho 19" x 28U´s (Profundidade=700mm), venezianas nas laterais, e na porta traseira, com porta de aço acrílico com fecho cremonia e maçaneta "L", com chave Yale. Ref: Carthom's ou equivalentes técnicos | MAT. | UN | 1206.0767 | S4T | 1203.23 | SHOPPING DOS RACKS | 988 | Net Computadores | 1427
39 | Tomada de ar exterior com veneziana e tela de proteção, LxH (250x150)mm - Ref.: Trox AWK | MAT. | UN | 44.865 | INTERMAX | 55.73 | NOVA EXAUSTORES | 34
40 | Unidade condicionadora tipo minisplit Piso-Teto Inverter, capacidade nominal de 24.000 BTU/h, condensadora de descarga horizontal, com proteção galvânica nas aletas do condensador, gás refrigerante ecológico (HFC), só frio. Fabricante de Ref.: Linha Split Space, Série 42XQV da Carrier, equivalente ou superior. Tensão: 220V-1ø-60Hz | MAT. | UN | 5286.79 | DJB AR CONDICIONADO | 6080 | webcontinental | 5899 | Frigelar | 3881.37
41 | Unidade condicionadora tipo minisplit Piso-Teto Inverter, capacidade nominal de 36.000 BTU/h, condensadora de descarga horizontal, com proteção galvânica nas aletas do condensador, gás refrigerante ecológico (HFC), só frio. Fabricante de Ref.: Linha Split Space, Série 42XQV da Carrier, equivalente ou superior. Tensão: 220V-1ø-60Hz | MAT. | UN | 6811.1767 | DJB AR CONDICIONADO | 7280 | webcontinental | 4699 | Frigelar | 8454.53
42 | Unidade Multisplit Inverter, capacidade nominal de 28.000BTU/h, condensadora de descarga horizontal, com proteção galvânica nas aletas do condensador, gás refrigerante ecológico (HFC), só frio. Combinação de unidades internas: Hi Wall (4x9000BTU/h) - Fabricante de Ref.: Linha Multi-Split Modelo 4MXS80KVM da Daikin, equivalente ou superior. Tensão: 220V-1ø-60Hz | MAT. | UN | 8732.6667 | DJB AR CONDICIONADO | 11900 | webcontinental | 8599 | Frigelar | 5699
43 | Unidade Multisplit Inverter, capacidade nominal de 34.000BTU/h, condensadora de descarga horizontal, com proteção galvânica nas aletas do condensador, gás refrigerante ecológico (HFC), só frio. Combinação de unidades internas: Hi Wall (12000+3x9000BTU/h) - Fabricante de Ref.: Linha Multi-Split Modelo 4MXS100KVM da Daikin, equivalente ou superior. Tensão: 220V-1ø-60Hz | MAT. | UN | 10009 | DJB AR CONDICIONADO | 13930 | webcontinental | 8799 | Frigelar | 7298
44 | Unidade Multisplit Inverter, capacidade nominal de 38.000BTU/h, condensadora de descarga horizontal, com proteção galvânica nas aletas do condensador, gás refrigerante ecológico (HFC), só frio. Combinação de unidades internas: Hi Wall (12000+3x9000BTU/h) - Fabricante de Ref.: Linha Multi-Split Modelo 4MXS100KVM da Daikin, equivalente ou superior. Tensão: 220V-1ø-60Hz | MAT. | UN | 12322.6 | DJB AR CONDICIONADO | 17000 | Frigelar | 7645.2
45 | Ventilador ar exterior centrífugo em linha, para duto - D=200mm - Ref. TD-1000/200 Silent da Soler&Palau, ou equivalente - Tensão: 220V-1ø-60Hz | MAT. | UN | 983.85 | NOVA EXAUSTORES | 1140.99 | SOLER PALAU | 826.71
46 | Ventilador ar exterior centrífugo em linha, para duto - D=200mm - Ref. TD-800/200 Silent da Soler&Palau, ou equivalente - Tensão: 220V-1ø-60Hz | MAT. | UN | 913.825 | NOVA EXAUSTORES | 1035 | SOLER PALAU | 792.65
47 | Ventilador ar exterior centrífugo em linha, para duto - D=250mm - Ref. TD-1300/250 Silent da Soler&Palau, ou equivalente - Tensão: 220V-1ø-60Hz | MAT. | UN | 2513.315 | NOVA EXAUSTORES | 2263.5 | SOLER PALAU | 2763.13
48 | Ventilador Duplo 220V para Rack padrão 19", c/ conexões, fixações e acessórios. Ref: Carthom's ou equivalentes técnicos | MAT. | UN | 304.0167 | SUBMARINO | 340.32 | AMERICANAS | 340.32 | RACK PARA INFORMATICA | 231.41
49 | Ventilador exaustor centrífugo em linha, para duto - D=160mm - Ref. TD-560/160 Mixvent da Soler&Palau, ou equivalente - Tensão: 220V-1ø-60Hz | MAT. | UN | 650.845 | NOVA EXAUSTORES | 780.3 | SOLER PALAU | 521.39
50 | Voice Panel de 30 Portas, c/ conexões, fixações e acessórios. Ref:: FURUKAWA ou equivalentes técnicos | MAT. | UN | 145 | AMERICANAS | 155 | SHOPTIME | 140 | SUBMARINO | 140
51 | Conduletes Ø 1 1/4" em PVC, na cor cinza, com tampa | MAT. | UN | 7.9 | FERRAMENTAS GERAIS | 7.9
52
53 | Plotagem | MAT. | M2 | 10.8333 | SC Gráfica | 10.9 | Cópia e cia RJ | 9 | Máx cópias | 12.6
54 | PLATAFORMA ELEVATÓRIA -INCLUSO INSTALAÇÃO | MAT. | UN | 39781.3333 | ATI ELEVADORES | 38200 | MONTELE | 47144 | UP CENTER | 34000
55 | Duto flexível sem isolamento térmico - D = 161 mm (6") - Ref.: Multivac Aludec 60 | MAT. | UN | 12.9623 | NOVA EXAUSTORES | 14 | INDAVENT | 12.187 | MULTIVAC | 12.7
56 | Duto flexível sem isolamento térmico - D = 86 mm (3") - Ref.: Multivac Aludec 60 | MAT. | UN | 7.9613 | NOVA EXAUSTORES | 10 | INDAVENT | 8.618 | MULTIVAC | 5.266
57 | Junta Flexível de aço galvanizado e lona de PVC - 5M | MAT. | UN | 120.4333 | Airfan | 130 | ITM Inova | 96.3 | Nova Exaustores | 135
58 | Difusor redondo em plástico ABS diam.: 150mm | MAT. | UN | 60.7233 | NOVA EXAUSTORES | 70 | INDAVENT | 74.17 | MULTIVAC | 38
59 | Difusor redondo em plástico ABS diam.: 125mm | MAT. | UN | 51.6 | NOVA EXAUSTORES | 60 | INDAVENT | 61.8 | MULTIVAC | 33
60 | Fita dupla face de espuma acrílica | MAT | m | 5.152 | GIMBA | 5.142 | EXTRA | 5.864 | KALUNGA | 4.45
61 | Fita adesiva demarcatória de piso, fita 471, 3M do Brasil | MAT | m | 3.8622 | ADECIL | 2.765 | FERRAMENTAS GERAIS | 5.23 | SHOPTIME | 3.5917
62 | Torneira para Banheiro de Mesa Docol Pressmatic Benefit 1/2 | MAT | UN | 474.1933 | LOJAS AMERICANAS | 479.9 | PADOVANI | 487.32 | MARSON | 455.36
63 | Suporte Universal de Teto para Projetor SS-5075W | MAT | UN | 152.2333 | LOJAS AMERICANAS | 153.9 | EXTRA | 142.9 | PONTO FRIO | 159.9
64 | Anel de concreto pré-moldado perfurado, 80cm (diâmetro) x 50 cm (comprimento) x 3,5 cm (espessura), encaixe macho/fêmea | MAT | UN | 49.5 | Eco Verde | 39 | Premoldado Brasil | 60
65 | (SL.P02) PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SALAS (SL.) PICTOGRAMAS MODELO A - SANITÁRIO MASCULINO | MAT | UN | 380 | Prisma | 380 | - | -
66 | (SL.P03) PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SALAS (SL.) PICTOGRAMAS MODELO A - SANITÁRIO FEMININO | MAT | UN | 380 | Prisma | 380 | - | -
67 | (SL.P04) PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SALAS (SL.) PICTOGRAMAS MODELO A - SANITÁRIO PCD | MAT | UN | 380 | Prisma | 380 | - | -
68 | ( SL.P28) PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SALAS (SL.) PICTOGRAMAS MODELO A - ESCADA SUBINDO | MAT | UN | 380 | Prisma | 380 | - | -
69 | (SL.P29) PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SALAS (SL.) PICTOGRAMAS MODELO A - ESCADA DESCENDO | MAT | UN | 380 | Prisma | 380 | - | -
70 | (SL.P15) PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SALAS (SL.) PICTOGRAMAS MODELO A - DML | MAT | UN | 380 | Prisma | 380 | - | -
71 | (SL.P43) PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SALAS (SL.) PICTOGRAMAS MODELO A - ELEVADOR PLATAFORMA PCD | MAT | UN | 380 | Prisma | 380 | - | -
72 | (SL.P17)PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SETOR (SL.) PICTOGRAMAS MODELO A - SALA DE AULA | MAT | UN | 380 | Prisma | 380 | - | -
73 | (SET.P04) PLACA DE SINALIZAÇÃO IDENTIFICAÇÃO SETOR B (SET.) PICTOGRAMAS MODELO 4 | MAT | UN | 882 | Prisma | 882 | - | -
74 | (SL.P52) PLACA DE SINALIZAÇÃO IDENTIFICAÇÃO SALA(SL) - PICTOGRAMA MODELO NOVO | MAT | UN | 400 | Prisma | 400 | - | -
75 | Registro Gaveta Bruto 3" | MAT | UN | 421.1667 | Casa & Construção | 499.99 | Loja Guaporé | 435.91 | Acquafort | 327.6
TÉCNICO RESPONSÁVEL: |  | CARIMBO |  | ASSINATURA DO COORDENADOR DA CBR |  |  |  | CARIMBO
Arq. Diego Schmidt.
CAU/BR A38704-5

## Composições Unitárias
UNB - UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
|  | NOME DO PROJETO: |  |  | MEZANINO FEF
|  | DATA: |  |  | 12/09/2019
|  | PRAZO DE CONCLUSÃO OBRA: |  |  | 120 DIAS
|  | EDITAL |  |  | RDC - 08.2019
|  | VALIDADE DA PROPOSTA |  |  | 60 DIAS
|  | CNPJ |  |  | 07.371.427/0001-45
|  | ENDEREÇO:: | RUA JARI, QD. 74, LT. 13 - PQ. AMAZÔNIA - GOIÂNIA - GO CEP 74.840-600
COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
02.01.107 | SERVIÇOS INICIAIS E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
02.01.107.01 | Mobilização e desmobilização de pessoal, materiais e equipamentos
| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 13 | 19.12 | 248.56
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 13 | 14.3 | 185.9
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 6 | 19.35 | 116.1
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 6 | 15.19 | 91.14
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 6 | 19.14 | 114.84
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 8 | 15.11 | 120.88
\ | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50M | MAT. | CHP | 4 | 104.57 | 418.28
| CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA CHP CR 90,63 101/104 CV, 2 PORTAS | MAT. | CHP | 16 | 65.102 | 1041.63
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 877.42
CUSTO (material): | [5 empty] | 1459.91
OBS: composição 3R ENGENHARIA |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO: | 2337.33
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
02.01.107.02
02.01.107.02 | Elaboração de Plano de Gestão de Resíduos | SER.CG | und
| ART - Anotação de Responsabilidade Técnica | MAT. | und | 1 | 218.54 | 218.54
| ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 12 | 82.38 | 988.56
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 988.56
CUSTO (material): | [5 empty] | 218.54
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 1207.1
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
02.01.107.02
02.01.107.03 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | SER.CG | und
| MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | SER.CG | MÊS | 2 | 542.42 | 1084.84
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1084.84
CUSTO (material): | [5 empty] | 0
OBS: composição 3R ENGENHARIA |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO: | 1084.84
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
02.01.200 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS
02.01.201.01 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm | SER.CG | und
| Mureta Pré-Moldada para Ligações Domiciliares de Água | SER.CG | un | 1 | 148.2 | 148.2
| Fita vedacao teflon larg= 1/2" | MAT | m | 20 | 0.11 | 2.2
| Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar Torneira plastica p/jardim d= 1/2" (herc - ref. 1128 ou similar) | MAT | un | 1 | 2.19 | 2.19
| Uniao pvc rigido roscavel d= 1/2" | MAT | un | 2 | 3.87 | 7.74
| Adaptador pead 20mm x 1/2" | MAT | un | 2 | 2.18 | 4.36
| PLUG PVC ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | MAT | un | 1 | 0.37 | 0.37
| REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2" | MAT | un | 1 | 14 | 14
| TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | MAT | un | 1 | 2.1 | 2.1
| TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561) | MAT | M | 6 | 3.52 | 21.12
| TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | MAT | M | 1 | 4.81 | 4.81
| HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 3,0 M3/H, DE 1/2" | MAT | un | 1 | 92.67 | 92.67
| Colar de tomada em pvc com travas e saída roscável de = 60mm x 1/2" | MAT | un | 1 | 6.98 | 6.98
| Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno | MAT | un | 1 | 0.44 | 0.44
| REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA | SER.CG | m³ | 1.326 | 19.94 | 26.44
| ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M | SER.CG | m³ | 1.347 | 56.57 | 76.19
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1 | 19.14 | 19.14
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1 | 14.3 | 14.3
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 136.07
CUSTO (material): | [5 empty] | 307.18
OBS: composição do ORSE 6096 utilizado como base. |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO: | 443.25
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
02.01.100 | DEMOLIÇÃO CONVENCIONAL
02.02.111.01 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA | SER.CG | m²
| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.079685 | 19.12 | 1.52
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.798 | 14.3 | 11.41
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 12.93
CUSTO (material): | [5 empty] | 0
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 12.93
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
02.01.200 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS
02.01.202.01 | Ligação Predial de Esgoto Tipo 1 - Ramal Interno até Caixa de Inspeção | SER.CG | und
| CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | MAT | un | 1 | 3.9 | 3.9
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.8 | 19.14 | 15.31
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.8 | 14.3 | 11.44
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 26.75
CUSTO (material): | [5 empty] | 3.9
OBS: composição 3R ENGENHARIA |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO: | 30.65
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
02.01.200 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS
02.01.203 | Solicitação de entrada de energia provisória à Concessionária + INSTALAÇÃO DE ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | SER.CG | und
| ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | SER.CG | UN | 1 | 1504.98 | 1504.98
| Solicitação de entrada de energia provisória à concessionária de energia. | SER.CG | H | 1 | 2500 | 2500
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1504.98
CUSTO (material): | [5 empty] | 2500
OBS: composição do SINAPI 41598 utilizado como base. |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO: | 4004.98
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
02.02.150 | PISOS
02.02.150.01 | Demolição de pisos vinílicos , exclusive contra-piso | SER.CG | UN
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2395 | 14.3 | 3.42
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.42
CUSTO (material): | [5 empty] | 0
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 3.42
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
02.02.150 | PISOS
02.02.150.02 | Recorte de CONTRApiso com maquita | SER.CG | M
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.32 | 14.3 | 4.57
| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.16 | 19.12 | 3.05
| SERRA MAKITA REF.4100MHX (400H/v) | MAT | H | 0.8 | 0.19 | 0.15
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 7.62
CUSTO (material): | [5 empty] | 0.15
OBS: composição 3R ENGENHARIA |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO: | 7.77
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
02.02.150 | PISOS
02.02.150.04 | Demolição de contrapiso | SER.CG | m²
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.4 | 14.3 | 5.72
| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1585 | 19.12 | 3.03
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 8.75
CUSTO (material): | [5 empty] | 0
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 8.75
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
02.02.150 | PISOS
02.02.150.05 | Remoção de pedriscos | SER.CG | m²
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2395 | 14.3 | 3.42
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.42
CUSTO (material): | [5 empty] | 0
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 3.42
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
02.02.310 | Remoção de equipamentos e acessórios
02.02.310.01 | Remoção de unidade condicionadora Split (evaporadora e condensadora), incluindo redes frigorígenas, recolhimento de fluido refrigerante, interligações elétricas, linhas de dreno, bem como todos os insumos, materiais e serviços necessários à execução. | SER.CG | UN
| AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 3.9675 | 16.87 | 66.93
| AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 4 | 15.2 | 60.8
| MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 4 | 15.89 | 63.56
| ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | SER.CG | M³ | 0.001 | 303 | 0.3
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 191.29
CUSTO (material): | [5 empty] | 0.3
OBS: composição 3R ENGENHARIA |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO: | 191.59
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
02.02.322 | Redes embutidas
02.02.322.01 | Remoção de instalações elétricas / lógicas / CFTV | SER.CG | UN
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0395 | 19.35 | 0.76
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.12 | 14.3 | 1.71
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.47
CUSTO (material): | [5 empty] | 0
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 2.47
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
02.02.340 | REMOÇÕES GERAIS
02.02.340.01 | Desmontagem e retirada de mobiliário | SER.CG | UN
| MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3986 | 19.35 | 7.71
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3995 | 14.3 | 5.71
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 13.42
CUSTO (material): | [5 empty] | 0
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 13.42
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
02.02.340 | REMOÇÕES GERAIS
02.02.340.06 | Remoção de traves de ferro tubulares | SER.CG | M
| SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3988 | 19.01 | 7.58
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.39899 | 14.3 | 5.7
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 13.28
CUSTO (material): | [5 empty] | 0
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 13.28
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
02.02.340 | REMOÇÕES GERAIS
02.02.340.07 | Remoção de lixeira circular metálica com montantes de ferro tubulares | SER.CG | un
| SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.7977 | 19.01 | 15.16
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.596 | 14.3 | 22.82
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 37.98
CUSTO (material): | [5 empty] | 0
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 37.98
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
02.02.340 | Remoções gerias
02.02.340.08 | Remoção de Porta de Divisória | SER.CG | un
| AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.558 | 16.87 | 9.41
| MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1752 | 19.35 | 3.39
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 12.8
CUSTO (material): | [5 empty] | 0
OBS: composição do SINAPI 97664 utilizado como base. |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO: | 12.8
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
03.01.470 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
03.01.471 | Carga e descarga de equipamentos pesados em carretas | SER.CG | t
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | h | 2 | 14.3 | 28.6
| OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | h | 0.79768 | 15.32 | 12.22
| Chassis Scania T 114 GA 4x2 NZ, de 330CV ou similar, extensivel ate 21m | MAT. | UN | 0.000116 | 294250 | 34.13
| Doli para semi-reboque carrega tudo com capacidade para 60/80 toneladas, com 2 eixos | MAT. | UN | 0.000116 | 39880 | 4.62
| Semi-reboque carrega tudo, com 4 eixos, com capacidade para 60/80 toneladas | MAT. | UN | 0.000116 | 165850 | 19.23
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 40.82
CUSTO (material): | [5 empty] | 57.98
OBS: composição 3R ENGENHARIA |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO: | 98.8
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
03.01.470 | Microestaca
03.01.471 | Microestaca de 15cm | SER.CG | t.Km
| SOLDADOR | SER.CG | H | 0.23918 | 19.01 | 4.54
| AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.47818 | 14.88 | 7.11
| SERVENTE | SER.CG | H | 0.19914 | 14.3 | 2.84
| AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT | M³ | 0.03 | 69.4213 | 2.08
| CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-32 | MAT | KG | 48.23 | 0.2913 | 14.04
| Estaca escavada com injeção ou microestaca, diâmetro de 16 cm | MAT | M | 1 | 125 | 125
| TUBO ACO PRETO ASTM A53 SCHEDULE 40 3"(11,340kg/m) | MAT | M | 1 | 62.2 | 62.2
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 14.49
CUSTO (material): | [5 empty] | 203.32
OBS: composição 3R ENGENHARIA |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO: | 217.81
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
03.01.472 | Transporte de equipamentos pesados em carretas | SER.CG | t.Km
| Carreta para transporte pesado, com capacidade de carga util de 60/80t, com motorista operador, mate | SER.CG | H | 0.005 | 216 | 1.08
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.08
CUSTO (material): | [5 empty] | 0
OBS: composição 3R ENGENHARIA |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO: | 1.08
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
03.01.504 | Concreto
03.01.504.01 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | SER.CG | m³
| VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SER.CG | CHI | 0.09 | 0.18 | 0.01
| VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SER.CG | CHP | 0.09 | 0.98 | 0.08
| CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | MAT | m3 | 1.15 | 224.42 | 258.08
| SERVENTE | SER.CG | H | 0.43 | 14.3 | 6.14
| PEDREIRO | SER.CG | H | 0.29 | 19.12 | 5.54
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 11.68
CUSTO (material): | [5 empty] | 258.17
OBS: composição 3R ENGENHARIA |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO: | 269.85
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
03.01.506 | Lastro de Brita
| SERVENTE | SER.CG | H | 2 | 14.3 | 28.6
| PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT | M³ | 0.6 | 84.29 | 50.57
| PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT | M³ | 0.6 | 107.62 | 64.57
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 28.6
CUSTO (material): | [5 empty] | 115.14
OBS: composição 3R ENGENHARIA |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO: | 143.74
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
03.02.121.03 | Concreto
03.02.121.03.01 | Concretagem Fck=25MPA | SER.CG | und
| VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SER.CG | CHI | 0.093 | 0.17154 | 0.01
| VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SER.CG | CHP | 0.088 | 0.9971 | 0.08
| CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | MAT | m3 | 1.15 | 224.46 | 258.12
| SERVENTE | SER.CG | H | 0.43342 | 14.3 | 6.19
| PEDREIRO | SER.CG | H | 0.28953 | 19.12 | 5.53
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 11.72
CUSTO (material): | [5 empty] | 258.21
OBS: composição do SINAPI 96557, 3R ENGENHARIA utilizado como base. |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO: | 269.93
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
03.02.194 | Concreto
03.02.194.01 | Concretagem Fck=25MPA | SER.CG | und
| VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SER.CG | CHI | 0.093 | 0.17154 | 0.01
| VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SER.CG | CHP | 0.088 | 0.9971 | 0.08
| CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | MAT | m3 | 1.15 | 224.46 | 258.12
| SERVENTE | SER.CG | H | 0.43342 | 14.3 | 6.19
| PEDREIRO | SER.CG | H | 0.28953 | 19.12 | 5.53
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 11.72
CUSTO (material): | [5 empty] | 258.21
OBS: composição do SINAPI 96557, 3R ENGENHARIA utilizado como base. |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO: | 269.93
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
03.03.201 | Perfis laminados
03.03.201.01 | Perfil W 310x38,7 | SER.CG | kg
| MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.025381 | 15.4 | 0.39
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.025102 | 14.3 | 0.35
| Perfil Aço Laminado, I - W310 x 38,7 kg/m ASTM A 572 Grau 50 | MAT | kg | 1 | 4.56 | 4.56
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.74
CUSTO (material): | [5 empty] | 4.56
OBS: composição 3R ENGENHARIA |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO: | 5.3
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
03.03.201 | Perfis laminados
03.03.201.02 | Perfil W 200x26,6 | SER.CG | kg
| MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.025381 | 15.4 | 0.39
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.025102 | 14.3 | 0.35
| Perfil Aço Laminado, I - W200 x 26,0 kg/m ASTM A 572 Grau 50 Perfil Aço Laminado, I - W200 x 26,0 kg/m ASTM A 572 Grau 50 | MAT | kg | 1 | 4.86 | 4.86
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.74
CUSTO (material): | [5 empty] | 4.86
OBS: composição 3R ENGENHARIA |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO: | 5.6
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
03.03.201 | Perfis laminados
03.03.201.03 | Perfil L 2.1/2" x 3/16" | SER.CG | kg
| MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.025381 | 15.4 | 0.39
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.025102 | 14.3 | 0.35
| PERFIL "L" ACO 2.1/2"x3/16"(4,57kg/m) | MAT | kg | 1 | 3.78 | 3.78
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.74
CUSTO (material): | [5 empty] | 3.78
OBS: composição 3R ENGENHARIA |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO: | 4.52
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
03.03.201 | Perfis laminados
03.03.201.04 | Perfil L 1.1/2" x 3/16" | SER.CG | kg
| MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.025381 | 15.4 | 0.39
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.025102 | 14.3 | 0.35
| PERFIL "L" ABAS IGUAIS 1.1/2"x3/16" (2,68kg/m) | MAT | kg | 1 | 3.78 | 3.78
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.74
CUSTO (material): | [5 empty] | 3.78
OBS: composição 3R ENGENHARIA |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO: | 4.52
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
03.03.203 | Perfis leves constituídos de chapas dobradas
03.03.203.01 | Chapa dobrada ASTM A-36 150x100x5,0 | SER.CG | kg
| SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.026016 | 19.01 | 0.49
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.026217 | 14.3 | 0.37
| Execução de Solda Contínua MIG | SER.CG | m | 0.025 | 13.401 | 0.33
| Chapa dobrada ASTM A-36 150x100x5,0 | MAT | kg | 1 | 4.37 | 4.37
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.86
CUSTO (material): | [5 empty] | 4.7
OBS: composição 3R ENGENHARIA |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO: | 5.56
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
03.03.203 | Perfis leves constituídos de chapas dobradas
03.03.203.02 | Chapa dobrada ASTM A-36 150x100x4,25 | SER.CG | kg
| SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.026016 | 19.01 | 0.49
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.026217 | 14.3 | 0.37
| Execução de Solda Contínua MIG | SER.CG | m | 0.029 | 13.478 | 0.39
| Chapa dobrada ASTM A-36 150x100x4,25 | MAT | kg | 1 | 4.37 | 4.37
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.86
CUSTO (material): | [5 empty] | 4.76
OBS: composição 3R ENGENHARIA |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO: | 5.62
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
03.03.203 | Perfis leves constituídos de chapas dobradas
03.03.203.03 | Chapa dobrada ASTM A-36 100x50x4,25 | SER.CG | kg
| SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.026016 | 19.01 | 0.49
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.026217 | 14.3 | 0.37
| Execução de Solda Contínua MIG | SER.CG | m | 0.029 | 13.478 | 0.39
| Chapa dobrada ASTM A-36 100x50x4,25 | MAT | kg | 1 | 4.37 | 4.37
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.86
CUSTO (material): | [5 empty] | 4.76
OBS: composição 3R ENGENHARIA |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO: | 5.62
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
03.03.203 | Perfis leves constituídos de chapas dobradas
03.03.203.04 | Chapa dobrada ASTM A-36 200x50x3,0 | SER.CG | kg
| SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.026016 | 19.01 | 0.49
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.026217 | 14.3 | 0.37
| Execução de Solda Contínua MIG | SER.CG | m | 0.042 | 13.4846 | 0.56
| Chapa dobrada ASTM A-36 200x50x3,0 | MAT | kg | 1 | 4.25 | 4.25
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.86
CUSTO (material): | [5 empty] | 4.81
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 5.67
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
03.03.203 | Perfis leves constituídos de chapas dobradas
03.03.203.05 | Chapa dobrada ASTM A-36 150x50x3,0 | SER.CG | kg
| SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.016365 | 19.01 | 0.31
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.016735 | 14.3 | 0.23
| Execução de Solda Contínua MIG | SER.CG | m | 0.042 | 13.4846 | 0.56
| Chapa dobrada ASTM A-36 150x50x3,0 | MAT | kg | 1 | 4.25 | 4.25
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.54
CUSTO (material): | [5 empty] | 4.81
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 5.35
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
03.03.207 | CHAPAS
03.03.207.01 | #12mm | SER.CG | kg
| MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.39884 | 15.4 | 6.14
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.079768 | 14.3 | 1.14
| CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " | MAT | kg | 1 | 4.47 | 4.47
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 7.28
CUSTO (material): | [5 empty] | 4.47
OBS: composição do SBC 073351 utilizado como base. |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO: | 11.75
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
03.03.207 | CHAPAS
03.03.207.02 | #10mm | SER.CG | kg
| MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.39884 | 15.4 | 6.14
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.079768 | 14.3 | 1.14
| CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " | MAT | kg | 1 | 4.7621 | 4.76
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 7.28
CUSTO (material): | [5 empty] | 4.76
OBS: composição do SBC 073351 utilizado como base. |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO: | 12.04
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
03.03.207 | CHAPAS
03.03.207.03 | #8mm | SER.CG | kg
| MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.39884 | 15.4 | 6.14
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.079768 | 14.3 | 1.14
| CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " | MAT | kg | 1 | 4.59 | 4.59
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 7.28
CUSTO (material): | [5 empty] | 4.59
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 11.87
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
03.03.207 | CHAPAS
03.03.207.04 | #4,75mm | SER.CG | kg
| MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.39884 | 15.4 | 6.14
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.079768 | 14.3 | 1.14
| CHAPA DE ACO 3/16 ", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2) | MAT | kg | 1 | 4.45 | 4.45
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 7.28
CUSTO (material): | [5 empty] | 4.45
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 11.73
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
03.03.208 | Chapas de piso
03.03.208.01 | Chapa Xadrez ASTM A-36 e:3mm | SER.CG | kg
| MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.39884 | 15.4 | 6.14
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.079768 | 14.3 | 1.14
| Chapa Xadrez ASTM A-36 e:3mm | MAT | kg | 1 | 4.58 | 4.58
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 7.28
CUSTO (material): | [5 empty] | 4.58
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 11.86
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
03.03.302 | Cordão de solda elétrica - 4mm | SER.CG | m
| SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.1963 | 19.01 | 22.74
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.1965 | 14.3 | 17.11
| ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | MAT | kg | 1 | 14.16 | 14.16
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 39.85
CUSTO (material): | [5 empty] | 14.16
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 54.01
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
03.03.301 | Parafusos
03.03.301.01 | ASTM A-325 12,5mm(com porcas) | SER.CG | un
| MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0036258 | 15.4 | 0.05
| AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0036735 | 15.2 | 0.05
| PARAFUSO ACO SEXTAVADO ASTM A-325 1/2" x 2" COM PORCAS | MAT | un | 1 | 2.08 | 2.08
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.1
CUSTO (material): | [5 empty] | 2.08
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 2.18
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
03.03.303 | Chumbadores
03.03.303.01 | Chumbador #12,5mm | SER.CG | un
| MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.079768 | 15.4 | 1.22
| AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.079768 | 15.2 | 1.21
| CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | MAT | un | 1 | 5.54 | 5.54
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.43
CUSTO (material): | [5 empty] | 5.54
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 7.97
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
03.03.303 | Chumbadores
03.03.303.02 | Chumbador 5/16" L=2 3/4" | SER.CG | un
| MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.079768 | 15.4 | 1.22
| AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.079768 | 15.2 | 1.21
| Chumbador parabolt 5/16" | MAT | un | 1 | 1.52 | 1.52
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.43
CUSTO (material): | [5 empty] | 1.52
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 3.95
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
03.03.900 | PINTURA
03.03.901 | Fornecimento e Aplicação de pintura antiferruginosa com epóxi e Acabamento em Esmalte | SER.CG | m²
| PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.63814 | 19.05 | 12.15
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.55838 | 14.3 | 7.98
| LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | MAT | UN | 0.6 | 2.2468 | 1.34
| SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | MAT | L | 0.07 | 8.4326 | 0.59
| TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | MAT | L | 0.16 | 18.8452 | 3.01
| FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT | L | 0.12 | 19.3 | 2.31
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 20.13
CUSTO (material): | [5 empty] | 7.25
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 27.38
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
03.03.800 | Paredes
03.03.801 | Fornecimento de Placa painel Wall e=40mm | SER.CG | m2
| CARPINTEIRO | SER.CG | H | 0.19932 | 19.05 | 3.79
| Painel wall 2,50 x 1,20 x 0,40 m | MAT | m2 | 1 | 90.19 | 90.19
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.79
CUSTO (material): | [5 empty] | 90.19
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 93.98
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
03.03.800 | Paredes
03.03.802 | Instalação de Placa painel Wall e=40mm | SER.CG | m2
| MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.63814 | 19.35 | 12.34
| AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.639 | 16.87 | 10.77
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 12.34
CUSTO (material): | [5 empty] | 10.77
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 23.11
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
04.01.124 | de gesso acartonado
04.01.124.01 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. E=15CM | SER.CG | m2
| MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.58997 | 15.4 | 9.08
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.15117 | 14.3 | 2.16
| PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | MAT | CENTO | 0.03 | 24.4622 | 0.73
| CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | MAT | M² | 4.21 | 16.9426 | 71.32
| PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | MAT | M | 0.76 | 3.4216 | 2.6
| PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C) | MAT | M | 1.99 | 4.5055 | 8.96
| FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | MAT | M | 2.5 | 0.19144 | 0.47
| FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | MAT | M | 0.75 | 2.4994 | 1.87
| MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE AGUA) | MAT | KG | 1.04 | 3.3595 | 3.49
| PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | MAT | UN | 20 | 0.047861 | 0.95
| PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | MAT | UN | 0.81 | 0.19 | 0.15
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 11.24
CUSTO (material): | [5 empty] | 90.54
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 101.78
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
04.01.124 | de gesso acartonado
04.01.124.02 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. E=25CM | SER.CG | m2
| MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.55838 | 15.4 | 8.59
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.14336 | 14.3 | 2.05
| PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | MAT | CENTO | 0.04 | 24.5287 | 0.98
| CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | MAT | M² | 4.1 | 16.9419 | 69.46
| PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | MAT | M | 1.52 | 3.4216 | 5.2
| PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C) | MAT | M | 3.98 | 4.5055 | 17.93
| FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | MAT | M | 2.5 | 0.19144 | 0.47
| FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | MAT | M | 1.48 | 2.5008 | 3.7
| MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE AGUA) | MAT | KG | 1.04 | 3.3595 | 3.49
| PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | MAT | UN | 20 | 0.047861 | 0.95
| PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | MAT | UN | 0.81 | 0.17 | 0.13
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 10.64
CUSTO (material): | [5 empty] | 102.31
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 112.95
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
04.01.124 | de gesso acartonado
04.01.124.05 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS (7cm ESPESSURA TOTAL) | SER.CG | m2
| MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.66974 | 15.4 | 10.31
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.16735 | 14.3 | 2.39
| PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | MAT | CENTO | 0.03 | 24.4622 | 0.73
| CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | MAT | M² | 4.21 | 16.9426 | 71.32
| PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | MAT | M | 0.9 | 3.4212 | 3.07
| PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 48 X 3000 MM (L X C) | MAT | M | 2.89 | 3.326 | 9.61
| FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | MAT | M | 2.5 | 0.19144 | 0.47
| FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | MAT | M | 0.8 | 2.5027 | 2
| MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE AGUA) | MAT | KG | 1.04 | 3.3595 | 3.49
| PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | MAT | UN | 20 | 0.047861 | 0.95
| PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM | MAT | UN | 20 | 0.11168 | 2.23
| PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | MAT | UN | 0.91 | 0.18 | 0.16
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 12.7
CUSTO (material): | [5 empty] | 94.03
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 106.73
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
04.01.124 | de gesso acartonado
04.01.124.05 | Fornecimento e instalação de parede de gesso acartonado com placas RU(Resistente a Umidade) e=0,07cm | SER.CG | m2
| MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.66611 | 15.4 | 10.25
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.16623 | 14.3 | 2.37
| PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | MAT | CENTO | 0.0581 | 24.5757 | 1.42
| gesso acartonado com placas RU(Resistente a Umidade) | MAT | M² | 2.106 | 25.3659 | 53.42
| PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | MAT | M | 1.8187 | 3.4211 | 6.22
| PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | MAT | M | 5.7999 | 3.8839 | 22.52
| FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | MAT | M | 2.5027 | 0.19124 | 0.47
| FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | MAT | M | 1.5851 | 2.5011 | 3.96
| MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE AGUA) | MAT | KG | 1.0327 | 3.36 | 3.46
| PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | MAT | UN | 20.0077 | 0.047842 | 0.95
| PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | MAT | UN | 0.9149 | 0.19 | 0.17
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 12.62
CUSTO (material): | [5 empty] | 92.59
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 105.21
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
04.01.125 | de placa cimenticia
04.01.125.01 | Fornecimento e Instalação de parede de PLACA CIMENTÍCIA ESTRUTURADA COM PERFIS EM AÇO COM ISOLAMENTO ACÚSTICO INTERNO EM MANTA DE LÃ DE ROCHA | SER.CG
| MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | h | 0.43458 | 15.4 | 6.69
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | h | 0.10822 | 14.3 | 1.54
| PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | MAT. | cento | 0.0243 | 24.6197 | 0.59
| PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X 3,00 M | MAT. | m² | 2.106 | 37.4182 | 78.8
| PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | MAT. | m | 0.7604 | 3.4198 | 2.6
| PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | MAT. | m | 1.991 | 3.8822 | 7.72
| FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | MAT. | m | 2.5 | 0.19144 | 0.47
| FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | MAT. | m | 0.7407 | 2.4985 | 1.85
| MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE AGUA) | MAT. | kg | 1.03 | 3.3611 | 3.46
| PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | MAT. | unid | 20.0077 | 0.047842 | 0.95
| PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | MAT. | unid | 0.8076 | 0.11853 | 0.09
| FELTRO EM LA DE ROCHA, 1 FACE REVESTIDA COM PAPEL ALUMINIZADO, EM ROLO, DENSIDADE = 32 KG/M3, E=*50* MM | MAT. | m² | 1 | 16.85 | 16.85
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 8.23
CUSTO (material): | [5 empty] | 113.38
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 121.61
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
04.01.201 | Esquadrias de ferro
04.01.201.01 | Esquadria E1 - Remoção das pinturas dos vidros e pintura dos elementos metálicos | SER.CG
| PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | SER.CG | m² | 3.92 | 18.249 | 71.53
| FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO | SER.CG | m² | 3.92 | 9.1163 | 35.73
| LIMPEZA VIDRO COMUM | SER.CG | m² | 1.6 | 8.39 | 13.42
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 120.68
CUSTO (material): | [5 empty] | 0
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 120.68
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
04.01.201 | Esquadrias de ferro
04.01.201.02 | Esquadria E2 - Remoção das pinturas dos vidros, pintura dos elementos metálicos e Aplicação de Pelicula azul nos vidros | SER.CG
| PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | SER.CG | m² | 3.92 | 18.249 | 71.53
| FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO | SER.CG | m² | 3.92 | 9.1163 | 35.73
| LIMPEZA VIDRO COMUM | SER.CG | m² | 1.6 | 8.3806 | 13.4
| VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.79768 | 17.8 | 14.19
| PELICULA AZUL | MAT. | m² | 0.8 | 50.34 | 40.27
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 134.85
CUSTO (material): | [5 empty] | 40.27
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 175.12
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
04.01.201 | Esquadrias de ferro
04.01.201.03 | Esquadria E3 - Execução de ESQUADRIA COM MONTANTES EM FERRO COM PINTURA NA COR AZUL, PARTE INFERIOR FIXA VENEZIANADA (H=130CM) E PARTE SUPERIOR FIXA - VIDRO TRANSLÚCIDO (H=84CM) | SER.CG | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO(R$) | CUSTO UNITÁRIO (R$)
| SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.994 | 19.01 | 37.9
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 2.7919 | 14.3 | 39.92
| PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | MAT. | UN | 24.4 | 0.09546 | 2.32
| SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | MAT. | un | 1.2467 | 8.4458 | 10.52
| PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM | MAT. | m² | 1.495 | 329.1616 | 492.09
| PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | SER.CG | m² | 3.79 | 18.2498 | 69.16
| FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO | SER.CG | m² | 3.79 | 9.1154 | 34.54
| CAIXILHO BASCULANTE FERRO #20 PINTURA ESMALTE + VIDRO | MAT. | m² | 0.904 | 231.39 | 209.17
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 77.82
CUSTO (material): | [5 empty] | 817.8
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 895.62
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
04.01.201 | Esquadrias de ferro
04.01.201.04 | Esquadria E4 - Execução de ESQUADRIA COM MONTANTES EM FERRO COM PINTURA NA COR AZUL, PARTE INFERIOR FIXA VENEZIANADA (H=130CM) E PARTE SUPERIOR FIXA - VIDRO TRANSLÚCIDO (H=84CM) COM PELÍCULA NA COR AZUL NO VIDRO | SER.CG
| SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 2.393 | 19.01 | 45.49
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 2.393 | 14.3 | 34.22
| PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | MAT. | UN | 8 | 0.095722 | 0.76
| SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | MAT. | un | 2 | 8.4474 | 16.89
| ESQUADRIA EM CHAPA METÁLICA TIPO VENEZIANA FIXA COM VENTILAÇÃO J-20 | SER.CG | m² | 1.41 | 167.2016 | 235.75
| PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | SER.CG | m² | 3.92 | 18.249 | 71.53
| FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO | SER.CG | m² | 3.92 | 9.1163 | 35.73
| VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | SER.CG | m² | 0.8 | 147.471 | 117.97
| PELICULA AZUL | MAT. | m² | 0.8 | 50.35 | 40.28
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 34.98
CUSTO (material): | [5 empty] | 518.15
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 553.13
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
04.01.201 | Esquadrias de ferro
04.01.201.05 | Esquadria E5 - Remoção das pinturas dos vidros e pintura dos elementos metálicos | SER.CG
| PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | SER.CG | m² | 4.06 | 18.2504 | 74.09
| FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO | SER.CG | m² | 4.06 | 9.1163 | 37.01
| LIMPEZA VIDRO COMUM | SER.CG | m² | 1.6 | 8.39 | 13.42
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 124.52
CUSTO (material): | [5 empty] | 0
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 124.52
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
04.01.201 | Esquadrias de ferro
04.01.201.06 | Esquadria E6 - Execução de ESQUADRIA COM MONTANTES EM FERRO COM PINTURA NA COR AZUL, PARTE INFERIOR FIXA VENEZIANADA (H=130CM) E PARTE SUPERIOR EM JANELA MAXIMAR COM VIDRO TRANSLÚCIDO (H=84CM) | SER.CG
| SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 2.393 | 19.01 | 45.49
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 2.393 | 14.3 | 34.22
| PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | MAT. | UN | 8 | 0.095722 | 0.76
| SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | MAT. | un | 2 | 8.4474 | 16.89
| ESQUADRIA EM CHAPA METÁLICA TIPO VENEZIANA FIXA COM VENTILAÇÃO J-20 | SER.CG | m² | 1.41 | 167.2016 | 235.75
| PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | SER.CG | m² | 3.9 | 18.2505 | 71.17
| FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO | SER.CG | m² | 3.9 | 9.116 | 35.55
| VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | SER.CG | m² | 0.8 | 147.471 | 117.97
| JANELA MAXIMO AR, ACO, BATENTE / REQUADRO DE 6 A 14 CM, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, SEM GRADE, 1 FLMAXIM AR | MAT. | m² | 0.9 | 208.56 | 187.7
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 79.71
CUSTO (material): | [5 empty] | 665.79
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 745.5
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
04.01.201 | Esquadrias de ferro
04.01.201.07 | Esquadria PF1 - Execução de PORTA COM 1 FOLHA DE CORRER EM FERRO COM PINTURA NA COR AZUL, PARTE INFERIOR VENEZIANADA PINTURA NA COR AZUL (H=130CM) E PARTE SUPERIOR COM VIDRO FIXO TRANSLÚCIDO (H=84CM) | SER.CG
| SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 4.7861 | 19.01 | 90.98
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 4.7861 | 14.3 | 68.44
| PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | MAT. | UN | 24 | 0.095722 | 2.29
| SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | MAT. | un | 4 | 8.4474 | 33.78
| PORTA EM ACO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM | MAT. | m² | 2.91 | 329.1621 | 957.86
| PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | SER.CG | m² | 7.8 | 18.2505 | 142.35
| FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO | SER.CG | m² |  |  | 0
| CAIXILHO BASCULANTE FERRO #20 PINTURA ESMALTE + VIDRO | MAT. | m² | 1.66 | 231.3271 | 384
| Trilho de correr (superior e inferior) | MAT. | un. | 1 | 18.1472 | 18.14
| FECHADURA BICO DE PAPAGAIO, MAQUINA *45* MM, CROMADA, COM CHAVE TIPO GORGES BIPARTIDA, PARA PORTA DE CORRER INTERNA - COMPLETA | MAT. | CJ | 1 | 41.4155 | 41.41
| PUXADOR TUBULAR RETO, DUPLO, EM ALUMINIO POLIDO, DIAMETRO APROX.DE 1", COMPRIMENTO APROX. DE 400 MM, PARA PORTAS DE MADEIRA OU VIDRO | MAT. | un. | 1 | 96.48 | 96.48
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 159.42
CUSTO (material): | [5 empty] | 1676.31
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 1835.73
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
04.01.201 | Esquadrias de ferro
04.01.201.08 | Esquadria PF2 - Execução de PORTA COM 1 FOLHA DE ABRIR EM FERRO COM PINTURA NA COR AZUL, PARTE INFERIOR VENEZIANADA PINTURA NA COR AZUL (H=130CM) E PARTE SUPERIOR COM VIDRO FIXO TRANSLÚCIDO (H=84CM) | SER.CG
| SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 2.393 | 19.01 | 45.49
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 2.393 | 14.3 | 34.22
| PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | MAT. | UN | 12 | 0.095722 | 1.14
| SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | MAT. | un | 1 | 8.4474 | 8.44
| PORTA EM ACO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM | MAT. | m² | 1.41 | 329.1589 | 464.11
| PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | SER.CG | m² | 4.08 | 18.2508 | 74.46
| FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO | SER.CG | m² | 4.08 | 9.1166 | 37.19
| CAIXILHO BASCULANTE FERRO #20 PINTURA ESMALTE + VIDRO | MAT. | m² | 0.94 | 231.3271 | 217.44
| Trilho de correr (superior e inferior) | MAT. | un. | 1 | 18.1472 | 18.14
| FECHADURA BICO DE PAPAGAIO, MAQUINA *45* MM, CROMADA, COM CHAVE TIPO GORGES BIPARTIDA, PARA PORTA DE CORRER INTERNA - COMPLETA | MAT. | CJ | 1 | 41.4155 | 41.41
| PUXADOR TUBULAR RETO, DUPLO, EM ALUMINIO POLIDO, DIAMETRO APROX.DE 1", COMPRIMENTO APROX. DE 400 MM, PARA PORTAS DE MADEIRA OU VIDRO | MAT. | un. | 1 | 96.49 | 96.49
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 79.71
CUSTO (material): | [5 empty] | 958.82
OBS: composição do ORSE 10126 utilizado como base. |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO: | 1038.53
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
04.01.201 | Esquadrias de ferro
04.01.201.09 | Esquadria B1 - Remoção das pinturas dos vidros e pintura dos elementos metálicos | SER.CG
| PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | SER.CG | m² | 0.32 | 18.2469 | 5.83
| FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO | SER.CG | m² | 0.32 | 9.0985 | 2.91
| LIMPEZA VIDRO COMUM | SER.CG | m² | 1.58 | 8.39 | 13.25
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 21.99
CUSTO (material): | [5 empty] | 0
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 21.99
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
04.01.201 | Esquadrias de ferro
04.01.201.10 | Esquadria B2 (Existente à reformar) - BANDEIRA FIXA COM MONTANTES EM FERRO COM PINTURA NA COR AZUL, COM VIDRO TRANSLÚCIDO | SER.CG
| VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT. | H | 0.79768 | 17.8 | 14.19
| SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.1963 | 19.01 | 22.74
| PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | SER.CG | m² | 0.48 | 18.2469 | 8.75
| FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO | SER.CG | m² | 0.48 | 9.1068 | 4.37
| CAIXILHO BASCULANTE FERRO #20 PINTURA ESMALTE + VIDRO | MAT. | m² | 0.82 | 231.36 | 189.71
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 36.93
CUSTO (material): | [5 empty] | 202.83
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 239.76
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
04.01.201 | Esquadrias de ferro
04.01.201.11 | Esquadria B3 - Pintura dos elementos metálicos e Aplicação de Pelicula azul nos vidros | SER.CG
| PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | SER.CG | m² | 0.28 | 18.2327 | 5.1
| FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO | SER.CG | m² | 0.28 | 9.1163 | 2.55
| VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.79768 | 17.8 | 14.19
| PELICULA AZUL | MAT. | m² | 0.82 | 50.32 | 41.26
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 14.19
CUSTO (material): | [5 empty] | 48.91
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 63.1
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
04.01.201 | Esquadrias de ferro
04.01.201.12 | Esquadria J1 - Execução de JANELA COM MONTANTES EM FERRO COM PINTURA NA COR AZUL, JANELA MAXIMAR COM VIDRO TRANSLÚCIDO | SER.CG
| PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | SER.CG | m² | 0.68 | 18.2411 | 12.4
| FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO | SER.CG | m² | 0.68 | 9.1147 | 6.19
| JANELA MAXIMO AR, ACO, BATENTE / REQUADRO DE 6 A 14 CM, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, SEM GRADE, 1 FLMAXIM AR | MAT. | m² | 1.51 | 208.5114 | 314.85
| VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | SER.CG | m² | 1.51 | 147.49 | 222.7
| SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.1963 | 19.01 | 22.74
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.1965 | 14.3 | 17.11
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 39.85
CUSTO (material): | [5 empty] | 556.14
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 595.99
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
04.01.201 | Esquadrias de ferro
04.01.201.13 | Esquadria J2 - Execução de JANELA COM MONTANTES EM FERRO COM PINTURA NA COR AZUL, COM VIDRO FIXO TRANSLÚCIDO COM PELICULA NA COR AZUL | SER.CG
| PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | SER.CG | m² | 0.48 | 18.2469 | 8.75
| FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO | SER.CG | m² | 0.48 | 9.1068 | 4.37
| CAIXILHO BASCULANTE FERRO #20 PINTURA ESMALTE + VIDRO | MAT. | m² | 1.4 | 231.3271 | 323.85
| VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT. | H | 0.79768 | 17.8 | 14.19
| SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.1963 | 19.01 | 22.74
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.1965 | 14.3 | 17.11
| PELICULA AZUL | MAT. | m² | 1.4 | 50.33 | 70.46
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 54.04
CUSTO (material): | [5 empty] | 407.43
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 461.47
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
04.01.201 | Esquadrias de ferro
04.01.201.14 | Esquadria J3 - Execução de JANELA COM MONTANTES EM FERRO COM PINTURA NA COR AZUL, VIDRO FIXO TRANSLÚCIDO | SER.CG
| PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | SER.CG | m² | 0.68 | 18.2411 | 12.4
| FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO | SER.CG | m² | 0.68 | 9.1147 | 6.19
| CAIXILHO BASCULANTE FERRO #20 PINTURA ESMALTE + VIDRO | MAT. | m² | 1.51 | 231.34 | 349.32
| SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.1963 | 19.01 | 22.74
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.1965 | 14.3 | 17.11
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 39.85
CUSTO (material): | [5 empty] | 367.91
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 407.76
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
04.01.201 | Esquadrias de ferro
04.01.201.15 | Esquadria J4 - Execução de VENEZIANAS FIXAS PADRÃO IGUAL AO EXISTENTE NO LOCAL, PARA VENTILAÇÃO SANITÁRIOS | SER.CG
| PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM | MAT. | m² | 3.07 | 329.165 | 1010.53
| SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 2.393 | 19.01 | 45.49
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 2.393 | 14.3 | 34.22
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 79.71
CUSTO (material): | [5 empty] | 1010.53
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 1090.24
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
04.01.201 | Esquadrias de ferro
04.01.201.16 | Reforma de Esquadria para passagem de linhas Frigoríficas | SER.CG
| SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | h | 1.5954 | 19.01 | 30.32
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | h | 1.5954 | 14.3 | 22.81
| REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | SER.CG | m² | 0.087 | 11.5526 | 1
| CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E = 3 /16 " | MAT. | m | 2 | 8.6389 | 17.27
| CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " | MAT. | kg | 8.2845 | 4.7613 | 39.44
| PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | SER.CG | m² | 1.26 | 18.2453 | 22.98
| massa epoxi | MAT. | L | 0.2 | 38.4083 | 7.68
| TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM | MAT. | m | 3 | 6.4373 | 19.31
| ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | MAT. | un | 1 | 17.75 | 17.75
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 53.13
CUSTO (material): | [5 empty] | 125.43
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 178.56
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
04.01.230 | Porta de madeira compensada
04.01.230.03 | Fornecimento e instalação de porta de madeira lisa(*PM1), de correr, com alisar e marco (dimensões 0,80 m x 2,10 m - completas, incluindo ferragens | SER.CG
| CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 15.2619 | 19.05 | 290.73
| AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 10.7684 | 16.13 | 173.69
| CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-32 | MAT. | KG | 5.184 | 0.27851 | 1.44
| AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M³ | 0.012 | 75.7796 | 0.9
| PORTA MADEIRA LISA PARA PINTURA (60/70/80/90cm) | MAT. | UN | 1 | 58.6295 | 58.62
| ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA | MAT. | M | 12.76 | 15.9536 | 203.56
| TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS | MAT. | UN | 6 | 0.41479 | 2.48
| GUIA DE LATAO PARA ESQUADRIAS DE CORRER | MAT. | M | 0.98 | 12.7629 | 12.5
| CANALETA EM ALUMINIO PARA ESQUADRIAS DE CORRER | MAT. | M | 0.9 | 21.8564 | 19.67
| ADUELA/BATENTE/MARCO/CAXONETE(60/90cm)MADEIRA P/PINTURA | MAT. | UN | 1 | 49.41 | 49.41
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 464.42
CUSTO (material): | [5 empty] | 348.58
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 813
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
04.01.230 | Porta de madeira compensada
04.01.230.04 | Fornecimento e instalação de porta de madeira de correr (*PM4), (dimensões 1,00 m x 2,10 m - completa com ferragens) para sanitário PCD, incluindo bate macas em chapa de inox escovado e barra de apoio em aço inox (NBR 9050/2015) COM perfil metálico de acabamento em trilho de porta de correr | SER.CG
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 3.5851 | 14.3 | 51.26
| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.2896 | 19.12 | 24.65
| CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT. | H | 5.8785 | 19.05 | 111.98
| PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30 | MAT. | kg | 0.0235 | 7.8071 | 0.18
| PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | MAT. | kg | 0.0108 | 10.3403 | 0.11
| PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | MAT. | kg | 0.2 | 7.9369 | 1.58
| TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS | MAT. | L | 0.1737 | 5.6026 | 0.97
| ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | MAT. | m3 | 0.0229 | 321.1619 | 7.35
| PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930), E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA | MAT. | M2 | 2.1 | 93.8299 | 197.04
| BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3 CM, L= *13 CM, *60 CM A 120* CM X *210 CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU ou equivalente técnico DA REGIAO | MAT. | jg | 1 | 128.8572 | 128.85
| PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | MAT. | un. | 19.8 | 0.031827 | 0.63
| TRILHO EM ALUMINIO "U", COM ABAULADO PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER, *40 X 40* MM | MAT. | M | 1 | 18.1472 | 18.14
| GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU ou equivalente técnico DA REGIAO | MAT. | m | 5.9 | 3.9005 | 23.01
| PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | MAT. | kg | 0.03 | 9.0404 | 0.27
| Bate macas em chapa de inox escovado e barra de apoio em aço inox | MAT. | m2 | 0.36 | 559.8161 | 201.53
| ROLDANA DUPLA, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO, ROLAMENTOS EM ACO, PARA PORTA E JANELA DE CORRER | MAT. | un. | 4 | 22.1915 | 88.76
| BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | MAT. | un. | 1 | 107.8064 | 107.8
| FECHADURA BICO DE PAPAGAIO, MAQUINA *45* MM, CROMADA, COM CHAVE TIPO GORGES BIPARTIDA, PARA PORTA DE CORRER INTERNA - COMPLETA | MAT. | CJ | 1 | 41.4155 | 41.41
| PUXADOR TUBULAR RETO, DUPLO, EM ALUMINIO POLIDO, DIAMETRO APROX.DE 1", COMPRIMENTO APROX. DE 400 MM, PARA PORTAS DE MADEIRA OU VIDRO | MAT. | un. | 1 | 96.52 | 96.52
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 187.89
CUSTO (material): | [5 empty] | 914.15
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 1102.04
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
04.01.303 | Vidro temperado liso
04.01.303.01 | Fornecimento e instalação de porta de vidro TEMPERADO (LISO 10MM) TRANSPARENTE, pivotante 2 FOLHAS (dimensões 1,50M X 2,10M conforme projeto - completas, com todas as ferragens, inclusive puxadores, molas de piso, dobradiças e trincos, e montantes de alumínio 4”x6”, fixado no piso/teto) | SER.CG | m² | 3.15
| VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 3.7688 | 17.8 | 67.08
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 3.7686 | 14.3 | 53.89
| JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA FECHADURA (531) | MAT | CJ | 1 | 333.2148 | 333.21
| MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM | MAT | un. | 1 | 994.3636 | 994.36
| Vidro temperado incolor # 10 mm | MAT | m2 | 3.15 | 128.3226 | 404.21
| Puxador quadrado duplo em aço inox escovado | MAT | par | 1 | 107.63 | 107.63
| Perfil em alumínio anodizado 6" x 3" x 3/16" Ref. TG042 Alcoa (5,663kg/m) | MAT | m | 9.45 | 17.1337 | 161.91
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 120.97
CUSTO (material): | [5 empty] | 2001.32
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 2122.29
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
04.01.550 | Revestimentos de PISOS
04.01.511 | Cimentados
04.01.511.03 | Fechamento e recomposição de rasgos em piso | SER.CG
| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.51023 | 19.12 | 9.75
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.67775 | 14.3 | 9.69
| AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT | M³ | 0.001 | 71.7912 | 0.07
| CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-32 | MAT | KG | 1.86 | 0.29 | 0.53
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0
CUSTO (material): | [5 empty] | 20.04
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 20.04
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
04.01.550 | Revestimentos de PISOS
04.01.521 | Demais Tipos
04.01.521.01 | Placas de piso tátil direcional e/ou alerta em poléster (25x25cm E=5mm) | SER.CG
| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.39884 | 19.12 | 7.62
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.95722 | 14.3 | 13.68
| Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos | MAT | KG | 0.52 | 2.301 | 1.19
| COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO | MAT | L | 0.2 | 20.1414 | 4.02
| PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA | MAT | M² | 1.05 | 117.95 | 123.84
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 21.3
CUSTO (material): | [5 empty] | 129.05
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 150.35
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
04.01.550 | Revestimentos de PISOS
04.01.521 | Demais Tipos
04.01.521.02 | Placas de piso tátil direcional e/ou alerta de concreto (25x25cm E=5mm) | SER.CG
| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.39884 | 19.12 | 7.62
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.95722 | 14.3 | 13.68
| Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos | MAT | KG | 0.52 | 2.301 | 1.19
| Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar | MAT | KG | 4 | 0.686 | 2.74
| Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, dim 25x25 cm - para deficiente visual | MAT | M² | 1.05 | 33.97 | 35.66
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 21.3
CUSTO (material): | [5 empty] | 39.59
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 60.89
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
04.01.550 | Revestimentos de forro
04.01.553 | Aglomerado e de fibras
04.01.553.01 | Fornecimento de FORRO MODULADO DE LÃ DE VIDRO, EM PLACAS REMOVÍVEIS DE 625X625MM, COM TABICA METÁLICA EM CHAPA DOBRADA DE 0,5 MM DE ESPESSURA COM PINTURA ESMALTE BRANCO SOBRE BASE DE ZARCÃO NOS ENCONTROS DO FORRO DE FIBRA COM AS PAREDES E AS DIVISÓRIAS DRYWALL | SER.CG
| FORRO MODULADO DE LÃ DE VIDRO, EM PLACAS REMOVÍVEIS DE 625X625MM | MAT | M2 | 1 | 63.56 | 63.56
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0
CUSTO (material): | [5 empty] | 63.56
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 63.56
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
04.01.550 | Revestimentos de forro
04.01.553 | Aglomerado e de fibras
04.01.553.01 | Montagem de FORRO MODULADO DE LÃ DE VIDRO, EM PLACAS REMOVÍVEIS DE 625X625MM, COM TABICA METÁLICA EM CHAPA DOBRADA DE 0,5 MM DE ESPESSURA COM PINTURA ESMALTE BRANCO SOBRE BASE DE ZARCÃO NOS ENCONTROS DO FORRO DE FIBRA COM AS PAREDES E AS DIVISÓRIAS DRYWALL | SER.CG
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.95722 | 14.3 | 13.68
| GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MAT | H | 0.95713 | 19.02 | 18.2
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0
CUSTO (material): | [5 empty] | 31.88
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 31.88
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
04.01.554 | Gesso autoportante acartonado
04.01.554.02 | Cortineiro em gesso acartonado | SER.CG | M2
| GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.1965 | 19.02 | 22.75
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.1962 | 14.31 | 17.11
| PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P | SER.CG | M2 | 2 | 43.3 | 86.6
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 39.86
CUSTO (material): | [5 empty] | 86.6
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 126.46
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
04.01.560 | Pinturas
04.01.561.03 | PVA | SER.CG | M2
| PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.79265 | 19.05 | 15.1
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.19747 | 14.3 | 2.82
| LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | MAT | UN | 0.1 | 0.47861 | 0.04
| MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS | MAT | GL | 0.244 | 12.3 | 3
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 17.92
CUSTO (material): | [5 empty] | 3.04
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 20.96
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
04.01.578 | Demais pinturas
04.01.578.01 | PINTURA HIDROFUGANTE À BASE DE SILANO-SILOXANO PARA ALVENARIA DE TIJOLINHOS APARENTES | SER.CG | M2
| PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.23909 | 19.05 | 4.55
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2393 | 14.3 | 3.42
| Silicone incolor (aquella ou similar) Silicone incolor (aquella ou similar) - galão de 3,6 l | MAT | L | 0.24 | 4.21 | 1.01
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 7.97
CUSTO (material): | [5 empty] | 1.01
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 8.98
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
04.01.590 | ACESSÓRIOS
04.01.590.01 | Fornecimento e Instalação de Suporte Universal de Teto para Projetor SS-5075W | SER.CG
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | h | 0.79768 | 19.35 | 15.43
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | h | 0.79768 | 14.3 | 11.4
| Suporte Universal de Teto para Projetor SS-5075W | MAT | un | 1 | 121.44 | 121.44
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 26.83
CUSTO (material): | [5 empty] | 121.44
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 148.27
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
04.01.701 | Rodapés
04.01.701.01 | Fornecimento e instalação de RODAPÉ EMBUTIDO, EM CHAPA PERFIL "L" GALVANIZADA Nº 18, COM PINTURA ESMALTE NA COR GRAFITE ESCURO E DIMENSÕES DE 75X12,5MM. | SER.CG
| SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.15945 | 19.01 | 3.03
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.15954 | 14.3 | 2.28
| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.079685 | 19.12 | 1.52
| PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | SER.CG | m² | 0.14 | 18.2327 | 2.55
| Chapa de aço galvanizado nº 18 - e=1,2mm - dimensões 2,00x1,00m | MAT. | m² | 0.125 | 64 | 8
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 6.83
CUSTO (material): | [5 empty] | 10.55
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 17.38
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
04.01.801 | Corrimão
04.01.801.01 | Fornecimento de corrimão tubular DUPLO em aço inox Ø 1 1/2'', e=2,25mm, soldado em montantes verticais em aço inox Ø 2'', e=2,25mm | SER.CG | m
| Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo | MAT | M | 1 | 437.61 | 437.61
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0
CUSTO (material): | [5 empty] | 437.61
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 437.61
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
04.01.801 | Corrimão
04.01.801.02 | Instalação de corrimão tubular DUPLO em aço inox Ø 1 1/2'', e=2,25mm, soldado em montantes verticais em aço inox Ø 2'', e=2,25mm | SER.CG | m
| PEDREIRO | SER.CG | H | 0.79768 | 19.01 | 15.16
| SERVENTE | SER.CG | H | 0.79768 | 14.3 | 11.4
| Parafuso de fixação com bucha plástica 8 mm | MAT | UN | 6 | 0.593 | 3.55
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 26.56
CUSTO (material): | [5 empty] | 3.55
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 30.11
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
04.01.803 | Guarda Corpo
04.01.803.01 | Fornecimento de Guarda corpo em aço inox Ø1 1/2”, e=2,00mm, fixado em montante vertical de aço inox Ø2” e=2,25mm e fechameno em barras tubulares verticais de Ø 1/2” em aço inox a cada 10 cm, com montante horizonal superior de aço inox Ø2” e=2,25mm | SER.CG | m
| Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, montantes e fechamento em tubo 1 1/2", h= 96cm, c/acabamento polido, p/fixação em piso | MAT | M | 1 | 470.95 | 470.95
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0
CUSTO (material): | [5 empty] | 470.95
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 470.95
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
04.01.803 | Guarda Corpo
04.01.803.02 | Instalação de Guarda corpo em aço inox Ø1 1/2”, e=2,00mm, fixado em montante vertical de aço inox Ø2” e=2,25mm e fechameno em barras tubulares verticais de Ø 1/2” em aço inox a cada 10 cm, com montante horizonal superior de aço inox Ø2” e=2,25mm | SER.CG | m
| Parafuso de fixação com bucha plástica 8 mm | MAT | CJ | 8 | 0.592 | 4.73
| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.79768 | 19.12 | 15.25
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.79768 | 14.3 | 11.4
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 19.98
CUSTO (material): | [5 empty] | 11.4
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 31.38
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
04.02.102 | Placas e quadros
04.02.102.01 | PLACAS DE EMERGÊNCIA (UNIDADES EXTINTORAS)- PLACA EM PVC ESPESSURA 2mm. FUNDO COM PINTURA AUTOMOTIVA NA COR VERMELHA, REF.. MUSELL 5R 8/12. PICTOGRAMA SERIGRAFADO NA COR FOTOLUMINESCENTE. TEXTO SERIGRAFADO NA LETRA GILL SANS MT EM NEGRITO, TAMANHO 17mm, FOTOLUMINESCENTE. FIXADO POR FITA DUPLA FACE DE ESPUMA ACRÍLICA DE CÉLULA FECHADA COM ADESIVO ACRÍLICO, 1,1mm DE ESPESSURA COM LINER DE FILME, REF. VHB-4950 3M OU EQUIVALENTE. (DIMENSÃO 20X20cm) - TEXTO CONFORME NBR13434 | SER.CG | und
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | h | 0.2393 | 14.3 | 3.42
| PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | MAT | und | 1 | 23.0609 | 23.06
| Fita dupla face de espuma acrílica | MAT | m | 1 | 4.11 | 4.11
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.42
CUSTO (material): | [5 empty] | 27.17
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 30.59
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
04.02.102 | Placas e quadros
04.02.102.02 | PLACAS DE SEGURANÇA (PROIBIDO USAR ELEVADOR) - PLACA EM PVC ESPESSURA 2mm. FUNDO COM PINTURA AUTOMOTIVA NA COR BRANCA, REF.. MUSELL 9.5 FAIXA CIRCULAR E DIAMETRAL SERIGRAFADA NA COR VERMELHA, REF. MUSEL 5R 8/12. PICTOGRAMA SERIGRAFADO NA COR PRETA, REF. MUSELL N1.0 TEXTO GILL SANS MT EM NEGRITO, TAMANHO 17mm, FOTOLUMINESCENTE. FIXADO POR FITA DUPLA FACE DE ESPUMA ACRÍLICA DE CÉLULA FECHADA COM ADESIVO ACRÍLICO, 1,1mm DE ESPESSURA COM LINER DE FILME, REF. VHB-4950 3M OU EQUIVALENTE. (DIMENSÃO 20X20cm) - TEXTO CONFORME NBR13434 | SER.CG | und
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | h | 0.2393 | 14.3 | 3.42
| PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | MAT | und | 1 | 23.0609 | 23.06
| Fita dupla face de espuma acrílica | MAT | m | 1 | 4.11 | 4.11
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.42
CUSTO (material): | [5 empty] | 27.17
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 30.59
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
04.02.102 | Placas e quadros
04.02.102.05 | PLACA INDICATIVA DAS ROTAS DE SAÍDA - PLACA EM PVC ESPESSURA 2mm . FUNDO: EM PINTURA AUTOMOTIVA NA COR VERDE, REF.: MUNSELL 2,5G ¾, OU EQUIVALENTE. REFERÊNCIA COR FOTOLUMINESCENTE: TINTA VINÍLICA FOSFORESCENTE PARA IMPRESSÃO SERIGRÁFICA EM VINIL ADESIVO. REF.: V30492 DA GÊNESIS OU EQUIVALENTE. TEXTO: SERIGRAFADO NA COR BRANCA FOTOLUMINESCENTE, REF.: MUNSELL N 9.5 OU EQUIVALENTE. (DIMENSÃO 12,5X25,2cm) | SER.CG | und
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | h | 0.2393 | 14.3 | 3.42
| PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | MAT | und | 1 | 19.942 | 19.94
| Fita dupla face de espuma acrílica | MAT | m | 1 | 4.11 | 4.11
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.42
CUSTO (material): | [5 empty] | 24.05
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 27.47
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
04.02.102 | Placas e quadros
04.02.102.06 | DIRECIONAL DE FLUXO - PISO | SER.CG | und
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | h | 0.2393 | 14.3 | 3.42
| Fita adesiva demarcatória de piso, fita 471, 3M do Brasil | MAT | M | 2.04 | 3.08 | 6.28
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.42
CUSTO (material): | [5 empty] | 6.28
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 9.7
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
04.02.102 | Placas e quadros
04.02.102.07 | SAÍDA FINAL - PISO | SER.CG | und
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | h | 0.2393 | 14.3 | 3.42
| Fita adesiva demarcatória de piso, fita 471, 3M do Brasil | MAT | M | 2.04 | 3.08 | 6.28
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.42
CUSTO (material): | [5 empty] | 6.28
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 9.7
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
04.02.102 | Placas e quadros
04.02.102.08 | PLACA INDICATIVA DE NUMERAÇÃO DE ANDAR - PLACA EM PVC ESPESSURA 2mm. FUNDO: EM PINTURA AUTOMOTIVA NA COR VERDE, REF.: MUNSELL 2,5G ¾, OU EQUIVALENTE. REFERÊNCIA COR FOTOLUMINESCENTE: TINTA VINÍLICA FOSFORESCENTE PARA IMPRESSÃO SERIGRÁFICA EM VINIL ADESIVO. REF.: V30492 DA GÊNESIS OU EQUIVALENTE. TEXTO: SERIGRAFADO NA COR BRANCA FOTOLUMINESCENTE, REF.: MUNSELL N 9.5 OU EQUIVALENTE. (DIMENSÃO 20X20cm) | SER.CG | und
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | h | 0.15954 | 14.3 | 2.28
| PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | MAT | und | 1 | 23.0609 | 23.06
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.28
CUSTO (material): | [5 empty] | 23.06
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 25.34
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
04.02.102 | Placas e quadros
04.02.102.09 | (SL.P02) PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SALAS (SL.) PICTOGRAMAS MODELO A - SANITÁRIO MASCULINO | SER.CG | und
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | h | 0.15954 | 14.3 | 2.28
| PICTOGRAMA ALTURA TOTAL: 210MM, COMPRIMENTO TOTAL 250MM MATERIAL: - BASE MEDINDO 210X220MM EM ACRÍLICO 5MM CRISTAL PINTADO POR TRÁS, RECORTADO A LASER. - DETALHE MEDINDO 40X250MM EM ACRÍLICO 10MM CRISTAL RECORTADO A LASER, PINTADO PELA FRENTE COM MARCA EM SERIGRAFIA PELA FRENTE. - PLACA MODULAR COM RÉGUAS EM ALUMÍNIO EXTRUDADO MEDINDO 150X167MM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ITEM 7 DO MANUAL DO DISTEMA DE SINALIZAÇÃO UNB. TEXTOS EM SERIGRAFIA. FIXAÇÃO: CONTRAPOSTA | MAT | und | 1 | 303.12 | 303.12
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.28
CUSTO (material): | [5 empty] | 303.12
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 305.4
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
04.02.102 | Placas e quadros
04.02.102.10 | (SL.P03) PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SALAS (SL.) PICTOGRAMAS MODELO A - SANITÁRIO FEMININO | SER.CG | und
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | h | 0.15954 | 14.3 | 2.28
| PICTOGRAMA ALTURA TOTAL: 210MM, COMPRIMENTO TOTAL 250MM MATERIAL: - BASE MEDINDO 210X220MM EM ACRÍLICO 5MM CRISTAL PINTADO POR TRÁS, RECORTADO A LASER. - DETALHE MEDINDO 40X250MM EM ACRÍLICO 10MM CRISTAL RECORTADO A LASER, PINTADO PELA FRENTE COM MARCA EM SERIGRAFIA PELA FRENTE. - PLACA MODULAR COM RÉGUAS EM ALUMÍNIO EXTRUDADO MEDINDO 150X167MM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ITEM 7 DO MANUAL DO DISTEMA DE SINALIZAÇÃO UNB. TEXTOS EM SERIGRAFIA. FIXAÇÃO: CONTRAPOSTA | MAT | und | 1 | 303.12 | 303.12
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.28
CUSTO (material): | [5 empty] | 303.12
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 305.4
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
04.02.102 | Placas e quadros
04.02.102.11 | (SL.P04) PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SALAS (SL.) PICTOGRAMAS MODELO A - SANITÁRIO PCD | SER.CG | und
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | h | 0.15954 | 14.3 | 2.28
| PICTOGRAMA ALTURA TOTAL: 210MM, COMPRIMENTO TOTAL 250MM MATERIAL: - BASE MEDINDO 210X220MM EM ACRÍLICO 5MM CRISTAL PINTADO POR TRÁS, RECORTADO A LASER. - DETALHE MEDINDO 40X250MM EM ACRÍLICO 10MM CRISTAL RECORTADO A LASER, PINTADO PELA FRENTE COM MARCA EM SERIGRAFIA PELA FRENTE. - PLACA MODULAR COM RÉGUAS EM ALUMÍNIO EXTRUDADO MEDINDO 150X167MM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ITEM 7 DO MANUAL DO DISTEMA DE SINALIZAÇÃO UNB. TEXTOS EM SERIGRAFIA. FIXAÇÃO: CONTRAPOSTA | MAT | und | 1 | 303.12 | 303.12
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.28
CUSTO (material): | [5 empty] | 303.12
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 305.4
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
04.02.102 | Placas e quadros
04.02.102.12 | ( SL.P28) PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SALAS (SL.) PICTOGRAMAS MODELO A - ESCADA SUBINDO | SER.CG | und
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | h | 0.15954 | 14.3 | 2.28
| PICTOGRAMA ALTURA TOTAL: 210MM, COMPRIMENTO TOTAL 250MM MATERIAL: - BASE MEDINDO 210X220MM EM ACRÍLICO 5MM CRISTAL PINTADO POR TRÁS, RECORTADO A LASER. - DETALHE MEDINDO 40X250MM EM ACRÍLICO 10MM CRISTAL RECORTADO A LASER, PINTADO PELA FRENTE COM MARCA EM SERIGRAFIA PELA FRENTE. - PLACA MODULAR COM RÉGUAS EM ALUMÍNIO EXTRUDADO MEDINDO 150X167MM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ITEM 7 DO MANUAL DO DISTEMA DE SINALIZAÇÃO UNB. TEXTOS EM SERIGRAFIA. FIXAÇÃO: CONTRAPOSTA | MAT | und | 1 | 303.12 | 303.12
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.28
CUSTO (material): | [5 empty] | 303.12
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 305.4
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
04.02.102 | Placas e quadros
04.02.102.13 | (SL.P29) PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SALAS (SL.) PICTOGRAMAS MODELO A - ESCADA DESCENDO | SER.CG | und
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | h | 0.15954 | 14.3 | 2.28
| PICTOGRAMA ALTURA TOTAL: 210MM, COMPRIMENTO TOTAL 250MM MATERIAL: - BASE MEDINDO 210X220MM EM ACRÍLICO 5MM CRISTAL PINTADO POR TRÁS, RECORTADO A LASER. - DETALHE MEDINDO 40X250MM EM ACRÍLICO 10MM CRISTAL RECORTADO A LASER, PINTADO PELA FRENTE COM MARCA EM SERIGRAFIA PELA FRENTE. - PLACA MODULAR COM RÉGUAS EM ALUMÍNIO EXTRUDADO MEDINDO 150X167MM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ITEM 7 DO MANUAL DO DISTEMA DE SINALIZAÇÃO UNB. TEXTOS EM SERIGRAFIA. FIXAÇÃO: CONTRAPOSTA | MAT | und | 1 | 303.12 | 303.12
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.28
CUSTO (material): | [5 empty] | 303.12
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 305.4
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
04.02.102 | Placas e quadros
04.02.102.14 | (SL.P15) PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SALAS (SL.) PICTOGRAMAS MODELO A - DML | SER.CG | und
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | h | 0.15954 | 14.3 | 2.28
| PICTOGRAMA ALTURA TOTAL: 210MM, COMPRIMENTO TOTAL 250MM MATERIAL: - BASE MEDINDO 210X220MM EM ACRÍLICO 5MM CRISTAL PINTADO POR TRÁS, RECORTADO A LASER. - DETALHE MEDINDO 40X250MM EM ACRÍLICO 10MM CRISTAL RECORTADO A LASER, PINTADO PELA FRENTE COM MARCA EM SERIGRAFIA PELA FRENTE. - PLACA MODULAR COM RÉGUAS EM ALUMÍNIO EXTRUDADO MEDINDO 150X167MM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ITEM 7 DO MANUAL DO DISTEMA DE SINALIZAÇÃO UNB. TEXTOS EM SERIGRAFIA. FIXAÇÃO: CONTRAPOSTA | MAT | und | 1 | 303.12 | 303.12
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.28
CUSTO (material): | [5 empty] | 303.12
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 305.4
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
04.02.102 | Placas e quadros
04.02.102.15 | (SL.P43) PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SALAS (SL.) PICTOGRAMAS MODELO A - ELEVADOR PLATAFORMA PCD | SER.CG | und
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | h | 0.15954 | 14.3 | 2.28
| PICTOGRAMA ALTURA TOTAL: 210MM, COMPRIMENTO TOTAL 250MM MATERIAL: - BASE MEDINDO 210X220MM EM ACRÍLICO 5MM CRISTAL PINTADO POR TRÁS, RECORTADO A LASER. - DETALHE MEDINDO 40X250MM EM ACRÍLICO 10MM CRISTAL RECORTADO A LASER, PINTADO PELA FRENTE COM MARCA EM SERIGRAFIA PELA FRENTE. - PLACA MODULAR COM RÉGUAS EM ALUMÍNIO EXTRUDADO MEDINDO 150X167MM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ITEM 7 DO MANUAL DO DISTEMA DE SINALIZAÇÃO UNB. TEXTOS EM SERIGRAFIA. FIXAÇÃO: CONTRAPOSTA | MAT | und | 1 | 303.12 | 303.12
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.28
CUSTO (material): | [5 empty] | 303.12
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 305.4
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
04.02.102 | Placas e quadros
04.02.102.16 | (SL.P17)PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SETOR (SL.) PICTOGRAMAS MODELO A - SALA DE AULA | SER.CG | und
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | h | 0.15954 | 14.3 | 2.28
| PICTOGRAMA ALTURA TOTAL: 210MM, COMPRIMENTO TOTAL 250MM MATERIAL: - BASE MEDINDO 210X220MM EM ACRÍLICO 5MM CRISTAL PINTADO POR TRÁS, RECORTADO A LASER. - DETALHE MEDINDO 40X250MM EM ACRÍLICO 10MM CRISTAL RECORTADO A LASER, PINTADO PELA FRENTE COM MARCA EM SERIGRAFIA PELA FRENTE. - PLACA MODULAR COM RÉGUAS EM ALUMÍNIO EXTRUDADO MEDINDO 150X167MM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ITEM 7 DO MANUAL DO DISTEMA DE SINALIZAÇÃO UNB. TEXTOS EM SERIGRAFIA. FIXAÇÃO: CONTRAPOSTA | MAT | und | 1 | 303.12 | 303.12
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.28
CUSTO (material): | [5 empty] | 303.12
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 305.4
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
04.02.102 | Placas e quadros
04.02.102.17 | (SET.P04) PLACA DE SINALIZAÇÃO IDENTIFICAÇÃO SETOR B (SET.) PICTOGRAMAS MODELO 4 | SER.CG | und
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | h | 0.15954 | 14.3 | 2.28
| PICTOGRAMA ALTURA TOTAL: 210MM, COMPRIMENTO TOTAL 250MM MATERIAL: - BASE MEDINDO 210X220MM EM ACRÍLICO 5MM CRISTAL PINTADO POR TRÁS, RECORTADO A LASER. - DETALHE MEDINDO 40X250MM EM ACRÍLICO 10MM CRISTAL RECORTADO A LASER, PINTADO PELA FRENTE COM MARCA EM SERIGRAFIA PELA FRENTE. - PLACA MODULAR COM RÉGUAS EM ALUMÍNIO EXTRUDADO MEDINDO 150X167MM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ITEM 7 DO MANUAL DO DISTEMA DE SINALIZAÇÃO UNB. TEXTOS EM SERIGRAFIA. FIXAÇÃO: CONTRAPOSTA | MAT | und | 1 | 703.55 | 703.55
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.28
CUSTO (material): | [5 empty] | 703.55
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 705.83
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
04.02.102 | Placas e quadros
04.02.102.18 | (SL.P52) PLACA DE SINALIZAÇÃO IDENTIFICAÇÃO SALA(SL) - PICTOGRAMA MODELO NOVO | SER.CG | und
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | h | 0.15954 | 14.3 | 2.28
| PICTOGRAMA ALTURA TOTAL: 210MM, COMPRIMENTO TOTAL 250MM MATERIAL: - BASE MEDINDO 210X220MM EM ACRÍLICO 5MM CRISTAL PINTADO POR TRÁS, RECORTADO A LASER. - DETALHE MEDINDO 40X250MM EM ACRÍLICO 10MM CRISTAL RECORTADO A LASER, PINTADO PELA FRENTE COM MARCA EM SERIGRAFIA PELA FRENTE. - PLACA MODULAR COM RÉGUAS EM ALUMÍNIO EXTRUDADO MEDINDO 150X167MM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ITEM 7 DO MANUAL DO DISTEMA DE SINALIZAÇÃO UNB. TEXTOS EM SERIGRAFIA. FIXAÇÃO: CONTRAPOSTA | MAT | und | 1 | 319.07 | 319.07
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.28
CUSTO (material): | [5 empty] | 319.07
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 321.35
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
04.02.102 | Placas e quadros
04.02.102.19 | (SL.P11) PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SALAS (SL.) PICTOGRAMAS MODELO A - sala tecnica | SER.CG | und
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | h | 0.15954 | 14.3 | 2.28
| PICTOGRAMA ALTURA TOTAL: 210MM, COMPRIMENTO TOTAL 250MM MATERIAL: - BASE MEDINDO 210X220MM EM ACRÍLICO 5MM CRISTAL PINTADO POR TRÁS, RECORTADO A LASER. - DETALHE MEDINDO 40X250MM EM ACRÍLICO 10MM CRISTAL RECORTADO A LASER, PINTADO PELA FRENTE COM MARCA EM SERIGRAFIA PELA FRENTE. - PLACA MODULAR COM RÉGUAS EM ALUMÍNIO EXTRUDADO MEDINDO 150X167MM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ITEM 7 DO MANUAL DO DISTEMA DE SINALIZAÇÃO UNB. TEXTOS EM SERIGRAFIA. FIXAÇÃO: CONTRAPOSTA | MAT | und | 1 | 303.12 | 303.12
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.28
CUSTO (material): | [5 empty] | 303.12
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 305.4
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
04.02.102 | Placas e quadros
04.02.102.20 | PLACA INDICATIVA DE PONTO DE ACIONAMENTO DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNCIO - PLACA EM PVC ESPESSURA 2mm. FUNDO COM PINTURA AUTOMOTIVA NA COR VERMELHA, REF.. MUSELL 5R 8/12. PICTOGRAMA SERIGRAFADO NA COR FOTOLUMINESCENTE. TEXTO SERIGRAFADO NA LETRA GILL SANS MT EM NEGRITO, TAMANHO 17mm, FOTOLUMINESCENTE. FIXADO POR FITA DUPLA FACE DE ESPUMA ACRÍLICA DE CÉLULA FECHADA COM ADESIVO ACRÍLICO, 1,1mm DE ESPESSURA COM LINER DE FILME, REF. VHB-4950 3M OU EQUIVALENTE. | SER.CG | und
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | h | 0.2393 | 14.3 | 3.42
| PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | MAT | und | 1 | 23.0609 | 23.06
| Fita dupla face de espuma acrílica | MAT | m | 1 | 4.11 | 4.11
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.42
CUSTO (material): | [5 empty] | 27.17
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 30.59
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
04.02.102 | Placas e quadros
04.02.102.21 | FITA AUTO ADESIVA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DOS DEGRAUS | SER.CG | und
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | h | 0.063591 | 14.3 | 0.9
| Fita Auto-adesiva Fotoluminescente 5,0cm x 9m | MAT | M | 1 | 33.04 | 33.04
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.9
CUSTO (material): | [5 empty] | 33.04
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 33.94
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
04.02.102 | Placas e quadros
04.02.102.22 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILE "INÍCIO E FINAL" P/ CORRIMÃO (10X3CM, EM ALUMÍNIO) | SER.CG | und
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | h | 0.15954 | 14.3 | 2.28
| PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILE "INÍCIO E FINAL" P/ CORRIMÃO (10X3CM, EM ALUMÍNIO) | MAT | M | 1 | 10.992 | 10.99
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.28
CUSTO (material): | [5 empty] | 10.99
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 13.27
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
04.02.102 | Placas e quadros
04.02.102.23 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO NÚMERO PAVIMENTO EM BRAILE (10X10CM, EM ALUMÍNIO) | SER.CG | und
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | h | 0.15954 | 14.3 | 2.28
| PLACA DE IDENTIFICAÇÃO NÚMERO DE PAVIMENTO EM BRAILE (10X10CM, EM ALUMÍNIO) | MAT | M | 1 | 26.8419 | 26.84
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.28
CUSTO (material): | [5 empty] | 26.84
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 29.12
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
04.02.102 | Placas e quadros
04.02.102.24 | ANEL DE TEXTURA PARA CORRIMÃOS (SILICONE / BORRACHA) | SER.CG | und
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | h | 0.15954 | 14.3 | 2.28
| ANEL DE TEXTURA PARA CORRIMÃOS (SILICONE / BORRACHA) | MAT | M | 1 | 20.68 | 20.68
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.28
CUSTO (material): | [5 empty] | 20.68
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 22.96
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
05.01.203 | Bucha de redução
05.01.203.01 | Fornecimento e instalação Bucha de redução longa 50mmx25mm | SER.CG | und
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.19129 | 19.14 | 3.66
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.19133 | 14.3 | 2.73
| BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 2.29 | 2.29
| Solucao limpadora pvc | MAT. | L | 0.046 | 33.4679 | 1.53
| Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | MAT. | KG | 0.003 | 45.2019 | 0.13
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 6.39
CUSTO (material): | [5 empty] | 3.95
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 10.34
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
05.01.203 | Bucha de redução
05.01.203.02 | Fornecimento e instalação Bucha de redução sold. Curta 75 x 60mm | SER.CG | und
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.094801 | 19.14 | 1.81
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.094112 | 14.3 | 1.34
| BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 75 X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 5.58 | 5.58
| Solucao limpadora pvc | MAT. | L | 0.041 | 20.9032 | 0.85
| Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | MAT. | KG | 0.027 | 28.2701 | 0.76
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.15
CUSTO (material): | [5 empty] | 7.19
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 10.34
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
05.01.203 | Bucha de redução
05.01.203.03 | Fornecimento e instalação Bucha de redução sold. Curta 60 x 50mm | SER.CG | und
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.11128 | 19.14 | 2.12
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.11156 | 14.3 | 1.59
| BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 2.96 | 2.96
| Solucao limpadora pvc | MAT. | L | 0.02 | 33.5025 | 0.67
| Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | MAT. | KG | 0.014 | 45.0119 | 0.63
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.71
CUSTO (material): | [5 empty] | 4.26
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 7.97
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
05.01.203 | Bucha de redução
05.01.203.04 | Fornecimento e instalação Bucha de redução sold. Curta 85 x 75mm | SER.CG | und
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.15128 | 19.14 | 2.89
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.15117 | 14.3 | 2.16
| BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 85 X 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 7.32 | 7.32
| Solucao limpadora pvc | MAT. | L | 0.056 | 33.4741 | 1.87
| Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | MAT. | KG | 0.037 | 45.4893 | 1.68
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 5.05
CUSTO (material): | [5 empty] | 10.87
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 15.92
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
05.01.209 | Bucha de redução
05.01.209.01 | Fornecimento e instalação Bucha de redução sold. Curta 85 x 75mm | SER.CG | und
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.35883 | 19.14 | 6.86
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.35868 | 14.3 | 5.12
| Te 90° reducao pvc rigido soldavel, marrom, d= 75 x 60mm | MAT. | UN | 1 | 31.86 | 31.86
| Solucao limpadora pvc | MAT. | L | 0.067 | 33.574 | 2.24
| Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | MAT. | KG | 0.044 | 45.504 | 2
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 11.98
CUSTO (material): | [5 empty] | 36.1
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 48.08
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
05.01.501 | Lavatório individual
05.01.501.03 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO (COM SAIA E FRONTISPÍCIO INCLUÍDO) COM CUBA EMBUTIDA OVAL DE LOUÇA, CÓD. L 59.17, FABRICANTE DECA, COR BRANCA , OU EQUIVALENTE | SER.CG | und
| MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.1881 | 16.02 | 19.03
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.7815 | 14.3 | 11.17
| MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | MAT. | KG | 0.5228 | 22.6121 | 11.82
| BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | PÇ | 6 | 0.48658 | 2.91
| GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | MAT. | M² | 0.6 | 238.9981 | 143.39
| REJUNTE EPOXI BRANCO | MAT. | KG | 0.0351 | 26.8166 | 0.94
| SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | MAT. | PÇ | 2 | 26.2516 | 52.5
| FRONTISPÍCIO EM GRANITO H= 7CM | MAT. | M² | 0.154 | 238.9931 | 36.8
| SAIA EM GRANITO H= 15CM | MAT. | M² | 0.15 | 238.9848 | 35.84
| CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | MAT. | UN | 1 | 83.55 | 83.55
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 30.2
CUSTO (material): | [5 empty] | 367.75
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 397.95
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
05.01.503 | Bacia Sifonada
05.01.503.03 | Fornecimento e colocação de assento sanitário | SER.CG | und
| ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | MAT. | UN | 1 | 19.47 | 19.47
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.79768 | 14.3 | 11.4
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 11.4
CUSTO (material): | [5 empty] | 19.47
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 30.87
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
05.01.503 | Bacia Sifonada
05.01.503.04 | Fornecimento e colocação de Assento para bacia acessível, linha Vogue Plus Conforto, cód. AP 51.17, cor branca, fabricante Deca ou equivalente | SER.CG | und
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.24601 | 15.11 | 3.71
| ASSENTO PARA VASO LINHA VOGUE CONFORTO - PCD | MAT | UN | 1 | 325.38 | 325.38
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 325.38
CUSTO (material): | [5 empty] | 3.71
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 329.09
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
05.01.512 | TORNEIRAS
05.01.512.03 | Fornecimento e instalação de Torneira para Banheiro de Mesa Docol Pressmatic Benefit 1/2 | SER.CG | UN
| Torneira para Banheiro de Mesa Docol Pressmatic Benefit 1/2 | MAT. | UN | 1 | 335.97 | 335.97
| FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT. | UN | 0.0304 | 1.8368 | 0.05
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.023756 | 15.11 | 0.35
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.079601 | 19.14 | 1.52
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.87
CUSTO (material): | [5 empty] | 336.02
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 337.89
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
05.01.516 | Registros de Gaveta
05.01.516.04 | Fornecimento e instalação registro de gaveta com canopla cromada 3" | SER.CG | UN
| Registro de Gaveta 3" | MAT. | UN | 1 | 330.67 | 330.67
| FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT. | UN | 0.02 | 1.4704 | 0.02
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.17971 | 15.11 | 2.71
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.23508 | 19.14 | 4.49
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 7.2
CUSTO (material): | [5 empty] | 330.69
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 337.89
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
05.01.522 | TORNEIRAS
05.01.522.01 | Fornecimento e instalação de Conjunto de Ligação para Bacia Sanitária | SER.CG | UN
| CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | MAT. | UN | 1 | 4.18 | 4.18
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.31907 | 14.3 | 4.56
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.31882 | 19.14 | 6.1
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 10.66
CUSTO (material): | [5 empty] | 4.18
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 14.84
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
05.01.531 | Prateleira
05.01.531.01 | Prateleira em granito PG1
| MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.1881 | 16.02 | 19.03
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.7815 | 14.3 | 11.17
| ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | MAT. | m³ | 0.0033 | 299.7342 | 0.98
| GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | MAT. | M² | 0.1 | 239.2 | 23.92
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 30.2
CUSTO (material): | [5 empty] | 24.9
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 55.1
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
05.01.531 | Prateleira
05.01.531.02 | Prateleira em granito PG2
| MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.1881 | 16.02 | 19.03
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.7815 | 14.3 | 11.17
| ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | MAT. | m³ | 0.0033 | 299.7342 | 0.98
| GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | MAT. | M² | 0.16 | 239.1 | 38.25
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 30.2
CUSTO (material): | [5 empty] | 39.23
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 69.43
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
05.01.608 | ACESSÓRIOS
05.01.608.02 | Fornecimento e instalação de suporte para papel higiênico ABS branco/cinza, ref.480002, linha classic Dixhigiene ou equivalente. | SER.CG | UN
| BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 4 | 0.15954 | 0.63
| PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | MAT. | UN | 1 | 29.42 | 29.42
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.15943 | 15.11 | 2.4
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1592 | 19.14 | 3.04
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 5.44
CUSTO (material): | [5 empty] | 30.05
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 35.49
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
05.01.608 | ACESSÓRIOS
05.01.608.06 | Fornecimento e instalação de barras de apoio retas em aço inox escovado Ø=1.1/2'' comprimento 80cm | SER.CG | UN
| BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 6 | 0.15954 | 0.95
| Barra de apoio, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável 1 1/2´, L= 800mm | MAT. | UN | 1 | 96.66 | 96.66
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.79768 | 15.11 | 12.05
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.79768 | 19.14 | 15.26
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 27.31
CUSTO (material): | [5 empty] | 97.61
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 124.92
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
05.01.608 | ACESSÓRIOS
05.01.608.07 | Fornecimento e instalação de barras de apoio retas em aço inox escovado Ø=1.1/2'' comprimento 70cm | SER.CG | UN
| BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 6 | 0.15954 | 0.95
| BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | MAT. | UN | 1 | 119.74 | 119.74
| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.79768 | 19.12 | 15.25
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.79768 | 14.3 | 11.4
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 26.65
CUSTO (material): | [5 empty] | 120.69
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 147.34
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
05.01.608 | ACESSÓRIOS
05.01.608.08 | Fornecimento e instalação de barras de apoio “U” em aço inox escovado Ø=1.1/2'' comprimento aproximado 30cm | SER.CG | UN
| BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 6 | 0.15954 | 0.95
| Barra de apoio para lavatório, constituida de barra lateral em "U", em aço inox, d=1 1/4" | MAT. | UN | 1 | 267.95 | 267.95
| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.79768 | 19.12 | 15.25
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.79768 | 14.3 | 11.4
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 26.65
CUSTO (material): | [5 empty] | 268.9
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 295.55
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
05.01.700 | SUPORTES
05.01.701 | Instalação de Pontaletes de Aço | SER.CG | UN
| MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.5954 | 15.4 | 24.56
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.5954 | 14.3 | 22.81
| ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3" | MAT. | UN | 3 | 1.6512 | 4.95
| PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | MAT. | UN | 2 | 1.235 | 2.47
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 47.37
CUSTO (material): | [5 empty] | 7.42
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 54.79
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
05.04.304 | Curva
05.04.304.01 | Fornecimento e instalação de Curva 45º longa 100 mm | SER.CG
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.19902 | 15.11 | 3
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.19921 | 19.14 | 3.81
| ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | MAT. | UN | 1 | 1.7629 | 1.76
| PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | MAT. | UN | 0.023 | 16.3004 | 0.37
| CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 19.66 | 19.66
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 6.81
CUSTO (material): | [5 empty] | 21.79
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 28.6
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
05.04.304 | Curva
05.04.304.02 | Fornecimento e instalação de Curva 45º curta 100 mm | SER.CG
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.19902 | 15.11 | 3
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.19921 | 19.14 | 3.81
| ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | MAT. | UN | 1 | 1.7629 | 1.76
| PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | MAT. | UN | 0.046 | 16.4738 | 0.75
| Curva 45 curta pvc sanitario d= 100mm | MAT. | UN | 1 | 7.49 | 7.49
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 6.81
CUSTO (material): | [5 empty] | 10
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 16.81
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
05.04.306 | Junção
05.04.306.03 | Fornecimento e instalação Junção 75x50mm | SER.CG | UN
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2951 | 15.11 | 4.45
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.29507 | 19.14 | 5.64
| ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | MAT. | UN | 1 | 0.9971 | 0.99
| ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) | MAT. | UN | 1 | 1.4039 | 1.4
| PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | MAT. | UN | 0.04 | 16.3524 | 0.65
| JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 5.76 | 5.76
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 10.09
CUSTO (material): | [5 empty] | 8.8
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 18.89
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
05.04.306 | Junção
05.04.306.04 | Fornecimento e instalação junção 100mmx50mm | SER.CG | UN
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3669 | 15.11 | 5.54
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.36675 | 19.14 | 7.01
| ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | MAT. | UN | 1 | 1.7629 | 1.76
| ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | MAT. | UN | 1 | 0.9971 | 0.99
| PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | MAT. | UN | 0.056 | 16.3809 | 0.91
| Juncao simples pvc rigido p/ esgoto primario, diam =100 x 50mm | MAT. | UN | 1 | 7.41 | 7.41
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 12.55
CUSTO (material): | [5 empty] | 11.07
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 23.62
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
05.04.309 | Redução
05.04.309.02 | Fornecimento e instalação redução excentrica de 100mmx50mm | SER.CG | UN
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.18319 | 15.11 | 2.76
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.18337 | 19.14 | 3.5
| Reducao excentrica pvc sanitario d= 100 x 50mm | MAT. | UN | 1 | 5.2 | 5.2
| Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | MAT. | KG | 0.03 | 45.4677 | 1.36
| PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | MAT. | UN | 0.051 | 16.4228 | 0.83
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 6.26
CUSTO (material): | [5 empty] | 7.39
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 13.65
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
05.04.310 | Ligação para saída de vaso sanitário
05.04.310.01 | Fornecimento e instalação de Bolsa de ligação p/ vaso sanitário 1 1/2" (40mm) | SER.CG
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.39858 | 15.11 | 6.02
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.39884 | 19.14 | 7.63
| Bolsa de ligação p/ vaso sanitário 1 1/2" (40mm) | MAT. | UN | 1 | 1.93 | 1.93
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 13.65
CUSTO (material): | [5 empty] | 1.93
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 15.58
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
05.04.316 | Tê
05.04.316.03 | Fornecimento e instalação Tê de redução 100mmx50mm | SER.CG | UN
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.079715 | 15.11 | 1.2
| Tê 90º redução pvc, je, bbb, PBA, d= 100 x 50mm | MAT. | UN | 1 | 50.94 | 50.94
| ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | MAT. | UN | 2 | 1.7629 | 3.52
| ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | MAT. | UN | 1 | 0.9971 | 0.99
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.2
CUSTO (material): | [5 empty] | 55.45
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 56.65
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
05.04.800 | ACESSÓRIOS
05.04.806 | Terminal de ventilação 75mm | SER.CG | UN
| Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | MAT. | KG | 0.008 | 44.8695 | 0.35
| PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | MAT. | UN | 0.01 | 15.9536 | 0.15
| Terminal de ventilação pvc rigido d= 75mm | MAT. | UN | 1 | 2.46 | 2.46
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.055782 | 14.3 | 0.79
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.055429 | 19.14 | 1.06
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.85
CUSTO (material): | [5 empty] | 2.96
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 4.81
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
05.04.800 | ACESSÓRIOS
05.04.807 | Fornecimento e instalação de Sifão de copo p/ lavatório 1"-1.1/2" | SER.CG | UN
| SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | MAT. | UN | 1 | 9.33 | 9.33
| FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT. | UN | 0.05 | 1.7549 | 0.08
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.071401 | 14.3 | 1.02
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.21505 | 19.14 | 4.11
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 5.13
CUSTO (material): | [5 empty] | 9.41
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 14.54
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
05.04.800 | ACESSÓRIOS
05.04.808 | Válvula p/ lavatório 1" | SER.CG | UN
| Fita veda rosca 18mm | MAT. | M | 0.2 | 0.11965 | 0.02
| VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO | MAT. | UN | 1 | 1.99 | 1.99
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2393 | 14.3 | 3.42
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.23922 | 19.14 | 4.57
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 7.99
CUSTO (material): | [5 empty] | 2.01
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 10
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
05.04.800 | ACESSÓRIOS
05.04.809 | Fornecimento e instalação de válvula de escoamento para tanque | SER.CG | UN
| VALVULA EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/2 " SEM LADRAO | MAT | UN | 1 | 16.55 | 16.55
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.13555 | 14.3 | 1.93
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.039592 | 19.14 | 0.75
| FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT | UN | 0.04 | 1.7948 | 0.07
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.68
CUSTO (material): | [5 empty] | 16.62
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 19.3
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
05.06.800 | Sumidouros
05.06.800.01 | Execução de sumidouro para rede de drenagem de ar condicionado. | SER.CG | UN
| ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | SER.CG | m³ | 0.012 | 242.6276 | 2.91
| REMOCAO MATERIAL | SER.CG | m³ | 1.79 | 8.3244 | 14.9
| SUMIDOURO P/ 20 PESSOAS | MAT | un | 1 | 674.64 | 674.64
| GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 21 KN/M | MAT | m² | 0.8 | 8.3058 | 6.64
| ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,80 M, H = 0,50 M | MAT | un | 2 | 84.7216 | 169.44
| VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SER.CG | CHI | 0.00186 | 0 | 0
| VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SER.CG | CHP | 0.00176 | 0 | 0
| CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | MAT | m3 | 0.023 | 224.3908 | 5.16
| EXEC. E ASSENT. DE TAMPA CIRCULAR EM CONCRETO ARMADO P/ VISITA, C/DN=800 mm Ee=10cm S/CAIXILHO | SER.CG | un | 1 | 57.8238 | 57.82
| Anel de concreto pré-moldado perfurado, 80cm x 50 cm x 3,5 cm , encaixe macho/fêmea. | MAT | un | 2 | 39.4851 | 78.97
| ESCAV. MANUAL DE VALAS - AGUA - EM SOLO DE 1a CAT.EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 1,51m E 3,00m | SER.CG | m³ | 1.38 | 30.5951 | 42.22
| SERVENTE | SER.CG | H | 0.0083673 | 14.3 | 0.11
| PEDREIRO | SER.CG | H | 0.0054236 | 19.12 | 0.1
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 42.43
CUSTO (material): | [5 empty] | 1010.48
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 1052.91
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.01.304 | Eletrodutos
06.01.304.03 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | m
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.15912 | 15.19 | 2.41
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.15954 | 19.35 | 3.08
| FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA | SER.CG | M | 2 | 0.85352 | 1.7
| LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN | 0.33 | 6.1881 | 2.04
| ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | MAT | M | 1.017 | 2.255 | 2.29
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 5.49
CUSTO (material): | [5 empty] | 6.03
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 11.52
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.01.304.04 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | m
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.15912 | 15.19 | 2.41
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.15954 | 19.35 | 3.08
| FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA | SER.CG | M | 2 | 0.85352 | 1.7
| LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE | SER.CG | UN | 0.33 | 8.7986 | 2.9
| ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410) | MAT | M | 1 | 9.56 | 9.56
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 5.49
CUSTO (material): | [5 empty] | 14.16
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 19.65
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.01.304.05 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | m
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.15912 | 15.19 | 2.41
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.15954 | 19.35 | 3.08
| FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA | SER.CG | M | 2 | 0.85352 | 1.7
| LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE | SER.CG | UN | 0.33 | 10.8049 | 3.56
| ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 40 MM | MAT | M | 1 | 2.83 | 2.83
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 5.49
CUSTO (material): | [5 empty] | 8.09
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 13.58
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.01.304.06 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | m
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.15912 | 15.19 | 2.41
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.15954 | 19.35 | 3.08
| FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. | SER.CG | M | 2 | 1.6911 | 3.38
| LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") | SER.CG | UN | 0.33 | 10.8049 | 3.56
| ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 50 MM | MAT | M | 1 | 3.67 | 3.67
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 5.49
CUSTO (material): | [5 empty] | 10.61
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 16.1
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.01.304 | Eletrodutos
06.01.304.08 | Eletroduto metalico flexivel revestido externamente com pvc preto, diametro externo de 25 mm (3/4"), tipo sealtubo | SER.CG | m
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.079295 | 15.19 | 1.2
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.079562 | 19.35 | 1.53
| ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO | MAT. | M | 1.05 | 7.12 | 7.47
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.73
CUSTO (material): | [5 empty] | 7.47
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 10.2
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.01.304 | Eletrodutos
06.01.304.09 | Tubo metálico flexível d=1", Sealtubo ou similar, fornecimento | SER.CG | m
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.092163 | 15.19 | 1.39
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.092473 | 19.35 | 1.78
| Tubo metálico flexível d=1" (ref.sealtubo ou similar) | MAT. | M | 1.05 | 5.74 | 6.02
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 9.19
CUSTO (material): | [5 empty] | 20.4
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 29.59
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.01.304 | Eletrodutos
06.01.304.10 | ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1 1/4"" | SER.CG | m
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.26309 | 15.19 | 3.99
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.26301 | 19.35 | 5.08
| ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1 1/4" | MAT. | UN | 1 | 15.32 | 15.32
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 9.07
CUSTO (material): | [5 empty] | 15.32
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 24.39
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.01.304 | Eletrodutos
06.01.304.12 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 22 SEM TAMPA | SER.CG | m
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.42273 | 15.19 | 6.42
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.47036 | 19.35 | 9.1
| FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE | SER.CG | M | 0.65 | 1.7058 | 1.1
| ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100X50MM CHAPA 22 | MAT. | M | 1.1 | 13.41 | 14.75
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 15.52
CUSTO (material): | [5 empty] | 15.85
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 31.37
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.01.304 | Eletrodutos
06.01.304.13 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 150X50 CHAPA 22 SEM TAMPA | SER.CG | m
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.42273 | 15.19 | 6.42
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.47036 | 19.35 | 9.1
| FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE | SER.CG | M | 0.65 | 1.7058 | 1.1
| ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 150X50MM CHAPA 22 | MAT. | M | 1.1 | 15.57 | 17.12
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 15.52
CUSTO (material): | [5 empty] | 18.22
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 33.74
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.01.305 | Cabos e fios(condutores)
06.01.305.01 | Fornecimento de cabo flexível,# 2,5 mm², isolamento em termoplástico 70º C, classe 750V, com características de não propagação e autoextinção de fogo, ref.: Afumex ou equivalente nas seções (Incluso terminais de compressão, anilhamento, chicoteamento) | SER.CG | m
| CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | MAT. | M | 1.19 | 1.1462 | 1.36
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0
CUSTO (material): | [5 empty] | 1.36
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 1.36
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.01.305 | Cabos e fios(condutores)
06.01.305.02 | Instalação de cabo flexível,# 2,5 mm², isolamento em termoplástico 70º C, classe 750V, com características de não propagação e autoextinção de fogo, ref.: Afumex ou equivalente nas seções (Incluso terminais de compressão, anilhamento, chicoteamento) | SER.CG | m
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.023631 | 15.19 | 0.35
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.02391 | 19.35 | 0.46
| FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 0.009 | 4.5 | 0.04
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.81
CUSTO (material): | [5 empty] | 0.04
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 0.85
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.01.305 | Cabos e fios(condutores)
06.01.305.03 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO FLEXÍVEL # 2,5 mm² ( Preto, Verde, Azul ), ISOLAMENTO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE BORRACHA HEPR 90° C | SER.CG | m
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.015754 | 15.19 | 0.23
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.015665 | 19.35 | 0.3
| Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 2,5mm², 1kv / 90º C | MAT. | M | 1 | 1.37 | 1.37
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.53
CUSTO (material): | [5 empty] | 1.37
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 1.9
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.01.305 | Cabos e fios(condutores)
06.01.305.04 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO FLEXÍVEL # 4,0 mm² ( Preto, Verde, Azul ), ISOLAMENTO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE BORRACHA HEPR 90° C | SER.CG | m
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.015754 | 15.19 | 0.23
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.015665 | 19.35 | 0.3
| Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 4,0mm², 1kv / 90º C | MAT. | M | 1 | 1.85 | 1.85
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.53
CUSTO (material): | [5 empty] | 1.85
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 2.38
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.01.305 | Cabos e fios(condutores)
06.01.305.05 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO FLEXÍVEL # 16,0 mm² ( Preto, Verde, Azul ), ISOLAMENTO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE BORRACHA HEPR 90° C | SER.CG | m
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.015754 | 15.19 | 0.23
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.015665 | 19.35 | 0.3
| Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 16mm², 1kv / 90º C | MAT. | M | 1 | 7.11 | 7.11
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.53
CUSTO (material): | [5 empty] | 7.11
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 7.64
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.01.305 | Cabos e fios(condutores)
06.01.305.06 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO FLEXÍVEL # 25,0 mm² ( Preto, Verde, Azul ), ISOLAMENTO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE BORRACHA HEPR 90° C | SER.CG | m
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.015754 | 15.19 | 0.23
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.015665 | 19.35 | 0.3
| Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 25mm², 1kv / 90º C | MAT. | M | 1 | 11.02 | 11.02
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.53
CUSTO (material): | [5 empty] | 11.02
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 11.55
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.01.305 | Cabos e fios(condutores)
06.01.305.10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO FLEXÍVEL # 50,0 mm² ( Preto, Verde, Azul ), ISOLAMENTO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE BORRACHA HEPR 90° C | SER.CG | m
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.015754 | 15.19 | 0.23
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.015665 | 19.35 | 0.3
| Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 50mm², 1kv / 90º C | MAT. | M | 1 | 20.43 | 20.43
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.53
CUSTO (material): | [5 empty] | 20.43
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 20.96
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.01.305 | Cabos e fios(condutores)
06.01.305.06 | Fornec./passagem de cabo de cobre tetrapolar tipo PP, seção 4x2,5mm², encordoamento classe 5, isolação 750V - 70º, não halogenado, com conexões, fixações e acessórios - Ref.: Afumex - Prysmian ou equivalente | SER.CG | m
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.015754 | 15.19 | 0.23
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.015665 | 19.35 | 0.3
| Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v | MAT. | M | 1.02 | 4.16 | 4.24
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.53
CUSTO (material): | [5 empty] | 4.24
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 4.77
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.01.305 | Cabos e fios(condutores)
06.01.305.07 | Fornec./passagem de cabo de cobre tetrapolar tipo PP, seção 3x2,5mm², encordoamento classe 5, isolação 750V - 70º, não halogenado, com conexões, fixações e acessórios - Ref.: Afumex - Prysmian ou equivalente | SER.CG | m
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.015754 | 15.19 | 0.23
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.015665 | 19.35 | 0.3
| Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v | MAT. | M | 1.02 | 2.52 | 2.57
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.53
CUSTO (material): | [5 empty] | 2.57
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 3.1
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.01.305 | Cabos e fios(condutores)
06.01.305.07 | Fornec./passagem de cabo de cobre tetrapolar tipo PP, seção 4x1,5mm², encordoamento classe 5, isolação 750V - 70º, não halogenado, com conexões, fixações e acessórios - Ref.: Afumex - Prysmian ou equivalente | SER.CG | m
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.015754 | 15.19 | 0.23
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.015665 | 19.35 | 0.3
| Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 1,5 mm2, 450/750v | MAT. | M | 1.02 | 3.04 | 3.1
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.53
CUSTO (material): | [5 empty] | 3.1
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 3.63
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.01.306 | Caixas de passagem
06.01.306.05 | Fornecimento e instalação de Conduletes Ø 1 1/4" em PVC, na cor cinza, com tampa | SER.CG
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.31876 | 15.19 | 4.84
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.31907 | 19.35 | 6.17
| Conduletes Ø 1 1/4" em PVC, na cor cinza, com tampa | MAT. | UN | 1 | 6.31 | 6.31
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 11.01
CUSTO (material): | [5 empty] | 6.31
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 17.32
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.01.308 | Disjuntores
06.01.308.07 | Fornecimento e Instalação de Disjuntor 3 x 25 A, curva C, Icc = 16kA. Ref.: DWB160B20-3DX da WEG ou equivalentes técnicos. | SER.CG | un
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.33451 | 15.19 | 5.08
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.33474 | 19.35 | 6.47
| DISJUNTOR TRIPOLAR 25A | MAT. | UN | 1 | 54.17 | 54.17
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 11.55
CUSTO (material): | [5 empty] | 54.17
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 65.72
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.01.308 | Disjuntores
06.01.308.08 | Fornecimento e Instalação de Disjuntor 3 x 100 A, curva C, Icc = 16kA. Ref.: DWB160B100-3DX da WEG ou equivalentes técnicos. | SER.CG | un
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.4784 | 15.19 | 7.26
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.47861 | 19.35 | 9.26
| DISJUNTOR TRIPOLAR 100A CURVA C | MAT. | UN | 1 | 96.45 | 96.45
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 16.52
CUSTO (material): | [5 empty] | 96.45
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 112.97
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.01.308 | Disjuntores
06.01.308.09 | Fornecimento e Instalação de Disjuntor 3 x 125 A, curva C, Icc = 16kA. Ref.: DWB160B125-3DX da WEG ou equivalentes técnicos. | SER.CG | un
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.42 | 15.19 | 6.37
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.42 | 19.35 | 8.12
| DISJUNTOR TRIPOLAR 125A CURVA C | MAT. | UN | 1 | 307.2 | 307.2
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 14.49
CUSTO (material): | [5 empty] | 307.2
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 321.69
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.01.308 | Disjuntores
06.01.308.10 | Fornecimento e Instalação de Interruptor Diferencial Bipolar 2 x 25 A / 30 mA. Ref.: RDW30-25 da WEG ou equivalentes técnicos. | SER.CG | un
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.4784 | 15.19 | 7.26
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.47861 | 19.35 | 9.26
| INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR DE 25A-30MA | MAT. | UN | 1 | 51.08 | 51.08
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 16.52
CUSTO (material): | [5 empty] | 51.08
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 67.6
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.01.308 | Disjuntores
06.01.308.11 | Fornecimento e Instalação de Interruptor Diferencial Tetrapolar 4 x 25 A / 30 mA. Ref.: RDW30-25-4 da WEG ou equivalentes técnicos. | SER.CG | un
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.79768 | 15.19 | 12.11
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.79768 | 19.35 | 15.43
| INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DR) TETRAPOLAR DE 25A-30mA | MAT. | UN | 1 | 66.52 | 66.52
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 27.54
CUSTO (material): | [5 empty] | 66.52
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 94.06
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.01.308 | Disjuntores
06.01.308.12 | Fornecimento e Instalação de Interruptor Diferencial Tetrapolar 4 x 80 A / 30 mA. Ref.: RDW30-80-4 da WEG ou equivalentes técnicos. | SER.CG | un
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 5.52 | 15.19 | 83.84
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 5.52 | 19.35 | 106.81
| DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.80A | MAT. | UN | 1 | 237.12 | 237.12
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 190.65
CUSTO (material): | [5 empty] | 237.12
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 427.77
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.01.308 | Disjuntores
06.01.308.14 | Fornecimento e Instalação de Disjuntor 3 x 150 A, curva C, Icc = 16kA. Ref.: DWB160B150-3DX da WEG ou equivalentes técnicos. | SER.CG | un
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.4784 | 15.19 | 7.26
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.47861 | 19.35 | 9.26
| DISJUNTOR TRIPOLAR 150A CURVA C | MAT. | UN | 1 | 510.52 | 510.52
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 16.52
CUSTO (material): | [5 empty] | 510.52
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 527.04
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.01.308 | Disjuntores
06.01.308.15 | Fornecimento e Instalação de Interruptor Diferencial Tetrapolar 4 x 100 A / 30 mA. Ref.: RDW30-100-4 da WEG ou equivalentes técnicos. | SER.CG | un
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 4.4027 | 15.19 | 66.87
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 4.4031 | 19.35 | 85.2
| INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4P - 30MA/380V - 100A | MAT. | UN | 1 | 313.54 | 313.54
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 152.07
CUSTO (material): | [5 empty] | 313.54
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 465.61
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.03.000 | DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO
06.03.200.01 | Central de Alarme de incêndio endereçável 2 laços, alimentação principal : 85-265 V AC, 50/60Hz, alimentação secundária: 28 V DC Nominal. Referência:JNR-V4-2 (JUNIOR V4) da Global Fire Equipments | SER.CG | un
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 4.4031 | 19.35 | 85.2
| Central alarme e detecção de incendio, capacidade: baterias, 8 laços, com 2 linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar | MAT. | UN | 1 | 227.0914 | 227.09
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 85.2
CUSTO (material): | [5 empty] | 227.09
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 312.29
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.03.000 | DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO
06.03.200.02 | Acionador manual Endereçável do tipo puxe alavanca de ação simples. Referência: GFE-MCPA da Global Fire Equipments | SER.CG | un
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.39858 | 15.19 | 6.05
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.39863 | 19.35 | 7.71
| Transformador abaixador, entrada 110/220V, saída 24V+24V, corrente secundário 6A | MAT. | und | 1 | 106.11 | 106.11
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 13.76
CUSTO (material): | [5 empty] | 106.11
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 119.87
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.03.000 | DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO
06.03.200.03 | Sinalizador Áudiovisual Endereçável para sistema de alarme de incêndio. Referência:VALKYRIE ASB da Global Fire Equipments. | SER.CG | UN
| SERVENTE | SER.CG | H | 0.19914 | 14.3 | 2.84
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.19911 | 19.35 | 3.85
| FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | MAT | UN | 0.01 | 7.9768 | 0.07
| Sinalizador entrada/saída de garagem sequencial duplo, com base fixação, placa de sinalização, ref.SI-1005 Tecnodesign, RT23PA Rontan, EG-30 Sonic ou equivalente | MAT | CJ | 1 | 190.43 | 190.43
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.92
CUSTO (material): | [5 empty] | 190.43
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 194.35
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.03.000 | DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO
06.03.200.04 | Fornec./passagem de cabo de cobre tetrapolar tipo PP, seção 2x1,5mm², encordoamento classe 5, isolação 750V - 70º, não halogenado, com conexões, fixações e acessórios - Ref.: Afumex - Prysmian ou equivalente | SER.CG | M
| SERVENTE | SER.CG | H | 0.095387 | 14.3 | 1.36
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.095639 | 19.35 | 1.85
| Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v | MAT | M | 1 | 2.36 | 2.36
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.21
CUSTO (material): | [5 empty] | 2.36
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 5.57
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
07.02.509 | Demais materiais
07.02.509.03 | Fornecimento e Instalação de Fusível (inclui acessórios, base, tampa, parafusos, anel) - 3 A. Ref.: Siemens ou equivalente
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.15912 | 15.19 | 2.41
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.15954 | 19.35 | 3.08
| Fusível 3 A | MAT. | und | 1 | 1.43 | 1.43
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 5.49
CUSTO (material): | [5 empty] | 1.43
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 6.92
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
07.02.509 | Demais materiais
07.02.509.04 | Fornecimento e Instalação de Sinaleiro led integrado 22mm vermelho, incluindo acessórios para instalação. | SER.CG | UN
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.31876 | 15.19 | 4.84
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.31907 | 19.35 | 6.17
| Sinaleiro 22mm com lâmpada vermelha, 110vca, led integrado ao corpo, modelo L2-DR1-R, da Metaltex ou similar (luz de topo) | MAT. | und | 1 | 10.04 | 10.04
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 11.01
CUSTO (material): | [5 empty] | 10.04
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 21.05
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
07.02.510 | Demais materiais
07.02.510.05 | Fornecimento e Instalação de Chave comutadora de três posições com contatos (Automático/Desligado/Manual) incluindo acessórios para instalação. Ref.: Siemens ou equivalente | SER.CG | UN
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.59813 | 15.19 | 9.08
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.59816 | 19.35 | 11.57
| Comutador de 3 posições | MAT. | und | 1 | 60.63 | 60.63
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 20.65
CUSTO (material): | [5 empty] | 60.63
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 81.28
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.01.312 | Demais materiais
06.01.312.06 | Fornecimento e Instalação de Controlador digital tipo "timer" programável, com calendário hora-semanal, próprio para instalação em quadro elétrico. Ref.: Modelo RTST-20 da Coel ou equivalente
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.79768 | 15.19 | 12.11
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.79768 | 19.35 | 15.43
| Controlador digital tipo "timer" programável, com calendário hora-semanal, próprio para instalação em quadro elétrico. Ref.: Modelo RTST-20 da Coel ou equivalente | MAT. | und | 1 | 124.98 | 124.98
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 27.54
CUSTO (material): | [5 empty] | 124.98
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 152.52
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.01.312 | Demais materiais
| Fornecimento e Instalação de Alarme de Sinalização de Emergência para Sanitário - sinalização sonora e visual | SER.CG | UN
| BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 8 | 0.15954 | 1.27
| Alarme de Sinalização de Emergência para Sanitário - sinalização sonora e visual | MAT. | UN | 1 | 433.33 | 433.33
| FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 | SER.CG | UN | 8 | 2.744 | 21.95
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.1963 | 15.19 | 18.17
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.1963 | 19.35 | 23.14
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 41.31
CUSTO (material): | [5 empty] | 456.55
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 497.86
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.01.312 | Demais materiais
| Fornecimento e Instalação de Sistema de proteção. Incluso: Protetor contra surto (F) 45kA/275 V com 1 metro de cabos flexíveis de bitola #16mm². Ref.: SPW275-45 da WEG ou equivalentes técnicos. | SER.CG | UN
| Protetor contra surto (F) 20kA/275 V Ref.: SPW275-20 da WEG ou equivalentes técnicos. | MAT. | UN | 1 | 60.6715 | 60.67
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.1963 | 15.19 | 18.17
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.1963 | 19.35 | 23.14
| CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 | MAT. | M | 1 | 7.61 | 7.61
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 41.31
CUSTO (material): | [5 empty] | 68.28
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 109.59
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.01.401 | Luminárias
06.01.401.05 | Luminária quadrada de embutir em forro de gesso ou modulado de perfil "T" de aba de 25mm com barra de led de 31W e com emissão de luz na cor branco neutro 4000K (±200). Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Difusor translúcido. Fluxo luminoso 3.746lm ¦ eficácia luminosa 120lm/W ¦ IRC>80 ¦ driver de corrente: 700mA ¦ IP20. Ref.: minotauro ME premium da itaim ou equivalentes técnicos
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.63804 | 15.19 | 9.69
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.63814 | 19.35 | 12.34
| Luminária quadrada de embutir em forro de gesso ou modulado de perfil "T" de aba de 25mm | MAT. | und | 1 | 124.89 | 124.89
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 22.03
CUSTO (material): | [5 empty] | 124.89
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 146.92
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.01.401 | Luminárias
06.01.401.06 | Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado com led de 19W e emissão de luz na cor branco neutro 4000K (±200). Aba em polímero injetado na cor branca. Refletor em chapa de aço com pintura eletrostática na cor branca. Difusor recuado translúcido. Fluxo luminoso 1.900lm ¦ eficácia luminosa 100lm/W ¦ IRC>80 ¦ driver 500mA ¦ IP20. Ref.: DORAH-E-MC da itaim ou equivalentes técnicos
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.63804 | 15.19 | 9.69
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.63814 | 19.35 | 12.34
| Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado | MAT. | und | 1 | 92.46 | 92.46
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 22.03
CUSTO (material): | [5 empty] | 92.46
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 114.49
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.01.401 | Luminárias
06.01.401.07 | Luminária retangular de embutir em forro de gesso ou modulado com perfil "T" de aba 25mm, com barra de led 17W e emissão de luz na cor branco neutro 4000K (±200). Corpo e aba em chapa de aço em pintura na cor branca. Difusor translúcido. Fluxo luminoso 1.566lm ¦ eficácia luminosa 92lm/W ¦ driver de corrente 350mA. Ref.: minotauro 2PE premium
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.63804 | 15.19 | 9.69
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.63814 | 19.35 | 12.34
| Luminária retangular de embutir em forro de gesso ou modulado com perfil "T" de aba 25mm | MAT. | und | 1 | 98.3 | 98.3
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 22.03
CUSTO (material): | [5 empty] | 98.3
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 120.33
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.01.401 | Luminárias
06.01.401.09 | Fornecimento e instalação de Plug's Macho e Fêmea 2P+T 10A branco, com rabicho de 1,5m de cabo PP #3x2,5mm². Ref. 6158 01 e 6158 04 Pial ou equivalente técnico. Para luminárias instaladas no forro. | SER.CG | UN
| Cabo PP 3x2,5mm2 | MAT. | M | 1.5 | 2.51 | 3.76
| Plug femea 2p+t | MAT. | UN | 1 | 3.68 | 3.68
| Plug macho 2p+t | MAT. | UN | 1 | 3.8687 | 3.86
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.19903 | 15.19 | 3.02
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.19911 | 19.35 | 3.85
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 6.87
CUSTO (material): | [5 empty] | 11.3
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 18.17
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.01.401 | Luminárias
06.01.401.13 | Fornecimento e Instalação de Bloco Autônomo de sinalização saída de emergência, em LED alto brilho, face única, com a palavra SAÍDA, na cor vermelha, com bateria Niquel-Cádmio e autonomia superior a 1 hora. Ref.: 01671 da Ilumac ou equivalentes técnicos.
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.31876 | 15.19 | 4.84
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.31907 | 19.35 | 6.17
| Bloco Autônomo de sinalização saída de emergência, em LED alto brilho, face única, com a palavra SAÍDA, na cor vermelha, com bateria Niquel-Cádmio e autonomia superior a 1 hora. Ref.: 01671 da Ilumac ou equivalentes técnicos. | MAT. | und | 1 | 106.02 | 106.02
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 11.01
CUSTO (material): | [5 empty] | 106.02
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 117.03
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.01.401 | Luminárias
06.01.401.14 | Fornecimento e instalação de Bloco Autônomo de sinalização saída de emergência, em LED alto brilho, face única, com a palavra SAÍDA E SETA, na cor vermelha, com bateria Niquel-Cádmio e autonomia superior a 1 hora. Ref.: 01678 da Ilumac ou equivalentes técnicos.
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.31876 | 15.19 | 4.84
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.31907 | 19.35 | 6.17
| Bloco Autônomo de sinalização saída de emergência, em LED alto brilho, face única, com a palavra SAÍDA E SETA, na cor vermelha, com bateria Niquel-Cádmio e autonomia superior a 1 hora. Ref.: 01678 da Ilumac ou equivalentes técnicos. | MAT. | und | 1 | 111.34 | 111.34
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 11.01
CUSTO (material): | [5 empty] | 111.34
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 122.35
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.01.401 | Luminárias
06.01.401.15 | Fornecimento e Instalação de Bloco Autônomo de sinalização de saída de emergência, em LED alto brilho , face dupla, com a palavra SAÍDA E SETA, na cor vermelha, com bateria Niquel-Cádmio e autonomia superior a 1 hora. Ref.: 01724 da Ilumac ou equivalentes técnicos.
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.31876 | 15.19 | 4.84
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.31907 | 19.35 | 6.17
| Bloco Autônomo de sinalização de saída de emergência, em LED alto brilho , face dupla, com a palavra SAÍDA E SETA, na cor vermelha, com bateria Niquel-Cádmio e autonomia superior a 1 hora. Ref.: 01724 da Ilumac ou equivalentes técnicos. | MAT. | und | 1 | 117.54 | 117.54
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 11.01
CUSTO (material): | [5 empty] | 117.54
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 128.55
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.01.401 | Luminárias
06.01.401.16 | Fornecimento e Instalação de Bloco Autônomo de emergência 30 LEDs de alto brilho com acendimento automático - Autonomia mínima de 3h. Ref. Fluxeon-500/L SE Bal, 2LVM, Bat. 6Vx4Ah (CNM) da Aureon ou equivalentes técnicos.
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.31876 | 15.19 | 4.84
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.31907 | 19.35 | 6.17
| Bloco Autônomo de emergência 30 LEDs de alto brilho com acendimento automático - Autonomia mínima de 3h. Ref. Fluxeon-500/L SE Bal, 2LVM, Bat. 6Vx4Ah (CNM) da Aureon ou equivalentes técnicos. | MAT. | und | 1 | 37.73 | 37.73
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 11.01
CUSTO (material): | [5 empty] | 37.73
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 48.74
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.09.002 | Painel de distribuição
06.09.002.01 | Fornecimento e Instalação de Rack tipo Armário em chapa de aço bitola 18, com pintura eletrostática a pó, na cor cinza, tamanho 19" x 28U´s (Profundidade=700mm), venezianas nas laterais, e na porta traseira, com porta de aço acrílico com fecho cremonia e maçaneta "L", com chave Yale. Ref: Carthom's ou equivalentes técnicos
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 6.3814 | 15.19 | 96.93
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 6.3814 | 19.35 | 123.48
| Rack tipo Armário em chapa de aço bitola 18, com pintura eletrostática a pó, na cor cinza, tamanho 19" x 28U´s (Profundidade=700mm), venezianas nas laterais, e na porta traseira, com porta de aço acrílico com fecho cremonia e maçaneta "L", com chave Yale. Ref: Carthom's ou equivalentes técnicos | MAT. | UN | 1 | 962.06 | 962.06
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 220.41
CUSTO (material): | [5 empty] | 962.06
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 1182.47
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.09.002 | Painel de distribuição
06.09.002.02 | Fornecimento e Instalação de Ventilador Duplo 220V para Rack padrão 19", c/ conexões, fixações e acessórios. Ref: Carthom's ou equivalentes técnicos
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.39858 | 15.19 | 6.05
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.39863 | 19.35 | 7.71
| Ventilador Duplo 220V para Rack padrão 19", c/ conexões, fixações e acessórios. Ref: Carthom's ou equivalentes técnicos | MAT. | UN | 1 | 242.51 | 242.51
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 13.76
CUSTO (material): | [5 empty] | 242.51
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 256.27
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.09.002 | Painel de distribuição
06.09.002.03 | Fornecimento e Instalação de Switch c/ 24 portas, categoria 5e, 19"x1U, c/ conexões, fixações e acessórios. Ref:: FURUKAWA ou equivalentes técnicos
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.5954 | 15.19 | 24.23
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.5954 | 19.35 | 30.87
| Switch 24 portas 10/100 Mbps | MAT. | UN | 1 | 414.8 | 414.8
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 55.1
CUSTO (material): | [5 empty] | 414.8
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 469.9
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.09.002 | Painel de distribuição
06.09.002.04 | Fornecimento e Instalação de Voice Panel de 30 Portas, c/ conexões, fixações e acessórios. Ref:: FURUKAWA ou equivalentes técnicos
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.5954 | 15.19 | 24.23
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.5954 | 19.35 | 30.87
| Voice Panel de 30 Portas, c/ conexões, fixações e acessórios. Ref:: FURUKAWA ou equivalentes técnicos | MAT. | UN | 1 | 115.67 | 115.67
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 55.1
CUSTO (material): | [5 empty] | 115.67
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 170.77
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.09.008 | Caixas para tomadas
06.09.008.01 | Fornecimento e Instalação de Régua c/ 06 tomadas 2P+T 10A/250VCA (NBR14136) p/ fixação em Rack padrão 19", altura 1U, c/ conexões, fixações e acessórios. Ref: Carthom's ou equivalentes técnicos
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.79768 | 15.19 | 12.11
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.79768 | 19.35 | 15.43
| Régua (filtro de linha) com 6 tomadas 2p+t | MAT | UN | 1 | 30.89 | 30.89
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 27.54
CUSTO (material): | [5 empty] | 30.89
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 58.43
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.09.012 | Acessórios
06.09.012.01 | Fornecimento e Instalação de Gerenciador de Cabo com Velcro padrão 19", c/ conexões, fixações e acessórios. Ref: Carthom's ou equivalentes técnicos
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.079295 | 15.19 | 1.2
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.079562 | 19.35 | 1.53
| Gerenciador de Cabo com Velcro padrão 19", c/ conexões, fixações e acessórios. Ref: Carthom's ou equivalentes técnicos | MAT. | UN | 1 | 3.62 | 3.62
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.73
CUSTO (material): | [5 empty] | 3.62
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 6.35
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.09.012 | Acessórios
06.09.012.03 | Fornecimento e Intalação de Bandeja 1u com fixação frontal em Rack padrão 19" Ref: Carthom's ou equivalentes técnicos
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.39858 | 15.19 | 6.05
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.39863 | 19.35 | 7.71
| Bandeja 1u com fixação frontal em Rack padrão 19" Ref: Carthom's ou equivalentes técnicos | MAT. | UN | 1 | 59.26 | 59.26
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 13.76
CUSTO (material): | [5 empty] | 59.26
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 73.02
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.09.012 | Acessórios
06.09.012.04 | Fornecimento e Instalação de Patch Cord RJ-45/RJ-45 de 1,5m, categoria 5e. Ref: FURUKAWA ou equivalentes técnicos [patch cord para uso interno do rack]
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.079295 | 15.19 | 1.2
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.079562 | 19.35 | 1.53
| PATCH CORD, CATEGORIA 5 E, EXTENSAO DE 1,50 M | MAT. | UN | 1 | 9.49 | 9.49
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.73
CUSTO (material): | [5 empty] | 9.49
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 12.22
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.09.012 | Acessórios
06.09.012.05 | Fornecimento e Instalação de Patch Cord RJ-45/RJ-45 de 2,5m, categoria 5e. Ref: FURUKAWA ou equivalentes técnicos [patch cord para ligação de equipamentos aos pontos no piso/parede]
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.079295 | 15.19 | 1.2
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.079562 | 19.35 | 1.53
| PATCH CORD, CATEGORIA 5 E, EXTENSAO DE 2,50 M | MAT. | UN | 1 | 13.16 | 13.16
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.73
CUSTO (material): | [5 empty] | 13.16
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 15.89
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.09.012 | Acessórios
06.09.012.06 | Fornecimento de Testes: Relatório de Certificação dos Cabos de Lógica dos Terminais de Rede a ser entregue em uma cópia plotada e uma em mídia digital (1 cópia para a GIMAT) com os dados especificados em memorial para Cabo UTP 4 pares Cat5e / 24AWG.
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.31876 | 15.19 | 4.84
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.39863 | 19.35 | 7.71
| PLOTAGEM | MAT. | M2 | 1 | 8.64 | 8.64
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 12.55
CUSTO (material): | [5 empty] | 8.64
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 21.19
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.09.012 | Acessórios
06.09.012.07 | Fornecimento de Cabo UTP 4 pares tipo CM Cat. 5e, 24 AWG, c/ conexões, fixações e acessórios. Ref: Multilan-Plus Furukawa ou equivalentes técnicos
| CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E | MAT. | M | 1 | 1.12 | 1.12
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0
CUSTO (material): | [5 empty] | 1.12
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 1.12
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.09.012 | Acessórios
06.09.012.09 | Fornecimento e Instalação barramento de cobre para aterramento padrão Telebrás c/ conexões, fixações e acessórios.. Ref: Bargoa ou equivalentes técnicos
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.79768 | 15.19 | 12.11
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.79768 | 19.35 | 15.43
| barramento de cobre para aterramento padrão Telebrás c/ conexões, fixações e acessórios.. Ref: Bargoa ou equivalentes técnicos | MAT. | UN | 1 | 11.18 | 11.18
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 27.54
CUSTO (material): | [5 empty] | 11.18
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 38.72
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.09.012 | Acessórios
06.09.012.12 | Fornecimento e Instalação de Anel Guia AGS 1 c/ conexões, fixações e acessórios. Ref: Bargoa ou equivalentes técnicos
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.079295 | 15.19 | 1.2
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.079562 | 19.35 | 1.53
| Anel Guia AGS 1 c/ conexões, fixações e acessórios. Ref: Bargoa ou equivalentes técnicos | MAT. | UN | 1 | 1.41 | 1.41
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.73
CUSTO (material): | [5 empty] | 1.41
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 4.14
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.09.012 | Acessórios
06.09.012.13 | Fornecimento e Instalação de Braçadeira BC-1 c/ conexões, fixações e acessórios. Ref: Bargoa ou equivalentes técnicos
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.079295 | 15.19 | 1.2
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.079562 | 19.35 | 1.53
| ABRACADEIRA PADRAO TELEMAR BC-1 | MAT. | UN | 1 | 0.31 | 0.31
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.73
CUSTO (material): | [5 empty] | 0.31
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 3.04
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.09.012 | Acessórios
06.09.012.15 | Fornecimento e Instalação de Bloco de engate rápido tipo LSA Plus de 10 pares com suporte, c/ conexões, fixações e acessórios. Ref: Bargoa ou equivalentes técnicos
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.23894 | 15.19 | 3.62
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2391 | 19.35 | 4.62
| Bloco de engate rápido tipo LSA Plus de 10 pares | MAT. | UN | 1 | 25.88 | 25.88
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 8.24
CUSTO (material): | [5 empty] | 25.88
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 34.12
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
06.09.012 | Acessórios
06.09.012.16 | Instalação de Cabo UTP 4 pares tipo CM Cat. 5e, 24 AWG, c/ conexões, fixações e acessórios. Ref: Multilan-Plus Furukawa ou equivalentes técnicos
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.15912 | 15.19 | 2.41
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.16 | 19.35 | 3.09
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 5.5
CUSTO (material): | [5 empty] | 0
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 5.5
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
07.02.202 | “Self Contained” com condensação a água
07.02.202.01 | Unidade Multisplit Inverter, capacidade nominal de 34.000BTU/h, condensadora de descarga horizontal, com proteção galvânica nas aletas do condensador, gás refrigerante ecológico (HFC), só frio. Combinação de unidades internas: Hi Wall (12000+3x9000BTU/h) - Fabricante de Ref.: Linha Multi-Split Modelo 4MXS100KVM da Daikin, equivalente ou superior. Tensão: 220V-1ø-60Hz
| Unidade Multisplit Inverter, capacidade nominal de 34.000BTU/h, condensadora de descarga horizontal, com proteção galvânica nas aletas do condensador, gás refrigerante ecológico (HFC), só frio. Combinação de unidades internas: Hi Wall (12000+3x9000BTU/h) - Fabricante de Ref.: Linha Multi-Split Modelo 4MXS100KVM da Daikin, equivalente ou superior. Tensão: 220V-1ø-60Hz | MAT. | UN | 1 | 7983.98 | 7983.98
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0
CUSTO (material): | [5 empty] | 7983.98
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 7983.98
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
07.02.202 | “Self Contained” com condensação a água
07.02.202.02 | Unidade Multisplit Inverter, capacidade nominal de 28.000BTU/h, condensadora de descarga horizontal, com proteção galvânica nas aletas do condensador, gás refrigerante ecológico (HFC), só frio. Combinação de unidades internas: Hi Wall (4x9000BTU/h) - Fabricante de Ref.: Linha Multi-Split Modelo 4MXS80KVM da Daikin, equivalente ou superior. Tensão: 220V-1ø-60Hz
| Unidade Multisplit Inverter, capacidade nominal de 28.000BTU/h, condensadora de descarga horizontal, com proteção galvânica nas aletas do condensador, gás refrigerante ecológico (HFC), só frio. Combinação de unidades internas: Hi Wall (4x9000BTU/h) - Fabricante de Ref.: Linha Multi-Split Modelo 4MXS80KVM da Daikin, equivalente ou superior. Tensão: 220V-1ø-60Hz | MAT. | UN | 1 | 6965.87 | 6965.87
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0
CUSTO (material): | [5 empty] | 6965.87
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 6965.87
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
07.02.202 | “Self Contained” com condensação a água
07.02.202.03 | Unidade condicionadora tipo minisplit Piso-Teto Inverter, capacidade nominal de 36.000 BTU/h, condensadora de descarga horizontal, com proteção galvânica nas aletas do condensador, gás refrigerante ecológico (HFC), só frio. Fabricante de Ref.: Linha Split Space, Série 42XQV da Carrier, equivalente ou superior. Tensão: 220V-1ø-60Hz
MERCADO | Unidade condicionadora tipo minisplit Piso-Teto Inverter, capacidade nominal de 36.000 BTU/h, condensadora de descarga horizontal, com proteção galvânica nas aletas do condensador, gás refrigerante ecológico (HFC), só frio. Fabricante de Ref.: Linha Split Space, Série 42XQV da Carrier, equivalente ou superior. Tensão: 220V-1ø-60Hz | MAT. | UN | 1 | 5433.13 | 5433.13
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0
CUSTO (material): | [5 empty] | 5433.13
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 5433.13
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
07.02.202 | “Self Contained” com condensação a água
07.02.202.04 | Unidade condicionadora tipo minisplit Piso-Teto Inverter, capacidade nominal de 24.000 BTU/h, condensadora de descarga horizontal, com proteção galvânica nas aletas do condensador, gás refrigerante ecológico (HFC), só frio. Fabricante de Ref.: Linha Split Space, Série 42XQV da Carrier, equivalente ou superior. Tensão: 220V-1ø-60Hz
MERCADO | Unidade condicionadora tipo minisplit Piso-Teto Inverter, capacidade nominal de 24.000 BTU/h, condensadora de descarga horizontal, com proteção galvânica nas aletas do condensador, gás refrigerante ecológico (HFC), só frio. Fabricante de Ref.: Linha Split Space, Série 42XQV da Carrier, equivalente ou superior. Tensão: 220V-1ø-60Hz | MAT. | UN | 1 | 4217.17 | 4217.17
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0
CUSTO (material): | [5 empty] | 4217.17
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 4217.17
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
07.02.202 | “Self Contained” com condensação a água
07.02.202.05 | Unidade Multisplit Inverter, capacidade nominal de 38.000BTU/h, condensadora de descarga horizontal, com proteção galvânica nas aletas do condensador, gás refrigerante ecológico (HFC), só frio. Combinação de unidades internas: Hi Wall (18000+3x9000BTU/h) - Fabricante de Ref.: Linha Multi-Split Modelo 5MXS110KVM da Daikin, equivalente ou superior. Tensão: 220V-1ø-60Hz
MERCADO | Unidade Multisplit Inverter, capacidade nominal de 38.000BTU/h, condensadora de descarga horizontal, com proteção galvânica nas aletas do condensador, gás refrigerante ecológico (HFC), só frio. Combinação de unidades internas: Hi Wall (18000+3x9000BTU/h) - Fabricante de Ref.: Linha Multi-Split Modelo 5MXS110KVM da Daikin, equivalente ou superior. Tensão: 220V-1ø-60Hz | MAT. | UN | 1 | 9829.49 | 9829.49
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0
CUSTO (material): | [5 empty] | 9829.49
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 9829.49
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
07.02.202 | “Self Contained” com condensação a água
07.02.202.05 | INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA OU MULTISPLIT | SER.CG | UN
| MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 6.3814 | 20.02 | 127.75
| AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 6.382 | 16.87 | 107.66
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 235.41
CUSTO (material): | [5 empty] | 0
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 235.41
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
07.02.301 | DUTOS
07.02.301.01 | Chapa de aço galvanizado #26 para Dutos de ventilação, incluindo fabricação, montagem, instalação e fixação. Ref.: Chapa de aço galvanizado NBR7008 ZC
| MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.23906 | 20.02 | 4.78
| AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.23926 | 16.87 | 4.03
| Chapa de aço galvanizado #26 | MAT. | KG | 1 | 6.15 | 6.15
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 8.81
CUSTO (material): | [5 empty] | 6.15
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 14.96
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
07.02.301 | DUTOS
07.02.301.02 | Chapa de aço galvanizado #24 para Dutos de ventilação, incluindo fabricação, montagem, instalação e fixação. Ref.: Chapa de aço galvanizado NBR7008 ZC
| MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.23906 | 20.02 | 4.78
| AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.23926 | 16.87 | 4.03
| Chapa de aço galvanizado #24 | MAT. | KG | 1 | 5.8 | 5.8
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 8.81
CUSTO (material): | [5 empty] | 5.8
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 14.61
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
07.02.301 | DUTOS
07.02.301.03 | Chapa de aço galvanizado #22 para Dutos de ventilação, incluindo fabricação, montagem, instalação e fixação. Ref.: Chapa de aço galvanizado NBR7008 ZC
| MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.23906 | 20.02 | 4.78
| AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.23926 | 16.87 | 4.03
| Chapa de aço galvanizado #22 | MAT. | KG | 1 | 5.73 | 5.73
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 8.81
CUSTO (material): | [5 empty] | 5.73
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 14.54
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
07.02.301 | DUTOS
07.02.301.04 | Duto flexível sem isolamento térmico - D = 209 mm (8") - Ref.: Multivac Aludec 60
| MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.15938 | 20.02 | 3.19
| AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.15935 | 16.87 | 2.68
| Duto flexível sem isolamento térmico - D = 209 mm (8") | MAT. | M | 1 | 12.45 | 12.45
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 5.87
CUSTO (material): | [5 empty] | 12.45
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 18.32
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
07.02.301 | DUTOS
07.02.301.05 | Duto flexível sem isolamento térmico - D = 185 mm (7") - Ref.: Multivac Aludec 60
| MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.15938 | 20.02 | 3.19
| AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.15935 | 16.87 | 2.68
| Duto flexível sem isolamento térmico - D = 185 mm (7") | MAT. | M | 1 | 10.89 | 10.89
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 5.87
CUSTO (material): | [5 empty] | 10.89
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 16.76
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
07.02.301 | DUTOS
07.02.301.06 | Duto flexível sem isolamento térmico - D = 161 mm (6") - Ref.: Multivac Aludec 60
| MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.15938 | 20.02 | 3.19
| AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.15935 | 16.87 | 2.68
| Duto flexível sem isolamento térmico - D = 161 mm (6") | MAT. | M | 1 | 10.35 | 10.35
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 5.87
CUSTO (material): | [5 empty] | 10.35
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 16.22
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
07.02.301 | DUTOS
07.02.301.07 | Duto flexível sem isolamento térmico - D = 131 mm (5") - Ref.: Multivac Aludec 60
| MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.15938 | 20.02 | 3.19
| AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.15935 | 16.87 | 2.68
| Duto flexível sem isolamento térmico - D = 131 mm (5") | MAT. | M | 1 | 8.71 | 8.71
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 5.87
CUSTO (material): | [5 empty] | 8.71
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 14.58
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
07.02.301 | DUTOS
07.02.301.08 | Duto flexível sem isolamento térmico - D = 86 mm (3") - Ref.: Multivac Aludec 60
| MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.15938 | 20.02 | 3.19
| AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.15935 | 16.87 | 2.68
| Duto flexível sem isolamento térmico - D = 86 mm (3") | MAT. | M | 1 | 6.36 | 6.36
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 5.87
CUSTO (material): | [5 empty] | 6.36
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 12.23
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
07.02.303 | Bocas de ar
07.02.303.01 | Grelha de ventilação de alumínio, aletas verticais ajustáveis individualmente, dupla deflexão, com registro e caixa pleno, LxH (250x250)mm - Ref.: Trox VAT-DG
| MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.79768 | 20.02 | 15.96
| AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.79768 | 16.87 | 13.45
| Grelha de ventilação de alumínio, aletas verticais ajustáveis individualmente, dupla deflexão, com registro e caixa pleno, LxH (250x250)mm | MAT. | UN | 1 | 126.46 | 126.46
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 29.41
CUSTO (material): | [5 empty] | 126.46
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 155.87
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
07.02.303 | Bocas de ar
07.02.303.02 | Grelha de ventilação de alumínio, aletas verticais ajustáveis individualmente, dupla deflexão, com registro e caixa pleno, LxH (200x200)mm - Ref.: Trox VAT-DG
| MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.79768 | 20.02 | 15.96
| AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.79768 | 16.87 | 13.45
| Grelha de ventilação de alumínio, aletas verticais ajustáveis individualmente, dupla deflexão, com registro e caixa pleno, LxH (200x200)mm | MAT. | UN | 1 | 100.34 | 100.34
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 29.41
CUSTO (material): | [5 empty] | 100.34
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 129.75
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
07.02.303 | Bocas de ar
07.02.303.03 | Grelha de ventilação de alumínio, aletas verticais ajustáveis individualmente, dupla deflexão, com registro e caixa pleno, LxH (150x100)mm - Ref.: Trox VAT-DG
| MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.79768 | 20.02 | 15.96
| AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.79768 | 16.87 | 13.45
| Grelha de ventilação de alumínio, aletas verticais ajustáveis individualmente, dupla deflexão, com registro e caixa pleno, LxH (150x100)mm | MAT. | UN | 1 | 96.03 | 96.03
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 29.41
CUSTO (material): | [5 empty] | 96.03
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 125.44
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
07.02.303 | Bocas de ar
07.02.303.04 | Difusor redondo em plástico ABS, com disco regulável - Ref.: Ventidec DVK-R, diam.: 200mm
| MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.23906 | 20.02 | 4.78
| AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.23926 | 16.87 | 4.03
| Difusor redondo em plástico ABS, com disco regulável diam.: 200mm | MAT. | UN | 1 | 55.94 | 55.94
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 8.81
CUSTO (material): | [5 empty] | 55.94
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 64.75
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
07.02.303 | Bocas de ar
07.02.303.05 | Difusor redondo em plástico ABS, com disco regulável - Ref.: Ventidec DVK-R, diam.: 150mm
| MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.23906 | 20.02 | 4.78
| AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.23926 | 16.87 | 4.03
| Difusor redondo em plástico ABS, com disco regulável - diam.: 150mm | MAT. | UN | 1 | 48.45 | 48.45
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 8.81
CUSTO (material): | [5 empty] | 48.45
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 57.26
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
07.02.303 | Bocas de ar
07.02.303.06 | Difusor redondo em plástico ABS, com disco regulável - Ref.: Ventidec DVK-R, diam.: 125mm
| MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.23906 | 20.02 | 4.78
| AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.23926 | 16.87 | 4.03
MERCADO | Difusor redondo em plástico ABS, com disco regulável - diam.: 125mm | MAT. | UN | 1 | 41.17 | 41.17
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 8.81
CUSTO (material): | [5 empty] | 41.17
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 49.98
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
07.02.411 | TUBO
07.02.411.01 | Tubo de cobre rígido para refrigeração, esp. Parede 0.79 mm ø1/4", incluindo suportes, solda e acessórios para instalação, com isolamento em espuma elastomérica - ref. Armaflex ou equivalente (ver especificações em memorial executivo).
| MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.31875 | 20.02 | 6.38
| AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.31869 | 16.87 | 5.37
| TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1/4", E= 10 MM | MAT. | M | 1 | 0.60624 | 0.6
| TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | MAT. | M | 1 | 7.77 | 7.77
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 11.75
CUSTO (material): | [5 empty] | 8.37
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 20.12
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
07.02.411 | TUBO
07.02.411.02 | Tubo de cobre rígido para refrigeração, esp. Parede 0.79 mm ø3/8", incluindo suportes, solda e acessórios para instalação, com isolamento em espuma elastomérica - ref. Armaflex ou equivalente (ver especificações em memorial executivo).
| MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.31875 | 20.02 | 6.38
| AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.31869 | 16.87 | 5.37
| TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 3/8", E= 10 MM | MAT. | M | 1 | 0.74982 | 0.74
| TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | MAT. | M | 1 | 11.95 | 11.95
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 11.75
CUSTO (material): | [5 empty] | 12.69
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 24.44
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
07.02.411 | TUBO
07.02.411.03 | Tubo de cobre rígido para refrigeração, esp. Parede 0.79 mm ø5/8", incluindo suportes, solda e acessórios para instalação, com isolamento em espuma elastomérica - ref. Armaflex ou equivalente (ver especificações em memorial executivo).
| MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.31875 | 20.02 | 6.38
| AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.31869 | 16.87 | 5.37
| TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 7/8", E= 10 MM | MAT. | M | 1 | 1.2843 | 1.28
| TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | MAT. | M | 1 | 20.14 | 20.14
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 11.75
CUSTO (material): | [5 empty] | 21.42
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 33.17
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
07.02.420 | Tubulações e Conexões de PVC Rígido
07.02.421 | Tubo
07.02.421.01 | Tubulação de drenagem de condensado em tubo de PVC soldável para água fria, diâmetro: 3/4" com isolamento térmico em espuma, tipo Elumaflex ou equivalente. Incluindo curvas, conexões, acessórios e suportes para instalação | SER.CG | m
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.079601 | 19.14 | 1.52
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.079715 | 15.11 | 1.2
| TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | MAT. | M | 1.06 | 1.5653 | 1.65
| LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.04 | 1.1965 | 0.04
| TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 3/4", E= 10 MM | MAT. | M | 1.06 | 1.02 | 1.08
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.72
CUSTO (material): | [5 empty] | 2.77
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 5.49
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
07.02.420 | Tubulações e Conexões de PVC Rígido
07.02.421 | Tubo
07.02.421.06 | Tubulação de drenagem de condensado em tubo de PVC soldável para água fria, diâmetro: 1" com isolamento térmico em espuma, tipo Elumaflex ou equivalente. Incluindo curvas, conexões, acessórios e suportes para instalação | SER.CG | m
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.095438 | 19.14 | 1.82
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.095553 | 15.11 | 1.44
| TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | MAT. | M | 1.06 | 2.0168 | 2.13
| LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.04 | 1.1965 | 0.04
| TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1", E= 10 MM | MAT. | M | 1.06 | 1.42 | 1.5
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.26
CUSTO (material): | [5 empty] | 3.67
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 6.93
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
07.02.303 | Dispositivos de Difusão de Ar
07.02.303.07 | Tomada de ar exterior com veneziana e tela de proteção, LxH (250x150)mm - Ref.: Trox AWK
| MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.79768 | 20.02 | 15.96
| AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.79768 | 16.87 | 13.45
| Tomada de ar exterior com veneziana e tela de proteção, LxH (250x150)mm | MAT. | M | 1 | 35.8 | 35.8
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 29.41
CUSTO (material): | [5 empty] | 35.8
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 65.21
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
07.02.507 | Quadros elétricos
07.02.507.01 | Quadro elétrico de sobrepor, dimensões mínimas de 400x400x170m, montado conforme recomendações da NBR-IEC-60439-1, com pintura na cor cinza clara e placa de montagem laranja com parafuso para aterramento. Incluindo fiações, borneiras e acessórios para instalação (Trilhos, barramentos, porcas arruelas, isolação, espaçadores). Ref.: ABB, Siemens, Schneider ou equivalente
| Quadro elétrico de sobrepor, dimensões mínimas de 400x400x170m, montado conforme recomendações da NBR-IEC-60439-1, com pintura na cor cinza clara e placa de montagem laranja com parafuso para aterramento. Incluindo fiações, borneiras e acessórios para instalação (Trilhos, barramentos, porcas arruelas, isolação, espaçadores). Ref.: ABB, Siemens, Schneider ou equivalente | MAT. | UN | 1 | 3276.55 | 3276.55
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 4.7861 | 15.19 | 72.7
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 4.7861 | 19.35 | 92.61
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 165.31
CUSTO (material): | [5 empty] | 3276.55
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 3441.86
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
07.02.700 | Acessórios
07.02.700.01 | Caixa porta-filtros, classes G4 + M5, construída em chapa galvanizada - Ref. Modelo MFL-250R da Soler&Palau ou equivalente
| MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.79768 | 20.02 | 15.96
| AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.79768 | 16.87 | 13.45
| Caixa porta-filtros, classes G4 + M5 Modelo MFL-250R | MAT. | UN | 1 | 379 | 379
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 29.41
CUSTO (material): | [5 empty] | 379
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 408.41
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
07.02.700 | Acessórios
07.02.700.02 | Caixa porta-filtros, classes G4 + M5, construída em chapa galvanizada - Ref. Modelo MFL-200R da Soler&Palau ou equivalente
| MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.79768 | 20.02 | 15.96
| AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.79768 | 16.87 | 13.45
| Caixa porta-filtros, classes G4 + M5 Modelo MFL-200R | MAT. | UN | 1 | 370.18 | 370.18
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 29.41
CUSTO (material): | [5 empty] | 370.18
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 399.59
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
07.02.700 | Acessórios
07.02.700.04 | Fita PP metalizada autoadesiva - rolo de 50 m x 48 mm - Ref. Multivac
| MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.79768 | 20.02 | 15.96
| AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.79768 | 16.87 | 13.45
| Fita adesiva silver tape 48mm x 50m Fita adesiva silver tape 48mm x 50m | MAT | UN | 1 | 18.31 | 18.31
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 29.41
CUSTO (material): | [5 empty] | 18.31
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 47.72
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
07.02.700 | Acessórios
07.02.700.05 | Junta Flexível de aço galvanizado e lona de PVC - 7x10x7 cm - Rolo 5 metros. Ref.: Multivac ou equivalente
| MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.79768 | 20.02 | 15.96
| AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.79768 | 16.87 | 13.45
| Junta Flexível de aço galvanizado e lona de PVC - 7x10x7 cm | MAT. | PÇ | 1 | 96.08 | 96.08
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 29.41
CUSTO (material): | [5 empty] | 96.08
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 125.49
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
07.02.700 | Acessórios
07.02.700.06 | Fornecimento e instalação de revestimento em Alumínio Corrugado com barreira de vapor, espessura mínima de 0,15 mm, corrugação 3/16". Incluindo cintas, selos e todos os acessórios e insumos para instalação. Utilização: proteção mecânica de interligações frigorígenas externas. | SER.CG | M²
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.31882 | 19.14 | 6.1
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.31886 | 15.11 | 4.81
| VARETAS PARA SOLDA FOSCOPER | MAT. | KG | 0.003 | 66.4733 | 0.19
| PASTA DE SOLDA P/TUBO DE COBRE | MAT. | KG | 0.0004 | 19.942 | 0
| TUBO DE COBRE CLASSE "E" DN=1/2" (15MM) P/AGUA QUENTE | MAT. | M | 1.1 | 10.7469 | 11.82
| ISOLANTE TÉRMICO EM POLIETILENO EXPANDIDO DN=15MM E=10MM | MAT. | UN | 1.03 | 0.53 | 0.54
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 10.91
CUSTO (material): | [5 empty] | 12.55
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 23.46
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
07.02.700 | Acessórios
07.02.700.07 | Carga de Gás Refrigerante, tipo R-410a. Inclui aferição e ajuste da carga para o equipamento, conforme especificação do seu fabricante. As medições deverão ser organizadas em relatório a ser submetido à fiscalização. Ref.: DuPont, ou equivalente.
| MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.079688 | 20.02 | 1.59
| AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.079437 | 16.87 | 1.34
| GAS REFRIGERANTE R 410 | MAT. | KG | 1 | 43.08 | 43.08
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.93
CUSTO (material): | [5 empty] | 43.08
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 46.01
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
07.02.700 | Acessórios
07.02.700.08 | Plaqueta em acrilico para identificação dos equipamentos e quadros na cor preta e letras brancas. Ref.: Afixgraf ou equivalente
| AJUDANTE ESPECIALIZADO | SER.CG | H | 0.079437 | 16.87 | 1.34
| PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO) | MAT | UN | 0.1 | 34.6193 | 3.46
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.34
CUSTO (material): | [5 empty] | 3.46
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 4.8
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
07.02.700 | Acessórios
07.02.700.09 | Amortecedor de impacto e vibração, tipo coxim de borracha, dimensões Ø50x50mm, c/ parafuso de ajuste até 3/8", capacidade 150kg. Utilização: unidades de ar exterior e condensadoras minisplit.
| MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.079688 | 20.02 | 1.59
| AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.079437 | 16.87 | 1.34
| Amortecedor de impacto e vibração, tipo coxim de borracha, dimensões Ø50x50mm, c/ parafuso de ajuste até 3/8", capacidade 150kg. Utilização: unidades de ar exterior e condensadoras minisplit. | MAT. | UN | 4 | 18.955 | 75.82
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.93
CUSTO (material): | [5 empty] | 75.82
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 78.75
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
07.02.700 | Acessórios
07.02.700.11 | Execução de balanceamento de vazões de ar em todos os difusores e grelhas das redes de dutos, utilizando-se anemômetro digital aferido e com boa precisão. As medições deverão ser organizadas em relatório, a ser submetido a fiscalização..
| MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 6.3814 | 20.02 | 127.75
| AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 6.382 | 16.87 | 107.66
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 235.41
CUSTO (material): | [5 empty] | 0
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 235.41
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
07.02.700 | Acessórios
07.02.700.12 | Start-up global da instalação, incluindo teste hidrostático, compreendendo testes, ajustes, balanceamentos, afierção de válvulas de balanceamento, treinamento de pessoal, programação do sistema, emissão de documentos, projeto "as built", entre outros trâmites necessários ao bom funcionamento da instalação. Deverá ser confeccionado um relatório completo, com todas as medições importantes (subresfriamento, superaquecimento, correntes elétricas, entre outros) a ser submetido à Fiscalização para aprovação.
| ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 25.5258 | 82.38 | 2102.81
| MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 57.4329 | 20.02 | 1149.8
| AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 57.4334 | 16.87 | 968.9
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 4221.51
CUSTO (material): | [5 empty] | 0
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 4221.51
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
07.04.101 | Centrífugos
07.04.101.01 | Ventilador ar exterior centrífugo em linha, para duto - D=250mm - Ref. TD-1300/250 Silent da Soler&Palau, ou equivalente - Tensão: 220V-1ø-60Hz
| MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.79768 | 20.02 | 15.96
| AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.79768 | 16.87 | 13.45
| Ventilador ar exterior centrífugo em linha, para duto - D=250mm - Ref. TD-1300/250 | MAT. | UN | 1 | 2004.83 | 2004.83
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 29.41
CUSTO (material): | [5 empty] | 2004.83
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 2034.24
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
07.04.101 | Centrífugos
07.04.101.02 | Ventilador ar exterior centrífugo em linha, para duto - D=250mm (VAE-1-2) - Dados Técnicos: Pressão Est. - 15 mmCA, Vazão de Projeto: 1200 m³/h, Vazão em Descarga Livre: 1430 m³/h. Modelo de Ref.: TD-1300/250 Silent da Soler&Palau, ou equivalente - Tensão: 220V-1ø-60Hz
| MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.79768 | 20.02 | 15.96
| AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.79768 | 16.87 | 13.45
| Ventilador ar exterior centrífugo em linha, para duto - D=250mm - Ref. TD-1300/250 | MAT. | UN | 1 | 2004.83 | 2004.83
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 29.41
CUSTO (material): | [5 empty] | 2004.83
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 2034.24
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
07.04.101 | Centrífugos
07.04.101.03 | Ventilador ar exterior centrífugo em linha, para duto - D=250mm (VAE-1-3) - Dados Técnicos: Pressão Est. - 20 mmCA, Vazão de Projeto: 1026 m³/h, Vazão em Descarga Livre: 1430 m³/h. Modelo de Ref.: TD-1300/250 Silent da Soler&Palau, ou equivalente - Tensão: 220V-1ø-60Hz
| MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.79768 | 20.02 | 15.96
| AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.79768 | 16.87 | 13.45
| Ventilador ar exterior centrífugo em linha, para duto - D=250mm - Ref. TD-1300/250 | MAT. | UN | 1 | 2004.83 | 2004.83
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 29.41
CUSTO (material): | [5 empty] | 2004.83
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 2034.24
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
07.04.101 | Centrífugos
07.04.101.04 | Ventilador ar exterior centrífugo em linha, para duto - D=200mm - Ref. TD-1000/200 Silent da Soler&Palau, ou equivalente - Tensão: 220V-1ø-60Hz
| MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.79756 | 20.02 | 15.96
| AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.79756 | 16.87 | 13.45
| Ventilador ar exterior centrífugo em linha, para duto - D=200mm - Ref. TD-1000/200 | MAT. | UN | 1 | 784.69 | 784.69
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 29.41
CUSTO (material): | [5 empty] | 784.69
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 814.1
0
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
07.04.101 | Centrífugos
07.04.101.05 | Ventilador ar exterior centrífugo em linha, para duto - D=200mm - Ref. TD-800/200 Silent da Soler&Palau, ou equivalente - Tensão: 220V-1ø-60Hz
| MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.79768 | 20.02 | 15.96
| AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.79768 | 16.87 | 13.45
| Ventilador ar exterior centrífugo em linha, para duto - D=200mm - Ref. TD-800/200 | MAT. | UN | 1 | 728.95 | 728.95
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 29.41
CUSTO (material): | [5 empty] | 728.95
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 758.36
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
07.04.101 | Centrífugos
07.04.101.06 | Ventilador exaustor centrífugo em linha, para duto - D=160mm (VEX-1-1) - Dados Técnicos: Pressão Est. - 25 mmCA, Vazão de Projeto: 280 m³/h, Vazão em Descarga Livre: 585 m³/h. Modelo de Ref.: TD-500/160 Mixvent da Soler&Palau, ou equivalente - Tensão: 220V-1ø-60Hz
| MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.79768 | 20.02 | 15.96
| AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.79768 | 16.87 | 13.45
| Ventilador exaustor centrífugo em linha, para duto - D=160mm - Ref. TD-560/160 | MAT. | UN | 1 | 519.18 | 519.18
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 29.41
CUSTO (material): | [5 empty] | 519.18
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 548.59
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
08.01.526 | Suporte Extintor
08.01.526.01 | Suporte Tripé para Extintor
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.079768 | 14.3 | 1.14
| Suporte Tripé para Extinto | MAT | UN | 1 | 30.14 | 30.14
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.14
CUSTO (material): | [5 empty] | 30.14
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 31.28
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
09.02.000 | LIMPEZA DE OBRAS
09.02.001 | LIMPEZA FINAL DA OBRA
| SABAO EM PO | MAT | KG | 0.005 | 4.8 | 0.02
| VASSOURA 40 CM COM CABO | MAT | UN | 0.05 | 10.2 | 0.51
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.079768 | 14.3 | 1.14
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.14
CUSTO (material): | [5 empty] | 0.53
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 1.67
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
09.04.000 | COMO CONSTRUÍDO (“AS BUILT”)
09.04.001 | "AS BUILT"
| DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.058 | 14.17 | 0.82
CUSTO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.82
CUSTO (material): | [5 empty] | 0
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO: | 0.82

## Curva ABC
UNB - UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
[8 empty] | UNIDADE VINCULADA AO SERVIÇO.: |  | MEZANINO FEF
[8 empty] | Nº DA OS / OFB: |  | 0S 05
[8 empty] | NOME DO PROJETO: |  | MEZANINO FEF
[8 empty] | DATA: |  | 12/03/2019
[8 empty] | VERSÃO: |  | R08
[8 empty] | PRAZO DE CONCLUSÃO OBRA: |  | 120 DIAS
CURVA ABC
[7 empty] | PREÇOS TOTAIS |  |  | PARTICIPAÇÃO NA CURVA ABC |  |  | Classificação na curva | Quant. de itens | % Representativo da quantidade de itens | % Representativo de participação nos custos
Item |  | Descrição | Quant. | Unid. | Total | Total | BDI | BDI DIFERENCIADO | TOTAL GERAL | Participação | Participação | Classificação
[5 empty] | Unitário | do Item | 26.96% | 20.93% | COM BDI | (%) | Acumulada (%) | na Curva | A | 22 | 5.405% | 49.43%
03.01.471 | FUES.000001 | Microestaca de 15cm | 250 | m | 273.06 | 68265 | 18402.11 |  | 86667.11 | 6.318% | 6.318% | A | B | 49 | 12.04% | 30.57%
04.01.521.01 | SINAPI 98673 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA | 496.92 | m² | 124.59 | 61911.26 | 16689.34 |  | 78600.6 | 5.73% | 12.05% | A | C | 336 | 82.56% | 20.01%
07.02.202.03 | 19.006.0003.S.CBR.DF | Unidade condicionadora tipo minisplit Piso-Teto Inverter, capacidade nominal de 36.000 BTU/h, condensadora de descarga horizontal, com proteção galvânica nas aletas do condensador, gás refrigerante ecológico (HFC), só frio. Fabricante de Ref.: Linha Split Space, Série 42XQV da Carrier, equivalente ou superior. Tensão: 220V-1ø-60Hz - FORNECIMENTO | 6 | un | 6811.17 | 40867.02 |  | 8553.46 | 49420.48 | 3.603% | 15.65% | A | Total | 407 | 100% | 100%
07.01.001.01 | 29.001.0001.S.CBR.DF | FORNECIMENTO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA PL200 MODELO EXTRA DA MONTELE OU EQUIVALENTE | 1 | un | 39781.3333 | 39781.33 |  | 8326.23 | 48107.56 | 3.507% | 19.16% | A
03.03.801 | 06.002.0001.S.CBR.DF | Fornecimento de Placa painel Wall e=40mm para fixação/fechamento das estruturas metálicas | 276 | m² | 117.82 | 32518.32 |  | 6806.08 | 39324.4 | 2.867% | 22.02% | A
04.01.201.13 | 12.003.0013.S.CBR.DF | Esquadria J2 (Nova) - Execução de JANELA COM MONTANTES EM FERRO COM PINTURA NA COR AZUL, COM VIDRO FIXO TRANSLÚCIDO COM PELICULA NA COR AZUL | 48 | un | 578.51 | 27768.48 | 7485.51 |  | 35253.99 | 2.57% | 24.59% | A
07.02.202.02 | 19.006.0002.S.CBR.DF | Unidade Multisplit Inverter, capacidade nominal de 28.000BTU/h, condensadora de descarga horizontal, com proteção galvânica nas aletas do condensador, gás refrigerante ecológico (HFC), só frio. Combinação de unidades internas: Hi Wall (4x9000BTU/h) - Fabricante de Ref.: Linha Multi-Split Modelo 4MXS80KVM da Daikin, equivalente ou superior. Tensão: 220V-1ø-60Hz - FORNECIMENTO | 3 | un | 8732.66 | 26197.98 |  | 5483.23 | 31681.21 | 2.31% | 26.9% | A
04.01.201.12 | 12.003.0012.S.CBR.DF | Esquadria J1 (Nova) - Execução de JANELA COM MONTANTES EM FERRO COM PINTURA NA COR AZUL, JANELA MAXIMAR COM VIDRO TRANSLÚCIDO | 27 | un | 747.15 | 20173.05 | 5438.02 |  | 25611.07 | 1.867% | 28.77% | A
04.01.124.03 | SINAPI 96358 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. E=12CM | 241.79 | m² | 77.35 | 18702.45 | 5041.59 |  | 23744.04 | 1.731% | 30.5% | A
03.03.201.01 | 05.011.001.S.CBR.DF | W 310x38,7 | 2794.2 | kg | 6.64 | 18553.48 | 5001.44 |  | 23554.92 | 1.717% | 32.22% | A
06.01.401.05 | 16.008.0001.S.CBR.DF | Luminária quadrada de embutir em forro de gesso ou modulado de perfil "T" de aba de 25mm com barra de led de 31W e com emissão de luz na cor branco neutro 4000K (±200). Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Difusor translúcido. Fluxo luminoso 3.746lm ¦ eficácia luminosa 120lm/W ¦ IRC>80 ¦ driver de corrente: 700mA ¦ IP20. Ref.: minotauro ME premium da itaim ou equivalentes técnicos | 99 | un | 184.19 | 18234.81 | 4915.53 |  | 23150.34 | 1.688% | 33.91% | A
04.01.553.01 | 21.001.0001.S.CBR.DF | Fornecimento de FORRO MODULADO DE LÃ DE VIDRO, EM PLACAS REMOVÍVEIS DE 625X625MM, COM TABICA METÁLICA EM CHAPA DOBRADA DE 0,5 MM DE ESPESSURA COM PINTURA ESMALTE BRANCO SOBRE BASE DE ZARCÃO NOS ENCONTROS DO FORRO DE FIBRA COM AS PAREDES E AS DIVISÓRIAS DRYWALL | 238.61 | m² | 79.68 | 19012.44 |  | 3979.3 | 22991.74 | 1.676% | 35.58% | A
03.03.203.02 | 05.011.004.S.CBR.DF | Chapa dobrada ASTM A-36 150x100x4,25 | 2559.9 | kg | 7.04 | 18021.69 | 4858.08 |  | 22879.77 | 1.668% | 37.25% | A
04.01.230.02 | SINAPI 90844 | Fornecimento e instalação de porta de madeira lisa(*PM3), de abrir, com alisar e marco (dimensões 0,90 m x 2,10 m - completa com ferragens, fechaduras e maçanetas tipo alavanca) | 20 | un | 806.8 | 16136 | 4349.76 |  | 20485.76 | 1.493% | 38.74% | A
07.02.411.02 | 19.003.0002.S.CBR.DF | Tubo de cobre rígido para refrigeração, esp. Parede 0.79 mm ø3/8", incluindo suportes, solda e acessórios para instalação, com isolamento em espuma elastomérica - ref. Armaflex ou equivalente (ver especificações em memorial executivo). | 504 | m | 30.64 | 15442.56 | 4162.83 |  | 19605.39 | 1.429% | 40.17% | A
06.01.304.03 | 10.002.015.R.CBR.RJ | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1056 | m | 14.44 | 15248.64 | 4110.55 |  | 19359.19 | 1.411% | 41.58% | A
10.01.111 | SINAPI 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 704 | h | 21.34 | 15023.36 | 4049.82 |  | 19073.18 | 1.39% | 42.98% | A
04.01.569.02 | SINAPI 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. - Branco Neve | 1343.1923 | m² | 11.11 | 14922.86 | 4022.73 |  | 18945.59 | 1.381% | 44.36% | A
04.01.124.01 | 06.002.0011.S.CBR.DF | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. E=15CM | 116.29 | m² | 127.59 | 14837.44 | 3999.71 |  | 18837.15 | 1.373% | 45.73% | A
04.01.554.01 | SINAPI 96114 | Fornecimento e montagem de forro de gesso acartonado | 247.64 | m² | 56.01 | 13870.31 | 3739 |  | 17609.31 | 1.284% | 47.01% | A
04.01.561.02 | SINAPI 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | 1169.27 | m² | 11.39 | 13317.98 | 3590.11 |  | 16908.09 | 1.233% | 48.25% | A
10.01.201 | SINAPI 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 176 | h | 72.44 | 12749.44 | 3436.85 |  | 16186.29 | 1.18% | 49.43% | A
02.01.401.01 | SINAPI 74220/001 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | 254.98 | m² | 47.62 | 12142.14 | 3273.14 |  | 15415.28 | 1.124% | 50.55% | B
04.01.801.01 | 33.001.0001.S.CBR.DF | Fornecimento de corrimão tubular DUPLO em aço inox Ø 1 1/2'', e=2,25mm, soldado em montantes verticais em aço inox Ø 2'', e=2,25mm | 23.05 | m | 548.6 | 12645.23 |  | 2646.64 | 15291.87 | 1.115% | 51.66% | B
07.02.202.05 | 19.006.0005.S.CBR.DF | Unidade Multisplit Inverter, capacidade nominal de 38.000BTU/h, condensadora de descarga horizontal, com proteção galvânica nas aletas do condensador, gás refrigerante ecológico (HFC), só frio. Combinação de unidades internas: Hi Wall (18000+3x9000BTU/h) - Fabricante de Ref.: Linha Multi-Split Modelo 5MXS110KVM da Daikin, equivalente ou superior. Tensão: 220V-1ø-60Hz - FORNECIMENTO | 1 | un | 12322.6 | 12322.6 |  | 2579.12 | 14901.72 | 1.086% | 52.75% | B
06.09.012.16 | 16.015.0019.S.CBR.DF | Instalação de Cabo UTP 4 pares tipo CM Cat. 5e, 24 AWG, c/ conexões, fixações e acessórios. Ref: Multilan-Plus Furukawa ou equivalentes técnicos | 1691.8 | m | 6.9 | 11673.42 | 3146.79 |  | 14820.21 | 1.08% | 53.83% | B
04.01.201.14 | 12.003.0014.S.CBR.DF | Esquadria J3 (Nova) - Execução de JANELA COM MONTANTES EM FERRO COM PINTURA NA COR AZUL, VIDRO FIXO TRANSLÚCIDO | 21 | un | 511.18 | 10734.78 | 2893.76 |  | 13628.54 | 0.9935% | 54.82% | B
04.01.803.01 | 33.001.0002.S.CBR.DF | Fornecimento de Guarda corpo em aço inox Ø1 1/2”, e=2,00mm, fixado em montante vertical de aço inox Ø2” e=2,25mm e fechameno em barras tubulares verticais de Ø 1/2” em aço inox a cada 10 cm, com montante horizonal superior de aço inox Ø2” e=2,25mm | 18.45 | m | 590.4 | 10892.88 |  | 2279.87 | 13172.75 | 0.9603% | 55.79% | B
07.02.202.04 | 19.006.0004.S.CBR.DF | Unidade condicionadora tipo minisplit Piso-Teto Inverter, capacidade nominal de 24.000 BTU/h, condensadora de descarga horizontal, com proteção galvânica nas aletas do condensador, gás refrigerante ecológico (HFC), só frio. Fabricante de Ref.: Linha Split Space, Série 42XQV da Carrier, equivalente ou superior. Tensão: 220V-1ø-60Hz - FORNECIMENTO | 2 | un | 5286.79 | 10573.58 |  | 2213.05 | 12786.63 | 0.9321% | 56.72% | B
04.01.553.02 | 21.001.0001.S.CBR.DF | Montagem de FORRO MODULADO DE LÃ DE VIDRO, EM PLACAS REMOVÍVEIS DE 625X625MM, COM TABICA METÁLICA EM CHAPA DOBRADA DE 0,5 MM DE ESPESSURA COM PINTURA ESMALTE BRANCO SOBRE BASE DE ZARCÃO NOS ENCONTROS DO FORRO DE FIBRA COM AS PAREDES E AS DIVISÓRIAS DRYWALL | 238.61 | m² | 39.97 | 9537.24 | 2570.94 |  | 12108.18 | 0.8827% | 57.6% | B
07.02.202.01 | 19.006.0001.S.CBR.DF | Unidade Multisplit Inverter, capacidade nominal de 34.000BTU/h, condensadora de descarga horizontal, com proteção galvânica nas aletas do condensador, gás refrigerante ecológico (HFC), só frio. Combinação de unidades internas: Hi Wall (12000+3x9000BTU/h) - Fabricante de Ref.: Linha Multi-Split Modelo 4MXS100KVM da Daikin, equivalente ou superior. Tensão: 220V-1ø-60Hz - FORNECIMENTO | 1 | un | 10009 | 10009 |  | 2094.88 | 12103.88 | 0.8824% | 58.48% | B
06.01.305.01 | 16.011.0022.S.CBR.RJ | Fornecimento de cabo flexível,# 2,5 mm², isolamento em termoplástico 70º C, classe 750V, com características de não propagação e autoextinção de fogo, ref.: Afumex ou equivalente nas seções (Incluso terminais de compressão, anilhamento, chicoteamento) | 5504.4 | m | 1.71 | 9412.52 | 2537.32 |  | 11949.84 | 0.8711% | 59.35% | B
04.01.701.01 | 23.005.0001.S.CBR.DF | Fornecimento e instalação de RODAPÉ EMBUTIDO, EM CHAPA PERFIL "L" GALVANIZADA Nº 18, COM PINTURA ESMALTE NA COR GRAFITE ESCURO E DIMENSÕES DE 75X12,5MM. | 425.79 | m | 21.79 | 9277.96 | 2501.04 |  | 11779 | 0.8587% | 60.21% | B
03.03.201.02 | 05.011.002.S.CBR.DF | W 200x26,6 | 1288.8 | kg | 7.02 | 9047.37 | 2438.88 |  | 11486.25 | 0.8373% | 61.05% | B
07.02.411.01 | 19.003.0001.S.CBR.DF | Tubo de cobre rígido para refrigeração, esp. Parede 0.79 mm ø1/4", incluindo suportes, solda e acessórios para instalação, com isolamento em espuma elastomérica - ref. Armaflex ou equivalente (ver especificações em memorial executivo). | 346 | m | 25.22 | 8726.12 | 2352.29 |  | 11078.41 | 0.8076% | 61.86% | B
03.03.203.01 | 05.011.003.S.CBR.DF | Chapa dobrada ASTM A-36 150x100x5,0 | 1251.2 | kg | 6.97 | 8720.86 | 2350.87 |  | 11071.73 | 0.8071% | 62.66% | B
03.03.901 | 06.002.0004.S.CBR.DF | Fornecimento e Aplicação de pintura antiferruginosa com epóxi e Acabamento em Esmalte | 243 | m² | 34.32 | 8339.76 | 2248.13 |  | 10587.89 | 0.7719% | 63.44% | B
03.03.802 | 06.002.0002.S.CBR.DF | Instalação de Placa painel Wall e=40mm para fixação/fechamento das estruturas metálicas | 276 | m² | 28.97 | 7995.72 | 2155.39 |  | 10151.11 | 0.74% | 64.18% | B
04.02.102.18 | 15.006.010.R.CBR.DF | (SL.P52) PLACA DE SINALIZAÇÃO IDENTIFICAÇÃO SALA(SL) - PICTOGRAMA MODELO NOVO | 19 | un | 402.86 | 7654.34 | 2063.37 |  | 9717.71 | 0.7084% | 64.88% | B
06.01.306.03 | SINAPI 95817 | Fornecimento e instalação de Conduletes Ø 3/4" em PVC, na cor cinza, com tampa | 306 | un | 24.5 | 7497 | 2020.95 |  | 9517.95 | 0.6939% | 65.58% | B
04.01.124.04 | SINAPI 96359 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. E=12CM | 87.7 | m² | 84.31 | 7393.98 | 1993.18 |  | 9387.16 | 0.6843% | 66.26% | B
07.02.301.02 | 19.001.0002.S.CBR.DF | Chapa de aço galvanizado #24 para Dutos de ventilação, incluindo fabricação, montagem, instalação e fixação. Ref.: Chapa de aço galvanizado NBR7008 ZC | 402 | kg | 18.31 | 7360.62 | 1984.19 |  | 9344.81 | 0.6812% | 66.94% | B
06.01.305.03 | 16.011.0024.S.CBR.RJ | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO FLEXÍVEL # 2,5 mm² ( Preto, Verde, Azul ), ISOLAMENTO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE BORRACHA HEPR 90° C | 1984.4 | m | 3.56 | 7064.46 | 1904.35 |  | 8968.81 | 0.6538% | 67.6% | B
03.02.121.01.01 | SINAPI 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES | 96.05 | m² | 68.97 | 6624.56 | 1785.77 |  | 8410.33 | 0.6131% | 68.21% | B
07.02.411.03 | 19.003.0003.S.CBR.DF | Tubo de cobre rígido para refrigeração, esp. Parede 0.79 mm ø5/8", incluindo suportes, solda e acessórios para instalação, com isolamento em espuma elastomérica - ref. Armaflex ou equivalente (ver especificações em memorial executivo). | 158 | m | 41.58 | 6569.64 | 1770.97 |  | 8340.61 | 0.608% | 68.82%
03.03.302 | 05.011.011.S.CBR.RJ | Cordão de solda elétrica | 94.46 | m | 67.71 | 6395.88 | 1724.13 |  | 8120.01 | 0.5919% | 69.41% | B
04.01.561.03 | SINAPI 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS | 299.06 | m² | 20.15 | 6026.05 | 1624.43 |  | 7650.48 | 0.5577% | 69.97% | B
06.01.305.02 | 16.011.0023.S.CBR.RJ | Instalação de cabo flexível,# 2,5 mm², isolamento em termoplástico 70º C, classe 750V, com características de não propagação e autoextinção de fogo, ref.: Afumex ou equivalente nas seções (Incluso terminais de compressão, anilhamento, chicoteamento) | 5504.4 | m | 1.06 | 5834.66 | 1572.84 |  | 7407.5 | 0.54% | 70.51% | B
04.01.534.01 | SINAPI 87264 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | 105.55 | m² | 54.76 | 5779.91 | 1558.08 |  | 7337.99 | 0.5349% | 71.04% | B
02.01.404.01 | SINAPI 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 16.65 | m² | 346.16 | 5763.56 | 1553.67 |  | 7317.23 | 0.5334% | 71.58% | B
07.02.301.01 | 19.001.0001.S.CBR.DF | Chapa de aço galvanizado #26 para Dutos de ventilação, incluindo fabricação, montagem, instalação e fixação. Ref.: Chapa de aço galvanizado NBR7008 ZC | 285 | kg | 18.76 | 5346.6 | 1441.27 |  | 6787.87 | 0.4948% | 72.07% | B
07.02.700.12 | 19.005.0013.S.CBR.DF | Start-up global da instalação, incluindo teste hidrostático, compreendendo testes, ajustes, balanceamentos, afierção de válvulas de balanceamento, treinamento de pessoal, programação do sistema, emissão de documentos, projeto "as built", entre outros trâmites necessários ao bom funcionamento da instalação. Deverá ser confeccionado um relatório completo, com todas as medições importantes (subresfriamento, superaquecimento, correntes elétricas, entre outros) a ser submetido à Fiscalização para aprovação. | 1 | un | 5292.24 | 5292.24 | 1426.62 |  | 6718.86 | 0.4898% | 72.56% | B
09.02.002 | SINAPI 88316 | Limpeza permanente de obra(4h servente) | 90 | dias | 57.2 | 5148 | 1387.74 |  | 6535.74 | 0.4765% | 73.04% | B
07.02.700.09 | 19.005.0010.S.CBR.DF | Amortecedor de impacto e vibração, tipo coxim de borracha, dimensões Ø50x50mm, c/ parafuso de ajuste até 3/8", capacidade 150kg. Utilização: unidades de ar exterior e condensadoras minisplit. | 52 | pç | 98.73 | 5133.96 | 1383.95 |  | 6517.91 | 0.4752% | 73.51% | B
04.01.124.05 | 06.002.0002.S.CBR.DF | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO R.U. RESISTENTE A UMIDADE (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS (7cm ESPESSURA TOTAL) | 37.7 | m² | 131.89 | 4972.25 | 1340.36 |  | 6312.61 | 0.4602% | 73.97% | B
03.03.207.02 | 05.011.009.S.CBR.DF | #10mm | 328.7 | kg | 15.1 | 4963.37 | 1337.96 |  | 6301.33 | 0.4594% | 74.43% | B
03.03.208.01 | 05.011.011.S.CBR.DF | Chapa Xadrez ASTM A-36 e:3mm | 332.1 | kg | 14.87 | 4938.32 | 1331.21 |  | 6269.53 | 0.457% | 74.89% | B
04.01.201.10 | 12.003.0010.S.CBR.DF | Esquadria B2 (Existente à reformar) - BANDEIRA FIXA COM MONTANTES EM FERRO COM PINTURA NA COR AZUL, COM VIDRO TRANSLÚCIDO | 16 | un | 300.57 | 4809.12 | 1296.38 |  | 6105.5 | 0.4451% | 75.33% | B
04.01.201.07 | 12.003.0007.S.CBR.DF | Esquadria PF1 (Nova) - Execução de PORTA COM 1 FOLHA DE CORRER EM FERRO COM PINTURA NA COR AZUL, PARTE INFERIOR VENEZIANADA PINTURA NA COR AZUL (H=130CM) E PARTE SUPERIOR COM VIDRO FIXO TRANSLÚCIDO (H=84CM) | 2 | un | 2301.34 | 4602.68 | 1240.73 |  | 5843.41 | 0.426% | 75.76% | B
04.01.125.01 | 06.002.0003.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de parede de PLACA CIMENTÍCIA ESTRUTURADA COM PERFIS EM AÇO COM ISOLAMENTO ACÚSTICO INTERNO EM MANTA DE LÃ DE ROCHA | 29.15 | m² | 152.46 | 4444.2 | 1198.01 |  | 5642.21 | 0.4113% | 76.17% | B
07.02.507.01 | 19.005.0001.S.CBR.DF | Quadro elétrico de sobrepor, dimensões mínimas de 400x400x170m, montado conforme recomendações da NBR-IEC-60439-1, com pintura na cor cinza clara e placa de montagem laranja com parafuso para aterramento. Incluindo fiações, borneiras e acessórios para instalação (Trilhos, barramentos, porcas arruelas, isolação, espaçadores). Ref.: ABB, Siemens, Schneider ou equivalente | 1 | pç | 4314.84 | 4314.84 | 1163.14 |  | 5477.98 | 0.3993% | 76.57% | B
04.01.230.03 | 12.004.0007.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação de porta de madeira lisa(*PM1), de correr, com alisar e marco (dimensões 0,80 m x 2,10 m - completas, incluindo ferragens | 4 | un | 1019.2 | 4076.8 | 1098.97 |  | 5175.77 | 0.3773% | 76.95% | B
07.02.202.06 | 19.006.0006.S.CBR.DF | INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA/MULTISPLIT | 13 | un | 295.12 | 3836.56 | 1034.21 |  | 4870.77 | 0.3551% | 77.3% | B
04.01.101.01 | SINAPI 72131 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | 33.89 | m² | 112.87 | 3825.16 | 1031.14 |  | 4856.3 | 0.354% | 77.66% | B
04.01.515.01 | SINAPI 98671 | Fornecimento e instalação de revestimento de piso em granito / mármore acabamento polido | 16.27 | m² | 211.58 | 3442.4 | 927.96 |  | 4370.36 | 0.3186% | 77.98% | B
04.01.532.04 | SINAPI 87532 | Fornecimento e aplicação de EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.emboço em Paredes internas SEM vãos | 122.15 | m² | 28.06 | 3427.52 | 923.95 |  | 4351.47 | 0.3172% | 78.29% | B
07.02.508.01 | SINAPI 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") | 366 | m | 8.7 | 3184.2 | 858.36 |  | 4042.56 | 0.2947% | 78.59% | B
04.01.201.01 | 12.003.0001.S.CBR.DF | Esquadria E1 (Existente à Reformar) - Remoção das pinturas dos vidros e pintura dos elementos metálicos | 21 | un | 151.29 | 3177.09 | 856.44 |  | 4033.53 | 0.294% | 78.88% | B
07.02.303.03 | 19.002.0003.S.CBR.DF | Grelha de ventilação de alumínio, aletas verticais ajustáveis individualmente, dupla deflexão, com registro e caixa pleno, LxH (150x100)mm - Ref.: Trox VAT-DG | 20 | pç | 157.25 | 3145 | 847.79 |  | 3992.79 | 0.2911% | 79.17% | B
06.01.305.10 | 16.011.0027.S.CBR.RJ | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO FLEXÍVEL # 50,0 mm² ( Preto, Verde, Azul ), ISOLAMENTO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE BORRACHA HEPR 90° C | 114.4 | m | 26.28 | 3006.43 | 810.43 |  | 3816.86 | 0.2782% | 79.45% | B
02.01.107.01 | 02.001.0001.S.CBR.RJ | Mobilização e desmobilização de pessoal, materiais e equipamentos | 1 | un | 2930.16 | 2930.16 | 789.87 |  | 3720.03 | 0.2712% | 79.72% | B
04.01.566.01 | SINAPI 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA , DUAS DEMÃOS - COR BRANCA | 299.06 | m² | 9.78 | 2924.8 | 788.43 |  | 3713.23 | 0.2707% | 79.99% | B
04.01.102.02 | SINAPI 87490 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL | 75.6 | m² | 37.4 | 2827.44 | 762.18 |  | 3589.62 | 0.2617% | 80.26% | C
04.01.230.04 | 12.004.0007.S.CBR.DF | Fornecimento e instalação de porta de madeira de correr (*PM4), (dimensões 1,00 m x 2,10 m - completa com ferragens) para sanitário PCD, incluindo bate macas em chapa de inox escovado e barra de apoio em aço inox (NBR 9050/2015) COM perfil metálico de acabamento em trilho de porta de correr | 2 | un | 1381.56 | 2763.12 | 744.85 |  | 3507.97 | 0.2557% | 80.51% | C
08.01.517.01 | SINAPI 72554 | Extintor de CO2 6kg | 5 | un | 550.44 | 2752.2 | 741.9 |  | 3494.1 | 0.2547% | 80.77% | C
02.01.107.03 | 02.001.0003.S.CBR.RJ | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | 2 | un | 1360 | 2720 | 733.22 |  | 3453.22 | 0.2517% | 81.02% | C
06.01.401.09 | 16.008.0005.S.CBR.DF | Fornecimento e instalação de Plug's Macho e Fêmea 2P+T 10A branco, com rabicho de 1,5m de cabo PP #3x2,5mm². Ref. 6158 01 e 6158 04 Pial ou equivalente técnico. Para luminárias instaladas no forro. | 118 | un | 22.78 | 2688.04 | 724.61 |  | 3412.65 | 0.2488% | 81.27% | C
04.01.577.02 | SINAPI 88485 | Aplicação de fundo selador ACRILICO, em paredes, uma demão | 1276.62 | m² | 2.09 | 2668.13 | 719.24 |  | 3387.37 | 0.2469% | 81.51% | C
04.01.303.01 | 12.007.0001.S.CBR.DF | Fornecimento e instalação de porta de vidro TEMPERADO (LISO 10MM) TRANSPARENTE, pivotante 2 FOLHAS (dimensões 1,50M X 2,10M conforme projeto - completas, com todas as ferragens, inclusive puxadores, molas de piso, dobradiças e trincos, e montantes de alumínio 4”x6”, fixado no piso/teto) | 1 | un | 2660.58 | 2660.58 | 717.2 |  | 3377.78 | 0.2462% | 81.76% | C
04.01.201.08 | 12.003.0008.S.CBR.DF | Esquadria PF2 (Nova) - Execução de PORTA COM 1 FOLHA DE ABRIR EM FERRO COM PINTURA NA COR AZUL, PARTE INFERIOR VENEZIANADA PINTURA NA COR AZUL (H=130CM) E PARTE SUPERIOR COM VIDRO FIXO TRANSLÚCIDO (H=84CM) | 2 | un | 1301.94 | 2603.88 | 701.92 |  | 3305.8 | 0.241% | 82% | C
07.04.101.01 | 19.004.0001.S.CBR.DF | Ventilador ar exterior centrífugo em linha, para duto - D=250mm (VAE-1-1) - Dados Técnicos: Pressão Est. - 20 mmCA, Vazão de Projeto: 1080 m³/h, Vazão em Descarga Livre: 1430 m³/h. Modelo de Ref.: TD-1300/250 Silent da Soler&Palau, ou equivalente - Tensão: 220V-1ø-60Hz | 1 | un | 2550.2 | 2550.2 | 687.45 |  | 3237.65 | 0.236% | 82.24% | C
07.04.101.02 | 19.004.0002.S.CBR.DF | Ventilador ar exterior centrífugo em linha, para duto - D=250mm (VAE-1-2) - Dados Técnicos: Pressão Est. - 15 mmCA, Vazão de Projeto: 1200 m³/h, Vazão em Descarga Livre: 1430 m³/h. Modelo de Ref.: TD-1300/250 Silent da Soler&Palau, ou equivalente - Tensão: 220V-1ø-60Hz | 1 | un | 2550.2 | 2550.2 | 687.45 |  | 3237.65 | 0.236% | 82.47% | C
07.04.101.03 | 19.004.0003.S.CBR.DF | Ventilador ar exterior centrífugo em linha, para duto - D=250mm (VAE-1-3) - Dados Técnicos: Pressão Est. - 20 mmCA, Vazão de Projeto: 1026 m³/h, Vazão em Descarga Livre: 1430 m³/h. Modelo de Ref.: TD-1300/250 Silent da Soler&Palau, ou equivalente - Tensão: 220V-1ø-60Hz | 1 | un | 2550.2 | 2550.2 | 687.45 |  | 3237.65 | 0.236% | 82.71% | C
02.01.107.07 | SINAPI 10778 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | 4 | mês | 631.25 | 2525 | 680.66 |  | 3205.66 | 0.2337% | 82.94% | C
03.03.203.03 | 05.011.005.S.CBR.DF | Chapa dobrada ASTM A-36 100x50x4,25 | 358.2 | kg | 7.04 | 2521.72 | 679.77 |  | 3201.49 | 0.2334% | 83.18% | C
03.02.121.03.01 | 04.002.0001.CBR | Concretagem Fck=25MPA | 7.36 | m³ | 338.4 | 2490.62 | 671.39 |  | 3162.01 | 0.2305% | 83.41% | C
03.03.207.01 | 05.011.008.S.CBR.DF | #12mm | 168.1 | kg | 14.73 | 2476.11 | 667.48 |  | 3143.59 | 0.2292% | 83.64% | C
06.01.404.02 | SINAPI 92000 | Fornecimento e instalação de tomada padrão brasileiro na cor preta 10 A / 250 V, com suporte e placa. Ref.: Tramontina, Pial Legrand ou equivalentes técnicos. | 118 | un | 20.88 | 2463.84 | 664.17 |  | 3128.01 | 0.228% | 83.86% | C
06.09.012.07 | 16.015.0012.S.CBR.DF | Fornecimento de Cabo UTP 4 pares tipo CM Cat. 5e, 24 AWG, c/ conexões, fixações e acessórios. Ref: Multilan-Plus Furukawa ou equivalentes técnicos | 1691.8 | m | 1.41 | 2385.43 | 643.03 |  | 3028.46 | 0.2208% | 84.08% | C
07.02.700.11 | 19.005.0012.S.CBR.DF | Execução de balanceamento de vazões de ar em todos os difusores e grelhas das redes de dutos, utilizando-se anemômetro digital aferido e com boa precisão. As medições deverão ser organizadas em relatório, a ser submetido a fiscalização.. | 8 | h | 295.12 | 2360.96 | 636.44 |  | 2997.4 | 0.2185% | 84.3% | C
04.01.124.06 | 06.002.0015.S.CBR.DF | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS (7cm ESPESSURA TOTAL) | 17.36 | m² | 133.8 | 2322.76 | 626.14 |  | 2948.9 | 0.215% | 84.52% | C
04.01.554.03 | SINAPI 99054 | ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA) | 51.42 | m² | 44.72 | 2299.5 | 619.87 |  | 2919.37 | 0.2128% | 84.73% | C
06.01.401.06 | 16.008.0002.S.CBR.DF | Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado com led de 19W e emissão de luz na cor branco neutro 4000K (±200). Aba em polímero injetado na cor branca. Refletor em chapa de aço com pintura eletrostática na cor branca. Difusor recuado translúcido. Fluxo luminoso 1.900lm ¦ eficácia luminosa 100lm/W ¦ IRC>80 ¦ driver 500mA ¦ IP20. Ref.: DORAH-E-MC da itaim ou equivalentes técnicos | 16 | un | 143.53 | 2296.48 | 619.05 |  | 2915.53 | 0.2125% | 84.94% | C
06.01.401.16 | 16.008.0009.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Bloco Autônomo de emergência 30 LEDs de alto brilho com acendimento automático - Autonomia mínima de 3h. Ref. Fluxeon-500/L SE Bal, 2LVM, Bat. 6Vx4Ah (CNM) da Aureon ou equivalentes técnicos. | 37 | un | 61.1 | 2260.7 | 609.41 |  | 2870.11 | 0.2092% | 85.15% | C
04.01.561.01 | SINAPI 96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS | 107.5 | m² | 20.48 | 2201.6 | 593.48 |  | 2795.08 | 0.2038% | 85.36% | C
07.02.700.07 | 19.005.0008.S.CBR.DF | Carga de Gás Refrigerante, tipo R-410a. Inclui aferição e ajuste da carga para o equipamento, conforme especificação do seu fabricante. As medições deverão ser organizadas em relatório a ser submetido à fiscalização. Ref.: DuPont, ou equivalente. | 38 | kg | 57.68 | 2191.84 | 590.85 |  | 2782.69 | 0.2029% | 85.56% | C
06.09.007.01 | SINAPI 98307 | Fornecimento e Instalação de Conector RJ-45 Fêmea, categoria 5e, inclusive espelho e moldura para tomada. Ref: FURUKAWA ou equivalentes técnicos | 58 | un | 37.45 | 2172.1 | 585.53 |  | 2757.63 | 0.201% | 85.76% | C
03.01.502.01 | SINAPI 96531 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES | 26.64 | m² | 78.52 | 2091.77 | 563.87 |  | 2655.64 | 0.1936% | 85.95% | C
06.01.304.13 | 26.015.0017.S.CBR.RJ | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 150X50 CHAPA 22 SEM TAMPA | 48 | m | 42.3 | 2030.4 | 547.33 |  | 2577.73 | 0.1879% | 86.14% | C
02.01.107.06 | SINAPI 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | 4 | mês | 505 | 2020 | 544.52 |  | 2564.52 | 0.187% | 86.33% | C
03.03.203.04 | 05.011.006.S.CBR.DF | Chapa dobrada ASTM A-36 200x50x3,0 | 284.1 | kg | 7.11 | 2019.95 | 544.51 |  | 2564.46 | 0.1869% | 86.52% | C
07.02.700.10 | 19.005.0011.S.CBR.DF | Fretes, transportes e deslocamentos dos equipamentos a serem instados, incluindo transporte vertical e horizontal até o ponto definitivo de instalação | 1 | vb | 1999.4036 | 1999.4 | 538.97 |  | 2538.37 | 0.185% | 86.7% | C
05.04.301.04 | SINAPI 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | 50.3 | m | 39.16 | 1969.74 | 530.98 |  | 2500.72 | 0.1823% | 86.88% | C
06.01.305.06 | 16.011.0026.S.CBR.RJ | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO FLEXÍVEL # 25,0 mm² ( Preto, Verde, Azul ), ISOLAMENTO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE BORRACHA HEPR 90° C | 134.2 | m | 14.48 | 1943.21 | 523.82 |  | 2467.03 | 0.1798% | 87.06% | C
04.01.201.05 | 12.003.0005.S.CBR.DF | Esquadria E5 (Existente à Reformar) - Remoção das pinturas dos vidros FIXO e pintura dos elementos metálicos | 12 | un | 156.1 | 1873.2 | 504.95 |  | 2378.15 | 0.1734% | 87.24% | C
03.03.207.03 | 05.011.010.S.CBR.DF | #8mm | 125.6 | kg | 14.88 | 1868.92 | 503.8 |  | 2372.72 | 0.173% | 87.41% | C
07.02.508.02 | SINAPI 91873 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4") | 138 | m | 13.54 | 1868.52 | 503.69 |  | 2372.21 | 0.1729% | 87.58% | C
06.01.302.02 | SINAPI 74131/005 | Quadro de distribuição de sobrepor (800x600x150mm) com 1 módulo para disjuntor Geral de até 125A, 3 módulos com trilho DIN com 24 espaços e 1 módulo para barra de Terra e Neutro. Incluso Porta interna perfis verticais com trilhos DIN - Referência: TTW01-QD da WEG ou equivalentes técnicos. | 3 | cj | 619.65 | 1858.95 | 501.11 |  | 2360.06 | 0.172% | 87.75% | C
06.09.002.03 | 16.015.0003.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Switch c/ 24 portas, categoria 5e, 19"x1U, c/ conexões, fixações e acessórios. Ref:: FURUKAWA ou equivalentes técnicos | 3 | un | 589.08 | 1767.24 | 476.39 |  | 2243.63 | 0.1636% | 87.92% | C
07.02.509.03 | 26.015.0022.S.CBR.RJ | Fornec./passagem de cabo de cobre tetrapolar tipo PP, seção 4x1,5mm², encordoamento classe 5, isolação 750V - 70º, não halogenado, com conexões, fixações e acessórios - Ref.: Afumex - Prysmian ou equivalente | 366 | m | 4.55 | 1665.3 | 448.91 |  | 2114.21 | 0.1541% | 88.07% | C
06.01.312.08 | 16.002.0017.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Sistema de proteção. Incluso: Protetor contra surto (F) 20kA/275 V com 1 metro de cabos flexíveis de bitola #16mm². Ref.: SPW275-20 da WEG ou equivalentes técnicos. | 12 | un | 137.39 | 1648.68 | 444.43 |  | 2093.11 | 0.1526% | 88.22% | C
06.01.304.12 | 26.015.0016.S.CBR.RJ | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 22 SEM TAMPA | 40.8 | m | 39.33 | 1604.66 | 432.56 |  | 2037.22 | 0.1485% | 88.37% | C
06.09.012.06 | 16.015.0011.S.CBR.DF | Fornecimento de Testes: Relatório de Certificação dos Cabos de Lógica dos Terminais de Rede a ser entregue em uma cópia plotada e uma em mídia digital (1 cópia para a GIMAT) com os dados especificados em memorial para Cabo UTP 4 pares Cat5e / 24AWG. | 58 | un | 26.57 | 1541.06 | 415.42 |  | 1956.48 | 0.1426% | 88.52% | C
07.02.700.01 | 19.005.0002.S.CBR.DF | Caixa porta-filtros, classes G4 + M5, construída em chapa galvanizada - Ref. Modelo MFL-250F da Soler&Palau ou equivalente | 3 | pç | 512 | 1536 | 414.05 |  | 1950.05 | 0.1422% | 88.66% | C
04.02.102.16 | 15.006.008.R.CBR.DF | (SL.P17)PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SETOR (SL.) PICTOGRAMAS MODELO A - SALA DE AULA | 4 | un | 382.86 | 1531.44 | 412.82 |  | 1944.26 | 0.1417% | 88.8% | C
05.01.201.05 | SINAPI 94654 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 30 | m | 49.96 | 1498.8 | 404.02 |  | 1902.82 | 0.1387% | 88.94% | C
06.09.002.01 | 16.015.0001.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Rack tipo Armário em chapa de aço bitola 18, com pintura eletrostática a pó, na cor cinza, tamanho 19" x 28U´s (Profundidade=700mm), venezianas nas laterais, e na porta traseira, com porta de aço acrílico com fecho cremonia e maçaneta "L", com chave Yale. Ref: Carthom's ou equivalentes técnicos | 1 | un | 1482.39 | 1482.39 | 399.6 |  | 1881.99 | 0.1372% | 89.08% | C
05.01.608.08 | 26.015.0004.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação de barras de apoio “U” em aço inox escovado Ø=1.1/2'' comprimento aproximado 30cm | 4 | un | 370.51 | 1482.04 | 399.51 |  | 1881.55 | 0.1372% | 89.21% | C
03.01.506 | SINAPI 96616 | Lastro de concreto magro | 3.3 | m³ | 442.44 | 1460.05 | 393.58 |  | 1853.63 | 0.1351% | 89.35% | C
04.01.539.01 | SINAPI 98685 | Fornecimento e Instalação de RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM | 35.96 | m | 38.89 | 1398.48 | 376.98 |  | 1775.46 | 0.1294% | 89.48% | C
02.01.202.02 | SINAPI 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM | 35 | m | 39.16 | 1370.6 | 369.47 |  | 1740.07 | 0.1269% | 89.6% | C
03.02.121.02.05 | SINAPI 96543 | Aço CA 60 5,0mm | 115.4 | kg | 11.86 | 1368.64 | 368.94 |  | 1737.58 | 0.1267% | 89.73% | C
04.01.201.15 | 12.003.0015.S.CBR.DF | Esquadria J4 (Nova) - Execução de VENEZIANAS FIXAS PADRÃO IGUAL AO EXISTENTE NO LOCAL, PARA VENTILAÇÃO SANITÁRIOS | 1 | un | 1366.76 | 1366.76 | 368.43 |  | 1735.19 | 0.1265% | 89.86% | C
03.01.473.02 | 02.009.0002.S.CBR.RJ | Transporte de equipamentos pesados em carretas | 1000 | t/km | 1.35 | 1350 | 363.91 |  | 1713.91 | 0.1249% | 89.98% | C
04.01.201.16 | 12.003.0016.S.CBR.DF | Reforma de Esquadria para passagem de linhas Frigoríficas | 6 | un | 223.85 | 1343.1 | 362.05 |  | 1705.15 | 0.1243% | 90.11% | C
06.09.012.02 | SINAPI 98301 | Fornecimento e Instalação de Patch Pannel c/ 24 portas, categoria 5e, 19"x1U, c/ conexões, fixações e acessórios. Ref:: RoHS da FURUKAWA ou equivalentes técnicos | 3 | un | 441.55 | 1324.65 | 357.08 |  | 1681.73 | 0.1226% | 90.23% | C
05.06.800.01 | DROP.000001 | Execução de sumidouro para rede de drenagem de ar condicionado. | 1 | un | 1319.96 | 1319.96 | 355.82 |  | 1675.78 | 0.1222% | 90.35% | C
04.01.124.02 | 06.002.0012.S.CBR.DF | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. E=25CM | 8.87 | m² | 141.6 | 1255.99 | 338.57 |  | 1594.56 | 0.1162% | 90.47% | C
06.01.312.07 | 16.002.0016.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Alarme de Sinalização de Emergência para Sanitário - sinalização sonora e visual | 2 | un | 624.13 | 1248.26 | 336.49 |  | 1584.75 | 0.1155% | 90.58% | C
05.01.503.02 | SINAPI 95472 | Bacia convencional linha Conforto, Deca ou equivalente, ref. P510.17, sem abertura frontal, cor branco | 2 | un | 623.88 | 1247.76 | 336.35 |  | 1584.11 | 0.1155% | 90.7% | C
02.02.340.01 | 02.002.0007.S.CBR.DF | Desmontagem e retirada de mobiliário | 74 | unid. | 16.82 | 1244.68 | 335.52 |  | 1580.2 | 0.1152% | 90.81% | C
03.01.473.01 | 02.009.0001.S.CBR.RJ | Carga e descarga de equipamentos pesados em carretas | 10 | t | 123.86 | 1238.6 | 333.88 |  | 1572.48 | 0.1146% | 90.93% | C
06.01.404.03 | SINAPI 92001 | Fornecimento e instalação de tomada padrão brasileiro na cor preta 20 A / 250 V, com suporte e placa. Ref.: Tramontina, Pial Legrand ou equivalentes técnicos. | 54 | un | 22.73 | 1227.42 | 330.87 |  | 1558.29 | 0.1136% | 91.04% | C
09.02.001 | 32.003.0001.S.CBR.DF | Limpeza final de Obra | 584.8 | m² | 2.09 | 1222.23 | 329.47 |  | 1551.7 | 0.1131% | 91.15% | C
03.02.121.02.02 | SINAPI 96545 | Aço CA 50 8,0mm | 123.8 | kg | 9.81 | 1214.47 | 327.38 |  | 1541.85 | 0.1124% | 91.27% | C
06.01.306.01 | SINAPI 91940 | Fornecimento e instalação de Caixa de PVC 4x2" | 116 | un | 10.45 | 1212.2 | 326.77 |  | 1538.97 | 0.1122% | 91.38% | C
02.02.150.01 | 02.002.0001.S.CBR.DF | Demolição de pisos vinílicos , exclusive contra-piso | 281.54 | m² | 4.29 | 1207.8 | 325.58 |  | 1533.38 | 0.1118% | 91.49% | C
07.02.303.01 | 19.002.0001.S.CBR.DF | Grelha de ventilação de alumínio, aletas verticais ajustáveis individualmente, dupla deflexão, com registro e caixa pleno, LxH (250x250)mm - Ref.: Trox VAT-DG | 6 | pç | 195.41 | 1172.46 | 316.05 |  | 1488.51 | 0.1085% | 91.6% | C
06.09.012.05 | 16.015.0010.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Patch Cord RJ-45/RJ-45 de 2,5m, categoria 5e. Ref: FURUKAWA ou equivalentes técnicos [patch cord para ligação de equipamentos aos pontos no piso/parede] | 58 | un | 19.92 | 1155.36 | 311.44 |  | 1466.8 | 0.1069% | 91.71% | C
06.09.012.14 | SINAPI 98268 | Fornecimento e Instalação de cabo telefônico CI50-20 - 20 pares | 70 | m | 16.3 | 1141 | 307.57 |  | 1448.57 | 0.1056% | 91.81% | C
07.02.301.03 | 19.001.0003.S.CBR.DF | Chapa de aço galvanizado #22 para Dutos de ventilação, incluindo fabricação, montagem, instalação e fixação. Ref.: Chapa de aço galvanizado NBR7008 ZC | 62 | kg | 18.23 | 1130.26 | 304.68 |  | 1434.94 | 0.1046% | 91.92% | C
04.01.201.03 | 12.003.0003.S.CBR.DF | Esquadria E3 (Nova) - Execução de ESQUADRIA COM MONTANTES EM FERRO COM PINTURA NA COR AZUL, PARTE INFERIOR FIXA VENEZIANADA (H=130CM) E PARTE SUPERIOR FIXA - VIDRO TRANSLÚCIDO (H=84CM) | 1 | un | 1122.78 | 1122.78 | 302.66 |  | 1425.44 | 0.1039% | 92.02% | C
05.01.519.01 | SINAPI 40729 | Fornecimento e instalação de Válvula descarga duplo acionamento, linha Hydra Duo 1.1/2'', 2545.C.112, cromada fabricante Deca | 6 | un | 185.38 | 1112.28 | 299.83 |  | 1412.11 | 0.1029% | 92.12% | C
02.02.150.03 | SINAPI 90446 | Abertura de rasgo em pisos para serviços hidráulicos / elétricos | 48 | m | 22.45 | 1077.6 | 290.48 |  | 1368.08 | 0.09973% | 92.22% | C
07.02.700.06 | 19.005.0006.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação de revestimento em Alumínio Corrugado com barreira de vapor, espessura mínima de 0,15 mm, corrugação 3/16". Incluindo cintas, selos e todos os acessórios e insumos para instalação. Utilização: proteção mecânica de interligações frigorígenas externas. | 36 | m² | 29.41 | 1058.76 | 285.4 |  | 1344.16 | 0.09799% | 92.32% | C
04.04.304.01 | SINAPI 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS | 137.75 | m² | 7.55 | 1040.01 | 280.35 |  | 1320.36 | 0.09625% | 92.42% | C
07.04.101.04 | 19.004.0004.S.CBR.DF | Ventilador ar exterior centrífugo em linha, para duto - D=200mm (VAE-1-4) - Dados Técnicos: Pressão Est. - 15 mmCA, Vazão de Projeto: 918 m³/h, Vazão em Descarga Livre: 1030 m³/h. Modelo de Ref.: TD-1000/200 Silent da Soler&Palau, ou equivalente - Tensão: 220V-1ø-60Hz | 1 | un | 1020.74 | 1020.74 | 275.15 |  | 1295.89 | 0.09447% | 92.51% | C
04.01.578.01 | 21.006.0001.S.CBR.RJ | PINTURA HIDROFUGANTE À BASE DE SILANO-SILOXANO PARA ALVENARIA DE TIJOLINHOS APARENTES | 89.351 | m² | 11.26 | 1006.09 | 271.21 |  | 1277.3 | 0.09312% | 92.61% | C
07.02.700.02 | 19.005.0003.S.CBR.DF | Caixa porta-filtros, classes G4 + M5, construída em chapa galvanizada - Ref. Modelo MFL-200F da Soler&Palau ou equivalente | 2 | pç | 500.94 | 1001.88 | 270.07 |  | 1271.95 | 0.09273% | 92.7% | C
06.01.304.06 | 10.002.017.R.CBR.RJ | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 58.8 | m | 17.02 | 1000.77 | 269.77 |  | 1270.54 | 0.09262% | 92.79% | C
05.01.501.03 | 26.002.0001.S.CBR.DF | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO (COM SAIA E FRONTISPÍCIO INCLUÍDO) COM CUBA EMBUTIDA OVAL DE LOUÇA, CÓD. L 59.17, FABRICANTE DECA, COR BRANCA , OU EQUIVALENTE | 2 | un | 498.89 | 997.78 | 268.97 |  | 1266.75 | 0.09235% | 92.88% | C
03.03.301.01 | 05.011.012.S.CBR.DF | ASTM A-325 12,5mm(com porcas) | 352 | un | 2.73 | 960.96 | 259.04 |  | 1220 | 0.08894% | 92.97% | C
07.04.101.05 | 19.004.0005.S.CBR.DF | Ventilador ar exterior centrífugo em linha, para duto - D=200mm (VAE-2-1) - Dados Técnicos: Pressão Est. - 25 mmCA, Vazão de Projeto: 540 m³/h, Vazão em Descarga Livre: 960 m³/h. Modelo de Ref.: TD-800/200 Silent da Soler&Palau, ou equivalente - Tensão: 220V-1ø-60Hz | 1 | un | 950.71 | 950.71 | 256.28 |  | 1206.99 | 0.08799% | 93.06% | C
03.01.504.01 | FUES.000002 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | 2.78 | m³ | 338.29 | 940.44 | 253.51 |  | 1193.95 | 0.08704% | 93.15% | C
04.01.201.06 | 12.003.0006.S.CBR.DF | Esquadria E6 (Nova) - Execução de ESQUADRIA COM MONTANTES EM FERRO COM PINTURA NA COR AZUL, PARTE INFERIOR FIXA VENEZIANADA (H=130CM) E PARTE SUPERIOR EM JANELA MAXIMAR COM VIDRO TRANSLÚCIDO (H=84CM) | 1 | un | 934.58 | 934.58 | 251.93 |  | 1186.51 | 0.0865% | 93.23% | C
04.01.577.01 | SINAPI 88482 | Aplicação de fundo selador PVA, em tetos, uma demão | 299.06 | m² | 3.05 | 912.13 | 245.88 |  | 1158.01 | 0.08442% | 93.32% | C
06.01.304.14 | SINAPI 95745 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4) | 60 | m | 15.12 | 907.2 | 244.55 |  | 1151.75 | 0.08396% | 93.4% | C
06.09.012.04 | 16.015.0009.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Patch Cord RJ-45/RJ-45 de 1,5m, categoria 5e. Ref: FURUKAWA ou equivalentes técnicos [patch cord para uso interno do rack] | 58 | un | 15.32 | 888.56 | 239.52 |  | 1128.08 | 0.08224% | 93.48% | C
04.02.102.17 | 15.006.009.R.CBR.DF | (SET.P04) PLACA DE SINALIZAÇÃO IDENTIFICAÇÃO SETOR B (SET.) PICTOGRAMAS MODELO 4 | 1 | un | 884.86 | 884.86 | 238.53 |  | 1123.39 | 0.0819% | 93.57% | C
08.01.517.02 | SINAPI 73775/002 | Extintor de AP 10l | 5 | un | 174.21 | 871.05 | 234.8 |  | 1105.85 | 0.08062% | 93.65% | C
04.01.801.02 | 33.001.0002.S.CBR.DF | Instalação de corrimão tubular DUPLO em aço inox Ø 1 1/2'', e=2,25mm, soldado em montantes verticais em aço inox Ø 2'', e=2,25mm | 23.05 | m | 37.75 | 870.13 | 234.55 |  | 1104.68 | 0.08053% | 93.73% | C
05.01.512.03 | 26.001.0004.S.CBR.DF | Fornecimento e instalação de Torneira para Banheiro de Mesa Docol Pressmatic Benefit 1/2 - acionada por alavanca | 2 | un | 430.41 | 860.82 | 232.05 |  | 1092.87 | 0.07967% | 93.81% | C
07.02.509.01 | 26.015.0020.S.CBR.RJ | Fornec./passagem de cabo de cobre tetrapolar tipo PP, seção 4x2,5mm², encordoamento classe 5, isolação 750V - 70º, não halogenado, com conexões, fixações e acessórios - Ref.: Afumex - Prysmian ou equivalente | 138 | m | 5.98 | 825.24 | 222.45 |  | 1047.69 | 0.07638% | 93.88% | C
05.01.503.04 | 26.002.0007.S.CBR.RJ | Fornecimento e colocação de Assento para bacia acessível, linha Vogue Plus Conforto, cód. AP 51.17, cor branca, fabricante Deca ou equivalente | 2 | un | 412.56 | 825.12 | 222.42 |  | 1047.54 | 0.07637% | 93.96% | C
05.01.701 | 08.005.0001.S.CBR.DF | Instalação de Pontaletes de Aço | 12 | un | 68.69 | 824.28 | 222.2 |  | 1046.48 | 0.07629% | 94.04% | C
02.02.140.03 | SINAPI 85421 | REMOÇÃO DE VIDRO | 69.04 | m² | 11.76 | 811.91 | 218.86 |  | 1030.77 | 0.07514% | 94.11% | C
06.01.304.07 | 10.002.018.R.CBR.RJ | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 38.4 | m | 20.18 | 774.91 | 208.89 |  | 983.8 | 0.07172% | 94.18% | C
02.02.140.01 | SINAPI 97638 | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 150.02 | m² | 5.15 | 772.6 | 208.26 |  | 980.86 | 0.0715% | 94.25% | C
05.01.608.05 | SINAPI 74125/002 | Fornecimento e instalação de espelho cristal 5 mm dimensões 60CM X 90CM | 2.16 | m² | 357.03 | 771.18 | 207.88 |  | 979.06 | 0.07137% | 94.33% | C
06.01.304.04 | 10.002.016.R.CBR.RJ | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 31.2 | m | 24.63 | 768.45 | 207.15 |  | 975.6 | 0.07112% | 94.4% | C
04.02.102.09 | 15.006.001.R.CBR.DF | (SL.P02) PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SALAS (SL.) PICTOGRAMAS MODELO A - SANITÁRIO MASCULINO | 2 | un | 382.86 | 765.72 | 206.41 |  | 972.13 | 0.07087% | 94.47% | C
04.02.102.10 | 15.006.002.R.CBR.DF | (SL.P03) PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SALAS (SL.) PICTOGRAMAS MODELO A - SANITÁRIO FEMININO | 2 | un | 382.86 | 765.72 | 206.41 |  | 972.13 | 0.07087% | 94.54% | C
04.02.102.11 | 15.006.003.R.CBR.DF | (SL.P04) PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SALAS (SL.) PICTOGRAMAS MODELO A - SANITÁRIO PCD | 2 | un | 382.86 | 765.72 | 206.41 |  | 972.13 | 0.07087% | 94.61% | C
04.02.102.15 | 15.006.007.R.CBR.DF | (SL.P43) PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SALAS (SL.) PICTOGRAMAS MODELO A - ELEVADOR PLATAFORMA PCD | 2 | un | 382.86 | 765.72 | 206.41 |  | 972.13 | 0.07087% | 94.68% | C
04.01.605.01 | SINAPI 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | 29.21 | m² | 26.12 | 762.96 | 205.67 |  | 968.63 | 0.07061% | 94.75% | C
04.01.230.01 | SINAPI 90842 | Fornecimento e instalação de porta de madeira lisa (*PM2), de abrir, com alisar e marco (dimensões 0,70 m x 2,10 m - completa com ferragens, fechaduras e maçanetas tipo alavanca) | 1 | un | 751.3 | 751.3 | 202.52 |  | 953.82 | 0.06953% | 94.82% | C
03.02.135.01 | FUES.000002 | Concretagem Fck=25MPA | 2.204 | m³ | 338.4 | 745.83 | 201.05 |  | 946.88 | 0.06903% | 94.89% | C
04.01.590.01 | 21.006.0001.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Suporte Universal de Teto para Projetor SS-5075W | 4 | un | 185.88 | 743.52 | 200.42 |  | 943.94 | 0.06881% | 94.96% | C
04.01.532.03 | SINAPI 87532 | Fornecimento e aplicação de EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.emboço em Paredes internas COM vãos | 26.41 | m² | 28.06 | 741.06 | 199.76 |  | 940.82 | 0.06859% | 95.03% | C
06.03.200.03 | 16.007.0014.S.CBR.DF | Sinalizador Áudiovisual Endereçável para sistema de alarme de incêndio. Referência:VALKYRIE ASB da Global Fire Equipments. | 3 | un | 243.65 | 730.95 | 197.04 |  | 927.99 | 0.06765% | 95.09% | C
04.01.803.02 | 33.001.0002.S.CBR.DF | Instalação de Guarda corpo em aço inox Ø1 1/2”, e=2,00mm, fixado em montante vertical de aço inox Ø2” e=2,25mm e fechameno em barras tubulares verticais de Ø 1/2” em aço inox a cada 10 cm, com montante horizonal superior de aço inox Ø2” e=2,25mm | 18.45 | m | 39.34 | 725.82 | 195.65 |  | 921.47 | 0.06718% | 95.16% | C
02.02.310.01 | 02.002.0005.S.CBR.DF | Remoção de unidade condicionadora Split (evaporadora e condensadora), incluindo redes frigorígenas, recolhimento de fluido refrigerante, interligações elétricas, linhas de dreno, bem como todos os insumos, materiais e serviços necessários à execução. | 3 | unid. | 240.18 | 720.54 | 194.23 |  | 914.77 | 0.06669% | 95.23% | C
04.01.605.02 | SINAPI 98567 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM | 16.27 | m² | 43.68 | 710.67 | 191.57 |  | 902.24 | 0.06577% | 95.29% | C
04.01.201.04 | 12.003.0004.S.CBR.DF | Esquadria E4 (Nova) - Execução de ESQUADRIA COM MONTANTES EM FERRO COM PINTURA NA COR AZUL, PARTE INFERIOR FIXA VENEZIANADA (H=130CM) E PARTE SUPERIOR FIXA - VIDRO TRANSLÚCIDO (H=84CM) COM PELÍCULA NA COR AZUL NO VIDRO | 1 | un | 693.42 | 693.42 | 186.92 |  | 880.34 | 0.06418% | 95.36% | C
05.01.516.02 | SINAPI 94794 | Fornecimento e instalação registro de gaveta com canopla cromada 1.1/2" | 6 | un | 115.33 | 691.98 | 186.53 |  | 878.51 | 0.06404% | 95.42% | C
07.04.101.06 | 19.004.0006.S.CBR.DF | Ventilador exaustor centrífugo em linha, para duto - D=160mm (VEX-1-1) - Dados Técnicos: Pressão Est. - 25 mmCA, Vazão de Projeto: 280 m³/h, Vazão em Descarga Livre: 585 m³/h. Modelo de Ref.: TD-500/160 Mixvent da Soler&Palau, ou equivalente - Tensão: 220V-1ø-60Hz | 1 | un | 687.73 | 687.73 | 185.39 |  | 873.12 | 0.06365% | 95.49% | C
07.04.101.07 | 19.004.0007.S.CBR.DF | Ventilador exaustor centrífugo em linha, para duto - D=160mm (VEX-2-1) - Dados Técnicos: Pressão Est. - 20 mmCA, Vazão de Projeto: 240 m³/h, Vazão em Descarga Livre: 585 m³/h. Modelo de Ref.: TD-500/160 Mixvent da Soler&Palau, ou equivalente - Tensão: 220V-1ø-60Hz | 1 | un | 687.73 | 687.73 | 185.39 |  | 873.12 | 0.06365% | 95.55% | C
05.01.503.01 | SINAPI 95469 | Bacia convencional com saída horizontal, linha Ravena, cód. P 90 17, fabricante Deca, cor branca | 4 | un | 169.94 | 679.76 | 183.24 |  | 863 | 0.06291% | 95.61% | C
03.03.303.01 | 05.011.013.S.CBR.DF | 12,5mm | 68 | un | 9.99 | 679.32 | 183.12 |  | 862.44 | 0.06287% | 95.68% | C
06.01.308.10 | 16.003.0007.S.CBR.RJ | Fornecimento e Instalação de Interruptor Diferencial Bipolar 2 x 25 A / 30 mA. Ref.: RDW30-25 da WEG ou equivalentes técnicos. | 8 | un | 84.74 | 677.92 | 182.74 |  | 860.66 | 0.06274% | 95.74% | C
06.01.308.14 | 16.003.0010.S.CBR.RJ | Fornecimento e Instalação de Disjuntor 3 x 150 A, curva C, Icc = 16kA. Ref.: DWB160B150-3DX da WEG ou equivalentes técnicos. | 1 | un | 660.72 | 660.72 | 178.1 |  | 838.82 | 0.06115% | 95.8% | C
07.02.301.06 | 19.001.0006.S.CBR.DF | Duto flexível sem isolamento térmico - D = 161 mm (6") - Ref.: Multivac Aludec 60 | 32 | m | 20.33 | 650.56 | 175.37 |  | 825.93 | 0.06021% | 95.86% | C
06.09.002.02 | 16.015.0002.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Ventilador Duplo 220V para Rack padrão 19", c/ conexões, fixações e acessórios. Ref: Carthom's ou equivalentes técnicos | 2 | un | 321.27 | 642.54 | 173.2 |  | 815.74 | 0.05947% | 95.92% | C
05.01.608.06 | 26.015.0002.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação de barras de apoio retas em aço inox escovado Ø=1.1/2'' comprimento 80cm | 4 | un | 156.61 | 626.44 | 168.86 |  | 795.3 | 0.05798% | 95.98% | C
04.01.531.02 | SINAPI 87893 | Fornecimento e aplicação de CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL | 122.15 | m² | 5.01 | 611.97 | 164.96 |  | 776.93 | 0.05664% | 96.03% | C
03.01.503.01 | SINAPI 96544 | Aço CA 50 6,3mm | 59.2 | kg | 10.26 | 607.39 | 163.73 |  | 771.12 | 0.05621% | 96.09% | C
05.01.511.01 | SINAPI 86872 | Fornecimento e instalação de Tanque de louça 30 litros, cód. TQ02, fabricante Deca ou equivalente, cor branca. | 1 | un | 604.61 | 604.61 | 162.98 |  | 767.59 | 0.05596% | 96.15% | C
02.02.130.01 | SINAPI 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 33.02 | m² | 18.2 | 600.96 | 162 |  | 762.96 | 0.05562% | 96.2% | C
07.02.421.04 | SINAPI 89403 | Tubulação de drenagem de condensado em tubo de PVC soldável para água fria, diâmetro: 1.1/4" sem isolamento térmico. Incluindo curvas, conexões, acessórios e suportes para instalação | 56 | m | 10.67 | 597.52 | 161.07 |  | 758.59 | 0.0553% | 96.26% | C
06.01.308.02 | SINAPI 93654 | Fornecimento e Instalação de Disjuntor 1 x 16 A, curva C, Icc = 10kA. Ref.: MDW-C16 da WEG ou equivalentes técnicos. | 58 | un | 10.29 | 596.82 | 160.88 |  | 757.7 | 0.05524% | 96.31% | C
06.01.308.15 | 16.003.0011.S.CBR.RJ | Fornecimento e Instalação de Interruptor Diferencial Tetrapolar 4 x 100 A / 30 mA. Ref.: RDW30-100-4 da WEG ou equivalentes técnicos. | 1 | un | 583.7 | 583.7 | 157.34 |  | 741.04 | 0.05402% | 96.37% | C
02.01.107.08 | SINAPI 88504 | CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS | 1 | un | 582.09 | 582.09 | 156.91 |  | 739 | 0.05387% | 96.42% | C
07.02.301.04 | 19.001.0004.S.CBR.DF | Duto flexível sem isolamento térmico - D = 209 mm (8") - Ref.: Multivac Aludec 60 | 25 | m | 22.97 | 574.25 | 154.79 |  | 729.04 | 0.05315% | 96.47% | C
04.01.201.11 | 12.003.0011.S.CBR.DF | Esquadria B3 (Existente à Reformar) - Pintura dos elementos metálicos e Aplicação de Pelicula azul nos vidros | 7 | un | 79.11 | 553.77 | 149.27 |  | 703.04 | 0.05125% | 96.52% | C
04.01.102.03 | SINAPI 87482 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. | 9.43 | m² | 57.16 | 539.01 | 145.3 |  | 684.31 | 0.04989% | 96.57% | C
07.02.509.02 | 26.015.0021.S.CBR.RJ | Fornec./passagem de cabo de cobre tetrapolar tipo PP, seção 3x2,5mm², encordoamento classe 5, isolação 750V - 70º, não halogenado, com conexões, fixações e acessórios - Ref.: Afumex - Prysmian ou equivalente | 138 | m | 3.89 | 536.82 | 144.7 |  | 681.52 | 0.04968% | 96.62% | C
04.01.515.02 | SINAPI 98671 | Fornecimento e instalação de revestimento de piso em granito / mármore acabamento apicoado | 2.52 | m² | 211.58 | 533.18 | 143.72 |  | 676.9 | 0.04935% | 96.67% | C
06.01.403.01 | SINAPI 91953 | Fornecimento e Instalação de Interruptor com 1 tecla simples,10A, com suporte e placa. Ref.: Tramontina, Pial Legrand ou equivalentes técnicos. | 27 | un | 19.73 | 532.71 | 143.6 |  | 676.31 | 0.0493% | 96.72% | C
04.01.569.01 | SINAPI 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. - Azul | 47.8223 | m² | 11.11 | 531.3 | 143.22 |  | 674.52 | 0.04917% | 96.77% | C
04.01.201.09 | 12.003.0009.S.CBR.DF | Esquadria B1 (Existente à Reformar) - Remoção das pinturas dos vidros e pintura dos elementos metálicos | 19 | un | 27.57 | 523.83 | 141.2 |  | 665.03 | 0.04848% | 96.82% | C
05.04.801.01 | SINAPI 89708 | Fornecimento e instalação de caixa sifonada 150x150x50 grelhada | 9 | un | 57.83 | 520.47 | 140.3 |  | 660.77 | 0.04817% | 96.87% | C
03.02.121.02.04 | SINAPI 96547 | Aço CA 50 12,5mm | 72.3 | kg | 7.12 | 514.77 | 138.76 |  | 653.53 | 0.04764% | 96.92% | C
03.02.134.01.01 | SINAPI 73994/001 | Aço CA 60 4,2mm | 62.55 | kg | 8.19 | 512.28 | 138.09 |  | 650.37 | 0.04741% | 96.96% | C
03.02.135.02 | SINAPI 94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL | 1.38 | m³ | 363.13 | 501.11 | 135.08 |  | 636.19 | 0.04638% | 97.01% | C
06.01.401.15 | 16.008.0008.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Bloco Autônomo de sinalização de saída de emergência, em LED alto brilho , face dupla, com a palavra SAÍDA E SETA, na cor vermelha, com bateria Niquel-Cádmio e autonomia superior a 1 hora. Ref.: 01724 da Ilumac ou equivalentes técnicos. | 3 | un | 161.15 | 483.45 | 130.32 |  | 613.77 | 0.04474% | 97.05% | C
09.04.001 | 19.004.0007.S.CBR.RJ | "AS BUILT" | 584.8 | m² | 0.82 | 479.53 | 129.26 |  | 608.79 | 0.04438% | 97.1% | C
03.02.121.02.03 | SINAPI 96546 | Aço CA 50 10,0mm | 59.4 | kg | 8.02 | 476.38 | 128.41 |  | 604.79 | 0.04409% | 97.14% | C
04.02.102.21 | 15.006.013.S.CBR.DF | FITA AUTO ADESIVA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DOS DEGRAUS | 10.8 | m | 42.55 | 459.54 | 123.87 |  | 583.41 | 0.04253% | 97.19% | C
03.01.503.03 | SINAPI 96546 | Aço CA 50 10,0mm | 56.9 | kg | 8.02 | 456.33 | 123.01 |  | 579.34 | 0.04223% | 97.23% | C
06.01.401.07 | 16.008.0003.S.CBR.DF | Luminária retangular de embutir em forro de gesso ou modulado com perfil "T" de aba 25mm, com barra de led 17W e emissão de luz na cor branco neutro 4000K (±200). Corpo e aba em chapa de aço em pintura na cor branca. Difusor translúcido. Fluxo luminoso 1.566lm ¦ eficácia luminosa 92lm/W ¦ driver de corrente 350mA. Ref.: minotauro 2PE premium | 3 | un | 150.85 | 452.55 | 121.99 |  | 574.54 | 0.04188% | 97.27% | C
06.03.200.02 | 16.007.0013.S.CBR.DF | Acionador manual Endereçável do tipo puxe alavanca de ação simples. Referência: GFE-MCPA da Global Fire Equipments | 3 | un | 150.27 | 450.81 | 121.52 |  | 572.33 | 0.04172% | 97.31% | C
04.01.201.02 | 12.003.0002.S.CBR.DF | Esquadria E2 (Existente à Reformar) - Remoção das pinturas dos vidros MAXIMAR, pintura dos elementos metálicos e Aplicação de Pelicula azul nos vidros | 2 | un | 219.54 | 439.08 | 118.36 |  | 557.44 | 0.04064% | 97.35% | C
06.01.401.08 | SINAPI 97598 | Fornecimento e instalação de sensores de presença infravermelhos para fixação no teto. | 12 | un | 36.22 | 434.64 | 117.16 |  | 551.8 | 0.04023% | 97.39% | C
03.03.201.03 | 05.011.015.S.CBR.DF | L 2.1/2" x 3/16" | 76.3 | kg | 5.67 | 432.62 | 116.62 |  | 549.24 | 0.04004% | 97.43% | C
02.02.322.01 | 02.002.0006.S.CBR.DF | Remoção de instalações elétricas / lógicas / CFTV | 139 | m | 3.1 | 430.9 | 116.15 |  | 547.05 | 0.03988% | 97.47% | C
05.01.516.04 | 26.001.0005.S.CBR.DF | Fornecimento e instalação registro de gaveta com canopla cromada 3" | 1 | un | 430.41 | 430.41 | 116.02 |  | 546.43 | 0.03983% | 97.51% | C
05.01.201.03 | SINAPI 94651 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 26 | m | 16.19 | 420.94 | 113.47 |  | 534.41 | 0.03896% | 97.55% | C
05.04.301.02 | SINAPI 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | 20.31 | m | 19.8 | 402.13 | 108.4 |  | 510.53 | 0.03722% | 97.59% | C
04.01.529.01 | 22.005.0001.S.CBR.DF | Placas de piso tátil direcional e/ou alerta em poléster (25x25cm E=5mm) | 2.13 | m² | 188.49 | 401.48 | 108.22 |  | 509.7 | 0.03716% | 97.62% | C
04.02.102.22 | 15.006.014.S.CBR.DF | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILE "INÍCIO E FINAL" P/ CORRIMÃO (10X3CM, EM ALUMÍNIO) | 24 | un | 16.64 | 399.36 | 107.65 |  | 507.01 | 0.03696% | 97.66% | C
08.01.526.01 | 16.008.0010.S.CBR.DF | Suporte Tripé para Extintor | 10 | un | 39.21 | 392.1 | 105.69 |  | 497.79 | 0.03629% | 97.7% | C
06.03.200.01 | 16.007.0012.S.CBR.DF | Central de Alarme de incêndio endereçável 2 laços, alimentação principal : 85-265 V AC, 50/60Hz, alimentação secundária: 28 V DC Nominal. Referência:JNR-V4-2 (JUNIOR V4) da Global Fire Equipments | 1 | un | 391.5 | 391.5 | 105.53 |  | 497.03 | 0.03623% | 97.73% | C
06.03.200.04 | 16.007.0015.S.CBR.DF | Fornec./passagem de cabo de cobre tetrapolar tipo PP, seção 2x1,5mm², encordoamento classe 5, isolação 750V - 70º, não halogenado, com conexões, fixações e acessórios - Ref.: Afumex - Prysmian ou equivalente | 55 | m | 6.98 | 383.9 | 103.48 |  | 487.38 | 0.03553% | 97.77% | C
04.02.102.12 | 15.006.004.R.CBR.DF | ( SL.P28) PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SALAS (SL.) PICTOGRAMAS MODELO A - ESCADA SUBINDO | 1 | un | 382.86 | 382.86 | 103.2 |  | 486.06 | 0.03543% | 97.81% | C
04.02.102.13 | 15.006.005.R.CBR.DF | (SL.P29) PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SALAS (SL.) PICTOGRAMAS MODELO A - ESCADA DESCENDO | 1 | un | 382.86 | 382.86 | 103.2 |  | 486.06 | 0.03543% | 97.84% | C
04.02.102.14 | 15.006.006.R.CBR.DF | (SL.P15) PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SALAS (SL.) PICTOGRAMAS MODELO A - DML | 1 | un | 382.86 | 382.86 | 103.2 |  | 486.06 | 0.03543% | 97.88% | C
04.02.102.19 | 15.006.011.R.CBR.DF | (SL.P11) PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SALAS (SL.) PICTOGRAMAS MODELO A - sala tecnica | 1 | un | 382.86 | 382.86 | 103.2 |  | 486.06 | 0.03543% | 97.91% | C
07.02.421.02 | SINAPI 89401 | Tubulação de drenagem de condensado em tubo de PVC soldável para água fria, diâmetro: 3/4" sem isolamento térmico. Incluindo curvas, conexões, acessórios e suportes para instalação | 70 | m | 5.45 | 381.5 | 102.84 |  | 484.34 | 0.03531% | 97.95% | C
02.02.330.01 | SINAPI 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | 21 | m³ | 17.91 | 376.11 | 101.38 |  | 477.49 | 0.03481% | 97.98% | C
03.01.474.01 | SINAPI 96548 | Aço CA 50 16,0mm | 56 | kg | 6.6 | 369.6 | 99.63 |  | 469.23 | 0.03421% | 98.02% | C
05.01.608.07 | 26.004.0003.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação de barras de apoio retas em aço inox escovado Ø=1.1/2'' comprimento 70cm | 2 | un | 184.71 | 369.42 | 99.58 |  | 469 | 0.03419% | 98.05% | C
07.02.301.08 | 19.001.0008.S.CBR.DF | Duto flexível sem isolamento térmico - D = 86 mm (3") - Ref.: Multivac Aludec 60 | 24 | m | 15.33 | 367.92 | 99.17 |  | 467.09 | 0.03405% | 98.08% | C
05.01.501.02 | SINAPI 86943 | Fornecimento e instalação de lavatório pequeno em louça com coluna suspensa, linha Conforto, ref. L510/C510, cor branco, Deca ou equivalente técnico | 2 | un | 176.33 | 352.66 | 95.06 |  | 447.72 | 0.03264% | 98.12% | C
02.02.340.06 | 02.002.0008.S.CBR.DF | Remoção de traves de ferro tubulares | 21 | m | 16.65 | 349.65 | 94.25 |  | 443.9 | 0.03236% | 98.15% | C
05.01.301.02 | 26.021.0002.S.CBR.DF | Prateleira em granito PG2 | 4 | un | 87.04 | 348.16 | 93.85 |  | 442.01 | 0.03222% | 98.18% | C
06.01.306.05 | 16.003.0003.S.CBR.DF | Fornecimento e instalação de Conduletes Ø 1 1/4" em PVC, na cor cinza, com tampa | 16 | un | 21.71 | 347.36 | 93.63 |  | 440.99 | 0.03215% | 98.21% | C
07.02.303.02 | 19.002.0002.S.CBR.DF | Grelha de ventilação de alumínio, aletas verticais ajustáveis individualmente, dupla deflexão, com registro e caixa pleno, LxH (200x200)mm - Ref.: Trox VAT-DG | 2 | pç | 162.66 | 325.32 | 87.69 |  | 413.01 | 0.03011% | 98.24% | C
02.02.170.01 | SINAPI 97640 | REMOÇÃO DE FORRO PVC, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 281.54 | m² | 1.11 | 312.5 | 84.24 |  | 396.74 | 0.02892% | 98.27% | C
06.01.401.14 | 16.008.0007.S.CBR.DF | Fornecimento e instalação de Bloco Autônomo de sinalização saída de emergência, em LED alto brilho, face única, com a palavra SAÍDA E SETA, na cor vermelha, com bateria Niquel-Cádmio e autonomia superior a 1 hora. Ref.: 01678 da Ilumac ou equivalentes técnicos. | 2 | un | 153.38 | 306.76 | 82.69 |  | 389.45 | 0.02839% | 98.3% | C
03.01.505 | SINAPI 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE FUNDAÇÃO | 4.62 | m³ | 66.38 | 306.67 | 82.66 |  | 389.33 | 0.02838% | 98.33% | C
05.04.301.03 | SINAPI 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | 10.1 | m | 30.25 | 305.52 | 82.35 |  | 387.87 | 0.02828% | 98.36% | C
06.01.305.04 | 16.011.0010.S.CBR.RJ | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO FLEXÍVEL # 4,0 mm² ( Preto, Verde, Azul ), ISOLAMENTO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE BORRACHA HEPR 90° C | 99 | m | 2.98 | 295.02 | 79.52 |  | 374.54 | 0.0273% | 98.38% | C
06.01.401.13 | 16.008.0006.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Bloco Autônomo de sinalização saída de emergência, em LED alto brilho, face única, com a palavra SAÍDA, na cor vermelha, com bateria Niquel-Cádmio e autonomia superior a 1 hora. Ref.: 01671 da Ilumac ou equivalentes técnicos. | 2 | un | 146.71 | 293.42 | 79.09 |  | 372.51 | 0.02716% | 98.41% | C
03.02.121.04.01 | SINAPI 74106/001 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS | 34 | m² | 8.54 | 290.36 | 78.27 |  | 368.63 | 0.02687% | 98.44% | C
02.01.107.05 | SINAPI 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M | 24 | m/mês | 12 | 288 | 77.63 |  | 365.63 | 0.02665% | 98.47% | C
07.02.421.05 | SINAPI 89448 | Tubulação de drenagem de condensado em tubo de PVC soldável para água fria, diâmetro: 1.1/2" sem isolamento térmico. Incluindo curvas, conexões, acessórios e suportes para instalação | 30 | m | 9.59 | 287.7 | 77.55 |  | 365.25 | 0.02663% | 98.49% | C
04.02.102.05 | 15.006.0006.S.CBR.DF | PLACA INDICATIVA DAS ROTAS DE SAÍDA - PLACA EM PVC ESPESSURA 2mm . FUNDO: EM PINTURA AUTOMOTIVA NA COR VERDE, REF.: MUNSELL 2,5G ¾, OU EQUIVALENTE. REFERÊNCIA COR FOTOLUMINESCENTE: TINTA VINÍLICA FOSFORESCENTE PARA IMPRESSÃO SERIGRÁFICA EM VINIL ADESIVO. REF.: V30492 DA GÊNESIS OU EQUIVALENTE. TEXTO: SERIGRAFADO NA COR BRANCA FOTOLUMINESCENTE, REF.: MUNSELL N 9.5 OU EQUIVALENTE. (DIMENSÃO 12,5X25,2cm) | 8 | un | 34.44 | 275.52 | 74.27 |  | 349.79 | 0.0255% | 98.52% | C
07.02.421.01 | 19.003.0003.S.CBR.RJ | Tubulação de drenagem de condensado em tubo de PVC soldável para água fria, diâmetro: 3/4" com isolamento térmico em espuma, tipo Elumaflex ou equivalente. Incluindo curvas, conexões, acessórios e suportes para instalação | 40 | m | 6.88 | 275.2 | 74.18 |  | 349.38 | 0.02547% | 98.54% | C
05.01.608.02 | 26.015.0001.S.CBR.DF | Fornecimento e instalação de suporte para papel higiênico ABS branco/cinza, ref.480002, linha classic Dixhigiene ou equivalente. | 6 | un | 44.49 | 266.94 | 71.95 |  | 338.89 | 0.02471% | 98.57% | C
05.01.201.02 | SINAPI 94652 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA | 10 | m | 26.35 | 263.5 | 71.03 |  | 334.53 | 0.02439% | 98.59% | C
07.02.510.01 | SINAPI 72343 | Fornecimento e Instalação de Contatora tripolar para força, bobina 24V, com contados auxiliares 2NA + 2NF, corrente nominal de 20 A. Ref.: Siemens ou equivalente | 1 | un | 262.81 | 262.81 | 70.84 |  | 333.65 | 0.02432% | 98.62% | C
06.09.012.15 | 16.015.0018.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Bloco de engate rápido tipo LSA Plus de 10 pares com suporte, c/ conexões, fixações e acessórios. Ref: Bargoa ou equivalentes técnicos | 6 | un | 42.77 | 256.62 | 69.17 |  | 325.79 | 0.02375% | 98.64% | C
06.01.305.05 | 16.011.0025.S.CBR.RJ | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO FLEXÍVEL # 16,0 mm² ( Preto, Verde, Azul ), ISOLAMENTO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE BORRACHA HEPR 90° C | 26.4 | m | 9.58 | 252.91 | 68.17 |  | 321.08 | 0.02341% | 98.66% | C
07.02.303.06 | 19.002.0006.S.CBR.DF | Difusor redondo em plástico ABS, com disco regulável - Ref.: Ventidec DVK-R, diam.: 125mm | 4 | pç | 62.66 | 250.64 | 67.56 |  | 318.2 | 0.0232% | 98.69% | C
07.02.700.08 | 19.005.0009.S.CBR.DF | Plaqueta em acrilico para identificação dos equipamentos e quadros na cor preta e letras brancas. Ref.: Afixgraf ou equivalente | 41 | pç | 6.02 | 246.82 | 66.53 |  | 313.35 | 0.02284% | 98.71% | C
06.01.304.10 | 26.015.0015.S.CBR.RJ | ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1 1/4"" | 8 | m | 30.58 | 244.64 | 65.94 |  | 310.58 | 0.02264% | 98.73% | C
05.04.306.02 | SINAPI 89797 | Fornecimento e instalação Junção 100mm | 8 | un | 29.54 | 236.32 | 63.7 |  | 300.02 | 0.02187% | 98.75% | C
04.01.515.04 | SINAPI 98689 | Soleira de granito cinza andorinha, lagura=20cm, e=2cm, assentada com argamassa de alta adesividade | 4.16 | m | 55.97 | 232.83 | 62.76 |  | 295.59 | 0.02155% | 98.78% | C
02.01.201.02 | SINAPI 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | 35 | m | 6.6 | 231 | 62.27 |  | 293.27 | 0.02138% | 98.8% | C
05.01.201.01 | SINAPI 94653 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 6 | m | 37.04 | 222.24 | 59.9 |  | 282.14 | 0.02057% | 98.82% | C
06.09.008.01 | 16.015.0005.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Régua c/ 04 tomadas 2P+T 10A/250VCA (NBR14136) p/ fixação em Rack padrão 19", altura 1U, c/ conexões, fixações e acessórios. Ref: Carthom's ou equivalentes técnicos | 3 | un | 73.25 | 219.75 | 59.23 |  | 278.98 | 0.02034% | 98.84% | C
06.09.002.04 | 16.015.0004.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Voice Panel de 30 Portas, c/ conexões, fixações e acessórios. Ref:: FURUKAWA ou equivalentes técnicos | 1 | un | 214.08 | 214.08 | 57.7 |  | 271.78 | 0.01981% | 98.86% | C
02.02.150.02 | 02.002.0002.S.CBR.DF | Recorte de contrapiso com maquita | 21.95 | m | 9.74 | 213.79 | 57.63 |  | 271.42 | 0.01979% | 98.88% | C
05.04.316.04 | 26.015.0010.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação Tê de redução 100mmx50mm | 3 | un | 71.02 | 213.06 | 57.43 |  | 270.49 | 0.01972% | 98.9% | C
05.01.517.02 | SINAPI 86881 | Fornecimento e instalação de sifão cromado | 2 | un | 106.45 | 212.9 | 57.39 |  | 270.29 | 0.0197% | 98.92% | C
06.09.012.08 | SINAPI 83370 | Fornecimento e Instalação de DG de Padrão Telebrás Nº 3: 400x400x120mm, de Embutir ou Sobrepor conf. Projeto, c/ conexões, fixações e acessórios. Ref: Cemar ou equivalentes técnicos | 1 | un | 208.56 | 208.56 | 56.22 |  | 264.78 | 0.0193% | 98.94% | C
05.06.701.01 | SINAPI 74166/001 | Caixa de inspeção de esgoto 60x60x80cm c/ tampa de ferro fundido A-25 | 1 | un | 205.63 | 205.63 | 55.43 |  | 261.06 | 0.01903% | 98.96% | C
03.02.193.02 | SINAPI 96545 | Aço CA 50 8,0mm | 20.4 | kg | 9.81 | 200.12 | 53.94 |  | 254.06 | 0.01852% | 98.97% | C
03.02.192.01 | SINAPI 96531 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA LAJE, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES | 2.5 | m² | 78.52 | 196.3 | 52.91 |  | 249.21 | 0.01817% | 98.99% | C
03.03.207.04 | 05.011.017.S.CBR.DF | #4,75mm | 13.1 | kg | 14.7 | 192.57 | 51.91 |  | 244.48 | 0.01782% | 99.01% | C
04.01.516.01 | SINAPI 84191 | PISO EM GRANITINA POLIDA, 75% CIMENTO BRANCO E 25% CIMENTO COMUM, COM JUNTAS PLÁSTICAS CINZA CLARO, EM PLACAS DE 1,00 X 1,00 X 0,010 M, SEGUINDO O PADRÃO EXISTENTE, SOBRE PISO REGULARIZADO EXISTENTE | 2 | m² | 95.95 | 191.9 | 51.73 |  | 243.63 | 0.01776% | 99.03% | C
04.02.102.01 | 15.006.0001.S.CBR.DF | PLACAS DE EMERGÊNCIA (UNIDADES EXTINTORAS)- PLACA EM PVC ESPESSURA 2mm. FUNDO COM PINTURA AUTOMOTIVA NA COR VERMELHA, REF.. MUSELL 5R 8/12. PICTOGRAMA SERIGRAFADO NA COR FOTOLUMINESCENTE. TEXTO SERIGRAFADO NA LETRA GILL SANS MT EM NEGRITO, TAMANHO 17mm, FOTOLUMINESCENTE. FIXADO POR FITA DUPLA FACE DE ESPUMA ACRÍLICA DE CÉLULA FECHADA COM ADESIVO ACRÍLICO, 1,1mm DE ESPESSURA COM LINER DE FILME, REF. VHB-4950 3M OU EQUIVALENTE. (DIMENSÃO 20X20cm) - TEXTO CONFORME NBR13434 | 5 | un | 38.35 | 191.75 | 51.68 |  | 243.43 | 0.01775% | 99.05% | C
07.02.510.06 | 16.002.0015.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Controlador digital tipo "timer" programável, com calendário hora-semanal, próprio para instalação em quadro elétrico. Ref.: Modelo RTST-20 da Coel ou equivalente | 1 | un | 191.2 | 191.2 | 51.54 |  | 242.74 | 0.0177% | 99.06% | C
04.01.511.04 | SINAPI 88477 | CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM | 9.62 | m² | 19.76 | 190.09 | 51.24 |  | 241.33 | 0.01759% | 99.08% | C
06.01.304.09 | 26.015.0014.S.CBR.RJ | Tubo metálico flexível d=1", Sealtubo ou similar, fornecimento | 5 | m | 37.1 | 185.5 | 50 |  | 235.5 | 0.01717% | 99.1% | C
03.03.203.05 | 05.011.007.S.CBR.DF | Chapa dobrada ASTM A-36 150x50x3,0 | 27.6 | kg | 6.71 | 185.19 | 49.92 |  | 235.11 | 0.01714% | 99.12% | C
06.09.012.03 | 16.015.0008.S.CBR.DF | Fornecimento e Intalação de Bandeja 1u com fixação frontal em Rack padrão 19" Ref: Carthom's ou equivalentes técnicos | 2 | un | 91.54 | 183.08 | 49.35 |  | 232.43 | 0.01694% | 99.13% | C
03.02.194.01 | SINAPI 99235 | CONCRETAGEM DE LAJES, FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL, FCK 25 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO | 0.55 | m³ | 314.53 | 172.99 | 46.63 |  | 219.62 | 0.01601% | 99.15% | C
05.01.608.04 | SINAPI 95547 | Fornecimento e instalação de suporte sabonete líqüido com reservatório 800ml, ABS branco/cinza, ref.480008, Dixhigiene ou equivalente. | 4 | un | 42.28 | 169.12 | 45.58 |  | 214.7 | 0.01565% | 99.16% | C
04.01.515.03 | SINAPI 98689 | Soleira de granito cinza andorinha, lagura=15cm, e=2cm, assentada com argamassa de alta adesividade | 3.02 | m | 55.97 | 169.02 | 45.56 |  | 214.58 | 0.01564% | 99.18% | C
07.02.301.05 | 19.001.0005.S.CBR.DF | Duto flexível sem isolamento térmico - D = 185 mm (7") - Ref.: Multivac Aludec 60 | 8 | m | 21.01 | 168.08 | 45.3 |  | 213.38 | 0.01556% | 99.19% | C
05.04.304.03 | SINAPI 89748 | Fornecimento e instalação de Curva 90º curta 100 mm | 7 | un | 23.85 | 166.95 | 45 |  | 211.95 | 0.01545% | 99.21% | C
06.01.308.06 | SINAPI 93673 | Fornecimento e Instalação de Disjuntor 3 x 50 A, curva C, Icc = 10kA. Ref.: MDW-C50-3 da WEG ou equivalentes técnicos. | 2 | un | 79.87 | 159.74 | 43.06 |  | 202.8 | 0.01478% | 99.23% | C
05.01.517.01 | SINAPI 86886 | Fornecimento e instalação de rabicho metal | 6 | un | 26.53 | 159.18 | 42.9 |  | 202.08 | 0.01473% | 99.24% | C
07.02.700.05 | 19.005.0006.S.CBR.DF | Junta Flexível de aço galvanizado e lona de PVC - 7x10x7 cm - Rolo 5 metros. Ref.: Multivac ou equivalente | 1 | pç | 157.32 | 157.32 | 42.4 |  | 199.72 | 0.01456% | 99.25% | C
05.01.201.04 | SINAPI 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 10 | m | 15.51 | 155.1 | 41.81 |  | 196.91 | 0.01435% | 99.27% | C
05.01.503.03 | 26.002.0006.S.CBR.RJ | Fornecimento e colocação de assento sanitário | 4 | un | 38.7 | 154.8 | 41.72 |  | 196.52 | 0.01433% | 99.28% | C
05.01.206.01 | SINAPI 94683 | Curva 90º 75mm | 3 | un | 50.46 | 151.38 | 40.8 |  | 192.18 | 0.01401% | 99.3% | C
07.02.510.02 | 16.002.0011.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Transformador 220V/24V AC, 120VA. Ref.: Apex ou equivalente | 1 | un | 150.27 | 150.27 | 40.5 |  | 190.77 | 0.01391% | 99.31% | C
05.01.202.02 | SINAPI 89570 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 18 | un | 8.18 | 147.24 | 39.69 |  | 186.93 | 0.01363% | 99.32% | C
06.01.306.04 | SINAPI 95818 | Fornecimento e instalação de Conduletes Ø 1" em PVC, na cor cinza, com tampa | 5 | un | 29.33 | 146.65 | 39.53 |  | 186.18 | 0.01357% | 99.34% | C
02.02.111.02 | SINAPI 90440 | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM | 2 | unid. | 72.3 | 144.6 | 38.97 |  | 183.57 | 0.01338% | 99.35% | C
06.01.308.08 | 16.002.0007.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Disjuntor 3 x 100 A, curva C, Icc = 16kA. Ref.: DWB160B100-3DX da WEG ou equivalentes técnicos. | 1 | un | 141.62 | 141.62 | 38.17 |  | 179.79 | 0.01311% | 99.36% | C
02.02.130.02 | SINAPI 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 22.6 | m² | 6.2 | 140.12 | 37.77 |  | 177.89 | 0.01297% | 99.38% | C
04.01.126.01 | SINAPI 93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO | 3.06 | m | 42.6 | 130.35 | 35.13 |  | 165.48 | 0.01206% | 99.39% | C
06.01.306.02 | SINAPI 92868 | Fornecimento e instalação de Caixa de ferro esmaltada 4x2" | 12 | un | 10.72 | 128.64 | 34.67 |  | 163.31 | 0.01191% | 99.4% | C
05.06.800.02 | SINAPI 73902/001 | Brita Nº3 - para execução de sumidouro de rede de drenagem de ar condicionado | 1 | m³ | 128.46 | 128.46 | 34.62 |  | 163.08 | 0.01189% | 99.41% | C
05.01.206.03 | SINAPI 94679 | Curva 90º 50mm | 7 | un | 18.32 | 128.24 | 34.56 |  | 162.8 | 0.01187% | 99.43% | C
04.01.126.02 | SINAPI 93201 | Encunhamento de alvenarias | 28 | m | 4.57 | 127.96 | 34.49 |  | 162.45 | 0.01184% | 99.44% | C
02.02.330.02 | SINAPI 72900 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). | 21 | m³ | 5.97 | 125.37 | 33.79 |  | 159.16 | 0.0116% | 99.45% | C
06.01.304.08 | 26.015.0013.S.CBR.RJ | Eletroduto metalico flexivel revestido externamente com pvc preto, diametro externo de 25 mm (3/4"), tipo sealtubo | 9.6 | m | 12.79 | 122.78 | 33.09 |  | 155.87 | 0.01136% | 99.46% | C
05.01.209.01 | 26.002.0005.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação Tê de redução 75mmx60mm | 2 | un | 60.27 | 120.54 | 32.49 |  | 153.03 | 0.01116% | 99.47% | C
06.01.308.11 | 16.003.0008.S.CBR.RJ | Fornecimento e Instalação de Interruptor Diferencial Tetrapolar 4 x 25 A / 30 mA. Ref.: RDW30-25-4 da WEG ou equivalentes técnicos. | 1 | un | 117.92 | 117.92 | 31.78 |  | 149.7 | 0.01091% | 99.48% | C
06.01.306.06 | SINAPI 95818 | Fornecimento e instalação de Conduletes Ø 1 1/2" em PVC, na cor cinza, com tampa | 4 | un | 29.33 | 117.32 | 31.62 |  | 148.94 | 0.01086% | 99.49% | C
05.04.310.01 | 14.003.0002.S.CBR.DF | Fornecimento e instalação de Bolsa de ligação p/ vaso sanitário 1 1/2" (40mm) | 6 | un | 19.53 | 117.18 | 31.58 |  | 148.76 | 0.01084% | 99.5% | C
04.02.102.24 | 15.006.016.S.CBR.DF | ANEL DE TEXTURA PARA CORRIMÃOS (SILICONE / BORRACHA) | 4 | un | 28.78 | 115.12 | 31.03 |  | 146.15 | 0.01065% | 99.51% | C
05.01.608.03 | SINAPI 95544 | Fornecimento e instalação de suporte para papel toalha, ABS branco/cinza, ref.480005, Dixhigiene ou equivalente. | 4 | un | 28.49 | 113.96 | 30.72 |  | 144.68 | 0.01055% | 99.53% | C
06.01.308.13 | SINAPI 74130/005 | Fornecimento e Instalação de Disjuntor 3 x 50 A, curva C, Icc = 10kA. Ref.: MDW-C50-3 da WEG ou equivalentes técnicos. | 1 | un | 113.11 | 113.11 | 30.49 |  | 143.6 | 0.01047% | 99.54% | C
05.01.522.01 | 26.002.0007.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação de Conjunto de Ligação para Bacia Sanitária | 6 | un | 18.61 | 111.66 | 30.1 |  | 141.76 | 0.01033% | 99.55% | C
02.02.150.05 | 02.002.0004.S.CBR.DF | Remoção de pedriscos | 25.8 | m² | 4.29 | 110.68 | 29.83 |  | 140.51 | 0.01024% | 99.56% | C
07.02.301.07 | 19.001.0007.S.CBR.DF | Duto flexível sem isolamento térmico - D = 131 mm (5") - Ref.: Multivac Aludec 60 | 6 | m | 18.28 | 109.68 | 29.56 |  | 139.24 | 0.01015% | 99.57% | C
04.02.102.06 | 15.006.0008.S.CBR.DF | DIRECIONAL DE FLUXO - PISO | 9 | un | 12.16 | 109.44 | 29.5 |  | 138.94 | 0.01013% | 99.58% | C
04.01.521.02 | SINAPI 98673 | SOLEIRAS PISO VINÍLICO - TARKETT LINHA DECODE COLORMATCH ACOUSTIC, COR GREY OU EQUIVALENTE | 0.825 | m² | 124.59 | 102.78 | 27.7 |  | 130.48 | 0.009512% | 99.59% | C
07.02.510.05 | 16.003.0011.S.CBR.RJ | Fornecimento e Instalação de Chave comutadora de três posições com contatos (Automático/Desligado/Manual) incluindo acessórios para instalação. Ref.: Siemens ou equivalente | 1 | un | 101.9 | 101.9 | 27.46 |  | 129.36 | 0.00943% | 99.6% | C
07.02.421.03 | SINAPI 89402 | Tubulação de drenagem de condensado em tubo de PVC soldável para água fria, diâmetro: 1" sem isolamento térmico. Incluindo curvas, conexões, acessórios e suportes para instalação | 15 | m | 6.6 | 99 | 26.68 |  | 125.68 | 0.009162% | 99.6% | C
02.02.150.04 | 02.002.0003.S.CBR.DF | Demolição de contrapiso | 9 | m² | 10.97 | 98.73 | 26.61 |  | 125.34 | 0.009137% | 99.61% | C
05.01.520.01 | SINAPI 12613 | Tubo de descarga VDE 38mm | 6 | un | 16.32 | 97.92 | 26.39 |  | 124.31 | 0.009062% | 99.62% | C
05.01.512.02 | SINAPI 86906 | Fornecimento e instalação de Torneira fechamento automático, linha Decamatic, cód. 1173C, fabricante Deca, Decamatic ECO ou equivalente, cromada | 2 | un | 48.25 | 96.5 | 26.01 |  | 122.51 | 0.008931% | 99.63% | C
05.04.316.03 | SINAPI 89630 | Fornecimento e instalação Tê de redução 75mmx50mm | 2 | un | 48.25 | 96.5 | 26.01 |  | 122.51 | 0.008931% | 99.64% | C
02.01.107.04 | SINAPI 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA) | 6 | m | 14.35 | 86.1 | 23.2 |  | 109.3 | 0.007968% | 99.65% | C
06.01.403.03 | SINAPI 91967 | Interruptor com 3 teclas simples,10A. Ref.: Tramontina, Pial Legrand ou equivalentes técnicos. | 2 | un | 42.79 | 85.58 | 23.06 |  | 108.64 | 0.00792% | 99.66% | C
04.01.531.04 | SINAPI 87878 | Fornecimento e aplicação de CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. | 26.41 | m² | 3.19 | 84.24 | 22.7 |  | 106.94 | 0.007796% | 99.66% | C
05.01.203.01 | 26.002.0001.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação Bucha de redução longa 50mmx25mm | 4 | un | 20.72 | 82.88 | 22.34 |  | 105.22 | 0.007671% | 99.67% | C
06.01.308.07 | 16.003.0005.S.CBR.RJ | Fornecimento e Instalação de Disjuntor de Caixa Moldada 3 x 25 A, curva C, Icc = 16kA. Ref.: DWB160B25-3DX da WEG ou equivalentes técnicos. | 1 | un | 82.39 | 82.39 | 22.2 |  | 104.59 | 0.007625% | 99.68% | C
07.02.303.07 | 19.002.0007.S.CBR.DF | Tomada de ar exterior com veneziana e tela de proteção, LxH (250x150)mm - Ref.: Trox AWK | 1 | pç | 81.75 | 81.75 | 22.03 |  | 103.78 | 0.007566% | 99.69% | C
07.02.303.04 | 19.002.0004.S.CBR.DF | Difusor redondo em plástico ABS, com disco regulável - Ref.: Ventidec DVK-R, diam.: 200mm | 1 | pç | 81.17 | 81.17 | 21.88 |  | 103.05 | 0.007512% | 99.69% | C
02.02.340.08 | 02.002.00010.S.CBR.DF | Remoção de Porta de Divisória | 5 | unid. | 16.05 | 80.25 | 21.63 |  | 101.88 | 0.007427% | 99.7% | C
05.01.206.02 | SINAPI 94681 | Curva 90º 60mm | 2 | un | 39.72 | 79.44 | 21.41 |  | 100.85 | 0.007352% | 99.71% | C
03.03.303.02 | 05.011.014.S.CBR.DF | 5/16" L=2 3/4" | 16 | un | 4.95 | 79.2 | 21.34 |  | 100.54 | 0.007329% | 99.72% | C
05.01.202.03 | SINAPI 94668 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | un | 39.51 | 79.02 | 21.3 |  | 100.32 | 0.007313% | 99.72% | C
05.04.316.01 | SINAPI 89784 | Fornecimento e instalação Tê 50mm | 6 | un | 13.04 | 78.24 | 21.09 |  | 99.33 | 0.007241% | 99.73% | C
07.02.421.06 | 19.003.0004.S.CBR.RJ | Tubulação de drenagem de condensado em tubo de PVC soldável para água fria, diâmetro: 1" com isolamento térmico em espuma, tipo Elumaflex ou equivalente. Incluindo curvas, conexões, acessórios e suportes para instalação | 9 | m | 8.69 | 78.21 | 21.08 |  | 99.29 | 0.007238% | 99.74% | C
04.02.102.02 | 15.006.0004.S.CBR.DF | PLACAS DE SEGURANÇA (PROIBIDO USAR ELEVADOR) - PLACA EM PVC ESPESSURA 2mm. FUNDO COM PINTURA AUTOMOTIVA NA COR BRANCA, REF.. MUSELL 9.5 FAIXA CIRCULAR E DIAMETRAL SERIGRAFADA NA COR VERMELHA, REF. MUSEL 5R 8/12. PICTOGRAMA SERIGRAFADO NA COR PRETA, REF. MUSELL N1.0 TEXTO GILL SANS MT EM NEGRITO, TAMANHO 17mm, FOTOLUMINESCENTE. FIXADO POR FITA DUPLA FACE DE ESPUMA ACRÍLICA DE CÉLULA FECHADA COM ADESIVO ACRÍLICO, 1,1mm DE ESPESSURA COM LINER DE FILME, REF. VHB-4950 3M OU EQUIVALENTE. (DIMENSÃO 20X20cm) - TEXTO CONFORME NBR13434 | 2 | un | 38.35 | 76.7 | 20.67 |  | 97.37 | 0.007098% | 99.75% | C
04.02.102.20 | 15.006.012.R.CBR.DF | PLACA INDICATIVA DE PONTO DE ACIONAMENTO DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNCIO - PLACA EM PVC ESPESSURA 2mm. FUNDO COM PINTURA AUTOMOTIVA NA COR VERMELHA, REF.. MUSELL 5R 8/12. PICTOGRAMA SERIGRAFADO NA COR FOTOLUMINESCENTE. TEXTO SERIGRAFADO NA LETRA GILL SANS MT EM NEGRITO, TAMANHO 17mm, FOTOLUMINESCENTE. FIXADO POR FITA DUPLA FACE DE ESPUMA ACRÍLICA DE CÉLULA FECHADA COM ADESIVO ACRÍLICO, 1,1mm DE ESPESSURA COM LINER DE FILME, REF. VHB-4950 3M OU EQUIVALENTE. | 2 | un | 38.35 | 76.7 | 20.67 |  | 97.37 | 0.007098% | 99.75% | C
05.01.209.04 | SINAPI 89625 | Fornecimento e instalação Te 90° soldavél 50mm | 5 | un | 14.93 | 74.65 | 20.12 |  | 94.77 | 0.006909% | 99.76% | C
04.02.102.23 | 15.006.015.S.CBR.DF | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO NÚMERO PAVIMENTO EM BRAILE (10X10CM, EM ALUMÍNIO) | 2 | un | 36.51 | 73.02 | 19.68 |  | 92.7 | 0.006758% | 99.77% | C
05.04.807 | 14.003.0003.S.CBR.DF | Sifão de copo p/ lavatório 1"-1.1/2" | 4 | un | 18.23 | 72.92 | 19.65 |  | 92.57 | 0.006748% | 99.77% | C
05.04.301.01 | SINAPI 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | 5.4 | m | 13.48 | 72.79 | 19.62 |  | 92.41 | 0.006737% | 99.78% | C
07.02.303.05 | 19.002.0005.S.CBR.DF | Difusor redondo em plástico ABS, com disco regulável - Ref.: Ventidec DVK-R, diam.: 150mm | 1 | pç | 71.78 | 71.78 | 19.34 |  | 91.12 | 0.006643% | 99.79% | C
06.09.012.01 | 16.015.0006.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Gerenciador de Cabo com Velcro padrão 19", c/ conexões, fixações e acessórios. Ref: Carthom's ou equivalentes técnicos | 9 | un | 7.96 | 71.64 | 19.31 |  | 90.95 | 0.00663% | 99.79% | C
05.01.301.01 | 26.021.0001.S.CBR.DF | Prateleira em granito PG1 | 1 | un | 69.07 | 69.07 | 18.61 |  | 87.68 | 0.006392% | 99.8% | C
05.01.208.01 | SINAPI 89611 | Fornecimento e instalação Luva soldavel 75mm | 3 | un | 22.59 | 67.77 | 18.26 |  | 86.03 | 0.006272% | 99.81% | C
06.01.308.04 | SINAPI 93669 | Fornecimento e Instalação de Disjuntor 3 x 20 A, curva C, Icc = 10kA. Ref.: MDW-C20-3 da WEG ou equivalentes técnicos. | 1 | un | 65.96 | 65.96 | 17.78 |  | 83.74 | 0.006105% | 99.81% | C
06.01.308.05 | SINAPI 93670 | Fornecimento e Instalação de Disjuntor 3 x 25 A, curva C, Icc = 10kA. Ref.: MDW-C25-3 da WEG ou equivalentes técnicos. | 1 | un | 65.96 | 65.96 | 17.78 |  | 83.74 | 0.006105% | 99.82% | C
04.02.102.08 | 15.006.0010.S.CBR.DF | PLACA INDICATIVA DE NUMERAÇÃO DE ANDAR - PLACA EM PVC ESPESSURA 2mm. FUNDO: EM PINTURA AUTOMOTIVA NA COR VERDE, REF.: MUNSELL 2,5G ¾, OU EQUIVALENTE. REFERÊNCIA COR FOTOLUMINESCENTE: TINTA VINÍLICA FOSFORESCENTE PARA IMPRESSÃO SERIGRÁFICA EM VINIL ADESIVO. REF.: V30492 DA GÊNESIS OU EQUIVALENTE. TEXTO: SERIGRAFADO NA COR BRANCA FOTOLUMINESCENTE, REF.: MUNSELL N 9.5 OU EQUIVALENTE. (DIMENSÃO 20X20cm) | 2 | un | 31.77 | 63.54 | 17.12 |  | 80.66 | 0.00588% | 99.82% | C
06.01.308.03 | SINAPI 93668 | Fornecimento e Instalação de Disjuntor 3 x 16 A, curva C, Icc = 10kA. Ref.: MDW-C16-3 da WEG ou equivalentes técnicos. | 1 | un | 63.51 | 63.51 | 17.12 |  | 80.63 | 0.005878% | 99.83% | C
06.01.403.02 | SINAPI 91959 | Interruptor com 2 teclas simples,10A. Ref.: Tramontina, Pial Legrand ou equivalentes técnicos. | 2 | un | 31.26 | 62.52 | 16.85 |  | 79.37 | 0.005786% | 99.84% | C
05.01.209.03 | SINAPI 89628 | Fornecimento e instalação Te 90° soldavél 60mm | 2 | un | 30.56 | 61.12 | 16.47 |  | 77.59 | 0.005656% | 99.84% | C
03.03.201.04 | 05.011.016.S.CBR.DF | L 1.1/2" x 3/16" | 10.7 | kg | 5.67 | 60.66 | 16.35 |  | 77.01 | 0.005614% | 99.85% | C
07.02.700.04 | 19.005.0005.S.CBR.DF | Fita PP metalizada autoadesiva - rolo de 50 m x 48 mm - Ref. Multivac | 1 | pç | 59.82 | 59.82 | 16.12 |  | 75.94 | 0.005536% | 99.85% | C
05.01.516.03 | SINAPI 89987 | Fornecimento e instalação registro de gaveta com canopla cromada 3/4" | 1 | un | 58.84 | 58.84 | 15.86 |  | 74.7 | 0.005446% | 99.86% | C
05.01.207.01 | SINAPI 89362 | Fornecimento e instalação Joelho de 90° soldavel 25mm | 9 | un | 6.49 | 58.41 | 15.74 |  | 74.15 | 0.005406% | 99.86% | C
05.01.207.02 | SINAPI 89501 | Fornecimento e instalação Joelho de 90° soldavel 50mm | 6 | un | 9.63 | 57.78 | 15.57 |  | 73.35 | 0.005347% | 99.87% | C
03.01.507.01 | SINAPI 74106/001 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS | 6.66 | m² | 8.54 | 56.87 | 15.33 |  | 72.2 | 0.005263% | 99.87% | C
05.04.306.04 | 26.015.0008.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação junção 100mmx50mm | 3 | un | 17.11 | 51.33 | 13.83 |  | 65.16 | 0.00475% | 99.88% | C
05.04.309.02 | 26.015.0009.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação redução excentrica de 100mmx50mm | 3 | un | 17.11 | 51.33 | 13.83 |  | 65.16 | 0.00475% | 99.88% | C
05.01.207.03 | SINAPI 90373 | Fornecimento e instalação de joelho de 90° com bucha de latão 25mmX1/2" | 5 | un | 10.15 | 50.75 | 13.68 |  | 64.43 | 0.004697% | 99.89% | C
05.04.808 | 26.015.0012.S.CBR.RJ | Válvula p/ lavatório 1" | 4 | un | 12.54 | 50.16 | 13.52 |  | 63.68 | 0.004642% | 99.89% | C
05.04.305.07 | SINAPI 89744 | Fornecimento e instalação Joelho de 90° PVC Série Normal 100mm | 3 | un | 16.29 | 48.87 | 13.17 |  | 62.04 | 0.004523% | 99.9% | C
06.09.012.09 | 16.015.0014.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação barramento de cobre para aterramento padrão Telebrás c/ conexões, fixações e acessórios.. Ref: Bargoa ou equivalentes técnicos | 1 | un | 48.54 | 48.54 | 13.08 |  | 61.62 | 0.004492% | 99.9% | C
05.04.316.01 | SINAPI 89856 | Fornecimento e instalação Luva de União 100mm | 4 | un | 12.12 | 48.48 | 13.06 |  | 61.54 | 0.004486% | 99.91% | C
02.02.340.07 | 02.002.0009.S.CBR.DF | Remoção de lixeira circular metálica com montantes de ferro tubulares | 1 | unid. | 47.61 | 47.61 | 12.83 |  | 60.44 | 0.004406% | 99.91% | C
05.04.305.04 | SINAPI 89724 | Fornecimento e instalação Joelho de 90° PVC Série Normal40mm com anel | 7 | un | 6.75 | 47.25 | 12.73 |  | 59.98 | 0.004373% | 99.92% | C
06.09.012.12 | 16.015.0015.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Anel Guia AGS 1 c/ conexões, fixações e acessórios. Ref: Bargoa ou equivalentes técnicos | 9 | un | 5.19 | 46.71 | 12.59 |  | 59.3 | 0.004323% | 99.92% | C
05.01.208.02 | SINAPI 89597 | Fornecimento e instalação Luva soldavel 60mm | 3 | un | 13.92 | 41.76 | 11.25 |  | 53.01 | 0.003864% | 99.92% | C
05.01.512.01 | SINAPI 86912 | Fornecimento e instalação de Torneira para uso geral c/arejador, linha standard, cód. 1152 C39, fabricante Deca ou equivalente, cromada | 1 | un | 40.9 | 40.9 | 11.02 |  | 51.92 | 0.003785% | 99.93% | C
05.01.203.03 | 26.002.0003.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação Bucha de redução sold. Curta 60 x 50mm | 4 | un | 9.99 | 39.96 | 10.77 |  | 50.73 | 0.003698% | 99.93% | C
02.02.340.03 | SINAPI 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 44 | unid. | 0.86 | 37.84 | 10.2 |  | 48.04 | 0.003502% | 99.93% | C
05.04.305.05 | SINAPI 89731 | Fornecimento e instalação Joelho de 90° PVC Série Normal 50mm | 5 | un | 7.48 | 37.4 | 10.08 |  | 47.48 | 0.003461% | 99.94% | C
04.01.511.03 | 22.017.0001.S.CBR.RJ | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLIC ADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. | 1.44 | m² | 25.12 | 36.17 | 9.75 |  | 45.92 | 0.003348% | 99.94% | C
05.04.304.01 | 26.015.0005.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação de Curva 45º longa 100 mm | 1 | un | 35.85 | 35.85 | 9.66 |  | 45.51 | 0.003318% | 99.94% | C
05.04.304.04 | SINAPI 89728 | Fornecimento e instalação de Curva 90º curta 40 mm | 5 | un | 7.1 | 35.5 | 9.56 |  | 45.06 | 0.003285% | 99.95% | C
03.02.193.01 | SINAPI 96544 | Aço CA 50 6,3mm | 3.4 | kg | 10.26 | 34.88 | 9.4 |  | 44.28 | 0.003228% | 99.95% | C
03.02.193.03 | SINAPI 96543 | Aço CA 60 5,0mm | 2.9 | kg | 11.86 | 34.39 | 9.27 |  | 43.66 | 0.003183% | 99.95% | C
06.09.012.13 | 16.015.0016.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Braçadeira BC-1 c/ conexões, fixações e acessórios. Ref: Bargoa ou equivalentes técnicos | 9 | un | 3.81 | 34.29 | 9.24 |  | 43.53 | 0.003173% | 99.96% | C
05.04.304.02 | 26.015.0006.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação de Curva 45º curta 100 mm | 2 | un | 17.11 | 34.22 | 9.22 |  | 43.44 | 0.003167% | 99.96% | C
02.02.140.02 | SINAPI 97637 | REMOÇÃO DE PLACA MDF, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 19.1 | m² | 1.76 | 33.61 | 9.06 |  | 42.67 | 0.003111% | 99.96% | C
05.04.305.02 | SINAPI 89732 | Fornecimento e instalação Joelho de 45° PVC Série Normal 50mm | 4 | un | 7.83 | 31.32 | 8.44 |  | 39.76 | 0.002899% | 99.97% | C
05.01.208.03 | SINAPI 89575 | Fornecimento e instalação Luva soldavel 50mm | 4 | un | 7.7 | 30.8 | 8.3 |  | 39.1 | 0.00285% | 99.97% | C
04.01.529.02 | 22.005.0002.S.CBR.DF | Placas de piso tátil direcional e/ou alerta de concreto (25x25cm E=5mm) | 0.38 | m² | 76.34 | 29 | 7.81 |  | 36.81 | 0.002683% | 99.97% | C
07.02.510.04 | 16.003.0010.S.CBR.RJ | Fornecimento e Instalação de Sinaleiro led integrado 22mm vermelho, incluindo acessórios para instalação. | 1 | un | 26.39 | 26.39 | 7.11 |  | 33.5 | 0.002442% | 99.97% | C
05.04.305.06 | SINAPI 89737 | Fornecimento e instalação Joelho de 90° PVC Série Normal 75mm | 2 | un | 12.49 | 24.98 | 6.73 |  | 31.71 | 0.002312% | 99.98% | C
04.02.102.07 | 15.006.0009.S.CBR.DF | SAÍDA FINAL - PISO | 2 | un | 12.16 | 24.32 | 6.55 |  | 30.87 | 0.00225% | 99.98% | C
05.04.809 | 14.003.0005.S.CBR.DF | Válvula p/ tanque 1.1/2" | 1 | un | 24.19 | 24.19 | 6.52 |  | 30.71 | 0.002239% | 99.98% | C
05.04.316.02 | SINAPI 89786 | Fornecimento e instalação Tê 75mm | 1 | un | 21.12 | 21.12 | 5.69 |  | 26.81 | 0.001954% | 99.98% | C
05.01.203.02 | 26.002.0002.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação Bucha de redução sold. Curta 75 x 60mm | 1 | un | 20.72 | 20.72 | 5.58 |  | 26.3 | 0.001917% | 99.99% | C
05.01.203.04 | 26.002.0004.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação Bucha de redução sold. Curta 85 x 75mm | 1 | un | 19.96 | 19.96 | 5.38 |  | 25.34 | 0.001847% | 99.99% | C
05.04.309.01 | SINAPI 89549 | Fornecimento e instalação redução excentrica de 75mmx50mm | 2 | un | 9.19 | 18.38 | 4.95 |  | 23.33 | 0.001701% | 99.99% | C
02.02.111.01 | 02.002.0024.S.CBR.DF | DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA | 1.1 | m³ | 16.21 | 17.83 | 4.8 |  | 22.63 | 0.00165% | 99.99% | C
05.04.306.01 | SINAPI 89830 | Fornecimento e instalação Junção 75mm | 1 | un | 17.66 | 17.66 | 4.76 |  | 22.42 | 0.001634% | 99.99% | C
05.04.306.03 | 26.015.0007.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação Junção 75x50mm | 1 | un | 17.11 | 17.11 | 4.61 |  | 21.72 | 0.001583% | 99.99% | C
05.01.209.02 | SINAPI 89627 | Fornecimento e instalação Tê de redução 50mmx25mm | 1 | un | 14.14 | 14.14 | 3.81 |  | 17.95 | 0.001309% | 99.99% | C
05.04.305.03 | SINAPI 89739 | Fornecimento e instalação Joelho de 45° PVC Série Normal 75mm | 1 | un | 12.97 | 12.97 | 3.49 |  | 16.46 | 0.0012% | 100% | C
05.04.305.01 | SINAPI 89726 | Fornecimento e instalação Joelho de 45° PVC Série Normal 40mm | 2 | un | 5.31 | 10.62 | 2.86 |  | 13.48 | 0.0009827% | 100% | C
06.01.308.01 | SINAPI 93653 | Disjuntor monopolar DIN, curva C, 10A. Ref.: Siemens ou equivalente | 1 | un | 9.85 | 9.85 | 2.65 |  | 12.5 | 0.0009112% | 100% | C
07.02.510.03 | 16.002.0012.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Fusível (inclui acessórios, base, tampa, parafusos, anel) - 3 A. Ref.: Siemens ou equivalente | 1 | un | 8.68 | 8.68 | 2.33 |  | 11.01 | 0.0008026% | 100% | C
02.02.340.02 | SINAPI 97664 | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | 8 | unid. | 1.02 | 8.16 | 2.19 |  | 10.35 | 0.0007545% | 100% | C
05.04.806 | 26.015.0011.S.CBR.RJ | Terminal de ventilação 75mm | 1 | un | 6.03 | 6.03 | 1.62 |  | 7.65 | 0.0005577% | 100% | C
[6 empty] | 1090679.17 | 236102.3 | 44961.86 | 1371743.33
[6 empty] | Item total | BDI | BDI DIFERENCIADO | Total geral
|  | TÉCNICO RESPONSÁVEL: | CARIMBO |  |  |  | CARIMBO
Arq. Diego Schmidt.
CAU/BR A38704-5

## Cronograma Físico Financeiro
UNB - UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
NOME DO PROJETO: |  | MEZANINO FEF
DATA: |  | 12/09/2019
PRAZO DE CONCLUSÃO OBRA: |  | 120 DIAS
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DE DESENVOLVIMENTO X DESEMBOLSOS DA OBRA DE REFORMA DO PRÉDIO DA AGÊNCIA
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAIS PARCIAIS | % | 1ª PARCELA |  |  |  |  | 2ª PARCELA |  |  |  |  | 3ª PARCELA |  |  |  |  | 4ª PARCELA | [5 empty] | BDI
|  |  |  | 30 dias do início da obra |  |  |  |  | 60 dias do início da obra |  |  |  |  | 90 dias do início da obra |  |  |  |  | 120 dias do início da obra | [5 empty] | 26.96%
|  |  |  | Material + Mão de Obra |  |  |  | % | Material + Mão de Obra |  |  |  | % | Material + Mão de Obra |  |  |  | % | Material + Mão de Obra |  |  |  | %
02.00.000 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 40099.82 | 3.613% | 40099.82 |  |  |  | 100% | 0 |  |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% | 0
03.00.000 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 224769.14 | 20.25% | 179815.31 |  |  |  | 80% | 44953.82 |  |  |  | 20% | 0 |  |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% | -0.01
04.00.000 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO | 407073.82 | 36.67% | 0 |  |  |  | 0% | 162829.52 |  |  |  | 40% | 162829.52 |  |  |  | 40% | 81414.77 |  |  |  | 20% | -0.01
05.00.000 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | 24508.21 | 2.208% | 0 |  |  |  | 0% | 4901.65 |  |  |  | 20% | 17155.74 |  |  |  | 70% | 2450.82 |  |  |  | 10% | 0
06.00.000 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS | 128751.99 | 11.6% | 0 |  |  |  | 0% | 38625.59 |  |  |  | 30% | 77251.19 |  |  |  | 60% | 12875.2 |  |  |  | 10% | -0.01
07.00.000 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | 238411.24 | 21.48% | 0 |  |  |  | 0% | 47682.24 |  |  |  | 20% | 143046.75 |  |  |  | 60% | 47682.24 |  |  |  | 20% | -0.01
08.00.000 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 4066.35 | 0.3663% | 0 |  |  |  | 0% | 406.65 |  |  |  | 10% | 2846.44 |  |  |  | 70% | 813.27 |  |  |  | 20% | 0.01
09.00.000 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 7059.96 | 0.636% | 0 |  |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0% | 7059.96 |  |  |  | 100% | 0
10.00.000 | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS | 35259.47 | 3.177% | 7274.28 |  |  |  | 20.63% | 9781.24 |  |  |  | 27.74% | 13235.44 |  |  |  | 37.54% | 4968.51 |  |  |  | 14.09% | 0
TOTAIS |  | 1110000 | 100% | 227189.41 | 0 | 0 | 0 | 20.47% | 309180.71 | 0 | 0 | 0 | 27.85% | 416365.08 | 0 | 0 | 0 | 37.51% | 157264.8 | 0 | 0 | 0 | 14.17%
Valor da medição atual (parcela) |  |  |  | 227189.41 |  |  |  |  | 309180.71 |  |  |  |  | 416365.08 |  |  |  |  | 157264.8
Valor da medição acumulada |  |  |  | 227189.41 |  |  |  | 20.47% | 536370.12 |  |  |  | 48.32% | 952735.2 |  |  |  | 85.83% | 1110000 |  |  |  | 100%
Valor total do contrato |  |  |  | 1110000 |  |  |  |  | 1110000 |  |  |  |  | 1110000 |  |  |  |  | 1110000
TÉCNICO RESPONSÁVEL: |  | CARIMBO
Eng. Civil Cláudio Ferreira Rosa
CREA 10.028/D - GO
ASSINATURA DO COORDENADOR DA 3R ENGENHARIA |  | CARIMBO

## Cronograma Descritivo
UNB - UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
UNIDADE VINCULADA AO SERVIÇO.: |  | MEZANINO FEF
Nº DA OS / OFB: |  | 0S 05
NOME DO PROJETO: |  | MEZANINO FEF
DATA: |  | 12/03/2019
VERSÃO: |  | R08
PRAZO DE CONCLUSÃO OBRA: |  | 120 DIAS
CRONOGRAMA DESCRITIVO
PRIMEIRA PARCELA
20.47%
- data limite para conclusão dos serviços: 30 dias do início da obra
- pagamento quando satisfeitas as seguintes condições:
02.00.000 | Executado 100% de SERVIÇOS PRELIMINARES
03.00.000 | Executado 80% de FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
04.00.000
06.00.000
08.00.000
09.00.000
10.00.000 | Executado 20,63% de SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS
SEGUNDA PARCELA
48.32%
- data limite para conclusão dos serviços: 60 dias do início da obra
- pagamento quando satisfeitas as seguintes condições:
02.00.000
03.00.000 | Executado 100% de FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
04.00.000 | Executado 40% de ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO
05.00.000 | Executado 20% de INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
06.00.000 | Executado 30% de INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS
07.00.000 | Executado 20% de INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES
08.00.000 | Executado 10% de INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
09.00.000
10.00.000 | Executado 48,37% de SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS
TERCEIRA PARCELA
85.83%
- data limite para conclusão dos serviços: 90 dias do início da obra
- pagamento quando satisfeitas as seguintes condições:
04.00.000 | Executado 80% de ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO
05.00.000 | Executado 90% de INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
06.00.000 | Executado 90% de INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS
07.00.000 | Executado 80% de INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES
08.00.000 | Executado 80% de INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
09.00.000
10.00.000 | Executado 85,91% de SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS
QUARTA PARCELA
100%
- data limite para conclusão dos serviços: 120 dias do início da obra
- pagamento quando satisfeitas as seguintes condições:
04.00.000 | Executado 100% de ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO
05.00.000 | Executado 100% de INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
06.00.000 | Executado 100% de INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS
07.00.000 | Executado 100% de INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES
08.00.000 | Executado 100% de INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
09.00.000 | Executado 100% de SERVIÇOS COMPLEMENTARES
10.00.000 | Executado 100% de SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS
QUINTA PARCELA
#REF!
- data limite para conclusão dos serviços: 150 dias do início da obra
- pagamento quando satisfeitas as seguintes condições:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
26
28
29
30
SEXTA PARCELA
#REF!
- data limite para conclusão dos serviços: 180 dias do início da obra
- pagamento quando satisfeitas as seguintes condições:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
26
28
29
30
0
TÉCNICO RESPONSÁVEL: |  | CARIMBO
Arq. Diego Schmidt.
CAU/BR A38704-5
ASSINATURA DO COORDENADOR DA CBR |  | CARIMBO

## QUANTITATIVO
UNB - UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
[5 empty] | UNIDADE VINCULADA AO SERVIÇO: |  | MEZANINO FEF
[5 empty] | Nº DA OS / OFB: |  | 0S 05
[5 empty] | NOME DO PROJETO: |  | MEZANINO FEF
[5 empty] | DATA: |  | 12/03/2019
[5 empty] | VERSÃO: |  | R08
[5 empty] | PRAZO DE CONCLUSÃO OBRA: |  | 120 DIAS
- |  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA
| 01.00.000 | SERVIÇOS TÉCNICO - PROFISSIONAIS
| Código | Referência | Descrição | Quant. | Unidade | Custo Unitário | Custo Total | BDI | BDI DIF | Custo Total + BDI
[8 empty] | 26.96% | 20.93%
| 01.01.000 |  | TOPOGRAFIA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.01.100 |  | Levantamento Planialtimétrico |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.01.200 |  | Transporte de Cotas além de 1 km |  | km |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.01.300 |  | Transporte de Coordenadas além de 1 km |  | km |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.02.000 |  | GEOTECNIA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.02.100 |  | SONDAGENS
| 01.02.101 |  | Poços de inspeção |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.02.102 |  | A trado |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.02.103 |  | A percussão |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.02.104 |  | Rotativa |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.02.105 |  | Mista |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.02.106 |  | Sísmicas por refração |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.02.107 |  | Elétricas |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.02.200 |  | ENSAIOS DE CAMPO
| 01.02.201 |  | Penetração para sondagens mistas |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.02.202 |  | Lavagem por tempo |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.02.203 |  | Infiltração |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.02.204 |  | Perda d’água |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.02.205 |  | Perda de carga |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.02.300 |  | ENSAIOS DE LABORATÓRIO
| 01.02.301 |  | Umidade natural |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.02.302 |  | Densidade natural |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.02.303 |  | Análise granulométrica |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.02.304 |  | Densidade real dos grãos |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.02.305 |  | Limites de liquidez e plasticidade |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.02.306 |  | Permeabilidade |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.02.307 |  | Adensamento |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.02.308 |  | Compressão simples |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.02.309 |  | Cisalhamento direto |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.02.310 |  | Compressão triaxial |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.02.311 |  | Compactação |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.02.312 |  | Índice de suporte Califórnia (ISC ou CBR) |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.02.313 |  | Equivalente de areia |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.02.314 |  | Massa específica aparente do solo “In situ” com emprego de frasco de areia |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.02.315 |  | Umidade pelo método expedito “Speedy” |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.02.316 |  | Abrasão Los Angeles |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.02.317 |  | Durabilidade do agregado “Soundness Test” |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.02.318 |  | Adesividade de agregado graúdo a ligante betuminoso |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.02.319 |  | Dosagem de misturas betuminosas pelo Método Marshall |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.02.320 |  | Densidade de misturas betuminosas |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.02.321 |  | Porcentagem de betume em misturas betuminosas |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.02.322 |  | Dosagem de misturas estabilizadas granulometricamente |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.02.323 |  | Dosagem de solo-cimento pelo processo de resistência à compressão |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.02.400 |  | ENSAIOS ESPECIAIS |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.03.000 |  | ESTUDOS E PROJETOS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.03.100 |  | ESTUDOS DE VIABILIDADE |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.03.200 |  | PLANOS DIRETORES |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.03.300 |  | ESTUDOS PRELIMINARES
| 01.03.301 |  | de serviços preliminares |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.03.302 |  | de fundações e estruturas |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.03.303 |  | de contenção de maciços de terra |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.03.304 |  | de arquitetura e elementos de urbanismo |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.03.305 |  | de instalações hidráulicas e sanitárias |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.03.306 |  | de instalações elétricas e eletrônicas |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.03.307 |  | de instalações mecânicas e de utilidades |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.03.308 |  | de instalações de prevenção e combate a incêndio |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.03.400 |  | PROJETO BÁSICO
| 01.03.401 |  | de serviços preliminares |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.03.402 |  | de fundações e estruturas |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.03.403 |  | de contenção de maciços de terra |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.03.404 |  | de arquitetura e elementos de urbanismo |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.03.405 |  | de instalações hidráulicas e sanitárias |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.03.406 |  | de instalações elétricas e eletrônicas |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.03.407 |  | de instalações mecânicas e de utilidades |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.03.408 |  | de instalações de prevenção e combate a incêndio |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.03.500 |  | PROJETO EXECUTIVO
| 01.03.501 |  | de serviços preliminares |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.03.502 |  | de fundações e estruturas |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.03.503 |  | de contenção de maciços de terra |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.03.504 |  | de arquitetura e elementos de urbanismo |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.03.505 |  | de instalações hidráulicas e sanitárias |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.03.506 |  | de instalações elétricas e eletrônicas |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.03.507 |  | de instalações mecânicas de utilidades |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.03.508 |  | de instalações de prevenção e combate a incêndio |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.04.000 |  | ORÇAMENTOS |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.05.000 |  | PERÍCIAS E VISTORIAS |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.06.000 |  | PLANEJAMENTO E CONTROLE |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 01.07.000 |  | MAQUETES E FOTOS |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
- | 02.00.000 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
- | Código | Referência | Descrição | Quant. | Unidade | Custo Unitário | Custo Total | BDI | BDI DIF | Custo Total + BDI
- | [7 empty] | 26.96% | 20.93%
| 02.01.000 |  | CANTEIRO DE OBRAS
- | 02.01.100 |  | CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS
| 02.01.101 |  | Escritórios |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 02.01.102 |  | Depósitos |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 02.01.103 |  | Oficinas |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 02.01.104 |  | Refeitórios |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 02.01.105 |  | Vestiários e sanitários |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 02.01.106 |  | Dormitórios |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
- | 02.01.107 |  | SERVIÇOS INICIAIS E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
| 02.01.107.01 | 02.001.0001.S.CBR.RJ | Mobilização e desmobilização de pessoal, materiais e equipamentos | 1 | un
| 02.01.107.02 | 02.002.0003.S.CBR.RJ | Elaboração de Plano de Gestão de Resíduos |  | un | 443.25 | 0 | 0 |  | 0
| 02.01.107.03 | 02.001.0003.S.CBR.RJ | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | 2 | un
| 02.01.107.04 | SINAPI 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA) | 6 | m
| 02.01.107.05 | SINAPI 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M | 24 | m/mês
| 02.01.107.06 | SINAPI 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | 4 | mês
| 02.01.107.07 | SINAPI 10778 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | 4 | mês
| 02.01.107.08 | SINAPI 88504 | CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS | 1 | un
-
- | 02.01.200 |  | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS
| 02.01.201 |  | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA
| 02.01.201.01 | LIPR.000002 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm |  | un | 443.25 | 0 | 0 |  | 0
| 02.01.201.02 | SINAPI 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | 35 | m
-
- | 02.01.202 |  | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ESGOTO
| 02.01.202.01 | LIPR.000003 | Ligação Predial de Esgoto Tipo 1 - Ramal Interno até Caixa de Inspeção |  | un | 30.65 | 0 | 0 |  | 0
| 02.01.202.02 | SINAPI 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM | 35 | m
| 02.01.202.03 | SINAPI 74104/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO |  | un | 131.05 | 0 | 0 |  | 0
| 02.01.203 | LIPR.000001 | Solicitação de entrada de energia provisória à Concessionária + INSTALAÇÃO DE ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA |  | un | 4004.98 | 0 | 0 |  | 0
| 02.01.200 |  | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS
| 02.01.201 |  | Água |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 02.01.202 |  | Energia elétrica |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 02.01.203 |  | Gás |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 02.01.204 |  | Telefone |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 02.01.205 |  | Esgoto |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
-
- | 02.01.400 |  | PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO
- | 02.01.401 |  | Tapumes
| 02.01.401.01 | SINAPI 74220/001 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | 254.98 | m²
-
| 02.01.402 |  | Cercas |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 02.01.403 |  | Muros |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
- | 02.01.404 |  | Placas
| 02.01.404.01 | SINAPI 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 16.65 | m²
-
| 02.01.405 |  | Portões |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 02.02.000 |  | DEMOLIÇÃO
- | 02.02.100 |  | DEMOLIÇÃO CONVENCIONAL
| 02.02.110 |  | Fundações e estruturas de concreto
- | 02.02.111 |  | Concreto simples
| 02.02.111.01 | 02.002.0024.S.CBR.DF | DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA | 1.1 | m³
| 02.02.111.02 | SINAPI 90440 | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM | 2 | unid.
| 02.02.112 |  | Concreto armado |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 02.02.120 |  | Estruturas metálicas |  | kg |  | 0 | 0 |  | 0
-
- | 02.02.130 |  | Esquadrias
| 02.02.130.01 | SINAPI 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 33.02 | m²
| 02.02.130.02 | SINAPI 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 22.6 | m²
-
- | 02.02.140 |  | Vedações
| 02.02.140.01 | SINAPI 97638 | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 150.02 | m²
| 02.02.140.02 | SINAPI 97637 | REMOÇÃO DE PLACA MDF, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 19.1 | m²
| 02.02.140.03 | SINAPI 85421 | REMOÇÃO DE VIDRO | 69.04 | m²
-
- | 02.02.150 |  | Pisos
| 02.02.150.01 | 02.002.0001.S.CBR.DF | Demolição de pisos vinílicos , exclusive contra-piso | 281.54 | m²
| 02.02.150.02 | 02.002.0002.S.CBR.DF | Recorte de contrapiso com maquita | 21.95 | m
| 02.02.150.03 | SINAPI 90446 | Abertura de rasgo em pisos para serviços hidráulicos / elétricos | 48 | m
| 02.02.150.04 | 02.002.0003.S.CBR.DF | Demolição de contrapiso | 9 | m²
| 02.02.150.05 | 02.002.0004.S.CBR.DF | Remoção de pedriscos | 25.8 | m²
-
| 02.02.160 |  | Coberturas |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
- | 02.02.170 |  | Revestimentos e forros
| 02.02.170.01 | SINAPI 97640 | REMOÇÃO DE FORRO PVC, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 281.54 | m²
-
| 02.02.180 |  | Pavimentações
| 02.02.200 |  | DEMOLIÇÃO COM EXPLOSIVO |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 02.02.300 |  | REMOÇÕES
- | 02.02.310 |  | Remoção de equipamentos e acessórios
| 02.02.310.01 | 02.002.0005.S.CBR.DF | Remoção de unidade condicionadora Split (evaporadora e condensadora), incluindo redes frigorígenas, recolhimento de fluido refrigerante, interligações elétricas, linhas de dreno, bem como todos os insumos, materiais e serviços necessários à execução. | 3 | unid.
-
| 02.02.320 |  | Remoção de redes hidráulicas, elétricas e de utilidades
| 02.02.321 |  | Redes enterradas |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
- | 02.02.322 |  | Redes embutidas
| 02.02.322.01 | 02.002.0006.S.CBR.DF | Remoção de instalações elétricas / lógicas / CFTV | 139 | m
| 02.02.323 |  | Redes aéreas |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
-
- | 02.02.330 |  | Carga, transporte, descarga e espalhamento de materiais provenientes de demolição
| 02.02.330.01 | SINAPI 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | 21 | m³
| 02.02.330.02 | SINAPI 72900 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). | 21 | m³
-
- | 02.02.340 |  | Remoções gerias
| 02.02.340.01 | 02.002.0007.S.CBR.DF | Desmontagem e retirada de mobiliário | 74 | unid.
| 02.02.340.02 | SINAPI 97664 | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | 8 | unid.
| 02.02.340.03 | SINAPI 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 44 | unid.
| 02.02.340.04 | SINAPI 85421 | REMOÇÃO DE VIDRO |  | m² | 11.01 | 0 | 0 |  | 0
| 02.02.340.05 | SINAPI 73948/008 | REMOÇÃO DE PINTURA SOBRE VIDRO(limpeza) |  | m² | 9.58 | 0 | 0 |  | 0
| 02.02.340.06 | 02.002.0008.S.CBR.DF | Remoção de traves de ferro tubulares | 21 | m
| 02.02.340.07 | 02.002.0009.S.CBR.DF | Remoção de lixeira circular metálica com montantes de ferro tubulares | 1 | unid.
| 02.02.340.08 | 02.002.00010.S.CBR.DF | Remoção de Porta de Divisória | 5 | unid.
| 02.03.000 |  | LOCAÇÃO DE OBRAS
| 02.03.100 |  | De Edificações |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 02.03.200 |  | De Sistemas Viários Internos e Vias de Acesso |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 02.04.000 |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 02.04.100 |  | Limpeza e Preparo da Área
| 02.04.101 |  | Capina e roçado |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 02.04.102 |  | Destocamento de árvores |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 02.04.200 |  | Cortes
| 02.04.201 | SINAPI 90099 | Escavação em material de 1ª categoria |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 02.04.202 |  | em material de 2ª categoria |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 02.04.203 |  | em material de 3ª categoria |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 02.04.204 |  | Escavação de material brejoso |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 02.04.300 |  | Aterro Compactado |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 02.04.400 |  | Transporte, Lançamento e Espalhamento de Material Escavado |  |  |  | 0
| 02.04.401 |  | até a distância de 1 km |  | m³ x dam |  | 0 | 0 |  | 0
| 02.04.402 |  | a distância superior a 1 km |  | m³ x km |  | 0 | 0 |  | 0
| 02.05.000 |  | REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO
| 02.05.100 |  | Ponteiras Filtrantes
| 02.05.101 |  | Instalação das ponteiras |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 02.05.102 |  | Operação e manutenção do equipamento |  | h |  | 0 | 0 |  | 0
| 02.05.200 |  | Poços Profundos
| 02.05.201 |  | Execução dos poços |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 02.05.202 |  | Operação e manutenção do equipamento |  | h |  | 0 | 0 |  | 0
| 02.05.300 |  | Poços Injetores
| 02.05.301 |  | Execução dos poços |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 02.05.302 |  | Operação e manutenção do equipamento |  | h |  | 0 | 0 |  | 0
| 02.05.303 |  | Indicadores de nível d’água |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 02.05.304 |  | Piezômetros |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 02.05.400 |  | Paredes Diafragma
| 02.05.401 |  | Paredes-guias |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 02.05.402 |  | Escavação mecanizada com lama bentonítica |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 02.05.403 |  | Armadura |  | kg |  | 0 | 0 |  | 0
| 02.05.404 |  | Concreto |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 02.05.500 |  | Estacas-Pranchas |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 02.05.600 |  | Drenagem a Céu Aberto e Tubos Drenantes
| 02.05.601 |  | Escavação manual para abertura de canaletas, trincheiras laterais ou valetas |  | m3 |  | 0 | 0 |  | 0
| 02.05.602 |  | Escavação mecanizada para abertura de canaletas trincheiras laterais ou valetas |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 02.05.603 |  | Instalações de tubos drenantes |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 02.05.604 |  | Instalações de bombas para esgotamento de valas |  | HP x h |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
| 02.05.700 |  | Drenos Horizontais e Suborizontais |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 02.05.800 |  | Drenos Verticais de Areia |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
-
- | 03.00.000 |  | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
| Código | Referência | Descrição | Quant. | Unidade | Preço Unitário | PreçoTotal | BDI | BDI DIF | CustoTotal
[8 empty] | 0.2696 | 20.93%
| 03.01.000 |  | FUNDAÇÕES
| 03.01.100 |  | Escavação de Valas
| 03.01.101 |  | Manual |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.102 |  | Mecanizada |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.103 |  | Reaterro compactado |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.104 |  | Carga, transporte, lançamento e espalhamento de solo |  | m³ x dam |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.105 |  | Esgotamento de valas |  | HP x h |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.200 |  | Escoramento
| 03.01.210 |  | Contínuo de madeira |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.220 |  | Descontínuo de madeira |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.230 |  | Metálico-madeira contínuo |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.240 |  | Estacas
| 03.01.241 |  | Estacas-pranchas metálicas |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.242 |  | Estacas-pranchas de concreto armado |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.243 |  | Estacas-pranchas de polímeros |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.244 |  | Estacas justapostas de concreto |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.245 |  | Estacas justapostas de solo-cimento CCP ou JG |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.246 |  | Estaca Raiz |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.250 |  | Gabiões
| 03.01.251 |  | tipo caixa |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.252 |  | tipo colchão |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.253 |  | tipo saco |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.260 |  | Maciços de solo armado
| 03.01.261 |  | Com paramento vertical de 0,0 a 4,5 m |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.262 |  | Com paramento vertical de 4,5 a 6,0 m |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.263 |  | Com paramento vertical de 6,0 a 7,5 m |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.264 |  | Com paramento vertical de 7,5 a 9,0 m |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.300 |  | Fundações Diretas
| 03.01.310 |  | Pedras-de-mão
| 03.01.311 |  | Seca |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.312 |  | Argamassada |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.320 |  | Lastros
| 03.01.321 |  | De concreto |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.322 |  | De brita |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.330 |  | Tijolos comuns |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.340 |  | Sapatas isoladas
| 03.01.341 |  | Formas |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.342 |  | Armadura |  | kg |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.343 |  | Concreto |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.344 |  | Concreto ciclópico |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.350 |  | Sapatas corridas
| 03.01.351 |  | Formas |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.352 |  | Armadura |  | kg |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.353 |  | Concreto |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.354 |  | Concreto ciclópico |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.360 |  | “Radier”
| 03.01.361 |  | Formas |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.362 |  | Armadura |  | kg |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.363 |  | Concreto |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.400 |  | Fundações Profundas
| 03.01.410 |  | Estacas pré-moldadas
| 03.01.411 |  | De concreto armado |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.412 |  | De concreto protendido |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.413 |  | De concreto armado centrifugado |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.414 |  | De madeira |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.415 |  | Metálicas |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.420 |  | Estacas moldadas no local
| 03.01.421 |  | Brocas |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.422 |  | Tipo “Franki” |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.423 |  | Tipo “Strauss” |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.424 |  | Tipo “Raiz” |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.424.01 |  | Estaqueamento |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
0
| 03.01.425 |  | Escavadas (estacão) |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.426 |  | Colunas de solo-cimento tipo CCP ou JG |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.427 | SINAPI 90809 | Tipo "Hélice" |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.430 |  | Preparo de cabeças de estacas |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.440 |  | Tubulões com camisa de concreto
| 03.01.441 |  | Camisa de concreto inclusive forma e armadura |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.442 |  | Escavação de fuste a céu aberto |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.443 |  | Escavação de fuste a ar comprimido |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.444 |  | Escavação de base a céu aberto |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.445 |  | Escavação de base a ar comprimido |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.446 |  | Lastro de concreto |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.447 |  | Concreto da base, inclusive armadura |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.448 |  | Concreto do fuste |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.450 |  | Tubulões com camisa metálica
| 03.01.451 |  | Camisa metálica com cravação normal |  | kg |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.452 |  | Camisa metálica com cravação mecanizada |  | kg |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.453 |  | Escavação de fuste a céu aberto |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.454 |  | Escavação de fuste a ar comprimido |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.455 |  | Escavação de base a céu aberto |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.456 |  | Escavação de base a ar comprimido |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.457 |  | Lastro de concreto |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.458 |  | Concreto da base, inclusive armadura |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.459 |  | Concreto do fuste, inclusive armadura |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.460 |  | Tubulões com escavação mecanizada (perfuratriz)
| 03.01.461 |  | Escavação |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.462 |  | Concreto, inclusive armadura 20 mpa |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
- | 03.01.470 |  | Microestacas
| 03.01.471 | FUES.000001 | Microestaca de 15cm | 250 | m
-
- | 03.01.473 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBIULIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
| 03.01.473.01 | 02.009.0001.S.CBR.RJ | Carga e descarga de equipamentos pesados em carretas | 10 | t
| 03.01.473.02 | 02.009.0002.S.CBR.RJ | Transporte de equipamentos pesados em carretas | 1000 | t/km
-
- | 03.01.474 |  | Armadura de fretagem das microestacas
| 03.01.474.01 | SINAPI 96548 | Aço CA 50 16,0mm | 56 | kg
-
- | 03.01.500 |  | Blocos de Fundação
| 03.01.501 |  | Lastro
- | 03.01.502 |  | Formas
| 03.01.502.01 | SINAPI 96531 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES | 26.64 | m²
-
- | 03.01.503 |  | Armadura
| 03.01.503.01 | SINAPI 96544 | Aço CA 50 6,3mm | 59.2 | kg
| 03.01.503.02 | SINAPI 96545 | Aço CA 50 8,0mm |  | kg | 9.89 | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.503.03 | SINAPI 96546 | Aço CA 50 10,0mm | 56.9 | kg
| 03.01.503.04 | SINAPI 96547 | Aço CA 50 12,5mm |  | kg | 7.21 | 0 | 0 |  | 0
| 03.01.503.05 |  | Aço CA 50 16,0mm |  | kg
| 03.01.503.06 | SINAPI 96543 | Aço CA 60 5,0mm |  | kg | 11.63 | 0 | 0 |  | 0
-
- | 03.01.504 |  | Concreto
| 03.01.504.01 | FUES.000002 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | 2.78 | m³
-
| 03.01.505 | SINAPI 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE FUNDAÇÃO | 4.62 | m³
-
| 03.01.506 | SINAPI 96616 | Lastro de concreto magro | 3.3 | m³
-
- | 03.01.507 |  | Impermeabilização
| 03.01.507.01 | SINAPI 74106/001 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS | 6.66 | m²
-
| 03.02.000 |  | ESTRUTURAS DE CONCRETO
| 03.02.100 |  | Concreto Armado
- | 03.02.120 |  | Vigas
- | 03.02.121 |  | Baldrame
- | 03.02.121.01 |  | Formas
| 03.02.121.01.01 | SINAPI 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES | 96.05 | m²
-
- | 03.02.121.02 |  | Armadura
| 03.02.121.02.01 | SINAPI 96544 | Aço CA 50 6,3mm |  | kg | 10.19 | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.121.02.02 | SINAPI 96545 | Aço CA 50 8,0mm | 123.8 | kg
| 03.02.121.02.03 | SINAPI 96546 | Aço CA 50 10,0mm | 59.4 | kg
| 03.02.121.02.04 | SINAPI 96547 | Aço CA 50 12,5mm | 72.3 | kg
| 03.02.121.02.05 | SINAPI 96543 | Aço CA 60 5,0mm | 115.4 | kg
-
- | 03.02.121.03 |  | Concreto
| 03.02.121.03.01 | 04.002.0001.CBR | Concretagem Fck=25MPA | 7.36 | m³
-
- | 03.02.121.04 |  | Impermeabilização
| 03.02.121.04.01 | SINAPI 74106/001 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS | 34 | m²
-
| 03.02.130 |  | Lajes
| 03.02.131 |  | Formas
| 03.02.121.01 | SINAPI 92433 | Forma de Madeira |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.132 |  | Armadura
| 03.02.132.01 | SINAPI 96544 + SINAPI 32 | Aço CA 50 6,3mm |  | kg |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.132.02 | SINAPI 96545 + SINAPI 33 | Aço CA 50 8,0mm |  | kg |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.132.03 | SINAPI 96546 + SINAPI 34 | Aço CA 50 10,0mm |  | kg |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.132.04 | SINAPI 96543 + SINAPI 39 | Aço CA 60 5,0mm |  | kg |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.132.05 | SINAPI 96543 + SINAPI 40 | Aço CA 60 6,0mm |  | kg |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.133 |  | Concreto
| 03.02.133.01 | SINAPI 94971 | Concreto Fck=25MPA |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.133.02 | SINAPI 94968 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
-
- | 03.02.134 |  | Sóculo
- | 03.02.134.01 |  | Armadura
| 03.02.134.01.01 | SINAPI 73994/001 | Aço CA 60 4,2mm | 62.55 | kg
-
- | 03.02.135 |  | Concreto
| 03.02.135.01 | FUES.000002 | Concretagem Fck=25MPA | 2.204 | m³
| 03.02.135.02 | SINAPI 94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL | 1.38 | m³
-
| 03.02.140 |  | Muros de arrimo
| 03.02.141 |  | Formas |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.142 |  | Armadura |  | kg |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.143 |  | Concreto |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.144 |  | Tirantes |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.150 |  | Paredes-diafragmas
| 03.02.151 |  | Paredes-guias |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.152 |  | Escavação mecanizada com lama bentonítica |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.153 |  | Armadura |  | kg |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.154 |  | Concreto |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.160 |  | Calhas
| 03.02.161 |  | Formas |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.162 |  | Armadura |  | kg |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.163 |  | Concreto |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.170 |  | Caixas d’água
| 03.02.171 |  | Formas |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.172 |  | Armadura |  | kg |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.173 |  | Concreto |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.180 |  | Escadas
| 03.02.181 |  | Formas |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.182 |  | Armadura |  | kg |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.183 |  | Concreto |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
- | 03.02.190 |  | Reforço de estrutura
- | 03.02.191 |  | Base Plataforma Elevatória
- | 03.02.192 |  | Formas
| 03.02.192.01 | SINAPI 96531 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA LAJE, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES | 2.5 | m²
-
- | 03.02.193 |  | Armadura
| 03.02.193.01 | SINAPI 96544 | Aço CA 50 6,3mm | 3.4 | kg
| 03.02.193.02 | SINAPI 96545 | Aço CA 50 8,0mm | 20.4 | kg
| 03.02.193.03 | SINAPI 96543 | Aço CA 60 5,0mm | 2.9 | kg
-
- | 03.02.194 |  | Concreto
| 03.02.194.01 | SINAPI 99235 | CONCRETAGEM DE LAJES, FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL, FCK 25 MPA, LANÇADO COM BOMBA LANÇA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO | 0.55 | m³
-
| 03.02.200 |  | Concreto Protendido
| 03.02.210 |  | Peças protendidas
| 03.02.211 |  | Formas |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.212 |  | Armadura frouxa |  | kg |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.213 |  | Armadura de protensão |  | kg |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.214 |  | Bainhas |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.215 |  | Ancoragens |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.216 |  | Concreto |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.217 |  | Operação de protensão |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.218 |  | Operação de injeção |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.300 |  | Concreto Pré-Moldado
| 03.02.310 |  | Blocos
| 03.02.311 |  | Formas |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.312 |  | Armadura |  | kg |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.313 |  | Concreto |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.320 |  | Pilares
| 03.02.321 |  | Formas |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.322 |  | Armadura |  | kg |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.323 |  | Concreto |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.330 |  | Vigas
| 03.02.331 |  | Formas |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.332 |  | Armadura |  | kg |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.333 |  | Concreto |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.340 |  | Lajes
| 03.02.341 |  | Formas |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.342 |  | Armadura |  | kg |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.343 |  | Concreto |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.350 |  | Chumbadores |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.360 |  | Transporte |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.400 |  | Diversos
| 03.02.410 |  | Gabiões |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.420 |  | Aparelhos de apoio |  | dm³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.02.430 |  | Juntas de Dilatação |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.03.000 |  | ESTRUTURAS METÁLICAS
| 03.03.100 |  | Estrutura Metálica Completa |  | kg |  | 0 | 0 |  | 0
- | 03.03.200 |  | Peças Principais
- | 03.03.201 |  | Perfis laminados
| 03.03.201.01 | 05.011.001.S.CBR.DF | W 310x38,7 | 2794.2 | kg
| 03.03.201.02 | 05.011.002.S.CBR.DF | W 200x26,6 | 1288.8 | kg
| 03.03.201.03 | 05.011.015.S.CBR.DF | L 2.1/2" x 3/16" | 76.3 | kg
| 03.03.201.04 | 05.011.016.S.CBR.DF | L 1.1/2" x 3/16" | 10.7 | kg
-
| 03.03.202 |  | Perfis soldados |  | kg |  | 0 | 0 |  | 0
- | 03.03.203 |  | Perfis leves constituídos de chapas dobradas
| 03.03.203.01 | 05.011.003.S.CBR.DF | Chapa dobrada ASTM A-36 150x100x5,0 | 1251.2 | kg
| 03.03.203.02 | 05.011.004.S.CBR.DF | Chapa dobrada ASTM A-36 150x100x4,25 | 2559.9 | kg
| 03.03.203.03 | 05.011.005.S.CBR.DF | Chapa dobrada ASTM A-36 100x50x4,25 | 358.2 | kg
| 03.03.203.04 | 05.011.006.S.CBR.DF | Chapa dobrada ASTM A-36 200x50x3,0 | 284.1 | kg
| 03.03.203.05 | 05.011.007.S.CBR.DF | Chapa dobrada ASTM A-36 150x50x3,0 | 27.6 | kg
-
| 03.03.204 |  | Trilhos |  | kg |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.03.205 |  | Tubos |  | kg |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.03.206 |  | Barra redonda |  | kg |  | 0 | 0 |  | 0
- | 03.03.207 |  | Chapas
| 03.03.207.01 | 05.011.008.S.CBR.DF | #12mm | 168.1 | kg
| 03.03.207.02 | 05.011.009.S.CBR.DF | #10mm | 328.7 | kg
| 03.03.207.03 | 05.011.010.S.CBR.DF | #8mm | 125.6 | kg
| 03.03.207.04 | 05.011.017.S.CBR.DF | #4,75mm | 13.1 | kg
-
- | 03.03.208 |  | Chapas de piso
| 03.03.208.01 | 05.011.011.S.CBR.DF | Chapa Xadrez ASTM A-36 e:3mm | 332.1 | kg
| 03.03.209 |  | Grelha |  | kg |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.03.210 |  | Montagem |  | kg |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.03.211 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
-
- | 03.03.300 |  | Dispositivos de ligação
- | 03.03.301 |  | Parafusos
| 03.03.301.01 | 05.011.012.S.CBR.DF | ASTM A-325 12,5mm(com porcas) | 352 | un
-
| 03.03.302 | 05.011.011.S.CBR.RJ | Cordão de solda elétrica | 94.46 | m
-
- | 03.03.303 |  | Chumbadores
| 03.03.303.01 | 05.011.013.S.CBR.DF | 12,5mm | 68 | un
| 03.03.303.02 | 05.011.014.S.CBR.DF | 5/16" L=2 3/4" | 16 | un
| 03.03.304 |  | Rebites |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.03.305 |  | Conectores |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.03.306 |  | Pinos |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.03.400 |  | 03.03.400 Acessórios
| 03.03.401 |  | Esticador |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.03.402 |  | Presilhas |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.03.403 |  | Olhal |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.03.404 |  | Cabos de aço |  | kg |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.03.405 |  | Manilhas |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.03.406 |  | Sapatilhas |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.03.500 |  | Tratamento |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.03.600 |  | Pintura de Acabamento |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
-
| 03.03.700 |  | Revestimento Contra Fogo |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
- | 03.03.800 |  | FECHAMENTO TETO
| 03.03.801 | 06.002.0001.S.CBR.DF | Fornecimento de Placa painel Wall e=40mm para fixação/fechamento das estruturas metálicas | 276 | m²
| 03.03.802 | 06.002.0002.S.CBR.DF | Instalação de Placa painel Wall e=40mm para fixação/fechamento das estruturas metálicas | 276 | m²
- | 03.03.900 |  | PINTURA
| 03.03.901 | 06.002.0004.S.CBR.DF | Fornecimento e Aplicação de pintura antiferruginosa com epóxi e Acabamento em Esmalte | 243 | m²
| 03.04.000 |  | ESTRUTURAS DE MADEIRA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.04.100 |  | Estrutura de Madeira Completa |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.04.200 |  | Peças Principais
| 03.04.201 |  | Pranchões |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.04.202 |  | Pranchas |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.04.203 |  | Vigas |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.04.204 |  | Vigotas |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.04.205 |  | Caibros |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.04.206 |  | Tábuas |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.04.207 |  | Sarrafos |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.04.208 |  | Ripas |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.04.300 |  | Dispositivos de Ligação
| 03.04.301 |  | Pregos |  | kg |  |  | 0 |  | 0
| 03.04.302 |  | Pinos |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.04.303 |  | Parafusos com porca e arruela |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.04.304 |  | Conectores |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.04.305 |  | Tarugos ou chavetas |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | Cola |  | l ou kg |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.04.307 |  | Grampos |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.04.308 |  | Braçadeiras |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.04.400 |  | Tratamento |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.04.500 |  | Pintura de Acabamento |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 03.05.000 |  | CONTENÇÃO DE MACIÇOS DE TERRA
|  |  | Idem 03.01.000 e 03.02.000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
-
- | 04.00.000 |  | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO
| Código | Referência | Descrição | Quant. | Unidade | Preço Unitário | PreçoTotal | BDI | BDI DIF | CustoTotal
[8 empty] | 0.2696 | 20.93%
| 04.01.000 |  | ARQUITETURA
- | 04.01.100 |  | Paredes
- | 04.01.101 |  | de alvenaria de tijolos maciços de barro
| 04.01.101.01 | SINAPI 72131 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | 33.89 | m²
-
- | 04.01.102 |  | de alvenaria de tijolos furados de barro
| 04.01.102.01 |  | Execução / Reconstituição de alvenaria de vedação com tijolo furado - esp=9 cm |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.102.02 | SINAPI 87490 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL | 75.6 | m²
| 04.01.102.03 | SINAPI 87482 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. | 9.43 | m²
-
| 04.01.103 |  | de alvenaria de tijolos maciços aparentes |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.104 |  | de alvenaria de tijolos laminados de cerâmica |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.105 |  | de alvenaria de blocos de concreto |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.106 |  | de alvenaria de blocos de concreto celular |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.107 |  | de alvenaria de blocos de concreto aparente |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.108 |  | de alvenaria de blocos de concreto celular aparente |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.109 |  | de alvenaria de blocos sílico-calcários |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.110 |  | de alvenaria de blocos de vidro |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.111 |  | de alvenaria de blocos cerâmicos |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.112 |  | de alvenaria de blocos estruturais |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.113 |  | de alvenaria de elementos vazados de concreto |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.114 |  | de alvenaria de elementos vazados de cerâmica |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.115 |  | de divisória de chapas compensadas |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.116 |  | de divisória de chapas de fibro-cimento |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.117 |  | de divisória revestida com laminado melamínico |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.118 |  | de divisória de granilite |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.119 |  | de divisória de mármore |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.120 |  | de divisória de granito |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.121 |  | de divisória de gesso |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.122 |  | de divisória de tela metálica |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.123 |  | de divisória de placas de concreto |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
- | 04.01.124 |  | de gesso acartonado
| 04.01.124.01 | 06.002.0011.S.CBR.DF | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. E=15CM | 116.29 | m²
| 04.01.124.02 | 06.002.0012.S.CBR.DF | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. E=25CM | 8.87 | m²
| 04.01.124.03 | SINAPI 96358 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. E=12CM | 241.79 | m²
| 04.01.124.04 | SINAPI 96359 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. E=12CM | 87.7 | m²
| 04.01.124.05 | 06.002.0002.S.CBR.DF | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO R.U. RESISTENTE A UMIDADE (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS (7cm ESPESSURA TOTAL) | 37.7 | m²
| 04.01.124.06 | 06.002.0015.S.CBR.DF | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS (7cm ESPESSURA TOTAL) | 17.36 | m²
-
- | 04.01.125 |  | de placa cimenticia
| 04.01.125.01 | 06.002.0003.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de parede de PLACA CIMENTÍCIA ESTRUTURADA COM PERFIS EM AÇO COM ISOLAMENTO ACÚSTICO INTERNO EM MANTA DE LÃ DE ROCHA | 29.15 | m²
-
- | 04.01.126 |  | Encunhamento, Vergas e Contravergas
| 04.01.126.01 | SINAPI 93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO | 3.06 | m
| 04.01.126.02 | SINAPI 93201 | Encunhamento de alvenarias | 28 | m
-
- | 04.01.200 |  | Esquadrias
- | 04.01.201 |  | Esquadrias de ferro
| 04.01.201.01 | 12.003.0001.S.CBR.DF | Esquadria E1 (Existente à Reformar) - Remoção das pinturas dos vidros e pintura dos elementos metálicos | 21 | un
| 04.01.201.02 | 12.003.0002.S.CBR.DF | Esquadria E2 (Existente à Reformar) - Remoção das pinturas dos vidros MAXIMAR, pintura dos elementos metálicos e Aplicação de Pelicula azul nos vidros | 2 | un
| 04.01.201.03 | 12.003.0003.S.CBR.DF | Esquadria E3 (Nova) - Execução de ESQUADRIA COM MONTANTES EM FERRO COM PINTURA NA COR AZUL, PARTE INFERIOR FIXA VENEZIANADA (H=130CM) E PARTE SUPERIOR FIXA - VIDRO TRANSLÚCIDO (H=84CM) | 1 | un
| 04.01.201.04 | 12.003.0004.S.CBR.DF | Esquadria E4 (Nova) - Execução de ESQUADRIA COM MONTANTES EM FERRO COM PINTURA NA COR AZUL, PARTE INFERIOR FIXA VENEZIANADA (H=130CM) E PARTE SUPERIOR FIXA - VIDRO TRANSLÚCIDO (H=84CM) COM PELÍCULA NA COR AZUL NO VIDRO | 1 | un
| 04.01.201.05 | 12.003.0005.S.CBR.DF | Esquadria E5 (Existente à Reformar) - Remoção das pinturas dos vidros FIXO e pintura dos elementos metálicos | 12 | un
| 04.01.201.06 | 12.003.0006.S.CBR.DF | Esquadria E6 (Nova) - Execução de ESQUADRIA COM MONTANTES EM FERRO COM PINTURA NA COR AZUL, PARTE INFERIOR FIXA VENEZIANADA (H=130CM) E PARTE SUPERIOR EM JANELA MAXIMAR COM VIDRO TRANSLÚCIDO (H=84CM) | 1 | un
| 04.01.201.07 | 12.003.0007.S.CBR.DF | Esquadria PF1 (Nova) - Execução de PORTA COM 1 FOLHA DE CORRER EM FERRO COM PINTURA NA COR AZUL, PARTE INFERIOR VENEZIANADA PINTURA NA COR AZUL (H=130CM) E PARTE SUPERIOR COM VIDRO FIXO TRANSLÚCIDO (H=84CM) | 2 | un
| 04.01.201.08 | 12.003.0008.S.CBR.DF | Esquadria PF2 (Nova) - Execução de PORTA COM 1 FOLHA DE ABRIR EM FERRO COM PINTURA NA COR AZUL, PARTE INFERIOR VENEZIANADA PINTURA NA COR AZUL (H=130CM) E PARTE SUPERIOR COM VIDRO FIXO TRANSLÚCIDO (H=84CM) | 2 | un
| 04.01.201.09 | 12.003.0009.S.CBR.DF | Esquadria B1 (Existente à Reformar) - Remoção das pinturas dos vidros e pintura dos elementos metálicos | 19 | un
| 04.01.201.10 | 12.003.0010.S.CBR.DF | Esquadria B2 (Existente à reformar) - BANDEIRA FIXA COM MONTANTES EM FERRO COM PINTURA NA COR AZUL, COM VIDRO TRANSLÚCIDO | 16 | un
| 04.01.201.11 | 12.003.0011.S.CBR.DF | Esquadria B3 (Existente à Reformar) - Pintura dos elementos metálicos e Aplicação de Pelicula azul nos vidros | 7 | un
| 04.01.201.12 | 12.003.0012.S.CBR.DF | Esquadria J1 (Nova) - Execução de JANELA COM MONTANTES EM FERRO COM PINTURA NA COR AZUL, JANELA MAXIMAR COM VIDRO TRANSLÚCIDO | 27 | un
| 04.01.201.13 | 12.003.0013.S.CBR.DF | Esquadria J2 (Nova) - Execução de JANELA COM MONTANTES EM FERRO COM PINTURA NA COR AZUL, COM VIDRO FIXO TRANSLÚCIDO COM PELICULA NA COR AZUL | 48 | un
| 04.01.201.14 | 12.003.0014.S.CBR.DF | Esquadria J3 (Nova) - Execução de JANELA COM MONTANTES EM FERRO COM PINTURA NA COR AZUL, VIDRO FIXO TRANSLÚCIDO | 21 | un
| 04.01.201.15 | 12.003.0015.S.CBR.DF | Esquadria J4 (Nova) - Execução de VENEZIANAS FIXAS PADRÃO IGUAL AO EXISTENTE NO LOCAL, PARA VENTILAÇÃO SANITÁRIOS | 1 | un
| 04.01.201.16 | 12.003.0016.S.CBR.DF | Reforma de Esquadria para passagem de linhas Frigoríficas | 6 | un
-
| 04.01.201.01 | 12.004.0001.S.CBR.DF | Fornecimento e instalação de PORTA COM 1 FOLHA DE CORRER EM FERRO COM PINTURA NA COR AZUL, PARTE INFERIOR VENEZIANADA PINTURA NA COR AZUL (H=130CM) E PARTE SUPERIOR COM VIDRO FIXO TRANSLÚCIDO (H=84CM) COM PERFIL METÁLICO EM TRILHO DE PORTA DE CORRER, FECHADURA E MAÇANETA |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.201.02 | 12.004.0002.S.CBR.DF | Fornecimento e instalação de PORTA COM 1 FOLHA DE ABRIR EM FERRO COM PINTURA NA COR AZUL, PARTE INFERIOR VENEZIANADA PINTURA NA COR AZUL (H=130CM) E PARTE SUPERIOR COM VIDRO FIXO TRANSLÚCIDO (H=84CM) COM Fechadura com maçaneta e tetra-chave |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.202 |  | Porta de ferro em barras |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.203 |  | Porta de ferro em veneziana |  | un
| 04.01.203.01 | SINAPI 73933/003 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA EM FERRO COM PINTURA NA COR AZUL SEGUINDO PADRÃO EXISTENTE, DIMENSÕES 125CM X 30CM |  | unid. | 162.42 | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.204 |  | Porta de ferro em tela metálica |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.205 |  | Porta automática de ferro com acionador eletromecânico |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.206 |  | Porta de ferro de enrolar |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.207 |  | Porta de ferro pantográfica un |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.208 |  | Porta corta-fogo |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.209 |  | Batentes e guarnições de ferro |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.210 |  | Caixilho fixo de ferro em chapa maciça |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.211 |  | Caixilho fixo de ferro em barras |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.212 |  | Caixilho fixo de ferro em veneziana |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.213 |  | Caixilho fixo de ferro em tela metálica |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.214 |  | Caixilho móvel de ferro em chapa maciça |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.215 |  | Caixilho móvel de ferro em barras |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.216 |  | Caixilho móvel de ferro em veneziana |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.217 |  | Caixilho móvel de ferro em tela metálica |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.218 |  | Porta de alumínio em chapa maciça |  | un
| 04.01.218.01 | SINAPI 91338 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DIMENSÕES 80CM X 210CM, NA COR BRANCA, 01 FOLHA, COM VENEZIANA CONFORME PROJETO |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.218.02 | SINAPI 91338 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DIMENSÕES 140CM X 235CM, NA COR VERMELHA, 02 FOLHAS, COM VENEZIANA CONFORME PROJETO |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.219 |  | Porta de alumínio em barras |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.220 |  | Porta de alumínio em veneziana |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.221 |  | Porta automática de alumínio com acionador eletromecânico |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.222 |  | Batentes e guarnições de alumínio |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.223 |  | Caixilho fixo de alumínio em chapa maciça |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.224 |  | Caixilho fixo de alumínio em barras |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.225 |  | Caixilho fixo de alumínio em veneziana |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.226 |  | Caixilho móvel de alumínio em chapa maciça |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.227 |  | Caixilho móvel de alumínio em barras |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.228 |  | Caixilho móvel de alumínio em veneziana |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.229 |  | Porta de madeira maciça |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
- | 04.01.230 |  | Esquadrias de Madeira
| 04.01.230.01 | SINAPI 90842 | Fornecimento e instalação de porta de madeira lisa (*PM2), de abrir, com alisar e marco (dimensões 0,70 m x 2,10 m - completa com ferragens, fechaduras e maçanetas tipo alavanca) | 1 | un
| 04.01.230.02 | SINAPI 90844 | Fornecimento e instalação de porta de madeira lisa(*PM3), de abrir, com alisar e marco (dimensões 0,90 m x 2,10 m - completa com ferragens, fechaduras e maçanetas tipo alavanca) | 20 | un
| 04.01.230.03 | 12.004.0007.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação de porta de madeira lisa(*PM1), de correr, com alisar e marco (dimensões 0,80 m x 2,10 m - completas, incluindo ferragens | 4 | un
| 04.01.230.04 | 12.004.0007.S.CBR.DF | Fornecimento e instalação de porta de madeira de correr (*PM4), (dimensões 1,00 m x 2,10 m - completa com ferragens) para sanitário PCD, incluindo bate macas em chapa de inox escovado e barra de apoio em aço inox (NBR 9050/2015) COM perfil metálico de acabamento em trilho de porta de correr | 2 | un
-
| 04.01.231 |  | Porta de madeira com veneziana |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.232 |  | Porta automática de madeira com acionador eletromecânico |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.233 |  | Batentes e guarnições de madeira |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.234 |  | Caixilho fixo de madeira maciça |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.235 |  | Caixilho fixo de madeira compensada |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.236 |  | Caixilho fixo de madeira de venezianas |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.237 |  | Caixilho móvel de madeira maciça |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.238 |  | Caixilho móvel de madeira compensada |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.239 |  | Caixilho móvel de madeira de venezianas |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.240 |  | Portas de vidro |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.241 |  | Caixilho para porta de vidro |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.242 |  | Fechadura |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.243 |  | Tarjeta |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.244 |  | Maçaneta |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.245 |  | Espelho |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.246 |  | Entradas e rosetas |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.247 |  | Puxadores |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.248 |  | Dobradiças |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.249 |  | Janelas de ferro
| 04.01.249.01 | SINAPI 94581 | Fornecimento e instalação DE JANELA NOVA A EXECUTAR COM MONTANTES EM FERRO COM DIMENSÕES 120cm x 140cm, COM PINTURA NA COR AZUL, JANELA MAXIMAR COM VIDRO TRANSLÚCIDO |  | un | 1137.7968 | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.249.02 | SINAPI 94576 | Fornecimento e instalação DE JANELA NOVA A EXECUTAR COM MONTANTES EM FERRO COM DIMENSÕES 120cm x 130cm, COM PINTURA NA COR AZUL, COM VIDRO FIXO TRANSLÚCIDO |  | un | 663.9984 | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.249.03 | SINAPI 94576 | Fornecimento e instalação DE JANELA NOVA A EXECUTAR COM MONTANTES EM FERRO COM DIMENSÕES 120cm x 140cm, COM PINTURA NA COR AZUL, VIDRO FIXO TRANSLÚCIDO |  | un | 715.0752 | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.209.04 | 12.003.0001.S.CBR.RJ | JANELA VENEZIANA TIPO CHICANA EM AÇO L 1/8"X2" A 1/16"X2", DIMENSÕES 135CM X 150CM E PEITORIL 140CM, COR BRANCA, COM TELA METÁLICA INSTALADA NO LADO EXTERNO #10mm, CONFORME PADRÃO EXIGIDO PELA NTD 6.05 DA CEB |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.209.05 | 12.003.0002.S.CBR.RJ | JANELA VENEZIANA TIPO CHICANA EM AÇO L 1/8"X2" A 1/16"X2", DIMENSÕES 196CM X 150CM E PEITORIL 35CM, COR BRANCA, COM TELA METÁLICA INSTALADA NO LADO EXTERNO #10mm, CONFORME PADRÃO EXIGIDO PELA NTD 6.05 DA CEB |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.209.06 | 73932/001 | GRADE METÁLICA DE PROTEÇÃO E ACESSO, COM 2 FOLHAS LATERAIS FIXAS E 1 FOLHA CENTRAL DE ABRIR; E TELA METÁLICA DE #50mm, DIMENSÕES 160CM X 140CM E PEITORIL 30CM, CONFORME PROJETO. DEVE POSSUIR PLACA DE ADVERTÊNCIA CENTRALIZADA, CONFORME PADRÃO EXIGIDO PELA NTD 6.05 DA CEB(DESENHO 39) E ABERTURA PARA ACIONAMENTO DA CHAVE SECCIONADORA |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.209.07 | 73932/001 | GRADE METÁLICA DE PROTEÇÃO E ACESSO, COM 2 FOLHAS LATERAIS FIXAS E 1 FOLHA CENTRAL DE ABRIR; E TELA METÁLICA DE #50mm, DIMENSÕES 210CM X 140CM E PEITORIL 30CM, CONFORME PROJETO. DEVE POSSUIR PLACA DE ADVERTÊNCIA CENTRALIZADA, CONFORME PADRÃO EXIGIDO PELA NTD 6.05 DA CEB(DESENHO 39) E ABERTURA PARA ACIONAMENTO DA CHAVE SECCIONADORA |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
- | 04.01.300 |  | Vidros e Plásticos
| 04.01.301 |  | Vidro comum liso |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.302 |  | Vidro comum impresso |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
- | 04.01.303 |  | Vidro temperado liso
| 04.01.303.01 | 12.007.0001.S.CBR.DF | Fornecimento e instalação de porta de vidro TEMPERADO (LISO 10MM) TRANSPARENTE, pivotante 2 FOLHAS (dimensões 1,50M X 2,10M conforme projeto - completas, com todas as ferragens, inclusive puxadores, molas de piso, dobradiças e trincos, e montantes de alumínio 4”x6”, fixado no piso/teto) | 1 | un
-
| 04.01.304 |  | Vidro temperado impresso |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.305 |  | Vidro laminado |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.306 |  | Vidro aramado |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.307 |  | Cristal comum |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.308 |  | Cristal temperado |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.309 |  | Cristal laminado |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.310 |  | Vitrais |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.311 |  | Espelhos de vidro |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.312 |  | Espelhos de cristal |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.313 |  | Chapas acrílica |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.314 |  | Chapas de PVC rígido |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.315 |  | Chapas de poliester com fibra de vidro |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.316 |  | Vidros de segurança |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.317 |  | Demais Acessórios
| 04.01.317.02 | 12.007.0002.S.CBR.DF | Fornecimento e aplicação de película de controle solar - azul |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.400 |  | Cobertura e Fechamento Lateral
| 04.01.401 |  | Telhas de barro |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.402 |  | Telhas de fibro-cimento |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.403 |  | Telhas de alumínio |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.404 |  | Telhas de chapa acrílica |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.405 |  | Telhas de PVC rígido |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.406 |  | Telhas de poliester com fibra de vidro |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.407 |  | Telhas de chapa metálica |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.408 |  | Telhas de vidro |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.409 |  | Telhas de concreto |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.410 |  | Telhas compostas termo-acústicas |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.411 |  | Peças complementares de barro |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.412 |  | Peças complementares de fibro-cimento |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.413 |  | Peças complementares de alumínio |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.414 |  | Peças complementares de apoio em madeira |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.415 |  | Peças complementares de apoio metálicas |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.416 |  | “Domus” |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
-
- | 04.01.500 |  | Revestimentos
- | 04.01.510 |  | Revestimentos de pisos
- | 04.01.511 |  | Cimentados
| 04.01.511.01 | SINAPI 98679 | Fornecimento e instalação de revestimento de piso cimentado desempenado |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.511.02 | SINAPI 94963 | Enchimento em concreto não estrutural. |  | m³ | 291.14 | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.511.03 | 22.017.0001.S.CBR.RJ | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLIC ADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. | 1.44 | m²
| 04.01.511.04 | SINAPI 88477 | CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM | 9.62 | m²
-
| 04.01.512 |  | Cerâmicos |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.513 |  | de pedras |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.514 |  | de mármore |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
- | 04.01.515 |  | de granito
| 04.01.515.01 | SINAPI 98671 | Fornecimento e instalação de revestimento de piso em granito / mármore acabamento polido | 16.27 | m²
| 04.01.515.02 | SINAPI 98671 | Fornecimento e instalação de revestimento de piso em granito / mármore acabamento apicoado | 2.52 | m²
| 04.01.515.03 | SINAPI 98689 | Soleira de granito cinza andorinha, lagura=15cm, e=2cm, assentada com argamassa de alta adesividade | 3.02 | m
| 04.01.515.04 | SINAPI 98689 | Soleira de granito cinza andorinha, lagura=20cm, e=2cm, assentada com argamassa de alta adesividade | 4.16 | m
-
- | 04.01.516 |  | de granilite
| 04.01.516.01 | SINAPI 84191 | PISO EM GRANITINA POLIDA, 75% CIMENTO BRANCO E 25% CIMENTO COMUM, COM JUNTAS PLÁSTICAS CINZA CLARO, EM PLACAS DE 1,00 X 1,00 X 0,010 M, SEGUINDO O PADRÃO EXISTENTE, SOBRE PISO REGULARIZADO EXISTENTE | 2 | m²
-
| 04.01.517 |  | de alta resistência |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.518 |  | de tacos de madeira |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.519 |  | de tábuas de madeira |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.520 |  | de borracha |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
- | 04.01.521 |  | Vinílicos
| 04.01.521.01 | SINAPI 98673 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA | 496.92 | m²
| 04.01.521.02 | SINAPI 98673 | SOLEIRAS PISO VINÍLICO - TARKETT LINHA DECODE COLORMATCH ACOUSTIC, COR GREY OU EQUIVALENTE | 0.825 | m²
| 04.01.522 |  | Fenólico-melamínicos |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.523 |  | de carpete |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.524 |  | de mosaico português |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.525 |  | de elementos intertravados |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.526 |  | Metálicos |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.527 |  | de ladrilhos hidráulicos |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.528 |  | Contrapiso e regularização da base |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
- | 04.01.529 |  | Demais tipos
| 04.01.529.01 | 22.017.0001.S.CBR.DF | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE faixa fotoluminescente de no mínimo 3 cm de largura E 7CM DE COMPRIMENTO, contrastante com o piso |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
- | 04.01.529.01 | 22.005.0001.S.CBR.DF | Placas de piso tátil direcional e/ou alerta em poléster (25x25cm E=5mm) | 2.13 | m²
- | 04.01.529.02 | 22.005.0002.S.CBR.DF | Placas de piso tátil direcional e/ou alerta de concreto (25x25cm E=5mm) | 0.38 | m²
-
- | 04.01.530 |  | Revestimentos de paredes
- | 04.01.531 |  | Chapisco
| 04.01.531.01 | SINAPI 87904 | Fornecimento e aplicação de CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL |  | m² | 6.13 | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.531.02 | SINAPI 87893 | Fornecimento e aplicação de CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL | 122.15 | m²
| 04.01.531.03 | SINAPI 87878 | Fornecimento e aplicação de CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. |  | m² | 2.99 | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.531.04 | SINAPI 87878 | Fornecimento e aplicação de CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. | 26.41 | m²
-
- | 04.01.532 |  | Emboço
| 04.01.532.01 | SINAPI 87777 | Fornecimento e aplicação de EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. |  | m² | 40.7 | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.532.02 | SINAPI 87794 | Fornecimento e aplicação de EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM |  | m² | 28.08 | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.532.03 | SINAPI 87532 | Fornecimento e aplicação de EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.emboço em Paredes internas COM vãos | 26.41 | m²
| 04.01.532.04 | SINAPI 87532 | Fornecimento e aplicação de EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.emboço em Paredes internas SEM vãos | 122.15 | m²
-
| 04.01.533 |  | Reboco |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
- | 04.01.534 |  | Cerâmicas
| 04.01.534.01 | SINAPI 87264 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | 105.55 | m²
-
| 04.01.535 |  | Azulejos |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.536 |  | Ladrilhos |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.537 |  | Pedras |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.538 |  | Mármore |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
- | 04.01.539 |  | Granito
| 04.01.539.01 | SINAPI 98685 | Fornecimento e Instalação de RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM | 35.96 | m
-
| 04.01.540 |  | Madeira |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.541 |  | Borracha |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.542 |  | Carpete |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.543 |  | Laminado melamínico |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.544 |  | Papéis |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.545 |  | Tecidos |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.546 |  | Argamassas especiais |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.547 |  | Plásticas |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.548 |  | Materiais metálicos |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.549 |  | Demais revestimentos
| 04.01.549.01 | 11.001.0001.S.CBR.DF | Fornecimento e instalação de revestimento de placa acústica |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.549.02 | SINAPI 73948/002 | Limpeza/preparo de superfície para pintura |  | m² | 7.06 | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.550 |  | Revestimentos de forro
| 04.01.551 |  | Estuque |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.552 |  | Madeira |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
- | 04.01.553 |  | Aglomerado e de fibras
| 04.01.553.01 | 21.001.0001.S.CBR.DF | Fornecimento de FORRO MODULADO DE LÃ DE VIDRO, EM PLACAS REMOVÍVEIS DE 625X625MM, COM TABICA METÁLICA EM CHAPA DOBRADA DE 0,5 MM DE ESPESSURA COM PINTURA ESMALTE BRANCO SOBRE BASE DE ZARCÃO NOS ENCONTROS DO FORRO DE FIBRA COM AS PAREDES E AS DIVISÓRIAS DRYWALL | 238.61 | m²
| 04.01.553.02 | 21.001.0001.S.CBR.DF | Montagem de FORRO MODULADO DE LÃ DE VIDRO, EM PLACAS REMOVÍVEIS DE 625X625MM, COM TABICA METÁLICA EM CHAPA DOBRADA DE 0,5 MM DE ESPESSURA COM PINTURA ESMALTE BRANCO SOBRE BASE DE ZARCÃO NOS ENCONTROS DO FORRO DE FIBRA COM AS PAREDES E AS DIVISÓRIAS DRYWALL | 238.61 | m²
-
- | 04.01.554 |  | Gesso autoportante acartonado
| 04.01.554.01 | SINAPI 96114 | Fornecimento e montagem de forro de gesso acartonado | 247.64 | m²
| 04.01.554.02 | 21.002.0001.S.CBR.RJ | Cortineiro em gesso acartonado |  | m² | 126.46 | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.554.03 | SINAPI 99054 | ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA) | 51.42 | m²
-
| 04.01.555 |  | Gesso em placas |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.556 |  | Placas ou lâminas metálicas |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.557 |  | Plástico (PVC) |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
- | 04.01.560 |  | Pinturas
- | 04.01.561 |  | Massa corrida
| 04.01.561.01 | SINAPI 96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS | 107.5 | m²
| 04.01.561.02 | SINAPI 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | 1169.27 | m²
| 04.01.561.03 | SINAPI 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS | 299.06 | m²
-
| 04.01.562 |  | com tinta anticorrosiva |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.563 |  | com tinta a base de óleo |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.564 |  | com tinta a base de esmalte |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.565 |  | com tinta a base de silicone |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
- | 04.01.566 |  | com tinta a base de látex
| 04.01.566.01 | SINAPI 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA , DUAS DEMÃOS - COR BRANCA | 299.06 | m²
-
| 04.01.567 |  | com tinta a base de poliuretano |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.568 |  | com tinta a base de borracha clorada |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
- | 04.01.569 |  | com tinta acrílica
| 04.01.569.01 | SINAPI 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. - Azul | 47.8223 | m²
| 04.01.569.02 | SINAPI 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. - Branco Neve | 1343.1923 | m²
-
| 04.01.570 |  | com tinta a base de epóxi |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.571 |  | com tinta a base de grafite ou alumínio |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.572 |  | com tinta impermeável mineral em pó |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.573 |  | com tinta texturizada |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.574 |  | Têmpera batida a escova |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.575 |  | Caiação |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.576 |  | Vernizes
| 04.01576.01 | SINAPI 79466 | Pintura com VERNIZ Epóxi em ESTRUTURA EM CONCRETO NA COR NATURAL, com duas demãos, incluindo emassamento e lixamento |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
- | 04.01.577 |  | Selador
| 04.01.577.01 | SINAPI 88482 | Aplicação de fundo selador PVA, em tetos, uma demão | 299.06 | m²
| 04.01.577.02 | SINAPI 88485 | Aplicação de fundo selador ACRILICO, em paredes, uma demão | 1276.62 | m²
-
- | 04.01.578 |  | Demais Pinturas
| 04.01.578.01 | 21.006.0001.S.CBR.RJ | PINTURA HIDROFUGANTE À BASE DE SILANO-SILOXANO PARA ALVENARIA DE TIJOLINHOS APARENTES | 89.351 | m²
-
| 04.01.580 |  | Mantas termoacústicas |  | m2 |  | 0 | 0 |  | 0
- | 04.01.590 |  | Acessórios
| 04.01.590.01 | 21.006.0001.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Suporte Universal de Teto para Projetor SS-5075W | 4 | un
-
- | 04.01.600 |  | Impermeabilizações
| 04.01.601 |  | Multimembranas asfálticas |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.602 |  | Argamassa com adição de hidrófugo |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.603 |  | Elastômeros sintéticos em mantas |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.604 |  | Elastômeros sintéticos em solução |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
- | 04.01.605 |  | Emulsões Hidroasfálticas
| 04.01.605.01 | SINAPI 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | 29.21 | m²
| 04.01.605.02 | SINAPI 98567 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM | 16.27 | m²
-
| 04.01.606 |  | Resinas epoxídicas |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.607 |  | Cristalizadores |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.608 |  | Tratamento de juntas |  | dm³ |  | 0 | 0 |  | 0
- | 04.01.700 |  | Acabamentos e Arremates
| 04.01.701 |  | Rodapés
| 04.01.701.01 | 23.005.0001.S.CBR.DF | Fornecimento e instalação de RODAPÉ EMBUTIDO, EM CHAPA PERFIL "L" GALVANIZADA Nº 18, COM PINTURA ESMALTE NA COR GRAFITE ESCURO E DIMENSÕES DE 75X12,5MM. | 425.79 | m
-
| 04.01.702 |  | Soleiras |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.703 |  | Peitoris |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.704 |  | Juntas |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.705 |  | Cantoneiras |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.706 |  | Rufos |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.707 |  | Pingadeiras |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.708 |  | Calhas |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.709 |  | Arremate de degraus |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
- | 04.01.800 |  | SERRALHERIA
- | 04.01.801 |  | Corrimão
| 04.01.801.01 | 33.001.0001.S.CBR.DF | Fornecimento de corrimão tubular DUPLO em aço inox Ø 1 1/2'', e=2,25mm, soldado em montantes verticais em aço inox Ø 2'', e=2,25mm | 23.05 | m
| 04.01.801.02 | 33.001.0002.S.CBR.DF | Instalação de corrimão tubular DUPLO em aço inox Ø 1 1/2'', e=2,25mm, soldado em montantes verticais em aço inox Ø 2'', e=2,25mm | 23.05 | m
-
| 04.01.802 |  | “Brises”
| 04.01.802.01 | 12.003.0001.S.CBR.RJ | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISES VERTICAIS EM AÇO, DIMENSÕES 135CM X 170CM E PEITORIL 1.35CM X 3,25CM DE LAJE A LAJE CONFORME PROJETO, COM MONTANTES E PINTURA NA COR VERMELHA |  | un/m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.802.02 | 12.003.0001.S.CBR.RJ | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISES VERTICAIS EM AÇO, DIMENSÕES 135CM X 170CM E PEITORIL 2,86CM X 3,25CM DE LAJE A LAJE CONFORME PROJETO, COM MONTANTES E PINTURA NA COR VERMELHA |  | un/m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.802.03 | 12.003.0001.S.CBR.RJ | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISES VERTICAIS EM AÇO, DIMENSÕES 135CM X 170CM E PEITORIL 1.96CM X 3,25CM DE LAJE A LAJE CONFORME PROJETO, COM MONTANTES E PINTURA NA COR VERMELHA |  | un/m² |  | 0 | 0 |  | 0
- | 04.01.803 |  | Guarda-corpo
| 04.01.803.01 | 33.001.0002.S.CBR.DF | Fornecimento de Guarda corpo em aço inox Ø1 1/2”, e=2,00mm, fixado em montante vertical de aço inox Ø2” e=2,25mm e fechameno em barras tubulares verticais de Ø 1/2” em aço inox a cada 10 cm, com montante horizonal superior de aço inox Ø2” e=2,25mm | 18.45 | m
| 04.01.803.02 | 33.001.0002.S.CBR.DF | Instalação de Guarda corpo em aço inox Ø1 1/2”, e=2,00mm, fixado em montante vertical de aço inox Ø2” e=2,25mm e fechameno em barras tubulares verticais de Ø 1/2” em aço inox a cada 10 cm, com montante horizonal superior de aço inox Ø2” e=2,25mm | 18.45 | m
| 04.01.804 |  | Alçapões |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.805 |  | Escadas de ferro |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.806 |  | Luminárias |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.807 |  | Metais sanitários |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.810 |  | de sanitários |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.820 |  | de vestiários |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.830 |  | de cozinha |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.840 |  | de lavanderia |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.850 |  | de câmara frigorífica |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.860 |  | de piscinas |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.01.870 |  | de laboratórios |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
-
| 04.02.000 |  | COMUNICAÇÃO VISUAL
- | 04.02.100 |  | Aplicações e Equipamentos
| 04.02.101 |  | Postes
- | 04.02.102 |  | Placas e quadros
| 04.02.102.01 | 15.006.0001.S.CBR.DF | PLACAS DE EMERGÊNCIA (UNIDADES EXTINTORAS)- PLACA EM PVC ESPESSURA 2mm. FUNDO COM PINTURA AUTOMOTIVA NA COR VERMELHA, REF.. MUSELL 5R 8/12. PICTOGRAMA SERIGRAFADO NA COR FOTOLUMINESCENTE. TEXTO SERIGRAFADO NA LETRA GILL SANS MT EM NEGRITO, TAMANHO 17mm, FOTOLUMINESCENTE. FIXADO POR FITA DUPLA FACE DE ESPUMA ACRÍLICA DE CÉLULA FECHADA COM ADESIVO ACRÍLICO, 1,1mm DE ESPESSURA COM LINER DE FILME, REF. VHB-4950 3M OU EQUIVALENTE. (DIMENSÃO 20X20cm) - TEXTO CONFORME NBR13434 | 5 | un
| 04.02.102.02 | 15.006.0004.S.CBR.DF | PLACAS DE SEGURANÇA (PROIBIDO USAR ELEVADOR) - PLACA EM PVC ESPESSURA 2mm. FUNDO COM PINTURA AUTOMOTIVA NA COR BRANCA, REF.. MUSELL 9.5 FAIXA CIRCULAR E DIAMETRAL SERIGRAFADA NA COR VERMELHA, REF. MUSEL 5R 8/12. PICTOGRAMA SERIGRAFADO NA COR PRETA, REF. MUSELL N1.0 TEXTO GILL SANS MT EM NEGRITO, TAMANHO 17mm, FOTOLUMINESCENTE. FIXADO POR FITA DUPLA FACE DE ESPUMA ACRÍLICA DE CÉLULA FECHADA COM ADESIVO ACRÍLICO, 1,1mm DE ESPESSURA COM LINER DE FILME, REF. VHB-4950 3M OU EQUIVALENTE. (DIMENSÃO 20X20cm) - TEXTO CONFORME NBR13434 | 2 | un
| 04.02.102.03 | 15.006.0010.S.CBR.RJ | PLACAS DE SEGURANÇA (CUIDADO, RISCO, DE CHOQUE ELÉTRICO) - PLACA EM CHAPA DE AÇO #20 ESPESSURA 0,95mm GALVANIZADA. FUNDO COM PINTURA AUTOMOTIVA NA COR BRANCA, REF.. MUSELL 9.5 PICTOGRAMA E FAIXA TRIANGULAR SERIGRAFADO NA COR PRETA, REF. MUSELL N1.0 E FUNDO SERIGRAFADO NA COR AMARELA, REF. MUSELL 5Y 8/12 GILL SANS MT EM NEGRITO, TAMANHO 17mm, FOTOLUMINESCENTE. FIXADO POR FITA DUPLA FACE DE ESPUMA ACRÍLICA DE CÉLULA FECHADA COM ADESIVO ACRÍLICO, 1,1mm DE ESPESSURA COM LINER DE FILME, REF. VHB-4950 3M OU EQUIVALENTE. (DIMENSÃO 20X20cm) - TEXTO CONFORME NBR13434 |  | vb | 177.5 | 0 | 0 |  | 0
| 04.02.102.04 | 15.006.0011.S.CBR.RJ | PLACA DE SEGURANÇA (PERIGO DE MORTE, ALTA TENSÃO) - PLACA EM ALUMINIO, LEVE E ALTAMENTE RESISTENTE A CORROSÃO; ESPESSURA 1,0mm OU 19 MSG; DIMENSÃO: 350x240mm; - TEXTOS: "PERIGO DE MORTE" NA COR VERMELHA COM DIMENSÕES DE 35x35mm; "SIMBOLO CAVEIRA" NA COR PRETA; "ALTA TENSÃO" NA COR PRETA E FUNDO AMARELO COM DIMENSÕES DE 20x20mm; |  | vb | 217.5 | 0 | 0 |  | 0
| 04.02.102.05 | 15.006.0006.S.CBR.DF | PLACA INDICATIVA DAS ROTAS DE SAÍDA - PLACA EM PVC ESPESSURA 2mm . FUNDO: EM PINTURA AUTOMOTIVA NA COR VERDE, REF.: MUNSELL 2,5G ¾, OU EQUIVALENTE. REFERÊNCIA COR FOTOLUMINESCENTE: TINTA VINÍLICA FOSFORESCENTE PARA IMPRESSÃO SERIGRÁFICA EM VINIL ADESIVO. REF.: V30492 DA GÊNESIS OU EQUIVALENTE. TEXTO: SERIGRAFADO NA COR BRANCA FOTOLUMINESCENTE, REF.: MUNSELL N 9.5 OU EQUIVALENTE. (DIMENSÃO 12,5X25,2cm) | 8 | un
| 04.02.102.06 | 15.006.0008.S.CBR.DF | DIRECIONAL DE FLUXO - PISO | 9 | un
| 04.02.102.07 | 15.006.0009.S.CBR.DF | SAÍDA FINAL - PISO | 2 | un
| 04.02.102.08 | 15.006.0010.S.CBR.DF | PLACA INDICATIVA DE NUMERAÇÃO DE ANDAR - PLACA EM PVC ESPESSURA 2mm. FUNDO: EM PINTURA AUTOMOTIVA NA COR VERDE, REF.: MUNSELL 2,5G ¾, OU EQUIVALENTE. REFERÊNCIA COR FOTOLUMINESCENTE: TINTA VINÍLICA FOSFORESCENTE PARA IMPRESSÃO SERIGRÁFICA EM VINIL ADESIVO. REF.: V30492 DA GÊNESIS OU EQUIVALENTE. TEXTO: SERIGRAFADO NA COR BRANCA FOTOLUMINESCENTE, REF.: MUNSELL N 9.5 OU EQUIVALENTE. (DIMENSÃO 20X20cm) | 2 | un
| 04.02.102.09 | 15.006.001.R.CBR.DF | (SL.P02) PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SALAS (SL.) PICTOGRAMAS MODELO A - SANITÁRIO MASCULINO | 2 | un
| 04.02.102.10 | 15.006.002.R.CBR.DF | (SL.P03) PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SALAS (SL.) PICTOGRAMAS MODELO A - SANITÁRIO FEMININO | 2 | un
| 04.02.102.11 | 15.006.003.R.CBR.DF | (SL.P04) PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SALAS (SL.) PICTOGRAMAS MODELO A - SANITÁRIO PCD | 2 | un
| 04.02.102.12 | 15.006.004.R.CBR.DF | ( SL.P28) PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SALAS (SL.) PICTOGRAMAS MODELO A - ESCADA SUBINDO | 1 | un
| 04.02.102.13 | 15.006.005.R.CBR.DF | (SL.P29) PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SALAS (SL.) PICTOGRAMAS MODELO A - ESCADA DESCENDO | 1 | un
| 04.02.102.14 | 15.006.006.R.CBR.DF | (SL.P15) PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SALAS (SL.) PICTOGRAMAS MODELO A - DML | 1 | un
| 04.02.102.15 | 15.006.007.R.CBR.DF | (SL.P43) PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SALAS (SL.) PICTOGRAMAS MODELO A - ELEVADOR PLATAFORMA PCD | 2 | un
| 04.02.102.16 | 15.006.008.R.CBR.DF | (SL.P17)PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SETOR (SL.) PICTOGRAMAS MODELO A - SALA DE AULA | 4 | un
| 04.02.102.17 | 15.006.009.R.CBR.DF | (SET.P04) PLACA DE SINALIZAÇÃO IDENTIFICAÇÃO SETOR B (SET.) PICTOGRAMAS MODELO 4 | 1 | un
| 04.02.102.18 | 15.006.010.R.CBR.DF | (SL.P52) PLACA DE SINALIZAÇÃO IDENTIFICAÇÃO SALA(SL) - PICTOGRAMA MODELO NOVO | 19 | un
| 04.02.102.19 | 15.006.011.R.CBR.DF | (SL.P11) PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SALAS (SL.) PICTOGRAMAS MODELO A - sala tecnica | 1 | un
| 04.02.102.20 | 15.006.012.R.CBR.DF | PLACA INDICATIVA DE PONTO DE ACIONAMENTO DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNCIO - PLACA EM PVC ESPESSURA 2mm. FUNDO COM PINTURA AUTOMOTIVA NA COR VERMELHA, REF.. MUSELL 5R 8/12. PICTOGRAMA SERIGRAFADO NA COR FOTOLUMINESCENTE. TEXTO SERIGRAFADO NA LETRA GILL SANS MT EM NEGRITO, TAMANHO 17mm, FOTOLUMINESCENTE. FIXADO POR FITA DUPLA FACE DE ESPUMA ACRÍLICA DE CÉLULA FECHADA COM ADESIVO ACRÍLICO, 1,1mm DE ESPESSURA COM LINER DE FILME, REF. VHB-4950 3M OU EQUIVALENTE. | 2 | un
| 04.02.102.21 | 15.006.013.S.CBR.DF | FITA AUTO ADESIVA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DOS DEGRAUS | 10.8 | m
| 04.02.102.22 | 15.006.014.S.CBR.DF | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILE "INÍCIO E FINAL" P/ CORRIMÃO (10X3CM, EM ALUMÍNIO) | 24 | un
| 04.02.102.23 | 15.006.015.S.CBR.DF | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO NÚMERO PAVIMENTO EM BRAILE (10X10CM, EM ALUMÍNIO) | 2 | un
| 04.02.102.24 | 15.006.016.S.CBR.DF | ANEL DE TEXTURA PARA CORRIMÃOS (SILICONE / BORRACHA) | 4 | un
-
| 04.02.103 |  | Placas adesivas |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.02.104 |  | Plásticos adesivos (letras e faixas) |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.03.000 |  | INTERIORES
| 04.03.100 |  | Aplicações e Equipamentos
| 04.03.101 |  | Painéis e divisórias móveis | vb |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.03.102 |  | Elementos de controle de luz | vb |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.03.103 |  | Elementos de controle de som | vb |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.03.104 |  | Mobiliário | vb |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.03.105 |  | Objetos de arte | vb |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.03.106 |  | Toldos e panos | vb |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.04.000 |  | PAISAGISMO
| 04.04.100 |  | Equipamentos e Acessórios
| 04.04.101 |  | de recreação infantil | vb |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.04.102 |  | de mobiliário urbano (bancos, lixeiras e outros) | vb |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.04.103 |  | Cercas | m |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.04.104 |  | Portões | un |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.04.105 |  | Cancelas | un |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.04.106 |  | Guaritas | un |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.04.107 |  | Equipamentos de irrigação | vb |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.04.108 |  | Equipamentos de iluminação | vb |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.04.200 |  | Preparo do Solo para Plantio
| 04.04.201 |  | Terra vegetal | m³ |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.04.202 |  | Adubos químicos | kg |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.04.203 |  | Adubos orgânicos | kg |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.04.204 |  | Corretivos | kg |  |  | 0 | 0 |  | 0
-
| 04.04.300 |  | Vegetação
| 04.04.301 |  | Árvores | un |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.04.302 |  | Arvoretas | un |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.04.303 |  | Arbustos | un |  |  | 0 | 0 |  | 0
- | 04.04.304 |  | Ervas e gramas
| 04.04.304.01 | SINAPI 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS | 137.75 | m²
-
| 04.05.000 |  | PAVIMENTAÇÃO
| 04.05.100 |  | Serviços Preliminares
| 04.05.101 |  | Preparo da caixa |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.05.102 |  | Preparo ou regularização do subleito |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.05.103 |  | Guias |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.05.104 |  | Sarjetas |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.05.105 |  | Sarjetões |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.05.200 |  | Reforço do Subleito | m³ |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.05.300 |  | Sub-bases e Bases | m³ |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.05.400 |  | Imprimações | m² |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.05.500 |  | Lastros | m³ |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.05.600 |  | Revestimentos
| 04.05.601 |  | Camada de rolamento | m³ |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.05.602 |  | Pavimento rígido de concreto | m³ |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.05.603 |  | Pavimento articulado de concreto | m² |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.05.604 |  | Pavimento de paralelepípedos | m² |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 04.06.000 |  | SISTEMA VIÁRIO
| (Idem 04.05.000) |  | (Idem 04.05.000) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
- | 05.00.000 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
| Código | Referência | Descrição | Quant. | Unidade | Preço Unitário | PreçoTotal | BDI | BDI DIF | CustoTotal
[8 empty] | 0.2696 | 20.93%
| 05.01.000 |  | ÁGUA FRIA
| 05.01.100 |  | Tubulações de Aço-Carbono e Conexões de Ferro Maleável
| 05.01.101 |  | Tubo |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.102 |  | Curva |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.103 |  | Cotovelo |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.104 |  | Tê |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.105 |  | Cruzeta |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.106 |  | Luva |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.107 |  | Bucha de redução |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.108 |  | Niple duplo |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.109 |  | Bujão |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.110 |  | Tampão |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.111 |  | Contraporca |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.112 |  | União |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.113 |  | Flange e acessórios |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
- | 05.01.200 |  | Tubulações e Conexões de PVC Rígido
- | 05.01.201 |  | Tubo
| 05.01.201.01 | SINAPI 94653 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 6 | m
| 05.01.201.02 | SINAPI 94652 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA | 10 | m
| 05.01.201.03 | SINAPI 94651 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 26 | m
| 05.01.201.04 | SINAPI 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 10 | m
| 05.01.201.05 | SINAPI 94654 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 30 | m
-
- | 05.01.202 |  | Adaptador
| 05.01.202.01 | SINAPI 94666 | Fornecimento e instalação Adaptador sold. Curto com bolsa e rosca 75mmx2 1/2" |  | un | 24.15 | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.202.02 | SINAPI 89570 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 18 | un
| 05.01.202.03 | SINAPI 94668 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | un
-
- | 05.01.203 |  | Bucha de redução
| 05.01.203.01 | 26.002.0001.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação Bucha de redução longa 50mmx25mm | 4 | un
| 05.01.203.02 | 26.002.0002.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação Bucha de redução sold. Curta 75 x 60mm | 1 | un
| 05.01.203.03 | 26.002.0003.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação Bucha de redução sold. Curta 60 x 50mm | 4 | un
| 05.01.203.04 | 26.002.0004.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação Bucha de redução sold. Curta 85 x 75mm | 1 | un
-
| 05.01.204 |  | Cap |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.205 |  | Cruzeta |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
- | 05.01.206 |  | Curva
| 05.01.206.01 | SINAPI 94683 | Curva 90º 75mm | 3 | un
| 05.01.206.02 | SINAPI 94681 | Curva 90º 60mm | 2 | un
| 05.01.206.03 | SINAPI 94679 | Curva 90º 50mm | 7 | un
-
- | 05.01.207 |  | Joelho
| 05.01.207.01 | SINAPI 89362 | Fornecimento e instalação Joelho de 90° soldavel 25mm | 9 | un
| 05.01.207.02 | SINAPI 89501 | Fornecimento e instalação Joelho de 90° soldavel 50mm | 6 | un
| 05.01.207.03 | SINAPI 90373 | Fornecimento e instalação de joelho de 90° com bucha de latão 25mmX1/2" | 5 | un
-
- | 05.01.208 |  | Luva
| 05.01.208.01 | SINAPI 89611 | Fornecimento e instalação Luva soldavel 75mm | 3 | un
| 05.01.208.02 | SINAPI 89597 | Fornecimento e instalação Luva soldavel 60mm | 3 | un
| 05.01.208.03 | SINAPI 89575 | Fornecimento e instalação Luva soldavel 50mm | 4 | un
-
- | 05.01.209 |  | Tê
| 05.01.209.01 | 26.002.0005.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação Tê de redução 75mmx60mm | 2 | un
| 05.01.209.02 | SINAPI 89627 | Fornecimento e instalação Tê de redução 50mmx25mm | 1 | un
| 05.01.209.03 | SINAPI 89628 | Fornecimento e instalação Te 90° soldavél 60mm | 2 | un
| 05.01.209.04 | SINAPI 89625 | Fornecimento e instalação Te 90° soldavél 50mm | 5 | un
-
| 05.01.210 |  | União |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.211 |  | Flange |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.212 |  | Niple |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.213 |  | Plugue |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.300 |  | Tubulações e Conexões de Cobre
| 05.01.301 |  | Tubo |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.302 |  | Luva |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.303 |  | Bucha |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.304 |  | Conector |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.305 |  | Curva |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.306 |  | Cotovelo |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.307 |  | Tê |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.308 |  | Tampão |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.309 |  | União |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.400 |  | Tubulações e Conexões de Ferro Fundido para Prumadas
| 05.01.401 |  | Tubo |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.402 |  | Curva |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.403 |  | Redução |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.404 |  | Luva |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.405 |  | Tê |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
- | 05.01.500 |  | Aparelhos e Acessórios Sanitários
- | 05.01.501 |  | Lavatório individual
| 05.01.501.01 |  | Cuba de louça de embutir oval, cód. L 59.17, fabricante Deca ou equivalente, cor branca |  | unid. |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.501.02 | SINAPI 86943 | Fornecimento e instalação de lavatório pequeno em louça com coluna suspensa, linha Conforto, ref. L510/C510, cor branco, Deca ou equivalente técnico | 2 | un
| 05.01.501.03 | 26.002.0001.S.CBR.DF | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO (COM SAIA E FRONTISPÍCIO INCLUÍDO) COM CUBA EMBUTIDA OVAL DE LOUÇA, CÓD. L 59.17, FABRICANTE DECA, COR BRANCA , OU EQUIVALENTE | 2 | un
-
- | 05.01.503 |  | Bacia sifonada
| 05.01.503.01 | SINAPI 95469 | Bacia convencional com saída horizontal, linha Ravena, cód. P 90 17, fabricante Deca, cor branca | 4 | un
| 05.01.503.02 | SINAPI 95472 | Bacia convencional linha Conforto, Deca ou equivalente, ref. P510.17, sem abertura frontal, cor branco | 2 | un
| 05.01.503.03 | 26.002.0006.S.CBR.RJ | Fornecimento e colocação de assento sanitário | 4 | un
| 05.01.503.04 | 26.002.0007.S.CBR.RJ | Fornecimento e colocação de Assento para bacia acessível, linha Vogue Plus Conforto, cód. AP 51.17, cor branca, fabricante Deca ou equivalente | 2 | un
-
| 05.01.504 |  | Bacia turca |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.505 |  | Banheira |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.506 |  | Bebedouro |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.507 |  | Bidê |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.508 |  | Mictório individual |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.509 |  | Mictório coletivo |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.510 |  | Pia |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
- | 05.01.511 |  | Tanque
| 05.01.511.01 | SINAPI 86872 | Fornecimento e instalação de Tanque de louça 30 litros, cód. TQ02, fabricante Deca ou equivalente, cor branca. | 1 | un
-
- | 05.01.512 |  | Torneira
| 05.01.512.01 | SINAPI 86912 | Fornecimento e instalação de Torneira para uso geral c/arejador, linha standard, cód. 1152 C39, fabricante Deca ou equivalente, cromada | 1 | un
| 05.01.512.02 | SINAPI 86906 | Fornecimento e instalação de Torneira fechamento automático, linha Decamatic, cód. 1173C, fabricante Deca, Decamatic ECO ou equivalente, cromada | 2 | un
| 05.01.512.03 | 26.001.0004.S.CBR.DF | Fornecimento e instalação de Torneira para Banheiro de Mesa Docol Pressmatic Benefit 1/2 - acionada por alavanca | 2 | un
-
| 05.01.513 |  | Torneira de bóia |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.514 |  | Aparelho misturador |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.515 |  | Registro de pressão |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
- | 05.01.516 |  | Registro de gaveta
| 05.01.516.01 | SINAPI 94499 | Fornecimento e instalação Registro de gaveta bruto 2.1/2" |  | un | 154.55 | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.516.02 | SINAPI 94794 | Fornecimento e instalação registro de gaveta com canopla cromada 1.1/2" | 6 | un
| 05.01.516.03 | SINAPI 89987 | Fornecimento e instalação registro de gaveta com canopla cromada 3/4" | 1 | un
| 05.01.516.04 | 26.001.0005.S.CBR.DF | Fornecimento e instalação registro de gaveta com canopla cromada 3" | 1 | un
-
- | 05.01.517 |  | Ligação flexível
| 05.01.517.01 | SINAPI 86886 | Fornecimento e instalação de rabicho metal | 6 | un
| 05.01.517.02 | SINAPI 86881 | Fornecimento e instalação de sifão cromado | 2 | un
-
| 05.01.518 |  | Chuveiro |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
- | 05.01.519 |  | Válvula de descarga
| 05.01.519.01 | SINAPI 40729 | Fornecimento e instalação de Válvula descarga duplo acionamento, linha Hydra Duo 1.1/2'', 2545.C.112, cromada fabricante Deca | 6 | un
-
- | 05.01.520 |  | Caixa de descarga
| 05.01.520.01 | SINAPI 12613 | Tubo de descarga VDE 38mm | 6 | un
-
| 05.01.521 |  | Caixa d’água pré-fabricada |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
- | 05.01.522 |  | Conjunto para ligação de bacia
| 05.01.522.01 | 26.002.0007.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação de Conjunto de Ligação para Bacia Sanitária | 6 | un
-
| 05.01.523 |  | Ladrão para banheira |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.524 |  | Válvula para aparelhos sanitários
| 05.01.525 |  | Válvula de pé |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.526 |  | Crivo |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.527 |  | Válvula de retenção |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.528 |  | Válvula ventosa |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.529 |  | Válvula de segurança |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.530 |  | Válvula redutora de pressão |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
- | 05.01.531 |  | Prateleira
| 05.01.301.01 | 26.021.0001.S.CBR.DF | Prateleira em granito PG1 | 1 | un
| 05.01.301.02 | 26.021.0002.S.CBR.DF | Prateleira em granito PG2 | 4 | un
-
| 05.01.600 |  | Equipamentos
| 05.01.601 |  | Bomba hidráulica com acionador |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.602 |  | Manômetro |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.603 |  | Chave de bóia (bóia automática) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.604 |  | Medidor de nível |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.605 |  | Pressóstato |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.606 |  | Tanque de pressão |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.607 |  | Junta de expansão |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
- | 05.01.608 |  | Acessórios
| 05.01.608.02 | 26.015.0001.S.CBR.DF | Fornecimento e instalação de suporte para papel higiênico ABS branco/cinza, ref.480002, linha classic Dixhigiene ou equivalente. | 6 | un
| 05.01.608.03 | SINAPI 95544 | Fornecimento e instalação de suporte para papel toalha, ABS branco/cinza, ref.480005, Dixhigiene ou equivalente. | 4 | un
| 05.01.608.04 | SINAPI 95547 | Fornecimento e instalação de suporte sabonete líqüido com reservatório 800ml, ABS branco/cinza, ref.480008, Dixhigiene ou equivalente. | 4 | un
| 05.01.608.05 | SINAPI 74125/002 | Fornecimento e instalação de espelho cristal 5 mm dimensões 60CM X 90CM | 2.16 | m²
| 05.01.608.06 | 26.015.0002.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação de barras de apoio retas em aço inox escovado Ø=1.1/2'' comprimento 80cm | 4 | un
| 05.01.608.07 | 26.004.0003.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação de barras de apoio retas em aço inox escovado Ø=1.1/2'' comprimento 70cm | 2 | un
| 05.01.608.08 | 26.015.0004.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação de barras de apoio “U” em aço inox escovado Ø=1.1/2'' comprimento aproximado 30cm | 4 | un
-
- | 05.01.700 |  | SUPORTES
| 05.01.701 | 08.005.0001.S.CBR.DF | Instalação de Pontaletes de Aço | 12 | un
| 05.01.602 |  | Manômetro |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.603 |  | Chave de bóia (bóia automática) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.604 |  | Medidor de nível |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.605 |  | Pressóstato |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.606 |  | Tanque de pressão |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.607 |  | Junta de expansão |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.01.608 |  | Acessórios
| 05.02.106 |  | Cotovelo |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.02.107 |  | Tê |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.02.108 |  | Tampão |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.02.109 |  | União |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.02.110 |  | Flange |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.02.111 |  | Misturador |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.02.200 |  | Tubulações de Aço-Carbono e Conexões de Ferro Maleável
| 05.02.201 |  | Tubo |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.02.202 |  | Curva |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.02.203 |  | Cotovelo |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.02.204 |  | Tê |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.02.205 |  | Cruzeta |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.02.206 |  | Luva |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.02.207 |  | Bucha de redução |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.02.208 |  | Niple duplo |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.02.209 |  | Bujão |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.02.210 |  | Tampão |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.02.211 |  | Contraporca |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.02.212 |  | União |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.02.213 |  | Flange |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.02.300 |  | Tubulações e Conexões de CPVC
| 05.02.301 |  | Tubo |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.02.302 |  | Bucha de redução |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.02.303 |  | Cap |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.02.304 |  | Conector |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.02.305 |  | Joelho |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.02.306 |  | Luva |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.02.307 |  | Luva com rosca (de transição) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.02.308 |  | Niple de latão |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.02.309 |  | Misturador |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.02.310 |  | Tê |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.02.400 |  | Equipamentos e Acessórios
| 05.02.401 |  | Aquecedor elétrico |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.02.402 |  | Aquecedor solar |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.02.403 |  | Aquecedor a gás |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.02.404 |  | Reservatório de água quente |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.02.405 |  | Bomba hidráulica e acionadores |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.02.406 |  | Válvula de retenção |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.02.407 |  | Registro de gaveta |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.02.408 |  | Registro de pressão |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.02.409 |  | Válvula ventosa |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.02.410 |  | Manômetro |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.000 |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
| 05.03.100 |  | Tubulações e Conexões de Ferro Fundido
| 05.03.101 |  | Tubo |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.102 |  | Tubo radial |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.103 |  | Joelho |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.104 |  | Junção |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.105 |  | Tê |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.106 |  | Bucha de redução |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.107 |  | Placa cega |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.108 |  | Luva |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.109 |  | Adaptador |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.110 |  | Redução |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.111 |  | Adaptador de borracha |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.112 |  | Ralo seco |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.113 |  | Ralo sifonado |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.114 |  | Grelha hemisférica |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.115 |  | Grade |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.116 |  | Tampão |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.200 |  | Tubulações e Conexões de Cimento-Amianto
| 05.03.201 |  | Tubo |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.202 |  | Curva |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.203 |  | Junção |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.204 |  | Tê |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.205 |  | Redução |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.206 |  | Luva |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.300 |  | Tubulações e Conexões de PVC
| 05.03.301 |  | Tubo |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.302 |  | Cap |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.303 |  | Cruzeta |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.304 |  | Curva |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.305 |  | Joelho |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.306 |  | Junção |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.307 |  | Luva |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.308 |  | Plugue |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.309 |  | Redução |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.310 |  | Tubo radial |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.311 |  | Ralo |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.312 |  | Tubo de dreno |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.400 |  | Tubulações e Conexões de Cerâmica
| 05.03.401 |  | Tubo |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.402 |  | Curva |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.403 |  | Tê |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.404 |  | Junção |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.405 |  | Redução |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.406 |  | Ampliação |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.407 |  | Luva |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.408 |  | Selim |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.409 |  | Tubo de dreno |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.500 |  | Tubulações de Concreto
| 05.03.501 |  | Tubo |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.502 |  | Tubo de dreno |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.503 |  | Canaleta (meia-cana) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.600 |  | Tubulações e Conexões de Poliester
| 05.03.601 |  | Tubo |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.602 |  | Curva |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.603 |  | Tê |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.604 |  | Cruzeta |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.605 |  | Junção |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.606 |  | Redução |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.607 |  | Luva |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.608 |  | Tampão |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.609 |  | Peça de extremidade |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.700 |  | Funilaria
| 05.03.701 |  | Calha |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.702 |  | Bandeja ou bocal |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.703 |  | Rufo |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.800 |  | Instalação Elevatória
| 05.03.801 |  | Bomba hidráulica com acionador |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.802 |  | Crivo |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.803 |  | Válvula de pé com crivo |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.804 |  | Registro de gaveta |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.805 |  | Válvula de retenção |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.806 |  | Válvula ventosa |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.807 |  | Chave de bóia |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.03.808 |  | Junta de montagem |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
-
| 05.04.000 |  | ESGOTOS SANITÁRIOS
| 05.04.100 |  | Tubulações e Conexões de Ferro Fundido
| 05.04.101 |  | Tubo |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.102 |  | Tubo radial |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.103 |  | Joelho radial |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.104 |  | Junção radial |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.105 |  | Tê radial |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.106 |  | Bucha de redução |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.107 |  | Placa cega |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.108 |  | Luva |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.109 |  | Adaptador |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.110 |  | Redução |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.111 |  | Adaptador de borracha |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.112 |  | Sifão |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.113 |  | Tampão |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.200 |  | Tubulações e Conexões de Cimento-Amianto
| 05.04.201 |  | Tubo |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.202 |  | Curva |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.203 |  | Junção |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.204 |  | Tê |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.205 |  | Redução |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.206 |  | Luva |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
- | 05.04.300 |  | Tubulações e Conexões de PVC
- | 05.04.301 |  | Tubo
| 05.04.301.01 | SINAPI 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | 5.4 | m
| 05.04.301.02 | SINAPI 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | 20.31 | m
| 05.04.301.03 | SINAPI 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | 10.1 | m
| 05.04.301.04 | SINAPI 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | 50.3 | m
-
| 05.04.302 |  | Cap |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.303 |  | Cruzeta |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
- | 05.04.304 |  | Curva
| 05.04.304.01 | 26.015.0005.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação de Curva 45º longa 100 mm | 1 | un
| 05.04.304.02 | 26.015.0006.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação de Curva 45º curta 100 mm | 2 | un
| 05.04.304.03 | SINAPI 89748 | Fornecimento e instalação de Curva 90º curta 100 mm | 7 | un
| 05.04.304.04 | SINAPI 89728 | Fornecimento e instalação de Curva 90º curta 40 mm | 5 | un
-
- | 05.04.305 |  | Joelho
| 05.04.305.01 | SINAPI 89726 | Fornecimento e instalação Joelho de 45° PVC Série Normal 40mm | 2 | un
| 05.04.305.02 | SINAPI 89732 | Fornecimento e instalação Joelho de 45° PVC Série Normal 50mm | 4 | un
| 05.04.305.03 | SINAPI 89739 | Fornecimento e instalação Joelho de 45° PVC Série Normal 75mm | 1 | un
| 05.04.305.04 | SINAPI 89724 | Fornecimento e instalação Joelho de 90° PVC Série Normal40mm com anel | 7 | un
| 05.04.305.05 | SINAPI 89731 | Fornecimento e instalação Joelho de 90° PVC Série Normal 50mm | 5 | un
| 05.04.305.06 | SINAPI 89737 | Fornecimento e instalação Joelho de 90° PVC Série Normal 75mm | 2 | un
| 05.04.305.07 | SINAPI 89744 | Fornecimento e instalação Joelho de 90° PVC Série Normal 100mm | 3 | un
-
- | 05.04.306 |  | Junção
| 05.04.306.01 | SINAPI 89830 | Fornecimento e instalação Junção 75mm | 1 | un
| 05.04.306.02 | SINAPI 89797 | Fornecimento e instalação Junção 100mm | 8 | un
| 05.04.306.03 | 26.015.0007.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação Junção 75x50mm | 1 | un
| 05.04.306.04 | 26.015.0008.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação junção 100mmx50mm | 3 | un
-
| 05.04.307 |  | Luva |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.308 |  | Plugue |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
- | 05.04.309 |  | Redução
| 05.04.309.01 | SINAPI 89549 | Fornecimento e instalação redução excentrica de 75mmx50mm | 2 | un
| 05.04.309.02 | 26.015.0009.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação redução excentrica de 100mmx50mm | 3 | un
-
- | 05.04.310 |  | Ligação para saída de vaso sanitário
| 05.04.310.01 | 14.003.0002.S.CBR.DF | Fornecimento e instalação de Bolsa de ligação p/ vaso sanitário 1 1/2" (40mm) | 6 | un
-
| 05.04.311 |  | Vedação para saída de vaso sanitário
| 05.04.312 |  | Tubo radial |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.313 |  | Anel de borracha |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.314 |  | Adaptador para sifão |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.315 |  | Adaptador para válvula |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
- | 05.04.316 |  | Tê
| 05.04.316.01 | SINAPI 89784 | Fornecimento e instalação Tê 50mm | 6 | un
| 05.04.316.02 | SINAPI 89786 | Fornecimento e instalação Tê 75mm | 1 | un
| 05.04.316.03 | SINAPI 89630 | Fornecimento e instalação Tê de redução 75mmx50mm | 2 | un
| 05.04.316.04 | 26.015.0010.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação Tê de redução 100mmx50mm | 3 | un
- | 05.04.317 |  | Luva
| 05.04.316.01 | SINAPI 89856 | Fornecimento e instalação Luva de União 100mm | 4 | un
-
| 05.04.400 |  | Tubulações e Conexões de Cerâmica
| 05.04.401 |  | Tubo |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.402 |  | Curva |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.403 |  | Tê |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.404 |  | Junção |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.405 |  | Redução |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.406 |  | Ampliação |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.407 |  | Luva |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.408 |  | Selim |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.500 |  | Tubulações de Concreto
| 05.04.501 |  | Tubo |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.600 |  | Tubulações e Conexões de Poliester
| 05.04.601 |  | Tubo |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.602 |  | Curva |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.603 |  | Tê |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.604 |  | Cruzeta |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.605 |  | Junção |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.606 |  | Redução |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.607 |  | Luva |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.608 |  | Tampão |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.609 |  | Peça de extremidade |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.700 |  | Instalação Elevatória
| 05.04.701 |  | Bomba hidráulica e acionador |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.702 |  | Registro de gaveta |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.703 |  | Válvula de retenção |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.704 |  | Chave de bóia |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.705 |  | Junta de montagem |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
- | 05.04.800 |  | Acessórios
- | 05.04.801 |  | Caixa sifonada com grelha
| 05.04.801.01 | SINAPI 89708 | Fornecimento e instalação de caixa sifonada 150x150x50 grelhada | 9 | un
-
| 05.04.802 |  | Ralo seco |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.803 |  | Ralo sifonado |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.804 |  | Grelhas ou grades |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.805 |  | Caixa de gordura |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.04.806 | 26.015.0011.S.CBR.RJ | Terminal de ventilação 75mm | 1 | un
-
| 05.04.807 | 14.003.0003.S.CBR.DF | Sifão de copo p/ lavatório 1"-1.1/2" | 4 | un
-
| 05.04.808 | 26.015.0012.S.CBR.RJ | Válvula p/ lavatório 1" | 4 | un
-
| 05.04.809 | 14.003.0005.S.CBR.DF | Válvula p/ tanque 1.1/2" | 1 | un
-
| 05.05.000 |  | RESÍDUOS SÓLIDOS
| 05.05.100 |  | Caixa de Despejo |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.05.200 |  | Duto de Queda |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.05.300 |  | Abrigo de Lixo |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.05.400 |  | Incinerador |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.06.000 |  | SERVIÇOS DIVERSOS
| 05.06.100 |  | Escavação de Valas
| 05.06.101 |  | Manual |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.06.102 |  | Mecanizada |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.06.103 |  | Reaterro compactado |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.06.200 |  | Lastros
| 05.06.201 |  | de concreto |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.06.202 |  | de brita |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.06.300 |  | Caixas de Passagem
| 05.06.301 |  | em alvenaria |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.06.302 |  | em concreto armado |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.06.303 |  | em concreto pré-moldado |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.06.400 |  | Poços de Visita
| 05.06.401 |  | em alvenaria |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.06.402 |  | em concreto armado |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.06.500 |  | Bocas-de-Lobo
| 05.06.501 |  | em alvenaria |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.06.502 |  | em concreto armado |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.06.600 |  | Fossa Séptica
| 05.06.601 |  | em concreto armado |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 05.06.602 |  | em concreto pré-moldado |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
- | 05.06.700 |  | Caixas Coletoras
- | 05.06.701 |  | em alvenaria
| 05.06.701.01 | SINAPI 74166/001 | Caixa de inspeção de esgoto 60x60x80cm c/ tampa de ferro fundido A-25 | 1 | un
-
| 05.06.702 |  | em concreto armado | un |  |  | 0 | 0 |  | 0
- | 05.06.800 |  | Sumidouros
| 05.06.800.01 | DROP.000001 | Execução de sumidouro para rede de drenagem de ar condicionado. | 1 | un
| 05.06.800.02 | SINAPI 73902/001 | Brita Nº3 - para execução de sumidouro de rede de drenagem de ar condicionado | 1 | m³
-
- | 06.00.000 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS
| Código | Referência | Descrição | Quant. | Unidade | Preço Unitário | PreçoTotal | BDI | BDI DIF | CustoTotal
[8 empty] | 0.2696 | 20.93%
| 06.01.000 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 06.01.100 |  | Entrada e Medição de Energia em BT
| 06.01.101 |  | Condutores de entrada |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.102 |  | Isoladores |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.103 |  | Eletrodutos |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.104 |  | Caixas |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.105 |  | Postes particulares |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.106 |  | Chaves fusíveis ou disjuntores |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.107 |  | Hastes de aterramento com terminais |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.108 |  | Cabo de cobre nu |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.200 |  | Entrada e Medição de Energia em MT e AT
| 06.01.201 |  | Muflas |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.202 |  | Cabos |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.203 |  | Eletrodutos |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.204 |  | Pára-raios |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.205 |  | Chaves seccionadoras |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.206 |  | Chaves fusíveis |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.207 |  | Disjuntor geral |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.208 |  | Relés |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.209 |  | Transformador de potência |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.210 |  | Transformador de corrente |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.211 |  | Caixa de medidores |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.212 |  | Transformador de distribuição |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.220 |  | Acessórios
| 06.01.221 |  | Isoladores |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.222 |  | Hastes para aterramento |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.223 |  | Cordoalha ou cabo de cobre nu |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
- | 06.01.300 |  | Redes em Média e Baixa Tensão
| 06.01.301 |  | Quadro geral de baixa tensão |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
- | 06.01.302 |  | Quadro de força
| 06.01.302.01 | SINAPI 74131/008 | Quadro de distribuição de sobrepor (500x600x150mm) com 1 módulo para disjuntor Geral de até 125A, 3 módulos com trilho DIN com 24 espaços e 1 módulo para barra de Terra e Neutro. Incluso Porta interna perfis verticais com trilhos DIN - Referência: TTW01-QD da WEG ou equivalentes técnicos. |  | pç |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.302.02 | SINAPI 74131/005 | Quadro de distribuição de sobrepor (800x600x150mm) com 1 módulo para disjuntor Geral de até 125A, 3 módulos com trilho DIN com 24 espaços e 1 módulo para barra de Terra e Neutro. Incluso Porta interna perfis verticais com trilhos DIN - Referência: TTW01-QD da WEG ou equivalentes técnicos. | 3 | cj
-
| 06.01.303 |  | Centro de distribuição de iluminação e tomadas |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
- | 06.01.304 |  | Eletrodutos
| 06.01.304.03 | 10.002.015.R.CBR.RJ | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1056 | m
| 06.01.304.04 | 10.002.016.R.CBR.RJ | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 31.2 | m
| 06.01.304.05 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO ø1.1/4" CORRUGADO (HELICOIDAL) DE PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) FLEXÍVEL, NA COR PRETA, DE SEÇÃO CIRCULAR, INCLUSIVE CONEXÕES: |  | m
| 06.01.304.06 | 10.002.017.R.CBR.RJ | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 58.8 | m
| 06.01.304.07 | 10.002.018.R.CBR.RJ | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 38.4 | m
| 06.01.304.08 | 26.015.0013.S.CBR.RJ | Eletroduto metalico flexivel revestido externamente com pvc preto, diametro externo de 25 mm (3/4"), tipo sealtubo | 9.6 | m
| 06.01.304.09 | 26.015.0014.S.CBR.RJ | Tubo metálico flexível d=1", Sealtubo ou similar, fornecimento | 5 | m
| 06.01.304.10 | 26.015.0015.S.CBR.RJ | ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1 1/4"" | 8 | m
| 06.01.304.11 | 16.005.0004.S.CBR.DF | Eletrocalha perfurada "C" (com abas) 50 x 50 mm |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.304.12 | 26.015.0016.S.CBR.RJ | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 22 SEM TAMPA | 40.8 | m
| 06.01.304.13 | 26.015.0017.S.CBR.RJ | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 150X50 CHAPA 22 SEM TAMPA | 48 | m
x | 06.01.304.14 | SINAPI 95745 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4) | 60 | m
-
- | 06.01.305 |  | Cabos e fios(condutores)
| 06.01.305.01 | 16.011.0022.S.CBR.RJ | Fornecimento de cabo flexível,# 2,5 mm², isolamento em termoplástico 70º C, classe 750V, com características de não propagação e autoextinção de fogo, ref.: Afumex ou equivalente nas seções (Incluso terminais de compressão, anilhamento, chicoteamento) | 5504.4 | m
| 06.01.305.02 | 16.011.0023.S.CBR.RJ | Instalação de cabo flexível,# 2,5 mm², isolamento em termoplástico 70º C, classe 750V, com características de não propagação e autoextinção de fogo, ref.: Afumex ou equivalente nas seções (Incluso terminais de compressão, anilhamento, chicoteamento) | 5504.4 | m
| 06.01.305.03 | 16.011.0024.S.CBR.RJ | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO FLEXÍVEL # 2,5 mm² ( Preto, Verde, Azul ), ISOLAMENTO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE BORRACHA HEPR 90° C | 1984.4 | m
| 06.01.305.04 | 16.011.0010.S.CBR.RJ | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO FLEXÍVEL # 4,0 mm² ( Preto, Verde, Azul ), ISOLAMENTO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE BORRACHA HEPR 90° C | 99 | m
| 06.01.305.05 | 16.011.0025.S.CBR.RJ | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO FLEXÍVEL # 16,0 mm² ( Preto, Verde, Azul ), ISOLAMENTO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE BORRACHA HEPR 90° C | 26.4 | m
| 06.01.305.06 | 16.011.0026.S.CBR.RJ | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO FLEXÍVEL # 25,0 mm² ( Preto, Verde, Azul ), ISOLAMENTO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE BORRACHA HEPR 90° C | 134.2 | m
| 06.01.305.07 | 26.015.0020.S.CBR.RJ | Fornec./passagem de cabo de cobre tetrapolar tipo PP, seção 4x2,5mm², encordoamento classe 5, isolação 750V - 70º, não halogenado, com conexões, fixações e acessórios - Ref.: Afumex - Prysmian ou equivalente |  | m | 4.77 | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.305.08 | 26.015.0021.S.CBR.RJ | Fornec./passagem de cabo de cobre tetrapolar tipo PP, seção 3x2,5mm², encordoamento classe 5, isolação 750V - 70º, não halogenado, com conexões, fixações e acessórios - Ref.: Afumex - Prysmian ou equivalente |  | m | 3.1 | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.305.09 | 26.015.0022.S.CBR.RJ | Fornec./passagem de cabo de cobre tetrapolar tipo PP, seção 4x1,5mm², encordoamento classe 5, isolação 750V - 70º, não halogenado, com conexões, fixações e acessórios - Ref.: Afumex - Prysmian ou equivalente |  | m | 3.63 | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.305.10 | 16.011.0027.S.CBR.RJ | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO FLEXÍVEL # 50,0 mm² ( Preto, Verde, Azul ), ISOLAMENTO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE BORRACHA HEPR 90° C | 114.4 | m
-
- | 06.01.306 |  | Caixas de passagem
| 06.01.306.01 | SINAPI 91940 | Fornecimento e instalação de Caixa de PVC 4x2" | 116 | un
| 06.01.306.02 | SINAPI 92868 | Fornecimento e instalação de Caixa de ferro esmaltada 4x2" | 12 | un
| 06.01.306.03 | SINAPI 95817 | Fornecimento e instalação de Conduletes Ø 3/4" em PVC, na cor cinza, com tampa | 306 | un
| 06.01.306.04 | SINAPI 95818 | Fornecimento e instalação de Conduletes Ø 1" em PVC, na cor cinza, com tampa | 5 | un
| 06.01.306.05 | 16.003.0003.S.CBR.DF | Fornecimento e instalação de Conduletes Ø 1 1/4" em PVC, na cor cinza, com tampa | 16 | un
| 06.01.306.06 | SINAPI 95818 | Fornecimento e instalação de Conduletes Ø 1 1/2" em PVC, na cor cinza, com tampa | 4 | un
| 06.01.306.07 | 16.003.0005.S.CBR.DF | Caixa de Piso 140x80mm para 2 dutos de 25x70mm, com adaptador de saída para 2 eletrodutos de ∅25m |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.307 |  | Chaves com fusíveis |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
-
- | 06.01.308 |  | Disjuntores
| 06.01.308.01 | SINAPI 93653 | Disjuntor monopolar DIN, curva C, 10A. Ref.: Siemens ou equivalente | 1 | un
| 06.01.308.02 | SINAPI 93654 | Fornecimento e Instalação de Disjuntor 1 x 16 A, curva C, Icc = 10kA. Ref.: MDW-C16 da WEG ou equivalentes técnicos. | 58 | un
| 06.01.308.03 | SINAPI 93668 | Fornecimento e Instalação de Disjuntor 3 x 16 A, curva C, Icc = 10kA. Ref.: MDW-C16-3 da WEG ou equivalentes técnicos. | 1 | un
| 06.01.308.04 | SINAPI 93669 | Fornecimento e Instalação de Disjuntor 3 x 20 A, curva C, Icc = 10kA. Ref.: MDW-C20-3 da WEG ou equivalentes técnicos. | 1 | un
| 06.01.308.05 | SINAPI 93670 | Fornecimento e Instalação de Disjuntor 3 x 25 A, curva C, Icc = 10kA. Ref.: MDW-C25-3 da WEG ou equivalentes técnicos. | 1 | un
| 06.01.308.06 | SINAPI 93673 | Fornecimento e Instalação de Disjuntor 3 x 50 A, curva C, Icc = 10kA. Ref.: MDW-C50-3 da WEG ou equivalentes técnicos. | 2 | un
| 06.01.308.07 | 16.003.0005.S.CBR.RJ | Fornecimento e Instalação de Disjuntor de Caixa Moldada 3 x 25 A, curva C, Icc = 16kA. Ref.: DWB160B25-3DX da WEG ou equivalentes técnicos. | 1 | un
x | 06.01.308.08 | 16.002.0007.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Disjuntor 3 x 100 A, curva C, Icc = 16kA. Ref.: DWB160B100-3DX da WEG ou equivalentes técnicos. | 1 | un
| 06.01.308.09 | 16.003.0006.S.CBR.RJ | Fornecimento e Instalação de Disjuntor 3 x 125 A, curva C, Icc = 16kA. Ref.: DWB160B125-3DX da WEG ou equivalentes técnicos. |  | un | 321.69 | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.308.10 | 16.003.0007.S.CBR.RJ | Fornecimento e Instalação de Interruptor Diferencial Bipolar 2 x 25 A / 30 mA. Ref.: RDW30-25 da WEG ou equivalentes técnicos. | 8 | un
| 06.01.308.11 | 16.003.0008.S.CBR.RJ | Fornecimento e Instalação de Interruptor Diferencial Tetrapolar 4 x 25 A / 30 mA. Ref.: RDW30-25-4 da WEG ou equivalentes técnicos. | 1 | un
| 06.01.308.12 | 16.003.0009.S.CBR.RJ | Fornecimento e Instalação de Interruptor Diferencial Tetrapolar 4 x 80 A / 30 mA. Ref.: RDW30-80-4 da WEG ou equivalentes técnicos. |  | un | 427.77 | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.308.13 | SINAPI 74130/005 | Fornecimento e Instalação de Disjuntor 3 x 50 A, curva C, Icc = 10kA. Ref.: MDW-C50-3 da WEG ou equivalentes técnicos. | 1 | un
x | 06.01.308.14 | 16.003.0010.S.CBR.RJ | Fornecimento e Instalação de Disjuntor 3 x 150 A, curva C, Icc = 16kA. Ref.: DWB160B150-3DX da WEG ou equivalentes técnicos. | 1 | un
x | 06.01.308.15 | 16.003.0011.S.CBR.RJ | Fornecimento e Instalação de Interruptor Diferencial Tetrapolar 4 x 100 A / 30 mA. Ref.: RDW30-100-4 da WEG ou equivalentes técnicos. | 1 | un
| 06.01.309 |  | Leitos |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.310 |  | “Bus-way/Bus-duct”(barramentos blindados) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.311 |  | Trilhos eletrificados |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
-
- | 06.01.312 |  | Demais materiais
| 06.01.312.01 | SINAPI 72343 | Fornecimento e Instalação de Contatora tripolar para força, bobina 24V, com contados auxiliares 2NA + 2NF, corrente nominal de 20 A. Ref.: Siemens ou equivalente |  | pç | 243.94 | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.312.02 | 16.002.0011.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Transformador 220V/24V AC, 120VA. Ref.: Apex ou equivalente |  | pç | 119.87 | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.312.03 | 16.002.0012.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Fusível (inclui acessórios, base, tampa, parafusos, anel) - 3 A. Ref.: Siemens ou equivalente |  | pç | 6.92 | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.312.04 | 16.003.0010.S.CBR.RJ | Fornecimento e Instalação de Sinaleiro led integrado 22mm vermelho, incluindo acessórios para instalação. |  | pç | 21.05 | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.312.05 | 16.003.0011.S.CBR.RJ | Fornecimento e Instalação de Chave comutadora de três posições com contatos (Automático/Desligado/Manual) incluindo acessórios para instalação. Ref.: Siemens ou equivalente |  | pç | 81.28 | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.312.06 | 16.002.0015.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Controlador digital tipo "timer" programável, com calendário hora-semanal, próprio para instalação em quadro elétrico. Ref.: Modelo RTST-20 da Coel ou equivalente |  | pç | 152.52 | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.312.07 | 16.002.0016.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Alarme de Sinalização de Emergência para Sanitário - sinalização sonora e visual | 2 | un
| 06.01.312.08 | 16.002.0017.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Sistema de proteção. Incluso: Protetor contra surto (F) 20kA/275 V com 1 metro de cabos flexíveis de bitola #16mm². Ref.: SPW275-20 da WEG ou equivalentes técnicos. | 12 | un
-
- | 06.01.400 |  | Iluminação e Tomadas
- | 06.01.401 |  | Luminárias
| 06.01.401.01 | 16.008.0005.S.CBR.RJ | LUMINÁRIA TIPO BLOCO AUTÔNOMO COM LEDS INSTALADA NA PAREDE |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.401.02 | 16.008.0008.S.CBR.RJ | LUMINÁRIA TIPO BLOCO AUTÔNOMO COM LEDS INSTALADA NO TETO |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.401.03 | 16.008.0006.S.CBR.RJ | LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA COM PALAVRA "SAIDA" - SISTEMA AUTÔNOMO |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.401.04 | 16.008.0007.S.CBR.RJ | LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA COM PALAVRA "SAIDA" E IND. DE SENTIDO - SISTEMA AUTÔNOMO |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.401.05 | 16.008.0001.S.CBR.DF | Luminária quadrada de embutir em forro de gesso ou modulado de perfil "T" de aba de 25mm com barra de led de 31W e com emissão de luz na cor branco neutro 4000K (±200). Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Difusor translúcido. Fluxo luminoso 3.746lm ¦ eficácia luminosa 120lm/W ¦ IRC>80 ¦ driver de corrente: 700mA ¦ IP20. Ref.: minotauro ME premium da itaim ou equivalentes técnicos | 99 | un
| 06.01.401.06 | 16.008.0002.S.CBR.DF | Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado com led de 19W e emissão de luz na cor branco neutro 4000K (±200). Aba em polímero injetado na cor branca. Refletor em chapa de aço com pintura eletrostática na cor branca. Difusor recuado translúcido. Fluxo luminoso 1.900lm ¦ eficácia luminosa 100lm/W ¦ IRC>80 ¦ driver 500mA ¦ IP20. Ref.: DORAH-E-MC da itaim ou equivalentes técnicos | 16 | un
| 06.01.401.07 | 16.008.0003.S.CBR.DF | Luminária retangular de embutir em forro de gesso ou modulado com perfil "T" de aba 25mm, com barra de led 17W e emissão de luz na cor branco neutro 4000K (±200). Corpo e aba em chapa de aço em pintura na cor branca. Difusor translúcido. Fluxo luminoso 1.566lm ¦ eficácia luminosa 92lm/W ¦ driver de corrente 350mA. Ref.: minotauro 2PE premium | 3 | un
| 06.01.401.08 | SINAPI 97598 | Fornecimento e instalação de sensores de presença infravermelhos para fixação no teto. | 12 | un
| 06.01.401.09 | 16.008.0005.S.CBR.DF | Fornecimento e instalação de Plug's Macho e Fêmea 2P+T 10A branco, com rabicho de 1,5m de cabo PP #3x2,5mm². Ref. 6158 01 e 6158 04 Pial ou equivalente técnico. Para luminárias instaladas no forro. | 118 | un
| 06.01.401.10 | 16.008.0001.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Luminária Hermética com IP54, com corpo e grade de proteção em liga de alumínio silício, com soquete E27 para 01 lâmpada Bulbo LED 12W, com vedação e parafusos em aço inox . Ref: IPTP-26 grade da Wetzel ou equivalentes técnicos |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.401.11 | 16.008.0001.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Bloco Autônomo LED 35W, com IP54 e autonomia superior a 3 horas. Ref.: ILED40-PT da Ilumac ou equivalentes técnicos |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.401.12 | 16.008.0001.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação Relé Fotoelétrico IP54 (ou superior) completo com base e com regulação de sensibilidade. Ref.: FCR2TF da Exatron ou equivalentes técnicos |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.401.13 | 16.008.0006.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Bloco Autônomo de sinalização saída de emergência, em LED alto brilho, face única, com a palavra SAÍDA, na cor vermelha, com bateria Niquel-Cádmio e autonomia superior a 1 hora. Ref.: 01671 da Ilumac ou equivalentes técnicos. | 2 | un
| 06.01.401.14 | 16.008.0007.S.CBR.DF | Fornecimento e instalação de Bloco Autônomo de sinalização saída de emergência, em LED alto brilho, face única, com a palavra SAÍDA E SETA, na cor vermelha, com bateria Niquel-Cádmio e autonomia superior a 1 hora. Ref.: 01678 da Ilumac ou equivalentes técnicos. | 2 | un
| 06.01.401.15 | 16.008.0008.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Bloco Autônomo de sinalização de saída de emergência, em LED alto brilho , face dupla, com a palavra SAÍDA E SETA, na cor vermelha, com bateria Niquel-Cádmio e autonomia superior a 1 hora. Ref.: 01724 da Ilumac ou equivalentes técnicos. | 3 | un
| 06.01.401.16 | 16.008.0009.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Bloco Autônomo de emergência 30 LEDs de alto brilho com acendimento automático - Autonomia mínima de 3h. Ref. Fluxeon-500/L SE Bal, 2LVM, Bat. 6Vx4Ah (CNM) da Aureon ou equivalentes técnicos. | 37 | un
| 06.01.402 |  | Lâmpadas
| 06.01.402.01 | 16.008.0001.M.CBR.RJ | Fornecimento e Instalação de lâmpada Bulbo LED 12W, base E27, temperatura de cor 6500K. Ref.: 433898 da Brilia ou equivalentes técnicos. |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
-
- | 06.01.403 |  | Interruptores
| 06.01.403.01 | SINAPI 91953 | Fornecimento e Instalação de Interruptor com 1 tecla simples,10A, com suporte e placa. Ref.: Tramontina, Pial Legrand ou equivalentes técnicos. | 27 | un
| 06.01.403.02 | SINAPI 91959 | Interruptor com 2 teclas simples,10A. Ref.: Tramontina, Pial Legrand ou equivalentes técnicos. | 2 | un
| 06.01.403.03 | SINAPI 91967 | Interruptor com 3 teclas simples,10A. Ref.: Tramontina, Pial Legrand ou equivalentes técnicos. | 2 | un
| 06.01.403.04 |  | com 1 posto para interruptor simples e 1 posto para tomada 2P+T 20A. Ref.: Tramontina, Pial Legrand ou equivalentes técnicos. |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
-
- | 06.01.404 |  | Tomadas
| 06.01.404.01 | 16.007.0001.S.CBR.DF | Fornecimento e instalação de Suporte para 4 tomadas de energia comum e 4 tomadas RJ-45 |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.404.02 | SINAPI 92000 | Fornecimento e instalação de tomada padrão brasileiro na cor preta 10 A / 250 V, com suporte e placa. Ref.: Tramontina, Pial Legrand ou equivalentes técnicos. | 118 | un
| 06.01.404.03 | SINAPI 92001 | Fornecimento e instalação de tomada padrão brasileiro na cor preta 20 A / 250 V, com suporte e placa. Ref.: Tramontina, Pial Legrand ou equivalentes técnicos. | 54 | un
| 06.01.404.04 | 16.007.0002.S.CBR.DF | Fornecimento e instalação de módulo de tomada padrão brasileiro na cor preta 10 A / 250 V para instalação em caixa de piso . Ref.: Tramontina, Pial Legrand ou equivalentes técnicos. |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.405 |  | Postes e braços |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.410 |  | Acessórios
| 06.01.411 |  | Reatores un |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.412 |  | “Starter” |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.413 |  | Soquetes |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.414 |  | Espelhos
| 06.01.414.01 |  | Em PVC na cor cinza, com 2 postos para 1 interruptor simples e 1 posto para tomada 2P+T 20A. Ref.: Tramontina, Pial Legrand ou equivalentes técnicos. |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.414.02 |  | Em PVC na cor cinza, com 2 postos para interruptor simples. Ref.: Tramontina, Pial Legrand ou equivalentes técnicos. |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.414.03 |  | Em PVC na cor cinza, com 3 postos para interruptor simples. Ref.: Tramontina, Pial Legrand ou equivalentes técnicos. |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.414.04 |  | Em PVC na cor cinza, com 1 posto para tomada 2P+T 10/20A. Ref.: Tramontina, Pial Legrand ou equivalentes técnicos. |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.415 |  | Fixadores |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.500 |  | Aterramento e Proteção Contra Descargas Atmosféricas
| 06.01.501 |  | Captor |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.502 |  | Conectores e terminais |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.503 |  | Isoladores |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.504 |  | Cabos de descida |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.505 |  | Protetores contra ação mecânica |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.506 |  | Eletrodo de terra |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.600 |  | Geração de Emergência
| 06.01.601 |  | Gerador |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.602 |  | Painel de comando do gerador |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.603 |  | Chave de transferência automática |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.01.604 |  | Cabos elétricos |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.02.000 |  | TELEFONIA
| 06.02.100 |  | Central Telefônica |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.02.200 |  | Caixas Telefônicas de Distribuição |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.02.300 |  | Eletrodutos (inclusive acessórios de conexão,suporte e fixação) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.02.400 |  | Cabos e Fios(inclusive blocos terminais) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.02.500 |  | Hastes de aterramento |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.02.600 |  | Cabos de aterramento |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.03.000 |  | DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO
| 06.03.100 |  | Painéis de Supervisão |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
- | 06.03.200 |  | Equipamentos de Detecção
x | 06.03.200.01 | 16.007.0012.S.CBR.DF | Central de Alarme de incêndio endereçável 2 laços, alimentação principal : 85-265 V AC, 50/60Hz, alimentação secundária: 28 V DC Nominal. Referência:JNR-V4-2 (JUNIOR V4) da Global Fire Equipments | 1 | un
x | 06.03.200.02 | 16.007.0013.S.CBR.DF | Acionador manual Endereçável do tipo puxe alavanca de ação simples. Referência: GFE-MCPA da Global Fire Equipments | 3 | un
x | 06.03.200.03 | 16.007.0014.S.CBR.DF | Sinalizador Áudiovisual Endereçável para sistema de alarme de incêndio. Referência:VALKYRIE ASB da Global Fire Equipments. | 3 | un
x | 06.03.200.04 | 16.007.0015.S.CBR.DF | Fornec./passagem de cabo de cobre tetrapolar tipo PP, seção 2x1,5mm², encordoamento classe 5, isolação 750V - 70º, não halogenado, com conexões, fixações e acessórios - Ref.: Afumex - Prysmian ou equivalente | 55 | m
| 06.03.300 |  | Eletrodutos (inclusive acessórios de conexão, suporte e fixação) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.03.400 |  | Cabos e Fios |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.03.500 |  | Conectores e Terminais |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.03.000 |  | DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO
| 06.04.100 |  | Central de Som |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.04.200 |  | Sonofletores |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.04.300 |  | Cabos e Fios |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.04.400 |  | Eletrodutos (inclusive acessórios de conexão, suporte e fixação) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.04.500 |  | Conectores e Terminais |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.05.000 |  | RELÓGIOS SINCRONIZADOS
| 06.05.100 |  | Relógios Mestre e Escravos |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.05.200 |  | Relógios Secundários |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.05.300 |  | Eletrodutos (inclusive acessórios de conexão, suporte e fixação) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.05.400 |  | Cabos e Fios |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.06.000 |  | ANTENAS COLETIVAS DE TV E FM E TV A CABO
| 06.06.100 |  | Antenas |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.06.200 |  | Painel Monitor |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.06.300 |  | Eletrodutos (inclusive acessórios de conexão, suporte e fixação) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.06.400 |  | Caixas |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.06.500 |  | Equipamentos |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.06.600 |  | Cabos |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.07.000 |  | CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO
| 06.07.100 |  | Central de Supervisão |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.07.200 |  | Câmaras, Objetivas e Equipamentos Auxiliares |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.07.300 |  | Eletrodutos(inclusive acessórios de conexão, suporte e fixação) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.07.400 |  | Cabos e Fios |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.08.000 |  | SISTEMA DE SUPERVISÃO, COMANDO E CONTROLE
| 06.08.100 |  | Central de Supervisão |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.08.200 |  | Unidades de Controle (remotas) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.08.300 |  | Condutores Elétricos |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.08.400 |  | Condutores de Sinal |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.08.500 |  | Eletrodutos (inclusive acessórios de conexão, suporte e fixação) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.08.600 |  | Fibras Óticas |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.08.700 |  | Conectores e Terminais |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
-
| 06.09.000 |  | SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
| 06.09.001 |  | “Hub” |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
- | 06.09.002 |  | Painel de distribuição
| 06.09.002.01 | 16.015.0001.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Rack tipo Armário em chapa de aço bitola 18, com pintura eletrostática a pó, na cor cinza, tamanho 19" x 28U´s (Profundidade=700mm), venezianas nas laterais, e na porta traseira, com porta de aço acrílico com fecho cremonia e maçaneta "L", com chave Yale. Ref: Carthom's ou equivalentes técnicos | 1 | un
| 06.09.002.02 | 16.015.0002.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Ventilador Duplo 220V para Rack padrão 19", c/ conexões, fixações e acessórios. Ref: Carthom's ou equivalentes técnicos | 2 | un
| 06.09.002.03 | 16.015.0003.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Switch c/ 24 portas, categoria 5e, 19"x1U, c/ conexões, fixações e acessórios. Ref:: FURUKAWA ou equivalentes técnicos | 3 | un
| 06.09.002.04 | 16.015.0004.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Voice Panel de 30 Portas, c/ conexões, fixações e acessórios. Ref:: FURUKAWA ou equivalentes técnicos | 1 | un
| 06.09.003 |  | Conversor ótico |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.09.004 |  | Cabos em par trançado |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.09.005 |  | Cabos de fibras óticas |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.09.006 |  | Cabos de conexão
| 06.09.006.01 |  | Fornec./passagem de cabo de cobre tetrapolar tipo PP, seção 4x2,5mm², encordoamento classe 5, isolação 750V - 70º, não halogenado, com conexões, fixações e acessórios - Ref.: Afumex - Prysmian ou equivalente |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.09.006.02 |  | Fornec./passagem de cabo de cobre tetrapolar tipo PP, seção 3x2,5mm², encordoamento classe 5, isolação 750V - 70º, não halogenado, com conexões, fixações e acessórios - Ref.: Afumex - Prysmian ou equivalente |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.09.006.03 | 16.006.0002.S.CBR.RJ | Fornec./passagem de cabo de cobre tetrapolar tipo PP, seção 4x1,5mm², encordoamento classe 5, isolação 750V - 70º, não halogenado, com conexões, fixações e acessórios - Ref.: Afumex - Prysmian ou equivalente |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
-
- | 06.09.007 |  | Tomadas
| 06.09.007.01 | SINAPI 98307 | Fornecimento e Instalação de Conector RJ-45 Fêmea, categoria 5e, inclusive espelho e moldura para tomada. Ref: FURUKAWA ou equivalentes técnicos | 58 | un
-
- | 06.09.008 |  | Caixas para tomadas
| 06.09.008.01 | 16.015.0005.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Régua c/ 04 tomadas 2P+T 10A/250VCA (NBR14136) p/ fixação em Rack padrão 19", altura 1U, c/ conexões, fixações e acessórios. Ref: Carthom's ou equivalentes técnicos | 3 | un
| 06.09.009 |  | Eletrodutos (inclusive acessórios de conexão, suporte e fixação) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.09.010 |  | Conectores e terminais |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.09.011 |  | Eletrocalhas (inclusive acessórios de conexão, suporte e fixação)
-
- | 06.09.012 |  | Acessórios
| 06.09.012.01 | 16.015.0006.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Gerenciador de Cabo com Velcro padrão 19", c/ conexões, fixações e acessórios. Ref: Carthom's ou equivalentes técnicos | 9 | un
| 06.09.012.02 | SINAPI 98301 | Fornecimento e Instalação de Patch Pannel c/ 24 portas, categoria 5e, 19"x1U, c/ conexões, fixações e acessórios. Ref:: RoHS da FURUKAWA ou equivalentes técnicos | 3 | un
| 06.09.012.03 | 16.015.0008.S.CBR.DF | Fornecimento e Intalação de Bandeja 1u com fixação frontal em Rack padrão 19" Ref: Carthom's ou equivalentes técnicos | 2 | un
| 06.09.012.04 | 16.015.0009.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Patch Cord RJ-45/RJ-45 de 1,5m, categoria 5e. Ref: FURUKAWA ou equivalentes técnicos [patch cord para uso interno do rack] | 58 | un
| 06.09.012.05 | 16.015.0010.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Patch Cord RJ-45/RJ-45 de 2,5m, categoria 5e. Ref: FURUKAWA ou equivalentes técnicos [patch cord para ligação de equipamentos aos pontos no piso/parede] | 58 | un
| 06.09.012.06 | 16.015.0011.S.CBR.DF | Fornecimento de Testes: Relatório de Certificação dos Cabos de Lógica dos Terminais de Rede a ser entregue em uma cópia plotada e uma em mídia digital (1 cópia para a GIMAT) com os dados especificados em memorial para Cabo UTP 4 pares Cat5e / 24AWG. | 58 | un
| 06.09.012.07 | 16.015.0012.S.CBR.DF | Fornecimento de Cabo UTP 4 pares tipo CM Cat. 5e, 24 AWG, c/ conexões, fixações e acessórios. Ref: Multilan-Plus Furukawa ou equivalentes técnicos | 1691.8 | m
| 06.09.012.08 | SINAPI 83370 | Fornecimento e Instalação de DG de Padrão Telebrás Nº 3: 400x400x120mm, de Embutir ou Sobrepor conf. Projeto, c/ conexões, fixações e acessórios. Ref: Cemar ou equivalentes técnicos | 1 | un
| 06.09.012.09 | 16.015.0014.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação barramento de cobre para aterramento padrão Telebrás c/ conexões, fixações e acessórios.. Ref: Bargoa ou equivalentes técnicos | 1 | un
| 06.09.012.10 | 16.015.0011.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Bastidor para 10 Blocos M10, c/ conexões, fixações e acessórios. Ref: Bargoa ou equivalentes técnicos |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.09.012.11 | 16.015.0010.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Bloco M10, c/ conexões, fixações e acessórios. Ref: Bargoa ou equivalentes técnicos |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.09.012.12 | 16.015.0015.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Anel Guia AGS 1 c/ conexões, fixações e acessórios. Ref: Bargoa ou equivalentes técnicos | 9 | un
| 06.09.012.13 | 16.015.0016.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Braçadeira BC-1 c/ conexões, fixações e acessórios. Ref: Bargoa ou equivalentes técnicos | 9 | un
| 06.09.012.14 | SINAPI 98268 | Fornecimento e Instalação de cabo telefônico CI50-20 - 20 pares | 70 | m
| 06.09.012.15 | 16.015.0018.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Bloco de engate rápido tipo LSA Plus de 10 pares com suporte, c/ conexões, fixações e acessórios. Ref: Bargoa ou equivalentes técnicos | 6 | un
| 06.09.012.16 | 16.015.0019.S.CBR.DF | Instalação de Cabo UTP 4 pares tipo CM Cat. 5e, 24 AWG, c/ conexões, fixações e acessórios. Ref: Multilan-Plus Furukawa ou equivalentes técnicos | 1691.8 | m
-
| 06.10.000 |  | SERVIÇOS DIVERSOS
| 06.10.100 |  | Escavação de Valas
| 06.10.101 |  | Manual |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.10.102 |  | Mecanizada |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.10.103 |  | Reaterro compactado |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.10.200 |  | Lastros
| 06.10.201 |  | de concreto |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.10.202 |  | de brita |  | m³ |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.10.300 |  | Caixas de Passagem
| 06.10.301 |  | em alvenaria |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 06.10.302 |  | em concreto pré-moldado |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
- | 07.00.000 |  | INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES
| Código | Referência | Descrição | Quant. | Unidade | Preço Unitário | PreçoTotal | BDI | BDI DIF | CustoTotal
[8 empty] | 0.2696 | 20.93%
| 07.01.000 |  | ELEVADORES
- | 07.01.001 |  | PLATAFORMA ELEVATÓRIA
| 07.01.001.01 | 29.001.0001.S.CBR.DF | FORNECIMENTO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA PL200 MODELO EXTRA DA MONTELE OU EQUIVALENTE | 1 | un
-
| 07.02.000 |  | AR CONDICIONADO CENTRAL
| 07.02.100 |  | Resfriadores de Água
| 07.02.101 |  | Recíprocos |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.02.102 |  | Centrífugos |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
- | 07.02.200 |  | Condicionadores
| 07.02.201 |  | “Self Contained” com condensação a ar |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
- | 07.02.202 |  | “Self Contained” com condensação a água
| 07.02.202.01 | 19.006.0001.S.CBR.DF | Unidade Multisplit Inverter, capacidade nominal de 34.000BTU/h, condensadora de descarga horizontal, com proteção galvânica nas aletas do condensador, gás refrigerante ecológico (HFC), só frio. Combinação de unidades internas: Hi Wall (12000+3x9000BTU/h) - Fabricante de Ref.: Linha Multi-Split Modelo 4MXS100KVM da Daikin, equivalente ou superior. Tensão: 220V-1ø-60Hz - FORNECIMENTO | 1 | un
| 07.02.202.02 | 19.006.0002.S.CBR.DF | Unidade Multisplit Inverter, capacidade nominal de 28.000BTU/h, condensadora de descarga horizontal, com proteção galvânica nas aletas do condensador, gás refrigerante ecológico (HFC), só frio. Combinação de unidades internas: Hi Wall (4x9000BTU/h) - Fabricante de Ref.: Linha Multi-Split Modelo 4MXS80KVM da Daikin, equivalente ou superior. Tensão: 220V-1ø-60Hz - FORNECIMENTO | 3 | un
| 07.02.202.03 | 19.006.0003.S.CBR.DF | Unidade condicionadora tipo minisplit Piso-Teto Inverter, capacidade nominal de 36.000 BTU/h, condensadora de descarga horizontal, com proteção galvânica nas aletas do condensador, gás refrigerante ecológico (HFC), só frio. Fabricante de Ref.: Linha Split Space, Série 42XQV da Carrier, equivalente ou superior. Tensão: 220V-1ø-60Hz - FORNECIMENTO | 6 | un
| 07.02.202.04 | 19.006.0004.S.CBR.DF | Unidade condicionadora tipo minisplit Piso-Teto Inverter, capacidade nominal de 24.000 BTU/h, condensadora de descarga horizontal, com proteção galvânica nas aletas do condensador, gás refrigerante ecológico (HFC), só frio. Fabricante de Ref.: Linha Split Space, Série 42XQV da Carrier, equivalente ou superior. Tensão: 220V-1ø-60Hz - FORNECIMENTO | 2 | un
| 07.02.202.05 | 19.006.0005.S.CBR.DF | Unidade Multisplit Inverter, capacidade nominal de 38.000BTU/h, condensadora de descarga horizontal, com proteção galvânica nas aletas do condensador, gás refrigerante ecológico (HFC), só frio. Combinação de unidades internas: Hi Wall (18000+3x9000BTU/h) - Fabricante de Ref.: Linha Multi-Split Modelo 5MXS110KVM da Daikin, equivalente ou superior. Tensão: 220V-1ø-60Hz - FORNECIMENTO | 1 | un
| 07.02.202.06 | 19.006.0006.S.CBR.DF | INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA/MULTISPLIT | 13 | un
| 07.02.203 |  | “Fan & Coil” |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
-
- | 07.02.300 |  | Redes de Dutos
- | 07.02.301 |  | Dutos
| 07.02.301.01 | 19.001.0001.S.CBR.DF | Chapa de aço galvanizado #26 para Dutos de ventilação, incluindo fabricação, montagem, instalação e fixação. Ref.: Chapa de aço galvanizado NBR7008 ZC | 285 | kg
| 07.02.301.02 | 19.001.0002.S.CBR.DF | Chapa de aço galvanizado #24 para Dutos de ventilação, incluindo fabricação, montagem, instalação e fixação. Ref.: Chapa de aço galvanizado NBR7008 ZC | 402 | kg
| 07.02.301.03 | 19.001.0003.S.CBR.DF | Chapa de aço galvanizado #22 para Dutos de ventilação, incluindo fabricação, montagem, instalação e fixação. Ref.: Chapa de aço galvanizado NBR7008 ZC | 62 | kg
| 07.02.301.04 | 19.001.0004.S.CBR.DF | Duto flexível sem isolamento térmico - D = 209 mm (8") - Ref.: Multivac Aludec 60 | 25 | m
| 07.02.301.05 | 19.001.0005.S.CBR.DF | Duto flexível sem isolamento térmico - D = 185 mm (7") - Ref.: Multivac Aludec 60 | 8 | m
| 07.02.301.06 | 19.001.0006.S.CBR.DF | Duto flexível sem isolamento térmico - D = 161 mm (6") - Ref.: Multivac Aludec 60 | 32 | m
| 07.02.301.07 | 19.001.0007.S.CBR.DF | Duto flexível sem isolamento térmico - D = 131 mm (5") - Ref.: Multivac Aludec 60 | 6 | m
| 07.02.301.08 | 19.001.0008.S.CBR.DF | Duto flexível sem isolamento térmico - D = 86 mm (3") - Ref.: Multivac Aludec 60 | 24 | m
-
| 07.02.302 |  | “Dumpers” |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
- | 07.02.303 |  | Dispositivos de Difusão de Ar
| 07.02.303.01 | 19.002.0001.S.CBR.DF | Grelha de ventilação de alumínio, aletas verticais ajustáveis individualmente, dupla deflexão, com registro e caixa pleno, LxH (250x250)mm - Ref.: Trox VAT-DG | 6 | pç
| 07.02.303.02 | 19.002.0002.S.CBR.DF | Grelha de ventilação de alumínio, aletas verticais ajustáveis individualmente, dupla deflexão, com registro e caixa pleno, LxH (200x200)mm - Ref.: Trox VAT-DG | 2 | pç
| 07.02.303.03 | 19.002.0003.S.CBR.DF | Grelha de ventilação de alumínio, aletas verticais ajustáveis individualmente, dupla deflexão, com registro e caixa pleno, LxH (150x100)mm - Ref.: Trox VAT-DG | 20 | pç
| 07.02.303.04 | 19.002.0004.S.CBR.DF | Difusor redondo em plástico ABS, com disco regulável - Ref.: Ventidec DVK-R, diam.: 200mm | 1 | pç
| 07.02.303.05 | 19.002.0005.S.CBR.DF | Difusor redondo em plástico ABS, com disco regulável - Ref.: Ventidec DVK-R, diam.: 150mm | 1 | pç
| 07.02.303.06 | 19.002.0006.S.CBR.DF | Difusor redondo em plástico ABS, com disco regulável - Ref.: Ventidec DVK-R, diam.: 125mm | 4 | pç
| 07.02.303.07 | 19.002.0007.S.CBR.DF | Tomada de ar exterior com veneziana e tela de proteção, LxH (250x150)mm - Ref.: Trox AWK | 1 | pç
| 07.02.304 |  | Isolamento térmico |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
-
- | 07.02.400 |  | Rede Frigorígena e de Drenagem
- | 07.02.410 |  | Rede Frigorígena
- | 07.02.411 |  | Tubulações e Conexões de Cobre
| 07.02.411.01 | 19.003.0001.S.CBR.DF | Tubo de cobre rígido para refrigeração, esp. Parede 0.79 mm ø1/4", incluindo suportes, solda e acessórios para instalação, com isolamento em espuma elastomérica - ref. Armaflex ou equivalente (ver especificações em memorial executivo). | 346 | m
| 07.02.411.02 | 19.003.0002.S.CBR.DF | Tubo de cobre rígido para refrigeração, esp. Parede 0.79 mm ø3/8", incluindo suportes, solda e acessórios para instalação, com isolamento em espuma elastomérica - ref. Armaflex ou equivalente (ver especificações em memorial executivo). | 504 | m
| 07.02.411.03 | 19.003.0003.S.CBR.DF | Tubo de cobre rígido para refrigeração, esp. Parede 0.79 mm ø5/8", incluindo suportes, solda e acessórios para instalação, com isolamento em espuma elastomérica - ref. Armaflex ou equivalente (ver especificações em memorial executivo). | 158 | m
| 07.02.410.02 |  | Luva |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.02.410.03 |  | Bucha |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.02.410.04 |  | Conector |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.02.410.05 |  | Curva |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.02.410.06 |  | Cotovelo |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.02.410.07 |  | Tê |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.02.410.08 |  | Tampão |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.02.410.09 |  | União |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
-
- | 07.02.420 |  | Rede de Drenagem
- | 07.02.421 |  | Tubulações e Conexões de PVC Rígido
| 07.02.421.01 | 19.003.0003.S.CBR.RJ | Tubulação de drenagem de condensado em tubo de PVC soldável para água fria, diâmetro: 3/4" com isolamento térmico em espuma, tipo Elumaflex ou equivalente. Incluindo curvas, conexões, acessórios e suportes para instalação | 40 | m
| 07.02.421.02 | SINAPI 89401 | Tubulação de drenagem de condensado em tubo de PVC soldável para água fria, diâmetro: 3/4" sem isolamento térmico. Incluindo curvas, conexões, acessórios e suportes para instalação | 70 | m
| 07.02.421.03 | SINAPI 89402 | Tubulação de drenagem de condensado em tubo de PVC soldável para água fria, diâmetro: 1" sem isolamento térmico. Incluindo curvas, conexões, acessórios e suportes para instalação | 15 | m
| 07.02.421.04 | SINAPI 89403 | Tubulação de drenagem de condensado em tubo de PVC soldável para água fria, diâmetro: 1.1/4" sem isolamento térmico. Incluindo curvas, conexões, acessórios e suportes para instalação | 56 | m
| 07.02.421.05 | SINAPI 89448 | Tubulação de drenagem de condensado em tubo de PVC soldável para água fria, diâmetro: 1.1/2" sem isolamento térmico. Incluindo curvas, conexões, acessórios e suportes para instalação | 30 | m
| 07.02.421.06 | 19.003.0004.S.CBR.RJ | Tubulação de drenagem de condensado em tubo de PVC soldável para água fria, diâmetro: 1" com isolamento térmico em espuma, tipo Elumaflex ou equivalente. Incluindo curvas, conexões, acessórios e suportes para instalação | 9 | m
-
| 07.02.500 |  | Instalações Elétricas de Climatização
| 07.02.501 |  | Controles (termostato, umidostato, válvulas de controle motorizadas e outros) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.02.502 |  | Tomada de ar exterior
| 07.02.502.01 | 19.002.0007.S.CBR.DF | Tomada de ar exterior com veneziana e tela de proteção, LxH (250x150)mm - Ref.: Trox AWK |  | pç | 65.21 | 0 | 0 |  | 0
| 07.02.503 |  | Torre de resfriamento |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.02.504 |  | Bombas |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.02.505 |  | Equipamento para aquecimento do ar |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.02.506 |  | Equipamento para umidificação do ar |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
- | 07.02.507 |  | Quadros elétricos
| 07.02.507.01 | 19.005.0001.S.CBR.DF | Quadro elétrico de sobrepor, dimensões mínimas de 400x400x170m, montado conforme recomendações da NBR-IEC-60439-1, com pintura na cor cinza clara e placa de montagem laranja com parafuso para aterramento. Incluindo fiações, borneiras e acessórios para instalação (Trilhos, barramentos, porcas arruelas, isolação, espaçadores). Ref.: ABB, Siemens, Schneider ou equivalente | 1 | pç
-
- | 07.02.508 |  | Eletrodutos
| 07.02.508.01 | SINAPI 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") | 366 | m
| 07.02.508.02 | SINAPI 91873 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4") | 138 | m
-
- | 07.02.509 |  | Condutores
| 07.02.509.01 | 26.015.0020.S.CBR.RJ | Fornec./passagem de cabo de cobre tetrapolar tipo PP, seção 4x2,5mm², encordoamento classe 5, isolação 750V - 70º, não halogenado, com conexões, fixações e acessórios - Ref.: Afumex - Prysmian ou equivalente | 138 | m
| 07.02.509.02 | 26.015.0021.S.CBR.RJ | Fornec./passagem de cabo de cobre tetrapolar tipo PP, seção 3x2,5mm², encordoamento classe 5, isolação 750V - 70º, não halogenado, com conexões, fixações e acessórios - Ref.: Afumex - Prysmian ou equivalente | 138 | m
x | 07.02.509.03 | 26.015.0022.S.CBR.RJ | Fornec./passagem de cabo de cobre tetrapolar tipo PP, seção 4x1,5mm², encordoamento classe 5, isolação 750V - 70º, não halogenado, com conexões, fixações e acessórios - Ref.: Afumex - Prysmian ou equivalente | 366 | m
-
- | 07.02.510 |  | Itens Gerais
| 07.02.510.01 | SINAPI 72343 | Fornecimento e Instalação de Contatora tripolar para força, bobina 24V, com contados auxiliares 2NA + 2NF, corrente nominal de 20 A. Ref.: Siemens ou equivalente | 1 | un
| 07.02.510.02 | 16.002.0011.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Transformador 220V/24V AC, 120VA. Ref.: Apex ou equivalente | 1 | un
| 07.02.510.03 | 16.002.0012.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Fusível (inclui acessórios, base, tampa, parafusos, anel) - 3 A. Ref.: Siemens ou equivalente | 1 | un
| 07.02.510.04 | 16.003.0010.S.CBR.RJ | Fornecimento e Instalação de Sinaleiro led integrado 22mm vermelho, incluindo acessórios para instalação. | 1 | un
| 07.02.510.05 | 16.003.0011.S.CBR.RJ | Fornecimento e Instalação de Chave comutadora de três posições com contatos (Automático/Desligado/Manual) incluindo acessórios para instalação. Ref.: Siemens ou equivalente | 1 | un
| 07.02.510.06 | 16.002.0015.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Controlador digital tipo "timer" programável, com calendário hora-semanal, próprio para instalação em quadro elétrico. Ref.: Modelo RTST-20 da Coel ou equivalente | 1 | un
-
| 07.02.600 |  | Tanques para termoacumulação
| 07.02.601 |  | Tanques para acumulação de gelo |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.02.602 |  | Tanques para acumulação de água gelada |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
- | 07.02.700 |  | Acessórios, Serviços e Itens Gerais
| 07.02.700.01 | 19.005.0002.S.CBR.DF | Caixa porta-filtros, classes G4 + M5, construída em chapa galvanizada - Ref. Modelo MFL-250F da Soler&Palau ou equivalente | 3 | pç
| 07.02.700.02 | 19.005.0003.S.CBR.DF | Caixa porta-filtros, classes G4 + M5, construída em chapa galvanizada - Ref. Modelo MFL-200F da Soler&Palau ou equivalente | 2 | pç
| 07.02.700.04 | 19.005.0005.S.CBR.DF | Fita PP metalizada autoadesiva - rolo de 50 m x 48 mm - Ref. Multivac | 1 | pç
| 07.02.700.05 | 19.005.0006.S.CBR.DF | Junta Flexível de aço galvanizado e lona de PVC - 7x10x7 cm - Rolo 5 metros. Ref.: Multivac ou equivalente | 1 | pç
| 07.02.700.06 | 19.005.0006.S.CBR.RJ | Fornecimento e instalação de revestimento em Alumínio Corrugado com barreira de vapor, espessura mínima de 0,15 mm, corrugação 3/16". Incluindo cintas, selos e todos os acessórios e insumos para instalação. Utilização: proteção mecânica de interligações frigorígenas externas. | 36 | m²
| 07.02.700.07 | 19.005.0008.S.CBR.DF | Carga de Gás Refrigerante, tipo R-410a. Inclui aferição e ajuste da carga para o equipamento, conforme especificação do seu fabricante. As medições deverão ser organizadas em relatório a ser submetido à fiscalização. Ref.: DuPont, ou equivalente. | 38 | kg
| 07.02.700.08 | 19.005.0009.S.CBR.DF | Plaqueta em acrilico para identificação dos equipamentos e quadros na cor preta e letras brancas. Ref.: Afixgraf ou equivalente | 41 | pç
| 07.02.700.09 | 19.005.0010.S.CBR.DF | Amortecedor de impacto e vibração, tipo coxim de borracha, dimensões Ø50x50mm, c/ parafuso de ajuste até 3/8", capacidade 150kg. Utilização: unidades de ar exterior e condensadoras minisplit. | 52 | pç
| 07.02.700.10 | 19.005.0011.S.CBR.DF | Fretes, transportes e deslocamentos dos equipamentos a serem instados, incluindo transporte vertical e horizontal até o ponto definitivo de instalação | 1 | vb
| 07.02.700.11 | 19.005.0012.S.CBR.DF | Execução de balanceamento de vazões de ar em todos os difusores e grelhas das redes de dutos, utilizando-se anemômetro digital aferido e com boa precisão. As medições deverão ser organizadas em relatório, a ser submetido a fiscalização.. | 8 | h
| 07.02.700.12 | 19.005.0013.S.CBR.DF | Start-up global da instalação, incluindo teste hidrostático, compreendendo testes, ajustes, balanceamentos, afierção de válvulas de balanceamento, treinamento de pessoal, programação do sistema, emissão de documentos, projeto "as built", entre outros trâmites necessários ao bom funcionamento da instalação. Deverá ser confeccionado um relatório completo, com todas as medições importantes (subresfriamento, superaquecimento, correntes elétricas, entre outros) a ser submetido à Fiscalização para aprovação. | 1 | un
-
| 07.03.000 |  | ESCADAS ROLANTES |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.04.000 |  | VENTILAÇÃO MECÂNICA
- | 07.04.100 |  | Ventiladores
- | 07.04.101 |  | Ventilador Centrífugo
| 07.04.101.01 | 19.004.0001.S.CBR.DF | Ventilador ar exterior centrífugo em linha, para duto - D=250mm (VAE-1-1) - Dados Técnicos: Pressão Est. - 20 mmCA, Vazão de Projeto: 1080 m³/h, Vazão em Descarga Livre: 1430 m³/h. Modelo de Ref.: TD-1300/250 Silent da Soler&Palau, ou equivalente - Tensão: 220V-1ø-60Hz | 1 | un
| 07.04.101.02 | 19.004.0002.S.CBR.DF | Ventilador ar exterior centrífugo em linha, para duto - D=250mm (VAE-1-2) - Dados Técnicos: Pressão Est. - 15 mmCA, Vazão de Projeto: 1200 m³/h, Vazão em Descarga Livre: 1430 m³/h. Modelo de Ref.: TD-1300/250 Silent da Soler&Palau, ou equivalente - Tensão: 220V-1ø-60Hz | 1 | un
| 07.04.101.03 | 19.004.0003.S.CBR.DF | Ventilador ar exterior centrífugo em linha, para duto - D=250mm (VAE-1-3) - Dados Técnicos: Pressão Est. - 20 mmCA, Vazão de Projeto: 1026 m³/h, Vazão em Descarga Livre: 1430 m³/h. Modelo de Ref.: TD-1300/250 Silent da Soler&Palau, ou equivalente - Tensão: 220V-1ø-60Hz | 1 | un
| 07.04.101.04 | 19.004.0004.S.CBR.DF | Ventilador ar exterior centrífugo em linha, para duto - D=200mm (VAE-1-4) - Dados Técnicos: Pressão Est. - 15 mmCA, Vazão de Projeto: 918 m³/h, Vazão em Descarga Livre: 1030 m³/h. Modelo de Ref.: TD-1000/200 Silent da Soler&Palau, ou equivalente - Tensão: 220V-1ø-60Hz | 1 | un
| 07.04.101.05 | 19.004.0005.S.CBR.DF | Ventilador ar exterior centrífugo em linha, para duto - D=200mm (VAE-2-1) - Dados Técnicos: Pressão Est. - 25 mmCA, Vazão de Projeto: 540 m³/h, Vazão em Descarga Livre: 960 m³/h. Modelo de Ref.: TD-800/200 Silent da Soler&Palau, ou equivalente - Tensão: 220V-1ø-60Hz | 1 | un
| 07.04.101.06 | 19.004.0006.S.CBR.DF | Ventilador exaustor centrífugo em linha, para duto - D=160mm (VEX-1-1) - Dados Técnicos: Pressão Est. - 25 mmCA, Vazão de Projeto: 280 m³/h, Vazão em Descarga Livre: 585 m³/h. Modelo de Ref.: TD-500/160 Mixvent da Soler&Palau, ou equivalente - Tensão: 220V-1ø-60Hz | 1 | un
| 07.04.101.07 | 19.004.0007.S.CBR.DF | Ventilador exaustor centrífugo em linha, para duto - D=160mm (VEX-2-1) - Dados Técnicos: Pressão Est. - 20 mmCA, Vazão de Projeto: 240 m³/h, Vazão em Descarga Livre: 585 m³/h. Modelo de Ref.: TD-500/160 Mixvent da Soler&Palau, ou equivalente - Tensão: 220V-1ø-60Hz | 1 | un
| 07.04.102 |  | Axiais |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
-
| 07.04.200 |  | Redes de Dutos
| 07.04.201 |  | Dutos |  | kg |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.04.202 |  | “Dumpers” |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.04.203 |  | Bocas de ar |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.04.204 |  | Isolamento térmico |  | m² |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.04.300 |  | Equipamentos Auxiliares
| 07.04.301 |  | Tomada de ar exterior |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.04.302 |  | Filtros |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.04.303 |  | Quadros elétricos |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.04.400 |  | Acessórios |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.05.000 |  | COMPACTADORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.06.000 |  | PORTAS AUTOMÁTICAS |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.07.000 |  | GÁS COMBUSTÍVEL
| 07.07.100 |  | Tubulações e Conexões de Aço-Carbono
| 07.07.101 |  | Tubo |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.07.102 |  | Curva |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.07.103 |  | Tê |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.07.104 |  | Redução |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.07.105 |  | Cap |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.07.106 |  | Sela |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.07.107 |  | Niple |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.07.108 |  | Bujão oco |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.07.109 |  | Bujão |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.07.110 |  | Luva |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.07.111 |  | Meia-luva |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.07.112 |  | Colar |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.07.113 |  | União |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.07.114 |  | Cotovelo |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.07.115 |  | Bucha |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.07.116 |  | Flange |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.07.117 |  | Válvula |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.07.118 |  | Junta |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.07.200 |  | Tubulações e Conexões de Cobre
| 07.07.201 |  | Tubo |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.07.202 |  | Luva |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.07.203 |  | Bucha |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.07.204 |  | Conector |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.07.205 |  | Curva |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.07.206 |  | Cotovelo |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.07.207 |  | Tê |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.07.208 |  | Tampão |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.07.209 |  | União |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.07.300 |  | Equipamentos e Acessórios
| 07.07.301 |  | Unidade completa de geração de gás combustível |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.08.000 |  | VAPOR
| 07.08.100 |  | Tubulações e Conexões de Aço-Carbono
| 07.08.101 |  | Tubo |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.08.102 |  | Curva |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.08.103 |  | Tê |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.08.104 |  | Redução |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.08.105 |  | Cap |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.08.106 |  | Sela |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.08.107 |  | Niple |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.08.108 |  | Bujão |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.08.109 |  | Luva |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.08.110 |  | Colar |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.08.111 |  | União |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.08.112 |  | Cotovelo |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.08.113 |  | Bucha |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.08.114 |  | Flange |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.08.115 |  | Válvula |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.08.116 |  | Junta |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.08.117 |  | Conexão |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.08.200 |  | Equipamentos e Acessórios
| 07.08.201 |  | Unidade completa de geração de vapor |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.08.202 |  | Filtros |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.08.203 |  | Purgadores |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.08.204 |  | Visores |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.08.205 |  | Separadores de umidade |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.08.206 |  | Válvulas de segurança |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.09.000 |  | AR COMPRIMIDO
| 07.09.100 |  | Tubulações e Conexões de Aço-Carbono
| 07.09.101 |  | Tubo |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.09.102 |  | Curva |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.09.103 |  | Tê |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.09.104 |  | Redução |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.09.105 |  | Cap |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.09.106 |  | Sela |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.09.107 |  | Niple |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.09.108 |  | Bujão |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.09.109 |  | Luva |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.09.110 |  | Colar |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.09.111 |  | União |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.09.112 |  | Cotovelo |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.09.113 |  | Bucha |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.09.114 |  | Flange |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.09.115 |  | Válvula |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.09.116 |  | Junta |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.09.117 |  | Conexão |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.09.200 |  | Tubulações e Conexões de Cobre
| 07.09.201 |  | Tubo |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.09.202 |  | Luva |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.09.203 |  | Bucha de redução |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.09.204 |  | Conector |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.09.205 |  | Curva |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.09.206 |  | Cotovelo |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.09.207 |  | Tê |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.09.208 |  | Tampão |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.09.209 |  | União |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.09.300 |  | Equipamentos e Acessórios
| 07.09.301 |  | Unidade completa de geração de ar comprimido |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.09.302 |  | Filtros |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.09.303 |  | Purgadores |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.09.304 |  | Separadores de umidade |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.10.000 |  | VÁCUO
| 07.10.100 |  | Tubulações e Conexões de Aço-Carbono
| 07.10.101 |  | Tubo |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.10.102 |  | Curva |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.10.103 |  | Tê |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.10.104 |  | Redução |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.10.105 |  | Cap |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.10.106 |  | Sela |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.10.107 |  | Niple |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.10.108 |  | Bujão |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.10.109 |  | Luva |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.10.110 |  | Colar |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.10.111 |  | União |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.10.112 |  | Cotovelo |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.10.113 |  | Bucha |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.10.114 |  | Flange |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.10.115 |  | Válvula |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.10.116 |  | Junta |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.10.117 |  | Conexão |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.10.118 |  | Anel |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.10.200 |  | Tubulações e Conexões de Cobre
| 07.10.201 |  | Tubo |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.10.202 |  | Luva |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.10.203 |  | Bucha de redução |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.10.204 |  | Conector |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.10.205 |  | Curva |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.10.206 |  | Cotovelo |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.10.207 |  | Tê |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.10.208 |  | Tampão |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.10.209 |  | União |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.10.300 |  | Equipamentos e Acessórios
| 07.10.301 |  | Unidade completa de geração de vácuo |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.11.000 |  | OXIGÊNIO
| 07.11.100 |  | Tubulações e Conexões de Aço-Carbono
| 07.11.101 |  | Tubo |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.11.102 |  | Curva |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.11.103 |  | Tê |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.11.104 |  | Redução |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.11.105 |  | Cap |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.11.106 |  | Niple |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.11.107 |  | Bujão |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.11.108 |  | Luva |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.11.109 |  | União |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.11.110 |  | Cotovelo |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.11.111 |  | Bucha |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.11.112 |  | Válvula |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.11.113 |  | Conexão |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.11.200 |  | Tubulações e Conexões de Cobre
| 07.11.201 |  | Tubo |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.11.202 |  | Luva |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.11.203 |  | Bucha de redução |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.11.204 |  | Conector |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.11.205 |  | Curva |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.11.206 |  | Cotovelo |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.11.207 |  | Tê |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.11.208 |  | Tampão |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.11.209 |  | União |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.11.300 |  | Equipamentos e Acessórios
| 07.11.301 |  | Unidade completa de geração de oxigênio |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.12.000 |  | CALEFAÇÃO |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 07.13.000 |  | CORREIO PNEUMÁTICO |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
- | 08.00.000 |  | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
| Código | Referência | Descrição | Quant. | Unidade | Preço Unitário | PreçoTotal | BDI | BDI DIF | CustoTotal
[8 empty] | 0.2696 | 14.16%
| 08.01.000 |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
| 08.01.100 |  | Tubulações e Conexões de Ferro Fundido
| 08.01.101 |  | Tubo |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.102 |  | Joelho |  | pç |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.103 |  | Junta |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.104 |  | Tê |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.105 |  | Cruzeta |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.106 |  | Redução |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.107 |  | Luva |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.108 |  | Plugue |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.109 |  | Cap |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.110 |  | Peça de extremidade |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.111 |  | Anel de borracha |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.112 |  | Contraflange |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.113 |  | Toco com flanges |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.114 |  | Placa de redução |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.200 |  | Tubulações de Aço-Carbono e Conexões de Ferro Maleável
| 08.01.201 |  | Tubo |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.202 |  | Curva |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.203 |  | Cotovelo |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.204 |  | Tê |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.205 |  | Cruzeta |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.206 |  | Luva |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.207 |  | Bucha de redução |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.208 |  | Niple duplo |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.209 |  | Bujão |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.210 |  | Tampão |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.211 |  | Contraporca |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.212 |  | União |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.213 |  | Flange |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.300 |  | Tubulações e Conexões de PVC
| 08.01.301 |  | Tubo |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.302 |  | Adaptador |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.303 |  | Bucha de redução |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.304 |  | Cap |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.305 |  | Cruzeta |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.306 |  | Curva |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.307 |  | Joelho |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.308 |  | Luva |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.309 |  | Tê |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.310 |  | União |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.311 |  | Flange |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.312 |  | Niple |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.313 |  | Plugue |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.400 |  | Tubulações e Conexões de Cobre
| 08.01.401 |  | Tubo |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.402 |  | Luva |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.403 |  | Bucha de redução |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.404 |  | Conector |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.405 |  | Curva |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.406 |  | Cotovelo |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.407 |  | Tê |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.408 |  | Tampão |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.409 |  | União |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.410 |  | Flange |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.500 |  | Equipamentos e Acessórios
| 08.01.501 |  | Mangueira para incêndio |  | m |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.502 |  | Conexão de latão de alta resistência |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.503 |  | Adaptador de latão de alta resistência |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.504 |  | Luva de latão de alta resistência |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.505 |  | Niple de latão de alta resistência |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.506 |  | Redução de latão de alta resistência |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.507 |  | Tampão de latão de alta resistência |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.508 |  | Esguicho de latão de alta resistência |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.509 |  | Válvula globo |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.510 |  | Válvula de retenção |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.511 |  | Hidrante de passeio |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.512 |  | Hidrante de coluna |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.513 |  | Chave para conexão |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.514 |  | Roldana para mangueira |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.515 |  | Suporte para mangueira |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.516 |  | Abrigo para mangueira |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
- | 08.01.517 |  | Extintor portátil
| 08.01.517.01 | SINAPI 72554 | Extintor de CO2 6kg | 5 | un
| 08.01.517.02 | SINAPI 73775/002 | Extintor de AP 10l | 5 | un
-
| 08.01.518 |  | Extintor de carreta |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.519 |  | Bomba hidráulica com acionador |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.520 |  | Manômetro |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.521 |  | Tanque de pressão |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.522 |  | Pressóstato |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.523 |  | Chave de fluxo |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.524 |  | Carregador de ar |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 08.01.525 |  | Junta de expansão |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
- | 08.01.526 |  | Suporte Extintor
| 08.01.526.01 | 16.008.0010.S.CBR.DF | Suporte Tripé para Extintor | 10 | un
-
- | 09.00.000 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
| Código | Referência | Descrição | Quant. | Unidade | Preço Unitário | PreçoTotal | BDI | BDI DIF | CustoTotal
[8 empty] | 0.2696 | 14.16%
| 09.01.000 |  | ENSAIOS E TESTES
| 09.01.100 |  | Ensaios
| 09.01.101 |  | Ensaios de solos |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 09.01.102 |  | Ensaios de agregados |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 09.01.103 |  | Ensaios de concreto |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 09.01.104 |  | Ensaios de misturas asfálticas |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 09.01.105 |  | Ensaios de cimento |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 09.01.106 |  | Ensaios de materiais metálicos |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 09.01.107 |  | Ensaios de tubos cerâmicos vidrados |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 09.01.108 |  | Ensaios de tubos e calhas de concreto |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 09.01.109 |  | Ensaios de tijolos e blocos |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 09.01.110 |  | Ensaios de cal |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 09.01.111 |  | Ensaios de água |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 09.01.112 |  | Ensaios de pavimentação |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 09.01.200 |  | Testes
| 09.01.201 |  | Testes de máquinas e equipamentos |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 09.01.202 |  | Provas de carga em fundações |  | un |  | 0 | 0 |  | 0
| 09.02.000 |  | LIMPEZA DE OBRAS
| 09.02.001 | 32.003.0001.S.CBR.DF | Limpeza final de Obra | 584.8 | m²
| 09.02.002 | SINAPI 88316 | Limpeza permanente de obra(4h servente) | 90 | dias
-
| 09.03.000 |  | LIGAÇÕES DEFINITIVAS
| 09.03.100 |  | Água vb |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 09.03.200 |  | Energia Elétrica |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 09.03.300 |  | Gás |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 09.03.400 |  | Telefone |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 09.03.500 |  | Esgoto |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 09.03.600 |  | Outras |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 09.04.000 |  | COMO CONSTRUÍDO (“AS BUILT”)
| 09.04.001 | 19.004.0007.S.CBR.RJ | "AS BUILT" | 584.8 | m²
-
| 09.05.000 |  | REPROGRAFIA | vb |  |  | 0 | 0 |  | 0
- | 10.00.000 |  | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS
| Código | Referência | Descrição | Quant. | Unidade | Preço Unitário | PreçoTotal | BDI | BDI DIF | CustoTotal
[8 empty] | 0.2696 | 14.16%
| 10.01.000 |  | PESSOAL
- | 10.01.100 |  | Mão-de-Obra
| 10.01.101 |  | Ajudante |  | mês |  | 0 | 0 |  | 0
| 10.01.102 |  | Almoxarife |  | mês |  | 0 | 0 |  | 0
| 10.01.103 |  | Apontador |  | mês |  | 0 | 0 |  | 0
| 10.01.104 |  | Artesão |  | mês |  | 0 | 0 |  | 0
| 10.01.105 |  | Carpinteiro |  | mês |  | 0 | 0 |  | 0
| 10.01.106 |  | Contramestre |  | mês |  | 0 | 0 |  | 0
| 10.01.107 |  | Eletricista |  | mês |  | 0 | 0 |  | 0
| 10.01.108 |  | Encanador |  | mês |  | 0 | 0 |  | 0
| 10.01.109 |  | Encarregado |  | mês |  | 0 | 0 |  | 0
| 10.01.110 |  | Ferreiro |  | mês |  | 0 | 0 |  | 0
| 10.01.111 | SINAPI 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 704 | h
| 10.01.112 |  | Motorista |  | mês |  | 0 | 0 |  | 0
| 10.01.113 |  | Operador de máquina |  | mês |  | 0 | 0 |  | 0
| 10.01.114 |  | Pedreiro |  | mês |  | 0 | 0 |  | 0
| 10.01.115 |  | Pintor |  | mês |  | 0 | 0 |  | 0
| 10.01.116 |  | Servente |  | mês |  | 0 | 0 |  | 0
- | 10.01.200 |  | Administração
| 10.01.201 | SINAPI 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 176 | h
| 10.01.202 |  | Auxiliar técnico |  | mês |  | 0 | 0 |  | 0
| 10.01.203 |  | Médico |  | mês |  | 0 | 0 |  | 0
| 10.01.204 |  | Enfermeiro |  | mês |  | 0 | 0 |  | 0
| 10.01.205 |  | Vigia |  | mês |  | 0 | 0 |  | 0
| 10.01.206 |  | Capataz |  | mês |  | 0 | 0 |  | 0
| 10.02.000 |  | MATERIAIS
| 10.02.100 |  | Materiais de Consumo
| 10.02.101 |  | de escritório |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 10.02.102 |  | de pronto-socorro |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 10.02.103 |  | de limpeza/higiene |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 10.02.200 |  | Ferramentas |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 10.03.000 |  | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
| 10.03.100 |  | De Terraplenagem |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 10.03.200 |  | De Transporte |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 10.03.300 |  | De Construção Civil |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 10.03.400 |  | De Pavimentação |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 10.03.500 |  | De Topografia |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 10.03.600 |  | De Segurança |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 10.03.700 |  | Outros |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 10.04.000 |  | TRANSPORTES
| 10.04.100 |  | Transporte de Pessoal |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 10.04.200 |  | Transporte Interno |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 10.04.300 |  | Transporte Externo |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 10.04.400 |  | Fretes Especiais |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 11.00.000 |  | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO
| Código | Referência | Descrição | Quant. | Unidade | Custo Unitário | Custo Total | BDI |  | Preço Total
| 11.01.000 |  | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO
| 11.01.100 |  | Arquitetura e Elementos de Urbanismo
| 11.01.110 |  | Arquitetura |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 11.01.120 |  | Comunicação visual e interiores |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 11.01.130 |  | Paisagismo |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 11.01.140 |  | Pavimentação |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 11.01.200 |  | Fundações e Estruturas
| 11.01.210 |  | Fundações |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 11.01.220 |  | Contenção de maciços de terra |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 11.01.230 |  | Estruturas de concreto |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 11.01.240 |  | Estruturas metálicas |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 11.01.250 |  | Estruturas de madeira |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 11.01.300 |  | Instalações Hidráulicas e Sanitárias
| 11.01.310 |  | Água fria |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 11.01.320 |  | Água quente |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 11.01.330 |  | Drenagem de águas pluviais |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 11.01.340 |  | Esgotos sanitários |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 11.01.350 |  | Resíduos sólidos |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 11.01.400 |  | Instalações Elétricas e Eletrônicas
| 11.01.410 |  | Instalações elétricas |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 11.01.420 |  | Telefonia |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 11.01.430 |  | Detecção e alarme de incêndio |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 11.01.440 |  | Sonorização |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 11.01.450 |  | Relógios sincronizados |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 11.01.460 |  | Antenas coletivas de TV e FM e TV a cabo |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 11.01.470 |  | Circuito fechado de televisão |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 11.01.480 |  | Sistema de supervisão, comando e controle |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 11.01.490 |  | Sistema de cabeamento estruturado |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 11.01.500 |  | Instalações Mecânicas e de Utilidades
| 11.01.510 |  | Instalações mecânicas |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 11.01.520 |  | Instalações de utilidades |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 11.01.530 |  | Instalações de ar condicionado |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 11.01.540 |  | Instalações de ventilação mecânica |  | vb |  | 0 | 0 |  | 0
| 11.01.600 |  | Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio
x
x | [5 empty] | Total | 0 | 0 | 0 | 0
x
x | [6 empty] | CUSTO TOTAL DOS SERVIÇOS |  |  | 0
x
x | [6 empty] | BDI+BDI DIFERENCIADO |  |  | 0
x
x | [5 empty] | PREÇO TOTAL DOS SERVIÇOS (CUSTO TOTAL + BDI) |  |  |  | 0
x
x | OBS: BASE DE DADOS CPOS: MAR/2019; SINAPI DF, SETOP, SCO E SBC: JAN/2019; ORSE, AGETOP CIVIL: DEZ/2018; SUDECAP: NOV/2018; FDE: OUT/2018; SIURB: JUL/2018; EMBASA JUN/2018;
x | TÉCNICO RESPONSÁVEL: |  |  | CARIMBO |  | ASSINATURA DO COORDENADOR DA CBR |  | CARIMBO
x | Arq. Diego Schmidt.
x
x | CAU/BR A38704-5

## DECLARAÇÃO
UNB - UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
UNIDADE VINCULADA AO SERVIÇO.: MEZANINO FEF
Nº DA OS / OFB: OS 05
NOME DO PROJETO: MEZANINO FEF
VERSÃO: R08
PRAZO DE CONCLUSÃO OBRA: 120 DIAS
DECLARAÇÃO
Na condição de Responsável Técnico pelo orçamento declaro para os devidos fins, que os quantitativos constantes na planilha orçamentária estão compatíveis com o referido projeto da obra acima referenciada e que os custos unitários de insumos e serviços são iguais ou menores que a mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), em atendimento aos dispositivos do artigo 127 da lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010.
Porto Alegre, 12 de Março de 2019.
____________________________________
Arq. Diego Schmidt
CAU/BR A38704-5