## RESUMIDA
UNB - UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
|  | UNIDADE VINCULADA AO SERVIÇO: | PAVILHÃO JOÃO CALMON
|  | RDC Nº | 01/2020
|  | NOME DO PROJETO: | PAVILHÃO JOÃO CALMON
|  | DATA: | 2020-08-27
|  | VERSÃO: | 2
|  | PRAZO DE CONCLUSÃO OBRA: | 45 DIAS CORRIDOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA
Código | Descrição |  | CustoTotal + BDI
02.00.000 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 7789.04
04.00.000 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO |  | 6313.28
06.00.000 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS |  | 69101.24
08.00.000 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  | 22832.35
09.00.000 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 4871.13
10.00.000 | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS |  | 9092.96
PREÇO GLOBAL (CUSTO GLOBAL + BDI) |  |  | 120000
TÉCNICO RESPONSÁVEL: |  | CARIMBO | ASSINATURA
Nivaldo Lima da Silva Junior

## PLANILHA ANALITICA
UNB - UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
|  |  | UNIDADE VINCULADA AO SERVIÇO: |  |  | PAVILHÃO JOÃO CALMON
|  |  | RDC Nº |  |  | 01/2020
|  |  | NOME DO PROJETO: |  |  | PAVILHÃO JOÃO CALMON
|  |  | DATA: |  |  | 2020-08-27
|  |  | VERSÃO: |  |  | 2
|  |  | PRAZO DE CONCLUSÃO OBRA: |  |  | 45 DIAS CORRIDOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA
Código | Referência | Descrição | Quant. | Unidade | Custo Unitário | Custo Total | BDI | BDI DIF | CustoTotal + BDI
[7 empty] | 20% | 17.78%
02.00.000 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 7789.04
02.01.000 | CANTEIRO DE OBRAS | [7 empty] | 7684.513
02.01.100 | CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS | [7 empty] | 5341.03
02.01.107 | SERVIÇOS INICIAIS E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | [7 empty] | 5341.03
02.01.107.01 | 02.001.0001.S.CBR.RJ | Mobilização e desmobilização de pessoal, materiais e equipamentos | 1 | un | 2182.6 | 2182.6 | 436.52 |  | 2619.12
02.01.107.02 | SINAPI 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE”(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA) | 30 | m | 10.5935 | 317.81 | 63.56 |  | 381.37
02.01.107.03 | SINAPI 00010527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M | 30 | m/mês | 8.87 | 266.1 | 53.22 |  | 319.32
02.01.107.04 | SINAPI 00010775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | 1.5 | mês | 372.47 | 558.71 | 111.74 |  | 670.45
02.01.107.05 | SINAPI 00010778 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | 1.5 | mês | 465.37 | 698.06 | 139.61 |  | 837.67
02.01.107.06 | SINAPI 88504 | CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS | 1 | un | 427.5785 | 427.58 | 85.52 |  | 513.1
02.01.200 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS | [7 empty] | 1413.76
02.01.201 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA | [7 empty] | 197.81
02.01.201.01 | SINAPI 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | 35 | m | 4.7097 | 164.84 | 32.97 |  | 197.81
02.01.205 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ESGOTO | [7 empty] | 1215.95
02.01.205.01 | SINAPI 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM | 35 | m | 28.9511 | 1013.29 | 202.66 |  | 1215.95
02.01.400 | PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO | [7 empty] | 929.723
02.01.404 | Placas | [7 empty] | 929.723
02.01.404.01 | 02.001.0004.S.CBR.RJ | FORNECIMENTO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 16.65 | m² | 9.62 | 160.173 |  | 28.48 | 188.653
02.01.404.02 | 02.001.0005.S.CBR.RJ | INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 16.65 | m² | 37.0906 | 617.56 | 123.51 |  | 741.07
02.02.000 | DEMOLIÇÃO | [7 empty] | 104.53
02.02.300 | REMOÇÕES | [7 empty] | 104.53
02.02.330 | Carga, transporte, descarga e espalhamento de materiais provenientes de demolição | [7 empty] | 104.53
02.02.330.01 | SINAPI 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | 5 | m³ | 13.0345 | 65.17 | 13.03 |  | 78.2
02.02.330.02 | SINAPI 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) | 5 | m³ | 4.3888 | 21.94 | 4.39 |  | 26.33
04.00.000 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO | [7 empty] | 6313.28
04.02.000 | COMUNICAÇÃO VISUAL | [7 empty] | 6313.28
04.02.100 | Aplicações e Equipamentos | [7 empty] | 6313.28
04.02.102 | Placas e quadros | [7 empty] | 6313.28
04.02.102.01 | 15.006.0001.S.CBR.DF | PLACAS DE EMERGÊNCIA (UNIDADES EXTINTORAS) - PLACA EM PVC 2mm, ANTI CHAMAS. (DIMENSÃO 20X20cm) | 21 | unid | 23.442 | 492.28 | 98.46 |  | 590.74
04.02.102.02 | 15.006.0002.S.CBR.DF | PLACAS DE SEGURANÇA (PROIBIDO FUMAR) - PLACA EM PVC 2mm, ANTI CHAMAS. (DIMENSÃO 20X20cm) | 6 | unid | 23.442 | 140.65 | 28.13 |  | 168.78
04.02.102.03 | 15.006.0003.S.CBR.RJ | PLACAS DE SEGURANÇA (CUIDADO, RISCO, DE CHOQUE ELÉTRICO) - PLACA EM PVC 2mm, ANTI CHAMAS. (DIMENSÃO 20X20cm) | 5 | unid | 23.442 | 117.21 | 23.44 |  | 140.65
04.02.102.04 | 15.006.0004.S.CBR.RJ | PLACA INDICATIVA DAS ROTAS DE SAÍDA - SETA PARA ESQUERDA - PLACA EM PVC 2mm, ANTI CHAMAS. (DIMENSÃO 12,5X25,2cm) | 2 | unid | 20.552 | 41.1 | 8.22 |  | 49.32
04.02.102.05 | 15.006.0005.S.CBR.DF | PLACA INDICATIVA DAS ROTAS DE SAÍDA - SETA PARA DIREITA - PLACA EM PVC 2mm, ANTI CHAMAS. (DIMENSÃO 12,5X25,2cm) | 2 | unid | 20.552 | 41.1 | 8.22 |  | 49.32
04.02.102.06 | 15.006.0006.S.CBR.DF | PLACA INDICATIVA DAS ROTAS DE SAÍDA - ACIMA DA PORTA - PLACA EM PVC 2mm, ANTI CHAMAS. (DIMENSÃO 12,5X25,2cm) | 4 | unid | 20.552 | 82.21 | 16.44 |  | 98.65
04.02.102.07 | 15.006.0007.S.CBR.DF | PLACA INDICATIVA DAS ROTAS DE SAÍDA - PLACA AUXILIAR - PLACA EM PVC 2mm, ANTI CHAMAS. (DIMENSÃO 12,5X25,2cm) | 4 | unid | 20.552 | 82.21 | 16.44 |  | 98.65
04.02.102.08 | 15.006.0008.S.CBR.DF | PLACAS DE EMERGÊNCIA (ACIONAMENTO ALARME DE INCÊNDIO E BOMBAS) - PLACA EM PVC 2mm, ANTI CHAMAS. (DIMENSÃO 20X20cm) | 4 | unid | 23.442 | 93.77 | 18.75 |  | 112.52
04.02.102.09 | 15.006.0011.S.CBR.DF | FORNECIMENTO DE Barra antipânico de sobrepor com maçaneta e chave, para porta dupla | 4 | cj | 928.51 | 3714.04 |  | 660.36 | 4374.4
04.02.102.10 | 15.006.0011.S.CBR.DF | INSTALAÇÃO DE Barra antipânico de sobrepor com maçaneta e chave, para porta dupla | 4 | cj | 102 | 408 | 81.6 |  | 489.6
04.02.102.11 | 15.006.0001.S.CBR.DF | PLACAS DE EMERGÊNCIA (ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTES) - PLACA EM PVC 2mm, ANTI CHAMAS. (DIMENSÃO 20X20cm) | 5 | unid | 23.442 | 117.21 | 23.44 |  | 140.65
06.00.000 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS | [7 empty] | 69101.24
06.01.000 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 62945.27
06.01.300 | Redes em Média e Baixa Tensão | [7 empty] | 15789.13
06.01.304 | Eletrodutos | [7 empty] | 8392.29
06.01.304.01 | 16.011.0001.S.CBR.DF | FORNECIMENTO DE ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4),’ APARENTE, INSTALADO EM TETO | 592 | m | 6.951 | 4114.99 |  | 731.65 | 4846.64
06.01.304.02 | 16.011.0002.S.CBR.DF | INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’), APARENTE, INSTALADO EM TETO | 592 | m | 4.9911 | 2954.71 | 590.94 |  | 3545.65
06.01.305 | Cabos e fios(condutores) | [7 empty] | 3111.98
06.01.305.01 | SINAPI 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1260 | m | 2.0582 | 2593.32 | 518.66 |  | 3111.98
06.01.306 | Caixas de passagem | [7 empty] | 3927.71
06.01.306.01 | SINAPI 95801 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 154 | un | 20.2659 | 3120.94 | 624.19 |  | 3745.13
06.01.306.02 | 16.003.0002.S.CBR.DF | Fornecimento e instalação de Tampa para caixa de derivação 4"x2" Em alumínio, com 1 posto para tomada 2P+T 10A. Ref.: Tramontina, Pial Legrand ou equivalentes técnicos. | 69 | un | 2.205 | 152.15 | 30.43 |  | 182.58
06.01.308 | Disjuntores | [7 empty] | 37.9
06.01.308.01 | SINAPI 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 4 | un | 7.894 | 31.58 | 6.32 |  | 37.9
06.01.312 | Demais materiais | [7 empty] | 319.25
06.01.312.01 | SINAPI 95468 | Pintura na cor vermelha dos Eletrodutos de Ferro Galvanizado a Fogo Pesado Ø20mm (3/4"), conforme projeto. | 10.68 | m² | 24.9104 | 266.04 | 53.21 |  | 319.25
06.01.400 | Iluminação e Tomadas | [7 empty] | 7646.34
06.01.401 | Redes em Média e Baixa Tensão | [7 empty] | 6267.06
06.01.401.01 | 16.008.0001.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Bloco Autônomo de identificação saída de emergência, em LED 06.01.401.01 16.008.0001.S.CBR.DF VERDE alto brilho, face única, com a palavra SAÍDA, com bateria Niquel-Cádmio e autonomia superior a 1 hora. Ref.: 01651 da Ilumac ou equivalentes técnicos. | 5 | un | 82.2 | 411 | 82.2 |  | 493.2
06.01.401.02 | 16.008.0003.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Bloco Autônomo de identificação saída de emergência, em LED 06.01.401.02 16.008.0003.S.CBR.DF VERDE alto brilho , face única, com a palavra SAÍDA E SETA , com bateria Niquel-Cádmio e autonomia superior a 1 hora. Ref.: 01652 da Ilumac ou equivalentes técnicos. | 9 | un | 82.2 | 739.8 | 147.96 |  | 887.76
06.01.401.03 | 16.008.0004.S.CBR.DF | Fornecimento de Bloco autônomo para iluminação de emergência LED 3W, autonomia superior a 4 horas. Ref.: BLA 102 da Engesul ou Ilumac ou equivalentes tecnicos | 56 | un | 61.09 | 3421.04 |  | 608.26 | 4029.3
06.01.401.04 | 16.008.0005.S.CBR.DF | Instalação de Bloco autônomo para iluminação de emergência LED 3W, autonomia superior a 4 horas. Ref.: BLA 102 da Engesul ou Ilumac ou equivalentes tecnicos | 56 | un | 12.75 | 714 | 142.8 |  | 856.8
06.01.404 | Tomadas | [7 empty] | 1379.28
06.01.404.01 | 16.008.0007.S.CBR.DF | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA DE SOBREPOR 10A/250V 2P+T | 70 | un | 16.42 | 1149.4 | 229.88 |  | 1379.28
06.01.500 | Aterramento e Proteção Contra Descargas Atmosféricas | [7 empty] | 39509.8
06.01.501 | Captor | [7 empty] | 378.67
06.01.501.01 | SINAPI 96989 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 6 | un | 52.5932 | 315.56 | 63.11 |  | 378.67
06.01.502 | Conectores e terminais | [7 empty] | 2366.57
06.01.502.01 | 18.003.0001.S.C BR.DF | Fornecimento e Instalação de terminal aéreo em aço galvanizado a fogo, com base horizontal com 2 furos, h=600mm, com acessórios para fixação. Ref.: TEL-2056 Termotécnica ou equivalentes técnicos. | 102 | un | 12.365 | 1261.23 | 252.25 |  | 1513.48
06.01.502.02 | 18.003.0002.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Terminal Tipo Compressão para cabo de #50mm² com dois furos. Ref.: TEL-5177 Termotécnica ou equivalentes técnicos. | 25 | un | 10.32 | 258 | 51.6 |  | 309.6
06.01.502.03 | 18.003.0003.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Terminal Tipo Compressão para cabo de #35mm² com um furo. Ref.: TEL-5135 Termotécnica ou equivalentes técnicos. | 12 | un | 8.93 | 107.16 | 21.43 |  | 128.59
06.01.502.04 | 18.003.0004.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Conector Cabo-Haste Estanhado Para Dois Cabos de Cobre 16- 70mm² com grampo U, porcas e arruelas em Aço GF. Ref.: TEL-581 Termotécnica ou equivalentes técnicos. | 25 | un | 13.83 | 345.75 | 69.15 |  | 414.9
06.01.503 | Isoladores | [7 empty] | 6536.96
06.01.503.01 | 18.004.0001.S.CBR.DF | Fornecimento de Barra Chata de Alumínio de 7/8"x1/8"x3m com furos, com acessórios para fixação. Ref.: TEL-771 Termotécnica ou equivalentes técnicos. | 200 | m | 5.834 | 1166.8 |  | 207.46 | 1374.26
06.01.503.02 | 18.004.0002.S.CBR.DF | Instalação de Barra Chata de Alumínio de 7/8"x1/8"x3m com furos, com acessórios para fixação. Ref.: TEL-771 Termotécnica ou equivalentes técnicos. | 200 | m | 15.3 | 3060 | 612 |  | 3672
06.01.503.03 | SINAPI 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 25 | un | 49.69 | 1242.25 | 248.45 |  | 1490.7
06.01.504 | Cabos de descida | [7 empty] | 12746.41
06.01.504.01 | SINAPI 96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 100 | m | 24.75 | 2475 | 495 |  | 2970
06.01.504.02 | 18.001.0001.S.CBR.DF | FORNECIMENTO DE CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR | 450 | m | 17.5683 | 7905.76 |  | 1405.64 | 9311.4
06.01.504.03 | 18.001.0002.S.CBR.DF | INSTALAÇÃO DE CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR | 450 | m | 0.86113 | 387.51 | 77.5 |  | 465.01
06.01.507 | Mastro | [7 empty] | 5304.24
06.01.507.01 | 18.003.0005.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Base em alumínio fundido para mastros Ø 2" . Ref.: TEL-075 Termotécnica ou equivalentes técnicos. | 6 | un | 63.1664 | 379 | 75.8 |  | 454.8
06.01.507.02 | 18.003.0006.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Mastros Simples 6 metros x Ø 2" com redução para 3/4. Ref.: TEL- 475 Termotécnica ou equivalentes técnicos. | 6 | un | 192.0141 | 1152.08 | 230.42 |  | 1382.5
06.01.507.03 | 18.003.0007.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Conjuntos de Estais com Cordoalhas e Esticadores 2 metros cada Estais x Ø 2 . Ref.: TEL-410 Termotécnica ou equivalentes técnicos. | 6 | un | 146.85 | 881.1 | 176.22 |  | 1057.32
06.01.507.04 | 18.003.0008.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Conjuntos de Estais com Cordoalhas e Esticadores 8 metros cada Estais x Ø 2". Ref.: TEL-412 Termotécnica ou equivalentes técnicos. | 6 | un | 250.85 | 1505.1 | 301.02 |  | 1806.12
06.01.507.05 | 18.003.0009.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Abraçadeiras Guia para Mastros Simples para Duas Descidas Ø 2". Ref.: TEL-370 Termotécnica ou equivalentes técnicos | 18 | un | 13.97 | 251.46 | 50.29 |  | 301.75
06.01.507.06 | 18.003.0010.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Abraçadeiras Guia para Mastros Reforçada para Duas Descidas Ø 2". Ref.: TEL-370 Termotécnica ou equivalentes técnicos | 18 | un | 13.97 | 251.46 | 50.29 |  | 301.75
06.01.508 | Caixa de Inspeção | [7 empty] | 4108.24
06.01.508.01 | 18.004.0003.S.CBR.DF | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M | 25 | un | 16.06 | 401.5 | 80.3 |  | 481.8
06.01.508.02 | SINAPI 98111 | Fornecimento e Instalação de Tampa em Ferro Fundido Ø300mm Aba Larga para caixa de inspeção, com acessórios para fixação Ref.: TEL-506 Termotécnica ou equivalentes técnicos. | 25 | un | 120.8811 | 3022.03 | 604.41 |  | 3626.44
06.01.509 | Proteção contra surto | [7 empty] | 155.89
06.01.509.01 | 18.004.0004.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Caixa de equalização c/ barramento de cobre, 9 terminais de pressão e dispositivo de proteção contra surto (DPS). Ref.: TEL-917 Equibox Compact - Classe 2 1,00 da Termotécnica ou equivalentes técnicos | 1 | un | 129.91 | 129.91 | 25.98 |  | 155.89
06.01.510 | Escavação e reaterro | [7 empty] | 7144.12
06.01.510.01 | SINAPI 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M | 74.7 | m³ | 41.7721 | 3120.37 | 624.07 |  | 3744.44
06.01.510.02 | SINAPI 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE | 74.7 | m³ | 25.3348 | 1892.51 | 378.5 |  | 2271.01
06.01.510.03 | 18.004.0005.S.CBR.DF | Fornecimento de Selante em Poliuretano (PU) flexível | 20 | un | 30.51 | 610.2 | 122.04 |  | 732.24
06.01.510.04 | SINAPI 87692 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, ESPESSURA 5CM | 12 | m² | 27.5301 | 330.36 | 66.07 |  | 396.43
06.01.511 | Medição | [7 empty] | 768.7
06.01.511.01 | 18.004.0006.S.CBR.DF | Serviço de Medição de resistência de aterramento com aparelho aferido, com apresentação de laudo e ART. | 1 | un | 640.58 | 640.58 | 128.12 |  | 768.7
06.03.000 | DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO | [7 empty] | 6155.97
06.03.100 | Painéis de Supervisão | [7 empty] | 4219.06
06.03.101 | 15.001.0001.S.CBR.DF | Fornecimento de Central de Alarme de Incêndio com um laço. Ref.: J-NET-EN54-SC-001 da Global Fire ou equivalente ténicos. | 1 | un | 3567.6 | 3567.6 |  | 634.32 | 4201.92
06.03.102 | 15.001.0005.S.CBR.DF | Instalação de Central de Alarme de Incêndio com um laço. Ref.: J-NET-EN54-SC-001 da Global Fire ou equivalente ténicos. | 1 | un | 14.28 | 14.28 | 2.86 |  | 17.14
06.03.200 | Equipamentos de Detecção | [7 empty] | 1010.56
06.03.201 | 16.001.0002.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação para Acionador Manual Endereçável. Ref.: MCPE A da Global Fire ou | 3 | un | 123.204 | 369.61 | 73.92 |  | 443.53
06.03.202 | 16.001.0003.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação para Sinalizador AudioVisual Endereçável de parede. Ref.: VALKYRIE | 1 | un | 168.31 | 168.31 | 33.66 |  | 201.97
06.03.203 | 16.001.0004.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação para Sinalizador Áudio Endereçável de parede. Ref.: VALKYRIE AS | 2 | un | 152.11 | 304.22 | 60.84 |  | 365.06
06.03.400 | Cabos e Fios | [7 empty] | 911.88
06.03.401 | 15.001.0001.S.CBR.DF | Fornecimento e Instalação de Cabo de cobre blindado com fita de poliester para alarme de incêndio 2x1,50 mm² e condutor dreno 0,5 mm². Ref: Tucano referência CAIP215 (2x1,5mm²) ou equivalentes técnicos. | 170 | m | 4.47 | 759.9 | 151.98 |  | 911.88
06.03.500 | Conectores e Terminais | [7 empty] | 14.47
06.03.501 | 15.001.0002.S.CBR.DF | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA DE SOBREPOR 10A/250V 2P+T | 1 | un | 12.062 | 12.06 | 2.41 |  | 14.47
08.00.000 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | [7 empty] | 22832.35
08.01.000 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | [7 empty] | 22832.35
08.01.200 | Tubulações de Aço-Carbono e Conexões de Ferro Maleável | [7 empty] | 5354.85
08.01.201 | Tubo | [7 empty] | 4010.61
08.01.201.01 | SINAPI 92367 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 54 | m | 46.2772 | 2498.97 | 499.79 |  | 2998.76
08.01.201.02 | SINAPI 92368 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 6 | m | 60.9081 | 365.45 | 73.09 |  | 438.54
08.01.201.03 | SINAPI 92688 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALAÇÃO DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 6 | m | 17.8076 | 106.85 | 21.37 |  | 128.22
08.01.201.04 | 15.012.0003.S.CBR.DF | PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO (1 DEMÃO) SOBRE SUPERFICIE METALICA | 12 | m² | 29.934 | 359.21 | 71.84 |  | 431.05
08.01.201.05 | SINAPI 95468 | Pintura na cor vermelha dos Eletrodutos de Ferro Galvanizado a Fogo leve Ø20mm (3/4"), conforme projeto. | 0.47 | m² | 24.9 | 11.7 | 2.34 |  | 14.04
08.01.202 | Curva | [7 empty] | 815.77
08.01.202.01 | 15.010.0001.S.CBR.DF | CURVA 90º em aço galvanizado 3" | 2 | un | 147.59 | 295.18 | 59.04 |  | 354.22
08.01.202.02 | 15.010.0002.S.CBR.DF | CURVA 90º em aço galvanizado 2 1/2" | 3 | un | 114.59 | 343.77 | 68.75 |  | 412.52
08.01.202.03 | 15.010.0003.S.CBR.DF | CURVA 90º em aço galvanizado 3/4" | 2 | un | 20.43 | 40.86 | 8.17 |  | 49.03
08.01.204 | Tê | [7 empty] | 380.61
08.01.204.01 | 15.010.0004.S.CBR.DF | TÊ em aço galvanizado 3" | 1 | un | 93.425 | 93.43 | 18.69 |  | 112.12
08.01.204.02 | 15.010.0005.S.CBR.DF | TÊ em aço galvanizado 2 1/2" | 3 | un | 74.58 | 223.74 | 44.75 |  | 268.49
08.01.207 | Bucha de redução | [7 empty] | 147.86
08.01.207.01 | 15.010.0006.S.CBR.DF | Bucha redução 3" para 2 1/2" | 2 | un | 36.3895 | 72.78 | 14.56 |  | 87.34
08.01.207.02 | 15.010.0007.S.CBR.DF | Bucha redução 2 1/2" para 1.1/2" | 1 | un | 26.9922 | 26.99 | 5.4 |  | 32.39
08.01.207.03 | 15.010.0008.S.CBR.DF | Bucha redução 1.1/2" para 3/4" | 1 | un | 23.435 | 23.44 | 4.69 |  | 28.13
08.01.500 | Equipamentos e Acessórios | [7 empty] | 17477.5
08.01.511 | Hidrante de passeio | [7 empty] | 896.36
08.01.511.01 | 15.004.0001.S.CBR.DF | Hidrante de Passeio | 1 | un | 746.9656 | 746.97 | 149.39 |  | 896.36
08.01.517 | Extintor portátil | [7 empty] | 3497.26
08.01.517.01 | SINAPI 73775/002 | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO | 8 | un | 128.51 | 1028.08 | 205.62 |  | 1233.7
08.01.517.02 | SINAPI 83635 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 13 | un | 145.1 | 1886.3 | 377.26 |  | 2263.56
08.01.519 | Bomba hidráulica com acionador | [7 empty] | 9989.09
08.01.519.01 | PPCI.000008 | Fornecimento de Conjunto de bomba Hidráulica com 02 bombas centrífugas (Q=26,4m3/h, Hman= 30mca, Potência: 6cv, 01 pressostato, 01 tanque de pressão, 01 manômetro, 01 chava de fluxo, 02 registros gaveta 2.1/2" e 3" e 02 válvula de retenção 2.1/2". | 1 | CJ | 8326.48 | 8326.48 |  | 1480.45 | 9806.93
08.01.519.02 | PPCI.000008 | Instalação de Conjunto de bomba Hidráulica com 02 bombas centrífugas (Q=26,4m3/h, Hman=30mca, Potência: 6cv, 01 pressostato, 01 tanque de pressão, 01 manômetro, 01 chava de fluxo, 02 registros gaveta 2.1/2" e 3" e 02 válvula de retenção 2.1/2". | 1 | CJ | 151.8 | 151.8 | 30.36 |  | 182.16
08.01.526 | Suporte Extintor | [7 empty] | 622.53
08.01.526.01 | 15.003.0001.S.CBR.DF | Suporte Tripé para Extintor | 18 | CJ | 27.996 | 503.93 | 100.79 |  | 604.72
08.01.526.02 | 15.003.0002.S.CBR.DF | Suporte para Extintor de parede | 3 | CJ | 4.946 | 14.84 | 2.97 |  | 17.81
08.01.527 | Escavação e Reaterro | [7 empty] | 2472.26
08.01.527.01 | SINAPI 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M | 19.08 | m³ | 41.7648 | 796.87 | 159.37 |  | 956.24
08.01.527.02 | SINAPI 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE | 18.9 | m³ | 25.344 | 479 | 95.8 |  | 574.8
08.01.527.03 | 30.005.0001.S.CBR.DF | CORTE E RECOMPOSICAO DE CAPA DE PAVIMENTO EM ASFALTO | 27 | m² | 29.0502 | 784.35 | 156.87 |  | 941.22
09.00.000 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 4871.13
09.02.000 | LIMPEZA DE OBRAS | [7 empty] | 2727.71
09.02.001 | 32.003.0001.S.CBR.DF | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 1473.5 | m² | 1.5427 | 2273.09 | 454.62 |  | 2727.71
09.04.000 | COMO CONSTRUÍDO (“AS BUILT”) | [7 empty] | 2143.42
09.04.001 | 37.001.0001.S.CBR.DF | "AS BUILT" | 2947 | m² | 0.6061 | 1786.18 | 357.24 |  | 2143.42
10.00.000 | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS | [7 empty] | 9092.96
10.01.000 | PESSOAL | [7 empty] | 9092.96
10.01.100 | MÃO DE OBRA | [7 empty] | 4885.06
10.01.111 | SINAPI 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 264 | h | 15.42 | 4070.88 | 814.18 |  | 4885.06
10.01.200 | Administração | [7 empty] | 4207.9
10.01.201 | SINAPI 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 66 | h | 53.13 | 3506.58 | 701.32 |  | 4207.9
PREÇO GLOBAL (CUSTO GLOBAL + BDI) | [8 empty] | 120000
TÉCNICO RESPONSÁVEL: |  |  | CARIMBO |  |  | ASSINATURA
Nivaldo Lima da Silva Junior

## BDI
UNB - UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
|  |  | UNIDADE VINCULADA AO SERVIÇO: |  | PAVILHÃO JOÃO CALMON
|  |  | RDC Nº |  | 01/2020
|  |  | NOME DO PROJETO: |  | PAVILHÃO JOÃO CALMON
|  |  | DATA: |  | 2020-08-27
|  |  | VERSÃO: |  | 2
|  |  | PRAZO DE CONCLUSÃO OBRA: |  | 45 DIAS CORRIDOS
CALCULO DO BDI (Benefício e Despesas Indiretas)
| Item | DESCRIÇÃO |  | %
| 1 | RISCOS | R | 1%
| 2 | SEGUROS | S | 0.5%
| 3 | GARANTIAS | G | 0.3%
| 4 | DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 1%
| 5 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 1.52%
| 6 | LUCRO | L | 4.48%
| 7 | COFINS | I | 3%
| 8 | PIS |  | 0.65%
| 9 | CPRB |  | 4.5%
| 10 | ISS |  | 1%
| Fórmula: | BDI = { [ (1+(R+S+G+AC)).(1+DF).(1+L) ] -1 } x 100 1 - ( I ) | BDI | 20%
TÉCNICO RESPONSÁVEL: |  |  | CARIMBO |  | ASSINATURA
Nivaldo Lima da Silva Junior

## BDI DIFERENCIADO
UNB - UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
|  |  | UNIDADE VINCULADA AO SERVIÇO: |  | PAVILHÃO JOÃO CALMON
|  |  | RDC Nº |  | 01/2020
|  |  | NOME DO PROJETO: |  | PAVILHÃO JOÃO CALMON
|  |  | DATA: |  | 2020-08-27
|  |  | VERSÃO: |  | 2
|  |  | PRAZO DE CONCLUSÃO OBRA: |  | 45 DIAS CORRIDOS
CALCULO DO BDI DIFERENCIADO
| Item | DESCRIÇÃO |  | %
| 1 | RISCOS | R | 0.85%
| 2 | SEGUROS | S | 0%
| 3 | GARANTIAS | G | 0.3%
| 4 | DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0.85%
| 5 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 1.52%
| 6 | LUCRO | L | 4.48%
| 8 | COFINS | I | 3%
| 9 | PIS |  | 0.65%
| 10 | CPRB |  | 4.5%
| 11 | ISS |  | 0%
| Fórmula: | BDI = { [ (1+(R+S+G+AC)).(1+DF).(1+L) ] -1 } x 100 1 - ( I ) | BDI | 17.78%
TÉCNICO RESPONSÁVEL: |  |  | CARIMBO |  | ASSINATURA
Nivaldo Lima da Silva Junior

## ENCARGOS SOCIAIS
UNB - UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
|  |  | UNIDADE VINCULADA AO SERVIÇO: |  |  | PAVILHÃO JOÃO CALMON
|  |  | RDC Nº |  |  | 01/2020
|  |  | NOME DO PROJETO: |  |  | PAVILHÃO JOÃO CALMON
|  |  | DATA: |  |  | 2020-08-27
|  |  | VERSÃO: |  |  | 2
|  |  | PRAZO DE CONCLUSÃO OBRA: |  |  | 45 DIAS CORRIDOS
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  |  | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
| A1 | INSS | 0% | 0% | 20% | 20%
| A2 | SESI | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
| A3 | SENAI | 1% | 1% | 1% | 1%
| A4 | INCRA | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
| A5 | SEBREA | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
| A6 | Slário Educação | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
| A7 | Seguro contra acidente de trabalho | 3% | 3% | 3% | 3%
| A8 | FGTS | 8% | 8% | 8% | 8%
| A9 | SECONCI | 1% | 1% | 1% | 1%
| A | Total | 17.8% | 17.8% | 37.8% | 37.8%
GRUPO B
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.75% | Não incide | 17.75% | Não incide
| B2 | Feriados | 3.41% | Não incide | 3.41% | Não incide
| B3 | Auxílio-Enfermidade | 0.88% | 0.69% | 0.88% | 0.69%
| B4 | 13º Salário | 10.58% | 8.33% | 10.58% | 8.33%
| B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.06% | 0.07% | 0.06%
| B6 | Faltas Justificadas | 0.71% | 0.56% | 0.71% | 0.56%
| B7 | Dias de Chuvas | 1.3% | Não incide | 1.3% | Não incide
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11% | 0.09% | 0.11% | 0.09%
| B9 | Férias Gozadas | 12.3% | 9.68% | 12.3% | 9.68%
| B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03%
| B | Total | 47.14% | 19.44% | 47.14% | 19.44%
GRUPO C
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 3.81% | 3% | 3.81% | 3%
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.09% | 0.07% | 0.09% | 0.07%
| C3 | Férias Indenizadas | 1.71% | 1.35% | 1.71% | 1.35%
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4.78% | 3.76% | 4.78% | 3.76%
| C5 | Indenização Adicional | 0.32% | 0.25% | 0.32% | 0.25%
| C | Total | 10.71% | 8.43% | 10.71% | 8.43%
GRUPO D
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8.39% | 3.46% | 17.82% | 7.35%
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.32% | 0.25% | 0.34% | 0.27%
| D | Total | 8.71% | 3.71% | 18.16% | 7.62%
| TOTAL (A+B+C+D) |  | 84.36% | 49.38% | 113.8% | 73.29%
TÉCNICO RESPONSÁVEL: |  |  | CARIMBO |  |  | ASSINATURA
Nivaldo Lima da Silva Junior

## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
UNB - UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
[6 empty] | UNIDADE VINCULADA AO SERVIÇO: |  |  | PAVILHÃO JOÃO CALMON
[6 empty] | RDC Nº |  |  | 01/2020
[6 empty] | NOME DO PROJETO: |  |  | PAVILHÃO JOÃO CALMON
[6 empty] | DATA: |  |  | 44070
[6 empty] | VERSÃO: |  |  | 2
[6 empty] | PRAZO DE CONCLUSÃO OBRA: |  |  | 45 DIAS CORRIDOS
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DE DESENVOLVIMENTO X DESEMBOLSOS DA OBRA DE REFORMA
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAIS PARCIAIS |  | % | 1ª PARCELA |  |  | 2ª PARCELA
[5 empty] | 30 dias do início da obra |  |  | 45 dias do início da obra
[5 empty] | Material + Mão de Obra |  | % | Material + Mão de Obra |  |  | %
02.00.000 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 7789.04 | 6.491% | 7010.14 |  | 90% | 778.9 |  |  | 10%
04.00.000 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO |  | 6313.28 | 5.261% | 5050.62 |  | 80% | 1262.66 |  |  | 20%
06.00.000 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS |  | 69101.24 | 57.58% | 48370.86 |  | 70% | 20730.37 |  |  | 30%
08.00.000 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  | 22832.35 | 19.03% | 15982.65 |  | 70% | 6849.71 |  |  | 30%
09.00.000 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 4871.13 | 4.059% | 0 |  | 0% | 4871.13 |  |  | 100%
10.00.000 | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS |  | 9092.96 | 7.577% | 6271.41 |  | 68.97% | 2821.55 |  |  | 31.03%
TOTAIS |  | 120000 |  | 100% | 82685.68 |  | 68.9% | 37314.32 |  |  | 31.1%
Valor da medição atual (parcela) |  |  |  |  | 82685.68 |  |  | 37314.32
Valor da medição acumulada |  |  |  |  | 82685.68 |  | 68.9% | 120000 |  |  | 100%
Valor total do contrato |  |  |  |  | 120000 |  |  | 120000
TÉCNICO RESPONSÁVEL: |  |  | CARIMBO | [6 empty] | ASSINATURA
Nivaldo Lima da Silva Junior