## Memória
Obra: IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO D'ÁGUA
Local: CAMPUS DARCY RIBEIRO - ASA NORTE - BRASÍLIA DF
MEMÓRIA DE CALCULO
1.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [8 empty] | m²
Quantidade Total
Local |  | Q | Comprimento |  | Perímetro | Área | Volume | Perímetro | Área | Volume
|  |  |  | (m) | (m) | (m²) | (m³) | (m) | (m²) | (m³)
| Área de impermeabilização | 1 |  | 30.12 | 13.2 |  | 0 |  | 397.584 | 0
| Área de impermeabilização | 4 |  |  |  | 10.57 |  |  | 42.28
[5 empty] | Total do serviço |  |  | 0 | 439.86 | 0
Brasília - DF, Maio de 2018.
Thiago C. T. Kanadani de Carvalho
Engº Civil - CREA 1960/D-RR

## Composições
Obra: IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO D'ÁGUA
Local: CAMPUS DARCY RIBEIRO - ASA NORTE - BRASÍLIA DF
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
ITEM | 1.2.3 | Composição 001 |  |  |  | REF. SINAPI
Iluminação provisória |  |  |  |  | UND. | un
| INSUMOS | UN | SER.CG | CONS. | C. UNIT. | C.TOTAL
93040 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTA LAÇÃO | UN | CR | 8 | 11.68 | 93.44
91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA C IRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | CR | 32 | 3 | 96
|  |  |  | P. TOTAL |  | 189.44
|  |  | BDI | 26.93% |  | 51.02
|  |  |  | P. TOTAL C/ BDI |  | 240.46
ITEM | 1.2.4 | Composição 002 |  |  |  | REF. SINAPI
Remoção de manta butílica |  |  |  |  | UND. | m²
| INSUMOS | UN | SER.CG | CONS. | C. UNIT. | C.TOTAL
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0.05 | 17.93 | 0.9
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | CR | 0.25 | 13.16 | 3.29
|  |  |  | P. TOTAL |  | 4.19
|  |  | BDI | 26.93% |  | 1.13
|  |  |  | P. TOTAL C/ BDI |  | 5.32
Brasília - DF, Maio de 2018.
Thiago C. T. Kanadani de Carvalho
Engº Civil - CREA 1960/D-RR

## Orçamento
Obra: IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO D'ÁGUA
Local: CAMPUS DARCY RIBEIRO - ASA NORTE - BRASÍLIA DF
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | P.UNIT s/ BDI | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 4837.99
1.1 |  | Serviços técnicos - profissionais |  |  |  |  | 277.39
1.1.1 | CREA-DF 2018 | ART de execução de obra | un | 1 | 218.54 | 277.39 | 277.39
1.2 |  | Canteiro de obras |  |  |  |  | 4560.6
1.2.1 | 74209/001 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m² | 3.92 | 348.98 | 442.96 | 1736.4
1.2.2 | 10527 | Locação de andaime metálico tubular tipo torre | m/mês | 16 | 12 | 15.23 | 243.68
1.2.3 | Composição 001 | Iluminação provisória | un | 1 | 189.44 | 240.46 | 240.46
1.2.4 | Composição 002 | Remoção de manta butílica | m² | 439.86 | 4.19 | 5.32 | 2340.06
2.0 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 48882.68
2.1 |  | Limpeza |  |  |  |  | 2036.55
2.1.1 | AGETOP 067018 | Escovamento manual de substrato | m² | 439.86 | 2.73 | 3.47 | 1526.31
2.1.2 | AGETOP 067022 | Limpeza do substrato com aplicação de jato de água fria | m² | 439.86 | 0.91 | 1.16 | 510.24
2.2 |  | Impermeabilização |  |  |  |  | 46318.16
2.2.1 | 91522 | Estucamento, para qualquer revestimento, em sistema de paredes de concreto | m² | 439.86 | 1.99 | 2.53 | 1112.85
2.2.2 | AGETOP 120209 | Impermeabilização com cimento cristalizante 3 demãos,Viapol K11 + KZ ou similar | m² | 439.86 | 25.83 | 32.79 | 14423.01
2.2.3 | AGETOP 120212 | Impermeabilização com cimento cristalizante com adesivo líquido de alta performance , com tela de poliester, VIAPLUS 5000 ou similar | m² | 439.86 | 54.6 | 69.3 | 30482.3
2.2.4 | AGETOP 120210 | Aplicação de mastique a base de poliuretano com prévio preparo e tratamento da superfície | cm³ | 1200 | 0.2 | 0.25 | 300
2.3 |  | Serviços complementares |  |  |  |  | 527.97
2.3.1 | 9537 | Limpeza final da obra | m² | 147.89 | 2.11 | 2.68 | 396.35
2.3.2 | 10832/ORSE | Projeto de impermeabilização (As built) | m² | 147.89 | 0.7 | 0.89 | 131.62
3.0 |  | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  | 4290.44
3.1 | 90777 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | h | 12 | 70.33 | 89.27 | 1071.24
3.2 | 88255 | Auxiliar técnico de segurança com encargos complementares | h | 80 | 31.7 | 40.24 | 3219.2
|  | TOTAL COM BDI (R$) |  |  |  |  | 58011.11
[6 empty] | BDI= | 26.93%
[6 empty] | BDI DIFERENCIADO= | 20.93%
BDI adotado 26,93%
BDI diferenciado 20,93%
Referência de Preço: SINAPI ABR/18; AGETOP 128
Brasília - DF, Maio de 2018.
Thiago C. T. Kanadani de Carvalho
Engº Civil - CREA 1960/D-RR

## Cronograma
Obra: IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO D'ÁGUA
Local: CAMPUS DARCY RIBEIRO - ASA NORTE - BRASÍLIA DF
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERÍODO DE EXECUÇÃO |  | VALOR TOTAL C/ BDI
|  | Mês 01 | Mês 02
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% |  | 4837.99 | 8.34%
4837.99
2.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 40% | 60% | 48882.68 | 84.26%
|  | 19553.07 | 29329.61
3.0 | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS | 50% | 50% | 4290.44 | 7.396%
|  | 2145.22 | 2145.22
PARCIAL DO MÊS |  | 26536.28 | 31474.83 | 58011.11 | 100%
|  | 45.74% | 54.26%
ACUMULADO |  | 26536.28 | 58011.11
|  | 45.74% | 100%
Brasília - DF, Maio de 2018.
Thiago C. T. Kanadani de Carvalho
Engº Civil - CREA 1960/D-RR